## RAFFI
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2021
INSTITUCIÓN: | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [6 empty] | VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL PROGRAMA: | FISE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | [6 empty] | MONTO 1/ | 109003830 |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: | J17I18047
TEMA DEL PED: | INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO
OBJETIVO: | CONSTRUIR UN ENTORNO DIGNO CON ACCESO A MEJORES CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y LA COHESIÓN COMUNITARIA | [6 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV | CP CONAC "Modalidad": | I
ESTRATEGIA: | DOTAR DE SERVICIOS BÁSICOS Y MEJORAR LAS VIVIENDAS EN LOS SECTORES SOCIALES PRIORITARIOS | [6 empty] | MONTO | 0 | 0
BENEFICIARIO (PO/AE): | PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA | [6 empty] | PORCENTAJE | 0 | 0
M A T R I Z D E I N D I C A D O R E S D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL 2021 | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | AÑO
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
FIN | CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA | PROMEDIO DE INVERSIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PER CÁPITA | (RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE INVIERTEN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA / POBLACIÓN QUE HABITA EN LAS ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA) | ANUAL | 10769.2308 | 17269.4936 | N.A. | 443.7811 | 381 | 261.2 | 2899.8353 |  | REGISTRO ADMINISTRATIVO DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
PROPÓSITO | LAS PERSONAS QUE HABITAN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, REZAGO SOCIAL Y/O EN CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA MEJORAN SU ENTORNO AL CONTAR CON ESPACIOS DE VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE | ((PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T - PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) / PERSONAS BENEFICIADAS CON LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL FINANCIADOS POR EL FISE EN EL AÑO T-1) * 100 | ANUAL | 6.6667 | 0 | N.A. | 3566.66 | 300 | -18.3 | 5 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LAS AUTORIDADES Y LOS BENEFICIARIOS HACEN BUEN USO Y PROPORCIONAN MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROPORCIONADA
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | SEMESTRE |  | TRIMESTRE
[7 empty] | I | II | I | II | III | IV
COMPONENTES | C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS) | TRIMESTRAL | 13900000 | 886983.9364 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
METAS
[9 empty] | 0 | 15250000 | 13833333.3333 | 13900000
| C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN) | TRIMESTRAL | 17500000 | N.A. |  |  | 37000 | 37000 | 37592000 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
METAS
[9 empty] | 0 | 20000000 | 20000000 | 17500000
| C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA | COSTO PROMEDIO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN | (VALOR DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN) | TRIMESTRAL | 10500000 | 351105.46 |  |  | 0 | 0 | 8250957.5 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | EL GOBIERNO ESTATAL GENERA SINERGIAS CON OTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL COFINANCIAMIENTO DE MÁS Y MEJORES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
METAS
[9 empty] | 0 | 10500000 | 10500000 | 10500000
C1. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS FINANCIADA
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C1. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS CONTRATADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 211.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A2C1. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS | (LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 233.33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA LICITAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A3C1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SUPERVISADOS | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS REGISTRADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 211.11 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OF. DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
C2. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN FINANCIADA
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C2. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN CONTRATADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 58.33 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A2C2. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN | PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS | (LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 83.33 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A3C2. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN | PORCENTJAE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN SUPERVISADOS | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN, SALUD Y PARA LA ALIMENTACIÓN REGISTRADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 58.33 |  |  | 100 | 100 | 100 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
C3. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN FINANCIADA
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C3. REGISTRO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL (MIDS) / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN CONTRATADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 83.33 |  |  | 0 | 0 | 100 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A2C3. LICITACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN | PORCENTAJE DE LICITACIONES REALIZADAS | (LICITACIONES REALIZADAS / LICITACIONES PROGRAMADAS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 116.67 |  |  | 0 | 0 | 400 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL REGISTRA LOS PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA EN EL SFU
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
| A3C3. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN | PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN SUPERVISADOS | (PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN SUPERVISADOS / PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA URBANIZACIÓN REGISTRADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 83.33 |  |  | 0 | 0 | 100 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FISE / OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL | SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y DE PERSONAL PARA REALIZAR LAS SUPERVISIONES DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
METAS
[9 empty] | 0 | 100 | 100 | 100
OBSERVACIONES
1/ Monto aprobado en la Ley de Egresos 2021 El C1 y sus actividades no cumplieron con la meta establecida debido a que se invirtió en otro tipo de obras que ayudarán a la comunidad. El C2 sufrió una modificación para los valores del primer y segundo trimestre, a causa de un error en la información. El C2 sobrepasó la meta establecida, debido a que se le otorgó más inversión a las obras desde el primer trimestre. El C3 no cumplió con la meta establecida por cuestión de administración de recursos. La A2C3 pasó la meta establecida debido a que se realizaron 4 obras de este tipo y se tenía programa realizar 1.