## RAFFI
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2021
INSTITUCIÓN: | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | [6 empty] | VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL PROGRAMA: | INCLUSIÓN PARA MUJERES JEFAS DE FAMILIA | [6 empty] | MONTO 1/ | 65425438 |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: | J15S14050
TEMA DEL PED: | INCLUSIÓN SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO
OBJETIVO: | PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN NEOLEONESA, BAJO EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SUS DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD DE GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL | [6 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV | CP CONAC "Modalidad": | S
ESTRATEGIA: | INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS PRIORITARIOS | [6 empty] | MONTO
BENEFICIARIO (PO/AE): | MUJER JEFA DE FAMILIA (17-64 AÑOS) RESPONSABLE DE AL MENOS UN MENOR DE HASTA 15 AÑOS DE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA | [6 empty] | PORCENTAJE
M A T R I Z D E I N D I C A D O R E S D E R E S U L T A D O S 2 0 2 1
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL 2021 | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | AÑO
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
FIN | CONTRIBUIR A DISMINUIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE MEJOREN EL BIENESTAR DE LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN | (POBLACIÓN EN POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN NUEVO LEÓN / POBLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN) * 100 | ANUAL | 14.527 | 20.4 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.5 |  | MEDICIÓN DE LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL DE CONEVAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN / DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROPÓSITO | LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA (17-64 AÑOS) RESPONSABLE DE AL MENOS UN MENOR DE HASTA 15 AÑOS DE EDAD, EN SITUACIÓN DE POBREZA CUENTAN CON MEJORES CONDICIONES DE BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL POR LA MEJORA EN SU INGRESO Y PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD | TASA DE VARIACIÓN DE MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS | ((MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T - MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) / MUJERES JEFAS DE FAMILIA ATENDIDAS EN EL AÑO T-1) * 100 | ANUAL | 16.68 | -7.559 | -65.8177 | 3.35 | 43.62 | 21.04 | -19.52 |  | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA SOLICITAN LOS SERVICIOS A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A TRAVÉS DEL MÓDULO PERMANENTE Y LOS ITINERANTES
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | SEMESTRE |  | TRIMESTRE
[7 empty] | I | II | I | II | III | IV
COMPONENTES | C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO | PORCENTAJE DE APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS | (APOYOS ECONÓMICOS ENTREGADOS / APOYOS ECONÓMICOS PROGRAMADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 94.06 |  |  | 87.24 |  |  |  | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | LAS MUJERES JEFAS DE FAMILIA CUMPLEN CON LAS ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD PARA SEGUIR SIENDO BENEFICIARIAS
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| C2. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL) | PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS | (CURSOS IMPARTIDOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 100 |  |  | 65.79 |  |  |  | EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA IMPARTIR CURSOS
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
C1. APOYO ECONÓMICO DIRECTO ENTREGADO
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C1. EVALUACIÓN DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS PERSONAS QUE SOLICITAN APOYO ECONÓMICO DIRECTO | PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS | (EVALUACIONES REALIZADAS / EVALUACIONES PROGRAMADAS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 42.78 |  |  | 149.76 |  |  |  | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| A2C1. VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO EVALUADAS | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO VALIDADAS | (SOLICITUDES DE APOYO VALIDADAS / VALIDACIÓN DE SOLICITUDES DE APOYO PROGRAMADA) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 0 |  |  | 51.74 |  |  |  | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES (PIPS) / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| A3C1. AFILIACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS A RECIBIR APOYO ECONÓMICO DIRECTO | PORCENTAJE DE AFILIACIONES REALIZADAS | (AFILIACIONES REALIZADAS / AFILIACIONES PROGRAMADAS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 49.55 |  |  | 260.42 |  |  |  | PLATAFORMA INTEGRAL DE PROGRAMAS SOCIALES / DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
C2. CURSOS IMPARTIDOS (EMPODERAMIENTO, DESARROLLO HUMANO, CAPACITACIÓN LABORAL)
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C2. ELABORACIÓN DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS | PORCENTAJE DE PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS ELABORADOS | (PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS ELABORADOS / PLANES TRIMESTRALES DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 40.12 |  |  | 65.79 |  |  |  | EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| A2C2. DIFUSIÓN DE CURSOS A IMPARTIR | PORCENTAJE DE CURSOS DIFUNDIDOS | (CURSOS DIFUNDIDOS / DIFUSIÓN DE CURSOS PROGRAMADA) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 40.12 |  |  | 23.08 |  |  |  | EXPEDIENTE DE CURSOS / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
| A3C2. VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS | PORCENTAJE DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD VALIDADAS | (ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD VALIDADAS / VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD PROGRAMADA) * 100 | TRIMESTRAL | 100 | 35.24 |  |  | 56.25 |  |  |  | SISTEMA DE VALIDACIÓN DE ACCIONES DE CORRESPONSABILIDAD / DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL | SE CUENTA CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y DE PERSONAL SUFICIENTES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD
METAS
[9 empty] | 100 | 100 | 100 | 100
OBSERVACIONES
1/ Monto aprobado en la Ley de Egresos 2021