## RAFFI063E
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO - FINANCIERO 2020
INSTITUCIÓN: | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO | [6 empty] | VALOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NOMBRE DEL PROGRAMA: | SANIDAD E INOCUIDAD | [6 empty] | MONTO 1/ | 78500000 |  |  |  | CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: | F10E19063
TEMA DEL PED: | POTENCIAL DE SECTORES ECONÓMICOS | [6 empty] | AVANCE FINANCIERO
OBJETIVO: | FAVORECER EL DESARROLLO COMPETITIVO DEL CAMPO | [6 empty] | TRIMESTRE | I | II | III | IV | CP CONAC "Modalidad": | E
ESTRATEGIA: | IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS UNIDADES PRIMARIAS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN EL MEDIO RURAL. | [6 empty] | MONTO | 27268140.32 | 51394698.94 | 76465088.33
BENEFICIARIO (PO/AE): | PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | [6 empty] | PORCENTAJE | 34.7365 | 65.471 | 97.4078
M A T R I Z D E I N D I C A D O R E S D E R E S U L T A D O S 2 0 2 0
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | AÑO
[7 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
FIN | CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL MEDIANTE LOS APOYOS Y SERVICIOS QUE RECIBEN LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE LES PERMITEN MANTENER O MEJORAR LOS ESTATUS FITOZOOSANITARIOS | TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR AGROPECUARIO ESTATAL | ((VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T / VALOR AGROPECUARIO ESTATAL NOMINAL EN EL AÑO T-1) -1)*100 | ANUAL | 3.52 | 1.39 | 1.95 | 5.0565 | 5.6 | 8.2932 | 1.8192 |  | CIFRAS OFICIALES DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE LA SAGARPA, Y CIFRAS PRELIMINARES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA. / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN SECTORIAL Y ESTADÍSTICA.
PROPÓSITO | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PRODUCEN ALIMENTOS SANOS E INOCUOS FACILITANDO EL ACCESO DE SUS PRODUCTOS A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES | TASA DE VARIACIÓN DE CASOS DE RIESGOS** FITOZOOSANITARIOS: (**UNIDADES DE PRODUCCIÓN INFECTADAS) | ((CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T / CASOS DE RIESGOS EN EL AÑO T-1) -1)*100 | ANUAL | -0.8 | 5.4 | 115.2542 | 103.1496 | -1.55 | -41.3386 | 44.2953 |  | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LAS CONDICIONES DE RIESGO FITOZOOSANITARIO A NIVEL ESTATAL Y NACIONAL PERMANECEN CONTROLADAS.
RESUMEN NARRATIVO |  | INDICADORES |  |  | META ANUAL | LÍNEA BASE | AVANCE FÍSICO | [5 empty] | MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y FUENTE DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS
|  | INDICADOR | FÓRMULA | FRECUENCIA |  |  | SEMESTRE |  | TRIMESTRE
[7 empty] | I | II | I | II | III | IV
COMPONENTES | C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS | PORCENTAJE DE VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS | (NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS / NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS) *100 | TRIMESTRAL | 100 | 95.4 |  |  | 31.8182 | 63.6364 | 95.2727 | 127.0909 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
| C2. PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS | PORCENTAJE DE PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS | (NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS REALIZADOS / NÚMERO DE PRUEBAS Y MUESTREOS PROGRAMADOS) *100 | TRIMESTRAL | 100 | 0 |  |  | 4.94 | 39.8686 | 103.8143 | 162.2886 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
| C3. APOYO ECONÓMICO PARA DESPOBLACIÓN ENTREGADO | PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS | (RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS)*100 | TRIMESTRAL | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | SE CUENTA CON PROTOCOLOS, CONVENIO Y ANEXO DE EJECUCIÓN FIRMADOS
| C4. INSECTOS BENÉFICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS PRODUCIDOS. | PORCENTAJE DE ORGANISMOS BENÉFICOS PRODUCIDOS | (ORGANISMOS PRODUCIDOS / ORGANISMOS PROGRAMADOS)*100 | TRIMESTRAL | 100 | 84.5 |  |  | 14.8844 | 17.4578 | 46.0194 | 70.9805 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD. | LOS PRODUCTORES SOLICITAN INSECTOS BENÉFICOS
C1. VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA REALIZADAS
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C1. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VISITAS DE CAMPO | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS | (PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS / PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO PROGRAMADOS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS MUESTRAN INTERES EN SER INSPECCIONADOS
| A2C1. ELABORACIÓN DE ACTA Y/O REPORTE DE VISITA DE CAMPO | PORCENTAJE DE ACTAS Y/O REPORTES DE VISITAS DE CAMPO REALIZADAS | (ACTAS Y/O REPORTES DE VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 35 | 70 | 104.8 | 139.8 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | EL PRODUCTOR AGROPECUARIO DA ACCESO A LOS INSPECTORES
C2. PRUEBAS Y MUESTREOS FITOZOOSANITARIOS REALIZADOS
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C2. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE PRUEBAS Y MUESTREOS | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS | (PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO ELABORADOS / PROGRAMAS DE VISITAS DE CAMPO PROGRAMADOS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTAN DISPUESTOS A COLABORAR Y DAN ACCESO A LOS INSPECTORES
| A2C2. REUNIONES CON PRODUCTORES | PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS | (REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 0 | 60 | 100 | 100 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES . / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACUDEN A LAS REUNIONES CONVOCADAS
C3. APOYO ECONÓMICO PARA DESPOBLACIÓN ENTREGADO
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C3. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE | PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RECIBIDAS | (EXPEDIENTES RECIBIDAS / EXPEDIENTES PROGRAMADAS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
| A2C3. ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO | PORCENTAJE DE ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO | (ANIMALES AUTORIZADOS PARA PAGO / ANIMALES PROGRAMADOS PARA PAGO)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD | SE CUENTA CON CONVENIO Y ANEXOS DE EJECUCIÓN
C4. INSECTOS BENÉFICOS PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS PRODUCIDOS.
ACTIVIDADES (Procesos) | A1C4. ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN | PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN ELABORADOS | (PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN ELABORADOS / PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN PRESENTADOS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD. | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ESTAN DISPUESTOS A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
| A2C4. DIFUSIÓN DEL USO DE INSECTOS BENÉFICOS | PORCENTAJE DE REUNIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | (REUNIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS / REUNIONES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100 | TRIMESTRAL | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 75 | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO ESTATAL DE CONTROL BIOLÓGICO. / DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD. | LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACUDEN A LAS REUNIONES CONVOCADAS
* Nota: El valor del programa presupuestario considera las aportaciones federales y estatales de los convenios en apoyo al campo para el estado; mismos que se encuentran en proceso de ejercicio, mencionándose que conforme a la normatividad aplicable se comprometieron y devengaron al 100% al 31 de diciembre, teniéndose para su finiquito hasta el 31 de marzo del siguiente año.