## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | NLE230302243427 | Proyecto de inversión | 1869239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869239.01, modificado:1909736.18}} | CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PARQUE LINEAL AV. HECTOR CABALLERO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, VARIAS COLONIAS. - 125180 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 125180 | S | 2750 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL NORTE, lon:-100.12381474, lat:25.63883153}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 1909706.53 | 1909706.53 | 1909706.53 | 1909706.53 | 1909706.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-17, contratista:Construccion y Direccion de Obra AM S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez NL, monto:1909736.18, importe_modificado:1909736.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2243427/proyecto_INICIO, 2243427/proyecto_FIN, 2243427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302243225 | Proyecto de inversión | 2804626.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804626.96, modificado:2745804.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ, COL. GARZA Y GARZA - 124234 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124234 | S | 407 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GARZA Y GARZA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GENERAL BERNARDO REYES UBICADA DOS CUADRAS AL NORTE DE A, lon:-100.0969782, lat:25.64942064}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 2745804.17 | 2745804.17 | 2745804.17 | 2745804.17 | 2745804.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-03, contratista:Luis Gerardo Garza Vázquez, convocante:Municipio de Juárez NL, monto:2745814.44, importe_modificado:2745814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2243225/proyecto_INICIO, 2243225/proyecto_FIN, 2243225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349045 | Proyecto de inversión | 3487892.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487892.82, modificado:3487892.82}} | F4 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS PLAZAS COL. REAL DE PALMAS | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-04-24-IR | N | 0 | 0 | 9934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:LOMA BLANCA Y RINCON,FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.16162, lat:25.89725}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PUERTO ANGEL Y BUGAMBILIAS, lon:-100.16179, lat:25.89703}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:BOSQUE OLMOS Y EUCALIPTO COL.REAL DE PALMAS, lon:-100.16535, lat:25.89413}} | 2024-03-14 | 2024-07-15 | 2042610.45 | 2042610.45 | 2042610.45 | 2042610.45 | 2042610.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349033 | Proyecto de inversión | 26394220.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.639422013E7, modificado:2.639422013E7}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL,FRACC.LAS ARBOLEDAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-02-24-LP | N | 0 | 0 | 9934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIRCUITO ARBOLEDAS, Y CALLE MEMBRILLOS.FRACC.ARBOLEDAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.1193, lat:25.89582}} | 2024-03-26 | 2024-09-21 | 9445683.09 | 9445683.09 | 9445683.09 | 9445683.09 | 9445683.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349029 | Proyecto de inversión | 19986637.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.998663719E7, modificado:1.998663719E7}} | REHABILITACION DE GIMNASIO,CABECERA MUNICIPAL,GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-01-24-LP | N | 0 | 0 | 9934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MORELOS, CENTRO GRAL.ZUAZUA, lon:-100.10436, lat:25.89256}} | 2024-03-04 | 2024-07-01 | 16907606.22 | 16907606.22 | 16907606.22 | 16907606.22 | 16907606.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.84}} | {2349029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349038 | Proyecto de inversión | 2310953.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310953.91, modificado:2310953.91}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) COL. REAL DE PALMAS V. EBANOS Y V. CENTRAL, BOSQUES OLMOS Y ALAMOS | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-03-24-IR | N | 0 | 0 | 9934 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:BOSQUE OLMOS Y ALAMOS,FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.16841, lat:25.89147}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:VALLE EBANOS Y VALLE CENTAL.FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.17279, lat:25.88772}} | 2024-03-14 | 2024-06-15 | 1499195.17 | 1499195.17 | 1499195.17 | 1499195.17 | 1499195.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202360560 | Proyecto de inversión | 1280309.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768185.66, modificado:768185.66}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512123.78, modificado:512123.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PROLONGACIÓN PINTORES MEXICANOS Y PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC EN DR. ARROYO, N.L. - 43403 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 43403 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:476.26, meta_modificada:476.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PINTORES MEXICANOS SECTOR DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CUAUHTÉMOC EL DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PINTORES , lon:-100.19101661, lat:23.6769207}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 512123.78 | 512123.78 | 512123.78 | 146723.46 | 146723.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-01-2024, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:512123.78, importe_modificado:512123.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:142.88}} | {2360560/proyecto_INICIO, 2360560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE240102351150 | Proyecto de inversión | 27519885 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7519885E7, modificado:2.7519885E7}} | Construcción de Edificio II de Unidad Académica Apodaca (dos niveles), ubicada en el municipio de Apodaca, N.L. 1era etapa. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León |  | S | 1213 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Eje metropolitano 910, lon:-100.2090645, lat:25.8028839}} | 2024-05-05 | 2024-12-31 | 11734818.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2351150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382476 | Proyecto de inversión | 1279285.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279285.67, modificado:1279285.67}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COL.CAMINO REAL - 115096 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 115096 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS CESARES INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEVERIO Y CALLE ROGELIO GUERRA, CALLE VESPACIANO A UN LADO DE CAPILLA ESPIRITU SANTO JUNTO A CAM MANUEL M CERNA A 100, lon:-100.2252023, lat:25.66376739}} | 2024-05-25 | 2024-07-15 | 767571.4 | 378000 | 378000 | 378000 | 378000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/24-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETREO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.6}} | {2382476/proyecto_PROCESO, 2382476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202382503 | Proyecto de inversión | 1780243.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1780243.51, modificado:1780243.51}} | REHABILITACION EN ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DR JOSE MARIA GONZALEZ DAVILA EN COLONIA BENITO JUAREZ - 114141 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 114141 | S | 256 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.2, meta_modificada:97.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAL SI PUEDES 200 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 67144 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MORONES PRIETO Y CALLE MIER Y NORIEGA, CALLE ZARAGOZA A CIEN METROS DE TODO GAS Y DE CARNES VIVA, lon:-100.25788508, lat:25.68286333}} | 2024-05-27 | 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.4}} | {2382503/proyecto_PROCESO, 2382503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202382505 | Proyecto de inversión | 2541522.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2541522.23, modificado:2541522.23}} | REHABILITACION EN JN MARIA JESUS RODRIGUEZ COLONIA NUEVO SAN RAFAEL - 114144 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 114144 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 4232 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ A UN LADO DEL PARQUE DE LA COLONIA ATRAS DEL , lon:-100.20431186, lat:25.69407108}} | 2024-05-25 | 2024-07-15 | 1524913.34 | 748600.45 | 748600.45 | 748600.45 | 748600.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/24-IR, contratista:DINAMICO ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3154999.99, importe_modificado:3154999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2382505/proyecto_PROCESO, 2382505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202382623 | Proyecto de inversión | 683199.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683199.4, modificado:683199.4}} | DEPOSITO DE AGUA EN COL.SANTA ROSA - 115520 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 115520 | S | 380 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FCO.I MADERO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE PASCUAL ORTIZ, CALLE LICIO VARGAS A DOSCIENTOS METROS DEL SERVICAR EL DEPORTIVO, lon:-99.67896513, lat:24.87707314}} | 2024-05-24 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE230202221028 | Proyecto de inversión | 3851260.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851260.85, modificado:3833521.59}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A SAN JUAN DE LOS GARZA - 53883 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 53883 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 EL CHAPOTE (BELLO HORIZONTE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUEN, lon:-100.07844368, lat:25.54473871}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3833521.35 | 3833521.35 | 3833521.35 | 3833521.35 | 3833521.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-12/23-IR, contratista:PETROTEKNO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3833521.59, importe_modificado:3833521.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3070.0}} | {2221028/proyecto_INICIO, 2221028/proyecto_PROCESO, 2221028/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364942 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL JILGUERO EN DR. ARROYO, N.L. - 60774 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 60774 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:382, direccion:EJIDO EL JILGUERO, 67920 LA ESCONDIDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL JILGUERO SE UBICA A 41.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRONQUE A LA YERBA LA , lon:-100.47662717, lat:23.89980178}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 2495355.03 | 2495355.03 | 2495355.03 | 748606.5 | 748606.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2495355.03, importe_modificado:2495355.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.56}} | {2364942/proyecto_INICIO, 2364942/proyecto_PROCESO, 2364942/proyecto_INICIO, 2364942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383823 | Proyecto de inversión | 834202.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:834202.55, modificado:834202.55}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FRANCISCO CARDENAS EN COL. VALLE DE LOS DURAZNOS - 119442 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Allende | 119442 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CARDENAS COLONIA VALLE DE LOS DURAZNOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO CARDENA, lon:-100.03487171, lat:25.29816172}} | 2024-06-28 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367743 | Proyecto de inversión | 27683.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27683.25, modificado:27683.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO REFUGIO VEREDAS - 70698 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70698 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:309, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAYONES Y CALLE GALEANA, CALLE MIER Y NORIEGA LA VIVIENDA BENEFICIDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REFUGIO VEREDAS PARA LLEGAS, lon:-99.5294942, lat:24.90508721}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 26338.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2367743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369493 | Proyecto de inversión | 598800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598800.04, modificado:598800.04}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALBERCONES, DR. ARROYO, N.L. - 74479 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 74479 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:EJIDO ALBERCONES, 67935 ALBERCONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALBERCONES SE UBICA A 5.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR ARROYO MATEH, lon:-100.21989864, lat:23.7023079}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2369493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202374645 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO LA SOLEDAD - 92315 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 92315 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SON DOS VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO LA SOLEDAD PARA LLEGAR A DICHO EJIDO SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA A CIUDAD VICTORIA PASANDO POR LA FITOSANITARIA AV, lon:-99.53440506, lat:24.70934796}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2374645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361792 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497729.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA FOMERREY - 50032 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 50032 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA NOGAL, CALLE TORONJA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS EN DIFERENTES PUNTOS S, lon:-99.54435317, lat:24.86065818}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 382648.96 | 497729.97 | 382648.96 | 382648.96 | 382648.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2024, contratista:LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497519.94, importe_modificado:497729.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2361792/proyecto_PROCESO, 2361792/proyecto_FIN, 2361792/proyecto_PROCESO, 2361792/proyecto_INICIO, 2361792/proyecto_FIN, 2361792/proyecto_INICIO, 2361792/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error de dedo en la meta, lo correcto son 2 piezas, trimestre:2.0, usuario:rociogarzaa, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375312 | Proyecto de inversión | 3680985.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3680985.08, modificado:3680985.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MATEHUALITA EN LA COLONIA JORGE TREVIÑO EN DR. ARROYO, N.L. - 94935 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94935 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2985.2, meta_modificada:2985.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MATEHUALITA COLONIA JORGE TREVIÑO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN POR LA CALLE MAT, lon:-100.18569404, lat:23.67835652}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 3650480.9 | 3650480.9 | 3650480.9 | 1095144.27 | 1095144.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-21-2024, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3650480.9, importe_modificado:3650480.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.56}} | {2375312/proyecto_INICIO, 2375312/proyecto_PROCESO, 2375312/proyecto_INICIO, 2375312/proyecto_PROCESO, 2375312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202386591 | Proyecto de inversión | 376940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376940.16, modificado:376940.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE JIMENEZ Y GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 129384 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 129384 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TAMPICO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.84293669, lat:25.18809369}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 188470.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202386597 | Proyecto de inversión | 2027972.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2027972.27, modificado:2027972.27}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA, 2DA ETAPA EN CALLE DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA, HOSPITAL LAGUNA Y FERNANDO GUAJARDO EN COL. VALLE DE SAN BLAS EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 132242 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 132242 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2219.0, meta_modificada:2219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA COLONIA VALLE DE SAN BLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA Y CALLE HOSPITAL LAGUNA, CALLE FERNANDO GUAJARDO LA PLAZA SE ENCUENTRA A 60 M DE LA AV.PRINCIP, lon:-100.56853675, lat:25.79830446}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 1204711.8 | 2027972.27 | 602355.9 | 602355.9 | 602355.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-32/24-IR, contratista:CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2007852.98, importe_modificado:2007852.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2386597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362114 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1040000.0, modificado:1040000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CALLE RIO SAN JUAN - 50947 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de China | 50947 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SANTA CATARINA Y CALLE RIO PABLILLO, CALLE RIO SAN JUAN ENTRE LAS CALLES DE RIO SANTA CATARINA Y CALLE RIO PABLILLO, lon:-99.2520127, lat:25.70377097}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377732 | Proyecto de inversión | 7925385.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3962692.64, modificado:3962692.64}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3962692.64, modificado:3962692.64}} | REHABILITACIÓN DE TRES MIL TRECE METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO DEL EJIDO EL REFUGIO DE LAS VIEJAS A SAN VICENTE DE LA PUERTA EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L. - 100608 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 100608 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3013.0, meta_modificada:3013.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:107, direccion:CAMINO TRAMO REFUGIO DE LAS VIEJAS - SAN VICENTE DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL REFUGIO DE LAS VIEJAS, 67905 EL REFUGIO DE LAS VIEJAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA , lon:-100.22337255, lat:23.6759084}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 3962692.64 | 3962692.64 | 3962692.64 | 1184122.23 | 1184122.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-10-2024, contratista:EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3962692.64, importe_modificado:3962692.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.9}} | {2377732/proyecto_INICIO, 2377732/proyecto_PROCESO, 2377732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377814 | Proyecto de inversión | 483441.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:483441.92, modificado:482111.4}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN COLONIA LA BOHEMIA - 100823 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 100823 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA LA BOHEMIA, 67779 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA BOHEMIA 3 VIVIENDAS EN LA CALLE MATAMOROS TERMINACION SUR SN CASI LLEGANDO , lon:-99.5670664, lat:24.84916167}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 144633.42 | 482111.4 | 482111.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:482111.4, importe_modificado:494447.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2377814/proyecto_PROCESO, 2377814/proyecto_FIN, 2377814/proyecto_INICIO, 2377814/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377840 | Proyecto de inversión | 408792.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408792.8, modificado:407667.73}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 100880 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 100880 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE MEMBRILLO, CALLE DURAZNO SON 5 UBICACIONES DIFERENTES DOS EN LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS EN CALLE CHABACANO N, lon:-99.54722105, lat:24.86256809}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 122300.32 | 407667.73 | 407667.73 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-23/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:407667.73, importe_modificado:424967.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} | {2377840/proyecto_PROCESO, 2377840/proyecto_FIN, 2377840/proyecto_PROCESO, 2377840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377853 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN PRIVADA BENITO JUÁREZ HASTA SENDERO FELIPE ÁNGELES, Y SENDERO AMÉRICO R. SALAZAR HASTA SENDERO VISIÓN ANÁHUAC, COLONIA AMÉRICA II. - 102193 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 102193 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA NÚMERO DOS, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLONGACION NUEVO LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE BENI, lon:-100.31354667, lat:25.64945712}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 2938919.76 | 3699441.97 | 1109832.59 | 1109832.59 | 1109832.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/24-IR, contratista:FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3699441.97, importe_modificado:3699441.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2377853/proyecto_PROCESO, 2377853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379029 | Proyecto de inversión | 85313.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85313.28, modificado:85313.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO EL CHAMIZAL - 103952 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 103952 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:461, direccion:EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO EL CHAMIZAL SE ENCUENTRA A LAS CERCA DEL MUNICIPIO DE LINARES TOMANDO LA AVENIDA MODESTO GALVAN HASTA LLEGAR A LA DESVIACION EN DONDE ESTA LA GASO, lon:-99.51878723, lat:24.90372222}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202391265 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LA ESCONDIDA - 155358 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 155358 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE JOSE ALVARADO EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA PEDRO ALVAREZ Y TERRACERIA LUCIANO RAMIREZ, TERRACERIA SERVANDO MURILLO PARA LLEGAR A EL EJIDO LA ESCOND, lon:-99.51950453, lat:24.90792238}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 75031.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2391265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102351176 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Construcción de Remodelación de biblioteca y área administrativa en la Preparatoria 4 en el municipio de Linares, N.L. Cuarta etapa. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León |  | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Venustiano Carranza entre Pino Suárez, Centro de Linares, 67700, Linares, N.L., lon:-99.56948, lat:24.8611}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 1918735.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379349 | Proyecto de inversión | 1413510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413510.12, modificado:1413510.12}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE CALLE VALLE DE LUNA Y VALLE MORELOS ENTRE VALLE DE JIMÉNEZ Y VALLE DE TOLUCA , COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR K, PARQUE SECTOR K EN GARCÍA, N.L. - 104987 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 104987 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE VALLE DE LUNA COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLE VALLE TOLUCA, CALLE VALLE JIMENEZ LA CANCHA POLIVALENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE A PLAZA PUBLICA DENTRO DEL , lon:-100.48628051, lat:25.79610023}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 837709.9 | 1413510.12 | 418854.95 | 418854.95 | 418854.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-37/24-IR, contratista:EXECUTIÒN DE MÈXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1396183.16, importe_modificado:1396183.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.9}} | {2379349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400811 | Proyecto de inversión | 4966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966000.0, modificado:4966000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN CALLE PABLO LUNA (PARTE FEDERAL), ENTRE AV. DE LA REPÚBLICA Y CALLE JUAN DOSAL, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey |  | N | 0 | 0 | 13700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PABLO LUNA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y JUAN DOSAL, COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.35485, lat:25.75263}} | 2024-06-17 | 2024-11-13 | 3805877 | 4945072.52 | 1483521.75 | 1483521.75 | 1483521.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-PROAGUA-01/24-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4945072.52, importe_modificado:4945072.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2400811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400716 | Proyecto de inversión | 1005000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1005000.0, modificado:1005000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (PINTURA) EN CENTROS COMUNITARIOS. ICIFED-A-28/24 PEI-0041/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-28/24 PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MONTERREY, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 1005000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394481 | Proyecto de inversión | 1101700.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101700.82, modificado:1101700.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE CALLES SAN ROQUE, SAN LÁZARO Y SAN JACINTO COL. VALLE DE LINCOLN, SECTOR FRAILE EN GARCÍA N.L - 173077 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 173077 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.13, meta_modificada:242.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CALLE SAN ROQUE COLONIA VALLE DE LINCOLN SECTOR EL FRAILE, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN ROQUE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN JACINTO LA CANCHA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ENTRE LAS , lon:-100.47675101, lat:25.79746155}} | 2024-06-04 | 2024-08-02 | 650963.28 | 1101700.82 | 325481.64 | 325481.64 | 325481.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-55/24-IR, contratista:G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1084938.8, importe_modificado:1084938.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.2}} | {2394481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375424 | Proyecto de inversión | 1714668.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1714668.38, modificado:1714668.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PRIVADA BERNARDO REYES Y PRIVADA PINO SUÁREZ EN EL TERCER SECTOR EN DR. ARROYO, N.L. - 95250 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 95250 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.1, meta_modificada:1180.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA BERNARDO REYES SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA BERNARDO REYES Y PRIVADA PINO SUÁREZ, CALLE BERNARDO REYES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ POR LA PRIVADA BE, lon:-100.17657491, lat:23.66635543}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2375424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383068 | Proyecto de inversión | 7790077.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7790077.61, modificado:7790077.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COLONIA LAS QUINTAS - 117050 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117050 | S | 950 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO LAS QUINTAS SUR INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL LAS QUINTAS, 67165 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHVACANOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DEL FUERTE FRENTE A REFSUL REFACCIONARIA SULTANA , lon:-100.21258243, lat:25.69132127}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 4674046.57 | 2313579.57 | 2313579.57 | 2313579.57 | 2313579.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/24-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7711931.91, importe_modificado:7711931.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2383068/proyecto_PROCESO, 2383068/proyecto_INICIO, 2383068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE210402057727 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7161502.64}} | Línea de conducción de agua potable con una longitud de 2,500 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-18, 2,916 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-25 y 148 m.l. de tubería de acero 6¿Ø del pozo al tanque. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11251 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9554531, lat:26.6250875}} | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 7161502.64 | 7161502.64 | 7161502.64 | 7161502.64 | 7161502.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202219208 | Proyecto de inversión | 1904627.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904627.49, modificado:1901352.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BUROCRATAS FEDERALES EN CADEREYTA JIMENEZ - 41237 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 41237 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS FEDERALES, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CAMINO A PUERTO RICO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO ALF, lon:-100.01246618, lat:25.56039753}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1901352.72 | 1901352.72 | 1901352.72 | 1901351.57 | 1901351.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/23-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1901352.72, importe_modificado:1901352.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1103.0}} | {2219208/proyecto_INICIO, 2219208/proyecto_FIN, 2219208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202219569 | Proyecto de inversión | 21550315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO MUNICIPAL, monto:7702521.71, modificado:7702521.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.384779409E7, modificado:1.384779409E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ EN CADEREYTA JIMENEZ - 43441 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 43441 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ O MARTÍNEZ SECCIÓN A, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE EDELMIRO GONZALEZ, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DO, lon:-99.98667387, lat:25.58293764}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 13847794.09 | 13848434.1 | 13848434.1 | 13848434.1 | 13848434.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33FDM-08/23-CP, contratista:REGIOCONSTRUCCIONES COII, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1.384779409E7, importe_modificado:1.384779409E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2219569/proyecto_PROCESO, 2219569/proyecto_INICIO, 2219569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383194 | Proyecto de inversión | 8637885.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8637885.59, modificado:8637885.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION - 116120 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 116120 | S | 115 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4394.2, meta_modificada:4394.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEZQUITAL FRENTE AL RANCHO SAN MARCOS, lon:-100.136573, lat:25.887186}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383481 | Proyecto de inversión | 1693040.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1693040.98, modificado:1693040.98}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA MORONES PRIETO EN COLONIASAN AGUSTIN - 117053 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117053 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA MORONES PRIETO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 67163 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULANCINGO Y CALLE HIJINIO DE LA ROSA, CALLE 27 DE ENERO A UN LADO DEL PARQUE ZARAGOZA A 100 METROS DEL DEPOSITO LOS COMPA, lon:-100.2217966, lat:25.68963975}} | 2024-05-15 | 2024-08-15 | 1215824.59 | 1128238.82 | 1128238.82 | 780708.64 | 780708.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/24-IR, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3040006.07, importe_modificado:3040006.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.6}} | {2383481/proyecto_PROCESO, 2383481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202383656 | Proyecto de inversión | 3880664.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3880664.75, modificado:3880664.75}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE PEDRO GARZA EN SECCION JAUREGUI - 117431 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Allende | 117431 | S | 168 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2710.0, meta_modificada:2710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE PEDRO GARZA SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL FRAILE Y CAMINO CAMINO A MONTE CARMELO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PEDRO GARZA Y A 175 METRO S DE LA ESCUELA PRIMARIA NIC, lon:-99.95235911, lat:25.29302305}} | 2024-06-28 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202356163 | Proyecto de inversión | 330927.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330927.02, modificado:278233.27}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EJIDO PALMITOS - 30500 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 30500 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:41.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:645, direccion:CALLE FRANCISCO LOPEZ EJIDO PALMITOS, 67463 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO LOPEZ Y CALLE MARCIAL DE LEON, CAMINO ALAMITO SAN JUAN EL PARQUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA BIBLIOTECA EJIDO PALMITOS, lon:-99.97458877, lat:25.46370811}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 166939.96 | 278233.27 | 83469.98 | 83469.98 | 83469.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-04/24-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2607876.18, importe_modificado:2607876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.45}} | {2356163/proyecto_PROCESO, 2356163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202386698 | Proyecto de inversión | 298260.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298260.96, modificado:298260.96}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7, EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 130085 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 130085 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, AVENIDA CAPELLANIA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7 CALLE SIN SALIDA UBICADA EN, lon:-99.81305209, lat:25.17777505}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 149130.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202386732 | Proyecto de inversión | 806894.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806894.45, modificado:806894.45}} | CONSTRUCCION DE 2A ETAPADE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 130374 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 130374 | S | 65 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, SE REALIZARA LA OBRA DE 2A ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA PUENTE AMARILLO SOBRES LAS CALLES 5 , lon:-99.83540704, lat:25.17604339}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 403447.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375113 | Proyecto de inversión | 330552.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330552.3, modificado:330552.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA SRA BLANCA ELISA GOMEZ MORENO - 94232 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 94232 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.5, meta_modificada:17.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL RIO Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LAS AJUNTAS Y 20 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TERREROS, lon:-99.94166499, lat:25.35792412}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 330552.3 | 330552.3 | 330552.3 | 330552.3 | 330552.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2375113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375137 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO REFUGIO VEREDAS - 94322 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 94322 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:309, direccion:CALLE MIER Y NORIEGA EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA ITURBIDE Y TERRACERIA DOCTOR GONZALEZ, TERRACERIA MELCHOR OCAMPO LA VIVIENDA BENEFICIDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REF, lon:-99.53179017, lat:24.90557377}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 75031.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2375137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375157 | Proyecto de inversión | 199600.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199600.11, modificado:199600.11}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAPS TRESCIENTOS CATORCE EN DR. ARROYO, N,.L. - 94391 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94391 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO D, lon:-100.18144902, lat:23.66249929}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375189 | Proyecto de inversión | 99800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99800.01, modificado:99800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAPS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EN DR. ARROYO, N.L. - 94496 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94496 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALDAMA, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO DENTRO, lon:-100.18224661, lat:23.65945132}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375237 | Proyecto de inversión | 99800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99800.01, modificado:99800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAPS QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO EN DR. ARROYO, N.L. - 94675 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94675 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JERONIMO TREVIÑO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL JERÓNIMO TREVIÑO Y CALLE GENERAL ARTEAGA, CALLE FRANCISCO MERLA MORENO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMIT, lon:-100.18684376, lat:23.6723089}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400210 | Proyecto de inversión | 6376571.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6376571.19, modificado:6376571.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN SECUNDARIA GENERAL NUM. 9 ¿GERMAN DEHESA VIOLANTE¿, COL. VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-56/24 OT 17325 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-56/24 OT 17325 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.07377, lat:25.606558}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 6376571.19 | 6376571.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387320 | Proyecto de inversión | 4046873.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4046873.3, modificado:4046873.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO LA CEBOLLA - 138661 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rayones | 138661 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:31, direccion:EJIDO LA CEBOLLA, 67650 LA CEBOLLA, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA RUMBO A LALOCALIDAD PABLO L SIDAR CASILLAS PASANDO LA LOCALIDAD ES 1 HORA DE CAMINO, lon:-100.16576724, lat:25.20966424}} | 2024-05-02 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2387320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202387394 | Proyecto de inversión | 514554.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514554.91, modificado:514554.91}} | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EJIDO CALIFORNIA. - 136527 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mina | 136527 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:216, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 65100 CALIFORNIA (SANTO CRISTO), MINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO CALIFORNIA., lon:-100.57978618, lat:26.04407981}} | 2024-06-27 | 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202358100 | Proyecto de inversión | 8130141.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8130141.41, modificado:8130141.41}} | CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES EN COL. ARBOLEDA DE LOS NARANJOS - 36960 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 36960 | S | 1227 | 1273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5672.0, meta_modificada:5672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE LOMAS DE ECUADOR INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LOS NARANJOS, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO A RANCHO VIEJO Y CALLE LOMAS DE GUAYANA, CALLE LOMAS DE SUECIA A 600 M DIRECCIÓN, lon:-100.1677544, lat:25.62828909}} | 2024-01-05 | 2024-04-03 | 2033526.43 | 2033526.43 | 2033526.43 | 2033526.43 | 2033526.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2023-19, contratista:Interasfaltos S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:8130141.41, importe_modificado:8130141.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5672.0}} | {2358100/proyecto_PROCESO, 2358100/proyecto_FIN, 2358100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375289 | Proyecto de inversión | 99800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99800.01, modificado:99800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAPS TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EN DR. ARROYO, N.L. - 94867 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94867 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CENTRAL, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ DENTRO DE LA ZAPS 1901400011348 EN LA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍN, lon:-100.19105192, lat:23.66689288}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364861 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LAGUNITA DE LOS CASTILLOS EN DR. ARROYO, N.L. - 60481 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 60481 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:54, direccion:EJIDO LAGUNITA DE CASTILLO, 67907 LAGUNITA DE CASTILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAGUNITA DE CASTILLO SE UBICA A 27.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORESTE SOBRE LA CARRETERA 61 SE UBICA ENTRE , lon:-100.37587342, lat:23.49648852}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 2495560.6 | 2495560.6 | 2495560.6 | 748668.18 | 748668.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09-2024, contratista:EFREN TORRES BERNAL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2495560.6, importe_modificado:2495560.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.81}} | {2364861/proyecto_PROCESO, 2364861/proyecto_INICIO, 2364861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202358206 | Proyecto de inversión | 3576998.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3576998.5, modificado:3576998.5}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. SINDICALISMO, COL BURÓCRATAS DE GUADALUPE - 37414 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 37414 | S | 44 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:28, direccion:AVENIDA SINDICALISMO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL CENTRO HABITACIONAL BURÓCRATAS DE GUADALUPE, 67276 CENTRO HABITACIONAL BURÓCRATAS DE GUADALUPE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LEY DE SERVICIO CIVIL , lon:-100.15184693, lat:25.63517682}} | 2024-02-15 | 2024-04-14 | 1990308.62 | 1990308.62 | 1990308.62 | 1990308.62 | 1990308.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-10, contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:3740104.0, importe_modificado:3740104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2358206/proyecto_INICIO, 2358206/proyecto_FIN, 2358206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364993 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA ALJITA EN DR. ARROYO, N.L. - 60873 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 60873 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:59, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO LA LAJITA, 67930 LA LAJITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INSURGENTES Y , EL EJIDO LA LAJITA SE UBICA A 18.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL SUROESTE SOBRE LA CARRETERA 61 , lon:-100.3311893, lat:23.7618561}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 2493155.08 | 2493155.08 | 2493155.08 | 747946.53 | 747946.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-11-2024, contratista:ALBCER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2493155.08, importe_modificado:2493155.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.56}} | {2364993/proyecto_INICIO, 2364993/proyecto_PROCESO, 2364993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359964 | Proyecto de inversión | 1659063.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995438.31, modificado:995438.31}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663625.55, modificado:663625.55}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFESOR MANUEL NAVA ORTIZ EN LA COL. VALLE DE LA PURÍSIMA EN DR. ARROYO, N.L. - 43584 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 43584 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:796.67, meta_modificada:796.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL NAVA ORTIZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL NAVA ORTIZ Y CALLE ANASTACIO BALDERAS MONCADA, CALLE PRIVADA RAJADURA EL DRENAJE SE REALIZARÁ POR LA CALLE M, lon:-100.17258603, lat:23.68213062}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 663625.55 | 663625.55 | 663625.55 | 191124.14 | 191124.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-02-2024, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:663625.55, importe_modificado:663625.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:239.01}} | {2359964/proyecto_PROCESO, 2359964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE240202359982 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40732 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40732 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MISION SANTA CATARINA COLONIA LAS MISIONES, 65220 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LAS MISIONES, CALLE SAN JERÓNIMO AL FONDO DE LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS POR LA CALLE , lon:-100.15722906, lat:26.51468265}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202360007 | Proyecto de inversión | 145682.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87409.2, modificado:87409.2}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58272.81, modificado:58272.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE COMONFORT ENTRE VICENTE GUERRERO Y FERNANDO MONTES DE OCA EN LA COL. SÓCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 43715 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 43715 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.49, meta_modificada:58.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE REALIZARA DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE COMONFORT ENTRE LA, lon:-100.18234756, lat:23.66260984}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 58272.81 | 58272.81 | 58272.81 | 17132.2 | 17132.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-03-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:58272.81, importe_modificado:58272.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17.55}} | {2360007/proyecto_INICIO, 2360007/proyecto_PROCESO, 2360007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE190401655540 | Proyecto de inversión | 3338671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338671.21, modificado:3338671.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 121236 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 121236 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.11665821, lat:23.43113481}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401846965 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS - 227713 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227713 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA, lon:-100.27564408, lat:23.50280659}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301999476 | Acción | 377524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377524.32, modificado:377524.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 173446 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202401618 | Proyecto de inversión | 2901819.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901819.46, modificado:2901819.46}} | Adquisición de mobiliario y equipo y mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble posada DIF NL Hospital Metropolitano en San Nicolas de los Garza Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 02 proyecto migrantes San Nicolás | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:206.0, meta_modificada:206.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3380.0, meta_modificada:3380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos, No. 4600, Col, Floridos Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66480, lon:-100.2886592, lat:25.7139245}} | 2024-06-17 | 2024-12-16 | 2901819.46 | 2844356.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202386079 | Proyecto de inversión | 2077925.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077925.86, modificado:2077925.86}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVE. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 128655 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 128655 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.5, meta_modificada:255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA CRUZ VERDE, 67528 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE DOCEAVA, CALLE DOCEAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE MIER Y TERAN EN EL MUNICIPIO , lon:-99.82783518, lat:25.19920837}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1036962.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200301787794 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4655899.31}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 260-20 OT 15479 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4655899.31 | 4655899.31 | 4538501.58 | 4538501.58 | 4538501.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370737 | Proyecto de inversión | 3050951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3050951.95, modificado:3050951.95}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS. - 77621 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 77621 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE UAUHTEMOC Y GUADALUPE G. LOZANO INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, CALLE EUSEBIO DE LA CUEVA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CU, lon:-100.44744584, lat:25.96735493}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 1837165.55 | 1837165.55 | 1837165.55 | 915285.59 | 915285.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/01/2024, contratista:DESARROLLO URBANO E INMOBILIAQRIO DEL BOSQUE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON, monto:3050951.95, importe_modificado:3050951.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2370737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370804 | Proyecto de inversión | 1968626.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1968626.05, modificado:1968626.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE VIVIANO L. VILLARREAL Y AV. NIÑOS HEROES. COL. CUAUHTEMOC - 77786 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 77786 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIVIANO L. VILLARREAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE, lon:-100.44755447, lat:25.97054279}} | 2024-05-06 | 2024-08-03 | 1174581.25 | 1174581.25 | 1174581.25 | 590587.82 | 590587.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2024, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON, monto:1968626.05, importe_modificado:1968626.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2370804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202378297 | Proyecto de inversión | 3297255.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3297255.02, modificado:3297255.02}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION PLUVIAL EN EJIDO LA TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEON - 103192 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 103192 | S | 263 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3370.4, meta_modificada:3370.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SOBRE LA CALLE ZARAGOZA DONDE SE UBICA LA TELESECUNDARIA NO 8 CUATRO CUADRAS AL ESTE SE LLEGA AL LUGA, lon:-100.31805529, lat:23.36418929}} | 2024-05-31 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2378297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202378309 | Proyecto de inversión | 3351637.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3351637.01, modificado:3351637.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN BOULEVARD DOCTOR GONZALEZ CRUZ EN SAN RAFAEL DE MARTINEZ MPIO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON - 103201 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 103201 | S | 345 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4401.5, meta_modificada:4401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:BOULEVARD DOCTOR GONZALEZ CRUZ EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD DOCTOR ARROYO-MIER Y NORIEGA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA EL BOULEVAR DOCTOR, lon:-100.23289587, lat:23.51937595}} | 2024-05-31 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302238832 | Proyecto de inversión | 8018329.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018329.04, modificado:8018329.11}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRANSGENERO - 168544 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 168544 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PANAMÁ 130 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ZOZAYA, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS LA CLINICA SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IDALIA CANTÚ DE LIVAS, lon:-100.19189013, lat:25.72608936}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 8018329.1 | 7359490.6 | 7359490.6 | 7359490.6 | 7359490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2023022, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE SALUD, monto:7359490.61, importe_modificado:7359490.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2238832/proyecto_INICIO, 2238832/proyecto_FIN, 2238832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324295 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:670793.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 257778 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 257778 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:CALLE MORELOS EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHCTEMOC LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 22.2 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 22 M, lon:-99.611156, lat:25.511837}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2324295/proyecto_INICIO, 2324295/proyecto_PROCESO, 2324295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324323 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:223597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258435 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258435 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:83, direccion:EJIDO EL TUETANO, 66842 EL TUÉTANO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUNTRAN A 28.6 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 33 MIN POR CARRETERA 15 Y SE ENCUNTRA CERCA DE LA ESCUELA DONDE ENSEÑO LA, lon:-99.688604, lat:25.520863}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324323/proyecto_INICIO, 2324323/proyecto_PROCESO, 2324323/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324327 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:223597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258551 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258551 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:EJIDO LA CONQUISTA, 66848 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 37.5 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 33 MIN POR CARRETERA 15 EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RANCHITO LOS E, lon:-99.482554, lat:25.496462}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324327/proyecto_INICIO, 2324327/proyecto_PROCESO, 2324327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324329 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:447195.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258588 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258588 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:36, direccion:EJIDO LOS GARCIA, 00000 LOS GARCÍA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CODIGO POSTAL DE LA LOCALIDAD ES 66823 Y SE ENCUNTRA A 23.6 KM Y 28 MIN DE DISTANCIA POR CARRETERA A GARZA GONZALEZ DONDE SE ENCUNTRA EL CAMPO DE BÉIS, lon:-99.5819909, lat:25.8434186}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2324329/proyecto_INICIO, 2324329/proyecto_PROCESO, 2324329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202358934 | Proyecto de inversión | 15908134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.590813471E7, modificado:1.590813471E7}} | CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES EN COL. PORTAL DE VAQUERÍAS - 37204 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 37204 | S | 2064 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10911.0, meta_modificada:10911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:AVENIDA CASITAS INTERIOR SN COLONIA PORTAL DE VAQUERÍAS, 67276 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ELOY CAVAZOS Y AVENIDA SINDICALISMO, CALLE SAN RAFAEL A 700 M EN DIRECCIÓN SUR ESTE DE SORIANA SAN ROQUE SOBRE , lon:-100.14797551, lat:25.63629371}} | 2024-01-05 | 2024-04-03 | 10932078.86 | 10932078.86 | 10932078.86 | 10932078.86 | 10932078.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2023-18, contratista:Constructora Salas Lozano S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:2.620813471E7, importe_modificado:2.620813471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10911.0}} | {2358934/proyecto_INICIO, 2358934/proyecto_FIN, 2358934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364219 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. JARDINES DE LINARES Y COL. TEPEYAC - 56116 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 56116 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE LOMA SECA SON DOS UBICACIONES EN DIFERENTES PUNTOS UNA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TEPEYA EN LA CALLE LOMA ALTA SIN NUMERO Y LA OT, lon:-99.55728818, lat:24.85456299}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2364219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400235 | Proyecto de inversión | 4896423.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4896423.27, modificado:4896423.27}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA, MARIO MORENO REYES "CANTINFLAS", COL. PILARES 2DO SECTOR , SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-62/24 OT 17928 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-62/24 OT 17928 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:COL. PILARES 2DO SECTOR , SALINAS VICTORIA, NUEVO, lon:-100.241765, lat:25.919926}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 4896423.27 | 4896423.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387153 | Proyecto de inversión | 1118303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118303.72, modificado:1118303.72}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CENTENARIO, EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 137356 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 137356 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CASTILLO COLONIA CENTENARIO, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL Y CALLE ANTONIO L. RODRIGUEZ, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE LLEVARA A CABO EN EL AREA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO UBI, lon:-99.82126604, lat:25.17022874}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 670982.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359032 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950000.0, modificado:2947615.69}} | SUMINISTRO DE TUBERIA PARA RED DE AGUA POTABLE - 37598 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 37598 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8634.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LAMPAZOS EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO Y CALLE MEZQUITE, VINIENDO DE LA COLONIA RIO VERDE SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS PARA INGRESAR AL EJIDO PASANDO U, lon:-99.54329708, lat:24.90135992}} | 2024-06-01 | 2024-10-28 | 2178779.8 | 2947615.69 | 2178779.8 | 2178779.8 | 2178779.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2024, contratista:EMILIO DE JESUS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2947615.69, importe_modificado:2178779.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2359032/proyecto_FIN, 2359032/proyecto_INICIO, 2359032/proyecto_PROCESO, 2359032/proyecto_FIN, 2359032/proyecto_INICIO, 2359032/proyecto_PROCESO, 2359032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Hubo un error de dedo al capturar la meta y la unidad, lo correcto son 1750 piezas , trimestre:2.0, usuario:rociogarzaa, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370059 | Proyecto de inversión | 4238557.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4238557.76, modificado:4238557.76}} | CONSERVACIÓN, AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ACUEDUCTO ENTRE AV. COAHUILA Y CAMINO A LAS ESPINAS - 76193 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 76193 | S | 344 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3638.0, meta_modificada:3638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN COLONIA RANCHO VIEJO, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CALLE CAMINO A LAS ESPINAS, AVENIDA PRINCIPAL SOBRE AVENIDA ELOY CAVAZOS DAR VUELTA HACIA EL , lon:-100.17625338, lat:25.6318201}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 4234799.15 | 4234799.15 | 4234799.15 | 4234799.15 | 4234799.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-29, contratista:Arrojacero S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:4234799.15, importe_modificado:4234799.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3638.0}} | {2370059/proyecto_PROCESO, 2370059/proyecto_FIN, 2370059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387307 | Proyecto de inversión | 1261300.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261300.68, modificado:1261300.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COCO, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, EN LA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 135752 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 135752 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.9, meta_modificada:347.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COCO COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE COCO ENTRE CALLE PLAN DE, lon:-99.80962545, lat:25.19438575}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 756780.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359249 | Proyecto de inversión | 332600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332600.9, modificado:332600.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40556 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40556 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO LIQUES COLONIA ELOY TREVIÑO, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DELFINA MONTES Y CALLE ANTONIO CRUZ, CALLE ANTONIO FRIAS POR AVENIDA EL SENDERO PASANDO EL TINACO ATRÁS DE LA CRUZ , lon:-100.17203331, lat:26.53388952}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359290 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40686 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40686 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES VAZQUEZ COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 65256 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAUL CABALLERO Y CALLE PABLO DE LOS SANTOS, CALLE RAMON MIRELES POR EL BOULEVARD TRISENTENARIO POR LA ESCUELA PR, lon:-100.21257739, lat:26.49618521}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359313 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40765 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40765 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65280 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE CRUZ DEL AIRE, CALLE INSURGENTE AL FINAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLES, lon:-100.19151057, lat:26.48320725}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359342 | Proyecto de inversión | 332600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332600.9, modificado:332600.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40870 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40870 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BUGANVILIA COLONIA REAL DE LAS SABINAS, 65210 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REAL DE LAS SABINAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRESNO AL FONDO DE LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS PASANDO LA , lon:-100.1599032, lat:26.50835429}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359367 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 41032 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 41032 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE RANCHO SAN DIEGO COLONIA EL SENDERO, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO EL CHAPOTE Y CALLE CEDRITO, CALLE SAN JOSE POR AVENIDA EL SENDERO ENTRE LA CALLE RANCHO LAS ENRAMADAS Y EJIDO, lon:-100.16614877, lat:26.54148186}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359373 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 41066 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 41066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO HERNANDEZ COLONIA BELLAVISTA, 65270 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO CHAPA Y CALLE PABLO LIVAS, CALLE ROMAN GARZA PASANDO EL PUENTE DE LA COLONIA BELLAVISTA A MEDIA CUADRA DE, lon:-100.17899783, lat:26.49302942}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359385 | Proyecto de inversión | 332600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332600.9, modificado:332600.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 41115 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 41115 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:8, direccion:CALLE GUADALAJARA EJIDO BUENA VISTA, 65348 BUENA VISTA, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR CARRETERA NACIONAL AL LLEGAR AL ENTRONQUE AGUALEGUAS A 20 KILOMETROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA A TRES CUADRAS DE LA PLAZ, lon:-99.94033489, lat:26.34493355}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359471 | Proyecto de inversión | 1545300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1545300.0, modificado:1542427.81}} | REHABILITACION DE CALLE 5 DEMAYO ENTRE CALLE LIBERTAT E IGNACIO ALLENDE, COL. CENTRO - 39070 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 39070 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2575.5, meta_modificada:2575.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA CALLE 5 DE MAYO LADO ORIENTE ENTRANDO POR LA CALLE LIBERTAD AVANZANDO TRES CUADRAS HASTA LLEGAR A LA C, lon:-99.56478658, lat:24.86047456}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 1307557.16 | 1307557.16 | 1307557.16 | 1307557.16 | 1307557.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2024, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4003257.43, importe_modificado:4379392.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2575.5}} | {2359471/proyecto_INICIO, 2359471/proyecto_FIN, 2359471/proyecto_PROCESO, 2359471/proyecto_FIN, 2359471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202374755 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA LA PETACA - 90904 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 90904 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE GONZALEZ COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PABLO LIVAS SON DOS UBICACIONES DIFERENTES EN LA COLONIA LA PETACA LA PRIMERA UBICACION ES , lon:-99.53725002, lat:24.85880695}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2374755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202374777 | Acción | 223195.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223195.25, modificado:223195.25}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 91008 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 91008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2024-06-03 | 2024-12-31 | 133917.15 | 223195.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:223195.25, importe_modificado:223195.25}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2374777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202374818 | Proyecto de inversión | 476332.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476332.48, modificado:491328.24}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN COLONIA SAN FELIPE - 91135 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 91135 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA 1240 INTERIOR SN COLONIA EJIDO SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE BRASIL SON 6 VIVIENDAS DIFERENTES EN LA COLONIA SAN FELIPE EN LA CALLE COSTA RICA NO.12, lon:-99.56097648, lat:24.86642542}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 142506.45 | 491328.24 | 142506.45 | 142506.45 | 142506.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:475021.53, importe_modificado:491328.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.0}} | {2374818/proyecto_INICIO, 2374818/proyecto_PROCESO, 2374818/proyecto_FIN, 2374818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387883 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA FABRICADA HELICOIDALMENTE DE 1.65 CMS DE DIÁMETRO EN CALLE MANUEL BELGRANO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 141130 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 141130 | S | 1320 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE M. T. DE ALVEAR Y AVENIDA AZTLAN, CALLE JOSE DE S. MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANUEL BELGRANOENTRE LA CALLE M.T. DE AL, lon:-100.35782416, lat:25.75285443}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 33910612.57 | 42829278.99 | 12848783.71 | 12848783.71 | 12848783.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/24-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.405074098E7, importe_modificado:1.405074098E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/24-CP, contratista:MASMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.439905753E7, importe_modificado:1.439905753E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/24-CP, contratista:MASMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.437948048E7, importe_modificado:1.437948048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2387883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379063 | Proyecto de inversión | 86213.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86213.55, modificado:86213.55}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL AREA URBANA - 104073 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 104073 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA SAN LUISITO, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , AVENIDA CAMINO A LAMPAZOS SON 4 VIVIENDAS BENEFICIDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COLONIA LAS BRISAS EN CALLE MARIO GUERR, lon:-99.55045406, lat:24.88181394}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 25864.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379098 | Proyecto de inversión | 4012708.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4012708.45, modificado:4012708.45}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO CALLE SILICIO COL. PASEO DE LAS MINAS EN GARCÍA, N.L. - 104163 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 104163 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SILICIO COLONIA PASEO DE LAS MINAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SILICIO Y , LA CANCHA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA CALLE SILICIO COMO REFERENCIA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PLANTEL CECYTE, lon:-100.57367177, lat:25.79731811}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 2388589.38 | 4012708.45 | 1194294.69 | 1194294.69 | 1194294.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-34/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:3980982.31, importe_modificado:3980982.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} | {2379098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375063 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EJIDO HACIENDA DE GPE - 93969 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 93969 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE CEDRO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FRANCISCO I MADERO Y TERRACERIA VICENTE GUERRERO, TERRACERIA ALAMO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS, lon:-99.47290338, lat:24.89671185}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2375063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375367 | Proyecto de inversión | 1892648.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892648.43, modificado:1892648.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRIVADA MORELOS EN LA COLONIA MARTÍNEZ DOMINGUEZ EN DR. ARROYO, N.L. - 95052 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 95052 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.3, meta_modificada:1094.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y PRIVADA BRAVO, CALLE GENERAL ARTEAGA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE, lon:-100.18917116, lat:23.67063189}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2375367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383476 | Proyecto de inversión | 19388547.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.938854702E7, modificado:1.938854702E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA RINCON DE GUDALUPE - 117049 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117049 | S | 410 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PABLO LIVAS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE RINCON DE GUADALUPE, CALLE RINCON DEL VIENTO FRENTA A HEMSA PABLO LIVAS COPPEL SANTA MARIA, lon:-100.18840343, lat:25.65598703}} | 2024-05-27 | 2024-07-15 | 10513534.13 | 7956976.68 | 7956976.68 | 5783028.17 | 5783028.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/24-C, contratista:PAVIMENTO, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE SA DE CV, convocante:MGN770101TZA, monto:2.710000198E7, importe_modificado:2.710000198E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.3}} | {2383476/proyecto_PROCESO, 2383476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}}
2024 | 2 | NLE240202383485 | Proyecto de inversión | 7868608.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7868608.62, modificado:7868608.62}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PLUVIAL Y ALCANTARILLADO COLOBIA LA ROSITA - 117057 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117057 | S | 300 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROSITA, 67167 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MAGNOLIA, AVENIDA NUEVO LEON A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA CRISTO MANIALTAL DE AMOR , lon:-100.22958808, lat:25.67141601}} | 2024-05-27 | 2024-08-15 | 4721165.17 | 3229243.29 | 3229243.29 | 2346972.43 | 2346972.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/24-C, contratista:PAVIMENTO, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE SA DE CV, convocante:MGN770101TZA, monto:2.710000198E7, importe_modificado:2.710000198E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.6}} | {2383485/proyecto_PROCESO, 2383485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202383489 | Proyecto de inversión | 1508276.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508276.59, modificado:1508276.59}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COL. CIUDAD CNOP - 117060 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117060 | S | 435 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:529.9, meta_modificada:529.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SENEM INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CNOP, 67200 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN DE LA O Y CALLE IRENE CASTRO, CALLE JUAN CANTU UBICADO EN LA PLAZA CD CNOP FRENTE A GUERO B ARBER Y A DRAMATIC LASHES NAREZA , lon:-100.14549779, lat:25.6653113}} | 2024-05-27 | 2024-08-17 | 1104965.95 | 1005112.24 | 1005112.24 | 695508.6 | 695508.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/24-IR, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3040006.07, importe_modificado:3040006.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.63}} | {2383489/proyecto_PROCESO, 2383489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202383492 | Proyecto de inversión | 1500000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.03, modificado:1500000.03}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COL.JARDINES DE SANTA CLARA - 117061 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 117061 | S | 200 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SANTA CLARA, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA MONICA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA FATIMA UBICADO EN EL PARQUE SANTA CLARA FRENTE A RENTA DE TRAJES Y SM, lon:-100.21005074, lat:25.66854984}} | 2024-05-27 | 2024-08-17 | 900000.02 | 1153948.47 | 1153948.47 | 1153948.47 | 1153948.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-07/24-IR, contratista:REALCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1430001.7, importe_modificado:1430001.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2383492/proyecto_INICIO, 2383492/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202360997 | Proyecto de inversión | 332600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332600.9, modificado:332600.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 44953 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 44953 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:309, direccion:CALLE JUAN DEMECIO GARCÍA COLONIA CONSTITUCIÓN, 65272 CONSTITUCIÓN, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA A GARZA AYALA A 4 KILOMETROS DEL LIBRAMIENTO PASANDO EL PUENTE QUE ESTA FRENTE A LOS CORRALES ANCIRA, lon:-100.12062896, lat:26.47530084}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2360997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361000 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 44960 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 44960 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:424, direccion:CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ COLONIA GRACIANO BORTONI, 65272 SANTA IRENE, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 AVENIDA Y CALLE 6 AVENIDA, POR CARRETERA NACIONAL POR ATRAS DEL HOSPITAL A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA GRA, lon:-100.14861641, lat:26.48899172}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375580 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE - 93843 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 93843 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, AVENIDA LOS PINOS LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZA, lon:-99.54287866, lat:24.90243037}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2375580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375630 | Proyecto de inversión | 131865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131865.97, modificado:131865.97}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA AL SR. HERMEREGILDO GONZALEZ GOMEZ - 94019 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 94019 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLEJON CALLEJON NUMERO 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE NUMERO 5 Y , CALLE CAMINO A LAS AJUNTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA PRIMERA CALLE DEL EJIDO A 200 METROS DE LA IGESIA, lon:-99.94356252, lat:25.35429809}} | 2024-05-28 | 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2375630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379511 | Proyecto de inversión | 2705337.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2705337.52, modificado:2705337.52}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA EN CALLES VALLE DEL ROBLE CRUCE CON VALLE DE SAN FERNANDO Y VALLE AZUL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VALLE EN GARCÍA N.L. - 105481 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 105481 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4520.0, meta_modificada:4520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL ROBLE Y CALLE VALLE AZUL, CALLE VALLE DE SAN FRANCISCO LA PLAZA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE L SECTOR VALLE EN COL HEROES DE, lon:-100.5612844, lat:25.79014734}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1610906.88 | 2705337.52 | 805453.44 | 805453.44 | 805453.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-36/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2684844.81, importe_modificado:2684844.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2379511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200201704793 | Proyecto de inversión | 1109293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109293.85, modificado:1129039.53}} | PRIM PROFRA MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 191-20 OT 14564 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México, lon:-100.2437183, lat:25.9158587}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1129039.53 | 1129039.53 | 1128823.63 | 1128823.63 | 1128823.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301994088 | Proyecto de inversión | 660355.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660355.43, modificado:660355.43}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MULTIDEPORTIVA EN BARRIO INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 205859 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 205859 | S | 290 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP, lon:-100.42829847, lat:26.49207885}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE190201529651 | Acción | 102741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102741.25, modificado:102741.25}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 38427 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEÓN | 38427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1529651/proyecto_INICIO, 1529651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301999568 | Acción | 99053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99053.3, modificado:99053.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206100 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 206100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210402022619 | Proyecto de inversión | 330176.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330176.97, modificado:330176.97}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA DISCAPACIDAD LA ESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 237037 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 237037 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-100.43881395, lat:26.50017757}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2022619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301994933 | Proyecto de inversión | 891480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891480.5, modificado:891480.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA VELATORIA EN LA COMUNIDAD EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 208727 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 208727 | S | 327 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO, lon:-100.43020905, lat:26.40535927}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1994933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202356227 | Proyecto de inversión | 8030672.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8030672.75, modificado:8030672.75}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A SAN MATEO - 30782 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 30782 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ - CALLE GONZALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 COLONIA SANTA MARÍA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALITOS Y EJE VIAL ALFONSO MARTI, lon:-100.02437441, lat:25.59038486}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2356227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375685 | Proyecto de inversión | 299400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299400.02, modificado:299400.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAPS QUINIENTOS TREINTA Y DOS EN DR. ARROYO, N.L. - 94309 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94309 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA LAS BRISAS, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE DUSTANO MUÑIZ SE REALIZARÁN 3 CUARTOS DORMITORIOS PERTENECIENTES A LA COLONIA LAS BRISAS DENTRO DE L, lon:-100.17406327, lat:23.67700631}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393208 | Proyecto de inversión | 1043045.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043045.62, modificado:1043045.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y PUNTA DIAMANTE EN GARCÍA, N.L - 167444 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de García | 167444 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.72, meta_modificada:18.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , ESTA OBRA SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE CALLE AGUA MARINA Y CALLE OPALO, lon:-100.59017125, lat:25.79386131}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 615036.62 | 1043045.62 | 307518.31 | 307518.31 | 307518.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-44/24-IR, contratista:ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1025061.04, importe_modificado:1025061.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.84}} | {2393208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361343 | Proyecto de inversión | 5562222.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5562222.86, modificado:5562222.86}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO, EJIDO SAN RAFAEL - 48602 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Galeana | 48602 | S | 61 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2083.0, meta_modificada:2083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA S, lon:-100.54852867, lat:25.0284352}} | 2024-04-22 | 2024-07-31 | 5562222.86 | 5562097.31 | 1668629.19 | 1668629.19 | 1668629.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-13/2024, contratista:FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:5562097.31, importe_modificado:5562097.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.5}} | {2361343/proyecto_INICIO, 2361343/proyecto_PROCESO, 2361343/proyecto_INICIO, 2361343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361478 | Acción | 1601000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1601000.0, modificado:1601000.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 46982 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | 800500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:1601000.0, importe_modificado:1601000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2361478/proyecto_PROCESO, 2361478/proyecto_INICIO, 2361478/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202356009 | Proyecto de inversión | 2798046.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2798046.92, modificado:2798046.92}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 29995 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 29995 | S | 229 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.0, meta_modificada:1345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO SANCHEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN GENARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GRACIANO SANCHEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL DE PEMEX, lon:-100.01546501, lat:25.57520208}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2356009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202356061 | Proyecto de inversión | 373521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373521.97, modificado:377253.96}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN EJIDO TEPEHUAJE - 30285 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 30285 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:53.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:598, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALOME OVIEDO HDZ Y CALLE JOSE GALINDO SALAZAR, CALLE PABLO MARTINEZ SUSTAITA LA PLAZA SE ENCUE, lon:-99.76398649, lat:25.48725125}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 226352.37 | 377253.96 | 113176.19 | 113176.19 | 113176.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-04/24-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2607876.18, importe_modificado:2607876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.04}} | {2356061/proyecto_PROCESO, 2356061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361740 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1680000.0, modificado:1679086.08}} | REHABILITACION DE CALLE MANUEL Z. GOMEZ ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y JOSE SAN MARTIN, COL. HACIENDA SAN GERARDO - 47919 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 47919 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL Z. GOMEZ COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE JOSE SAN MARTIN, CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ LLENDO POR LA AVENIDA LAS AMERICAS HASTA LLEGAR A LA CALLE ALV, lon:-99.52212248, lat:24.86121616}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 1598328.03 | 1598328.03 | 1598328.03 | 1598328.03 | 1598328.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4107764.16, importe_modificado:3981281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2361740/proyecto_PROCESO, 2361740/proyecto_FIN, 2361740/proyecto_PROCESO, 2361740/proyecto_FIN, 2361740/proyecto_INICIO, 2361740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202366305 | Proyecto de inversión | 843353.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843353.7, modificado:843353.7}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE VACAS EN DR. ARROYO, N.L. - 63487 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 63487 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:196, direccion:EJIDO CERRITO DE VACAS, 67928 SAN DIEGO (SAN DIEGO DE VACAS), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRITO DE VACAS SE UBICA A 35.5 KILÓMETROS DELA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR, lon:-100.42755506, lat:23.97508341}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 839785.2 | 839785.2 | 839785.2 | 251935.55 | 251935.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-14-2024, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:839785.2, importe_modificado:839785.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2366305/proyecto_INICIO, 2366305/proyecto_PROCESO, 2366305/proyecto_INICIO, 2366305/proyecto_PROCESO, 2366305/proyecto_INICIO, 2366305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389102 | Proyecto de inversión | 8806682.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8806682.06, modificado:8806682.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE. ELOY CAVAZOS COL.VIVIENDA POPULAR - 145918 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 145918 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6062.4, meta_modificada:6062.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA ELOY CAVAZOS INTERIOR SN COLONIA VIVIENDA POPULAR, 67176 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUERRERO SOBRE AVE. ELOY CAVAZOS FRENTE A RINES Y LLANTAS AVANTE Y A 300 METRO, lon:-100.23189641, lat:25.65999413}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 5284009.24 | 2546449.1 | 2546449.1 | 2546449.1 | 2546449.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/24-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2.149962891E7, importe_modificado:2.149962891E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2020.8}} | {2389102/proyecto_PROCESO, 2389102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202389112 | Proyecto de inversión | 1332565.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1332565.67, modificado:1332565.67}} | REHABILITACION DE ESC,NIÑOS HEROES COL.RIBERAS DE LA SILLA - 145935 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 145935 | S | 389 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ANCON INTERIOR SN COLONIA RIVERAS DE LA SILLA FOMERREY 31, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE CALESA, CALLE ESTEROS SE UBICA A UN LADO DEL CENTRO COMUNITARIO CARITAS Y A 50 METROS DE , lon:-100.19212556, lat:25.69610964}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 799539.4 | 675287.99 | 675287.99 | 478524.97 | 478524.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/24-IR, contratista:DESARROLLADORA E INMOBILIARIA APOTEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2724003.81, importe_modificado:2724003.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2389112/proyecto_PROCESO, 2389112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389128 | Proyecto de inversión | 236853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.32, modificado:236853.32}} | CONSTRUCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL.VALLE SOLEADO - 146001 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE ALTO INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS PINOS Y CALLE VALLE DORADO, CALLE VALLE RICO FRENTE A TAEKWONDO YONG A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD VALLE SOLEAD, lon:-100.16786884, lat:25.70182178}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.43}} | {2389128/proyecto_PROCESO, 2389128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202366320 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SITIO EN DR. ARROYO, N.L. - 63555 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 63555 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:136, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 67916 SAN JOSÉ DEL SITIO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SITIO SE UBICA A 132.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL SUROESTE SU ACCESO ES POR, lon:-100.23589323, lat:24.22525782}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 2494233.86 | 2494233.86 | 2494233.86 | 747670.16 | 747670.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-16-2024, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2492233.86, importe_modificado:2492233.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.56}} | {2366320/proyecto_INICIO, 2366320/proyecto_PROCESO, 2366320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202366342 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRILLO EN DR. ARROYO, N,L. - 63628 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 63628 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:273, direccion:EJIDO SAN ISIDRILLO, 67905 SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRILLO SE UBICA A 12.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL SUR SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 11 DR. ARROY, lon:-100.23266004, lat:23.59471141}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2366342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202366360 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCALINATA EN SENDERO J. G. SEGURA, DE DONDE TERMINA LA CALLE HACÍA EL CERRO, COLONIA GLORIA MENDIOLA. - 63676 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63676 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE J.G. SEGURA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEOFILO MARTINEZ Y , CALLE OSCAR GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE J.G. SEGURA ENTR, lon:-100.35914144, lat:25.76965469}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1582495.25 | 1940285.57 | 582085.67 | 582085.67 | 582085.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/24-IR, contratista:EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1940285.57, importe_modificado:1940285.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2366360/proyecto_PROCESO, 2366360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202376954 | Proyecto de inversión | 3093800.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3093800.2, modificado:3093800.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MA. DE BERRONES EN DR. ARROYO, N.L. - 99926 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 99926 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.82, meta_modificada:533.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:50, direccion:EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES, 67926 JESÚS MARÍA DE BERRONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , JESÚS MA DE BERRONES SE UBICA A 31.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUDESTE SU ACCESO ES SOBRE LA CARRETE, lon:-100.02874431, lat:23.91607449}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 3091785 | 3091785 | 3091785 | 927535.51 | 927535.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-19-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3091785.0, importe_modificado:3091785.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.15}} | {2376954/proyecto_INICIO, 2376954/proyecto_PROCESO, 2376954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389490 | Proyecto de inversión | 236853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.32, modificado:236853.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FOMERREY 20 2 - 146007 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146007 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 (2 DE MAYO), 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE SATURNO, CALLE GALAXIA A 120 METROS DE ELEGANCE ALUMINIOS A UNA CUDRA DE LAS TORTUGAS TORTASA UNA CUADRA, lon:-100.21340029, lat:25.65648646}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.43}} | {2389490/proyecto_PROCESO, 2389490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202357085 | Proyecto de inversión | 602289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:602289.99, modificado:595442.82}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN SAN JUAN - 30644 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 30644 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:122, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CONSTITUYENTES DEL 57, CALLE ESCOBEDO EL PARQUE ESTA ENSEGUIDA DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL, lon:-99.83880807, lat:25.54627317}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 357265.69 | 595442.82 | 178632.85 | 178632.85 | 178632.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-04/24-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2607876.18, importe_modificado:2607876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2357085/proyecto_PROCESO, 2357085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202368466 | Proyecto de inversión | 15819 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15819.0, modificado:15819.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 70962 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70962 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE ALAMO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA FRANCISCO I MADERO, TERRACERIA CEDRO LA HACIENDA GUADALUPE PARA, lon:-99.47216715, lat:24.89677998}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2368466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202368492 | Proyecto de inversión | 4292848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4292848.8, modificado:4292447.82}} | REHABILITACION DE CALLES EN EJ. LA ESCONDIDA - 71078 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 71078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17282.0, meta_modificada:17282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:133, direccion:CALLE LUCIANO RAMIREZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REHABILITARAN TODAS LAS CALLES DE EL EJIDO LA ESCONDIDA PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA MODESTO GALVAN , lon:-99.52188633, lat:24.90661844}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 1287734.35 | 4292447.82 | 1287734.34 | 1287734.34 | 1287734.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2024, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4292447.82, importe_modificado:2330878.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6912.8}} | {2368492/proyecto_INICIO, 2368492/proyecto_PROCESO, 2368492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302238847 | Proyecto de inversión | 3501532.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501532.82, modificado:3377236.66}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR DE CASA DEL ADULTO MAYOR. EN EL MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, N.L. - 171372 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 171372 | S | 283 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.8, meta_modificada:202.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ENCUNTRA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA BERTHA AYAL, lon:-99.40254377, lat:25.90648294}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 3377236.66 | 3377236.66 | 3377236.66 | 3377236.66 | 3377236.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2310002, contratista:Maquinaria y equipos de terracería s.a. de c.v., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:3379748.51, importe_modificado:3379748.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.8}} | {2238847/proyecto_INICIO, 2238847/proyecto_PROCESO, 2238847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202385302 | Proyecto de inversión | 883050.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883050.29, modificado:883050.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE OSCAR GARCIA GZZ ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE PRINCIPAL A LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 124839 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 124839 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA CALLE OSCAR GARCIA GZZ POR AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA LADR, lon:-99.83054202, lat:25.18048727}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 441525.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389599 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE JOSE LUIS VILLARREAL GUTIERREZ - 147189 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 147189 | S | 600 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7250.0, meta_modificada:7250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS VILLARREAL GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA MODERNO APODACA, 66600 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA AGUA FRIA Y CALLE GARZA GARCIA, CALLE JERONIMO TREVIÑO SE ENCUENTRA EL INICIO DE LA OBRA EN, lon:-100.18205778, lat:25.78657612}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 6500000 | 6494555.93 | 5240492.56 | 5240492.56 | 5240492.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-05-24, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:6494555.93, importe_modificado:6494555.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6525.0}} | {2389599/proyecto_INICIO, 2389599/proyecto_PROCESO, 2389599/proyecto_INICIO, 2389599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202389662 | Proyecto de inversión | 3079366.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3079366.33, modificado:3079366.33}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA HILDEBRANDO S. GARZA EN AV. SIERRA REAL, COLONIA SIERRA REAL, EN GARCÍA, N.L. - 146427 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 146427 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.81, meta_modificada:148.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA SIERRA REAL COLONIA SIERRA REAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SIERRA REAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE FICUS EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HILDEBRANDO S.GAR, lon:-100.58509589, lat:25.78608799}} | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 1828466.48 | 3079366.33 | 914233.24 | 914233.24 | 914233.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-38/24-IR, contratista:ARQUITECTURA ESTRUCTURAL E INDUSTRIAL OTOO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:3047444.14, importe_modificado:3047444.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2389662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390461 | Proyecto de inversión | 19200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.92E7, modificado:1.92E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONGRESO NORTE, ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE PATRIMONIO, COLONIA VIEJA ESTANZUELA - 150073 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150073 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6840.0, meta_modificada:6840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO NORTE COLONIA LA ESTANZUELA VIEJA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CALLE PATRIMONIO, CALLE SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONGRE, lon:-100.24064658, lat:25.58178676}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 14468528.03 | 18367186.23 | 5510155.87 | 5510155.87 | 5510155.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9300186.59, importe_modificado:9300186.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-12/24-CP, contratista:TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9066999.64, importe_modificado:9066999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2390461/proyecto_INICIO, 2390461/proyecto_PROCESO, 2390461/proyecto_INICIO, 2390461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394269 | Proyecto de inversión | 2905932.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2905932.9, modificado:2905932.9}} | REMODELACIÓN DE PLAZA EN CALLES VILLA RODRÍGUEZ CRUCE CON VILLA TOLEDO Y VILLA REAL, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, SECTOR VILLA, EN GARCÍA N.L. - 172151 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 172151 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5347.6, meta_modificada:5347.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA RODRIGUEZ Y CALLE VILLA TOLEDO, CALLE VILLA REAL ESTA PLAZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE VILLA RODRIGUEZ Y VILLA TOLEDO Y VILL, lon:-100.5569571, lat:25.79005992}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 1729722.6 | 2905932.9 | 864861.3 | 864861.3 | 864861.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-40/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2882870.99, importe_modificado:2882870.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.7}} | {2394269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394298 | Proyecto de inversión | 1023224.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1023224.95, modificado:1023224.95}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN CALLE NOGAL, PALO BLANCO, ENCINO Y YUCA, EN SECTOR NOGALES, EN GARCÍA NUEVO LEÓN - 172279 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 172279 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.4, meta_modificada:439.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALO BLANCO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS LA CNACHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA DELIMITADA POR LAS CALLES ENCINOSPALO BLANCO ENCINOS Y YUCA A , lon:-100.57242938, lat:25.80709668}} | 2024-05-29 | 2024-07-27 | 603441.72 | 1023224.95 | 301720.86 | 301720.86 | 301720.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-41/24-IR, contratista:CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1005736.19, importe_modificado:1005736.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.9}} | {2394298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362810 | Proyecto de inversión | 1065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065000.0, modificado:1065000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CALLE RIO CONCHOS - 51147 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de China | 51147 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PABLILLO Y CALLE RIO SANTA CATARINA, CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES RIO PABLILLO Y CALLE RIO SANTA CATARINA, lon:-99.25140304, lat:25.70307687}} | 2024-05-06 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362825 | Proyecto de inversión | 1005658 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1005658.0, modificado:1005658.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RIO CONCHOS CRUZ ARROYO AGUA DULCE - 51267 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de China | 51267 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO CONCHOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROYO AGUA DULCE Y CALLE RIO SANTA CATARINA, CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES ARROYO AGUA DULCE Y RIO SANTA CATARINA, lon:-99.25217839, lat:25.70259295}} | 2024-08-05 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362886 | Proyecto de inversión | 1790110.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074066.3, modificado:1074066.3}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716044.2, modificado:716044.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLE DE LA COLONIA SÓCRATES RIZZO SUR, DR.A RROYO, N.L. - 53831 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 53831 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.93, meta_modificada:560.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE COMONFORT EN, lon:-100.18285001, lat:23.66020328}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 716044.2 | 716044.2 | 716044.2 | 206220.73 | 206220.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII- CONAGUA-05-2024, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:716044.2, importe_modificado:716044.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.28}} | {2362886/proyecto_INICIO, 2362886/proyecto_PROCESO, 2362886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202368716 | Proyecto de inversión | 798400.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798400.05, modificado:798400.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ EN DR. ARROYO, N.L. - 73987 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 73987 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:138, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA CRUZ, 67937 SAN JUAN DE LA CRUZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ SE UBICA A 25.3 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA 2 ENTRONQUE SAN JUAN DE LA CRUZ EN DIRECCIÓN AL SUR, lon:-99.99176492, lat:23.82793484}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2368716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377395 | Proyecto de inversión | 501215.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501215.52, modificado:499836.09}} | CONSTRUCCION DE 8 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 99694 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 99694 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA 1108 INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA LA PAZ Y CALLE CAMINO MICROONDAS, CALLE LOMA SENDERO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN 8 COLONIAS DIFERENTES DEL , lon:-99.55699948, lat:24.84116201}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 149950.83 | 499836 | 499836 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-21/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499836.09, importe_modificado:521566.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2377395/proyecto_PROCESO, 2377395/proyecto_INICIO, 2377395/proyecto_FIN, 2377395/proyecto_PROCESO, 2377395/proyecto_FIN, 2377395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385375 | Proyecto de inversión | 855970.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855970.97, modificado:855970.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ., COLONIA LADRILLERA, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125149 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125149 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ PASANDO TER, lon:-99.83059567, lat:25.18050336}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 427985.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402313564 | Proyecto de inversión | 2202226.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2202226.68, modificado:2202226.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN GENERAL ZARAGOZA - 409038 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 409038 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:219, direccion:CALLE EJIDO NIÑO Y SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO SAN FRANCISCO Y CALLE EJIDO DULCES NOMBRES, CALLE COMUNIDAD EL SALITRE SE UBICA A 200 METROS D, lon:-99.76183823, lat:23.96562223}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2202226.68 | 2202226.68 | 660559.68 | 660559.68 | 660559.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-015-2023, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2202226.68, importe_modificado:2202226.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2313564/proyecto_INICIO, 2313564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389797 | Proyecto de inversión | 5250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5250000.0, modificado:5250000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COL.MODERNO ASAPODACA - 147901 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 147901 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LUIS VILLARREAL GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA MODERNO APODACA, 66600 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE HACIENDA AGUA FRIA, CALLE ARCO VIAL EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE TE, lon:-100.17962024, lat:25.78274335}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 4888008.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-03-24, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:4888008.45, importe_modificado:4888008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389913 | Proyecto de inversión | 6160405.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6160405.77, modificado:6160405.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO EN AV. SANTA MARÍA Y SANTA SUSANA EN COL. SANTA MARÍA EN GARCÍA, N.L. - 148160 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 148160 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2259.0, meta_modificada:2259.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:236, direccion:AVENIDA SANTA MARIA COLONIA SANTA MARÍA, 66037 SANTA MARÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE SANTA SUSANA, CALLE SANTOS INOCENTES LA CANCHA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO QUE ESTA EN UN COSTADO DEL CEN, lon:-100.4939823, lat:25.78132782}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 3674820.62 | 6160405.77 | 1837410.31 | 1837410.31 | 1837410.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-18/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:6124701.56, importe_modificado:6124701.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}} | {2389913/proyecto_PROCESO, 2389913/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394399 | Proyecto de inversión | 2569284.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2569284.7, modificado:2569284.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE VILLA MARSALA Y VILLA PLAZOLA EN COL. VILLA NOVA SECTOR NOGAL, EN GARCÍA, NUEVO LEÓN. - 172763 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 172763 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.6, meta_modificada:765.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VILLA MARSALA COLONIA VILLANOVA, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA MARSALA Y CALLE VILLA PIAZOLA, CALLE VILLA PIANEZZA EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA PUBLICA UBICADA E, lon:-100.62078121, lat:25.82400576}} | 2024-05-29 | 2024-08-11 | 1528548.62 | 2569284.7 | 764274.31 | 764274.31 | 764274.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-43/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2547581.04, importe_modificado:2547581.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.5}} | {2394399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362996 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL. RIVERAS DE SAN ANTONIO Y COL. TEPEYAC - 54195 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 54195 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN FUENTES 403 403 INTERIOR 403 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ANILLO VIAL SON DOS UBICACIONES UNA SE ENCUENTRA EN LA COL, lon:-99.55350199, lat:24.84728307}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2362996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377613 | Proyecto de inversión | 497660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497660.8, modificado:496291.15}} | CONSTRUCCION DE 5 TECHOS FIRMES EN COLONIA LA BOHEMIA - 100285 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 100285 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA LA BOHEMIA, 67779 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , SON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA COLONIA LA BOHEMIA EN LA CALLE MATAMOROS TERMINACION SUR SN SON 3 VIVIENDAS Y EN LA CALLE ALLEN, lon:-99.56702349, lat:24.84950947}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 148887.35 | 496291.15 | 496291.15 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-19/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:496291.15, importe_modificado:483174.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2377613/proyecto_PROCESO, 2377613/proyecto_FIN, 2377613/proyecto_INICIO, 2377613/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202381496 | Proyecto de inversión | 23113804 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.3113804E7, modificado:2.3113804E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE HACIENDA EL PALMAR ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUEL Y HACIENDA SAN CARLOS, COLONIA HACIENDA EL PALMAR. - 112248 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 112248 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA EL PALMAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUEL Y CALLE HACIENDA SAN CARLOS, LA UBICACION ESTA FRENTE A L, lon:-100.50711316, lat:25.70277974}} | 2024-06-28 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2381496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385459 | Proyecto de inversión | 3404238.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404238.66, modificado:3404238.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 15 DE MAYO, EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125963 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125963 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA 15 DE MAYO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, CALLE LAS FLORES SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COLONIA 15 DE MAYO LA CALLE LAS FLORES RODEA LA CO, lon:-99.83695381, lat:25.1975894}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1702119.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385469 | Proyecto de inversión | 4275217 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4275217.0, modificado:4275217.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD CON CALLE GARDENIA, EN MONTEMORELOS, N.L. - 124131 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 124131 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.8, meta_modificada:1792.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA DEL MAESTRO, 67510 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLEJON RINCON DE LAS HUERTAS SOBRE AVENIDA LIBERTAD ACCESO A COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS EN COLONIA DEL , lon:-99.83174982, lat:25.19748763}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 2565130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389931 | Proyecto de inversión | 21663172 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.1663172E7, modificado:2.1663172E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL.MANANTIAL - 148209 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 148209 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LAS PUENTES PRIMER SECTOR, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MANANTIAL, CALLE DATILES INICIA EN CALLE ENCINO FRENTE A AGUA Y DRENAJE, lon:-100.26285385, lat:25.78478974}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 19000000 | 21647613.3 | 18470528.04 | 18470528.04 | 18470528.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-24, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2.16476133E7, importe_modificado:2.16476133E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2389931/proyecto_PROCESO, 2389931/proyecto_INICIO, 2389931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390074 | Proyecto de inversión | 20125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.0125E7, modificado:2.0125E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HONDURAS EBANOS OCTAVA ETAPA - 147589 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 147589 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLEJON LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA MUJERES ILUSTRES, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUELA ROJAS Y CALLE SOFIA DEL BOSQUE, CALLE RITA PEREZ DE MORENO A 110 METROS AL OESTE DEL JARDIN DE NIUÑOS MAR, lon:-100.26272764, lat:25.76791558}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 9000000 | 20101215.18 | 6030364.55 | 6030364.55 | 6030364.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-24, contratista:KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2.010121518E7, importe_modificado:2.010121518E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2390074/proyecto_PROCESO, 2390074/proyecto_INICIO, 2390074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394656 | Proyecto de inversión | 5736577 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5736577.0, modificado:5736577.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA EN EL ASENTAMIENTO LOS PINOS. - 173589 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Garza García | 173589 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SOFIA INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 66239 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE SOFIA, CALLE FERNANDO DAVILA REYES SOBRE LA CALLE SANTA CATARINA A 20 METROS SE ENCUE, lon:-100.39250037, lat:25.67178584}} | 2024-03-25 | 2024-09-20 | 5736576.37 | 5736576.37 | 5736576.37 | 1991314.73 | 1991314.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSP-OPM-RP-005/24-CP, contratista:CURIEL INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA., monto:5736576.37, importe_modificado:5736576.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2394656/proyecto_INICIO, 2394656/proyecto_PROCESO, 2394656/proyecto_INICIO, 2394656/proyecto_PROCESO, 2394656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363199 | Proyecto de inversión | 2041140.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2041140.58, modificado:2041140.58}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN MIER Y NORIEGA NUEVO LEON - 52479 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 52479 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:996.5, meta_modificada:996.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MA. PARAS ENTRANDO A MIER Y NORIEGA POR LA CALLE ALDAMA LLEGAM, lon:-100.12471757, lat:23.42022686}} | 2024-06-03 | 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2363199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363304 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COL. LA ESPERANZA Y COL. SAN FELIPE - 52895 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 52895 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AMADOR CARRILLO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ACEQUIA, AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SON DOS VIVIENDAS ESTABLECIDAS EN DOS PUNTOS DIFERENTES UNA DE ELLAS SE UB, lon:-99.56046149, lat:24.87213827}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2363304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367523 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 15 DE JULIO, CLAVEL Y 4 DE NOVIEMBRE, COLONIA LA ALIANZA. - 67554 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 67554 | S | 715 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JULIO COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE 13 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 15 DE JULIO ENTRE LA CALLE CL, lon:-100.40091706, lat:25.78621449}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 4521415.01 | 5658609.88 | 1697582.96 | 1697582.96 | 1697582.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5658609.88, importe_modificado:5658609.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2367523/proyecto_INICIO, 2367523/proyecto_PROCESO, 2367523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369147 | Proyecto de inversión | 3142693.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3142693.57, modificado:3142693.57}} | ELECTRIFICACIÓN Y DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO AV. ANTIGUO CAMINO SAN SIMÓN ENTRE AV. ELOY CAVAZOS Y C. OLIVOS, COL. LOS HUERTOS - 73356 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 73356 | S | 715 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SEMINARIO, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ELOY CAVAZOS Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE AZALEAS SOBRE AV. ELOY CAVAZOS AVANZ, lon:-100.09440949, lat:25.61691558}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 3138336.11 | 3138336.11 | 3138336.11 | 3138336.11 | 3138336.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-28, contratista:Cesar Rodriguez Medina, convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:3139842.19, importe_modificado:3139842.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.0}} | {2369147/proyecto_FIN, 2369147/proyecto_INICIO, 2369147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377819 | Proyecto de inversión | 338908.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338908.01, modificado:338908.01}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A SRA ELENA CAVAZOS SALAZAR - 102140 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 102140 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.6, meta_modificada:17.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE CAMINI AL CERRITO SECCION EL CERRITO, 67350 EL CERRITO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUETRA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL AL CERRITO Y ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD, lon:-99.98547091, lat:25.29360652}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385600 | Proyecto de inversión | 529537.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529537.99, modificado:529537.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS, EN COLONIA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 126815 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 126815 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE PROFESORA MARIA, lon:-99.82362806, lat:25.17935196}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 264769 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390238 | Proyecto de inversión | 4880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4880000.0, modificado:4880000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALEN COL.NOVA APODACA - 148045 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 148045 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA NOVA APODACA, 66605 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JALISCO, CALLE SAN LUIS A CIEN METROS DEL CENTRO DE CAPACITACION E INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DIS, lon:-100.18268451, lat:25.7905042}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 2501790 | 4593943.97 | 2161377.4 | 2161377.4 | 1257779.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-04-24, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:4593943.97, importe_modificado:4593943.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2390238/proyecto_INICIO, 2390238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400202 | Proyecto de inversión | 4791033.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4791033.72, modificado:4791033.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA, ¿ JUAN NEPOMUCENO DE LA GARZA Y EVIA COL. LOS ENCINOS , GARCÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-55/24 OT 16477 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-55/24 OT 16477 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS , GARCÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.5968, lat:25.82419}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 4791033.72 | 4791033.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400213 | Proyecto de inversión | 4705915.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4705915.83, modificado:4705915.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA, ¿PROFR. MARIO ANTONIO AGUILERA MEJÍA¿, COL. VALLE LINC OLN SECTOR MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-57/24 OT 17329 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-57/24 OT 17329 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VALLE LINC OLN SECTOR MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.48587, lat:25.8075}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 4705915.83 | 4705915.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363598 | Proyecto de inversión | 1082216.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649330.09, modificado:649330.09}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432886.74, modificado:432886.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARISTA SUR, EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 54053 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 54053 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:361.71, meta_modificada:361.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE BATALLA DE CHAPULTEPEC EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DE ARISTA EN, lon:-100.18070961, lat:23.65982985}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 432886.74 | 432886.74 | 432886.74 | 132463.35 | 132463.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-07-2024, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:432886.74, importe_modificado:432886.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.52}} | {2363598/proyecto_INICIO, 2363598/proyecto_PROCESO, 2363598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE240202377993 | Proyecto de inversión | 248830.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248830.4, modificado:248830.4}} | CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRMES EN EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE - 101334 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 101334 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE FRESNO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PIRUL, CALLE CAOBA LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO AL, lon:-99.54155901, lat:24.90264446}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 136965.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202378099 | Proyecto de inversión | 1833954.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833954.52, modificado:1833954.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN DR. ARROYO, N.L. - 101534 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 101534 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:765.5, meta_modificada:765.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:165, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 67916 SANTA ROSA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REALIZARÁ 578 ML DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE UN COSTADO COMO REFERENCIA DEL TECHO EJIDAL HASTA TOPAR CON LA ÚLTIMA CASA SOBRE ES, lon:-100.2863902, lat:24.16960736}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 1829675.15 | 1829675.15 | 1829675.15 | 538902.56 | 538902.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17-2024, contratista:REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1829675.15, importe_modificado:1829675.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.65}} | {2378099/proyecto_PROCESO, 2378099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402325920 | Proyecto de inversión | 3465000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465000.0, modificado:3351287.24}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA MUJER, EN EL MUNCIPIO DE SABINAS HIDALGO, N.L. - 285255 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 285255 | S | 7600 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.67, meta_modificada:240.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA COLONIA MARÍA LUISA, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA Y CALLE SEGUNDA AVENIDA, CALLE PORFIRIO DIAZ EL DOMINICIO SE ENCUNETRA EN LA MISMA MANZANA DE LA SECRETARÍ, lon:-100.17603627, lat:26.5182504}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 3351287.24 | 3351287.24 | 3351287.24 | 3351287.24 | 3351287.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2310006, contratista:Petherika Urbnizaciones y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:3352466.01, importe_modificado:3352466.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.67}} | {2325920/proyecto_INICIO, 2325920/proyecto_PROCESO, 2325920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324292 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:223597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 257719 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 257719 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:4, direccion:CALLE CESAREO RAMIREZ COLONIA ALTAMIRA (CAPADERO), 66800 ALTAMIRA (CAPADERO), LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO VILLARREAL Y CALLE DARIO SANCHEZ, CALLE MERCED GARZA LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN LA COLONIA AFUERA DEL CENT, lon:-99.6176599, lat:25.6872115}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 25000 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324292/proyecto_INICIO, 2324292/proyecto_PROCESO, 2324292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202385787 | Proyecto de inversión | 1413471.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413471.4, modificado:1413471.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125624 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125624 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:764, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES Y CALLE BERNARDO ELOZUA, LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE ENTRE CARRETERA L, lon:-99.81933517, lat:25.16070512}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 706735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385793 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | RED O SISTEMA AGUA ENTUBADA CONFERINO ARIZPE - 127451 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 127451 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:CALLE BUGANVILIA COLONIA CONFERÍN ARIZPE, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL JARDINES DE BRAVO O CONFERINO ARIZPE EN LA CALLE BUGANVILIA, lon:-99.15227864, lat:25.809759}} | 2024-05-02 | 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202395072 | Proyecto de inversión | 321142.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321142.45, modificado:321142.45}} | AMPLIACIÓN DE LINEA Y RED ELECTRICA EN AGUA DELGADA - 175321 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 175321 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE CALLE HIDALGO EJIDO AGUA DELGADA, 67944 AGUA DELGADA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIAY SE SIGUE AVANZANDO 150 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-99.86475893, lat:24.03090795}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 321142.45 | 321142.45 | 321142.45 | 321142.45 | 321142.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/002/01/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:321142.45, importe_modificado:321142.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2395072/proyecto_INICIO, 2395072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400219 | Proyecto de inversión | 4333998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4333998.88, modificado:4333998.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA, PROFRA. ELDA ZAPATA DE LA FUENTE COL. CANTORAL PESQUERÍA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-58/24 OT 16816 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-58/24 OT 16816 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. CANTORAL PESQUERÍA , NUEVO LEÓN, lon:-100.103778, lat:25.755078}} | 2024-06-28 | 2024-10-09 | 4333998.88 | 4333998.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367823 | Proyecto de inversión | 44293.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44293.2, modificado:44293.2}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DEL EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE - 70894 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 70894 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE CEDRO EJIDO RÍO VERDE (LAMPAZOS), 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA CAOBA Y TERRACERIA FRESNO, TERRACERIA SABINO LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO V, lon:-99.54162338, lat:24.90283909}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2367823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369409 | Proyecto de inversión | 1307031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307031.82, modificado:1307031.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN HUALAHUISES - 74211 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 74211 | S | 250 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO SECTOR II, 67893 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE RODRIGUEZ GAINA Y CALLE MANZANO, CALLE IDELFONSO MARTINEZ A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-99.663564, lat:24.885778}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2369409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369433 | Proyecto de inversión | 199600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199600.01, modificado:199600.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VALLECILLOS EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 74255 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 74255 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.44, meta_modificada:34.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:EJIDO VALLECILLOS, 67923 VALLECILLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VALLECILLOS SE UBICA A 40.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUR SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 SE CONSTRUIRÁN 2, lon:-100.14037341, lat:24.04098074}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2369433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369463 | Proyecto de inversión | 299400.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299400.02, modificado:299400.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DON JESÚS EN DR. ARROYO, N.L. - 74334 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 74334 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:51.66, meta_modificada:51.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:102, direccion:EJIDO SANTA TERESA DON JESÚS, 67905 SANTA TERESA (DON JESÚS), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DON JESÚS SE UBICA A 4.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES PO, lon:-100.17212865, lat:23.63494086}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2369463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369514 | Proyecto de inversión | 2977743.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2977743.9, modificado:2977743.9}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TERCERA ETAPA EN SEGUNDO Y TERCER SECTOR EN LA COLONIA CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 76343 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 76343 | S | 101 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE HIDALGO, CALLE PADRE MIER LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE REALIZÁRA SOBRE LA CALLE OC, lon:-100.18372755, lat:23.67340164}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2369514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369535 | Proyecto de inversión | 4286107.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4286107.38, modificado:4286107.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BRECHA 69 ENTRE BRECHA MUNIDAL Y CARRETERA SAN MATEO, COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE - 76378 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 76378 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN MATEO Y BRECHA 68, BRECHA 59 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PART, lon:-100.11671559, lat:25.61134584}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1283477.5 | 1283477.5 | 1283477.5 | 1283477.5 | 1283477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-33, contratista:Arrojacero S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:4278258.32, importe_modificado:4278258.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2369535/proyecto_FIN, 2369535/proyecto_INICIO, 2369535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370198 | Proyecto de inversión | 998000.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998000.07, modificado:998000.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL JARRO EN DR. ARROYO, N.L. - 76464 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 76464 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.2, meta_modificada:172.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:EJIDO EL JARRO, 67930 EL JARRO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL JARRO SE UBICA A 14.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL OESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR ARROYO MATEHUA, lon:-100.30995361, lat:23.71276273}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2370198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370257 | Proyecto de inversión | 2011288.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2011288.79, modificado:3832816.45}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN BRECHA 69 ENTRE BRECHA 69 Y BRECHA 68, COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE - 76617 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 76617 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA 69 Y BRECHA 68, BRECHA 70 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PARTIR DEL CRU, lon:-100.11769557, lat:25.61193695}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1149844.93 | 1149844.93 | 1149844.93 | 1149844.93 | 1149844.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-32, contratista:Gankan Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:3832816.45, importe_modificado:3832816.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2370257/proyecto_INICIO, 2370257/proyecto_PROCESO, 2370257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382501 | Proyecto de inversión | 143748.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143748.56, modificado:143748.56}} | REHABILITACION EN ESCUELA LUIS ELIZONDO COLONIA LA PASTORA - 114140 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 114140 | S | 210 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.6, meta_modificada:11.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO 122 INTERIOR SN COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA A UN ALDO DEL PARQUE COLONIAL LA PASTORA Y DE TEMPLO EMMANUEL ASAMB, lon:-100.25802589, lat:25.66714235}} | 2024-05-25 | 2024-07-15 | 86249.14 | 42593.69 | 42593.69 | 42593.69 | 42593.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2192378.57, importe_modificado:2192378.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.86}} | {2382501/proyecto_PROCESO, 2382501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202382507 | Proyecto de inversión | 295711.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295711.58, modificado:295711.58}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PROFESOR MARCOS CASTILLO COLONIA VALLE SOLEADO - 114150 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 114150 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE ALEGRE INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE VALLE MIRADOR, CALLE MIRA VALLE FRENTE A DIF GUADALUPE A UN LADO DE LA ESCUELA HUMERTO RAMOS LOZANO, lon:-100.16644629, lat:25.70357121}} | 2024-05-24 | 2024-07-15 | 177426.95 | 87621.39 | 87621.39 | 87621.39 | 87621.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2192378.57, importe_modificado:2192378.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2382507/proyecto_INICIO, 2382507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202386611 | Proyecto de inversión | 585335.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585335.21, modificado:585335.21}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN PRIVADA 7, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 132522 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 132522 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, CALLE AVE. CAPELLANIA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA 7 ENTRE CALLES PRIVADA 6 Y CALLE TERMIN, lon:-99.81303662, lat:25.17777112}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 351201.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359864 | Proyecto de inversión | 345600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345600.0, modificado:344957.64}} | REHABILITACION DE CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE TREVIÑO Y AQUILES SERDAN COLONIA CENTRO - 40234 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 40234 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. TREVIÑO Y CALLE AQUILES SERDAN, LLENDO POR GENERAL TREVIÑO PARA ENTRAR A JUAN ALDAMA EN DONDE EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN CENTRO , lon:-99.57412316, lat:24.85599453}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 335662.95 | 335662.95 | 335662.95 | 335662.95 | 335662.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-24/2024, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:344957.64, importe_modificado:335662.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2359864/proyecto_INICIO, 2359864/proyecto_PROCESO, 2359864/proyecto_FIN, 2359864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359955 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40627 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40627 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA FRANCISCO VILLA, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO A DE LA GARZA Y CALLE FORTUNATO MAYCOT, CALLE ARNULFO GONZALEZ POR AVENIDA EL SENDERO A DOS CUADRAS, lon:-100.16614859, lat:26.53222133}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382564 | Proyecto de inversión | 1869430.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1869430.25, modificado:1869430.25}} | INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL - 115339 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mina | 115339 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL., lon:-100.5394571, lat:26.00612057}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2382564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382706 | Proyecto de inversión | 1679857 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1679857.0, modificado:1679857.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AGUALEGUAS - 115895 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Agualeguas | 115895 | S | 3634 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 19 DE NOVIEMBRE , CALLE ABASOLO A CINCUENTA METROS DEL SERVICAR GONZALEZ, lon:-99.53125441, lat:26.3190515}} | 2024-05-25 | 2024-12-31 | 1679857 | 1679857 | 1133955.54 | 1133955.54 | 1133955.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-001-2024, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:3377514.2, importe_modificado:3377514.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:405.0}} | {2382706/proyecto_INICIO, 2382706/proyecto_PROCESO, 2382706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202387595 | Proyecto de inversión | 557525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557525.6, modificado:557525.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS, EN COLONIA LADRILLERA, MONTEMORELOS, N.L. - 138260 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 138260 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE, lon:-99.82380911, lat:25.17932259}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 278762.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2387595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387596 | Proyecto de inversión | 4093410.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4093410.34, modificado:4093410.34}} | REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN CENTRO COMUNITARIO PARA LA CREACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN CALLE VALENCIA, GRANADA, COL. ALAMEDAS, EN GARCÍA, N.L. - 141513 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 141513 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA PASEO ALAMEDAS, 66009 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE OVIEDO EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE REHABILITARA ESTA EN UN COSTADO DE LA CANCHA SINTETICA QUE ESTA SOBRE LA MIS, lon:-100.59042666, lat:25.82288515}} | 2024-05-13 | 2024-12-31 | 2909743.18 | 4093410.34 | 1215559.58 | 1215559.58 | 1215559.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-27/24-IR, contratista:HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:4051865.27, importe_modificado:4051865.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {2387596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363423 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA CAMACHO Y CAMACHO EL TRIANGULO - 53375 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 53375 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE POSADAS Y CALLE FEDERICO CANTU, SON DOS UBICACIONES DIFERENTES UNA EN LA COLONIA CAMACHO EN LA ANTIGUA CARR, lon:-99.58066624, lat:24.87607075}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2363423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400200 | Proyecto de inversión | 17864455.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.786445561E7, modificado:1.786445561E7}} | CONSTRUCCIÓN E 6 AULAS EN PRIMARIA, ¿PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO¿, COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-54/24 OT 17628 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-54/24 OT 17628 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.134732, lat:25.754851}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 17864455.61 | 17864455.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363438 | Proyecto de inversión | 836268.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501760.9, modificado:501760.9}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334507.28, modificado:334507.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA 5 DE JULIO, DR.A RROYO, N.L. - 53478 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 53478 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:262.26, meta_modificada:262.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIETE COLONIA CINCO DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 10 EL DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 7 ENTRE CALLE 9 Y 10 SOBRE CALLE 9 ENTRE CALLE 7, lon:-100.1918058, lat:23.67314422}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 334507.28 | 334507.28 | 334507.28 | 95836.34 | 95836.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-04-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:334507.28, importe_modificado:334507.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.68}} | {2363438/proyecto_PROCESO, 2363438/proyecto_INICIO, 2363438/proyecto_PROCESO, 2363438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE240202363545 | Proyecto de inversión | 3473383.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084030.11, modificado:2084030.11}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389353.42, modificado:1389353.42}} | CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA SUR EN LA COLONIA LOS LIRIOS, DR. ARROYO, N.L. - 53883 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 53883 | S | 102 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1549.0, meta_modificada:1549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA COLONIA LOS LIRIOS, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALDAMA EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ARISTA ENTRE LA CALLE , lon:-100.1787781, lat:23.66621566}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1389353.42 | 1389353.42 | 1389353.42 | 404301.84 | 404301.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-06-2024, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1389353.42, importe_modificado:1389353.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:464.7}} | {2363545/proyecto_INICIO, 2363545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-04}}
2024 | 2 | NLE240202378517 | Proyecto de inversión | 86861.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86861.09, modificado:86861.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 102554 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 102554 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.43, meta_modificada:24.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE ANACUA EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EBANO LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EJID, lon:-99.47685159, lat:24.89441513}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387861 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA FABRICADA HELICOIDALMENTE DE 1.65 CMS DE DIÁMETRO EN CALLE PABLO LUNA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 140963 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 140963 | S | 935 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO LUNA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DOSAL Y AVENIDA JULIO A ROCA, CALLE PABLO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PABLO LUNA ENTRE LACALLE JUAN DOSAL Y LA AVENIDA J, lon:-100.35348868, lat:25.75273043}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 15824952.53 | 19681871.44 | 5904561.43 | 5904561.43 | 5904561.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9695563.16, importe_modificado:9695563.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/24-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9986308.28, importe_modificado:9986308.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2387861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393292 | Proyecto de inversión | 352640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352640.0, modificado:352640.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CROC - 167806 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 167806 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AMADO NERVO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE ARAMBERRI AL LADO, lon:-99.82850734, lat:24.11188518}} | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 352640 | 352640 | 352640 | 352640 | 352640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/003/4.1/03/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:352640.0, importe_modificado:352640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2393292/proyecto_PROCESO, 2393292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393389 | Acción | 120411.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120411.24, modificado:120411.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 168160 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 168160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.502706, lat:26.534664}} | 2024-06-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2393389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | NLE240202360367 | Proyecto de inversión | 166300.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166300.45, modificado:166300.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 44969 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 44969 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PABLO RANGEL COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO CARBAJAL Y CALLE FILIBERTO CANTU, CALLE APOLONIO FRIAS A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA BAUTISTA INDEPE, lon:-100.18048357, lat:26.5250011}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2360367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202360390 | Proyecto de inversión | 2337000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2337000.0, modificado:2335005.76}} | REHABILITACION DE CALLE PADRE SALVADOR PERALES CAZARES ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE E. ZAPATA, COL. MISION DE SAN GERARDO - 42555 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 42555 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3895.0, meta_modificada:3895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PADRE SALVADOR PERALES CAZARES COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LLENDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL HOSPITAL AT, lon:-99.57736198, lat:24.84524901}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2183587.09 | 2335005.76 | 2183587.09 | 2183587.09 | 2183587.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2335005.76, importe_modificado:2183587.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3895.0}} | {2360390/proyecto_INICIO, 2360390/proyecto_PROCESO, 2360390/proyecto_FIN, 2360390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400226 | Proyecto de inversión | 4425641.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4425641.57, modificado:4425641.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA GENERAL NÚM. 3 DR. H. C. ABELARDO A. LEAL, COL. NUEVO CAREYTA, CADEREYTA JIME NEZ , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-60/24 OT 17915 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-60/24 OT 17915 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. NUEVO CAREYTA, CADEREYTA JIME NEZ , NUEVO LEÓN., lon:-99.993883, lat:25.598478}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 4425641.57 | 4425641.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382779 | Proyecto de inversión | 12270684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.227068433E7, modificado:1.227068433E7}} | REVESTIMIENTO DE CAÑADA EN CALLE SAN JUAN DE ULÚA ENTRE AV. PERIMETRAL NORTE Y AV. LUIS D. COLOSIO, COLONIA SAN GILBERTO. - 114735 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 114735 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10560.0, meta_modificada:10560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE ULUA INTERIOR SN COLONIA SAN GILBERTO, 66369 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA PERIMETRAL NORTE, INICIA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MANO AMIG, lon:-100.46113486, lat:25.6956264}} | 2024-06-28 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2382779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382929 | Proyecto de inversión | 61105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61105.58, modificado:61105.58}} | EXTENSION DE UNA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO SOBRE POSTE UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y LAZARO CARDENAS,MINA N.L. - 115143 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 115143 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL., lon:-100.54124966, lat:26.00634046}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2382929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400233 | Proyecto de inversión | 5069795.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5069795.83, modificado:5069795.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN SECUNDARIA TECNICA, SEC. TÉCNICA No. 109 CARLOS CANSECO GONZÁLEZ, PRADERAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO. ICIFED-OPE-61/24 OT 17924 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-61/24 OT 17924 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. PRADERAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.40369252, lat:25.8190219}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 5069795.83 | 5069795.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400241 | Proyecto de inversión | 5878040.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5878040.46, modificado:5878040.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO, COL. VILLA AZUL 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-63/24 OT 17929 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-63/24 OT 17929 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. VILLA AZUL 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.615057, lat:25.821216}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 5878040.46 | 5878040.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202363959 | Acción | 1798985.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798985.19, modificado:1798985.19}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55260 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 55260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2024-04-25 | 2024-05-08 | 1798985.19 | 1798985.19 | 1798985.19 | 1798985.19 | 1798985.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-IN-01/24-IR, contratista:LJ EXPERTOS EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1798985.19, importe_modificado:1798985.19}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2363959/proyecto_INICIO, 2363959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs5: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs6: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs7: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}, obs8: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-12}}
2024 | 2 | NLE240202367309 | Proyecto de inversión | 399454.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399454.04, modificado:399454.04}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES - 66893 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 66893 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:141, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA KM 52 MARGEN, lon:-99.77685769, lat:25.53538518}} | 2024-05-15 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2367309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202371238 | Proyecto de inversión | 16949109.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8474554.8, modificado:8474554.8}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8474554.8, modificado:8474554.8}} | REHABILITACIÓN DE SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE CUATRO PULGADAS DE DIÁMETRO, MIL CUATROCIENTOS METROS LINEALES CON TUBERÍA DE PVC DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO Y CIENTO VEINTISÉIS TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE FERNANDEZ DEL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L. - 81686 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 81686 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8243.0, meta_modificada:8243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:132, direccion:EJIDO SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ, 67905 SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SAN ISIDRO DE FERNANDEZ SE UBICA A 8.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL NOROESTE SE REALIZARÁ 8243 M, lon:-100.2316971, lat:23.61841419}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 8474554.81 | 8474554.81 | 8474554.81 | 2313553.53 | 2313553.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-08-2024, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:8474554.81, importe_modificado:8474554.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2472.9}} | {2371238/proyecto_INICIO, 2371238/proyecto_PROCESO, 2371238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393870 | Proyecto de inversión | 2781449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2781449.22, modificado:2781449.22}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, BAÑOS Y GRADAS. AV. LAGOS Y PRADERAS COL. PARAJE SAN JOSÉ EN GARCÍA, N.L. - 170310 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 170310 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.3, meta_modificada:1550.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:105, direccion:AVENIDA LAGOS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y AVENIDA PRADERAS, LA CNACHA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE AVENIDA LAGOS Y PRADERAS FRENTE A MERCO COMER, lon:-100.43377193, lat:25.80092621}} | 2024-05-29 | 2024-08-26 | 1652485.38 | 2781449.22 | 826242.69 | 826242.69 | 826242.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-39/24-IR, contratista:CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2754142.32, importe_modificado:2754142.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2393870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364153 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:500213.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA LAS GLORIAS - 55841 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 55841 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAMOY 111 INTERIOR SN COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GELATINA Y CALLE CHOCOLATE, CALLE TAMARINDO SON DOS UBICACIONES DIFERENTES UNA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS GLORIAS EN LA CALLE , lon:-99.57785426, lat:24.86947686}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 150063.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2364153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202371356 | Proyecto de inversión | 10410222 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5205111.0, modificado:5205111.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5205111.0, modificado:5205111.0}} | REHABILITACIÓN DE TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS LINEALES DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE PVC DE SEIS PULGADAS DE DIÁMETRO DEL EJIDO SAN VICENTE DE LA PUERTA A SAN ISIDRO DE FERNANDEZ EN DR. ARROYO, N.L. - 82025 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 82025 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3934.1, meta_modificada:3934.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:153, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE DE LA PUERTA - SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO SAN VICENTE DE LA PUERTA, 67905 SAN VICENTE DE LA PUERTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN V, lon:-100.2244678, lat:23.6459148}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 5205110.97 | 5205110.97 | 5205110.97 | 1559433.85 | 1559433.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-09-2024, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:5205110.97, importe_modificado:5205110.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.23}} | {2371356/proyecto_INICIO, 2371356/proyecto_PROCESO, 2371356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375061 | Proyecto de inversión | 399200.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399200.03, modificado:399200.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN LA ZAPS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EN DR. ARROYO, N.L. - 93968 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 93968 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.88, meta_modificada:68.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO MERLA MORENO, CALLE MATEHUALITA SE REALIZARÁN CUATRO CUARTOS DOR, lon:-100.1863588, lat:23.67508433}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375208 | Proyecto de inversión | 99800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99800.01, modificado:99800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAPS QUINIENTOS VEINTIOCHO EN DR. ARROYO, N,L, - 94541 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94541 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE GENERAL ARTEAGA, CALLE NICOLAS BRAVO EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN LA COLONIA , lon:-100.18378967, lat:23.67584605}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379612 | Proyecto de inversión | 2344052.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344052.36, modificado:2344052.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CALLE LAS PALMERAS Y FRAMBOYANES Y AGUA MARINA, COL. PASEO DE LOS NOGALES EN GARCIA, N.L.. - 106106 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 106106 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE AGUA MARINA LA CANCHA SE UBICARA EN EL TERRENO QUE ESTA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PALMERAS Y CON FRAM, lon:-100.59071097, lat:25.79426159}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1392175.38 | 2344052.36 | 696087.69 | 696087.69 | 696087.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-31/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2320292.3, importe_modificado:2320292.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2379612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394152 | Proyecto de inversión | 1468448.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1468448.37, modificado:1468448.37}} | REMODELACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN PARQUE SOBRE AV. PORTAL DE LINCOLN EN COL. PORTAL DE LINCOLN EN GARCÍA, N.L. - 171642 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de García | 171642 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.9, meta_modificada:437.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA PORTAL DE LINCOLN COLONIA PASEO DE LINCOLN, 66013 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORTAL DE LINCOLN Y CALLE PORTAL PADILLA, ESTA CANCHASE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA ENTRE CA, lon:-100.5416016, lat:25.80153667}} | 2024-05-29 | 2024-08-11 | 969136.62 | 1468448.37 | 484568.31 | 484568.31 | 484568.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-50/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1448561.04, importe_modificado:1448561.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.7}} | {2394152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364224 | Proyecto de inversión | 3493000.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3493000.23, modificado:3493000.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA BOLSA EN DR. ARROYO, NUEVO LEÓN - 56148 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 56148 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:CALLE SIN DATO EJIDO LA BOLSA, 67937 LA BOLSA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN DATO Y CALLE SIN DATO, CALLE SIN DATO LOS CUARTOS SE REALIZARÁN SOBRE EL EJIDO LA BOLSA EL CUAL SE UBICA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUN, lon:-100.01614282, lat:23.73189281}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 3491380.1 | 3491380.1 | 3491380.1 | 1047414.03 | 1047414.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18-2024, contratista:LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3491380.1, importe_modificado:3491380.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2364224/proyecto_INICIO, 2364224/proyecto_PROCESO, 2364224/proyecto_INICIO, 2364224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364265 | Proyecto de inversión | 501215.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501215.52, modificado:509820.11}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN COL. FOMERREY Y FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA - 56252 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 56252 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO 301 INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE MEMBRILLO, CALLE CHABACANO SON SIETE UBICACIONES DIFERENTES UNOS SON EN LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HU, lon:-99.54749739, lat:24.86230636}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 149950.81 | 509820.11 | 149950.81 | 149950.81 | 149950.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-16/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:499836.09, importe_modificado:509620.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {2364265/proyecto_INICIO, 2364265/proyecto_PROCESO, 2364265/proyecto_INICIO, 2364265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367907 | Proyecto de inversión | 229796 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229796.0, modificado:229796.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CALLEJON DEL BESO EN ARAMBERRI - 71200 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 71200 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DEL BESO COLONIA ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE TREVIÑO, CALLE ZARAGOZA EL CALLEJON DEL BESO SE ENCUENTRA INICIANDO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL PARA EL , lon:-99.81572582, lat:24.09692114}} | 2024-06-20 | 2024-07-20 | 229296 | 229296 | 229296 | 229296 | 229296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/001/4.1/01/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:229796.0, importe_modificado:229796.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2367907/proyecto_INICIO, 2367907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202375277 | Proyecto de inversión | 2075000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2075000.0, modificado:2075000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN HUALAHUISES - 94832 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 94832 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NARCISO MENDOZA LLENDO POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A , lon:-99.671302, lat:24.877396}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2375277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202375593 | Proyecto de inversión | 2364142.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2364142.87, modificado:2364142.87}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA 2DA ETAPA EN CALLES NORTE, SUR, SEXTA Y C.5 COL. MIRADOR DE GARCÍA, GARCÍA, N.L. - 95980 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de García | 95980 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NORTE INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE GARCIA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SUR Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA LA PLAZA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA QUE ESTA EN UN COSTADO DE SORIANA VILLA DE GARCIA, lon:-100.58151822, lat:25.79668013}} | 2024-05-13 | 2024-07-26 | 1406062.18 | 2364142.87 | 703031.09 | 703031.09 | 703031.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-33/24-IR, contratista:MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2343436.95, importe_modificado:2343436.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2375593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202379939 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4100000.0, modificado:4100000.0}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARRILLADO DRENAJE PLUVIAL GRAL. BRAVO - 107060 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 107060 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.0, meta_modificada:521.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL NARANJO Y CALLE DESIDERIO CANTU, CALLE TREVIÑO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE, lon:-99.18220832, lat:25.79341742}} | 2024-05-01 | 2024-11-12 | 409593.21 | 409593.21 | 409593.21 | 409593.21 | 409593.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01/2024-IR, contratista:ALFREDO GUERRERO AZUA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, NUEVO LEON, monto:4095932.19, importe_modificado:4100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2379939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | NLE240202388652 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VAQUEROS, ENTRE CALLES TRAILEROS Y ANTIGUO CAMINO REAL, COLONIA LA ALIANZA. - 144743 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 144743 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8248.0, meta_modificada:8248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRAILEROS Y CALLE ANTIGUO CAMINO REAL, CALLE BOMBEROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VAQUEROS TAMBIENCONOCIDA COMO DEL PALMAR ENTRE LA CALLE , lon:-100.41593837, lat:25.78703159}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 18839229.2 | 24113803.57 | 7234141.07 | 7234141.07 | 7234141.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-14/24-CP, contratista:COREFAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.411380357E7, importe_modificado:2.411380357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO, 2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO, 2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202375808 | Proyecto de inversión | 99800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99800.01, modificado:99800.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAPS QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EN DR. ARROYO, N.L. - 94787 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 94787 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.22, meta_modificada:17.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE FRANCISCO MERLA MORENO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DO, lon:-100.18901559, lat:23.67065154}} | 2024-06-03 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2375808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364695 | Proyecto de inversión | 22000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.2E7, modificado:2.2E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES 2 Y 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA. - 59630 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 59630 | S | 4070 | 3330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR SANTA ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y ANDADOR EL MIRADOR, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRA SE REALIZARA EN LOS SECTORES 2 Y, lon:-100.30250141, lat:25.63819531}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 16578521.7 | 21095817.58 | 6328745.27 | 6328745.27 | 6328745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/24-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.039590864E7, importe_modificado:1.039590864E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/24-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.069990894E7, importe_modificado:1.069990894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2364695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202376034 | Proyecto de inversión | 683199.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683199.4, modificado:683199.4}} | DEPOSITO DE AGUA EN HUALAHUISES NUEVO LEON - 95474 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 95474 | S | 525 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA MAGUEYADA, 67898 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE MAGUELLADA, CALLE ENCINO A CINCUENTA METROS DE LA TORTILLERIA MAGUEYADA, lon:-99.69071429, lat:24.88843915}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2376034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202389130 | Proyecto de inversión | 236853.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.38, modificado:236853.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LAS ESCOBAS - 146004 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE AGRARISMO INTERIOR SN EJIDO LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL EJIDO Y CALLE AGRICULTORES, CALLE AGRICULTURA A UNA CUADRA DE PLA LAS ESCOBAS A 50 METROS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS A 100, lon:-100.13103906, lat:25.67763825}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.33}} | {2389130/proyecto_INICIO, 2389130/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202389132 | Proyecto de inversión | 236853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.32, modificado:236853.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COL.AMPLIACION NUEVO MEXICO - 146006 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146006 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MARTINEZ Y DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MÉXICO NUEVO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TOPAZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A 300 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL, lon:-100.21042069, lat:25.63786086}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.43}} | {2389132/proyecto_PROCESO, 2389132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390463 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA HACIENDA, DESDE CALLE PASEO DE LA COLINA HACIA EL CERRO, COLONIA FOMERREY 45 - 150081 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150081 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA HACIENDA COLONIA LA ESTANZUELA (F-45), 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA COLINA Y CALLE PASEO DEL NORTE, CALLE SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA HACIENDA ENTRE, lon:-100.24197287, lat:25.59175636}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 3164990.51 | 4068168.57 | 1220450.57 | 1220450.57 | 1220450.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4068168.57, importe_modificado:4068168.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2390463/proyecto_INICIO, 2390463/proyecto_PROCESO, 2390463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | NLE240202394807 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA ASCENSION - 174307 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 174307 | S | 205 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA CARRETERA LA ASCENSION-LA POZA, LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VE DE SUR A NORTE Y AVANZANDO HAC, lon:-99.91101667, lat:24.33260453}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/008/4.2/01/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1508000.0, importe_modificado:1508000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2394807/proyecto_PROCESO, 2394807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948140.63}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948140.63 | 948140.63 | 319974.57 | 319974.57 | 319974.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:704245.05}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 704245.05 | 704245.05 | 580972.93 | 580972.93 | 580972.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202357099 | Proyecto de inversión | 291607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291607.19, modificado:235127.96}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN ATONGO - 30719 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 30719 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.42, meta_modificada:42.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CONSTITUCION EL PARQUE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION A 100 METROS AL O, lon:-99.98766195, lat:25.35744718}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 141076.77 | 235127.96 | 70538.39 | 70538.39 | 70538.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-04/24-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2607876.18, importe_modificado:2607876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.0}} | {2357099/proyecto_PROCESO, 2357099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202365289 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EN DR. ARROYO, N.L. - 61807 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 61807 | S | 388 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:182, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO LA YERBA, 67920 LA YERBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , EL EJIDO LA YERBA SE UBICA A 41.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETER, lon:-100.47808617, lat:23.92346055}} | 2024-04-29 | 2024-08-31 | 2491436.62 | 2491436.62 | 2491436.62 | 747430.98 | 747430.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-20-2024, contratista:LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2491436.62, importe_modificado:2491436.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2365289/proyecto_INICIO, 2365289/proyecto_PROCESO, 2365289/proyecto_INICIO, 2365289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202368531 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EL FERROL, ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA, COLONIA NUEVA GALICIA. - 73388 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 73388 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL FERROL COLONIA NUEVA GALICIA, 64160 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE LUGA, AVENIDA AZTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL FERROL ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA EN LA COLONIA NUEVA , lon:-100.34783668, lat:25.73149939}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 2825884.38 | 3557102.23 | 1067130.67 | 1067130.67 | 1067130.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3557102.23, importe_modificado:3557102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2368531/proyecto_INICIO, 2368531/proyecto_PROCESO, 2368531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402284699 | Proyecto de inversión | 3807729.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807729.72, modificado:3807729.72}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA - 283299 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 283299 | S | 200 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2898.0, meta_modificada:2898.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:0 SN INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 LA LAGUNA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CALLE HACIA LA COMUNIDAD LA LAGUNA, lon:-99.789039, lat:23.994314}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 3807729.72 | 3807729.72 | 1142318.92 | 1142318.92 | 1142318.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-010-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3807729.72, importe_modificado:3807729.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:869.0}} | {2284699/proyecto_PROCESO, 2284699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402319813 | Acción | 193515.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193515.78, modificado:193515.78}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 434943 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 434943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 193515.78 | 193515.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MGZ-016-2023, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:193000.0, importe_modificado:193000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2319813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389322 | Proyecto de inversión | 250106.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250106.59, modificado:250106.59}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SANTA ROSA - 146446 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 146446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:408, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA ROSA (LA PITA), 67803 SANTA ROSA (LA PITA), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ Y , TOMANDO LA CARRETERA A CERRO PRIETO PASANDO POR EL EJIDO CASCAJOSO SE ENCUENTRA UNA DESVIACIO, lon:-99.23454153, lat:24.95544339}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 75031.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2389322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389475 | Proyecto de inversión | 236853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.32, modificado:236853.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL.LUIS DONALDO COLOSIO - 145973 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 145973 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE COLOSIO A 30 METROS DE BARROTES LUPITA Y A UNA CUADRA DE BOMBA D, lon:-100.21130964, lat:25.63918923}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.43}} | {2389475/proyecto_PROCESO, 2389475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202395116 | Proyecto de inversión | 440800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440800.0, modificado:440800.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE ARAMBERRI - 175578 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 175578 | S | 594 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION NARANJO COLONIA ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE CALLE DE LOS FORTINES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE ARAMBERRI, lon:-99.81902724, lat:24.10058647}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2395116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-06-27}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-06-27}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-06-27}, obs5: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-06-27}}
2024 | 2 | NLE240202361797 | Proyecto de inversión | 918000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918000.0, modificado:917500.61}} | REHABILITACION DE CALLE JOSE SAN MARTIN ENTRE CALLE MANUEL Z GOMEZ Y ALVARO OBREGON, COL. HACIENDA SAN GERARDO - 48117 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 48117 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SAN MARTIN COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL Z GOMEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SIMON BOLIVAR PASANDO POR AVENIDA LAS AMERICAS RUMBO A CERRO PRIETO PARA POR LA CAL, lon:-99.52307199, lat:24.85951259}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 802129.41 | 802129.41 | 802129.41 | 802129.41 | 802129.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4107764.16, importe_modificado:3981281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.0}} | {2361797/proyecto_PROCESO, 2361797/proyecto_FIN, 2361797/proyecto_PROCESO, 2361797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361944 | Proyecto de inversión | 1512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1512000.0, modificado:1430259.59}} | REHABILITACION DE CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JOSE SAN MARTIN BLANCO, COL. HACIENDA SAN GERARDO - 48437 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 48437 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE SAN MARTIN Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LLENDO A LA PETACA POR AVENIDA LAS AMERCIAS HASTA LLEGAR A LA CAL, lon:-99.52374304, lat:24.86058384}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 453353.24 | 453353.24 | 453353.24 | 453353.24 | 453353.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-04/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4107764.16, importe_modificado:3981281.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2361944/proyecto_INICIO, 2361944/proyecto_FIN, 2361944/proyecto_INICIO, 2361944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302239006 | Proyecto de inversión | 5189221.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189221.59, modificado:4890375.08}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR CASA DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L. - 175616 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 175616 | S | 617 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.9, meta_modificada:941.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y CALLE RIO PIOLIN, CALLE RIO POTOSI SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY REYNOSA ENTRANDO DE MONTERREY A CHINA, lon:-99.253588, lat:25.708411}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 4890375.08 | 4890375.08 | 4890375.08 | 4890375.08 | 4890375.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2310004, contratista:REGIO ASGALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:5147039.77, importe_modificado:5147039.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.9}} | {2239006/proyecto_INICIO, 2239006/proyecto_PROCESO, 2239006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202380768 | Proyecto de inversión | 316999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316999.0, modificado:316999.0}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 109220 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 109220 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE ALFONSO REYES ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO JAVIER MINACOLON, lon:-100.54050612, lat:26.00630946}} | 2024-05-16 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2380768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389486 | Proyecto de inversión | 236853.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236853.32, modificado:236853.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL.GRANJITAS LA SILLA - 146005 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146005 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.33, meta_modificada:13.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA GRANJITAS LA SILLA, 67178 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANACLETO ZAPATA, CALLE EMILIO CARRANZA A UNA CUADRA DE TEKNOPAGOS A DOS CUADRAS DE RANCHO C, lon:-100.24030615, lat:25.65619148}} | 2024-06-01 | 2024-08-15 | 142111.99 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | 120819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2763612.73, importe_modificado:2763612.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.43}} | {2389486/proyecto_PROCESO, 2389486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362010 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497241.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA MISIONES DE RIO VERDE 1ER SECTOR - 50652 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 50652 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MISION SAN PEDRO COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISION SAN MIGUEL Y CALLE MISION SAN FRANCISCO, CALLE MISION SAN PABLO SE LLEVARA ACABA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO E, lon:-99.55309111, lat:24.88580015}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 387972.37 | 497241.29 | 387972.37 | 387972.37 | 387972.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-11/2024, contratista:LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497519.94, importe_modificado:497241.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362010/proyecto_PROCESO, 2362010/proyecto_INICIO, 2362010/proyecto_FIN, 2362010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362034 | Proyecto de inversión | 2767285 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2767285.0, modificado:2767285.0}} | PAVIMENTACION EJIDO EL CARRIZO - 50697 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 50697 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:0 INTERIOR SN EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO EL CARRIZO CALLE SIN NOMBRECALLE PRINCIPAL, lon:-99.6176017, lat:25.5358833}} | 2024-04-22 | 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362052 | Proyecto de inversión | 4150211 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4150211.0, modificado:4150211.0}} | PAVIMENTACION CABECERA - 50764 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de China | 50764 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE ESCOBEDO, lon:-99.23988432, lat:25.70099705}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 2651365 | 2651365 | 261365 | 261365 | 261365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-02-2024, contratista:ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, convocante:MUNICIPIO DE CHINA NL, monto:4150210.99, importe_modificado:4150210.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2362052/proyecto_INICIO, 2362052/proyecto_PROCESO, 2362052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362132 | Proyecto de inversión | 4291606.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4291606.8, modificado:4270256.89}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL ENTRONQUE DE CARRETERA A LA PETACA HACIA EJ. EL DIEZ - 49023 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 49023 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17277.0, meta_modificada:17277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE DE LA PETACA A EJ. EL DIEZ COLONIA LA PETACA, 67750 ALONDRA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR AL FINAL DE LA COLONIA LA PETACA SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE EN ESE PUNTO TOMAR EL LADO , lon:-99.5101742, lat:24.87110314}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 2104779.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362160 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497222.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA - 51118 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 51118 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO SE TRABAJARA EN DOS VIVIENDAS DIFERENTES UNA DE ELLAS ES EN LA COL, lon:-99.56923921, lat:24.89128742}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 381661.99 | 497222.43 | 381661.99 | 381661.99 | 381661.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2024, contratista:LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497519.94, importe_modificado:497222.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362160/proyecto_PROCESO, 2362160/proyecto_INICIO, 2362160/proyecto_FIN, 2362160/proyecto_PROCESO, 2362160/proyecto_FIN, 2362160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324732 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3029761.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, N.L. - 265020 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 265020 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:EJIDO BICENTENARIO, 65958 BICENTENARIO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 8 MIN Y 6.4 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A CERRALVO N.L.26.0794899.5947726.08, lon:-99.59477, lat:26.07948}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 3029761.38 | 3029761.38 | 3029761.38 | 3029761.38 | 3029761.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309003, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4749451.77, importe_modificado:4749451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2324732/proyecto_INICIO, 2324732/proyecto_PROCESO, 2324732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324738 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:233058.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, N.L. - 265054 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 265054 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE RIO SALINAS COLONIA CHARCO REDONDO, 65950 CHARCO REDONDO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SILLA, CALLE CHARCO REDONDO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN LA SALIDA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO HACIA EL , lon:-99.56382, lat:26.06105}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309003, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4749451.77, importe_modificado:4749451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324738/proyecto_PROCESO, 2324738/proyecto_INICIO, 2324738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202389747 | Proyecto de inversión | 2714279 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2714279.0, modificado:2714279.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD, ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y ARTURO B. DE LA GARZA, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES - 147761 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147761 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 64769 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE RAUL CHAPA ZARATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRIVADA SOLIDARIDADE, lon:-100.29930836, lat:25.63588246}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 2045396.97 | 2501589.99 | 750477 | 582085.67 | 582085.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/24-IR, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2501589.99, importe_modificado:2501589.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2389747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389827 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ASBESTO, ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y LA CALLE MONTENEGRO, COLONIA SAN BERNABÉ - 147956 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147956 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ASBESTO COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO, CALLE FILITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ASBESTO ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO EN LA COLON, lon:-100.3780661, lat:25.75778494}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 2825884.38 | 3397362.15 | 1019208.65 | 1019208.65 | 1019208.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/24-IR, contratista:VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3397362.15, importe_modificado:3397362.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2389827/proyecto_INICIO, 2389827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389921 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. CHIHUAHUA, DE CALLE ENRIQUE H. HERRERA HACIA EL NORTE, COLONIA CANTERAS - 148188 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 148188 | S | 451 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CHIHUAHUA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE H. HERRERA Y ANDADOR PASEO ALICIA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACIONCHIHUAHUA ENTRE LA CALL, lon:-100.31194239, lat:25.64327572}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 3014276.67 | 3762104.09 | 1128631.22 | 1128631.22 | 1128631.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/24-IR, contratista:TEROMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3762104.09, importe_modificado:3762104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO, 2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO, 2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202358521 | Proyecto de inversión | 11234461.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.12344616E7, modificado:1.12344616E7}} | REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS - 38334 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 38334 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD CADEREYTA JIMÉNEZ CENTRO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DOMINGU, lon:-99.99825205, lat:25.58493318}} | 2024-04-15 | 2024-12-31 | 6740676.96 | 11234461.6 | 3247982.64 | 3247982.64 | 3247982.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-03/24-IR, contratista:GINARSU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3924230.31, importe_modificado:3924230.31}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-04/24-IR, contratista:FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2607876.18, importe_modificado:2607876.18}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-02/24-IR, contratista:EDUXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3780560.35, importe_modificado:3780560.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2358521/proyecto_PROCESO, 2358521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400180 | Proyecto de inversión | 622075.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:622075.44, modificado:622075.44}} | REHABILITACIÓN DE TENSO ESTRUCTURA EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA. NORA DELIA FLORES VALDEZ , COL VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-51/24 OT 17810 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-51/24 OT 17810 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:COL VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO LEÓN, lon:-100.148972, lat:25.860888}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 622075.44 | 622075.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202365856 | Proyecto de inversión | 671875.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:671875.22, modificado:671875.22}} | TRABAJOS DE REHABILITACION YMEJORAMIENTO EN ESC.PRIM. BLANCA LEAL GARCÍA, LOMA ALTA , COL. LOMAS DE SAN MIGUEL.GUADALUPE N.L. - 61584 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61584 | S | 301 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.16, meta_modificada:550.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA 253 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE LOMA REDONDA, CALLE LOMA BAJA EN CONTRAESQUINA DE CONSULTORIO DOCTOR BENJAMIN A E, lon:-100.18946646, lat:25.72580322}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 403125.13 | 197899.55 | 197899.55 | 197899.55 | 197899.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/24-IR, contratista:DINAMICO ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3154999.99, importe_modificado:3154999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.3}} | {2365856/proyecto_PROCESO, 2365856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369175 | Proyecto de inversión | 3987166.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3987166.46, modificado:3987166.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE RIO NILO ENTRE GENERAL TREVIÑO Y 27 DE OCTUBRE, COL. RIVERAS DE SANTA MARÍA. - 73404 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 73404 | S | 59 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.0, meta_modificada:2235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DE SANTA MARIA, 67253 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SOBRE AV. ARTURO B DE LA GARZA DAR VUELTA , lon:-100.09626004, lat:25.65153387}} | 2024-05-09 | 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.0}} | {2369175/proyecto_PROCESO, 2369175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377029 | Proyecto de inversión | 479887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479887.2, modificado:478566.47}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 100111 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 100111 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 711 INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO NORRIEGA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO SON 6 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS COLONIA CENTRO CALLE, lon:-99.57225296, lat:24.86313225}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 143569.94 | 478566.47 | 478566.47 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:478566.47, importe_modificado:478566.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2377029/proyecto_INICIO, 2377029/proyecto_PROCESO, 2377029/proyecto_FIN, 2377029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402325866 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8898493.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COL. PASEO REAL 1ER SECTOR, GENERAL ESCOBEDO, N.L. - 284076 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 284076 | S | 35000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.23, meta_modificada:2501.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ISLA DEL SUR, CALLE DE LAS TORRES SE ENCUNTRA LA LOCACION A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.33477, lat:25.802133}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 8898493.25 | 8898493.25 | 8898493.25 | 8898493.25 | 8898493.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2310003, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MAQUILAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:8899111.17, importe_modificado:8899111.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2501.23}} | {2325866/proyecto_INICIO, 2325866/proyecto_PROCESO, 2325866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324235 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3001035.97}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L. - 256850 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 256850 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:165, direccion:CALLE PROL CORONA EJIDO EL SALADITO, 66710 EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRUZ GONZALEZ MARTINEZ Y CALLE JESUS DE GONZALEZ, CALLE DR RAMIRO LEAL GONZALEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KM Y EN UN TIEMPO DE 5 MIN SAL, lon:-100.03083, lat:25.899993}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 3001035.97 | 3001035.97 | 3001035.97 | 3001035.97 | 3001035.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309004, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4849170.64, importe_modificado:4849170.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2324235/proyecto_PROCESO, 2324235/proyecto_INICIO, 2324235/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202385757 | Proyecto de inversión | 2728082 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2728082.0, modificado:2728082.0}} | PAVIMENTACIÓN GENERAOL BRAVO - 127371 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 127371 | S | 135 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4342.0, meta_modificada:4342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DESIDERIO CANTU COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE SIMON BOLIVAS, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLESIA LA FE DE CRISTO Y EL PARQUE , lon:-99.17843912, lat:25.79010402}} | 2024-05-02 | 2024-12-12 | 270261.45 | 270261.45 | 270261.45 | 270261.45 | 270261.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02/2024-IR, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LIGA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, NUEVO LEON, monto:2702614.57, importe_modificado:2728082.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2385757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud de municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud de municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud de municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud de municipio, trimestre:2.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | NLE240202385818 | Proyecto de inversión | 129927.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129927.58, modificado:129927.58}} | EXTENSION DE UNA RED DE ALUMBRADO PUBLICO AEREO SOBRE POSTE DE CONCRETO UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ, CENTRO DE MINA, N.L. - 127606 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 127606 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA PLACITA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMEGILDO GALEANA Y CALLE JIMENEZ, CALLE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ COLONIA LA PLACITA., lon:-100.5263064, lat:26.00255647}} | 2024-05-29 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385829 | Proyecto de inversión | 570819.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570819.29, modificado:570819.29}} | EXTENSION DE UNA RED EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ, CENTRO DE MINA, N.L. - 127761 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 127761 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA PLACITA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMEGILDO GALEANA Y CALLE JIMENEZ, CALLE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ. COLONIA LA PLACITA, lon:-100.52611186, lat:26.00249124}} | 2024-05-27 | 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385846 | Proyecto de inversión | 549536.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549536.05, modificado:549536.05}} | EXTENSION DE UNA RED EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION UBICADA EN EL EJ. CARRICITOS DEL MUNICIPIO DE MINA, N.L. - 127913 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 127913 | S | 47 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:EJIDO CARRICITOS, 65100 CARRICITOS, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A CARRICITOS Y , EJIDO CARRICITOS., lon:-100.79962118, lat:25.99694974}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202385856 | Proyecto de inversión | 349243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349243.38, modificado:349243.38}} | EXTENSION DE UNA RED EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION UBICADA EN LA CALLE ALVARO OBREGON Y LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE MINA, N.L. - 127983 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 127983 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL., lon:-100.54123746, lat:26.00634894}} | 2024-05-27 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389948 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE LAS CALLES VILLAGRÁN Y BERNARDO REYES, COLONIA BELLA VISTA - 147119 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147119 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3258.0, meta_modificada:3258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE COLONIA BELLA VISTA, 64410 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGRAN Y AVENIDA BERNARDO REYES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE LA C, lon:-100.32362042, lat:25.69939183}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 7158907.1 | 9115455.76 | 2734636.73 | 2734636.73 | 2734636.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-11/24-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9115455.76, importe_modificado:9115455.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {2389948/proyecto_PROCESO, 2389948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390045 | Proyecto de inversión | 3251478 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251478.0, modificado:3251478.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 148512 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 148512 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO FUJIYAMA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LA PAZ Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO USUMACINTA SE ENCUENTRAA FRENTE AL PARQUE BICENTENARIO, lon:-100.16565071, lat:25.75624204}} | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 0 | 3250424.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-01-24, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:3250424.45, importe_modificado:3250424.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2390045/proyecto_PROCESO, 2390045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202391501 | Proyecto de inversión | 1626065.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626065.36, modificado:1626065.36}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DR. OSCAR TREVIÑO DE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU A RIVERAS DEL RIO, BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, N.L. - 158655 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 158655 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.25, meta_modificada:842.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DR. OSCAR TREVINO BARRIO ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE PANAMA CALLE DR. OSCAR TREVIÑO ENTRE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU Y CALLE RI, lon:-99.83551849, lat:25.18237726}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 975639.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202391505 | Proyecto de inversión | 2950265.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2950265.72, modificado:2950265.72}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN SECUNDARIA NO. 11, BICENTENARIO LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN CALLE PASEO DE LA ESTACIÓN COL. PASEO DE CAPELLANÍA EN GARCÍA, N.L. - 158673 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de García | 158673 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA ESTACION COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA, 66007 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE ANILLO PERIFERICO EL ÁREA DONSE SE CONTRUIRA ESTA DENTRO DE LA SECUNDARIA 11 B, lon:-100.60966519, lat:25.79563229}} | 2024-05-13 | 2024-08-10 | 1754922.34 | 2950265.72 | 877461.17 | 877461.17 | 877461.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-30/24-IR, contratista:NÉSTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:2924870.56, importe_modificado:2924870.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2391505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202089203 | Proyecto de inversión | 1197866.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197866.11, modificado:1139754.64}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA F POZOS 24,44,45,46,47,48,49 Y 50 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11311 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.293575, lat:25.735863}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.290066, lat:25.737718}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., lon:-100.464245, lat:25.617176}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L., lon:-100.21484, lat:25.773966}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ojo de Agua, 66630 N.L., lon:-100.216686, lat:25.773376}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245657, lat:25.750285}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245693, lat:25.750898}, geo8: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., lon:-100.25269, lat:25.837424}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1139754.64 | 1139754.64 | 1139754.64 | 1139754.64 | 1139754.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270286 | Proyecto de inversión | 3338541.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338541.2, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 700 M. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12221 | N | 0 | 0 | 1759 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-99.9194, lat:24.73379444}} | 2023-08-07 | 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El área de la Dirección de Ingeniería de Agua y Drenaje, informa que la obra fue cancelada., trimestre:2.0, usuario:arnoldosaenzf, fecha:2024-06-24}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202358810 | Proyecto de inversión | 4723695.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4723695.45, modificado:4723695.45}} | CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES EN COL. LOS VALLES 2DO SECTOR - 36803 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 36803 | S | 118 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:311, direccion:CALLE VALLE DE LOS MANZANOS INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NAZIS Y CALLE VALLE DE LOS NARANJOS, CALLE VALLE DE LOS TULIPANES A 275 M DIRECCIÓN AL ESTE DEL ARROYO ENTRE COL, lon:-100.1619054, lat:25.62210824}} | 2024-01-05 | 2024-04-03 | 136147.55 | 136147.55 | 136147.55 | 136147.55 | 136147.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2023-15, contratista:Grupo Jascose S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:1.052669545E7, importe_modificado:1.052669545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} | {2358810/proyecto_INICIO, 2358810/proyecto_FIN, 2358810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362538 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497519.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. PEDRO ZORRILLA Y COL. EL QUIJOTE - 50344 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 50344 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PABLO LIVAS COLONIA PEDRO ZORRILLA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y , DOS DOS VIVIENDAS EN PUNTOS DIFERENTES UNA DE ELLA ES EN LA COLONIA PEDRO ZORRILLA EN LA CALLE PABLO LIVAS SN Y LA OTR, lon:-99.53802699, lat:24.86080849}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 391067.97 | 497519.94 | 391067.97 | 391067.97 | 391067.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2024, contratista:LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497519.94, importe_modificado:496857.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362538/proyecto_FIN, 2362538/proyecto_PROCESO, 2362538/proyecto_INICIO, 2362538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202366031 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO EN ESCUELAS PRIMARIA BENITO JUAREZ, VLAS ESPUELAS, COL. LA HACIENDA., GUADALUPE NL - 62381 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 62381 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS ESPUELAS COLONIA LA HACIENDA, 67155 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EXPOSICION Y CALLE EL LIENZO, AVENIDA LA HACIENDA FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL DOMO CARE EN CONTRA ESQUINA DEL MILLON DE LLANTAS A UN L, lon:-100.24419151, lat:25.67462737}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 900000 | 760136.64 | 760136.64 | 538650.72 | 538650.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/24-IR, contratista:DESARROLLADORA E INMOBILIARIA APOTEK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2724003.81, importe_modificado:2724003.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2366031/proyecto_PROCESO, 2366031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369378 | Proyecto de inversión | 798400.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798400.05, modificado:798400.05}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DE QUINTERO EN DR. ARROYO, N.L. - 74085 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 74085 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.76, meta_modificada:137.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:EJIDO LA PRESA DE QUINTERO, 67935 LA PRESA DE QUINTERO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA PRESA DE QUINTERO SE UBICA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUALA EN, lon:-100.23008552, lat:23.72881981}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 796630.15 | 796630.15 | 796630.15 | 238989.05 | 238989.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-22-2024, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:796630.15, importe_modificado:796630.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:41.33}} | {2369378/proyecto_INICIO, 2369378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369563 | Proyecto de inversión | 2208372.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2208372.75, modificado:2208372.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE MONTE BRUTO ENTRE CALLE MONTE PIEDRA Y CALLE MONTE RINCONCITO, COL. MONTE KRISTAL 3ER SECTOR - 76445 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 76445 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE MONTE BRUTO INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTE RINCONCITO Y CALLE MONTE PIEDRA, CALLE MONTE LIRIO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA A SAN ROQUE DAR VUELTA HACIA , lon:-100.1494397, lat:25.60687488}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2369563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324332 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:670793.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258629 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258629 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:289, direccion:EJIDO SAN BARTOLO, 66830 SAN BARTOLO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 22.1 Y A 29 MIN DE DITANCIA POR LA CARRETERA 15 ANTES DE LLEGAR A LA VIVIENDA SE ENCUNTRA LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 25.68356919, lon:-99.7268546, lat:25.6865902}} | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2324332/proyecto_INICIO, 2324332/proyecto_PROCESO, 2324332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402328049 | Proyecto de inversión | 7670000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7670000.0, modificado:6982426.7}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COL. ALBERTO VILLARREAL, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, N.L. - 339964 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 339964 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:47, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALBERTO VILLARREAL, 65650 ALBERTO VILLARREAL, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WILFRIDO CANTU Y CALLE ENRIQUE VILLARREAL, CALLE CIRILO RINCON LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA, lon:-100.40820777, lat:25.94164256}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 6982426.7 | 6982426.7 | 6982426.7 | 6982426.7 | 6982426.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2311001, contratista:pico infraestructura urbana s.a. de c.v, convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:6985115.23, importe_modificado:6985115.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2328049/proyecto_INICIO, 2328049/proyecto_PROCESO, 2328049/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202391795 | Acción | 510605.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510605.25, modificado:510605.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160101 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 160101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 306363.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2391795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202391924 | Proyecto de inversión | 10752692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.07526922E7, modificado:1.07526922E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA PLUVIAL EN CALLE AGUA MARINA ENTRE LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y PUNTA DIAMANTE EN GARCÍA, N.L. - 161119 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de García | 161119 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , LA OBRA PLUVIAL SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE, lon:-100.59078163, lat:25.79402643}} | 2024-05-20 | 2024-08-17 | 6420727.62 | 10752692.2 | 3210363.81 | 3210363.81 | 3210363.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MGNL-FISM-19/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, monto:1.07012127E7, importe_modificado:1.07012127E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2391924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202358998 | Proyecto de inversión | 4256000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4256000.0, modificado:4252830.59}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 37505 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 37505 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8634.0, meta_modificada:8634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE CAMINO A LAMPAZOS EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO Y CALLE MEZQUITE, VINIENDO DE LA COLONIA RIO VERDE SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS PARA INGRESAR AL EJIDO PASANDO U, lon:-99.54412747, lat:24.90112283}} | 2024-06-01 | 2024-10-28 | 1275849.18 | 4252830.59 | 1275849.18 | 1275849.18 | 1275849.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2024, contratista:ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4252830.59, importe_modificado:1275849.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2358998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362623 | Proyecto de inversión | 1846200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846200.0, modificado:1846200.0}} | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE - 50628 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 50628 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:36, direccion:CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD LOS GARCIA NL55 RANCHERIA GARZA GONZÁLEZ, 00000 LOS GARCÍA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NUEVO LEON 55 Y , COMUNIDAD LOS GARCIAUBICADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE GARZAGONZALEZ Y FACUNDO GON, lon:-99.58373811, lat:25.84546663}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2362623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362635 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497962.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA BUGAMBILIAS - 52673 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 52673 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ 124 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLINIO D. ORDOÑEZ Y AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, CALLE ROSAS LAS DOS UBICACIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS UNA ES EN LA , lon:-99.53143496, lat:24.85617976}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 149388.63 | 497962.1 | 149388.63 | 149388.63 | 149388.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-18/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497962.1, importe_modificado:486115.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2362635/proyecto_INICIO, 2362635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202373362 | Proyecto de inversión | 2499310.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499310.96, modificado:2499310.96}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA UNA DISTANCIA DE 173.00 METROS LINEALES. - 86314 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mina | 86314 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL., lon:-100.53736258, lat:26.00588519}} | 2024-05-06 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2373362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359225 | Proyecto de inversión | 2033879.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2033879.37, modificado:2033879.37}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEON - 38247 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 38247 | S | 285 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENTRA POR LA AVENIDA PRINCIPAL DR. CRUZ GONZALES Y EN 4 CUADRAS SE GIRA A LA DERECHA POR CALLE HIDALGO Y A LA TERCER CUADRA SE UBICA EL PAR, lon:-100.23262429, lat:23.51363312}} | 2024-05-07 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2359225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359226 | Proyecto de inversión | 747641.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747641.43, modificado:747641.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRESCOLAR MARIANO ABASOLO EN EL EJIDO CERROS BLANCOS - 40451 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 40451 | S | 305 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.25, meta_modificada:178.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA AVENIDA PRINCIPAL PRIMERO DE MAYO A 4 CUADRAS SE UBICA LA CALLE FELI, lon:-100.18904092, lat:23.33989984}} | 2024-04-05 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2359226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362829 | Proyecto de inversión | 500213.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500213.18, modificado:497962.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COLONIA BUGAMBILIAS - 51281 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 51281 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE CRISANTEMO, CALLE GLADIOLA SON DOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS UNO EN LA CALLE GERANIO CON NUMERO 219 Y , lon:-99.52941794, lat:24.85333127}} | 2024-05-02 | 2024-06-30 | 149388.63 | 497962.1 | 149388.63 | 149388.63 | 149388.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-17/2024, contratista:ARMANDO ELIZONDO DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:497962.1, importe_modificado:507610.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2362829/proyecto_INICIO, 2362829/proyecto_PROCESO, 2362829/proyecto_FIN, 2362829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202362880 | Proyecto de inversión | 3320476 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3320476.0, modificado:3320476.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE DR. COSS N.L. - 53822 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Coss | 53822 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA NORTE, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA BICENTENARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. ULTIMA CALLE., lon:-99.17505238, lat:25.93166863}} | 2024-04-20 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202373531 | Proyecto de inversión | 4200276.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200276.25, modificado:4200276.25}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO ZUAZUA - 88646 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 88646 | S | 390 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LARARO CARDENAS, CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE, lon:-100.136174, lat:25.886791}} | 2024-05-18 | 2024-12-31 | 4160356.47 | 4200276.25 | 4160356.47 | 4160356.47 | 4160356.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FISM-01-24-IR, contratista:JULIAN ANDRES MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:4162473.53, importe_modificado:4162473.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2373531/proyecto_PROCESO, 2373531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377896 | Proyecto de inversión | 341892.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341892.99, modificado:341892.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SRA MARIA MARTINEZ RIOS - 102304 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 102304 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.85, meta_modificada:17.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:63, direccion:SECCION MESA DEL PATO, 67350 EL OLMO (MESETA DEL PATO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. ALAMEDA Y , CAMINO CAMINO AL PATO ESTA OBRA. SE ENCUENTRA A 100 METRO FRENTE A LA COLONIA CERRADAS DE BUENAVISTA Y LA CALLE ALAMOS, lon:-99.98993742, lat:25.28055743}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377922 | Proyecto de inversión | 332432.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332432.9, modificado:332432.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO A LA SRA JEENIFER PATRICIA BLANCO - 102354 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 102354 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.55, meta_modificada:17.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:CALLE GLADIOLA HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE AZUCENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GLADIOLA Y 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD HCIA LA, lon:-100.030687, lat:25.34384783}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2377922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377953 | Proyecto de inversión | 120860.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120860.48, modificado:120860.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO REFUGIO VEREDAS - 101195 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 101195 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:309, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE RAYONES, CALLE MIER Y NORIEGA YENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA PRINCIPAL DE RIO VERDE HAST, lon:-99.53060463, lat:24.90508721}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377964 | Proyecto de inversión | 191916.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191916.38, modificado:191916.38}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS AL SR RAMIRO RODRIGUEZ AGULIAR EN EL PORVENIR - 102422 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 102422 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CAMINO LOS BELTRAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO FRENTE AL PARQUE DE BEIS BO, lon:-99.94749952, lat:25.31011156}} | 2024-05-28 | 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2377964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202378054 | Proyecto de inversión | 351917.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351917.28, modificado:351917.28}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 102677 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 102677 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE ALAMO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CEDRO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN , lon:-99.47221137, lat:24.89675565}} | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 131169.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2378054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202382065 | Proyecto de inversión | 13499720.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.349972056E7, modificado:1.349972056E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA CAMINO REAL - 114137 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 114137 | S | 1130 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8550.0, meta_modificada:8550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE VESPACIANO, CALLE PASEO DE LOS CESARES FRENTE AL CAM MANUEL M CERNA A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS RAYMUN, lon:-100.22689384, lat:25.66356338}} | 2024-02-25 | 2024-07-15 | 8099832.34 | 3903439.58 | 3903439.58 | 3903439.58 | 3903439.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/24-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2.149962891E7, importe_modificado:2.149962891E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0}} | {2382065/proyecto_PROCESO, 2382065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202359323 | Proyecto de inversión | 997802.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997802.69, modificado:997802.69}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40809 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40809 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA SANTA CLARA COLONIA MISIÓN DE PICACHOS, 65230 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE PICACHOS Y CALLE CERRO SANTA CLARA, EN LA COLONIA PICACHOS A A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN DEL VAL, lon:-100.20008282, lat:26.51799345}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359345 | Proyecto de inversión | 1145400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1145400.0, modificado:1143271.08}} | REHABILITACION DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE PABLO SALCE Y EMILIO CARRANZA, COL. CENTRO - 38617 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 38617 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1909.0, meta_modificada:1909.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE EMILIO CARRANZA, AQUILES SERDAN INICIANDO POR CALLE PABLO SALCE LADO PONIENTE AVANZANDO DOS CUADRAS PARA TERMINAR , lon:-99.57452954, lat:24.85644895}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 1062816.89 | 1062816.89 | 1062816.89 | 1062816.89 | 1062816.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2024, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4003257.43, importe_modificado:4379392.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1909.0}} | {2359345/proyecto_FIN, 2359345/proyecto_PROCESO, 2359345/proyecto_FIN, 2359345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359361 | Proyecto de inversión | 498901.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498901.34, modificado:498901.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 40977 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 40977 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MAGNOLIA COLONIA RINCÓN DEL SABINO, 65290 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE GERANIO, CALLE MAGNOLIA POR LA CALLE REFORMA ENTRE LA COLONIA ENRIQUE LOZANO Y LA COLONIA HACIENDA L, lon:-100.18016305, lat:26.48207023}} | 2024-04-30 | 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2359361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359444 | Proyecto de inversión | 2091000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091000.0, modificado:1956363.51}} | REHABILITACION DE CALLE MONSEÑOR IGNACIO CASTELLANOS ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE E. ZAPATA, COLONIA MISION DE SAN GERARDO - 41425 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 41425 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3485.0, meta_modificada:3485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MONSEÑOR IGNACIO CASTELLANOS COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VINIENDO DEL NORTE A SUR PASANDO POR EL HOSPITAL ATANACIO GARZA , lon:-99.57691137, lat:24.84447014}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 1917263.82 | 1956363.51 | 1917263.82 | 1917263.82 | 1917263.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2024, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2087315.66, importe_modificado:1917263.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3485.0}} | {2359444/proyecto_INICIO, 2359444/proyecto_PROCESO, 2359444/proyecto_FIN, 2359444/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400189 | Proyecto de inversión | 1277515.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1277515.89, modificado:1277515.89}} | CONSTRUCCIÓN EN PRIMARIA REMBRANDT , VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-52/24 OT 17811 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-52/24 OT 17811 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO, lon:-100.147832, lat:25.861807}} | 2024-06-07 | 2024-07-21 | 1277515.89 | 1277515.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367017 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE CALLES JUAN DOSAL Y PABLO LUNA, COLONIA FRANCISCO VILLA. - 67867 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 67867 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DOSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LUNA Y CALLE JUAN B. VARGAS, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE JUAN DOSAL ENTR, lon:-100.35424774, lat:25.7528174}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 6028553.35 | 7531463.15 | 2259438.95 | 2259438.95 | 2259438.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/24-CP, contratista:CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7531463.15, importe_modificado:7531463.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2367017/proyecto_INICIO, 2367017/proyecto_PROCESO, 2367017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202370067 | Proyecto de inversión | 3687282.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3687282.6, modificado:3687282.6}} | REHABILITACIÓN DE TERCERA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL PRIMER Y CUARTO SECTOR EN LA COLONIA CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 76209 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 76209 | S | 100 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2318.5, meta_modificada:2318.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PADRE MIER LA REHABILITACIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ SOBRE , lon:-100.17905168, lat:23.67474727}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2370067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940720 | Proyecto de inversión | 16421904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.642190497E7, modificado:1.628755865E7}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16088 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 139-21 OT 16088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 16287558.65 | 16287558.65 | 16110341.76 | 16110341.76 | 16110341.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400387 | Proyecto de inversión | 1169751.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169751.69, modificado:1169751.69}} | CONSTRUCCIÓN MODULO SNATIARIO EN PRIMARIA, ¿PROFR. IGNACIO ARAMBULA GONZÁLEZ¿, COL. LA ESTANZUELA (FOMERREY 45), MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-17/24 OT 17271 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-17/24 OT 17271 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LA ESTANZUELA (FOMERREY 45), MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.248801, lat:25.588924}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 1169751.69 | 1169751.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302238367 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9792392.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO TOPO CHICO, MONTERREY, N.L. - 150867 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 150867 | S | 1250 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE JUSTICIA 3345 INTERIOR SN COLONIA TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAZMIN SE ENCUNTRA EL SITIO A 3 CUADRAS DE LA RECONOCIDA AVENIDA FID, lon:-100.34381731, lat:25.72589095}} | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 9792392.82 | 9792392.82 | 9792392.82 | 9792392.82 | 9792392.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES-LP-CCTCH 005/2023, contratista:Construcciones y Servicios CYS, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9678446.0, importe_modificado:9678446.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES CPSRO MS CCCTP 2023, contratista:SEDEN SUPERVISORES ESPECIALIZADOS DEL NORTE, S. A. DE C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:113946.82, importe_modificado:113946.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2238367/proyecto_INICIO, 2238367/proyecto_PROCESO, 2238367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324162 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1633996.83}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE DR COSS, N.L. - 255163 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 255163 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:10, direccion:EJIDO EL BRASIL, 66970 EL BRASIL, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 30.1 KM Y UN TIEMPO DE 31 MIN. SALIENDO DE CABECERA TAMBIEN SE ENCUNTRA LA PRIMARIA JUAN NEPOMUCENO SALINAS L LAS VIVIENDAS E, lon:-98.9913452, lat:25.8940075}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309002, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4737862.32, importe_modificado:4737862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2324162/proyecto_INICIO, 2324162/proyecto_PROCESO, 2324162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230302271995 | Proyecto de inversión | 3515668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515668.44, modificado:3877191.69}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) SECTOR PRINCIPE, RINCON Y PASEOS,EN EL MUNICIPIO DE GRAL,ZUAZUA.N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.PRINCIPE DE ASTURIAS Y PRINCIPE DE DALMACIA,FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.16174, lat:25.90343}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3877191.67 | 3877191.67 | 3877191.67 | 3877191.67 | 3877191.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR, contratista:JUAN CARLOS GAMEZ VALERO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3515668.44, importe_modificado:3515668.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2271995/proyecto_INICIO, 2271995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088184 | Proyecto de inversión | 2126341.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2126341.51, modificado:2155346.78}} | J.N., MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA ¿¿, COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.213698, lat:25.665921}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2155346.78 | 2155346.78 | 2149724.83 | 2149724.83 | 2149724.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088225 | Proyecto de inversión | 2114934.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2114934.19, modificado:2134635.4}} | PRIMARIA ,¿ GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO¿, COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO, lon:-100.483051, lat:25.675325}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2134635.4 | 2134635.4 | 2132720.52 | 2132720.52 | 2132720.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268525 | Proyecto de inversión | 1894653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1894653.26, modificado:1894271.52}} | PRIMARIA, ¿JOSÉ MARÍ A PARAS BALLESTEROS FORD 140¿, COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-56/23 OT 16371 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LUMINARIAS, REPARACIÓN VIGAS DE ACERO, PINTURA, ABANICOS, CANCELERÍA. REPARACIÓN DE PUERTAS, SALIDAS ELÉCTRICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-56/23 OT 16371 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.480753, lat:25.676685}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 1894271.52 | 1894271.52 | 1884157.08 | 1884157.08 | 1884157.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268316 | Proyecto de inversión | 2158653.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2158653.94, modificado:2157936.55}} | PRIMARIA, LEONA VICARIO ¿¿, COL. RINCÓ N DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-50/23 OT 16268 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓ N DE MODULO SANITARIO, RED ELÉCTRICA, TRABAJOS HIDRÁ ULICOS Y SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-50/23 OT 16268 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. RINCÓN DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON., lon:-100.429453, lat:25.681268}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2157936.55 | 2157936.55 | 1895006.74 | 1895006.74 | 1895006.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088381 | Proyecto de inversión | 634495.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634495.14, modificado:634392.02}} | PRIMARIA J.ANTONIO SOBRE VILLA ¿ COL. VILLAS DEL PONIENTE ,GARCIA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.423475, lat:25.777585}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 634392.02 | 634392.02 | 624546.88 | 624546.88 | 624546.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402199824 | Proyecto de inversión | 3475346.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3475346.29, modificado:3475346.29}} | PRIMARIA LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO , COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15974 ICIFED-OPF-40/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15974 ICIFED-OPF-40/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN $3,475,639.70, lon:-100.239561, lat:25.675106}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 3475346.29 | 3475346.29 | 3472753.69 | 3472753.69 | 3472753.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268141 | Proyecto de inversión | 3053003.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3053003.01, modificado:3053003.01}} | SECUNDARIA GENERAL, N°31 LIBERTAD, COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-40/23 OT 16289 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, VACIADO DE FIRME EN OBRA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISO EN PLAZA, IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO , REHABILITACIÓN DE SALA DE MAESTROS Y SALÓN DIBUJO. BARANDAL METAL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-40/23 OT 16289 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.285737, lat:25.617953}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 3053003.01 | 3053003.01 | 2973653.36 | 2973653.36 | 2973653.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324715 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:233058.57}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, N.L. - 264784 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 264784 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:42, direccion:CALLE MIER Y NORIEGA COLONIA ALFONSO REYES (SÓCRATES RIZZO), 65958 ALFONSO REYES (SÓCRATES RIZZO), MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE ITURBIDE, CARRETERA NL 5 LA VIVIENDA SE ENCUNTRA A 7 MIN Y 6.4 KM DE DISTA, lon:-99.59761, lat:26.07714}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | 233058.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309003, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4749451.77, importe_modificado:4749451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324715/proyecto_INICIO, 2324715/proyecto_PROCESO, 2324715/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402329063 | Proyecto de inversión | 6356520.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6356520.34, modificado:5449628.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA, EN EL MUNICIPIO DE MINA, N.L. - 387214 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 387214 | S | 2987 | 2290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.9, meta_modificada:541.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MINA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUNTRA EL DOMINICILIO A UNA CUADRA DE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA EN LA MISMA MANZANA E, lon:-100.534113, lat:26.002182}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 5449628.09 | 5449628.09 | 5449628.09 | 5449628.09 | 5449628.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2312006, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:5699750.07, importe_modificado:5699750.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.9}} | {2329063/proyecto_INICIO, 2329063/proyecto_PROCESO, 2329063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402326063 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO MUNICIPAL, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN EL MUNCICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, N.L. - 286755 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 286755 | S | 3202 | 3080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.35, meta_modificada:486.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:219, direccion:CALLE COMUNIDAD DEL SATÉLITE COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMUNIDAD BUENA VISTA Y CALLE COMUNIDAD JOYA DE ALARDIN, EL DOMICILIO SE ENCUNTRA AL ORIENTE 3.10 METROS CON PRE, lon:-99.761273, lat:23.963958}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO SII/GENERAL ZARAGOZA, contratista:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, convocante:SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.35}} | {2326063/proyecto_INICIO, 2326063/proyecto_PROCESO, 2326063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324298 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:223597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 257839 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 257839 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:18, direccion:EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUNTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 19 MIN POR CARRETERA 15 DONDE SE ENCUNTRA LA ESC. PRIM GRAL. IGNACIO ZARAG, lon:-99.61532, lat:25.536161}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324298/proyecto_INICIO, 2324298/proyecto_PROCESO, 2324298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324299 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:447195.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 257872 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 257872 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:59, direccion:COLONIA EL PORVENIR (PORVENIR RAMONES), 66849 EL PORVENIR (PORVENIR RAMONES), LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN 39.4 KM Y A 37 MIN DE LA CABECERA TOMANDO RUTA 15 DONDE TAMBIEN SE ENCUNTRA CERCA LA, lon:-99.499538, lat:25.498377}} | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2324299/proyecto_INICIO, 2324299/proyecto_PROCESO, 2324299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324310 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:223597.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258081 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258081 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:79, direccion:CALLE VIEJO CAMINO REAL EJIDO EL SAUCITO, 66826 EL SAUCITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PERALES Y CALLE GRAL TREVIÑO, CALLE EL SAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA A GARZA GONZALEZ A 25.6 KM Y 30 MIN DE DISTA, lon:-99.676756, lat:25.8770526}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | 223597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324310/proyecto_PROCESO, 2324310/proyecto_INICIO, 2324310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402284838 | Proyecto de inversión | 1198728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198728.0, modificado:1198728.0}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 5 FEBRERO - 283829 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Herreras | 283829 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMER CENTENARIO Y CALLE GARZA AYALA, CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE 5 DE FEBRERO DESDE GUILLERMO PRIETO A PRIMER CENTENARIO Y, lon:-99.40890384, lat:25.91326714}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 1198728 | 1198728 | 718214.88 | 718214.88 | 718214.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/R33/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, NUEVO LEON, monto:1198728.0, importe_modificado:1198728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2284838/proyecto_PROCESO, 2284838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324154 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1167140.59}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE DR COSS, N.L. - 255087 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 255087 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:14, direccion:CALLE ESCOBEDO EJIDO CANTÚ (GACHUPINES), 66980 CANTÚ (GACHUPINES), DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA EN CARRETERA CAMINO A GENERAL BRAVO A 5.4KM, lon:-99.18022, lat:25.87793}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 1167140.59 | 1167140.59 | 1167140.59 | 1167140.59 | 1167140.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309002, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4737862.32, importe_modificado:4737862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2324154/proyecto_INICIO, 2324154/proyecto_PROCESO, 2324154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202400396 | Proyecto de inversión | 1072952.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1072952.12, modificado:1072952.12}} | REHABILITACIÓN PINTURA EN SECUNDARIA NO.43 ¿PROFESOR PABLO LIVAS¿, COL. RAFAEL RAMIREZ 1A SECC, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-20/24 OT 17812 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-20/24 OT 17812 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:COL. RAFAEL RAMIREZ 1A SECC, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.217708, lat:25.667868}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1072952.12 | 1072952.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088866 | Proyecto de inversión | 5558071.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558071.62, modificado:5221181.11}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias, incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11221 | N | 0 | 0 | 275000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:mina, nuevo león, lon:-100.53299694, lat:26.00064947}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.15175, lat:25.76064}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L., lon:-100.35001, lat:25.68453}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., lon:-100.15175, lat:25.94403}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.30398, lat:25.67145}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L., lon:-100.36033, lat:25.75427}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31199, lat:25.73676}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31039, lat:25.73969}, geo9: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L., lon:-100.23127, lat:25.68926}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L., lon:-100.25697, lat:25.57796}, geo11: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L., lon:-100.22426, lat:25.68014}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 5221181.11 | 5221181.11 | 5221181.11 | 5221181.11 | 5221181.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200035 | Proyecto de inversión | 1037002.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037002.42, modificado:1036990.3}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16395 ICIFED-OPF-46/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16395 ICIFED-OPF-46/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN, lon:-100.280461, lat:25.690747}} | 2022-09-02 | 2022-11-15 | 1036990.3 | 1036990.3 | 1033445.56 | 1033445.56 | 1033445.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340752 | Adquisición | 12880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.288E7, modificado:9431277.91}} | Adquisición de computadoras, unidad Itinerante y cámaras de drones para el fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Nuevo León | 0104/2023 | N | 0 | 0 | 6470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Eugenio Garza Sada 2145, Roma, 64700 Monterrey N.L., México, lon:-100.2957284, lat:25.658118}} | 2023-03-29 | 2023-12-31 | 9431277.91 | 9431277.91 | 9431277.91 | 9431277.91 | 9431277.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230882 | Proyecto de inversión | 799757.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799757.2, modificado:794462.89}} | PRIMARIA GRAL. JUAN ZUAZUA, COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN - SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA Y HERRERÍA, PINTURA E INSTALCIONES EN EDIFICIOS, B, C, D Y E. - OPF-24/23 OT 13325 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-24/23 OT 13325 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN., lon:-99.655047, lat:25.262622}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 794462.89 | 794462.89 | 783861.56 | 783861.56 | 783861.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230881 | Proyecto de inversión | 887718.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887718.25, modificado:887322.97}} | JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA ,COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN - SALIDAS ELECTRICAS, ACABADOS. LUMINARIAS. PORTÓN Y REJACERO, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN OBRA EXT. - OPF-23/23 OT 17256 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-23/23 OT 17256 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN., lon:-100.13125, lat:25.616277}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 887322.97 | 887322.97 | 875661.35 | 875661.35 | 875661.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400148 | Proyecto de inversión | 678425.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678425.19, modificado:678425.19}} | rehabilitación en PRIMARIA MARIO BENEDETTI COL. LOS PUERTOS TERCER SECTOR BENITO JU Á REZ , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-47/24 OT 17803 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-47/24 OT 17803 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. LOS PUERTOS TERCER SECTOR BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN, lon:-100.10448, lat:25.69419}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 678425.19 | 678425.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102345647 | Acción | 221546.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221546.66, modificado:221546.66}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 26475 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 26475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189252}} | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 132928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2345647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102344834 | Proyecto de inversión | 2749097.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749097.68, modificado:2749097.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GARZA AYALA, EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 20918 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20918 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.6, meta_modificada:1117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GARZA AYALA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE GARZA AYALA ENTRE CALLES FRA, lon:-99.82939455, lat:25.17898868}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 2749097.68 | 2112825.75 | 2112825.75 | 2112825.75 | 2112825.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2747901.8, importe_modificado:2747901.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2344834/proyecto_PROCESO, 2344834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200489 | Proyecto de inversión | 729170.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729170.39, modificado:729170.39}} | PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17055 ICIFED-OPF-70/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17055 ICIFED-OPF-70/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.253036, lat:25.789847}} | 2022-11-09 | 2022-12-23 | 729170.39 | 729170.39 | 723888.02 | 723888.02 | 723888.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212075 | Proyecto de inversión | 8449991.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8449991.85, modificado:8449991.85}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿RICARDO COVARRUBIAS CHACÓN¿, COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-19/23 OT 17014 FAM POTENCIADO - DESMONTAJE DE AULAS SEMIFIJAS Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS. MODULO DE BAÑOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-19/23 OT 17014 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., lon:-100.373745, lat:25.843343}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 8449991.85 | 8449991.85 | 8385837.98 | 8385837.98 | 8385837.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212073 | Proyecto de inversión | 8679188.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8679188.32, modificado:8679073.85}} | JARDIN DE NIÑOS, SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO, ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO - ICIFED-OPF-18/23 OT 17177 FAM POTENCIADO - REHABILITACION DE CUBIERTA TIPO M. TRABAJOS ELECTRICOS, ABANICOS. REJACERO Y PORTÓN REJACERO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-18/23 OT 17177 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.389038, lat:25.843182}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 8679073.85 | 8679073.85 | 8674249.92 | 8674249.92 | 8674249.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212034 | Proyecto de inversión | 6160001.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160001.31, modificado:6159100.16}} | PRIMARIA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED- OPF-02/23 OT 16337 ESC AL CIEN - DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIO Y RED SANITARIA. CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES. TRABAJOS ELÉCTRICOS. LUMINARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-02/23 OT 16337 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.38723, lat:25.75085}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 6159100.16 | 6159100.16 | 6103203.38 | 6103203.38 | 6103203.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212068 | Proyecto de inversión | 3679992.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3679992.25, modificado:3679923.57}} | SECUNDARIA GENERAL, NUM. 94 SERAPIO RENDÓN ALCOCER, REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-15/23 OT 16360 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO H. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-15/23 OT 16360 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, lon:-100.16818, lat:25.8983}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3679923.57 | 3679923.57 | 3679610.37 | 3679610.37 | 3679610.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212052 | Proyecto de inversión | 4326194.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326194.74, modificado:4326168.63}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36, ¿RAÚL DE LEÓN CANTÚ¿, COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-09/23 OT 16255 FAM POTENCIADO - RED ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIOS. IMPERMEABILIZANTE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-09/23 OT 16255 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.008822, lat:25.574392}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4326168.63 | 4326168.63 | 4314529.62 | 4314529.62 | 4314529.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004920 | Proyecto de inversión | 2048470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048470.95, modificado:2047606.94}} | PRIMARIA, ¿DR. PEDRO NORIEGA¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - OT 15450 PEI 77/21 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 76/21 OT 15450 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-09-10 | 2022-01-07 | 2047606.94 | 2047606.94 | 1274050.12 | 1274050.12 | 1274050.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201943497 | Adquisición | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Suministro e instalación del nuevo sistema de recaudo multimodal para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 280000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México, lon:-100.28337479, lat:25.70650619}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.27397633, lat:25.71354354}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68388331}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29588461, lat:25.69068996}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29254794, lat:25.70048351}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.28826714, lat:25.70343205}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29857755, lat:25.67137121}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29776216, lat:25.67775312}} | 2021-04-29 | 2021-08-31 | 16000000 | 15958293.92 | 15013493.92 | 15013493.92 | 15013493.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:STCM-GJ-290421-2021-SS, contratista:Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.595829392E7, importe_modificado:1.595829392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {1943497/proyecto_INICIO, 1943497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102350151 | Proyecto de inversión | 95649015 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.5649015E7, modificado:9.5649015E7}} | EQUIPAMIENTO DE EQUIPO MEDICO Y DE COMPUTACION A LAS DIVERSAS UNIDADES MEDICAS DE LA ENTIDAD FASSA 2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 520 OTE, lon:-100.311429, lat:25.668989}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 43067943 | 40371024.73 | 35870436.43 | 35870436.43 | 26195091.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399877 | Proyecto de inversión | 7339995.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7339995.38, modificado:7339995.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN SECUNDARIA GENERAL SEC. NUM. 146 PROFR. PEDRO PABLO VILLEGAS CHAVEZ, COL. PALMIRAS, GENERAL ESCOBEDO. ICIFED-OPE-20/24 OT 16475 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-20/24 OT 16475 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. PALMIRAS, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.424722, lat:25.8445}} | 2024-04-18 | 2024-09-14 | 7339995.38 | 7339995.38 | 355912.9 | 355912.9 | 355912.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399941 | Proyecto de inversión | 13476141.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.347614163E7, modificado:1.347614163E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS EN SECUNDARIA TECNICA ¿NUM. 128 PROFR. JOSE LUIS MENDEZ QUEZADA¿ SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-31/24 OT 16500 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-31/24 OT 16500 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.131222, lat:25.621916}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 13476141.63 | 13476141.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399979 | Proyecto de inversión | 7734308.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7734308.8, modificado:7734308.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PRIMARIA, FRANCISCO VILLA, COL. HECTOR CABALLERO ESCAMILLA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-37/24 OT 17353 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-37/24 OT 17353 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. HECTOR CABALLERO ESCAMILLA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.126924, lat:25.635607}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 7734308.8 | 7734308.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400000 | Proyecto de inversión | 6272679.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6272679.43, modificado:6272679.43}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS, ¿PROFR. FEBRONIO EDUARDO CHAVARRÍA GONZÁLEZ¿, COL. PALMANOVA, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-39/24 OT 17792 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-39/24 OT 17792 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. PALMANOVA, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.046814, lat:25.61719}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 6272679.43 | 6272679.43 | 790108.99 | 790108.99 | 790108.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400033 | Proyecto de inversión | 1178582.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178582.7, modificado:1178582.7}} | REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TECNICA, NUM. 115, ENRIQUE BELTRÁN CASTILLO, COL. NUEVA CASTILLA, (VALLE DEL NORTE), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-44/24 OT 17800 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-44/24 OT 17800 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. NUEVA CASTILLA, (VALLE DEL NORTE), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.266957, lat:25.874384}} | 2024-06-07 | 2024-07-21 | 1178582.7 | 1178582.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343289 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE DOLORES EN DR. ARROYO, N.L. - 9699 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 9699 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PUERTO DE DOLORES, 67906 PUERTO DE DOLORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PUERTO DE DOLORES SE UBICA A 31.6 KM HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-100.46815017, lat:23.56610586}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2495358.43 | 2495358.43 | 2495358.43 | 1477498.22 | 1477498.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-05-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2495358.43, importe_modificado:2495358.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.56}} | {2343289/proyecto_INICIO, 2343289/proyecto_PROCESO, 2343289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402284857 | Proyecto de inversión | 3770457.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770457.63, modificado:3769551.73}} | CONSTRUCION DE MURO GAVION EN COL. VALLES DE SANTA MARIA - 283892 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pesquería | 283892 | S | 1528 | 1672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:456, direccion:AVENIDA SAN FERNANDO FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MARÍA, 66670 VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN FERNANDO Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA SAN FERNANDO AVENIDA SAN FERNADO CRUCE CON AVENIDA SAN FERNAN, lon:-100.102732, lat:25.707531}} | 2023-10-19 | 2023-12-19 | 3769551.73 | 3769551.73 | 3769551.73 | 3769551.73 | 3769551.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-15/2023-IR, contratista:CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, monto:3770457.63, importe_modificado:3769551.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:448.0}} | {2284857/proyecto_INICIO, 2284857/proyecto_PROCESO, 2284857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400197 | Proyecto de inversión | 400802.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400802.14, modificado:400802.14}} | EHABILITACIÓN PINTURA EN JARDÍN DE NIÑOS, ANEXO ESC UELA APOLONIO DE LA GARZA, COL. SAN MIGUEL, APODACA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-53/24 OT 17808 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-53/24 OT 17808 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. SAN MIGUEL, APODACA , NUEVO LEÓN, lon:-100.168933, lat:25.712676}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 400802.14 | 400802.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301994126 | Proyecto de inversión | 1320710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320710.8, modificado:1320710.8}} | SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 206005 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DEOBRAS PUBLICAS | 206005 | S | 2180 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO, lon:-100.42784583, lat:26.49794598}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {1994126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401874406 | Proyecto de inversión | 17399994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7399994E7, modificado:1.774911464E7}} | PRIM PROFRA ERNESTINA GARZA REYNA, VALLE DEL ROBLE III, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 282-20 OT 14528 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17749114.64 | 17749114.64 | 17748740.54 | 17748740.54 | 17748740.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401874448 | Proyecto de inversión | 2385137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2385137.68, modificado:2385119.98}} | PRIM FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 302-20 OT 14509 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2385119.98 | 2385119.98 | 2381035.44 | 2381035.44 | 2381035.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349261 | Proyecto de inversión | 15983198.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.598319871E7, modificado:1.598319871E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, PLAZAS Y ANDADORES, ESCALERA Y BODEGAS EN PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA, COL. VILLAS REGINA PESQUERÍA , NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-16/24 OT 16815 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. VILLAS REGINA PESQUERÍA , NUEVO LEÓN, lon:-100.059, lat:25.797694}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 15983198.71 | 15983198.71 | 777621.07 | 777621.07 | 777621.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101885074 | Proyecto de inversión | 303188.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303188.21, modificado:302188.38}} | JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 37-21 13339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 302188.38 | 302188.38 | 292061.15 | 292061.15 | 292061.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101885286 | Proyecto de inversión | 1546137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546137.6, modificado:1545984.08}} | PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 42-21 15740 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1545984.08 | 1545984.08 | 1542405.77 | 1542405.77 | 1542405.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336332 | Proyecto de inversión | 3853418.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3853418.65, modificado:3852322.07}} | PRIMARIA, ¿EMILIANO ZAPATA¿, COL. LA CIÉNEGA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-105/23 OT 17500 - REM ESC AL CIEN PEI-0147/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-105/23 OT 17500 - REM PEI-0147/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. LA CIÉNEGA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.236055, lat:25.379446}} | 2023-10-27 | 2024-03-24 | 3852322.07 | 3852322.07 | 3852322.07 | 3852322.07 | 3852322.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886290 | Proyecto de inversión | 520067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520067.28, modificado:520063.24}} | JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 78-21 13943 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 520063.24 | 520063.24 | 517624.66 | 517624.66 | 517624.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886417 | Proyecto de inversión | 869536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869536.34, modificado:886005.66}} | PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 90-21 14385 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 886005.66 | 886005.66 | 882639.2 | 882639.2 | 882639.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336706 | Proyecto de inversión | 3308671.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3308671.62, modificado:3308671.62}} | PRIMARIA ¨ PROFR. Y LIC. RAYMUNDO MONTALVO FLORES ¨ , COLONIA POPULAR, ALLENDE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-120/23 OT 17512 - REM ESC AL CIEN PEI-0147/2023 -CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-120/23 OT 17512 - REM PEI-0147/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR, ALLENDE , NUEVO LEÓN, lon:-100.031695, lat:25.30353}} | 2023-11-14 | 2024-04-11 | 3308671.62 | 3308671.62 | 891018.02 | 891018.02 | 891018.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940265 | Proyecto de inversión | 1389879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389879.83, modificado:1314429.86}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿FEDERICO CANTÚ¿, COL. CONJ. HABIT. ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14837 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 123-21 OT 14837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1314429.86 | 1314429.86 | 1307680.27 | 1307680.27 | 1307680.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940711 | Proyecto de inversión | 281087 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281087.0, modificado:281086.83}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCO I. MADERO, COL. EL POTOSI, GALEANA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16000 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 135-21 OT 16000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67859 Catarino Rodríguez, N.L., México, lon:-100.319488, lat:24.8391178}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 281086.83 | 281086.83 | 246689.73 | 246689.73 | 246689.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324168 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:233428.12}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE DR COSS, N.L. - 255280 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 255280 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE PINO SUAREZ EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 66955 FRANCISCO I. MADERO, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA EN CARRETERA CAMINO AL MUNICIPIO DE LOS ALDA, lon:-99.1921533, lat:26.021061}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 233428.12 | 233428.12 | 233428.12 | 233428.12 | 233428.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309002, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4737862.32, importe_modificado:4737862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2324168/proyecto_INICIO, 2324168/proyecto_PROCESO, 2324168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402336175 | Proyecto de inversión | 1622193.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622193.85, modificado:1621699.07}} | MANTENIMIENTO - JN VILLA UNIVERSIDAD - VILLA UNIVERSIDAD, SAN NICOLAS - PEI 123/23 OPE 101/23 OT 17248 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 123/23 OPE 101/23 OT 17248 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PRIMERO DE ENERO, VILLA UNIVERSIDAD, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.304224, lat:25.749311}} | 2023-10-27 | 2024-01-24 | 1621699.07 | 1621699.07 | 1621699.07 | 1621699.07 | 1621699.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886406 | Proyecto de inversión | 3759961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3759961.13, modificado:3967912.16}} | JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 79-21 14239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 3967912.16 | 3967912.16 | 3966652.09 | 3966652.09 | 3966652.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272140 | Proyecto de inversión | 3515668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515668.44, modificado:2987956.7}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REAL DE PALMAS SECT.PEDREGAL,SECT.QUINTAS Y FRACC.REAL DE ZUAZUA (CALLE REAL DE LINARES),GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:QUINTAS SAUCES Y EUCALIPTOS , FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA.N.L, lon:-100.17801, lat:25.88737}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PEDREGAL DE LA COSTA Y PEDREGAL DE LA SIERRA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16024, lat:25.90281}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REAL DE LINARES Y ESPAÑA,FRACC.REAL DE ZUAZUA,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16781, lat:25.91064}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 2987956.7 | 2987956.7 | 2987956.7 | 2987956.7 | 2987956.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2938253.53, importe_modificado:2938253.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2272140/proyecto_INICIO, 2272140/proyecto_PROCESO, 2272140/proyecto_INICIO, 2272140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302237114 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9715323.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CERRO DE LA CAMPANA - 105126 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 105126 | S | 2400 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PÍPILA, CALLE MINA EL CAMINO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUNTRA CAMINO AL CERRO DE LA CAMPANA ENTRANDO POR C. RI, lon:-100.30249722, lat:25.6381833}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 9715323.26 | 9715323.26 | 9715323.26 | 9715323.26 | 9715323.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP-CPCC-06/2023, contratista:Arxa Constructora S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9715323.26, importe_modificado:9715323.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2237114/proyecto_INICIO, 2237114/proyecto_PROCESO, 2237114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324290 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:447195.59}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 257669 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 257669 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD LOS RAMONES, 66800 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN L. RAMON Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, CALLE IGNACIO ALLENDE LAA VIVIENDAS SE ENCUNTRAN EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO 25.692510099.629643, lon:-99.6296433, lat:25.69251}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | 447195.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2324290/proyecto_INICIO, 2324290/proyecto_PROCESO, 2324290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202399995 | Proyecto de inversión | 6109558.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6109558.02, modificado:6109558.02}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PRIMARIA JUAN SORIANO, COL. PRADERAS DEL ORIENTE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-38/24 OT 17873 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-38/24 OT 17873 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. PRADERAS DEL ORIENTE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.083666, lat:25.62025}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 6109558.02 | 6109558.02 | 346865.15 | 346865.15 | 346865.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402337044 | Proyecto de inversión | 1352147.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1352147.75, modificado:1352147.75}} | JARDÍN DE NIÑOS, FIDEL C MIRELES, PROGRESO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-127/23 OT 17541 -REM ESC AL CIEN PEI-0211/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA. REHABILITACIÓN DE APL ANADO. PISO CERÁMICO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-127/23 OT 17541 -REM PEI-0211/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PROGRESO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.332912, lat:25.6944}} | 2023-12-18 | 2024-03-31 | 1352147.75 | 1352147.75 | 1300029.28 | 1300029.28 | 1300029.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940470 | Proyecto de inversión | 1758154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758154.84, modificado:1947681.36}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JORGE RANGEL GUERRA¿, COL. VALLE DE SAN BLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 13851 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 128-21 OT 13851 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1947681.36 | 1947681.36 | 1931383.4 | 1931383.4 | 1931383.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940676 | Proyecto de inversión | 2972211.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972211.13, modificado:2948981.03}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GENERAL AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARAMBURU¿, COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14789 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 129-21 OT 14789 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-04-26 | 2021-10-22 | 2948981.03 | 2948981.03 | 2674567.13 | 2674567.13 | 2674567.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940698 | Proyecto de inversión | 157877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157877.03, modificado:157875.13}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSÉ SANTOS ORTEGA ALONSO¿, COL. LA ASCENCION, ARAMBERRI, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15999 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 134-21 OT 15999 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:67950 La Ascensión, N.L., México, lon:-99.9146396, lat:24.3270197}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 157875.13 | 157875.13 | 155191.63 | 155191.63 | 155191.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400252 | Proyecto de inversión | 5133294.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5133294.71, modificado:5133294.71}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-66/24 OT 17933 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-66/24 OT 17933 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN, lon:-100.37075, lat:25.861583}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 5133294.71 | 5133294.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343458 | Proyecto de inversión | 2794400.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2794400.18, modificado:2794400.18}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA AGUITA EN DR. ARROYO, N.L. - 11514 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 11514 | S | 53 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:EJIDO LA AGÜITA, 67926 LA AGÜITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA AGÜITA SE LOCALIZA A 32.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NOROESTE. SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 2 DR. ARROYO LINARES ENTRONQUE , lon:-100.18639207, lat:23.96555664}} | 2024-03-11 | 2024-06-22 | 2793700 | 2793700 | 2793700 | 2769702.52 | 2769702.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-08-2024, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2793700.0, importe_modificado:2793700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2343458/proyecto_INICIO, 2343458/proyecto_PROCESO, 2343458/proyecto_FIN, 2343458/proyecto_INICIO, 2343458/proyecto_PROCESO, 2343458/proyecto_INICIO, 2343458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268314 | Proyecto de inversión | 2184337.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2184337.91, modificado:1783818.97}} | JARDÍN DE NIÑOS, PROFR GUDELIO J . LEAL RODRÍ GUEZ, COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-49/23 OT 14959 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUBESTACIÓN, REHABILITA CIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, Y C. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-49/23 OT 14959 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN, lon:-100.143402, lat:25.390998}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 1783818.97 | 1783818.97 | 1777296.58 | 1777296.58 | 1777296.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268284 | Proyecto de inversión | 2522728.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2522728.06, modificado:2550337.12}} | PRIMARIA PROFRA ANGELINA GARZA VILLARREAL, COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-45/23 OT 16288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE ECOES, SUS TITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-45/23 OT 16288 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.279442, lat:25.620555}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2550337.12 | 2550337.12 | 2546434.69 | 2546434.69 | 2546434.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268093 | Proyecto de inversión | 3216172.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3216172.13, modificado:3216172.13}} | PRIMARIA, GRAL MARIANO ESCOBEDO ¿¿, COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-35/23 OT 16302 RENDIMIENTOS FIN - PINTURA ACRÍLICA, APLANADOS EN MUROS. PROTECTORES DE PTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ANDADORES DE CONEXIÓN, RED HIDROSANITARIA, RED ELÉCTRICA. RAMPAS Y PASAMANOS, PINTURA EN TECH METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-35/23 OT 16302 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.82187, lat:25.186412}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 3216172.13 | 3216172.13 | 3163617.84 | 3163617.84 | 3163617.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200072 | Proyecto de inversión | 695524.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695524.25, modificado:692670.3}} | SECUNDARIA GENERAL NUM.14, JESÚS GARZA GARZA, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. - ESC AL CIEN OT 16230 ICIFED-OPF-51/22 - REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16230 ICIFED-OPF-51/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.553519, lat:25.787335}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 692670.3 | 692670.3 | 682557.53 | 682557.53 | 682557.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212059 | Proyecto de inversión | 3751000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3751000.29, modificado:3743901.34}} | PRIMARIA, PROFR ÁNGEL GARCÍA TREVINO, COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-13/23 OT 16335 FAM POTENCIADO - REHABILITACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y PROTECTORES, REMPLAZO DE MALLA CICLÓNICA. SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA. LUMINARIAS. MINISPLIT. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-13/23 OT 16335 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.152853, lat:25.657755}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 3743901.34 | 3743901.34 | 3737173.33 | 3737173.33 | 3737173.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399964 | Proyecto de inversión | 5537828.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5537828.77, modificado:5537828.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PRIMARIA LEONARDO VILLARREAL GARCÍ A COL. VALLE DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-35/24 OT 16502 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-35/24 OT 16502 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VALLE DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN, lon:-100.31891, lat:25.87619}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 5537828.77 | 5537828.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399970 | Proyecto de inversión | 5772460.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5772460.45, modificado:5772460.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PRIMARIA PROFR. REYNALDO HINOJOSA PEREZ, COL. VISTA BELLA, GARCÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-36/24 OT 17327 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-36/24 OT 17327 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTA BELLA, GARCÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.53898, lat:25.81759}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 5772460.45 | 5772460.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400039 | Proyecto de inversión | 775889.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:775889.9, modificado:775889.9}} | REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA TREVIÑO DE COLLINS, COL. VILLA ALEGRE (VILLA AZUL) GARCIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-45/24 OT 17801 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-45/24 OT 17801 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VILLA ALEGRE (VILLA AZUL) GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.616322, lat:25.823274}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 775889.9 | 775889.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400155 | Proyecto de inversión | 823401.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823401.18, modificado:823401.18}} | REHABILITACIÓN EN JARDIN DE NIÑOS, MANUEL DE SANTA MARIA , VALLE DE LINCOLN SECTOR MINAS , GARCIA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-48/24 OT 17805 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-48/24 OT 17805 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE LINCOLN SECTOR MINAS , GARCIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.48664, lat:25.80731}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 823401.18 | 823401.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400163 | Proyecto de inversión | 956430.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956430.5, modificado:956430.5}} | CONSTRUCCIÓN PLAZA CÍVICA EN PRIMARIA CESAR ELPIDIO CANALES, COL. PORTAL DEL FRAILE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-50/24 OT 17809 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-50/24 OT 17809 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. PORTAL DEL FRAILE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO, lon:-100.412095, lat:25.797424}} | 2024-06-07 | 2024-07-21 | 956430.5 | 956430.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400391 | Proyecto de inversión | 2474120.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2474120.76, modificado:2474120.76}} | REHABILITACIÓN DE FIRME Y PISO EN JARDIN DE NIÑOS, DANIEL ZAMB RANO, UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDENCIA, APODACA. ICIFED-OPF-18/24 OT 16682 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-18/24 OT 16682 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDENCIA, APODACA, lon:-100.197054, lat:25.742429}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 2474120.76 | 2474120.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400414 | Proyecto de inversión | 1079112.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079112.63, modificado:1079112.63}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN PRIMARIA, ¿JUSTO SIERRA¿, COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-24/24 OT 17815 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-24/24 OT 17815 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.001893, lat:25.584311}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1079112.63 | 1079112.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302238841 | Proyecto de inversión | 5787156.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5787156.08, modificado:5485195.26}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L.. - 170685 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 170685 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.2, meta_modificada:1312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE J. MARCOS GONZÁLEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA SALINAS Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE CARRETERA GRAL TREVIÑO - CERRALVO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUNTR, lon:-99.59872219, lat:26.08513793}} | 2023-08-10 | 2023-12-31 | 5485195.26 | 5485195.26 | 5485195.26 | 5485195.26 | 5485195.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309005, contratista:Corporativo Gladius S. A. de C. V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:5696114.81, importe_modificado:5696114.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.2}} | {2238841/proyecto_INICIO, 2238841/proyecto_PROCESO, 2238841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402285103 | Proyecto de inversión | 1999999.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999999.56, modificado:1999999.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE SAN ISIDRO COL.RIO BLANCO - 284975 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 284975 | S | 800 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:219, direccion:CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA RIO BLANCO, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN FRANCISCO LLENDO POR CALLE RIO SECO PASANDO DULCES REGIONALES MONTOYA LLEGAMOS, lon:-99.760828, lat:23.968733}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1999999.56 | 1999999.56 | 599556.54 | 599556.54 | 599556.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-011-2023, contratista:CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1998521.79, importe_modificado:1998521.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2285103/proyecto_INICIO, 2285103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302237061 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6330000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN COL MIRADOR - 101090 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 101090 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.1, meta_modificada:658.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BRUSELAS 906 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 64070 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EL DOCIMICILIO SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LAS AVENIDA PRINCIPAL, lon:-100.33334444, lat:25.668875}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 6330000 | 5856568.16 | 5856568.16 | 5856568.16 | 5856568.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES CPSRO CERCCM 2023, contratista:H. Q Control S. de R.L. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:98027.78, importe_modificado:98027.78}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP RCCM 004/2023, contratista:HEKA CODESA, S. A. DE C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:5758540.38, importe_modificado:5758540.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.1}} | {2237061/proyecto_INICIO, 2237061/proyecto_PROCESO, 2237061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302237064 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. LA ESTANZUELA - 101257 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 101257 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANELOS INTERIOR SN COLONIA ESTANZUELA NUEVA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE LIMONES EL DOMICILIO DE SE ENCUENTRA JUNTO A CECYTE N.L. ESTANZUELA, lon:-100.237363, lat:25.583642}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 9815080.26 | 9815080.26 | 9815080.26 | 9815080.26 | 9815080.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP CCE 003/2023, contratista:MONQ Constructores, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9547495.35, importe_modificado:9547495.35}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LTYEH CCE2023, contratista:M. C. Armando Yamniel Sanchez Gaona, convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES MS CCE 2023, contratista:Tecon Tecnologia avanzada para construcciones, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:145784.91, importe_modificado:145784.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2237064/proyecto_INICIO, 2237064/proyecto_PROCESO, 2237064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402319842 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 435052 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 435052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}} | 2023-08-11 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MGZ-017-2023, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2319842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324710 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1165292.85}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, N.L. - 264697 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 264697 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 65950 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS ESTAN EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE MELCHOR OCAMPO 26.0, lon:-99.53897385, lat:26.05950253}} | 2023-10-10 | 2023-12-29 | 1165292.84 | 1165292.84 | 1165292.84 | 1165292.84 | 1165292.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309003, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4749451.77, importe_modificado:4749451.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2324710/proyecto_INICIO, 2324710/proyecto_PROCESO, 2324710/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402326048 | Proyecto de inversión | 13161426 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO MUNICIPAL, monto:6000000.0, modificado:3845267.98}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7161426.0, modificado:5219217.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO HOLÍSTICO LA NUEVA RUTA, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. - 286316 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 286316 | S | 4360 | 3292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:457.07, meta_modificada:457.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUNTRA EN CABECERA DEL MUNCIIPIO Y ESTA A LA VUELTA , lon:-100.119784, lat:23.427264}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 9064485.52 | 9064485.52 | 9064485.52 | 9064485.52 | 9064485.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2311002, contratista:ING. CLAUDIO PEREZ RANGEL, convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:1.258529616E7, importe_modificado:1.258529616E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:457.07}} | {2326048/proyecto_INICIO, 2326048/proyecto_FIN, 2326048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230302268642 | Proyecto de inversión | 1179814.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1179814.57, modificado:1179809.58}} | PRIMARIA, PROFR LUIS TIJERINA ALMAGUER, LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-66/23 OT 16281 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RETIRO DE VENDIMIA DE MADERA, CONSTRUCCIÓN DE ECOES, RED SANITARIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-66/23 OT 16281 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.371632, lat:25.717643}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1179809.58 | 1179809.58 | 1041538.77 | 1041538.77 | 1041538.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088759 | Proyecto de inversión | 2693784.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2693784.12, modificado:1947282.44}} | PRIMARIA, PROFR. LEANDRO MARROQUÍN, COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.150783, lat:25.422332}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 1947282.44 | 1947282.44 | 1872545.17 | 1872545.17 | 1872545.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268609 | Proyecto de inversión | 1539799.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1539799.51, modificado:1539799.51}} | SECUNDARIA GENERAL No. 11 PEDRO MARIA ANAYA, COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-64/23 OT 15936 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-64/23 OT 15936 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.359219, lat:25.70699}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1539799.51 | 1539799.51 | 1511837.64 | 1511837.64 | 1511837.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268600 | Proyecto de inversión | 1568407.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1568407.61, modificado:1568192.9}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿EULALIA GUZMÁN BARRÓN¿, COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-63/23 OT 16370 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE B ARDA PERIMETRAL, REJA METÁLICA, BOMBA PARA CISTERNA, PORTÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-63/23 OT 16370 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.168955, lat:25.899221}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1568192.9 | 1568192.9 | 1559069.35 | 1559069.35 | 1559069.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268545 | Proyecto de inversión | 1852374.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1852374.86, modificado:1708841.45}} | SECUNDARIA NÚ M 6 PROTACIO RODRÍ GUEZ CUELLAR COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-57/23 OT 16304 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE AULAS (LUMINARIAS, PISOS, TRABAJOS ELÉCTRICOS) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, APLICACIÓN DE RECUBR, CANCHAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-57/23 OT 16304 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.533135, lat:24.860576}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 1708841.45 | 1708841.45 | 1696607.46 | 1696607.46 | 1696607.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399950 | Proyecto de inversión | 9007342.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9007342.46, modificado:9007342.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN SECUNDARIA ¿NUM. 14 PROFR. MIGUEL SALINAS FLORES¿, COL. LAS LOMAS TERCER SECTOR, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-33/24 OT 16499 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-33/24 OT 16499 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. LAS LOMAS TERCER SECTOR, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.093786, lat:25.627487}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 9007342.46 | 9007342.46 | 1598254.08 | 1598254.08 | 1598254.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.74}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402312230 | Proyecto de inversión | 2334875.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334875.87, modificado:2330468.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL AV. AGUALEGUAS Y AV. CAMINO REAL, COL. SANTA MARTHA. - 403298 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Escobedo | 403298 | S | 11510 | 11753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA SANTA MARTHA (FOMERREY 191), 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA ENGRACIA, PROLONGACION DE AVENIDA LAS TORRES FRENTE A LA COLONIA SANT, lon:-100.3858879, lat:25.80298822}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 2330468.11 | 2330468.11 | 2330468.11 | 2330468.11 | 2330468.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-17-2023, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, monto:2330468.72, importe_modificado:2330468.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2312230/proyecto_INICIO, 2312230/proyecto_PROCESO, 2312230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088228 | Proyecto de inversión | 1922386.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922386.27, modificado:1952465.49}} | PRIMARIA,¿ NIÑOS HEROES¿, COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN., lon:-100.231459, lat:25.670134}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1952465.49 | 1952465.49 | 1950834.47 | 1950834.47 | 1950834.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268522 | Proyecto de inversión | 1967200.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1967200.58, modificado:1966642.64}} | SECUNDARIA TECNICA SEC.TEC. NUM. 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA VILLAS DE SAN CARLOS APODACA - ICIFED-OPF-55/23 OT 16363 RENDIEMITOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-55/23 OT 16363 REN FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA, lon:-100.15635, lat:25.735194}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 1966642.64 | 1966642.64 | 1898226.44 | 1898226.44 | 1898226.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268516 | Proyecto de inversión | 2054159.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2054159.56, modificado:2054159.56}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿GENERAL ZUAZUA¿, COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-54/23 OT 16378 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓNDE AULAS, Y JUEGOS INFANTILES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-54/23 OT 16378 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.115319, lat:25.892994}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2054159.56 | 2054159.56 | 2050579.37 | 2050579.37 | 2050579.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268499 | Proyecto de inversión | 2141814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2141814.2, modificado:2141806.54}} | JARDÍ N DE NIÑOS, ¿FRANCISCO GONZÁ LEZ BOCANEGRA ¿¿, COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-52/23 OT 16339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-52/23 OT 16339 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN, lon:-100.689027, lat:25.004261}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2141806.54 | 2141806.54 | 2108639.59 | 2108639.59 | 2108639.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088344 | Proyecto de inversión | 1272143.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1272143.32, modificado:1241078.36}} | PRIMARIA, PROFRA JULIA GARZA ALMAGUER COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN, lon:-100.163045, lat:25.44469}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1241078.36 | 1241078.36 | 1226288.32 | 1226288.32 | 1226288.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268494 | Proyecto de inversión | 2133416.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2133416.82, modificado:2130240.09}} | SECUNDARIA, ¿JOSÉ PAGES LLERGO ¿¿, COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-51/23 OT 16283 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CANCHA DEPORTIVA, PINTURA EN EDIFICIOS, LUMINARIAS Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-51/23 OT 16283 REN FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON., lon:-100.389789, lat:25.735122}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2130240.09 | 2130240.09 | 1764801.99 | 1764801.99 | 1764801.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088347 | Proyecto de inversión | 1151346.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151346.2, modificado:1144006.8}} | PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA ¿¿, COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.246671, lat:25.758735}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1144006.8 | 1144006.8 | 1139618.64 | 1139618.64 | 1139618.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268309 | Proyecto de inversión | 2367994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2367994.0, modificado:2367929.79}} | PRIMARIA, ¿NICOMEDES ACOSTA HERNÁ NDEZ ¿¿, COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-48/23 OT 16267 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, BARANDAL, RED ELÉCTRICA, TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-48/23 OT 16267 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN., lon:-100.487928, lat:25.678731}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2367929.79 | 2367929.79 | 1950503.64 | 1950503.64 | 1950503.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268290 | Proyecto de inversión | 2402945.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2402945.2, modificado:2388937.64}} | PRIMARIA, PROFR ELISEO B . SÁ NCHEZ ¿¿, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-46/23 OT 16592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CAMBIO DE C ANCELERÍA EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-46/23 OT 16592 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.344898, lat:25.715156}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2388937.64 | 2388937.64 | 2256652.66 | 2256652.66 | 2256652.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400723 | Proyecto de inversión | 1259748.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1259748.4, modificado:1259748.4}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (PINTURA) EN CENTROS COMUNITARIOS. ICIFED-A-29/24 PEI-0001-2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-29/24 REM PEI-0001-2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2024-06-26 | 2024-07-05 | 1259748.4 | 1259748.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302254630 | Proyecto de inversión | 2069672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069672.0, modificado:2069672.0}} | PERFORACION Y AFORO DE POZO, EJIDO SAN PABLO DE RAICES - 189495 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Galeana | 189495 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRI, lon:-100.12965805, lat:24.55293387}} | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 2069672 | 2069553.84 | 2061968.79 | 2061968.79 | 2061968.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-02/2023, contratista:GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:2069553.84, importe_modificado:2069553.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2254630/proyecto_INICIO, 2254630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268126 | Proyecto de inversión | 3030695.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3030695.22, modificado:3030663.71}} | SECUNDARIA NUM. 123, ¿GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-39/23 OT 16306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS, MINISPLT , PISO DE CONCRETO EN REGISTRO CFE EN CISTERNA. TRABAJOS ELÉCTRICOS. REHABILITACIÓN TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-39/23 OT 16306 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.591639, lat:24.860649}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 3030663.71 | 3030663.71 | 3005541.42 | 3005541.42 | 3005541.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402199845 | Proyecto de inversión | 2188578.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2188578.82, modificado:1759647.05}} | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15880 ICIFED-OPF-42/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15880 ICIFED-OPF-42/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, lon:-99.957466, lat:25.420216}} | 2022-09-02 | 2023-01-29 | 1759647.05 | 1759647.05 | 1738139.84 | 1738139.84 | 1738139.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268104 | Proyecto de inversión | 1227324.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1227324.61, modificado:1220142.65}} | REHABILITACIÓN DE FORO, RAMPAS Y PASAMANOS, PISO EN PLAZAS Y ANDADORES EN PRIMARIA PROFR GREGORIO DE GANTE, COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-37/23 OT 17155 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE , NUEVO LEÓN., lon:-100.204704, lat:25.653941}} | 2023-07-03 | 2023-09-23 | 1220142.65 | 1220142.65 | 1209185.88 | 1209185.88 | 1209185.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268815 | Proyecto de inversión | 12729627.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.272962743E7, modificado:1.272962743E7}} | CAMPUS SABINAS HIDALGO(UANL), CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-78/23 OT 17332 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO.( CAMPUS SABINAS HIDALGO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-78/23 OT 17332 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN, lon:-100.2134778, lat:26.5138678}} | 2023-08-25 | 2024-03-21 | 12729627.43 | 12729627.43 | 5508555.23 | 5508555.23 | 5508555.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268806 | Proyecto de inversión | 4850326.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4850326.43, modificado:4847407.25}} | PRIMARIA, LIC IGNACIO RAMIREZ, COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-76/23 OT 16397 FAMPOT - REPARACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS REHABILITACIÓN DE BAÑOS PINTURA EN BARDA DE BLOCK LUMINARIAS LED CON PANEL SOLAR EN EXTERIOR PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-76/23 OT 16397 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.258278, lat:25.760464}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 4847407.25 | 4847407.25 | 4831221.07 | 4831221.07 | 4831221.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400008 | Proyecto de inversión | 7066266.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7066266.41, modificado:7066266.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN PRIMARIA, "PROFR. EZEQUIEL M. ELIZONDO LIRA¿,COL AMÉ RICA UNIDA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-40/24 OT 17895 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-40/24 OT 17895 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL AMÉRICA UNIDA, BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN, lon:-100.13733, lat:25.648776}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 7066266.41 | 7066266.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400015 | Proyecto de inversión | 11985035.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198503598E7, modificado:1.198503598E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS, FRANCISCO A. DE ICAZA, COL. SIERRA REAL, GARCÍA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-42/24 OT 17865 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-42/24 OT 17865 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. SIERRA REAL, GARCÍA , NUEVO LEÓN, lon:-100.588256, lat:25.776091}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 11985035.98 | 11985035.98 | 2061469.77 | 2061469.77 | 2061469.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102342484 | Proyecto de inversión | 2787622.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2787622.27, modificado:2777014.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO A HACIENDA DOLORES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ENTRE CAMINO A HACIENDA DOLORES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NARANJO - 1684 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 1684 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:141, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67492 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A HACIENDA DOLRES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENT, lon:-99.77691549, lat:25.53551971}} | 2024-03-01 | 2024-05-15 | 1666208.94 | 2777014.9 | 1389763.03 | 1389763.03 | 1389763.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-01/24-IR, contratista:LOGA CONSTRUCTORES CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2777014.9, importe_modificado:2777014.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {2342484/proyecto_INICIO, 2342484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268799 | Proyecto de inversión | 1100787.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100787.02, modificado:1100262.62}} | PRIMARIA, GABRIELA MISTRAL, FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-75/23 OT 16684 FAMPOT - REPARACIÓN DE CIELO, TRABES, BANQUETAS EN EDIFICIOS Y PLAZA CIVICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-75/23 OT 16684 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN , lon:-100.248914, lat:25.706366}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 1100262.62 | 1100262.62 | 1088457.76 | 1088457.76 | 1088457.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268766 | Proyecto de inversión | 2771102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2771102.86, modificado:2771102.86}} | PRIMARIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NUEVO LEÓN COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-71/23 OT 16817 FAMPOT - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-71/23 OT 16817 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN, lon:-100.37076, lat:25.86107}} | 2023-07-19 | 2024-01-14 | 2771102.86 | 2771102.86 | 1359664.65 | 1359664.65 | 1359664.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268761 | Proyecto de inversión | 3016262.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3016262.94, modificado:3013259.11}} | PRIMARIA, ¿ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA¿, COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-70/23 OT 16489 FAMPOT - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-70/23 OT 16489 FAM POT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.130333, lat:25.621444}} | 2023-07-19 | 2024-01-14 | 3013259.11 | 3013259.11 | 2969712.36 | 2969712.36 | 2969712.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200079 | Proyecto de inversión | 420887.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420887.99, modificado:420887.99}} | PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE, COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESC AL CIEN OT 17058 ICIFED-OPF-52/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 17058 ICIFED-OPF-52/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.409835, lat:25.68073}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 420887.99 | 420887.99 | 415862.06 | 415862.06 | 415862.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200088 | Proyecto de inversión | 668326.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:668326.18, modificado:668326.18}} | PRIMARIA, ¿EUGENIO GARZA SADA¿, COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 17057 ICIFED-OPF-53/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 17057 ICIFED-OPF-53/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.20621, lat:25.711832}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 668326.18 | 668326.18 | 652116.96 | 652116.96 | 652116.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268720 | Proyecto de inversión | 1098331.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1098331.74, modificado:1098331.74}} | SECUNDARIA GENERAL, LIC . RAMÓN L Ó PEZ VELARDE ¿¿, COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-69/23 OT 16357 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE MÓ DULOS SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-69/23 OT 16357 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. , lon:-99.993883, lat:25.598478}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1098331.74 | 1098331.74 | 519058.74 | 519058.74 | 519058.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270197 | Proyecto de inversión | 10527971.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052797133E7, modificado:1.052797133E7}} | Construcción de red de drenaje sanitario de 4,253 m de tubería de PVC S-20 de 8"Ø, 98 descargas domiciliarias, línea de presión de drenaje sanitario de 413 m.l. de tubería de PVC C900 RD-18 de 6"Ø y construcción de cárcamo de bombeo. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12121 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4666.0, meta_modificada:4666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L., lon:-99.66987222, lat:25.26286111}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO , lon:-99.67047472, lat:25.28031917}} | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 6011520.78 | 10527971.33 | 6011520.78 | 6011520.78 | 6011520.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4666.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270233 | Proyecto de inversión | 2408525.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408525.06, modificado:2408525.06}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12131 | N | 0 | 0 | 11822 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:EN ÁREA DEL DESIERTO O POZO TANQUECILLOS, lon:-100.0322414, lat:23.88251285}} | 2023-07-10 | 2023-12-16 | 1673908.26 | 2408525.06 | 1673908.26 | 1673908.26 | 1673908.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:299.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270124 | Proyecto de inversión | 978995046.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.7899504655E8, modificado:9.7899504655E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1121 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MONTEMORELOS , lon:-99.537532, lat:24.9967811}} | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 444853985.16 | 978995046.55 | 444853985.16 | 427401705.6 | 427401705.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270265 | Proyecto de inversión | 3746587.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746587.83, modificado:3746587.83}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A 700 METROS DE PROFUNDIDAD, EN CARRETERA GARCÍA-ICAMOLE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12151 | N | 0 | 0 | 234698 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-100.6724444, lat:25.8705}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 0 | 3746587.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301985915 | Proyecto de inversión | 383440.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383440.96, modificado:383440.96}} | REHABILITACION DE CANAL Y GAVIONES EN ALJIBE DE CABECERA MUNICIPAL - 173398 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173398 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA, lon:-100.11346115, lat:23.4236208}} | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1985915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272129 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1954023.47}} | REHABILITACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO EN CALLLES Y AV. DE LA COLONIA CARRIZALEJO,BUGAMBILIAS Y FRACC.VALLLE DE SANTA ELENA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:249, direccion:AV.MEZQUITAL, lon:-100.12516, lat:25.88572}} | 2023-06-12 | 2023-08-02 | 1954023.47 | 1954023.47 | 1954023.47 | 1954023.47 | 1954023.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2272129/proyecto_INICIO, 2272129/proyecto_PROCESO, 2272129/proyecto_INICIO, 2272129/proyecto_PROCESO, 2272129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340435 | Adquisición | 8591797 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8591797.0, modificado:8591796.94}} | Suministro de dos (2) Unidades Móviles Especializadas tipo U.M.E.M.D.F. TIPO 5 manufacturada, para detección de fugas de agua, para brindar el servicio en todo el Estado de Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | O-PR-23011/161 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 8591796.94 | 8591796.94 | 8591796.94 | 8591796.94 | 8591796.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349538 | Proyecto de inversión | 11763004 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1763004E7, modificado:1.1763004E7}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE RECTANGULAR DE CONCRETO (MIGUEL ALEMÁN) QUE CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE LOSA Y REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODÉSICO DE ALUMINIO EN UN ÁREA DE 2,217 M2. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2217.0, meta_modificada:2217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Sin Nombre de Col 34, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.220725, lat:25.72143611}} | 2023-10-16 | 2024-04-12 | 11763004 | 11763004 | 11763004 | 7572210.38 | 7572210.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349541 | Proyecto de inversión | 30134180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.013418E7, modificado:2.927374014E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE 5,000 M3 NUEVA CASTILLA II DE LÁMINA DE ACERO VITRIFICADO Y/O RECUBRIMIENTO EPÓXICO, UBICADO EN LATERAL AUTOPISTA PERIFÉRICO A 300 MTS. AL PONIENTE DE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:RMPV+98M Cdad. Gral. Escobedo, Nuevo León, lon:-100.3067167, lat:25.83596667}} | 2024-02-02 | 2024-03-31 | 27371013 | 29273740.14 | 27371013 | 27371013 | 27371013 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302271992 | Proyecto de inversión | 3272139.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272139.14, modificado:3438738.95}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REALDE PALMAS. SEC.LAGOS, SEC.FUENTES Y SEC.PRIVADAS.GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:CALLE FUENTE DEL BAJIO Y FUENTE DEL TESORO S/N, FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.17137, lat:25.89349}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 3438738.95 | 3438738.95 | 3438738.95 | 3438738.95 | 3438738.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR, contratista:TRANSFORMACIONES Y ADECUACIONES LOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3272139.14, importe_modificado:3272139.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2271992/proyecto_INICIO, 2271992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400347 | Proyecto de inversión | 1537065.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1537065.53, modificado:1537065.53}} | REHABILITACIÓN DE BARDA EN PRIMARIA, ADELA FORMOSO DE OBREGON SANTACILIA, COL. LOS AMARANTOS, APODACA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-09/24 OT 16375 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-09/24 OT 16375 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS AMARANTOS, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.255571, lat:25.819969}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 1537065.53 | 1537065.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400352 | Proyecto de inversión | 1992542.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1992542.57, modificado:1992542.57}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS, MANUEL L BARRAGAN ESCAMILLA, COL. DEL LAGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-10/24 OT 16697 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-10/24 OT 16697 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. DEL LAGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN $1,992,542.57, lon:-100.220345, lat:25.728333}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 1992542.57 | 1992542.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102344776 | Proyecto de inversión | 845645.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845645.94, modificado:845645.94}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA 1 - 20554 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20554 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PRIMERA COLONIA JOSÉ MARÍA PARAS, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ Y CALLE HERMILO DE LEON GARCIA, CALLE ING. AZAHEL DE LA FUENTE CALLE PRIVADA PRIMERA ENTRE CALLES DR, lon:-99.82540878, lat:25.17789393}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 507387.5 | 253398.9 | 253398.9 | 253398.9 | 253398.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/24-IR A, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:795764.86, importe_modificado:795764.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.8}} | {2344776/proyecto_INICIO, 2344776/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349839 | Proyecto de inversión | 11410725.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.141072567E7, modificado:1.141072567E7}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIO DE ESPARCIMIENTO EN AZOTEA, AMPLIACIÓN DE ESCALERAS Y MODULO SANITARIO EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, COL. NIÑOS HÉROES, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-02/24 OT 17498 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. NIÑOS HÉROES, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN., lon:-100.309285, lat:25.727403}} | 2024-02-09 | 2024-08-06 | 11410725.67 | 11410725.67 | 1349881.73 | 1349881.73 | 1349881.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400359 | Proyecto de inversión | 1792558.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1792558.61, modificado:1792558.61}} | REHABILITACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN EN PRIMARIA, JOSEFA ZOZAYA, FRACC CASA BELLA, 3ER SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-12/24 OT 17247 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-12/24 OT 17247 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. FRACC CASA BELLA, 3ER SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.300203, lat:25.763055}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 1792558.61 | 1792558.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400363 | Proyecto de inversión | 2860277.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2860277.32, modificado:2860277.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA, LIC BENITO JUAREZ, COL. LA HACIENDA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-13/24 OT 17282 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-13/24 OT 17282 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LA HACIENDA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.243993, lat:25.674349}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 2860277.32 | 2860277.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400371 | Proyecto de inversión | 2541748.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2541748.55, modificado:2541748.55}} | REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS, ¿MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA¿, COL. UNIÓN MODELO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-15/24 OT 17661 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-15/24 OT 17661 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. UNIÓN MODELO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.199489, lat:25.687165}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 2541748.55 | 2541748.55 | 877842.74 | 877842.74 | 877842.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349302 | Proyecto de inversión | 642000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:642000.35, modificado:642000.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, ¿MANUEL SANTOS GONZALEZ¿, COL. CENTRO, BUSTAMAN TE, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-05/24 OT 17101 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN., lon:-100.500269, lat:26.535013}} | 2024-03-22 | 2024-07-19 | 642000.35 | 642000.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349293 | Proyecto de inversión | 6661973.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6661973.35, modificado:6661973.35}} | CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 1ERA ETAPA EN EDU. MEDIA SUPERIOR PREPARATORIA NUM. 18 U.A.N.L., COL. MIGUEL HIDALGO, HIDALGO, NUEVO LEÓN, MÉXICO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-03/24 OT 17461 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COL. MIGUEL HIDALGO, HIDALGO, NUEVO LEÓN, MÉXICO., lon:-100.454483, lat:25.98977}} | 2024-02-09 | 2024-08-06 | 6661973.35 | 6661973.35 | 905570.66 | 905570.66 | 905570.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401874409 | Proyecto de inversión | 710198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710198.1, modificado:788323.08}} | SEC NUM 5 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 283-20 OT 14402 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 788323.08 | 788323.08 | 774164.32 | 774164.32 | 774164.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400394 | Proyecto de inversión | 2158727.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2158727.9, modificado:2158727.9}} | REHABILITACIÓN DE RAMPAS Y ANDADORES EN UNIVERSIDAD U.A.N.L, ¿FACULTAD DE ECONOMÍA¿, COL. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-19/24 OT 17720 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-19/24 OT 17720 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.277289, lat:25.613661}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 2158727.9 | 2158727.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400405 | Proyecto de inversión | 1069484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069484.76, modificado:1069484.76}} | REHABILITACIÓN PINTURA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 13 , GRAL PEDRO MA ANAYA ¿¿, COL. MARTE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-22/24 OT 17814 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-22/24 OT 17814 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. MARTE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.251035, lat:25.672869}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1069484.76 | 1069484.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400410 | Proyecto de inversión | 1078301.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1078301.79, modificado:1078301.79}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA GENERAL NO. 12 ¿DR GABINO BARREDA¿ COL. JUANA DE ARCO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-23/24 OT 17818 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-23/24 OT 17818 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. JUANA DE ARCO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.290606, lat:25.705163}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1078301.79 | 1078301.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268085 | Proyecto de inversión | 2408549.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2408549.39, modificado:2408548.6}} | PRIMARIA, ¿PROFRA, MARÍA GARZA GONZÁLEZ¿, COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-34/23 OT 16881 RENDIMIENTO FIN - REPARACIÓN DE LOSA Y TRABES, I MPER, PINTURA Y BARANDAL METÁLICO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-34/23 OT 16881 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., lon:-100.359984, lat:25.808526}} | 2023-07-03 | 2023-09-23 | 2408548.6 | 2408548.6 | 2396330.67 | 2396330.67 | 2396330.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268074 | Proyecto de inversión | 3240278.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3240278.44, modificado:3283103.61}} | PRIMARIA, PROFR SERAFIN PEÑA, COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-33/23 OT 16276 RENDIMIENTOS FIN - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, D, E, F (IMPER, PINTURA, CANCELERIAS, MINI SPLIT, APLANADOS CONSTRUCCIÓN DE ECOES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-33/23 OT 16276 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.255001, lat:25.750044}} | 2023-07-03 | 2023-11-14 | 3283103.61 | 3283103.61 | 3268651.5 | 3268651.5 | 3268651.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200132 | Proyecto de inversión | 497737.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:497737.64, modificado:497737.64}} | SECUNDARIA GENERAL PROFRA. OFELIA CARRILLO CEPEDA, COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17061 ICIFED-OPF-59/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO B Y C. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17061 ICIFED-OPF-59/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.250085, lat:25.766989}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 497737.64 | 497737.64 | 491135.52 | 491135.52 | 491135.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200387 | Proyecto de inversión | 636042.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636042.02, modificado:636042.02}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿VIRGINIA AYALA DE GARZA¿, COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16516 ICIFED-OPF-65/22 - REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 16516 ICIFED-OPF-65/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.205913, lat:26.500769}} | 2022-11-08 | 2023-02-20 | 636042.02 | 636042.02 | 618817.03 | 618817.03 | 618817.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212041 | Proyecto de inversión | 5020395.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5020395.26, modificado:5020395.26}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE INSTITUTO SERTOMA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE, COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-04/23 OT 16204 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN TALLER DE COCINA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-04/23 OT 16204 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.328161, lat:25.661215}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 5016426.83 | 5016426.83 | 4980532.37 | 4980532.37 | 4980532.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212064 | Proyecto de inversión | 3705507.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3705507.49, modificado:3702719.09}} | SECUNDARIA GENERAL NUM. 121, ¿JORGE CARPIZO MCGREGOR¿, COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-14/23 OT 16167 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-14/23 OT 16167 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.21971, lat:25.811915}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3702719.09 | 3702719.09 | 3700392.55 | 3700392.55 | 3700392.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212043 | Proyecto de inversión | 4798745.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4798745.01, modificado:4798716.87}} | PRIMARIA, ¿GRAL. IGNACIO ZARAGOZA¿, COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-05/23 FAM POTENCIADO - CLIMAS, REHABILITACIÓN DE A Y D (TRABAJOS ELÉCTRICOS, LUMINARIAS, MINISPLIT, FIRME DE CONCRETO, ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS. TRABAJOS EN ESTRUCTURA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-05/23 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN., lon:-100.022553, lat:25.28487}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4798716.87 | 4798716.87 | 4789761.74 | 4789761.74 | 4789761.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212055 | Proyecto de inversión | 3879903.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3879903.67, modificado:3879793.43}} | PRIMARIA, LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO, COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-11/23 OT 17253 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, PISO EN OBRA EXTERIOR, MURO DE BLOCK, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-11/23 OT 17253 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.239561, lat:25.675106}} | 2023-04-03 | 2023-07-13 | 3879793.43 | 3879793.43 | 3874601.35 | 3874601.35 | 3874601.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212053 | Proyecto de inversión | 4097003.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4097003.06, modificado:4096993.23}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿PEDRO ORTEGA BALTAZAR¿, COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-10/23 OT 17224 ESC AL CIEN - PISO CERAMICO, AJUSTE DE PTA METAL. IMPER, PINTURA, REPARACION DE LOSA. REHAB DE TRECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-10/23 OT 17224 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.116645, lat:25.375243}} | 2023-04-03 | 2023-07-13 | 4096993.23 | 4096993.23 | 4095914.41 | 4095914.41 | 4095914.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212045 | Proyecto de inversión | 4335444.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4335444.3, modificado:4334660.08}} | EDU. MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL GARCÍA II VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-06/23 OT 17240 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-06/23 OT 17240 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.573849, lat:25.798163}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 4334660.08 | 4334660.08 | 4282523.96 | 4282523.96 | 4282523.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212047 | Proyecto de inversión | 4359947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4359947.2, modificado:4359937.74}} | PRIMARIA, PROFR JUAN GARZA FERNÁNDEZ, VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-07/23 OT 16113 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN. MINISPLIT. CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS. BARANDAL, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y CIMENTACIÓN EN OBRA EXT. TRABAJOS ELÉCTRICOS. INSTALACIONES HIDROSANITARIA. TRABAJOS DE JARDINERÍA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-07/23 OT 16113 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.372954, lat:25.726563}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4359937.74 | 4359937.74 | 4352687.74 | 4352687.74 | 4352687.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402328128 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2920611.71}} | REHABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO REVOLUCION PROLETARIA. - 343634 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | 343634 | S | 1498 | 1398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.5, meta_modificada:610.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 64000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO ESTA AUN LADO DE LA ESCUELA LIBRADO RIVERA Y LA CANCHA ESTA DEN, lon:-100.28891308, lat:25.63364261}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 2920611.71 | 2920611.71 | 2920611.71 | 2920611.71 | 2920611.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ICIFED-OPE -131 /23, contratista:GRUPO JASCOSE, S.A. DE C.V., convocante:Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León, monto:2920611.82, importe_modificado:2920611.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.5}} | {2328128/proyecto_INICIO, 2328128/proyecto_FIN, 2328128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102345086 | Proyecto de inversión | 797074.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797074.45, modificado:797074.45}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS AZAHARES, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 23038 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 23038 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA LOS AZAHARES, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE MANDARIN Y CALLE FLOR PERFUMADA, CALLE CRISANTEMO LA OBRA SE LLEVARA SOBRE LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLES FLOR DE MANDARIN Y CAL, lon:-99.83350257, lat:25.20468231}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 478244.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2345086/proyecto_PROCESO, 2345086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336011 | Proyecto de inversión | 5148360.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148360.62, modificado:5147484.27}} | PRIM "EMILIANO ZAPATA" LA CIENEGA, SANTIAGO - CONSTRUCCION DE 3 AULAS - PEI 147/23 OPE 93/23 OT 17411 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 147/23 OPE 93/23 OT 17411 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:LA CIENEGA, SANTIAGO, lon:-100.236055, lat:25.379446}} | 2023-10-06 | 2024-03-03 | 5147484.27 | 5147484.27 | 5147484.27 | 5147484.27 | 5147484.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886036 | Proyecto de inversión | 479203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479203.81, modificado:497016.47}} | PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 69-21 15997 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 497016.47 | 497016.47 | 479036.3 | 479036.3 | 479036.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004906 | Proyecto de inversión | 1742932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742932.68, modificado:1651353.74}} | SECUNDARIA TÉCNICA #126, ¿PROFR. JOSÉ JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - OT 16231 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 75/21 OT 16231 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 1651353.74 | 1651353.74 | 166166.61 | 166166.61 | 166166.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343443 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA EN DR. ARROYO, N.L. - 11302 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 11302 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:177, direccion:EJIDO LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, 67932 LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA SE UBICA A 21.8 KILÓMETROS CON DIRECCIÓN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA, lon:-100.43071266, lat:23.79148445}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2494498.59 | 2494498.59 | 2494498.59 | 748349.61 | 748349.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-03-2024, contratista:JOSE ELOY SOTO GALICIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2494498.59, importe_modificado:2494498.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2343443/proyecto_INICIO, 2343443/proyecto_PROCESO, 2343443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886040 | Proyecto de inversión | 409999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409999.17, modificado:409985.66}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 71-21 16022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 409985.66 | 409985.66 | 377689.8 | 377689.8 | 377689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886248 | Proyecto de inversión | 2546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2546000.0, modificado:2536433.29}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 72-21 15991 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2536433.29 | 2536433.29 | 2525300.82 | 2525300.82 | 2525300.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886262 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149500.0, modificado:109841.95}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 73-21 15993 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 109841.95 | 109841.95 | 106914.97 | 106914.97 | 106914.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400450 | Proyecto de inversión | 2117984.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2117984.84, modificado:2117984.84}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, ARCHIVERO 4 GAVETAS, ASTA BANDERA, BÁSCULA, BOTE DE BASURA REDONDO, CONGELADOR 2 PUERTAS) EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE INSTITUTO SERTOMA DE LA AUDICION Y EL LENGUAJE, PIO X, MONTERREY. ICIFED-A-17/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-17/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, lon:-100.133118, lat:25.858161}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, lon:-100.31891, lat:25.87619}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES, lon:-100.154766, lat:25.959655}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PIO X, MONTERREY, lon:-100.328161, lat:25.661215}, geo5: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTABELLA, GARCIA, lon:-100.53915, lat:25.81805}} | 2024-05-07 | 2024-06-05 | 2117984.84 | 2117984.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402337054 | Proyecto de inversión | 545000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:545000.13, modificado:543670.62}} | MANTENIMIENTO - PRIMARIA, ¿ RICARDO FLORES MAGON¿, COL. PRADOS DEL NOGALAR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-130/23 OT 16986 - REM ESC AL CIEN PEI-0211/2023 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-130/23 OT 16986 - REM PEI-0211/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. PRADOS DEL NOGALAR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., lon:-100.270239, lat:25.725588}} | 2023-12-18 | 2024-03-16 | 543670.62 | 543670.62 | 543670.62 | 543670.62 | 543670.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886671 | Proyecto de inversión | 468293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468293.71, modificado:434634.87}} | SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 434634.87 | 434634.87 | 428832.63 | 428832.63 | 428832.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336733 | Proyecto de inversión | 6115050.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6115050.05, modificado:6115050.05}} | SECUNDARIA GENERAL NÚM 10 CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, COL. LOS COMETAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-123/23 OT 17739 - REM ESC AL CIEN PEI-0211/2023 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN PRIMER NIVEL, ESCALERAS Y 2 AULAS EN 2 NIVEL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-123/23 OT 17739 - REM PEI-0211/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. LOS COMETAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.154346, lat:25.611704}} | 2023-12-18 | 2024-05-15 | 6115050.05 | 6115050.05 | 4843400.97 | 4843400.97 | 4843400.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886674 | Proyecto de inversión | 910202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910202.03, modificado:836397.32}} | PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 104-21 15754 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 836397.32 | 836397.32 | 830645.26 | 830645.26 | 830645.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336691 | Proyecto de inversión | 3889403.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3889403.21, modificado:3889178.12}} | PRIMARIA FEDERICO GOMEZ, COL. LOS NOGALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-119/23 OT 17009 - REM ESC AL CIEN PEI-0147/2023 - INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN ELECTRICA, SALIDAS ELECTRICAS, ALUMBRADO Y ABANICOS, ALBANILERIAS Y ACABADOS, HERRERÍAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-119/23 OT 17009 - REM PEI-0147/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOS NOGALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.322198, lat:25.73328}} | 2023-11-14 | 2024-03-12 | 3889178.12 | 3889178.12 | 3889178.12 | 3889178.12 | 3889178.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343303 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL TRAIDOR EN DR. ARROYO, N.L. - 9774 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 9774 | S | 145 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:72, direccion:AVENIDA JUÁREZ EJIDO MESA DEL TRAIDOR, 67931 MESA DEL TRAIDOR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y , MESA DEL TRAIDOR SE UBICA A 19.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA, lon:-100.23140189, lat:23.83927949}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2492878.12 | 2492878.12 | 2492878.12 | 747863.44 | 747863.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02-2024, contratista:JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2492878.12, importe_modificado:2492878.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2343303/proyecto_INICIO, 2343303/proyecto_PROCESO, 2343303/proyecto_INICIO, 2343303/proyecto_PROCESO, 2343303/proyecto_INICIO, 2343303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343260 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE ELORZA EN DR. ARROYO, N.L. - 9422 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 9422 | S | 197 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:EJIDO CRUZ DE ELORZA, 67933 CRUZ DE ELORZA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO CRUZ DE ELORZA EL CUAL SE UBICA A 38.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA DE DOCTOR ARROYO ESTA SITU, lon:-100.46698184, lat:23.8320381}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2492529.82 | 2492529.82 | 2492529.82 | 747758.94 | 747758.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-01-2024, contratista:JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2492529.82, importe_modificado:2492529.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2343260/proyecto_INICIO, 2343260/proyecto_PROCESO, 2343260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268017 | Proyecto de inversión | 3579658.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3579658.67, modificado:3578051.33}} | PRIMARIA PROFRA MA DE JESUS CASTANO GUERRA, COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-29/23 OT 15505 RENDIMIENTOS FIN - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS, BARDA DE BLOCK, MALLA CICLONICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-29/23 OT 15505 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.273365, lat:25.744641}} | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 3578051.33 | 3578051.33 | 3560875.51 | 3560875.51 | 3560875.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268002 | Proyecto de inversión | 3628714.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3628714.47, modificado:3627177.18}} | PRIMARIA, SIMON BOLIVAR II, COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-28/23 OT 16362 RENDIMIENTOS FIN - CAMBIO DE CANCELERÍA , PROTECTORES, PUERTAS BARANDAL EDIFICIO A PORTÓN DE REJA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-28/23 OT 16362 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.463568, lat:25.673438}} | 2023-07-03 | 2023-11-14 | 3627177.18 | 3627177.18 | 3614792.23 | 3614792.23 | 3614792.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302269345 | Proyecto de inversión | 1397984.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397984.6, modificado:1394522.62}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR LAURO AGUIRRE ESPINOZA ¿¿, COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-22/23 OT 17245 REM ESC AL CIEN - .REHABILITACION EN EDIFICIO A Y B, OBRA EXTERIOR . | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-22/23 OT 17245 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN., lon:-100.260281, lat:25.715986}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 1394522.62 | 1394522.62 | 1394522.62 | 1394522.62 | 1394522.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302269309 | Proyecto de inversión | 7321268.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7321268.46, modificado:7229839.19}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿ PROFR. JUAN GARZA GARZA¿, COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-18/23 OT 17219 REM ESC AL CIEN - REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A,B,C,D,E Y F,TECHUMBRE METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-18/23 OT 17219 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.376058, lat:25.735806}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 7229839.19 | 7229839.19 | 7229839.19 | 7229839.19 | 7229839.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399865 | Proyecto de inversión | 5944940.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5944940.09, modificado:5944940.09}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y CABLEADO DE RED ELÉCTRICA EN SECUNDARIA GENERAL NUM. 144 PROF. ALEJANDRO SALINAS DE LA GARZA EN LA COL. SANTA MARIA, GARCIA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-19/24 OT 16483 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-19/24 OT 16483 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. SANTA MARIA, GARCIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.490806, lat:25.781361}} | 2024-04-18 | 2024-09-14 | 5944940.09 | 5944940.09 | 3491940.5 | 3491940.5 | 3491940.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302269306 | Proyecto de inversión | 12879619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.287961994E7, modificado:1.287961994E7}} | JARDIN DE NIÑOS, PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO COL. PASE O DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-17/23 OT 17419 REM ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARIO. DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS, RED EXTERIOR ELECTRICA Y SANITARIA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-17/23 OT 17419 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN, lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2023-08-03 | 2023-12-30 | 12879619.94 | 12879619.94 | 12142600.74 | 12142600.74 | 12142600.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202234119 | Adquisición | 39435910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.943591E7, modificado:3.160742927E7}} | Adquisición de equipo tecnológico para Municipios mediante el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 2023 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | S | 2893492 | 2890950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.2921889, lat:25.6755244}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 31607429.27 | 31607429.27 | 31607429.27 | 31607429.27 | 31607429.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:222.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302269160 | Proyecto de inversión | 2129853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2129853.48, modificado:2114456.33}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿DIF 1 ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ¿, COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-79/23 OT 16336 FAMPOT - EMPASTADO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y ABANICOS, CAMBIO DE CANCELERÍA, PROTECTORES EN VENTANAS, PUERTAS. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-79/23 OT 16336 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., lon:-100.26697, lat:25.740568}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 2114456.33 | 2114456.33 | 2091552.32 | 2091552.32 | 2091552.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268655 | Proyecto de inversión | 1105560.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105560.42, modificado:1103637.68}} | TELESECUNDARIA NUM. 82 VICENTE RIVA PALACIO COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-68/23 OT 16345 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO ABSORCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-68/23 OT 16345 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN, lon:-100.218601, lat:23.700753}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1103637.68 | 1103637.68 | 1090835.06 | 1090835.06 | 1090835.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399909 | Proyecto de inversión | 9182098.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9182098.58, modificado:9182098.58}} | CONSTRUCC IÓN DE 4 AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA No . 124 EUGENIO DEL HOYO, COL. LAS HACIENDAS PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-21/24 OT 16480 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-21/24 OT 16480 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. LAS HACIENDAS PESQUERÍA , NUEVO LEÓN, lon:-100.094442, lat:25.818147}} | 2024-04-18 | 2024-09-14 | 9182098.58 | 9182098.58 | 725929.62 | 725929.62 | 725929.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402326093 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:899834.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, N.L. - 287805 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 287805 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CENTENARIO COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE NARANJO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA DE LA CIUDAD EN EL CENTRO DE L, lon:-99.404, lat:25.914123}} | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 899834.91 | 899834.91 | 899834.91 | 899834.91 | 899834.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2312007, contratista:MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:939702.8, importe_modificado:939702.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2326093/proyecto_INICIO, 2326093/proyecto_FIN, 2326093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324135 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1633996.83}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE DR COSS, N.L. - 254598 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 254598 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA DE LOS SANTOS COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA DE LA CIUDAD EN EL , lon:-99.17478, lat:25.93173}} | 2023-11-07 | 2023-12-29 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | 1633996.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309002, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4737862.32, importe_modificado:4737862.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2324135/proyecto_INICIO, 2324135/proyecto_PROCESO, 2324135/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE230402324180 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1615942.44}} | CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L. - 255408 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 255408 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA MARÍN, 66700 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO TEJADA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE REVOLUCION LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE MINA N.L. 25.8833478100.035648625.87824100.029, lon:-100.023913, lat:25.876485}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 1615942.44 | 1615942.44 | 1615942.44 | 1615942.44 | 1615942.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309004, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4849170.64, importe_modificado:4849170.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2324180/proyecto_INICIO, 2324180/proyecto_PROCESO, 2324180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202400652 | Proyecto de inversión | 1708140.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1708140.6, modificado:1708140.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, EXTINTOR, EQUIPO DE SONIDO, GUILLOTINA) EN J. JESUS AVILA AVILA, NAPOLES, BENITO JUÁREZ. ICIFED-A-22/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-22/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. NUEVO SAN MIGUEL, GUADALUPE, lon:-100.18762, lat:25.694412}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:COL. SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, lon:-100.080083, lat:25.676611}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ, lon:-100.10768, lat:25.69976}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN, lon:-100.319861, lat:25.873722}} | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 1708140.6 | 1708140.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940740 | Proyecto de inversión | 994794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994794.6, modificado:986225.67}} | REHABILITACION - PRIM MIGUEL HIDALGO, LA PRESA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN - 14033 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 144-21 OT 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940677 | Proyecto de inversión | 712666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712666.53, modificado:932986.27}} | CONSTRUCCION - CAM., ¿PROFRA. ROSA MARÍA GARZA GOMEZ¿, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 130-21 OT 14235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Las Villas, 66004 García, N.L., México, lon:-100.5960806, lat:25.7917729}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 932986.27 | 932986.27 | 707435.25 | 707435.25 | 707435.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102210501 | Adquisición | 207963326.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0796332678E8, modificado:1.9679533016E8}} | Equipamiento FASP 2023 para Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3396.0, meta_modificada:3494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 196795330.16 | 196795330.16 | 196795330.16 | 196795330.16 | 196795330.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3494.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210201940719 | Proyecto de inversión | 4759847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4759847.67, modificado:4759602.58}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN - OT 16089 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 138-21 OT 16089 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 4759602.58 | 4759602.58 | 4758281.52 | 4758281.52 | 4758281.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302269163 | Proyecto de inversión | 625451.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625451.85, modificado:625412.81}} | JARDÍN DE NIÑOS, JUANA DE ASBAJE, DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-80/23 OT 17091 ESCUELAS AL CIEN - CONTRUCCIÓ N D E CUBIERTA METÁLICA, PINTURA Y LUMINARIAS EN EDIFICIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-80/23 OT 17091 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, lon:-100.270393, lat:25.753541}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 625412.81 | 625412.81 | 573239.39 | 573239.39 | 573239.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268648 | Proyecto de inversión | 1148835.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1148835.73, modificado:1161751.98}} | SECUNDARIA GENERAL 80 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION MEXICANA FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA - ICIFED-OPF-67/23 OT 16279 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - PTAS PERFIL TUBULAR, COLADO DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA Y APLICACIÓN DE A CABADO LAYCOLD. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-67/23 OT 16279 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.215593, lat:25.735622}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1161751.98 | 1161751.98 | 1150783.65 | 1150783.65 | 1150783.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399924 | Proyecto de inversión | 492000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:492000.72, modificado:492000.72}} | REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA NUM. 86 (ESCUELA DE TALENTOS), COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN ICIFED-OPE-27/24 OT 17823 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-27/22 OT 17823 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN , lon:-100.305903, lat:25.665418}} | 2024-05-20 | 2024-07-03 | 492000.72 | 492000.72 | 439928.71 | 439928.71 | 439928.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.41}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399933 | Proyecto de inversión | 24664734.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.466473485E7, modificado:2.466473485E7}} | CONSTRUCCION DE 10 AULAS Y MODULO SANITARIO EN SECUNDARIA ¿NUM. 15 PROFR. JUAN MENDOZA GUTIERREZ¿, COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN ICIFED-OPE-30/2024 OT 16501 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-30/2024 OT 16501 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.078583, lat:25.673861}} | 2024-05-31 | 2024-11-26 | 24664734.85 | 24664734.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399948 | Proyecto de inversión | 11629855.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162985556E7, modificado:1.162985556E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS EN SECUNDARIA TECNICA ¿NUM. 127 CANUTO GARCÍA SEPULVEDA¿ COL. VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-32/24 OT 16506 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-32/24 OT 16506 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.08808, lat:25.71154}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 11629855.56 | 11629855.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399960 | Proyecto de inversión | 6836433.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6836433.3, modificado:6836433.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN PRIMARIA JESUS MARIA BENITEZ Y PINILLOS, COL. VILLAS DEL ARCO PRIMER SECTOR, EL CARMEN, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-34/24 OT 16510 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-34/24 OT 16510 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VILLAS DEL ARCO PRIMER SECTOR, EL CARMEN, NUEVO LEÓN, lon:-100.310857, lat:25.869804}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 6836433.3 | 6836433.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272113 | Proyecto de inversión | 1940600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940600.0, modificado:1931609.69}} | REHABILITACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GRAL.ZUAZUA N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV.REAL SAN PEDRO (ALMERIA-OLIMPIA),FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17203, lat:25.91085}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1931609.69 | 1931609.69 | 1931609.69 | 1931609.69 | 1931609.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1940600.0, importe_modificado:1940600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO, 2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO, 2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268636 | Proyecto de inversión | 1297985.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297985.16, modificado:1297669.85}} | VARIOS NIVELES CAM CON TALLERES DE CAPACITACION LABORAL CLUB DE LEONES, COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-65/23 OT 16271 RENDIMINENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-65/23 OT 16271 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.345527, lat:25.695061}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1297669.85 | 1297669.85 | 1294755.01 | 1294755.01 | 1294755.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088167 | Proyecto de inversión | 2543916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2543916.71, modificado:2543916.71}} | J. N. N., PROFR ROSENDO GARZA, CA DEREYTA JIMÉ NEZ, N UEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN, lon:-100.002078, lat:25.585148}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2543916.71 | 2543916.71 | 2343271.37 | 2343271.37 | 2343271.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268590 | Proyecto de inversión | 1659180.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1659180.14, modificado:1659180.14}} | PRIMARIA, ¿LIC. BENITO JUÁREZ¿, COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-62/23 OT 16278 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CABLEADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CONTACTO S, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, MAMPARAS BAÑO, PINTURA ACRÍLICA, REJA METÁLICA Y MURETE OBRE EXT. LUMINARIA Y TRABAJOS ELECTRICOS EN TECH METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-62/23 OT 16278 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.450998, lat:25.652368}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1659180.14 | 1659180.14 | 1076294.84 | 1076294.84 | 1076294.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088170 | Proyecto de inversión | 2247228.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2247228.65, modificado:2280876.44}} | PRIMARIA, ¿GENERAL IGNACIO ZARAGOZA¿, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., lon:-99.771536, lat:23.973583}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2280876.44 | 2280876.44 | 2260473.09 | 2260473.09 | 2260473.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268582 | Proyecto de inversión | 1749825.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749825.53, modificado:1749437.46}} | PRIMARIA, ¿ALBERTO RODRÍGUEZ DÁ VILA ¿¿, COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉ NEZ , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-61/23 OT 16309 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN EN ED IFICIOS A Y B, PISO, PINTURA, LUMINARIA, MINI SPLIT, TRABAJOS ELÉCTRICOS, SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN DE TECHO METAL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-61/23 OT 16309 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉNEZ , NUEVO, lon:-99.981141, lat:25.562093}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1749437.46 | 1749437.46 | 1739124.36 | 1739124.36 | 1739124.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268568 | Proyecto de inversión | 1764840.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1764840.62, modificado:1764840.62}} | SECUNDARIA No. 11, ¿JUAN PABLO GALEANA¿, COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-60/23 OT 16291 RENDIMIENTO FINANCIEROS - APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA, BARDA PERIMETRAL CON CORSENTINA Y PINTURA EN REJAS, Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS. LUMINARIA EXTERIOR, PTA PERFIL TUBULAR. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-60/23 OT 16291 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.312961, lat:25.650588}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1764840.62 | 1764840.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268562 | Proyecto de inversión | 1667829.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1667829.82, modificado:1667829.82}} | PRIMARIA, ¿LIC. BENITO JUÁREZ¿, COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-59/23 OT 17087 FAMPOT - REPARACIÓN POR ASENTAMIENTO EN AULAS EDIFICO A, IMPER, CANCELERÍA Y PROTECTORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-59/23 OT 17087 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.837584, lat:25.187937}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1667829.82 | 1667829.82 | 1487465.67 | 1487465.67 | 1487465.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202399482 | Adquisición | 50091655 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0091655E7, modificado:5.0091655E7}} | Adquisición de Motocicletas y Pick ups tipo patrullas equipadas para Municipios mediante el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Publica (FOFISP 2024) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | S | 2893492 | 2890950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.2921889, lat:25.6755244}} | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 35064158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268554 | Proyecto de inversión | 1785753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1785753.32, modificado:1784335.5}} | JARDÍ N DE NIÑOS, PROFR . RODRIGO HERNÁ NDEZ ¿¿, COL. CENTRO, GE NERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-58/23 OT 16344 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CABLEADO ELÉCTRICO Y REH ABILITACIÓN EN BAÑOS Y EDIFICIO, PISO OBRA EXTERIOR. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-58/23 OT 16344 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., lon:-99.771436, lat:23.972691}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1784335.5 | 1784335.5 | 1749799.43 | 1749799.43 | 1749799.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400010 | Proyecto de inversión | 6325191.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6325191.3, modificado:6325191.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS, ¿ERNESTO ZERTUCHE GONZÁLEZ¿, PASEO SANTA FE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-41/24 OT 17876 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-41/24 OT 17876 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. PASEO SANTA FE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.113604, lat:25.639944}} | 2024-05-31 | 2024-10-27 | 6325191.3 | 6325191.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402285847 | Proyecto de inversión | 1989008.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989008.74, modificado:1992741.01}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIAJOSE RUBEN ROMERO - 288175 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 288175 | S | 235 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO.JAVIER MINA Y CALLE ERNESTO VILLARREAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOSCIENTOS METROS DEL DIF, lon:-100.39109382, lat:25.94352787}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 1992741 | 1992741 | 1992741 | 1992741 | 1992741 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/FISM/01/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MARCONCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEON, monto:1989008.74, importe_modificado:1992741.01}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2285847/proyecto_INICIO, 2285847/proyecto_PROCESO, 2285847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272123 | Proyecto de inversión | 1291539.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291539.59, modificado:1241402.25}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS)FRACC.REAL DE PALMAS,SEC.PUERTO,GRAL.ZUAZUA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:(PUERTO REAL Y PUERTO CASTILLA )FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA, lon:-100.16554, lat:25.89626}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1241402.25 | 1241402.25 | 1241402.25 | 1241402.25 | 1241402.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1291539.59, importe_modificado:1291539.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2272123/proyecto_INICIO, 2272123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302271991 | Proyecto de inversión | 4102650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102650.0, modificado:3853272.07}} | MANTENMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) COL. REAL SAN PEDRO SECTOR 1 (CALLE MARSELLA) SECTOR 2 (CALLE MUNCHESTER) SECTOR 3 (CALLE CANARIOS) SECTOR 4 (NAPOLES). | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-08/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.MARSELLA Y LYON,FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16915, lat:25.9135}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 3853272.07 | 3853272.07 | 3853272.07 | 3853272.07 | 3853272.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {2271991/proyecto_INICIO, 2271991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088244 | Proyecto de inversión | 1780394.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1780394.16, modificado:1812001.19}} | J.N. ¿FRANCISCO M. SANCHEZ DE TAGLE¿, COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.23255, lat:25.664585}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1812001.19 | 1812001.19 | 1806073.25 | 1806073.25 | 1806073.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268510 | Proyecto de inversión | 2043978.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2043978.28, modificado:2043978.28}} | PRIMARIA, CARLOS SALINAS LOZANO ¿¿, COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-53/23 OT 16274 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓ N DE 1 AULA, DEMOLICIÓN DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-53/23 OT 16274 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON., lon:-100.260824, lat:25.749784}} | 2023-07-12 | 2023-12-08 | 2043978.28 | 2043978.28 | 544651.23 | 544651.23 | 544651.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268304 | Proyecto de inversión | 2380731.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2380731.59, modificado:2380731.59}} | SECUNDARIA , CUAUHTEMOC ¿¿, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO LEON - ICIFED-OPF-47/23 OT 16280 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓ N DE LUMINARIAS TIPO POSTE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉ CTRICAS Y SUMINISTRO, COLOCACIÓ N DE LUMINARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-47/23 OT 16280 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO, lon:-100.322392, lat:25.728156}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2380731.59 | 2380731.59 | 2376696.22 | 2376696.22 | 2376696.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220202088385 | Proyecto de inversión | 947161.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947161.27, modificado:892083.01}} | PRIMARIA, ¿JOSÉ CLEMENTE OROZCO ¿¿, COL. MITRAS PONIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN., lon:-100.430478, lat:25.781445}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 892083.01 | 892083.01 | 887568.03 | 887568.03 | 887568.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268280 | Proyecto de inversión | 2694010.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2694010.27, modificado:2693923.54}} | PRIMARIA FRAY MARTÍ N DE ALTAMIRANO PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-44/23 OT 14236 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN ED. B DE PUERTAS Y V ENTANAS, PINTURA, TERMINACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE , RED BARANDAL REC. ESCALONES RAMPAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-44/23 OT 14236 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN, lon:-100.154766, lat:25.959655}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2693923.54 | 2693923.54 | 2631480.72 | 2631480.72 | 2631480.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400026 | Proyecto de inversión | 302000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302000.4, modificado:302000.4}} | REHABILITACIÓN EN SECUNDARIA TÉCNICA N°81 MANUEL Z. GÓ MEZ ¿¿, COL. ALBERTA ESCAMILLA, APODACA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-43/24 OT 17804 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-43/24 OT 17804 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. ALBERTA ESCAMILLA, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.170452, lat:25.734814}} | 2024-05-31 | 2024-06-29 | 302000.4 | 302000.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400049 | Proyecto de inversión | 741278.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:741278.05, modificado:741278.05}} | REHABILITACIÓN PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS, PEDRO WOOD FERNÁNDEZ, COL. ARBOLEDAS, GARCIA, NUEVO LEÓN ICIFED-OPE-46/24 OT 17802 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-46/24 OT 17802 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. ARBOLEDAS, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.585458, lat:25.785505}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 741278.05 | 741278.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210301985920 | Proyecto de inversión | 633004.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633004.07, modificado:633004.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO PARA MURALES CULTURALES EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA - 173407 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173407 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, lon:-100.11263503, lat:23.42316794}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268272 | Proyecto de inversión | 2766328.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2766328.19, modificado:2766328.19}} | PRIMARIA, ALFREDO GARZA RIOS, COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-43/23 OT 16307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPERMEABILIZAACIÓN, MINISPLIT TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA ACRILICA, LUMINARIAS, BAJANTE Y CANALETAS, PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA, LUMINARIAS, TRABAJOS ELECTRICOS EN TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-43/23 OT 16307 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN, lon:-99.552282, lat:24.881483}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2766328.19 | 2766328.19 | 2726989.12 | 2726989.12 | 2726989.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268260 | Proyecto de inversión | 2798644.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2798644.94, modificado:2798644.94}} | PRIMARIA, NIÑOS HEROES, LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-42/23 OT 16361 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 112.5 KVA Y RED. ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN EN TRABES, PISOS EN AULAS, PINTURA EN TECHUMBRE. REHAB DE BAÑOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-42/23 OT 16361 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN, lon:-100.453749, lat:25.699856}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2798644.94 | 2798644.94 | 2225266.64 | 2225266.64 | 2225266.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268254 | Proyecto de inversión | 2809412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2809412.0, modificado:2809412.0}} | SECUNDARIA GENERAL, FEDERICO CANTU, CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-41/23 OT 16272 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACION CANCELERIA Y PUERTAS Y PINTURA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-41/23 OT 16272 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.4548, lat:25.66201}} | 2023-07-08 | 2023-11-12 | 2809412 | 2809412 | 2806386.13 | 2806386.13 | 2806386.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220102065684 | Proyecto de inversión | 109092562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0909256216E8, modificado:1.0885552878E8}} | ACTIVIDADES PREVIAS, ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE, ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, GERENCIACION, SUMINISTROS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION L.T. HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION L.T. HUINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/111331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, Nuevo León, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2022-02-07 | 2023-05-21 | 108855528.78 | 108855528.78 | 108855528.78 | 108855528.78 | 108855528.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268109 | Proyecto de inversión | 1766639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766639.5, modificado:1766379.1}} | EDUCACIÓ N ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE AMELIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ¿, COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-38/23 OT 16233 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN CUBIERTAS TIPO M. MINI SPLIT. PROTECTORES. TRABAJOS ELÉCTRICOS. MALLA Y PORTON TIPO CICLÓNICA. BARANDAL METÁLICO. TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-38/23 OT 16233 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN., lon:-100.100739, lat:25.640028}} | 2023-07-03 | 2023-10-15 | 1766379.1 | 1766379.1 | 1746779.57 | 1746779.57 | 1746779.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402199856 | Proyecto de inversión | 1340683.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1340683.07, modificado:1337723.23}} | SECUNDARIA GENERAL OLIVIA SANCHEZ PEÑA , COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15929 ICIFED-OPF-43/22 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15929 ICIFED-OPF-43/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.372795, lat:25.735371}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 1337723.23 | 1337723.23 | 1306411.66 | 1306411.66 | 1306411.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004746 | Proyecto de inversión | 895516427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.9551642768E8, modificado:7.8853039767E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11131 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 617047859.69 | 788530397.67 | 617047859.69 | 617047859.69 | 617047859.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004934 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.53821015E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-19 | 2023-12-22 | 11250167.52 | 15382101.5 | 11250167.52 | 11250167.52 | 11250167.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402199862 | Proyecto de inversión | 2613047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2613047.58, modificado:2611737.43}} | JARDIN DE NIÑOS ¿ALBERTO FERNANDEZ GARZA¿ COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16227 ICIFED-OPF-44/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16227 ICIFED-OPF-44/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.540236, lat:25.814401}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2611737.43 | 2611737.43 | 2601898.52 | 2601898.52 | 2601898.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200026 | Proyecto de inversión | 2450907.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450907.45, modificado:2443970.43}} | PRIMARIA EMETERIO LOZANO MARTÍNEZ COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16334 ICIFED-OPF-45/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16334 ICIFED-OPF-45/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, lon:-100.398445, lat:25.847383}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2443970.43 | 2443970.43 | 2437224.54 | 2437224.54 | 2437224.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268794 | Proyecto de inversión | 2178342.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2178342.13, modificado:2175759.23}} | JARDIN DE NIÑOS, PEDRO DE ALBA, LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE - ICIFED-OPF-74/23 OT 17292 FAMPOT - REHABILITACIÓN DE AULAS (ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS, HERRERÍAS Y LUMINARIAS, ABANICOS) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-74/23 OT 17292 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, lon:-100.238353, lat:25.660335}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 2175759.23 | 2175759.23 | 2171720.91 | 2171720.91 | 2171720.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268779 | Proyecto de inversión | 5321201.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5321201.09, modificado:5321201.09}} | SECUNDARIA, ¿LIC. GUSTAVO DÍ AZ ORDAZ COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-73/23 OT 17228 FAMPOT - REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A , B, C, IMPER, APLANADOS, LUMINARIAS, MINISPLIT, BARDA DE BLOCK, MALLA CICLÓNICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-73/23 OT 17228 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.345807, lat:25.735566}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 5321201.09 | 5321201.09 | 3829199.17 | 3829199.17 | 3829199.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268775 | Proyecto de inversión | 1372280.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1372280.87, modificado:1371976.02}} | PRIMARIA, PRIMERO DE MAYO ¿¿, COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-72/23 OT 17095 FAMPOT - REHABILITACIÓN DE BAÑ OS Y AULAS, LU MINARIAS, ACABA DOS EN CIELO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-72/23 OT 17095 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. , lon:-100.301082, lat:25.691601}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1371976.02 | 1371976.02 | 1224255.94 | 1224255.94 | 1224255.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400325 | Proyecto de inversión | 3178917.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3178917.77, modificado:3178917.77}} | REHABLITACIÓN EN PRIMARIA ¿ABRAHAM LINCOLN¿ LINCOLN¿, COL. LINCOLN UNIDAD RESIDENCIAL, MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-07/24 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-07/24 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LINCOLN UNIDAD RESIDENCIAL, MONTERREY, NUEVO, lon:-100.356655, lat:25.712378}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 3178917.77 | 3178917.77 | 292488.86 | 292488.86 | 292488.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230886 | Proyecto de inversión | 631438.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631438.29, modificado:631437.05}} | PRIMARIA CLUB DE LEONES MTY., PTE., A. C., RICARDO MARTÍNEZ¿, COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ALBAÑILERÍA Y ACABADOS TINACOS - OPF-27/23 OT 17259 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-27/23 OT 17259 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.305932, lat:25.643228}} | 2023-06-09 | 2023-07-23 | 631437.05 | 631437.05 | 622364.14 | 622364.14 | 622364.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230884 | Proyecto de inversión | 503781.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:503781.09, modificado:503780.95}} | PRIMARIA PROFR. RICARDO ELISEO RODRÍGUEZ CANTÚ, COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN - REPARACIÓN DE FRENTE DE LOSA, ENTREPISO EN EDIFICIOS. "A C D E" REHABILITACIÓN DE B ARDA PERIMETRAL - OPF-26/23 OT 16549 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-26/23 OT 16549 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.265189, lat:25.790603}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 503780.95 | 503780.95 | 473097.97 | 473097.97 | 473097.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230883 | Proyecto de inversión | 217119.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:217119.96, modificado:213155.17}} | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. JOSEFINA GARCÍA HOWERTON, COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDACTICAS - OPF-25/23 OT 16674 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-25/23 OT 16674 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.26564, lat:25.790444}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 213155.17 | 213155.17 | 211764.49 | 211764.49 | 211764.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220402200126 | Proyecto de inversión | 460516.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:460516.67, modificado:460516.67}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPANOL, MONTERREY - CONSERV Y MTTO DE LA INF OT 17051 ICIFED-OPF-58/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17051 ICIFED-OPF-58/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY, lon:-100.281195, lat:25.663426}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 460516.67 | 460516.67 | 432049.23 | 432049.23 | 432049.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270245 | Proyecto de inversión | 599983.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599983.61, modificado:599983.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 321 M.L. DE TUBERÍA DE PVC S-20 DE 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARAMBERRI, NUEVO LEON | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12111 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-99.81806667, lat:24.10058611}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 585800.82 | 599983.61 | 585800.82 | 585800.82 | 585800.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270133 | Proyecto de inversión | 13477331.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.347733109E7, modificado:1.940487591E7}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1131 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MONTEMORELOS, lon:-99.537532, lat:24.9967811}} | 2020-11-13 | 2023-10-11 | 16272707.59 | 19404875.91 | 16272707.59 | 16272707.59 | 16272707.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400327 | Proyecto de inversión | 2579648.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2579648.87, modificado:2579648.87}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANTIARIO EN PRIMARIA, PROFR. EUGENIO A. SOLÍS GUADIANA, COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-08/24 OT 16535 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-08/24 OT 16535 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA , NUEVO, lon:-100.122178, lat:25.825089}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 2579648.87 | 2579648.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400355 | Proyecto de inversión | 2569569.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2569569.52, modificado:2569569.52}} | REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A,B,C, Y D EN JARDIN DE NIÑOS, GRAL PEDRO MA RÍA ANAYA, COL. MONTE REAL INFONAVIT, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-11/24 OT 16773 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-11/24 OT 16773 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. MONTE REAL INFONAVIT, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN, lon:-100.315383, lat:25.796313}} | 2024-04-18 | 2024-07-31 | 2569569.52 | 2569569.52 | 472722.41 | 472722.41 | 472722.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE220302138735 | Proyecto de inversión | 3352082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352082.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACIÓN DE UN POZO PROFUNDO (12¿), COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO. EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL ZACATE, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-22-22001/11211 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León, lon:-100.275252, lat:23.369733}} | 2022-07-18 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:esta Obra no se realizó es un contrato del 2022 de PROAGUA se valido con el área de ingeniería que ya se cancela por lo que se procede a solicitar la cancelación del mismo , trimestre:2.0, usuario:arnoldosaenzf, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400366 | Proyecto de inversión | 2635997.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2635997.28, modificado:2635997.28}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, VIRGINIA TAFICH DE CANAVATI, COL. LADERAS DEL MIRADOR (FOMERREY 21), MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-14/24 OT 17338 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-14/24 OT 17338 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LADERAS DEL MIRADOR (FOMERREY 21), MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.30373, lat:25.63111}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 2635997.28 | 2635997.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302270276 | Proyecto de inversión | 10000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000000001E7, modificado:1.000000001E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE EMISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DULCES NOMBRES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1141 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-100.06973, lat:25.7402306}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 10000000.01 | 10000000.01 | 10000000.01 | 9894210.11 | 9894210.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340440 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.094112E7}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey y su zona conurbada, fortalecer la sectorización y modulación de presiones en la distribución al área metropolitana, Mediante la integración e incorporación de 20 Sistemas de control conformados por:(20) Válvulas Hidráulicas de Control de hasta 12¿, (20) Sistemas de Macro medición de hasta 12¿, (20) sistema de Telecontrol y Telemetría. La instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | T-PR-23001/11 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 10941120 | 10941120 | 10941120 | 10941120 | 10941120 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349540 | Proyecto de inversión | 4102036 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102036.0, modificado:3774903.8}} | REHABILITACIÓN QUE CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE LOSA Y REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA POR TECHO TIPO DOMO GEODÉSICO DE ALUMINIO, DE TANQUE DE SECCIÓN CIRCULAR DE CONCRETO (LOMAS CAMPESTRES I) EN UN AREA DE 429 M2. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:Colonial San Agustín, 66278 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.3310861, lat:25.63456667}} | 2023-11-27 | 2024-03-31 | 3774110.41 | 3774903.8 | 3774110.41 | 3774110.41 | 3774110.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349544 | Proyecto de inversión | 4173176.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4173176.5, modificado:4173176.5}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 400 M. EN EL EJIDO SAN LUCAS. EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:146, direccion:67857 San Lucas, N.L., lon:-100.1472, lat:24.94075}} | 2023-08-07 | 2023-12-24 | 0 | 4158605.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:262.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400377 | Proyecto de inversión | 2306230.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2306230.24, modificado:2306230.24}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN PRIMARIA, ¿DOS EJIDOS¿, COL. MEDEROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-16/24 OT 16936 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-16/24 OT 16936 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MEDEROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.271497, lat:25.612031}} | 2024-04-18 | 2024-08-15 | 2306230.24 | 2306230.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102211981 | Proyecto de inversión | 3651919.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651919.76, modificado:3651919.76}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA, POR MEDIO DE LA INCORPORACIÓN DE 27 POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRÁULICO PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE (27) CASETAS DE CLORACIÓN INCLUYENDO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO Y KIT DE CLORACIÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.33930028, lat:25.67432836}} | 2022-04-01 | 2023-04-30 | 3651919.76 | 3651919.76 | 3651919.76 | 729613.51 | 729613.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102211985 | Proyecto de inversión | 22918768.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.291876814E7, modificado:2.291876814E7}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA, POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 5 (CINCO) POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRÁULICOS PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CIVIL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/12121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.33930028, lat:25.67432836}} | 2022-04-01 | 2023-04-30 | 17928980.58 | 22918768.14 | 17928980.58 | 2906233.7 | 2906233.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102345124 | Proyecto de inversión | 695534.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695534.76, modificado:695534.76}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 23284 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 23284 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA RINCÓN DE LAS HUERTAS, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE BELEN, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES BEGONIA Y CALLE BELEN EN EL FRAC, lon:-99.83298166, lat:25.20208822}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 438063.43 | 208285.15 | 208285.15 | 208285.15 | 208285.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/24-IR, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:694283.79, importe_modificado:694283.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2345124/proyecto_PROCESO, 2345124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401848764 | Proyecto de inversión | 2053072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053072.0, modificado:2053072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR COSS LOCALIDAD DOCTOR COSS ASENTAMIENTO DOCTOR COSS - 233305 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR COSS | 233305 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-99.18426681, lat:25.9251515}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400158 | Proyecto de inversión | 652609.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:652609.89, modificado:652609.89}} | REHABILITACIÓN EN SECU NDARIA GENERAL 143 CENTRO ED. LIBERTAD, SRA. DOLORES MORALES DE LOBO, LAS LOMAS GARCIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-49/24 OT 17807 REM | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-49/24 OT 17807 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LAS LOMAS GARCIA , NUEVO LEÓN., lon:-100.4543, lat:25.774316}} | 2024-06-07 | 2024-07-06 | 652609.89 | 652609.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400401 | Proyecto de inversión | 1070914.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1070914.33, modificado:1070914.33}} | REHABILITACI+ON PINTURA EN SECUNDARIA GENERAL N. 11 ¨ DR. JAIME TORRES BODET ¨, COL ALTAVISTA SUR, MONTERREY, NUVO LEÓN. ICIFED-OPF-21/24 OT 17813 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-21/24 OT 17813 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL ALTAVISTA SUR, MONTERREY, NUVO LEÓN, lon:-100.288374, lat:25.644282}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1070914.33 | 1070914.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400416 | Proyecto de inversión | 1079292.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079292.5, modificado:1079292.5}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN SECUNDARIA GENERAL No. 4, ¿MARIANO JIMÉNEZ¿, COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-25/24 OT 17816 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-25/24 OT 17816 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.212242, lat:25.673556}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1079292.5 | 1079292.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400420 | Proyecto de inversión | 1078773.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1078773.22, modificado:1078773.22}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILITIZANTE EN SECUNDARIA TECNICA No. 34, COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-26/24 OT 17817 CONSERV Y MTTO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-26/24 OT 17817 CONSERV Y MTTO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.206373, lat:25.649962}} | 2024-05-14 | 2024-07-27 | 1078773.22 | 1078773.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400424 | Proyecto de inversión | 2209296.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2209296.24, modificado:2209296.24}} | REHABILITACIÓN DEMOLICIÓN DE LOSA EN PRIMARIA, ¿MARGARITA DE GORTARI DE SALINAS¿, COL. SAN BERNABÉ 3 SECTOR (FOMERREY 121), MONTERREY, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPF-27/24 OT 16862 REND FINANC | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-27/24 OT 16862 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:COL. SAN BERNABÉ 3 SECTOR (FOMERREY 121), MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.371856, lat:25.755648}} | 2024-05-24 | 2024-09-20 | 2209296.24 | 2209296.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102344903 | Proyecto de inversión | 215440.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215440.95, modificado:215440.95}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA MORELOS 2, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 21259 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 21259 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLEJON PRIVADA E LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE O CONTINUACION DE CALLE PRIMERA ENTRE C, lon:-99.83677193, lat:25.16948041}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 129264.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2344903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400244 | Proyecto de inversión | 4952411.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4952411.44, modificado:4952411.44}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN PRIMARIA, BATALLA DE ICAMOLE, COL. SIERRA REAL, 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-64/24 OT 17930 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-64/24 OT 17930 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. SIERRA REAL, 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.587988, lat:25.776644}} | 2024-06-21 | 2024-11-09 | 4952411.44 | 4952411.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400249 | Proyecto de inversión | 5884754.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5884754.65, modificado:5884754.65}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS, EUGENIO DEL HOYO, COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-65/24 OT 17932 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-65/24 OT 17932 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JACOL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.088912, lat:25.814998}} | 2024-06-28 | 2024-11-09 | 5884754.65 | 5884754.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400262 | Proyecto de inversión | 4851649.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4851649.71, modificado:4851649.71}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH, FRACC. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. ICIFED-OPE-67/24 OT 17943 ONB | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-67/24 OT 17943 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:COL. FRACC. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.130916, lat:25.621027}} | 2024-06-28 | 2024-11-24 | 4851649.71 | 4851649.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102351179 | Proyecto de inversión | 1503066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503066.8, modificado:1503066.8}} | Continuación de construcción de cubículos, aulas de tutorías en Preparatoria 24 en el municipio de Anáhuac, N.L. Tercera etapa. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León |  | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Río Nadadores 500, Revolución, 65032, Anáhuac, N.L., lon:-100.13936, lat:27.2433}} | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 640886.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202217386 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:2900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL CALLE SAN PATRICIO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JORGE COL. LA ERMITA - 30966 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 30966 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:124, direccion:CALLE SAN PATRICIO COLONIA LA ERMITA, 66129 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JORGE, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE LAS MITRAS SUBIENDO POR LA AV. PRINCIPAL, lon:-100.43249164, lat:25.69865329}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3323, contratista:CKT EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:2805696.0, importe_modificado:2805696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2217386/proyecto_PROCESO, 2217386/proyecto_FIN, 2217386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102351181 | Proyecto de inversión | 8886981.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8886981.2, modificado:8886981.2}} | Continuación de Construcción de segundo nivel, 4 aulas, 1 aula de computo, servicios sanitarios, cuarto eléctrico, cubo de instalaciones, cubo de escaleras y elevador, en Edificio 1 del Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe (CIDEB) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León |  | N | 0 | 0 | 684 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Lázaro Cárdenas Mederos Uanl, 64930 Monterrey, N.L., lon:-100.27544, lat:25.61165}} | 2024-05-11 | 2024-10-11 | 3789281.56 | 8576249.87 | 1165737.51 | 1165737.51 | 1165737.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.25}} | {2351181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343437 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN , DR. ARROYO, N.L. - 11176 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 11176 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:135, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN, 67913 SAN JOSÉ DEL PALMAR (EL PACHÓN), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN SE UBICA A 81.4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU A, lon:-100.57527738, lat:24.30825922}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2489614.05 | 2489614.05 | 2489614.05 | 746884.21 | 746884.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-06-2024, contratista:JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2489614.05, importe_modificado:2489614.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2343437/proyecto_INICIO, 2343437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302239003 | Proyecto de inversión | 4683859.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4683859.11, modificado:4500380.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA FÚTBOL 7, EN EL MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS, N.L. - 175527 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 175527 | S | 1065 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE LOS GUERRA - LOS HERRERA COLONIA BARRIO LOS ALDAMAS, 66910 BARRIO ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A DE LA GARZA Y CALLE SANTIAGO SALINAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA LA UBICACION A DOS CUADRAS D, lon:-99.176473, lat:26.08109}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 4500380.83 | 4500380.83 | 4500380.83 | 4500380.83 | 4500380.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2310001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4510895.43, importe_modificado:4510895.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.0}} | {2239003/proyecto_INICIO, 2239003/proyecto_PROCESO, 2239003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202401579 | Proyecto de inversión | 6393914.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6393914.37, modificado:6393914.37}} | Adquisición de mobiliario y equipo y mantenimiento preventivo y correctivo del albergue de NNA migrantes no acompañados, Unidad Fabriles en Monterrey Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 01 Proyecto migrantes Fabriles Monterrey | N | 0 | 0 | 2026 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:39.0, meta_modificada:39.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6030.0, meta_modificada:6030.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 6393914.37 | 797324.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230877 | Proyecto de inversión | 1091270.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091270.42, modificado:1087241.37}} | PRIMARIA, AÑO DE JUAREZ 72 , COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN - PINTURA EN EDIFICIOS. - OPF-21/23 OT 16619 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-21/23 OT 16619 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN., lon:-100.263881, lat:25.914994}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 1087241.37 | 1087241.37 | 1084008.72 | 1084008.72 | 1084008.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230876 | Proyecto de inversión | 1103104.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1103104.26, modificado:1103104.26}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 90, JOSÉ CALDERÓN AYALA, COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA, SUBESTACIÓN - OPF 20/23 OT 16269 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF- 20/23 OT 16269 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.494111, lat:25.678324}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 1103104.26 | 1103104.26 | 985668.28 | 985668.28 | 985668.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212031 | Proyecto de inversión | 6815068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6815068.39, modificado:6806448.36}} | JARDÍN DE NIÑOS CARLOS MONSIVAIS ACEVES, COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN - OPF-01/23 OT 16020 ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION. RED ELECTRICA. SUBESTACIÓN. RAMPA ACCESO. PASAMANOS. ACESO PPAL. TECH. METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-01/23 OT 16020 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN., lon:-100.316583, lat:25.877399}} | 2023-03-03 | 2023-08-30 | 6806448.36 | 6806448.36 | 6776945.78 | 6776945.78 | 6776945.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402324325 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:670793.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO LOS RAMONES, N.L. - 258475 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 258475 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:EJIDO LOMA, 66824 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 12.2 KM Y 16 MIN DE DISTANCIA POR CARRETERA MORELOS EN LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA LA IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS 25.77169599.548691625.770, lon:-99.5486916, lat:25.771695}} | 2023-11-14 | 2023-12-29 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | 670793.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2309001, contratista:SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:4597358.32, importe_modificado:4597358.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2324325/proyecto_INICIO, 2324325/proyecto_PROCESO, 2324325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:REVISAR, trimestre:2.0, usuario:victormnunezg, fecha:2024-07-19}}
2024 | 2 | NLE240202401628 | Proyecto de inversión | 3014500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014500.0, modificado:3014500.0}} | Mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble albergue para NNA migrntes acompañados en Zuazua Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 03 proyecto migrantes Zuazua Nuevo León | N | 0 | 0 | 7920 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:418.0, meta_modificada:418.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ébanos SN Col. Real de Palmas General Zuazua, Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2024-06-17 | 2024-12-16 | 3014500 | 2933506.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343551 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA EN DR. ARROYO, N.L. - 12421 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 12421 | S | 39 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:EJIDO LA LAGUNITA, 67933 LA LAGUNITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LAGUNITA SE UBICA A 38.6 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NOROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 ENTRONQUE , lon:-100.48722599, lat:23.86766298}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2494812.37 | 2494812.37 | 2494812.37 | 748443.72 | 748443.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-07-2024, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2494812.37, importe_modificado:2494812.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2343551/proyecto_INICIO, 2343551/proyecto_PROCESO, 2343551/proyecto_INICIO, 2343551/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200301787797 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5210661.97}} | PRIM PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE, CANTORAL, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5210661.97 | 5210661.97 | 5117051.1 | 5117051.1 | 5117051.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349305 | Proyecto de inversión | 638119.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:638119.68, modificado:638119.68}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS, ¿AQUILES SERDÁN¿, COL. CENTRO, PARAS, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-06/24 OT 17260 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, PARAS, NUEVO LEÓN., lon:-99.524747, lat:26.500919}} | 2024-03-22 | 2024-07-19 | 638119.68 | 638119.68 | 340361.17 | 340361.17 | 340361.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212072 | Proyecto de inversión | 8796187.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8796187.46, modificado:8796187.46}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO¿, COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-17/23 OT 16884 FAM POTENCIADO - DEMOLICIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PREFABRICADAS, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y RED SANITARIA, PLAZAS Y ANDADORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-17/23 OT 16884 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 8796187.46 | 8796187.46 | 8712686.27 | 8712686.27 | 8712686.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212069 | Proyecto de inversión | 14802081.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.480208155E7, modificado:1.480144272E7}} | CENTRO DE EDUCACIÓN MÚLTIPLE DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALBERTO SÁNCHEZ, COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-16/23 OT 17201 FAM POTENCIADO - DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-16/23 OT 17201 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.0462, lat:25.789759}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 14801442.72 | 14801442.72 | 14784764.76 | 14784764.76 | 14784764.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212037 | Proyecto de inversión | 5163604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5163604.63, modificado:5163604.11}} | PRIMARIA JUAN SORIANO, COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-03/23 OT 16312 FAM POTENCIADO - CABLEADO DE OBRA EXT. A TODOS LOS EDIFICIOS, 1 AULA Y CAMBIO DE CANCELERÍA, PROTECTORES. PORTÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-03/23 OT 16312 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.163852, lat:25.916974}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 5163604.11 | 5163604.11 | 5150149.66 | 5150149.66 | 5150149.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212057 | Proyecto de inversión | 3828751 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3828751.0, modificado:3828537.6}} | SECUNDARIA TÉCNICA 124 EUGENIO DEL HOYO, COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-12/23 OT 16262 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EDIFICIO C, PLAZAS Y ANDADORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-12/23 OT 16262 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.095802, lat:25.816206}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3828537.6 | 3828537.6 | 3828141.74 | 3828141.74 | 3828141.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102212049 | Proyecto de inversión | 4308776.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4308776.58, modificado:4296731.78}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI, COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-08/23 OT 15567 FAM POTENCIADO - REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS TIPO M. LUMINARIAS, PISOS. TRABAJOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-08/23 OT 15567 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., lon:-100.15923, lat:25.979107}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4296731.78 | 4296731.78 | 4293546.08 | 4293546.08 | 4293546.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102343280 | Proyecto de inversión | 2496358.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2496358.43, modificado:2496358.43}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS ARREOZOLA EN DR. ARROYO, N.L. - 9580 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 9580 | S | 50 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.2, meta_modificada:1255.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:EJIDO LOS ARREOZOLA, 67905 LOS ARREOZOLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS ARREOZOLA SE UBICA A 5.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 11 DR. ARROYO MIER Y NORIEGA LA OLLA SE UBICARÁ EN, lon:-100.15753538, lat:23.62868828}} | 2024-03-11 | 2024-07-27 | 2490214.3 | 2490214.3 | 2490214.3 | 1119396.47 | 1119396.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04-2024, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2490214.3, importe_modificado:2490214.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2343280/proyecto_INICIO, 2343280/proyecto_PROCESO, 2343280/proyecto_INICIO, 2343280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.87 | 5010187.87 | 5010187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349300 | Proyecto de inversión | 539438.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539438.52, modificado:539438.52}} | REHABILITACIÓN EN PREPARATORIA NÚM 4 UAN L , COL. LINARES, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-04/24 OT 17481 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. LINARES, NUEVO LEÓN, lon:-99.5697, lat:24.86086}} | 2024-03-22 | 2024-05-05 | 539438.52 | 539438.52 | 532359.6 | 532359.6 | 532359.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349276 | Proyecto de inversión | 4688661.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4688661.83, modificado:4688661.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO 1ERA ETAPA EN EDU. MEDIA SUPERIOR PREPARATORIA NUM. 15 UANL , COL. VILLA FLORIDA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-01/24 OT 17462 REND FINANC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VILLA FLORIDA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.289997, lat:25.656975}} | 2024-01-17 | 2024-04-15 | 4688661.83 | 4688661.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349267 | Proyecto de inversión | 7011216.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7011216.16, modificado:7011216.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, PLAZAS Y ANDADORES EN JARDIN DE NIÑOS GIOACHINO ANTONIO ROSSINI, COL. LOS ENCINOS (LAS ALAMEDAS), GARCÍA, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-18/24 OT 16900 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS (LAS ALAMEDAS), GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.58525, lat:25.82395}} | 2024-03-25 | 2024-08-21 | 7011216.16 | 7011216.16 | 693732.32 | 693732.32 | 693732.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349262 | Proyecto de inversión | 16678011.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.667801109E7, modificado:1.667801109E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO EN PRIMARIA DAVID ALBERTO COSSIO, COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-17/24 OT 17824 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.080083, lat:25.676611}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 16678011.09 | 16678011.09 | 298685.36 | 298685.36 | 298685.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401874463 | Proyecto de inversión | 1619944.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619944.7, modificado:340433.38}} | PLANTEL CONALEP 295 DON VICTOR GOMEZ GARZA 2DA ETAPA, INDUSTRIAL LA SILLA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 311-20 OT 14794 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 340433.38 | 340433.38 | 340405.18 | 340405.18 | 340405.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349257 | Proyecto de inversión | 15243066.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.524306655E7, modificado:1.524306655E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS Y MODULO SANITARIO, ESCALERA EN PRIMARIA , ¿ROBERTO GONZALEZ BARRERA¿, COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-15/24 OT 17322 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN, lon:-100.130333, lat:25.621444}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 15243066.55 | 15243066.55 | 3717745.09 | 3717745.09 | 3717745.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349256 | Proyecto de inversión | 12855209.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285520908E7, modificado:1.285520908E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y MÓDULO SANITARIO, ESCALERA EN PRIMARIA FEDERICO CHOPIN, COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-14/24 OT 17825 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.058852, lat:25.645324}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 12855209.08 | 12855209.08 | 2033581.7 | 2033581.7 | 2033581.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401879344 | Proyecto de inversión | 768243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768243.3, modificado:767022.43}} | SEC GRAL NUM 7 CENTENARIO DE LA REVOLUCION, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14416 OPF 330-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 767022.43 | 767022.43 | 761242.59 | 761242.59 | 761242.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349250 | Proyecto de inversión | 19481300.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.948130014E7, modificado:1.948130014E7}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS Y OBRA EXTERIOR MODULO SANTINARIO, BODEGAS Y ESCALERAS EN PRIMARIA PROFR. ALEJANDRO RODRIGUEZ LUCIO, COL. URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-13/24 OT 16474 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.083211, lat:25.681833}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 19481300.14 | 19481300.14 | 7396974.63 | 7396974.63 | 7396974.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302243881 | Acción | 1588800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588800.0, modificado:1588800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 127655 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 127655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1587999.84 | 1587999.84 | 1587999.84 | 1587999.84 | 1587999.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146391, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:1588800.0, importe_modificado:1587999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2243881/proyecto_FIN, 2243881/proyecto_PROCESO, 2243881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349246 | Proyecto de inversión | 17612929.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.761292954E7, modificado:1.761292954E7}} | CONTRUCCION DE 6 AULAS, MODULO SANITARIO, ESCALERA Y BODEGA EN PRIMARIA PROFR. JESÚS IR UEGAS Z., COL. PRADERAS DE SAN JUAN 2DO SECTOR, BENITO JUÁREZ , NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-12/24 OT 17535 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. PRADERAS DE SAN JUAN 2DO SECTOR, BENITO JUÁREZ , NUEVO, lon:-100.09163, lat:25.680125}} | 2024-03-25 | 2024-09-05 | 17612929.54 | 17612929.54 | 6638547.85 | 6638547.85 | 6638547.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101884861 | Proyecto de inversión | 1608641.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1608641.23, modificado:1607897.35}} | SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 23-21 15995 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1607897.35 | 1607897.35 | 1606967.22 | 1606967.22 | 1606967.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336007 | Proyecto de inversión | 5019381.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5019381.27, modificado:5008420.06}} | PREPARATORIA "TELEBACHILLERATO COMUNITARIO LAS PALOMAS" LAS PALOMAS, MIER Y NORIEGA - CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, DIRECCION TALLER DE COMPUTO, CANCHA POLIVALENTE, ANDADORES DE CONEXION, RED ELECTRICA - PEI 147/23 OPE 92/23 OT 16341 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 147/23 OPE 92/23 OT 16341 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:LAS PALOMAS, MIER Y NORIEGA, lon:-100.180502, lat:23.544239}} | 2023-10-06 | 2024-03-03 | 5008420.06 | 5008420.06 | 5008420.06 | 5008420.06 | 5008420.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101885900 | Proyecto de inversión | 1101022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101022.21, modificado:1109883.51}} | PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 60-21 15755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1109883.51 | 1109883.51 | 1105236.75 | 1105236.75 | 1105236.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886035 | Proyecto de inversión | 999637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999637.15, modificado:986225.67}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-21 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402338068 | Proyecto de inversión | 2795412.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2795412.43, modificado:2794869.17}} | REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS, MANUEL OROZCO Y BERRA, FRACC. HÉROES DE MEXICO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-82/23 OT 17300 - REM ESC AL CIEN PEI-0123/2023 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-82/23 OT 17300 - REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:FRACC. HÉROES DE MEXICO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, lon:-100.265594, lat:25.761293}} | 2023-10-03 | 2024-01-15 | 2794869.17 | 2794869.17 | 2794869.17 | 2794869.17 | 2794869.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336193 | Proyecto de inversión | 2135975.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135975.38, modificado:2135025.43}} | PIRM. PROFR MANUEL E GONZALEZ, PARQUES DE GUADALUPE 1A SECCION, GUADALUPE - REHABILITACION DE EDIFICIOS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, FIRME DE CONCRETO Y PISO PORCELANATO, HERRERIAS PUERTAS Y CERRADURAS - PEI 147/23 OPE 103/23 OT 16428 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 147/23 OPE 103/23 OT 16428 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AMAPOLA, PARQUES DE GUADALUPE 1A SECCION, GUADALUPE, lon:-100.219055, lat:25.667701}} | 2023-10-27 | 2024-02-08 | 2135025.43 | 2135025.43 | 2135025.43 | 2135025.43 | 2135025.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886265 | Proyecto de inversión | 468500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468500.0, modificado:468263.42}} | CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 74-21 16001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 468263.42 | 468263.42 | 465869.46 | 465869.46 | 465869.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101886267 | Proyecto de inversión | 424206.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424206.76, modificado:424204.2}} | JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 75-21 16002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 424204.2 | 424204.2 | 406857.6 | 406857.6 | 406857.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336180 | Proyecto de inversión | 637980.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637980.31, modificado:637980.31}} | JN ERNESTO GUAJARDO, BARRIO DEL PRADO, MONTERREY - REHABILITACION DE AULA DIDACTICA Y MODULOS SANITARIOS, REHABILITACION DE PINTURA EN TECHUMBRE YPINTURA EN JUEGOS - PEI 147/23 OPE 102/23 OT 16422 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 147/23 OPE 102/23 OT 16422 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PSEO CAMPESTRE, BARRIO DEL PRADO, MONTERREY, lon:-100.393349, lat:25.781904}} | 2023-10-27 | 2024-01-24 | 637980.31 | 637980.31 | 280066.77 | 280066.77 | 280066.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336674 | Proyecto de inversión | 3334894.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3334894.44, modificado:3334586.86}} | PRIMARIA ¨MI PATRIA ES PRIMERO¨, COL. MOCTEZUMA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-118/23 OT 16792 - REM ESC AL CIEN PEI-0147/2023 - SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN EN EDIFICIO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-118/23 OT 16792 REM PEI-0147/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MOCTEZUMA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.346906, lat:25.736431}} | 2023-11-14 | 2024-03-12 | 3334586.86 | 3334586.86 | 3334586.86 | 3334586.86 | 3334586.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268035 | Proyecto de inversión | 3287329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3287329.57, modificado:3321192.92}} | CECYTE ESCOBEDO, COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-32/23 OT 17241 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ANDADOR DE CONEXIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-32/23 OT 17241 RENDIM FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, lon:-100.292454, lat:25.789855}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 3321192.92 | 3321192.92 | 3306313.45 | 3306313.45 | 3306313.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268030 | Proyecto de inversión | 3398467.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3398467.24, modificado:3398467.2}} | JARDIN DE NIÑOS PROFR. ELEAZAR DE LOS SANTOS ARMENDARIZ, COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-31/23 OT 15630 RENDIMIENTOS FIN - PUERTA TUBULAR DE ACCESO, REJACERO, PORTÓN VERDE, PORTON, ANDADOR, ASTA BANDERA, SUBESTACION, PLAZA CIVICA, ACCESO PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-31/23 OT 15630 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.03085, lat:25.7684}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 3398467.2 | 3398467.2 | 3397927.08 | 3397927.08 | 3397927.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302268026 | Proyecto de inversión | 3527152.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3527152.99, modificado:3527152.99}} | PRIMARIA PROFR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-30/23 OT 16162 REND FIN - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-30/23 OT 16162 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VILLAS DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN, lon:-100.314444, lat:25.853611}} | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 3527152.99 | 3527152.99 | 3521940.92 | 3521940.92 | 3521940.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349114 | Adquisición | 197950481.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9795048132E8, modificado:1.9795048132E8}} | Equipamiento FASP 2024 para Instituciones de Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 5941612 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2635.0, meta_modificada:2635.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 118770285.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402315625 | Acción | 57446.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57446.83, modificado:57477.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 416833 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 416833 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2023-06-30 | 2023-07-30 | 57477 | 57477 | 57477 | 57477 | 57477 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:57477.0, importe_modificado:57477.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2315625/proyecto_INICIO, 2315625/proyecto_FIN, 2315625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340393 | Adquisición | 2681688 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681688.0, modificado:3218025.6}} | Suministro e instalación de veinte (20) medidores de flujo tipo tiempo en tránsito para tuberías de 1- 200 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | O-PR-23011/121 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 3218025.6 | 3218025.6 | 3218025.6 | 3218025.6 | 3218025.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202359289 | Proyecto de inversión | 1320012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1320012.0, modificado:1448510.68}} | REHABILITACION DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PABLO SALCE Y EMILIO CARRANZA, COLONIA CENTRO - 40667 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 40667 | S | 550 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE EMILIO CARRANZA, LLENDO POR LA CALLE PABLO SALCE NORTE GIRAR HACIA LA DERECHA POR CALLE INDEPENDENCIA EN DONDE SE E, lon:-99.57174184, lat:24.86455325}} | 2024-05-02 | 2024-05-31 | 1448510.68 | 1448510.68 | 1448510.68 | 1448510.68 | 1448510.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2024, contratista:PABLO RUIZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4003257.43, importe_modificado:4379392.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2359289/proyecto_FIN, 2359289/proyecto_PROCESO, 2359289/proyecto_INICIO, 2359289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393403 | Proyecto de inversión | 300922.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300922.73, modificado:300922.73}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO EN LA LOACLIDAD DE PUERTO PIÑONES - 168230 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 168230 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:303, direccion:CALLE CAMINO A PUERTO PIÑONES RANCHO PUERTO PIÑONES, 67956 PUERTO PIÑONES, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A PUERTO PIÑONES A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL TECHADO Y A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL JARDIN DE ÑOS Y LA ES, lon:-100.01742179, lat:24.45109542}} | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 300922.73 | 300922.73 | 300922.73 | 300922.73 | 300922.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/303/001/2024, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:300922.73, importe_modificado:300922.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2393403/proyecto_PROCESO, 2393403/proyecto_FIN, 2393403/proyecto_PROCESO, 2393403/proyecto_INICIO, 2393403/proyecto_PROCESO, 2393403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202395162 | Proyecto de inversión | 132594 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132594.0, modificado:133168.0}} | AMPLIACION DE LINEA Y RED ELECTRICA EN EL PINALITO - 175823 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 175823 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:274, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 62 TRAMO LA ESCONDIDA - LA ASCENSION KILÓMETRO 8 + 200 RANCHO EL PINALITO, 67947 EL PINALITO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR LA CARRETERA LA ESCONDIDALA ASCENSION EN EL KILOMETRO 8 MA, lon:-99.91185092, lat:24.17493655}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 133168 | 133168 | 133168 | 133168 | 133168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/274/01/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:133168.0, importe_modificado:133168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2395162/proyecto_PROCESO, 2395162/proyecto_FIN, 2395162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400436 | Proyecto de inversión | 1373582.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1373582.94, modificado:1373582.94}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO - ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA BÁSICO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, IMPRESORA DE TINTA CONTINUA, MESA PARA MAESTRO 2016 CON FALDON - A-15/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-15/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. CROC, PESQUERÍA, lon:-100.047241, lat:25.790193}} | 2024-04-22 | 2024-05-01 | 1373582.94 | 1373582.94 | 1373582.94 | 1373582.94 | 1373582.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400677 | Proyecto de inversión | 1537371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537371.2, modificado:1537371.2}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES, CAMACHITO, LINARES. ICIFED-A-25/24 PEI-0016/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-25/24 ONS PEI-0016/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. CAMACHITO, LINARES, lon:-99.598167, lat:24.863292}} | 2024-06-07 | 2024-06-16 | 1537371.2 | 1537371.2 | 1537371.2 | 1537371.2 | 1537371.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302244545 | Proyecto de inversión | 1066128.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066128.27, modificado:1174949.71}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. CENTRO - 131208 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131208 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA CIUDAD BENITO JUÁREZ CENTRO, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y AVENIDA TEOFILO SALINAS, CALLE GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA A UN COSTADO DE LA , lon:-100.08859134, lat:25.6452521}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 1174949.71 | 1174949.71 | 1174949.71 | 1174949.71 | 1174949.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-21, contratista:GINARSU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1176524.11, importe_modificado:1174949.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2244545/proyecto_INICIO, 2244545/proyecto_FIN, 2244545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402307364 | Proyecto de inversión | 1759164.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759164.8, modificado:1759164.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN CARLOS - 381828 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vallecillo | 381828 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE ARISTA INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.COSS Y CALLE ABASOLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS, lon:-99.79568806, lat:26.56810465}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1759164.8 | 1759164.8 | 1759164.8 | 1759164.8 | 1759164.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPV-IR-FAISM-CCD-01/2023, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO NL, monto:3682021.98, importe_modificado:3682021.98}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2307364/proyecto_INICIO, 2307364/proyecto_PROCESO, 2307364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402309277 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 388746 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 388746 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECCION SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE DE LA PLAYITA Y , AVANZANDO PÓR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-99.80721786, lat:24.08748438}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/020/2023, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:624400.0, importe_modificado:624400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2309277/proyecto_PROCESO, 2309277/proyecto_INICIO, 2309277/proyecto_PROCESO, 2309277/proyecto_INICIO, 2309277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202374511 | Proyecto de inversión | 497660.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497660.8, modificado:511853.42}} | CONSTRUCCION DE 7 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 91829 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 91829 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO GONZALEZ Y CALLE LUIS TIJERINA, CALLE ALVARO OBREGON SON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN COLONIA LA PETACA CALLE 24 DE FEBRERO SN EN AMPLIA, lon:-99.52637474, lat:24.86371691}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 511853.42 | 511853.42 | 511853.42 | 511853.42 | 511853.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:496291.15, importe_modificado:511853.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2374511/proyecto_FIN, 2374511/proyecto_PROCESO, 2374511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393464 | Proyecto de inversión | 452567.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452567.74, modificado:452567.74}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PISO EN SAN JUANITO DE SOLIS - 168534 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 168534 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO A LA CANOA EJIDO SAN JUANITO DE SOLÍS, 67956 SAN JUANITO DE SOLÍS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD CASI DONDE SE TERMINAN LAS CASAS LA CANCHA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A LA CANOA DEL LADO DER, lon:-99.93950366, lat:24.44197165}} | 2024-06-25 | 2024-08-25 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/064/001/2024, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:452567.74, importe_modificado:452567.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2393464/proyecto_PROCESO, 2393464/proyecto_FIN, 2393464/proyecto_INICIO, 2393464/proyecto_FIN, 2393464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400684 | Proyecto de inversión | 733978.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733978.4, modificado:733978.4}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (EXTINTOR, EXTINTOR TIPO K 4L, EXTINTOR TIPO 6L, REGADERA DE EMERGENCIA) EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.7, POPULAR, ALLENDE. ICIFED-A-26/24 PEI-0014/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-26/24 PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COL. POPULAR, ALLENDE, lon:-100.03144, lat:25.30102}} | 2024-06-14 | 2024-06-29 | 733978.4 | 733978.4 | 733978.4 | 733978.4 | 733978.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400692 | Proyecto de inversión | 565500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565500.0, modificado:565500.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (MESA INFANTIL PARA ALUMNO DE PREESCOLAR, SILLA INFANTIL PARA ALUMNO DE PREESCOLAR) EN CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL No.7, POPULAR, ALLENDE. ICIFED-A-27/24 PEI-0014/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-27/24 PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COL. POPULAR, ALLENDE, lon:-100.03144, lat:25.30102}} | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 565500 | 565500 | 565500 | 565500 | 565500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272000 | Proyecto de inversión | 2957736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957736.0, modificado:2974636.42}} | CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.JUAREZ CRUZ CON MORELOS, CABECERA MUNICIPAL,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.10829, lat:25.89698}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 2974636.42 | 2974636.42 | 2974636.42 | 2974636.42 | 2974636.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2957736.0, importe_modificado:2957736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2272000/proyecto_INICIO, 2272000/proyecto_PROCESO, 2272000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402301873 | Proyecto de inversión | 12501255.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.250125585E7, modificado:1.299856712E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES PLUVIALES EN AV. ELOY CAVAZOS - 357225 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 357225 | S | 960 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7310.0, meta_modificada:7310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:AVENIDA ELOY CAVAZOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES Y CALLE HACIENDA SAN JOSÉ, CALLE SIERRA LEONE A 390 M EN DIRECCIO, lon:-100.16461317, lat:25.64307751}} | 2023-03-17 | 2023-08-13 | 12998567.12 | 12998567.12 | 12998567.12 | 12998567.12 | 12998567.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2023-01, contratista:Constructora Salas Lozano S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, monto:1.24946946E7, importe_modificado:1.298856712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7310.0}} | {2301873/proyecto_PROCESO, 2301873/proyecto_INICIO, 2301873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349413 | Proyecto de inversión | 1407980.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407980.16, modificado:1407980.16}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA, COMPUTADOR ADE ESCRITORIO, PROYECTOR EN PROFR. JESÚS IRUEGAS Z., COL. PRADERAS DE SAN JUAN, BENITO JUÁREZ, NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-10/24 OT 17826 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. PRADERAS DE SAN JUAN, BENITO JUÁREZ, NL., lon:-100.09163, lat:25.680125}} | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 1407980.16 | 1407980.16 | 1407980.16 | 1407980.16 | 1407980.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349417 | Proyecto de inversión | 1395453.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395453.55, modificado:1395453.55}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA, COMPUTADOR ADE ESCRITORIO, PROYECTOR EN ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-11/24 OT 17832 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, OT 17832, lon:-100.130333, lat:25.621444}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 1395453.55 | 1395453.55 | 1395453.55 | 1395453.55 | 1395453.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349421 | Proyecto de inversión | 1412522.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412522.95, modificado:1412522.95}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA, COMPUTADOR ADE ESCRITORIO, PROYECTOR EN CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-13/24 OT 17829 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NL., lon:-100.059, lat:25.797694}} | 2024-03-27 | 2024-04-25 | 1412522.95 | 1412522.95 | 1412522.95 | 1412522.95 | 1412522.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364420 | Proyecto de inversión | 490551.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490551.36, modificado:519333.25}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN DIFERENTES COLONIAS DEL AREA URBANA - 56761 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 56761 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN 223 INTERIOR SN COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE CRISANTEMO, CALLE GLADIOLA SON 6 DIFERENTES DOMICILIOS EL PRIMERO SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN NO. 223 , lon:-99.52923704, lat:24.85246097}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 519333.25 | 519333.25 | 519333.25 | 519333.25 | 519333.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2024, contratista:RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:489201.28, importe_modificado:519333.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {2364420/proyecto_INICIO, 2364420/proyecto_FIN, 2364420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202394725 | Proyecto de inversión | 918437.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:918437.55, modificado:918437.55}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN EL NACIMIENTO - 174051 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 174051 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO A CAÑON DE VACAS RANCHO EL NACIMIENTO, 67957 EL NACIMIENTO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR EL CAMINO AL CAÑON DE VACAS DESPUES DE PASAR LA MAYORIA DE LAS CASAS, AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA C, lon:-99.72356201, lat:24.24332718}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 918437.55 | 918437.55 | 918437.55 | 918437.55 | 918437.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/036/001/2024, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:918437.55, importe_modificado:918437.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2394725/proyecto_FIN, 2394725/proyecto_PROCESO, 2394725/proyecto_INICIO, 2394725/proyecto_PROCESO, 2394725/proyecto_INICIO, 2394725/proyecto_PROCESO, 2394725/proyecto_FIN, 2394725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202395287 | Proyecto de inversión | 255780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255780.0, modificado:255780.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA PLAYITA 2, EN ARAMBERRI - 176436 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 176436 | S | 214 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECCION SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE DE LA PLAYITA Y , AVANZANDO POR LA CALLE ZARAGOZA HACIA LA SALIDA A ZARAGOZA PASANDO LA COLONIA INFONAVIT SE AVANZA 200 METR, lon:-99.80726077, lat:24.08767048}} | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 255780 | 255780 | 255780 | 255780 | 255780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/01/01/2024, contratista:IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:255780.0, importe_modificado:255780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2395287/proyecto_INICIO, 2395287/proyecto_FIN, 2395287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400550 | Proyecto de inversión | 1732344 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732344.0, modificado:1732344.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (COMPUTADORA DE ESCRITORIO) EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LINARES, CAMACHITO, LINARES. ICIFED-A-19/2024 PEI-0016/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-19/2024 ONS PEI-0016/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. CAMACHITO, LINARES, lon:-99.598167, lat:24.863292}} | 2024-05-22 | 2024-05-31 | 1732344 | 1732344 | 1732344 | 1732344 | 1732344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004873 | Proyecto de inversión | 35799995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.579999524E7, modificado:3.553292073E7}} | EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, "GRAL. MARIANO ESCOBEDO", COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - PEI 30/21 OT 16160 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56/21 OT 16160 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 35532920.73 | 35532920.73 | 35532920.73 | 35532920.73 | 35532920.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402292256 | Proyecto de inversión | 399999 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.0, modificado:399999.0}} | BAÑOS ESCUELA PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA - 318477 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de China | 318477 | S | 300 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:526, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NL 8 Y CALLE ERNESTO TIJERINA, CALLE NAVOR DE OCHOA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IG, lon:-98.98361851, lat:25.07635178}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | 399999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-05-2023, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTESIMIENTOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:399999.0, importe_modificado:399999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2292256/proyecto_INICIO, 2292256/proyecto_PROCESO, 2292256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402293718 | Proyecto de inversión | 3509371.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509371.6, modificado:3509371.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL, LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEÓN - 324138 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lampazos de Naranjo | 324138 | S | 175 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2610.0, meta_modificada:2610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ING. JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PROFR. EUSEBIO BALDEMAR GONZALEZ LA COLONIA, lon:-100.49400192, lat:27.02338792}} | 2023-12-20 | 2023-12-30 | 3509371.6 | 3509371.6 | 3509371.6 | 3509371.6 | 3509371.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLN-INFRA-23-ARELOSPRE-13/23-IR, contratista:JOSE EDUARDO CERDA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL, monto:3509371.6, importe_modificado:3509371.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2610.0}} | {2293718/proyecto_FIN, 2293718/proyecto_PROCESO, 2293718/proyecto_INICIO, 2293718/proyecto_FIN, 2293718/proyecto_PROCESO, 2293718/proyecto_INICIO, 2293718/proyecto_FIN, 2293718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349332 | Proyecto de inversión | 2346912 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346912.0, modificado:2346912.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA, COMPUTADOR ADE ESCRITORIO, PROYECTOR EN PROFR. ALEJANDRO RODRIGUEZ LUCIO, URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ, | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-05/24 OT 17828 ONB PEI-14/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ, lon:-100.083211, lat:25.681833}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 2346912 | 2346912 | 2346912 | 2346912 | 2346912 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202395204 | Proyecto de inversión | 267960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267960.0, modificado:267960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO FOTOVOLTAICO EN SAN JOSE DEL JILGUERO - 176004 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 176004 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:61, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA ASCENCIÓN - MILPILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO SAN JOSÉ DEL JILGUERO, 67955 SAN JOSÉ DEL JILGUERO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR LA TERRACERIA LA ASCENSIONMILPILLAS EN EL, lon:-99.84593145, lat:24.34423679}} | 2024-06-25 | 2024-07-20 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | 267960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/01/NOCONV/061/2024, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:267960.0, importe_modificado:267960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2395204/proyecto_FIN, 2395204/proyecto_PROCESO, 2395204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400442 | Proyecto de inversión | 363544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:363544.0, modificado:363544.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO - MINISPLIT 1 TON Y MINISPLIT 2 TON - A-16/24 PEI-0006/24 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-16/24 REM PEI-0006/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ,, lon:-100.1082352, lat:25.6979337}} | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 363544 | 363544 | 363544 | 363544 | 363544 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400632 | Proyecto de inversión | 1597454.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1597454.56, modificado:1597454.56}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, CABLE HDMI, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EQUIPO DE SONIDO) EN SECUNDARIA NUM. 121 JORGE CARPIZO MCGREGOR, VALLE DEL SALDUERO, APODACA. ICIFED-A-21/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-21/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:COL. BUENA VISTA, CARMEN, lon:-100.37076, lat:25.86107}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, lon:-100.21971, lat:25.811915}, geo3: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 1597454.56 | 1597454.56 | 1597454.56 | 1597454.56 | 1597454.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004901 | Proyecto de inversión | 4513375.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513375.33, modificado:4513010.56}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - CONSTRUCCION - PEI 68/21 OT 16226 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 77/21 OT 16226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 4513010.56 | 4513010.56 | 4513010.56 | 4513010.56 | 4513010.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302244557 | Proyecto de inversión | 2536768.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536768.24, modificado:2680525.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HECTOR CABALLERO ENTRE CALLE ELOY CAVAZOS Y CALLE ONCEAVA, COL. HÉCTOR CABALLERO - 131293 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131293 | S | 2750 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL N, lon:-100.12596319, lat:25.63684924}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2680525.42 | 2680525.42 | 2680525.42 | 2680525.42 | 2680525.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-19A, contratista:Arrojacero S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez NL, monto:2534211.79, importe_modificado:2534211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2244557/proyecto_INICIO, 2244557/proyecto_FIN, 2244557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402289588 | Proyecto de inversión | 6077140.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6077140.84, modificado:6335079.7}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CRUCERO AV. LAS FUENTES Y AV. LA UNIDAD, COL. FUENTES DE JUAREZ - 305702 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juárez | 305702 | S | 330 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3362.0, meta_modificada:3362.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FUENTES DE LA UNIDAD INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE JUÁREZ, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DE LAS FUENTES Y CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL, CALLE FUENTE COMPUESTA 1 CUADRA AL SUROESTE DE JARDIN DE, lon:-100.10585243, lat:25.6396702}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 6335079.7 | 6335079.7 | 6335079.7 | 6335079.7 | 6335079.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2023-12, contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:6282291.25, importe_modificado:6282291.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3362.0}} | {2289588/proyecto_INICIO, 2289588/proyecto_PROCESO, 2289588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340379 | Adquisición | 19169638 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9169638E7, modificado:2.30035656E7}} | Suministro de (10) diez Unidades Especializadas para detección y control de fugas en la infraestructura de agua potable u.m.e.m.c.d.f. tipo 1. Unidad móvil acondicionada de fábrica, especializada, manufacturada para control y detección de fugas, el cual consta de vehículo utilitario ensamblado según especificaciones, para brindar el servicio en todo el estado de Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | O-PR-23011/111 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 23003565.6 | 23003565.6 | 23003565.6 | 23003565.6 | 23003565.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340410 | Proyecto de inversión | 16025400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.60254E7, modificado:1.60254E7}} | Suministro e instalación de novecientos (900) medidores industriales tipo ultrasónico 4"(100 mm), con dispositivo indicador herméticamente sellado o encapsulado ip68, para lectura en metros cúbicos con indicación mínima de decimas de litro, deberá ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensación de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterráneas alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 bar o superior, normas iso 17025 o iso9001:2015, deberá cumplir ó superar iso 4067:2017 y/ó oiml r49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo gprs; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área conurbada y metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | O-PR-23011/131 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 16025400 | 16025400 | 16025400 | 16025400 | 16025400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:900.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349412 | Proyecto de inversión | 6055169.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6055169.33, modificado:6083044.13}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, ASTA BANDERA DE LATÓN, CABLE HDMI, DISCO DURO DE 1TB EN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, COL. INDUSTRIAL, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-09/24 OT 17782 REM PEI-0041/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. INDUSTRIAL, MONTERREY, NL., lon:-100.325936, lat:25.694741}} | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 6083044.13 | 6083044.13 | 6083044.13 | 6083044.13 | 6083044.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361682 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3996000.0, modificado:4075825.64}} | REHABILITACION AV. LAS AMERCIAS LADO PONIENTE ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y 24 DE FEBRERO, COL. LA PETACA - 47616 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 47616 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6660.0, meta_modificada:6660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO VILLA AL LLEGAR A LA COLONIA LA PETACA ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LLEGAR, lon:-99.53124908, lat:24.86158336}} | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 4075825.64 | 4075825.64 | 4075825.64 | 4075825.64 | 4075825.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2024, contratista:EMILIO DE JESUS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3994907.76, importe_modificado:4075825.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6660.0}} | {2361682/proyecto_PROCESO, 2361682/proyecto_INICIO, 2361682/proyecto_PROCESO, 2361682/proyecto_FIN, 2361682/proyecto_INICIO, 2361682/proyecto_FIN, 2361682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400546 | Proyecto de inversión | 1707917.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1707917.76, modificado:1707917.76}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, ASTA BANDERA DE LATÓN, CESTO PARA BASURA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO) EN ESC. NELSON MANDELA, ICIFED-A-18/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-18/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:NAPOLES, BENITO JUÁREZ, lon:-100.10837, lat:25.69883}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO, GENERAL ZUAZUA, lon:-100.147832, lat:25.861807}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, lon:-100.13355, lat:25.858587}, geo4: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, lon:-100.163852, lat:25.916974}, geo5: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, lon:-100.080049, lat:25.677792}} | 2024-05-21 | 2024-05-30 | 1707917.76 | 1707917.76 | 1707917.76 | 1707917.76 | 1707917.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400665 | Proyecto de inversión | 1704804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1704804.44, modificado:1704804.44}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, CABLE HDMI, COMPUTADORA PERSONAL, MICROFONO, GUILLOTINA) EN PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO, PASEO DE LAS FLORES, APODACA. ICIFED-A-24/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-24/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR, ALLENDE, lon:-100.031695, lat:25.30353}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2024-06-06 | 2024-06-15 | 1704804.44 | 1704804.44 | 1704804.44 | 1704804.44 | 1704804.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE200401815716 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 143173 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 143173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:41000.0, importe_modificado:41000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1815716/proyecto_INICIO, 1815716/proyecto_FIN, 1815716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210101884858 | Proyecto de inversión | 441664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441664.08, modificado:414031.85}} | SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 20-21 15986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 414031.85 | 414031.85 | 414031.85 | 414031.85 | 414031.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230102211996 | Proyecto de inversión | 2463807.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463807.76, modificado:2373467.65}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE PREFORACION EXPLORTORIA HASTA 700 METROS DE PROFUNDIDAD EN CALIZA/LUTITA, (17 1/2") DE DIAMETRO, COLOCACION DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO, POZO PPF-20 (BA-52) ZONA DE LA HUASTECA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11341 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque La Huasteca, Miguel Hidalgo, 66196 Santa Catarina, N.L., lon:-100.45101065, lat:25.64964794}} | 2022-03-01 | 2023-03-31 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202230088 | Proyecto de inversión | 4038600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038600.0, modificado:4214582.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EJIDO ZUAZUA - 118960 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 118960 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2260.2, meta_modificada:2260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZAR CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUINT, lon:-100.13752591, lat:25.8881271}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4214582.94 | 4214582.94 | 4214582.94 | 4214582.94 | 4214582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FISM-02-23-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3968434.2, importe_modificado:3968434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2260.2}} | {2230088/proyecto_INICIO, 2230088/proyecto_PROCESO, 2230088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302245942 | Proyecto de inversión | 12983173.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29831733E7, modificado:1.302376741E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, COL. LAS LOMAS - 139817 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 139817 | S | 510 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7917.0, meta_modificada:7917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLINAS DE LA MORENA Y CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON, AVENIDA LAS LOMAS LA CALLE LOMAS DE SAN MATEO SE ENCUENTRA, lon:-100.09391596, lat:25.62633792}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 13023767.41 | 13023767.41 | 13023767.41 | 13023767.41 | 13023767.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2023-11, contratista:Rice Obras, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:1.299577587E7, importe_modificado:1.299577587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7917.0}} | {2245942/proyecto_INICIO, 2245942/proyecto_PROCESO, 2245942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402294281 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CUARTOS DORMITORIOS - 326194 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Lampazos de Naranjo | 326194 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL SE CONSTRUIRÁN 5 VIVIENDAS EN LA COLONIA FRANCISCO NARANJO UBICADA AL , lon:-100.51900913, lat:27.02219289}} | 2023-12-21 | 2023-12-30 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140111, contratista:, convocante:MLN850101WA6, monto:3400000.0, importe_modificado:3400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {2294281/proyecto_INICIO, 2294281/proyecto_PROCESO, 2294281/proyecto_INICIO, 2294281/proyecto_PROCESO, 2294281/proyecto_INICIO, 2294281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402314440 | Acción | 188000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188000.0, modificado:188000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 412404 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 412404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:188000.0, importe_modificado:188000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2314440/proyecto_INICIO, 2314440/proyecto_PROCESO, 2314440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402336728 | Proyecto de inversión | 2116610.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2116610.65, modificado:2116600.93}} | PRIMARIA, PROFR . JUAN GUZMÁ N CABELLO COL. LA TALAVERNA, SAN NICOLÁ S DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-122/23 OT 17456 - REM ESC AL CIEN PEI-0147/2023 - IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO. PISO DE CONCRETO EN OBRA EXTERIOR. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-122/23 OT 17456 - REM PEI-0147/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. LA TALAVERNA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN., lon:-100.215333, lat:25.714341}} | 2023-11-23 | 2024-03-06 | 2116600.93 | 2116600.93 | 2116600.93 | 2116600.93 | 2116600.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349337 | Proyecto de inversión | 1425280.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1425280.4, modificado:1425280.4}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO COMPUTADORA DE ESCRITORIO, COMPUTADORA PORTÁTIL Y REGULADOR DE VOLTAJE 1KVA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SANTA CATARINA, CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-06/24 OT 17845 REM PEI-56/24 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA,, lon:-100.511709, lat:25.689834}} | 2024-03-22 | 2024-04-20 | 1425280.4 | 1425280.4 | 1425280.4 | 1425280.4 | 1425280.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400565 | Proyecto de inversión | 9040937.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9040937.92, modificado:9040937.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, CABLE HDMI, CESTO PARA BASUA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, GRABADORA) EN DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, INDUSTRIAL, MONTERREY. ICIFED-A-20/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-20/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. INDUSTRIAL, MONTERREY, lon:-100.326318, lat:25.694299}} | 2024-05-28 | 2024-06-26 | 9040937.92 | 9040937.92 | 9040937.92 | 9040937.92 | 9040937.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400662 | Proyecto de inversión | 1749866.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749866.96, modificado:1749866.96}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ALACENA METALICA, CABLE HDMI, GRABADORA, COMPUTADORA PERSONAL) EN ESC RICARDO COVARRUBIAS CHACON, SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO. ICIFED-A-23/24 PEI-0006/2024 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-23/24 REM PEI-0006/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, lon:-100.13355, lat:25.858587}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. CIENEGA, LA, SANTIAGO, lon:-100.236055, lat:25.379446}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.373745, lat:25.843343}} | 2024-05-31 | 2024-06-29 | 1749866.96 | 1749866.96 | 1749866.96 | 1749866.96 | 1749866.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302244566 | Proyecto de inversión | 1479988.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479988.9, modificado:2399572.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMERA ENTRE CALLE 2DA Y CALLE 5TA, COL. LA ESPERANZA - 131324 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131324 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIEN, lon:-100.1228411, lat:25.64302989}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 2399572.53 | 2399572.53 | 2399572.53 | 2399572.53 | 2399572.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-23, contratista:Gar-Real Construcciones de Tamaulipas S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:2399572.53, importe_modificado:2399572.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2244566/proyecto_INICIO, 2244566/proyecto_PROCESO, 2244566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230302272149 | Proyecto de inversión | 3807512.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807512.95, modificado:4010946.65}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REAL DE PALMAS SECT.PRINCIPE ELITE, SECT.PRADERAS, SEC.HACIENDAS Y SEC.PALMA REAL,GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PRADERA DEL RIO Y PRADERA DEL CERRO,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16378, lat:25.89977}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PRINCIPE DE ALEMANIA Y FRANCIA.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.15798, lat:25.90346}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PALMAS VERDES Y PALMAS NUEVAS,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16057, lat:25.9048}, geo4: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:HACIENDA SAN JUAN Y SAN MATEO, FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17635, lat:25.8897}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 4010946.65 | 4010946.65 | 4010946.65 | 4010946.65 | 4010946.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3807512.95, importe_modificado:3807512.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {2272149/proyecto_INICIO, 2272149/proyecto_PROCESO, 2272149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402280671 | Proyecto de inversión | 4101645.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101645.4, modificado:4101645.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE COLONIA FRANCISCO NARANJO EN LA CABECERA MUNICIPAL, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN. - 262337 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lampazos de Naranjo | 262337 | S | 156 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL COLONIA UBICADA AL SUROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A DOS MANZA, lon:-100.51893604, lat:27.02249874}} | 2023-10-13 | 2023-12-11 | 4101645.4 | 4101645.4 | 4101645.4 | 4101645.4 | 4101645.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLN-INFRA-23-CDSCFN-012/23-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL, monto:4101645.4, importe_modificado:4101645.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:736.0}} | {2280671/proyecto_FIN, 2280671/proyecto_INICIO, 2280671/proyecto_PROCESO, 2280671/proyecto_FIN, 2280671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402335980 | Proyecto de inversión | 1326708.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326708.87, modificado:1327232.73}} | PRIM "PROFR EDELMIRO MALDONADO LEAL" COL EVOLUCION SOCIAL, GUADALUPE - REHABILITACION DE MODULO SANITARIO - PEI 123/23 OPE 88/23 OT 16947 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | PEI 123/23 OPE 88/23 OT 16947 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ATONGO, EVOLUCION SOCIAL, GUADALUPE , lon:-100.146004, lat:25.673222}} | 2023-10-03 | 2024-01-15 | 1327232.73 | 1327232.73 | 1327232.73 | 1327232.73 | 1327232.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230402340431 | Adquisición | 19611288 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9611288E7, modificado:1.85542E7}} | Suministro e instalación de cien mil (100,000) medidor para agua, chorro múltiple, transmisión magnética, dn15mm (½¿), qn 1.5 m3/h, l=190 mm, clase metrológica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | O-PR-23011/151 | N | 0 | 0 | 5784442 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO, lon:-100.33926868, lat:25.67419994}} | 2023-04-01 | 2024-04-01 | 18554200 | 18554200 | 18554200 | 18554200 | 18554200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202369159 | Proyecto de inversión | 2662613.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662613.77, modificado:5134420.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BRECHA 69 ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA 69, COL. ARBOLEDAS DE SAN ROQUE - 73384 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 73384 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y BRECHA 28, BRECHA 59 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PARTIR DEL CRUCERO CON, lon:-100.11645607, lat:25.61114276}} | 2024-05-09 | 2024-06-07 | 5134420.76 | 5134420.76 | 5134420.76 | 5134420.76 | 5134420.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2024-11, contratista:Constructora Salas Lozano S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez N.L., monto:4213955.24, importe_modificado:4213955.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2369159/proyecto_INICIO, 2369159/proyecto_FIN, 2369159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004898 | Proyecto de inversión | 14954399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495439987E7, modificado:1.493889906E7}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, CENTRO, GARCIA - PEI 62/21 - CONSTRUCCION OT 16090 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73/21 OT 16090 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, García, N.L., México, lon:-100.5943216, lat:25.8098023}} | 2021-08-13 | 2022-03-10 | 14938899.06 | 14938899.06 | 14938899.06 | 14938899.06 | 14938899.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE210302004904 | Proyecto de inversión | 2008581.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008581.24, modificado:2008581.13}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA - REHABILITACION - PEI 68/21 OT 16212 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 74/21 OT 16212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2008581.13 | 2008581.13 | 2008581.13 | 2008581.13 | 2008581.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE230202235217 | Proyecto de inversión | 32606613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2606613E7, modificado:3.7823671E7}} | SUPERVISION TECNICA PRESA LA LIBERTAD (SUPERVISION EXTERNA Y VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA LIBERTAD) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1111 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., lon:-99.53910394, lat:24.99603}} | 2022-09-01 | 2024-11-30 | 37823671 | 37823671 | 37823671 | 37823671 | 37823671 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349420 | Proyecto de inversión | 699299.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699299.04, modificado:699299.04}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CABLE HDMI, CESTO PARA BASURA, GRABADORA, LIBRERO INFANTIL, RACK METALICO EN GIOACHINO ANTONIO ROSSINI, LOS ENCINOS/LAS ALAMEDAS, GARCIA, NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-12/24 OT 17844 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS/LAS ALAMEDAS, GARCIA, lon:-100.58525, lat:25.82395}} | 2024-03-26 | 2024-04-24 | 699299.04 | 699299.04 | 699299.04 | 699299.04 | 699299.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240102349425 | Proyecto de inversión | 1177102.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177102.46, modificado:1177102.46}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ALACENA METALICA, CESTO PARA BASURA, COMPUTADOR ADE ESCRITORIO, PROYECTOR EN FEDERICO CHOPIN , MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-14/24 OT 17833 ONB PEI-0014/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NL, lon:-100.058852, lat:25.645324}} | 2024-03-27 | 2024-04-25 | 1177102.46 | 1177102.46 | 1177102.46 | 1177102.46 | 1177102.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202361484 | Acción | 568400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568400.0, modificado:568400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 46990 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 46990 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2024-01-15 | 2024-01-31 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | 568400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L., monto:568400.0, importe_modificado:568400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2361484/proyecto_PROCESO, 2361484/proyecto_INICIO, 2361484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202393554 | Proyecto de inversión | 452567.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452567.74, modificado:452567.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA CENTRO DE ACOPIO AGRICOLA EN LA CANOA - 168950 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 168950 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:85, direccion:CALLE CAMINO A LA CANOA RANCHO LA CANOA, 67955 LA CANOA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , UNOS 200 METROS ANTES DE ENTRAR A LA CANOA DE LADO DERECHO SALE UN CAMINO PARA EL LUGAR DE LA OBRA AVANZANDO COMO 80 METROS, lon:-99.8863475, lat:24.46024151}} | 2024-06-25 | 2024-08-30 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | 452567.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/085/001/24, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:452567.74, importe_modificado:452567.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2393554/proyecto_INICIO, 2393554/proyecto_PROCESO, 2393554/proyecto_INICIO, 2393554/proyecto_FIN, 2393554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202395255 | Proyecto de inversión | 396754 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396754.0, modificado:396754.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL RODEO - 176277 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 176277 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO AL YERBANIZ EJIDO EL RODEO, 67957 EL RODEO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO AL RODEOPASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD SE AVANZA 200 METROS Y DE LADO IZQUIERDO SALE UNA BRECHA SE AVANZA 50 METROS Y SE E, lon:-99.66450792, lat:24.23580035}} | 2024-06-28 | 2024-07-30 | 396754.8 | 396754.8 | 396754.8 | 396754.8 | 396754.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/052/01/2024, contratista:IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:396754.8, importe_modificado:396754.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2395255/proyecto_FIN, 2395255/proyecto_PROCESO, 2395255/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE230302243427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869239.01 | 1909736.18
NLE230302243225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804626.96 | 2745804.17
NLE240102349045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3487892.82 | 3487892.82
NLE240102349033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 26394220.13 | 26394220.13
NLE240102349029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19986637.19 | 19986637.19
NLE240102349038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310953.91 | 2310953.91
NLE240202360560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 768185.66 | 768185.66
NLE240202360560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512123.78 | 512123.78
NLE240102351150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27519885 | 27519885
NLE240202382476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279285.67 | 1279285.67
NLE240202382503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1780243.51 | 1780243.51
NLE240202382505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2541522.23 | 2541522.23
NLE240202382623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683199.4 | 683199.4
NLE230202221028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3851260.85 | 3833521.59
NLE240202364942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202383823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 834202.55 | 834202.55
NLE240202367743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27683.25 | 27683.25
NLE240202369493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598800.04 | 598800.04
NLE240202374645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202361792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497729.97
NLE240202375312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3680985.08 | 3680985.08
NLE240202386591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376940.16 | 376940.16
NLE240202386597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2027972.27 | 2027972.27
NLE240202362114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1040000 | 1040000
NLE240202377732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3962692.64 | 3962692.64
NLE240202377732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3962692.64 | 3962692.64
NLE240202377814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 483441.92 | 482111.4
NLE240202377840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408792.8 | 407667.73
NLE240202377853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3900000 | 3900000
NLE240202379029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85313.28 | 85313.28
NLE240202391265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE240102351176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
NLE240202379349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413510.12 | 1413510.12
NLE240202400811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4966000 | 4966000
NLE240202400716 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1005000 | 1005000
NLE240202394481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101700.82 | 1101700.82
NLE240202375424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1714668.38 | 1714668.38
NLE240202383068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7790077.61 | 7790077.61
NLE210402057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 7161502.64
NLE230202219208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904627.49 | 1901352.72
NLE230202219569 | ESTATAL | 2023 |  |  | DESARROLLO MUNICIPAL | 7702521.71 | 7702521.71
NLE230202219569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13847794.09 | 13847794.09
NLE240202383194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8637885.59 | 8637885.59
NLE240202383481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1693040.98 | 1693040.98
NLE240202383656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3880664.75 | 3880664.75
NLE240202356163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330927.02 | 278233.27
NLE240202386698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298260.96 | 298260.96
NLE240202386732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806894.45 | 806894.45
NLE240202375113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330552.3 | 330552.3
NLE240202375137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE240202375157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199600.11 | 199600.11
NLE240202375189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99800.01 | 99800.01
NLE240202375237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99800.01 | 99800.01
NLE240202400210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6376571.19 | 6376571.19
NLE240202387320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4046873.3 | 4046873.3
NLE240202387394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514554.91 | 514554.91
NLE240202358100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8130141.41 | 8130141.41
NLE240202375289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99800.01 | 99800.01
NLE240202364861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202358206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3576998.5 | 3576998.5
NLE240202364993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202359964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 995438.31 | 995438.31
NLE240202359964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663625.55 | 663625.55
NLE240202359982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202360007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 87409.2 | 87409.2
NLE240202360007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58272.81 | 58272.81
NLE190401655540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3338671.21 | 3338671.21
NLE200401846965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE210301999476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377524.32 | 377524.32
NLE240202401618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 2901819.46 | 2901819.46
NLE240202386079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2077925.86 | 2077925.86
NLE200301787794 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4655899.31
NLE240202370737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3050951.95 | 3050951.95
NLE240202370804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1968626.05 | 1968626.05
NLE240202378297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3297255.02 | 3297255.02
NLE240202378309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3351637.01 | 3351637.01
NLE230302238832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8018329.04 | 8018329.11
NLE230402324295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 670793.39
NLE230402324323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 223597.8
NLE230402324327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 223597.8
NLE230402324329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 447195.59
NLE240202358934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15908134.71 | 15908134.71
NLE240202364219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202400235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4896423.27 | 4896423.27
NLE240202387153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118303.72 | 1118303.72
NLE240202359032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2950000 | 2947615.69
NLE240202370059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4238557.76 | 4238557.76
NLE240202387307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261300.68 | 1261300.68
NLE240202359249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332600.9 | 332600.9
NLE240202359290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202359313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202359342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332600.9 | 332600.9
NLE240202359367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202359373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202359385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332600.9 | 332600.9
NLE240202359471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1545300 | 1542427.81
NLE240202374755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202374777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223195.25 | 223195.25
NLE240202374818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476332.48 | 491328.24
NLE240202387883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000000 | 45000000
NLE240202379063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86213.55 | 86213.55
NLE240202379098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4012708.45 | 4012708.45
NLE240202375063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202375367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892648.43 | 1892648.43
NLE240202383476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19388547.02 | 19388547.02
NLE240202383485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7868608.62 | 7868608.62
NLE240202383489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1508276.59 | 1508276.59
NLE240202383492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000.03 | 1500000.03
NLE240202360997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332600.9 | 332600.9
NLE240202361000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202375580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202375630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131865.97 | 131865.97
NLE240202379511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2705337.52 | 2705337.52
NLE200201704793 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109293.85 | 1129039.53
NLE210301994088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660355.43 | 660355.43
NLE190201529651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102741.25 | 102741.25
NLE210301999568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99053.3 | 99053.3
NLE210402022619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330176.97 | 330176.97
NLE210301994933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891480.5 | 891480.5
NLE240202356227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8030672.75 | 8030672.75
NLE240202375685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299400.02 | 299400.02
NLE240202393208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043045.62 | 1043045.62
NLE240202361343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5562222.86 | 5562222.86
NLE240202361478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1601000 | 1601000
NLE240202356009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2798046.92 | 2798046.92
NLE240202356061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373521.97 | 377253.96
NLE240202361740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1680000 | 1679086.08
NLE240202366305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843353.7 | 843353.7
NLE240202389102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8806682.06 | 8806682.06
NLE240202389112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1332565.67 | 1332565.67
NLE240202389128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.32 | 236853.32
NLE240202366320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202366342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202366360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
NLE240202376954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3093800.2 | 3093800.2
NLE240202389490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.32 | 236853.32
NLE240202357085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 602289.99 | 595442.82
NLE240202368466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15819 | 15819
NLE240202368492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4292848.8 | 4292447.82
NLE230302238847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3501532.82 | 3377236.66
NLE240202385302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883050.29 | 883050.29
NLE240202389599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6500000
NLE240202389662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3079366.33 | 3079366.33
NLE240202390461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19200000 | 19200000
NLE240202394269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2905932.9 | 2905932.9
NLE240202394298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1023224.95 | 1023224.95
NLE240202362810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065000 | 1065000
NLE240202362825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1005658 | 1005658
NLE240202362886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1074066.3 | 1074066.3
NLE240202362886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716044.2 | 716044.2
NLE240202368716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798400.05 | 798400.05
NLE240202377395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501215.52 | 499836.09
NLE240202385375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855970.97 | 855970.97
NLE230402313564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2202226.68 | 2202226.68
NLE240202389797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5250000 | 5250000
NLE240202389913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6160405.77 | 6160405.77
NLE240202394399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2569284.7 | 2569284.7
NLE240202362996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202377613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497660.8 | 496291.15
NLE240202381496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23113804 | 23113804
NLE240202385459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3404238.66 | 3404238.66
NLE240202385469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4275217 | 4275217
NLE240202389931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21663172 | 21663172
NLE240202390074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20125000 | 20125000
NLE240202394656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5736577 | 5736577
NLE240202363199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2041140.58 | 2041140.58
NLE240202363304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202367523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
NLE240202369147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3142693.57 | 3142693.57
NLE240202377819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338908.01 | 338908.01
NLE240202385600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529537.99 | 529537.99
NLE240202390238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4880000 | 4880000
NLE240202400202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4791033.72 | 4791033.72
NLE240202400213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4705915.83 | 4705915.83
NLE240202363598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 649330.09 | 649330.09
NLE240202363598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432886.74 | 432886.74
NLE240202377993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248830.4 | 248830.4
NLE240202378099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1833954.52 | 1833954.52
NLE230402325920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3465000 | 3351287.24
NLE230402324292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 223597.8
NLE240202385787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413471.4 | 1413471.4
NLE240202385793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
NLE240202395072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 321142.45 | 321142.45
NLE240202400219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4333998.88 | 4333998.88
NLE240202367823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44293.2 | 44293.2
NLE240202369409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1307031.82 | 1307031.82
NLE240202369433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199600.01 | 199600.01
NLE240202369463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299400.02 | 299400.02
NLE240202369514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2977743.9 | 2977743.9
NLE240202369535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4286107.38 | 4286107.38
NLE240202370198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998000.07 | 998000.07
NLE240202370257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2011288.79 | 3832816.45
NLE240202382501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143748.56 | 143748.56
NLE240202382507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295711.58 | 295711.58
NLE240202386611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585335.21 | 585335.21
NLE240202359864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345600 | 344957.64
NLE240202359955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202382564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1869430.25 | 1869430.25
NLE240202382706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1679857 | 1679857
NLE240202387595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557525.6 | 557525.6
NLE240202387596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4093410.34 | 4093410.34
NLE240202363423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202400200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17864455.61 | 17864455.61
NLE240202363438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 501760.9 | 501760.9
NLE240202363438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334507.28 | 334507.28
NLE240202363545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2084030.11 | 2084030.11
NLE240202363545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389353.42 | 1389353.42
NLE240202378517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86861.09 | 86861.09
NLE240202387861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21000000 | 21000000
NLE240202393292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352640 | 352640
NLE240202393389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120411.24 | 120411.24
NLE240202360367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166300.45 | 166300.45
NLE240202360390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2337000 | 2335005.76
NLE240202400226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4425641.57 | 4425641.57
NLE240202382779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12270684.33 | 12270684.33
NLE240202382929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61105.58 | 61105.58
NLE240202400233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5069795.83 | 5069795.83
NLE240202400241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5878040.46 | 5878040.46
NLE240202363959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1798985.19 | 1798985.19
NLE240202367309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399454.04 | 399454.04
NLE240202371238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8474554.8 | 8474554.8
NLE240202371238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8474554.8 | 8474554.8
NLE240202393870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2781449.22 | 2781449.22
NLE240202364153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 500213.18
NLE240202371356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5205111 | 5205111
NLE240202371356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5205111 | 5205111
NLE240202375061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399200.03 | 399200.03
NLE240202375208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99800.01 | 99800.01
NLE240202379612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344052.36 | 2344052.36
NLE240202394152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1468448.37 | 1468448.37
NLE240202364224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3493000.23 | 3493000.23
NLE240202364265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501215.52 | 509820.11
NLE240202367907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229796 | 229796
NLE240202375277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2075000 | 2075000
NLE240202375593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2364142.87 | 2364142.87
NLE240202379939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4100000 | 4100000
NLE240202388652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000000 | 25000000
NLE240202375808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99800.01 | 99800.01
NLE240202364695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22000000 | 22000000
NLE240202376034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683199.4 | 683199.4
NLE240202389130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.38 | 236853.38
NLE240202389132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.32 | 236853.32
NLE240202390463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4200000 | 4200000
NLE240202394807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1508000 | 1508000
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948140.63
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 704245.05
NLE240202357099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291607.19 | 235127.96
NLE240202365289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240202368531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3750000 | 3750000
NLE230402284699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3807729.72 | 3807729.72
NLE230402319813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193515.78 | 193515.78
NLE240202389322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250106.59 | 250106.59
NLE240202389475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.32 | 236853.32
NLE240202395116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440800 | 440800
NLE240202361797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918000 | 917500.61
NLE240202361944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1512000 | 1430259.59
NLE230302239006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5189221.59 | 4890375.08
NLE240202380768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316999 | 316999
NLE240202389486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236853.32 | 236853.32
NLE240202362010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497241.29
NLE240202362034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2767285 | 2767285
NLE240202362052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4150211 | 4150211
NLE240202362132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4291606.8 | 4270256.89
NLE240202362160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497222.43
NLE230402324732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3250000 | 3029761.38
NLE230402324738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 233058.57
NLE240202389747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2714279 | 2714279
NLE240202389827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3750000 | 3750000
NLE240202389921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
NLE240202358521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11234461.6 | 11234461.6
NLE240202400180 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622075.44 | 622075.44
NLE240202365856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 671875.22 | 671875.22
NLE240202369175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3987166.46 | 3987166.46
NLE240202377029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479887.2 | 478566.47
NLE230402325866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 8898493.25
NLE230402324235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3250000 | 3001035.97
NLE240202385757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2728082 | 2728082
NLE240202385818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129927.58 | 129927.58
NLE240202385829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570819.29 | 570819.29
NLE240202385846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549536.05 | 549536.05
NLE240202385856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349243.38 | 349243.38
NLE240202389948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9500000 | 9500000
NLE240202390045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3251478 | 3251478
NLE240202391501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626065.36 | 1626065.36
NLE240202391505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2950265.72 | 2950265.72
NLE220202089203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1197866.11 | 1139754.64
NLE230302270286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3338541.2 | 0
NLE240202358810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4723695.45 | 4723695.45
NLE240202362538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497519.94
NLE240202366031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
NLE240202369378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798400.05 | 798400.05
NLE240202369563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2208372.75 | 2208372.75
NLE230402324332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 670793.39
NLE230402328049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7670000 | 6982426.7
NLE240202391795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510605.25 | 510605.25
NLE240202391924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10752692.2 | 10752692.2
NLE240202358998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4256000 | 4252830.59
NLE240202362623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846200 | 1846200
NLE240202362635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497962.1
NLE240202373362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499310.96 | 2499310.96
NLE240202359225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2033879.37 | 2033879.37
NLE240202359226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747641.43 | 747641.43
NLE240202362829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500213.18 | 497962.1
NLE240202362880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3320476 | 3320476
NLE240202373531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4200276.25 | 4200276.25
NLE240202377896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341892.99 | 341892.99
NLE240202377922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332432.9 | 332432.9
NLE240202377953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120860.48 | 120860.48
NLE240202377964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191916.38 | 191916.38
NLE240202378054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351917.28 | 351917.28
NLE240202382065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13499720.56 | 13499720.56
NLE240202359323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997802.69 | 997802.69
NLE240202359345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1145400 | 1143271.08
NLE240202359361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498901.34 | 498901.34
NLE240202359444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2091000 | 1956363.51
NLE240202400189 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1277515.89 | 1277515.89
NLE240202367017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8000000 | 8000000
NLE240202370067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3687282.6 | 3687282.6
NLE210201940720 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16421904.97 | 16287558.65
NLE240202400387 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169751.69 | 1169751.69
NLE230302238367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9792392.82
NLE230402324162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1750000 | 1633996.83
NLE230302271995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3515668.44 | 3877191.69
NLE220202088184 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2126341.51 | 2155346.78
NLE220202088225 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114934.19 | 2134635.4
NLE230302268525 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1894653.26 | 1894271.52
NLE230302268316 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2158653.94 | 2157936.55
NLE220202088381 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634495.14 | 634392.02
NLE220402199824 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3475346.29 | 3475346.29
NLE230302268141 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3053003.01 | 3053003.01
NLE230402324715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 233058.57
NLE230402329063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6356520.34 | 5449628.09
NLE230402326063 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FONDO MUNICIPAL | 3600000 | 3600000
NLE230402326063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 5000000
NLE230402324298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 223597.8
NLE230402324299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 447195.59
NLE230402324310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 223597.8
NLE230402284838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198728 | 1198728
NLE230402324154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1167140.59
NLE240202400396 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1072952.12 | 1072952.12
NLE220202088866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5558071.62 | 5221181.11
NLE220402200035 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037002.42 | 1036990.3
NLE230402340752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 12880000 | 9431277.91
NLE230202230882 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799757.2 | 794462.89
NLE230202230881 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887718.25 | 887322.97
NLE240202400148 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678425.19 | 678425.19
NLE240102345647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221546.66 | 221546.66
NLE240102344834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2749097.68 | 2749097.68
NLE220402200489 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729170.39 | 729170.39
NLE230102212075 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8449991.85 | 8449991.85
NLE230102212073 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8679188.32 | 8679073.85
NLE230102212034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6160001.31 | 6159100.16
NLE230102212068 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3679992.25 | 3679923.57
NLE230102212052 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4326194.74 | 4326168.63
NLE210302004920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048470.95 | 2047606.94
NLE210201943497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16000000 | 16000000
NLE240102350151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 95649015 | 95649015
NLE240202399877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7339995.38 | 7339995.38
NLE240202399941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13476141.63 | 13476141.63
NLE240202399979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7734308.8 | 7734308.8
NLE240202400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6272679.43 | 6272679.43
NLE240202400033 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178582.7 | 1178582.7
NLE240102343289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE230402284857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770457.63 | 3769551.73
NLE240202400197 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400802.14 | 400802.14
NLE210301994126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320710.8 | 1320710.8
NLE200401874406 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17399994 | 17749114.64
NLE200401874448 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385137.68 | 2385119.98
NLE240102349261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15983198.71 | 15983198.71
NLE210101885074 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303188.21 | 302188.38
NLE210101885286 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546137.6 | 1545984.08
NLE230402336332 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3853418.65 | 3852322.07
NLE210101886290 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520067.28 | 520063.24
NLE210101886417 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869536.34 | 886005.66
NLE230402336706 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3308671.62 | 3308671.62
NLE210201940265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389879.83 | 1314429.86
NLE210201940711 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281087 | 281086.83
NLE230402324168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 233428.12
NLE230402336175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1622193.85 | 1621699.07
NLE210101886406 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3759961.13 | 3967912.16
NLE230302272140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3515668.44 | 2987956.7
NLE230302237114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9715323.26
NLE230402324290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 447195.59
NLE240202399995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6109558.02 | 6109558.02
NLE230402337044 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352147.75 | 1352147.75
NLE210201940470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758154.84 | 1947681.36
NLE210201940676 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972211.13 | 2948981.03
NLE210201940698 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157877.03 | 157875.13
NLE240202400252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5133294.71 | 5133294.71
NLE240102343458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2794400.18 | 2794400.18
NLE230302268314 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2184337.91 | 1783818.97
NLE230302268284 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2522728.06 | 2550337.12
NLE230302268093 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3216172.13 | 3216172.13
NLE220402200072 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695524.25 | 692670.3
NLE230102212059 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3751000.29 | 3743901.34
NLE240202399964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5537828.77 | 5537828.77
NLE240202399970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5772460.45 | 5772460.45
NLE240202400039 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775889.9 | 775889.9
NLE240202400155 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823401.18 | 823401.18
NLE240202400163 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956430.5 | 956430.5
NLE240202400391 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2474120.76 | 2474120.76
NLE240202400414 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079112.63 | 1079112.63
NLE230302238841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5787156.08 | 5485195.26
NLE230402285103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999999.56 | 1999999.56
NLE230302237061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6330000
NLE230302237064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230402319842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
NLE230402324710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1250000 | 1165292.85
NLE230402326048 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FONDO MUNICIPAL | 6000000 | 3845267.98
NLE230402326048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7161426 | 5219217.54
NLE230302268642 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179814.57 | 1179809.58
NLE220202088759 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2693784.12 | 1947282.44
NLE230302268609 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1539799.51 | 1539799.51
NLE230302268600 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568407.61 | 1568192.9
NLE230302268545 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852374.86 | 1708841.45
NLE240202399950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9007342.46 | 9007342.46
NLE230402312230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334875.87 | 2330468.11
NLE220202088228 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922386.27 | 1952465.49
NLE230302268522 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1967200.58 | 1966642.64
NLE230302268516 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2054159.56 | 2054159.56
NLE230302268499 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141814.2 | 2141806.54
NLE220202088344 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272143.32 | 1241078.36
NLE230302268494 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2133416.82 | 2130240.09
NLE220202088347 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151346.2 | 1144006.8
NLE230302268309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2367994 | 2367929.79
NLE230302268290 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2402945.2 | 2388937.64
NLE240202400723 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1259748.4 | 1259748.4
NLE230302254630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069672 | 2069672
NLE230302268126 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3030695.22 | 3030663.71
NLE220402199845 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2188578.82 | 1759647.05
NLE230302268104 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227324.61 | 1220142.65
NLE230302268815 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12729627.43 | 12729627.43
NLE230302268806 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4850326.43 | 4847407.25
NLE240202400008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7066266.41 | 7066266.41
NLE240202400015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11985035.98 | 11985035.98
NLE240102342484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2787622.27 | 2777014.9
NLE230302268799 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100787.02 | 1100262.62
NLE230302268766 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2771102.86 | 2771102.86
NLE230302268761 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3016262.94 | 3013259.11
NLE220402200079 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420887.99 | 420887.99
NLE220402200088 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668326.18 | 668326.18
NLE230302268720 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098331.74 | 1098331.74
NLE230302270197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10527971.33 | 10527971.33
NLE230302270233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2408525.06 | 2408525.06
NLE230302270124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 978995046.55 | 978995046.55
NLE230302270265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3746587.83 | 3746587.83
NLE210301985915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383440.96 | 383440.96
NLE230302272129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1970000 | 1954023.47
NLE230402340435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8591797 | 8591796.94
NLE240102349538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11763004 | 11763004
NLE240102349541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 30134180 | 29273740.14
NLE230302271992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3272139.14 | 3438738.95
NLE240202400347 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1537065.53 | 1537065.53
NLE240202400352 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1992542.57 | 1992542.57
NLE240102344776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845645.94 | 845645.94
NLE240102349839 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11410725.67 | 11410725.67
NLE240202400359 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1792558.61 | 1792558.61
NLE240202400363 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2860277.32 | 2860277.32
NLE240202400371 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2541748.55 | 2541748.55
NLE240102349302 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642000.35 | 642000.35
NLE240102349293 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6661973.35 | 6661973.35
NLE200401874409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710198.1 | 788323.08
NLE240202400394 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2158727.9 | 2158727.9
NLE240202400405 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069484.76 | 1069484.76
NLE240202400410 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078301.79 | 1078301.79
NLE230302268085 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2408549.39 | 2408548.6
NLE230302268074 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3240278.44 | 3283103.61
NLE220402200132 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497737.64 | 497737.64
NLE220402200387 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636042.02 | 636042.02
NLE230102212041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5020395.26 | 5020395.26
NLE230102212064 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3705507.49 | 3702719.09
NLE230102212043 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4798745.01 | 4798716.87
NLE230102212055 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879903.67 | 3879793.43
NLE230102212053 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4097003.06 | 4096993.23
NLE230102212045 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4335444.3 | 4334660.08
NLE230102212047 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4359947.2 | 4359937.74
NLE230402328128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3000000 | 2920611.71
NLE240102345086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797074.45 | 797074.45
NLE230402336011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5148360.62 | 5147484.27
NLE210101886036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479203.81 | 497016.47
NLE210302004906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1742932.68 | 1651353.74
NLE240102343443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE210101886040 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409999.17 | 409985.66
NLE210101886248 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2546000 | 2536433.29
NLE210101886262 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149500 | 109841.95
NLE240202400450 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2117984.84 | 2117984.84
NLE230402337054 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545000.13 | 543670.62
NLE210101886671 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468293.71 | 434634.87
NLE230402336733 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6115050.05 | 6115050.05
NLE210101886674 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910202.03 | 836397.32
NLE230402336691 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3889403.21 | 3889178.12
NLE240102343303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE240102343260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE230302268017 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3579658.67 | 3578051.33
NLE230302268002 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3628714.47 | 3627177.18
NLE230302269345 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397984.6 | 1394522.62
NLE230302269309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7321268.46 | 7229839.19
NLE240202399865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5944940.09 | 5944940.09
NLE230302269306 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12879619.94 | 12879619.94
NLE230202234119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 39435910 | 31607429.27
NLE230302269160 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2129853.48 | 2114456.33
NLE230302268655 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105560.42 | 1103637.68
NLE240202399909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9182098.58 | 9182098.58
NLE230402326093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 899834.91
NLE230402324135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1750000 | 1633996.83
NLE230402324180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1750000 | 1615942.44
NLE240202400652 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1708140.6 | 1708140.6
NLE210201940740 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994794.6 | 986225.67
NLE210201940677 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712666.53 | 932986.27
NLE230102210501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 207963326.78 | 196795330.16
NLE210201940719 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759847.67 | 4759602.58
NLE230302269163 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625451.85 | 625412.81
NLE230302268648 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148835.73 | 1161751.98
NLE240202399924 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492000.72 | 492000.72
NLE240202399933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24664734.85 | 24664734.85
NLE240202399948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11629855.56 | 11629855.56
NLE240202399960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6836433.3 | 6836433.3
NLE230302272113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1940600 | 1931609.69
NLE230302268636 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297985.16 | 1297669.85
NLE220202088167 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543916.71 | 2543916.71
NLE230302268590 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1659180.14 | 1659180.14
NLE220202088170 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2247228.65 | 2280876.44
NLE230302268582 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749825.53 | 1749437.46
NLE230302268568 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1764840.62 | 1764840.62
NLE230302268562 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667829.82 | 1667829.82
NLE240202399482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 50091655 | 50091655
NLE230302268554 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785753.32 | 1784335.5
NLE240202400010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6325191.3 | 6325191.3
NLE230402285847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989008.74 | 1992741.01
NLE230302272123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291539.59 | 1241402.25
NLE230302271991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4102650 | 3853272.07
NLE220202088244 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1780394.16 | 1812001.19
NLE230302268510 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2043978.28 | 2043978.28
NLE230302268304 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2380731.59 | 2380731.59
NLE220202088385 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947161.27 | 892083.01
NLE230302268280 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2694010.27 | 2693923.54
NLE240202400026 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302000.4 | 302000.4
NLE240202400049 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 741278.05 | 741278.05
NLE210301985920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633004.07 | 633004.07
NLE230302268272 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2766328.19 | 2766328.19
NLE230302268260 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2798644.94 | 2798644.94
NLE230302268254 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2809412 | 2809412
NLE220102065684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 109092562.16 | 108855528.78
NLE230302268109 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766639.5 | 1766379.1
NLE220402199856 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340683.07 | 1337723.23
NLE210302004746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 895516427.68 | 788530397.67
NLE210302004934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 15382101.5
NLE220402199862 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2613047.58 | 2611737.43
NLE220402200026 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2450907.45 | 2443970.43
NLE230302268794 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2178342.13 | 2175759.23
NLE230302268779 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5321201.09 | 5321201.09
NLE230302268775 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1372280.87 | 1371976.02
NLE240202400325 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3178917.77 | 3178917.77
NLE230202230886 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631438.29 | 631437.05
NLE230202230884 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503781.09 | 503780.95
NLE230202230883 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217119.96 | 213155.17
NLE220402200126 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460516.67 | 460516.67
NLE230302270245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 599983.61 | 599983.61
NLE230302270133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13477331.09 | 19404875.91
NLE240202400327 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2579648.87 | 2579648.87
NLE240202400355 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2569569.52 | 2569569.52
NLE220302138735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3352082 | 0
NLE240202400366 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2635997.28 | 2635997.28
NLE230302270276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000.01 | 10000000.01
NLE230402340440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11000000 | 10941120
NLE240102349540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4102036 | 3774903.8
NLE240102349544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4173176.5 | 4173176.5
NLE240202400377 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2306230.24 | 2306230.24
NLE230102211981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3651919.76 | 3651919.76
NLE230102211985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 22918768.14 | 22918768.14
NLE240102345124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695534.76 | 695534.76
NLE200401848764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053072 | 2053072
NLE240202400158 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652609.89 | 652609.89
NLE240202400401 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070914.33 | 1070914.33
NLE240202400416 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079292.5 | 1079292.5
NLE240202400420 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078773.22 | 1078773.22
NLE240202400424 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2209296.24 | 2209296.24
NLE240102344903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215440.95 | 215440.95
NLE240202400244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4952411.44 | 4952411.44
NLE240202400249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5884754.65 | 5884754.65
NLE240202400262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4851649.71 | 4851649.71
NLE240102351179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1503066.8 | 1503066.8
NLE230202217386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 2900000
NLE240102351181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8886981.2 | 8886981.2
NLE240102343437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE230302239003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4683859.11 | 4500380.83
NLE240202401579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 6393914.37 | 6393914.37
NLE230202230877 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091270.42 | 1087241.37
NLE230202230876 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103104.26 | 1103104.26
NLE230102212031 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6815068.39 | 6806448.36
NLE230402324325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 750000 | 670793.39
NLE240202401628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3014500 | 3014500
NLE240102343551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE200301787797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5210661.97
NLE240102349305 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 638119.68 | 638119.68
NLE230102212072 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8796187.46 | 8796187.46
NLE230102212069 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14802081.55 | 14801442.72
NLE230102212037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5163604.63 | 5163604.11
NLE230102212057 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3828751 | 3828537.6
NLE230102212049 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4308776.58 | 4296731.78
NLE240102343280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2496358.43 | 2496358.43
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE240102349300 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 539438.52 | 539438.52
NLE240102349276 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4688661.83 | 4688661.83
NLE240102349267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7011216.16 | 7011216.16
NLE240102349262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16678011.09 | 16678011.09
NLE200401874463 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619944.7 | 340433.38
NLE240102349257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15243066.55 | 15243066.55
NLE240102349256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12855209.08 | 12855209.08
NLE200401879344 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768243.3 | 767022.43
NLE240102349250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19481300.14 | 19481300.14
NLE230302243881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588800 | 1588800
NLE240102349246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17612929.54 | 17612929.54
NLE210101884861 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608641.23 | 1607897.35
NLE230402336007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5019381.27 | 5008420.06
NLE210101885900 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101022.21 | 1109883.51
NLE210101886035 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999637.15 | 986225.67
NLE230402338068 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2795412.43 | 2794869.17
NLE230402336193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2135975.38 | 2135025.43
NLE210101886265 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468500 | 468263.42
NLE210101886267 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424206.76 | 424204.2
NLE230402336180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 637980.31 | 637980.31
NLE230402336674 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3334894.44 | 3334586.86
NLE230302268035 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287329.57 | 3321192.92
NLE230302268030 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3398467.24 | 3398467.2
NLE230302268026 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3527152.99 | 3527152.99
NLE240102349114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 197950481.32 | 197950481.32
NLE230402315625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57446.83 | 57477
NLE230402340393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2681688 | 3218025.6
NLE240202359289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1320012 | 1448510.68
NLE240202393403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300922.73 | 300922.73
NLE240202395162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132594 | 133168
NLE240202400436 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373582.94 | 1373582.94
NLE240202400677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1537371.2 | 1537371.2
NLE230302244545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066128.27 | 1174949.71
NLE230402307364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1759164.8 | 1759164.8
NLE230402309277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626400 | 626400
NLE240202374511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497660.8 | 511853.42
NLE240202393464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452567.74 | 452567.74
NLE240202400684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733978.4 | 733978.4
NLE240202400692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565500 | 565500
NLE230302272000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2957736 | 2974636.42
NLE230402301873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12501255.85 | 12998567.12
NLE240102349413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1407980.16 | 1407980.16
NLE240102349417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395453.55 | 1395453.55
NLE240102349421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1412522.95 | 1412522.95
NLE240202364420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490551.36 | 519333.25
NLE240202394725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 918437.55 | 918437.55
NLE240202395287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255780 | 255780
NLE240202400550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1732344 | 1732344
NLE210302004873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35799995.24 | 35532920.73
NLE230402292256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399999 | 399999
NLE230402293718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3509371.6 | 3509371.6
NLE240102349332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2346912 | 2346912
NLE240202395204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267960 | 267960
NLE240202400442 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363544 | 363544
NLE240202400632 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597454.56 | 1597454.56
NLE210302004901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4513375.33 | 4513010.56
NLE230302244557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536768.24 | 2680525.42
NLE230402289588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6077140.84 | 6335079.7
NLE230402340379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 19169638 | 23003565.6
NLE230402340410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 16025400 | 16025400
NLE240102349412 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6055169.33 | 6083044.13
NLE240202361682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3996000 | 4075825.64
NLE240202400546 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1707917.76 | 1707917.76
NLE240202400665 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704804.44 | 1704804.44
NLE200401815716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
NLE210101884858 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441664.08 | 414031.85
NLE230102211996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2463807.76 | 2373467.65
NLE230202230088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4038600 | 4214582.94
NLE230302245942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12983173.3 | 13023767.41
NLE230402294281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
NLE230402314440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188000 | 188000
NLE230402336728 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2116610.65 | 2116600.93
NLE240102349337 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1425280.4 | 1425280.4
NLE240202400565 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9040937.92 | 9040937.92
NLE240202400662 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749866.96 | 1749866.96
NLE230302244566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479988.9 | 2399572.53
NLE230302272149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3807512.95 | 4010946.65
NLE230402280671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101645.4 | 4101645.4
NLE230402335980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1326708.87 | 1327232.73
NLE230402340431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 19611288 | 18554200
NLE240202369159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662613.77 | 5134420.76
NLE210302004898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14954399.87 | 14938899.06
NLE210302004904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2008581.24 | 2008581.13
NLE230202235217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32606613 | 37823671
NLE240102349420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699299.04 | 699299.04
NLE240102349425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177102.46 | 1177102.46
NLE240202361484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568400 | 568400
NLE240202393554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452567.74 | 452567.74
NLE240202395255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396754 | 396754.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE230302243427 | Metros | 900 | 900
NLE230302243225 | Metros Cuadrados | 780 | 780
NLE240102349045 | Lote | 3 | 3
NLE240102349033 | Lote | 1 | 1
NLE240102349029 | Lote | 1 | 1
NLE240102349038 | Lote | 2 | 2
NLE240202360560 | Metros cúbicos | 476.26 | 476.26
NLE240102351150 | Aula | 10 | 10
NLE240102351150 | Computadoras | 2 | 2
NLE240102351150 | Sanitario(s) | 6 | 6
NLE240202382476 | Metros Cuadrados | 140 | 140
NLE240202382503 | Metros Cuadrados | 97.2 | 97.2
NLE240202382505 | Metros Cuadrados | 270 | 270
NLE240202382623 | Piezas | 250 | 250
NLE230202221028 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070
NLE240202364942 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2
NLE240202383823 | Metros Cuadrados | 567 | 567
NLE240202367743 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE240202369493 | Piezas | 6 | 6
NLE240202374645 | Piezas | 2 | 2
NLE240202361792 | Metros Cuadrados | 2 | 2
NLE240202375312 | Metros Cuadrados | 2985.2 | 2985.2
NLE240202386591 | Metros lineales | 107 | 107
NLE240202386597 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
NLE240202362114 | Metros Cuadrados | 560 | 560
NLE240202377732 | Metros lineales | 3013 | 3013
NLE240202377814 | Metros Cuadrados | 136 | 136
NLE240202377840 | Metros Cuadrados | 115 | 115
NLE240202377853 | Metros lineales | 240 | 240
NLE240202379029 | Metros Cuadrados | 24 | 24
NLE240202391265 | Piezas | 1 | 1
NLE240102351176 | Biblioteca(s) | 1 | 1
NLE240202379349 | Metros Cuadrados | 589 | 589
NLE240202400811 | Metros lineales | 65 | 65
NLE240202400716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202394481 | Metros Cuadrados | 242.13 | 242.13
NLE240202375424 | Metros Cuadrados | 1180.1 | 1180.1
NLE240202383068 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
NLE210402057727 | Kilómetro | 5.56 | 5.56
NLE230202219208 | Metros lineales | 1103 | 1103
NLE230202219569 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
NLE240202383194 | Metros Cuadrados | 4394.2 | 4394.2
NLE240202383481 | Metros Cuadrados | 242 | 242
NLE240202383656 | Metros Cuadrados | 2710 | 2710
NLE240202356163 | Metros Cuadrados | 81 | 41.5
NLE240202386698 | Metros lineales | 53 | 53
NLE240202386732 | Metros lineales | 85 | 85
NLE240202375113 | Metros Cuadrados | 17.5 | 17.5
NLE240202375137 | Piezas | 1 | 1
NLE240202375157 | Metros cuadrados de construcción | 34.44 | 34.44
NLE240202375189 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22
NLE240202375237 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22
NLE240202400210 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202387320 | Metros cúbicos | 15000 | 15000
NLE240202387394 | Metros Cuadrados | 30 | 30
NLE240202358100 | Metros Cuadrados | 5672 | 5672
NLE240202375289 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22
NLE240202364861 | Metros cuadrados de construcción | 602.7 | 602.7
NLE240202358206 | Metros Cuadrados | 445 | 445
NLE240202364993 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2
NLE240202359964 | Metros cúbicos | 796.67 | 796.67
NLE240202359982 | Piezas | 1 | 1
NLE240202360007 | Metros cúbicos | 58.49 | 58.49
NLE190401655540 | Metros lineales | 1222 | 1222
NLE200401846965 | Vivienda | 5 | 5
NLE210301999476 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240202401618 | Piezas | 206 | 206
NLE240202401618 | Equipamiento | 7 | 7
NLE240202401618 | Metros Cuadrados | 3380 | 3380
NLE240202386079 | Metros lineales | 255.5 | 255.5
NLE200301787794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202370737 | Metros lineales | 275 | 275
NLE240202370804 | Metros Cuadrados | 736 | 736
NLE240202378297 | Metros cuadrados de construcción | 3370.4 | 3370.4
NLE240202378309 | Metros Cuadrados | 4401.5 | 4401.5
NLE230302238832 | Metros Cuadrados | 470 | 470
NLE230402324295 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE230402324323 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402324327 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402324329 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE240202358934 | Metros Cuadrados | 10911 | 10911
NLE240202364219 | Piezas | 2 | 2
NLE240202400235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202387153 | Metros Cuadrados | 400 | 400
NLE240202359032 | Metros lineales | 8634 | 1750
NLE240202370059 | Metros lineales | 3638 | 3638
NLE240202387307 | Metros Cuadrados | 347.9 | 347.9
NLE240202359249 | Piezas | 2 | 2
NLE240202359290 | Piezas | 1 | 1
NLE240202359313 | Piezas | 1 | 1
NLE240202359342 | Piezas | 2 | 2
NLE240202359367 | Piezas | 1 | 1
NLE240202359373 | Piezas | 1 | 1
NLE240202359385 | Piezas | 2 | 2
NLE240202359471 | Metros Cuadrados | 2575.5 | 2575.5
NLE240202374755 | Piezas | 2 | 2
NLE240202374777 | Vehículos | 1 | 1
NLE240202374818 | Metros Cuadrados | 134 | 134
NLE240202387883 | Metros lineales | 660 | 660
NLE240202379063 | Metros Cuadrados | 109 | 109
NLE240202379098 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775
NLE240202375063 | Piezas | 2 | 2
NLE240202375367 | Metros Cuadrados | 1094.3 | 1094.3
NLE240202383476 | Metros lineales | 400 | 400
NLE240202383485 | Metros Cuadrados | 920 | 920
NLE240202383489 | Metros cuadrados de construcción | 529.9 | 529.9
NLE240202383492 | Metros Cuadrados | 90 | 90
NLE240202360997 | Piezas | 2 | 2
NLE240202361000 | Piezas | 1 | 1
NLE240202375580 | Piezas | 2 | 2
NLE240202375630 | Piezas | 1 | 1
NLE240202379511 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520
NLE200201704793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994088 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257
NLE190201529651 | Otros | 1 | 1
NLE210301999568 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210402022619 | Piezas | 1 | 1
NLE210301994933 | Piezas | 1 | 1
NLE240202356227 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520
NLE240202375685 | Metros cuadrados de construcción | 51.66 | 51.66
NLE240202393208 | Metros Cuadrados | 18.72 | 18.72
NLE240202361343 | Metros Cuadrados | 2083 | 2083
NLE240202361478 | Vehículos | 1 | 1
NLE240202356009 | Metros lineales | 1345 | 1345
NLE240202356061 | Metros Cuadrados | 81 | 53.46
NLE240202361740 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE240202366305 | Piezas | 8 | 8
NLE240202389102 | Metros Cuadrados | 6062.4 | 6062.4
NLE240202389112 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE240202389128 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33
NLE240202366320 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2
NLE240202366342 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2
NLE240202366360 | Metros lineales | 130 | 130
NLE240202376954 | Metros cuadrados de construcción | 533.82 | 533.82
NLE240202389490 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33
NLE240202357085 | Piezas | 1 | 1
NLE240202368466 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE240202368492 | Metros Cuadrados | 17282 | 17282
NLE230302238847 | Metros Cuadrados | 202.8 | 202.8
NLE240202385302 | Metros lineales | 165 | 165
NLE240202389599 | Metros Cuadrados | 7250 | 7250
NLE240202389662 | Metros Cuadrados | 148.81 | 148.81
NLE240202390461 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840
NLE240202394269 | Metros Cuadrados | 5347.6 | 5347.6
NLE240202394298 | Metros Cuadrados | 439.4 | 439.4
NLE240202362810 | Metros Cuadrados | 750 | 750
NLE240202362825 | Metros Cuadrados | 850 | 850
NLE240202362886 | Metros lineales | 560.93 | 560.93
NLE240202368716 | Piezas | 8 | 8
NLE240202377395 | Metros Cuadrados | 141 | 141
NLE240202385375 | Metros lineales | 165 | 165
NLE230402313564 | Metros Cuadrados | 912 | 912
NLE240202389797 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002
NLE240202389913 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259
NLE240202394399 | Metros Cuadrados | 765.6 | 765.6
NLE240202362996 | Piezas | 2 | 2
NLE240202377613 | Metros Cuadrados | 140 | 140
NLE240202381496 | Metros cuadrados de construcción | 4500 | 4500
NLE240202385459 | Metros lineales | 565 | 565
NLE240202385469 | Metros Cuadrados | 1792.8 | 1792.8
NLE240202389931 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
NLE240202390074 | Metros Cuadrados | 902 | 902
NLE240202394656 | Metros lineales | 930 | 930
NLE240202363199 | Metros lineales | 996.5 | 996.5
NLE240202363304 | Piezas | 2 | 2
NLE240202367523 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE240202369147 | Metros lineales | 381 | 381
NLE240202377819 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6
NLE240202385600 | Metros lineales | 86 | 86
NLE240202390238 | Metros Cuadrados | 265 | 265
NLE240202400202 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400213 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202363598 | Metros lineales | 361.71 | 361.71
NLE240202377993 | Metros Cuadrados | 70 | 70
NLE240202378099 | Metros lineales | 765.5 | 765.5
NLE230402325920 | Metros Cuadrados | 240.67 | 240.67
NLE230402324292 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE240202385787 | Metros lineales | 228 | 228
NLE240202385793 | Metros lineales | 200 | 200
NLE240202395072 | Metros lineales | 200 | 200
NLE240202400219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202367823 | Metros Cuadrados | 56 | 56
NLE240202369409 | Metros lineales | 260 | 260
NLE240202369433 | Metros cuadrados de construcción | 34.44 | 34.44
NLE240202369463 | Metros cuadrados de construcción | 51.66 | 51.66
NLE240202369514 | Metros Cuadrados | 1863 | 1863
NLE240202369535 | Metros lineales | 820 | 820
NLE240202370198 | Metros cuadrados de construcción | 172.2 | 172.2
NLE240202370257 | Metros Cuadrados | 210 | 210
NLE240202382501 | Metros lineales | 11.6 | 11.6
NLE240202382507 | Metros Cuadrados | 54 | 54
NLE240202386611 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8
NLE240202359864 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NLE240202359955 | Piezas | 1 | 1
NLE240202382564 | Metros lineales | 196 | 196
NLE240202382706 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
NLE240202387595 | Metros lineales | 86 | 86
NLE240202387596 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099
NLE240202363423 | Piezas | 2 | 2
NLE240202400200 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202363438 | Metros cúbicos | 262.26 | 262.26
NLE240202363545 | Metros cúbicos | 1549 | 1549
NLE240202378517 | Metros Cuadrados | 24.43 | 24.43
NLE240202387861 | Metros lineales | 298 | 298
NLE240202393292 | Piezas | 50 | 50
NLE240202393389 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240202360367 | Piezas | 1 | 1
NLE240202360390 | Metros Cuadrados | 3895 | 3895
NLE240202400226 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202382779 | Metros cuadrados de construcción | 10560 | 10560
NLE240202382929 | Piezas | 4 | 4
NLE240202400233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202363959 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240202367309 | Metros Cuadrados | 42 | 42
NLE240202371238 | Metros lineales | 8243 | 8243
NLE240202393870 | Metros Cuadrados | 1550.3 | 1550.3
NLE240202364153 | Piezas | 2 | 2
NLE240202371356 | Metros lineales | 3934.1 | 3934.1
NLE240202375061 | Metros cuadrados de construcción | 68.88 | 68.88
NLE240202375208 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22
NLE240202379612 | Metros Cuadrados | 887 | 887
NLE240202394152 | Metros Cuadrados | 437.9 | 437.9
NLE240202364224 | Piezas | 35 | 35
NLE240202364265 | Metros Cuadrados | 141 | 141
NLE240202367907 | Metros lineales | 150 | 150
NLE240202375277 | Piezas | 1 | 1
NLE240202375593 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
NLE240202379939 | Metros lineales | 521 | 521
NLE240202388652 | Metros Cuadrados | 8248 | 8248
NLE240202375808 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22
NLE240202364695 | Metros lineales | 800 | 800
NLE240202376034 | Piezas | 250 | 250
NLE240202389130 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
NLE240202389132 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33
NLE240202390463 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
NLE240202394807 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE240202357099 | Metros Cuadrados | 81.42 | 42.1
NLE240202365289 | Piezas | 1 | 1
NLE240202368531 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE230402284699 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898
NLE230402319813 | Vehículos | 1 | 1
NLE240202389322 | Piezas | 1 | 1
NLE240202389475 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33
NLE240202395116 | Piezas | 100 | 100
NLE240202361797 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
NLE240202361944 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520
NLE230302239006 | Metros Cuadrados | 941.9 | 941.9
NLE240202380768 | Piezas | 150 | 150
NLE240202389486 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33
NLE240202362010 | Piezas | 2 | 2
NLE240202362034 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE240202362052 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
NLE240202362132 | Metros Cuadrados | 17277 | 17277
NLE240202362160 | Piezas | 2 | 2
NLE230402324732 | Metros Cuadrados | 208 | 208
NLE230402324738 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE240202389747 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324
NLE240202389827 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
NLE240202389921 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
NLE240202358521 | Piezas | 22 | 22
NLE240202400180 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202365856 | Metros Cuadrados | 550.16 | 550.16
NLE240202369175 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235
NLE240202377029 | Metros Cuadrados | 135 | 135
NLE230402325866 | Metros Cuadrados | 2501.23 | 2501.23
NLE230402324235 | Metros Cuadrados | 208 | 208
NLE240202385757 | Metros Cuadrados | 4342 | 4342
NLE240202385818 | Metros lineales | 480 | 480
NLE240202385829 | Metros lineales | 880 | 880
NLE240202385846 | Metros lineales | 440 | 440
NLE240202385856 | Metros lineales | 250 | 250
NLE240202389948 | Metros Cuadrados | 3258 | 3258
NLE240202390045 | Metros lineales | 300 | 300
NLE240202391501 | Metros Cuadrados | 842.25 | 842.25
NLE240202391505 | Metros Cuadrados | 442 | 442
NLE220202089203 | Pozo(s) | 8 | 8
NLE230302270286 | Pozo(s) | 1 | 0
NLE240202358810 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
NLE240202362538 | Piezas | 2 | 2
NLE240202366031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202369378 | Metros cuadrados de construcción | 137.76 | 137.76
NLE240202369563 | Metros Cuadrados | 920 | 920
NLE230402324332 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE230402328049 | Metros Cuadrados | 293 | 293
NLE240202391795 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240202391924 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE240202358998 | Metros lineales | 8634 | 8634
NLE240202362623 | Metros lineales | 45 | 45
NLE240202362635 | Piezas | 2 | 2
NLE240202373362 | Metros lineales | 173 | 173
NLE240202359225 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
NLE240202359226 | Metros Cuadrados | 178.25 | 178.25
NLE240202362829 | Piezas | 2 | 2
NLE240202362880 | Metros Cuadrados | 7 | 7
NLE240202373531 | Metros lineales | 2220 | 2220
NLE240202377896 | Metros Cuadrados | 17.85 | 17.85
NLE240202377922 | Metros cuadrados de construcción | 17.55 | 17.55
NLE240202377953 | Metros Cuadrados | 34 | 34
NLE240202377964 | Metros Cuadrados | 5.7 | 5.7
NLE240202378054 | Metros Cuadrados | 99 | 99
NLE240202382065 | Metros Cuadrados | 8550 | 8550
NLE240202359323 | Piezas | 6 | 6
NLE240202359345 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909
NLE240202359361 | Piezas | 3 | 3
NLE240202359444 | Metros Cuadrados | 3485 | 3485
NLE240202400189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202367017 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE240202370067 | Metros Cuadrados | 2318.5 | 2318.5
NLE210201940720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302238367 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE230402324162 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE230302271995 | Lote | 3 | 3
NLE220202088184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402324715 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402329063 | Metros Cuadrados | 541.9 | 541.9
NLE230402326063 | Metros Cuadrados | 486.35 | 486.35
NLE230402324298 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402324299 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE230402324310 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402284838 | Metros lineales | 476 | 476
NLE230402324154 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE240202400396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088866 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220402200035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402340752 | Equipamiento | 25 | 25
NLE230202230882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102345647 | Vehículos | 1 | 1
NLE240102344834 | Metros Cuadrados | 1117.6 | 1117.6
NLE220402200489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201943497 | Equipamiento | 8 | 8
NLE240102350151 | Otros | 100 | 100
NLE240202399877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399941 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102343289 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2
NLE230402284857 | Metros cúbicos | 448 | 448
NLE240202400197 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994126 | Señalética(s) | 1 | 1
NLE200401874406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885074 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885286 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886290 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886417 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336706 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402324168 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230402336175 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886406 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230302272140 | Lote | 3 | 3
NLE230302237114 | Metros lineales | 185 | 185
NLE230402324290 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE240202399995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402337044 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102343458 | Piezas | 28 | 28
NLE230302268314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268093 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399964 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399970 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400391 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302238841 | Metros Cuadrados | 1312.2 | 1312.2
NLE230402285103 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE230302237061 | Metros Cuadrados | 658.1 | 658.1
NLE230302237064 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
NLE230402319842 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE230402324710 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE230402326048 | Metros Cuadrados | 457.07 | 457.07
NLE230302268642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268609 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268600 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399950 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402312230 | Metros lineales | 60 | 60
NLE220202088228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088347 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302254630 | Metros lineales | 200 | 200
NLE230302268126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268104 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102342484 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925
NLE230302268799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200088 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270197 | Metros lineales | 4666 | 4666
NLE230302270233 | Metros | 400 | 400
NLE230302270124 | Otros | 1 | 1
NLE230302270265 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE210301985915 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230302272129 | Lote | 3 | 3
NLE230402340435 | Equipamiento | 2 | 2
NLE240102349538 | Metros Cuadrados | 2217 | 2217
NLE240102349541 | Tanque(s) | 1 | 1
NLE230302271992 | Lote | 3 | 3
NLE240202400347 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400352 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102344776 | Metros Cuadrados | 336 | 336
NLE240102349839 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400371 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349293 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402328128 | Metros Cuadrados | 610.5 | 610.5
NLE240102345086 | Metros Cuadrados | 550 | 550
NLE230402336011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210302004906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102343443 | Piezas | 1 | 1
NLE210101886040 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886248 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886262 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE240202400450 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402337054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886671 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886674 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336691 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102343303 | Piezas | 1 | 1
NLE240102343260 | Piezas | 1 | 1
NLE230302268017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269345 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202234119 | Piezas | 222 | 222
NLE230302269160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402326093 | Metros Cuadrados | 64 | 64
NLE230402324135 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE230402324180 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE240202400652 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102210501 | Piezas | 3396 | 3494
NLE210201940719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399948 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399960 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302272113 | Lote | 1 | 1
NLE230302268636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202399482 | Piezas | 130 | 130
NLE230302268554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402285847 | Aula | 1 | 1
NLE230302272123 | Lote | 1 | 1
NLE230302271991 | Lote | 4 | 4
NLE220202088244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301985920 | Piezas | 1 | 1
NLE230302268272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065684 | Otros | 1 | 1
NLE230302268109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004746 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004934 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE220402199862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400325 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270245 | Metros lineales | 321 | 321
NLE230302270133 | Otros | 1 | 1
NLE240202400327 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400355 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138735 | Pozo(s) | 1 | 0
NLE240202400366 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270276 | Planta(s) | 1 | 1
NLE230402340440 | Equipamiento | 20 | 20
NLE240102349540 | Metros Cuadrados | 429 | 429
NLE240102349544 | Metros lineales | 400 | 400
NLE240202400377 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102211981 | Otros | 27 | 20
NLE230102211985 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE240102345124 | Metros Cuadrados | 620 | 620
NLE200401848764 | Vivienda | 13 | 13
NLE240202400158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400416 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102344903 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE240202400244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102351179 | Aula | 2 | 2
NLE230202217386 | Metros lineales | 31 | 31
NLE240102351181 | Aula | 5 | 5
NLE240102343437 | Piezas | 1 | 1
NLE230302239003 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060
NLE240202401579 | Equipamiento | 39 | 39
NLE240202401579 | Metros Cuadrados | 6030 | 6030
NLE240202401579 | Piezas | 376 | 376
NLE230202230877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402324325 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE240202401628 | Piezas | 418 | 418
NLE240202401628 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450
NLE240102343551 | Piezas | 1 | 1
NLE200301787797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349305 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102343280 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE240102349300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349250 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302243881 | Vehículos | 1 | 1
NLE240102349246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884861 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885900 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886035 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402338068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402336193 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886265 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886267 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230402336180 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402336674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349114 | Piezas | 2635 | 2635
NLE230402315625 | Piezas | 1 | 1
NLE230402340393 | Equipamiento | 20 | 20
NLE240202359289 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
NLE240202393403 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NLE240202395162 | Metros lineales | 100 | 100
NLE240202400436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302244545 | Metros Cuadrados | 224 | 224
NLE230402307364 | Cuarto(s) | 10 | 10
NLE230402309277 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE240202374511 | Metros Cuadrados | 140 | 140
NLE240202393464 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE240202400684 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400692 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302272000 | Lote | 1 | 1
NLE230402301873 | Metros Cuadrados | 7310 | 7310
NLE240102349413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202364420 | Metros Cuadrados | 138 | 138
NLE240202394725 | Metros Cuadrados | 230 | 230
NLE240202395287 | Piezas | 1 | 1
NLE240202400550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402292256 | Metros Cuadrados | 40 | 40
NLE230402293718 | Metros lineales | 2610 | 2610
NLE240102349332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202395204 | Piezas | 4 | 4
NLE240202400442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302244557 | Metros lineales | 900 | 900
NLE230402289588 | Metros Cuadrados | 3362 | 3362
NLE230402340379 | Vehículos | 10 | 10
NLE230402340410 | Equipamiento | 900 | 900
NLE240102349412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202361682 | Metros Cuadrados | 6660 | 6660
NLE240202400546 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400665 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401815716 | Otros | 1 | 1
NLE210101884858 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE230102211996 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE230202230088 | Metros Cuadrados | 2260.2 | 2260.2
NLE230302245942 | Metros Cuadrados | 7917 | 7917
NLE230402294281 | Vivienda | 17 | 17
NLE230402314440 | Piezas | 1 | 1
NLE230402336728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400565 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202400662 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302244566 | Metros lineales | 330 | 330
NLE230302272149 | Lote | 4 | 4
NLE230402280671 | Metros lineales | 736 | 736
NLE230402335980 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230402340431 | Equipamiento | 100000 | 100000
NLE240202369159 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
NLE210302004898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202235217 | Otros | 1 | 1
NLE240102349420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240102349425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE240202361484 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NLE240202393554 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NLE240202395255 | Piezas | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE230302243427 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL NORTE | -100.1238 | 25.6388
NLE230302243225 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GARZA Y GARZA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GENERAL BERNARDO REYES UBICADA DOS CUADRAS AL NORTE DE A | -100.097 | 25.6494
NLE240102349045 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | LOMA BLANCA Y RINCON,FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1616 | 25.8972
NLE240102349045 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PUERTO ANGEL Y BUGAMBILIAS | -100.1618 | 25.897
NLE240102349045 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | BOSQUE OLMOS Y EUCALIPTO COL.REAL DE PALMAS | -100.1654 | 25.8941
NLE240102349033 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CIRCUITO ARBOLEDAS, Y CALLE MEMBRILLOS.FRACC.ARBOLEDAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1193 | 25.8958
NLE240102349029 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | MORELOS, CENTRO GRAL.ZUAZUA | -100.1044 | 25.8926
NLE240102349038 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | BOSQUE OLMOS Y ALAMOS,FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1684 | 25.8915
NLE240102349038 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | VALLE EBANOS Y VALLE CENTAL.FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1728 | 25.8877
NLE240202360560 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PROLONGACIÓN PINTORES MEXICANOS SECTOR DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CUAUHTÉMOC EL DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN PINTORES | -100.191 | 23.6769
NLE240102351150 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Eje metropolitano 910 | -100.2091 | 25.8029
NLE240202382476 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PASEO DE LOS CESARES INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEVERIO Y CALLE ROGELIO GUERRA, CALLE VESPACIANO A UN LADO DE CAPILLA ESPIRITU SANTO JUNTO A CAM MANUEL M CERNA A 100 | -100.2252 | 25.6638
NLE240202382503 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SAL SI PUEDES 200 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 67144 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MORONES PRIETO Y CALLE MIER Y NORIEGA, CALLE ZARAGOZA A CIEN METROS DE TODO GAS Y DE CARNES VIVA | -100.2579 | 25.6829
NLE240202382505 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 4232 INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ A UN LADO DEL PARQUE DE LA COLONIA ATRAS DEL | -100.2043 | 25.6941
NLE240202382623 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE FCO.I MADERO INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE PASCUAL ORTIZ, CALLE LICIO VARGAS A DOSCIENTOS METROS DEL SERVICAR EL DEPORTIVO | -99.679 | 24.8771
NLE230202221028 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Chapote (Bello Horizonte) | CAMINO TRAMO CADEREYTA - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 EL CHAPOTE (BELLO HORIZONTE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUEN | -100.0784 | 25.5447
NLE240202364942 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jilguero | EJIDO EL JILGUERO, 67920 LA ESCONDIDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE EL JILGUERO SE UBICA A 41.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 57 ENTRONQUE A LA YERBA LA | -100.4766 | 23.8998
NLE240202383823 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE FRANCISCO CARDENAS COLONIA VALLE DE LOS DURAZNOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO CARDENA | -100.0349 | 25.2982
NLE240202367743 | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAYONES Y CALLE GALEANA, CALLE MIER Y NORIEGA LA VIVIENDA BENEFICIDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REFUGIO VEREDAS PARA LLEGAS | -99.5295 | 24.9051
NLE240202369493 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Albercones | EJIDO ALBERCONES, 67935 ALBERCONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALBERCONES SE UBICA A 5.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR ARROYO MATEH | -100.2199 | 23.7023
NLE240202374645 | Nuevo León | Linares | La Soledad | EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SON DOS VIVIENDAS UBICADAS EN EL EJIDO LA SOLEDAD PARA LLEGAR A DICHO EJIDO SE TIENE QUE TOMAR LA CARRETERA A CIUDAD VICTORIA PASANDO POR LA FITOSANITARIA AV | -99.5344 | 24.7093
NLE240202361792 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GRANADA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y AVENIDA NOGAL, CALLE TORONJA LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS EN DIFERENTES PUNTOS S | -99.5444 | 24.8607
NLE240202375312 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MATEHUALITA COLONIA JORGE TREVIÑO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALITA Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN POR LA CALLE MAT | -100.1857 | 23.6784
NLE240202386591 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PUEBLA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TAMPICO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA | -99.8429 | 25.1881
NLE240202386597 | Nuevo León | García | García | CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA COLONIA VALLE DE SAN BLAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA Y CALLE HOSPITAL LAGUNA, CALLE FERNANDO GUAJARDO LA PLAZA SE ENCUENTRA A 60 M DE LA AV.PRINCIP | -100.5685 | 25.7983
NLE240202362114 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SANTA CATARINA Y CALLE RIO PABLILLO, CALLE RIO SAN JUAN ENTRE LAS CALLES DE RIO SANTA CATARINA Y CALLE RIO PABLILLO | -99.252 | 25.7038
NLE240202377732 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | CAMINO TRAMO REFUGIO DE LAS VIEJAS - SAN VICENTE DE LA PUERTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 EJIDO EL REFUGIO DE LAS VIEJAS, 67905 EL REFUGIO DE LAS VIEJAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA | -100.2234 | 23.6759
NLE240202377814 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MATAMOROS COLONIA LA BOHEMIA, 67779 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA BOHEMIA 3 VIVIENDAS EN LA CALLE MATAMOROS TERMINACION SUR SN CASI LLEGANDO | -99.5671 | 24.8492
NLE240202377840 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CHABACANO COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE MEMBRILLO, CALLE DURAZNO SON 5 UBICACIONES DIFERENTES DOS EN LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS EN CALLE CHABACANO N | -99.5472 | 24.8626
NLE240202377853 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA NÚMERO DOS, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLONGACION NUEVO LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE BENI | -100.3135 | 25.6495
NLE240202379029 | Nuevo León | Linares | El Chamizal | EJIDO EL CHAMIZAL, 67825 EL CHAMIZAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO EL CHAMIZAL SE ENCUENTRA A LAS CERCA DEL MUNICIPIO DE LINARES TOMANDO LA AVENIDA MODESTO GALVAN HASTA LLEGAR A LA DESVIACION EN DONDE ESTA LA GASO | -99.5188 | 24.9037
NLE240202391265 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE JOSE ALVARADO EJIDO LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA PEDRO ALVAREZ Y TERRACERIA LUCIANO RAMIREZ, TERRACERIA SERVANDO MURILLO PARA LLEGAR A EL EJIDO LA ESCOND | -99.5195 | 24.9079
NLE240102351176 | Nuevo León | Linares | Linares | Venustiano Carranza entre Pino Suárez, Centro de Linares, 67700, Linares, N.L. | -99.5695 | 24.8611
NLE240202379349 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | CALLE VALLE DE LUNA COLONIA VALLE DE LINCOLN, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELOS Y CALLE VALLE TOLUCA, CALLE VALLE JIMENEZ LA CANCHA POLIVALENTE SE ENCUENTRA DENTRO DE A PLAZA PUBLICA DENTRO DEL | -100.4863 | 25.7961
NLE240202400811 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PABLO LUNA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y JUAN DOSAL, COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY, NUEVO LEON | -100.3548 | 25.7526
NLE240202400716 | Nuevo León | Monterrey |  | MONTERREY | -100.3161 | 25.6866
NLE240202394481 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | CALLE SAN ROQUE COLONIA VALLE DE LINCOLN SECTOR EL FRAILE, 66026 VALLE DE LINCOLN, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN ROQUE Y CALLE SAN LORENZO, CALLE SAN JACINTO LA CANCHA SE CONSTRUIRA EN EL ESPACIO PUBLICO EXISTENTE ENTRE LAS | -100.4768 | 25.7975
NLE240202375424 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | PRIVADA BERNARDO REYES SECTOR TERCER SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA BERNARDO REYES Y PRIVADA PINO SUÁREZ, CALLE BERNARDO REYES LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ POR LA PRIVADA BE | -100.1766 | 23.6664
NLE240202383068 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE CIRCUITO LAS QUINTAS SUR INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL LAS QUINTAS, 67165 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHVACANOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DEL FUERTE FRENTE A REFSUL REFACCIONARIA SULTANA | -100.2126 | 25.6913
NLE210402057727 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México | -99.9555 | 26.6251
NLE230202219208 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS FEDERALES, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CAMINO A PUERTO RICO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO ALF | -100.0125 | 25.5604
NLE230202219569 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ O MARTÍNEZ SECCIÓN A, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE EDELMIRO GONZALEZ, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DO | -99.9867 | 25.5829
NLE240202383194 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MEZQUITAL FRENTE AL RANCHO SAN MARCOS | -100.1366 | 25.8872
NLE240202383481 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA MORONES PRIETO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 67163 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULANCINGO Y CALLE HIJINIO DE LA ROSA, CALLE 27 DE ENERO A UN LADO DEL PARQUE ZARAGOZA A 100 METROS DEL DEPOSITO LOS COMPA | -100.2218 | 25.6896
NLE240202383656 | Nuevo León | Allende | Jáuregui | CALLE PEDRO GARZA SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL FRAILE Y CAMINO CAMINO A MONTE CARMELO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PEDRO GARZA Y A 175 METRO S DE LA ESCUELA PRIMARIA NIC | -99.9524 | 25.293
NLE240202356163 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | CALLE FRANCISCO LOPEZ EJIDO PALMITOS, 67463 PALMITOS, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO LOPEZ Y CALLE MARCIAL DE LEON, CAMINO ALAMITO SAN JUAN EL PARQUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA BIBLIOTECA EJIDO PALMITOS | -99.9746 | 25.4637
NLE240202386698 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, AVENIDA CAPELLANIA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7 CALLE SIN SALIDA UBICADA EN | -99.8131 | 25.1778
NLE240202386732 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, SE REALIZARA LA OBRA DE 2A ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA PUENTE AMARILLO SOBRES LAS CALLES 5 | -99.8354 | 25.176
NLE240202375113 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL RIO Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LAS AJUNTAS Y 20 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE TERREROS | -99.9417 | 25.3579
NLE240202375137 | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | CALLE MIER Y NORIEGA EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA ITURBIDE Y TERRACERIA DOCTOR GONZALEZ, TERRACERIA MELCHOR OCAMPO LA VIVIENDA BENEFICIDA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO REF | -99.5318 | 24.9056
NLE240202375157 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO D | -100.1814 | 23.6625
NLE240202375189 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALDAMA, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO DENTRO | -100.1822 | 23.6595
NLE240202375237 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE GENERAL JERONIMO TREVIÑO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL JERÓNIMO TREVIÑO Y CALLE GENERAL ARTEAGA, CALLE FRANCISCO MERLA MORENO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMIT | -100.1868 | 23.6723
NLE240202400210 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -100.0738 | 25.6066
NLE240202387320 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | EJIDO LA CEBOLLA, 67650 LA CEBOLLA, RAYONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA RUMBO A LALOCALIDAD PABLO L SIDAR CASILLAS PASANDO LA LOCALIDAD ES 1 HORA DE CAMINO | -100.1658 | 25.2097
NLE240202387394 | Nuevo León | Mina | California | EJIDO CALIFORNIA, 65100 CALIFORNIA (SANTO CRISTO), MINA NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO CALIFORNIA. | -100.5798 | 26.0441
NLE240202358100 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | CALLE LOMAS DE ECUADOR INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LOS NARANJOS, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO A RANCHO VIEJO Y CALLE LOMAS DE GUAYANA, CALLE LOMAS DE SUECIA A 600 M DIRECCIÓN | -100.1678 | 25.6283
NLE240202375289 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE CENTRAL COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DOMINGUEZ Y CALLE CENTRAL, EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ DENTRO DE LA ZAPS 1901400011348 EN LA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍN | -100.1911 | 23.6669
NLE240202364861 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Lagunita de Castillo | EJIDO LAGUNITA DE CASTILLO, 67907 LAGUNITA DE CASTILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAGUNITA DE CASTILLO SE UBICA A 27.9 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN NORESTE SOBRE LA CARRETERA 61 SE UBICA ENTRE | -100.3759 | 23.4965
NLE240202358206 | Nuevo León | Juárez | Centro Habitacional Burócratas de Guadalupe | AVENIDA SINDICALISMO INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL CENTRO HABITACIONAL BURÓCRATAS DE GUADALUPE, 67276 CENTRO HABITACIONAL BURÓCRATAS DE GUADALUPE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE ARTICULO 123, CALLE LEY DE SERVICIO CIVIL | -100.1518 | 25.6352
NLE240202364993 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lajita | CALLE INSURGENTES EJIDO LA LAJITA, 67930 LA LAJITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INSURGENTES Y , EL EJIDO LA LAJITA SE UBICA A 18.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL SUROESTE SOBRE LA CARRETERA 61 | -100.3312 | 23.7619
NLE240202359964 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MANUEL NAVA ORTIZ COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL NAVA ORTIZ Y CALLE ANASTACIO BALDERAS MONCADA, CALLE PRIVADA RAJADURA EL DRENAJE SE REALIZARÁ POR LA CALLE M | -100.1726 | 23.6821
NLE240202359982 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE MISION SANTA CATARINA COLONIA LAS MISIONES, 65220 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE LAS MISIONES, CALLE SAN JERÓNIMO AL FONDO DE LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS POR LA CALLE | -100.1572 | 26.5147
NLE240202360007 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE COMONFORT COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE REALIZARA DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE COMONFORT ENTRE LA | -100.1823 | 23.6626
NLE190401655540 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1167 | 23.4311
NLE200401846965 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José De Cuatro Caminos | SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA | -100.2756 | 23.5028
NLE210301999476 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE240202401618 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Adolfo López Mateos, No. 4600, Col, Floridos Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66480 | -100.2887 | 25.7139
NLE240202386079 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | AVENIDA LIBERTAD COLONIA CRUZ VERDE, 67528 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE DOCEAVA, CALLE DOCEAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE MIER Y TERAN EN EL MUNICIPIO | -99.8278 | 25.1992
NLE200301787794 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE240202370737 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE UAUHTEMOC Y GUADALUPE G. LOZANO INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, CALLE EUSEBIO DE LA CUEVA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CU | -100.4474 | 25.9674
NLE240202370804 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIVIANO L. VILLARREAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE | -100.4476 | 25.9705
NLE240202378297 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | CALLE ZARAGOZA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SOBRE LA CALLE ZARAGOZA DONDE SE UBICA LA TELESECUNDARIA NO 8 CUATRO CUADRAS AL ESTE SE LLEGA AL LUGA | -100.3181 | 23.3642
NLE240202378309 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | BOULEVARD DOCTOR GONZALEZ CRUZ EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD DOCTOR ARROYO-MIER Y NORIEGA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA EL BOULEVAR DOCTOR | -100.2329 | 23.5194
NLE230302238832 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PANAMÁ 130 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ZOZAYA, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS LA CLINICA SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IDALIA CANTÚ DE LIVAS | -100.1919 | 25.7261
NLE230402324295 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | CALLE MORELOS EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHCTEMOC LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 22.2 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 22 M | -99.6112 | 25.5118
NLE230402324323 | Nuevo León | Los Ramones | El Tuétano | EJIDO EL TUETANO, 66842 EL TUÉTANO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUNTRAN A 28.6 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 33 MIN POR CARRETERA 15 Y SE ENCUNTRA CERCA DE LA ESCUELA DONDE ENSEÑO LA | -99.6886 | 25.5209
NLE230402324327 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | EJIDO LA CONQUISTA, 66848 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 37.5 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 33 MIN POR CARRETERA 15 EN LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA RANCHITO LOS E | -99.4826 | 25.4965
NLE230402324329 | Nuevo León | Los Ramones | Los García | EJIDO LOS GARCIA, 00000 LOS GARCÍA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CODIGO POSTAL DE LA LOCALIDAD ES 66823 Y SE ENCUNTRA A 23.6 KM Y 28 MIN DE DISTANCIA POR CARRETERA A GARZA GONZALEZ DONDE SE ENCUNTRA EL CAMPO DE BÉIS | -99.582 | 25.8434
NLE240202358934 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | AVENIDA CASITAS INTERIOR SN COLONIA PORTAL DE VAQUERÍAS, 67276 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ELOY CAVAZOS Y AVENIDA SINDICALISMO, CALLE SAN RAFAEL A 700 M EN DIRECCIÓN SUR ESTE DE SORIANA SAN ROQUE SOBRE | -100.148 | 25.6363
NLE240202364219 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LOMA ALTA INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE LOMA SECA SON DOS UBICACIONES EN DIFERENTES PUNTOS UNA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TEPEYA EN LA CALLE LOMA ALTA SIN NUMERO Y LA OT | -99.5573 | 24.8546
NLE240202400235 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | COL. PILARES 2DO SECTOR , SALINAS VICTORIA, NUEVO | -100.2418 | 25.9199
NLE240202387153 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CARLOS CASTILLO COLONIA CENTENARIO, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL Y CALLE ANTONIO L. RODRIGUEZ, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE LLEVARA A CABO EN EL AREA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO UBI | -99.8213 | 25.1702
NLE240202359032 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE CAMINO A LAMPAZOS EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO Y CALLE MEZQUITE, VINIENDO DE LA COLONIA RIO VERDE SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS PARA INGRESAR AL EJIDO PASANDO U | -99.5433 | 24.9014
NLE240202370059 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | AVENIDA ACUEDUCTO INTERIOR SN COLONIA RANCHO VIEJO, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CALLE CAMINO A LAS ESPINAS, AVENIDA PRINCIPAL SOBRE AVENIDA ELOY CAVAZOS DAR VUELTA HACIA EL | -100.1763 | 25.6318
NLE240202387307 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE COCO COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE COCO ENTRE CALLE PLAN DE | -99.8096 | 25.1944
NLE240202359249 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE ALFONSO LIQUES COLONIA ELOY TREVIÑO, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DELFINA MONTES Y CALLE ANTONIO CRUZ, CALLE ANTONIO FRIAS POR AVENIDA EL SENDERO PASANDO EL TINACO ATRÁS DE LA CRUZ | -100.172 | 26.5339
NLE240202359290 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE ANDRES VAZQUEZ COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 65256 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAUL CABALLERO Y CALLE PABLO DE LOS SANTOS, CALLE RAMON MIRELES POR EL BOULEVARD TRISENTENARIO POR LA ESCUELA PR | -100.2126 | 26.4962
NLE240202359313 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE JOSE MARTI COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65280 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE CRUZ DEL AIRE, CALLE INSURGENTE AL FINAL DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLES | -100.1915 | 26.4832
NLE240202359342 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE BUGANVILIA COLONIA REAL DE LAS SABINAS, 65210 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REAL DE LAS SABINAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRESNO AL FONDO DE LA COLONIA PABLO DE LOS SANTOS PASANDO LA | -100.1599 | 26.5084
NLE240202359367 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE RANCHO SAN DIEGO COLONIA EL SENDERO, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO EL CHAPOTE Y CALLE CEDRITO, CALLE SAN JOSE POR AVENIDA EL SENDERO ENTRE LA CALLE RANCHO LAS ENRAMADAS Y EJIDO | -100.1661 | 26.5415
NLE240202359373 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE EMILIO HERNANDEZ COLONIA BELLAVISTA, 65270 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO CHAPA Y CALLE PABLO LIVAS, CALLE ROMAN GARZA PASANDO EL PUENTE DE LA COLONIA BELLAVISTA A MEDIA CUADRA DE | -100.179 | 26.493
NLE240202359385 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Buena Vista | CALLE GUADALAJARA EJIDO BUENA VISTA, 65348 BUENA VISTA, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR CARRETERA NACIONAL AL LLEGAR AL ENTRONQUE AGUALEGUAS A 20 KILOMETROS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA A TRES CUADRAS DE LA PLAZ | -99.9403 | 26.3449
NLE240202359471 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 5 DE MAYO COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA CALLE 5 DE MAYO LADO ORIENTE ENTRANDO POR LA CALLE LIBERTAD AVANZANDO TRES CUADRAS HASTA LLEGAR A LA C | -99.5648 | 24.8605
NLE240202374755 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GUADALUPE GONZALEZ COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PABLO LIVAS SON DOS UBICACIONES DIFERENTES EN LA COLONIA LA PETACA LA PRIMERA UBICACION ES | -99.5373 | 24.8588
NLE240202374777 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE240202374818 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE COSTA RICA 1240 INTERIOR SN COLONIA EJIDO SAN FELIPE, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE ARGENTINA, CALLE BRASIL SON 6 VIVIENDAS DIFERENTES EN LA COLONIA SAN FELIPE EN LA CALLE COSTA RICA NO.12 | -99.561 | 24.8664
NLE240202387883 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE M. T. DE ALVEAR Y AVENIDA AZTLAN, CALLE JOSE DE S. MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANUEL BELGRANOENTRE LA CALLE M.T. DE AL | -100.3578 | 25.7529
NLE240202379063 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE SAN JUAN COLONIA SAN LUISITO, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN CARLOS Y , AVENIDA CAMINO A LAMPAZOS SON 4 VIVIENDAS BENEFICIDAS UBICADAS EN DIFERENTES PUNTOS EN LA COLONIA LAS BRISAS EN CALLE MARIO GUERR | -99.5505 | 24.8818
NLE240202379098 | Nuevo León | García | García | CALLE SILICIO COLONIA PASEO DE LAS MINAS, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SILICIO Y , LA CANCHA A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DE LA CALLE SILICIO COMO REFERENCIA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PLANTEL CECYTE | -100.5737 | 25.7973
NLE240202375063 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE CEDRO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA FRANCISCO I MADERO Y TERRACERIA VICENTE GUERRERO, TERRACERIA ALAMO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS | -99.4729 | 24.8967
NLE240202375367 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y PRIVADA BRAVO, CALLE GENERAL ARTEAGA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN SE | -100.1892 | 23.6706
NLE240202383476 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA PABLO LIVAS INTERIOR SN COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE RINCON DE GUADALUPE, CALLE RINCON DEL VIENTO FRENTA A HEMSA PABLO LIVAS COPPEL SANTA MARIA | -100.1884 | 25.656
NLE240202383485 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA ROSITA, 67167 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MAGNOLIA, AVENIDA NUEVO LEON A 100 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA CRISTO MANIALTAL DE AMOR | -100.2296 | 25.6714
NLE240202383489 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SENEM INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CNOP, 67200 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN DE LA O Y CALLE IRENE CASTRO, CALLE JUAN CANTU UBICADO EN LA PLAZA CD CNOP FRENTE A GUERO B ARBER Y A DRAMATIC LASHES NAREZA | -100.1455 | 25.6653
NLE240202383492 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SANTA CLARA, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA MONICA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SANTA FATIMA UBICADO EN EL PARQUE SANTA CLARA FRENTE A RENTA DE TRAJES Y SM | -100.2101 | 25.6685
NLE240202360997 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Constitución | CALLE JUAN DEMECIO GARCÍA COLONIA CONSTITUCIÓN, 65272 CONSTITUCIÓN, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA A GARZA AYALA A 4 KILOMETROS DEL LIBRAMIENTO PASANDO EL PUENTE QUE ESTA FRENTE A LOS CORRALES ANCIRA | -100.1206 | 26.4753
NLE240202361000 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Graciano Bortoni | CALLE HUMBERTO GONZÁLEZ COLONIA GRACIANO BORTONI, 65272 SANTA IRENE, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 AVENIDA Y CALLE 6 AVENIDA, POR CARRETERA NACIONAL POR ATRAS DEL HOSPITAL A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA GRA | -100.1486 | 26.489
NLE240202375580 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE SABINO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NOGAL, AVENIDA LOS PINOS LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZA | -99.5429 | 24.9024
NLE240202375630 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLEJON CALLEJON NUMERO 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE NUMERO 5 Y , CALLE CAMINO A LAS AJUNTAS ESTA OBRA SE ENCUENTRE UBICADA EN LA PRIMERA CALLE DEL EJIDO A 200 METROS DE LA IGESIA | -99.9436 | 25.3543
NLE240202379511 | Nuevo León | García | García | CALLE VALLE DEL ROBLE COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL ROBLE Y CALLE VALLE AZUL, CALLE VALLE DE SAN FRANCISCO LA PLAZA SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE L SECTOR VALLE EN COL HEROES DE | -100.5613 | 25.7901
NLE200201704793 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México | -100.2437 | 25.9159
NLE210301994088 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP | -100.4283 | 26.4921
NLE190201529651 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE210301999568 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE210402022619 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO | -100.4388 | 26.5002
NLE210301994933 | Nuevo León | Villaldama | El Potrero | CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO | -100.4302 | 26.4054
NLE240202356227 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ - CALLE GONZALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 COLONIA SANTA MARÍA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GONZALITOS Y EJE VIAL ALFONSO MARTI | -100.0244 | 25.5904
NLE240202375685 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARISTA COLONIA LAS BRISAS, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE DUSTANO MUÑIZ SE REALIZARÁN 3 CUARTOS DORMITORIOS PERTENECIENTES A LA COLONIA LAS BRISAS DENTRO DE L | -100.1741 | 23.677
NLE240202393208 | Nuevo León | García | García | CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , ESTA OBRA SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE CALLE AGUA MARINA Y CALLE OPALO | -100.5902 | 25.7939
NLE240202361343 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA S | -100.5485 | 25.0284
NLE240202361478 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE240202356009 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE BASILIO SANCHEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN GENARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GRACIANO SANCHEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA FRENTE AL HOSPITAL DE PEMEX | -100.0155 | 25.5752
NLE240202356061 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Tepehuaje | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), 67490 PUEBLO NUEVO (TEPEHUAJE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALOME OVIEDO HDZ Y CALLE JOSE GALINDO SALAZAR, CALLE PABLO MARTINEZ SUSTAITA LA PLAZA SE ENCUE | -99.764 | 25.4873
NLE240202361740 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MANUEL Z. GOMEZ COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE JOSE SAN MARTIN, CALLE JOSE MARIANO JIMENEZ LLENDO POR LA AVENIDA LAS AMERICAS HASTA LLEGAR A LA CALLE ALV | -99.5221 | 24.8612
NLE240202366305 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | EJIDO CERRITO DE VACAS, 67928 SAN DIEGO (SAN DIEGO DE VACAS), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRITO DE VACAS SE UBICA A 35.5 KILÓMETROS DELA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR | -100.4276 | 23.9751
NLE240202389102 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA ELOY CAVAZOS INTERIOR SN COLONIA VIVIENDA POPULAR, 67176 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GUERRERO SOBRE AVE. ELOY CAVAZOS FRENTE A RINES Y LLANTAS AVANTE Y A 300 METRO | -100.2319 | 25.66
NLE240202389112 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ANCON INTERIOR SN COLONIA RIVERAS DE LA SILLA FOMERREY 31, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE CALESA, CALLE ESTEROS SE UBICA A UN LADO DEL CENTRO COMUNITARIO CARITAS Y A 50 METROS DE | -100.1921 | 25.6961
NLE240202389128 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VALLE ALTO INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS PINOS Y CALLE VALLE DORADO, CALLE VALLE RICO FRENTE A TAEKWONDO YONG A 100 METROS DE CENTRO DE SALUD VALLE SOLEAD | -100.1679 | 25.7018
NLE240202366320 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José del Sitio | EJIDO SAN JOSÉ DEL SITIO, 67916 SAN JOSÉ DEL SITIO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SITIO SE UBICA A 132.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL SUROESTE SU ACCESO ES POR | -100.2359 | 24.2253
NLE240202366342 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | EJIDO SAN ISIDRILLO, 67905 SAN ISIDRILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRILLO SE UBICA A 12.7 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL SUR SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 11 DR. ARROY | -100.2327 | 23.5947
NLE240202366360 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE J.G. SEGURA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEOFILO MARTINEZ Y , CALLE OSCAR GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE J.G. SEGURA ENTR | -100.3591 | 25.7697
NLE240202376954 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | EJIDO JESÚS MARÍA DE BERRONES, 67926 JESÚS MARÍA DE BERRONES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , JESÚS MA DE BERRONES SE UBICA A 31.1 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUDESTE SU ACCESO ES SOBRE LA CARRETE | -100.0287 | 23.9161
NLE240202389490 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SATELITE INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 (2 DE MAYO), 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE SATURNO, CALLE GALAXIA A 120 METROS DE ELEGANCE ALUMINIOS A UNA CUDRA DE LAS TORTUGAS TORTASA UNA CUADRA | -100.2134 | 25.6565
NLE240202357085 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | CALLE FERROCARRIL PUEBLO SAN JUAN, 67454 SAN JUAN, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CONSTITUYENTES DEL 57, CALLE ESCOBEDO EL PARQUE ESTA ENSEGUIDA DE LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL | -99.8388 | 25.5463
NLE240202368466 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE ALAMO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA VICENTE GUERRERO Y TERRACERIA FRANCISCO I MADERO, TERRACERIA CEDRO LA HACIENDA GUADALUPE PARA | -99.4722 | 24.8968
NLE240202368492 | Nuevo León | Linares | La Escondida (El Ranchito) | CALLE LUCIANO RAMIREZ EJIDO LA ESCONDIDA EL RANCHITO, 67825 LA ESCONDIDA (EL RANCHITO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REHABILITARAN TODAS LAS CALLES DE EL EJIDO LA ESCONDIDA PARA LLEGAR SE TOMA LA AVENIDA MODESTO GALVAN | -99.5219 | 24.9066
NLE230302238847 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ENCUNTRA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA BERTHA AYAL | -99.4025 | 25.9065
NLE240202385302 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA CALLE OSCAR GARCIA GZZ POR AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA LADR | -99.8305 | 25.1805
NLE240202389599 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE JOSE LUIS VILLARREAL GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA MODERNO APODACA, 66600 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA AGUA FRIA Y CALLE GARZA GARCIA, CALLE JERONIMO TREVIÑO SE ENCUENTRA EL INICIO DE LA OBRA EN | -100.1821 | 25.7866
NLE240202389662 | Nuevo León | García | García | AVENIDA SIERRA REAL COLONIA SIERRA REAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SIERRA REAL Y CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL, CALLE FICUS EL ESPACIO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ESTA DENTRO DE LA ESCUELA HILDEBRANDO S.GAR | -100.5851 | 25.7861
NLE240202390461 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CONGRESO NORTE COLONIA LA ESTANZUELA VIEJA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CALLE PATRIMONIO, CALLE SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONGRE | -100.2406 | 25.5818
NLE240202394269 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA RODRIGUEZ COLONIA HÉROES DE CAPELLANÍA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA RODRIGUEZ Y CALLE VILLA TOLEDO, CALLE VILLA REAL ESTA PLAZA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE VILLA RODRIGUEZ Y VILLA TOLEDO Y VILL | -100.557 | 25.7901
NLE240202394298 | Nuevo León | García | García | CALLE PALO BLANCO COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALO BLANCO Y CALLE NOGAL, CALLE ENCINOS LA CNACHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA DELIMITADA POR LAS CALLES ENCINOSPALO BLANCO ENCINOS Y YUCA A | -100.5724 | 25.8071
NLE240202362810 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO CONCHOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PABLILLO Y CALLE RIO SANTA CATARINA, CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES RIO PABLILLO Y CALLE RIO SANTA CATARINA | -99.2514 | 25.7031
NLE240202362825 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO CONCHOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROYO AGUA DULCE Y CALLE RIO SANTA CATARINA, CALLE RIO CONCHOS ENTRE LAS CALLES ARROYO AGUA DULCE Y RIO SANTA CATARINA | -99.2522 | 25.7026
NLE240202362886 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE COMONFORT COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE COMONFORT EN | -100.1829 | 23.6602
NLE240202368716 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz | EJIDO SAN JUAN DE LA CRUZ, 67937 SAN JUAN DE LA CRUZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ SE UBICA A 25.3 KILÓMETROS SOBRE LA CARRETERA 2 ENTRONQUE SAN JUAN DE LA CRUZ EN DIRECCIÓN AL SUR | -99.9918 | 23.8279
NLE240202377395 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LOMA BONITA 1108 INTERIOR SN COLONIA TEPEYAC, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA LA PAZ Y CALLE CAMINO MICROONDAS, CALLE LOMA SENDERO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN 8 COLONIAS DIFERENTES DEL | -99.557 | 24.8412
NLE240202385375 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ PASANDO TER | -99.8306 | 25.1805
NLE230402313564 | Nuevo León | General Zaragoza | El Ramonal | CALLE EJIDO NIÑO Y SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO SAN FRANCISCO Y CALLE EJIDO DULCES NOMBRES, CALLE COMUNIDAD EL SALITRE SE UBICA A 200 METROS D | -99.7618 | 23.9656
NLE240202389797 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE JOSE LUIS VILLARREAL GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA MODERNO APODACA, 66600 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE HACIENDA AGUA FRIA, CALLE ARCO VIAL EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE TE | -100.1796 | 25.7827
NLE240202389913 | Nuevo León | García | Santa María | AVENIDA SANTA MARIA COLONIA SANTA MARÍA, 66037 SANTA MARÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA MARIA Y CALLE SANTA SUSANA, CALLE SANTOS INOCENTES LA CANCHA A CONSTRUIR SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO QUE ESTA EN UN COSTADO DEL CEN | -100.494 | 25.7813
NLE240202394399 | Nuevo León | García | García | CALLE VILLA MARSALA COLONIA VILLANOVA, 66012 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA MARSALA Y CALLE VILLA PIAZOLA, CALLE VILLA PIANEZZA EL ÁREA DONDE SE CONSTRUIRA LA CANCHA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA PLAZA PUBLICA UBICADA E | -100.6208 | 25.824
NLE240202362996 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE RUBEN FUENTES 403 403 INTERIOR 403 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ANILLO VIAL SON DOS UBICACIONES UNA SE ENCUENTRA EN LA COL | -99.5535 | 24.8473
NLE240202377613 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MATAMOROS COLONIA LA BOHEMIA, 67779 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , SON 5 VIVIENDAS BENEFICIADAS DE LA COLONIA LA BOHEMIA EN LA CALLE MATAMOROS TERMINACION SUR SN SON 3 VIVIENDAS Y EN LA CALLE ALLEN | -99.567 | 24.8495
NLE240202381496 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE HACIENDA EL PALMAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA SAN MIGUEL Y CALLE HACIENDA SAN CARLOS, LA UBICACION ESTA FRENTE A L | -100.5071 | 25.7028
NLE240202385459 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LAS FLORES COLONIA 15 DE MAYO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, CALLE LAS FLORES SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COLONIA 15 DE MAYO LA CALLE LAS FLORES RODEA LA CO | -99.837 | 25.1976
NLE240202385469 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | AVENIDA LIBERTAD COLONIA DEL MAESTRO, 67510 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLEJON RINCON DE LAS HUERTAS SOBRE AVENIDA LIBERTAD ACCESO A COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS EN COLONIA DEL | -99.8317 | 25.1975
NLE240202389931 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LAS PUENTES PRIMER SECTOR, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE MANANTIAL, CALLE DATILES INICIA EN CALLE ENCINO FRENTE A AGUA Y DRENAJE | -100.2629 | 25.7848
NLE240202390074 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLEJON LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA MUJERES ILUSTRES, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUELA ROJAS Y CALLE SOFIA DEL BOSQUE, CALLE RITA PEREZ DE MORENO A 110 METROS AL OESTE DEL JARDIN DE NIUÑOS MAR | -100.2627 | 25.7679
NLE240202394656 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE SOFIA INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 66239 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y CALLE SOFIA, CALLE FERNANDO DAVILA REYES SOBRE LA CALLE SANTA CATARINA A 20 METROS SE ENCUE | -100.3925 | 25.6718
NLE240202363199 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE FIDEL VELAZQUEZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JOSE MA. PARAS ENTRANDO A MIER Y NORIEGA POR LA CALLE ALDAMA LLEGAM | -100.1247 | 23.4202
NLE240202363304 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE AMADOR CARRILLO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67714 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ACEQUIA, AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SON DOS VIVIENDAS ESTABLECIDAS EN DOS PUNTOS DIFERENTES UNA DE ELLAS SE UB | -99.5605 | 24.8721
NLE240202367523 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 15 DE JULIO COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE 13 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 15 DE JULIO ENTRE LA CALLE CL | -100.4009 | 25.7862
NLE240202369147 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SEMINARIO, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ELOY CAVAZOS Y CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ, CALLE AZALEAS SOBRE AV. ELOY CAVAZOS AVANZ | -100.0944 | 25.6169
NLE240202377819 | Nuevo León | Allende | El Cerrito | CALLE CAMINI AL CERRITO SECCION EL CERRITO, 67350 EL CERRITO, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUETRA SOBRE EL CAMINO PRICIPAL AL CERRITO Y ENFRETE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD | -99.9855 | 25.2936
NLE240202385600 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE PROFESORA MARIA | -99.8236 | 25.1794
NLE240202390238 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA NOVA APODACA, 66605 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE JALISCO, CALLE SAN LUIS A CIEN METROS DEL CENTRO DE CAPACITACION E INCLUSION LABORAL PARA PERSONAS CON DIS | -100.1827 | 25.7905
NLE240202400202 | Nuevo León | García | García | COL. LOS ENCINOS , GARCÍA, NUEVO LEÓN | -100.5968 | 25.8242
NLE240202400213 | Nuevo León | García | García | COL. VALLE LINC OLN SECTOR MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4859 | 25.8075
NLE240202363598 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARISTA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE BATALLA DE CHAPULTEPEC EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DE ARISTA EN | -100.1807 | 23.6598
NLE240202377993 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE FRESNO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PIRUL, CALLE CAOBA LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO VERDE AVANZANDO AL | -99.5416 | 24.9026
NLE240202378099 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 67916 SANTA ROSA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE REALIZARÁ 578 ML DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE UN COSTADO COMO REFERENCIA DEL TECHO EJIDAL HASTA TOPAR CON LA ÚLTIMA CASA SOBRE ES | -100.2864 | 24.1696
NLE230402325920 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE VICTORIA COLONIA MARÍA LUISA, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA AVENIDA Y CALLE SEGUNDA AVENIDA, CALLE PORFIRIO DIAZ EL DOMINICIO SE ENCUNETRA EN LA MISMA MANZANA DE LA SECRETARÍ | -100.176 | 26.5183
NLE230402324292 | Nuevo León | Los Ramones | Altamira (Capadero) | CALLE CESAREO RAMIREZ COLONIA ALTAMIRA (CAPADERO), 66800 ALTAMIRA (CAPADERO), LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO VILLARREAL Y CALLE DARIO SANCHEZ, CALLE MERCED GARZA LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN LA COLONIA AFUERA DEL CENT | -99.6177 | 25.6872
NLE240202385787 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda Guadalupe (El Papalote) | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES Y CALLE BERNARDO ELOZUA, LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE ENTRE CARRETERA L | -99.8193 | 25.1607
NLE240202385793 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | CALLE BUGANVILIA COLONIA CONFERÍN ARIZPE, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GIRASOL, CALLE JAZMIN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL JARDINES DE BRAVO O CONFERINO ARIZPE EN LA CALLE BUGANVILIA | -99.1523 | 25.8098
NLE240202395072 | Nuevo León | Aramberri | Agua Delgada | CALLE CALLE HIDALGO EJIDO AGUA DELGADA, 67944 AGUA DELGADA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE AVANZA HASTA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIAY SE SIGUE AVANZANDO 150 METROS APROXIMADAMENTE | -99.8648 | 24.0309
NLE240202400219 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. CANTORAL PESQUERÍA , NUEVO LEÓN | -100.1038 | 25.7551
NLE240202367823 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE CEDRO EJIDO RÍO VERDE (LAMPAZOS), 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA CAOBA Y TERRACERIA FRESNO, TERRACERIA SABINO LLENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COLONIA RIO V | -99.5416 | 24.9028
NLE240202369409 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE JESUS RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA RAUL CABALLERO SECTOR II, 67893 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE RODRIGUEZ GAINA Y CALLE MANZANO, CALLE IDELFONSO MARTINEZ A 300 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -99.6636 | 24.8858
NLE240202369433 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Vallecillos | EJIDO VALLECILLOS, 67923 VALLECILLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VALLECILLOS SE UBICA A 40.8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUR SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 SE CONSTRUIRÁN 2 | -100.1404 | 24.041
NLE240202369463 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa (Don Jesús) | EJIDO SANTA TERESA DON JESÚS, 67905 SANTA TERESA (DON JESÚS), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DON JESÚS SE UBICA A 4.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES PO | -100.1721 | 23.6349
NLE240202369514 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE OCAMPO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE HIDALGO, CALLE PADRE MIER LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE REALIZÁRA SOBRE LA CALLE OC | -100.1837 | 23.6734
NLE240202369535 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA SAN MATEO Y BRECHA 68, BRECHA 59 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PART | -100.1167 | 25.6113
NLE240202370198 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | EJIDO EL JARRO, 67930 EL JARRO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL JARRO SE UBICA A 14.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL OESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR ARROYO MATEHUA | -100.31 | 23.7128
NLE240202370257 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA 69 Y BRECHA 68, BRECHA 70 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PARTIR DEL CRU | -100.1177 | 25.6119
NLE240202382501 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PATZCUARO 122 INTERIOR SN COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA A UN ALDO DEL PARQUE COLONIAL LA PASTORA Y DE TEMPLO EMMANUEL ASAMB | -100.258 | 25.6671
NLE240202382507 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA VALLE ALEGRE INTERIOR SN COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE VALLE MIRADOR, CALLE MIRA VALLE FRENTE A DIF GUADALUPE A UN LADO DE LA ESCUELA HUMERTO RAMOS LOZANO | -100.1664 | 25.7036
NLE240202386611 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, CALLE AVE. CAPELLANIA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA 7 ENTRE CALLES PRIVADA 6 Y CALLE TERMIN | -99.813 | 25.1778
NLE240202359864 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JUAN ALDAMA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. TREVIÑO Y CALLE AQUILES SERDAN, LLENDO POR GENERAL TREVIÑO PARA ENTRAR A JUAN ALDAMA EN DONDE EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UN CENTRO | -99.5741 | 24.856
NLE240202359955 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA FRANCISCO VILLA, 65243 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO A DE LA GARZA Y CALLE FORTUNATO MAYCOT, CALLE ARNULFO GONZALEZ POR AVENIDA EL SENDERO A DOS CUADRAS | -100.1661 | 26.5322
NLE240202382564 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL. | -100.5395 | 26.0061
NLE240202382706 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE 19 DE NOVIEMBRE , CALLE ABASOLO A CINCUENTA METROS DEL SERVICAR GONZALEZ | -99.5313 | 26.3191
NLE240202387595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE | -99.8238 | 25.1793
NLE240202387596 | Nuevo León | García | García | CALLE VALENCIA COLONIA PASEO ALAMEDAS, 66009 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE GRANADA, CALLE OVIEDO EL CENTRO COMUNITARIO QUE SE REHABILITARA ESTA EN UN COSTADO DE LA CANCHA SINTETICA QUE ESTA SOBRE LA MIS | -100.5904 | 25.8229
NLE240202363423 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ANTIGUA CARRETERA NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CAMACHO, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE POSADAS Y CALLE FEDERICO CANTU, SON DOS UBICACIONES DIFERENTES UNA EN LA COLONIA CAMACHO EN LA ANTIGUA CARR | -99.5807 | 24.8761
NLE240202400200 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.1347 | 25.7549
NLE240202363438 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE CALLE SIETE COLONIA CINCO DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 7 Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 10 EL DRENAJE SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 7 ENTRE CALLE 9 Y 10 SOBRE CALLE 9 ENTRE CALLE 7 | -100.1918 | 23.6731
NLE240202363545 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARISTA COLONIA COLONIA LOS LIRIOS, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE ALDAMA EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ARISTA ENTRE LA CALLE | -100.1788 | 23.6662
NLE240202378517 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE ANACUA EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EBANO LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EJID | -99.4769 | 24.8944
NLE240202387861 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PABLO LUNA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DOSAL Y AVENIDA JULIO A ROCA, CALLE PABLO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PABLO LUNA ENTRE LACALLE JUAN DOSAL Y LA AVENIDA J | -100.3535 | 25.7527
NLE240202393292 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AMADO NERVO LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE ARAMBERRI AL LADO | -99.8285 | 24.1119
NLE240202393389 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5027 | 26.5347
NLE240202360367 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE PABLO RANGEL COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO CARBAJAL Y CALLE FILIBERTO CANTU, CALLE APOLONIO FRIAS A DOS CUADRAS Y MEDIA DE LA IGLESIA BAUTISTA INDEPE | -100.1805 | 26.525
NLE240202360390 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PADRE SALVADOR PERALES CAZARES COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LLENDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA ALTURA DEL HOSPITAL AT | -99.5774 | 24.8452
NLE240202400226 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. NUEVO CAREYTA, CADEREYTA JIME NEZ , NUEVO LEÓN. | -99.9939 | 25.5985
NLE240202382779 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN JUAN DE ULUA INTERIOR SN COLONIA SAN GILBERTO, 66369 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA PERIMETRAL NORTE, INICIA EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA MANO AMIG | -100.4611 | 25.6956
NLE240202382929 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL. | -100.5412 | 26.0063
NLE240202400233 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. PRADERAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO | -100.4037 | 25.819
NLE240202400241 | Nuevo León | García |  | COL. VILLA AZUL 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.6151 | 25.8212
NLE240202363959 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE240202367309 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67493 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA KM 52 MARGEN | -99.7769 | 25.5354
NLE240202371238 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Fernández | EJIDO SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ, 67905 SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SAN ISIDRO DE FERNANDEZ SE UBICA A 8.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN HACIA EL NOROESTE SE REALIZARÁ 8243 M | -100.2317 | 23.6184
NLE240202393870 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | AVENIDA LAGOS COLONIA PARAJE SAN JOSÉ, 66023 PARQUE INDUSTRIAL CIUDAD MITRAS, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAGOS Y AVENIDA PRADERAS, LA CNACHA SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE AVENIDA LAGOS Y PRADERAS FRENTE A MERCO COMER | -100.4338 | 25.8009
NLE240202364153 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CHAMOY 111 INTERIOR SN COLONIA LAS GLORIAS, 67767 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GELATINA Y CALLE CHOCOLATE, CALLE TAMARINDO SON DOS UBICACIONES DIFERENTES UNA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS GLORIAS EN LA CALLE | -99.5779 | 24.8695
NLE240202371356 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de la Puerta | TERRACERÍA TRAMO SAN VICENTE DE LA PUERTA - SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 EJIDO SAN VICENTE DE LA PUERTA, 67905 SAN VICENTE DE LA PUERTA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN V | -100.2245 | 23.6459
NLE240202375061 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE FRANCISCO MERLA MORENO, CALLE MATEHUALITA SE REALIZARÁN CUATRO CUARTOS DOR | -100.1864 | 23.6751
NLE240202375208 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE GENERAL ARTEAGA, CALLE NICOLAS BRAVO EL CUARTO SE CONSTRUIRÁ EN LA COLONIA | -100.1838 | 23.6758
NLE240202379612 | Nuevo León | García | García | CALLE PALMERAS COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PALMERAS Y CALLE FRAMBOYANES, CALLE AGUA MARINA LA CANCHA SE UBICARA EN EL TERRENO QUE ESTA EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES PALMERAS Y CON FRAM | -100.5907 | 25.7943
NLE240202394152 | Nuevo León | García | García | AVENIDA PORTAL DE LINCOLN COLONIA PASEO DE LINCOLN, 66013 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORTAL DE LINCOLN Y CALLE PORTAL PADILLA, ESTA CANCHASE ENCUENTRA DENTRO DEL PARQUE DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA ENTRE CA | -100.5416 | 25.8015
NLE240202364224 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Bolsa | CALLE SIN DATO EJIDO LA BOLSA, 67937 LA BOLSA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN DATO Y CALLE SIN DATO, CALLE SIN DATO LOS CUARTOS SE REALIZARÁN SOBRE EL EJIDO LA BOLSA EL CUAL SE UBICA A 20 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUN | -100.0161 | 23.7319
NLE240202364265 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MANZANO 301 INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 53 LAS HUERTAS, 67754 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE MEMBRILLO, CALLE CHABACANO SON SIETE UBICACIONES DIFERENTES UNOS SON EN LA COLONIA FOMERREY 53 LAS HU | -99.5475 | 24.8623
NLE240202367907 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLEJON CALLEJON DEL BESO COLONIA ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE TREVIÑO, CALLE ZARAGOZA EL CALLEJON DEL BESO SE ENCUENTRA INICIANDO FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL PARA EL | -99.8157 | 24.0969
NLE240202375277 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NARCISO MENDOZA LLENDO POR LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A | -99.6713 | 24.8774
NLE240202375593 | Nuevo León | García | García | CALLE NORTE INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE GARCIA, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SUR Y CALLE QUINTA, CALLE SEXTA LA PLAZA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA QUE ESTA EN UN COSTADO DE SORIANA VILLA DE GARCIA | -100.5815 | 25.7967
NLE240202379939 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE MATAMOROS COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL NARANJO Y CALLE DESIDERIO CANTU, CALLE TREVIÑO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO DE | -99.1822 | 25.7934
NLE240202388652 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRAILEROS Y CALLE ANTIGUO CAMINO REAL, CALLE BOMBEROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VAQUEROS TAMBIENCONOCIDA COMO DEL PALMAR ENTRE LA CALLE | -100.4159 | 25.787
NLE240202375808 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE FRANCISCO MERLA MORENO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DO | -100.189 | 23.6707
NLE240202364695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR SANTA ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y ANDADOR EL MIRADOR, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRA SE REALIZARA EN LOS SECTORES 2 Y | -100.3025 | 25.6382
NLE240202376034 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA MAGUEYADA, 67898 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE MAGUELLADA, CALLE ENCINO A CINCUENTA METROS DE LA TORTILLERIA MAGUEYADA | -99.6907 | 24.8884
NLE240202389130 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | CALLE AGRARISMO INTERIOR SN EJIDO LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL EJIDO Y CALLE AGRICULTORES, CALLE AGRICULTURA A UNA CUADRA DE PLA LAS ESCOBAS A 50 METROS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS A 100 | -100.131 | 25.6776
NLE240202389132 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ALFONSO MARTINEZ Y DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN MÉXICO NUEVO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TOPAZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A 300 METROS DE LA IGLESIA BAUTISTA FUNDAMENTAL | -100.2104 | 25.6379
NLE240202390463 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DE LA HACIENDA COLONIA LA ESTANZUELA (F-45), 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA COLINA Y CALLE PASEO DEL NORTE, CALLE SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA HACIENDA ENTRE | -100.242 | 25.5918
NLE240202394807 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA CARRETERA LA ASCENSION-LA POZA, LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS VE DE SUR A NORTE Y AVANZANDO HAC | -99.911 | 24.3326
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE240202357099 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | CALLE HIDALGO PUEBLO ATONGO DE ABAJO, 67460 ATONGO DE ABAJO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CONSTITUCION EL PARQUE SE ENCUENTRA FRENTE A LAS OFICINAS DE LA DELEGACION A 100 METROS AL O | -99.9877 | 25.3574
NLE240202365289 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | CALLE 10 DE MAYO EJIDO LA YERBA, 67920 LA YERBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y , EL EJIDO LA YERBA SE UBICA A 41.5 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETER | -100.4781 | 23.9235
NLE240202368531 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EL FERROL COLONIA NUEVA GALICIA, 64160 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE LUGA, AVENIDA AZTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL FERROL ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA EN LA COLONIA NUEVA | -100.3478 | 25.7315
NLE230402284699 | Nuevo León | General Zaragoza | La Laguna | 0 SN INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 LA LAGUNA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CALLE HACIA LA COMUNIDAD LA LAGUNA | -99.789 | 23.9943
NLE230402319813 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7724 | 23.9733
NLE240202389322 | Nuevo León | Linares | Santa Rosa (La Pita) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA ROSA (LA PITA), 67803 SANTA ROSA (LA PITA), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE TERRACERIA BENITO JUAREZ Y , TOMANDO LA CARRETERA A CERRO PRIETO PASANDO POR EL EJIDO CASCAJOSO SE ENCUENTRA UNA DESVIACIO | -99.2345 | 24.9554
NLE240202389475 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y CALLE LOPEZ PORTILLO, CALLE COLOSIO A 30 METROS DE BARROTES LUPITA Y A UNA CUADRA DE BOMBA D | -100.2113 | 25.6392
NLE240202395116 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE PROLONGACION NARANJO COLONIA ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ALLENDE, CALLE CALLE DE LOS FORTINES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO DE ARAMBERRI | -99.819 | 24.1006
NLE240202361797 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOSE SAN MARTIN COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL Z GOMEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE SIMON BOLIVAR PASANDO POR AVENIDA LAS AMERICAS RUMBO A CERRO PRIETO PARA POR LA CAL | -99.5231 | 24.8595
NLE240202361944 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA INFONAVIT SAN GERARDO, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE SAN MARTIN Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LLENDO A LA PETACA POR AVENIDA LAS AMERCIAS HASTA LLEGAR A LA CAL | -99.5237 | 24.8606
NLE230302239006 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y CALLE RIO PIOLIN, CALLE RIO POTOSI SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY REYNOSA ENTRANDO DE MONTERREY A CHINA | -99.2536 | 25.7084
NLE240202380768 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALFONSO REYES COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE ALFONSO REYES ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO JAVIER MINACOLON | -100.5405 | 26.0063
NLE240202389486 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA GRANJITAS LA SILLA, 67178 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANACLETO ZAPATA, CALLE EMILIO CARRANZA A UNA CUADRA DE TEKNOPAGOS A DOS CUADRAS DE RANCHO C | -100.2403 | 25.6562
NLE240202362010 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MISION SAN PEDRO COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISION SAN MIGUEL Y CALLE MISION SAN FRANCISCO, CALLE MISION SAN PABLO SE LLEVARA ACABA LA CONSTRUCCION DEL CUARTO DORMITORIO E | -99.5531 | 24.8858
NLE240202362034 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | 0 INTERIOR SN EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO EL CARRIZO CALLE SIN NOMBRECALLE PRINCIPAL | -99.6176 | 25.5359
NLE240202362052 | Nuevo León | China | China | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A LA CALLE ESCOBEDO | -99.2399 | 25.701
NLE240202362132 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLEJON CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE DE LA PETACA A EJ. EL DIEZ COLONIA LA PETACA, 67750 ALONDRA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR AL FINAL DE LA COLONIA LA PETACA SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE EN ESE PUNTO TOMAR EL LADO | -99.5102 | 24.8711
NLE240202362160 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE MARIANO ESCOBEDO SE TRABAJARA EN DOS VIVIENDAS DIFERENTES UNA DE ELLAS ES EN LA COL | -99.5692 | 24.8913
NLE230402324732 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Bicentenario | EJIDO BICENTENARIO, 65958 BICENTENARIO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN A 8 MIN Y 6.4 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA CAMINO A CERRALVO N.L.26.0794899.5947726.08 | -99.5948 | 26.0795
NLE230402324738 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | CALLE RIO SALINAS COLONIA CHARCO REDONDO, 65950 CHARCO REDONDO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SILLA, CALLE CHARCO REDONDO LA VIVIENDA SE ENCUNTRA EN LA SALIDA DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO HACIA EL | -99.5638 | 26.0611
NLE240202389747 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 64769 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE RAUL CHAPA ZARATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRIVADA SOLIDARIDADE | -100.2993 | 25.6359
NLE240202389827 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ASBESTO COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO, CALLE FILITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ASBESTO ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO EN LA COLON | -100.3781 | 25.7578
NLE240202389921 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PROLONGACION CHIHUAHUA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE H. HERRERA Y ANDADOR PASEO ALICIA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACIONCHIHUAHUA ENTRE LA CALL | -100.3119 | 25.6433
NLE240202358521 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE MORELOS CIUDAD CADEREYTA JIMÉNEZ CENTRO, 67480 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MARIANO ESCOBEDO UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DOMINGU | -99.9983 | 25.5849
NLE240202400180 | Nuevo León | General Zuazua |  | COL VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO LEÓN | -100.149 | 25.8609
NLE240202365856 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LOMA ALTA 253 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA LARGA Y CALLE LOMA REDONDA, CALLE LOMA BAJA EN CONTRAESQUINA DE CONSULTORIO DOCTOR BENJAMIN A E | -100.1895 | 25.7258
NLE240202369175 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DE SANTA MARIA, 67253 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TREVIÑO Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SOBRE AV. ARTURO B DE LA GARZA DAR VUELTA | -100.0963 | 25.6515
NLE240202377029 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NIÑOS HEROES 711 INTERIOR SN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO NORRIEGA Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE 5 DE MAYO SON 6 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN DIFERENTES PUNTOS COLONIA CENTRO CALLE | -99.5723 | 24.8631
NLE230402325866 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ISLA DEL SUR, CALLE DE LAS TORRES SE ENCUNTRA LA LOCACION A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL | -100.3348 | 25.8021
NLE230402324235 | Nuevo León | Marín | El Saladito | CALLE PROL CORONA EJIDO EL SALADITO, 66710 EL SALADITO, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CRUZ GONZALEZ MARTINEZ Y CALLE JESUS DE GONZALEZ, CALLE DR RAMIRO LEAL GONZALEZ LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 2.7 KM Y EN UN TIEMPO DE 5 MIN SAL | -100.0308 | 25.9
NLE240202385757 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DESIDERIO CANTU COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE SIMON BOLIVAS, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA IGLESIA LA FE DE CRISTO Y EL PARQUE | -99.1784 | 25.7901
NLE240202385818 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA PLACITA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMEGILDO GALEANA Y CALLE JIMENEZ, CALLE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ COLONIA LA PLACITA. | -100.5263 | 26.0026
NLE240202385829 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA PLACITA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERMEGILDO GALEANA Y CALLE JIMENEZ, CALLE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y JIMENEZ. COLONIA LA PLACITA | -100.5261 | 26.0025
NLE240202385846 | Nuevo León | Mina | Carricitos | EJIDO CARRICITOS, 65100 CARRICITOS, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A CARRICITOS Y , EJIDO CARRICITOS. | -100.7996 | 25.9969
NLE240202385856 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL. | -100.5412 | 26.0063
NLE240202389948 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE COLONIA BELLA VISTA, 64410 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGRAN Y AVENIDA BERNARDO REYES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE LA C | -100.3236 | 25.6994
NLE240202390045 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RIO FUJIYAMA INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LA PAZ Y CALLE RIO NILO, CALLE RIO USUMACINTA SE ENCUENTRAA FRENTE AL PARQUE BICENTENARIO | -100.1657 | 25.7562
NLE240202391501 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE DR. OSCAR TREVINO BARRIO ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE PANAMA CALLE DR. OSCAR TREVIÑO ENTRE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU Y CALLE RI | -99.8355 | 25.1824
NLE240202391505 | Nuevo León | García | García | CALLE PASEO DE LA ESTACION COLONIA PASEO DE CAPELLANÍA, 66007 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA ESTACION Y CALLE 27 DE OCTUBRE, CALLE ANILLO PERIFERICO EL ÁREA DONSE SE CONTRUIRA ESTA DENTRO DE LA SECUNDARIA 11 B | -100.6097 | 25.7956
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2936 | 25.7359
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2901 | 25.7377
NLE220202089203 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L. | -100.4642 | 25.6172
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L. | -100.2148 | 25.774
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Ojo de Agua, 66630 N.L. | -100.2167 | 25.7734
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7503
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7509
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L. | -100.2527 | 25.8374
NLE230302270286 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Cabecera Municipal | -99.9194 | 24.7338
NLE240202358810 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | CALLE VALLE DE LOS MANZANOS INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO NAZIS Y CALLE VALLE DE LOS NARANJOS, CALLE VALLE DE LOS TULIPANES A 275 M DIRECCIÓN AL ESTE DEL ARROYO ENTRE COL | -100.1619 | 25.6221
NLE240202362538 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PABLO LIVAS COLONIA PEDRO ZORRILLA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y , DOS DOS VIVIENDAS EN PUNTOS DIFERENTES UNA DE ELLA ES EN LA COLONIA PEDRO ZORRILLA EN LA CALLE PABLO LIVAS SN Y LA OTR | -99.538 | 24.8608
NLE240202366031 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS ESPUELAS COLONIA LA HACIENDA, 67155 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EXPOSICION Y CALLE EL LIENZO, AVENIDA LA HACIENDA FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL DOMO CARE EN CONTRA ESQUINA DEL MILLON DE LLANTAS A UN L | -100.2442 | 25.6746
NLE240202369378 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presa de Quintero | EJIDO LA PRESA DE QUINTERO, 67935 LA PRESA DE QUINTERO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA PRESA DE QUINTERO SE UBICA A 8 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUALA EN | -100.2301 | 23.7288
NLE240202369563 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE MONTE BRUTO INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTE RINCONCITO Y CALLE MONTE PIEDRA, CALLE MONTE LIRIO VINIENDO SOBRE LA CARRETERA A SAN ROQUE DAR VUELTA HACIA | -100.1494 | 25.6069
NLE230402324332 | Nuevo León | Los Ramones | San Bartolo | EJIDO SAN BARTOLO, 66830 SAN BARTOLO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 22.1 Y A 29 MIN DE DITANCIA POR LA CARRETERA 15 ANTES DE LLEGAR A LA VIVIENDA SE ENCUNTRA LA PRIMARIA CUAUHTEMOC 25.68356919 | -99.7269 | 25.6866
NLE230402328049 | Nuevo León | Abasolo | Alberto Villarreal | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ALBERTO VILLARREAL, 65650 ALBERTO VILLARREAL, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WILFRIDO CANTU Y CALLE ENRIQUE VILLARREAL, CALLE CIRILO RINCON LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA | -100.4082 | 25.9416
NLE240202391795 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE240202391924 | Nuevo León | García | García | CALLE AGUA MARINA COLONIA PASEO DEL NOGAL, 66004 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUA MARINA Y , LA OBRA PLUVIAL SE ENCONTRARA DONDE SE UNEN LAS COLONIAS PASEO DEL NOGAL Y COL. PUNTA DIAMANTE | -100.5908 | 25.794
NLE240202358998 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE CAMINO A LAMPAZOS EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO Y CALLE MEZQUITE, VINIENDO DE LA COLONIA RIO VERDE SE LLEGA AL PUENTE LAMPAZOS PARA INGRESAR AL EJIDO PASANDO U | -99.5441 | 24.9011
NLE240202362623 | Nuevo León | Los Ramones | Los García | CALLE SIN NOMBRE COMUNIDAD LOS GARCIA NL55 RANCHERIA GARZA GONZÁLEZ, 00000 LOS GARCÍA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NUEVO LEON 55 Y , COMUNIDAD LOS GARCIAUBICADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE GARZAGONZALEZ Y FACUNDO GON | -99.5837 | 25.8455
NLE240202362635 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ALCATRAZ 124 COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLINIO D. ORDOÑEZ Y AVENIDA LAS BUGAMBILIAS, CALLE ROSAS LAS DOS UBICACIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA COLONIA BUGAMBILIAS UNA ES EN LA | -99.5314 | 24.8562
NLE240202373362 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL PEDREGAL, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PEDREGAL. | -100.5374 | 26.0059
NLE240202359225 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | CALLE HIDALGO EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENTRA POR LA AVENIDA PRINCIPAL DR. CRUZ GONZALES Y EN 4 CUADRAS SE GIRA A LA DERECHA POR CALLE HIDALGO Y A LA TERCER CUADRA SE UBICA EL PAR | -100.2326 | 23.5136
NLE240202359226 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | AVENIDA PRIMERO DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y , ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR LA AVENIDA PRINCIPAL PRIMERO DE MAYO A 4 CUADRAS SE UBICA LA CALLE FELI | -100.189 | 23.3399
NLE240202362829 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GERANIO COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE CRISANTEMO, CALLE GLADIOLA SON DOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS UNO EN LA CALLE GERANIO CON NUMERO 219 Y | -99.5294 | 24.8533
NLE240202362880 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA NORTE, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA BICENTENARIO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. ULTIMA CALLE. | -99.1751 | 25.9317
NLE240202373531 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LARARO CARDENAS, CALLE PROLONGACION LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE | -100.1362 | 25.8868
NLE240202377896 | Nuevo León | Allende | El Olmo (Meseta del Pato) | SECCION MESA DEL PATO, 67350 EL OLMO (MESETA DEL PATO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. ALAMEDA Y , CAMINO CAMINO AL PATO ESTA OBRA. SE ENCUENTRA A 100 METRO FRENTE A LA COLONIA CERRADAS DE BUENAVISTA Y LA CALLE ALAMOS | -99.9899 | 25.2806
NLE240202377922 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | CALLE GLADIOLA HACIENDA SAN ANTONIO, 67350 SAN ANTONIO (HACIENDA SAN ANTONIO), ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE AZUCENA ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GLADIOLA Y 350 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD HCIA LA | -100.0307 | 25.3438
NLE240202377953 | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | CALLE MELCHOR OCAMPO EJIDO EL REFUGIO VEREDAS, 67804 EL REFUGIO (VEREDAS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR GONZALEZ Y CALLE RAYONES, CALLE MIER Y NORIEGA YENDO POR LA AVENIDA LAMPAZOS QUE ES LA PRINCIPAL DE RIO VERDE HAST | -99.5306 | 24.9051
NLE240202377964 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CAMINO LOS BELTRAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO FRENTE AL PARQUE DE BEIS BO | -99.9475 | 25.3101
NLE240202378054 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE ALAMO EJIDO GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CEDRO LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN | -99.4722 | 24.8968
NLE240202382065 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LIVAS Y CALLE VESPACIANO, CALLE PASEO DE LOS CESARES FRENTE AL CAM MANUEL M CERNA A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS RAYMUN | -100.2269 | 25.6636
NLE240202359323 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE SIERRA SANTA CLARA COLONIA MISIÓN DE PICACHOS, 65230 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE PICACHOS Y CALLE CERRO SANTA CLARA, EN LA COLONIA PICACHOS A A DOS CUADRAS DEL PANTEÓN DEL VAL | -100.2001 | 26.518
NLE240202359345 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE AQUILES SERDÁN COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE EMILIO CARRANZA, AQUILES SERDAN INICIANDO POR CALLE PABLO SALCE LADO PONIENTE AVANZANDO DOS CUADRAS PARA TERMINAR | -99.5745 | 24.8564
NLE240202359361 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE MAGNOLIA COLONIA RINCÓN DEL SABINO, 65290 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE GERANIO, CALLE MAGNOLIA POR LA CALLE REFORMA ENTRE LA COLONIA ENRIQUE LOZANO Y LA COLONIA HACIENDA L | -100.1802 | 26.4821
NLE240202359444 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MONSEÑOR IGNACIO CASTELLANOS COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONSEÑOR RAMON CALDERON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, VINIENDO DEL NORTE A SUR PASANDO POR EL HOSPITAL ATANACIO GARZA | -99.5769 | 24.8445
NLE240202400189 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO GENERAL ZUAZUA , NUEVO | -100.1478 | 25.8618
NLE240202367017 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN DOSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LUNA Y CALLE JUAN B. VARGAS, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE JUAN DOSAL ENTR | -100.3542 | 25.7528
NLE240202370067 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE OCAMPO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PADRE MIER LA REHABILITACIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ SOBRE | -100.1791 | 23.6747
NLE210201940720 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE240202400387 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LA ESTANZUELA (FOMERREY 45), MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.2488 | 25.5889
NLE230302238367 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PALACIO DE JUSTICIA 3345 INTERIOR SN COLONIA TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAZMIN SE ENCUNTRA EL SITIO A 3 CUADRAS DE LA RECONOCIDA AVENIDA FID | -100.3438 | 25.7259
NLE230402324162 | Nuevo León | Doctor Coss | El Brasil | EJIDO EL BRASIL, 66970 EL BRASIL, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 30.1 KM Y UN TIEMPO DE 31 MIN. SALIENDO DE CABECERA TAMBIEN SE ENCUNTRA LA PRIMARIA JUAN NEPOMUCENO SALINAS L LAS VIVIENDAS E | -98.9913 | 25.894
NLE230302271995 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.PRINCIPE DE ASTURIAS Y PRINCIPE DE DALMACIA,FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1617 | 25.9034
NLE220202088184 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2137 | 25.6659
NLE220202088225 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO | -100.4831 | 25.6753
NLE230302268525 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.4808 | 25.6767
NLE230302268316 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. RINCÓN DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON. | -100.4295 | 25.6813
NLE220202088381 | Nuevo León | García | García | COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN | -100.4235 | 25.7776
NLE220402199824 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN $3,475,639.70 | -100.2396 | 25.6751
NLE230302268141 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2857 | 25.618
NLE230402324715 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Alfonso Reyes (Sócrates Rizzo) | CALLE MIER Y NORIEGA COLONIA ALFONSO REYES (SÓCRATES RIZZO), 65958 ALFONSO REYES (SÓCRATES RIZZO), MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE ITURBIDE, CARRETERA NL 5 LA VIVIENDA SE ENCUNTRA A 7 MIN Y 6.4 KM DE DISTA | -99.5976 | 26.0771
NLE230402329063 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA MINA, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUNTRA EL DOMINICILIO A UNA CUADRA DE CARRETERA MONTERREY MONCLOVA EN LA MISMA MANZANA E | -100.5341 | 26.0022
NLE230402326063 | Nuevo León | General Zaragoza | El Ramonal | CALLE COMUNIDAD DEL SATÉLITE COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMUNIDAD BUENA VISTA Y CALLE COMUNIDAD JOYA DE ALARDIN, EL DOMICILIO SE ENCUNTRA AL ORIENTE 3.10 METROS CON PRE | -99.7613 | 23.964
NLE230402324298 | Nuevo León | Los Ramones | El Carrizo | EJIDO EL CARRIZO, 66840 EL CARRIZO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUNTRA A 18.9 KM DE LA CABECERA DEL MUNCIPIO CON UN TIEMPO DE 19 MIN POR CARRETERA 15 DONDE SE ENCUNTRA LA ESC. PRIM GRAL. IGNACIO ZARAG | -99.6153 | 25.5362
NLE230402324299 | Nuevo León | Los Ramones | El Porvenir (Porvenir Ramones) | COLONIA EL PORVENIR (PORVENIR RAMONES), 66849 EL PORVENIR (PORVENIR RAMONES), LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN 39.4 KM Y A 37 MIN DE LA CABECERA TOMANDO RUTA 15 DONDE TAMBIEN SE ENCUNTRA CERCA LA | -99.4995 | 25.4984
NLE230402324310 | Nuevo León | Los Ramones | El Saucito | CALLE VIEJO CAMINO REAL EJIDO EL SAUCITO, 66826 EL SAUCITO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PERALES Y CALLE GRAL TREVIÑO, CALLE EL SAUZ LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA A GARZA GONZALEZ A 25.6 KM Y 30 MIN DE DISTA | -99.6768 | 25.8771
NLE230402284838 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA CENTRO, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMER CENTENARIO Y CALLE GARZA AYALA, CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE 5 DE FEBRERO DESDE GUILLERMO PRIETO A PRIMER CENTENARIO Y | -99.4089 | 25.9133
NLE230402324154 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | CALLE ESCOBEDO EJIDO CANTÚ (GACHUPINES), 66980 CANTÚ (GACHUPINES), DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MORELOS LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA EN CARRETERA CAMINO A GENERAL BRAVO A 5.4KM | -99.1802 | 25.8779
NLE240202400396 | Nuevo León | Guadalupe |  | COL. RAFAEL RAMIREZ 1A SECC, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2177 | 25.6679
NLE220202088866 | Nuevo León | Mina | Mina | mina, nuevo león | -100.533 | 26.0006
NLE220202088866 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L. | -100.1518 | 25.7606
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L. | -100.35 | 25.6845
NLE220202088866 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L. | -100.1518 | 25.944
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.304 | 25.6715
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L. | -100.3603 | 25.7543
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.312 | 25.7368
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.3104 | 25.7397
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L. | -100.2313 | 25.6893
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L. | -100.257 | 25.578
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L. | -100.2243 | 25.6801
NLE220402200035 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN | -100.2805 | 25.6907
NLE230402340752 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Eugenio Garza Sada 2145, Roma, 64700 Monterrey N.L., México | -100.2957 | 25.6581
NLE230202230882 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN. | -99.655 | 25.2626
NLE230202230881 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. | -100.1312 | 25.6163
NLE240202400148 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. LOS PUERTOS TERCER SECTOR BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN | -100.1045 | 25.6942
NLE240102345647 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE240102344834 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GARZA AYALA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE GARZA AYALA ENTRE CALLES FRA | -99.8294 | 25.179
NLE220402200489 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.253 | 25.7898
NLE230102212075 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | -100.3737 | 25.8433
NLE230102212073 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO | -100.389 | 25.8432
NLE230102212034 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3872 | 25.7508
NLE230102212068 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN | -100.1682 | 25.8983
NLE230102212052 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -100.0088 | 25.5744
NLE210302004920 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México | -100.2834 | 25.7065
NLE210201943497 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.274 | 25.7135
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2959 | 25.6907
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2925 | 25.7005
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2883 | 25.7034
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2986 | 25.6714
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2978 | 25.6778
NLE240102350151 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 520 OTE | -100.3114 | 25.669
NLE240202399877 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. PALMIRAS, GENERAL ESCOBEDO | -100.4247 | 25.8445
NLE240202399941 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1312 | 25.6219
NLE240202399979 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. HECTOR CABALLERO ESCAMILLA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1269 | 25.6356
NLE240202400000 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. PALMANOVA, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -100.0468 | 25.6172
NLE240202400033 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. NUEVA CASTILLA, (VALLE DEL NORTE), SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | -100.267 | 25.8744
NLE240102343289 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO PUERTO DE DOLORES, 67906 PUERTO DE DOLORES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PUERTO DE DOLORES SE UBICA A 31.6 KM HACIA EL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP | -100.4682 | 23.5661
NLE230402284857 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | AVENIDA SAN FERNANDO FRACCIONAMIENTO VALLE DE SANTA MARÍA, 66670 VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN FERNANDO Y AVENIDA SAN FERNANDO, AVENIDA SAN FERNANDO AVENIDA SAN FERNADO CRUCE CON AVENIDA SAN FERNAN | -100.1027 | 25.7075
NLE240202400197 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. SAN MIGUEL, APODACA , NUEVO LEÓN | -100.1689 | 25.7127
NLE210301994126 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO | -100.4278 | 26.4979
NLE200401874406 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874448 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE240102349261 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. VILLAS REGINA PESQUERÍA , NUEVO LEÓN | -100.059 | 25.7977
NLE210101885074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE230402336332 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. LA CIÉNEGA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.2361 | 25.3794
NLE210101886290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886417 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE230402336706 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COLONIA POPULAR, ALLENDE , NUEVO LEÓN | -100.0317 | 25.3035
NLE210201940265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201940711 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67859 Catarino Rodríguez, N.L., México | -100.3195 | 24.8391
NLE230402324168 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | CALLE PINO SUAREZ EJIDO FRANCISCO I. MADERO, 66955 FRANCISCO I. MADERO, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA EN CARRETERA CAMINO AL MUNICIPIO DE LOS ALDA | -99.1922 | 26.0211
NLE230402336175 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | PRIMERO DE ENERO, VILLA UNIVERSIDAD, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.3042 | 25.7493
NLE210101886406 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | QUINTAS SAUCES Y EUCALIPTOS , FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA.N.L | -100.178 | 25.8874
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | PEDREGAL DE LA COSTA Y PEDREGAL DE LA SIERRA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1602 | 25.9028
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | REAL DE LINARES Y ESPAÑA,FRACC.REAL DE ZUAZUA,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1678 | 25.9106
NLE230302237114 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SANTA ISABEL COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PÍPILA, CALLE MINA EL CAMINO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUNTRA CAMINO AL CERRO DE LA CAMPANA ENTRANDO POR C. RI | -100.3025 | 25.6382
NLE230402324290 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | CALLE HIDALGO CIUDAD LOS RAMONES, 66800 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN L. RAMON Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, CALLE IGNACIO ALLENDE LAA VIVIENDAS SE ENCUNTRAN EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO 25.692510099.629643 | -99.6296 | 25.6925
NLE240202399995 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. PRADERAS DEL ORIENTE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0837 | 25.6202
NLE230402337044 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PROGRESO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3329 | 25.6944
NLE210201940470 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201940676 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210201940698 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | 67950 La Ascensión, N.L., México | -99.9146 | 24.327
NLE240202400252 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN | -100.3708 | 25.8616
NLE240102343458 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Agüita | EJIDO LA AGÜITA, 67926 LA AGÜITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA AGÜITA SE LOCALIZA A 32.3 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NOROESTE. SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 2 DR. ARROYO LINARES ENTRONQUE | -100.1864 | 23.9656
NLE230302268314 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN | -100.1434 | 25.391
NLE230302268284 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2794 | 25.6206
NLE230302268093 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8219 | 25.1864
NLE220402200072 | Nuevo León | García | García | COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. | -100.5535 | 25.7873
NLE230102212059 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.1529 | 25.6578
NLE240202399964 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VALLE DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN | -100.3189 | 25.8762
NLE240202399970 | Nuevo León | García | García | COL. VISTA BELLA, GARCÍA, NUEVO LEÓN | -100.539 | 25.8176
NLE240202400039 | Nuevo León | García | García | COL. VILLA ALEGRE (VILLA AZUL) GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.6163 | 25.8233
NLE240202400155 | Nuevo León | García | García | COL. VALLE DE LINCOLN SECTOR MINAS , GARCIA , NUEVO LEÓN | -100.4866 | 25.8073
NLE240202400163 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. PORTAL DEL FRAILE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO | -100.4121 | 25.7974
NLE240202400391 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDENCIA, APODACA | -100.1971 | 25.7424
NLE240202400414 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez |  | COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -100.0019 | 25.5843
NLE230302238841 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE J. MARCOS GONZÁLEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA SALINAS Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE CARRETERA GRAL TREVIÑO - CERRALVO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUNTR | -99.5987 | 26.0851
NLE230402285103 | Nuevo León | General Zaragoza | El Ramonal | CALLE SAN ISIDRO INTERIOR SN COLONIA RIO BLANCO, 67960 EL RAMONAL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SECO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN FRANCISCO LLENDO POR CALLE RIO SECO PASANDO DULCES REGIONALES MONTOYA LLEGAMOS | -99.7608 | 23.9687
NLE230302237061 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BRUSELAS 906 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 64070 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EL DOCIMICILIO SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LAS AVENIDA PRINCIPAL | -100.3333 | 25.6689
NLE230302237064 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CANELOS INTERIOR SN COLONIA ESTANZUELA NUEVA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE LIMONES EL DOMICILIO DE SE ENCUENTRA JUNTO A CECYTE N.L. ESTANZUELA | -100.2374 | 25.5836
NLE230402319842 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7724 | 23.9733
NLE230402324710 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | CALLE ABASOLO COLONIA MELCHOR OCAMPO, 65950 MELCHOR OCAMPO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MELCHOR OCAMPO LAS VIVIENDAS ESTAN EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE MELCHOR OCAMPO 26.0 | -99.539 | 26.0595
NLE230402326048 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUNTRA EN CABECERA DEL MUNCIIPIO Y ESTA A LA VUELTA | -100.1198 | 23.4273
NLE230302268642 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3716 | 25.7176
NLE220202088759 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.1508 | 25.4223
NLE230302268609 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3592 | 25.707
NLE230302268600 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.169 | 25.8992
NLE230302268545 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5331 | 24.8606
NLE240202399950 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. LAS LOMAS TERCER SECTOR, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.0938 | 25.6275
NLE230402312230 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AGUALEGUAS COLONIA SANTA MARTHA (FOMERREY 191), 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTA LUCIA Y AVENIDA SANTA ENGRACIA, PROLONGACION DE AVENIDA LAS TORRES FRENTE A LA COLONIA SANT | -100.3859 | 25.803
NLE220202088228 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN. | -100.2315 | 25.6701
NLE230302268522 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA | -100.1564 | 25.7352
NLE230302268516 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.1153 | 25.893
NLE230302268499 | Nuevo León | Galeana | Galeana | COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN | -100.689 | 25.0043
NLE220202088344 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN | -100.163 | 25.4447
NLE230302268494 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON. | -100.3898 | 25.7351
NLE220202088347 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.2467 | 25.7587
NLE230302268309 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN. | -100.4879 | 25.6787
NLE230302268290 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3449 | 25.7152
NLE240202400723 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY | -100.3161 | 25.6866
NLE230302254630 | Nuevo León | Galeana | San Pablo de Raíces | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRI | -100.1297 | 24.5529
NLE230302268126 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5916 | 24.8606
NLE220402199845 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN | -99.9575 | 25.4202
NLE230302268104 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE , NUEVO LEÓN. | -100.2047 | 25.6539
NLE230302268815 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COL. CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN | -100.2135 | 26.5139
NLE230302268806 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.2583 | 25.7605
NLE240202400008 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL AMÉRICA UNIDA, BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN | -100.1373 | 25.6488
NLE240202400015 | Nuevo León | García | García | COL. SIERRA REAL, GARCÍA , NUEVO LEÓN | -100.5883 | 25.7761
NLE240102342484 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SANTA ISABEL Y DOLORES, 67492 SANTA ISABEL Y DOLORES, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A HACIENDA DOLRES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ LAS CALLES A PAVIMENTAR SE ENCUENT | -99.7769 | 25.5355
NLE230302268799 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2489 | 25.7064
NLE230302268766 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN | -100.3708 | 25.8611
NLE230302268761 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.1303 | 25.6214
NLE220402200079 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4098 | 25.6807
NLE220402200088 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2062 | 25.7118
NLE230302268720 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -99.9939 | 25.5985
NLE230302270197 | Nuevo León | General Terán | General Terán | EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L. | -99.6699 | 25.2629
NLE230302270197 | Nuevo León | General Terán | General Terán | EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO | -99.6705 | 25.2803
NLE230302270233 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | EN ÁREA DEL DESIERTO O POZO TANQUECILLOS | -100.0322 | 23.8825
NLE230302270124 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | MONTEMORELOS | -99.5375 | 24.9968
NLE230302270265 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal | -100.6724 | 25.8705
NLE210301985915 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA | -100.1135 | 23.4236
NLE230302272129 | Nuevo León | General Zuazua | Carrizalejo | AV.MEZQUITAL | -100.1252 | 25.8857
NLE230402340435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE240102349538 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | Sin Nombre de Col 34, 66477 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2207 | 25.7214
NLE240102349541 | Nuevo León | General Escobedo |  | RMPV+98M Cdad. Gral. Escobedo, Nuevo León | -100.3067 | 25.836
NLE230302271992 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | CALLE FUENTE DEL BAJIO Y FUENTE DEL TESORO S/N, FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1714 | 25.8935
NLE240202400347 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS AMARANTOS, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2556 | 25.82
NLE240202400352 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. DEL LAGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN $1,992,542.57 | -100.2203 | 25.7283
NLE240102344776 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA PRIMERA COLONIA JOSÉ MARÍA PARAS, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ Y CALLE HERMILO DE LEON GARCIA, CALLE ING. AZAHEL DE LA FUENTE CALLE PRIVADA PRIMERA ENTRE CALLES DR | -99.8254 | 25.1779
NLE240102349839 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. NIÑOS HÉROES, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. | -100.3093 | 25.7274
NLE240202400359 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. FRACC CASA BELLA, 3ER SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.3002 | 25.7631
NLE240202400363 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LA HACIENDA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.244 | 25.6743
NLE240202400371 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. UNIÓN MODELO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.1995 | 25.6872
NLE240102349302 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | COL. CENTRO, BUSTAMANTE, NUEVO LEÓN. | -100.5003 | 26.535
NLE240102349293 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | COL. MIGUEL HIDALGO, HIDALGO, NUEVO LEÓN, MÉXICO. | -100.4545 | 25.9898
NLE200401874409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE240202400394 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.2773 | 25.6137
NLE240202400405 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. MARTE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.251 | 25.6729
NLE240202400410 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. JUANA DE ARCO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.2906 | 25.7052
NLE230302268085 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | -100.36 | 25.8085
NLE230302268074 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.255 | 25.75
NLE220402200132 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2501 | 25.767
NLE220402200387 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. | -100.2059 | 26.5008
NLE230102212041 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3282 | 25.6612
NLE230102212064 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2197 | 25.8119
NLE230102212043 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN. | -100.0226 | 25.2849
NLE230102212055 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2396 | 25.6751
NLE230102212053 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.1166 | 25.3752
NLE230102212045 | Nuevo León | García | García | VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN | -100.5738 | 25.7982
NLE230102212047 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.373 | 25.7266
NLE230402328128 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 64000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MIGUEL HIDALGO EL DOMICILIO ESTA AUN LADO DE LA ESCUELA LIBRADO RIVERA Y LA CANCHA ESTA DEN | -100.2889 | 25.6336
NLE240102345086 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GIRASOL COLONIA LOS AZAHARES, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE MANDARIN Y CALLE FLOR PERFUMADA, CALLE CRISANTEMO LA OBRA SE LLEVARA SOBRE LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLES FLOR DE MANDARIN Y CAL | -99.8335 | 25.2047
NLE230402336011 | Nuevo León | Santiago | Santiago | LA CIENEGA, SANTIAGO | -100.2361 | 25.3794
NLE210101886036 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210302004906 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE240102343443 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Trinidad de Zúñiga | EJIDO LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, 67932 LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA TRINIDAD DE ZÚÑIGA SE UBICA A 21.8 KILÓMETROS CON DIRECCIÓN AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA | -100.4307 | 23.7915
NLE210101886040 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE240202400450 | Nuevo León | General Zuazua |  | COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA | -100.1331 | 25.8582
NLE240202400450 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN | -100.3189 | 25.8762
NLE240202400450 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES | -100.1548 | 25.9597
NLE240202400450 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PIO X, MONTERREY | -100.3282 | 25.6612
NLE240202400450 | Nuevo León | García | García | COL. VISTABELLA, GARCIA | -100.5392 | 25.818
NLE230402337054 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. PRADOS DEL NOGALAR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | -100.2702 | 25.7256
NLE210101886671 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE230402336733 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. LOS COMETAS, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1543 | 25.6117
NLE210101886674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE230402336691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOS NOGALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3222 | 25.7333
NLE240102343303 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Mesa del Traidor | AVENIDA JUÁREZ EJIDO MESA DEL TRAIDOR, 67931 MESA DEL TRAIDOR, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JUÁREZ Y , MESA DEL TRAIDOR SE UBICA A 19.2 KILÓMETROS HACIA EL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA | -100.2314 | 23.8393
NLE240102343260 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cruz de Elorza | EJIDO CRUZ DE ELORZA, 67933 CRUZ DE ELORZA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA SE REALIZARÁ EN EL EJIDO CRUZ DE ELORZA EL CUAL SE UBICA A 38.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA DE DOCTOR ARROYO ESTA SITU | -100.467 | 23.832
NLE230302268017 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.2734 | 25.7446
NLE230302268002 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | -100.4636 | 25.6734
NLE230302269345 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. | -100.2603 | 25.716
NLE230302269309 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3761 | 25.7358
NLE240202399865 | Nuevo León | García | García | COL. SANTA MARIA, GARCIA, NUEVO LEÓN. | -100.4908 | 25.7814
NLE230302269306 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN | -100.1352 | 25.7552
NLE230202234119 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.2922 | 25.6755
NLE230302269160 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | -100.267 | 25.7406
NLE230302268655 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN | -100.2186 | 23.7008
NLE240202399909 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. LAS HACIENDAS PESQUERÍA , NUEVO LEÓN | -100.0944 | 25.8181
NLE230402326093 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE PRIMER CENTENARIO COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TREVIÑO Y CALLE NARANJO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA DE LA CIUDAD EN EL CENTRO DE L | -99.404 | 25.9141
NLE230402324135 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | CALLE JOSE MARIA DE LOS SANTOS COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA DE LA CIUDAD EN EL | -99.1748 | 25.9317
NLE230402324180 | Nuevo León | Marín | Marín | CALLE MINA COLONIA MARÍN, 66700 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LERDO TEJADA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE REVOLUCION LAS VIVIENDAS SE ENCUNTRAN EN LA CABECERA DEL MUNCIPIO DE MINA N.L. 25.8833478100.035648625.87824100.029 | -100.0239 | 25.8765
NLE240202400652 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. NUEVO SAN MIGUEL, GUADALUPE | -100.1876 | 25.6944
NLE240202400652 | Nuevo León | Juárez |  | COL. SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ | -100.0801 | 25.6766
NLE240202400652 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ | -100.1077 | 25.6998
NLE240202400652 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | COL. VALLE DEL JARAL, CARMEN | -100.3199 | 25.8737
NLE210201940740 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210201940677 | Nuevo León | García | García | Las Villas, 66004 García, N.L., México | -100.5961 | 25.7918
NLE230102210501 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.3165 | 25.6747
NLE210201940719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE230302269163 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2704 | 25.7535
NLE230302268648 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.2156 | 25.7356
NLE240202399924 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CENTRO, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3059 | 25.6654
NLE240202399933 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0786 | 25.6739
NLE240202399948 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. | -100.0881 | 25.7115
NLE240202399960 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VILLAS DEL ARCO PRIMER SECTOR, EL CARMEN, NUEVO LEÓN | -100.3109 | 25.8698
NLE230302272113 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | AV.REAL SAN PEDRO (ALMERIA-OLIMPIA),FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.172 | 25.9108
NLE230302268636 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3455 | 25.6951
NLE220202088167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN | -100.0021 | 25.5851
NLE230302268590 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.451 | 25.6524
NLE220202088170 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | -99.7715 | 23.9736
NLE230302268582 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉNEZ , NUEVO | -99.9811 | 25.5621
NLE230302268568 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.313 | 25.6506
NLE230302268562 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8376 | 25.1879
NLE240202399482 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.2922 | 25.6755
NLE230302268554 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | COL. CENTRO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | -99.7714 | 23.9727
NLE240202400010 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. PASEO SANTA FE, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.1136 | 25.6399
NLE230402285847 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO.JAVIER MINA Y CALLE ERNESTO VILLARREAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A DOSCIENTOS METROS DEL DIF | -100.3911 | 25.9435
NLE230302272123 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | (PUERTO REAL Y PUERTO CASTILLA )FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA | -100.1655 | 25.8963
NLE230302271991 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.MARSELLA Y LYON,FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1692 | 25.9135
NLE220202088244 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2326 | 25.6646
NLE230302268510 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON. | -100.2608 | 25.7498
NLE230302268304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO | -100.3224 | 25.7282
NLE220202088385 | Nuevo León | García | García | COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN. | -100.4305 | 25.7814
NLE230302268280 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN | -100.1548 | 25.9597
NLE240202400026 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. ALBERTA ESCAMILLA, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.1705 | 25.7348
NLE240202400049 | Nuevo León | García | García | COL. ARBOLEDAS, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.5855 | 25.7855
NLE210301985920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | -100.1126 | 23.4232
NLE230302268272 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN | -99.5523 | 24.8815
NLE230302268260 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN | -100.4537 | 25.6999
NLE230302268254 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | -100.4548 | 25.662
NLE220102065684 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, Nuevo León | -99.8363 | 25.1889
NLE230302268109 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. | -100.1007 | 25.64
NLE220402199856 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3728 | 25.7354
NLE210302004746 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210302004934 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE220402199862 | Nuevo León | García | García | COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.5402 | 25.8144
NLE220402200026 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | -100.3984 | 25.8474
NLE230302268794 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE | -100.2384 | 25.6603
NLE230302268779 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3458 | 25.7356
NLE230302268775 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3011 | 25.6916
NLE240202400325 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LINCOLN UNIDAD RESIDENCIAL, MONTERREY, NUEVO | -100.3567 | 25.7124
NLE230202230886 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3059 | 25.6432
NLE230202230884 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2652 | 25.7906
NLE230202230883 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.2656 | 25.7904
NLE220402200126 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY | -100.2812 | 25.6634
NLE230302270245 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Cabecera Municipal | -99.8181 | 24.1006
NLE230302270133 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | MONTEMORELOS | -99.5375 | 24.9968
NLE240202400327 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. COLINAS DE AEROPUERTO, PESQUERÍA , NUEVO | -100.1222 | 25.8251
NLE240202400355 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. MONTE REAL INFONAVIT, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN | -100.3154 | 25.7963
NLE220302138735 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Joya del Zacate | 9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León | -100.2753 | 23.3697
NLE240202400366 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LADERAS DEL MIRADOR (FOMERREY 21), MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3037 | 25.6311
NLE230302270276 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Cabecera Municipal | -100.0697 | 25.7402
NLE230402340440 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE240102349540 | Nuevo León | San Pedro Garza García |  | Colonial San Agustín, 66278 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3311 | 25.6346
NLE240102349544 | Nuevo León | Galeana | San Lucas (La Mesa) | 67857 San Lucas, N.L. | -100.1472 | 24.9408
NLE240202400377 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MEDEROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.2715 | 25.612
NLE230102211981 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3393 | 25.6743
NLE230102211985 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3393 | 25.6743
NLE240102345124 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ALCATRAZ COLONIA RINCÓN DE LAS HUERTAS, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE BELEN, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES BEGONIA Y CALLE BELEN EN EL FRAC | -99.833 | 25.2021
NLE200401848764 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES | -99.1843 | 25.9252
NLE240202400158 | Nuevo León | García | García | COL. LAS LOMAS GARCIA , NUEVO LEÓN. | -100.4543 | 25.7743
NLE240202400401 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL ALTAVISTA SUR, MONTERREY, NUVO LEÓN | -100.2884 | 25.6443
NLE240202400416 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2122 | 25.6736
NLE240202400420 | Nuevo León | Guadalupe |  | COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2064 | 25.65
NLE240202400424 | Nuevo León | Monterrey |  | COL. SAN BERNABÉ 3 SECTOR (FOMERREY 121), MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3719 | 25.7556
NLE240102344903 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLEJON PRIVADA E LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE O CONTINUACION DE CALLE PRIMERA ENTRE C | -99.8368 | 25.1695
NLE240202400244 | Nuevo León | García | García | COL. SIERRA REAL, 1ER. SECTOR, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.588 | 25.7766
NLE240202400249 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | JACOL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0889 | 25.815
NLE240202400262 | Nuevo León | Juárez |  | COL. FRACC. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.1309 | 25.621
NLE240102351179 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Calle Río Nadadores 500, Revolución, 65032, Anáhuac, N.L. | -100.1394 | 27.2433
NLE230202217386 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | CALLE SAN PATRICIO COLONIA LA ERMITA, 66129 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JORGE, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE LAS MITRAS SUBIENDO POR LA AV. PRINCIPAL | -100.4325 | 25.6987
NLE240102351181 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Avenida Lázaro Cárdenas Mederos Uanl, 64930 Monterrey, N.L. | -100.2754 | 25.6117
NLE240102343437 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José del Palmar (El Pachón) | EJIDO SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN, 67913 SAN JOSÉ DEL PALMAR (EL PACHÓN), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SAN JOSÉ DEL PALMAR EL PACHÓN SE UBICA A 81.4 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN AL SUROESTE SU A | -100.5753 | 24.3083
NLE230302239003 | Nuevo León | Los Aldamas | Barrio Aldamas | CALLE LOS GUERRA - LOS HERRERA COLONIA BARRIO LOS ALDAMAS, 66910 BARRIO ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A DE LA GARZA Y CALLE SANTIAGO SALINAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA LA UBICACION A DOS CUADRAS D | -99.1765 | 26.0811
NLE240202401579 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE230202230877 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN. | -100.2639 | 25.915
NLE230202230876 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.4941 | 25.6783
NLE230102212031 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN. | -100.3166 | 25.8774
NLE230402324325 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | EJIDO LOMA, 66824 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA A 12.2 KM Y 16 MIN DE DISTANCIA POR CARRETERA MORELOS EN LA LOCALIDAD SE ENCUNTRA LA IGLESIA SAN JUAN DE LOS LAGOS 25.77169599.548691625.770 | -99.5487 | 25.7717
NLE240202401628 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ébanos SN Col. Real de Palmas General Zuazua, Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE240102343551 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lagunita | EJIDO LA LAGUNITA, 67933 LA LAGUNITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LAGUNITA SE UBICA A 38.6 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CON DIRECCIÓN AL NOROESTE SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 ENTRONQUE | -100.4872 | 23.8677
NLE200301787797 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE240102349305 | Nuevo León | Parás | Parás | COL. CENTRO, PARAS, NUEVO LEÓN. | -99.5247 | 26.5009
NLE230102212072 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.1352 | 25.7552
NLE230102212069 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0462 | 25.7898
NLE230102212037 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.1639 | 25.917
NLE230102212057 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0958 | 25.8162
NLE230102212049 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. | -100.1592 | 25.9791
NLE240102343280 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Arreozola | EJIDO LOS ARREOZOLA, 67905 LOS ARREOZOLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS ARREOZOLA SE UBICA A 5.2 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 11 DR. ARROYO MIER Y NORIEGA LA OLLA SE UBICARÁ EN | -100.1575 | 23.6287
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE240102349300 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. LINARES, NUEVO LEÓN | -99.5697 | 24.8609
NLE240102349276 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VILLA FLORIDA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.29 | 25.657
NLE240102349267 | Nuevo León | García | García | COL. LOS ENCINOS (LAS ALAMEDAS), GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.5853 | 25.8239
NLE240102349262 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. VALLE SANTA ISABEL, SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0801 | 25.6766
NLE200401874463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE240102349257 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN | -100.1303 | 25.6214
NLE240102349256 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0589 | 25.6453
NLE200401879344 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE240102349250 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.0832 | 25.6818
NLE230302243881 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE240102349246 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. PRADERAS DE SAN JUAN 2DO SECTOR, BENITO JUÁREZ , NUEVO | -100.0916 | 25.6801
NLE210101884861 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE230402336007 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | LAS PALOMAS, MIER Y NORIEGA | -100.1805 | 23.5442
NLE210101885900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886035 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE230402338068 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | FRACC. HÉROES DE MEXICO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2656 | 25.7613
NLE230402336193 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AMAPOLA, PARQUES DE GUADALUPE 1A SECCION, GUADALUPE | -100.2191 | 25.6677
NLE210101886265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886267 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE230402336180 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PSEO CAMPESTRE, BARRIO DEL PRADO, MONTERREY | -100.3933 | 25.7819
NLE230402336674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MOCTEZUMA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3469 | 25.7364
NLE230302268035 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | -100.2925 | 25.7899
NLE230302268030 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0309 | 25.7684
NLE230302268026 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VILLAS DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN | -100.3144 | 25.8536
NLE240102349114 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.3165 | 25.6747
NLE230402315625 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE230402340393 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE240202359289 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO SALCE Y CALLE EMILIO CARRANZA, LLENDO POR LA CALLE PABLO SALCE NORTE GIRAR HACIA LA DERECHA POR CALLE INDEPENDENCIA EN DONDE SE E | -99.5717 | 24.8646
NLE240202393403 | Nuevo León | Aramberri | Puerto Piñones | CALLE CAMINO A PUERTO PIÑONES RANCHO PUERTO PIÑONES, 67956 PUERTO PIÑONES, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A PUERTO PIÑONES A MANO DERECHA SE ENCUENTRA EL TECHADO Y A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL JARDIN DE ÑOS Y LA ES | -100.0174 | 24.4511
NLE240202395162 | Nuevo León | Aramberri | El Pinalito | CARRETERA ESTATAL LIBRE 62 TRAMO LA ESCONDIDA - LA ASCENSION KILÓMETRO 8 + 200 RANCHO EL PINALITO, 67947 EL PINALITO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR LA CARRETERA LA ESCONDIDALA ASCENSION EN EL KILOMETRO 8 MA | -99.9119 | 24.1749
NLE240202400436 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. CROC, PESQUERÍA | -100.0472 | 25.7902
NLE240202400677 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. CAMACHITO, LINARES | -99.5982 | 24.8633
NLE230302244545 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA CIUDAD BENITO JUÁREZ CENTRO, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y AVENIDA TEOFILO SALINAS, CALLE GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA A UN COSTADO DE LA | -100.0886 | 25.6453
NLE230402307364 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE ARISTA INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR.COSS Y CALLE ABASOLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOSCIENTOS METROS DE LA IGLESIA DE SAN CARLOS | -99.7957 | 26.5681
NLE230402309277 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECCION SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE DE LA PLAYITA Y , AVANZANDO PÓR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | -99.8072 | 24.0875
NLE240202374511 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO GONZALEZ Y CALLE LUIS TIJERINA, CALLE ALVARO OBREGON SON 7 VIVIENDAS BENEFICIADAS EN COLONIA LA PETACA CALLE 24 DE FEBRERO SN EN AMPLIA | -99.5264 | 24.8637
NLE240202393464 | Nuevo León | Aramberri | San Juanito de Solís | CALLE CAMINO A LA CANOA EJIDO SAN JUANITO DE SOLÍS, 67956 SAN JUANITO DE SOLÍS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA LOCALIDAD CASI DONDE SE TERMINAN LAS CASAS LA CANCHA SE ENCUENTRA A LA SALIDA A LA CANOA DEL LADO DER | -99.9395 | 24.442
NLE240202400684 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COL. POPULAR, ALLENDE | -100.0314 | 25.301
NLE240202400692 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COL. POPULAR, ALLENDE | -100.0314 | 25.301
NLE230302272000 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.JUAREZ CRUZ CON MORELOS, CABECERA MUNICIPAL,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1083 | 25.897
NLE230402301873 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | AVENIDA ELOY CAVAZOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SIERRA VISTA, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA MOLINO DE LAS FLORES Y CALLE HACIENDA SAN JOSÉ, CALLE SIERRA LEONE A 390 M EN DIRECCIO | -100.1646 | 25.6431
NLE240102349413 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. PRADERAS DE SAN JUAN, BENITO JUÁREZ, NL. | -100.0916 | 25.6801
NLE240102349417 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, OT 17832 | -100.1303 | 25.6214
NLE240102349421 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NL. | -100.059 | 25.7977
NLE240202364420 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JAZMIN 223 INTERIOR SN COLONIA LAS BUGAMBILIAS, 67756 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS BUGAMBILIAS Y CALLE CRISANTEMO, CALLE GLADIOLA SON 6 DIFERENTES DOMICILIOS EL PRIMERO SE UBICA EN LA CALLE JAZMIN NO. 223 | -99.5292 | 24.8525
NLE240202394725 | Nuevo León | Aramberri | El Nacimiento | CALLE CAMINO A CAÑON DE VACAS RANCHO EL NACIMIENTO, 67957 EL NACIMIENTO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR EL CAMINO AL CAÑON DE VACAS DESPUES DE PASAR LA MAYORIA DE LAS CASAS, AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA C | -99.7236 | 24.2433
NLE240202395287 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE IGNACIO ZARAGOZA SECCION SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE DE LA PLAYITA Y , AVANZANDO POR LA CALLE ZARAGOZA HACIA LA SALIDA A ZARAGOZA PASANDO LA COLONIA INFONAVIT SE AVANZA 200 METR | -99.8073 | 24.0877
NLE240202400550 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. CAMACHITO, LINARES | -99.5982 | 24.8633
NLE210302004873 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE230402292256 | Nuevo León | China | La Barreta Tres (La Barreta y Anexos) | CALLE 2 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LA BARRETA TRES LA BARRETA Y ANEXOS, 67097 LA BARRETA TRES (LA BARRETA Y ANEXOS), CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NL 8 Y CALLE ERNESTO TIJERINA, CALLE NAVOR DE OCHOA ESCUELA PRIMARIA GRAL. IG | -98.9836 | 25.0764
NLE230402293718 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | CALLE ING. JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE PROFR. EUSEBIO BALDEMAR GONZALEZ LA COLONIA | -100.494 | 27.0234
NLE240102349332 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. URBI VILLA DEL REAL, BENITO JUÁREZ | -100.0832 | 25.6818
NLE240202395204 | Nuevo León | Aramberri | San José del Jilguero | TERRACERÍA TRAMO LA ASCENCIÓN - MILPILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 200 EJIDO SAN JOSÉ DEL JILGUERO, 67955 SAN JOSÉ DEL JILGUERO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AVANZANDO POR LA TERRACERIA LA ASCENSIONMILPILLAS EN EL | -99.8459 | 24.3442
NLE240202400442 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. NAPOLES, BENITO JUÁREZ, | -100.1082 | 25.6979
NLE240202400632 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | COL. BUENA VISTA, CARMEN | -100.3708 | 25.8611
NLE240202400632 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA | -100.2197 | 25.8119
NLE240202400632 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA | -100.1352 | 25.7552
NLE210302004901 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE230302244557 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL N | -100.126 | 25.6368
NLE230402289588 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE FUENTES DE LA UNIDAD INTERIOR SN COLONIA FUENTES DE JUÁREZ, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA DE LAS FUENTES Y CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL, CALLE FUENTE COMPUESTA 1 CUADRA AL SUROESTE DE JARDIN DE | -100.1059 | 25.6397
NLE230402340379 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE230402340410 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE240102349412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. INDUSTRIAL, MONTERREY, NL. | -100.3259 | 25.6947
NLE240202361682 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA LAS AMERICAS COLONIA LA PETACA, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO VILLA AL LLEGAR A LA COLONIA LA PETACA ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LLEGAR | -99.5312 | 24.8616
NLE240202400546 | Nuevo León | Juárez |  | NAPOLES, BENITO JUÁREZ | -100.1084 | 25.6988
NLE240202400546 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO, GENERAL ZUAZUA | -100.1478 | 25.8618
NLE240202400546 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA | -100.1335 | 25.8586
NLE240202400546 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA | -100.1639 | 25.917
NLE240202400546 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ | -100.08 | 25.6778
NLE240202400665 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COLONIA POPULAR, ALLENDE | -100.0317 | 25.3035
NLE240202400665 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA | -100.1352 | 25.7552
NLE200401815716 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE210101884858 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE230102211996 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque La Huasteca, Miguel Hidalgo, 66196 Santa Catarina, N.L. | -100.451 | 25.6496
NLE230202230088 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZAR CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUINT | -100.1375 | 25.8881
NLE230302245942 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE LOMAS DE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLINAS DE LA MORENA Y CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON, AVENIDA LAS LOMAS LA CALLE LOMAS DE SAN MATEO SE ENCUENTRA | -100.0939 | 25.6263
NLE230402294281 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIAS DEL FERROCARRIL SE CONSTRUIRÁN 5 VIVIENDAS EN LA COLONIA FRANCISCO NARANJO UBICADA AL | -100.519 | 27.0222
NLE230402314440 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE230402336728 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. LA TALAVERNA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. | -100.2153 | 25.7143
NLE240102349337 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, | -100.5117 | 25.6898
NLE240202400565 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. INDUSTRIAL, MONTERREY | -100.3263 | 25.6943
NLE240202400662 | Nuevo León | General Zuazua |  | COL. VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA | -100.1335 | 25.8586
NLE240202400662 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. CIENEGA, LA, SANTIAGO | -100.2361 | 25.3794
NLE240202400662 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO | -100.3737 | 25.8433
NLE230302244566 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIEN | -100.1228 | 25.643
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PRADERA DEL RIO Y PRADERA DEL CERRO,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1638 | 25.8998
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PRINCIPE DE ALEMANIA Y FRANCIA.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.158 | 25.9035
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PALMAS VERDES Y PALMAS NUEVAS,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1606 | 25.9048
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | HACIENDA SAN JUAN Y SAN MATEO, FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1763 | 25.8897
NLE230402280671 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | CALLE OCAMPO COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO VIAS DEL FERROCARRIL COLONIA UBICADA AL SUROESTE EN LA CABECERA MUNICIPAL A DOS MANZA | -100.5189 | 27.0225
NLE230402335980 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | ATONGO, EVOLUCION SOCIAL, GUADALUPE | -100.146 | 25.6732
NLE230402340431 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 1717 PONIENTE COL. OBISPADO | -100.3393 | 25.6742
NLE240202369159 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE BRECHA 69 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y BRECHA 28, BRECHA 59 CON DIRECCIÓN AL SUR SOBRE CARRETERA A SAN MATEO AVANZAR 1.3 KM A PARTIR DEL CRUCERO CON | -100.1165 | 25.6111
NLE210302004898 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal, García, N.L., México | -100.5943 | 25.8098
NLE210302004904 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE230202235217 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L. | -99.5391 | 24.996
NLE240102349420 | Nuevo León | García | García | COL. LOS ENCINOS/LAS ALAMEDAS, GARCIA | -100.5853 | 25.8239
NLE240102349425 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO, BENITO JUÁREZ, NL | -100.0589 | 25.6453
NLE240202361484 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE240202393554 | Nuevo León | Aramberri | La Canoa | CALLE CAMINO A LA CANOA RANCHO LA CANOA, 67955 LA CANOA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , UNOS 200 METROS ANTES DE ENTRAR A LA CANOA DE LADO DERECHO SALE UN CAMINO PARA EL LUGAR DE LA OBRA AVANZANDO COMO 80 METROS | -99.8863 | 24.4602
NLE240202395255 | Nuevo León | Aramberri | El Rodeo | CALLE CAMINO AL YERBANIZ EJIDO EL RODEO, 67957 EL RODEO, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO AL RODEOPASANDO LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD SE AVANZA 200 METROS Y DE LADO IZQUIERDO SALE UNA BRECHA SE AVANZA 50 METROS Y SE E | -99.6645 | 24.2358

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE230302243427 | Obra | R33-2023-17 | Construccion y Direccion de Obra AM S.A. de C.V. | Municipio de Juárez NL | 1909736.18 | 1909736.18
NLE230302243225 | Obra | R33-2023-03 | Luis Gerardo Garza Vázquez | Municipio de Juárez NL | 2745814.44 | 2745814.44
NLE240202360560 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-01-2024 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 512123.78 | 512123.78
NLE240202382476 | Obra | IS-02/24-IR | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1260000 | 1260000.0
NLE240202382505 | Obra | IS-03/24-IR | DINAMICO ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3154999.99 | 3154999.99
NLE230202221028 | Obra | OP-MCJ-R33-12/23-IR | PETROTEKNO | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3833521.59 | 3833521.59
NLE240202364942 | Obra | PMDA-FIII-10-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2495355.03 | 2495355.03
NLE240202361792 | Obra | GML-FISM-09/2024 | LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 497519.94 | 497729.97
NLE240202375312 | Obra | PMDA-FIII-21-2024 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3650480.9 | 3650480.9
NLE240202386597 | Obra | OP-MGNL-FISM-32/24-IR | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2007852.98 | 2007852.98
NLE240202377732 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-10-2024 | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3962692.64 | 3962692.64
NLE240202377814 | Obra | GML-FISM-20/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 482111.4 | 494447.78
NLE240202377840 | Obra | GML-FISM-23/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 407667.73 | 424967.02
NLE240202377853 | Obra | SIS-FAISMUN-02/24-IR | FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3699441.97 | 3699441.97
NLE240202379349 | Obra | OP-MGNL-FISM-37/24-IR | EXECUTIÒN DE MÈXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1396183.16 | 1396183.16
NLE240202400811 | Obra | SIS-PROAGUA-01/24-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4945072.52 | 4945072.52
NLE240202394481 | Obra | OP-MGNL-FISM-55/24-IR | G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1084938.8 | 1084938.8
NLE240202383068 | Obra | IS-01/24-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7711931.91 | 7711931.91
NLE230202219208 | Obra | OP-MCJ-R33-11/23-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1901352.72 | 1901352.72
NLE230202219569 | Obra | OP-MCJ-R33FDM-08/23-CP | REGIOCONSTRUCCIONES COII | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 13847794.09 | 1.384779409E7
NLE240202383481 | Obra | IS-06/24-IR | GAR-REAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3040006.07 | 3040006.07
NLE240202356163 | Obra | OP-MCJ-R33-04/24-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2607876.18 | 2607876.18
NLE240202375113 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE240202358100 | Obra | LP-RP-2023-19 | Interasfaltos S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 8130141.41 | 8130141.41
NLE240202364861 | Obra | PMDA-FIII-09-2024 | EFREN TORRES BERNAL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2495560.6 | 2495560.6
NLE240202358206 | Obra | R33-2024-10 | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 3740104 | 3740104.0
NLE240202364993 | Obra | PMDA-FIII-11-2024 | ALBCER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2493155.08 | 2493155.08
NLE240202359964 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-02-2024 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 663625.55 | 663625.55
NLE240202360007 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-03-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 58272.81 | 58272.81
NLE240202370737 | Obra | FAIS/01/2024 | DESARROLLO URBANO E INMOBILIAQRIO DEL BOSQUE, SA DE CV | MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON | 3050951.95 | 3050951.95
NLE240202370804 | Obra | FAIS/02/2024 | MONQ CONSTRUCTORES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON | 1968626.05 | 1968626.05
NLE230302238832 | Servicios | 2023022 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE SALUD | 7359490.61 | 7359490.61
NLE230402324295 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402324323 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402324327 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402324329 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE240202358934 | Obra | LP-RP-2023-18 | Constructora Salas Lozano S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 26208134.71 | 2.620813471E7
NLE240202359032 | Obra | GML-FISM-08/2024 | EMILIO DE JESUS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 2947615.69 | 2178779.8
NLE240202370059 | Obra | R33-2024-29 | Arrojacero S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 4234799.15 | 4234799.15
NLE240202359471 | Obra | GML-FISM-01/2024 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 4003257.43 | 4379392.99
NLE240202374777 | Administración directa | 145126 |  | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 223195.25 | 223195.25
NLE240202374818 | Obra | GML-FISM-15/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 475021.53 | 491328.24
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-06/24-CP | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14050740.98 | 1.405074098E7
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-08/24-CP | MASMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14399057.53 | 1.439905753E7
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-07/24-CP | MASMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14379480.48 | 1.437948048E7
NLE240202379098 | Obra | OP-MGNL-FISM-34/24-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 3980982.31 | 3980982.31
NLE240202383476 | Obra | IS-02/24-C | PAVIMENTO, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE SA DE CV | MGN770101TZA | 27100001.98 | 2.710000198E7
NLE240202383485 | Obra | IS-02/24-C | PAVIMENTO, CONSERVACION Y MICROSUPERFICIE SA DE CV | MGN770101TZA | 27100001.98 | 2.710000198E7
NLE240202383489 | Obra | IS-06/24-IR | GAR-REAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3040006.07 | 3040006.07
NLE240202383492 | Obra | IS-07/24-IR | REALCO CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1430001.7 | 1430001.7
NLE240202379511 | Obra | OP-MGNL-FISM-36/24-IR | CONSTRUCTORA LECMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2684844.81 | 2684844.81
NLE240202393208 | Obra | OP-MGNL-FISM-44/24-IR | ISIDRO RAMÓN RAMÍREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1025061.04 | 1025061.04
NLE240202361343 | Obra | PMG-F3-13/2024 | FELIPE DE JESUS GAMEZ ESCOBEDO | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 5562097.31 | 5562097.31
NLE240202361478 | Administración directa | 146397 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 1601000 | 1601000.0
NLE240202356061 | Obra | OP-MCJ-R33-04/24-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2607876.18 | 2607876.18
NLE240202361740 | Obra | GML-FISM-04/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 4107764.16 | 3981281.0
NLE240202366305 | Obra | PMDA-FIII-14-2024 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 839785.2 | 839785.2
NLE240202389102 | Obra | IS-03/24-C | CONSTRUCTORA COEXA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 21499628.91 | 2.149962891E7
NLE240202389112 | Obra | IS-05/24-IR | DESARROLLADORA E INMOBILIARIA APOTEK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2724003.81 | 2724003.81
NLE240202389128 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202366320 | Obra | PMDA-FIII-16-2024 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2492233.86 | 2492233.86
NLE240202366360 | Obra | SIS-FAISMUN-03/24-IR | EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1940285.57 | 1940285.57
NLE240202376954 | Obra | PMDA-FIII-19-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3091785 | 3091785.0
NLE240202389490 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202357085 | Obra | OP-MCJ-R33-04/24-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2607876.18 | 2607876.18
NLE240202368492 | Obra | GML-FISM-06/2024 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 4292447.82 | 2330878.26
NLE230302238847 | Servicios | 2310002 | Maquinaria y equipos de terracería s.a. de c.v. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 3379748.51 | 3379748.51
NLE240202389599 | Obra | LP-FIII-05-24 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 6494555.93 | 6494555.93
NLE240202389662 | Obra | OP-MGNL-FISM-38/24-IR | ARQUITECTURA ESTRUCTURAL E INDUSTRIAL OTOO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 3047444.14 | 3047444.14
NLE240202390461 | Obra | SIS-FAISMUN-13/24-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9300186.59 | 9300186.59
NLE240202390461 | Obra | SIS-FAISMUN-12/24-CP | TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9066999.64 | 9066999.64
NLE240202394269 | Obra | OP-MGNL-FISM-40/24-IR | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2882870.99 | 2882870.99
NLE240202394298 | Obra | OP-MGNL-FISM-41/24-IR | CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1005736.19 | 1005736.19
NLE240202362886 | Obra | PMDA-FIII- CONAGUA-05-2024 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 716044.2 | 716044.2
NLE240202377395 | Obra | GML-FISM-21/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499836.09 | 521566.56
NLE230402313564 | Obra | FAIS-MGZ-015-2023 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2202226.68 | 2202226.68
NLE240202389797 | Obra | LP-FIII-03-24 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 4888008.45 | 4888008.45
NLE240202389913 | Obra | OP-MGNL-FISM-18/24-CP | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 6124701.56 | 6124701.56
NLE240202394399 | Obra | OP-MGNL-FISM-43/24-IR | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA NARVAEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2547581.04 | 2547581.0
NLE240202377613 | Obra | GML-FISM-19/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 496291.15 | 483174.89
NLE240202389931 | Obra | LP-FIII-02-24 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 21647613.3 | 2.16476133E7
NLE240202390074 | Obra | LP-FIII-01-24 | KELVIN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 20101215.18 | 2.010121518E7
NLE240202394656 | Adquisiciones | MSP-OPM-RP-005/24-CP | CURIEL INGENIERIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA. | 5736576.37 | 5736576.37
NLE240202367523 | Obra | SIS-FAISMUN-10/24-CP | CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5658609.88 | 5658609.88
NLE240202369147 | Obra | R33-2024-28 | Cesar Rodriguez Medina | Municipio de Juárez N.L. | 3139842.19 | 3139842.19
NLE240202390238 | Obra | LP-FIII-04-24 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION, S.A. DE CV. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 4593943.97 | 4593943.97
NLE240202363598 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-07-2024 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 432886.74 | 432886.74
NLE240202378099 | Obra | PMDA-FIII-17-2024 | REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1829675.15 | 1829675.15
NLE230402325920 | Servicios | 2310006 | Petherika Urbnizaciones y Construcciones, S.A. de C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 3352466.01 | 3352466.01
NLE230402324292 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE240202395072 | Obra | MANL/SG/002/01/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 321142.45 | 321142.45
NLE240202369535 | Obra | R33-2024-33 | Arrojacero S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 4278258.32 | 4278258.32
NLE240202370257 | Obra | R33-2024-32 | Gankan Ingenieria y Construccion S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 3832816.45 | 3832816.45
NLE240202382501 | Obra | IS-01/24-IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2192378.57 | 2192378.57
NLE240202382507 | Obra | IS-01/24-IR | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2192378.57 | 2192378.57
NLE240202359864 | Servicios | GML-FISM-24/2024 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 344957.64 | 335662.95
NLE240202382706 | Obra | FAIS-001-2024 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 3377514.2 | 3377514.2
NLE240202387596 | Obra | OP-MGNL-FISM-27/24-IR | HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 4051865.27 | 4051865.27
NLE240202363438 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-04-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 334507.28 | 334507.28
NLE240202363545 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-06-2024 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1389353.42 | 1389353.42
NLE240202387861 | Obra | SIS-FAISMUN-05/24-CP | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9695563.16 | 9695563.16
NLE240202387861 | Obra | SIS-FAISMUN-04/24-CP | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9986308.28 | 9986308.28
NLE240202393292 | Obra | MANL/SG/003/4.1/03/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 352640 | 352640.0
NLE240202360390 | Obra | GML-FISM-03/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 2335005.76 | 2183587.09
NLE240202363959 | Obra | IS-IN-01/24-IR | LJ EXPERTOS EN INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1798985.19 | 1798985.19
NLE240202371238 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-08-2024 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 8474554.81 | 8474554.81
NLE240202393870 | Obra | OP-MGNL-FISM-39/24-IR | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2754142.32 | 2754142.32
NLE240202371356 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-09-2024 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 5205110.97 | 5205110.97
NLE240202379612 | Obra | OP-MGNL-FISM-31/24-IR | CONSTRUCTORA SOLÍS PÉREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2320292.3 | 2320292.3
NLE240202394152 | Obra | OP-MGNL-FISM-50/24-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 1448561.04 | 1448561.04
NLE240202364224 | Obra | PMDA-FIII-18-2024 | LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3491380.1 | 3491380.1
NLE240202364265 | Obra | GML-FISM-16/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 499836.09 | 509620.11
NLE240202367907 | Obra | MANL/SG/001/4.1/01/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 229796 | 229796.0
NLE240202375593 | Obra | OP-MGNL-FISM-33/24-IR | MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2343436.95 | 2343436.95
NLE240202379939 | Obra | MGB-FISM-01/2024-IR | ALFREDO GUERRERO AZUA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, NUEVO LEON | 4095932.19 | 4100000.0
NLE240202388652 | Obra | SIS-FAISMUN-14/24-CP | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 24113803.57 | 2.411380357E7
NLE240202364695 | Obra | SIS-FAISMUN-01/24-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10395908.64 | 1.039590864E7
NLE240202364695 | Obra | SIS-FAISMUN-02/24-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10699908.94 | 1.069990894E7
NLE240202389130 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202389132 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202390463 | Obra | SIS-FAISMUN-10/24-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4068168.57 | 4068168.57
NLE240202394807 | Obra | MANL/SF/008/4.2/01/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1508000 | 1508000.0
NLE240202357099 | Obra | OP-MCJ-R33-04/24-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2607876.18 | 2607876.18
NLE240202365289 | Obra | PMDA-FIII-20-2024 | LAURO ALFREDO GAMEZ TORRES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2491436.62 | 2491436.62
NLE240202368531 | Obra | SIS-FAISMUN-07/24-IR | CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3557102.23 | 3557102.23
NLE230402284699 | Obra | FAIS-MGZ-010-2023 | CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3807729.72 | 3807729.72
NLE230402319813 | Servicios | FAIS-MGZ-016-2023 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 193000 | 193000.0
NLE240202389475 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202361797 | Obra | GML-FISM-04/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 4107764.16 | 3981281.0
NLE240202361944 | Obra | GML-FISM-04/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 4107764.16 | 3981281.0
NLE230302239006 | Servicios | 2310004 | REGIO ASGALTOS Y CONCRETOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 5147039.77 | 5147039.77
NLE240202389486 | Obra | IS-04/24-IR | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2763612.73 | 2763612.73
NLE240202362010 | Obra | GML-FISM-11/2024 | LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 497519.94 | 497241.29
NLE240202362052 | Obra | PMCH-R33-02-2024 | ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC | MUNICIPIO DE CHINA NL | 4150210.99 | 4150210.99
NLE240202362160 | Obra | GML-FISM-12/2024 | LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 497519.94 | 497222.43
NLE230402324732 | Servicios | 2309003 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4749451.77 | 4749451.77
NLE230402324738 | Servicios | 2309003 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4749451.77 | 4749451.77
NLE240202389747 | Obra | SIS-FAISMUN-06/24-IR | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2501589.99 | 2501589.99
NLE240202389827 | Obra | SIS-FAISMUN-08/24-IR | VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3397362.15 | 3397362.15
NLE240202389921 | Obra | SIS-FAISMUN-09/24-IR | TEROMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3762104.09 | 3762104.09
NLE240202358521 | Obra | OP-MCJ-R33-03/24-IR | GINARSU SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3924230.31 | 3924230.31
NLE240202358521 | Obra | OP-MCJ-R33-04/24-IR | FULL SERVICE AND EQUIPMENT SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2607876.18 | 2607876.18
NLE240202358521 | Obra | OP-MCJ-R33-02/24-IR | EDUXA SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3780560.35 | 3780560.35
NLE240202365856 | Obra | IS-03/24-IR | DINAMICO ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3154999.99 | 3154999.99
NLE240202377029 | Servicios | GML-FISM-22/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 478566.47 | 478566.47
NLE230402325866 | Servicios | 2310003 | CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES Y MAQUILAS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 8899111.17 | 8899111.17
NLE230402324235 | Servicios | 2309004 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4849170.64 | 4849170.64
NLE240202385757 | Obra | MGB-FISM-02/2024-IR | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LIGA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, NUEVO LEON | 2702614.57 | 2728082.0
NLE240202389948 | Obra | SIS-FAISMUN-11/24-CP | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9115455.76 | 9115455.76
NLE240202390045 | Obra | IR-FIII-01-24 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3250424.45 | 3250424.45
NLE240202391505 | Obra | OP-MGNL-FISM-30/24-IR | NÉSTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 2924870.56 | 2924870.56
NLE240202358810 | Obra | LP-RP-2023-15 | Grupo Jascose S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 10526695.45 | 1.052669545E7
NLE240202362538 | Obra | GML-FISM-10/2024 | LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 497519.94 | 496857.2
NLE240202366031 | Obra | IS-05/24-IR | DESARROLLADORA E INMOBILIARIA APOTEK SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2724003.81 | 2724003.81
NLE240202369378 | Obra | PMDA-FIII-22-2024 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 796630.15 | 796630.15
NLE230402324332 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402328049 | Servicios | 2311001 | pico infraestructura urbana s.a. de c.v | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 6985115.23 | 6985115.23
NLE240202391924 | Obra | OP-MGNL-FISM-19/24-CP | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON | 10701212.7 | 1.07012127E7
NLE240202358998 | Obra | GML-FISM-07/2024 | ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 4252830.59 | 1275849.18
NLE240202362635 | Obra | GML-FISM-18/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 497962.1 | 486115.17
NLE240202362829 | Obra | GML-FISM-17/2024 | ARMANDO ELIZONDO DE LEON | MUNICIPIO DE LINARES | 497962.1 | 507610.79
NLE240202373531 | Obra | MGZ-OP-FISM-01-24-IR | JULIAN ANDRES MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 4162473.53 | 4162473.53
NLE240202382065 | Obra | IS-03/24-C | CONSTRUCTORA COEXA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 21499628.91 | 2.149962891E7
NLE240202359345 | Obra | GML-FISM-01/2024 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 4003257.43 | 4379392.99
NLE240202359444 | Obra | GML-FISM-02/2024 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 2087315.66 | 1917263.82
NLE240202367017 | Obra | SIS-FAISMUN-09/24-CP | CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7531463.15 | 7531463.15
NLE230302238367 | Servicios | FIDEPROES-LP-CCTCH 005/2023 | Construcciones y Servicios CYS, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9678446 | 9678446.0
NLE230302238367 | Servicios | FIDEPROES CPSRO MS CCCTP 2023 | SEDEN SUPERVISORES ESPECIALIZADOS DEL NORTE, S. A. DE C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 113946.82 | 113946.82
NLE230402324162 | Servicios | 2309002 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4737862.32 | 4737862.32
NLE230302271995 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR | JUAN CARLOS GAMEZ VALERO | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3515668.44 | 3515668.44
NLE230402324715 | Servicios | 2309003 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4749451.77 | 4749451.77
NLE230402329063 | Servicios | 2312006 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 5699750.07 | 5699750.07
NLE230402326063 | Servicios | CONVENIO SII/GENERAL ZARAGOZA | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN | 5000000 | 5000000.0
NLE230402324298 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402324299 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402324310 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE230402284838 | Obra | PMH/R33/01/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR NAVALDEZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, NUEVO LEON | 1198728 | 1198728.0
NLE230402324154 | Servicios | 2309002 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4737862.32 | 4737862.32
NLE240102344834 | Obra | MM-IS-OP-02/24-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2747901.8 | 2747901.8
NLE210201943497 | Adquisiciones | STCM-GJ-290421-2021-SS | Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 15958293.92 | 1.595829392E7
NLE240102343289 | Obra | PMDA-FIII-05-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2495358.43 | 2495358.43
NLE230402284857 | Obra | PMP-FISM-15/2023-IR | CARTER CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | 3770457.63 | 3769551.73
NLE230402324168 | Servicios | 2309002 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4737862.32 | 4737862.32
NLE230302272140 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2938253.53 | 2938253.53
NLE230302237114 | Servicios | FIDEPROES LP-CPCC-06/2023 | Arxa Constructora S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9715323.26 | 9715323.26
NLE230402324290 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE240102343458 | Obra | PMDA-FIII-08-2024 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2793700 | 2793700.0
NLE230302238841 | Servicios | 2309005 | Corporativo Gladius S. A. de C. V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 5696114.81 | 5696114.81
NLE230402285103 | Obra | FAIS-MGZ-011-2023 | CONSTRUCCIONES GARCIA GARZA | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1998521.79 | 1998521.79
NLE230302237061 | Servicios | FIDEPROES CPSRO CERCCM 2023 | H. Q Control S. de R.L. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 98027.78 | 98027.78
NLE230302237061 | Servicios | FIDEPROES LP RCCM 004/2023 | HEKA CODESA, S. A. DE C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 5758540.38 | 5758540.38
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES LP CCE 003/2023 | MONQ Constructores, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9547495.35 | 9547495.35
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES LTYEH CCE2023 | M. C. Armando Yamniel Sanchez Gaona | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 121800 | 121800.0
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES MS CCE 2023 | Tecon Tecnologia avanzada para construcciones, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 145784.91 | 145784.91
NLE230402319842 | Servicios | FAIS-MGZ-017-2023 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 100000 | 100000.0
NLE230402324710 | Servicios | 2309003 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4749451.77 | 4749451.77
NLE230402326048 | Servicios | 2311002 | ING. CLAUDIO PEREZ RANGEL | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 12585296.16 | 1.258529616E7
NLE230402312230 | Obra | MGE-OP-FISM-17-2023 | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 2330468.72 | 2330468.11
NLE230302254630 | Obra | PMG-F3-SC-02/2023 | GRUPO COPEGZA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 2069553.84 | 2069553.84
NLE240102342484 | Obra | OP-MCJ-R33-01/24-IR | LOGA CONSTRUCTORES CIVILES SA DE CV | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2777014.9 | 2777014.9
NLE230302272129 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1970000 | 1970000.0
NLE230302271992 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR | TRANSFORMACIONES Y ADECUACIONES LOSA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3272139.14 | 3272139.14
NLE240102344776 | Obra | MM-IS-OP-01/24-IR A | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 795764.86 | 795764.86
NLE230402328128 | Servicios | ICIFED-OPE -131 /23 | GRUPO JASCOSE, S.A. DE C.V. | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | 2920611.82 | 2920611.82
NLE240102343443 | Obra | PMDA-FIII-03-2024 | JOSE ELOY SOTO GALICIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2494498.59 | 2494498.59
NLE240102343303 | Obra | PMDA-FIII-02-2024 | JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2492878.12 | 2492878.12
NLE240102343260 | Obra | PMDA-FIII-01-2024 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2492529.82 | 2492529.82
NLE230402326093 | Servicios | 2312007 | MEDALSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 939702.8 | 939702.8
NLE230402324135 | Servicios | 2309002 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.V. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4737862.32 | 4737862.32
NLE230402324180 | Servicios | 2309004 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4849170.64 | 4849170.64
NLE230302272113 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1940600 | 1940600.0
NLE230402285847 | Obra | MANL/FISM/01/2023 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCONCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEON | 1989008.74 | 1992741.01
NLE230302272123 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1291539.59 | 1291539.59
NLE240102345124 | Obra | MM-IS-OP-03/24-IR | SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 694283.79 | 694283.79
NLE230202217386 | Obra | F3323 | CKT EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 2805696 | 2805696.0
NLE240102343437 | Obra | PMDA-FIII-06-2024 | JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2489614.05 | 2489614.05
NLE230302239003 | Servicios | 2310001 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4510895.43 | 4510895.43
NLE230402324325 | Servicios | 2309001 | SERVICIOS ROBGA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 4597358.32 | 4597358.32
NLE240102343551 | Obra | PMDA-FIII-07-2024 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2494812.37 | 2494812.37
NLE240102343280 | Obra | PMDA-FIII-04-2024 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2490214.3 | 2490214.3
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE230302243881 | Administración directa | 146391 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 1588800 | 1587999.84
NLE230402315625 | Administración directa | 144075 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 57477 | 57477.0
NLE240202359289 | Obra | GML-FISM-01/2024 | PABLO RUIZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 4003257.43 | 4379392.99
NLE240202393403 | Obra | MANL/SJ/303/001/2024 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 300922.73 | 300922.73
NLE240202395162 | Obra | MANL/SG/274/01/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 133168 | 133168.0
NLE230302244545 | Obra | R33-2023-21 | GINARSU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ | 1176524.11 | 1174949.71
NLE230402307364 | Obra | DOPV-IR-FAISM-CCD-01/2023 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE VALLECILLO NL | 3682021.98 | 3682021.98
NLE230402309277 | Obra | MANL/020/2023 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 624400 | 624400.0
NLE240202374511 | Obra | GML-FISM-13/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 496291.15 | 511853.42
NLE240202393464 | Obra | MANL/SJ/064/001/2024 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 452567.74 | 452567.74
NLE230302272000 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2957736 | 2957736.0
NLE230402301873 | Obra | LP-R33-2023-01 | Constructora Salas Lozano S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ | 12494694.6 | 1.298856712E7
NLE240202364420 | Obra | GML-FISM-14/2024 | RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 489201.28 | 519333.25
NLE240202394725 | Obra | MANL/SJ/036/001/2024 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 918437.55 | 918437.55
NLE240202395287 | Obra | MANL/SC/01/01/2024 | IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 255780 | 255780.0
NLE230402292256 | Obra | PMCH-R33-05-2023 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTESIMIENTOS S. DE R.L. DE C.V. | Municipio de China, Nuevo Leon | 399999 | 399999.0
NLE230402293718 | Obra | MLN-INFRA-23-ARELOSPRE-13/23-IR | JOSE EDUARDO CERDA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | 3509371.6 | 3509371.6
NLE240202395204 | Obra | MANL/SG/01/NOCONV/061/2024 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 267960 | 267960.0
NLE230302244557 | Obra | R33-2023-19A | Arrojacero S.A. de C.V. | Municipio de Juárez NL | 2534211.79 | 2534211.79
NLE230402289588 | Obra | LP-R33-2023-12 | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 6282291.25 | 6282291.25
NLE240202361682 | Obra | GML-FISM-05/2024 | EMILIO DE JESUS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 3994907.76 | 4075825.64
NLE200401815716 | Administración directa | 144077 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 41000 | 41000.0
NLE230202230088 | Obra | MGZ-OP-FISM-02-23-IR | GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3968434.2 | 3968434.2
NLE230302245942 | Obra | LP-R33-2023-11 | Rice Obras, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 12995775.87 | 1.299577587E7
NLE230402294281 | Administración directa | 140111 |  | MLN850101WA6 | 3400000 | 3400000.0
NLE230402314440 | Administración directa | 144074 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 188000 | 188000.0
NLE230302244566 | Obra | R33-2023-23 | Gar-Real Construcciones de Tamaulipas S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 2399572.53 | 2399572.53
NLE230302272149 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3807512.95 | 3807512.95
NLE230402280671 | Obra | MLN-INFRA-23-CDSCFN-012/23-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | 4101645.4 | 4101645.4
NLE240202369159 | Obra | R33-2024-11 | Constructora Salas Lozano S.A. de C.V. | Municipio de Juárez N.L. | 4213955.24 | 4213955.24
NLE240202361484 | Administración directa | 146390 |  | MUNICIPIO DE JUÁREZ N.L. | 568400 | 568400.0
NLE240202393554 | Obra | MANL/SJ/085/001/24 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 452567.74 | 452567.74
NLE240202395255 | Obra | MANL/SC/052/01/2024 | IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 396754.8 | 396754.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE230302243427 | 2024 | 2 | Metros | 900 | 900 | 900 | 100
NLE230302243225 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
NLE240102349045 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 1.56 | 52
NLE240102349033 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.33 | 33
NLE240102349029 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.84 | 84
NLE240102349038 | 2024 | 2 | Lote | 2 | 2 | 1.1 | 55
NLE240202360560 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 476.26 | 476.26 | 142.88 | 30.0004
NLE240102351150 | 2024 | 2 | Aula | 10 | 10 | 0 | 0
NLE240102351150 | 2024 | 2 | Computadoras | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240102351150 | 2024 | 2 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NLE240202382476 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 46.6 | 33.2857
NLE240202382503 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 97.2 | 97.2 | 32.4 | 33.3333
NLE240202382505 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 90 | 33.3333
NLE240202382623 | 2024 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
NLE230202221028 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070 | 3070 | 100
NLE240202364942 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2 | 376.56 | 30
NLE240202383823 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 0 | 0
NLE240202367743 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
NLE240202369493 | 2024 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NLE240202374645 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202361792 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
NLE240202375312 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2985.2 | 2985.2 | 895.56 | 30
NLE240202386591 | 2024 | 2 | Metros lineales | 107 | 107 | 0 | 0
NLE240202386597 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 221 | 9.9594
NLE240202362114 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 0 | 0
NLE240202377732 | 2024 | 2 | Metros lineales | 3013 | 3013 | 903.9 | 30
NLE240202377814 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
NLE240202377840 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
NLE240202377853 | 2024 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 31 | 12.9167
NLE240202379029 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
NLE240202391265 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240102351176 | 2024 | 2 | Biblioteca(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202379349 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 589 | 589 | 58.9 | 10
NLE240202400811 | 2024 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0
NLE240202400716 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202394481 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 242.13 | 242.13 | 24.2 | 9.9946
NLE240202375424 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1180.1 | 1180.1 | 0 | 0
NLE240202383068 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400 | 1800 | 33.3333
NLE210402057727 | 2024 | 2 | Kilómetro | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 100
NLE230202219208 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1103 | 1103 | 1103 | 100
NLE230202219569 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
NLE240202383194 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4394.2 | 4394.2 | 0 | 0
NLE240202383481 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 80.6 | 33.3058
NLE240202383656 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2710 | 2710 | 0 | 0
NLE240202356163 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 41.5 | 12.45 | 30
NLE240202386698 | 2024 | 2 | Metros lineales | 53 | 53 | 0 | 0
NLE240202386732 | 2024 | 2 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
NLE240202375113 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
NLE240202375137 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202375157 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 34.44 | 34.44 | 0 | 0
NLE240202375189 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
NLE240202375237 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
NLE240202400210 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202387320 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 15000 | 15000 | 0 | 0
NLE240202387394 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
NLE240202358100 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5672 | 5672 | 5672 | 100
NLE240202375289 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
NLE240202364861 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 602.7 | 602.7 | 180.81 | 30
NLE240202358206 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 445 | 445 | 445 | 100
NLE240202364993 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2 | 376.56 | 30
NLE240202359964 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 796.67 | 796.67 | 239.01 | 30.0011
NLE240202359982 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202360007 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 58.49 | 58.49 | 17.55 | 30.0051
NLE190401655540 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 0 | 0
NLE200401846965 | 2024 | 2 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210301999476 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202401618 | 2024 | 2 | Piezas | 206 | 206 | 0 | 0
NLE240202401618 | 2024 | 2 | Equipamiento | 7 | 7 | 0 | 0
NLE240202401618 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3380 | 3380 | 0 | 0
NLE240202386079 | 2024 | 2 | Metros lineales | 255.5 | 255.5 | 0 | 0
NLE200301787794 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NLE240202370737 | 2024 | 2 | Metros lineales | 275 | 275 | 0 | 0
NLE240202370804 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 0 | 0
NLE240202378297 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 3370.4 | 3370.4 | 0 | 0
NLE240202378309 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4401.5 | 4401.5 | 0 | 0
NLE230302238832 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
NLE230402324295 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
NLE230402324323 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402324327 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402324329 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
NLE240202358934 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 10911 | 10911 | 10911 | 100
NLE240202364219 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202400235 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202387153 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
NLE240202359032 | 2024 | 2 | Metros lineales | 8634 | 1750 | 1750 | 100
NLE240202370059 | 2024 | 2 | Metros lineales | 3638 | 3638 | 3638 | 100
NLE240202387307 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 347.9 | 347.9 | 0 | 0
NLE240202359249 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202359290 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202359313 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202359342 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202359367 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202359373 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202359385 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202359471 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2575.5 | 2575.5 | 2575.5 | 100
NLE240202374755 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202374777 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202374818 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 134 | 100
NLE240202387883 | 2024 | 2 | Metros lineales | 660 | 660 | 33 | 5
NLE240202379063 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 109 | 109 | 0 | 0
NLE240202379098 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1775 | 1775 | 177 | 9.9718
NLE240202375063 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202375367 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1094.3 | 1094.3 | 0 | 0
NLE240202383476 | 2024 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 133.3 | 33.325
NLE240202383485 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 306.6 | 33.3261
NLE240202383489 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 529.9 | 529.9 | 176.63 | 33.3327
NLE240202383492 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 30 | 33.3333
NLE240202360997 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202361000 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202375580 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202375630 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202379511 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4520 | 4520 | 452 | 10
NLE200201704793 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE210301994088 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257 | 0 | 0
NLE190201529651 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE210301999568 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402022619 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301994933 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE240202356227 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5520 | 5520 | 0 | 0
NLE240202375685 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 51.66 | 51.66 | 0 | 0
NLE240202393208 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 18.72 | 18.72 | 1.84 | 9.8291
NLE240202361343 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2083 | 2083 | 1041.5 | 50
NLE240202361478 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240202356009 | 2024 | 2 | Metros lineales | 1345 | 1345 | 0 | 0
NLE240202356061 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 81 | 53.46 | 16.04 | 30.0037
NLE240202361740 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
NLE240202366305 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 3 | 37.5
NLE240202389102 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6062.4 | 6062.4 | 2020.8 | 33.3333
NLE240202389112 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 150 | 33.3333
NLE240202389128 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33 | 4.43 | 33.2333
NLE240202366320 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2 | 376.56 | 30
NLE240202366342 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1255.2 | 1255.2 | 0 | 0
NLE240202366360 | 2024 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 31 | 23.8462
NLE240202376954 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 533.82 | 533.82 | 160.15 | 30.0007
NLE240202389490 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33 | 4.43 | 33.2333
NLE240202357085 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE240202368466 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE240202368492 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 17282 | 17282 | 6912.8 | 40
NLE230302238847 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 202.8 | 202.8 | 202.8 | 100
NLE240202385302 | 2024 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
NLE240202389599 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7250 | 7250 | 6525 | 90
NLE240202389662 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 148.81 | 148.81 | 14 | 9.408
NLE240202390461 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840 | 1436 | 20.9942
NLE240202394269 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5347.6 | 5347.6 | 534.7 | 9.9989
NLE240202394298 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 439.4 | 439.4 | 43.9 | 9.9909
NLE240202362810 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
NLE240202362825 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 0 | 0
NLE240202362886 | 2024 | 2 | Metros lineales | 560.93 | 560.93 | 168.28 | 30.0002
NLE240202368716 | 2024 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NLE240202377395 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
NLE240202385375 | 2024 | 2 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
NLE230402313564 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 273 | 29.9342
NLE240202389797 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1002 | 1002 | 0 | 0
NLE240202389913 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2259 | 2259 | 226 | 10.0044
NLE240202394399 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 765.6 | 765.6 | 76.5 | 9.9922
NLE240202362996 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202377613 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
NLE240202381496 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 4500 | 4500 | 0 | 0
NLE240202385459 | 2024 | 2 | Metros lineales | 565 | 565 | 0 | 0
NLE240202385469 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1792.8 | 1792.8 | 0 | 0
NLE240202389931 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 324 | 30
NLE240202390074 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 902 | 902 | 171 | 18.9579
NLE240202394656 | 2024 | 2 | Metros lineales | 930 | 930 | 440 | 47.3118
NLE240202363199 | 2024 | 2 | Metros lineales | 996.5 | 996.5 | 0 | 0
NLE240202363304 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202367523 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 285 | 15
NLE240202369147 | 2024 | 2 | Metros lineales | 381 | 381 | 381 | 100
NLE240202377819 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 17.6 | 17.6 | 0 | 0
NLE240202385600 | 2024 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 0 | 0
NLE240202390238 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 265 | 265 | 80 | 30.1887
NLE240202400202 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400213 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202363598 | 2024 | 2 | Metros lineales | 361.71 | 361.71 | 108.52 | 30.0019
NLE240202377993 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
NLE240202378099 | 2024 | 2 | Metros lineales | 765.5 | 765.5 | 229.65 | 30
NLE230402325920 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 100
NLE230402324292 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE240202385787 | 2024 | 2 | Metros lineales | 228 | 228 | 0 | 0
NLE240202385793 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NLE240202395072 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 150 | 75
NLE240202400219 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202367823 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 0 | 0
NLE240202369409 | 2024 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
NLE240202369433 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 34.44 | 34.44 | 0 | 0
NLE240202369463 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 51.66 | 51.66 | 0 | 0
NLE240202369514 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1863 | 1863 | 0 | 0
NLE240202369535 | 2024 | 2 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
NLE240202370198 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 172.2 | 172.2 | 0 | 0
NLE240202370257 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
NLE240202382501 | 2024 | 2 | Metros lineales | 11.6 | 11.6 | 3.86 | 33.2759
NLE240202382507 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 18 | 33.3333
NLE240202386611 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8 | 0 | 0
NLE240202359864 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
NLE240202359955 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202382564 | 2024 | 2 | Metros lineales | 196 | 196 | 0 | 0
NLE240202382706 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600 | 405 | 67.5
NLE240202387595 | 2024 | 2 | Metros lineales | 86 | 86 | 0 | 0
NLE240202387596 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099 | 109 | 9.9181
NLE240202363423 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202400200 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202363438 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 262.26 | 262.26 | 78.68 | 30.0008
NLE240202363545 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 1549 | 1549 | 464.7 | 30
NLE240202378517 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 24.43 | 24.43 | 0 | 0
NLE240202387861 | 2024 | 2 | Metros lineales | 298 | 298 | 6 | 2.0134
NLE240202393292 | 2024 | 2 | Piezas | 50 | 50 | 40 | 80
NLE240202393389 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202360367 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202360390 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3895 | 3895 | 3895 | 100
NLE240202400226 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202382779 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 10560 | 10560 | 0 | 0
NLE240202382929 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NLE240202400233 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400241 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202363959 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NLE240202367309 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
NLE240202371238 | 2024 | 2 | Metros lineales | 8243 | 8243 | 2472.9 | 30
NLE240202393870 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1550.3 | 1550.3 | 155 | 9.9981
NLE240202364153 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE240202371356 | 2024 | 2 | Metros lineales | 3934.1 | 3934.1 | 1180.23 | 30
NLE240202375061 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 68.88 | 68.88 | 0 | 0
NLE240202375208 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
NLE240202379612 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 887 | 887 | 88 | 9.9211
NLE240202394152 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 437.9 | 437.9 | 43.7 | 9.9794
NLE240202364224 | 2024 | 2 | Piezas | 35 | 35 | 10 | 28.5714
NLE240202364265 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
NLE240202367907 | 2024 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 120 | 80
NLE240202375277 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202375593 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 490 | 10
NLE240202379939 | 2024 | 2 | Metros lineales | 521 | 521 | 0 | 0
NLE240202388652 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8248 | 8248 | 825 | 10.0024
NLE240202375808 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.22 | 17.22 | 0 | 0
NLE240202364695 | 2024 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 8 | 1
NLE240202376034 | 2024 | 2 | Piezas | 250 | 250 | 0 | 0
NLE240202389130 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0.33 | 33
NLE240202389132 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33 | 4.43 | 33.2333
NLE240202390463 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470 | 296 | 11.9838
NLE240202394807 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3000 | 85.7143
NLE15160100632056 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE15160200665993 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE240202357099 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 81.42 | 42.1 | 13 | 30.8789
NLE240202365289 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE240202368531 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 180 | 12
NLE230402284699 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2898 | 2898 | 869 | 29.9862
NLE230402319813 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202389322 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202389475 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33 | 4.43 | 33.2333
NLE240202395116 | 2024 | 2 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202361797 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1530 | 100
NLE240202361944 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2520 | 2520 | 2520 | 100
NLE230302239006 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 941.9 | 941.9 | 941.9 | 100
NLE240202380768 | 2024 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 0 | 0
NLE240202389486 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 13.33 | 13.33 | 4.43 | 33.2333
NLE240202362010 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE240202362034 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
NLE240202362052 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 2100 | 30
NLE240202362132 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 17277 | 17277 | 0 | 0
NLE240202362160 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE230402324732 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
NLE230402324738 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE240202389747 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324 | 26 | 1.9637
NLE240202389827 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 458 | 25.0273
NLE240202389921 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 264 | 12
NLE240202358521 | 2024 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 8 | 36.3636
NLE240202400180 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202365856 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 550.16 | 550.16 | 183.3 | 33.3176
NLE240202369175 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235 | 1788 | 80
NLE240202377029 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
NLE230402325866 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2501.23 | 2501.23 | 2501.23 | 100
NLE230402324235 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
NLE240202385757 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 4342 | 4342 | 0 | 0
NLE240202385818 | 2024 | 2 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
NLE240202385829 | 2024 | 2 | Metros lineales | 880 | 880 | 0 | 0
NLE240202385846 | 2024 | 2 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
NLE240202385856 | 2024 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
NLE240202389948 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3258 | 3258 | 489 | 15.0092
NLE240202390045 | 2024 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 75 | 25
NLE240202391501 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 842.25 | 842.25 | 0 | 0
NLE240202391505 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 442 | 442 | 44 | 9.9548
NLE220202089203 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE230302270286 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 0 | 0 | 0
NLE240202358810 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 2730 | 100
NLE240202362538 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE240202366031 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 33.3 | 33.3
NLE240202369378 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 137.76 | 137.76 | 41.33 | 30.0015
NLE240202369563 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 920 | 920 | 0 | 0
NLE230402324332 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
NLE230402328049 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 293 | 100
NLE240202391795 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240202391924 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 280 | 10
NLE240202358998 | 2024 | 2 | Metros lineales | 8634 | 8634 | 0 | 0
NLE240202362623 | 2024 | 2 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
NLE240202362635 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE240202373362 | 2024 | 2 | Metros lineales | 173 | 173 | 0 | 0
NLE240202359225 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 0 | 0
NLE240202359226 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 178.25 | 178.25 | 0 | 0
NLE240202362829 | 2024 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE240202362880 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7 | 7 | 0 | 0
NLE240202373531 | 2024 | 2 | Metros lineales | 2220 | 2220 | 1900 | 85.5856
NLE240202377896 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 17.85 | 17.85 | 0 | 0
NLE240202377922 | 2024 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 17.55 | 17.55 | 0 | 0
NLE240202377953 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 0 | 0
NLE240202377964 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 5.7 | 5.7 | 0 | 0
NLE240202378054 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 99 | 99 | 0 | 0
NLE240202382065 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8550 | 8550 | 2850 | 33.3333
NLE240202359323 | 2024 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NLE240202359345 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909 | 1909 | 100
NLE240202359361 | 2024 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE240202359444 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3485 | 3485 | 3485 | 100
NLE240202400189 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202367017 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 285 | 15
NLE240202370067 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2318.5 | 2318.5 | 0 | 0
NLE210201940720 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.91 | 98.91
NLE240202400387 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302238367 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE230402324162 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
NLE230302271995 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220202088184 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE220202088225 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
NLE230302268525 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.47 | 99.47
NLE230302268316 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.82 | 87.82
NLE220202088381 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.45 | 98.45
NLE220402199824 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE230302268141 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.4 | 97.4
NLE230402324715 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402329063 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 541.9 | 541.9 | 541.9 | 100
NLE230402326063 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 486.35 | 486.35 | 486.35 | 100
NLE230402324298 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402324299 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
NLE230402324310 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402284838 | 2024 | 2 | Metros lineales | 476 | 476 | 138 | 28.9916
NLE230402324154 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE240202400396 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220202088866 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 11 | 11 | 11 | 100
NLE220402200035 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.65 | 99.65
NLE230402340752 | 2024 | 2 | Equipamiento | 25 | 25 | 25 | 100
NLE230202230882 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE230202230881 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.69 | 98.69
NLE240202400148 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102345647 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE240102344834 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1117.6 | 1117.6 | 580 | 51.8969
NLE220402200489 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.27 | 99.27
NLE230102212075 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.24 | 99.24
NLE230102212073 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE230102212034 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.09 | 99.09
NLE230102212068 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE230102212052 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE210302004920 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.22 | 62.22
NLE210201943497 | 2024 | 2 | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 100
NLE240102350151 | 2024 | 2 | Otros | 100 | 100 | 38 | 38
NLE240202399877 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4.84 | 4.84
NLE240202399941 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202399979 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400000 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12.59 | 12.59
NLE240202400033 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102343289 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2 | 976.56 | 77.8011
NLE230402284857 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 448 | 448 | 448 | 100
NLE240202400197 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210301994126 | 2024 | 2 | Señalética(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401874406 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401874448 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE240102349261 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4.86 | 4.86
NLE210101885074 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.65 | 96.65
NLE210101885286 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.77 | 99.77
NLE230402336332 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886290 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NLE210101886417 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE230402336706 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 26.92 | 26.92
NLE210201940265 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210201940711 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.76 | 87.76
NLE230402324168 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230402336175 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886406 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE230302272140 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302237114 | 2024 | 2 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
NLE230402324290 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
NLE240202399995 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 5.67 | 5.67
NLE230402337044 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.14 | 96.14
NLE210201940470 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE210201940676 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.69 | 90.69
NLE210201940698 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.3 | 98.3
NLE240202400252 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102343458 | 2024 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
NLE230302268314 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.63 | 99.63
NLE230302268284 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE230302268093 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.36 | 98.36
NLE220402200072 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.54 | 98.54
NLE230102212059 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.82 | 99.82
NLE240202399964 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202399970 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400039 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400155 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400163 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400391 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400414 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302238841 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1312.2 | 1312.2 | 1312.2 | 100
NLE230402285103 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 450 | 30
NLE230302237061 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 658.1 | 658.1 | 658.1 | 100
NLE230302237064 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
NLE230402319842 | 2024 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230402324710 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE230402326048 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 457.07 | 457.07 | 457.07 | 100
NLE230302268642 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.28 | 88.28
NLE220202088759 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.16 | 96.16
NLE230302268609 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.18 | 98.18
NLE230302268600 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.41 | 99.41
NLE230302268545 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.28 | 99.28
NLE240202399950 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.74 | 17.74
NLE230402312230 | 2024 | 2 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
NLE220202088228 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
NLE230302268522 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.52 | 96.52
NLE230302268516 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.82 | 99.82
NLE230302268499 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.45 | 98.45
NLE220202088344 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE230302268494 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.85 | 82.85
NLE220202088347 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE230302268309 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.37 | 82.37
NLE230302268290 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.46 | 94.46
NLE240202400723 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302254630 | 2024 | 2 | Metros lineales | 200 | 200 | 180 | 90
NLE230302268126 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.17 | 99.17
NLE220402199845 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.77 | 98.77
NLE230302268104 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.1 | 99.1
NLE230302268815 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.27 | 43.27
NLE230302268806 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE240202400008 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400015 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.2 | 17.2
NLE240102342484 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1925 | 1925 | 1540 | 80
NLE230302268799 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.93 | 98.93
NLE230302268766 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49.06 | 49.06
NLE230302268761 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.55 | 98.55
NLE220402200079 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE220402200088 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.57 | 97.57
NLE230302268720 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.25 | 47.25
NLE230302270197 | 2024 | 2 | Metros lineales | 4666 | 4666 | 4666 | 100
NLE230302270233 | 2024 | 2 | Metros | 400 | 400 | 299.2 | 74.8
NLE230302270124 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302270265 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE210301985915 | 2024 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302272129 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230402340435 | 2024 | 2 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NLE240102349538 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2217 | 2217 | 842.24 | 37.9901
NLE240102349541 | 2024 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
NLE230302271992 | 2024 | 2 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
NLE240202400347 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400352 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102344776 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 100.8 | 30
NLE240102349839 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11.82 | 11.82
NLE240202400359 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400363 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400371 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 34.53 | 34.53
NLE240102349302 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102349293 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 13.59 | 13.59
NLE200401874409 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE240202400394 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400405 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400410 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268085 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE230302268074 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.55 | 99.55
NLE220402200132 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE220402200387 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.29 | 97.29
NLE230102212041 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.21 | 99.21
NLE230102212064 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE230102212043 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.81 | 99.81
NLE230102212055 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.87 | 99.87
NLE230102212053 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE230102212045 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE230102212047 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE230402328128 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 610.5 | 610.5 | 610.5 | 100
NLE240102345086 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 200 | 36.3636
NLE230402336011 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886036 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.38 | 96.38
NLE210302004906 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.21 | 85.21
NLE240102343443 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE210101886040 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.12 | 92.12
NLE210101886248 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.56 | 99.56
NLE210101886262 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.34 | 97.34
NLE240202400450 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230402337054 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886671 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE230402336733 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.2 | 79.2
NLE210101886674 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE230402336691 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240102343303 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE240102343260 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230302268017 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.51 | 99.51
NLE230302268002 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.66 | 99.66
NLE230302269345 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302269309 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202399865 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.73 | 58.73
NLE230302269306 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.27 | 94.27
NLE230202234119 | 2024 | 2 | Piezas | 222 | 222 | 222 | 100
NLE230302269160 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.92 | 98.92
NLE230302268655 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.84 | 98.84
NLE240202399909 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.9 | 7.9
NLE230402326093 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
NLE230402324135 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
NLE230402324180 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
NLE240202400652 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210201940740 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210201940677 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.26 | 99.26
NLE230102210501 | 2024 | 2 | Piezas | 3396 | 3494 | 3494 | 100
NLE210201940719 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE230302269163 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.65 | 91.65
NLE230302268648 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.05 | 99.05
NLE240202399924 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.41 | 89.41
NLE240202399933 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202399948 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202399960 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302272113 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302268636 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.78 | 99.78
NLE220202088167 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.11 | 92.11
NLE230302268590 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64.86 | 64.86
NLE220202088170 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NLE230302268582 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.41 | 99.41
NLE230302268568 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268562 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.18 | 89.18
NLE240202399482 | 2024 | 2 | Piezas | 130 | 130 | 0 | 0
NLE230302268554 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.06 | 98.06
NLE240202400010 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230402285847 | 2024 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302272123 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302271991 | 2024 | 2 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220202088244 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE230302268510 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 26.64 | 26.64
NLE230302268304 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE220202088385 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE230302268280 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.68 | 97.68
NLE240202400026 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400049 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210301985920 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302268272 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.57 | 98.57
NLE230302268260 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.51 | 79.51
NLE230302268254 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.89 | 99.89
NLE220102065684 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302268109 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.89 | 98.89
NLE220402199856 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.66 | 97.66
NLE210302004746 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004934 | 2024 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220402199862 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE220402200026 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.72 | 99.72
NLE230302268794 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.81 | 99.81
NLE230302268779 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71.96 | 71.96
NLE230302268775 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.23 | 89.23
NLE240202400325 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9.2 | 9.2
NLE230202230886 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.56 | 98.56
NLE230202230884 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.91 | 93.91
NLE230202230883 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NLE220402200126 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.81 | 93.81
NLE230302270245 | 2024 | 2 | Metros lineales | 321 | 321 | 321 | 100
NLE230302270133 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.96 | 96
NLE240202400327 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400355 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 18.39 | 18.39
NLE220302138735 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 0 | 0 | 0
NLE240202400366 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270276 | 2024 | 2 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230402340440 | 2024 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
NLE240102349540 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 361.18 | 84.1911
NLE240102349544 | 2024 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 262 | 65.5
NLE240202400377 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230102211981 | 2024 | 2 | Otros | 27 | 20 | 15.05 | 75.25
NLE230102211985 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 5 | 5 | 1.65 | 33
NLE240102345124 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 200 | 32.2581
NLE200401848764 | 2024 | 2 | Vivienda | 13 | 13 | 0 | 0
NLE240202400158 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400401 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400416 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400420 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400424 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102344903 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NLE240202400244 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400249 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240202400262 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102351179 | 2024 | 2 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202217386 | 2024 | 2 | Metros lineales | 31 | 31 | 31 | 100
NLE240102351181 | 2024 | 2 | Aula | 5 | 5 | 1.25 | 25
NLE240102343437 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230302239003 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060 | 2060 | 100
NLE240202401579 | 2024 | 2 | Equipamiento | 39 | 39 | 0 | 0
NLE240202401579 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6030 | 6030 | 0 | 0
NLE240202401579 | 2024 | 2 | Piezas | 376 | 376 | 0 | 0
NLE230202230877 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE230202230876 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.35 | 89.35
NLE230102212031 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.44 | 99.44
NLE230402324325 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
NLE240202401628 | 2024 | 2 | Piezas | 418 | 418 | 0 | 0
NLE240202401628 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1450 | 1450 | 0 | 0
NLE240102343551 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE200301787797 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE240102349305 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 53.33 | 53.33
NLE230102212072 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.05 | 99.05
NLE230102212069 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.89 | 99.89
NLE230102212037 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.74 | 99.74
NLE230102212057 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE230102212049 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE240102343280 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1255.2 | 1255.2 | 560 | 44.6144
NLE15150300583008 | 2024 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240102349300 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.68 | 98.68
NLE240102349276 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE240102349267 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9.89 | 9.89
NLE240102349262 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1.79 | 1.79
NLE200401874463 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE240102349257 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.38 | 24.38
NLE240102349256 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.81 | 15.81
NLE200401879344 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.25 | 99.25
NLE240102349250 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.96 | 37.96
NLE230302243881 | 2024 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240102349246 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.69 | 37.69
NLE210101884861 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE230402336007 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885900 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.58 | 99.58
NLE210101886035 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE230402338068 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230402336193 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886265 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE210101886267 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.91 | 95.91
NLE230402336180 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.89 | 43.89
NLE230402336674 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302268035 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.55 | 99.55
NLE230302268030 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE230302268026 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.85 | 99.85
NLE240102349114 | 2024 | 2 | Piezas | 2635 | 2635 | 0 | 0
NLE230402315625 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230402340393 | 2024 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
NLE240202359289 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
NLE240202393403 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
NLE240202395162 | 2024 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400436 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400677 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302244545 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
NLE230402307364 | 2024 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NLE230402309277 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240202374511 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
NLE240202393464 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE240202400684 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400692 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302272000 | 2024 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230402301873 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7310 | 7310 | 7310 | 100
NLE240102349413 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240102349417 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240102349421 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202364420 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 138 | 138 | 138 | 100
NLE240202394725 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
NLE240202395287 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240202400550 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302004873 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230402292256 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
NLE230402293718 | 2024 | 2 | Metros lineales | 2610 | 2610 | 2610 | 100
NLE240102349332 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202395204 | 2024 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE240202400442 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400632 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302004901 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302244557 | 2024 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
NLE230402289588 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3362 | 3362 | 3362 | 100
NLE230402340379 | 2024 | 2 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
NLE230402340410 | 2024 | 2 | Equipamiento | 900 | 900 | 900 | 100
NLE240102349412 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202361682 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6660 | 6660 | 6660 | 100
NLE240202400546 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400665 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401815716 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210101884858 | 2024 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230102211996 | 2024 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202230088 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2260.2 | 2260.2 | 2260.2 | 100
NLE230302245942 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 7917 | 7917 | 7917 | 100
NLE230402294281 | 2024 | 2 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
NLE230402314440 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230402336728 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240102349337 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400565 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202400662 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302244566 | 2024 | 2 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
NLE230302272149 | 2024 | 2 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
NLE230402280671 | 2024 | 2 | Metros lineales | 736 | 736 | 736 | 100
NLE230402335980 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230402340431 | 2024 | 2 | Equipamiento | 100000 | 100000 | 100000 | 100
NLE240202369159 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 1820 | 100
NLE210302004898 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302004904 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202235217 | 2024 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240102349420 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240102349425 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE240202361484 | 2024 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240202393554 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
NLE240202395255 | 2024 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".