## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948140.63}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948140.63 | 948140.63 | 319974.57 | 319974.57 | 319974.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSIÓN - Secundaria Núm. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, Col. La Tinaja, Santiago, N.L. (Rehabilitación) OT 12082 - ICIFED-OPF-17/16 - REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO ., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401846965 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS - 227713 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227713 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA, lon:-100.27564408, lat:23.50280659}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101886265 | Proyecto de inversión | 468500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468500.0, modificado:468263.42}} | CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 74-21 16001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 468263.42 | 468263.42 | 465869.46 | 465869.46 | 465869.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVESION: CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY - ICIFED-OPF-74/21 OT 16001 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886290 | Proyecto de inversión | 520067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520067.28, modificado:520063.24}} | JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 78-21 13943 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 520063.24 | 520063.24 | 517624.66 | 517624.66 | 517624.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO - ICIFED-OPF-78/21 OT 13943 - ESC AL CIEN - REHABILITACION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940698 | Proyecto de inversión | 157877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157877.03, modificado:157875.13}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSÉ SANTOS ORTEGA ALONSO¿, COL. LA ASCENCION, ARAMBERRI, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15999 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 134-21 OT 15999 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:67950 La Ascensión, N.L., México, lon:-99.9146396, lat:24.3270197}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 157875.13 | 157875.13 | 155191.63 | 155191.63 | 155191.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210201943497 | Adquisición | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Suministro e instalación del nuevo sistema de recaudo multimodal para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 280000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México, lon:-100.28337479, lat:25.70650619}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.27397633, lat:25.71354354}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68388331}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29588461, lat:25.69068996}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29254794, lat:25.70048351}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.28826714, lat:25.70343205}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29857755, lat:25.67137121}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29776216, lat:25.67775312}} | 2021-04-29 | 2021-08-31 | 16000000 | 15958293.92 | 11681794 | 11681794 | 11681794 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:STCM-GJ-290421-2021-SS, contratista:Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.595829392E7, importe_modificado:1.595829392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:7.9}} | {1943497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301985920 | Proyecto de inversión | 633004.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633004.07, modificado:633004.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO PARA MURALES CULTURALES EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA - 173407 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173407 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, lon:-100.11263503, lat:23.42316794}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301994126 | Proyecto de inversión | 1320710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320710.8, modificado:1320710.8}} | SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 206005 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DEOBRAS PUBLICAS | 206005 | S | 2180 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO, lon:-100.42784583, lat:26.49794598}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {1994126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004901 | Proyecto de inversión | 4513375.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513375.33, modificado:4513010.56}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - CONSTRUCCION - PEI 68/21 OT 16226 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 77/21 OT 16226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 4513010.56 | 4513010.56 | 1779154.08 | 1779154.08 | 1779154.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402022619 | Proyecto de inversión | 330176.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330176.97, modificado:330176.97}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA DISCAPACIDAD LA ESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 237037 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 237037 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-100.43881395, lat:26.50017757}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2022619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088225 | Proyecto de inversión | 2114934.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2114934.19, modificado:2134635.4}} | PRIMARIA ,¿ GRAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO¿, COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16217 ICIFED-OPF-14/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO, lon:-100.483051, lat:25.675325}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2134635.4 | 2134635.4 | 2132720.52 | 2132720.52 | 2132720.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088228 | Proyecto de inversión | 1922386.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922386.27, modificado:1952465.49}} | PRIMARIA,¿ NIÑOS HEROES¿, COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15569 ICIFED-OPF-15/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN., lon:-100.231459, lat:25.670134}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1952465.49 | 1952465.49 | 1950834.47 | 1950834.47 | 1950834.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088385 | Proyecto de inversión | 947161.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947161.27, modificado:892083.01}} | PRIMARIA, ¿JOSÉ CLEMENTE OROZCO ¿¿, COL. MITRAS PONIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16044 ICIFED-OPF-37/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN., lon:-100.430478, lat:25.781445}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 892083.01 | 892083.01 | 887568.03 | 887568.03 | 887568.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202089198 | Proyecto de inversión | 1377059.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377059.32, modificado:1377059.32}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA B, POZOS 1,2,3,4,5,6,7,8,51,56,57 Y RUFINO TAMAYO DE 8"Y 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11271 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.367449, lat:25.667718}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.366932, lat:25.667804}, geo3: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MJ9C+5RP Monterrey, Nuevo León, lon:-100.377932, lat:25.667961}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del Valle Sector 7, 66220 San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.36382, lat:25.670117}, geo5: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Fuentes del David, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.376328, lat:25.667923}, geo6: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 Monterrey, N.L., lon:-100.371633, lat:25.667894}, geo7: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.399953, lat:25.671647}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MJ99+8G4 Monterrey, Nuevo León, lon:-100.381164, lat:25.668257}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 1327779.38 | 1377059.32 | 1327779.38 | 1327779.38 | 1327779.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302129995 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A SAN FRANCISCO - 208616 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208616 | S | 150 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y , FRENTE AL CENTRO MEDICO DEL EJIDO, lon:-99.940024, lat:23.946}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1100000 | 1100000 | 329494.26 | 329494.26 | 329494.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-006-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2129995/proyecto_INICIO, 2129995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200065 | Proyecto de inversión | 254193.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254193.82, modificado:254193.82}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 104, MARIANO AZUELA, COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16603 ICIFED-OPF-50/22 - REHABILITACIÓN EDIFICIO A. (TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA, LIMPIEZA GRAL, HERRERIA) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16603 ICIFED-OPF-50/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.433992, lat:25.801306}} | 2022-09-15 | 2022-11-28 | 254193.82 | 254193.82 | 243770.28 | 243770.28 | 243770.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200079 | Proyecto de inversión | 420887.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:420887.99, modificado:420887.99}} | PRIMARIA PROFR. LAURO AGUIRRE, COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESC AL CIEN OT 17058 ICIFED-OPF-52/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 17058 ICIFED-OPF-52/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.409835, lat:25.68073}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 420887.99 | 420887.99 | 415862.06 | 415862.06 | 415862.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212037 | Proyecto de inversión | 5163604.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5163604.63, modificado:5163604.63}} | PRIMARIA JUAN SORIANO, COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-03/23 OT 16312 FAM POTENCIADO - CABLEADO DE OBRA EXT. A TODOS LOS EDIFICIOS, 1 AULA Y CAMBIO DE CANCELERÍA, PROTECTORES. PORTÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-03/23 OT 16312 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.163852, lat:25.916974}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 5163604.63 | 5163604.63 | 3191494.55 | 3191494.55 | 3191494.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212055 | Proyecto de inversión | 3879903.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3879903.67, modificado:3879903.67}} | PRIMARIA, LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO, COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-11/23 OT 17253 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B, PISO EN OBRA EXTERIOR, MURO DE BLOCK, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-11/23 OT 17253 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.239561, lat:25.675106}} | 2023-04-03 | 2023-07-13 | 3879903.67 | 3879903.67 | 3874601.35 | 3874601.35 | 3874601.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212057 | Proyecto de inversión | 3828751 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3828751.0, modificado:3828751.0}} | SECUNDARIA TÉCNICA 124 EUGENIO DEL HOYO, COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-12/23 OT 16262 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EDIFICIO C, PLAZAS Y ANDADORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-12/23 OT 16262 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.095802, lat:25.816206}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3828751 | 3828751 | 2542016.52 | 2542016.52 | 2542016.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216869 | Proyecto de inversión | 115178.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115178.7, modificado:114488.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA EL QUIJOTE - 27949 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27949 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS DE VIENTO 102 INTERIOR 102 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOLINOS DE VIENTO Y CALLE SANSON CARRASCO, CALLE FRANCISCO VILLARREAL SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS UNA DE ELLAS ESTA UBI, lon:-99.53625972, lat:24.85174984}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 114488.75 | 114488.75 | 114488.75 | 114488.75 | 114488.75 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2216869/proyecto_INICIO, 2216869/proyecto_PROCESO, 2216869/proyecto_INICIO, 2216869/proyecto_PROCESO, 2216869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217006 | Proyecto de inversión | 81805.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81805.68, modificado:81190.21}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 28909 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28909 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE GUERRERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ANACUA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBI, lon:-99.47531931, lat:24.89601246}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | 81190.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:249325.12, importe_modificado:249325.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2217006/proyecto_FIN, 2217006/proyecto_INICIO, 2217006/proyecto_PROCESO, 2217006/proyecto_FIN, 2217006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217084 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA EL QUIJOTE - 29408 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 29408 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DON QUIJOTE 120 INTERIOR 120 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE ROCINANTE, CALLE MIGUEL CERVANTES SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN COLONIA EL QUIJOTE EL PRIMERO EN CALLE DON , lon:-99.53759127, lat:24.85368539}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2217084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217400 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:240867.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO VISTA HERMOSA - 31033 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31033 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A EJIDO OJO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA A GALEANA NUEVO LEON, CARRETERA CARRETERA A LINARES LA VIVIENDA A BENEF, lon:-99.63579881, lat:24.76996977}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-07/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:240867.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217400/proyecto_INICIO, 2217400/proyecto_PROCESO, 2217400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217467 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:246338.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO SAN CRISTOBAL - 31488 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:338, direccion:CALLE BURGOS EJIDO SAN CRISTOBAL, 67812 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN ISIDRO Y CAMINO PURISIMA DE CONCHOS, CAMINO A PRESA CERRO PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN CRISTOBAL EL C, lon:-99.25541499, lat:24.91830488}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-09/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246338.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217467/proyecto_PROCESO, 2217467/proyecto_INICIO, 2217467/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217785 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33261 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33261 | S | 47 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:EJIDO ÁLVARO OBREGÓN CRUZ DE COSTILLA, 67936 ÁLVARO OBREGÓN (CRUZ DE COSTILLA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO ALVARO OBREGON EL CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUAL, lon:-100.42120138, lat:23.6990498}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2364720.15 | 2364720.15 | 1002718.66 | 1002718.66 | 1002718.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-08-23, contratista:JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2364720.15, importe_modificado:2364720.15}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.42}} | {2217785/proyecto_INICIO, 2217785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217839 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PUERTO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33643 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33643 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO, 67934 SAN JOSÉ DEL PUERTO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ AL LADO ORIENTE DEL EJIDO DEL JARDÍN DE NIÑOS A 1.400 KILÓMETROS EL ACCESO A ESTA COMUNIDAD ES POR LA CARRETERA, lon:-100.14373079, lat:23.83204934}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2217839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219643 | Proyecto de inversión | 400896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400896.0, modificado:385326.48}} | SEÑALITICA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 43971 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 43971 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR SE ENCUENTRA UBI, lon:-99.57471405, lat:24.83742799}} | 2023-04-18 | 2023-05-17 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | 385326.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-06/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:385326.48, importe_modificado:385326.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2219643/proyecto_INICIO, 2219643/proyecto_PROCESO, 2219643/proyecto_FIN, 2219643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219810 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, COLONIA NUEVO SAN RAFAEL,GUADALUPE NUEVO LEÓN - 45062 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 45062 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 4302 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO NARANJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ZUAZUA A 50 METROS DE ABARROT, lon:-100.20431963, lat:25.69137157}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2219810/proyecto_INICIO, 2219810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221798 | Acción | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:172260.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 61912 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Garza García | 61912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.402467, lat:25.665169}} | 2023-05-15 | 2023-09-29 | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, monto:180000.0, importe_modificado:172260.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2221798/proyecto_INICIO, 2221798/proyecto_PROCESO, 2221798/proyecto_FIN, 2221798/proyecto_PROCESO, 2221798/proyecto_INICIO, 2221798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222659 | Proyecto de inversión | 5650375.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650375.36, modificado:5650375.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA CON TECHUMBRE EN GALAXIA Y SABINO, COL. 2 DE MAYO - 68377 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68377 | S | 264 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.42, meta_modificada:719.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOL Y CALLE MARTE, CALLE FRESNO FRENTE A NIEVE ESTILO JALISCO WENDY Y A FRENTE A CIBER CRISTY Y A UN LADO DE GIKAS HOUSE, lon:-100.2113979, lat:25.65907722}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 5242616.31 | 1686431.39 | 1686431.39 | 1686431.39 | 1686431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/23-C, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.940013422E7, importe_modificado:1.940013422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}} | {2222659/proyecto_INICIO, 2222659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223983 | Proyecto de inversión | 152211.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152211.4, modificado:152211.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SR RAMIRO GUADALUPE GARCIA - 77906 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 77906 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE LA PALANGANA COLONIA LA PALANGANA, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. SIN NOMBRE Y BRECHA ACUEDUCTO, CAMINO CAMINO AL FRAILE ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALANGANA Y A 600 METRO DEL, lon:-99.9587133, lat:25.28354109}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 152211.4 | 152211.4 | 152211.4 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.5}} | {2223983/proyecto_INICIO, 2223983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225496 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE PIDRITAS, COLONIA NUEVO ALMAGUER,GUADALUPE NUEVO LEÓN - 91815 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 91815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRITAS 3216 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MARMOL, AVENIDA PEÑA GRANDE A 50 METROS DE OARQUE INFANTIL LOMAS DE SAN ROQUE 100 METROS DE TDEPOSITI JU, lon:-100.21673032, lat:25.65148849}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2225496/proyecto_PROCESO, 2225496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227547 | Proyecto de inversión | 612742.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612742.47, modificado:612198.63}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCOBEDO, EN BARRIO MENDIVIL, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 106284 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 106284 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO BARRIO MENDIVIL, 67540 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE AMERICA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ESCOBEDO ENTRE LAS C, lon:-99.81735393, lat:25.18784269}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 551468.22 | 183659.58 | 183659.58 | 183659.58 | 183659.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/23-IR A), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCÍA, S.A. DE C.V., monto:612198.63, importe_modificado:612198.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2227547/proyecto_INICIO, 2227547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227642 | Proyecto de inversión | 1120141.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120141.38, modificado:1118050.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUYENTES, EN COLONIA VALERIANO GARCIA GALVAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 106684 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 106684 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA VALERIANO GARCÍA GALVÁN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAPELLANIA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, BRECHA CAMINO AL MONUMENTO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA M, lon:-99.81492441, lat:25.18825037}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1008127.24 | 335415.1 | 335415.1 | 335415.1 | 335415.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/23-IR B), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., monto:1118050.33, importe_modificado:1118050.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2227642/proyecto_INICIO, 2227642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230877 | Proyecto de inversión | 1091270.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091270.42, modificado:1087241.37}} | PRIMARIA, AÑO DE JUAREZ 72 , COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN - PINTURA EN EDIFICIOS. - OPF-21/23 OT 16619 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-21/23 OT 16619 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN., lon:-100.263881, lat:25.914994}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 1087241.37 | 1087241.37 | 677791.38 | 677791.38 | 677791.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302237061 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN COL MIRADOR - 101090 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 101090 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.1, meta_modificada:658.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BRUSELAS 906 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 64070 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EL DOCIMICILIO SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LAS AVENIDA PRINCIPAL, lon:-100.33334444, lat:25.668875}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 6000000 | 5856568.16 | 1727562.11 | 1727562.11 | 1727562.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES CPSRO CERCCM 2023, contratista:H. Q Control S. de R.L. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:98027.78, importe_modificado:98027.78}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP RCCM 004/2023, contratista:HEKA CODESA, S. A. DE C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:5758540.38, importe_modificado:5758540.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238847 | Proyecto de inversión | 3501532.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501532.82, modificado:3501532.82}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE COMEDOR DE CASA DEL ADULTO MAYOR. EN EL MUNICIPIO DE LOS HERRERAS, N.L. - 171372 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 171372 | S | 283 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.8, meta_modificada:202.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ENCUNTRA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA BERTHA AYAL, lon:-99.40254377, lat:25.90648294}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 3501532.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302239003 | Proyecto de inversión | 4683859.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4683859.11, modificado:4683859.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA FÚTBOL 7, EN EL MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS, N.L. - 175527 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 175527 | S | 1065 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.0, meta_modificada:2060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE LOS GUERRA - LOS HERRERA COLONIA BARRIO LOS ALDAMAS, 66910 BARRIO ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A DE LA GARZA Y CALLE SANTIAGO SALINAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA LA UBICACION A DOS CUADRAS D, lon:-99.176473, lat:26.08109}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 4683859.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302244053 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCION DE PLUVIAL COLONIA VALLE DE LOS NOGALES - 128874 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 128874 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS NOGALES, 66610 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE AMECAMECA Y CALLE VALLE DE ZARAGOZA, CALLE VALLE DE SANTIAGO INICIA EN VALLE DE ANAHUAC POR VALLE DE, lon:-100.22963742, lat:25.79434852}} | 2023-07-02 | 2023-12-31 | 4950000 | 5500000 | 4915009.95 | 4915009.95 | 4915009.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-03-23, contratista:PDS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:5198951.79, importe_modificado:5198951.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2244053/proyecto_INICIO, 2244053/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302244250 | Proyecto de inversión | 3218046.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3218046.78, modificado:3218046.78}} | CONSTRUCCION DE 28 CUARTOS DORMITORIOS EN BUSTAMANTE NUEVO LEON - 130068 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Bustamante | 130068 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA 5 DE MAYO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y , CALLE MIER SE ECUENTRA FRENTE A QUINTA BUSTA FEST A 80 METROS DE HOSPEDAJE ZULEMA ASI COMO A UNA CUADRA DE ESCUELA FEDERAL A, lon:-100.499313, lat:26.539909}} | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2985816.6 | 2985816.6 | 2985816.6 | 2985816.6 | 2985816.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBNL-CAM-R33-01/2023, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL, monto:3218046.78, importe_modificado:3218046.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:23.0}} | {2244250/proyecto_INICIO, 2244250/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302245039 | Proyecto de inversión | 6460610.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6460610.44, modificado:6460610.44}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJIDO EL PEÑUELO - 133783 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 133783 | S | 64 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:81, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL PEÑUELO, 67853 EL PEÑUELO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR LA CARRETERA NACIONAL RUMB, lon:-100.77568188, lat:24.56455212}} | 2023-09-14 | 2023-12-04 | 6460610.44 | 6460313.64 | 1938094.09 | 1938094.09 | 1938094.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-08/2023, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:6460313.64, importe_modificado:6460313.64}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:9.0}} | {2245039/proyecto_PROCESO, 2245039/proyecto_INICIO, 2245039/proyecto_PROCESO, 2245039/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302247142 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN AV. VALLE ALEGRE COL VALLE SOLEADO GPE. N.L. - 146948 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 146948 | S | 188 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.2, meta_modificada:1407.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA VALLE ALEGRE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL MIRADOR Y CALLE VALLE FERTIL, CALLE VALLE SONORA FRENTE A LA ESCUERLA SECUNDARIA MARCOS CASTILLO HERNÁNDEZ Y FENTE A UBR VA, lon:-100.16585277, lat:25.70359928}} | 2023-08-09 | 2023-09-11 | 2551546.39 | 804373.12 | 804373.12 | 804373.12 | 804373.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-13/23-IR, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIPO DE GUADALUPE, monto:2681243.75, importe_modificado:2681243.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:703.0}} | {2247142/proyecto_INICIO, 2247142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302252446 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD LOS PINOS - 176609 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 176609 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO LOS PINOS, 00000 LOS PINOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, lon:-99.84068061, lat:24.74223757}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2252446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302252959 | Proyecto de inversión | 4253791.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4253791.97, modificado:4253791.97}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BÉISBOL EN EL POTRERO - 179011 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villaldama | 179011 | S | 1925 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ INTERIOR 65390 COLONIA EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA EL ALAMO -EL POTRERO Y CALLE ANOTNIO I VILLARREAL, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRADA A LA LOCALIDAD EL POTRERO, lon:-100.42871004, lat:26.39886054}} | 2023-08-10 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2252959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258690 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215504 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 215504 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR, lon:-100.39824935, lat:25.78570248}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 5400000 | 5749974.8 | 1724992.44 | 1724992.44 | 1724992.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-CP, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5749974.8, importe_modificado:5749974.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.98}} | {2258690/proyecto_PROCESO, 2258690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302259046 | Proyecto de inversión | 18112834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8112834E7, modificado:1.8112834E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, SECTOR 1, ZONA SUR DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 218074 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 218074 | S | 113 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE ANDADOR SANTA ISABEL Y ANDADOR SAN ISIDRO, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LOS ANDADORE, lon:-100.30225506, lat:25.63792097}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2259046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260140 | Proyecto de inversión | 4462745.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462745.21, modificado:4462745.21}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COL. HELIODORO TIENDA E ISMAEL FLORES - 224643 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 224643 | S | 64 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN COLONIA HELIODORO TIENDA E ISMAEL FLORES, 67850 SANTA RITA (SANTA RITA DE CORDELADAS), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DEL CENTRO DE GALEANA N.L. PARTIENDO DE LA, lon:-100.07596012, lat:24.80545811}} | 2023-09-14 | 2023-12-04 | 4462745.21 | 4462479.27 | 1338743.77 | 1338743.77 | 1338743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-06/2023, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:4462479.27, importe_modificado:4462479.27}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2260140/proyecto_INICIO, 2260140/proyecto_PROCESO, 2260140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261720 | Proyecto de inversión | 2139631.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139631.91, modificado:2139631.91}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 233996 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 233996 | S | 218 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO LARA EJIDO SAN ISIDRO, 67996 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE GUILLERMO CARRERA, CALLE A. NAVA EL PAQUE SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO, lon:-100.17308603, lat:23.25966586}} | 2023-07-11 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263275 | Proyecto de inversión | 73487 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73487.0, modificado:73487.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA REVOLUCION. - 240744 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240744 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PABLO GONZALEZ 314 INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE CARPINTEROS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO A, lon:-100.13921957, lat:27.24742175}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 73487 | 73487 | 51440.9 | 51440.9 | 51440.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.7}} | {2263275/proyecto_PROCESO, 2263275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268304 | Proyecto de inversión | 2380731.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2380731.59, modificado:2380731.59}} | SECUNDARIA , CUAUHTEMOC ¿¿, COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO LEON - ICIFED-OPF-47/23 OT 16280 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓ N DE LUMINARIAS TIPO POSTE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS ELÉ CTRICAS Y SUMINISTRO, COLOCACIÓ N DE LUMINARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-47/23 OT 16280 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO, lon:-100.322392, lat:25.728156}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2380731.59 | 2380731.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268600 | Proyecto de inversión | 1568407.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1568407.61, modificado:1568407.61}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿EULALIA GUZMÁN BARRÓN¿, COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-63/23 OT 16370 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE B ARDA PERIMETRAL, REJA METÁLICA, BOMBA PARA CISTERNA, PORTÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-63/23 OT 16370 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.168955, lat:25.899221}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1568407.61 | 1568407.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268648 | Proyecto de inversión | 1148835.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1148835.73, modificado:1148835.73}} | SECUNDARIA GENERAL 80 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION MEXICANA FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA - ICIFED-OPF-67/23 OT 16279 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - PTAS PERFIL TUBULAR, COLADO DE PISO DE CONCRETO EN CANCHA Y APLICACIÓN DE A CABADO LAYCOLD. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-67/23 OT 16279 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.215593, lat:25.735622}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1148835.73 | 1148835.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269160 | Proyecto de inversión | 2129853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2129853.48, modificado:2129853.48}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿DIF 1 ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ¿, COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-79/23 OT 16336 FAMPOT - EMPASTADO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y ABANICOS, CAMBIO DE CANCELERÍA, PROTECTORES EN VENTANAS, PUERTAS. FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-79/23 OT 16336 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., lon:-100.26697, lat:25.740568}} | 2023-08-25 | 2023-12-22 | 2129853.48 | 2129853.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269306 | Proyecto de inversión | 12879619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.287961994E7, modificado:1.287961994E7}} | JARDIN DE NIÑOS, PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO COL. PASE O DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-17/23 OT 17419 REM ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARIO. DEMOLICION DE AULAS PREFABRICADAS, RED EXTERIOR ELECTRICA Y SANITARIA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-17/23 OT 17419 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN, lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2023-08-03 | 2023-12-30 | 12879619.94 | 12879619.94 | 1169629.15 | 1169629.15 | 1169629.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269341 | Proyecto de inversión | 2146333.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2146333.57, modificado:2146333.57}} | JARDÍN DE NIÑOS, DIF # 8 PROFR ARCADIO ESPINOZA ¿¿, COL. PEÑA GUERRA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-21/23 OT 16701 REM ESC AL CIEN - REHABILITACIÓN EN EDIFICO A Y B, BARDA PERIMETRAL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-21/23 OT 16701 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. PEÑA GUERRA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN., lon:-100.256611, lat:25.717093}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 2146333.57 | 2146333.57 | 1212291.48 | 1212291.48 | 1212291.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269589 | Proyecto de inversión | 575129.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575129.3, modificado:575129.3}} | JARDÍ N DE NI Ñ OS, FRIDA KAHLO ¿¿, COL. NUEVA GALICIA, MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-36/23 OT 16970 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACION DE BAÑOS, MALLA CICLÓNICA, PINTURA EN TECHUMBRE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-36/23 OT 16970 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. NUEVA GALICIA, MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.349871, lat:25.730724}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 575129.3 | 575129.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269590 | Proyecto de inversión | 3069728.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3069728.73, modificado:3069728.73}} | PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO T.V. VALLE DE SAN BERNABE III, SECTOR LA ALIANZA MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-37/23 OT 17261 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACION DE EDIFICIOS, BAÑOS Y OBRA EXTERIOR (PINTURA EN TECHUMBRE) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-37/23 OT 17261 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SAN BERNABE III, SECTOR LA ALIANZA MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.400978, lat:25.793477}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 3069728.73 | 3069728.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269602 | Proyecto de inversión | 2048853.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048853.18, modificado:2048853.18}} | PRIMARIA, ING MIGUEL F MARTINEZ, VILLALDAMA, VILLALDAMA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-41/23 OT 16946 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACION DE AULAS DIDACTICA Y MODULO SANITARIO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-41/23 OT 16946 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:VILLALDAMA, VILLALDAMA , NUEVO LEÓN, lon:-100.424167, lat:26.501417}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 2048853.18 | 2048853.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269682 | Proyecto de inversión | 1894204.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894204.32, modificado:1894204.32}} | JARDIN DE NIÑOS , FRANKLIN O WESTRUP ¿¿, COL. FELIPE CARRILLO PUERTO , GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN . - ICIFED-OPE-51/23 OT 17266 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-51/23 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. FELIPE CARRILLO PUERTO , GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN, lon:-99.675806, lat:25.261173}} | 2023-09-12 | 2024-01-09 | 1894204.32 | 1894204.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269757 | Proyecto de inversión | 1626720.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626720.84, modificado:1626720.84}} | JARDIN DE NI Ñ OS, PROFR. EDELMIRO MALDONADO LEAL, COL. EVOLUCIÓ N SOCIAL, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-62/22 OT 16882 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACION DE EDIFICIOS: IMPER, EMPASTADO, ACABADOS EN LOSAS, LUMINARIAS Y ABANICOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-62/22 OT 16882 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EVOLUCIÓN SOCIAL, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.145267, lat:25.672996}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1626720.84 | 1626720.84 | 535467.27 | 535467.27 | 535467.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270233 | Proyecto de inversión | 2408525.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408525.06, modificado:2408525.06}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO A 400 METROS DE PROFUNDIDAD | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12131 | N | 0 | 0 | 11822 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:EN ÁREA DEL DESIERTO O POZO TANQUECILLOS, lon:-100.0322414, lat:23.88251285}} | 2023-07-10 | 2023-12-16 | 0 | 2408525.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270276 | Proyecto de inversión | 10000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000000001E7, modificado:1.000000001E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA CONSTRUCCION DE EMISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DULCES NOMBRES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1141 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-100.06973, lat:25.7402306}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 0 | 10000000.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.11}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302271989 | Proyecto de inversión | 2696782.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696782.7, modificado:2696782.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) Y ALUMBRADO,COL.REAL DE PALMAS,SECTORES REY Y DUQUE NORTE. | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-02/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:REY DE CASTILLA Y REY DE VALENCIA, FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL .ZUAZUA,N.L, lon:-100.1648, lat:25.90434}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:DUQUE DE BORCOÑA Y DUQUE DE MEDINACELLI,FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.1655, lat:25.90368}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 2696782.6 | 2696782.6 | 2644935.23 | 2644935.23 | 2644935.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-02/23-IR, contratista:ROMAX DESARROLLOS Y SERVICIOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2696782.7, importe_modificado:2696782.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.8}} | {2271989/proyecto_INICIO, 2271989/proyecto_PROCESO, 2271989/proyecto_INICIO, 2271989/proyecto_PROCESO, 2271989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272097 | Proyecto de inversión | 3051786.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3051786.16, modificado:3051786.16}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) Y ALUMBRADO SECTOR DUQUE SUR Y CONDE NORTE | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-03/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:CONDE DE GIRONA Y CONDE DE MIRANDA S/N.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17007, lat:25.90009}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:DUQUE DE BRAVIERA Y DUQUE DE MAQUEDA S/N,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16919, lat:25.90068}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 3051786.16 | 3051786.16 | 3051786.16 | 2997627.52 | 2997627.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-03/23-IR, contratista:DENMER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3051786.16, importe_modificado:3051786.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.85}} | {2272097/proyecto_INICIO, 2272097/proyecto_PROCESO, 2272097/proyecto_INICIO, 2272097/proyecto_PROCESO, 2272097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272123 | Proyecto de inversión | 1291539.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291539.59, modificado:1291539.59}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS)FRACC.REAL DE PALMAS,SEC.PUERTO,GRAL.ZUAZUA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:(PUERTO REAL Y PUERTO CASTILLA )FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA, lon:-100.16554, lat:25.89626}} | 2023-05-02 | 2023-06-30 | 1291539.59 | 1291539.59 | 1291539.59 | 387461.88 | 387461.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1291539.59, importe_modificado:1291539.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2272123/proyecto_INICIO, 2272123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190401698094 | Adquisición | 249008097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:G, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.49008097E8, modificado:2.3927127002E8}} | Reconstrucción de 24 vagones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 499997 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3177678, lat:25.6857957}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3190212, lat:25.6775284}} | 2019-05-29 | 2021-07-12 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:23.0}} | {1698094/proyecto_INICIO, 1698094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401825276 | Proyecto de inversión | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD DOCTOR GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 160945 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 160945 | S | 1500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA, lon:-99.93339929, lat:25.8615618}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1825276/proyecto_FIN, 1825276/proyecto_PROCESO, 1825276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401848764 | Proyecto de inversión | 2053072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053072.0, modificado:2053072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR COSS LOCALIDAD DOCTOR COSS ASENTAMIENTO DOCTOR COSS - 233305 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR COSS | 233305 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-99.18426681, lat:25.9251515}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101884858 | Proyecto de inversión | 441664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441664.08, modificado:414031.85}} | SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 20-21 15986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 414031.85 | 414031.85 | 383965.29 | 383965.29 | 383965.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION - SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA - OPF 20-21 15986 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101885900 | Proyecto de inversión | 1101022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101022.21, modificado:1109883.51}} | PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 60-21 15755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1109883.51 | 1109883.51 | 1105236.75 | 1105236.75 | 1105236.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA - ICIFED-OPF 60-21 15755 - ESCUELAS AL CIEN - CONSTRUCCIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886267 | Proyecto de inversión | 424206.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424206.76, modificado:424204.2}} | JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 75-21 16002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 424204.2 | 424204.2 | 406857.6 | 406857.6 | 406857.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA - ICIFED-OPF-75/21 OT 16002 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940740 | Proyecto de inversión | 994794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994794.6, modificado:986225.67}} | REHABILITACION - PRIM MIGUEL HIDALGO, LA PRESA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN - 14033 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 144-21 OT 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301994088 | Proyecto de inversión | 660355.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660355.43, modificado:660355.43}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MULTIDEPORTIVA EN BARRIO INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 205859 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 205859 | S | 290 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP, lon:-100.42829847, lat:26.49207885}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004873 | Proyecto de inversión | 35799995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.579999524E7, modificado:3.553292073E7}} | EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, "GRAL. MARIANO ESCOBEDO", COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - PEI 30/21 OT 16160 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56/21 OT 16160 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 35532920.73 | 35532920.73 | 27701280.55 | 27701280.55 | 27701280.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, - ICIFED-OPE-56/21 OT 16160 - REM ESC AL CIEN - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210302004904 | Proyecto de inversión | 2008581.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008581.24, modificado:2008581.13}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA - REHABILITACION - PEI 68/21 OT 16212 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 74/21 OT 16212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2008581.13 | 2008581.13 | 1516607.31 | 1516607.31 | 1516607.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004980 | Proyecto de inversión | 3562334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562334.0, modificado:3525890.13}} | PERFORACION EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11211 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:236, direccion:67940 Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 3525890.13 | 3525890.13 | 3525890.13 | 3525890.13 | 3525890.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088170 | Proyecto de inversión | 2247228.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2247228.65, modificado:2280876.44}} | PRIMARIA, ¿GENERAL IGNACIO ZARAGOZA¿, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16313 ICIFED-OPF-11/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., lon:-99.771536, lat:23.973583}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2280876.44 | 2280876.44 | 2260473.09 | 2260473.09 | 2260473.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138236 | Proyecto de inversión | 11801840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180184E7, modificado:1364047.0}} | Supervisión externa de la obra de rehabilitación de cimentaciones del viaducto de la Línea 1 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-11-22-GA | N | 0 | 0 | 165024 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin nombre de col 21, lon:-100.271502, lat:25.681145}} | 2022-09-23 | 2023-02-04 | 1364047 | 1364046.28 | 1364046.28 | 1364046.28 | 1364046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:STCM-GJ-CO-11-22-GA, contratista:FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1364046.29, importe_modificado:1364046.29}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.5}} | {2138236/proyecto_INICIO, 2138236/proyecto_PROCESO, 2138236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138732 | Proyecto de inversión | 1923021.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923021.24, modificado:1921649.82}} | Reforzamiento del abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada, por medio de perforación exploratoria hasta 200 metros de profundidad en caliza/lutita, (17 ½¿), de diámetro, colocación de ademe, desarrollo de pozo y aforo. Pozo PPF-9 (BA50 Nogales). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11331 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.4556736, lat:25.63464188}} | 2022-08-01 | 2022-11-07 | 1921649.82 | 1921649.82 | 1921649.82 | 1921649.82 | 1921649.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138735 | Proyecto de inversión | 3352082 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352082.0, modificado:3352082.0}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACIÓN DE UN POZO PROFUNDO (12¿), COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO. EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL ZACATE, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-22-22001/11211 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León, lon:-100.275252, lat:23.369733}} | 2022-07-18 | 2022-12-14 | 0 | 3338541.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402167121 | Acción | 460828.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460828.55, modificado:460828.55}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 278978 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | 278978 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 460828.55 | 460828.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MGZ-012-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA, monto:460828.55, importe_modificado:460828.55}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2167121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402199824 | Proyecto de inversión | 3475346.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3475346.29, modificado:3475346.29}} | PRIMARIA LAURA BARRAGAN DE ELIZONDO , COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15974 ICIFED-OPF-40/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15974 ICIFED-OPF-40/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN $3,475,639.70, lon:-100.239561, lat:25.675106}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 3475346.29 | 3475346.29 | 3472753.69 | 3472753.69 | 3472753.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y REHABILITACION DE AULA DIDACTICA, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE230102212053 | Proyecto de inversión | 4097003.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4097003.06, modificado:4096993.23}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿PEDRO ORTEGA BALTAZAR¿, COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-10/23 OT 17224 ESC AL CIEN - PISO CERAMICO, AJUSTE DE PTA METAL. IMPER, PINTURA, REPARACION DE LOSA. REHAB DE TRECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-10/23 OT 17224 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.116645, lat:25.375243}} | 2023-04-03 | 2023-07-13 | 4096993.23 | 4096993.23 | 4095914.41 | 4095914.41 | 4095914.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212069 | Proyecto de inversión | 14802081.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.480208155E7, modificado:1.480208155E7}} | CENTRO DE EDUCACIÓN MÚLTIPLE DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALBERTO SÁNCHEZ, COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-16/23 OT 17201 FAM POTENCIADO - DESMONTAJE DE AULAS PREFABRICADAS, CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-16/23 OT 17201 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.0462, lat:25.789759}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 14802081.55 | 14802081.55 | 10712102.16 | 10712102.16 | 10712102.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202215835 | Proyecto de inversión | 1880874.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1880874.17, modificado:1880874.17}} | AMPLIACION DE RED DE RENAJE EN PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA CUAUHTEMOC. - 23194 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 23194 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE VIVIANO L. VILLARREAL, CALLE PORFIRIO DIAZ ESTA OBRA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC A, lon:-100.4483417, lat:25.97046924}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1599674 | 1599674 | 1599674 | 1351655.42 | 1351655.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/02/2023, contratista:OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON, monto:1880876.17, importe_modificado:1880876.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2215835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216592 | Proyecto de inversión | 1210506.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210506.65, modificado:1210506.65}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE FILIBERTO CANTU Y CALLE FRANCISCO CARBAJAL EN COLONIA EULOGIO REYES - 26377 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 26377 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.15, meta_modificada:930.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO CARBAJAL Y CALLE FILIBERTO CANTU, CALLE LAZARO CARDENAS A 130 METROS DE LA AVENIDA EL SENDERO, lon:-100.17091618, lat:26.5264195}} | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 1210506.65 | 1210506.65 | 1207544.02 | 1207544.02 | 1207544.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAIS-01/2023, contratista:URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS, monto:3783199.98, importe_modificado:2941409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.15}} | {2216592/proyecto_INICIO, 2216592/proyecto_FIN, 2216592/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NLE230202216667 | Proyecto de inversión | 46071.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46071.48, modificado:45795.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL PERICO - 26924 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 26924 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 undefined, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA CON LA CO, lon:-99.58763965, lat:24.81196493}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | 45795.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:192668.21, importe_modificado:192668.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2216667/proyecto_INICIO, 2216667/proyecto_PROCESO, 2216667/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217328 | Proyecto de inversión | 1574181 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574181.0, modificado:1574181.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS DE 4 METROS POR 4 METROS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO, NUEVO LEÓN. - 30710 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Treviño | 30710 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO HINOJOSA INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DONACIANO GALINDO, CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO ESTADO DE NUEVO LEÓN MÉXICO COR, lon:-99.48631411, lat:26.22103211}} | 2023-05-02 | 2023-10-30 | 1416762.9 | 1416762.9 | 1416762.9 | 1416762.9 | 1416762.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGTNL/FISM/001/2023/IR, contratista:ISIDRO MEDINA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO, monto:1573799.61, importe_modificado:1574181.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2217328/proyecto_PROCESO, 2217328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218837 | Proyecto de inversión | 3740454.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3740454.23, modificado:3735520.46}} | CONSTRUCCION DE CANCHA POLIVALENTE COLONIA FOVISSSTE - 38910 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 38910 | S | 220 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CACTUS COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE GUAYACAN, CALLE RETAMA LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CANCHA ES EN CALLE CACTUS ENTRE LAS CALLES CANELO GUAYACAN Y RET, lon:-99.54771309, lat:24.85843709}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1120656.13 | 3735520.46 | 1120656.13 | 1120656.13 | 1120656.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-31/2023, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3735520.46, importe_modificado:3735520.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2218837/proyecto_INICIO, 2218837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219208 | Proyecto de inversión | 1904627.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904627.49, modificado:1901352.72}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA BUROCRATAS FEDERALES EN CADEREYTA JIMENEZ - 41237 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 41237 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS FEDERALES, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CAMINO A PUERTO RICO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO ALF, lon:-100.01246618, lat:25.56039753}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1714164.74 | 1901352.72 | 1901352.72 | 570405.81 | 570405.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-11/23-IR, contratista:ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1901352.72, importe_modificado:1901352.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.6}} | {2219208/proyecto_PROCESO, 2219208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219471 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANALES DE ARRIBA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 42790 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 42790 | S | 78 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:82, direccion:PUEBLO PANALES DE ARRIBA, 67904 PANALES DE ARRIBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANALES DE ARRIBA EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE EN SUS CALLES POR LO QUE ES DIF, lon:-100.15157276, lat:23.5941678}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 3415869 | 3415869 | 2751628.62 | 2751628.62 | 2751628.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04-23, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3415869.0, importe_modificado:3415869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:28.0}} | {2219471/proyecto_INICIO, 2219471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219701 | Proyecto de inversión | 1773445.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773445.27, modificado:1771982.37}} | REHABILITACION DE VITAPISTA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 44285 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44285 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3941.0, meta_modificada:3941.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE, lon:-99.57471608, lat:24.83536582}} | 2023-07-01 | 2023-10-15 | 1771982.37 | 1771982.37 | 1771982.37 | 1771982.37 | 1771982.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/2023, contratista:QUOVERTICAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3578586.07, importe_modificado:3578586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2219701/proyecto_INICIO, 2219701/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221591 | Proyecto de inversión | 283326.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283326.75, modificado:283326.75}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO A LA SRA TERESA DE SANTIAGO - 59707 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 59707 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.55, meta_modificada:17.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:102, direccion:PRIVADA PRIVADA 1 SECCION LAS CRUCES, 67350 LAS CRUCES [CARRETERA NACIONAL KILÓMETRO 236], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA PIEDRERA Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA, lon:-100.0704751, lat:25.33600397}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 283326.75 | 283326.75 | 283326.75 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2221591/proyecto_INICIO, 2221591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221755 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE ATOTONILCO 358 COLONIA TIERRA PROPIA - 61540 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61540 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO INTERIOR SN COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE ARANDAS, CALLE COCULA A 100 METROS DE ABARROTES Y CARNICERIA SUCA Y A 120 METROS DE TEMPLO LIRIO D, lon:-100.18694322, lat:25.64022944}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2221755/proyecto_PROCESO, 2221755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222197 | Proyecto de inversión | 910415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910415.8, modificado:910415.8}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA EN CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA COL.ESPERANZA - 64640 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 64640 | S | 123 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.98, meta_modificada:145.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MONTERREY A CIEN METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-99.66937927, lat:24.87726577}} | 2023-04-15 | 2023-12-15 | 819374.22 | 910415.8 | 819374.22 | 819374.22 | 819374.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:3198884.85, importe_modificado:3198884.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.98}} | {2222197/proyecto_INICIO, 2222197/proyecto_PROCESO, 2222197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222589 | Proyecto de inversión | 4099624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099624.64, modificado:4099624.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DEPORTIVA EN LA COLONIA SANTA MARÍA - 67916 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 67916 | S | 77 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.25, meta_modificada:635.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE LOURDES DENTRO DEL PARQUE SANTA MARIA Y A UN LADO DEL PARQUE NOCHEBU, lon:-100.1918845, lat:25.65439296}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 3803775.44 | 1223588.74 | 1223588.74 | 1223588.74 | 1223588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/23-C, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.940013422E7, importe_modificado:1.940013422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.0}} | {2222589/proyecto_PROCESO, 2222589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222591 | Proyecto de inversión | 3758456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758456.21, modificado:3758456.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ALEMANIA, COL RINCÓN DE LA SIERRA - 67942 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 67942 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2673.0, meta_modificada:2673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALEMANIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MTRO ISRAEL CAVAZOS Y CALLE DINAMARCA, CALLE FRANCIA FRENTE A IMSS LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 68 Y , lon:-100.19643829, lat:25.63995004}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 3487227.41 | 1103790.12 | 1103790.12 | 1103790.12 | 1103790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-10/23-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3679300.41, importe_modificado:3679300.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2222591/proyecto_PROCESO, 2222591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202229766 | Proyecto de inversión | 3975554.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3975554.2, modificado:3975554.2}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EJIDO ZUAZUA - 117819 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | 117819 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUIN, lon:-100.13696807, lat:25.88835392}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3365236.19 | 3951595.18 | 3365236.19 | 3365236.19 | 3365236.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FISM-01/23-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3951595.18, importe_modificado:3951595.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2229766/proyecto_INICIO, 2229766/proyecto_PROCESO, 2229766/proyecto_INICIO, 2229766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230879 | Proyecto de inversión | 1065864.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1065864.06, modificado:1065864.06}} | PRIMARÍA PROFR. JONAS GARCÍA GARCÍA, COL. SAN JOSÉ DEL RÍO BLANCO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN - BODEGA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIOS Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN TECHUMBRE MALLA CICLÓNICA - OPF -22/23 OT 16343 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF -22/23 OT 16343 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COL. SAN JOSÉ DEL RÍO BLANCO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN, lon:-99.76027, lat:23.968338}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 1065864.06 | 1065864.06 | 588479.99 | 588479.99 | 588479.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202233181 | Proyecto de inversión | 20560007.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.056000747E7, modificado:2.056000747E7}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿JUAN SEBASTIÁN BACH¿, COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, N UEVO LEÓN. - CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS. DIRECCIÓN, SANITARIOS. BEBEDEROS. SUBESTACIÓN ELECTRICA. TECHUMBRE. - OPE-14/23 OT 17311 FAM XXXIII PEI-11/23 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE-14/23 OT 17311 PEI-11/23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.130916, lat:25.621027}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 20560007.47 | 20560007.47 | 12627695.85 | 12627695.85 | 12627695.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202234939 | Proyecto de inversión | 165477318 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65477318E8, modificado:1.65477318E8}} | Rehabilitación de la Autopista al Aeropuerto de Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | PEI-0038/2023 | N | 0 | 0 | 4500001 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8620.0, meta_modificada:8620.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Eje Metropolitano 41, Nuevo León, lon:-100.125603, lat:25.777211}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:MVV5+W6J Bello Amanecer Residencial, Nuevo León, lon:-100.142956, lat:25.694831}} | 2023-03-27 | 2023-12-31 | 165477318 | 119689636.78 | 119689636.78 | 119689636.78 | 119689636.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23-06-002, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, monto:1.5094427868E8, importe_modificado:1.5094427868E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2234939/proyecto_INICIO, 2234939/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202235217 | Proyecto de inversión | 32606613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.2606613E7, modificado:3.7823671E7}} | SUPERVISION TECNICA PRESA LA LIBERTAD (SUPERVISION EXTERNA Y VERIFICACION DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRESA LA LIBERTAD) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1111 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., lon:-99.53910394, lat:24.99603}} | 2022-09-01 | 2024-11-30 | 16677983.13 | 37823671 | 16677983.13 | 16677983.13 | 12225331.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302237064 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COL. LA ESTANZUELA - 101257 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 101257 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANELOS INTERIOR SN COLONIA ESTANZUELA NUEVA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE LIMONES EL DOMICILIO DE SE ENCUENTRA JUNTO A CECYTE N.L. ESTANZUELA, lon:-100.237363, lat:25.583642}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 10000000 | 9815080.26 | 2864248.6 | 2864248.6 | 2864248.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP CCE 003/2023, contratista:MONQ Constructores, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9547495.35, importe_modificado:9547495.35}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LTYEH CCE2023, contratista:M. C. Armando Yamniel Sanchez Gaona, convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES MS CCE 2023, contratista:Tecon Tecnologia avanzada para construcciones, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:145784.91, importe_modificado:145784.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2237064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238832 | Proyecto de inversión | 8018329.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8018329.04, modificado:8018329.04}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN A UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRANSGENERO - 168544 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Salud | 168544 | S | 400 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PANAMÁ 130 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ZOZAYA, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS LA CLINICA SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IDALIA CANTÚ DE LIVAS, lon:-100.19189013, lat:25.72608936}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 8018329.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302239030 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO, N.L. - 176424 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 176424 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:47, direccion:CALLE RIO SALINAS COLONIA CHARCO REDONDO, 65950 CHARCO REDONDO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SILLA, CALLE CHARCO REDONDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO POR , lon:-99.56382, lat:26.06105}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239030/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto por leyenda en MIDS: El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas. , trimestre:3.0, usuario:armandogarzag, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302241575 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 56923 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 56923 | S | 1746 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4695.0, meta_modificada:4695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN, lon:-100.41739023, lat:25.78204672}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 6300000 | 6701426.78 | 2010428.03 | 2010428.03 | 2010428.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-CP, contratista:GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6701426.78, importe_modificado:6701426.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.7}} | {2241575/proyecto_PROCESO, 2241575/proyecto_INICIO, 2241575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243427 | Proyecto de inversión | 1869239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869239.01, modificado:1909736.18}} | CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PARQUE LINEAL AV. HECTOR CABALLERO ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, VARIAS COLONIAS. - 125180 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 125180 | S | 2750 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL NORTE, lon:-100.12381474, lat:25.63883153}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 1909736.18 | 1909736.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-17, contratista:Construccion y Direccion de Obra AM S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez NL, monto:1909736.18, importe_modificado:1909736.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2243427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302245163 | Proyecto de inversión | 12450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.245E7, modificado:1.245E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIALEN COLONIAHACIENDA EL PALMAR EN CALLE HACIENDA EL PLAMAR ENTRE AV. LAS TORRES Y HACIENDA SAN PEDRO - 134962 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 134962 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALZADA HACIENDA EL PALMAR INTERIOR SN COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE HACIENDA SAN PEDRO, LA UBICACION ESTA AL PONIENTE DE LA CIDAD A UN LADO, lon:-100.50727229, lat:25.70203737}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 12450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2245163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | NLE230302245433 | Proyecto de inversión | 2456584.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456584.84, modificado:2409258.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ALCALA ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARBELLA EN COL. ESCORIAL - 136294 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 136294 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2290.0, meta_modificada:2290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL ESCORIAL, 66363 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARBELLA, A UN LADO DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO DE GANTE , lon:-100.46147912, lat:25.69191194}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2245433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302246699 | Proyecto de inversión | 2071575 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071575.0, modificado:2071575.0}} | PAVIMENTACION LOCALIDAD GENERAL BRAVO CENTRO - 144494 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 144494 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4360.0, meta_modificada:4360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LEAL DE LA GARZA COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AV DEL MAESTRO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA ESTA SOBRE , lon:-99.17760886, lat:25.79546143}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2071575 | 2071575 | 620147.5 | 620147.5 | 620147.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02/2023-IR, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL, monto:2246310.0, importe_modificado:2249575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2246699/proyecto_PROCESO, 2246699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248601 | Proyecto de inversión | 2181472.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181472.8, modificado:2181472.8}} | AMPLIACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO, EJIDO EL PRADO, EL MEZQUITE - 155431 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Galeana | 155431 | S | 200 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL PRADO EL MEZQUITE, 67860 EL PRADO (EL MEZQUITE), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CAMINO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMB, lon:-100.73641722, lat:25.14527446}} | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 2181472.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248672 | Proyecto de inversión | 1597601.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597601.73, modificado:1597601.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GRAL.ZAEAGOZA - 155861 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 155861 | S | 250 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ARROYO AL SALTO SE ENCUENTRA UBICADO A CINCUENTA , lon:-99.774254, lat:23.973024}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257329 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA RENTERÍA, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208171 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208171 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON, lon:-100.30839365, lat:25.6478477}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 6840000 | 7294018.81 | 2188205.64 | 2188205.64 | 2188205.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/23-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7294018.81, importe_modificado:7294018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2257329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257421 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208714 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208714 | S | 260 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA, lon:-100.36658445, lat:25.77801667}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 6840000 | 7216676.6 | 2165002.98 | 2165002.98 | 2165002.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-17/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7216676.6, importe_modificado:7216676.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2257421/proyecto_INICIO, 2257421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257728 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CIRCUITO COLONIAL DE LA COLONIA, COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 210481 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 210481 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5105.0, meta_modificada:5105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU, lon:-100.39608725, lat:25.79011759}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 7650000 | 7599611.26 | 2279883.38 | 2279883.38 | 2279883.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7599611.26, importe_modificado:7599611.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.65}} | {2257728/proyecto_INICIO, 2257728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302259387 | Proyecto de inversión | 592829.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592829.41, modificado:592829.41}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA CARDONA - 220212 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 220212 | S | 263 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO GUERRERO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES BENITO JUEREZ SE UBICA A DOS CUADRAS DE , lon:-99.98069255, lat:23.40296401}} | 2023-09-11 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261770 | Proyecto de inversión | 299682 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299682.0, modificado:299682.0}} | CUARTO DORMITORIO ESTACION HERRERAS - 234167 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Los Herreras | 234167 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:236, direccion:CALLE ENCARNACION GONZALEZ 620 INTERIOR SN COLONIA LOS HERRERAS, 66850 EL CONO, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA RETAMA Y CAMINO AL EMPALME, EN INTERSECCION CON CAMINO AL EMPALME, lon:-99.392828, lat:25.91678}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2261770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263204 | Proyecto de inversión | 293948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293948.0, modificado:293948.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA OBRERA. - 240535 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240535 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN JUAN 0 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALAMO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CALLE ANCH, lon:-100.13080661, lat:27.2465929}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 293948 | 293948 | 205763.6 | 205763.6 | 205763.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2263204/proyecto_PROCESO, 2263204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268026 | Proyecto de inversión | 3527152.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3527152.99, modificado:3527152.99}} | PRIMARIA PROFR. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-30/23 OT 16162 REND FIN - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-30/23 OT 16162 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VILLAS DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN, lon:-100.314444, lat:25.853611}} | 2023-07-03 | 2023-12-29 | 3527152.99 | 3527152.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268030 | Proyecto de inversión | 3398467.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3398467.24, modificado:3398467.24}} | JARDIN DE NIÑOS PROFR. ELEAZAR DE LOS SANTOS ARMENDARIZ, COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-31/23 OT 15630 RENDIMIENTOS FIN - PUERTA TUBULAR DE ACCESO, REJACERO, PORTÓN VERDE, PORTON, ANDADOR, ASTA BANDERA, SUBESTACION, PLAZA CIVICA, ACCESO PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-31/23 OT 15630 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.03085, lat:25.7684}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 3398467.24 | 3398467.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268035 | Proyecto de inversión | 3287329.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3287329.57, modificado:3287329.57}} | CECYTE ESCOBEDO, COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-32/23 OT 17241 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y ANDADOR DE CONEXIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-32/23 OT 17241 RENDIM FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, lon:-100.292454, lat:25.789855}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 3287329.57 | 3287329.57 | 513287.34 | 513287.34 | 513287.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.61}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268074 | Proyecto de inversión | 3240278.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3240278.44, modificado:3240278.44}} | PRIMARIA, PROFR SERAFIN PEÑA, COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-33/23 OT 16276 RENDIMIENTOS FIN - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, B, C, D, E, F (IMPER, PINTURA, CANCELERIAS, MINI SPLIT, APLANADOS CONSTRUCCIÓN DE ECOES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-33/23 OT 16276 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.255001, lat:25.750044}} | 2023-07-03 | 2023-11-14 | 3240278.44 | 3240278.44 | 2463876.01 | 2463876.01 | 2463876.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268141 | Proyecto de inversión | 3053003.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3053003.01, modificado:3053003.01}} | SECUNDARIA GENERAL, N°31 LIBERTAD, COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-40/23 OT 16289 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, VACIADO DE FIRME EN OBRA EXTERIOR, REPARACIÓN DE PISO EN PLAZA, IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO , REHABILITACIÓN DE SALA DE MAESTROS Y SALÓN DIBUJO. BARANDAL METAL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-40/23 OT 16289 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.285737, lat:25.617953}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 3053003.01 | 3053003.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268290 | Proyecto de inversión | 2402945.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2402945.2, modificado:2402945.2}} | PRIMARIA, PROFR ELISEO B . SÁ NCHEZ ¿¿, COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-46/23 OT 16592 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y CAMBIO DE C ANCELERÍA EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-46/23 OT 16592 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.344898, lat:25.715156}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2402945.2 | 2402945.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268636 | Proyecto de inversión | 1297985.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1297985.16, modificado:1297985.16}} | VARIOS NIVELES CAM CON TALLERES DE CAPACITACION LABORAL CLUB DE LEONES, COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-65/23 OT 16271 RENDIMINENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN TECHUMBRE METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-65/23 OT 16271 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.345527, lat:25.695061}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1297985.16 | 1297985.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269397 | Proyecto de inversión | 4974308.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4974308.79, modificado:4974308.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, TECHUMBRE METÁLICA, BEBEDEROS, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, RED ELÉCTRICA EN PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, COL. PROGRESO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-29/23 OT 17301 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. PROGRESO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN., lon:-99.674514, lat:25.270474}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 4974308.79 | 4974308.79 | 1087348.18 | 1087348.18 | 1087348.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:BARDA PERI METRAL, TECHUMBRE METÁLICA, BEBEDEROS, CONSTRUCCION 1 AULA, RED ELÉCTRICA., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA EN ESCUELA PRIMARIA, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs15: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs16: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs17: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs18: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs19: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs20: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs21: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs22: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs23: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs24: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs25: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | NLE230302269516 | Proyecto de inversión | 3586285.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3586285.14, modificado:3586285.14}} | PRIMARIA, GRAL FRANCISCO VILLA )), COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-33/23 OT 16629 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/23 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B Y WC (ALBAÑILERIAS, ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-33/23 OT 16629 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY , NUEVO, lon:-100.357472, lat:25.751094}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 3586285.14 | 3586285.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269592 | Proyecto de inversión | 2892230.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892230.18, modificado:2892230.18}} | PRIMARIA, PROFRA. MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-38/23 OT 16636 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACION DE TINACOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-38/23 OT 16636 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. LOS PILARES, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN, lon:-100.243239, lat:25.912205}} | 2023-08-29 | 2023-11-26 | 2892230.18 | 2892230.18 | 2815768.59 | 2815768.59 | 2815768.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269680 | Proyecto de inversión | 283576.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:283576.99, modificado:283576.99}} | PRIMARIA, LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-50/23 OT 17526 REM ESC AL CIEN PEI-0074/2022 - IMPERMEABILIZACIÓN, ABANICOS, PLAFONERÍA, LUMINARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-50/23 OT 17526 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.189177, lat:25.65165}} | 2023-08-29 | 2023-10-27 | 283576.99 | 283576.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269712 | Proyecto de inversión | 1319948.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319948.12, modificado:1319948.12}} | JARDIN DE NIÑOS, FOMERREY XVIII, COL. EMILIANO ZAPATA FOMERREY 18, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-58/23 OT 16952 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACION DE AULA DIDACTICA (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA). REHABILITACION DE CERCA Y BARDA Y REJA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-58/23 OT 16952 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. EMILIANO ZAPATA FOMERREY 18, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.2065, lat:25.698719}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1319948.12 | 1319948.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269768 | Proyecto de inversión | 2035948.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035948.84, modificado:2035948.84}} | SECUNDARIA GENERAL, LIC ALFONSO GARCÍA ROBLES, COL. LA FORTALEZA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-64/23 OT 16993 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE EDIFICIOS, Y REHABILITACIÓN ELÉ CTRICA DEL MISMO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-64/23 OT 16993 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LA FORTALEZA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.434076, lat:25.658405}} | 2023-09-12 | 2024-01-09 | 2035948.84 | 2035948.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269775 | Proyecto de inversión | 1591689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591689.43, modificado:1591689.43}} | PRIMARIA, ¿EUGENIO GARZA SADA¿, COL. 25 DE NOVIEMBRE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-65/23 OT 17351 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-65/23 OT 17351 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. 25 DE NOVIEMBRE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.268424, lat:25.655023}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1591689.43 | 1591689.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270133 | Proyecto de inversión | 13477331.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.347733109E7, modificado:1.347733109E7}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1131 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MONTEMORELOS, lon:-99.537532, lat:24.9967811}} | 2020-11-13 | 2023-10-11 | 2256220.59 | 13477331.09 | 2256220.59 | 2256220.59 | 2256220.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271992 | Proyecto de inversión | 3272139.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272139.14, modificado:3272139.14}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REALDE PALMAS. SEC.LAGOS, SEC.FUENTES Y SEC.PRIVADAS.GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:CALLE FUENTE DEL BAJIO Y FUENTE DEL TESORO S/N, FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.17137, lat:25.89349}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 3272139.14 | 3272139.14 | 3272139.14 | 1613251.21 | 1613251.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR, contratista:TRANSFORMACIONES Y ADECUACIONES LOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3272139.14, importe_modificado:3272139.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.5}} | {2271992/proyecto_INICIO, 2271992/proyecto_PROCESO, 2271992/proyecto_INICIO, 2271992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190201529651 | Acción | 102741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102741.25, modificado:102741.25}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 38427 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEÓN | 38427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1529651/proyecto_INICIO, 1529651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200201704793 | Proyecto de inversión | 1109293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109293.85, modificado:1129039.53}} | PRIM PROFRA MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 191-20 OT 14564 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México, lon:-100.2437183, lat:25.9158587}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1129039.53 | 1129039.53 | 1128823.63 | 1128823.63 | 1128823.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto de inversión: PRIMARIA PROFRA. MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, COL. LOS PILARES, SALINAS VICTORIA - ICIFED-OPF-191/20 OT 14564 - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101886035 | Proyecto de inversión | 999637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999637.15, modificado:986225.67}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-21 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ - ICIFED-OPF-68/21 OT 14033 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDUCATIVA - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886036 | Proyecto de inversión | 479203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479203.81, modificado:497016.47}} | PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 69-21 15997 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 497016.47 | 497016.47 | 479036.3 | 479036.3 | 479036.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES - ICIFED-OPF-69/21 OT 15997 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886406 | Proyecto de inversión | 3759961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3759961.13, modificado:3967912.16}} | JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 79-21 14239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 3967912.16 | 3967912.16 | 3966652.09 | 3966652.09 | 3966652.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN - ICIFED-OPF-79/21 OT 14239 - ESC AL CIEN - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940711 | Proyecto de inversión | 281087 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281087.0, modificado:281086.83}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCO I. MADERO, COL. EL POTOSI, GALEANA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16000 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 135-21 OT 16000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67859 Catarino Rodríguez, N.L., México, lon:-100.319488, lat:24.8391178}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 281086.83 | 281086.83 | 246689.73 | 246689.73 | 246689.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301985915 | Proyecto de inversión | 383440.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383440.96, modificado:383440.96}} | REHABILITACION DE CANAL Y GAVIONES EN ALJIBE DE CABECERA MUNICIPAL - 173398 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173398 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA, lon:-100.11346115, lat:23.4236208}} | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1985915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301999568 | Acción | 99053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99053.3, modificado:99053.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206100 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 206100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004889 | Proyecto de inversión | 29719578.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971957824E7, modificado:2.971957824E7}} | Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84¿) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4, (Primera asignación de dos). en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11121 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:67467 El Amor, Nuevo Leon, México, lon:-100.0056273, lat:25.3867447}} | 2020-10-12 | 2021-06-08 | 29575640.43 | 29719578.24 | 29575640.43 | 29575640.43 | 29575640.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065687 | Proyecto de inversión | 5525535 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525535.0, modificado:3360469.28}} | Construcción de 795 m. de colector para drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 con junta hermética de 63 cm (24") Ø, en varios tramos: cadenamientos 0+241.22 a 0+583.40, 1+423.17 a 1+763.92 y 1+999.80 a 2+117.20. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, Nuevo León, lon:-100.23, lat:25.76}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 3225506.27 | 3360469.28 | 3225506.27 | 3225506.27 | 3225506.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:795.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202071413 | Proyecto de inversión | 629999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629999.97, modificado:447355.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL TORO, DR. ARROYO, N.L. - 31050 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31050 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:208, direccion:EJIDO EL TORO, 67936 EL TORO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 7 FAMILIAS LAS CUALES ESTÁN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL PRECISAR SU UBICACIÓN PUES CARECE DE N, lon:-100.37952165, lat:23.72163929}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 447355.27 | 447355.27 | 447355.27 | 447355.27 | 447355.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-34-2022, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:626297.4, importe_modificado:447355.27}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2071413/proyecto_INICIO, 2071413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088184 | Proyecto de inversión | 2126341.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2126341.51, modificado:2155346.78}} | J.N., MA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA ¿¿, COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16240 ICIFED-OPF-13/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.213698, lat:25.665921}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2155346.78 | 2155346.78 | 2149724.83 | 2149724.83 | 2149724.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088381 | Proyecto de inversión | 634495.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634495.14, modificado:634392.02}} | PRIMARIA J.ANTONIO SOBRE VILLA ¿ COL. VILLAS DEL PONIENTE ,GARCIA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16043 ICIFED-OPF-36/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.423475, lat:25.777585}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 634392.02 | 634392.02 | 624546.88 | 624546.88 | 624546.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202089203 | Proyecto de inversión | 1197866.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197866.11, modificado:1197866.11}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA F POZOS 24,44,45,46,47,48,49 Y 50 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11311 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.293575, lat:25.735863}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.290066, lat:25.737718}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., lon:-100.464245, lat:25.617176}, geo4: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L., lon:-100.21484, lat:25.773966}, geo5: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ojo de Agua, 66630 N.L., lon:-100.216686, lat:25.773376}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245657, lat:25.750285}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.245693, lat:25.750898}, geo8: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., lon:-100.25269, lat:25.837424}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1139754.64 | 1197866.11 | 1139754.64 | 1139754.64 | 1139754.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302130064 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:365688.46}} | CONSTRUCCION E AULA EN EJIDO SAN FRANCISCO - 208980 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208980 | S | 52 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CAMINO SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-99.934887, lat:23.945817}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 365688.46 | 365688.46 | 365688.46 | 109706.55 | 109706.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-011-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:200000.0, importe_modificado:365688.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2130064/proyecto_INICIO, 2130064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402203826 | Proyecto de inversión | 32933961.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.293396182E7, modificado:3.293396182E7}} | Obras de Elecfricacion en poblados rurales y colonias populares localizadas en disitintos municipios del estado, | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Igualdad e Inclusión Social | No.CFE-NL.-002/2022 | N | 0 | 0 | 2164 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:541.0, meta_modificada:541.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Municipio de Salinas Victoria , lon:-100.291607, lat:25.959752}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:Municipio de Santiago , lon:-100.151283, lat:25.424601}, geo3: {cve_municipio:43, localidad:0, direccion:Municipio de Rayones , lon:-100.073045, lat:25.0179}, geo4: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:Municipio de Sabinas Hidalgo , lon:-100.180932, lat:26.498483}, geo5: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:Municipio de Mier y Noriega , lon:-100.11962, lat:23.423108}, geo6: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Municipio de Montemorelos , lon:-99.826759, lat:25.189014}, geo7: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Municipio de Linares , lon:-99.568074, lat:24.859458}, geo8: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:Municipio de Marín, lon:-100.03381, lat:25.87919}, geo9: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Municipio de Cadereyta Jiménez, lon:-100.001608, lat:25.590967}, geo10: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Municipio de Aramberri, lon:-99.817982, lat:24.100587}, geo11: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Municipio de Anáhuac, lon:-100.133345, lat:27.241047}, geo12: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Municipio de Lampazos de naranjo , lon:-100.504535, lat:27.025346}, geo13: {cve_municipio:47, localidad:0, direccion:Municipio de Hidalgo , lon:-100.446262, lat:25.975682}, geo14: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Municipio de General Zuazua, lon:-100.108418, lat:25.896766}, geo15: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Muncipio de General Zaragoza, lon:-99.772245, lat:23.973294}, geo16: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:Municipio de Galeana , lon:-100.07743, lat:24.826108}, geo17: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Municipio de Iturbide , lon:-99.905407, lat:24.725895}, geo18: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:Municipio de Hualahuises , lon:-99.67384, lat:24.884376}} | 2023-03-01 | 2023-12-29 | 32933961.82 | 32933961.82 | 32933961.82 | 32933961.82 | 32933961.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO SII - CFE 2022, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA, monto:3.293396182E7, importe_modificado:3.293396182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:70.33}} | {2203826/proyecto_INICIO, 2203826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212030 | Proyecto de inversión | 13099507.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.309950785E7, modificado:1.309950785E7}} | JARDÍN DE NIÑOS, JACINTO GARCÍA DE SEPÚLVEDA, COL. PORTAL DE LAS FLORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-11/23 OT 17309 FAMXXXIII 2023 - CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO SANITARIO, TECHUMBRE METAL, OBRA EXTERIOR, BEBEDERO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. DIRECCIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-11/23 OT 17309 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PORTAL DE LAS FLORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., lon:-100.168108, lat:25.952069}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 13099507.85 | 13099507.85 | 12541918.88 | 12541918.88 | 12541918.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212045 | Proyecto de inversión | 4335444.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4335444.3, modificado:4335444.3}} | EDU. MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL GARCÍA II VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-06/23 OT 17240 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-06/23 OT 17240 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN, lon:-100.573849, lat:25.798163}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 4335444.3 | 4335444.3 | 3241659.35 | 3241659.35 | 3241659.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212047 | Proyecto de inversión | 4359947.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4359947.2, modificado:4359947.2}} | PRIMARIA, PROFR JUAN GARZA FERNÁNDEZ, VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-07/23 OT 16113 FAM POTENCIADO - IMPERMEABILIZACIÓN. MINISPLIT. CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SANITARIOS. BARANDAL, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y CIMENTACIÓN EN OBRA EXT. TRABAJOS ELÉCTRICOS. INSTALACIONES HIDROSANITARIA. TRABAJOS DE JARDINERÍA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-07/23 OT 16113 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.372954, lat:25.726563}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4359947.2 | 4359947.2 | 2756710.6 | 2756710.6 | 2756710.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212052 | Proyecto de inversión | 4326194.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4326194.74, modificado:4326194.74}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 36, ¿RAÚL DE LEÓN CANTÚ¿, COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-09/23 OT 16255 FAM POTENCIADO - RED ELÉCTRICA, SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIOS. IMPERMEABILIZANTE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-09/23 OT 16255 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.008822, lat:25.574392}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4326194.74 | 4326194.74 | 3343422.53 | 3343422.53 | 3343422.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217411 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:240867.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EJIDO LA VOLANTA CAMINO LOMA EL PERICO - 31112 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31112 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:263, direccion:EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 LOMA EL PERICO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOMA EL PERICO , lon:-99.58345525, lat:24.81268557}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | 240867.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:240867.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217411/proyecto_INICIO, 2217411/proyecto_PROCESO, 2217411/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217748 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2353733.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DE TORRES EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33058 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33058 | S | 102 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES, 67938 SAN IGNACIO DE TORRES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD , lon:-100.39492793, lat:23.60299902}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2353733.79 | 2353733.79 | 2353733.79 | 2353733.79 | 2353733.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-01-23, contratista:JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2370058.73, importe_modificado:2353733.79}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2217748/proyecto_INICIO, 2217748/proyecto_PROCESO, 2217748/proyecto_FIN, 2217748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218164 | Proyecto de inversión | 1450211.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450211.07, modificado:1448218.66}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA CONDUCCION DE PLUVIAL A CIELO ABIERTO - 35230 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 35230 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS ALEJANDRO BETANCOURT Y CALLE SALVADOR GARCIA, CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LO, lon:-99.56587756, lat:24.883575}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 1441670.06 | 1448218.66 | 1420629.31 | 1420629.31 | 1420629.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-02/2023, contratista:EDIFICACIONES Y SERVICIOS KARCE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1448218.66, importe_modificado:1448218.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2218164/proyecto_INICIO, 2218164/proyecto_PROCESO, 2218164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218847 | Proyecto de inversión | 1425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425000.0, modificado:1422920.04}} | CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LAS JARILLAS EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 38937 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 38937 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:EJIDO LAS JARILLAS, 67935 LAS JARILLAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE ES DIFÍCIL SU DESCRIPCIÓN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR. ARROYO , lon:-100.26784177, lat:23.76783016}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1422920.04 | 1422920.04 | 1422920.04 | 1422920.04 | 1422920.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-11-23, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1423200.0, importe_modificado:1422920.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2218847/proyecto_INICIO, 2218847/proyecto_PROCESO, 2218847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219005 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4094682.76}} | REHABILITACION DE PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMER ETAPA - 39988 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 39988 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SALCE ARREDONDO 521 INTERIOR 521 COLONIA LAS ALAMEDAS, 67769 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO CARRANZA EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO EN, lon:-99.5725582, lat:24.8641187}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 4094682.76 | 4094682.76 | 1228404.83 | 1228404.83 | 1228404.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-03/2023, contratista:ING. ABEL PEREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4094682.76, importe_modificado:4094682.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2219005/proyecto_INICIO, 2219005/proyecto_PROCESO, 2219005/proyecto_INICIO, 2219005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202220010 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE CALLE FRANCISCO SARABIA - 46666 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 46666 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA 4302 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE ALVARO OROZCO, CALLE 1 DE MAYO A 50 METROS DE YORCH BURGUERS Y A 100 METR, lon:-100.21793147, lat:25.64489115}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2220010/proyecto_PROCESO, 2220010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221028 | Proyecto de inversión | 3851260.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851260.85, modificado:3833521.59}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A SAN JUAN DE LOS GARZA - 53883 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 53883 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:611, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 EL CHAPOTE (BELLO HORIZONTE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUEN, lon:-100.07844368, lat:25.54473871}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3466134.77 | 3833521.59 | 3833521.59 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-12/23-IR, contratista:PETROTEKNO, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3833521.59, importe_modificado:3833521.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2221028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221762 | Proyecto de inversión | 694657.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694657.41, modificado:694657.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PROVIVIENDA - 61567 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61567 | S | 201 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PROVIVIENDA, 67112 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, AVENIDA GILBERTO GARCIA ARCOS FRENTE A VENTA DE MATERIAS PRIMAS PARA REPOSTERIA Y PANADERIA ELIZA FL, lon:-100.19492449, lat:25.71202621}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 644527.49 | 206284.9 | 206284.9 | 206284.9 | 206284.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-07/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3711462.29, importe_modificado:3711462.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | {2221762/proyecto_PROCESO, 2221762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221769 | Proyecto de inversión | 1520901.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520901.03, modificado:1520901.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA ESC. PRIM. BONIFACIO SALINAS LEAL CALLE S FRANCISCO COLONIA VISTA SOL - 61587 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61587 | S | 244 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.8, meta_modificada:345.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE S FRANCISCO COLONIA VISTA SOL, 67125 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE S GABRIEL Y CALLE S HILARIO, CALLE S EUGENIO FRENTE A PARQUE CONDOCASA LINDA VISTA Y A 50 METROS DE ABARROTES DON DAVID Y A 50 METROS DE CAP, lon:-100.236185, lat:25.69834998}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1411145.29 | 451645.54 | 451645.54 | 451645.54 | 451645.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-07/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3711462.29, importe_modificado:3711462.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2221769/proyecto_PROCESO, 2221769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224139 | Proyecto de inversión | 279093.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279093.61, modificado:279093.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO AL LA SRA MARIA CRISTINA BARRERA - 78856 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 78856 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONOS MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LAS C, lon:-100.0353084, lat:25.29798765}} | 2023-07-18 | 2023-10-18 | 279093.61 | 279093.61 | 279093.61 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2224139/proyecto_INICIO, 2224139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224146 | Proyecto de inversión | 262271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262271.81, modificado:262271.81}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO AL SRA TANIA GUADALUPE RIVERA - 78941 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 78941 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:PRIVADA NUMERO 5 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJNTAS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EJIDO TERREROS, lon:-99.94090261, lat:25.35615014}} | 2023-08-18 | 2023-10-18 | 262271.81 | 262271.81 | 262271.81 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2224146/proyecto_INICIO, 2224146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224310 | Proyecto de inversión | 2883943.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883943.57, modificado:2883943.57}} | PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE 2 DE ABRIL - 80359 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 80359 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE CAMINO A LA LADRILLERA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LOS A, lon:-100.02161744, lat:25.29389758}} | 2023-07-20 | 2023-09-20 | 2883943.57 | 2883943.57 | 2883943.57 | 1500000 | 857407.83 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MA-FISM-003/2022-pavimento, contratista:omega ingenieria y distribuciones, convocante:municipio de allende nl, monto:2858026.12, importe_modificado:2858026.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2224310/proyecto_INICIO, 2224310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225115 | Proyecto de inversión | 1610891.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047079.45, modificado:1047079.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563812.01, modificado:563812.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO EN DR. ARROYO, N.L. - 88349 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 88349 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.7, meta_modificada:590.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE EL BOULEVA, lon:-100.17180217, lat:23.67814994}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225414 | Proyecto de inversión | 3497507.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273379.82, modificado:2273379.82}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224127.6, modificado:1224127.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA COLONIA CINCO DE JULIO EN DR. ARROYO, N.L. - 90917 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 90917 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1543.0, meta_modificada:1543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEIS COLONIA CINCO DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CINCO, CALLE SIETE EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE SEIS ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO SOBRE LA CAL, lon:-100.19239315, lat:23.67268413}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202226090 | Proyecto de inversión | 2592693.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592693.61, modificado:2592693.61}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SEGUNDO Y TERCER SECTOR EN LA COLONIA CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 96115 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 96115 | S | 130 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1639.0, meta_modificada:1639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CUAUHTÉMOC LA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ, lon:-100.18159089, lat:23.67156169}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 2584316.2 | 2584316.2 | 775294.86 | 775294.86 | 775294.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FII-28-23, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2584316.2, importe_modificado:2584316.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:491.7}} | {2226090/proyecto_INICIO, 2226090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227508 | Proyecto de inversión | 2477053.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2477053.03, modificado:2476682.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA EN DIVERSAS CALLES, EN COLONIA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 105931 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 105931 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL E, lon:-99.8336946, lat:25.1761085}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2229347.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227753 | Proyecto de inversión | 376940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376940.16, modificado:375452.77}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SANDIA, EN COLONIA HORTENCIA GONZALEZ - 107450 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 107450 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA SANDIA COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE TANGERINA, CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NORESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIVADA, lon:-99.80836317, lat:25.19499295}} | 2023-03-26 | 2023-08-24 | 339246.15 | 112635.83 | 112635.83 | 112635.83 | 112635.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/23-IR B), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCÍA, S.A. DE C.V., monto:375452.77, importe_modificado:375452.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.52}} | {2227753/proyecto_INICIO, 2227753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227916 | Proyecto de inversión | 561603.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561603.99, modificado:561100.1}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 109044 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 109044 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:281, direccion:CALLE EMILIANO CARRANZA EJIDO SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO AL PARQUE DE BEISBOL, CALLE VICENTE GUERRERO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE DEL MUNICIPIO DE M, lon:-99.93281167, lat:25.3706986}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 505443.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227968 | Proyecto de inversión | 1620321.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620321.86, modificado:1618806.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 109219 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 109219 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:644, direccion:CALLE PRINICPAL PUEBLO EL SAUCITO, 67607 EL SAUCITO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL , lon:-99.88205926, lat:25.18503555}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1458289.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228108 | Proyecto de inversión | 1003575.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003575.22, modificado:1001820.83}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIER Y NORIEGA, EN LA COLONIA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 109774 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 109774 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:PRIVADA MIER Y NORIEGA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EDEN Y BRECHA DEL RIO PILON, CALLE DEGOLLADO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAL, lon:-99.82948466, lat:25.18289115}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 903217.69 | 300546.25 | 300546.25 | 300546.25 | 300546.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/23-IR A), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V., monto:1001820.83, importe_modificado:1001820.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2228108/proyecto_INICIO, 2228108/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228232 | Proyecto de inversión | 1091074.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091074.85, modificado:1089200.95}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 110328 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 110328 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIVADA PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLON, lon:-99.83487418, lat:25.17598347}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 981967.37 | 326760.28 | 326760.28 | 326760.28 | 326760.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/23-IR, contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO, monto:1089200.95, importe_modificado:1089200.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2228232/proyecto_INICIO, 2228232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230088 | Proyecto de inversión | 4038600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038600.0, modificado:4038600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EJIDO ZUAZUA - 118960 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 118960 | S | 150 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2260.2, meta_modificada:2260.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAZAR CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUINT, lon:-100.13752591, lat:25.8881271}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4038600 | 4038600 | 3325006.28 | 3325006.28 | 3325006.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FISM-02-23-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3968434.2, importe_modificado:3968434.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2250.0}} | {2230088/proyecto_INICIO, 2230088/proyecto_PROCESO, 2230088/proyecto_FIN, 2230088/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230886 | Proyecto de inversión | 631438.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631438.29, modificado:631437.05}} | PRIMARIA CLUB DE LEONES MTY., PTE., A. C., RICARDO MARTÍNEZ¿, COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ALBAÑILERÍA Y ACABADOS TINACOS - OPF-27/23 OT 17259 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-27/23 OT 17259 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.305932, lat:25.643228}} | 2023-06-09 | 2023-07-23 | 631437.05 | 631437.05 | 622364.14 | 622364.14 | 622364.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202233172 | Proyecto de inversión | 25941295.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.594129515E7, modificado:2.594129515E7}} | PRIMARIA ALBERTO EINSTEIN COL. VALLE DEL CARRIZAL CIENEGA DE FLORES - CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARIO, ECOES, BEBEDERO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, TECHUMBRE METÁLICA Y OBRA EXTERIOR - OPE-13/23 OT 17310 FAM XXXIII ONB PEI-11/23 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPE- 13/23 OT 17310 PEI-11/23 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL CARRIZAL CIENEGA DE FLORES $, lon:-100.18533, lat:25.92548}} | 2023-07-19 | 2023-12-15 | 25941295.15 | 25941295.15 | 7365392.66 | 7365392.66 | 7365392.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202234119 | Adquisición | 39435910 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.943591E7, modificado:3.943591E7}} | Adquisición de equipo tecnológico para Municipios mediante el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública 2023 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | S | 2893492 | 2890950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.2921889, lat:25.6755244}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 27605137 | 27161212.54 | 17233174.77 | 9928037.77 | 9928037.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202234570 | Adquisición | 1066714.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066714.28, modificado:1066714.28}} | Adquisición de mobiliario y equipo para el albergue de NNA migrantes no acompañados, Unidad Fabriles, Monterrey Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 01 proyecto migrantes Fabriles Monterrey | N | 0 | 0 | 2026 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1066714.28 | 531741.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202235216 | Adquisición | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | Adquisicion de equipo tecnologico para equipos multidisciplinarios de atencion | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | PEI-0108/2023 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. San Francisco 217 Col. Lomas de San Francisco , lon:-100.34568, lat:25.66599}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 494000 | 419270.4 | 419270.4 | 419270.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:14.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302237114 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN CERRO DE LA CAMPANA - 105126 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 105126 | S | 2400 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PÍPILA, CALLE MINA EL CAMINO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUNTRA CAMINO AL CERRO DE LA CAMPANA ENTRANDO POR C. RI, lon:-100.30249722, lat:25.6381833}} | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 10000000 | 9715323.26 | 2914596.98 | 2914596.98 | 2914596.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LP-CPCC-06/2023, contratista:Arxa Constructora S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9715323.26, importe_modificado:9715323.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2237114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238983 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO MUNICIPAL, monto:1.0E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍA EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L - 175270 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 175270 | S | 2400 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.4, meta_modificada:864.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:559, direccion:AVENIDA LOS NOGALES COLONIA BOSQUES DE LOS NOGALES, 65515 BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PETUNIAS Y CARRETERA SANTA ROSA - SALINAS, CALLE CRISATEMO LA LOCACION SE ENCUNTRA AUN LADO DE LA MUEBLER, lon:-100.261565, lat:25.891431}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONVENIO SII/SALINAS VICTORIA, contratista:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, convocante:SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243257 | Acción | 45522.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45522.27, modificado:45522.27}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 124372 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Allende | 124372 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.008324, lat:25.2869}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2243257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243318 | Proyecto de inversión | 3765918.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3765918.25, modificado:3457743.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 2DA Y CALLE 5TA, COL. LA ESPERANZA - 124651 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124651 | S | 35 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2272.0, meta_modificada:2272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIENTO VILLA, lon:-100.12299656, lat:25.64298741}} | 2023-06-07 | 2023-07-21 | 3457743.27 | 3457743.27 | 2353655.42 | 2353655.42 | 2353655.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-16, contratista:Construcciones y Edificaciones Suarez, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez NL, monto:3457743.27, importe_modificado:3457743.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2272.0}} | {2243318/proyecto_INICIO, 2243318/proyecto_FIN, 2243318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302244571 | Proyecto de inversión | 4020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4020000.0, modificado:4020000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL GENERAL BRAVO - 131333 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 131333 | S | 64 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TAPIA Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MATAMOROS EN TRE LA CALLE GENE, lon:-99.18096699, lat:25.79547496}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 3393042.5 | 4020000 | 3304801.74 | 3304801.74 | 3304801.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01/2023-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL, monto:4016425.53, importe_modificado:4020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2244571/proyecto_PROCESO, 2244571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | NLE230302246519 | Proyecto de inversión | 3264318.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAISMUN, monto:2760695.0, modificado:2760695.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503623.2, modificado:503623.2}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA Y DRENAJE CALLEJON RUPERTO MARTINEZ - 143158 | 19 | Nuevo León | 34 | Marín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Marín | 143158 | S | 405 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLEJON RUPERTO MARTINEZ EJIDO MARÍN, 66700 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON RUPERTO MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE LATERAL MIGUEL ALEMAN SE UBICA AN ENTRONQUE AL MUCICIPIO DE MARIN KM.38 DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN EN, lon:-100.02317344, lat:25.85672541}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2246519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248265 | Proyecto de inversión | 6749642.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6749642.85, modificado:6749642.85}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA, CALLE GALEANA EJ. SAN JOSE DE RAICES - 153266 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Galeana | 153266 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. SE TOM, lon:-100.23722485, lat:24.57087688}} | 2023-09-30 | 2023-12-29 | 6749642.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248884 | Proyecto de inversión | 405861.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405861.39, modificado:405861.39}} | CONSTRUCCION DE BASE ELEVADA E INSTALACION DE TINACO, EJIDO EL CUIJE - 157072 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Galeana | 157072 | S | 141 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 67860 EL CUIJE, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDA DESDE LA CABECREA MUNICIPAL TOMAR HACIA LA CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y G, lon:-100.66119866, lat:25.109396}} | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 405861.39 | 405144.06 | 121543.21 | 121543.21 | 121543.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-04/2023, contratista:PABLO LUNA OVIEDO, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:405144.06, importe_modificado:405144.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2248884/proyecto_PROCESO, 2248884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248977 | Proyecto de inversión | 487200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.0, modificado:487200.0}} | PANELES SOLARES - 157452 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 157452 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:106, direccion:CALLE LAGUNITAS INTERIOR SN COLONIA LAS LAGUNITAS, 66800 LAGUNITAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE LAS LAGUNITAS SIN NUMERO LOCALIDAD LAGUNITAS, lon:-99.586675, lat:25.756238}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {2248977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302250031 | Proyecto de inversión | 261283.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261283.66, modificado:261283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE RIOS, DR. ARROYO, N.L. - 163624 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 163624 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:167, direccion:EJIDO LA SOLEDAD DE RIOS, 67904 LA SOLEDAD DE RÍOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE INSTALARÁN 8 PIEZAS DE MÓDULOS SOLARES BENEFICIANDO OCHO FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE RIOS SU ACCESO ES POR LA CARRETER, lon:-100.18017608, lat:23.59197284}} | 2023-08-01 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2250031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302252450 | Proyecto de inversión | 274000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274000.0, modificado:274000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD LA MENTIRA LAS ANACUAS - 176646 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 176646 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ACCESOS PPALES DE LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA, lon:-99.82367988, lat:24.54582946}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2252450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257262 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.15E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207875 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207875 | S | 119 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C, lon:-100.30355145, lat:25.6590296}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 10350000 | 10594789.19 | 3178436.76 | 3178436.76 | 3178436.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059478919E7, importe_modificado:1.059478919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2257262/proyecto_INICIO, 2257262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TANQUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208895 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208895 | S | 196 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL, lon:-100.31561356, lat:25.65072404}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 3600000 | 3838856.02 | 1151656.8 | 1151656.8 | 1151656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3838856.02, importe_modificado:3838856.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261074 | Proyecto de inversión | 900867.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900867.98, modificado:900867.98}} | CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, EJIDO MIGUEL HIDALGO - 230146 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Galeana | 230146 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.18, meta_modificada:68.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CALLE CARRETERA 57 INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67866 MIGUEL HIDALGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRIEGA DE, lon:-100.51580681, lat:25.00206412}} | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 900867.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2261074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268126 | Proyecto de inversión | 3030695.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3030695.22, modificado:3030695.22}} | SECUNDARIA NUM. 123, ¿GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA, COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-39/23 OT 16306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS, MINISPLT , PISO DE CONCRETO EN REGISTRO CFE EN CISTERNA. TRABAJOS ELÉCTRICOS. REHABILITACIÓN TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-39/23 OT 16306 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.591639, lat:24.860649}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 3030695.22 | 3030695.22 | 1228827.08 | 1228827.08 | 1228827.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268254 | Proyecto de inversión | 2809412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2809412.0, modificado:2809412.0}} | SECUNDARIA GENERAL, FEDERICO CANTU, CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-41/23 OT 16272 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACION CANCELERIA Y PUERTAS Y PINTURA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-41/23 OT 16272 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.4548, lat:25.66201}} | 2023-07-08 | 2023-11-12 | 2809412 | 2809412 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268260 | Proyecto de inversión | 2798644.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2798644.94, modificado:2798644.94}} | PRIMARIA, NIÑOS HEROES, LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-42/23 OT 16361 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 112.5 KVA Y RED. ELÉCTRICA. REHABILITACIÓN EN TRABES, PISOS EN AULAS, PINTURA EN TECHUMBRE. REHAB DE BAÑOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-42/23 OT 16361 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN, lon:-100.453749, lat:25.699856}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2798644.94 | 2798644.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268272 | Proyecto de inversión | 2766328.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2766328.19, modificado:2766328.19}} | PRIMARIA, ALFREDO GARZA RIOS, COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-43/23 OT 16307 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - IMPERMEABILIZAACIÓN, MINISPLIT TRABAJOS ELECTRICOS, PINTURA ACRILICA, LUMINARIAS, BAJANTE Y CANALETAS, PINTURA ESMALTE EN ESTRUCTURA, LUMINARIAS, TRABAJOS ELECTRICOS EN TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-43/23 OT 16307 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN, lon:-99.552282, lat:24.881483}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2766328.19 | 2766328.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268280 | Proyecto de inversión | 2694010.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2694010.27, modificado:2694010.27}} | PRIMARIA FRAY MARTÍ N DE ALTAMIRANO PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-44/23 OT 14236 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN ED. B DE PUERTAS Y V ENTANAS, PINTURA, TERMINACIÓN DE AULA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE , RED BARANDAL REC. ESCALONES RAMPAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-44/23 OT 14236 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN, lon:-100.154766, lat:25.959655}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2694010.27 | 2694010.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268309 | Proyecto de inversión | 2367994 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2367994.0, modificado:2367994.0}} | PRIMARIA, ¿NICOMEDES ACOSTA HERNÁ NDEZ ¿¿, COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-48/23 OT 16267 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA, BARANDAL, RED ELÉCTRICA, TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-48/23 OT 16267 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN., lon:-100.487928, lat:25.678731}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2367994 | 2367994 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268499 | Proyecto de inversión | 2141814.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2141814.2, modificado:2141814.2}} | JARDÍ N DE NIÑOS, ¿FRANCISCO GONZÁ LEZ BOCANEGRA ¿¿, COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-52/23 OT 16339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-52/23 OT 16339 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN, lon:-100.689027, lat:25.004261}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2141814.2 | 2141814.2 | 1077045.56 | 1077045.56 | 1077045.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268510 | Proyecto de inversión | 2043978.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2043978.28, modificado:2043978.28}} | PRIMARIA, CARLOS SALINAS LOZANO ¿¿, COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-53/23 OT 16274 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓ N DE 1 AULA, DEMOLICIÓN DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-53/23 OT 16274 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON., lon:-100.260824, lat:25.749784}} | 2023-07-12 | 2023-12-08 | 2043978.28 | 2043978.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268545 | Proyecto de inversión | 1852374.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1852374.86, modificado:1852374.86}} | SECUNDARIA NÚ M 6 PROTACIO RODRÍ GUEZ CUELLAR COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-57/23 OT 16304 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE AULAS (LUMINARIAS, PISOS, TRABAJOS ELÉCTRICOS) REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE, APLICACIÓN DE RECUBR, CANCHAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-57/23 OT 16304 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.533135, lat:24.860576}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 1852374.86 | 1852374.86 | 1852374.86 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268720 | Proyecto de inversión | 1098331.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1098331.74, modificado:1098331.74}} | SECUNDARIA GENERAL, LIC . RAMÓN L Ó PEZ VELARDE ¿¿, COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-69/23 OT 16357 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE MÓ DULOS SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-69/23 OT 16357 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. , lon:-99.993883, lat:25.598478}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1098331.74 | 1098331.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268806 | Proyecto de inversión | 4850326.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4850326.43, modificado:4850326.43}} | PRIMARIA, LIC IGNACIO RAMIREZ, COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-76/23 OT 16397 FAMPOT - REPARACIÓN DE LOSAS EN EDIFICIOS REHABILITACIÓN DE BAÑOS PINTURA EN BARDA DE BLOCK LUMINARIAS LED CON PANEL SOLAR EN EXTERIOR PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-76/23 OT 16397 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.258278, lat:25.760464}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 4850326.43 | 4850326.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269172 | Proyecto de inversión | 286411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:286411.32, modificado:286411.32}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿CARLOS A. CARRILLO¿, COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-15/23 OT 17527 REM ESC AL CIEN - IMPERMEABILIZANTE, PINTURA ACRÍLICA, ZARPEO Y AFINE, LUMINARIA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-15/23 OT 17527 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.236033, lat:25.659976}} | 2023-08-03 | 2023-10-01 | 286411.32 | 286411.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269608 | Proyecto de inversión | 2293230.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2293230.48, modificado:2293230.48}} | PRIMARIA, CLUB SERTOMA CONTRY, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-42/23 OT 17455 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABI LITACIÓN DE EDIFICIOS, REHABILITACIÓN DE WC, RED SANITARIA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-42/23 OT 17455 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.200358, lat:25.658802}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 2293230.48 | 2293230.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269709 | Proyecto de inversión | 573130.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573130.36, modificado:573130.36}} | PRIMARIA, JOSE VASCONCELOS, COL. S AN TA CRUZ , GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-57/23 OT 16704 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REPARACIÓN DE LOSAS, MUROS Y ACABADOS (PINTURA) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-57/23 OT 16704 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. S ANTA CRUZ , GUADALUPE , NUEVO LEÓN , lon:-100.157157, lat:25.669256}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 573130.36 | 573130.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269858 | Proyecto de inversión | 1457834.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1457834.74, modificado:1457834.74}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿JOSÉ MARÍA VELASCO¿, COL. PERIFÉRICO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-72/23 OT 17335 REM ESC AL CIEN PEI-0123/2023 - REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-72/23 OT 17335 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. PERIFÉRICO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., lon:-100.300161, lat:25.75215}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1457834.74 | 1457834.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270265 | Proyecto de inversión | 3746587.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3746587.83, modificado:3746587.83}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO A 700 METROS DE PROFUNDIDAD, EN CARRETERA GARCÍA-ICAMOLE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12151 | N | 0 | 0 | 234698 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-100.6724444, lat:25.8705}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 0 | 3746587.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE14140200348921 | Proyecto de inversión | 18469067 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8469067E7, modificado:1.8469067E7}} | Construccion De Edificios Publicos | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 3433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-R23-013-2014, contratista:CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1.078305936E7, importe_modificado:1.078305936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {354496/proyecto_INICIO, 354496/proyecto_PROCESO, 354496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401825285 | Proyecto de inversión | 916834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916834.4, modificado:916834.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD NUEVO REPUEBLO ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 161005 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 161005 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE, lon:-99.76528012, lat:25.86075843}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401874448 | Proyecto de inversión | 2385137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2385137.68, modificado:2385119.98}} | PRIM FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 302-20 OT 14509 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2385119.89 | 2385119.89 | 2381035.44 | 2381035.44 | 2381035.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401874463 | Proyecto de inversión | 1619944.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619944.7, modificado:340433.38}} | PLANTEL CONALEP 295 DON VICTOR GOMEZ GARZA 2DA ETAPA, INDUSTRIAL LA SILLA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 311-20 OT 14794 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 340433.38 | 340433.38 | 340405.18 | 340405.18 | 340405.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401879344 | Proyecto de inversión | 768243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768243.3, modificado:767022.43}} | SEC GRAL NUM 7 CENTENARIO DE LA REVOLUCION, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14416 OPF 330-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 767022.43 | 767022.43 | 761242.59 | 761242.59 | 761242.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101884861 | Proyecto de inversión | 1608641.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1608641.23, modificado:1607897.35}} | SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 23-21 15995 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1607897.35 | 1607897.35 | 1606967.22 | 1606967.22 | 1606967.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA - ICIFED-OPF-23/21 OT 15995 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - CONSTRUCCIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886040 | Proyecto de inversión | 409999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409999.17, modificado:409985.66}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 71-21 16022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 409985.66 | 409985.66 | 377689.8 | 377689.8 | 377689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSIÓN: PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS - ICIFED-OPE-71/21 OT 16022 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886262 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149500.0, modificado:109841.95}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 73-21 15993 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 109841.95 | 109841.95 | 106914.97 | 106914.97 | 106914.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY - ICIFED-OPE-73/21 OT 15993 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940265 | Proyecto de inversión | 1389879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389879.83, modificado:1314429.86}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿FEDERICO CANTÚ¿, COL. CONJ. HABIT. ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14837 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 123-21 OT 14837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1314429.86 | 1314429.86 | 1307680.27 | 1307680.27 | 1307680.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301997888 | Proyecto de inversión | 2863847.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863847.73, modificado:2863847.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ZARAGOZA NUEVO LEON - 219199 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 219199 | S | 800 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL, lon:-99.77409485, lat:23.9699765}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2863847.73 | 2863847.73 | 429014.19 | 429014.19 | 429014.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2860094.55, importe_modificado:2860094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1997888/proyecto_INICIO, 1997888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004906 | Proyecto de inversión | 1742932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742932.68, modificado:1651353.74}} | SECUNDARIA TÉCNICA #126, ¿PROFR. JOSÉ JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - OT 16231 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 75/21 OT 16231 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 1651353.74 | 1651353.74 | 166166.61 | 166166.61 | 166166.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402033659 | Proyecto de inversión | 18678616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:8669464.45, modificado:8669464.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000915183E7, modificado:1.000915183E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN VARIAAS CALLES COL. LA ESCONDIDA Y COL. EJIDO JUÁREZ - 277679 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277679 | S | 635 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14644.0, meta_modificada:14644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C, lon:-100.07924306, lat:25.66728007}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 18676552.31 | 18676552.31 | 18676552.31 | 18676552.31 | 18676552.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1.000915183E7, importe_modificado:1.000915183E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14644.0}} | {2033659/proyecto_INICIO, 2033659/proyecto_FIN, 2033659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE220102065688 | Proyecto de inversión | 7945783.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945783.54, modificado:7945783.53}} | Rehabilitación de acueducto Mina I que consiste en el suministro e instalación de 600 m.l. de tubería de acero de ½¿ espesor y de 36¿ de Ø. ubicada sobre derecho de paso. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Carmen, Nuevo León, lon:-100.38, lat:25.92}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 7944538.33 | 7945783.53 | 7944538.33 | 7944538.33 | 7944538.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065695 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.478397552E7}} | Reforzamiento del abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey por bajo nivel de las Presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la Incorporación de 30 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto del área metropolitana, consistente en Limpieza del área, video inspección, limpieza y aforo del pozo; Suministro e instalación de (30) equipos de bombeo sumergible incluye columna, cabezal y cable submarino; suministro e instalación de (30) medidor de volumen (gasto) de carrete de acuerdo la norma de CONAGUA; (30) Suministro e instalación hidráulica cada uno conformado por (2) válvulas de compuerta, (1) válvula de retención y (2) válvulas de expulsión de aire; Suministro e instalación de (30) sistema de desinfección cada uno consistente en: (1) motobomba, (1) clorinador completo, (1) Indicador de dirección de viento, lote de conexiones hidráulicas: (1) regadera con lava-ojos y (1) kit de emergencia de fugas de cloro; Suministro e instalación de (30) centro de control de motor CCM cada uno conformado por: equipamiento eléctrico, cables, (1) banco de capacitor y (2) luminarias completas; adecuación de (30) brocales para acoplamiento de equipo de bombeo, fabricación de (30) manifold de acero al carbón, Construcción de (30) casetas de arrancador, Preparación de (30) acometidas para medidor eléctrico, (30) Instalación de malla ciclónica para delimitación y seguridad del área. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.38, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 24783975.52 | 24783975.52 | 24783975.52 | 24783975.52 | 24783975.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088759 | Proyecto de inversión | 2693784.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2693784.12, modificado:1947282.44}} | PRIMARIA, PROFR. LEANDRO MARROQUÍN, COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15501 ICIFED-OPF-09/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.150783, lat:25.422332}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 1947282.44 | 1947282.44 | 1872545.17 | 1872545.17 | 1872545.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088866 | Proyecto de inversión | 5558071.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5558071.62, modificado:5558071.62}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias, incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11221 | N | 0 | 0 | 275000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:mina, nuevo león, lon:-100.53299694, lat:26.00064947}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.15175, lat:25.76064}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L., lon:-100.35001, lat:25.68453}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., lon:-100.15175, lat:25.94403}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.30398, lat:25.67145}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L., lon:-100.36033, lat:25.75427}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31199, lat:25.73676}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.31039, lat:25.73969}, geo9: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L., lon:-100.23127, lat:25.68926}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L., lon:-100.25697, lat:25.57796}, geo11: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L., lon:-100.22426, lat:25.68014}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 5221181.11 | 5558071.62 | 5221181.11 | 1818785.59 | 1818785.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088888 | Proyecto de inversión | 6082266.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082266.84, modificado:6082250.86}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente y obras civiles complementarias, incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11231 | N | 0 | 0 | 260000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av. Av. De La Pilastra 687, Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., lon:-100.21255, lat:25.7086}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Andrés 106, Misión de San Miguel, 66648 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.17613, lat:25.71994}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Gral. Emiliano Zapata 1303, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., lon:-100.35076, lat:25.74404}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:B. Salinas Leal 217, Constituyentes de Queretaro 1er Sector, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L., lon:-100.2573, lat:25.71868}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Nte., 64320 Monterrey, N.L., lon:-100.34807, lat:25.70835}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Canada 301, Vista Hermosa, 64620 Monterrey, N.L., lon:-100.35329, lat:25.69304}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L., lon:-100.25497, lat:25.57684}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ensenada 227, Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., lon:-100.34127, lat:25.69517}, geo9: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:66610, C. del Gaseoducto 603, Prados de Santa Rosa, N.L., lon:-100.22434, lat:25.7963}, geo10: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:José Mariano Salas 648, Hidalgo, 64290 Monterrey, N.L., lon:-100.31986, lat:25.70623}, geo11: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Angel Martínez Villarreal 755, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., lon:-100.3552, lat:25.74909}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 6082250.86 | 6082250.86 | 6082250.86 | 6082250.86 | 6082250.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:10.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088941 | Proyecto de inversión | 235298.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235298.81, modificado:216395.45}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA A POZOS 17 Y 55 DE 8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11261 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Av. Hda Molino de las Flores 122, Ex Hacienda El Rosario, 67288 Jardines de la Silla, N.L., lon:-100.17003, lat:25.63394}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MG6X+6WJ Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.450231, lat:25.660599}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 216395.45 | 216395.45 | 216395.45 | 216395.45 | 216395.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302129985 | Proyecto de inversión | 199999.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.52, modificado:2498213.05}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN EJIDO PUERTO AIRE - 208586 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208586 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1708.0, meta_modificada:1708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:114, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PUERTO AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA A CIEN METROS DE EK TECHO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO, lon:-99.610351, lat:23.847266}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2498213.05 | 2498213.05 | 749463.92 | 749463.92 | 749463.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-002-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:200000.0, importe_modificado:2498213.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2129985/proyecto_INICIO, 2129985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138739 | Proyecto de inversión | 2329461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329461.0, modificado:2329461.0}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11371 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MH5F+WPM Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.4256979, lat:25.6598357}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138742 | Proyecto de inversión | 2329461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329461.0, modificado:2329461.0}} | Reforzamiento del abastecimiento del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada, por medio de 5 perforaciones exploratorias a 60 metros, de (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11351 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cuauhtémoc 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.3184799, lat:25.67195323}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402153829 | Proyecto de inversión | 4722355.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4722355.27, modificado:4722355.27}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO, EJIDO PROVIDENCIA - 199615 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Galeana | 199615 | S | 66 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN EJIDO LA PROVIDENCIA, 67860 LA PROVIDENCIA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR LA SALIDA R, lon:-100.63342736, lat:25.08979432}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 4722355.27 | 4721926.33 | 2683262.67 | 2683262.67 | 2683262.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SJ-12/2022, contratista:ASESORIA Y PROYECTO GMZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4721926.33, importe_modificado:4721926.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2153829/proyecto_PROCESO, 2153829/proyecto_INICIO, 2153829/proyecto_PROCESO, 2153829/proyecto_INICIO, 2153829/proyecto_FIN, 2153829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200072 | Proyecto de inversión | 695524.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695524.25, modificado:692670.3}} | SECUNDARIA GENERAL NUM.14, JESÚS GARZA GARZA, COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. - ESC AL CIEN OT 16230 ICIFED-OPF-51/22 - REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR (TRABAJOS PLUVIALES) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16230 ICIFED-OPF-51/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.553519, lat:25.787335}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 692670.3 | 692670.3 | 682557.53 | 682557.53 | 682557.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200126 | Proyecto de inversión | 460516.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:460516.67, modificado:460516.67}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPANOL, MONTERREY - CONSERV Y MTTO DE LA INF OT 17051 ICIFED-OPF-58/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17051 ICIFED-OPF-58/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY, lon:-100.281195, lat:25.663426}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 460516.67 | 460516.67 | 432049.23 | 432049.23 | 432049.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102210501 | Adquisición | 207963326.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0796332678E8, modificado:2.0796332678E8}} | Equipamiento FASP 2023 para Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Coordinación Ejecutiva del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3396.0, meta_modificada:3396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 187166989.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102211985 | Proyecto de inversión | 22918768.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.291876814E7, modificado:2.291876814E7}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA, POR MEDIO DE LA INCORPORACION DE 5 (CINCO) POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRÁULICOS PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INTERCONEXIÓN A RED DE DISTRIBUCIÓN, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CIVIL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/12121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.33930028, lat:25.67432836}} | 2022-04-01 | 2023-04-30 | 17928980.58 | 22918768.14 | 17928980.58 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212028 | Proyecto de inversión | 21095564.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.109556415E7, modificado:2.109556415E7}} | PRIMARIA MIGUEL ALARDÍN GUAJARDO, COL. REAL DE LORETO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-10/23 OT 17312 PEI-11/23 - DIRECCIÓN, 6 AULAS, ECOES, MOD. SANITARIO, TECHUMBRE, BEBEDERO, OBRA EXTERIOR, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-10/23 OT 17312 PEI-11/23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. REAL DE LORETO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.033248, lat:25.769392}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 21095564.15 | 21095564.15 | 19095477.08 | 19095477.08 | 19095477.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212068 | Proyecto de inversión | 3679992.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3679992.25, modificado:3679992.25}} | SECUNDARIA GENERAL, NUM. 94 SERAPIO RENDÓN ALCOCER, REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-15/23 OT 16360 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIO H. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-15/23 OT 16360 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, lon:-100.16818, lat:25.8983}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3679992.25 | 3679992.25 | 3679610.37 | 3679610.37 | 3679610.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202213341 | Adquisición | 1602853 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602853.0, modificado:1145135.82}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BIOMETRIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN DE RASGOS FACIALES Y BIOMÉTRICOS ASÍ COMO DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 60 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:WASHINGTON NUMERO 2000 COLONIA OBRERA MONTERREY, lon:-100.29881, lat:25.67418}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1145135.82 | 1145135.82 | 7717.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217509 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA DE CAMARILLO EN DR. ARROYO, NUEVO LEÓN - 31765 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31765 | S | 201 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:170, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA TAPONA DE CAMARILLO, 67907 LA TAPONA DE CAMARILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NOGALES, CALLE EL MIRADOR LA OLLA SE CONSTRUIRÁ HACIA EL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD DE LA CALLE , lon:-100.47808248, lat:23.48821683}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2370230.45 | 2370230.45 | 1233230.21 | 1233230.21 | 1233230.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-07-23, contratista:RODOLFO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2370230.45, importe_modificado:2370230.45}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.52}} | {2217509/proyecto_INICIO, 2217509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218748 | Proyecto de inversión | 980003.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980003.36, modificado:1775225.9}} | REHABILITACION DE DUELA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN GIMNASIO MUNICIPAL - 38361 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 38361 | S | 170 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL CUAL TIENE DOMICILIO EN CALLE, lon:-99.5487213, lat:24.86043271}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1448523.29 | 1775225.9 | 1448523.29 | 1448523.29 | 1448523.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-05/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2687966.24, importe_modificado:3642763.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {2218748/proyecto_INICIO, 2218748/proyecto_PROCESO, 2218748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218876 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1895820.63}} | CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUÍN EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 39134 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39134 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE JUÁREZ EJIDO SAN JOAQUÍN, 67933 SAN JOAQUÍN, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUÁREZ Y BRECHA HIDALGO, CALLE ALLENDE SE CONSTRUIRÁN 20 CUARTOS DORMITORIOS SOBRE LAS CALLES A SU ALREDEDOR DE ALLENDE JUÁREZ E HIDALGO EN, lon:-100.46103042, lat:23.79566199}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1895820.63 | 1895820.63 | 1895820.63 | 1895820.63 | 1895820.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-06-23, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1896200.0, importe_modificado:1895820.63}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2218876/proyecto_INICIO, 2218876/proyecto_PROCESO, 2218876/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219071 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLORADAS EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 40333 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 40333 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:EJIDO COLORADAS, 67926 COLORADAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLORADAS. ESTA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE LA DESCRIPCIÓN EN DONDE SE C, lon:-100.1823093, lat:23.96703722}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2848500 | 2848500 | 854550 | 854550 | 854550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-26-23, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2848500.0, importe_modificado:2848500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2219071/proyecto_INICIO, 2219071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219228 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3404889.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE CASTAÑO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 41307 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 41307 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:PUEBLO CARMEN DE CASTAÑO, 67904 CARMEN DE CASTAÑO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DE CASTAÑO ESTA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES PUESTO QUE L, lon:-99.95708929, lat:23.63327616}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 3404889.7 | 3404889.7 | 3404889.7 | 3404889.7 | 3404889.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02-23, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3419388.0, importe_modificado:3404889.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:36.0}} | {2219228/proyecto_INICIO, 2219228/proyecto_PROCESO, 2219228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219447 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PALMA GORDA EN DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN - 42559 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 42559 | S | 69 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:CALLE QUINTANA ROO RANCHERIA PALMA GORDA, 67904 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PALMA GORDA DE LOS CUALES 3 SE HARÁ, lon:-100.07145783, lat:23.60180874}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 3415068 | 3415068 | 1024520.4 | 1024520.4 | 1024520.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-18-23, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3415068.0, importe_modificado:3415068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2219447/proyecto_INICIO, 2219447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219489 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA MESA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 42965 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 42965 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:127, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA MESA, 67904 SAN FRANCISCO DE LA MESA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS MORALES BARRERA EN LA, lon:-100.1316812, lat:23.65759182}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2219489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219758 | Proyecto de inversión | 150075 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150075.0, modificado:143985.0}} | REHABILITACION DE CANCHA 1 DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA - 44592 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44592 | S | 150 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, BRECHA NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARA, lon:-99.56635088, lat:24.88933934}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | 143985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-12/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:143985.0, importe_modificado:143985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2219758/proyecto_INICIO, 2219758/proyecto_PROCESO, 2219758/proyecto_FIN, 2219758/proyecto_PROCESO, 2219758/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202220782 | Proyecto de inversión | 1536678.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536678.62, modificado:1536678.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONDE LA CALLE EULALIO GUTIERREZ COL.ESPERANZA - 51819 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 51819 | S | 123 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.67, meta_modificada:705.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLE ROQUE GONZALEZ SALIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-99.67063265, lat:24.87779888}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 1383010.76 | 1536678.62 | 1383010.76 | 1383010.76 | 1383010.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2023, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:4096403.82, importe_modificado:4096403.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.67}} | {2220782/proyecto_INICIO, 2220782/proyecto_PROCESO, 2220782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221770 | Proyecto de inversión | 1332329.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332329.02, modificado:1332329.02}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA. PRIM. JUAN DE LA BARRERA, CALLE AGUSTIN MELGAR COL. NIÑOS HÉROES - 61589 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61589 | S | 148 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLAS BRAVO A UN LADO DEL PARQUE NIÑOS HEROES Y FRENTE A TACOS Y HAMBURGESAS LOS 3, lon:-100.18079816, lat:25.66317901}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1236181.56 | 389688.51 | 389688.51 | 389688.51 | 389688.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3392715.15, importe_modificado:3392715.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2221770/proyecto_INICIO, 2221770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222313 | Proyecto de inversión | 9600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600000.0, modificado:9600000.0}} | CONSTRUCCION RED PLUVIAL EN AREA COLINDANTE AVENIDA BENITO JUAREZ, COLONIA 3 CAMINOS NORTE, GUADALUPE,NUEVO LEÓN - 65497 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 65497 | S | 245 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 3 CAMINOS NORTE, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENREDADERA Y CALLE RANCHO ALEGRE, CALLE CRISPIN TREVIÑO A 100 MEETROS DE TIENDA OXXO Y FRENTE A EL PUNTALITO JUGOS FRESHKO Y FRENT, lon:-100.18338657, lat:25.67092378}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 8907216.46 | 3767245.84 | 3767245.84 | 3767245.84 | 3767245.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-C, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:9199272.24, importe_modificado:9199272.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2222313/proyecto_PROCESO, 2222313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222595 | Proyecto de inversión | 933056.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933056.68, modificado:933056.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PATZCUARO COLONIA LA PASTORA - 67951 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 67951 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE TAMPICO, CALLE ACAPULCO FRENTE A PARQUE COLONIA LA PASTORA POR CALLE PATZCUARO Y A UN LADO DE , lon:-100.25986634, lat:25.66724553}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 865722.69 | 278026.22 | 278026.22 | 278026.22 | 278026.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-12/23-IR, contratista:ADK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:926754.09, importe_modificado:926754.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.0}} | {2222595/proyecto_PROCESO, 2222595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222621 | Proyecto de inversión | 2450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA , COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL GUADALUPE, N.L. - 68126 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68126 | S | 322 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.84, meta_modificada:166.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALTILLO INTERIOR SN COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL YUGO Y CALLE DEL PARAJE, CALLE OJO DE AGUA DENTRO DE LA PLAZA VILLA DE SAN MIGUEL Y A UN LADO DE DIF GPE VILLA DE , lon:-100.2128353, lat:25.70974732}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 2273195.88 | 716624.94 | 716624.94 | 716624.94 | 716624.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2388749.8, importe_modificado:2388749.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2222621/proyecto_PROCESO, 2222621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222669 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN CALLE SABINO Y GALAXIA. COL. 2 DE MAYO - 68414 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68414 | S | 144 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GALAXIA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE FRESNO, CALLE LUNA FRENTE A NIEVE ESTILO JALISCO WENDY Y A FRENTE A CIBER CRISTY Y A UN LADO DE GIKAS HOU, lon:-100.210967, lat:25.65963174}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1391752.58 | 447130.2 | 447130.2 | 447130.2 | 447130.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-09/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2980868.02, importe_modificado:2980868.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2222669/proyecto_PROCESO, 2222669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223642 | Proyecto de inversión | 75138.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75138.58, modificado:75138.58}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO SRA. LUZ ADRIANA MANCILLAS - 75609 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 75609 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.7, meta_modificada:18.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE NO 12 Y CALLE CALLLE NO 11, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA CARRETERA A CADEREYTA A LA ALTURA DE LOS SABINOS, lon:-99.99657803, lat:25.34060486}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 75138.58 | 75138.58 | 75138.58 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2223642/proyecto_INICIO, 2223642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224185 | Proyecto de inversión | 171913 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171913.0, modificado:171913.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS SRA MIRNA LORENA CANTU - 79234 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 79234 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONOS MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DE LAS C, lon:-100.03526329, lat:25.29775087}} | 2023-08-17 | 2023-10-17 | 171913 | 171913 | 171913 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2224185/proyecto_INICIO, 2224185/proyecto_FIN, 2224185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225263 | Proyecto de inversión | 3181676.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068090.04, modificado:2068090.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113586.95, modificado:1113586.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA Y ARISTA SUR EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 89770 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 89770 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA Y CALLE ARISTA, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLO, lon:-100.18325618, lat:23.66103646}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202226997 | Proyecto de inversión | 2462758.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462758.22, modificado:2462758.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE SUÁREZ Y PADRE MIER EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 102511 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 102511 | S | 55 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.8, meta_modificada:1568.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE PADRE MIER, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁ PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE LA CALLE , lon:-100.1831476, lat:23.66214688}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 2448319.2 | 2448319.2 | 734495.76 | 734495.76 | 734495.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-24-23, contratista:JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2448319.2, importe_modificado:2448319.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.64}} | {2226997/proyecto_INICIO, 2226997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227402 | Proyecto de inversión | 2184329.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184329.46, modificado:2183110.34}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLE PROGRESO DE CALLE BUSTAMANTE A CALLE DEGOLLADO - 104997 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 104997 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1894.8, meta_modificada:1894.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA MONTEMORELOS CENTRO, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MINA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELO, lon:-99.83046143, lat:25.1881217}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1965896.51 | 1372795.6 | 1372795.6 | 1372795.6 | 1372795.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/23-IR, contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:BIOCONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V., monto:2183110.34, importe_modificado:2183110.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.44}} | {2227402/proyecto_INICIO, 2227402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228582 | Proyecto de inversión | 873165.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873165.02, modificado:872318.15}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LOS NOGALES, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 112286 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 112286 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE AGUALEGUAS COLONIA LOS NOGALES, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL EBANO Y CALLE OYAMEL, CALLE LOS NOGALES ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA NOGALES UBICADO EN SOBRE LA CALLE AGU, lon:-99.85284056, lat:25.20157301}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 785848.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/23-IR B), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:OBRAS Y EDIFICACIONES GAJAH, S.A. DE C.V., monto:872318.15, importe_modificado:872318.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228582/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230883 | Proyecto de inversión | 217119.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:217119.96, modificado:217119.96}} | JARDÍN DE NIÑOS PROFRA. JOSEFINA GARCÍA HOWERTON, COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN DE PISOS EN AULAS DIDACTICAS - OPF-25/23 OT 16674 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-25/23 OT 16674 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.26564, lat:25.790444}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 217119.96 | 217119.96 | 211764.49 | 211764.49 | 211764.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202235308 | Adquisición | 530875.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530875.72, modificado:530875.72}} | Adquisición de mobiliario y equipo para la posada DIF Nuevo León Hospital Metropolitano en San Nicolas de los Garza Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 03 proyecto migrantes San Nicolas | N | 0 | 0 | 5280 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos, No. 4600, Col, Floridos Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66480, lon:-100.2886592, lat:25.7139245}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 530875.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243100 | Proyecto de inversión | 1560770.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560770.12, modificado:1560770.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE GRAL.TREVIÑO COL LA ESPERANZA - 117799 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 117799 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GRAL.TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE NARCIZO MENDOZA SE UBICA A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ZA, lon:-99.672557, lat:24.876231}} | 2023-06-05 | 2023-12-31 | 1398293.11 | 1560770.12 | 1398293.11 | 1398293.11 | 1398293.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-03/2023, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:1531643.54, importe_modificado:1531643.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {2243100/proyecto_INICIO, 2243100/proyecto_FIN, 2243100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243260 | Proyecto de inversión | 2988846.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2988846.09, modificado:2988846.09}} | REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUARDERÍA, CALLE CÍCLOPE ENTRE AV. ARCADIA Y CALLE PENÉLOPE - 124389 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124389 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE CÍCLOPE INTERIOR SN COLONIA ARCADIA, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ARCADIA Y CALLE PENÉLOPE, CALLE CALACANTE INGRESANDO DESDE CAMINO A LAS ESPINAS A LA AV. ARCADIA PASANDO LA SEGUN, lon:-100.18295192, lat:25.61263122}} | 2023-02-15 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2243260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302243991 | Proyecto de inversión | 25560290 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.556029E7, modificado:2.550012296E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL HONDURAS EBANOS IV ETAPA RAMAL CONCEPCION BARRAGAN FOMERREY IV - 128378 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 128378 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA LA ENRAMADA IV, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOFIA DEL BOSQUE Y CALLE JOSEFA DEL BOSQUE, CALLE PETRA TERUEL INICIA EN CALLE SOFIA DEL BOSQUE HASTA LA AVENIDA CONCE, lon:-100.26318476, lat:25.76557862}} | 2023-07-02 | 2023-12-31 | 22944093.96 | 25500122.96 | 8261278.62 | 8261278.62 | 8261278.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-23, contratista:TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:2.479982442E7, importe_modificado:2.479982442E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2243991/proyecto_INICIO, 2243991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302244043 | Proyecto de inversión | 7277882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7277882.0, modificado:7277882.0}} | CONSTRUCCION DE PLUVIAL CALLE FRANCIA - 128725 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 128725 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO AMANECER PRIMER SECTOR, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE TRUENO, CALLE MAGUEY INICIA CALLE FRANCIA POR SABINO A PINO BLANCO HASTA LA AVENIDA AFGANISTAN, lon:-100.24766483, lat:25.78184257}} | 2023-07-02 | 2023-12-31 | 6550093.8 | 7277882 | 6318790.35 | 6318790.35 | 6318790.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-04-23, contratista:CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:7059379.3, importe_modificado:7059379.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2244043/proyecto_INICIO, 2244043/proyecto_PROCESO, 2244043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302244545 | Proyecto de inversión | 1066128.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066128.27, modificado:1066128.27}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y CALLE BENITO JUAREZ, COL. CENTRO - 131208 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131208 | S | 64 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA CIUDAD BENITO JUÁREZ CENTRO, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y AVENIDA TEOFILO SALINAS, CALLE GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA A UN COSTADO DE LA , lon:-100.08859134, lat:25.6452521}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2244545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302246703 | Proyecto de inversión | 178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178000.0, modificado:178000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL JARDINES DE BRAVO - 144543 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Bravo | 144543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO, 67004 EL PINTO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CAMINO CAMINO AL MELON, CALLE FRAMBOYAN LA OBRA O EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUIENTRA SOBRE LA CALLE ROSAL SIN NUMERO ENTRE, lon:-99.14771296, lat:25.80325273}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 178000 | 178000 | 53400 | 53400 | 53400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02/2023-IR, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL, monto:2246310.0, importe_modificado:2249575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2246703/proyecto_INICIO, 2246703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302246827 | Proyecto de inversión | 2695504.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695504.86, modificado:2695504.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTE SALINAS VICTORIA - 145456 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 145456 | S | 360 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:248, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA CENTRO, 65500 EL PORVENIR, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE CAMINO A LOS GUTIERREZ, LLENDO POR JUAREZ HASTA TOPAR EN CAMINO A LOS GU, lon:-100.2911, lat:25.954346}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2695504.86 | 2695504.86 | 1024172.4 | 1024172.4 | 1024172.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-14/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION L&H, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:2695360.42, importe_modificado:2695360.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2246827/proyecto_INICIO, 2246827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248949 | Proyecto de inversión | 1968818.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968818.49, modificado:1968818.49}} | ELECTRIFICACION DIVERSAS COMUNIDADES - 157297 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 157297 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 25.860219,-99.674335 - 25.861133,-99.673916 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 BARRIO LOS RAMONES, 66800 HIDALGO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , COMUNIDAD GARZA GONZALEZ COMUNIDAD LOS ANGELES CONGREGACION , lon:-99.6251725, lat:25.84583037}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2248949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302250057 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD SAN ANTONIO - 163750 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 163750 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL ACCESO PPAL A LA LOCALIDAD, lon:-99.88674489, lat:24.68128722}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2250057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302251507 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD LA PROVIDENCIA - 171737 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 171737 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PROVIDENCIA, 67830 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, lon:-99.91115842, lat:24.68561014}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2251507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302251800 | Proyecto de inversión | 2549870.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549870.22, modificado:2549870.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SABINAS HIDALGO LOCALIDAD CIUDAD SABINAS HIDALGO ASENTAMIENTO EULOGIO REYES - 173083 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 173083 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2011.5, meta_modificada:2011.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL FRIAS COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBINO TREVIÑO Y CALLE CRUZ ACEVEDO, CALLE FILIBERTO CANTU A SEIS CUADRAS DE LA AVENIDA EL SENDERO FRENTE AL MODELOR, lon:-100.17743937, lat:26.52747224}} | 2023-09-06 | 2023-12-31 | 2549870.22 | 2549870.22 | 764961.07 | 764961.07 | 764961.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAISM-14/2023, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, monto:2547680.18, importe_modificado:2549870.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2251800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NLE230302261480 | Proyecto de inversión | 1146397.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146397.64, modificado:1496987.56}} | CONSTRUCCIÓN DE NAVE EN PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERÉTARO, CARRETERA SAN MATEO KM9 HACIENDA LA CIUDADELA - 232564 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juárez | 232564 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:365, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 35 TRAMO JUÁREZ - SANTIAGO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN HACIENDA LA CIUDADELA, 67296 LA CIUDADELA, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A SAN SIMON Y CALLE ECHEGARAY, A UN COSTADO DE JARDÍN DE NIÑOS , lon:-100.12897574, lat:25.56840756}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 1496987.56 | 1496987.56 | 449096.27 | 449096.27 | 449096.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-22, contratista:Grupo Constructor YUGO, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:1496987.56, importe_modificado:1496987.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2261480/proyecto_PROCESO, 2261480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302263253 | Proyecto de inversión | 514409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514409.0, modificado:514409.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RAUL CABALLERO. - 240673 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240673 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 404 INTERIOR N/A COLONIA RAÚL CABALLERO ESCAMILLA, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA RAÚL CABALLERO AL PONI, lon:-100.15121721, lat:27.22956907}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 514409 | 514409 | 514409 | 437247.65 | 437247.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2263253/proyecto_PROCESO, 2263253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268093 | Proyecto de inversión | 3216172.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3216172.13, modificado:3216172.13}} | PRIMARIA, GRAL MARIANO ESCOBEDO ¿¿, COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-35/23 OT 16302 RENDIMIENTOS FIN - PINTURA ACRÍLICA, APLANADOS EN MUROS. PROTECTORES DE PTAS Y VENTANAS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, ANDADORES DE CONEXIÓN, RED HIDROSANITARIA, RED ELÉCTRICA. RAMPAS Y PASAMANOS, PINTURA EN TECH METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-35/23 OT 16302 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.82187, lat:25.186412}} | 2023-07-03 | 2023-10-30 | 3216172.13 | 3216172.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268316 | Proyecto de inversión | 2158653.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2158653.94, modificado:2158653.94}} | PRIMARIA, LEONA VICARIO ¿¿, COL. RINCÓ N DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-50/23 OT 16268 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓ N DE MODULO SANITARIO, RED ELÉCTRICA, TRABAJOS HIDRÁ ULICOS Y SANITARIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-50/23 OT 16268 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. RINCÓN DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON., lon:-100.429453, lat:25.681268}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2158653.94 | 2158653.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269309 | Proyecto de inversión | 7321268.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7321268.46, modificado:7321268.46}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿ PROFR. JUAN GARZA GARZA¿, COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-18/23 OT 17219 REM ESC AL CIEN - REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A,B,C,D,E Y F,TECHUMBRE METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-18/23 OT 17219 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.376058, lat:25.735806}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 7321268.46 | 7321268.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269318 | Proyecto de inversión | 3749633.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3749633.97, modificado:3749633.97}} | UNIVERSIDAD TEC. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA MIRADOR DE SAN ANTONIO BENITO JUÁREZ - ICIFED-OPE-19/23 OT 17236 REM ESC AL CIEN - DRENAJE PLUVIA L.DRENAJE SANITARIO. REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-19/23 OT 17236 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO BENITO JUÁREZ, lon:-100.048069, lat:25.637736}} | 2023-08-03 | 2023-10-11 | 3749633.97 | 3749633.97 | 2443318.53 | 2443318.53 | 2443318.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269368 | Proyecto de inversión | 910312.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910312.83, modificado:910312.83}} | PRIMARIA, PROFRA SOLEDAD ZAMORA, JARDINES ROMA, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-24/23 OT 16867 REM ESC AL CIEN - IMPERMEABILI ZACIÓN, PISO CERAMICO, REPARACIÓN CIELO , PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS, MALLA CICLÓNICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-24/23 OT 16867 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. JARDINES ROMA, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.301061, lat:25.645823}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 910312.83 | 910312.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269515 | Proyecto de inversión | 1964238.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964238.82, modificado:1964238.82}} | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. LA CORONA, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN, MÉXICO - ICIFED-OPE-32/23 OT 16938 FAM BÁSICO ONB - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-32/23 OT 16938 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. LA CORONA, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN, MÉXICO, lon:-99.569773, lat:25.355482}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 1964238.82 | 1964238.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269586 | Proyecto de inversión | 1710969.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710969.58, modificado:1710969.58}} | PRIMARIA PROFR. FELIPE BORJAS GRIMALDO COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-34/23 OT 16746 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - HERRERÍAS E INSTALACIONES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-34/23 OT 16746 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.36117, lat:25.70698}} | 2023-08-29 | 2023-12-11 | 1710969.58 | 1710969.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269588 | Proyecto de inversión | 1652078.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652078.58, modificado:1652078.58}} | PRIMARIA, ING . MANUEL MARTÍ NEZ CARRANZA ¿¿, COL. BURÓ CRATAS MUNICIPALES, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-35/23 OT 17045 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE ECOES Y REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EMPASTADO PARA NIVELAR PISO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-35/23 OT 17045 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. BURÓCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.29782, lat:25.635014}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 1652078.58 | 1652078.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269598 | Proyecto de inversión | 1705757.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705757.21, modificado:1705757.21}} | SECUNDARIA GENERAL, DR MATEO A SAENZ TREVINO, NUEVA AURORA FOMERREY II, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-40/23 OT 17096 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE CUBIERTA DE TALLER, ALBAÑILERIAS, RED SANITARIA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-40/23 OT 17096 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. NUEVA AURORA FOMERREY II, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN, lon:-100.426912, lat:25.683173}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 1705757.21 | 1705757.21 | 377451.88 | 377451.88 | 377451.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269618 | Proyecto de inversión | 2049401.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049401.14, modificado:2049401.14}} | JARDIN DE NIÑ OS, PROFRA IRENE CHAVEZ HERNANDEZ, SAN ANTONIO DE ARISTA, MINA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-44/23 OT 17430 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE EDIFICI OS , OBRA EXTERIOR (JUEGOS INFANTILES, BARANDAL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-44/23 OT 17430 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COL. SAN ANTONIO DE ARISTA, MINA , NUEVO LEÓN, lon:-100.524635, lat:26.000284}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 2049401.14 | 2049401.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269664 | Proyecto de inversión | 1386385.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386385.08, modificado:1386385.08}} | PRIMARIA, PROFRA EVA SAMANO BISHOP, INFONAVIT BENITO JUAREZ, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO - ICIFED-OPE-48/23 OT 17286 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-48/23 OT 17286 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT BENITO JUAREZ, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO, lon:-100.195255, lat:25.716821}} | 2023-08-29 | 2023-12-11 | 1386385.08 | 1386385.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269781 | Proyecto de inversión | 554266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554266.35, modificado:554266.35}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿IGNACIO ALLENDE¿, COL. QUINCE DE ENERO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-66/23 OT 17342 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE LOSAS, APLANADOS, TRABAJOS ELÉCTRICOS, ALBAÑILERÍAS Y LUMINARIAS PARA TECHUMBRE, IMPER. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-66/23 OT 17342 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. QUINCE DE ENERO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.328989, lat:25.737576}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 554266.35 | 554266.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269809 | Proyecto de inversión | 2942928.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942928.49, modificado:2942928.49}} | PRIMARIA, PROFR HELIODORO RUIZ CASTILLO, COL. SAN GILBERTO, SANTA CATARINA - ICIFED-OPE-70/23 OT 16399 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - TECHUMB RE METÁLICA, IMPERMEABILIZANTE, TRABAJOS ELÉCTRICOS, REHABILITACI ÓN BAÑ OS, LUMINARIAS, BAJANTES PLUV. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-70/23 OT 16399 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. SAN GILBERTO, SANTA CATARINA, lon:-100.459444, lat:25.699945}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 2942928.49 | 2942928.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270286 | Proyecto de inversión | 3338541.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338541.2, modificado:3338541.2}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA A 700 M. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12221 | N | 0 | 0 | 1759 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-99.9194, lat:24.73379444}} | 2023-08-07 | 2023-12-24 | 0 | 3338541.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271991 | Proyecto de inversión | 4102650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102650.0, modificado:4102650.0}} | MANTENMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) COL. REAL SAN PEDRO SECTOR 1 (CALLE MARSELLA) SECTOR 2 (CALLE MUNCHESTER) SECTOR 3 (CALLE CANARIOS) SECTOR 4 (NAPOLES). | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-08/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.MARSELLA Y LYON,FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16915, lat:25.9135}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 4102650 | 4102650 | 4102650 | 3853204.03 | 3853204.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} | {2271991/proyecto_PROCESO, 2271991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271995 | Proyecto de inversión | 3515668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515668.44, modificado:3515668.44}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) SECTOR PRINCIPE, RINCON Y PASEOS,EN EL MUNICIPIO DE GRAL,ZUAZUA.N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.PRINCIPE DE ASTURIAS Y PRINCIPE DE DALMACIA,FRACC.REAL DE PALMAS, lon:-100.16174, lat:25.90343}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 3515668.44 | 3515668.44 | 3515668.44 | 1725592.22 | 1725592.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR, contratista:JUAN CARLOS GAMEZ VALERO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3515668.44, importe_modificado:3515668.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.5}} | {2271995/proyecto_INICIO, 2271995/proyecto_PROCESO, 2271995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190401681870 | Proyecto de inversión | 3875000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.2, modificado:968750.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA RURAL, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA SOCIAL, monto:1162500.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCON DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUALAGUAS - 292135 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292135 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER, lon:-99.53650947, lat:26.31761934}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-001-FAIS-2019, contratista:APORTACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L., monto:968750.2, importe_modificado:968750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1681870/proyecto_INICIO, 1681870/proyecto_FIN, 1681870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200301787794 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4655899.31}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 260-20 OT 15479 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4655899.31 | 4655899.31 | 4538501.58 | 4538501.58 | 4538501.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401815716 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 143173 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 143173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE210101886248 | Proyecto de inversión | 2546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2546000.0, modificado:2536433.29}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 72-21 15991 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2536433.29 | 2536433.29 | 2525300.82 | 2525300.82 | 2525300.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY - ICIFED-OPF-72/21 OT 15991 - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886417 | Proyecto de inversión | 869536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869536.34, modificado:886005.66}} | PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 90-21 14385 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 886005.66 | 886005.66 | 882639.2 | 882639.2 | 882639.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES -ICIFED-OPF-90/21 OT 14385 - ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210101886674 | Proyecto de inversión | 910202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910202.03, modificado:836397.32}} | PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 104-21 15754 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 836397.32 | 836397.32 | 830645.26 | 830645.26 | 830645.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO - ICIFED-OPF-104/21 OT 15754 - ESC AL CIEN - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940470 | Proyecto de inversión | 1758154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758154.84, modificado:1947681.36}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JORGE RANGEL GUERRA¿, COL. VALLE DE SAN BLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 13851 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 128-21 OT 13851 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1947681.36 | 1947681.36 | 1931383.4 | 1931383.4 | 1931383.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210201940719 | Proyecto de inversión | 4759847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4759847.67, modificado:4759602.58}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN - OT 16089 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 138-21 OT 16089 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 4759602.58 | 4759602.58 | 4758281.52 | 4758281.52 | 4758281.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210301994933 | Proyecto de inversión | 891480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891480.5, modificado:891480.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA VELATORIA EN LA COMUNIDAD EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 208727 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 208727 | S | 327 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO, lon:-100.43020905, lat:26.40535927}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {1994933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004920 | Proyecto de inversión | 2048470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048470.95, modificado:2047606.94}} | PRIMARIA, ¿DR. PEDRO NORIEGA¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - OT 15450 PEI 77/21 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 76/21 OT 15450 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-09-10 | 2022-01-07 | 2047606.94 | 2047606.94 | 1274050.12 | 1274050.12 | 1274050.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402057742 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:2683417.71}} | Reposición de red de agua potable con una longitud de 31,200 m.l. de manguera de diferentes diámetros 3/4"Ø, 1"Ø, 1 1/2"Ø y 2"Ø, incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11241 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H97+J8F La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4367031, lat:25.3690625}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México, lon:-100.3309844, lat:25.3553625}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4273594, lat:25.3568625}, geo4: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4483594, lat:25.3650375}, geo5: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3651406, lat:25.3561625}, geo6: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}, geo7: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México, lon:-100.4263594, lat:25.3679875}, geo8: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3911406, lat:25.3584125}} | 2021-12-20 | 2022-02-17 | 2570679.28 | 2683417.71 | 2570679.28 | 2570679.28 | 2570679.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402057744 | Proyecto de inversión | 4057650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057650.0, modificado:4057650.0}} | Ampliación de 2,440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 4055008.18 | 4057650 | 4055008.18 | 4055008.18 | 4055008.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2440.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102064268 | Proyecto de inversión | 194625.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194625.91, modificado:190853.24}} | PRIM PRIM PROFR DONACIANO JOSEL DE LA PAZ CASTILLO VILLAS DE ALCALI GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16617 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 16/22 OT 16617 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003, lon:-100.56993, lat:25.78486}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 190853.24 | 190853.24 | 190853.24 | 190853.24 | 190853.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065691 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1667911.39}} | Extensión de línea eléctrica de 34.5 KVA 2,928 metros trifásica para reforzamiento de línea de alimentación a Estación de Bombeo Nueva Castilla I Ampliación. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León , lon:-100.35, lat:25.82}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 1569475.65 | 1667911.39 | 1569475.65 | 1569475.65 | 1569475.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2928.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088328 | Proyecto de inversión | 1793751.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1793751.94, modificado:1793751.92}} | PRIMARIA, ¿PROFRA. NOELIA AYALA GUAJARDO¿, COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16273 ICIFED-OPF-26/22 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16273 ICIFED-OPF-26/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.312222, lat:25.965278}} | 2022-04-18 | 2022-07-16 | 1793751.92 | 1793751.92 | 1793751.92 | 1793751.92 | 1753791.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088805 | Proyecto de inversión | 154931.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154931.69, modificado:154931.69}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA A POZO 20 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11151 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.26527707, lat:25.66001708}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 110398.21 | 154931.69 | 110398.21 | 110398.21 | 110398.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088829 | Proyecto de inversión | 397083.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397083.14, modificado:397083.14}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA D POZOS 33,42 Y 43 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11181 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Villas de Oriente, Juárez, N.L., lon:-100.114004, lat:25.65929}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Reforma Juárez, Juárez, N.L., lon:-100.128217, lat:25.670567}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L., lon:-100.269323, lat:25.648823}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 360130.12 | 397083.14 | 360130.12 | 360130.12 | 360130.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138231 | Proyecto de inversión | 11801840 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180184E7, modificado:1.0437793E7}} | Rehabilitación de las cimentaciones del viaducto elevado de la Línea 1 del Metro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | STCM-GJ-CO-08-22-GA | N | 0 | 0 | 165024 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Sin nombre de col 21, lon:-100.271502, lat:25.681145}} | 2022-09-23 | 2023-01-20 | 10437793 | 10437790.58 | 10437790.29 | 10437790.29 | 10437790.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STCM-GJ-CO-08-22-GA, contratista:Construservicios VH, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:9998097.5, importe_modificado:1.043779058E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} | {2138231/proyecto_INICIO, 2138231/proyecto_PROCESO, 2138231/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212031 | Proyecto de inversión | 6815068.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6815068.39, modificado:6815068.39}} | JARDÍN DE NIÑOS CARLOS MONSIVAIS ACEVES, COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN - OPF-01/23 OT 16020 ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN DE 1 DIRECCION. RED ELECTRICA. SUBESTACIÓN. RAMPA ACCESO. PASAMANOS. ACESO PPAL. TECH. METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-01/23 OT 16020 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN., lon:-100.316583, lat:25.877399}} | 2023-03-03 | 2023-08-30 | 6815068.39 | 6815068.39 | 552440.54 | 552440.54 | 552440.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212059 | Proyecto de inversión | 3751000.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3751000.29, modificado:3751000.29}} | PRIMARIA, PROFR ÁNGEL GARCÍA TREVINO, COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-13/23 OT 16335 FAM POTENCIADO - REHABILITACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA, RETIRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y PROTECTORES, REMPLAZO DE MALLA CICLÓNICA. SUMINISTRO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA. LUMINARIAS. MINISPLIT. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-13/23 OT 16335 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.152853, lat:25.657755}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 3751000.29 | 3751000.29 | 3244565.43 | 3244565.43 | 3244565.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212495 | Proyecto de inversión | 91245777 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.1245777E7, modificado:9.1245777E7}} | EQUIPAMENTO FASSA 2023 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 520 OTE, lon:-100.31127, lat:25.66902}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 59707531.87 | 59707531.87 | 52737661.18 | 52662284.18 | 47080144.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202215583 | Proyecto de inversión | 2451913.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451913.83, modificado:2451913.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LAZARO CARDENAS, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE HIDALGO, N. L. - 21539 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 21539 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RAYON ESTA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ AL NORTE DE LA, lon:-100.44341922, lat:25.98285561}} | 2023-04-10 | 2023-07-08 | 1000000 | 1000000 | 734300.95 | 734300.95 | 734300.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/01/2023, contratista:CONSTRUCTORA BULLCAT, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON, monto:2451913.83, importe_modificado:2451913.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2215583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217818 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33504 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33504 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:119, direccion:EJIDO SAN BLAS, 67936 SAN BLAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO SAN BLAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUALA SOBRE EL KILÓMETRO 26.1 LA OLLA SE CONSTRUIRÁ DE LA CANCHA EJIDAL HACIA EL LADO PONIE, lon:-100.43735133, lat:23.67879831}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2217818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218425 | Proyecto de inversión | 1179621.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179621.86, modificado:1179621.86}} | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA - 36790 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Linares | 36790 | S | 170 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.96, meta_modificada:23.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DR CARLOS GARCÍA RODRIGUEZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AVENIDA C, lon:-99.56422764, lat:24.8646499}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2218425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218859 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:374210.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 39009 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39009 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:155, direccion:RANCHERIA SANTA ANITA, 67930 SANTA ANITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA DE SANTA ANITA LA CUAL SE UBICA A 8.750 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR, lon:-100.2720347, lat:23.702069}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 374210.35 | 374210.35 | 374210.35 | 374210.35 | 374210.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-14-23, contratista:ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:469373.94, importe_modificado:374210.35}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2218859/proyecto_INICIO, 2218859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219739 | Proyecto de inversión | 1808095.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808095.18, modificado:1806603.71}} | REHABILITACION DE CICLOPISTA EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 44481 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44481 | S | 300 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4018.0, meta_modificada:4018.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE, lon:-99.57500343, lat:24.83587458}} | 2023-07-01 | 2023-10-15 | 1806603.71 | 1806603.71 | 1806603.71 | 1806603.71 | 1806603.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-20/2023, contratista:QUOVERTICAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3578586.07, importe_modificado:3578586.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4018.0}} | {2219739/proyecto_PROCESO, 2219739/proyecto_INICIO, 2219739/proyecto_PROCESO, 2219739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219809 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE VALLE DE LOS OLIVOS 500 , COLONIA VALLE SOLEADO, MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN - 45061 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 45061 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS OLIVOS 500 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELIA Y CALLE VALLE PLANO, CALLE TOLUCA A 70 METROS DE ABARROTES EL PRIMO Y A 100 ME, lon:-100.16781425, lat:25.69867866}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2219809/proyecto_PROCESO, 2219809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202220822 | Proyecto de inversión | 1206001.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206001.09, modificado:1206001.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE NARCIZO MENDOZA COL.ESPERANZA - 52281 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 52281 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.33, meta_modificada:308.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE PROL.GENERAL TREVIÑO SALIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUALAHUISES , lon:-99.67239471, lat:24.87733151}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 1085400.98 | 1206001.09 | 1085400.98 | 1085400.98 | 1085400.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:3198884.85, importe_modificado:3198884.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.33}} | {2220822/proyecto_INICIO, 2220822/proyecto_PROCESO, 2220822/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202220836 | Proyecto de inversión | 805549.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805549.05, modificado:805549.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL.LA ESPERANZA - 52390 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 52390 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.44, meta_modificada:323.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZ, lon:-99.67049521, lat:24.87719763}} | 2023-04-15 | 2023-12-31 | 724994.15 | 805549.05 | 724994.15 | 724994.15 | 724994.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2023, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:4096403.82, importe_modificado:4096403.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.44}} | {2220836/proyecto_INICIO, 2220836/proyecto_PROCESO, 2220836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222323 | Proyecto de inversión | 4099624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099624.64, modificado:4099624.64}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DEPORTIVA EN AL COLONIA VALLE DEL SOL - 65564 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 65564 | S | 231 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.85, meta_modificada:655.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA VALLE DEL SOL, 67196 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL VALLE Y CALLE DE LA VENTOLERA, CALLE DEL CAMPO FRENTE A CLUB DE FÚTBOL FEMENIL AMAZONAS Y A ESPALDAS DE PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTIN, lon:-100.16601086, lat:25.65496572}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 3803775.44 | 1223588.74 | 1223588.74 | 1223588.74 | 1223588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/23-C, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.940013422E7, importe_modificado:1.940013422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {2222323/proyecto_PROCESO, 2222323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222720 | Proyecto de inversión | 5650375.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650375.36, modificado:5650375.36}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA CON TECHUMBRE EN CALLE SEVERIO, COLONIA CAMINO REAL. - 68771 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68771 | S | 281 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.34, meta_modificada:612.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SEVERIO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE P DE LOS CESARES, CALLE VESPACIANO A UN LADO DE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TREVIÑO Y DENTRO DE PLAZA CAMINO RE, lon:-100.2252064, lat:25.66379925}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 5242616.31 | 1686431.39 | 1686431.39 | 1686431.39 | 1686431.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/23-C, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.940013422E7, importe_modificado:1.940013422E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2222720/proyecto_PROCESO, 2222720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224245 | Proyecto de inversión | 747271.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747271.16, modificado:747271.16}} | AMPLEACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUYENTES DEL 57 ENTRE ERNESTO B. MARROQUIN Y ZUAZUA - 79702 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 79702 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES DE 57 COLONIA LOS LEAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE ERNESTO B MARROQUIN, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA A A 300 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENARO RUIZ GUZM, lon:-99.99870973, lat:25.27190935}} | 2023-08-17 | 2023-10-17 | 747271.16 | 747271.16 | 747271.16 | 350000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-002/2022-agua y drenaje, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZADORA LA CAMPIÑA, S. A. DE C. V, convocante:municipio de allende nl, monto:1107780.48, importe_modificado:1107780.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2224245/proyecto_INICIO, 2224245/proyecto_FIN, 2224245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225037 | Proyecto de inversión | 962806.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962806.79, modificado:962120.94}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOS SABINOS - 87379 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 87379 | S | 112 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS SABINOS, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GIRASOL, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA LOS SABINOS UBI, lon:-99.85316967, lat:25.20598444}} | 2023-06-29 | 2023-08-24 | 866526.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2225037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225211 | Proyecto de inversión | 1913279 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243631.35, modificado:1243631.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669647.65, modificado:669647.65}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO I MADERO Y PINO SUÁREZ EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 89323 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 89323 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:629.0, meta_modificada:629.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE VICENTE SUÁREZ SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DE FRANCISCO I MA, lon:-100.18000428, lat:23.6605937}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202226925 | Proyecto de inversión | 4102396.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102396.92, modificado:4100668.11}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO AVE. LIBERTAD Y CARLOS CANSECO - 101907 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 101907 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1135.0, meta_modificada:1135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA ZAMBRANO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CABRERA Y CALLE TRES GUERRAS, CALLE ZAMBRANO CALLE LIBERTDA ENTRE CALLE CABRERA Y CALLE TRES GUERRAS CON CALLE POSTERIOR CALLE ZAMBRANO , lon:-99.83955194, lat:25.19370238}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 3692157.23 | 1230200.43 | 1230200.43 | 1230200.43 | 1230200.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/23-IR, contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. C.V., monto:4100668.11, importe_modificado:4100668.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2226925/proyecto_INICIO, 2226925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227955 | Proyecto de inversión | 892114.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892114.9, modificado:891514.63}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE EL FRAILE, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 109160 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 109160 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:107, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL FRAILE, 67600 EL FRAILE, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE NARCIZO MENDOZA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VICENTE GUERREO EN LA COMU, lon:-99.93862424, lat:25.35857908}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 802903.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2227955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228438 | Proyecto de inversión | 801115.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801115.08, modificado:800767.87}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LOS FRESNOS, EN MONTEMORELOS, N.L. - 111413 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 111413 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DEL SAUZ COLONIA LOS FRESNOS, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL ALAMO Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE LOS FRESNOS ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA LOS FRESNOS UBICADO EN CERCA DEL , lon:-99.8518516, lat:25.19906545}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 721003.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202235248 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | SIS-PROAGUA-01/23-CP | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN, EN LA COL. SAN MARTIN, lon:-100.364619, lat:25.757975}} | 2023-07-03 | 2023-11-29 | 9398901.87 | 9398901.87 | 3089627.65 | 3089627.65 | 3089627.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-PROAGUA-01/23-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9398901.87, importe_modificado:9398901.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.6}} | {2235248/proyecto_INICIO, 2235248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238367 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO TOPO CHICO, MONTERREY, N.L. - 150867 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 150867 | S | 1250 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO DE JUSTICIA 3345 INTERIOR SN COLONIA TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAZMIN SE ENCUNTRA EL SITIO A 3 CUADRAS DE LA RECONOCIDA AVENIDA FID, lon:-100.34381731, lat:25.72589095}} | 2023-08-01 | 2023-12-29 | 9792392.82 | 2903533.8 | 2903533.8 | 2903533.8 | 2903533.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES-LP-CCTCH 005/2023, contratista:Construcciones y Servicios CYS, S. A. de C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:9678446.0, importe_modificado:9678446.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES CPSRO MS CCCTP 2023, contratista:SEDEN SUPERVISORES ESPECIALIZADOS DEL NORTE, S. A. DE C. V., convocante:Fideicomiso de Proyectos Estrategicos, monto:113946.82, importe_modificado:113946.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238841 | Proyecto de inversión | 5787156.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5787156.08, modificado:5787156.08}} | AMPLIACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L.. - 170685 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 170685 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.2, meta_modificada:1312.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE J. MARCOS GONZÁLEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA SALINAS Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE CARRETERA GRAL TREVIÑO - CERRALVO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUNTR, lon:-99.59872219, lat:26.08513793}} | 2023-08-10 | 2023-12-31 | 5787156.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302239006 | Proyecto de inversión | 5189221.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5189221.59, modificado:5189221.59}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR CASA DEL ADULTO MAYOR, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L. - 175616 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 175616 | S | 617 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.9, meta_modificada:941.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y CALLE RIO PIOLIN, CALLE RIO POTOSI SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY REYNOSA ENTRANDO DE MONTERREY A CHINA, lon:-99.253588, lat:25.708411}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 5189221.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2239006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243221 | Proyecto de inversión | 1054774.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1054774.31, modificado:1054774.31}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS PEATONALES EN LA AV RAUL Y FORTINO DE L A GARZA - 124224 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 124224 | S | 40 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE AV HERMANOS RAUL Y FORTINO GARZA COLONIA PIEDRASW BLANCAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALLENDE - CADEREYTA Y CALLE CAMINO A LA LADRILLERA, CALLE RAUL TAMEZ ESTA OBRA SE ENCUENTR, lon:-100.01520443, lat:25.29539195}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 1054774.31 | 1054774.31 | 1054774.31 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-004/2023 banquetas, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:1048967.34, importe_modificado:1048967.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2243221/proyecto_INICIO, 2243221/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243881 | Acción | 1588800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588800.0, modificado:1588800.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 127655 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juárez | 127655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2243881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302244030 | Proyecto de inversión | 15200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.52E7, modificado:1.52E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE EL SABINO ,COLONIA EBANOS IV - 128615 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Apodaca | 128615 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA ALCANFOR INTERIOR SN COLONIA ÉBANOS NORTE, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE PIRUL, BRECHA TRUENO INICIA EN CALLE ALCANFOR POR SABINO HASTA AVENIDA HONDURAS, lon:-100.24126784, lat:25.78287337}} | 2023-07-02 | 2023-12-31 | 13680000 | 15200000 | 4946246.67 | 4946246.67 | 4946246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-23, contratista:GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:1.511949952E7, importe_modificado:1.511949952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2244030/proyecto_INICIO, 2244030/proyecto_PROCESO, 2244030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302244557 | Proyecto de inversión | 2536768.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536768.24, modificado:2534211.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. HECTOR CABALLERO ENTRE CALLE ELOY CAVAZOS Y CALLE ONCEAVA, COL. HÉCTOR CABALLERO - 131293 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131293 | S | 2750 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL N, lon:-100.12596319, lat:25.63684924}} | 2023-09-07 | 2023-10-06 | 2534211.79 | 2534211.79 | 2522768.89 | 2522768.89 | 2522768.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-19A, contratista:Arrojacero S.A. de C.V., convocante:Municipio de Juárez NL, monto:2534211.79, importe_modificado:2534211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.94}} | {2244557/proyecto_INICIO, 2244557/proyecto_FIN, 2244557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302245521 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. TENOCHTITLAN ENTRE AV, MANUEL J CLOUTHIER Y TIZOC COL. RINCON DE LAS MITRAS - 136937 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 136937 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA TENOCHTITLAN COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS (FOMERREY 2), 66139 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TIZOC Y AVENIDA MANUEL J CLOUTHIER, INICIA EN MINI SUAPER JYRMS SOBRE AL AV CLOUTHIER Y CONTINU, lon:-100.42903055, lat:25.68376381}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2245521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248077 | Proyecto de inversión | 7415890.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7415890.49, modificado:7415890.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE COL.ZAPATITA - 152360 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salinas Victoria | 152360 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5480.7, meta_modificada:5480.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:568, direccion:CALLE CAMINO VECINAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA LA ZAPATITA, 65515 DEL NORTE [PARQUE INDUSTRIAL], SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE ARTESANOS, CALLE INDUSTRIALES INICIA EN CARR, lon:-100.259258, lat:25.892507}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 7415890.49 | 7415890.49 | 5651608.13 | 5651608.13 | 5651608.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-11/2023, contratista:SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:7378740.25, importe_modificado:7378740.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3900.0}} | {2248077/proyecto_PROCESO, 2248077/proyecto_INICIO, 2248077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302249530 | Proyecto de inversión | 1952900.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952900.93, modificado:1952900.93}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO ENTRE ARAMBERRI Y MARIANO ESCOBEDO EN DR. ARROYO, N.L. - 161178 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 161178 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.3, meta_modificada:1345.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, CALLE ARAMBERRI SE PAVIMENTARA LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENT, lon:-100.17951608, lat:23.67793402}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 1952900.23 | 1952900.23 | 584460.07 | 584460.07 | 584460.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-25-23, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1948200.25, importe_modificado:1948200.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:403.59}} | {2249530/proyecto_INICIO, 2249530/proyecto_PROCESO, 2249530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302250062 | Proyecto de inversión | 411000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411000.0, modificado:411000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD LA PURÍSIMA - 163772 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 163772 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE EL ACCESO PPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-99.82953741, lat:24.53620026}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2250062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302250530 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LÁZARO CARDENAS, COLONIA VIVIENDA POPULAR GUADALUPE NL - 166600 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 166600 | S | 245 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1078.0, meta_modificada:1078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA VIVIENDA POPULAR, 67176 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA FRENTE A OPTICA MUNDIAL Y A UN LADODEL SALON POLIVALENTE, lon:-100.232062, lat:25.67389145}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 1849278.35 | 1842436.87 | 1842436.87 | 1842436.87 | 1842436.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/23-IR, contratista:GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1901248.82, importe_modificado:1901248.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2250530/proyecto_PROCESO, 2250530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302254835 | Proyecto de inversión | 795576.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795576.7, modificado:795576.7}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA VALLE DEL NOGALAR - 190943 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 190943 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE DE CASTILLA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL NOGALAR, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LABRADORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA POR LA PARTE DE ATRAS TOMAR CALLE MIGUEL HIDALGO QUE ES, lon:-100.06757761, lat:24.82105955}} | 2023-09-28 | 2023-12-18 | 795576.7 | 795376.62 | 238612.98 | 238612.98 | 238612.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-07/2023, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:795376.62, importe_modificado:795376.62}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {2254835/proyecto_INICIO, 2254835/proyecto_PROCESO, 2254835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302255192 | Proyecto de inversión | 519207.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519207.57, modificado:519207.57}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA. EJIDO MANILA - 193550 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 193550 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:290, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO MANILA, 67856 MANILA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO 18 MARZO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA AL EJIDO LA LAGUNA Y DE ALLI SEGUIRLE POR C, lon:-100.16499822, lat:24.87625247}} | 2023-09-28 | 2023-12-18 | 519207.57 | 518862.2 | 155658.66 | 155658.66 | 155658.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-10/2023, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:518862.2, importe_modificado:518862.2}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.5}} | {2255192/proyecto_INICIO, 2255192/proyecto_PROCESO, 2255192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302255777 | Proyecto de inversión | 3372605.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3372605.38, modificado:3372605.38}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN EJIDO CERROS BLANCOS - 197777 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 197777 | S | 312 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3958.0, meta_modificada:3958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE FELIPE ANGELES EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.19208684, lat:23.33993442}} | 2023-08-30 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257128 | Proyecto de inversión | 18400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:1.84E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207178 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207178 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7125.0, meta_modificada:7125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACÓN DE DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A, lon:-100.42142402, lat:25.77291918}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 16560000 | 17508211.16 | 5252463.35 | 5252463.35 | 5252463.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.750821116E7, importe_modificado:1.750821116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2636.25}} | {2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257898 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:5200000.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENEQUÉN, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211241 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 211241 | S | 248 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B, lon:-100.36059097, lat:25.77145922}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 4680000 | 4902428.06 | 1470728.42 | 1470728.42 | 1470728.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-16/23-CP, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4902428.06, importe_modificado:4902428.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.8}} | {2257898/proyecto_INICIO, 2257898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258381 | Proyecto de inversión | 19350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935E7, modificado:1.935E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 213821 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 213821 | S | 490 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE (SECTOR O ALIANZA), 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACO, lon:-100.41719686, lat:25.78133575}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258745 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215868 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 215868 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon:-100.3947034, lat:25.79142031}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 3060000 | 3000049.12 | 900014.73 | 900014.73 | 900014.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3000049.12, importe_modificado:3000049.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.72}} | {2258745/proyecto_INICIO, 2258745/proyecto_PROCESO, 2258745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268017 | Proyecto de inversión | 3579658.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3579658.67, modificado:3579658.67}} | PRIMARIA PROFRA MA DE JESUS CASTANO GUERRA, COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-29/23 OT 15505 RENDIMIENTOS FIN - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS, BARDA DE BLOCK, MALLA CICLONICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-29/23 OT 15505 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.273365, lat:25.744641}} | 2023-07-30 | 2023-10-30 | 3579658.67 | 3579658.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268104 | Proyecto de inversión | 1227324.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1227324.61, modificado:1227324.61}} | REHABILITACIÓN DE FORO, RAMPAS Y PASAMANOS, PISO EN PLAZAS Y ANDADORES EN PRIMARIA PROFR GREGORIO DE GANTE, COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-37/23 OT 17155 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE , NUEVO LEÓN., lon:-100.204704, lat:25.653941}} | 2023-07-03 | 2023-09-23 | 1227324.61 | 1227324.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:FORO. RAMPAS Y PASAMANOS. PISO EN PLAZAS Y ANDADORES., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:CONSTRUCCION EN PLAZAS Y ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Proyecto de Inversión: PRIMARIA, PROFR GREGORIO DE GANTE , COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE , NUEVO LEÓN. - FORO, RAMPAS Y PASAMANOS. PISO EN PLAZAS Y ANDADORES., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs15: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs16: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs17: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs18: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs19: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs20: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs21: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs22: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs23: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs24: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs25: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | NLE230302268494 | Proyecto de inversión | 2133416.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2133416.82, modificado:2133416.82}} | SECUNDARIA, ¿JOSÉ PAGES LLERGO ¿¿, COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON. - ICIFED-OPF-51/23 OT 16283 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN CANCHA DEPORTIVA, PINTURA EN EDIFICIOS, LUMINARIAS Y TERMINACIÓN DE TECHUMBRE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-51/23 OT 16283 REN FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON., lon:-100.389789, lat:25.735122}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2133416.82 | 2133416.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268562 | Proyecto de inversión | 1667829.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1667829.82, modificado:1667829.82}} | PRIMARIA, ¿LIC. BENITO JUÁREZ¿, COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-59/23 OT 17087 FAMPOT - REPARACIÓN POR ASENTAMIENTO EN AULAS EDIFICO A, IMPER, CANCELERÍA Y PROTECTORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-59/23 OT 17087 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.837584, lat:25.187937}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1667829.82 | 1667829.82 | 1667829.82 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268590 | Proyecto de inversión | 1659180.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1659180.14, modificado:1659180.14}} | PRIMARIA, ¿LIC. BENITO JUÁREZ¿, COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-62/23 OT 16278 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CABLEADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS, CONTACTO S, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, MUEBLES SANITARIOS, MAMPARAS BAÑO, PINTURA ACRÍLICA, REJA METÁLICA Y MURETE OBRE EXT. LUMINARIA Y TRABAJOS ELECTRICOS EN TECH METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-62/23 OT 16278 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.450998, lat:25.652368}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1659180.04 | 1659180.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269335 | Proyecto de inversión | 2155400.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2155400.45, modificado:2155400.45}} | PRIMARIA, CUAUHTEMOC, SAN BERNABE FOMERREY 25, MONTERREY - ICIFED-OPE-20/23 OT REM ESC AL CIEN - REHABILITACION DE EDIFICIO B Y C . | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-20/23 OT REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. SAN BERNABE FOMERREY 25, MONTERREY, lon:-100.381315, lat:25.752928}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 2155400.45 | 2155400.45 | 537191.4 | 537191.4 | 537191.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269345 | Proyecto de inversión | 1397984.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397984.6, modificado:1397984.6}} | SECUNDARIA GENERAL, PROFR LAURO AGUIRRE ESPINOZA ¿¿, COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-22/23 OT 17245 REM ESC AL CIEN - .REHABILITACION EN EDIFICIO A Y B, OBRA EXTERIOR . | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-22/23 OT 17245 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN., lon:-100.260281, lat:25.715986}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 1397984.6 | 1397984.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269385 | Proyecto de inversión | 426785.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426785.59, modificado:426785.59}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿MARÍA DOMÍNGUEZ DE CUEVA¿, COL. CENTRO, HIDALGO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-27/23 OT 16974 ONB - REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-27/23 OT 16974 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, HIDALGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.445282, lat:25.975448}} | 2023-08-17 | 2023-10-27 | 426785.59 | 426785.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269392 | Proyecto de inversión | 9899262.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9899262.82, modificado:9899262.82}} | PRIMARIA, ¿PRESIDENTE CALLES¿, COL. CENTRO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-28/23 OT 17268 ONB - CONSTRUCCIÓ N DE COMEDOR, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MALLA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-28/23 OT 17268 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. CENTRO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN., lon:-99.676058, lat:25.260532}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 9899262.82 | 9899262.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269668 | Proyecto de inversión | 518280.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518280.72, modificado:518280.72}} | REHABILITACIÓN DE AULAS (PINTURA ACRÍLICA, CRISTAL 4MM, LUMINARIAS. SALIDAS ELÉCTRICAS) EN SECUNDARIA GENERAL, DIEGO RIVERA, JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO - | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-49/23 OT 17528 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO, lon:-100.190408, lat:25.729248}} | 2023-08-29 | 2023-10-27 | 518280.72 | 518280.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PINTURA ACRÍLICA, CRISTAL 4MM, LUMINARIAS. SALIDAS ELÉCTRICAS., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:MANTENIMIENTO DE AULAS EN SECUNDARIA GENERAL, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs15: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs16: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs17: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs18: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs19: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs20: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs21: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs22: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs23: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs24: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs25: {observación:MODIFICAR EN EL NOMBRE Y NO EN OBSERVACIONES, E INICIAR CON LA ACCION QUE ESTAN RELIZANDO, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | NLE230302269685 | Proyecto de inversión | 2385130.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385130.59, modificado:2385130.59}} | JARDÍN DE NIÑOS, LEOPOLDO GONZÁ LEZ SAENZ ¿¿, COL. VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-52/23 OT 16645 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - SUBESTACIÓN 75KVA. RED ELÉCTRICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-52/23 OT 16645 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN, lon:-100.144975, lat:25.856552}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 2385130.59 | 2385130.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269695 | Proyecto de inversión | 1341280.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341280.44, modificado:1341280.44}} | JARDÍ N DE NIÑOS NUEVO AMANECER ¿¿, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-54/23 OT 16594 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REPARACIÓ N MALLA CICLONICA, ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, INSTLACIONES ELECTRICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-54/23 OT 16594 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.353997, lat:25.743622}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1341280.44 | 1341280.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269790 | Proyecto de inversión | 550135.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550135.82, modificado:550135.82}} | PRIMARIA, ¿EUGENIO GARZA SADA¿, COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-67/23 OT 16398 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE BARD A DE BLOCK | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-67/23 OT 16398 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.20621, lat:25.711832}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 550135.82 | 550135.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269795 | Proyecto de inversión | 1058516.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058516.01, modificado:1058516.01}} | PRIMARIA, ¿CLUB DE LEONES No. 2¿, COL. GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-68/23 OT 17409 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REPARACIÓN DE PISOS EN EDIFICIOS (A, B, C) REHABILITACIÓN DE BARDA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-68/23 OT 17409 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.214128, lat:25.667925}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1058516.01 | 1058516.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270124 | Proyecto de inversión | 978995046.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.7899504655E8, modificado:9.7899504655E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-23001/1121 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:MONTEMORELOS , lon:-99.537532, lat:24.9967811}} | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 0 | 978995046.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272129 | Proyecto de inversión | 1970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970000.0, modificado:1970000.0}} | REHABILITACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO EN CALLLES Y AV. DE LA COLONIA CARRIZALEJO,BUGAMBILIAS Y FRACC.VALLLE DE SANTA ELENA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:249, direccion:AV.MEZQUITAL, lon:-100.12516, lat:25.88572}} | 2023-06-12 | 2023-08-02 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 591000 | 591000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1970000.0, importe_modificado:1970000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2272129/proyecto_INICIO, 2272129/proyecto_PROCESO, 2272129/proyecto_INICIO, 2272129/proyecto_PROCESO, 2272129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302272149 | Proyecto de inversión | 3807512.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807512.95, modificado:3807512.95}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REAL DE PALMAS SECT.PRINCIPE ELITE, SECT.PRADERAS, SEC.HACIENDAS Y SEC.PALMA REAL,GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PRADERA DEL RIO Y PRADERA DEL CERRO,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16378, lat:25.89977}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PRINCIPE DE ALEMANIA Y FRANCIA.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.15798, lat:25.90346}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:PALMAS VERDES Y PALMAS NUEVAS,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16057, lat:25.9048}, geo4: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:HACIENDA SAN JUAN Y SAN MATEO, FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17635, lat:25.8897}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 3807512.95 | 3807512.95 | 3807512.95 | 2228473.52 | 2228473.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3807512.95, importe_modificado:3807512.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.7}} | {2272149/proyecto_INICIO, 2272149/proyecto_PROCESO, 2272149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.87 | 5010187.87 | 5010187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200301787797 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5210661.97}} | PRIM PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE, CANTORAL, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5210661.97 | 5210661.97 | 5117051.1 | 5117051.1 | 5117051.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401874406 | Proyecto de inversión | 17399994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7399994E7, modificado:1.774911464E7}} | PRIM PROFRA ERNESTINA GARZA REYNA, VALLE DEL ROBLE III, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 282-20 OT 14528 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17749114.64 | 17749114.64 | 17748740.54 | 17748740.54 | 17748740.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101886671 | Proyecto de inversión | 468293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468293.71, modificado:434634.87}} | SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 434634.87 | 434634.87 | 428832.63 | 428832.63 | 428832.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN - ICIFED-OPF-102/21 OT 15759 - ESC AL CIEN - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201920972 | Proyecto de inversión | 15404808.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:9324560.72, modificado:9324560.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6080248.03, modificado:6070411.87}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA FOMERREY 131 - 40902 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 40902 | S | 1526 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16358.0, meta_modificada:16358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN , lon:-100.10387918, lat:25.64698528}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 15394972.59 | 15394972.59 | 15394972.59 | 15394972.59 | 15394972.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Solherco S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6080248.03, importe_modificado:6080248.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16358.0}} | {1920972/proyecto_FIN, 1920972/proyecto_PROCESO, 1920972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE210201940676 | Proyecto de inversión | 2972211.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972211.13, modificado:2948981.03}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GENERAL AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARAMBURU¿, COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14789 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 129-21 OT 14789 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-04-26 | 2021-10-22 | 2948981.03 | 2948981.03 | 2674567.13 | 2674567.13 | 2674567.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210201940677 | Proyecto de inversión | 712666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712666.53, modificado:932986.27}} | CONSTRUCCION - CAM., ¿PROFRA. ROSA MARÍA GARZA GOMEZ¿, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 130-21 OT 14235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Las Villas, 66004 García, N.L., México, lon:-100.5960806, lat:25.7917729}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 932986.27 | 932986.27 | 707435.25 | 707435.25 | 707435.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004898 | Proyecto de inversión | 14954399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495439987E7, modificado:1.493889906E7}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, CENTRO, GARCIA - PEI 62/21 - CONSTRUCCION OT 16090 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73/21 OT 16090 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, García, N.L., México, lon:-100.5943216, lat:25.8098023}} | 2021-08-13 | 2022-03-10 | 14938899.06 | 14938899.06 | 7580120.33 | 7580120.33 | 7580120.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, CENTRO, GARCIA - PEI 62/21 - CONSTRUCCION OT 16090 - CONSTRUCCION, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210302004934 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.53821015E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-19 | 2023-12-22 | 11250167.52 | 15382101.5 | 11250167.52 | 11250167.52 | 11250167.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065681 | Proyecto de inversión | 1199999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.2, modificado:1187095.74}} | Linea de conduccion de agua potable de 1,300 ml de tuberia de PVC RD-18 de 4" 40 ml | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11231 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Doctor Gonzalez Nuevo leon, lon:-99.95, lat:25.87}} | 2021-10-05 | 2021-12-28 | 973226.64 | 1187095.74 | 973226.64 | 973226.64 | 973226.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065684 | Proyecto de inversión | 109092562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0909256216E8, modificado:1.0909256216E8}} | ACTIVIDADES PREVIAS, ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE, ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, GERENCIACION, SUMINISTROS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION L.T. HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION L.T. HUINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/111331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, Nuevo León, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2022-02-07 | 2023-05-21 | 108855528.8 | 109092562.16 | 108855528.8 | 108855528.8 | 108855528.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220102065685 | Proyecto de inversión | 7923787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7923787.93, modificado:7923769.82}} | Rehabilitación de la PTAR Norte que consiste en el desazolve de tanques, instalación de tuberías internas, incluye la instalación de sistema de boquillas para llevar a cabo el mezclado de lodos, en (2) dos digestores primarios (No. 1 y 2). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León, lon:-100.29, lat:25.8}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 7923769.82 | 7923769.82 | 7923769.82 | 7923769.82 | 7923769.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088167 | Proyecto de inversión | 2543916.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2543916.71, modificado:2543916.71}} | J. N. N., PROFR ROSENDO GARZA, CA DEREYTA JIMÉ NEZ, N UEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15553 ICIFED-OPF-10/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN, lon:-100.002078, lat:25.585148}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 2543916.71 | 2543916.71 | 1929990.55 | 1929990.55 | 1929990.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088347 | Proyecto de inversión | 1151346.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151346.2, modificado:1144006.8}} | PRIMARIA, EMILIANO ZAPATA ¿¿, COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16175 ICIFED-OPF-30/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN., lon:-100.246671, lat:25.758735}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1144006.8 | 1144006.8 | 1139618.64 | 1139618.64 | 1139618.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402199845 | Proyecto de inversión | 2188578.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2188578.82, modificado:1759647.05}} | PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15880 ICIFED-OPF-42/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15880 ICIFED-OPF-42/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, lon:-99.957466, lat:25.420216}} | 2022-09-02 | 2023-01-29 | 1759647.05 | 1759647.05 | 1738139.84 | 1738139.84 | 1738139.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, MODULO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR FOSA SEPTICA, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE220402199856 | Proyecto de inversión | 1340683.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1340683.07, modificado:1337723.23}} | SECUNDARIA GENERAL OLIVIA SANCHEZ PEÑA , COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 15929 ICIFED-OPF-43/22 - CONSTRUCCIÓN DE BARDA DE BLOCK | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 15929 ICIFED-OPF-43/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.372795, lat:25.735371}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 1337723.23 | 1337723.23 | 1306411.66 | 1306411.66 | 1306411.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200026 | Proyecto de inversión | 2450907.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2450907.45, modificado:2443970.43}} | PRIMARIA EMETERIO LOZANO MARTÍNEZ COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16334 ICIFED-OPF-45/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16334 ICIFED-OPF-45/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, lon:-100.398445, lat:25.847383}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 2443970.43 | 2443970.43 | 2437224.54 | 2437224.54 | 2437224.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS, RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE220402200088 | Proyecto de inversión | 668326.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:668326.18, modificado:668326.18}} | PRIMARIA, ¿EUGENIO GARZA SADA¿, COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 17057 ICIFED-OPF-53/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO A Y B | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 17057 ICIFED-OPF-53/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.20621, lat:25.711832}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 668326.18 | 668326.18 | 652116.96 | 652116.96 | 652116.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200132 | Proyecto de inversión | 497737.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:497737.64, modificado:497737.64}} | SECUNDARIA GENERAL PROFRA. OFELIA CARRILLO CEPEDA, COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17061 ICIFED-OPF-59/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EDIFICIO B Y C. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17061 ICIFED-OPF-59/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.250085, lat:25.766989}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 497737.64 | 497737.64 | 491135.52 | 491135.52 | 491135.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200387 | Proyecto de inversión | 636042.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:636042.02, modificado:636042.02}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿VIRGINIA AYALA DE GARZA¿, COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16516 ICIFED-OPF-65/22 - REHABILITACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 16516 ICIFED-OPF-65/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN., lon:-100.205913, lat:26.500769}} | 2022-11-08 | 2023-02-20 | 636042.02 | 636042.02 | 618817.03 | 618817.03 | 618817.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200489 | Proyecto de inversión | 729170.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729170.39, modificado:729170.39}} | PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17055 ICIFED-OPF-70/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17055 ICIFED-OPF-70/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.253036, lat:25.789847}} | 2022-11-09 | 2022-12-23 | 729170.39 | 729170.39 | 723888.02 | 723888.02 | 723888.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102211981 | Proyecto de inversión | 3651919.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651919.76, modificado:3651919.76}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY Y SU ZONA CONURBADA POR BAJO NIVEL DE LAS PRESAS CERRO PRIETO Y LA BOCA, POR MEDIO DE LA INCORPORACIÓN DE 27 POZOS PROFUNDOS AL SISTEMA HIDRÁULICO PARA EL ABASTO EN EL AMM Y SU ZONA CONURBADA CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE (27) CASETAS DE CLORACIÓN INCLUYENDO EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO, MECÁNICO Y KIT DE CLORACIÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.33930028, lat:25.67432836}} | 2022-04-01 | 2023-04-30 | 1317438.26 | 3651919.76 | 1317438.26 | 729613.51 | 365660.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212043 | Proyecto de inversión | 4798745.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4798745.01, modificado:4798745.01}} | PRIMARIA, ¿GRAL. IGNACIO ZARAGOZA¿, COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-05/23 FAM POTENCIADO - CLIMAS, REHABILITACIÓN DE A Y D (TRABAJOS ELÉCTRICOS, LUMINARIAS, MINISPLIT, FIRME DE CONCRETO, ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS. TRABAJOS EN ESTRUCTURA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METALICA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-05/23 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN., lon:-100.022553, lat:25.28487}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4798745.01 | 4798745.01 | 4789761.74 | 4789761.74 | 4789761.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212049 | Proyecto de inversión | 4308776.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4308776.58, modificado:4308776.58}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO VIVALDI, COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-08/23 OT 15567 FAM POTENCIADO - REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS TIPO M. LUMINARIAS, PISOS. TRABAJOS ELÉCTRICOS, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-08/23 OT 15567 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN., lon:-100.15923, lat:25.979107}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4308776.58 | 4308776.58 | 3836987.75 | 3836987.75 | 3836987.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212064 | Proyecto de inversión | 3705507.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3705507.49, modificado:3705507.49}} | SECUNDARIA GENERAL NUM. 121, ¿JORGE CARPIZO MCGREGOR¿, COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-14/23 OT 16167 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-14/23 OT 16167 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.21971, lat:25.811915}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 3705507.49 | 3705507.49 | 922987.9 | 922987.9 | 922987.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212073 | Proyecto de inversión | 8679188.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8679188.32, modificado:8679073.85}} | JARDIN DE NIÑOS, SALVADOR ZUBIRAN ANCHONDO, ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO - ICIFED-OPF-18/23 OT 17177 FAM POTENCIADO - REHABILITACION DE CUBIERTA TIPO M. TRABAJOS ELECTRICOS, ABANICOS. REJACERO Y PORTÓN REJACERO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-18/23 OT 17177 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.389038, lat:25.843182}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 8679073.85 | 8679073.85 | 6744737.68 | 6744737.68 | 6744737.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216732 | Proyecto de inversión | 82270.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82270.5, modificado:81777.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL DIEZ - 27208 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27208 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CAMINO A EJIDO EL POBLADO, CARRETERA EX HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE, lon:-99.45735416, lat:24.86474496}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | 81777.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-15/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:249325.12, importe_modificado:249325.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2216732/proyecto_PROCESO, 2216732/proyecto_INICIO, 2216732/proyecto_PROCESO, 2216732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216751 | Proyecto de inversión | 49362.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49362.3, modificado:49066.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LA SOLEDAD - 27294 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27294 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A LINARES Y CARRETERA CD VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA ESTA UBICADA AL IR DE LINARES POR CAR, lon:-99.5346895, lat:24.70950261}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | 49066.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2216751/proyecto_INICIO, 2216751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217365 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:488229.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 30858 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 30858 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE V GUERREO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE V GUERREO Y CALLE ANACUA, CALLE ANACUA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS , lon:-99.47632782, lat:24.89531177}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-24/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:244114.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-23/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:244114.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2217365/proyecto_INICIO, 2217365/proyecto_PROCESO, 2217365/proyecto_INICIO, 2217365/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217498 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO DE VACAS EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON - 31722 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31722 | S | 241 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:120, direccion:EJIDO SAN CAYETANO DE VACAS, 67925 SAN CAYETANO DE VACAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ A 950 METROS APROXIMADAMENTE DEL RUEDO EJIDAL CERCA DE UNA PRESA HACIA EL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.44337691, lat:23.95343046}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2370954.8 | 2370954.8 | 711286.45 | 711286.45 | 711286.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-13-23, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2370954.8, importe_modificado:2370954.8}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.3}} | {2217498/proyecto_INICIO, 2217498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217684 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:488229.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO LA SOLEDAD - 32662 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 32662 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:605, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE CUARTEL LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A LINARES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS S, lon:-99.53477051, lat:24.70929143}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | 488229.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-27/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:244114.78}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-28/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246010.62, importe_modificado:244114.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2217684/proyecto_INICIO, 2217684/proyecto_FIN, 2217684/proyecto_PROCESO, 2217684/proyecto_FIN, 2217684/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217826 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:782098.31}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO EN LAMPAZOS RIO VERDE - 33590 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Linares | 33590 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CEDRO, BRECHA PINO EL TAQUE PUBLICO ESTARÁ UBICADO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS LA CUAL TIENE, lon:-99.54322244, lat:24.89841516}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 782098.31 | 782098.31 | 782098.31 | 782098.31 | 782098.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2023, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3931502.1, importe_modificado:3931502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2217826/proyecto_INICIO, 2217826/proyecto_PROCESO, 2217826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218584 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1137599.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA ZORRA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 37566 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 37566 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:183, direccion:EJIDO LA ZORRA, 67926 LA ZORRA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DE LA ZORRA EL CUAL TIENE SU ACCESO POR LA CARRETERA NACIONAL 2 DR. ARROYO LINARES EN EL KILÓMETRO 29.9, lon:-100.06729125, lat:23.92390396}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1137599.99 | 1137599.99 | 1137599.99 | 1137599.99 | 1137599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-03-23, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1137600.0, importe_modificado:1137599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2218584/proyecto_INICIO, 2218584/proyecto_PROCESO, 2218584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219249 | Proyecto de inversión | 3420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420000.0, modificado:3420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SEIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA NUEVA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 41398 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 41398 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 67904 AGUA NUEVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGUA NUEVA EL CUAL NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE LA UBICACIÓN DE CADA CUARTO A CONSTRUIR , lon:-100.08382428, lat:23.57231524}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2219249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219762 | Proyecto de inversión | 349783.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349783.92, modificado:338865.0}} | REHABILITACION DE CANCHA 2 DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAGOZA - 44619 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 44619 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAG, lon:-99.56675857, lat:24.89050722}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 338865 | 338865 | 338865 | 338865 | 338865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-13/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:338865.0, importe_modificado:338865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7500.0}} | {2219762/proyecto_INICIO, 2219762/proyecto_PROCESO, 2219762/proyecto_FIN, 2219762/proyecto_PROCESO, 2219762/proyecto_FIN, 2219762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223993 | Proyecto de inversión | 173740.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173740.76, modificado:173740.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO AL SR. BAUDELIO BELTRAN RODRÍGUEZ - 77977 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 77977 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:26, direccion:CALLE CAMINO AL FRAILE COLONIA JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. SIN NOMBRE Y CALLE PEDRO GARZA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICEFORO ZAMBRANO POR EL CAMINO A FRAILE, lon:-99.9522325, lat:25.29517165}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 173740.76 | 173740.76 | 173740.76 | 82000 | 82000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2223993/proyecto_INICIO, 2223993/proyecto_FIN, 2223993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225394 | Proyecto de inversión | 1182476.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768609.86, modificado:768609.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413866.85, modificado:413866.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAJADURA EN LA COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 90711 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 90711 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:362.3, meta_modificada:362.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RAJADURA COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESOR ANTONIO PÉREZ Y PRIVADA RAJADURA, CALLE PROFESOR MANUEL NAVA ORTIZ LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR, lon:-100.17190798, lat:23.68210826}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225458 | Proyecto de inversión | 801836.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521193.66, modificado:521193.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280642.74, modificado:280642.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA CIPRESES EN DR. ARROYO, N.L. - 91357 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 91357 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.15, meta_modificada:272.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA LOS CIPRESES, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y PRIVADA AGUSTÍN MELGAR, CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE , lon:-100.16933525, lat:23.67680652}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202225485 | Proyecto de inversión | 3504185.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277720.36, modificado:2277720.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226464.81, modificado:1226464.81}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL, DR. ARROYO, N.L. - 91676 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 91676 | S | 89 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.9, meta_modificada:1136.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA CRUZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAN MÉNDEZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DE VICENTE GUERRERO ENTRE, lon:-100.17652933, lat:23.66239915}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2225485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227009 | Proyecto de inversión | 1904393.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904393.88, modificado:1904393.88}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUÁREZ Y GENERAL PORFIRIO DÍAZ EN LA COL. CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 102587 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 102587 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ, CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARA SOBRE LA C, lon:-100.18013422, lat:23.67458584}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1895218.25 | 1895218.25 | 568565.47 | 568565.47 | 568565.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-29-23, contratista:GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1895218.25, importe_modificado:1895218.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2227009/proyecto_INICIO, 2227009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230876 | Proyecto de inversión | 1103104.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1103104.26, modificado:1103104.26}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 90, JOSÉ CALDERÓN AYALA, COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA, SUBESTACIÓN - OPF 20/23 OT 16269 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF- 20/23 OT 16269 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.494111, lat:25.678324}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 1103104.26 | 1103104.26 | 298728.41 | 298728.41 | 298728.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230881 | Proyecto de inversión | 887718.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:887718.25, modificado:887718.25}} | JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA ,COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN - SALIDAS ELECTRICAS, ACABADOS. LUMINARIAS. PORTÓN Y REJACERO, TRABAJOS DE CIMENTACIÓN EN OBRA EXT. - OPF-23/23 OT 17256 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-23/23 OT 17256 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN., lon:-100.13125, lat:25.616277}} | 2023-06-09 | 2023-09-21 | 887718.25 | 887718.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230882 | Proyecto de inversión | 799757.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799757.2, modificado:799757.2}} | PRIMARIA GRAL. JUAN ZUAZUA, COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN - SUMINISTRO DE RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA Y HERRERÍA, PINTURA E INSTALCIONES EN EDIFICIOS, B, C, D Y E. - OPF-24/23 OT 13325 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-24/23 OT 13325 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN., lon:-99.655047, lat:25.262622}} | 2023-06-09 | 2023-10-06 | 799757.2 | 799757.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202230884 | Proyecto de inversión | 503781.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:503781.09, modificado:503781.09}} | PRIMARIA PROFR. RICARDO ELISEO RODRÍGUEZ CANTÚ, COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN - REPARACIÓN DE FRENTE DE LOSA, ENTREPISO EN EDIFICIOS. "A C D E" REHABILITACIÓN DE B ARDA PERIMETRAL - OPF-26/23 OT 16549 ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-26/23 OT 16549 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.265189, lat:25.790603}} | 2023-06-09 | 2023-09-06 | 503781.09 | 503781.09 | 445023.07 | 445023.07 | 445023.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302245942 | Proyecto de inversión | 12983173.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.29831733E7, modificado:1.299577587E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, COL. LAS LOMAS - 139817 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 139817 | S | 510 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7917.0, meta_modificada:7917.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLINAS DE LA MORENA Y CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON, AVENIDA LAS LOMAS LA CALLE LOMAS DE SAN MATEO SE ENCUENTRA, lon:-100.09391596, lat:25.62633792}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 12995775.87 | 12995775.87 | 3898732.76 | 3898732.76 | 3898732.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2023-11, contratista:Rice Obras, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:1.299577587E7, importe_modificado:1.299577587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2391.3}} | {2245942/proyecto_PROCESO, 2245942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302253568 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN ITURBIDE LOCALIDAD LOS PINOS - 182643 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 182643 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:35, direccion:EJIDO LOS PINOS, 00000 LOS PINOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADON EN LOS ACCESOS PPALES DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS, lon:-99.84070207, lat:24.74233501}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2253568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263186 | Proyecto de inversión | 2057636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057636.0, modificado:2057636.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS COLONIAS PROGRESO, LOMAS DE ANAHUAC Y AMPLIACION OBRERA - 240479 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240479 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA SANTA CRUZ 200 INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RICARDO FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUA, lon:-100.1269087, lat:27.24826894}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2057636 | 2057636 | 1646108.8 | 1646108.8 | 1646108.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:22.4}} | {2263186/proyecto_PROCESO, 2263186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264001 | Proyecto de inversión | 202800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202800.0, modificado:202800.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, CENTRO DE EST. RODRIGUEZ, CHAPLUTEPEC E INDEPENDENCIA. - 244283 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244283 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI 223 a INTERIOR 0 A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR DIAZ, CALLE RIO NAZAS LAS COLONIAS SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO L, lon:-100.14049692, lat:27.22317879}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268002 | Proyecto de inversión | 3628714.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3628714.47, modificado:3628714.47}} | PRIMARIA, SIMON BOLIVAR II, COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-28/23 OT 16362 RENDIMIENTOS FIN - CAMBIO DE CANCELERÍA , PROTECTORES, PUERTAS BARANDAL EDIFICIO A PORTÓN DE REJA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-28/23 OT 16362 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.463568, lat:25.673438}} | 2023-07-03 | 2023-11-14 | 3628714.47 | 3628714.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268085 | Proyecto de inversión | 2408549.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2408549.39, modificado:2408549.39}} | PRIMARIA, ¿PROFRA, MARÍA GARZA GONZÁLEZ¿, COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-34/23 OT 16881 RENDIMIENTO FIN - REPARACIÓN DE LOSA Y TRABES, I MPER, PINTURA Y BARANDAL METÁLICO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-34/23 OT 16881 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., lon:-100.359984, lat:25.808526}} | 2023-07-03 | 2023-09-23 | 2408549.39 | 2408549.39 | 1090990.07 | 1090990.07 | 1090990.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268109 | Proyecto de inversión | 1766639.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1766639.5, modificado:1766639.5}} | EDUCACIÓ N ESPECIAL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE AMELIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ¿, COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-38/23 OT 16233 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN CUBIERTAS TIPO M. MINI SPLIT. PROTECTORES. TRABAJOS ELÉCTRICOS. MALLA Y PORTON TIPO CICLÓNICA. BARANDAL METÁLICO. TECHUMBRE METÁLICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-38/23 OT 16233 REND FIN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN., lon:-100.100739, lat:25.640028}} | 2023-07-03 | 2023-10-15 | 1766639.5 | 1766639.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268284 | Proyecto de inversión | 2522728.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2522728.06, modificado:2522728.06}} | PRIMARIA PROFRA ANGELINA GARZA VILLARREAL, COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-45/23 OT 16288 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE ECOES, SUS TITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-45/23 OT 16288 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.279442, lat:25.620555}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2522728.06 | 2522728.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268314 | Proyecto de inversión | 2184337.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2184337.91, modificado:2184337.91}} | JARDÍN DE NIÑOS, PROFR GUDELIO J . LEAL RODRÍ GUEZ, COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-49/23 OT 14959 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUBESTACIÓN, REHABILITA CIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, Y C. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-49/23 OT 14959 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN, lon:-100.143402, lat:25.390998}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 2184337.91 | 2184337.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268554 | Proyecto de inversión | 1785753.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1785753.32, modificado:1785753.32}} | JARDÍ N DE NIÑOS, PROFR . RODRIGO HERNÁ NDEZ ¿¿, COL. CENTRO, GE NERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-58/23 OT 16344 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CABLEADO ELÉCTRICO Y REH ABILITACIÓN EN BAÑOS Y EDIFICIO, PISO OBRA EXTERIOR. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-58/23 OT 16344 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN., lon:-99.771436, lat:23.972691}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1785753.32 | 1758753.32 | 1082163.44 | 1082163.44 | 1082163.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268582 | Proyecto de inversión | 1749825.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749825.53, modificado:1749825.53}} | PRIMARIA, ¿ALBERTO RODRÍGUEZ DÁ VILA ¿¿, COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉ NEZ , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-61/23 OT 16309 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN EN ED IFICIOS A Y B, PISO, PINTURA, LUMINARIA, MINI SPLIT, TRABAJOS ELÉCTRICOS, SUBESTACIÓN, REHABILITACIÓN DE TECHO METAL. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-61/23 OT 16309 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉNEZ , NUEVO, lon:-99.981141, lat:25.562093}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1749825.23 | 1749825.23 | 989152.17 | 989152.17 | 989152.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268609 | Proyecto de inversión | 1539799.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1539799.51, modificado:1539799.51}} | SECUNDARIA GENERAL No. 11 PEDRO MARIA ANAYA, COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-64/23 OT 15936 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-64/23 OT 15936 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.359219, lat:25.70699}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1539799.51 | 1539799.51 | 1222096.07 | 1222096.07 | 1222096.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268642 | Proyecto de inversión | 1179814.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1179814.57, modificado:1179814.57}} | PRIMARIA, PROFR LUIS TIJERINA ALMAGUER, LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-66/23 OT 16281 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RETIRO DE VENDIMIA DE MADERA, CONSTRUCCIÓN DE ECOES, RED SANITARIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SANITARIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-66/23 OT 16281 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.371632, lat:25.717643}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1179814.57 | 1179814.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268775 | Proyecto de inversión | 1372280.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1372280.87, modificado:1372280.87}} | PRIMARIA, PRIMERO DE MAYO ¿¿, COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-72/23 OT 17095 FAMPOT - REHABILITACIÓN DE BAÑ OS Y AULAS, LU MINARIAS, ACABA DOS EN CIELO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-72/23 OT 17095 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. , lon:-100.301082, lat:25.691601}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 1372280.87 | 1372280.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268799 | Proyecto de inversión | 1100787.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100787.02, modificado:1100787.02}} | PRIMARIA, GABRIELA MISTRAL, FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-75/23 OT 16684 FAMPOT - REPARACIÓN DE CIELO, TRABES, BANQUETAS EN EDIFICIOS Y PLAZA CIVICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-75/23 OT 16684 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN , lon:-100.248914, lat:25.706366}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 1100787.02 | 1100787.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269163 | Proyecto de inversión | 625451.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:625451.85, modificado:625451.85}} | JARDÍN DE NIÑOS, JUANA DE ASBAJE, DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-80/23 OT 17091 ESCUELAS AL CIEN - CONTRUCCIÓ N D E CUBIERTA METÁLICA, PINTURA Y LUMINARIAS EN EDIFICIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-80/23 OT 17091 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, lon:-100.270393, lat:25.753541}} | 2023-08-25 | 2023-11-22 | 625451.85 | 625451.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269376 | Proyecto de inversión | 655837.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:655837.82, modificado:655837.82}} | PRIMARIA, IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-25/23 OT 17230 REM ESC AL CIEN - IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN EDIFICIO, FIRME DE CONCRETO, EXCAVACIÓN Y RELLENO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-25/23 OT 17230 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:col. SANTA CECILIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.361368, lat:25.728854}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 655837.82 | 655837.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269401 | Proyecto de inversión | 4267454.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267454.26, modificado:4267454.26}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿LAURA BARRAGÁN DE ELIZONDO¿, COL. LOMAS MODELO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-30/23 OT 16630 ONB - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C Y WC (ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERÍA E INSTALACIONES, RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-30/23 OT 16630 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOMAS MODELO, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.361516, lat:25.740251}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 4267454.26 | 4267454.26 | 964381.34 | 964381.34 | 964381.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269802 | Proyecto de inversión | 802989.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802989.57, modificado:802989.57}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS - SECUNDARIA GENERAL, PROFR . MACARIO PÉREZ CAZARES, COL. CENTRO , MONTERREY , NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-69/23 OT 17044 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CENTRO , MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.314571, lat:25.678335}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 802989.57 | 802989.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:LA SHCP HACE LA SIGUIENTE OBSERVACIÓN: NO ES CLARO QUE SE TRATE DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN, AJUSTAR EL NOMBRE O JUSTIFICAR LO QUE ES EN LAS OBSERVACIONES. FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:LOS NOMBRES DE LOS PROYECTOS NO SON CLAROS; FAVOR DE ATENDER., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs11: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs12: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs13: {observación:COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs14: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs15: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs16: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs17: {observación:EN EL NOMBRE, COMPLEMENTAR EN QUE ESCUELA SERIA LA OBRA, PARA QUE SEA UN POCO MAS CLARO., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-24}, obs18: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs19: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs20: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}, obs21: {observación:MODIFICAR, DIRECTO EN EL NOMBRE, ES DECIR, EN DETALLES DEL REGISTRO, POR EJEMPLO, COMENZAR CON "CONSTRUCCIÓN" "REHABILITACIÓN" SEGÚN CORRESPONDA, Y SEGUIDO DE LA ESCUELA..., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | NLE230302270197 | Proyecto de inversión | 10527971.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.052797133E7, modificado:1.052797133E7}} | Construcción de red de drenaje sanitario de 4,253 m de tubería de PVC S-20 de 8"Ø, 98 descargas domiciliarias, línea de presión de drenaje sanitario de 413 m.l. de tubería de PVC C900 RD-18 de 6"Ø y construcción de cárcamo de bombeo. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12121 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4666.0, meta_modificada:4666.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L., lon:-99.66987222, lat:25.26286111}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO , lon:-99.67047472, lat:25.28031917}} | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 0 | 10527971.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:746.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272000 | Proyecto de inversión | 2957736 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957736.0, modificado:2957736.0}} | CONSTRUCCION DE ELEVADOR EN PRESIDENCIA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C.JUAREZ CRUZ CON MORELOS, CABECERA MUNICIPAL,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.10829, lat:25.89698}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 2957736 | 2957736 | 2957736 | 2896411.49 | 2896411.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2957736.0, importe_modificado:2957736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} | {2272000/proyecto_INICIO, 2272000/proyecto_PROCESO, 2272000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302272109 | Proyecto de inversión | 4037634.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037634.03, modificado:4037634.03}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRES DE ALUMBRADO EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-01/23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:MISION DE ANDALUCIA (MISION DE PAMPLONA Y MISION DE VIGO),FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA, lon:-100.17547, lat:25.88772}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:MISION DE MADRID(ENTRE MISION DE PAMPLONA Y MISION DE VIGO),FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17591, lat:25.88719}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 4037634.03 | 4037634.03 | 4037634.03 | 3981865 | 3981865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-01/23-IR, contratista:JULIAN ANDRES MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:4037634.03, importe_modificado:4037634.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302272113 | Proyecto de inversión | 1940600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940600.0, modificado:1940600.0}} | REHABILITACION DE AREAS VIALES POR MEDIO DE BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GRAL.ZUAZUA N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV.REAL SAN PEDRO (ALMERIA-OLIMPIA),FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17203, lat:25.91085}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1940600 | 1940600 | 1940600 | 1882067.84 | 1882067.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1940600.0, importe_modificado:1940600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.97}} | {2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO, 2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO, 2272113/proyecto_PROCESO, 2272113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302272140 | Proyecto de inversión | 3515668.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3515668.44, modificado:3515668.44}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) FRACC. REAL DE PALMAS SECT.PEDREGAL,SECT.QUINTAS Y FRACC.REAL DE ZUAZUA (CALLE REAL DE LINARES),GRAL.ZUAZUA,N.L | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:QUINTAS SAUCES Y EUCALIPTOS , FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA.N.L, lon:-100.17801, lat:25.88737}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PEDREGAL DE LA COSTA Y PEDREGAL DE LA SIERRA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16024, lat:25.90281}, geo3: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REAL DE LINARES Y ESPAÑA,FRACC.REAL DE ZUAZUA,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16781, lat:25.91064}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 3515668.44 | 3515668.44 | 3515668.44 | 2872831.14 | 2872831.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR, contratista:EDGAR SANCHEZ CARLIN, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2938253.53, importe_modificado:2938253.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.4}} | {2272140/proyecto_INICIO, 2272140/proyecto_PROCESO, 2272140/proyecto_INICIO, 2272140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:704245.05}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 704245.05 | 704245.05 | 580972.93 | 580972.93 | 580972.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION: Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey - ICIFED-OPF-07/16 OT 11893 ESC AL CIEN - CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190201530169 | Proyecto de inversión | 2619127.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619127.62, modificado:2619127.62}} | AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO GONZALITOS - 39767 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 39767 | S | 3000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-99.94175967, lat:25.85850118}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}} | {1530169/proyecto_PROCESO, 1530169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190401580910 | Proyecto de inversión | 819230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA CORRIENTE, monto:4090.33, modificado:4090.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815140.17, modificado:815140.17}} | PAVIMENTACION EN CALLE ZARAGOZA - 41018 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 41018 | S | 700 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO, lon:-99.93471388, lat:25.85820944}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 815533.79 | 815533.79 | 815533.79 | 815533.79 | 815533.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1580910/proyecto_PROCESO, 1580910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE190401655540 | Proyecto de inversión | 3338671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338671.21, modificado:3338671.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 121236 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 121236 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.11665821, lat:23.43113481}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE200401874409 | Proyecto de inversión | 710198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710198.1, modificado:788323.08}} | SEC NUM 5 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 283-20 OT 14402 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 788323.08 | 788323.08 | 774162.32 | 774162.32 | 774162.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101885286 | Proyecto de inversión | 1546137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546137.6, modificado:1545984.08}} | PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 42-21 15740 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1545984.08 | 1545984.08 | 1542405.77 | 1542405.77 | 1542405.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION - PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO - ICIFED-OPF-42/21 OT 15740 - ESC AL CIEN - CONSTRUCIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210201940720 | Proyecto de inversión | 16421904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.642190497E7, modificado:1.628755865E7}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16088 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 139-21 OT 16088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 16287558.65 | 16287558.65 | 16110341.76 | 16110341.76 | 16110341.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004746 | Proyecto de inversión | 895516427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.9551642768E8, modificado:7.8853039767E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11131 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 617047859.69 | 788530397.67 | 617047859.69 | 617047859.69 | 617047859.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210302004941 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:2.052027524E7}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS.MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-13 | 2023-12-19 | 20520275.24 | 20520275.24 | 20520275.24 | 20520275.24 | 20520275.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402057727 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7216488.38}} | Línea de conducción de agua potable con una longitud de 2,500 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-18, 2,916 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-25 y 148 m.l. de tubería de acero 6¿Ø del pozo al tanque. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11251 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9554531, lat:26.6250875}} | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 7161502.64 | 7216488.38 | 7161502.64 | 7161502.64 | 7161502.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088139 | Proyecto de inversión | 2846750.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2846750.04, modificado:2678877.43}} | PRIMARIA, ¿GENERAL FELIPE ANGELES¿, COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15627 ICIFED-OPF-06/22 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15627 ICIFED-OPF-06/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.475979, lat:25.673558}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2678877.43 | 2678877.43 | 2670763.37 | 2670763.37 | 2670763.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088344 | Proyecto de inversión | 1272143.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1272143.32, modificado:1241078.36}} | PRIMARIA, PROFRA JULIA GARZA ALMAGUER COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16235 ICIFED-OPF-29/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN, lon:-100.163045, lat:25.44469}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 1241078.36 | 1241078.36 | 1226288.32 | 1226288.32 | 1226288.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088368 | Proyecto de inversión | 2277553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2277553.94, modificado:2310043.58}} | SECUNDARIA TECNICA #111, ¿GILBERTO RINCÓN GALLARDO¿, COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15507 ICIFED-OPF-33/22 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15507 ICIFED-OPF-33/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN., lon:-99.552823, lat:24.846695}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2310043.58 | 2310043.58 | 2282357.36 | 2282357.36 | 2282357.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088822 | Proyecto de inversión | 530843.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530843.64, modificado:530843.64}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA B POZOS 36,37,38,39,40 Y 41 DE 8" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11161 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:P.º Río la Silla, Sin Nombre de Col 13, Guadalupe, N.L., lon:-100.222683, lat:25.678718}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Ciclovía Río La Silla, Sin Nombre de Col 33, 67175 Guadalupe, N.L., lon:-100.252813, lat:25.665388}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Peatonal Acueducto 163, Rincón del Contry, 67174 Guadalupe, N.L., lon:-100.262855, lat:25.658683}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Chapultepec, Monterrey, N.L., lon:-100.271891, lat:25.658767}, geo5: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:MQHF+4G8 Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.22617, lat:25.677776}, geo6: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:67153 Guadalupe, N.L., lon:-100.228709, lat:25.674631}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 481780.69 | 530843.64 | 481780.69 | 481780.69 | 481780.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088846 | Proyecto de inversión | 891803.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891803.86, modificado:891803.86}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 18 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ 10¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA RIO LA SILLA) OBRA E POZOS 21,31,32,34,35 Y 58 DE 8", 10" Y 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11191 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JP2R+FWQ Monterrey, Nuevo León, lon:-100.25765, lat:25.601223}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., lon:-100.458765, lat:25.643179}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Riberas del Contry, Guadalupe, N.L., lon:-100.272579, lat:25.655211}, geo4: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:MP2J+4Q8 Guadalupe, Nuevo León, lon:-100.268036, lat:25.650296}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Contry San Juanito, 64859 Monterrey, N.L., lon:-100.273394, lat:25.642701}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 743226.65 | 891803.86 | 743226.65 | 743226.65 | 743226.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302138741 | Proyecto de inversión | 4358922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358922.0, modificado:4358922.0}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE 5 PERFORACIONES EXPLORATORIAS A 60 METROS DE (8"), COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO. ZONA SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11381 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:MFPX+W7R Santa Catarina, Nuevo León, lon:-100.5018535, lat:25.68736063}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212034 | Proyecto de inversión | 6160001.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6160001.31, modificado:6160001.31}} | PRIMARIA, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED- OPF-02/23 OT 16337 ESC AL CIEN - DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN, CAMBIO DE MUEBLES SANITARIO Y RED SANITARIA. CAMBIO DE PUERTAS, VENTANAS Y PROTECTORES. TRABAJOS ELÉCTRICOS. LUMINARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF-02/23 OT 16337 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.38723, lat:25.75085}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 6160001.31 | 6160001.31 | 3781310.45 | 3781310.45 | 3781310.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212075 | Proyecto de inversión | 8449991.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8449991.85, modificado:8449991.85}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿RICARDO COVARRUBIAS CHACÓN¿, COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-19/23 OT 17014 FAM POTENCIADO - DESMONTAJE DE AULAS SEMIFIJAS Y CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS. MODULO DE BAÑOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-19/23 OT 17014 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN., lon:-100.373745, lat:25.843343}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 8449991.85 | 8449991.85 | 1977894.88 | 1977894.88 | 1977894.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202215802 | Acción | 117645.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117645.17, modificado:117645.17}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 22966 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 22966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 105880.65 | 117645.17 | 117645.17 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:117645.17, importe_modificado:117645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2215802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216586 | Proyecto de inversión | 493623 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493623.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE - 26346 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26346 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:169, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE, lon:-99.4768212, lat:24.89529767}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2216586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217341 | Proyecto de inversión | 494474.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494474.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO - 30755 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 30755 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 408 INTERIOR 408 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS EN LA, lon:-99.55569895, lat:24.84672898}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2217341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217499 | Proyecto de inversión | 247237.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247237.11, modificado:246338.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO EL DIEZ - 31724 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 31724 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:118, direccion:EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CARRETERA HACIENDA DE GUADALUPE, CARRETERA COLONIA LA PETACA LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE EJIDO EL DIEZ PAR, lon:-99.45762246, lat:24.86608829}} | 2023-04-13 | 2023-05-27 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | 246338.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-10/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:246530.6, importe_modificado:246530.6}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2217499/proyecto_INICIO, 2217499/proyecto_PROCESO, 2217499/proyecto_INICIO, 2217499/proyecto_PROCESO, 2217499/proyecto_INICIO, 2217499/proyecto_PROCESO, 2217499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217807 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL CANELO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33446 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33446 | S | 91 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:EJIDO EL CANELO, 67913 EL CANELO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ A 1.250 KILÓMETROS DE LA PLAZA EJIDAL HACIA EL PONIENTE DEL EJIDO EL CANELO SE UBICA EN EL KILÓMETRO 73.8 DE LA CARRETERA 57 ENTRE , lon:-100.39640867, lat:24.31102651}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2367165.46 | 2367165.46 | 710149.63 | 710149.63 | 710149.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-15-23, contratista:ALBCER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2367165.46, importe_modificado:2367165.46}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.3}} | {2217807/proyecto_INICIO, 2217807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219041 | Proyecto de inversión | 3851260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851260.86, modificado:3847084.7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO A HACIENDA CHIHUAHUA - 40159 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 40159 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3789.0, meta_modificada:3001.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:667, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CADEREYTA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR EMPIEZA ENFRENTE , lon:-99.96657228, lat:25.55254314}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3466134.77 | 3847084.7 | 3847084.7 | 1154125.41 | 1154125.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/23-IR, contratista:JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3847084.7, importe_modificado:3847084.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.4}} | {2219041/proyecto_INICIO, 2219041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219422 | Proyecto de inversión | 350008.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350008.31, modificado:324732.72}} | REHABILITACION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA PROVILEON - 42298 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 42298 | S | 150 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4810.0, meta_modificada:4810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO ENCUENTRA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLES ALAMO BARRETA Y CALLE CANELO DENTRO DE LA U, lon:-99.5476055, lat:24.86062497}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 324732.72 | 324732.72 | 324732.72 | 324732.72 | 324732.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-26/2023, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:324732.72, importe_modificado:324732.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4810.0}} | {2219422/proyecto_INICIO, 2219422/proyecto_FIN, 2219422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219443 | Proyecto de inversión | 3230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230000.0, modificado:3225617.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 34 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAPADERITO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 42498 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 42498 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:EJIDO CAPADERITO, 67902 CAPADERITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 34 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAPADERITO EL CUAL SE UBICA A 11.54 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES P, lon:-100.09014316, lat:23.73794644}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 3225617.34 | 3225617.34 | 3225617.34 | 3225617.34 | 3225617.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10-23, contratista:KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3226090.0, importe_modificado:3225617.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:34.0}} | {2219443/proyecto_INICIO, 2219443/proyecto_PROCESO, 2219443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221230 | Proyecto de inversión | 1122666.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122666.73, modificado:1122666.73}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MAGUIRAS - 55890 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 55890 | S | 62 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.55, meta_modificada:155.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:47, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN EJIDO MAGÜIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAGUIRAS, SE UBICA A SESENTA METROS DEL PARQUE PRINCIPAL QUE SE UBICA POR LA CALLEEMILIANO ZAPATA, lon:-99.62871, lat:24.917652}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1010400.06 | 1122666.73 | 1010400.06 | 1010400.06 | 1010400.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-02/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:3198884.85, importe_modificado:3198884.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.55}} | {2221230/proyecto_INICIO, 2221230/proyecto_PROCESO, 2221230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221247 | Proyecto de inversión | 1760836.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760836.59, modificado:1760836.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA COL.ESPERANZA - 56052 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 56052 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:693.83, meta_modificada:693.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MONTERREY A CIEN METROS DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-99.66911949, lat:24.87583771}} | 2023-05-15 | 2023-12-15 | 1584752.93 | 1760836.59 | 1584752.93 | 1584752.93 | 1584752.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-01/2023, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:4096403.82, importe_modificado:4096403.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:693.83}} | {2221247/proyecto_INICIO, 2221247/proyecto_PROCESO, 2221247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221757 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE ALVARO OROZCO COLONIA UNIDAD PILOTO - 61555 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OROZCO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE FRANCISCO SARABIA A 50 METROS DE CAPILLA SAN MATEO Y A ESPALDAS DE MOLINO Y TORTILLER, lon:-100.21792511, lat:25.64539324}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2221757/proyecto_PROCESO, 2221757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222702 | Proyecto de inversión | 3650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3650000.0, modificado:3650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AVE. LAS AMÉRICAS Y SOLIDARIDA, COLONIA CONTRY - 68645 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68645 | S | 237 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA CONTRY LA SILLA, 67173 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE PINTORES MEXICANOS, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE FRENTE A 7ELEVEN 148 CONTRY Y A STARBUCKS AV. , lon:-100.2677398, lat:25.64785194}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 3386597.94 | 1067623.71 | 1067623.71 | 1067623.71 | 1067623.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3588745.74, importe_modificado:3588745.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {2222702/proyecto_PROCESO, 2222702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222727 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SOBRE CANCHA DEPORTIVA EN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA JARDINES DE CASA BLANCA - 68815 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68815 | S | 184 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:472.36, meta_modificada:472.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CASA BLANCA, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL NEGRETE Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PERO MA STA VIVIA DENTRO DEL DIF JARDINES DE CASA BLA, lon:-100.1891474, lat:25.70044917}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 2134020.62 | 679484.39 | 679484.39 | 679484.39 | 679484.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/23-IR, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2264947.98, importe_modificado:2264947.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2222727/proyecto_INICIO, 2222727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223423 | Proyecto de inversión | 237895.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237895.03, modificado:237895.03}} | CONSTRUCCION DE BAÑO AL SR MARIO SILVA ESPRICUETA - 73781 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 73781 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE CALLE DIANA LAURA COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LOS BELTRAN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO A 50 METROS DE DEL PARQU, lon:-99.94866528, lat:25.3091301}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 237895.03 | 237895.03 | 237895.03 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2223423/proyecto_INICIO, 2223423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223869 | Proyecto de inversión | 289284.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289284.66, modificado:289284.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SR ARNULFO REYNA - 77031 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 77031 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.75, meta_modificada:15.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO BARRERA COLONIA BARRERAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A OJO DE AGUA Y , CALLE RECIDENCIAL BARRERAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA SEVERA GARZA SOBRE LA CAL, lon:-100.02836032, lat:25.30691295}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 289284.66 | 289284.66 | 289284.66 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2223869/proyecto_INICIO, 2223869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202223897 | Proyecto de inversión | 279940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279940.87, modificado:279940.87}} | CONSTRUCCION DE DORMITORIO SRA BERTHA ALICIA BELTRAN - 77253 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 77253 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.55, meta_modificada:17.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL FRAILE SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL FRAILE Y CALLE PRIV SIN NOMBRE, PRIVADA PEDRO GARZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICEFORO ZAMBRANO , lon:-99.95198078, lat:25.29538776}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 279940.87 | 279940.87 | 279940.87 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2223897/proyecto_INICIO, 2223897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224176 | Proyecto de inversión | 113750.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113750.76, modificado:113750.76}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO SRA VIVIANA GUADALUPE REYNA - 79161 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Allende | 79161 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO AL RIO RAMOS EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ADJUNTAS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA TECNICA DE TERREROS POR EL CAMINO QUE VA AL RIO, lon:-99.94120227, lat:25.35010314}} | 2023-07-17 | 2023-08-17 | 113750.76 | 113750.76 | 113750.76 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-001/2023-vivienda, contratista:suministros industriales Gosch sa de cv, convocante:municipio de allende nl, monto:2309101.73, importe_modificado:2309101.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2224176/proyecto_INICIO, 2224176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224218 | Proyecto de inversión | 361398.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361398.46, modificado:361398.46}} | AMPLEACION DE RED DE AGUA POTABEL EN LA CALLE ABASOLO ENTRE ALLENDE Y V. CARRANZA - 79544 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Allende | 79544 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO SECCION CENTRO SUR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MODESTO ARREOLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METRO DEL LIBRAMIENTO NIÑOS HEROES POR LA CALLE AL, lon:-100.01253128, lat:25.27432632}} | 2023-07-17 | 2023-08-31 | 361398.46 | 361398.46 | 361398.46 | 361398.46 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MA-FISM-002/2022-agua y drenaje, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZADORA LA CAMPIÑA, S. A. DE C. V, convocante:municipio de allende nl, monto:1107780.48, importe_modificado:1107780.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2224218/proyecto_INICIO, 2224218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202226043 | Proyecto de inversión | 3365832.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365832.78, modificado:3365832.78}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIMER Y CUARTO SECTOR EN COLONIA CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 95724 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 95724 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GENERAL ZARAGOZA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE GUARNI, lon:-100.18103438, lat:23.6749476}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 3350128.3 | 3350128.3 | 1005038.49 | 1005038.49 | 1005038.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-27-23, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3350128.3, importe_modificado:3350128.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2226043/proyecto_INICIO, 2226043/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302238999 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN LA COL. PASEO REAL 1ER SECTOR, GENERAL ESCOBEDO, N.L. - 175472 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 175472 | S | 35000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2501.23, meta_modificada:2501.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ISLA DEL SUR, AVENIDA DE LAS TORRES SE ENCUNTRA LA LOCACION A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPA, lon:-100.33477, lat:25.802133}} | 2023-08-10 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238999/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto por leyenda en MIDS: El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas. , trimestre:3.0, usuario:armandogarzag, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto por leyenda en MIDS: El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas. , trimestre:3.0, usuario:armandogarzag, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302245466 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. TOPILTZIN ENTRE AV. MANUEL J. CLOUTHIER Y TIZOC COL. RINCON DE LAS MITRAS - 136563 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 136563 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE TOPILTZIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS (FOMERREY 2), 66139 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AXAYACATL Y AVENIDA MANUEL J CLOUTHIER, INCIA EN EVENTOS AL XV EN AV CLO, lon:-100.43006639, lat:25.68419687}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2245466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302248794 | Proyecto de inversión | 228000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DE BAÑO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 156642 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 156642 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EN EL AREA DE ACCESO AL EJIDO, lon:-99.88676507, lat:24.68124149}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2248794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302254630 | Proyecto de inversión | 2069672 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2069672.0, modificado:2069672.0}} | PERFORACION Y AFORO DE POZO, EJIDO SAN PABLO DE RAICES - 189495 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Galeana | 189495 | S | 39 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRI, lon:-100.12965805, lat:24.55293387}} | 2023-09-30 | 2023-12-14 | 2069672 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2254630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257616 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 209978 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 209978 | S | 155 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S, lon:-100.36008345, lat:25.77193204}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 1350000 | 1451588.34 | 435476.5 | 435476.5 | 435476.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1451588.34, importe_modificado:1451588.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2257616/proyecto_INICIO, 2257616/proyecto_PROCESO, 2257616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258526 | Proyecto de inversión | 2058157 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2058157.0, modificado:2058157.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 50. - 214588 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 214588 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LA ZACATOSA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA ANTES DE SALIR DEL MUNICIPIO DE ANÁHUAC CON RUMBO A COLOMBIA ANTE, lon:-100.09694458, lat:27.2398131}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 2058157 | 2058157 | 2058157 | 1440709.9 | 1440709.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.4}} | {2258526/proyecto_INICIO, 2258526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264855 | Acción | 89700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89700.0, modificado:89700.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 20740 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 20740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.181147, lat:26.498369}} | 2023-04-17 | 2023-12-29 | 89700 | 89700 | 89700 | 89700 | 89700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NL., monto:89700.0, importe_modificado:89700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2264855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NLE230302268568 | Proyecto de inversión | 1764840.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1764840.62, modificado:1764840.62}} | SECUNDARIA No. 11, ¿JUAN PABLO GALEANA¿, COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-60/23 OT 16291 RENDIMIENTO FINANCIEROS - APLICACIÓN DE PINTURA EN TECHUMBRE METÁLICA, BARDA PERIMETRAL CON CORSENTINA Y PINTURA EN REJAS, Y REHABILITACIÓN DE CANCHAS. LUMINARIA EXTERIOR, PTA PERFIL TUBULAR. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-60/23 OT 16291 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.312961, lat:25.650588}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1764840.62 | 1764840.62 | 1764840.62 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268761 | Proyecto de inversión | 3016262.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3016262.94, modificado:3016262.94}} | PRIMARIA, ¿ROBERTO GONZÁLEZ BARRERA¿, COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-70/23 OT 16489 FAMPOT - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-70/23 OT 16489 FAM POT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.130333, lat:25.621444}} | 2023-07-19 | 2024-01-14 | 3016262.94 | 3016262.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268766 | Proyecto de inversión | 2771102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2771102.86, modificado:2771102.86}} | PRIMARIA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NUEVO LEÓN COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-71/23 OT 16817 FAMPOT - CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-71/23 OT 16817 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN, lon:-100.37076, lat:25.86107}} | 2023-07-19 | 2024-01-14 | 2771102.86 | 2771102.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268794 | Proyecto de inversión | 2178342.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2178342.13, modificado:2178342.13}} | JARDIN DE NIÑOS, PEDRO DE ALBA, LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE - ICIFED-OPF-74/23 OT 17292 FAMPOT - REHABILITACIÓN DE AULAS (ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS, HERRERÍAS Y LUMINARIAS, ABANICOS) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-74/23 OT 17292 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, lon:-100.238353, lat:25.660335}} | 2023-07-19 | 2023-10-31 | 2178342.13 | 2178342.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268815 | Proyecto de inversión | 12729627.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.272962743E7, modificado:1.272962743E7}} | CAMPUS SABINAS HIDALGO(UANL), CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-78/23 OT 17332 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO.( CAMPUS SABINAS HIDALGO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-78/23 OT 17332 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:COL. CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN, lon:-100.2134778, lat:26.5138678}} | 2023-08-25 | 2024-03-21 | 12729627.43 | 12729627.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269512 | Proyecto de inversión | 2315473.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315473.22, modificado:2315473.22}} | SECUNDARIA GENERAL NUM. 52 JAIME TORRES BODET ¿¿, COL. CENTRO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-31/23 OT 16723 FAM BÁSICO ONB - REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS Y HERRERÍA, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-31/23 OT 16723 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:675, direccion:COL. CENTRO, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN., lon:-99.691795, lat:25.258046}} | 2023-08-29 | 2023-12-11 | 2315473.22 | 2315473.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269624 | Proyecto de inversión | 1136387.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136387.47, modificado:1136387.47}} | PRIMARIA, F RANCISCO JAVIER MINA, MINA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-45/23 OT 17432 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. TRABAJOS ELECTRICOS. ABANICOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-45/23 OT 17432 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MINA, MINA, NUEVO LEÓN, lon:-100.533235, lat:26.002228}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 1136387.47 | 1136387.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269634 | Proyecto de inversión | 1697900.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697900.1, modificado:1697900.1}} | PRIMARIA, JUAN ESCUTIA, RIBERAS DEL RIO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, MÉXICO - ICIFED-OPE-47/23 OT 16853 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO: CIMENTACIÓN, ALBAÑ ILERIAS Y ACBADOS, INSTALACIÓN ELECTRICA Y HERRERÍAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-47/23 OT 16853 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. RIBERAS DEL RIO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, MÉXICO, lon:-100.224084, lat:25.681089}} | 2023-08-29 | 2023-12-11 | 1697900.1 | 1697900.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269697 | Proyecto de inversión | 2429908.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429908.78, modificado:2429908.78}} | PRIMARIA, ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍ NGUEZ ¿¿, COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-54/23 OT 16750 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE BARDA DE BLOCK, INTALACION DE SUBESTACION, RETIRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EXISTENTES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-54/23 OT 16750 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.386832, lat:25.735764}} | 2023-09-12 | 2024-01-09 | 2429902.78 | 2429902.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269702 | Proyecto de inversión | 1723119.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723119.4, modificado:1723119.4}} | PRIMARIA, PROFR PEDRO VILLANUEVA CORONA COL VALLE DEL MÁRQUEZ, MONTERREY , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-56/23 OT 17339 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-56/23 OT 17339 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL VALLE DEL MÁ RQUEZ, MONTERREY , NUEVO LEÓ N, lon:-100.290534, lat:25.626478}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1723119.4 | 1723119.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269730 | Proyecto de inversión | 681887.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681887.16, modificado:681887.16}} | JARDIN DE NIÑOS, PROFRA LYDIA CACERES, COL. VALLE SOLEADO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN $681,887.16 - ICIFED-OPE-60/23 OT 16834 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK, RED HIDRÁULICA, Y REABILITACION DE AULA DIDACTICA (LUMINAIRAS) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-60/23 OT 16834 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VALLE SOLEADO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.166575, lat:25.702689}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 681887.16 | 681887.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269763 | Proyecto de inversión | 2487763.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487763.29, modificado:2487763.29}} | JARDIN DE NIÑOS, ANDRES QUINTANA ROO, COL. LA LAGUNA, GALEANA, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-63/23 OT 16602 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-63/23 OT 16602 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COL. LA LAGUNA, GALEANA, NUEVO LEÓN, lon:-100.114782, lat:24.816829}} | 2023-09-12 | 2024-01-24 | 2487763.29 | 2487763.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270245 | Proyecto de inversión | 599983.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599983.61, modificado:599983.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 321 M.L. DE TUBERÍA DE PVC S-20 DE 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARAMBERRI, NUEVO LEON | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12111 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-99.81806667, lat:24.10058611}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 0 | 599983.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | NLE230302270282 | Proyecto de inversión | 2366245.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366245.36, modificado:2366245.36}} | ETAPA 3 DE 3: CONSTRUCCIÓN DE 1,660 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC AWWA RD-18 DE 6" DE DIÁMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | F-RP-23-23001/12211 | N | 0 | 0 | 586 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1660.0, meta_modificada:1660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, lon:-100.1917003, lat:23.33772083}} | 2023-07-10 | 2023-12-16 | 1341619.47 | 2366245.36 | 1341619.47 | 1341619.47 | 1341619.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:813.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210101885074 | Proyecto de inversión | 303188.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303188.21, modificado:302188.38}} | JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 37-21 13339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 302188.38 | 302188.38 | 292061.15 | 292061.15 | 292061.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION - JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ - ICIFED-OPF-37/21 OT 13339 - ESCUELAS AL CIEN - REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-06}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE MÁS CLARO DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | NLE210301999476 | Acción | 377524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377524.32, modificado:377524.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 173446 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088244 | Proyecto de inversión | 1780394.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1780394.16, modificado:1812001.19}} | J.N. ¿FRANCISCO M. SANCHEZ DE TAGLE¿, COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15555 ICIFED-OPF-18/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.23255, lat:25.664585}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1812001.19 | 1812001.19 | 1806073.25 | 1806073.25 | 1806073.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088331 | Proyecto de inversión | 165233.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165233.66, modificado:165013.21}} | JARDIN DE NIÑOS, ¿CARLOS OROZCO ROMERO¿ ROMERO¿, COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16032 ICIFED-OPF-27/22 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16032 ICIFED-OPF-27/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN, lon:-100.18954, lat:23.678732}} | 2022-04-29 | 2022-06-12 | 165013.21 | 165013.21 | 136139.83 | 136139.83 | 136139.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202089201 | Proyecto de inversión | 233160.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233160.73, modificado:233160.73}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA POR MEDIO DE 27 PERFORACIONES EXPLORATORIAS HASTA 100 METROS, DE ( 8¿ Y 12¿) COLOCACIÓN DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO ( ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY) OBRA D POZOS 9 Y 12 DE 12" | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11291 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León, lon:-100.411643, lat:25.667703}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L., lon:-100.403455, lat:25.670411}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 217164.56 | 233160.73 | 217164.56 | 217164.56 | 217164.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202089205 | Proyecto de inversión | 5940318.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5940318.52, modificado:5940318.52}} | Reforzamiento del abastecimiento del área metropolitana de Monterrey (AMM) y su zona conurbada por bajo nivel de las presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la incorporación de 11 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto en el AMM y su zona conurbada, consistente en suministro e instalación de (11) equipos de bombeo, sus interconexiones a la red próxima existente, obras civiles complementarias incluyendo equipo de desinfección. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-22001/11211 | N | 0 | 0 | 265000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:C. Sierra de Gomas 703, Cerro de La Silla (U.c.), 67190 Guadalupe, N.L., lon:-100.19321, lat:25.66527}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Bernardo Reyes 1503, Industrial, 64299 Monterrey, N.L., lon:-100.32327, lat:25.69034}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Priv. Central 154, Exposición Modelo, 67150 Guadalupe, N.L., lon:-100.23559, lat:25.68054}, geo4: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Vista Regia, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L., lon:-100.25313, lat:25.69302}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz, Centro, 64000 Monterrey, N.L., lon:-100.32604, lat:25.67286}, geo6: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de las Flores, 66628 Cd Apodaca, N.L., lon:-100.13086, lat:25.75751}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sin Nombre de Col 64, Monterrey, N.L., lon:-100.26846, lat:25.57466}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 5461012.55 | 5940318.52 | 5461012.55 | 4891287.25 | 4891287.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402157789 | Proyecto de inversión | 1865331.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865331.47, modificado:1865331.47}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA INDUSTRIAL TERCER SECTOR DR. GONZÁLEZ N.L. - 228671 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Doctor González | 228671 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1041.0, meta_modificada:1041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ABRIL 23 DEL 75 INTERIOR SN COLONIA COLONIA INDUSTRIAL TERCER SECTOR, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DECRETO 109 DEL 75 Y CALLE FOMENTO INDUSTRIAL, CALLE CUPRO SIENDO UNA ELECTRIFICACION SE M, lon:-99.95865105, lat:25.85824644}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1865331.47 | 1865331.47 | 1865331.47 | 1865331.47 | 1865331.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDG-FAIS-01/2022, contratista:OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, monto:1865331.46, importe_modificado:1865331.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2157789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402199862 | Proyecto de inversión | 2613047.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2613047.58, modificado:2611737.43}} | JARDIN DE NIÑOS ¿ALBERTO FERNANDEZ GARZA¿ COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16227 ICIFED-OPF-44/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16227 ICIFED-OPF-44/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.540236, lat:25.814401}} | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2611737.43 | 2611737.43 | 2601898.52 | 2601898.52 | 2601898.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, RED ELECTRICA, RED SANITARIA Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE220402200035 | Proyecto de inversión | 1037002.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1037002.42, modificado:1036990.3}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16395 ICIFED-OPF-46/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16395 ICIFED-OPF-46/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN, lon:-100.280461, lat:25.690747}} | 2022-09-02 | 2022-11-15 | 1036990.3 | 1036990.3 | 1033445.56 | 1033445.56 | 1033445.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y MODULO SANITARIO, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE220402200107 | Proyecto de inversión | 460428.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:460428.55, modificado:460428.55}} | SECUNDARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA ¿¿, COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17060 ICIFED-OPF-55/22 - REPARACI ÓN, FRENTE DE LOSA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, REP DE CIELO. EDIFICIO B | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17060 ICIFED-OPF-55/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.318393, lat:25.733994}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 460428.55 | 460428.55 | 444537.65 | 444537.65 | 444537.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102211996 | Proyecto de inversión | 2463807.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463807.76, modificado:2373467.65}} | REFORZAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DEL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY (AMM) Y SU ZONA CONURBADA, POR MEDIO DE PREFORACION EXPLORTORIA HASTA 700 METROS DE PROFUNDIDAD EN CALIZA/LUTITA, (17 1/2") DE DIAMETRO, COLOCACION DE ADEME, DESARROLLO DE POZO Y AFORO, POZO PPF-20 (BA-52) ZONA DE LA HUASTECA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey | I-RP-22001/11341 | N | 0 | 0 | 1142952 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque La Huasteca, Miguel Hidalgo, 66196 Santa Catarina, N.L., lon:-100.45101065, lat:25.64964794}} | 2022-03-01 | 2023-03-31 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | 2373467.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212041 | Proyecto de inversión | 5020395.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5020395.26, modificado:5020395.26}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE INSTITUTO SERTOMA DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE, COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPF-04/23 OT 16204 FAM POTENCIADO - CONSTRUCCIÓN TALLER DE COCINA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-04/23 OT 16204 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.328161, lat:25.661215}} | 2023-04-03 | 2023-08-30 | 5020395.26 | 5020395.26 | 691585.69 | 691585.69 | 691585.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230102212072 | Proyecto de inversión | 8796187.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8796187.46, modificado:8796187.46}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿PROFRA. EVA MOLINA TOSCANO¿, COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-17/23 OT 16884 FAM POTENCIADO - DEMOLICIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS PREFABRICADAS, CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y RED SANITARIA, PLAZAS Y ANDADORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-17/23 OT 16884 FAM POTENCIADO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN., lon:-100.13521, lat:25.755203}} | 2023-04-03 | 2023-09-29 | 8796187.46 | 8796187.46 | 2499994.71 | 2499994.71 | 2499994.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216578 | Proyecto de inversión | 1215582.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215582.37, modificado:1215582.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN SABINAS HIDALGO LOCALIDAD CIUDAD SABINAS HIDALGO ASENTAMIENTO EULOGIO REYES - 26311 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 26311 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN ACEVEDO COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA MIGUEL FRIAS Y CALLE FERNANDO GARCIA, CALLE MARGARITO GONZALEZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA RUMBO AL PONIETE, lon:-100.17447603, lat:26.52818421}} | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 1215582.37 | 1215582.37 | 1128813.77 | 1128813.77 | 1128813.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAIS-01/2023, contratista:URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS, monto:3783199.98, importe_modificado:2941409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2216578/proyecto_INICIO, 2216578/proyecto_FIN, 2216578/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NLE230202216621 | Proyecto de inversión | 65816.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65816.4, modificado:64983.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO EL MOSQUITO - 26561 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 26561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:221, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL MOSQUITO, 67800 EL MOSQUITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE Y CAMINO CAMINO A EJIDO CAJA PINTA, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN RAFAEL SE BENEFICIARA UNA VIVIEN, lon:-99.67499328, lat:24.66434639}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | 64983.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-25/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:326289.82, importe_modificado:326289.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2216621/proyecto_PROCESO, 2216621/proyecto_INICIO, 2216621/proyecto_PROCESO, 2216621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216713 | Proyecto de inversión | 59892.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59892.92, modificado:59534.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EJIDO LAMPAZOS RIO VERDE - 27133 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 27133 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE SABINO LA VIVIENDA QUE SERÁ BENEFICIADA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EBANO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA, lon:-99.5430685, lat:24.89973991}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | 59534.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-14/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:192668.21, importe_modificado:192668.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.2}} | {2216713/proyecto_INICIO, 2216713/proyecto_FIN, 2216713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216908 | Proyecto de inversión | 2300418.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300418.54, modificado:1843297.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 28281 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28281 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.04, meta_modificada:699.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO CASTELLANO 246 INTERIOR 246 COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO CASTELLANO Y CALLE PADRE JOSE VILLEGAS VILLARREAL, CALLE MONSEÑOR RAFAEL GALLARDO GARCIA SE BENEFIC, lon:-99.57719211, lat:24.84451414}} | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 689218.57 | 1843297.09 | 689218.57 | 689218.57 | 689218.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-30/2023, contratista:ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:2297395.24, importe_modificado:2297395.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.52}} | {2216908/proyecto_INICIO, 2216908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216977 | Proyecto de inversión | 153764.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153764.38, modificado:117673.18}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 28762 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28762 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALTA COLONIA LOMAS DE VILLASECA, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 7 LIBRAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLONIAS DENTRO DE LAS AGEB ESTABLECID, lon:-99.54188501, lat:24.85811714}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | 117673.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-FISM-22/2023, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:352963.92, importe_modificado:352963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {2216977/proyecto_PROCESO, 2216977/proyecto_INICIO, 2216977/proyecto_PROCESO, 2216977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217051 | Proyecto de inversión | 3708556.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708556.65, modificado:3707684.18}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS COLONIAS DEL AREA URBANA - 29282 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 29282 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE CRUZ LATINA, CALLE CRUZ TREBOLEDA SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VA, lon:-99.57229995, lat:24.83992557}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 3707684.18 | 3707684.18 | 3707684.18 | 3707684.18 | 3707684.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-18/2023, contratista:ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3707684.28, importe_modificado:3707684.28}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2217051/proyecto_INICIO, 2217051/proyecto_PROCESO, 2217051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217386 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL CALLE SAN PATRICIO ENTRE SAN FRANCISCO Y SAN JORGE COL. LA ERMITA - 30966 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 30966 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:124, direccion:CALLE SAN PATRICIO COLONIA LA ERMITA, 66129 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JORGE, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE LAS MITRAS SUBIENDO POR LA AV. PRINCIPAL, lon:-100.43249164, lat:25.69865329}} | 2023-05-10 | 2023-12-31 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2217386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217473 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RINCONADA DE MARTÍNEZ EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 31531 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31531 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:111, direccion:EJIDO RINCONADA DE MARTÍNEZ, 67921 RINCONADA DE MARTÍNEZ (SAN JOSÉ DE RINCONADA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL SE CONSTRUIRÁ A UN TERRENO EJIDAL EN LA PARTE SURORIENTE A UN LADO DEL T, lon:-100.31396368, lat:24.07645037}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2371682.67 | 2371682.67 | 1419252.56 | 1419252.56 | 1419252.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-05-23, contratista:FRANCISCO TEODULO RODRIGUEZ ALVISO, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2365420.8, importe_modificado:2365420.8}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.6}} | {2217473/proyecto_INICIO, 2217473/proyecto_PROCESO, 2217473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217490 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 31660 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 31660 | S | 40 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:123, direccion:CALLE LATERAL 8 EJIDO SAN FELIPE, 67922 SAN FELIPE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LATERAL 8 Y CALLE HUGO VELAZCOM, PRIVADA HUGO VELAZCOM LA OLLA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO SAN FELIPE A DOS CUADRAS Y MEDIA HACIA EL NORTE D, lon:-100.29632408, lat:24.10207422}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2365450.4 | 2365460.4 | 709635.12 | 709635.12 | 709635.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-12-23, contratista:JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2365450.4, importe_modificado:2365450.4}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.3}} | {2217490/proyecto_INICIO, 2217490/proyecto_PROCESO, 2217490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217690 | Proyecto de inversión | 3150280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150280.0, modificado:3149403.78}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LAMPAZOS RÍO VERDE - 32697 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Linares | 32697 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:187, direccion:CALLE LAMPAZOS RIO VERDE EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LINARES Y AVENIDA AVENIDA LOS PINOS, CALLE LOS ALAMOS EL PUENTE VEHICULAR A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR AVE, lon:-99.54515049, lat:24.89754904}} | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 3149403.78 | 3149403.78 | 1602717.33 | 1602717.33 | 1602717.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-01/2023, contratista:ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:3931502.1, importe_modificado:3931502.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2217690/proyecto_INICIO, 2217690/proyecto_PROCESO, 2217690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202217830 | Proyecto de inversión | 2371682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371682.67, modificado:2371682.67}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE SILVA EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 33607 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 33607 | S | 72 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO GUADALUPE DE SILVA, 67933 GUADALUPE DE SILVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA OLLA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLE DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUÁREZ HACIA, lon:-100.4609583, lat:23.80707495}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 2365745.22 | 2365745.22 | 1159631.45 | 1159631.45 | 1159631.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17-23, contratista:OCTAVIO JASSO VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:2365745.22, importe_modificado:2365745.22}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.49}} | {2217830/proyecto_INICIO, 2217830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218831 | Proyecto de inversión | 1805000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1805000.0, modificado:1805000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECINUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN. - 38843 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 38843 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:EJIDO LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, 67900 LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 19 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ ES DIFÍCIL DE UBICARLOS PUESTO QUE NO CUENTA, lon:-100.24096043, lat:23.68932097}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2218831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218855 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1138380.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 38977 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 38977 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:144, direccion:EJIDO SAN MIGUELITO, 67928 SAN MIGUELITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN MIGUELITO ESTE EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE EN LAS CALLES POR LO QUE SE DIFICULTA DAR LA DESC, lon:-100.34614593, lat:23.86699353}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1138380.44 | 1138380.44 | 1138380.44 | 1138380.44 | 1138380.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09-23, contratista:LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1138380.5, importe_modificado:1138380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2218855/proyecto_INICIO, 2218855/proyecto_PROCESO, 2218855/proyecto_INICIO, 2218855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219137 | Proyecto de inversión | 4100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100000.0, modificado:4214328.92}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA COLONIA GLORIA MENDIOLA - 40773 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 40773 | S | 50 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA RIO LERMA, CALLE LOS LAURELES LA CANCHA GLORIA MENDIOLA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE GIRASOLES SIN NUMERO ENTRE CALLE RIO LERM, lon:-99.5560713, lat:24.87435867}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 4212328.92 | 4212328.92 | 4212328.92 | 4212328.92 | 4212328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-21/2023, contratista:XPS CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:4097254.44, importe_modificado:4214328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2219137/proyecto_INICIO, 2219137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219172 | Proyecto de inversión | 1637218.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637218.23, modificado:1776808.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA COLONIA HACIENDA LOS NOGALES - 41035 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Linares | 41035 | S | 50 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:946.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAS MARGARITAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL HACIENDA LOS NOGALES, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MAGNOLIAS LA UBICACIÓN DE LA CANCHA ES CALLE MARGARITAS SIN NUMERO ENTRE , lon:-99.54601399, lat:24.86805902}} | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 1635906.67 | 1776808.91 | 1224640.76 | 1224640.76 | 1224640.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-19/2023, contratista:EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1635906.67, importe_modificado:1778808.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.2}} | {2219172/proyecto_INICIO, 2219172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219569 | Proyecto de inversión | 21550315.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO MUNICIPAL, monto:7702521.71, modificado:7702521.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.384779409E7, modificado:1.384779409E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ EN CADEREYTA JIMENEZ - 43441 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 43441 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ O MARTÍNEZ SECCIÓN A, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE EDELMIRO GONZALEZ, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DO, lon:-99.98667387, lat:25.58293764}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 12418486.23 | 13847794.09 | 13847794.09 | 6432357.06 | 6432357.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33FDM-08/23-CP, contratista:REGIOCONSTRUCCIONES COII, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1.384779409E7, importe_modificado:1.384779409E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2219569/proyecto_INICIO, 2219569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202219802 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA NUEVO SAN RAFAEL GUADALUPE NUEVO LEÓN. - 45038 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 45038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 4401 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN ZUAZUA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID A 100 METROS DE ABARRO, lon:-100.2035087, lat:25.69087492}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2219802/proyecto_PROCESO, 2219802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221756 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE 7 DE NOVIEMBRE 4519 UNIDAD PILOTO - 61544 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61544 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 7 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE BENITO JUAREZ A 25 METROS DE ABARROTES MARES Y A 170 METROS DE CADA DE DIOS RIOS DE, lon:-100.21817897, lat:25.64341577}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 208762.89 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | 65812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2632499.8, importe_modificado:2632499.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2221756/proyecto_PROCESO, 2221756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221759 | Proyecto de inversión | 654459.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654459.76, modificado:654459.76}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA ESC. PRIM. EVA SÁMANO BISHOP COL. BENITO JUÁREZ - 61562 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61562 | S | 148 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.16, meta_modificada:99.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE F ARIZPE COLONIA BENITO JUÁREZ, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUMBERTO LOZANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE OVALLE GONZALEZ A UN LADO DE PARROQUIA DEL SR. SAN JOSE Y DE CAPILLA JESUS SALVADOR , lon:-100.19558624, lat:25.71686466}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 607230.71 | 191420.77 | 191420.77 | 191420.77 | 191420.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3392715.15, importe_modificado:3392715.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2221759/proyecto_PROCESO, 2221759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221768 | Proyecto de inversión | 1533908.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533908.52, modificado:1533908.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESC. PRIM. ALBERTO GARZA GONZÁLEZ CALLE TEPETONGO CAÑADA BLANCA - 61585 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61585 | S | 163 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TEPETONGO COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCEPCION DEL ORO Y CALLE APOZAL, CALLE JIMENEZ DE TEUL FRENTE A TIENDA OXXO Y COSHO BURGUER DOLCE GLASSE Y A 50 METROS DE ABARROTES TEXT, lon:-100.18587906, lat:25.72860429}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1423214.09 | 455508.24 | 455508.24 | 455508.24 | 455508.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-07/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3711462.29, importe_modificado:3711462.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:250.0}} | {2221768/proyecto_PROCESO, 2221768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202221771 | Proyecto de inversión | 1493077.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493077.34, modificado:1493077.34}} | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON EN LA COLONIA TIERRA PROPIA - 61590 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 61590 | S | 195 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.94, meta_modificada:177.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAGOS DE MORENO COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENCARNACION DIAZ Y CALLE TEPATITLAN, CALLE TONALA FRENTE A SUBESTACIÓN DE POLICÍA TIERRA PROPIA Y A 50 METROS DE TAXIS EJ, lon:-100.18945885, lat:25.63728528}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1385329.49 | 436705.26 | 436705.26 | 436705.26 | 436705.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/23-IR, contratista:PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3392715.15, importe_modificado:3392715.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2221771/proyecto_PROCESO, 2221771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222594 | Proyecto de inversión | 2051293.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051293.16, modificado:2051293.16}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CUERNAVACA COLONIA LA PASTORA - 67948 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 67948 | S | 44 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.5, meta_modificada:1410.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CUERNAVACA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PATZCUARO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VERACRUZ FRENTE A PARQUE COLONIA LA PASTORA POR CALLE PATZCUARO Y A UN LADO DE, lon:-100.26002207, lat:25.66919491}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1903261.69 | 930160.25 | 930160.25 | 930160.25 | 930160.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-11/23-IR, contratista:IND SUPPORT ENGINEERING S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2020361.5, importe_modificado:2020361.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2222594/proyecto_INICIO, 2222594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202222691 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE MAGDSLENO HERRERAY MIGUEL HIDALGO, COL. NUEVO SAN RAFAEL - 68599 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 68599 | S | 209 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO HERRERA INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A ESC. PRIMARIA LUIS TIJERINA ALMAGUER Y, lon:-100.2034934, lat:25.69619956}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 1391752.58 | 447130.2 | 447130.2 | 447130.2 | 447130.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-09/23-IR, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2980868.02, importe_modificado:2980868.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2222691/proyecto_PROCESO, 2222691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224042 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN CALLES ESPOLÓN ENTRE CANAL Y ENSENADA, COLONIA RIBERAS DEL RÍO - 78447 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 78447 | S | 244 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ESPOLON INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL RÍO, 67160 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ENSENADA, CALLE ESTRECHO A 100 METROS DE COLEGIO CERRO DE LASILLA Y A 50 METROS DE PACHECOSBURGER Y A UNA CUADRA, lon:-100.2184238, lat:25.68169893}} | 2023-06-19 | 2023-12-29 | 3578556.7 | 1139526.72 | 1139526.72 | 1139526.72 | 1139526.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/23-IR, contratista:RICE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3798422.39, importe_modificado:3798422.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2224042/proyecto_PROCESO, 2224042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202224728 | Proyecto de inversión | 763808.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496475.65, modificado:496475.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267333.04, modificado:267333.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA BERNARDO REYES Y PRIVADA RAYÓN ENTRE LAS CALLES DE PINO SUÁREZ Y JUAN MENDEZ EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 85123 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 85123 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.5, meta_modificada:226.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:PRIVADA BERNARDO REYES SECTOR DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA RAYÓN Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PINO SUÁREZ SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA BERNARDO REYE, lon:-100.17655077, lat:23.66634314}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227046 | Proyecto de inversión | 3458668.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458668.59, modificado:3458668.59}} | REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN PARQUE FUNDADORES EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 102740 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 102740 | S | 5286 | 4986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERRI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GENERAL ESCOBEDO LA REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZ, lon:-100.17957204, lat:23.6786841}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 3445820.1 | 3445820.1 | 1033746.03 | 1033746.03 | 1033746.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-22-23, contratista:ALFREDO GAMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:3445820.1, importe_modificado:3445820.1}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.3}} | {2227046/proyecto_INICIO, 2227046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202227355 | Proyecto de inversión | 3547545.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3547545.01, modificado:3545423.22}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AVE. CEMENTERIO ENTRE C. PRIVADA ESTACION Y CALLE EMPACADORAS, COLONIA LE ESTACION, MONTEMORELOS, N. L - 104640 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 104640 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.6, meta_modificada:1412.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CEMENTERIO BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA LE ESTACION Y CALLE EMPACADORAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE AVENIDA CEMENTERIO CON LIBRAMIENTO A LINA, lon:-99.8155895, lat:25.18554592}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 3192790.51 | 1063626.97 | 1063626.97 | 1063626.97 | 1063626.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/23-IR, contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, monto:3545423.22, importe_modificado:3545423.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.0}} | {2227355/proyecto_INICIO, 2227355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228465 | Proyecto de inversión | 1582336.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582336.67, modificado:1524389.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE ARAMBERRI EN LA COLONIA CENTRO EN DR. ARROYO, N.L. - 111601 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 111601 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2125.6, meta_modificada:2125.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE GENERAL JERÓNIMO TREVIÑO, CALLE BERNARDO REYES LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA , lon:-100.18287158, lat:23.67096395}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 1524389.03 | 1524389.03 | 1524389.03 | 1524389.03 | 1524389.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-20-23, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:1573916.2, importe_modificado:1524389.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2125.6}} | {2228465/proyecto_INICIO, 2228465/proyecto_PROCESO, 2228465/proyecto_FIN, 2228465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228542 | Proyecto de inversión | 854226.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854226.44, modificado:853349.48}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MARANATHA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 112103 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 112103 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.0, meta_modificada:411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BETSITA Y CALLE BESER, ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA MARANATHA UBICADO EN SOBRE LA CALLE BETSAIDA Y ENTRE CALLE B, lon:-99.85502947, lat:25.19821223}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 768803.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228605 | Proyecto de inversión | 892682.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892682.23, modificado:891574.28}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA REAL DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 112409 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 112409 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL PILON COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE DE LA GRACIA, CALLE DEL OLMO ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA REAL DEL VALLE UBICADO E, lon:-99.84739477, lat:25.20153506}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 803414.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/23-IR A), contratista:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON, convocante:OBRAS Y EDIFICACIONES GAJAH, S.A. DE C.V., monto:891574.28, importe_modificado:891574.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2228605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202234993 | Proyecto de inversión | 20890930.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.089093075E7, modificado:2.089093075E7}} | Construcción de caseta de vigilancia, cuarto de cisterna, muro de contención, cancha polivalente y remodelación y equipamiento en el albergue para NNA migrantes Unidad Zuazua, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 02 proyecto migrantes Zuazua | N | 0 | 0 | 7920 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:42.0, meta_modificada:42.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20890930.75 | 15114340.12 | 322143.6 | 322143.6 | 322143.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243225 | Proyecto de inversión | 2804626.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804626.96, modificado:2745814.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ, COL. GARZA Y GARZA - 124234 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124234 | S | 407 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GARZA Y GARZA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GENERAL BERNARDO REYES UBICADA DOS CUADRAS AL NORTE DE A, lon:-100.0969782, lat:25.64942064}} | 2023-02-09 | 2023-03-25 | 2745814.44 | 2745814.44 | 2683520.78 | 2683520.78 | 2683520.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-03, contratista:Luis Gerardo Garza Vázquez, convocante:Municipio de Juárez NL, monto:2745814.44, importe_modificado:2745814.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2243225/proyecto_INICIO, 2243225/proyecto_FIN, 2243225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302243373 | Proyecto de inversión | 3215110.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215110.33, modificado:2796793.72}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN CALLE CLAVEL ENTRE CALLE FLOR DE ALHELÍ Y CALLE MARGARITA, COL. HÉCTOR CABALLERO - 124910 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 124910 | S | 235 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3875.0, meta_modificada:3875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE ALHELÍ, CALLE AV. HÉCTOR CABALLERO AL ACCESAR DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS A LA AV. HECTOR CABALLER, lon:-100.12493455, lat:25.63660501}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 2796793.72 | 2796793.72 | 2577202.65 | 2577202.65 | 2577202.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-18, contratista:Luis Gerardo Garza Vázquez, convocante:Municipio de Juárez NL, monto:2796793.72, importe_modificado:2796793.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3875.0}} | {2243373/proyecto_INICIO, 2243373/proyecto_FIN, 2243373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302243834 | Proyecto de inversión | 5740189.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740189.95, modificado:5747990.74}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES, COLONIA HÉCTOR CABALLERO - 127374 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 127374 | S | 250 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4030.0, meta_modificada:4030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:CALLE FLOR DE DALIA INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GLADIOLA, CALLE MARGARITA 200 METROS AL NORTE 4 CUADRAS DEL COMEDO COMUNITARIO HECTOR CABALLERO A 2 , lon:-100.12882955, lat:25.63723885}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 5747990.74 | 5747990.74 | 3286027.04 | 3286027.04 | 3286027.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2023-10, contratista:Gucan S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:5747990.74, importe_modificado:5747990.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2337.4}} | {2243834/proyecto_PROCESO, 2243834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302244566 | Proyecto de inversión | 1479988.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479988.9, modificado:2399572.53}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMERA ENTRE CALLE 2DA Y CALLE 5TA, COL. LA ESPERANZA - 131324 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juárez | 131324 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIEN, lon:-100.1228411, lat:25.64302989}} | 2023-09-07 | 2023-11-05 | 2399572.53 | 2399572.53 | 719871.76 | 719871.76 | 719871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2023-23, contratista:Gar-Real Construcciones de Tamaulipas S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:2399572.53, importe_modificado:2399572.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2244566/proyecto_PROCESO, 2244566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE230302245211 | Proyecto de inversión | 6650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6650000.0, modificado:6650000.0}} | CONSTRUCCION DE CRUCES PLUVIALES EN VADOS Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE SAN JUAN DE ULUA ENTRE AV. PERIMETRAL NORTE Y AV. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA EN COL. SAN GILBERTO - 135358 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 135358 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN DE ULUA COLONIA SAN GILBERTO, 66369 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMETRAL NORTE Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIERA, ESTA UBICADO A UN LADO DE LA ECUELA IGNACIO RAMIREZ Y EN , lon:-100.46049662, lat:25.69686033}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 6650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2245211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302249069 | Proyecto de inversión | 4878605.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4878605.9, modificado:4878605.9}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EJIDO EL MILAGRO - 158324 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Galeana | 158324 | S | 59 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 67864 EL MILAGRO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALENA N.L. TOMAR CARRETERA NACIONAL CON DIRECCION A LA Y GRIEG, lon:-100.5670983, lat:24.96482561}} | 2023-09-14 | 2023-12-04 | 4878605.9 | 4878180.99 | 1463454.29 | 1463454.29 | 1463454.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-06/2023, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:4462479.27, importe_modificado:4462479.27}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2249069/proyecto_INICIO, 2249069/proyecto_PROCESO, 2249069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302250600 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD LA BOQUILLA - 166910 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 166910 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:EJIDO LA BOQUILLA, 00000 LA BOQUILLA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA E ACCESO PRINCILAP A LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA, lon:-99.73715061, lat:24.5061121}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2250600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302251097 | Proyecto de inversión | 137000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:137000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ITURBIDE LOCALIDAD SANTA INÉS - 169441 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Iturbide | 169441 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES, lon:-99.78302524, lat:24.42453135}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2251097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302253588 | Proyecto de inversión | 1351723.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351723.76, modificado:1351723.76}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA COMUNIDAD DE LA CARDONA - 182759 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mier y Noriega | 182759 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE MIMBRE EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-99.98362098, lat:23.40133455}} | 2023-07-10 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2253588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257177 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207444 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207444 | S | 278 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6128.0, meta_modificada:6128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE , lon:-100.41822404, lat:25.78120049}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 8100000 | 8752640.27 | 2625792.08 | 2625792.08 | 2625792.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8752640.27, importe_modificado:8752640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1041.76}} | {2257177/proyecto_PROCESO, 2257177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257410 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208619 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208619 | S | 59 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:2437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERÍA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU, lon:-100.23720823, lat:25.58093759}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 6840000 | 7173472.14 | 2152041.64 | 2152041.64 | 2152041.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7173472.14, importe_modificado:7173472.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.84}} | {2257410/proyecto_INICIO, 2257410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302257447 | Proyecto de inversión | 11100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11E7, modificado:1.11E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208849 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208849 | S | 338 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑON DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES , lon:-100.35486573, lat:25.73049208}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 9990000 | 10599094.73 | 3179728.42 | 3179728.42 | 3179728.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-15/23-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059909473E7, importe_modificado:1.059909473E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263473 | Proyecto de inversión | 52613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52613.0, modificado:52613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COMUNIDAD LAZARO CARDENAS. - 241569 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241569 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DEL, lon:-100.11765748, lat:27.24371113}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2263473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264021 | Proyecto de inversión | 172614 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172614.0, modificado:172614.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, OBRERA Y REVOLUCION. - 244370 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244370 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.78, meta_modificada:132.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUARES 408 INTERIOR 0 N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE ALAMO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CA, lon:-100.13036596, lat:27.24625549}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268100 | Proyecto de inversión | 3187610.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3187610.99, modificado:3187610.99}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿DR. ALFREDO MADRIGAL LLORENTE¿, COL. FRACC. BERNARDO REYES, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-36/23 OT 16263 RENDIEMIENTOS FINANCIEROS - PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y CANCELERÍA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-36/23 OT 16263 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. FRACC. BERNARDO REYES, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.339175, lat:25.710871}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 3187610.99 | 3187610.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268516 | Proyecto de inversión | 2054159.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2054159.56, modificado:2054159.56}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿GENERAL ZUAZUA¿, COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-54/23 OT 16378 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - REHABILITACIÓN DE BAÑOS, REHABILITACIÓNDE AULAS, Y JUEGOS INFANTILES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-54/23 OT 16378 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN., lon:-100.115319, lat:25.892994}} | 2023-07-12 | 2023-11-08 | 2054159.56 | 2054159.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268522 | Proyecto de inversión | 1967200.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1967200.58, modificado:1967200.58}} | SECUNDARIA TECNICA SEC.TEC. NUM. 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA VILLAS DE SAN CARLOS APODACA - ICIFED-OPF-55/23 OT 16363 RENDIEMITOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-55/23 OT 16363 REN FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA, lon:-100.15635, lat:25.735194}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 1967200.58 | 1967200.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268525 | Proyecto de inversión | 1894653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1894653.26, modificado:1894653.26}} | PRIMARIA, ¿JOSÉ MARÍ A PARAS BALLESTEROS FORD 140¿, COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-56/23 OT 16371 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LUMINARIAS, REPARACIÓN VIGAS DE ACERO, PINTURA, ABANICOS, CANCELERÍA. REPARACIÓN DE PUERTAS, SALIDAS ELÉCTRICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-56/23 OT 16371 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN., lon:-100.480753, lat:25.676685}} | 2023-07-12 | 2023-11-23 | 1894653.26 | 1894653.26 | 1894653.26 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268655 | Proyecto de inversión | 1105560.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105560.42, modificado:1105560.42}} | TELESECUNDARIA NUM. 82 VICENTE RIVA PALACIO COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-68/23 OT 16345 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - CISTERNA, FOSA SÉPTICA Y POZO ABSORCIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-68/23 OT 16345 REND FINC | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN, lon:-100.218601, lat:23.700753}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 1105560.42 | 1105560.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302268779 | Proyecto de inversión | 5321201.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5321201.09, modificado:5321201.09}} | SECUNDARIA, ¿LIC. GUSTAVO DÍ AZ ORDAZ COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPF-73/23 OT 17228 FAMPOT - REHABILITACIÓN EN EDIFICIO A , B, C, IMPER, APLANADOS, LUMINARIAS, MINISPLIT, BARDA DE BLOCK, MALLA CICLÓNICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPF-73/23 OT 17228 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN., lon:-100.345807, lat:25.735566}} | 2023-07-19 | 2023-11-30 | 5321201.09 | 5321201.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269183 | Proyecto de inversión | 351624.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351624.91, modificado:351624.91}} | TELESECUNDARIA, COL. EL REFUGIO, MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN. - ICIFED-OPE-16/23 OT 17229 ONB - REPARACIÓN DE ANDADORES. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-16/23 OT 17229 ONB | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COL. EL REFUGIO, MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN., lon:-100.211197, lat:23.450582}} | 2023-08-03 | 2023-11-15 | 351624.91 | 351624.91 | 329513.99 | 329513.99 | 329513.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.71}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269594 | Proyecto de inversión | 1391451.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391451.18, modificado:1391451.18}} | JARDIN DE NI Ñ OS ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR BOSQUES DE CASTILLA SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-39/23 OT 16728 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - INSTALACION ELECTRICAS EDIFICIOS (CLIMAS), CISTERNA, AMPLIACION DE TECHUMBRE. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-39/23 OT 16728 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. BOSQUES DE CASTILLA SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN, lon:-100.247014, lat:25.911181}} | 2023-08-29 | 2023-12-11 | 1391451.18 | 1391451.18 | 550565.92 | 550565.92 | 550565.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269612 | Proyecto de inversión | 2168752.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2168752.41, modificado:2168752.41}} | SECUNDARIA G ENERAL, LIC JOSE VASCONCELOS, LA PRIMAVERA, MONTERREY , NUEVO LEÓN , MÉXICO - ICIFED-OPE-43/23 OT 17350 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - IMPER Y REPARACION DE APLANADO EN CIELOS EDIFICIO A Y B, IMPER EN AREA DE BODEGA DEL GIMNASIO CAMBIO DE CANALONES, PINTUR A EN ESTRUCTURA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-43/23 OT 17350 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. LA PRIMAVERA, MONTERREY , NUEVO LEÓN , MÉXICO, lon:-100.277169, lat:25.648092}} | 2023-08-29 | 2023-12-26 | 2168752.41 | 2168752.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269630 | Proyecto de inversión | 2696494.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2696494.81, modificado:2696494.81}} | PRIMARIA, AQUILES SERDAN, EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, MÉXICO - ICIFED-OPE-46/23 OT 17047 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MALLA CICLONICA, ANDADORES, RED ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-46/23 OT 17047 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COL. EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, MÉXICO, lon:-100.133579, lat:25.501903}} | 2023-08-29 | 2024-01-10 | 2696494.81 | 2696494.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269690 | Proyecto de inversión | 3893097.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3893097.02, modificado:3893097.02}} | PRIMARIA, PROFR GREGORIO BENAVIDES ¿¿, COL.CENTRO, LOS HERRERAS, NUEVO - ICIFED-OPE-53/23 OT 16873 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - DEMOLICIÓN DE COMEDOR EXISTE POR DANO ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE ECOES, EN EDIFICIO D, ADECUACIÓN A COMEDOR EDIFICIO E ADECUACIÓN DE AUDITORIO, IMPER EN EL A,B,C. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-53/23 OT 16873 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COL.CENTRO, LOS HERRERAS, NUEVO LEÓN, lon:-99.407096, lat:25.904825}} | 2023-09-12 | 2024-01-24 | 3893097.02 | 3893097.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269727 | Proyecto de inversión | 1048973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048973.38, modificado:1048973.38}} | PRIMARIA, AMADO NERVO, COL. LOMAS DE SAN ROQUE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-59/23 OT 16755 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS: ALBAÑILERIAS Y ACABADOS, HERRERÍAS. WC, PROTECTOR METALICO, PUERTAS Y MAMPARAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-59/23 OT 16755 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE SAN ROQUE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.217551, lat:25.652822}} | 2023-09-12 | 2023-12-25 | 1048973.38 | 1048973.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269741 | Proyecto de inversión | 785349.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785349.81, modificado:785349.81}} | JARDÍ N DE NI Ñ OS, PROFRA DELIA GUADIANA GARZA, COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓ N, GUADALUPE , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-61/23 OT 16425 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - REHABILITACIÓN DE AULA DID ÁCTICA ( IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS, ALBA ÑILERIA Y ACABADOS EN GENERAL. REHABILITACION DE REJACERO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-61/23 OT 16425 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓN, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, lon:-100.208289, lat:25.678324}} | 2023-09-12 | 2023-11-25 | 785349.81 | 785349.81 | 386289.32 | 386289.32 | 386289.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269814 | Proyecto de inversión | 2534767.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2534767.32, modificado:2534767.32}} | JARDÍ N DE NIÑOS, CARLOS CHÁ VEZ ¿¿, COL. ROBLE SAN NICOLÁ S, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-71/23 OT 17451 REM ESC AL CIEN PEI-0123/2023 - RODAPIE DE CONCRETO Y MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-71/23 OT 17451 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. ROBLE SAN NICOLÁS, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN, lon:-100.28248, lat:25.761626}} | 2023-09-12 | 2024-01-09 | 2534767.32 | 2534767.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271999 | Proyecto de inversión | 13968380.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.396838035E7, modificado:1.396838035E7}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA COL. REAL SAN PEDRO | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-16-23-LP | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV.REAL SAN PEDRO Y ESPAÑA S/N, FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.16854, lat:25.91257}} | 2023-08-01 | 2023-11-28 | 13968380.35 | 13968380.35 | 13968380.35 | 7999714.37 | 7999714.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-16-23-LP, contratista:BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:1.396838035E7, importe_modificado:1.396838035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:495.0}} | {2271999/proyecto_INICIO, 2271999/proyecto_PROCESO, 2271999/proyecto_INICIO, 2271999/proyecto_PROCESO, 2271999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272098 | Proyecto de inversión | 2965465.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965465.13, modificado:2965465.13}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) Y ALUMBRADOS SECTOR CONDE SUR Y MARQUES NORTE | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-04/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:MARQUEZ DE SADE Y MARQUEZ DE RAYAS.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17425, lat:25.8964}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:CONDE DE JARAL Y CONDE DE MOLINA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17358, lat:25.897}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 2965465.13 | 2965465.13 | 2965465.13 | 2912492.28 | 2912492.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-04/23-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:2965465.13, importe_modificado:2965465.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.88}} | {2272098/proyecto_INICIO, 2272098/proyecto_PROCESO, 2272098/proyecto_INICIO, 2272098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302272102 | Proyecto de inversión | 3140700.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140700.27, modificado:3140700.27}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PUBLICOS (PLAZAS) Y ALUMBRADO SECTOR MARQUES SUR Y MIRADOR | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de General Zuazua | MGZ-OP-FORTAMUN-06/23-IR | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:MIRADOR DEL RIO Y MIRADOR DEL MAR,FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.17996, lat:25.89252}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:284, direccion:MRQUEZ DEL VILLAR Y MARQUEZ DE CORVERA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L, lon:-100.1779, lat:25.89339}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 3140700.27 | 3140700.27 | 3140700.27 | 2880287.26 | 2880287.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FORTAMUN-06/23-IR, contratista:PEDRO OCTAVIO LUNA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON, monto:3140700.27, importe_modificado:3140700.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.8}} | {2272102/proyecto_INICIO, 2272102/proyecto_PROCESO, 2272102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088128 | Proyecto de inversión | 412659.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:412659.36, modificado:391948.91}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿JOSÉ MARÍA IGLESIAS¿, COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16300 ICIFED-OPF-01/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16300 ICIFED-OPF-01/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:677, direccion:COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN., lon:-99.677333, lat:25.252164}} | 2022-03-07 | 2022-05-05 | 391948.91 | 391948.91 | 391948.91 | 391948.91 | 391948.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088136 | Proyecto de inversión | 2291173.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2291173.26, modificado:2291173.26}} | PRIMARIA GRAL MARIANO ESCOBEDO COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16241 ICIFED-OPF-05/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16241 ICIFED-OPF-05/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO, lon:-100.280119, lat:25.686317}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2291173.26 | 2291173.26 | 2291173.26 | 2291173.26 | 2291173.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088276 | Proyecto de inversión | 1267291.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1267291.81, modificado:1290273.69}} | SECUNDARIA GENERAL, SEBASTÍAN LERDO DE TEJADA, COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16347 ICIFED-OPF-24/22 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16347 ICIFED-OPF-24/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN., lon:-99.813664, lat:25.180926}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1290273.69 | 1290273.69 | 1290273.69 | 1290273.69 | 1290273.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200056 | Proyecto de inversión | 511029.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:511029.04, modificado:511029.04}} | SECUNDARIA GENERAL, SEC. N°105 RAÚL ANGUIANO VALADEZ¿ VALADEZ, COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16436 ICIFED-OPF-49/22 - REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E. OBRA EXT: TRABAJOS ELECTR. Y MALLA CICLONICA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16436 ICIFED-OPF-49/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, lon:-100.301951, lat:25.855946}} | 2022-09-15 | 2022-12-13 | 511029.04 | 511029.04 | 511029.04 | 511029.04 | 511029.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200113 | Proyecto de inversión | 618171.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:618171.55, modificado:618171.55}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 18, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17052 ICIFED-OPF-56/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17052 ICIFED-OPF-56/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.350931, lat:25.743987}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 618171.55 | 618171.55 | 618171.55 | 618171.55 | 618171.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216601 | Proyecto de inversión | 1394857.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394857.56, modificado:1394857.56}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE MIGUEL ANGEL FRIAS, ENTRE LA CALLE MARGARITO GONZALEZ Y LA CALLE SEBASTIAN ACEVEDOEN COLONIA EULOGIO REYES - 26422 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas Hidalgo | 26422 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ANGEL FRIAS COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITO GONZALEZ Y CALLE SEBASTIAN ACEVEDO, CALLE FILIBERTO CANTU A UNA CUADRA DE LA PLAZA RUMBO AL SUR, lon:-100.17391318, lat:26.52776102}} | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 1394857.56 | 1394857.56 | 1394857.56 | 1394857.56 | 1394857.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSH-IR-FAIS-01/2023, contratista:URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS, monto:3783199.98, importe_modificado:2941409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2216601/proyecto_INICIO, 2216601/proyecto_FIN, 2216601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | NLE230302250563 | Acción | 64000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64000.0, modificado:64000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 166743 | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hualahuises | 166743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.673228, lat:24.884642}} | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001, contratista:MAYRA TERESA SANTIAGO CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L., monto:64000.0, importe_modificado:64000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2250563/proyecto_INICIO, 2250563/proyecto_FIN, 2250563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260959 | Proyecto de inversión | 518644.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518644.72, modificado:520889.94}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLEJÓN TREVIÑO EN ARAMBERRI - 229373 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 229373 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON TREVIÑO COLONIA SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, AL LLEGAR A ARAMBERRI LA ENTRADA ES EL BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.82560199, lat:24.10958387}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 520889.94 | 520889.94 | 520889.94 | 520889.94 | 520889.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/0001/04/2021, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:520889.94, importe_modificado:520889.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2260959/proyecto_PROCESO, 2260959/proyecto_INICIO, 2260959/proyecto_PROCESO, 2260959/proyecto_FIN, 2260959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263137 | Proyecto de inversión | 1469740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469740.0, modificado:1469740.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 240325 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240325 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MERCED DE LA CHANCACA 207 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DR DIAZ, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO S, lon:-100.1432162, lat:27.2259574}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | 1469740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2263137/proyecto_INICIO, 2263137/proyecto_PROCESO, 2263137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263483 | Proyecto de inversión | 333291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333291.0, modificado:333291.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA PROGRESO Y LOMAS DE ANAHUAC - 241606 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241606 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA LOMA Y , CALLE LOMA VERDE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC LA CUAL SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO CONOCIDO , lon:-100.12422564, lat:27.2488634}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 333291 | 333291 | 333291 | 333291 | 333291 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2263483/proyecto_PROCESO, 2263483/proyecto_FIN, 2263483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263901 | Proyecto de inversión | 474500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474500.0, modificado:474500.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS, AMPLIACION OBRERA, PROGRESO Y LOMAS DE ANAHUAC. - 243724 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 243724 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 120 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y BRECHA CARRETERA 0, CALLE COAHUILA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUAL, lon:-100.12442422, lat:27.25429506}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 474500 | 474500 | 474500 | 474500 | 474500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2263901/proyecto_INICIO, 2263901/proyecto_FIN, 2263901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263905 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PARA RED O SISTEMA DE AGUA EN OJO DE AGUA EN ARAMBERRI - 243733 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 243733 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:CALLE CAMINO A OJO DE AGUA RANCHO OJO DE AGUA, 67958 OJO DE AGUA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SALE UN CAMINO DEL LADO IZQUIERDO SE AVANZA POR ESTE 50 METROS DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA, lon:-99.68222518, lat:24.38891893}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/090/01/23, contratista:IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2263905/proyecto_FIN, 2263905/proyecto_PROCESO, 2263905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271372 | Proyecto de inversión | 895261.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895261.71, modificado:895261.71}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-09-23 - VARIOS PLANTELES - EQUIPO DE SONIDO, EXTINTOR, REGULADOR, RELOJ CHECADOR, TELEVISOR | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-09-23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:NAPOLES, JUAREZ, lon:-100.10837, lat:25.69883}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.340888, lat:25.796277}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, lon:-100.31884, lat:25.87576}, geo4: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:LOMA ESCONDIDA, JUAREZ NUEVO LEON, lon:-100.092293, lat:25.626381}} | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 895261.71 | 895261.71 | 895261.71 | 895261.71 | 895261.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SECUNDARIA NUEVA CREACION 2021-2022, VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, OT 17018,SECUNDARIA NUM. 4, VALLE DEL JARAL, CARMEN, OT 17019, SEC. TEC.NÚM 129 HÉCTOR CARR, MIRASUR, GENERALESCOBEDO, OT 17020, PROFR. GUILLERMO GONZALEZ CARDENAS, NAPOLES, BENITO JUÁREZ, OT 17021, PROFR.INOCENCIO COLUNGA MED, SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, OT 17022, J. JESUS AVILA AVILA,NAPOLES, BENITO JUÁREZ, OT 17023, P, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:PRIMARIA NUEVA CREACION 2022-2023, SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITOJUÁREZ, OT 17024, NUEVA CREACION 2022-2023, VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, OT17025, PRIMARIA NUEVA CREACION 2022-2023, VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PATRICIO, GENERAL ZUAZUA, OT17026, PRIMARIA NUEVA CREACIÓN 2022-2023, VALLE DE SANTA ELENA SECT. SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA, OT 17027,CONCHITA V DE ZORRILLA, LINARES, LINARES, OT 17355, FRANCISCO DE ANDA TREVIÑO, LAS LOMAS, BENITO JUÁREZ,OT 17358, , trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO VARIOS PLANTELESCARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, BUENA VISTA, CARMEN, OT 17463, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088233 | Proyecto de inversión | 1843451.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1843451.58, modificado:1843447.97}} | SECUNDARIA,¿ MA GLORIA DE LOS SANTOS¿, COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16209 ICIFED-OPF-16/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16209 ICIFED-OPF-16/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN., lon:-100.214872, lat:25.694814}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1843447.97 | 1843447.97 | 1843447.97 | 1843447.97 | 1843447.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088338 | Proyecto de inversión | 2316292.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2316292.95, modificado:2125322.26}} | JARDIN DE NIÑOS, DR JOSE ELEUTERIO GONZALEZ ¿¿, col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15628 ICIFED-OPF-28/22 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15628 ICIFED-OPF-28/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO, lon:-99.97255, lat:25.463182}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2125322.26 | 2125322.26 | 2125322.26 | 2125322.26 | 2125322.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200118 | Proyecto de inversión | 417209.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:417209.16, modificado:417209.16}} | SECUNDARIA TÉCNICA No. 34, COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17052 ICIFED-OPF-57/22 - IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO B | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17052 ICIFED-OPF-57/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.206373, lat:25.649962}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 417209.16 | 417209.16 | 417209.16 | 417209.16 | 417209.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200456 | Proyecto de inversión | 889812.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889812.51, modificado:889323.42}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #28, COL. FOMERREY 4, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17056 ICIFED-OPF-69/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17056 ICIFED-OPF-69/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:COL. FOMERREY 4, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN., lon:-100.263578, lat:25.761136}} | 2022-11-08 | 2023-01-07 | 889323.42 | 889323.42 | 889323.42 | 889323.42 | 889323.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263854 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CENTRO Y REVOLUCION - 243088 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 243088 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO 401 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE LINAZA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELL, lon:-100.12969061, lat:27.24002187}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263854/proyecto_INICIO, 2263854/proyecto_FIN, 2263854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271296 | Proyecto de inversión | 4304151 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4304151.0, modificado:4304151.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-03-23 - VARIOS PLANTELES - SILLA DE PALETA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-03-23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:NAPOLES JUAREZ NUEVO LEON, lon:-100.10768, lat:25.69976}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MIRASUR GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.340888, lat:25.796277}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VALLE DEL JARAL EL CARMEN, lon:-100.31884, lat:25.87576}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:129, direccion:BUENA VISTA EL CARMEN, lon:-100.37076, lat:25.86107}} | 2023-06-22 | 2023-10-13 | 4304151 | 4304151 | 4304151 | 4304151 | 4304151 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:VARIOS PLANTELES A-03-23 17018-17019-17020-17023-17024-17026-17027-17033-17036-17043-17357-17358 SECUNDARIA NUEVA CREACION 2021-2022, VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, OT 17018,SECUNDARIA NUM. 4, VALLE DEL JARAL, CARMEN, OT 17019, SEC. TEC.NÚM 129 HÉCTOR CARR, MIRASUR, GENERALESCOBEDO, OT 17020, J. JESUS AVILA AVILA, NAPOLES, BENITO JUÁREZ, OT 17023, PRIMARIA NUEVA CREACION2022-2023, SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, OT 17024, PRIMARIA NUEVA CREACION 2022-2023,VALLE DE SANTA E, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:VARIOS PLANTELES A-03-23 17018-17019-17020-17023-17024-17026-17027-17033-17036-17043-17357-17358 SECUNDARIA NUEVA CREACION 2021-2022, VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, OT 17018,SECUNDARIA NUM. 4, VALLE DEL JARAL, CARMEN, OT 17019, SEC. TEC.NÚM 129 HÉCTOR CARR, MIRASUR, GENERALESCOBEDO, OT 17020, J. JESUS AVILA AVILA, NAPOLES, BENITO JUÁREZ, OT 17023, PRIMARIA NUEVA CREACION2022-2023, SANTA ISABEL SECT. CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, OT 17024, PRIMARIA NUEVA CREACION 2022-2023,VALLE DE SANTA E(2), trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088372 | Proyecto de inversión | 1166921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166921.96, modificado:753126.37}} | SECUNDARIA GENERAL N° 3, ¿MANUEL ACUÑA NARRO¿, COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 16166 ICIFED-OPF-34/22 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16166 ICIFED-OPF-34/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, lon:-100.178002, lat:25.916229}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 753126.37 | 753126.37 | 753126.37 | 753126.37 | 753126.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220302129939 | Proyecto de inversión | 3200374.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200374.9, modificado:3797993.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZARAGOZA NUEVO LEON - 208378 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Zaragoza | 208378 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1524.0, meta_modificada:1524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LA MESILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO JOYA DE SAN DIEGO Y CALLE EJIDO SIBERIA, CALLE SAN MARTIN A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA AL PARQUE TU, lon:-99.76113, lat:23.967197}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3797993.54 | 3797993.54 | 3797993.54 | 3797993.54 | 3797993.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-008-2022, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3200374.9, importe_modificado:3797993.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.0}} | {2129939/proyecto_INICIO, 2129939/proyecto_PROCESO, 2129939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200102 | Proyecto de inversión | 679050.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679050.77, modificado:679050.77}} | SECUNDARIA GENERAL SECUNDA RIA NUM. 22 EJERCITO NACIONAL MEXICANO CAMINO REAL GUADALUPE - CONSERV Y MTTO DE LA INF EDU OT 17053 ICIFED-OPF-54/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 17053 ICIFED-OPF-54/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL. CAMINO REAL GUADALUPE, lon:-100.225933, lat:25.668538}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 679050.77 | 679050.77 | 679050.77 | 679050.77 | 679050.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302258563 | Proyecto de inversión | 1322766 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322766.0, modificado:1322766.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ANAHUAC. - 214783 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 214783 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CATORCE 118 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SALINILLAS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA A, lon:-100.14866236, lat:27.22294877}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | 1322766 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2258563/proyecto_INICIO, 2258563/proyecto_PROCESO, 2258563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260903 | Proyecto de inversión | 292852.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292852.36, modificado:292852.36}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE FELIX CONTRERAS EN ARAMBERRI - 229074 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 229074 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FELIX CONTRERAS COLONIA BROWNSVILLE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA CALLE FELIX CONTRERAS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DONDE SE UBICA EL OXXO SE AVANZA AL ORIENTE HASTA CR, lon:-99.81205633, lat:24.10312777}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 292852.36 | 292852.36 | 292852.36 | 292852.36 | 292852.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/0001/02/2021, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:292852.36, importe_modificado:292852.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2260903/proyecto_FIN, 2260903/proyecto_INICIO, 2260903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302262288 | Proyecto de inversión | 1553955.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553955.01, modificado:1560682.08}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA ASCENCIÓN - 236712 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 236712 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PABLO LIVAS LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAZA PRINCIPA, lon:-99.9141592, lat:24.32727008}} | 2023-09-11 | 2023-10-15 | 1560682.08 | 1560682.08 | 1560682.08 | 1560682.08 | 1560682.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/008/4.2/02/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1560682.08, importe_modificado:1560682.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2262288/proyecto_INICIO, 2262288/proyecto_FIN, 2262288/proyecto_PROCESO, 2262288/proyecto_INICIO, 2262288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263449 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ANAHUAC. - 241475 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241475 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA CAPILLA 146 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO RIO CHANCACA Y , CALLE LA CATORCE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A E, lon:-100.14719529, lat:27.22226795}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263449/proyecto_PROCESO, 2263449/proyecto_FIN, 2263449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263526 | Proyecto de inversión | 47613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47613.0, modificado:47613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC - 241747 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAMPAZOS 804 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑ, lon:-100.14722973, lat:27.23457295}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263526/proyecto_INICIO, 2263526/proyecto_FIN, 2263526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271560 | Proyecto de inversión | 296979.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:296979.79, modificado:296979.79}} | CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, COL. BUENA VISTA, EL CARMEN, NUEVO LEÓN - AF-01/23 OT 16328 MEJORAMIENTO DE PLANTELES - ADQUISICION DE MOBILIARIO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | AF-01/23 OT 16328 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:9, direccion:COL. BUENA VISTA, CARMEN, NUEVO LEÓN., lon:-100.37075, lat:25.861583}} | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 296979.79 | 296979.79 | 296979.79 | 296979.79 | 296979.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICION DE MOBILIARIO: CESTO DE BASURA, MESA INFANTIL PARA ALUMNO DE PREESCOLAR, MESA PARA MAESTRO, MUEBLE PARA GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO, MUEBLE PARA GUARDAR MOCHILAS, PIZARRON BLANCO CON MARCADOR DE AGUA, PIZARRON DE CORCHO, SILLA APILABLE PARA MAESTRO, SILLA INFANTIL PARA ALUMNO DE PREESCOLAR., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402032787 | Proyecto de inversión | 2443601.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443601.28, modificado:2443601.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GENERAL ZARAGOZA - 272701 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NUEVO LEON | 272701 | S | 75 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO , lon:-99.77190148, lat:23.96120753}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2443601.28 | 2443601.28 | 2443601.28 | 2443601.28 | 2443601.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-001-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2440511.12, importe_modificado:2440511.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:26.0}} | {2032787/proyecto_INICIO, 2032787/proyecto_FIN, 2032787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088145 | Proyecto de inversión | 2775414.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2775414.81, modificado:2819244.44}} | SECUNDARIA GENERAL, ¿PROFR. CARLOS TREVIÑO QUIROGA, PABLILLO, GALEANA - REHABILITACIÓN - OT 16019 ICIFED-OPF-07/22 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16019 ICIFED-OPF-07/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:PABLILLO, GALEANA, lon:-99.996132, lat:24.592968}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 2819244.44 | 2819244.44 | 2819244.44 | 2819244.44 | 2819244.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402199833 | Proyecto de inversión | 2065953.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2065953.14, modificado:2065953.14}} | PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ , COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16587 ICIFED-OPF-41/22 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16587 ICIFED-OPF-41/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN, lon:-100.365592, lat:25.736604}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 2065953.14 | 2065953.14 | 2065953.14 | 2065953.14 | 2065953.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MAS CLARO POSIBLE, DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE230202233503 | Proyecto de inversión | 1508000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508000.0, modificado:1508000.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-04/23 PEI 0011/23 - DIVERSAS ESCUELAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED A-04/23 PEI 0011/23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INDUSTRIAL MONTERREY, lon:-100.3248543, lat:25.7328407}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | 1508000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260763 | Proyecto de inversión | 514409 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514409.0, modificado:514409.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO. - 228355 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228355 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE 214 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY - COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELLA, lon:-100.13989538, lat:27.23670351}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 514409 | 514409 | 514409 | 514409 | 514409 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2260763/proyecto_INICIO, 2260763/proyecto_FIN, 2260763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261603 | Proyecto de inversión | 271061.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271061.33, modificado:272234.75}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLEJON DE LOS VAZQUEZ EN BROWNSVILLE - 233348 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 233348 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON DE LOS VAZQUEZ COLONIA BROWNSVILLE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA CALLE ALLENDE SE ENCUEBTRA DEL LADO ORIENTE DEL RIO BLANCO SE AVANZA AL NORTE POR LA CALLE ALLENDE HASTA , lon:-99.81430655, lat:24.10338741}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 272234.75 | 272234.75 | 272234.75 | 272234.75 | 272234.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/0001/01-2021, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:272234.75, importe_modificado:272234.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2261603/proyecto_PROCESO, 2261603/proyecto_INICIO, 2261603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261654 | Proyecto de inversión | 1149225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149225.0, modificado:1154200.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA ASCENCIÓN - 233626 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 233626 | S | 640 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUEBTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA DELEGACIÓN DE LA A, lon:-99.91399893, lat:24.32348337}} | 2023-09-11 | 2023-10-15 | 1154200 | 1154200 | 1154200 | 1154200 | 1154200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SE/008/2.15/01/23, contratista:ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:3202839.49, importe_modificado:3202839.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2261654/proyecto_INICIO, 2261654/proyecto_FIN, 2261654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302262433 | Proyecto de inversión | 1875208.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875208.24, modificado:1883326.02}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE LA ASCENCIÓN - 237554 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 237554 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE VENUZTIANO CARRAZA RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES SE ENCUENTRAN AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD POR LA PLAZA PRI, lon:-99.91810412, lat:24.32402867}} | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 1883326.02 | 1883326.02 | 1883326.02 | 1883326.02 | 1883326.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/008/4.2/01/2023, contratista:ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1883326.02, importe_modificado:1883326.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2262433/proyecto_FIN, 2262433/proyecto_PROCESO, 2262433/proyecto_INICIO, 2262433/proyecto_PROCESO, 2262433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302265532 | Acción | 445284.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445284.54, modificado:445284.54}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS - 20773 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cadereyta Jiménez | 20773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 445284.54 | 445284.54 | 445284.54 | 445284.54 | 445284.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134513, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:445284.54, importe_modificado:445284.54}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:8.0}} | {2265532/proyecto_PROCESO, 2265532/proyecto_INICIO, 2265532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302270085 | Proyecto de inversión | 948568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948568.04, modificado:948568.04}} | ALBERTO FERNANDEZ GARZA, VISTABELLA, GARCIA - ICIFED-A-07/23 OT 16327 FAM BÁSICO ONB PEI-0011/2023 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-A-07/23 OT 16327 FAM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN., lon:-100.53915, lat:25.81805}} | 2023-07-13 | 2023-08-12 | 948568.04 | 948568.04 | 948568.04 | 948568.04 | 948568.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICIÓN DE: ARCHIVEROS, ASTA BANDERA, BANDERA NACIONAL, CESTO DE BASURA, COMPUTO, CREDENZA METÁLICA, DESORRILLADORA DE GASOLINA, EQUIPO DE SONIDO, ESCRITORIO EJECUTIVO, ESCRITORIO EMPRESARIAL, EXTINTOR, IMPRESORA LASER, LIBRERO HORIZONTAL, MANGUERA PARA JARDÍN, MESA PARA COMPUTADORA, MESA PARA IMPRESORA, MOÑO PARA BANDERA, MUEBLE PARA GUARDADO DE MATERIAL DIDACTICO, NICHO PARA BANDERA, REGULADORA DE VOLTAJE, PIZARRON DE CORCHO, PIZARRON BLANCO, RELOJ CHECADOR DIGITAL, ETC., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271571 | Proyecto de inversión | 4392389.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4392389.88, modificado:4392389.88}} | PREPARATORIA TÉCNICA GRAL. EMILIANO ZAPATA, SECTOR HEROICO, MONTERREY, AF-02/23 OT 17279 FAMPOT RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | AF-02/23 OT 17279 FAMPOT | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. SECTOR HEROICO, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.343447, lat:25.743138}} | 2023-07-17 | 2023-08-16 | 4392389.88 | 4392389.88 | 4392389.88 | 4392389.88 | 4392389.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: COMPUTADORA DE ESCRITORIO, REGULADOR, ROUTER, SWITCH 24 PUERTOS., trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088132 | Proyecto de inversión | 5305733.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5305733.24, modificado:5305733.24}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA #6, COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON - REHABILITACIÓN - OT 16314 ICIFED-OPF-03/22 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16314 ICIFED-OPF-03/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON., lon:-100.097957, lat:23.772882}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 5305733.24 | 5305733.24 | 5305733.24 | 5305733.24 | 5305733.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088269 | Proyecto de inversión | 1311535.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1311535.06, modificado:1311521.89}} | PRIMARIA, UNION Y PROGRESO, SAN PEDRO, GENERAL TERAN - REHABILITACIÓN - OT 16299 ICIFED-OPF-23/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16299 ICIFED-OPF-23/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:255, direccion:SAN PEDRO, GENERAL TERAN, lon:-99.642905, lat:25.275063}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1311521.89 | 1311521.89 | 1311521.89 | 1311521.89 | 1311521.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088364 | Proyecto de inversión | 2397615.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2397615.15, modificado:2392168.01}} | PRIMARIA, CARMEN SERDAN, COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16238 ICIFED-OPF-32/22 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 161238 ICIFED-OPF-32/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, lon:-100.215957, lat:25.67961}} | 2022-05-13 | 2022-08-10 | 2392168.01 | 2392168.01 | 2392168.01 | 2392168.01 | 2392168.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202233353 | Proyecto de inversión | 6964118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6964118.0, modificado:6964118.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-01-23 PEI 011/23 EQUIPO DE COMPUTO - DIVERSAS ESCUELAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-A-01/23 PEI 011/23 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES, lon:-100.182871, lat:25.9234865}} | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 6964118 | 6964118 | 6964118 | 6964118 | 6964118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260782 | Proyecto de inversión | 367435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367435.0, modificado:367435.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CHAPULTEPEC. - 228479 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228479 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DR DIAZ 700 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE NARANJO LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE , lon:-100.14786416, lat:27.23373192}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 367435 | 367435 | 367435 | 367435 | 367435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2260782/proyecto_PROCESO, 2260782/proyecto_INICIO, 2260782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261635 | Proyecto de inversión | 238965.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238965.52, modificado:240000.0}} | EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA - 233520 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta Local de Conciliación y Arbitraje | 233520 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:6, direccion:CALLEJON CAMINO A LA ANGOSTURA RANCHO LA ANGOSTURA, 67955 LA ANGOSTURA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA CARRETERA DE LA ASCENCIÓN A MILPILLAS SE LOCALIZA LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL JILGUERO DE AHI SE AVANZA AL LADO IZQ, lon:-99.88445408, lat:24.41875306}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/01/NOCONV/006/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:240000.0, importe_modificado:240000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {2261635/proyecto_FIN, 2261635/proyecto_INICIO, 2261635/proyecto_FIN, 2261635/proyecto_PROCESO, 2261635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302262139 | Proyecto de inversión | 272330.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272330.78, modificado:272330.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLEJON TREVIÑO EN ARAMBERRI - 236005 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 236005 | S | 152 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON TREVIÑO CIUDAD SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, AL LLEGAR A ARAMBERRI EL ACCESO ES EL BOULEVARD ALFOSO MARTINEZ DOMINGUEZ, lon:-99.82341114, lat:24.1092607}} | 2023-09-05 | 2023-10-15 | 272330.78 | 272330.78 | 272330.78 | 272330.78 | 272330.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/001/05/2023, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:272330.78, importe_modificado:272330.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2262139/proyecto_INICIO, 2262139/proyecto_PROCESO, 2262139/proyecto_FIN, 2262139/proyecto_INICIO, 2262139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263426 | Proyecto de inversión | 47613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47613.0, modificado:47613.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA AMPLIACION OBRERA. - 241370 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241370 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS 504 INTERIOR N/A COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA, 65033 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE SAN VICENTE, CALLE NUEVO LEON LA CALLE TAMAULIPAS DIVIDE LA COLONIA AMPLIACION OBRERA CON LA COLON, lon:-100.12722395, lat:27.25395891}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | 47613 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2263426/proyecto_INICIO, 2263426/proyecto_FIN, 2263426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263498 | Proyecto de inversión | 238065 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238065.0, modificado:238065.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 241651 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241651 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI 304 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMPAZOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO BRAVO LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO, lon:-100.13907487, lat:27.22432602}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 238065 | 238065 | 238065 | 238065 | 238065 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2263498/proyecto_INICIO, 2263498/proyecto_FIN, 2263498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210402033681 | Proyecto de inversión | 33102548.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:2.679841259E7, modificado:2.74513944E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6304136.31, modificado:6304136.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN COLONIA MONTE KRISTAL SECTORES - 277951 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277951 | S | 1061 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4114.0, meta_modificada:4114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR , lon:-100.14042365, lat:25.61103187}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 33755530.71 | 33755530.71 | 33755530.71 | 33755530.71 | 33755530.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6304136.31, importe_modificado:6304136.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4114.0}} | {2033681/proyecto_PROCESO, 2033681/proyecto_INICIO, 2033681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | NLE220202088131 | Proyecto de inversión | 398778.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398778.67, modificado:398778.67}} | SECUNDARIA TÉCNICA, ¿GERÓNIMO SILLER¿, FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16168 ICIFED-OPF-02/22 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16168 ICIFED-OPF-02/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN., lon:-100.402634, lat:25.681976}} | 2022-03-07 | 2022-04-05 | 398778.67 | 398778.67 | 398778.67 | 398778.67 | 398778.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088134 | Proyecto de inversión | 2933351.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2933351.26, modificado:2919473.43}} | JARDÍ N DE NIÑOS, CLUB SERTOMA CERRO DE LA SILLA¿, COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCIÓN - OT 15632 ICIFED-OPF-04/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15632 ICIFED-OPF-04/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN, lon:-100.251789, lat:25.588995}} | 2022-03-25 | 2022-06-22 | 2919473.43 | 2919473.43 | 2919473.43 | 2919473.43 | 2919473.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202218865 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:1044134.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO EN DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN - 39059 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 39059 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:109, direccion:EJIDO EL REFUGIO Y EL REPARO, 67938 EL REFUGIO Y EL REPARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 10 CUARTOS DORMITORIOS AL LADO DE EL REFUGIO EL CUAL SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILÓMETRO , lon:-100.33933533, lat:23.65372519}} | 2023-05-01 | 2023-08-31 | 1044134.94 | 1044134.94 | 1044134.94 | 1044134.94 | 1044134.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-16-23, contratista:ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:949550.0, importe_modificado:1044134.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2218865/proyecto_INICIO, 2218865/proyecto_PROCESO, 2218865/proyecto_INICIO, 2218865/proyecto_FIN, 2218865/proyecto_PROCESO, 2218865/proyecto_FIN, 2218865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202233365 | Proyecto de inversión | 4202691.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4202691.6, modificado:4202691.6}} | ADQUISICION DE MOBILIARI Y EQUIPO - A-02/23 PEI 011/23 - DIVERSAS ESCUELAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-A02/23 PEI 011/23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES, lon:-100.182871, lat:25.9234865}} | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 4202691.6 | 4202691.6 | 4202691.6 | 4202691.6 | 4202691.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302243690 | Proyecto de inversión | 3093600.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3093600.99, modificado:3093600.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 126329 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de China | 126329 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1146, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ 203 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE FRENTE DE GUADALUPE ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACH, lon:-99.24736825, lat:25.6915033}} | 2023-01-11 | 2023-03-21 | 3093600.99 | 3093600.99 | 3093600.99 | 3093600.99 | 3093600.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-01-2023, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV, convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:3093600.0, importe_modificado:3093600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2243690/proyecto_INICIO, 2243690/proyecto_PROCESO, 2243690/proyecto_FIN, 2243690/proyecto_PROCESO, 2243690/proyecto_FIN, 2243690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302249375 | Proyecto de inversión | 3632832.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3632832.4, modificado:3632832.4}} | REHABILITACION PAVIMENTO CABECERA MUNICIPAL - 160348 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de China | 160348 | S | 112 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7119.98, meta_modificada:7119.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1146, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA Y CALLE ALLENDE, CALLES PINO SUAREZ FRANCISCO I MADERO NARANJO PADRE MIER PROFR. GENARO LEAL Y ALLENDE., lon:-99.23650723, lat:25.70962297}} | 2023-04-17 | 2023-06-01 | 3632832.4 | 3632832.4 | 3632832.4 | 3632832.4 | 3632832.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-02-2023, contratista:KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, SA DE CV, convocante:Municipio de China, Nuevo Leon, monto:3632832.4, importe_modificado:3632832.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7119.98}} | {2249375/proyecto_INICIO, 2249375/proyecto_PROCESO, 2249375/proyecto_FIN, 2249375/proyecto_INICIO, 2249375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302260771 | Proyecto de inversión | 587896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587896.0, modificado:587896.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ. - 228402 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 228402 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CANALES 106 INTERIOR N/A COLONIA ESTACIÓN RODRÍGUEZ, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR GARZA Y CALLE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ QUE ESTA DEL LADO PONIENTE DEL PUENT, lon:-100.14541718, lat:27.23473994}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 587896 | 587896 | 587896 | 587896 | 587896 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2260771/proyecto_INICIO, 2260771/proyecto_FIN, 2260771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302261616 | Proyecto de inversión | 450450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450450.0, modificado:450450.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN ARAMBERRI - 233410 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 233410 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLE NOGAL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DONDE SE ENCUENTRA EL LIENZO CHARRO HACIA EL LADO, lon:-99.81915251, lat:24.10377147}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 450450 | 450450 | 450450 | 450450 | 450450 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/001/4.2/01/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:482400.0, importe_modificado:482400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2261616/proyecto_INICIO, 2261616/proyecto_FIN, 2261616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263102 | Proyecto de inversión | 392435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392435.0, modificado:392435.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 240201 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 240201 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DE, lon:-100.11711839, lat:27.24412474}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 392435 | 392435 | 392435 | 392435 | 392435 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2263102/proyecto_FIN, 2263102/proyecto_PROCESO, 2263102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263869 | Proyecto de inversión | 2849572.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849572.28, modificado:2856241.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA SECCIÓN SUR EN ARAMBERRI - 243125 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 243125 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRAL ALBERTO ZUNO HERNANDEZ COLONIA SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA PLAYITA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE DE LOS TERREROS FRENTE AL PARQUE ACUATICO LA PLAYITA ES LA CALLE DE ACCESO, lon:-99.80768969, lat:24.08920762}} | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2856241.81 | 2856241.81 | 2856241.81 | 2856241.81 | 2856241.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/001/4.2/02/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:2856241.81, importe_modificado:2856241.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2263869/proyecto_PROCESO, 2263869/proyecto_INICIO, 2263869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Rechazado a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | NLE230302264031 | Proyecto de inversión | 447590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447590.0, modificado:447590.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA ALIGERADA PARA VIVIENDA EN LAS COLONIAS ANAHUAC. - 244421 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 244421 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.3, meta_modificada:344.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE LA GLORIA, CALLE NUEVO LEON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ESTA COLONIA, lon:-100.14562175, lat:27.22610495}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 447590 | 447590 | 447590 | 447590 | 447590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.3}} | {2264031/proyecto_INICIO, 2264031/proyecto_FIN, 2264031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264385 | Proyecto de inversión | 333264.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333264.15, modificado:333264.15}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN EL CALLEJON TREVIÑO EN ARAMBERRI - 245721 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 245721 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON TREVIÑO COLONIA SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL ACCESO A ARAMBERRI ES EL BOULEVAR ALFONSO MARTINEZ D. Y CASI DONDE SE TE, lon:-99.82627037, lat:24.10980911}} | 2023-09-11 | 2023-10-16 | 333264.15 | 333264.15 | 333264.15 | 333264.15 | 333264.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/007/4.2/01/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:333264.15, importe_modificado:333264.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2264385/proyecto_FIN, 2264385/proyecto_INICIO, 2264385/proyecto_FIN, 2264385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302269358 | Proyecto de inversión | 1245179.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1245179.21, modificado:1245179.21}} | PRIMARIA, FRANKLIN O WESTRUP LEAL, INF FELIPE CARRILLO PUERTO IV SE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN - ICIFED-OPE-23/23 OT 17226 REM ESC AL CIEN - REHABILITACION EN EDIFICIO A Y D | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ICIFED-OPE-23/23 OT 17226 REM | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:COL. INF FELIPE CARRILLO PUERTO IV SE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN, lon:-100.323496, lat:25.786232}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1245179.21 | 1245179.21 | 1245179.21 | 1245179.21 | 1245179.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088237 | Proyecto de inversión | 1824878.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1824878.36, modificado:1824878.36}} | J.N. ¿JORGE LUIS BORGES¿, COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16236 ICIFED-OPF-17/22 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16236 ICIFED-OPF-17/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:249, direccion:COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN., lon:-100.073412, lat:25.649148}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1824878.36 | 1824878.36 | 1824878.36 | 1824878.36 | 1824878.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088249 | Proyecto de inversión | 1497298.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1497298.41, modificado:1497298.41}} | PRIMARIA, ¿PROFR. PEDRO J. HURTADO II, COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16021 ICIFED-OPF-19/22 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16021 ICIFED-OPF-19/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN., lon:-99.809214, lat:25.189025}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 1497298.41 | 1497298.41 | 1497298.41 | 1497298.41 | 1497298.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402152298 | Proyecto de inversión | 4751058.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4751058.91, modificado:4957660.85}} | CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO, EJIDO SAN IGNACIO DE TEXAS - 168246 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Galeana | 168246 | S | 75 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN IGNACIO DE TEXAS, 67873 SAN IGNACIO DE TEXAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA RUMBO A LA SEGUNDA Y G, lon:-100.19179594, lat:24.31304034}} | 2022-09-26 | 2022-12-25 | 4957660.85 | 4957660.85 | 4957660.85 | 4957660.85 | 4957660.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SJ-11/2022, contratista:CUMBRE SUR DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4750960.55, importe_modificado:4750960.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2152298/proyecto_INICIO, 2152298/proyecto_PROCESO, 2152298/proyecto_FIN, 2152298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402201668 | Proyecto de inversión | 8985588.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8985588.08, modificado:1.211739853E7}} | PRIMARIA NUEVA CREACION 2022 2023, COL. SANTA ISABEL SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN - REM ESC AL CIEN OT 16564 ICIFED-OPE-114/22 PEI-0304/2022 - CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICA S, DIRECCION, MOD. SANITARIO,ECOES, TECHUMBRE, SUBESTACIÓN, OBRA EXTERIOR. MURETE, ACCESO (CONSTRUCCIÓN). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OT 16564 ICIFED-OPE-114/22 PEI-0304/2022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COL. SANTA ISABEL SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN, lon:-100.080056, lat:25.676139}} | 2022-11-04 | 2023-05-02 | 12117398.53 | 12117398.53 | 12117398.53 | 12117398.53 | 12117398.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402204281 | Proyecto de inversión | 42998880.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.299888048E7, modificado:4.299819848E7}} | Pavimentación en diversas calles de la Col. Huertas de San Mario, Salinas Victoria, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana | 22-12-002 | N | 0 | 0 | 3563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Col. Huertas de San Mario, lon:-100.30193638, lat:25.85716709}} | 2022-12-12 | 2023-12-31 | 42998198.48 | 42998198.48 | 42998198.48 | 42998198.48 | 42998198.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:22-12-002, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA, monto:4.299888048E7, importe_modificado:4.299888048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2204281/proyecto_PROCESO, 2204281/proyecto_INICIO, 2204281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202216885 | Proyecto de inversión | 352117.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352117.74, modificado:464578.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA MISIONES DE RIO VERDE 2DO SECTOR - 28029 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Linares | 28029 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MISIONES NORTE 124 INTERIOR 124 COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISIONES NORTE Y CALLE SAN ROBERTO, CALLE SANTA TERESA NORTE SERAN BENEFICIADAS 3 VIVIENDAS LA PRIMERA SE ENCUE, lon:-99.55141342, lat:24.8866229}} | 2023-06-01 | 2023-08-31 | 464578.69 | 464578.69 | 464578.69 | 464578.69 | 464578.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-29/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:349986.13, importe_modificado:464578.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.0}} | {2216885/proyecto_INICIO, 2216885/proyecto_FIN, 2216885/proyecto_PROCESO, 2216885/proyecto_FIN, 2216885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302264341 | Proyecto de inversión | 852013.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852013.66, modificado:852013.66}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN DE LA ALDEA EN ARAMBERRI - 245572 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Aramberri | 245572 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLEJON LA ALDEA EJIDO LA ALDEA, 67944 LA ALDEA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , POR LA SALIDA A LA CARRETERA AZARAGOZA POR LA CALLE ZARAGOZA PASANDO EL PARQUE LA PLAYITA DONDE SE TERMINA AL LADO IZQUIERDO SALE, lon:-99.80510941, lat:24.0858367}} | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 852013.66 | 852013.66 | 852013.66 | 852013.66 | 852013.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/005/4.2/01/23, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:852013.66, importe_modificado:852013.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2264341/proyecto_INICIO, 2264341/proyecto_FIN, 2264341/proyecto_PROCESO, 2264341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271347 | Proyecto de inversión | 936183.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936183.8, modificado:936183.8}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-08-23 - VARIOS PLANTELES - ASTA BANDERA, BANDERA NACIONAL, NICHO, PODADORA, PORTA BANDERA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-06-23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BUENA VISTA, EL CARMEN, lon:-100.37075, lat:25.861583}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.340888, lat:25.796277}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, lon:-100.31884, lat:25.87576}, geo4: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:NAPOLES, JUAREZ, lon:-100.10837, lat:25.69883}} | 2023-07-26 | 2023-08-10 | 936183.8 | 936183.8 | 936183.8 | 936183.8 | 936183.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE210201940162 | Proyecto de inversión | 442325.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442325.68, modificado:442183.3}} | REHABILITACION - ¿CBTis No. 53¿, COL. CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15979 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 115-21 OT 15979 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 442183.3 | 442183.3 | 442183.3 | 442183.3 | 442183.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088151 | Proyecto de inversión | 2417647.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2417647.35, modificado:2477664.8}} | ESCUADRON 201 COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16017 ICIFED-OPF-08/22 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16017 ICIFED-OPF-08/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO, lon:-99.994024, lat:24.596723}} | 2022-03-25 | 2022-05-23 | 2477664.8 | 2477664.8 | 2477664.8 | 2477664.8 | 2477664.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088177 | Proyecto de inversión | 2173443.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2173443.82, modificado:2173443.82}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿CAROLINA AGAZZI¿, COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 15529 - ICIFED-OPF-12/22 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15529 - ICIFED-OPF-12/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN., lon:-100.384613, lat:25.726351}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2173443.82 | 2173443.82 | 2173443.82 | 2173443.82 | 2173443.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088253 | Proyecto de inversión | 1312255.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1312255.97, modificado:1312184.41}} | PRIMARI A,¿ FRANCISCO I MADERO¿, COL. U H , FELIPE CARRILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO - REHABILITACIÓN - OT 16234 ICIFED-OPF-20/22 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16234 ICIFED-OPF-20/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:FELIPE CA RR ILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.320349, lat:25.781558}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1312184.41 | 1312184.41 | 1312184.41 | 1312184.41 | 1312184.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088258 | Proyecto de inversión | 2468978.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2468978.46, modificado:2467930.63}} | PRIMARIA, PROFR MOISÉS SÁENZ, GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16298 ICIFED-OPF-21/22 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16298 ICIFED-OPF-21/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN., lon:-99.6908795, lat:25.2566666}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 2467930.63 | 2467930.63 | 2467930.63 | 2467930.63 | 2467930.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088351 | Proyecto de inversión | 947866.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:947866.04, modificado:946096.07}} | PRIMARIA, ¿CORONEL FIDEL GARZA CAVAZOS¿, COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16029 ICIFED-OPF-31/22 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16029 ICIFED-OPF-31/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN., lon:-99.819444, lat:25.73192}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 946096.07 | 946096.07 | 946096.07 | 946096.07 | 946096.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220202088376 | Proyecto de inversión | 255646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:255646.75, modificado:255557.51}} | PRIMARIA, PROFR SERAFIN PEÑA ¿¿, COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN - REHABILITACIÓN - OT 16031 ICIFED-OPF-35/22 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 16031 ICIFED-OPF-35/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN., lon:-100.614155, lat:25.810029}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 255557.51 | 255557.51 | 255557.51 | 255557.51 | 255557.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE220402200053 | Proyecto de inversión | 4031284.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4031284.61, modificado:4126408.98}} | SECUNDARIA GENERAL No. 3 MANUEL ACUÑA NARRO, COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN - ESC AL CIEN OT 16604 ICIFED-OPF-48/22 - REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | ESC AL CIEN OT 16604 ICIFED-OPF-48/22 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN, lon:-100.178002, lat:25.916229}} | 2022-09-13 | 2022-12-26 | 4126408.98 | 4126408.98 | 4126408.98 | 4126408.98 | 4126408.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, trimestre:3.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:HACER EL NOMBRE LO MÁS CLARO POSIBLE DE MANERA QUE HAGA REFERENCIA AL PROYECTO DE INVERSIÓN, EJEMPLO: EQUIPAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, ETC., trimestre:3.0, usuario:elisamaderah, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | NLE230202219504 | Proyecto de inversión | 712008 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712008.0, modificado:1031351.13}} | REHABILITACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR - 43055 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Linares | 43055 | S | 190 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CAR, lon:-99.57481583, lat:24.83766653}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 1031351.13 | 1031351.13 | 1031351.13 | 1031351.13 | 1031351.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GML-SERV-FISM-001/2023, contratista:ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:686755.96, importe_modificado:1031351.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2219504/proyecto_INICIO, 2219504/proyecto_PROCESO, 2219504/proyecto_FIN, 2219504/proyecto_PROCESO, 2219504/proyecto_FIN, 2219504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230202228523 | Proyecto de inversión | 502763.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502763.64, modificado:585586.03}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ZARAGOZA EN LA COLONIA SÓCRATES RIZZO EN DR. ARROYO, N.L. - 111956 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Doctor Arroyo | 111956 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.2, meta_modificada:677.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE NIÑOS HERÓES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA C, lon:-100.1849027, lat:23.6646406}} | 2023-06-01 | 2023-10-31 | 585586.03 | 585586.03 | 585586.03 | 585586.03 | 585586.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-21-23, contratista:GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, monto:499750.2, importe_modificado:585586.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.2}} | {2228523/proyecto_INICIO, 2228523/proyecto_PROCESO, 2228523/proyecto_FIN, 2228523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302249044 | Proyecto de inversión | 1635183.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1635183.51, modificado:1635183.51}} | RED DE AGUA LA CONQUISTA SEGUNDA ETAPA - 157996 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Ramones | 157996 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:23, direccion:CALLE CAMINO A LA CONQUISTA INTERIOR SN CIUDAD LA CONQUISTA, 66800 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , RED DE AGUA LA CONQUISTA SEGUNDA ETAPA. CERCA DEL LLANO., lon:-99.477492, lat:25.499034}} | 2023-01-13 | 2023-04-12 | 1635183.51 | 1635183.51 | 1635183.51 | 1635183.51 | 1635183.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-R33-01-2023, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV, convocante:Municipio de Los Ramones, Nuevo leon, monto:1635183.51, importe_modificado:1635183.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2249044/proyecto_FIN, 2249044/proyecto_INICIO, 2249044/proyecto_FIN, 2249044/proyecto_INICIO, 2249044/proyecto_FIN, 2249044/proyecto_PROCESO, 2249044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302263491 | Proyecto de inversión | 142839 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142839.0, modificado:142839.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA OBRERA. - 241633 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Anáhuac | 241633 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 813 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE D, lon:-100.13122501, lat:27.25106915}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | 142839 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON, monto:1.4417334E7, importe_modificado:1.4417334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2263491/proyecto_FIN, 2263491/proyecto_INICIO, 2263491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | NLE230302271335 | Proyecto de inversión | 2754114.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754114.92, modificado:2754114.92}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO A-06-23 - VARIOS PLANTELES - ARCHIVEROS, ESCRITORIOS, MESAS, SILLAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | A-06-23 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MIRASUR GENERAL ESCOBEDO, lon:-100.340888, lat:25.796277}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:130, direccion:EL JARAL, EL CARMEN , lon:-100.31884, lat:25.87576}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:LOMA ESCONDIDA, JUAREZ NUEVO LEON, lon:-100.092293, lat:25.626381}, geo4: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:NAPOLIS, CIUDAD BENITO JUAREZ, lon:-100.10837, lat:25.69883}} | 2023-07-04 | 2023-07-19 | 2754114.92 | 2754114.92 | 2754114.92 | 2754114.92 | 2754114.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948140.63
NLE200401846965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE210101886265 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468500 | 468263.42
NLE210101886290 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520067.28 | 520063.24
NLE210201940698 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157877.03 | 157875.13
NLE210201943497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16000000 | 16000000
NLE210301985920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633004.07 | 633004.07
NLE210301994126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320710.8 | 1320710.8
NLE210302004901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4513375.33 | 4513010.56
NLE210402022619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330176.97 | 330176.97
NLE220202088225 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114934.19 | 2134635.4
NLE220202088228 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1922386.27 | 1952465.49
NLE220202088385 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947161.27 | 892083.01
NLE220202089198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1377059.32 | 1377059.32
NLE220302129995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
NLE220402200065 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254193.82 | 254193.82
NLE220402200079 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420887.99 | 420887.99
NLE230102212037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5163604.63 | 5163604.63
NLE230102212055 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879903.67 | 3879903.67
NLE230102212057 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3828751 | 3828751
NLE230202216869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115178.7 | 114488.75
NLE230202217006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81805.68 | 81190.21
NLE230202217084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 0
NLE230202217400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 240867.94
NLE230202217467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 246338.57
NLE230202217785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202217839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202219643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400896 | 385326.48
NLE230202219810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202221798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 172260
NLE230202222659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650375.36 | 5650375.36
NLE230202223983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152211.4 | 152211.4
NLE230202225496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202227547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612742.47 | 612198.63
NLE230202227642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1120141.38 | 1118050.33
NLE230202230877 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091270.42 | 1087241.37
NLE230302237061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 6000000
NLE230302238847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3501532.82 | 3501532.82
NLE230302239003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4683859.11 | 4683859.11
NLE230302244053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5500000 | 5500000
NLE230302244250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3218046.78 | 3218046.78
NLE230302245039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6460610.44 | 6460610.44
NLE230302247142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 2750000
NLE230302252446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
NLE230302252959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4253791.97 | 4253791.97
NLE230302258690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000
NLE230302259046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112834 | 18112834
NLE230302260140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4462745.21 | 4462745.21
NLE230302261720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2139631.91 | 2139631.91
NLE230302263275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73487 | 73487
NLE230302268304 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2380731.59 | 2380731.59
NLE230302268600 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568407.61 | 1568407.61
NLE230302268648 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148835.73 | 1148835.73
NLE230302269160 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2129853.48 | 2129853.48
NLE230302269306 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12879619.94 | 12879619.94
NLE230302269341 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2146333.57 | 2146333.57
NLE230302269589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575129.3 | 575129.3
NLE230302269590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3069728.73 | 3069728.73
NLE230302269602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048853.18 | 2048853.18
NLE230302269682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1894204.32 | 1894204.32
NLE230302269757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1626720.84 | 1626720.84
NLE230302270233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2408525.06 | 2408525.06
NLE230302270276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000.01 | 10000000.01
NLE230302271989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2696782.7 | 2696782.7
NLE230302272097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3051786.16 | 3051786.16
NLE230302272123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1291539.59 | 1291539.59
NLE190401698094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | G002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 249008097 | 239271270.02
NLE200401825276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2580000 | 2580000
NLE200401848764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053072 | 2053072
NLE210101884858 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441664.08 | 414031.85
NLE210101885900 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101022.21 | 1109883.51
NLE210101886267 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424206.76 | 424204.2
NLE210201940740 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994794.6 | 986225.67
NLE210301994088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660355.43 | 660355.43
NLE210302004873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35799995.24 | 35532920.73
NLE210302004904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2008581.24 | 2008581.13
NLE210302004980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3562334 | 3525890.13
NLE220202088170 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2247228.65 | 2280876.44
NLE220302138236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11801840 | 1364047
NLE220302138732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1923021.24 | 1921649.82
NLE220302138735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3352082 | 3352082
NLE220402167121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460828.55 | 460828.55
NLE220402199824 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3475346.29 | 3475346.29
NLE230102212053 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4097003.06 | 4096993.23
NLE230102212069 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14802081.55 | 14802081.55
NLE230202215835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1880874.17 | 1880874.17
NLE230202216592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1210506.65 | 1210506.65
NLE230202216667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46071.48 | 45795.5
NLE230202217328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1574181 | 1574181
NLE230202218837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3740454.23 | 3735520.46
NLE230202219208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904627.49 | 1901352.72
NLE230202219471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3420000 | 3420000
NLE230202219701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1773445.27 | 1771982.37
NLE230202221591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283326.75 | 283326.75
NLE230202221755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202222197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910415.8 | 910415.8
NLE230202222589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4099624.64 | 4099624.64
NLE230202222591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3758456.21 | 3758456.21
NLE230202229766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3975554.2 | 3975554.2
NLE230202230879 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065864.06 | 1065864.06
NLE230202233181 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20560007.47 | 20560007.47
NLE230202234939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 165477318 | 165477318
NLE230202235217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 32606613 | 37823671
NLE230302237064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230302238832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8018329.04 | 8018329.04
NLE230302239030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 250000
NLE230302241575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000
NLE230302243427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1869239.01 | 1909736.18
NLE230302245163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12450000 | 12450000
NLE230302245433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2456584.84 | 2409258
NLE230302246699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071575 | 2071575
NLE230302248601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2181472.8 | 2181472.8
NLE230302248672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1597601.73 | 1597601.73
NLE230302257329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7600000
NLE230302257421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7600000
NLE230302257728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500000 | 8500000
NLE230302259387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592829.41 | 592829.41
NLE230302261770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299682 | 299682
NLE230302263204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293948 | 293948
NLE230302268026 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3527152.99 | 3527152.99
NLE230302268030 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3398467.24 | 3398467.24
NLE230302268035 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287329.57 | 3287329.57
NLE230302268074 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3240278.44 | 3240278.44
NLE230302268141 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3053003.01 | 3053003.01
NLE230302268290 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2402945.2 | 2402945.2
NLE230302268636 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297985.16 | 1297985.16
NLE230302269397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4974308.79 | 4974308.79
NLE230302269516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3586285.14 | 3586285.14
NLE230302269592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2892230.18 | 2892230.18
NLE230302269680 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 283576.99 | 283576.99
NLE230302269712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319948.12 | 1319948.12
NLE230302269768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2035948.84 | 2035948.84
NLE230302269775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591689.43 | 1591689.43
NLE230302270133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 13477331.09 | 13477331.09
NLE230302271992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3272139.14 | 3272139.14
NLE190201529651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102741.25 | 102741.25
NLE200201704793 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109293.85 | 1129039.53
NLE210101886035 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999637.15 | 986225.67
NLE210101886036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479203.81 | 497016.47
NLE210101886406 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3759961.13 | 3967912.16
NLE210201940711 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281087 | 281086.83
NLE210301985915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383440.96 | 383440.96
NLE210301999568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99053.3 | 99053.3
NLE210302004889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29719578.24 | 29719578.24
NLE220102065687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5525535 | 3360469.28
NLE220202071413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 629999.97 | 447355.27
NLE220202088184 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2126341.51 | 2155346.78
NLE220202088381 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634495.14 | 634392.02
NLE220202089203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1197866.11 | 1197866.11
NLE220302130064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 365688.46
NLE220402203826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 32933961.82 | 32933961.82
NLE230102212030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13099507.85 | 13099507.85
NLE230102212045 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4335444.3 | 4335444.3
NLE230102212047 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4359947.2 | 4359947.2
NLE230102212052 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4326194.74 | 4326194.74
NLE230202217411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 240867.94
NLE230202217748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2353733.79
NLE230202218164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450211.07 | 1448218.66
NLE230202218847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1425000 | 1422920.04
NLE230202219005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4094682.76
NLE230202220010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202221028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3851260.85 | 3833521.59
NLE230202221762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694657.41 | 694657.41
NLE230202221769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1520901.03 | 1520901.03
NLE230202224139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279093.61 | 279093.61
NLE230202224146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262271.81 | 262271.81
NLE230202224310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2883943.57 | 2883943.57
NLE230202225115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1047079.45 | 1047079.45
NLE230202225115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563812.01 | 563812.01
NLE230202225414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2273379.82 | 2273379.82
NLE230202225414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224127.6 | 1224127.6
NLE230202226090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2592693.61 | 2592693.61
NLE230202227508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2477053.03 | 2476682.99
NLE230202227753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376940.16 | 375452.77
NLE230202227916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561603.99 | 561100.1
NLE230202227968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1620321.86 | 1618806.29
NLE230202228108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003575.22 | 1001820.83
NLE230202228232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1091074.85 | 1089200.95
NLE230202230088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4038600 | 4038600
NLE230202230886 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631438.29 | 631437.05
NLE230202233172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25941295.15 | 25941295.15
NLE230202234119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 39435910 | 39435910
NLE230202234570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 1066714.28 | 1066714.28
NLE230202235216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 494000 | 494000
NLE230302237114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230302238983 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | FONDO MUNICIPAL | 10000000 | 0
NLE230302238983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230302243257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45522.27 | 45522.27
NLE230302243318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3765918.25 | 3457743.27
NLE230302244571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4020000 | 4020000
NLE230302246519 | ESTATAL | 2023 |  |  | FAISMUN | 2760695 | 2760695
NLE230302246519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503623.2 | 503623.2
NLE230302248265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6749642.85 | 6749642.85
NLE230302248884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405861.39 | 405861.39
NLE230302248977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487200 | 487200
NLE230302250031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261283.66 | 261283.66
NLE230302252450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274000 | 274000
NLE230302257262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500000 | 11500000
NLE230302257455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000
NLE230302261074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900867.98 | 900867.98
NLE230302268126 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3030695.22 | 3030695.22
NLE230302268254 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2809412 | 2809412
NLE230302268260 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2798644.94 | 2798644.94
NLE230302268272 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2766328.19 | 2766328.19
NLE230302268280 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2694010.27 | 2694010.27
NLE230302268309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2367994 | 2367994
NLE230302268499 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141814.2 | 2141814.2
NLE230302268510 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2043978.28 | 2043978.28
NLE230302268545 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852374.86 | 1852374.86
NLE230302268720 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1098331.74 | 1098331.74
NLE230302268806 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4850326.43 | 4850326.43
NLE230302269172 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286411.32 | 286411.32
NLE230302269608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2293230.48 | 2293230.48
NLE230302269709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573130.36 | 573130.36
NLE230302269858 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457834.74 | 1457834.74
NLE230302270265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3746587.83 | 3746587.83
NLE14140200348921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18469067 | 18469067
NLE200401825285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916834.4 | 916834.4
NLE200401874448 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385137.68 | 2385119.98
NLE200401874463 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619944.7 | 340433.38
NLE200401879344 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768243.3 | 767022.43
NLE210101884861 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608641.23 | 1607897.35
NLE210101886040 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409999.17 | 409985.66
NLE210101886262 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149500 | 109841.95
NLE210201940265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389879.83 | 1314429.86
NLE210301997888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2863847.73 | 2863847.73
NLE210302004906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1742932.68 | 1651353.74
NLE210402033659 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 8669464.45 | 8669464.45
NLE210402033659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10009151.83 | 10009151.83
NLE220102065688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7945783.54 | 7945783.53
NLE220102065695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25000000 | 24783975.52
NLE220202088759 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2693784.12 | 1947282.44
NLE220202088866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5558071.62 | 5558071.62
NLE220202088888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6082266.84 | 6082250.86
NLE220202088941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 235298.81 | 216395.45
NLE220302129985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.52 | 2498213.05
NLE220302138739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2329461 | 2329461
NLE220302138742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2329461 | 2329461
NLE220402153829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4722355.27 | 4722355.27
NLE220402200072 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695524.25 | 692670.3
NLE220402200126 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460516.67 | 460516.67
NLE230102210501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 207963326.78 | 207963326.78
NLE230102211985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 22918768.14 | 22918768.14
NLE230102212028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21095564.15 | 21095564.15
NLE230102212068 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3679992.25 | 3679992.25
NLE230202213341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1602853 | 1145135.82
NLE230202217509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202218748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980003.36 | 1775225.9
NLE230202218876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1895820.63
NLE230202219071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2850000 | 2850000
NLE230202219228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3420000 | 3404889.7
NLE230202219447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3420000 | 3420000
NLE230202219489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202219758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150075 | 143985
NLE230202220782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1536678.62 | 1536678.62
NLE230202221770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1332329.02 | 1332329.02
NLE230202222313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9600000 | 9600000
NLE230202222595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933056.68 | 933056.68
NLE230202222621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2450000 | 2450000
NLE230202222669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
NLE230202223642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75138.58 | 75138.58
NLE230202224185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171913 | 171913
NLE230202225263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2068090.04 | 2068090.04
NLE230202225263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113586.95 | 1113586.95
NLE230202226997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462758.22 | 2462758.22
NLE230202227402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2184329.46 | 2183110.34
NLE230202228582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 873165.02 | 872318.15
NLE230202230883 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 217119.96 | 217119.96
NLE230202235308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 530875.72 | 530875.72
NLE230302243100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1560770.12 | 1560770.12
NLE230302243260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2988846.09 | 2988846.09
NLE230302243991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25560290 | 25500122.96
NLE230302244043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7277882 | 7277882
NLE230302244545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1066128.27 | 1066128.27
NLE230302246703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178000 | 178000
NLE230302246827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2695504.86 | 2695504.86
NLE230302248949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1968818.49 | 1968818.49
NLE230302250057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
NLE230302251507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
NLE230302251800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2549870.22 | 2549870.22
NLE230302261480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146397.64 | 1496987.56
NLE230302263253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514409 | 514409
NLE230302268093 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3216172.13 | 3216172.13
NLE230302268316 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2158653.94 | 2158653.94
NLE230302269309 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7321268.46 | 7321268.46
NLE230302269318 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3749633.97 | 3749633.97
NLE230302269368 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910312.83 | 910312.83
NLE230302269515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1964238.82 | 1964238.82
NLE230302269586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1710969.58 | 1710969.58
NLE230302269588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1652078.58 | 1652078.58
NLE230302269598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1705757.21 | 1705757.21
NLE230302269618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2049401.14 | 2049401.14
NLE230302269664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386385.08 | 1386385.08
NLE230302269781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554266.35 | 554266.35
NLE230302269809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2942928.49 | 2942928.49
NLE230302270286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3338541.2 | 3338541.2
NLE230302271991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4102650 | 4102650
NLE230302271995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3515668.44 | 3515668.44
NLE190401681870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968750.2 | 968750.2
NLE190401681870 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE190401681870 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA RURAL | 1550000 | 1550000
NLE190401681870 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1162500 | 1162500
NLE200301787794 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4655899.31
NLE200401815716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
NLE210101886248 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2546000 | 2536433.29
NLE210101886417 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869536.34 | 886005.66
NLE210101886674 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910202.03 | 836397.32
NLE210201940470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758154.84 | 1947681.36
NLE210201940719 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759847.67 | 4759602.58
NLE210301994933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891480.5 | 891480.5
NLE210302004920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048470.95 | 2047606.94
NLE210402057742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3300000 | 2683417.71
NLE210402057744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4057650 | 4057650
NLE220102064268 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194625.91 | 190853.24
NLE220102065691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1750000 | 1667911.39
NLE220202088328 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1793751.94 | 1793751.92
NLE220202088805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 154931.69 | 154931.69
NLE220202088829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 397083.14 | 397083.14
NLE220302138231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11801840 | 10437793
NLE230102212031 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6815068.39 | 6815068.39
NLE230102212059 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3751000.29 | 3751000.29
NLE230102212495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 91245777 | 91245777
NLE230202215583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2451913.83 | 2451913.83
NLE230202217818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202218425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179621.86 | 1179621.86
NLE230202218859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 374210.35
NLE230202219739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1808095.18 | 1806603.71
NLE230202219809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202220822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1206001.09 | 1206001.09
NLE230202220836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805549.05 | 805549.05
NLE230202222323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4099624.64 | 4099624.64
NLE230202222720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5650375.36 | 5650375.36
NLE230202224245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747271.16 | 747271.16
NLE230202225037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962806.79 | 962120.94
NLE230202225211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1243631.35 | 1243631.35
NLE230202225211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669647.65 | 669647.65
NLE230202226925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4102396.92 | 4100668.11
NLE230202227955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892114.9 | 891514.63
NLE230202228438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 801115.08 | 800767.87
NLE230202235248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10000000 | 10000000
NLE230302238367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230302238841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5787156.08 | 5787156.08
NLE230302239006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5189221.59 | 5189221.59
NLE230302243221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1054774.31 | 1054774.31
NLE230302243881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588800 | 1588800
NLE230302244030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200000 | 15200000
NLE230302244557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536768.24 | 2534211.79
NLE230302245521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
NLE230302248077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7415890.49 | 7415890.49
NLE230302249530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1952900.93 | 1952900.93
NLE230302250062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411000 | 411000
NLE230302250530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000
NLE230302254835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795576.7 | 795576.7
NLE230302255192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519207.57 | 519207.57
NLE230302255777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3372605.38 | 3372605.38
NLE230302257128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18400000 | 18400000
NLE230302257898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5200000 | 5200000
NLE230302258381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19350000 | 19350000
NLE230302258745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
NLE230302268017 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3579658.67 | 3579658.67
NLE230302268104 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1227324.61 | 1227324.61
NLE230302268494 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2133416.82 | 2133416.82
NLE230302268562 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1667829.82 | 1667829.82
NLE230302268590 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1659180.14 | 1659180.14
NLE230302269335 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2155400.45 | 2155400.45
NLE230302269345 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397984.6 | 1397984.6
NLE230302269385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426785.59 | 426785.59
NLE230302269392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9899262.82 | 9899262.82
NLE230302269668 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518280.72 | 518280.72
NLE230302269685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385130.59 | 2385130.59
NLE230302269695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341280.44 | 1341280.44
NLE230302269790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550135.82 | 550135.82
NLE230302269795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058516.01 | 1058516.01
NLE230302270124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 978995046.55 | 978995046.55
NLE230302272129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1970000 | 1970000
NLE230302272149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3807512.95 | 3807512.95
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE200301787797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5210661.97
NLE200401874406 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17399994 | 17749114.64
NLE210101886671 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468293.71 | 434634.87
NLE210201920972 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 9324560.72 | 9324560.72
NLE210201920972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6080248.03 | 6070411.87
NLE210201940676 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972211.13 | 2948981.03
NLE210201940677 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712666.53 | 932986.27
NLE210302004898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14954399.87 | 14938899.06
NLE210302004934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 15382101.5
NLE220102065681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1199999.2 | 1187095.74
NLE220102065684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 109092562.16 | 109092562.16
NLE220102065685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7923787.93 | 7923769.82
NLE220202088167 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543916.71 | 2543916.71
NLE220202088347 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151346.2 | 1144006.8
NLE220402199845 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2188578.82 | 1759647.05
NLE220402199856 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340683.07 | 1337723.23
NLE220402200026 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2450907.45 | 2443970.43
NLE220402200088 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 668326.18 | 668326.18
NLE220402200132 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497737.64 | 497737.64
NLE220402200387 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 636042.02 | 636042.02
NLE220402200489 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729170.39 | 729170.39
NLE230102211981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3651919.76 | 3651919.76
NLE230102212043 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4798745.01 | 4798745.01
NLE230102212049 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4308776.58 | 4308776.58
NLE230102212064 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3705507.49 | 3705507.49
NLE230102212073 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8679188.32 | 8679073.85
NLE230202216732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82270.5 | 81777.68
NLE230202216751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49362.3 | 49066.61
NLE230202217365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 488229.56
NLE230202217498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202217684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 488229.56
NLE230202217826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783000 | 782098.31
NLE230202218584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140000 | 1137599.99
NLE230202219249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3420000 | 3420000
NLE230202219762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349783.92 | 338865
NLE230202223993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173740.76 | 173740.76
NLE230202225394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 768609.86 | 768609.86
NLE230202225394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413866.85 | 413866.85
NLE230202225458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 521193.66 | 521193.66
NLE230202225458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280642.74 | 280642.74
NLE230202225485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2277720.36 | 2277720.36
NLE230202225485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1226464.81 | 1226464.81
NLE230202227009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904393.88 | 1904393.88
NLE230202230876 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103104.26 | 1103104.26
NLE230202230881 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887718.25 | 887718.25
NLE230202230882 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799757.2 | 799757.2
NLE230202230884 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503781.09 | 503781.09
NLE230302245942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12983173.3 | 12995775.87
NLE230302253568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
NLE230302263186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057636 | 2057636
NLE230302264001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202800 | 202800
NLE230302268002 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3628714.47 | 3628714.47
NLE230302268085 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2408549.39 | 2408549.39
NLE230302268109 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766639.5 | 1766639.5
NLE230302268284 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2522728.06 | 2522728.06
NLE230302268314 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2184337.91 | 2184337.91
NLE230302268554 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785753.32 | 1785753.32
NLE230302268582 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749825.53 | 1749825.53
NLE230302268609 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1539799.51 | 1539799.51
NLE230302268642 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179814.57 | 1179814.57
NLE230302268775 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1372280.87 | 1372280.87
NLE230302268799 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100787.02 | 1100787.02
NLE230302269163 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625451.85 | 625451.85
NLE230302269376 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655837.82 | 655837.82
NLE230302269401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4267454.26 | 4267454.26
NLE230302269802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802989.57 | 802989.57
NLE230302270197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 10527971.33 | 10527971.33
NLE230302272000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2957736 | 2957736
NLE230302272109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4037634.03 | 4037634.03
NLE230302272113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1940600 | 1940600
NLE230302272140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3515668.44 | 3515668.44
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 704245.05
NLE190201530169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2619127.62 | 2619127.62
NLE190401580910 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE | 4090.33 | 4090.33
NLE190401580910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815140.17 | 815140.17
NLE190401655540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3338671.21 | 3338671.21
NLE200401874409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710198.1 | 788323.08
NLE210101885286 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546137.6 | 1545984.08
NLE210201940720 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16421904.97 | 16287558.65
NLE210302004746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 895516427.68 | 788530397.67
NLE210302004941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 20520275.24
NLE210402057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 7216488.38
NLE220202088139 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2846750.04 | 2678877.43
NLE220202088344 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1272143.32 | 1241078.36
NLE220202088368 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2277553.94 | 2310043.58
NLE220202088822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 530843.64 | 530843.64
NLE220202088846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891803.86 | 891803.86
NLE220302138741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4358922 | 4358922
NLE230102212034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6160001.31 | 6160001.31
NLE230102212075 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8449991.85 | 8449991.85
NLE230202215802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117645.17 | 117645.17
NLE230202216586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493623 | 0
NLE230202217341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494474.22 | 0
NLE230202217499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247237.11 | 246338.57
NLE230202217807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202219041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3851260.86 | 3847084.7
NLE230202219422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350008.31 | 324732.72
NLE230202219443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3230000 | 3225617.34
NLE230202221230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1122666.73 | 1122666.73
NLE230202221247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1760836.59 | 1760836.59
NLE230202221757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202222702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3650000 | 3650000
NLE230202222727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000
NLE230202223423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237895.03 | 237895.03
NLE230202223869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289284.66 | 289284.66
NLE230202223897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279940.87 | 279940.87
NLE230202224176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113750.76 | 113750.76
NLE230202224218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361398.46 | 361398.46
NLE230202226043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3365832.78 | 3365832.78
NLE230302238999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 10000000
NLE230302245466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9500000 | 9500000
NLE230302248794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228000 | 228000
NLE230302254630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2069672 | 2069672
NLE230302257616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
NLE230302258526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058157 | 2058157
NLE230302264855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89700 | 89700
NLE230302268568 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1764840.62 | 1764840.62
NLE230302268761 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3016262.94 | 3016262.94
NLE230302268766 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2771102.86 | 2771102.86
NLE230302268794 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2178342.13 | 2178342.13
NLE230302268815 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12729627.43 | 12729627.43
NLE230302269512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2315473.22 | 2315473.22
NLE230302269624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1136387.47 | 1136387.47
NLE230302269634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1697900.1 | 1697900.1
NLE230302269697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2429908.78 | 2429908.78
NLE230302269702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1723119.4 | 1723119.4
NLE230302269730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681887.16 | 681887.16
NLE230302269763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2487763.29 | 2487763.29
NLE230302270245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 599983.61 | 599983.61
NLE230302270282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2366245.36 | 2366245.36
NLE210101885074 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303188.21 | 302188.38
NLE210301999476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377524.32 | 377524.32
NLE220202088244 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1780394.16 | 1812001.19
NLE220202088331 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165233.66 | 165013.21
NLE220202089201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 233160.73 | 233160.73
NLE220202089205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5940318.52 | 5940318.52
NLE220402157789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865331.47 | 1865331.47
NLE220402199862 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2613047.58 | 2611737.43
NLE220402200035 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1037002.42 | 1036990.3
NLE220402200107 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460428.55 | 460428.55
NLE230102211996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2463807.76 | 2373467.65
NLE230102212041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5020395.26 | 5020395.26
NLE230102212072 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8796187.46 | 8796187.46
NLE230202216578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215582.37 | 1215582.37
NLE230202216621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65816.4 | 64983.66
NLE230202216713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59892.92 | 59534.15
NLE230202216908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300418.54 | 1843297.09
NLE230202216977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153764.38 | 117673.18
NLE230202217051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708556.65 | 3707684.18
NLE230202217386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4200000 | 4200000
NLE230202217473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202217490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202217690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3150280 | 3149403.78
NLE230202217830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2371682.67 | 2371682.67
NLE230202218831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1805000 | 1805000
NLE230202218855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1140000 | 1138380.44
NLE230202219137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4100000 | 4214328.92
NLE230202219172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1637218.23 | 1776808.91
NLE230202219569 | ESTATAL | 2023 |  |  | DESARROLLO MUNICIPAL | 7702521.71 | 7702521.71
NLE230202219569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13847794.09 | 13847794.09
NLE230202219802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202221756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
NLE230202221759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654459.76 | 654459.76
NLE230202221768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1533908.52 | 1533908.52
NLE230202221771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1493077.34 | 1493077.34
NLE230202222594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051293.16 | 2051293.16
NLE230202222691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
NLE230202224042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3900000 | 3900000
NLE230202224728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 496475.65 | 496475.65
NLE230202224728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267333.04 | 267333.04
NLE230202227046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3458668.59 | 3458668.59
NLE230202227355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3547545.01 | 3545423.22
NLE230202228465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582336.67 | 1524389.03
NLE230202228542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854226.44 | 853349.48
NLE230202228605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892682.23 | 891574.28
NLE230202234993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 20890930.75 | 20890930.75
NLE230302243225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2804626.96 | 2745814.44
NLE230302243373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3215110.33 | 2796793.72
NLE230302243834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5740189.95 | 5747990.74
NLE230302244566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479988.9 | 2399572.53
NLE230302245211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6650000 | 6650000
NLE230302249069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4878605.9 | 4878605.9
NLE230302250600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
NLE230302251097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137000 | 137000
NLE230302253588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351723.76 | 1351723.76
NLE230302257177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 9000000
NLE230302257410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7600000
NLE230302257447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11100000 | 11100000
NLE230302263473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52613 | 52613
NLE230302264021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172614 | 172614
NLE230302268100 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187610.99 | 3187610.99
NLE230302268516 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2054159.56 | 2054159.56
NLE230302268522 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1967200.58 | 1967200.58
NLE230302268525 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1894653.26 | 1894653.26
NLE230302268655 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105560.42 | 1105560.42
NLE230302268779 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5321201.09 | 5321201.09
NLE230302269183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351624.91 | 351624.91
NLE230302269594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391451.18 | 1391451.18
NLE230302269612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2168752.41 | 2168752.41
NLE230302269630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2696494.81 | 2696494.81
NLE230302269690 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3893097.02 | 3893097.02
NLE230302269727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048973.38 | 1048973.38
NLE230302269741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785349.81 | 785349.81
NLE230302269814 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2534767.32 | 2534767.32
NLE230302271999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 13968380.35 | 13968380.35
NLE230302272098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2965465.13 | 2965465.13
NLE230302272102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3140700.27 | 3140700.27
NLE220202088128 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412659.36 | 391948.91
NLE220202088136 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2291173.26 | 2291173.26
NLE220202088276 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267291.81 | 1290273.69
NLE220402200056 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511029.04 | 511029.04
NLE220402200113 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618171.55 | 618171.55
NLE230202216601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1394857.56 | 1394857.56
NLE230302250563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
NLE230302260959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518644.72 | 520889.94
NLE230302263137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469740 | 1469740
NLE230302263483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333291 | 333291
NLE230302263901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474500 | 474500
NLE230302263905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
NLE230302271372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895261.71 | 895261.71
NLE220202088233 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1843451.58 | 1843447.97
NLE220202088338 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2316292.95 | 2125322.26
NLE220402200118 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417209.16 | 417209.16
NLE220402200456 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889812.51 | 889323.42
NLE230302263854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302271296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4304151 | 4304151
NLE220202088372 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166921.96 | 753126.37
NLE220302129939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200374.9 | 3797993.54
NLE220402200102 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679050.77 | 679050.77
NLE230302258563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322766 | 1322766
NLE230302260903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292852.36 | 292852.36
NLE230302262288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553955.01 | 1560682.08
NLE230302263449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302263526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47613 | 47613
NLE230302271560 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 296979.79 | 296979.79
NLE210402032787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443601.28 | 2443601.28
NLE220202088145 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775414.81 | 2819244.44
NLE220402199833 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2065953.14 | 2065953.14
NLE230202233503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1508000 | 1508000
NLE230302260763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514409 | 514409
NLE230302261603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271061.33 | 272234.75
NLE230302261654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149225 | 1154200
NLE230302262433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1875208.24 | 1883326.02
NLE230302265532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445284.54 | 445284.54
NLE230302270085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948568.04 | 948568.04
NLE230302271571 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4392389.88 | 4392389.88
NLE220202088132 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5305733.24 | 5305733.24
NLE220202088269 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1311535.06 | 1311521.89
NLE220202088364 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397615.15 | 2392168.01
NLE230202233353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6964118 | 6964118
NLE230302260782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367435 | 367435
NLE230302261635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238965.52 | 240000
NLE230302262139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272330.78 | 272330.78
NLE230302263426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47613 | 47613
NLE230302263498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238065 | 238065
NLE210402033681 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 26798412.59 | 27451394.4
NLE210402033681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6304136.31 | 6304136.31
NLE220202088131 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398778.67 | 398778.67
NLE220202088134 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2933351.26 | 2919473.43
NLE230202218865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 1044134.94
NLE230202233365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4202691.6 | 4202691.6
NLE230302243690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3093600.99 | 3093600.99
NLE230302249375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3632832.4 | 3632832.4
NLE230302260771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587896 | 587896
NLE230302261616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450450 | 450450
NLE230302263102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392435 | 392435
NLE230302263869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849572.28 | 2856241.81
NLE230302264031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447590 | 447590
NLE230302264385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333264.15 | 333264.15
NLE230302269358 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245179.21 | 1245179.21
NLE220202088237 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824878.36 | 1824878.36
NLE220202088249 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1497298.41 | 1497298.41
NLE220402152298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4751058.91 | 4957660.85
NLE220402201668 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8985588.08 | 12117398.53
NLE220402204281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 42998880.48 | 42998198.48
NLE230202216885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352117.74 | 464578.69
NLE230302264341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 852013.66 | 852013.66
NLE230302271347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936183.8 | 936183.8
NLE210201940162 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442325.68 | 442183.3
NLE220202088151 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2417647.35 | 2477664.8
NLE220202088177 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173443.82 | 2173443.82
NLE220202088253 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1312255.97 | 1312184.41
NLE220202088258 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2468978.46 | 2467930.63
NLE220202088351 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 947866.04 | 946096.07
NLE220202088376 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 255646.75 | 255557.51
NLE220402200053 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4031284.61 | 4126408.98
NLE230202219504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712008 | 1031351.13
NLE230202228523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502763.64 | 585586.03
NLE230302249044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1635183.51 | 1635183.51
NLE230302263491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142839 | 142839
NLE230302271335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2754114.92 | 2754114.92

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE200401846965 | Vivienda | 5 | 5
NLE210101886265 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886290 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201943497 | Equipamiento | 8 | 8
NLE210301985920 | Piezas | 1 | 1
NLE210301994126 | Señalética(s) | 1 | 1
NLE210302004901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402022619 | Piezas | 1 | 1
NLE220202088225 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088228 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202089198 | Pozo(s) | 12 | 12
NLE220302129995 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE220402200065 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212057 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202216869 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE230202217006 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NLE230202217084 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217400 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217467 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217785 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202217839 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202219643 | Piezas | 100 | 100
NLE230202219810 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202221798 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NLE230202222659 | Metros Cuadrados | 719.42 | 719.42
NLE230202223983 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE230202225496 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202227547 | Metros lineales | 80 | 80
NLE230202227642 | Metros lineales | 191 | 191
NLE230202230877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302237061 | Metros Cuadrados | 658.1 | 658.1
NLE230302238847 | Metros Cuadrados | 202.8 | 202.8
NLE230302239003 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060
NLE230302244053 | Metros lineales | 82 | 82
NLE230302244250 | Cuarto(s) | 28 | 28
NLE230302245039 | Conexione(s) | 32 | 32
NLE230302247142 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2
NLE230302252446 | Piezas | 1 | 1
NLE230302252959 | Vivienda | 795 | 795
NLE230302258690 | Metros Cuadrados | 407 | 407
NLE230302259046 | Vivienda | 50 | 50
NLE230302260140 | Conexione(s) | 38 | 38
NLE230302261720 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE230302263275 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302268304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268600 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268648 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269341 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269589 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270233 | Metros | 400 | 400
NLE230302270276 | Planta(s) | 1 | 1
NLE230302271989 | Lote | 2 | 2
NLE230302272097 | Lote | 2 | 2
NLE230302272123 | Lote | 1 | 1
NLE190401698094 | Vehículos | 24 | 24
NLE200401825276 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401848764 | Vivienda | 13 | 13
NLE210101884858 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885900 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886267 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994088 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257
NLE210302004873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004980 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
NLE220202088170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302138236 | Estudio de preinversión | 4.5 | 4.5
NLE220302138732 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220302138735 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220402167121 | Vehículos | 1 | 1
NLE220402199824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202215835 | Metros lineales | 174 | 174
NLE230202216592 | Metros Cuadrados | 930.15 | 930.15
NLE230202216667 | Metros Cuadrados | 14 | 14
NLE230202217328 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230202218837 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400
NLE230202219208 | Metros lineales | 1103 | 1103
NLE230202219471 | Cuarto(s) | 36 | 36
NLE230202219701 | Metros Cuadrados | 3941 | 3941
NLE230202221591 | Metros Cuadrados | 17.55 | 17.55
NLE230202221755 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202222197 | Metros lineales | 145.98 | 145.98
NLE230202222589 | Metros Cuadrados | 635.25 | 635.25
NLE230202222591 | Metros Cuadrados | 2673 | 2673
NLE230202229766 | Metros lineales | 870 | 870
NLE230202230879 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202233181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202234939 | Metros lineales | 8620 | 8620
NLE230202235217 | Otros | 1 | 1
NLE230302237064 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
NLE230302238832 | Metros Cuadrados | 470 | 470
NLE230302239030 | Metros Cuadrados | 16 | 16
NLE230302241575 | Metros Cuadrados | 4695 | 4695
NLE230302243427 | Metros | 900 | 900
NLE230302245163 | Metros lineales | 120 | 120
NLE230302245433 | Metros | 2290 | 2290
NLE230302246699 | Metros Cuadrados | 4360 | 4360
NLE230302248601 | Metros lineales | 300 | 300
NLE230302248672 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NLE230302257329 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
NLE230302257421 | Metros Cuadrados | 3450 | 3450
NLE230302257728 | Metros Cuadrados | 5105 | 5105
NLE230302259387 | Metros Cuadrados | 1573 | 1573
NLE230302261770 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302263204 | Cuarto(s) | 4 | 4
NLE230302268026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269397 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269592 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270133 | Otros | 1 | 1
NLE230302271992 | Lote | 3 | 3
NLE190201529651 | Otros | 1 | 1
NLE200201704793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886035 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886406 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301985915 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210301999568 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210302004889 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
NLE220102065687 | Metros | 795 | 795
NLE220202071413 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE220202088184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202089203 | Pozo(s) | 8 | 8
NLE220302130064 | Aula | 1 | 1
NLE220402203826 | Vivienda | 541 | 541
NLE230102212030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212047 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202217411 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217748 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202218164 | Metros Cuadrados | 585 | 585
NLE230202218847 | Cuarto(s) | 15 | 15
NLE230202219005 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
NLE230202220010 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202221028 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070
NLE230202221762 | Metros lineales | 13 | 13
NLE230202221769 | Metros Cuadrados | 345.8 | 345.8
NLE230202224139 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202224146 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202224310 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001
NLE230202225115 | Metros lineales | 590.7 | 590.7
NLE230202225414 | Metros lineales | 1543 | 1543
NLE230202226090 | Metros Cuadrados | 1639 | 1639
NLE230202227508 | Metros lineales | 389 | 389
NLE230202227753 | Metros lineales | 51 | 51
NLE230202227916 | Metros lineales | 127 | 127
NLE230202227968 | Metros lineales | 245 | 245
NLE230202228108 | Metros lineales | 172 | 172
NLE230202228232 | Metros lineales | 190 | 190
NLE230202230088 | Metros Cuadrados | 2260.2 | 2260.2
NLE230202230886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202233172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202234119 | Piezas | 222 | 222
NLE230202234570 | Equipamiento | 36 | 36
NLE230202235216 | Equipamiento | 14 | 14
NLE230302237114 | Metros lineales | 185 | 185
NLE230302238983 | Metros Cuadrados | 864.4 | 864.4
NLE230302243257 | Vehículos | 1 | 1
NLE230302243318 | Metros Cuadrados | 2272 | 2272
NLE230302244571 | Metros lineales | 320 | 320
NLE230302246519 | Metros lineales | 75 | 75
NLE230302248265 | Metros lineales | 413 | 413
NLE230302248884 | Piezas | 1 | 1
NLE230302248977 | Celdas solares | 2 | 2
NLE230302250031 | Piezas | 8 | 8
NLE230302252450 | Piezas | 2 | 2
NLE230302257262 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
NLE230302257455 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
NLE230302261074 | Metros Cuadrados | 68.18 | 68.18
NLE230302268126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268806 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269608 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269709 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270265 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE14140200348921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE200401825285 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401874448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884861 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886040 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886262 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301997888 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE210302004906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402033659 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644
NLE220102065688 | Metros lineales | 600 | 600
NLE220102065695 | Piezas | 30 | 30
NLE220202088759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088866 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220202088888 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220202088941 | Pozo(s) | 2 | 2
NLE220302129985 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708
NLE220302138739 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE220302138742 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE220402153829 | Metros Cuadrados | 424 | 424
NLE220402200072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102210501 | Piezas | 3396 | 3396
NLE230102211985 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE230102212028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202213341 | Equipamiento | 60 | 60
NLE230202217509 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202218748 | Metros Cuadrados | 108 | 108
NLE230202218876 | Cuarto(s) | 20 | 20
NLE230202219071 | Cuarto(s) | 30 | 30
NLE230202219228 | Cuarto(s) | 36 | 36
NLE230202219447 | Cuarto(s) | 36 | 36
NLE230202219489 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202219758 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
NLE230202220782 | Metros Cuadrados | 705.67 | 705.67
NLE230202221770 | Metros Cuadrados | 474 | 474
NLE230202222313 | Metros lineales | 281 | 281
NLE230202222595 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066
NLE230202222621 | Metros Cuadrados | 166.84 | 166.84
NLE230202222669 | Metros lineales | 80 | 80
NLE230202223642 | Metros Cuadrados | 18.7 | 18.7
NLE230202224185 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE230202225263 | Metros lineales | 1065 | 1065
NLE230202226997 | Metros Cuadrados | 1568.8 | 1568.8
NLE230202227402 | Metros Cuadrados | 1894.8 | 1894.8
NLE230202228582 | Metros Cuadrados | 429 | 429
NLE230202230883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202235308 | Equipamiento | 15 | 15
NLE230302243100 | Metros lineales | 232 | 232
NLE230302243260 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE230302243991 | Metros lineales | 495 | 495
NLE230302244043 | Metros lineales | 475 | 475
NLE230302244545 | Metros Cuadrados | 224 | 224
NLE230302246703 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302246827 | Metros cuadrados de construcción | 315 | 315
NLE230302248949 | Metros lineales | 986 | 986
NLE230302250057 | Piezas | 1 | 1
NLE230302251507 | Piezas | 1 | 1
NLE230302251800 | Kilómetro cuadrado | 2011.5 | 2011.5
NLE230302261480 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE230302263253 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302268093 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269318 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269588 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269598 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269618 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270286 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE230302271991 | Lote | 4 | 4
NLE230302271995 | Lote | 3 | 3
NLE190401681870 | Otros | 25 | 25
NLE200301787794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401815716 | Otros | 1 | 1
NLE210101886248 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886417 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886674 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301994933 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402057742 | Kilómetro | 31.2 | 31.2
NLE210402057744 | Metros | 2440 | 2440
NLE220102064268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065691 | Metros | 2928 | 2928
NLE220202088328 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088805 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE220202088829 | Pozo(s) | 3 | 3
NLE220302138231 | Lote | 4 | 4
NLE230102212031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212495 | Equipamiento | 100 | 100
NLE230202215583 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062
NLE230202217818 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202218425 | Metros cuadrados de construcción | 23.96 | 23.96
NLE230202218859 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230202219739 | Metros Cuadrados | 4018 | 4018
NLE230202219809 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202220822 | Metros Cuadrados | 308.33 | 308.33
NLE230202220836 | Metros Cuadrados | 323.44 | 323.44
NLE230202222323 | Metros Cuadrados | 655.85 | 655.85
NLE230202222720 | Metros Cuadrados | 612.34 | 612.34
NLE230202224245 | Metros lineales | 156 | 156
NLE230202225037 | Metros Cuadrados | 390 | 390
NLE230202225211 | Metros lineales | 629 | 629
NLE230202226925 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135
NLE230202227955 | Metros lineales | 210 | 210
NLE230202228438 | Metros Cuadrados | 390 | 390
NLE230202235248 | Metros lineales | 140 | 140
NLE230302238367 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE230302238841 | Metros Cuadrados | 1312.2 | 1312.2
NLE230302239006 | Metros Cuadrados | 941.9 | 941.9
NLE230302243221 | Metros lineales | 525 | 525
NLE230302243881 | Vehículos | 1 | 1
NLE230302244030 | Metros lineales | 343 | 343
NLE230302244557 | Metros lineales | 900 | 900
NLE230302245521 | Metros | 1000 | 1000
NLE230302248077 | Metros Cuadrados | 5480.7 | 5480.7
NLE230302249530 | Metros Cuadrados | 1345.3 | 1345.3
NLE230302250062 | Piezas | 3 | 3
NLE230302250530 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078
NLE230302254835 | Conexione(s) | 7 | 7
NLE230302255192 | Conexione(s) | 1 | 1
NLE230302255777 | Metros Cuadrados | 3958 | 3958
NLE230302257128 | Metros Cuadrados | 7125 | 7125
NLE230302257898 | Metros Cuadrados | 2780 | 2780
NLE230302258381 | Metros Cuadrados | 1456 | 1456
NLE230302258745 | Metros Cuadrados | 302 | 302
NLE230302268017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268104 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268562 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268590 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269345 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269392 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269790 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270124 | Otros | 1 | 1
NLE230302272129 | Lote | 3 | 3
NLE230302272149 | Lote | 4 | 4
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE200301787797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101886671 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201920972 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358
NLE210201940676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004934 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE220102065681 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
NLE220102065684 | Otros | 1 | 1
NLE220102065685 | Otros | 1 | 1
NLE220202088167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088347 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200088 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102211981 | Otros | 27 | 20
NLE230102212043 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212049 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202216732 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE230202216751 | Metros Cuadrados | 10 | 10
NLE230202217365 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217498 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202217684 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217826 | Metros lineales | 12 | 12
NLE230202218584 | Cuarto(s) | 12 | 12
NLE230202219249 | Cuarto(s) | 36 | 36
NLE230202219762 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500
NLE230202223993 | Sanitario(s) | 1 | 1
NLE230202225394 | Metros lineales | 362.3 | 362.3
NLE230202225458 | Metros lineales | 272.15 | 272.15
NLE230202225485 | Metros lineales | 1136.9 | 1136.9
NLE230202227009 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
NLE230202230876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202230884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302245942 | Metros Cuadrados | 7917 | 7917
NLE230302253568 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
NLE230302263186 | Cuarto(s) | 28 | 28
NLE230302264001 | Metros Cuadrados | 156 | 156
NLE230302268002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268284 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268554 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268582 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268609 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269376 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270197 | Metros lineales | 4666 | 4666
NLE230302272000 | Lote | 1 | 1
NLE230302272109 | Piezas | 15 | 15
NLE230302272113 | Lote | 1 | 1
NLE230302272140 | Lote | 3 | 3
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190201530169 | Otros | 4500 | 4500
NLE190401580910 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE190401655540 | Metros lineales | 1222 | 1222
NLE200401874409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885286 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201940720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004746 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004941 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE210402057727 | Kilómetro | 5.56 | 5.56
NLE220202088139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088822 | Pozo(s) | 6 | 6
NLE220202088846 | Pozo(s) | 6 | 6
NLE220302138741 | Pozo(s) | 5 | 5
NLE230102212034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202215802 | Vehículos | 1 | 1
NLE230202216586 | Metros Cuadrados | 150 | 150
NLE230202217341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE230202217499 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202217807 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202219041 | Metros Cuadrados | 3789 | 3001.35
NLE230202219422 | Metros Cuadrados | 4810 | 4810
NLE230202219443 | Cuarto(s) | 34 | 34
NLE230202221230 | Metros lineales | 155.55 | 155.55
NLE230202221247 | Metros lineales | 693.83 | 693.83
NLE230202221757 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202222702 | Metros lineales | 95 | 95
NLE230202222727 | Metros Cuadrados | 472.36 | 472.36
NLE230202223423 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230202223869 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75
NLE230202223897 | Metros Cuadrados | 17.55 | 17.55
NLE230202224176 | Metros Cuadrados | 40 | 40
NLE230202224218 | Metros lineales | 105 | 105
NLE230202226043 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150
NLE230302238999 | Metros Cuadrados | 2501.23 | 2501.23
NLE230302245466 | Metros | 2200 | 2200
NLE230302248794 | Piezas | 2 | 2
NLE230302254630 | Metros lineales | 200 | 200
NLE230302257616 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE230302258526 | Aula | 2 | 2
NLE230302264855 | Computadoras | 3 | 3
NLE230302268568 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269702 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302270245 | Metros lineales | 321 | 321
NLE230302270282 | Metros lineales | 1660 | 1660
NLE210101885074 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301999476 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE220202088244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088331 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202089201 | Pozo(s) | 2 | 2
NLE220202089205 | Pozo(s) | 11 | 11
NLE220402157789 | Metros lineales | 1041 | 1041
NLE220402199862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200107 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102211996 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE230102212041 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230102212072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202216578 | Metros Cuadrados | 990 | 990
NLE230202216621 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE230202216713 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2
NLE230202216908 | Metros Cuadrados | 699.04 | 699.04
NLE230202216977 | Metros Cuadrados | 203 | 203
NLE230202217051 | Cuarto(s) | 15 | 15
NLE230202217386 | Metros lineales | 31 | 31
NLE230202217473 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202217490 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202217690 | Metros Cuadrados | 300 | 300
NLE230202217830 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202218831 | Cuarto(s) | 19 | 19
NLE230202218855 | Cuarto(s) | 12 | 12
NLE230202219137 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NLE230202219172 | Metros Cuadrados | 946 | 946
NLE230202219569 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
NLE230202219802 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202221756 | Metros Cuadrados | 12 | 12
NLE230202221759 | Metros Cuadrados | 99.16 | 99.16
NLE230202221768 | Metros | 500 | 500
NLE230202221771 | Metros Cuadrados | 177.94 | 177.94
NLE230202222594 | Metros Cuadrados | 1410.5 | 1410.5
NLE230202222691 | Metros Cuadrados | 460 | 460
NLE230202224042 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NLE230202224728 | Metros lineales | 226.5 | 226.5
NLE230202227046 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE230202227355 | Metros Cuadrados | 1412.6 | 1412.6
NLE230202228465 | Metros Cuadrados | 2125.6 | 2125.6
NLE230202228542 | Metros Cuadrados | 411 | 411
NLE230202228605 | Metros Cuadrados | 448 | 448
NLE230202234993 | Equipamiento | 42 | 42
NLE230202234993 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
NLE230302243225 | Metros Cuadrados | 780 | 780
NLE230302243373 | Metros Cuadrados | 3875 | 3875
NLE230302243834 | Metros Cuadrados | 4030 | 4030
NLE230302244566 | Metros lineales | 330 | 330
NLE230302245211 | Metros | 400 | 400
NLE230302249069 | Conexione(s) | 27 | 27
NLE230302250600 | Piezas | 1 | 1
NLE230302251097 | Piezas | 1 | 1
NLE230302253588 | Aula | 2 | 2
NLE230302257177 | Metros Cuadrados | 6128 | 6128
NLE230302257410 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437
NLE230302257447 | Metros Cuadrados | 3920 | 3920
NLE230302263473 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302264021 | Metros Cuadrados | 132.78 | 132.78
NLE230302268100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268525 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302268779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269183 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269612 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269690 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269727 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302269814 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302271999 | Metros cuadrados de construcción | 928 | 928
NLE230302272098 | Lote | 2 | 2
NLE230302272102 | Lote | 2 | 2
NLE220202088128 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200113 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202216601 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
NLE230302250563 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NLE230302260959 | Metros lineales | 250 | 250
NLE230302263137 | Cuarto(s) | 20 | 20
NLE230302263483 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302263901 | Metros Cuadrados | 365 | 365
NLE230302263905 | Pozo(s) | 1 | 1
NLE230302271372 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
NLE220202088233 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088338 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200118 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302263854 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302271296 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
NLE220202088372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220302129939 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524
NLE220402200102 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302258563 | Cuarto(s) | 18 | 18
NLE230302260903 | Metros lineales | 150 | 150
NLE230302262288 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600
NLE230302263449 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302263526 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302271560 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402032787 | Cuarto(s) | 26 | 26
NLE220202088145 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402199833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202233503 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
NLE230302260763 | Cuarto(s) | 7 | 7
NLE230302261603 | Metros lineales | 250 | 250
NLE230302261654 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE230302262433 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
NLE230302265532 | Computadoras | 16 | 16
NLE230302265532 | IMPRESORA(S) | 8 | 8
NLE230302270085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230302271571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202233353 | Computadoras | 100 | 100
NLE230302260782 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230302261635 | Celdas solares | 7 | 7
NLE230302262139 | Metros Cuadrados | 140 | 140
NLE230302263426 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE230302263498 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE210402033681 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114
NLE220202088131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202218865 | Cuarto(s) | 10 | 10
NLE230202233365 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
NLE230302243690 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
NLE230302249375 | Metros Cuadrados | 7119.98 | 7119.98
NLE230302260771 | Cuarto(s) | 8 | 8
NLE230302261616 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NLE230302263102 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE230302263869 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE230302264031 | Metros Cuadrados | 344.3 | 344.3
NLE230302264385 | Metros lineales | 420 | 420
NLE230302269358 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088237 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402152298 | Metros Cuadrados | 424 | 424
NLE220402201668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402204281 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000
NLE230202216885 | Metros Cuadrados | 107 | 107
NLE230302264341 | Metros Cuadrados | 900 | 900
NLE230302271347 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
NLE210201940162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088253 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220202088376 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220402200053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE230202219504 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
NLE230202228523 | Metros Cuadrados | 677.2 | 677.2
NLE230302249044 | Piezas | 1 | 1
NLE230302263491 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE230302271335 | Mobiliario y equipo | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE200401846965 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José De Cuatro Caminos | SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA | -100.2756 | 23.5028
NLE210101886265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210201940698 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | 67950 La Ascensión, N.L., México | -99.9146 | 24.327
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México | -100.2834 | 25.7065
NLE210201943497 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.274 | 25.7135
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2959 | 25.6907
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2925 | 25.7005
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2883 | 25.7034
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2986 | 25.6714
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2978 | 25.6778
NLE210301985920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | -100.1126 | 23.4232
NLE210301994126 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO | -100.4278 | 26.4979
NLE210302004901 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210402022619 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO | -100.4388 | 26.5002
NLE220202088225 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA, NUEVO | -100.4831 | 25.6753
NLE220202088228 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VIVIENDA POPULAR 1A SECCION, GUADALUPE NUEVO LEÓN. | -100.2315 | 25.6701
NLE220202088385 | Nuevo León | García | García | COL. MITRAS PO NIENTE SECTOR SALVATIERRA, GARCÍ A , NUEVO LEÓN. | -100.4305 | 25.7814
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3674 | 25.6677
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del Valle, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3669 | 25.6678
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | MJ9C+5RP Monterrey, Nuevo León | -100.3779 | 25.668
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del Valle Sector 7, 66220 San Pedro Garza García, N.L. | -100.3638 | 25.6701
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Fuentes del David, San Pedro Garza García, N.L. | -100.3763 | 25.6679
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av. Ignacio Morones Prieto, Fuentes del Valle, 66220 Monterrey, N.L. | -100.3716 | 25.6679
NLE220202089198 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L. | -100.4 | 25.6716
NLE220202089198 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MJ99+8G4 Monterrey, Nuevo León | -100.3812 | 25.6683
NLE220302129995 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y , FRENTE AL CENTRO MEDICO DEL EJIDO | -99.94 | 23.946
NLE220402200065 | Nuevo León | García | García | COL. PARAJE SAN JOSÉ, GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.434 | 25.8013
NLE220402200079 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | COL. REVOLUCIÓN, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4098 | 25.6807
NLE230102212037 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.1639 | 25.917
NLE230102212055 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EXPOSICIÓN, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2396 | 25.6751
NLE230102212057 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. LAS HACIENDAS, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0958 | 25.8162
NLE230202216869 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MOLINOS DE VIENTO 102 INTERIOR 102 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOLINOS DE VIENTO Y CALLE SANSON CARRASCO, CALLE FRANCISCO VILLARREAL SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS UNA DE ELLAS ESTA UBI | -99.5363 | 24.8517
NLE230202217006 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE GUERRERO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ANACUA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBI | -99.4753 | 24.896
NLE230202217084 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE DON QUIJOTE 120 INTERIOR 120 COLONIA EL QUIJOTE, 67750 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DON QUIJOTE Y CALLE ROCINANTE, CALLE MIGUEL CERVANTES SE CONSTRUIRAN 2 CUARTOS EN COLONIA EL QUIJOTE EL PRIMERO EN CALLE DON | -99.5376 | 24.8537
NLE230202217400 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | BOULEVARD CALLE SIN NOMBRE EJIDO VISTA HERMOSA, 67828 VISTA HERMOSA, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A EJIDO OJO DE AGUA Y CARRETERA CARRETERA A GALEANA NUEVO LEON, CARRETERA CARRETERA A LINARES LA VIVIENDA A BENEF | -99.6358 | 24.77
NLE230202217467 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | CALLE BURGOS EJIDO SAN CRISTOBAL, 67812 SAN CRISTÓBAL, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO EJIDO SAN ISIDRO Y CAMINO PURISIMA DE CONCHOS, CAMINO A PRESA CERRO PRIETO LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA EN EJIDO SAN CRISTOBAL EL C | -99.2554 | 24.9183
NLE230202217785 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | EJIDO ÁLVARO OBREGÓN CRUZ DE COSTILLA, 67936 ÁLVARO OBREGÓN (CRUZ DE COSTILLA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO ALVARO OBREGON EL CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUAL | -100.4212 | 23.699
NLE230202217839 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José del Puerto | EJIDO SAN JOSÉ DEL PUERTO, 67934 SAN JOSÉ DEL PUERTO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ AL LADO ORIENTE DEL EJIDO DEL JARDÍN DE NIÑOS A 1.400 KILÓMETROS EL ACCESO A ESTA COMUNIDAD ES POR LA CARRETERA | -100.1437 | 23.832
NLE230202219643 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE MULTIDEPORTIVO EL NOGALAR SE ENCUENTRA UBI | -99.5747 | 24.8374
NLE230202219810 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 4302 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO NARANJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ZUAZUA A 50 METROS DE ABARROT | -100.2043 | 25.6914
NLE230202221798 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4025 | 25.6652
NLE230202222659 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GALAXIA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOL Y CALLE MARTE, CALLE FRESNO FRENTE A NIEVE ESTILO JALISCO WENDY Y A FRENTE A CIBER CRISTY Y A UN LADO DE GIKAS HOUSE | -100.2114 | 25.6591
NLE230202223983 | Nuevo León | Allende | Jáuregui | CALLE LA PALANGANA COLONIA LA PALANGANA, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. SIN NOMBRE Y BRECHA ACUEDUCTO, CAMINO CAMINO AL FRAILE ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA PALANGANA Y A 600 METRO DEL | -99.9587 | 25.2835
NLE230202225496 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRITAS 3216 INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MARMOL, AVENIDA PEÑA GRANDE A 50 METROS DE OARQUE INFANTIL LOMAS DE SAN ROQUE 100 METROS DE TDEPOSITI JU | -100.2167 | 25.6515
NLE230202227547 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ESCOBEDO BARRIO MENDIVIL, 67540 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE AMERICA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ESCOBEDO ENTRE LAS C | -99.8174 | 25.1878
NLE230202227642 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA VALERIANO GARCÍA GALVÁN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAPELLANIA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, BRECHA CAMINO AL MONUMENTO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA M | -99.8149 | 25.1883
NLE230202230877 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. SATÉLITE DEL NORTE, SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN. | -100.2639 | 25.915
NLE230302237061 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BRUSELAS 906 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 64070 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE ALEJANDRO DE HUMBOLDT, AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA EL DOCIMICILIO SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LAS AVENIDA PRINCIPAL | -100.3333 | 25.6689
NLE230302238847 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA CASA DEL ADULTO MAYOR SE ENCUNTRA A UN LADO DEL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA BERTHA AYAL | -99.4025 | 25.9065
NLE230302239003 | Nuevo León | Los Aldamas | Barrio Aldamas | CALLE LOS GUERRA - LOS HERRERA COLONIA BARRIO LOS ALDAMAS, 66910 BARRIO ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A DE LA GARZA Y CALLE SANTIAGO SALINAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA LA UBICACION A DOS CUADRAS D | -99.1765 | 26.0811
NLE230302244053 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE VALLE DE ANAHUAC INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LOS NOGALES, 66610 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE AMECAMECA Y CALLE VALLE DE ZARAGOZA, CALLE VALLE DE SANTIAGO INICIA EN VALLE DE ANAHUAC POR VALLE DE | -100.2296 | 25.7943
NLE230302244250 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE MORELOS COLONIA 5 DE MAYO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y , CALLE MIER SE ECUENTRA FRENTE A QUINTA BUSTA FEST A 80 METROS DE HOSPEDAJE ZULEMA ASI COMO A UNA CUADRA DE ESCUELA FEDERAL A | -100.4993 | 26.5399
NLE230302245039 | Nuevo León | Galeana | El Peñuelo | CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL PEÑUELO, 67853 EL PEÑUELO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR LA CARRETERA NACIONAL RUMB | -100.7757 | 24.5646
NLE230302247142 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA VALLE ALEGRE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL MIRADOR Y CALLE VALLE FERTIL, CALLE VALLE SONORA FRENTE A LA ESCUERLA SECUNDARIA MARCOS CASTILLO HERNÁNDEZ Y FENTE A UBR VA | -100.1659 | 25.7036
NLE230302252446 | Nuevo León | Iturbide | Los Pinos | EJIDO LOS PINOS, 00000 LOS PINOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS | -99.8407 | 24.7422
NLE230302252959 | Nuevo León | Villaldama | El Potrero | CALLE MIGUEL MARTINEZ INTERIOR 65390 COLONIA EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA EL ALAMO -EL POTRERO Y CALLE ANOTNIO I VILLARREAL, CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRADA A LA LOCALIDAD EL POTRERO | -100.4287 | 26.3989
NLE230302258690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR | -100.3982 | 25.7857
NLE230302259046 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE ANDADOR SANTA ISABEL Y ANDADOR SAN ISIDRO, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LOS ANDADORE | -100.3023 | 25.6379
NLE230302260140 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN COLONIA HELIODORO TIENDA E ISMAEL FLORES, 67850 SANTA RITA (SANTA RITA DE CORDELADAS), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DEL CENTRO DE GALEANA N.L. PARTIENDO DE LA | -100.076 | 24.8055
NLE230302261720 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE FRANCISCO LARA EJIDO SAN ISIDRO, 67996 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE WENSESLAO REYNA Y CALLE GUILLERMO CARRERA, CALLE A. NAVA EL PAQUE SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO | -100.1731 | 23.2597
NLE230302263275 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE GENERAL PABLO GONZALEZ 314 INTERIOR N/A COLONIA REVOLUCIÓN, 65032 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR E ALANIS Y CALLE CARPINTEROS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA COLONIA SE UBICA EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO A | -100.1392 | 27.2474
NLE230302268304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY , NUEVO | -100.3224 | 25.7282
NLE230302268600 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. REAL DE PALMAS 2o. SECTOR, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.169 | 25.8992
NLE230302268648 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | FRACC. SAN CRISTOBAL SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.2156 | 25.7356
NLE230302269160 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. AÑO DE JUÁREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | -100.267 | 25.7406
NLE230302269306 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA , NUEVO LEÓN | -100.1352 | 25.7552
NLE230302269341 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. PEÑA GUERRA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. | -100.2566 | 25.7171
NLE230302269589 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. NUEVA GALICIA, MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3499 | 25.7307
NLE230302269590 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE SAN BERNABE III, SECTOR LA ALIANZA MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.401 | 25.7935
NLE230302269602 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | VILLALDAMA, VILLALDAMA , NUEVO LEÓN | -100.4242 | 26.5014
NLE230302269682 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. FELIPE CARRILLO PUERTO , GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN | -99.6758 | 25.2612
NLE230302269757 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EVOLUCIÓN SOCIAL, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.1453 | 25.673
NLE230302270233 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | EN ÁREA DEL DESIERTO O POZO TANQUECILLOS | -100.0322 | 23.8825
NLE230302270276 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Cabecera Municipal | -100.0697 | 25.7402
NLE230302271989 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | REY DE CASTILLA Y REY DE VALENCIA, FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL .ZUAZUA,N.L | -100.1648 | 25.9043
NLE230302271989 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | DUQUE DE BORCOÑA Y DUQUE DE MEDINACELLI,FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1655 | 25.9037
NLE230302272097 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | CONDE DE GIRONA Y CONDE DE MIRANDA S/N.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1701 | 25.9001
NLE230302272097 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | DUQUE DE BRAVIERA Y DUQUE DE MAQUEDA S/N,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1692 | 25.9007
NLE230302272123 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | (PUERTO REAL Y PUERTO CASTILLA )FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA | -100.1655 | 25.8963
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México | -100.3178 | 25.6858
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.319 | 25.6775
NLE200401825276 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA | -99.9334 | 25.8616
NLE200401848764 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES | -99.1843 | 25.9252
NLE210101884858 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101885900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886267 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210201940740 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210301994088 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP | -100.4283 | 26.4921
NLE210302004873 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210302004904 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210302004980 | Nuevo León | Aramberri | El Yerbaniz | 67940 Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE220202088170 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | -99.7715 | 23.9736
NLE220302138236 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin nombre de col 21 | -100.2715 | 25.6811
NLE220302138732 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | JGMV+VP4 Santa Catarina, Nuevo León | -100.4557 | 25.6346
NLE220302138735 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Joya del Zacate | 9P9F+VVX La Joya del Zacate, Nuevo León | -100.2753 | 23.3697
NLE220402167121 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7724 | 23.9733
NLE220402199824 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EXPOSICION, GUADALUPE , NUEVO LEÓN $3,475,639.70 | -100.2396 | 25.6751
NLE230102212053 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. SAN PEDRO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.1166 | 25.3752
NLE230102212069 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. CROC, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0462 | 25.7898
NLE230202215835 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA CUAUHTÉMOC, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. NIÑOS HEROES Y CALLE VIVIANO L. VILLARREAL, CALLE PORFIRIO DIAZ ESTA OBRA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA CUAUHTEMOC A | -100.4483 | 25.9705
NLE230202216592 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO CARBAJAL Y CALLE FILIBERTO CANTU, CALLE LAZARO CARDENAS A 130 METROS DE LA AVENIDA EL SENDERO | -100.1709 | 26.5264
NLE230202216667 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 undefined, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA CON LA CO | -99.5876 | 24.812
NLE230202217328 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | CALLE IGNACIO HINOJOSA INTERIOR SN MANZANA GENERAL TREVIÑO, 65850 GENERAL TREVIÑO, GENERAL TREVIÑO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DONACIANO GALINDO, CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL TREVIÑO ESTADO DE NUEVO LEÓN MÉXICO COR | -99.4863 | 26.221
NLE230202218837 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CACTUS COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANELO Y CALLE GUAYACAN, CALLE RETAMA LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA CANCHA ES EN CALLE CACTUS ENTRE LAS CALLES CANELO GUAYACAN Y RET | -99.5477 | 24.8584
NLE230202219208 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA BURÓCRATAS FEDERALES, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CAMINO A PUERTO RICO, CALLE 12 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA POR EL LIBRAMIENTO ALF | -100.0125 | 25.5604
NLE230202219471 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Panales de Arriba | PUEBLO PANALES DE ARRIBA, 67904 PANALES DE ARRIBA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PANALES DE ARRIBA EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE EN SUS CALLES POR LO QUE ES DIF | -100.1516 | 23.5942
NLE230202219701 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE | -99.5747 | 24.8354
NLE230202221591 | Nuevo León | Allende | Las Cruces [Carretera Nacional Kilómetro 236] | PRIVADA PRIVADA 1 SECCION LAS CRUCES, 67350 LAS CRUCES [CARRETERA NACIONAL KILÓMETRO 236], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LA PIEDRERA Y , CARRETERA CARRETERA NACIONAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CARRETERA | -100.0705 | 25.336
NLE230202221755 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ATOTONILCO INTERIOR SN COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE ARANDAS, CALLE COCULA A 100 METROS DE ABARROTES Y CARNICERIA SUCA Y A 120 METROS DE TEMPLO LIRIO D | -100.1869 | 25.6402
NLE230202222197 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MONTERREY A CIEN METROS DEL PARQUE PRINCIPAL | -99.6694 | 24.8773
NLE230202222589 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA SANTA ROSA DE LIMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE LOURDES DENTRO DEL PARQUE SANTA MARIA Y A UN LADO DEL PARQUE NOCHEBU | -100.1919 | 25.6544
NLE230202222591 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ALEMANIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MTRO ISRAEL CAVAZOS Y CALLE DINAMARCA, CALLE FRANCIA FRENTE A IMSS LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR 68 Y | -100.1964 | 25.64
NLE230202229766 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUIN | -100.137 | 25.8884
NLE230202230879 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | COL. SAN JOSÉ DEL RÍO BLANCO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN | -99.7603 | 23.9683
NLE230202233181 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.1309 | 25.621
NLE230202234939 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Eje Metropolitano 41, Nuevo León | -100.1256 | 25.7772
NLE230202234939 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | MVV5+W6J Bello Amanecer Residencial, Nuevo León | -100.143 | 25.6948
NLE230202235217 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L. | -99.5391 | 24.996
NLE230302237064 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CANELOS INTERIOR SN COLONIA ESTANZUELA NUEVA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CEDROS, CALLE LIMONES EL DOMICILIO DE SE ENCUENTRA JUNTO A CECYTE N.L. ESTANZUELA | -100.2374 | 25.5836
NLE230302238832 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PANAMÁ 130 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ZOZAYA, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS LA CLINICA SE ENCUENTRA AUN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA IDALIA CANTÚ DE LIVAS | -100.1919 | 25.7261
NLE230302239030 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | CALLE RIO SALINAS COLONIA CHARCO REDONDO, 65950 CHARCO REDONDO, MELCHOR OCAMPO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SILLA, CALLE CHARCO REDONDO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO POR | -99.5638 | 26.0611
NLE230302241575 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN | -100.4174 | 25.782
NLE230302243427 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL NORTE | -100.1238 | 25.6388
NLE230302245163 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALZADA HACIENDA EL PALMAR INTERIOR SN COLONIA HACIENDA EL PALMAR, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE HACIENDA SAN PEDRO, LA UBICACION ESTA AL PONIENTE DE LA CIDAD A UN LADO | -100.5073 | 25.702
NLE230302245433 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE ALCALA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL ESCORIAL, 66363 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MARBELLA, A UN LADO DE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GREGORIO DE GANTE | -100.4615 | 25.6919
NLE230302246699 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE FELIPE LEAL DE LA GARZA COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AV DEL MAESTRO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION DE LA OBRA ESTA SOBRE | -99.1776 | 25.7955
NLE230302248601 | Nuevo León | Galeana | El Prado (El Mezquite) | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL PRADO EL MEZQUITE, 67860 EL PRADO (EL MEZQUITE), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CAMINO CAMINO CONOCIDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMB | -100.7364 | 25.1453
NLE230302248672 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE ARROYO AL SALTO SE ENCUENTRA UBICADO A CINCUENTA | -99.7743 | 23.973
NLE230302257329 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON | -100.3084 | 25.6478
NLE230302257421 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA | -100.3666 | 25.778
NLE230302257728 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU | -100.3961 | 25.7901
NLE230302259387 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO GUERRERO ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL QUE ES BENITO JUEREZ SE UBICA A DOS CUADRAS DE | -99.9807 | 23.403
NLE230302261770 | Nuevo León | Los Herreras | El Cono | CALLE ENCARNACION GONZALEZ 620 INTERIOR SN COLONIA LOS HERRERAS, 66850 EL CONO, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO LA RETAMA Y CAMINO AL EMPALME, EN INTERSECCION CON CAMINO AL EMPALME | -99.3928 | 25.9168
NLE230302263204 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO SAN JUAN 0 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALAMO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CALLE ANCH | -100.1308 | 27.2466
NLE230302268026 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VILLAS DEL JARAL , EL CARMEN , NUEVO LEÓN | -100.3144 | 25.8536
NLE230302268030 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. 15 DE MAYO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN | -100.0309 | 25.7684
NLE230302268035 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. LOS ALTOS, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | -100.2925 | 25.7899
NLE230302268074 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.255 | 25.75
NLE230302268141 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2857 | 25.618
NLE230302268290 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MITRAS NORTE, MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3449 | 25.7152
NLE230302268636 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MITRAS CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3455 | 25.6951
NLE230302269397 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. PROGRESO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | -99.6745 | 25.2705
NLE230302269516 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY , NUEVO | -100.3575 | 25.7511
NLE230302269592 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. LOS PILARES, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | -100.2432 | 25.9122
NLE230302269680 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.1892 | 25.6517
NLE230302269712 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. EMILIANO ZAPATA FOMERREY 18, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.2065 | 25.6987
NLE230302269768 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LA FORTALEZA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | -100.4341 | 25.6584
NLE230302269775 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. 25 DE NOVIEMBRE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2684 | 25.655
NLE230302270133 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | MONTEMORELOS | -99.5375 | 24.9968
NLE230302271992 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | CALLE FUENTE DEL BAJIO Y FUENTE DEL TESORO S/N, FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1714 | 25.8935
NLE190201529651 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE200201704793 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México | -100.2437 | 25.9159
NLE210101886035 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210101886036 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210101886406 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210201940711 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67859 Catarino Rodríguez, N.L., México | -100.3195 | 24.8391
NLE210301985915 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA | -100.1135 | 23.4236
NLE210301999568 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE210302004889 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | 67467 El Amor, Nuevo Leon, México | -100.0056 | 25.3867
NLE220102065687 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, Nuevo León | -100.23 | 25.76
NLE220202071413 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Toro | EJIDO EL TORO, 67936 EL TORO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ SIETE CUARTOS DORMITORIOS EN BENEFICIO DE 7 FAMILIAS LAS CUALES ESTÁN DISPERSAS EN ESTE EJIDO ES DIFÍCIL PRECISAR SU UBICACIÓN PUES CARECE DE N | -100.3795 | 23.7216
NLE220202088184 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. GUADALUPE VICTORIA 1A SECCION, COL. GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2137 | 25.6659
NLE220202088381 | Nuevo León | García | García | COL. VILLAS DEL PONIENTE GARCIA , NUEVO LEÓN | -100.4235 | 25.7776
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Vitapista, Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2936 | 25.7359
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Sin Nombre de Col 2, Sin Nombre de Col 23, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2901 | 25.7377
NLE220202089203 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L. | -100.4642 | 25.6172
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Moderno Apodaca II, Cd Apodaca, N.L. | -100.2148 | 25.774
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Ojo de Agua, 66630 N.L. | -100.2167 | 25.7734
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7503
NLE220202089203 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Jardines del Mezquital, San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2457 | 25.7509
NLE220202089203 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L. | -100.2527 | 25.8374
NLE220302130064 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CAMINO SAN FRANCISCO INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DEL EJIDO | -99.9349 | 23.9458
NLE220402203826 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Municipio de Salinas Victoria | -100.2916 | 25.9598
NLE220402203826 | Nuevo León | Santiago |  | Municipio de Santiago | -100.1513 | 25.4246
NLE220402203826 | Nuevo León | Rayones |  | Municipio de Rayones | -100.073 | 25.0179
NLE220402203826 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo |  | Municipio de Sabinas Hidalgo | -100.1809 | 26.4985
NLE220402203826 | Nuevo León | Mier y Noriega |  | Municipio de Mier y Noriega | -100.1196 | 23.4231
NLE220402203826 | Nuevo León | Montemorelos |  | Municipio de Montemorelos | -99.8268 | 25.189
NLE220402203826 | Nuevo León | Linares |  | Municipio de Linares | -99.5681 | 24.8595
NLE220402203826 | Nuevo León | Marín |  | Municipio de Marín | -100.0338 | 25.8792
NLE220402203826 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez |  | Municipio de Cadereyta Jiménez | -100.0016 | 25.591
NLE220402203826 | Nuevo León | Aramberri |  | Municipio de Aramberri | -99.818 | 24.1006
NLE220402203826 | Nuevo León | Anáhuac |  | Municipio de Anáhuac | -100.1333 | 27.241
NLE220402203826 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo |  | Municipio de Lampazos de naranjo | -100.5045 | 27.0253
NLE220402203826 | Nuevo León | Hidalgo |  | Municipio de Hidalgo | -100.4463 | 25.9757
NLE220402203826 | Nuevo León | General Zuazua |  | Municipio de General Zuazua | -100.1084 | 25.8968
NLE220402203826 | Nuevo León | General Zaragoza |  | Muncipio de General Zaragoza | -99.7722 | 23.9733
NLE220402203826 | Nuevo León | Galeana |  | Municipio de Galeana | -100.0774 | 24.8261
NLE220402203826 | Nuevo León | Iturbide |  | Municipio de Iturbide | -99.9054 | 24.7259
NLE220402203826 | Nuevo León | Hualahuises |  | Municipio de Hualahuises | -99.6738 | 24.8844
NLE230102212030 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. PORTAL DE LAS FLORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. | -100.1681 | 25.9521
NLE230102212045 | Nuevo León | García | García | VALLE DE LINCOLN II( PASEO DE LAS MINAS) GARCÍA, NUEVO LEÓN | -100.5738 | 25.7982
NLE230102212047 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | VALLE VERDE 1ER SECTOR, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.373 | 25.7266
NLE230102212052 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -100.0088 | 25.5744
NLE230202217411 | Nuevo León | Linares | Loma el Perico | EJIDO LOMA EL PERICO, 67805 LOMA EL PERICO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A COLONIA PORFIRIO DIAZ Y CAMINO CAMINO A EJIDO EL CARACOL, CAMINO CAMINO A LA LOMA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LOMA EL PERICO | -99.5835 | 24.8127
NLE230202217748 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ignacio de Torres | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN IGNACIO DE TORRES, 67938 SAN IGNACIO DE TORRES, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD | -100.3949 | 23.603
NLE230202218164 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA SAN JOAQUÍN, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JESUS ALEJANDRO BETANCOURT Y CALLE SALVADOR GARCIA, CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA LA OBRA A REALIZAR SE UBICA EN LAS ORILLAS DE LO | -99.5659 | 24.8836
NLE230202218847 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Jarillas | EJIDO LAS JARILLAS, 67935 LAS JARILLAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE ES DIFÍCIL SU DESCRIPCIÓN PARA LLEGAR A ESTE EJIDO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 61 DR. ARROYO | -100.2678 | 23.7678
NLE230202219005 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PABLO SALCE ARREDONDO 521 INTERIOR 521 COLONIA LAS ALAMEDAS, 67769 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO CARRANZA EL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA UBICADO EN | -99.5726 | 24.8641
NLE230202220010 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE FRANCISCO SARABIA 4302 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE ALVARO OROZCO, CALLE 1 DE MAYO A 50 METROS DE YORCH BURGUERS Y A 100 METR | -100.2179 | 25.6449
NLE230202221028 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Chapote (Bello Horizonte) | CAMINO TRAMO CADEREYTA - SAN MATEO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 100 EJIDO SAN JUAN DE LOS GARZA SAN JUANITO, 67459 EL CHAPOTE (BELLO HORIZONTE), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL TRAMO A CONSTRUIR SE ENCUEN | -100.0784 | 25.5447
NLE230202221762 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PROVIVIENDA, 67112 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA CHIHUAHUA Y CALLE ZACATECAS, AVENIDA GILBERTO GARCIA ARCOS FRENTE A VENTA DE MATERIAS PRIMAS PARA REPOSTERIA Y PANADERIA ELIZA FL | -100.1949 | 25.712
NLE230202221769 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE S FRANCISCO COLONIA VISTA SOL, 67125 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE S GABRIEL Y CALLE S HILARIO, CALLE S EUGENIO FRENTE A PARQUE CONDOCASA LINDA VISTA Y A 50 METROS DE ABARROTES DON DAVID Y A 50 METROS DE CAP | -100.2362 | 25.6983
NLE230202224139 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONOS MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LAS C | -100.0353 | 25.298
NLE230202224146 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | PRIVADA NUMERO 5 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJNTAS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EJIDO TERREROS | -99.9409 | 25.3562
NLE230202224310 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE 2 DE ABRIL SECCION VALLE DE LOS ÁLAMOS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE CAMINO A LA LADRILLERA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS DE LOS A | -100.0216 | 25.2939
NLE230202225115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD EJÉRCITO MEXICANO SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE EL BOULEVA | -100.1718 | 23.6781
NLE230202225414 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE CALLE SEIS COLONIA CINCO DE JULIO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEIS Y CALLE CINCO, CALLE SIETE EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE SEIS ENTRE CALLE SIETE Y CALLE OCHO SOBRE LA CAL | -100.1924 | 23.6727
NLE230202226090 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE MIER Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CUAUHTÉMOC LA REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE REALIZARÁ | -100.1816 | 23.6716
NLE230202227508 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ JIMENEZ Y AVENIDA CAPITAN ALONSO DE LEON, DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL E | -99.8337 | 25.1761
NLE230202227753 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | PRIVADA SANDIA COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANDIA Y CALLE TANGERINA, CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NORESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA PRIVADA | -99.8084 | 25.195
NLE230202227916 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | CALLE EMILIANO CARRANZA EJIDO SAN MIGUEL, 67600 SAN MIGUEL, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO AL PARQUE DE BEISBOL, CALLE VICENTE GUERRERO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE DEL MUNICIPIO DE M | -99.9328 | 25.3707
NLE230202227968 | Nuevo León | Montemorelos | El Saucito | CALLE PRINICPAL PUEBLO EL SAUCITO, 67607 EL SAUCITO, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL | -99.8821 | 25.185
NLE230202228108 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | PRIVADA MIER Y NORIEGA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL EDEN Y BRECHA DEL RIO PILON, CALLE DEGOLLADO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CAL | -99.8295 | 25.1829
NLE230202228232 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIVADA PRIMERA, CALLE 5 DE MAYO DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL SUROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLECINCO DE MAYO EN LA COLON | -99.8349 | 25.176
NLE230202230088 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE LAZAR CARDENAS INTERIOR SN COLONIA EJIDO ZUAZUA, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NOGAL LLENDO POR LAZARO CARDENAS A 400 METROS E LA QUINT | -100.1375 | 25.8881
NLE230202230886 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CERVANTES VEGA HUMBERTO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3059 | 25.6432
NLE230202233172 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. VALLE DEL CARRIZAL CIENEGA DE FLORES $ | -100.1853 | 25.9255
NLE230202234119 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.2922 | 25.6755
NLE230202234570 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE230202235216 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. San Francisco 217 Col. Lomas de San Francisco | -100.3457 | 25.666
NLE230302237114 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SANTA ISABEL COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PÍPILA, CALLE MINA EL CAMINO DE LA CONSTRUCCION SE ENCUNTRA CAMINO AL CERRO DE LA CAMPANA ENTRANDO POR C. RI | -100.3025 | 25.6382
NLE230302238983 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | AVENIDA LOS NOGALES COLONIA BOSQUES DE LOS NOGALES, 65515 BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PETUNIAS Y CARRETERA SANTA ROSA - SALINAS, CALLE CRISATEMO LA LOCACION SE ENCUNTRA AUN LADO DE LA MUEBLER | -100.2616 | 25.8914
NLE230302243257 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0083 | 25.2869
NLE230302243318 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIENTO VILLA | -100.123 | 25.643
NLE230302244571 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE MATAMOROS COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TAPIA Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MATAMOROS EN TRE LA CALLE GENE | -99.181 | 25.7955
NLE230302246519 | Nuevo León | Marín | Marín | CALLEJON RUPERTO MARTINEZ EJIDO MARÍN, 66700 MARÍN, MARÍN NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON RUPERTO MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE LATERAL MIGUEL ALEMAN SE UBICA AN ENTRONQUE AL MUCICIPIO DE MARIN KM.38 DE LA CARRETERA MIGUEL ALEMAN EN | -100.0232 | 25.8567
NLE230302248265 | Nuevo León | Galeana | San José de Raíces | CALLE GALEANA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. SE TOM | -100.2372 | 24.5709
NLE230302248884 | Nuevo León | Galeana | El Cuije | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 67860 EL CUIJE, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE CONOCIDA DESDE LA CABECREA MUNICIPAL TOMAR HACIA LA CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y G | -100.6612 | 25.1094
NLE230302248977 | Nuevo León | Los Ramones | Lagunitas | CALLE LAGUNITAS INTERIOR SN COLONIA LAS LAGUNITAS, 66800 LAGUNITAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE LAS LAGUNITAS SIN NUMERO LOCALIDAD LAGUNITAS | -99.5867 | 25.7562
NLE230302250031 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Soledad de Ríos | EJIDO LA SOLEDAD DE RIOS, 67904 LA SOLEDAD DE RÍOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE INSTALARÁN 8 PIEZAS DE MÓDULOS SOLARES BENEFICIANDO OCHO FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD DE RIOS SU ACCESO ES POR LA CARRETER | -100.1802 | 23.592
NLE230302252450 | Nuevo León | Iturbide | La Mentira (Las Anacuas) | EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS ACCESOS PPALES DE LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA | -99.8237 | 24.5458
NLE230302257262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C | -100.3036 | 25.659
NLE230302257455 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL | -100.3156 | 25.6507
NLE230302261074 | Nuevo León | Galeana | Miguel Hidalgo | CALLE CARRETERA 57 INTERIOR SN EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67866 MIGUEL HIDALGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRIEGA DE | -100.5158 | 25.0021
NLE230302268126 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. CAMACHITO, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5916 | 24.8606
NLE230302268254 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CONJ HABIT ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | -100.4548 | 25.662
NLE230302268260 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LOMAS DEL PONIENTE, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN | -100.4537 | 25.6999
NLE230302268272 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. INFONAVIT RIO VERDE, LINARES, NUEVO LEÓN | -99.5523 | 24.8815
NLE230302268280 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA , CIÉNEGA DE FLORES , NUEVO LEÓN | -100.1548 | 25.9597
NLE230302268309 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. CUMBRES DE S ANTA CATARINA, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN. | -100.4879 | 25.6787
NLE230302268499 | Nuevo León | Galeana | Galeana | COL. EL HERIAL, GALEANA , NUEVO LEÓN | -100.689 | 25.0043
NLE230302268510 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LÉON. | -100.2608 | 25.7498
NLE230302268545 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. LA PETACA, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5331 | 24.8606
NLE230302268720 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. CENTRO, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN. | -99.9939 | 25.5985
NLE230302268806 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. LICENCIADO IGNACIO RAMIREZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.2583 | 25.7605
NLE230302269172 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.236 | 25.66
NLE230302269608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.2004 | 25.6588
NLE230302269709 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. S ANTA CRUZ , GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.1572 | 25.6693
NLE230302269858 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. PERIFÉRICO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | -100.3002 | 25.7522
NLE230302270265 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal | -100.6724 | 25.8705
NLE14140200348921 | Nuevo León | Agualeguas |  | CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE200401825285 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE | -99.7653 | 25.8608
NLE200401874448 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401874463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401879344 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101884861 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101886040 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210201940265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210301997888 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL | -99.7741 | 23.97
NLE210302004906 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210402033659 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C | -100.0792 | 25.6673
NLE220102065688 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | El Carmen, Nuevo León | -100.38 | 25.92
NLE220102065695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY, NUEVO LEON | -100.38 | 25.74
NLE220202088759 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. SANTIAGO, SANTIAGO, NUEVO LEÓN. | -100.1508 | 25.4223
NLE220202088866 | Nuevo León | Mina | Mina | mina, nuevo león | -100.533 | 26.0006
NLE220202088866 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Isidro II, 66646 Cd Apodaca, N.L. | -100.1518 | 25.7606
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Tehuantepec 369, Gonzalitos, 64020 Monterrey, N.L. | -100.35 | 25.6845
NLE220202088866 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L. | -100.1518 | 25.944
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Vicente Riva Palacio 250, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.304 | 25.6715
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Bartolomé Mitre 4733, San Martin, 64210 Monterrey, N.L. | -100.3603 | 25.7543
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.312 | 25.7368
NLE220202088866 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | C. Guillermo Valencia 557, Anáhuac, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.3104 | 25.7397
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Tenancingo S/n, Progreso, 39610 Guadalupe, N.L. | -100.2313 | 25.6893
NLE220202088866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L. | -100.257 | 25.578
NLE220202088866 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | ESC. VICENTE SUAREZ T.V., Delta, Riberas del Río, 67160 Guadalupe, N.L. | -100.2243 | 25.6801
NLE220202088888 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Av. Av. De La Pilastra 687, Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L. | -100.2125 | 25.7086
NLE220202088888 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Andrés 106, Misión de San Miguel, 66648 Cd Apodaca, N.L. | -100.1761 | 25.7199
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Gral. Emiliano Zapata 1303, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.3508 | 25.744
NLE220202088888 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | B. Salinas Leal 217, Constituyentes de Queretaro 1er Sector, 66490 San Nicolás de los Garza, N.L. | -100.2573 | 25.7187
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Nte., 64320 Monterrey, N.L. | -100.3481 | 25.7083
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Canada 301, Vista Hermosa, 64620 Monterrey, N.L. | -100.3533 | 25.693
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 63, Monterrey, N.L. | -100.255 | 25.5768
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Ensenada 227, Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L. | -100.3413 | 25.6952
NLE220202088888 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | 66610, C. del Gaseoducto 603, Prados de Santa Rosa, N.L. | -100.2243 | 25.7963
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | José Mariano Salas 648, Hidalgo, 64290 Monterrey, N.L. | -100.3199 | 25.7062
NLE220202088888 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Angel Martínez Villarreal 755, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.3552 | 25.7491
NLE220202088941 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Av. Hda Molino de las Flores 122, Ex Hacienda El Rosario, 67288 Jardines de la Silla, N.L. | -100.17 | 25.6339
NLE220202088941 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MG6X+6WJ Santa Catarina, Nuevo León | -100.4502 | 25.6606
NLE220302129985 | Nuevo León | General Zaragoza | Puerto del Aire | CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO PUERTO AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA A CIEN METROS DE EK TECHO DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO | -99.6104 | 23.8473
NLE220302138739 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MH5F+WPM Santa Catarina, Nuevo León | -100.4257 | 25.6598
NLE220302138742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Cuauhtémoc 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3185 | 25.672
NLE220402153829 | Nuevo León | Galeana | La Providencia | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN EJIDO LA PROVIDENCIA, 67860 LA PROVIDENCIA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. TOMAR LA SALIDA R | -100.6334 | 25.0898
NLE220402200072 | Nuevo León | García | García | COL. HÉROES DE CAPELLANÍA, GARCIA, NUEVO LEÓN. | -100.5535 | 25.7873
NLE220402200126 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. JARDIN ESPANOL, MONTERREY | -100.2812 | 25.6634
NLE230102210501 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.3165 | 25.6747
NLE230102211985 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3393 | 25.6743
NLE230102212028 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. REAL DE LORETO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. | -100.0332 | 25.7694
NLE230102212068 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | REAL DE PALMAS, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN | -100.1682 | 25.8983
NLE230202213341 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | WASHINGTON NUMERO 2000 COLONIA OBRERA MONTERREY | -100.2988 | 25.6742
NLE230202217509 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Tapona de Camarillo | CALLE 5 DE MAYO EJIDO LA TAPONA DE CAMARILLO, 67907 LA TAPONA DE CAMARILLO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NOGALES, CALLE EL MIRADOR LA OLLA SE CONSTRUIRÁ HACIA EL LADO OESTE DE LA COMUNIDAD DE LA CALLE | -100.4781 | 23.4882
NLE230202218748 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE ALAMO COLONIA FOVISSSTE LINARES IV, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE BASQUETBOL SE ENCUENTRA UBICADA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL EL CUAL TIENE DOMICILIO EN CALLE | -99.5487 | 24.8604
NLE230202218876 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Joaquín | CALLE JUÁREZ EJIDO SAN JOAQUÍN, 67933 SAN JOAQUÍN, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUÁREZ Y BRECHA HIDALGO, CALLE ALLENDE SE CONSTRUIRÁN 20 CUARTOS DORMITORIOS SOBRE LAS CALLES A SU ALREDEDOR DE ALLENDE JUÁREZ E HIDALGO EN | -100.461 | 23.7957
NLE230202219071 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Coloradas | EJIDO COLORADAS, 67926 COLORADAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 30 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE COLORADAS. ESTA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE LA DESCRIPCIÓN EN DONDE SE C | -100.1823 | 23.967
NLE230202219228 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de Castaño | PUEBLO CARMEN DE CASTAÑO, 67904 CARMEN DE CASTAÑO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN DE CASTAÑO ESTA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES PUESTO QUE L | -99.9571 | 23.6333
NLE230202219447 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palma Gorda | CALLE QUINTANA ROO RANCHERIA PALMA GORDA, 67904 PALMA GORDA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE PALMA GORDA DE LOS CUALES 3 SE HARÁ | -100.0715 | 23.6018
NLE230202219489 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco de la Mesa | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA MESA, 67904 SAN FRANCISCO DE LA MESA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁ UNA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS MORALES BARRERA EN LA | -100.1317 | 23.6576
NLE230202219758 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, BRECHA NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARA | -99.5664 | 24.8893
NLE230202220782 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA, CALLE ROQUE GONZALEZ SALIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -99.6706 | 24.8778
NLE230202221770 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE NICOLAS BRAVO A UN LADO DEL PARQUE NIÑOS HEROES Y FRENTE A TACOS Y HAMBURGESAS LOS 3 | -100.1808 | 25.6632
NLE230202222313 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA 3 CAMINOS NORTE, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENREDADERA Y CALLE RANCHO ALEGRE, CALLE CRISPIN TREVIÑO A 100 MEETROS DE TIENDA OXXO Y FRENTE A EL PUNTALITO JUGOS FRESHKO Y FRENT | -100.1834 | 25.6709
NLE230202222595 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PATZCUARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE TAMPICO, CALLE ACAPULCO FRENTE A PARQUE COLONIA LA PASTORA POR CALLE PATZCUARO Y A UN LADO DE | -100.2599 | 25.6672
NLE230202222621 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DEL ALTILLO INTERIOR SN COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL YUGO Y CALLE DEL PARAJE, CALLE OJO DE AGUA DENTRO DE LA PLAZA VILLA DE SAN MIGUEL Y A UN LADO DE DIF GPE VILLA DE | -100.2128 | 25.7097
NLE230202222669 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GALAXIA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE FRESNO, CALLE LUNA FRENTE A NIEVE ESTILO JALISCO WENDY Y A FRENTE A CIBER CRISTY Y A UN LADO DE GIKAS HOU | -100.211 | 25.6596
NLE230202223642 | Nuevo León | Allende | La Cañada Honda | CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA CAÑADA HONDA, 67350 LA CAÑADA HONDA, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE NO 12 Y CALLE CALLLE NO 11, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 600 METROS DE LA CARRETERA A CADEREYTA A LA ALTURA DE LOS SABINOS | -99.9966 | 25.3406
NLE230202224185 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE EDUARDO LIVAS COLONIA SÓCRATES RIZO (VALLE DE LOS DURAZNOS), 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONOS MARTINEZ DOMINGUEZ Y , CALLE IGNACIO MORONES PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DE LAS C | -100.0353 | 25.2978
NLE230202225263 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA Y CALLE ARISTA, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PROLO | -100.1833 | 23.661
NLE230202226997 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE PADRE MIER, CALLE COMONFORT SE CONSTRUIRÁ PAVIMENTACIÓN SOBRE LA CALLE VICENTE SUÁREZ ENTRE LA CALLE | -100.1831 | 23.6621
NLE230202227402 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PROGRESO COLONIA MONTEMORELOS CENTRO, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MINA CALLE PROGRESO ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELO | -99.8305 | 25.1881
NLE230202228582 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE AGUALEGUAS COLONIA LOS NOGALES, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL EBANO Y CALLE OYAMEL, CALLE LOS NOGALES ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA NOGALES UBICADO EN SOBRE LA CALLE AGU | -99.8528 | 25.2016
NLE230202230883 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS ENCINOS, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.2656 | 25.7904
NLE230202235308 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Adolfo López Mateos, No. 4600, Col, Floridos Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66480 | -100.2887 | 25.7139
NLE230302243100 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE GRAL.TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABELARDO RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE NARCIZO MENDOZA SE UBICA A CIEN METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE ZA | -99.6726 | 24.8762
NLE230302243260 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | CALLE CÍCLOPE INTERIOR SN COLONIA ARCADIA, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ARCADIA Y CALLE PENÉLOPE, CALLE CALACANTE INGRESANDO DESDE CAMINO A LAS ESPINAS A LA AV. ARCADIA PASANDO LA SEGUN | -100.183 | 25.6126
NLE230302243991 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA LA ENRAMADA IV, 66635 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOFIA DEL BOSQUE Y CALLE JOSEFA DEL BOSQUE, CALLE PETRA TERUEL INICIA EN CALLE SOFIA DEL BOSQUE HASTA LA AVENIDA CONCE | -100.2632 | 25.7656
NLE230302244043 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE FRANCIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO AMANECER PRIMER SECTOR, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE TRUENO, CALLE MAGUEY INICIA CALLE FRANCIA POR SABINO A PINO BLANCO HASTA LA AVENIDA AFGANISTAN | -100.2477 | 25.7818
NLE230302244545 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA CIUDAD BENITO JUÁREZ CENTRO, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO GARZA OCHOA Y AVENIDA TEOFILO SALINAS, CALLE GENERAL FRANCISCO JAVIER MINA A UN COSTADO DE LA | -100.0886 | 25.6453
NLE230302246703 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE ROSALES COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO, 67004 EL PINTO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CAMINO CAMINO AL MELON, CALLE FRAMBOYAN LA OBRA O EL CUARTO DORMITORIO SE ENCUIENTRA SOBRE LA CALLE ROSAL SIN NUMERO ENTRE | -99.1477 | 25.8033
NLE230302246827 | Nuevo León | Salinas Victoria | El Porvenir | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA CENTRO, 65500 EL PORVENIR, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE CAMINO A LOS GUTIERREZ, LLENDO POR JUAREZ HASTA TOPAR EN CAMINO A LOS GU | -100.2911 | 25.9543
NLE230302248949 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | CAMINO TRAMO 25.860219,-99.674335 - 25.861133,-99.673916 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 10 BARRIO LOS RAMONES, 66800 HIDALGO, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , COMUNIDAD GARZA GONZALEZ COMUNIDAD LOS ANGELES CONGREGACION | -99.6252 | 25.8458
NLE230302250057 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio | EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO POR EL ACCESO PPAL A LA LOCALIDAD | -99.8867 | 24.6813
NLE230302251507 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PROVIDENCIA, 67830 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA | -99.9112 | 24.6856
NLE230302251800 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE MIGUEL FRIAS COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBINO TREVIÑO Y CALLE CRUZ ACEVEDO, CALLE FILIBERTO CANTU A SEIS CUADRAS DE LA AVENIDA EL SENDERO FRENTE AL MODELOR | -100.1774 | 26.5275
NLE230302261480 | Nuevo León | Juárez | Hacienda la Ciudadela | CARRETERA ESTATAL LIBRE 35 TRAMO JUÁREZ - SANTIAGO KILÓMETRO 9 + 500 INTERIOR SN HACIENDA LA CIUDADELA, 67296 LA CIUDADELA, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A SAN SIMON Y CALLE ECHEGARAY, A UN COSTADO DE JARDÍN DE NIÑOS | -100.129 | 25.5684
NLE230302263253 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE ALLENDE 404 INTERIOR N/A COLONIA RAÚL CABALLERO ESCAMILLA, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA RAÚL CABALLERO AL PONI | -100.1512 | 27.2296
NLE230302268093 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. C ENTRO, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8219 | 25.1864
NLE230302268316 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. RINCÓN DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA , NUEVO LÉON. | -100.4295 | 25.6813
NLE230302269309 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE VERDE, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3761 | 25.7358
NLE230302269318 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. MIRADOR DE SAN ANTONIO BENITO JUÁREZ | -100.0481 | 25.6377
NLE230302269368 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. JARDINES ROMA, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3011 | 25.6458
NLE230302269515 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. LA CORONA, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN, MÉXICO | -99.5698 | 25.3555
NLE230302269586 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. ADOLFO LÓPEZ MATEOS MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3612 | 25.707
NLE230302269588 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. BURÓCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.2978 | 25.635
NLE230302269598 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. NUEVA AURORA FOMERREY II, SANTA CATARINA , NUEVO LEÓN | -100.4269 | 25.6832
NLE230302269618 | Nuevo León | Mina | Mina | COL. SAN ANTONIO DE ARISTA, MINA , NUEVO LEÓN | -100.5246 | 26.0003
NLE230302269664 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. INFONAVIT BENITO JUAREZ, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO | -100.1953 | 25.7168
NLE230302269781 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. QUINCE DE ENERO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.329 | 25.7376
NLE230302269809 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. SAN GILBERTO, SANTA CATARINA | -100.4594 | 25.6999
NLE230302270286 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Cabecera Municipal | -99.9194 | 24.7338
NLE230302271991 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.MARSELLA Y LYON,FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1692 | 25.9135
NLE230302271995 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.PRINCIPE DE ASTURIAS Y PRINCIPE DE DALMACIA,FRACC.REAL DE PALMAS | -100.1617 | 25.9034
NLE190401681870 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER | -99.5365 | 26.3176
NLE200301787794 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401815716 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE210101886248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886417 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201940470 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201940719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210301994933 | Nuevo León | Villaldama | El Potrero | CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO | -100.4302 | 26.4054
NLE210302004920 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H97+J8F La Jacinta, N.L., México | -100.4367 | 25.3691
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | El Cilantrillo | 9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México | -100.331 | 25.3554
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México | -100.4274 | 25.3569
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México | -100.4484 | 25.365
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3651 | 25.3562
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Escondida | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San José de las Boquillas | 9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México | -100.4264 | 25.368
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3911 | 25.3584
NLE210402057744 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE220102064268 | Nuevo León | García | García | HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003 | -100.5699 | 25.7849
NLE220102065691 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.35 | 25.82
NLE220202088328 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. | -100.3122 | 25.9653
NLE220202088805 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Rio la Silla, Guadalupe, Nuevo León | -100.2653 | 25.66
NLE220202088829 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Villas de Oriente, Juárez, N.L. | -100.114 | 25.6593
NLE220202088829 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Reforma Juárez, Juárez, N.L. | -100.1282 | 25.6706
NLE220202088829 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin Nombre de Col 38, 67173 Guadalupe, N.L. | -100.2693 | 25.6488
NLE220302138231 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Sin nombre de col 21 | -100.2715 | 25.6811
NLE230102212031 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. VALLE DEL JARAL, EL CARMEN, NUEVO LEÓN. | -100.3166 | 25.8774
NLE230102212059 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. NUEVO LEON, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.1529 | 25.6578
NLE230102212495 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 520 OTE | -100.3113 | 25.669
NLE230202215583 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA BENITO JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RAYON ESTA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICA EN LA COLONIA BENITO JUAREZ AL NORTE DE LA | -100.4434 | 25.9829
NLE230202217818 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Blas | EJIDO SAN BLAS, 67936 SAN BLAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO SAN BLAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA 61 DR. ARROYO MATEHUALA SOBRE EL KILÓMETRO 26.1 LA OLLA SE CONSTRUIRÁ DE LA CANCHA EJIDAL HACIA EL LADO PONIE | -100.4374 | 23.6788
NLE230202218425 | Nuevo León | Linares | Linares | AVENIDA DR CARLOS GARCÍA RODRIGUEZ COLONIA LINARES CENTRO, 67700 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALLENDE LA ESCUELA SECUNDARIA EUGENIO GARZA SADA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AVENIDA C | -99.5642 | 24.8646
NLE230202218859 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Anita | RANCHERIA SANTA ANITA, 67930 SANTA ANITA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 5 CUARTOS DORMITORIOS EN LA RANCHERÍA DE SANTA ANITA LA CUAL SE UBICA A 8.750 KILÓMETROS AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBR | -100.272 | 23.7021
NLE230202219739 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETE | -99.575 | 24.8359
NLE230202219809 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VALLE DE LOS OLIVOS 500 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE MORELIA Y CALLE VALLE PLANO, CALLE TOLUCA A 70 METROS DE ABARROTES EL PRIMO Y A 100 ME | -100.1678 | 25.6987
NLE230202220822 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE NARCIZO MENDOZA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN VALDES Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE PROL.GENERAL TREVIÑO SALIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE HUALAHUISES | -99.6724 | 24.8773
NLE230202220836 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ SE UBICA A UN COSTADO DE LA PLAZ | -99.6705 | 24.8772
NLE230202222323 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA DEL BOSQUE COLONIA VALLE DEL SOL, 67196 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL VALLE Y CALLE DE LA VENTOLERA, CALLE DEL CAMPO FRENTE A CLUB DE FÚTBOL FEMENIL AMAZONAS Y A ESPALDAS DE PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTIN | -100.166 | 25.655
NLE230202222720 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SEVERIO INTERIOR SN COLONIA CAMINO REAL, 67170 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE P DE LOS CESARES, CALLE VESPACIANO A UN LADO DE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TREVIÑO Y DENTRO DE PLAZA CAMINO RE | -100.2252 | 25.6638
NLE230202224245 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE CONSTITUYENTES DE 57 COLONIA LOS LEAL, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZUAZUA Y CALLE ERNESTO B MARROQUIN, CALLE LIBERTAD ESTA OBRA SE ENCUENTRA A A 300 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENARO RUIZ GUZM | -99.9987 | 25.2719
NLE230202225037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA LOS SABINOS, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GLADIOLA Y CALLE GIRASOL, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA LOS SABINOS UBI | -99.8532 | 25.206
NLE230202225211 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE MONTES DE OCA, CALLE VICENTE SUÁREZ SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DE FRANCISCO I MA | -100.18 | 23.6606
NLE230202226925 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | AVENIDA LIBERTAD COLONIA ZAMBRANO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CABRERA Y CALLE TRES GUERRAS, CALLE ZAMBRANO CALLE LIBERTDA ENTRE CALLE CABRERA Y CALLE TRES GUERRAS CON CALLE POSTERIOR CALLE ZAMBRANO | -99.8396 | 25.1937
NLE230202227955 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO EL FRAILE, 67600 EL FRAILE, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE NARCIZO MENDOZA DICHO TRAMO SE ENCUENTRA AL NOROESTEDE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VICENTE GUERREO EN LA COMU | -99.9386 | 25.3586
NLE230202228438 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE DEL SAUZ COLONIA LOS FRESNOS, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL ALAMO Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE LOS FRESNOS ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA LOS FRESNOS UBICADO EN CERCA DEL | -99.8519 | 25.1991
NLE230202235248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MARCELO TORCUATO DE ALVEAR ENTRE PEDRO JUSTO Y TUCUMAN, EN LA COL. SAN MARTIN | -100.3646 | 25.758
NLE230302238367 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PALACIO DE JUSTICIA 3345 INTERIOR SN COLONIA TOPO CHICO, 64259 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE JAZMIN SE ENCUNTRA EL SITIO A 3 CUADRAS DE LA RECONOCIDA AVENIDA FID | -100.3438 | 25.7259
NLE230302238841 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE J. MARCOS GONZÁLEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA SALINAS Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE CARRETERA GRAL TREVIÑO - CERRALVO LA CANCHA DE FUTBOL SE ENCUNTR | -99.5987 | 26.0851
NLE230302239006 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO RAMOS Y CALLE RIO PIOLIN, CALLE RIO POTOSI SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY REYNOSA ENTRANDO DE MONTERREY A CHINA | -99.2536 | 25.7084
NLE230302243221 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE AV HERMANOS RAUL Y FORTINO GARZA COLONIA PIEDRASW BLANCAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A ALLENDE - CADEREYTA Y CALLE CAMINO A LA LADRILLERA, CALLE RAUL TAMEZ ESTA OBRA SE ENCUENTR | -100.0152 | 25.2954
NLE230302243881 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE230302244030 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AVENIDA ALCANFOR INTERIOR SN COLONIA ÉBANOS NORTE, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE PIRUL, BRECHA TRUENO INICIA EN CALLE ALCANFOR POR SABINO HASTA AVENIDA HONDURAS | -100.2413 | 25.7829
NLE230302244557 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | AVENIDA HÉCTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE ELOY CAVAZOS, CALLE CLAVEL DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS ACCESAR A AV. HECTOR CABALLERO HACIA EL N | -100.126 | 25.6368
NLE230302245521 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA TENOCHTITLAN COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS (FOMERREY 2), 66139 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TIZOC Y AVENIDA MANUEL J CLOUTHIER, INICIA EN MINI SUAPER JYRMS SOBRE AL AV CLOUTHIER Y CONTINU | -100.429 | 25.6838
NLE230302248077 | Nuevo León | Salinas Victoria | Del Norte [Parque Industrial] | CALLE CAMINO VECINAL INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA LA ZAPATITA, 65515 DEL NORTE [PARQUE INDUSTRIAL], SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA ROSA SALINAS VICTORIA Y CALLE ARTESANOS, CALLE INDUSTRIALES INICIA EN CARR | -100.2593 | 25.8925
NLE230302249530 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO, CALLE ARAMBERRI SE PAVIMENTARA LA CALLE SANTOS DEGOLLADO ENT | -100.1795 | 23.6779
NLE230302250062 | Nuevo León | Iturbide | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADOS CERCA DE EL ACCESO PPAL DE LA LOCALIDAD | -99.8295 | 24.5362
NLE230302250530 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA VIVIENDA POPULAR, 67176 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TABASCO, CALLE COLIMA FRENTE A OPTICA MUNDIAL Y A UN LADODEL SALON POLIVALENTE | -100.2321 | 25.6739
NLE230302254835 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE DE CASTILLA INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL NOGALAR, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LABRADORES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DEL HOSPITAL GENERAL DE GALEANA POR LA PARTE DE ATRAS TOMAR CALLE MIGUEL HIDALGO QUE ES | -100.0676 | 24.8211
NLE230302255192 | Nuevo León | Galeana | Manila | CALLEJON SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO MANILA, 67856 MANILA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL EJIDO 18 MARZO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA AL EJIDO LA LAGUNA Y DE ALLI SEGUIRLE POR C | -100.165 | 24.8763
NLE230302255777 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | CALLE FELIPE ANGELES EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -100.1921 | 23.3399
NLE230302257128 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACÓN DE DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A | -100.4214 | 25.7729
NLE230302257898 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B | -100.3606 | 25.7715
NLE230302258381 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE (SECTOR O ALIANZA), 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACO | -100.4172 | 25.7813
NLE230302258745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE | -100.3947 | 25.7914
NLE230302268017 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. LAS PUENTES SEXTO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.2734 | 25.7446
NLE230302268104 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. FOMERREY 3 VALLE DE SAN ROQUE GUADALUPE , NUEVO LEÓN. | -100.2047 | 25.6539
NLE230302268494 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY , NUEVO LÉON. | -100.3898 | 25.7351
NLE230302268562 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8376 | 25.1879
NLE230302268590 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LA HUASTECA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.451 | 25.6524
NLE230302269335 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. SAN BERNABE FOMERREY 25, MONTERREY | -100.3813 | 25.7529
NLE230302269345 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. INFONAVIT 2DO SECTOR, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN. | -100.2603 | 25.716
NLE230302269385 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | COL. CENTRO, HIDALGO, NUEVO LEÓN. | -100.4453 | 25.9754
NLE230302269392 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. CENTRO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | -99.6761 | 25.2605
NLE230302269668 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN, MÉXICO | -100.1904 | 25.7292
NLE230302269685 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN | -100.145 | 25.8566
NLE230302269695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.354 | 25.7436
NLE230302269790 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2062 | 25.7118
NLE230302269795 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2141 | 25.6679
NLE230302270124 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | MONTEMORELOS | -99.5375 | 24.9968
NLE230302272129 | Nuevo León | General Zuazua | Carrizalejo | AV.MEZQUITAL | -100.1252 | 25.8857
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PRADERA DEL RIO Y PRADERA DEL CERRO,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1638 | 25.8998
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PRINCIPE DE ALEMANIA Y FRANCIA.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.158 | 25.9035
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | PALMAS VERDES Y PALMAS NUEVAS,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1606 | 25.9048
NLE230302272149 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | HACIENDA SAN JUAN Y SAN MATEO, FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1763 | 25.8897
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE200301787797 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874406 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210101886671 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210201920972 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN | -100.1039 | 25.647
NLE210201940676 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210201940677 | Nuevo León | García | García | Las Villas, 66004 García, N.L., México | -100.5961 | 25.7918
NLE210302004898 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal, García, N.L., México | -100.5943 | 25.8098
NLE210302004934 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE220102065681 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Doctor Gonzalez Nuevo leon | -99.95 | 25.87
NLE220102065684 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, Nuevo León | -99.8363 | 25.1889
NLE220102065685 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.29 | 25.8
NLE220202088167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CADEREYTA JIMÉNEZ, N UEVO LEÓN | -100.0021 | 25.5851
NLE220202088347 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. EL MEZQUITAL, APODACA , NUEVO LEÓN. | -100.2467 | 25.7587
NLE220402199845 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. BARRAN QUITO, EL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN | -99.9575 | 25.4202
NLE220402199856 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE VERDE, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3728 | 25.7354
NLE220402200026 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. ALIANZA REAL BARRIO VERACRUZ, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | -100.3984 | 25.8474
NLE220402200088 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LA AMISTAD, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2062 | 25.7118
NLE220402200132 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS FRESNOS 4TO SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2501 | 25.767
NLE220402200387 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COL. HACIENDA LOS MORALES, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. | -100.2059 | 26.5008
NLE220402200489 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. METROPLEX, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.253 | 25.7898
NLE230102211981 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.3393 | 25.6743
NLE230102212043 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | COL. CENTRO, ALLENDE, NUEVO LEÓN. | -100.0226 | 25.2849
NLE230102212049 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. LOS RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. | -100.1592 | 25.9791
NLE230102212064 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. VALLE DEL SALDUERO, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2197 | 25.8119
NLE230102212073 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO | -100.389 | 25.8432
NLE230202216732 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CAMINO A EJIDO EL POBLADO, CARRETERA EX HACIENDA DE GUADALUPE LA UBICACION DE LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE | -99.4574 | 24.8647
NLE230202216751 | Nuevo León | Linares | La Soledad | EJIDO LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A LINARES Y CARRETERA CD VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO LA SOLEDAD SE ENCUENTRA LA VIVIENDA QUE SERA BENEFICIADA ESTA UBICADA AL IR DE LINARES POR CAR | -99.5347 | 24.7095
NLE230202217365 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE V GUERREO EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE V GUERREO Y CALLE ANACUA, CALLE ANACUA LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS | -99.4763 | 24.8953
NLE230202217498 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Cayetano de Vacas | EJIDO SAN CAYETANO DE VACAS, 67925 SAN CAYETANO DE VACAS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ A 950 METROS APROXIMADAMENTE DEL RUEDO EJIDAL CERCA DE UNA PRESA HACIA EL LADO PONIENTE DE LA COMUNIDAD | -100.4434 | 23.9534
NLE230202217684 | Nuevo León | Linares | La Soledad | CALLE CALLE SIN NOMBRE CUARTEL LA SOLEDAD, 67806 LA SOLEDAD, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERAN NACIONAL A CD VICTORIA KIM 135 Y CARRETERA CARRETERA A LINARES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LAS DOS VIVIENDAS BENEFICIARIAS S | -99.5348 | 24.7093
NLE230202217826 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SABINO Y CALLE CEDRO, BRECHA PINO EL TAQUE PUBLICO ESTARÁ UBICADO EN LA PLAZA MUNICIPAL DEL EJIDO RIO VERDE LAMPAZOS LA CUAL TIENE | -99.5432 | 24.8984
NLE230202218584 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Zorra | EJIDO LA ZORRA, 67926 LA ZORRA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO DE LA ZORRA EL CUAL TIENE SU ACCESO POR LA CARRETERA NACIONAL 2 DR. ARROYO LINARES EN EL KILÓMETRO 29.9 | -100.0673 | 23.9239
NLE230202219249 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 67904 AGUA NUEVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 36 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO AGUA NUEVA EL CUAL NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES POR LO QUE LA UBICACIÓN DE CADA CUARTO A CONSTRUIR | -100.0838 | 23.5723
NLE230202219762 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PROLONGACION HIDALGO TERMINACION NORTE COLONIA FOMERREY IGNACIO ZARAGOZA, 67730 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE INDUSTRIA ALIMENTICIA, CALLE NICOLAS BRAVO LA UNIDAD DEPORTIVA IGNACIO ZARAG | -99.5668 | 24.8905
NLE230202223993 | Nuevo León | Allende | Jáuregui | CALLE CAMINO AL FRAILE COLONIA JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIV. SIN NOMBRE Y CALLE PEDRO GARZA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 550 METRO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICEFORO ZAMBRANO POR EL CAMINO A FRAILE | -99.9522 | 25.2952
NLE230202225394 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE RAJADURA COLONIA VALLE DE LA PURÍSIMA, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESOR ANTONIO PÉREZ Y PRIVADA RAJADURA, CALLE PROFESOR MANUEL NAVA ORTIZ LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZAR | -100.1719 | 23.6821
NLE230202225458 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA LOS CIPRESES, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y PRIVADA AGUSTÍN MELGAR, CALLE PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO EL DRENAJE SANITARIO SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE | -100.1693 | 23.6768
NLE230202225485 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SANTA CRUZ, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAN MÉNDEZ, CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE DE VICENTE GUERRERO ENTRE | -100.1765 | 23.6624
NLE230202227009 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ, CALLE GENERAL PORFIRIO DÍAZ LA PAVIMENTACIÓN SE REALIZARA SOBRE LA C | -100.1801 | 23.6746
NLE230202230876 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. VITRALES, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.4941 | 25.6783
NLE230202230881 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. | -100.1312 | 25.6163
NLE230202230882 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. SAN JOAQUÍN, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN. | -99.655 | 25.2626
NLE230202230884 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. LOS ENCINOS, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.2652 | 25.7906
NLE230302245942 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE LOMAS DE SAN MATEO INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 67265 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLINAS DE LA MORENA Y CALLE ANTIGUO CAMINO SAN SIMON, AVENIDA LAS LOMAS LA CALLE LOMAS DE SAN MATEO SE ENCUENTRA | -100.0939 | 25.6263
NLE230302253568 | Nuevo León | Iturbide | Los Pinos | EJIDO LOS PINOS, 00000 LOS PINOS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADON EN LOS ACCESOS PPALES DE LA LOCALIDAD DE LOS PINOS | -99.8407 | 24.7423
NLE230302263186 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA SANTA CRUZ 200 INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE RIO SAN JUAN, CALLE RICARDO FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUA | -100.1269 | 27.2483
NLE230302264001 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO TAMESI 223 a INTERIOR 0 A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DR DIAZ, CALLE RIO NAZAS LAS COLONIAS SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO L | -100.1405 | 27.2232
NLE230302268002 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. CENTRO, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN | -100.4636 | 25.6734
NLE230302268085 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | -100.36 | 25.8085
NLE230302268109 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. CENTRO BENITO JUÁREZ , NUEVO LEÓN. | -100.1007 | 25.64
NLE230302268284 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE LAS BRISAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2794 | 25.6206
NLE230302268314 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. CIENEGUILLA, SANTIAGO, NUEVO LEÓN | -100.1434 | 25.391
NLE230302268554 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | COL. CENTRO, GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEÓN. | -99.7714 | 23.9727
NLE230302268582 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. CARLOS SA LINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMÉNEZ , NUEVO | -99.9811 | 25.5621
NLE230302268609 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. BURÓCRATAS FEDERALES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3592 | 25.707
NLE230302268642 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOS CEDROS, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3716 | 25.7176
NLE230302268775 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PRIMERO DE MAYO, MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3011 | 25.6916
NLE230302268799 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | FRACCIONAMIENTO CD IDEAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2489 | 25.7064
NLE230302269163 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. DEL REFUGIO, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | -100.2704 | 25.7535
NLE230302269376 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | col. SANTA CECILIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3614 | 25.7289
NLE230302269401 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOMAS MODELO, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3615 | 25.7403
NLE230302269802 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CENTRO , MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3146 | 25.6783
NLE230302270197 | Nuevo León | General Terán | General Terán | EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GENERAL TERÁN, N.L. | -99.6699 | 25.2629
NLE230302270197 | Nuevo León | General Terán | General Terán | EN LA COL. BRISAS DEL PEDREGAL Y COL. BICENTENARIO | -99.6705 | 25.2803
NLE230302272000 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | C.JUAREZ CRUZ CON MORELOS, CABECERA MUNICIPAL,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1083 | 25.897
NLE230302272109 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | MISION DE ANDALUCIA (MISION DE PAMPLONA Y MISION DE VIGO),FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA | -100.1755 | 25.8877
NLE230302272109 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | MISION DE MADRID(ENTRE MISION DE PAMPLONA Y MISION DE VIGO),FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1759 | 25.8872
NLE230302272113 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | AV.REAL SAN PEDRO (ALMERIA-OLIMPIA),FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.172 | 25.9108
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | QUINTAS SAUCES Y EUCALIPTOS , FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA.N.L | -100.178 | 25.8874
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | PEDREGAL DE LA COSTA Y PEDREGAL DE LA SIERRA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1602 | 25.9028
NLE230302272140 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | REAL DE LINARES Y ESPAÑA,FRACC.REAL DE ZUAZUA,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1678 | 25.9106
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE190201530169 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -99.9418 | 25.8585
NLE190401580910 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO | -99.9347 | 25.8582
NLE190401655540 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1167 | 23.4311
NLE200401874409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210101885286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210201940720 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210302004746 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210302004941 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210402057727 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México | -99.9555 | 26.6251
NLE220202088139 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. HACIENDA SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.476 | 25.6736
NLE220202088344 | Nuevo León | Santiago | Santiago | COL. EL HUAJUQUITO, SANTIAGO , NUEVO LEÓN | -100.163 | 25.4447
NLE220202088368 | Nuevo León | Linares | Linares | COL. SAN ANTONIO, LINARES, NUEVO LEÓN. | -99.5528 | 24.8467
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | P.º Río la Silla, Sin Nombre de Col 13, Guadalupe, N.L. | -100.2227 | 25.6787
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Ciclovía Río La Silla, Sin Nombre de Col 33, 67175 Guadalupe, N.L. | -100.2528 | 25.6654
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Peatonal Acueducto 163, Rincón del Contry, 67174 Guadalupe, N.L. | -100.2629 | 25.6587
NLE220202088822 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Chapultepec, Monterrey, N.L. | -100.2719 | 25.6588
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | MQHF+4G8 Guadalupe, Nuevo León | -100.2262 | 25.6778
NLE220202088822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | 67153 Guadalupe, N.L. | -100.2287 | 25.6746
NLE220202088846 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JP2R+FWQ Monterrey, Nuevo León | -100.2576 | 25.6012
NLE220202088846 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L. | -100.4588 | 25.6432
NLE220202088846 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Riberas del Contry, Guadalupe, N.L. | -100.2726 | 25.6552
NLE220202088846 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | MP2J+4Q8 Guadalupe, Nuevo León | -100.268 | 25.6503
NLE220202088846 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Contry San Juanito, 64859 Monterrey, N.L. | -100.2734 | 25.6427
NLE220302138741 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | MFPX+W7R Santa Catarina, Nuevo León | -100.5019 | 25.6874
NLE230102212034 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PLUTARCO ELÍAS CALLES, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3872 | 25.7508
NLE230102212075 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. SAN MIGUEL RESIDENCIAL, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | -100.3737 | 25.8433
NLE230202215802 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE230202216586 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | CALLE CALLE SIN NOMBRE EXHACIENDA GUADALUPE LA HACIENDA DE GUADALUPE, 67802 GUADALUPE (LA HACIENDA DE GUADALUPE), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A CERRO PRIETO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE | -99.4768 | 24.8953
NLE230202217341 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ 408 INTERIOR 408 COLONIA RIVERAS DE SAN ANTONIO, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE TITO GUIZAR, CALLE ARNULFO R. CANTU GARZA SE BENEFICIARAN 2 VIVIENDAS EN LA | -99.5557 | 24.8467
NLE230202217499 | Nuevo León | Linares | El Diez | EJIDO EL DIEZ, 67802 EL DIEZ, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A PRESA CERRO PRIETO Y CARRETERA HACIENDA DE GUADALUPE, CARRETERA COLONIA LA PETACA LA VIVIENDA A BENEFICIAR SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE EJIDO EL DIEZ PAR | -99.4576 | 24.8661
NLE230202217807 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Canelo | EJIDO EL CANELO, 67913 EL CANELO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA SE CONSTRUIRÁ A 1.250 KILÓMETROS DE LA PLAZA EJIDAL HACIA EL PONIENTE DEL EJIDO EL CANELO SE UBICA EN EL KILÓMETRO 73.8 DE LA CARRETERA 57 ENTRE | -100.3964 | 24.311
NLE230202219041 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Universidad Tecnológica de Cadereyta | CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CADEREYTA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CAMINO A REHABILITAR EMPIEZA ENFRENTE | -99.9666 | 25.5525
NLE230202219422 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE NARANJO COLONIA PROVILEON, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE BARRETA, CALLE CANELO LA CANCHA DE PASTO SINTETICO ENCUENTRA EN CALLE NARANJO ENTRE CALLES ALAMO BARRETA Y CALLE CANELO DENTRO DE LA U | -99.5476 | 24.8606
NLE230202219443 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | EJIDO CAPADERITO, 67902 CAPADERITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 34 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAPADERITO EL CUAL SE UBICA A 11.54 KILÓMETROS AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES P | -100.0901 | 23.7379
NLE230202221230 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN EJIDO MAGÜIRAS, 67881 MAGÜIRAS, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAGUIRAS, SE UBICA A SESENTA METROS DEL PARQUE PRINCIPAL QUE SE UBICA POR LA CALLEEMILIANO ZAPATA | -99.6287 | 24.9177
NLE230202221247 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | CALLE CIRCUNVALACION VICTORIANO HUERTA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 67895 HUALAHUISES, HUALAHUISES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE MONTERREY A CIEN METROS DEL PARQUE PRINCIPAL | -99.6691 | 24.8758
NLE230202221757 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ALVARO OROZCO INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE FRANCISCO SARABIA A 50 METROS DE CAPILLA SAN MATEO Y A ESPALDAS DE MOLINO Y TORTILLER | -100.2179 | 25.6454
NLE230202222702 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA PASEO LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA CONTRY LA SILLA, 67173 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE PINTORES MEXICANOS, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE FRENTE A 7ELEVEN 148 CONTRY Y A STARBUCKS AV. | -100.2677 | 25.6479
NLE230202222727 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA BENEMERITO DE LAS AMERICAS INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CASA BLANCA, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL NEGRETE Y CALLE MATIAS ROMERO, CALLE PERO MA STA VIVIA DENTRO DEL DIF JARDINES DE CASA BLA | -100.1891 | 25.7004
NLE230202223423 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE CALLE DIANA LAURA COLOSIO SECCION EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA CALLE SIN NOMBRE Y CALLE LOS BELTRAN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO A 50 METROS DE DEL PARQU | -99.9487 | 25.3091
NLE230202223869 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ALBARO BARRERA COLONIA BARRERAS, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A OJO DE AGUA Y , CALLE RECIDENCIAL BARRERAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML DE LA ESCUELA PRIMARIA SEVERA GARZA SOBRE LA CAL | -100.0284 | 25.3069
NLE230202223897 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE CAMINO AL FRAILE SECCION JAUREGUI, 67350 JÁUREGUI, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO AL FRAILE Y CALLE PRIV SIN NOMBRE, PRIVADA PEDRO GARZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA NICEFORO ZAMBRANO | -99.952 | 25.2954
NLE230202224176 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE CAMINO AL RIO RAMOS EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A LAS ADJUNTAS Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCUELA TECNICA DE TERREROS POR EL CAMINO QUE VA AL RIO | -99.9412 | 25.3501
NLE230202224218 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | CALLE ABASOLO SECCION CENTRO SUR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MODESTO ARREOLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METRO DEL LIBRAMIENTO NIÑOS HEROES POR LA CALLE AL | -100.0125 | 25.2743
NLE230202226043 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PADRE SEVERIANO MARTÍNEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE GENERAL ZARAGOZA SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE GUARNI | -100.181 | 23.6749
NLE230302238999 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ISLA DE REVILLAGIGEDO COLONIA PASEO REAL, 66072 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ISLA DEL SUR, AVENIDA DE LAS TORRES SE ENCUNTRA LA LOCACION A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPA | -100.3348 | 25.8021
NLE230302245466 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE TOPILTZIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE LAS MITRAS (FOMERREY 2), 66139 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AXAYACATL Y AVENIDA MANUEL J CLOUTHIER, INCIA EN EVENTOS AL XV EN AV CLO | -100.4301 | 25.6842
NLE230302248794 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EN EL AREA DE ACCESO AL EJIDO | -99.8868 | 24.6812
NLE230302254630 | Nuevo León | Galeana | San Pablo de Raíces | CALLE CAMINO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CARRETERA NACIONAL RUMBO A LA Y GRI | -100.1297 | 24.5529
NLE230302257616 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S | -100.3601 | 25.7719
NLE230302258526 | Nuevo León | Anáhuac | La Zacatosa | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 400 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LA ZACATOSA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE UBICA ANTES DE SALIR DEL MUNICIPIO DE ANÁHUAC CON RUMBO A COLOMBIA ANTE | -100.0969 | 27.2398
NLE230302264855 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1811 | 26.4984
NLE230302268568 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.313 | 25.6506
NLE230302268761 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.1303 | 25.6214
NLE230302268766 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. BUENA VISTA DEL CARMEN , NUEVO LEÓN | -100.3708 | 25.8611
NLE230302268794 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LOMAS DE TOLTECA, GUADALUPE | -100.2384 | 25.6603
NLE230302268815 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | COL. CENTRO SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN | -100.2135 | 26.5139
NLE230302269512 | Nuevo León | General Terán | General Terán | COL. CENTRO, GENERAL TERÁN , NUEVO LEÓN. | -99.6918 | 25.258
NLE230302269624 | Nuevo León | Mina | Mina | MINA, MINA, NUEVO LEÓN | -100.5332 | 26.0022
NLE230302269634 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. RIBERAS DEL RIO, GUADALUPE , NUEVO LEÓN, MÉXICO | -100.2241 | 25.6811
NLE230302269697 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3868 | 25.7358
NLE230302269702 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL VALLE DEL MÁ RQUEZ, MONTERREY , NUEVO LEÓ N | -100.2905 | 25.6265
NLE230302269730 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VALLE SOLEADO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.1666 | 25.7027
NLE230302269763 | Nuevo León | Galeana | Galeana | COL. LA LAGUNA, GALEANA, NUEVO LEÓN | -100.1148 | 24.8168
NLE230302270245 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Cabecera Municipal | -99.8181 | 24.1006
NLE230302270282 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Cabecera Municipal | -100.1917 | 23.3377
NLE210101885074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210301999476 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE220202088244 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2326 | 25.6646
NLE220202088331 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | COL. PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO, NUEVO LEÓN | -100.1895 | 23.6787
NLE220202089201 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | MH9Q+38Q San Pedro Garza García, Nuevo León | -100.4116 | 25.6677
NLE220202089201 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Cumbres del Valle, San Pedro Garza García, N.L. | -100.4035 | 25.6704
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | C. Sierra de Gomas 703, Cerro de La Silla (U.c.), 67190 Guadalupe, N.L. | -100.1932 | 25.6653
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av Bernardo Reyes 1503, Industrial, 64299 Monterrey, N.L. | -100.3233 | 25.6903
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Priv. Central 154, Exposición Modelo, 67150 Guadalupe, N.L. | -100.2356 | 25.6805
NLE220202089205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Vista Regia, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L. | -100.2531 | 25.693
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Porfirio Díaz, Centro, 64000 Monterrey, N.L. | -100.326 | 25.6729
NLE220202089205 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Paseo de las Flores, 66628 Cd Apodaca, N.L. | -100.1309 | 25.7575
NLE220202089205 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Sin Nombre de Col 64, Monterrey, N.L. | -100.2685 | 25.5747
NLE220402157789 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ABRIL 23 DEL 75 INTERIOR SN COLONIA COLONIA INDUSTRIAL TERCER SECTOR, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DECRETO 109 DEL 75 Y CALLE FOMENTO INDUSTRIAL, CALLE CUPRO SIENDO UNA ELECTRIFICACION SE M | -99.9587 | 25.8582
NLE220402199862 | Nuevo León | García | García | COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN | -100.5402 | 25.8144
NLE220402200035 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. NUEVA MADERO, MONTERREY NUEVO LEÓN | -100.2805 | 25.6907
NLE220402200107 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LOMAS DE ANAHUAC, MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3184 | 25.734
NLE230102211996 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque La Huasteca, Miguel Hidalgo, 66196 Santa Catarina, N.L. | -100.451 | 25.6496
NLE230102212041 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. PIO X, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.3282 | 25.6612
NLE230102212072 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. PASEO DE LAS FLORES, APODACA, NUEVO LEÓN. | -100.1352 | 25.7552
NLE230202216578 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE SEBASTIAN ACEVEDO COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA MIGUEL FRIAS Y CALLE FERNANDO GARCIA, CALLE MARGARITO GONZALEZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA RUMBO AL PONIETE | -100.1745 | 26.5282
NLE230202216621 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO EL MOSQUITO, 67800 EL MOSQUITO, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO SAN FRANCISCO TENAMAXTLE Y CAMINO CAMINO A EJIDO CAJA PINTA, CAMINO CAMINO A EJIDO SAN RAFAEL SE BENEFICIARA UNA VIVIEN | -99.675 | 24.6643
NLE230202216713 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE EBANO EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EBANO Y CALLE CEDRO, CALLE SABINO LA VIVIENDA QUE SERÁ BENEFICIADA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EBANO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE LA | -99.5431 | 24.8997
NLE230202216908 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE IGNACIO CASTELLANO 246 INTERIOR 246 COLONIA MISIÓN DE SAN GERARDO, 67778 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO CASTELLANO Y CALLE PADRE JOSE VILLEGAS VILLARREAL, CALLE MONSEÑOR RAFAEL GALLARDO GARCIA SE BENEFIC | -99.5772 | 24.8445
NLE230202216977 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LOMA ALTA COLONIA LOMAS DE VILLASECA, 67790 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 7 LIBRAS LAS VIVIENDAS A BENEFICIAR SE ENCUENTRAN UBICADAS EN 4 COLONIAS DENTRO DE LAS AGEB ESTABLECID | -99.5419 | 24.8581
NLE230202217051 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ Y CALLE CRUZ LATINA, CALLE CRUZ TREBOLEDA SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN VA | -99.5723 | 24.8399
NLE230202217386 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | CALLE SAN PATRICIO COLONIA LA ERMITA, 66129 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JORGE, SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS FALDAS DEL CERRO DE LAS MITRAS SUBIENDO POR LA AV. PRINCIPAL | -100.4325 | 25.6987
NLE230202217473 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Rinconada de Martínez (San José de Rinconada) | EJIDO RINCONADA DE MARTÍNEZ, 67921 RINCONADA DE MARTÍNEZ (SAN JOSÉ DE RINCONADA), DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL SE CONSTRUIRÁ A UN TERRENO EJIDAL EN LA PARTE SURORIENTE A UN LADO DEL T | -100.314 | 24.0765
NLE230202217490 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Felipe | CALLE LATERAL 8 EJIDO SAN FELIPE, 67922 SAN FELIPE, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LATERAL 8 Y CALLE HUGO VELAZCOM, PRIVADA HUGO VELAZCOM LA OLLA SE CONSTRUIRÁ EN EL EJIDO SAN FELIPE A DOS CUADRAS Y MEDIA HACIA EL NORTE D | -100.2963 | 24.1021
NLE230202217690 | Nuevo León | Linares | Río Verde (Lampazos) | CALLE LAMPAZOS RIO VERDE EJIDO RÍO VERDE LAMPAZOS, 67825 RÍO VERDE (LAMPAZOS), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LINARES Y AVENIDA AVENIDA LOS PINOS, CALLE LOS ALAMOS EL PUENTE VEHICULAR A REHABILITAR SE ENCUENTRA POR AVE | -99.5452 | 24.8975
NLE230202217830 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO GUADALUPE DE SILVA, 67933 GUADALUPE DE SILVA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA OLLA SE UBICARÁ ENTRE LAS CALLE DE FRANCISCO VILLA Y BENITO JUÁREZ HACIA | -100.461 | 23.8071
NLE230202218831 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Contra de los Chávez | EJIDO LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, 67900 LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 19 CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE LA CONTRA DE LOS CHÁVEZ ES DIFÍCIL DE UBICARLOS PUESTO QUE NO CUENTA | -100.241 | 23.6893
NLE230202218855 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguelito | EJIDO SAN MIGUELITO, 67928 SAN MIGUELITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 12 CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJIDO SAN MIGUELITO ESTE EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE EN LAS CALLES POR LO QUE SE DIFICULTA DAR LA DESC | -100.3461 | 23.867
NLE230202219137 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE GIRASOLES COLONIA GLORIA MENDIOLA, 67715 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y BRECHA RIO LERMA, CALLE LOS LAURELES LA CANCHA GLORIA MENDIOLA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE GIRASOLES SIN NUMERO ENTRE CALLE RIO LERM | -99.5561 | 24.8744
NLE230202219172 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE LAS MARGARITAS FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL HACIENDA LOS NOGALES, 67755 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE MAGNOLIAS LA UBICACIÓN DE LA CANCHA ES CALLE MARGARITAS SIN NUMERO ENTRE | -99.546 | 24.8681
NLE230202219569 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE MORELOS COLONIA JOSÉ O MARTÍNEZ SECCIÓN A, 67484 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRADERAS Y CALLE EDELMIRO GONZALEZ, CALLE VIOLETA LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO MARTINEZ DO | -99.9867 | 25.5829
NLE230202219802 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GUADALUPE VICTORIA 4401 S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67110 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN ZUAZUA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID A 100 METROS DE ABARRO | -100.2035 | 25.6909
NLE230202221756 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE 7 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA UNIDAD PILOTO, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE BENITO JUAREZ A 25 METROS DE ABARROTES MARES Y A 170 METROS DE CADA DE DIOS RIOS DE | -100.2182 | 25.6434
NLE230202221759 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JOSE F ARIZPE COLONIA BENITO JUÁREZ, 67116 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUMBERTO LOZANO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE OVALLE GONZALEZ A UN LADO DE PARROQUIA DEL SR. SAN JOSE Y DE CAPILLA JESUS SALVADOR | -100.1956 | 25.7169
NLE230202221768 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE TEPETONGO COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONCEPCION DEL ORO Y CALLE APOZAL, CALLE JIMENEZ DE TEUL FRENTE A TIENDA OXXO Y COSHO BURGUER DOLCE GLASSE Y A 50 METROS DE ABARROTES TEXT | -100.1859 | 25.7286
NLE230202221771 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAGOS DE MORENO COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENCARNACION DIAZ Y CALLE TEPATITLAN, CALLE TONALA FRENTE A SUBESTACIÓN DE POLICÍA TIERRA PROPIA Y A 50 METROS DE TAXIS EJ | -100.1895 | 25.6373
NLE230202222594 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE CUERNAVACA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA PASTORA, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PATZCUARO Y CALLE ACAPULCO, CALLE VERACRUZ FRENTE A PARQUE COLONIA LA PASTORA POR CALLE PATZCUARO Y A UN LADO DE | -100.26 | 25.6692
NLE230202222691 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MAGDALENO HERRERA INTERIOR SN COLONIA NUEVO SAN RAFAEL, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE A ESC. PRIMARIA LUIS TIJERINA ALMAGUER Y | -100.2035 | 25.6962
NLE230202224042 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ESPOLON INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL RÍO, 67160 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ENSENADA, CALLE ESTRECHO A 100 METROS DE COLEGIO CERRO DE LASILLA Y A 50 METROS DE PACHECOSBURGER Y A UNA CUADRA | -100.2184 | 25.6817
NLE230202224728 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | PRIVADA BERNARDO REYES SECTOR DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA PRIVADA RAYÓN Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PINO SUÁREZ SE CONSTRUIRÁ DRENAJE SANITARIO SOBRE LA PRIVADA BERNARDO REYE | -100.1766 | 23.6663
NLE230202227046 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERRI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GENERAL ESCOBEDO LA REHABILITACIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZ | -100.1796 | 23.6787
NLE230202227355 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CEMENTERIO BARRIO LA ESTACIÓN, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE PRIVADA LE ESTACION Y CALLE EMPACADORAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE AVENIDA CEMENTERIO CON LIBRAMIENTO A LINA | -99.8156 | 25.1855
NLE230202228465 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE GENERAL JERÓNIMO TREVIÑO, CALLE BERNARDO REYES LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA | -100.1829 | 23.671
NLE230202228542 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE BETSAIDA COLONIA MARANATHA, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BETSITA Y CALLE BESER, ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA MARANATHA UBICADO EN SOBRE LA CALLE BETSAIDA Y ENTRE CALLE B | -99.855 | 25.1982
NLE230202228605 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE VALLE DEL PILON COLONIA REAL DEL VALLE, 67515 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE DE LA GRACIA, CALLE DEL OLMO ENCUENTRA UBICADO EN EL AREA MUNICPAL DE LA COLONIA REAL DEL VALLE UBICADO E | -99.8474 | 25.2015
NLE230202234993 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE230302243225 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA GARZA Y GARZA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO GARZA LEAL Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GENERAL BERNARDO REYES UBICADA DOS CUADRAS AL NORTE DE A | -100.097 | 25.6494
NLE230302243373 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE FLOR DE ALHELÍ, CALLE AV. HÉCTOR CABALLERO AL ACCESAR DESDE LA AV. ELOY CAVAZOS A LA AV. HECTOR CABALLER | -100.1249 | 25.6366
NLE230302243834 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | CALLE FLOR DE DALIA INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GLADIOLA, CALLE MARGARITA 200 METROS AL NORTE 4 CUADRAS DEL COMEDO COMUNITARIO HECTOR CABALLERO A 2 | -100.1288 | 25.6372
NLE230302244566 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE QUINTA, CALLE PRIMERA LA CALLE COLINDA AL NORTE CON EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CÓRDOBA Y AL ESTE CON FRACCIONAMIEN | -100.1228 | 25.643
NLE230302245211 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN JUAN DE ULUA COLONIA SAN GILBERTO, 66369 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMETRAL NORTE Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIERA, ESTA UBICADO A UN LADO DE LA ECUELA IGNACIO RAMIREZ Y EN | -100.4605 | 25.6969
NLE230302249069 | Nuevo León | Galeana | El Milagro | CALLE CONOCIDA INTERIOR SN EJIDO EL MILAGRO, 67864 EL MILAGRO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GALENA N.L. TOMAR CARRETERA NACIONAL CON DIRECCION A LA Y GRIEG | -100.5671 | 24.9648
NLE230302250600 | Nuevo León | Iturbide | La Boquilla | EJIDO LA BOQUILLA, 00000 LA BOQUILLA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA E ACCESO PRINCILAP A LA LOCALIDAD DE LA BOQUILLA | -99.7372 | 24.5061
NLE230302251097 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LOS ACCESOS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES | -99.783 | 24.4245
NLE230302253588 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE MIMBRE EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MENDEZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE UBICA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD | -99.9836 | 23.4013
NLE230302257177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE | -100.4182 | 25.7812
NLE230302257410 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERÍA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU | -100.2372 | 25.5809
NLE230302257447 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑON DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES | -100.3549 | 25.7305
NLE230302263473 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DEL | -100.1177 | 27.2437
NLE230302264021 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE PINO SUARES 408 INTERIOR 0 N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE ALAMO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE DE LA FAMOSA CA | -100.1304 | 27.2463
NLE230302268100 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. FRACC. BERNARDO REYES, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3392 | 25.7109
NLE230302268516 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | COL. CENTRO, GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEÓN. | -100.1153 | 25.893
NLE230302268522 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | COL. VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA | -100.1564 | 25.7352
NLE230302268525 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. BALCONES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. | -100.4808 | 25.6767
NLE230302268655 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | COL. ALBERCONES DOCTOR ARROYO , NUEVO LEÓN | -100.2186 | 23.7008
NLE230302268779 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DEL TOPO CHICO MONTERREY , NUEVO LEÓN. | -100.3458 | 25.7356
NLE230302269183 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | COL. EL REFUGIO, MIER Y NORIEGA, NUEVO LEÓN. | -100.2112 | 23.4506
NLE230302269594 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. BOSQUES DE CASTILLA SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN | -100.247 | 25.9112
NLE230302269612 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. LA PRIMAVERA, MONTERREY , NUEVO LEÓN , MÉXICO | -100.2772 | 25.6481
NLE230302269630 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | COL. EL MEZCAL, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, MÉXICO | -100.1336 | 25.5019
NLE230302269690 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | COL.CENTRO, LOS HERRERAS, NUEVO LEÓN | -99.4071 | 25.9048
NLE230302269727 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. LOMAS DE SAN ROQUE, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2176 | 25.6528
NLE230302269741 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. CHULA VISTA 1A SECCIÓN, GUADALUPE , NUEVO LEÓN | -100.2083 | 25.6783
NLE230302269814 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. ROBLE SAN NICOLÁS, SAN NICOLAS DE LOS GARZA , NUEVO LEÓN | -100.2825 | 25.7616
NLE230302271999 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | AV.REAL SAN PEDRO Y ESPAÑA S/N, FRACC.REAL SAN PEDRO,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1685 | 25.9126
NLE230302272098 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | MARQUEZ DE SADE Y MARQUEZ DE RAYAS.FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1743 | 25.8964
NLE230302272098 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | CONDE DE JARAL Y CONDE DE MOLINA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1736 | 25.897
NLE230302272102 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | MIRADOR DEL RIO Y MIRADOR DEL MAR,FRACC.REAL DE PALMAS.GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.18 | 25.8925
NLE230302272102 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | MRQUEZ DEL VILLAR Y MARQUEZ DE CORVERA,FRACC.REAL DE PALMAS,GRAL.ZUAZUA,N.L | -100.1779 | 25.8934
NLE220202088128 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | COL. SANTA ANA NUEVO, GENERAL TERÁN, NUEVO LEÓN. | -99.6773 | 25.2522
NLE220202088136 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. MADERO, MONTERREY , NUEVO | -100.2801 | 25.6863
NLE220202088276 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. DEMARCACION B LERDO DE TEJADA, MONTEMORELOS. NUEVO LEÓN. | -99.8137 | 25.1809
NLE220402200056 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | COL. HUERTAS DE SAN MARIO, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN | -100.302 | 25.8559
NLE220402200113 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3509 | 25.744
NLE230202216601 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE MIGUEL ANGEL FRIAS COLONIA EULOGIO REYES, 65240 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITO GONZALEZ Y CALLE SEBASTIAN ACEVEDO, CALLE FILIBERTO CANTU A UNA CUADRA DE LA PLAZA RUMBO AL SUR | -100.1739 | 26.5278
NLE230302250563 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6732 | 24.8846
NLE230302260959 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE CALLEJON TREVIÑO COLONIA SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, AL LLEGAR A ARAMBERRI LA ENTRADA ES EL BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.8256 | 24.1096
NLE230302263137 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE MERCED DE LA CHANCACA 207 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DR DIAZ, CALLE NUEVO LEON LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO S | -100.1432 | 27.226
NLE230302263483 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA LOMA Y , CALLE LOMA VERDE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC LA CUAL SE UBICA AL NORESTE DEL MUNICIPIO CONOCIDO | -100.1242 | 27.2489
NLE230302263901 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 120 INTERIOR 0 N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y BRECHA CARRETERA 0, CALLE COAHUILA LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA LOMAS DE ANAHUAC LA CUAL | -100.1244 | 27.2543
NLE230302263905 | Nuevo León | Aramberri | Ojo de Agua | CALLE CAMINO A OJO DE AGUA RANCHO OJO DE AGUA, 67958 OJO DE AGUA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SALE UN CAMINO DEL LADO IZQUIERDO SE AVANZA POR ESTE 50 METROS DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA | -99.6822 | 24.3889
NLE230302271372 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | NAPOLES, JUAREZ | -100.1084 | 25.6988
NLE230302271372 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO | -100.3409 | 25.7963
NLE230302271372 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | VALLE DEL JARAL, EL CARMEN | -100.3188 | 25.8758
NLE230302271372 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | LOMA ESCONDIDA, JUAREZ NUEVO LEON | -100.0923 | 25.6264
NLE220202088233 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. JARDÍ NES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. | -100.2149 | 25.6948
NLE220202088338 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | col. PALMITOS, CADEREYTA JIMENEZ , NUEVO | -99.9725 | 25.4632
NLE220402200118 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. VILLA OLÍMPICA 2DO SECTOR, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.2064 | 25.65
NLE220402200456 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | COL. FOMERREY 4, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. | -100.2636 | 25.7611
NLE230302263854 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO 401 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE AGRICULTORES, CALLE LINAZA LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELL | -100.1297 | 27.24
NLE230302271296 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | NAPOLES JUAREZ NUEVO LEON | -100.1077 | 25.6998
NLE230302271296 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | MIRASUR GENERAL ESCOBEDO | -100.3409 | 25.7963
NLE230302271296 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | VALLE DEL JARAL EL CARMEN | -100.3188 | 25.8758
NLE230302271296 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | BUENA VISTA EL CARMEN | -100.3708 | 25.8611
NLE220202088372 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN | -100.178 | 25.9162
NLE220302129939 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LA MESILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EJIDO JOYA DE SAN DIEGO Y CALLE EJIDO SIBERIA, CALLE SAN MARTIN A DOSCIENTOS METROS DE LA ENTRADA AL PARQUE TU | -99.7611 | 23.9672
NLE220402200102 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL. CAMINO REAL GUADALUPE | -100.2259 | 25.6685
NLE230302258563 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LA CATORCE 118 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SALINILLAS LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA A | -100.1487 | 27.2229
NLE230302260903 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE FELIX CONTRERAS COLONIA BROWNSVILLE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA CALLE FELIX CONTRERAS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN DONDE SE UBICA EL OXXO SE AVANZA AL ORIENTE HASTA CR | -99.8121 | 24.1031
NLE230302262288 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE MELCHOR OCAMPO RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PABLO LIVAS LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA PLAZA PRINCIPA | -99.9142 | 24.3273
NLE230302263449 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LA CAPILLA 146 INTERIOR 0 N/A COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO RIO CHANCACA Y , CALLE LA CATORCE LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A E | -100.1472 | 27.2223
NLE230302263526 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LAMPAZOS 804 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑ | -100.1472 | 27.2346
NLE230302271560 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | COL. BUENA VISTA, CARMEN, NUEVO LEÓN. | -100.3708 | 25.8616
NLE210402032787 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO | -99.7719 | 23.9612
NLE220202088145 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | PABLILLO, GALEANA | -99.9961 | 24.593
NLE220402199833 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. ÁLVARO OBREGÓN , MONTERREY , NUEVO LEÓN | -100.3656 | 25.7366
NLE230202233503 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | INDUSTRIAL MONTERREY | -100.3249 | 25.7328
NLE230302260763 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE SAN VICENTE 214 INTERIOR N/A COLONIA ANÁHUAC CENTRO, 65030 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY - COLOMBIA Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DOS DE ELLA | -100.1399 | 27.2367
NLE230302261603 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLEJON CALLEJON DE LOS VAZQUEZ COLONIA BROWNSVILLE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA CALLE ALLENDE SE ENCUEBTRA DEL LADO ORIENTE DEL RIO BLANCO SE AVANZA AL NORTE POR LA CALLE ALLENDE HASTA | -99.8143 | 24.1034
NLE230302261654 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUEBTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA DELEGACIÓN DE LA A | -99.914 | 24.3235
NLE230302262433 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE VENUZTIANO CARRAZA RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ZARAGOZA LAS CALLES SE ENCUENTRAN AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD POR LA PLAZA PRI | -99.9181 | 24.324
NLE230302265532 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE230302270085 | Nuevo León | García | García | COL. VISTABELLA, GARCIA, NUEVO LEÓN. | -100.5392 | 25.818
NLE230302271571 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. SECTOR HEROICO, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3434 | 25.7431
NLE220202088132 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | COL. ACUÑA, DOCTOR ARROYO, NUEVO LÉON. | -100.098 | 23.7729
NLE220202088269 | Nuevo León | General Terán | San Pedro | SAN PEDRO, GENERAL TERAN | -99.6429 | 25.2751
NLE220202088364 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COL SANTA ELENA, GUADALUPE, NUEVO LEÓN | -100.216 | 25.6796
NLE230202233353 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES | -100.1829 | 25.9235
NLE230302260782 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE DR DIAZ 700 INTERIOR N/A COLONIA CHAPULTEPEC, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IRRIGACION Y CALLE CANALES, CALLE NARANJO LAS ACCIONES SE UBICAN DEL LADO PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO CERCAS DE | -100.1479 | 27.2337
NLE230302261635 | Nuevo León | Aramberri | La Angostura | CALLEJON CAMINO A LA ANGOSTURA RANCHO LA ANGOSTURA, 67955 LA ANGOSTURA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA CARRETERA DE LA ASCENCIÓN A MILPILLAS SE LOCALIZA LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL JILGUERO DE AHI SE AVANZA AL LADO IZQ | -99.8845 | 24.4188
NLE230302262139 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLEJON CALLEJON TREVIÑO CIUDAD SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, AL LLEGAR A ARAMBERRI EL ACCESO ES EL BOULEVARD ALFOSO MARTINEZ DOMINGUEZ | -99.8234 | 24.1093
NLE230302263426 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE TAMAULIPAS 504 INTERIOR N/A COLONIA AMPLIACIÓN OBRERA, 65033 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE SAN VICENTE, CALLE NUEVO LEON LA CALLE TAMAULIPAS DIVIDE LA COLONIA AMPLIACION OBRERA CON LA COLON | -100.1272 | 27.254
NLE230302263498 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO TAMESI 304 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAMPAZOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIO BRAVO LA COLONIA SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DEL PUENTE QUE CRUZA EL RIO SALADO | -100.1391 | 27.2243
NLE210402033681 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR | -100.1404 | 25.611
NLE220202088131 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | FRACC. EL OBISPO, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. | -100.4026 | 25.682
NLE220202088134 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. CERRO DE LA SILLA, MONTERREY, NUEVO LEÓN | -100.2518 | 25.589
NLE230202218865 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio y el Reparo | EJIDO EL REFUGIO Y EL REPARO, 67938 EL REFUGIO Y EL REPARO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE CONSTRUIRÁN 10 CUARTOS DORMITORIOS AL LADO DE EL REFUGIO EL CUAL SE UBICA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL KILÓMETRO | -100.3393 | 23.6537
NLE230202233365 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | VILLAS DE ALCALA, CIENEGA DE FLORES | -100.1829 | 25.9235
NLE230302243690 | Nuevo León | China | China | CALLE PORFIRIO DIAZ 203 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE FRENTE DE GUADALUPE ENTRE CALLE SITIO DE CUAUTLA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACH | -99.2474 | 25.6915
NLE230302249375 | Nuevo León | China | China | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA CHINA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA MONTERREY REYNOSA Y CALLE ALLENDE, CALLES PINO SUAREZ FRANCISCO I MADERO NARANJO PADRE MIER PROFR. GENARO LEAL Y ALLENDE. | -99.2365 | 25.7096
NLE230302260771 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE CANALES 106 INTERIOR N/A COLONIA ESTACIÓN RODRÍGUEZ, 65042 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR GARZA Y CALLE JUAREZ, LAS ACCIONES SE UBICAN EN EL CENTRO DE ESTACION RODRIGUEZ QUE ESTA DEL LADO PONIENTE DEL PUENT | -100.1454 | 27.2347
NLE230302261616 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEL HOSPITAL, CALLE NOGAL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DONDE SE ENCUENTRA EL LIENZO CHARRO HACIA EL LADO | -99.8192 | 24.1038
NLE230302263102 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO MONTERREY - COLOMBIA KILÓMETRO 191 + 200 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COLONIA SE UBICA EN LA CERRETA MONTERREY COLOMBIA ANTES DE SALIR DE | -100.1171 | 27.2441
NLE230302263869 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE GRAL ALBERTO ZUNO HERNANDEZ COLONIA SECCIÓN SUR, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA PLAYITA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE DE LOS TERREROS FRENTE AL PARQUE ACUATICO LA PLAYITA ES LA CALLE DE ACCESO | -99.8077 | 24.0892
NLE230302264031 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE RIO PANUCO COLONIA ANÁHUAC, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE LA GLORIA, CALLE NUEVO LEON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA ANÁHUAC EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ESTA COLONIA | -100.1456 | 27.2261
NLE230302264385 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE CALLEJON TREVIÑO COLONIA SECCIÓN NORTE, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE BOULEVARD ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, EL ACCESO A ARAMBERRI ES EL BOULEVAR ALFONSO MARTINEZ D. Y CASI DONDE SE TE | -99.8263 | 24.1098
NLE230302269358 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | COL. INF FELIPE CARRILLO PUERTO IV SE, GENERAL ESCOBEDO , NUEVO LEÓN | -100.3235 | 25.7862
NLE220202088237 | Nuevo León | Juárez | Valle de Juárez | COL. LA CIUDADELA, VILLAS DE SAN JOSÉ, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN. | -100.0734 | 25.6491
NLE220202088249 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COL. ANITA, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. | -99.8092 | 25.189
NLE220402152298 | Nuevo León | Galeana | San Ignacio de Texas | CALLE SIN NOMBRE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO SAN IGNACIO DE TEXAS, 67873 SAN IGNACIO DE TEXAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA SALIDA RUMBO A LA SEGUNDA Y G | -100.1918 | 24.313
NLE220402201668 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | COL. SANTA ISABEL SECTOR CARTAGENA, BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN | -100.0801 | 25.6761
NLE220402204281 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Col. Huertas de San Mario | -100.3019 | 25.8572
NLE230202216885 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE MISIONES NORTE 124 INTERIOR 124 COLONIA MISIONES DE RÍO VERDE, 67716 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MISIONES NORTE Y CALLE SAN ROBERTO, CALLE SANTA TERESA NORTE SERAN BENEFICIADAS 3 VIVIENDAS LA PRIMERA SE ENCUE | -99.5514 | 24.8866
NLE230302264341 | Nuevo León | Aramberri | La Aldea | CALLEJON LA ALDEA EJIDO LA ALDEA, 67944 LA ALDEA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , POR LA SALIDA A LA CARRETERA AZARAGOZA POR LA CALLE ZARAGOZA PASANDO EL PARQUE LA PLAYITA DONDE SE TERMINA AL LADO IZQUIERDO SALE | -99.8051 | 24.0858
NLE230302271347 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | BUENA VISTA, EL CARMEN | -100.3708 | 25.8616
NLE230302271347 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | MIRASUR, GENERAL ESCOBEDO | -100.3409 | 25.7963
NLE230302271347 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | VALLE DEL JARAL, EL CARMEN | -100.3188 | 25.8758
NLE230302271347 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | NAPOLES, JUAREZ | -100.1084 | 25.6988
NLE210201940162 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE220202088151 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | COL. PABLILLO, GALEANA , NUEVO | -99.994 | 24.5967
NLE220202088177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COL. VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY, NUEVO LEÓN. | -100.3846 | 25.7264
NLE220202088253 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | FELIPE CA RR ILLO PUERTO 3 SEC, GENERAL ESCOBEDO | -100.3203 | 25.7816
NLE220202088258 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | GENERAL TERAN, GENERAL TERAN, NUEVO LEÓN. | -99.6909 | 25.2567
NLE220202088351 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | COL. SANTA MARÍA LA FLOREÑA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. | -99.8194 | 25.7319
NLE220202088376 | Nuevo León | García | García | COL. LA CRUZ, GARCÍ A , NUEVO LEÓN. | -100.6142 | 25.81
NLE220402200053 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | COL. VILLAS DE ALCALÁ, CIÉNEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN | -100.178 | 25.9162
NLE230202219504 | Nuevo León | Linares | Linares | CALLE CARRETERA A GALEANA KM 2.5 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67770 LINARES, LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A GALEANA Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE CRUZ EGIPCIA EL PARQUE NOGALAR SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CAR | -99.5748 | 24.8377
NLE230202228523 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SÓCRATES RIZZO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLE NIÑOS HERÓES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN SE REALIZARÁ SOBRE LA C | -100.1849 | 23.6646
NLE230302249044 | Nuevo León | Los Ramones | La Conquista | CALLE CAMINO A LA CONQUISTA INTERIOR SN CIUDAD LA CONQUISTA, 66800 LA CONQUISTA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , RED DE AGUA LA CONQUISTA SEGUNDA ETAPA. CERCA DEL LLANO. | -99.4775 | 25.499
NLE230302263491 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 813 INTERIOR N/A COLONIA OBRERA, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA ACCIONES SE UBICAN EN LA COLONIA OBRERA AL LADO ORIENTE D | -100.1312 | 27.2511
NLE230302271335 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | MIRASUR GENERAL ESCOBEDO | -100.3409 | 25.7963
NLE230302271335 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | EL JARAL, EL CARMEN | -100.3188 | 25.8758
NLE230302271335 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | LOMA ESCONDIDA, JUAREZ NUEVO LEON | -100.0923 | 25.6264
NLE230302271335 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | NAPOLIS, CIUDAD BENITO JUAREZ | -100.1084 | 25.6988

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE210201943497 | Adquisiciones | STCM-GJ-290421-2021-SS | Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 15958293.92 | 1.595829392E7
NLE220302129995 | Obra | FAIS-MGZ-006-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1100000 | 1100000.0
NLE230202216869 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202217006 | Obra | GML-FISM-15/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 249325.12 | 249325.12
NLE230202217400 | Obra | GML-FISM-07/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 240867.94
NLE230202217467 | Obra | GML-FISM-09/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246338.57
NLE230202217785 | Obra | PMDA-FIII-08-23 | JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2364720.15 | 2364720.15
NLE230202219643 | Obra | GML-FISM-06/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 385326.48 | 385326.48
NLE230202219810 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202221798 | Administración directa | 135478 |  | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 180000 | 172260.0
NLE230202222659 | Obra | IS-02/23-C | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 19400134.22 | 1.940013422E7
NLE230202223983 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202225496 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202227547 | Obra | MM-IS-OP-02/23-IR A) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCÍA, S.A. DE C.V. | 612198.63 | 612198.63
NLE230202227642 | Obra | MM-IS-OP-06/23-IR B) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | 1118050.33 | 1118050.33
NLE230302237061 | Servicios | FIDEPROES CPSRO CERCCM 2023 | H. Q Control S. de R.L. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 98027.78 | 98027.78
NLE230302237061 | Servicios | FIDEPROES LP RCCM 004/2023 | HEKA CODESA, S. A. DE C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 5758540.38 | 5758540.38
NLE230302244053 | Obra | LP-FIII-03-23 | PDS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 5198951.79 | 5198951.79
NLE230302244250 | Obra | MBNL-CAM-R33-01/2023 | ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | 3218046.78 | 3218046.78
NLE230302245039 | Obra | PMG-F3-SG-08/2023 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 6460313.64 | 6460313.64
NLE230302247142 | Obra | IS-13/23-IR | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIPO DE GUADALUPE | 2681243.75 | 2681243.75
NLE230302258690 | Obra | SIS-FAISMUN-03/23-CP | SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5749974.8 | 5749974.8
NLE230302260140 | Obra | PMG-F3-SG-06/2023 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 4462479.27 | 4462479.27
NLE230302263275 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302271989 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-02/23-IR | ROMAX DESARROLLOS Y SERVICIOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2696782.7 | 2696782.7
NLE230302272097 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-03/23-IR | DENMER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3051786.16 | 3051786.16
NLE230302272123 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-14-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1291539.59 | 1291539.59
NLE220302138236 | Servicios | STCM-GJ-CO-11-22-GA | FOA Ingenieria y Servicios, S de RL de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 1364046.29 | 1364046.29
NLE220402167121 | Servicios | FAIS-MGZ-012-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO GENERAL ZARAGOZA | 460828.55 | 460828.55
NLE230202215835 | Obra | FAIS/02/2023 | OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON | 1880876.17 | 1880876.17
NLE230202216592 | Obra | MSH-IR-FAIS-01/2023 | URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS | 3783199.98 | 2941409.0
NLE230202216667 | Obra | GML-FISM-14/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 192668.21 | 192668.21
NLE230202217328 | Obra | MGTNL/FISM/001/2023/IR | ISIDRO MEDINA GUERRA | MUNICIPIO DE GENERAL TREVIÑO | 1573799.61 | 1574181.0
NLE230202218837 | Obra | GML-FISM-31/2023 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 3735520.46 | 3735520.46
NLE230202219208 | Obra | OP-MCJ-R33-11/23-IR | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1901352.72 | 1901352.72
NLE230202219471 | Obra | PMDA-FIII-04-23 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3415869 | 3415869.0
NLE230202219701 | Obra | GML-FISM-20/2023 | QUOVERTICAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3578586.07 | 3578586.07
NLE230202221591 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202221755 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202222197 | Obra | PMH-R33-02/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 3198884.85 | 3198884.85
NLE230202222589 | Obra | IS-02/23-C | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 19400134.22 | 1.940013422E7
NLE230202222591 | Obra | IS-10/23-IR | INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3679300.41 | 3679300.41
NLE230202229766 | Obra | MGZ-OP-FISM-01/23-IR | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3951595.18 | 3951595.18
NLE230202234939 | Obra | 23-06-002 | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 150944278.68 | 1.5094427868E8
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES LP CCE 003/2023 | MONQ Constructores, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9547495.35 | 9547495.35
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES LTYEH CCE2023 | M. C. Armando Yamniel Sanchez Gaona | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 121800 | 121800.0
NLE230302237064 | Servicios | FIDEPROES MS CCE 2023 | Tecon Tecnologia avanzada para construcciones, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 145784.91 | 145784.91
NLE230302241575 | Obra | SIS-FAISMUN-05/23-CP | GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6701426.78 | 6701426.78
NLE230302243427 | Obra | R33-2023-17 | Construccion y Direccion de Obra AM S.A. de C.V. | Municipio de Juárez NL | 1909736.18 | 1909736.18
NLE230302246699 | Obra | MGB-FISM-02/2023-IR | MARTIBE CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | 2246310 | 2249575.0
NLE230302257329 | Obra | SIS-FAISMUN-09/23-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7294018.81 | 7294018.81
NLE230302257421 | Obra | SIS-FAISMUN-17/23-CP | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7216676.6 | 7216676.6
NLE230302257728 | Obra | SIS-FAISMUN-04/23-CP | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7599611.26 | 7599611.26
NLE230302263204 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302271992 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-09/23-IR | TRANSFORMACIONES Y ADECUACIONES LOSA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3272139.14 | 3272139.14
NLE220202071413 | Obra | PMDA-FIII-34-2022 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 626297.4 | 447355.27
NLE220302130064 | Obra | FAIS-MGZ-011-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 200000 | 365688.46
NLE220402203826 | Servicios | CONVENIO SII - CFE 2022 | CFE DISTRIBUCION | SECRETARIA DE MOVILIDAD Y PLANEACION URBANA | 32933961.82 | 3.293396182E7
NLE230202217411 | Obra | GML-FISM-08/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 240867.94
NLE230202217748 | Obra | PMDA-FIII-01-23 | JOSÉ DE JESÚS ALBARRAN GARCÍA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2370058.73 | 2353733.79
NLE230202218164 | Obra | GML-FISM-02/2023 | EDIFICACIONES Y SERVICIOS KARCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 1448218.66 | 1448218.66
NLE230202218847 | Obra | PMDA-FIII-11-23 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1423200 | 1422920.04
NLE230202219005 | Obra | GML-FISM-03/2023 | ING. ABEL PEREZ FLORES | MUNICIPIO DE LINARES | 4094682.76 | 4094682.76
NLE230202220010 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202221028 | Obra | OP-MCJ-R33-12/23-IR | PETROTEKNO | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3833521.59 | 3833521.59
NLE230202221762 | Obra | IS-07/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3711462.29 | 3711462.29
NLE230202221769 | Obra | IS-07/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3711462.29 | 3711462.29
NLE230202224139 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202224146 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202224310 | Arrendamientos | MA-FISM-003/2022-pavimento | omega ingenieria y distribuciones | municipio de allende nl | 2858026.12 | 2858026.12
NLE230202226090 | Obra | PMDA-FII-28-23 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2584316.2 | 2584316.2
NLE230202227753 | Obra | MM-IS-OP-02/23-IR B) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCÍA, S.A. DE C.V. | 375452.77 | 375452.77
NLE230202228108 | Obra | MM-IS-OP-06/23-IR A) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | TRITURADOS MONTEMORELOS, S.A. DE C.V. | 1001820.83 | 1001820.83
NLE230202228232 | Obra | MM-IS-OP-05/23-IR | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | JUAN LUIS HERNANDEZ MORENO | 1089200.95 | 1089200.95
NLE230202230088 | Obra | MGZ-OP-FISM-02-23-IR | GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3968434.2 | 3968434.2
NLE230302237114 | Servicios | FIDEPROES LP-CPCC-06/2023 | Arxa Constructora S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9715323.26 | 9715323.26
NLE230302238983 | Servicios | CONVENIO SII/SALINAS VICTORIA | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | SECRETARIA DE IGUALDAD E INCLUSION | 10000000 | 1.0E7
NLE230302243318 | Obra | R33-2023-16 | Construcciones y Edificaciones Suarez, S.A. de C.V. | Municipio de Juárez NL | 3457743.27 | 3457743.27
NLE230302244571 | Obra | MGB-FISM-01/2023-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | 4016425.53 | 4020000.0
NLE230302248884 | Obra | PMG-F3-SC-04/2023 | PABLO LUNA OVIEDO | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 405144.06 | 405144.06
NLE230302257262 | Obra | SIS-FAISMUN-08/23-CP | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10594789.19 | 1.059478919E7
NLE230302257455 | Obra | SIS-FAISMUN-05/23-IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3838856.02 | 3838856.02
NLE14140200348921 | Obra | C-R23-013-2014 | CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 10783059.36 | 1.078305936E7
NLE210301997888 | Obra | FAIS-MGZ-005-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2860094.55 | 2860094.55
NLE210402033659 | Obra | LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 10009151.83 | 1.000915183E7
NLE220302129985 | Obra | FAIS-MGZ-002-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 200000 | 2498213.05
NLE220402153829 | Obra | PMG-F3-SJ-12/2022 | ASESORIA Y PROYECTO GMZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4721926.33 | 4721926.33
NLE230202217509 | Obra | PMDA-FIII-07-23 | RODOLFO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2370230.45 | 2370230.45
NLE230202218748 | Obra | GML-FISM-05/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2687966.24 | 3642763.26
NLE230202218876 | Obra | PMDA-FIII-06-23 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1896200 | 1895820.63
NLE230202219071 | Obra | PMDA-FIII-26-23 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2848500 | 2848500.0
NLE230202219228 | Obra | PMDA-FIII-02-23 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3419388 | 3404889.7
NLE230202219447 | Obra | PMDA-FIII-18-23 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3415068 | 3415068.0
NLE230202219758 | Obra | GML-FISM-12/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 143985 | 143985.0
NLE230202220782 | Obra | PMH-R33-01/2023 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 4096403.82 | 4096403.82
NLE230202221770 | Obra | IS-08/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3392715.15 | 3392715.15
NLE230202222313 | Obra | IS-01/23-C | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 9199272.24 | 9199272.24
NLE230202222595 | Obra | IS-12/23-IR | ADK CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 926754.09 | 926754.09
NLE230202222621 | Obra | IS-03/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2388749.8 | 2388749.8
NLE230202222669 | Obra | IS-09/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2980868.02 | 2980868.02
NLE230202223642 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202224185 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202226997 | Obra | PMDA-FIII-24-23 | JPG CONSTRUCCIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2448319.2 | 2448319.2
NLE230202227402 | Obra | MM-IS-OP-04/23-IR | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | BIOCONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS DE CONCRETO, S.A. DE C.V. | 2183110.34 | 2183110.34
NLE230202228582 | Obra | MM-IS-OP-07/23-IR B) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | OBRAS Y EDIFICACIONES GAJAH, S.A. DE C.V. | 872318.15 | 872318.15
NLE230302243100 | Obra | PMH-R33-03/2023 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 1531643.54 | 1531643.54
NLE230302243991 | Obra | LP-FIII-01-23 | TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 24799824.42 | 2.479982442E7
NLE230302244043 | Obra | LP-FIII-04-23 | CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 7059379.3 | 7059379.3
NLE230302246703 | Obra | MGB-FISM-02/2023-IR | MARTIBE CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | 2246310 | 2249575.0
NLE230302246827 | Obra | FAIS-14/2023 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION L&H, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 2695360.42 | 2695360.42
NLE230302251800 | Obra | MSH-IR-FAISM-14/2023 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | 2547680.18 | 2549870.22
NLE230302261480 | Obra | R33-2023-22 | Grupo Constructor YUGO, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 1496987.56 | 1496987.56
NLE230302263253 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302271995 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-13-23-IR | JUAN CARLOS GAMEZ VALERO | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3515668.44 | 3515668.44
NLE190401681870 | Obra | A-001-FAIS-2019 | APORTACIÓN | MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L. | 968750.2 | 968750.2
NLE220302138231 | Obra | STCM-GJ-CO-08-22-GA | Construservicios VH, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 9998097.5 | 1.043779058E7
NLE230202215583 | Obra | FAIS/01/2023 | CONSTRUCTORA BULLCAT, SA DE CV | MUNICIPIO DE HIDALGO NUEVO LEON | 2451913.83 | 2451913.85
NLE230202218859 | Obra | PMDA-FIII-14-23 | ERIK SAMIR GUADIAN EGUIA | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 469373.94 | 374210.35
NLE230202219739 | Obra | GML-FISM-20/2023 | QUOVERTICAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 3578586.07 | 3578586.07
NLE230202219809 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202220822 | Obra | PMH-R33-02/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 3198884.85 | 3198884.85
NLE230202220836 | Obra | PMH-R33-01/2023 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 4096403.82 | 4096403.82
NLE230202222323 | Obra | IS-02/23-C | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 19400134.22 | 1.940013422E7
NLE230202222720 | Obra | IS-02/23-C | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 19400134.22 | 1.940013422E7
NLE230202224245 | Obra | MA-FISM-002/2022-agua y drenaje | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA LA CAMPIÑA, S. A. DE C. V | municipio de allende nl | 1107780.48 | 1107780.48
NLE230202226925 | Obra | MM-IS-OP-01/23-IR | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. C.V. | 4100668.11 | 4100668.11
NLE230202235248 | Obra | SIS-PROAGUA-01/23-CP | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9398901.87 | 9398901.87
NLE230302238367 | Servicios | FIDEPROES-LP-CCTCH 005/2023 | Construcciones y Servicios CYS, S. A. de C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 9678446 | 9678446.0
NLE230302238367 | Servicios | FIDEPROES CPSRO MS CCCTP 2023 | SEDEN SUPERVISORES ESPECIALIZADOS DEL NORTE, S. A. DE C. V. | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos | 113946.82 | 113946.82
NLE230302243221 | Obra | MA-FISM-004/2023 banquetas | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 1048967.34 | 1048967.34
NLE230302244030 | Obra | LP-FIII-02-23 | GRUPO PRO CREA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 15119499.52 | 1.511949952E7
NLE230302244557 | Obra | R33-2023-19A | Arrojacero S.A. de C.V. | Municipio de Juárez NL | 2534211.79 | 2534211.79
NLE230302248077 | Obra | FAIS-11/2023 | SERVICIOS INDUSTRIALES DMX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 7378740.25 | 7378740.25
NLE230302249530 | Obra | PMDA-FIII-25-23 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1948200.25 | 1948200.25
NLE230302250530 | Obra | IS-05/23-IR | GAR-REAL CONSTRUCCIONES DE TAMAULIPAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1901248.82 | 1901248.82
NLE230302254835 | Obra | PMG-F3-SG-07/2023 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 795376.62 | 795376.62
NLE230302255192 | Obra | PMG-F3-SG-10/2023 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 518862.2 | 518862.2
NLE230302257128 | Obra | SIS-FAISMUN-01/23-CP | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 17508211.16 | 1.750821116E7
NLE230302257898 | Obra | SIS-FAISMUN-16/23-CP | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4902428.06 | 4902428.06
NLE230302258745 | Obra | SIS-FAISMUN-06/23-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3000049.12 | 3000049.12
NLE230302272129 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-15-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1970000 | 1970000.0
NLE230302272149 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-10/23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3807512.95 | 3807512.95
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE210201920972 | Obra | LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Solherco S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6080248.03 | 6080248.03
NLE230202216732 | Obra | GML-FISM-15/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 249325.12 | 249325.12
NLE230202216751 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202217365 | Obra | GML-FISM-24/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 244114.78
NLE230202217365 | Obra | GML-FISM-23/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 244114.78
NLE230202217498 | Obra | PMDA-FIII-13-23 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2370954.8 | 2370954.8
NLE230202217684 | Obra | GML-FISM-27/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 244114.78
NLE230202217684 | Obra | GML-FISM-28/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 246010.62 | 244114.78
NLE230202217826 | Obra | GML-FISM-01/2023 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 3931502.1 | 3931502.1
NLE230202218584 | Obra | PMDA-FIII-03-23 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1137600 | 1137599.99
NLE230202219762 | Obra | GML-FISM-13/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 338865 | 338865.0
NLE230202223993 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202227009 | Obra | PMDA-FIII-29-23 | GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1895218.25 | 1895218.25
NLE230302245942 | Obra | LP-R33-2023-11 | Rice Obras, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 12995775.87 | 1.299577587E7
NLE230302263186 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302272000 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-11-23-IR | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2957736 | 2957736.0
NLE230302272109 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-01/23-IR | JULIAN ANDRES MARTINEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 4037634.03 | 4037634.03
NLE230302272113 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-05/23-IR | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 1940600 | 1940600.0
NLE230302272140 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-12-23-IR | EDGAR SANCHEZ CARLIN | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2938253.53 | 2938253.53
NLE190401580910 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE230202215802 | Administración directa | 134555 |  | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 117645.17 | 117645.17
NLE230202217499 | Obra | GML-FISM-10/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 246530.6 | 246530.6
NLE230202217807 | Obra | PMDA-FIII-15-23 | ALBCER CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2367165.46 | 2367165.46
NLE230202219041 | Obra | OP-MCJ-R33-10/23-IR | JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3847084.7 | 3847084.7
NLE230202219422 | Obra | GML-FISM-26/2023 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 324732.72 | 324732.72
NLE230202219443 | Obra | PMDA-FIII-10-23 | KARLA ALEXANDRA LIMÓN MALDONADO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3226090 | 3225617.34
NLE230202221230 | Obra | PMH-R33-02/2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 3198884.85 | 3198884.85
NLE230202221247 | Obra | PMH-R33-01/2023 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 4096403.82 | 4096403.82
NLE230202221757 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202222702 | Obra | IS-04/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3588745.74 | 3588745.74
NLE230202222727 | Obra | IS-02/23-IR | HTR INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2264947.98 | 2264947.98
NLE230202223423 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202223869 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202223897 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202224176 | Obra | MA-FISM-001/2023-vivienda | suministros industriales Gosch sa de cv | municipio de allende nl | 2309101.73 | 2309101.73
NLE230202224218 | Obra | MA-FISM-002/2022-agua y drenaje | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA LA CAMPIÑA, S. A. DE C. V | municipio de allende nl | 1107780.48 | 1107780.48
NLE230202226043 | Obra | PMDA-FIII-27-23 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3350128.3 | 3350128.3
NLE230302257616 | Obra | SIS-FAISMUN-08/23-IR | CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1451588.34 | 1451588.34
NLE230302258526 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302264855 | Administración directa | 135673 |  | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO, NL. | 89700 | 89700.0
NLE220402157789 | Obra | PMDG-FAIS-01/2022 | OMEGA INGENIERIA Y DISTRIBUCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 1865331.46 | 1865331.46
NLE230202216578 | Obra | MSH-IR-FAIS-01/2023 | URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS | 3783199.98 | 2941409.0
NLE230202216621 | Obra | GML-FISM-25/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 326289.82 | 326289.82
NLE230202216713 | Obra | GML-FISM-14/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 192668.21 | 192668.21
NLE230202216908 | Obra | GML-FISM-30/2023 | ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 2297395.24 | 2297395.24
NLE230202216977 | Servicios | GML-FISM-22/2023 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 352963.92 | 352963.92
NLE230202217051 | Obra | GML-FISM-18/2023 | ING. LUIS EDUARDO LIMAS JIMENEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 3707684.28 | 3707684.28
NLE230202217473 | Obra | PMDA-FIII-05-23 | FRANCISCO TEODULO RODRIGUEZ ALVISO | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2365420.8 | 2365420.8
NLE230202217490 | Obra | PMDA-FIII-12-23 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUZMÁN | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2365450.4 | 2365450.4
NLE230202217690 | Obra | GML-FISM-01/2023 | ING. RICARDO SANTILLANA RUBIO | MUNICIPIO DE LINARES | 3931502.1 | 3931502.1
NLE230202217830 | Obra | PMDA-FIII-17-23 | OCTAVIO JASSO VILLEGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 2365745.22 | 2365745.22
NLE230202218855 | Obra | PMDA-FIII-09-23 | LARISSA MARICRUZ SALDAÑA VARGAS | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1138380.5 | 1138380.44
NLE230202219137 | Obra | GML-FISM-21/2023 | XPS CONSTRUCCIONES MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LINARES | 4097254.44 | 4214328.92
NLE230202219172 | Obra | GML-FISM-19/2023 | EMILIO DE JESÚS ALVARADO LUNA | MUNICIPIO DE LINARES | 1635906.67 | 1778808.91
NLE230202219569 | Obra | OP-MCJ-R33FDM-08/23-CP | REGIOCONSTRUCCIONES COII | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 13847794.09 | 1.384779409E7
NLE230202219802 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202221756 | Obra | IS-01/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2632499.8 | 2632499.8
NLE230202221759 | Obra | IS-08/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3392715.15 | 3392715.15
NLE230202221768 | Obra | IS-07/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3711462.29 | 3711462.29
NLE230202221771 | Obra | IS-08/23-IR | PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.AS. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3392715.15 | 3392715.15
NLE230202222594 | Obra | IS-11/23-IR | IND SUPPORT ENGINEERING S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2020361.5 | 2020361.5
NLE230202222691 | Obra | IS-09/23-IR | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION INTEGRAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2980868.02 | 2980868.02
NLE230202224042 | Obra | IS-06/23-IR | RICE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3798422.39 | 3798422.39
NLE230202227046 | Obra | PMDA-FIII-22-23 | ALFREDO GAMEZ RANGEL | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 3445820.1 | 3445820.1
NLE230202227355 | Obra | MM-IS-OP-03/23-IR | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | 3545423.22 | 3545423.22
NLE230202228465 | Obra | PMDA-FIII-20-23 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 1573916.2 | 1524389.03
NLE230202228605 | Obra | MM-IS-OP-07/23-IR A) | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | OBRAS Y EDIFICACIONES GAJAH, S.A. DE C.V. | 891574.28 | 891574.28
NLE230302243225 | Obra | R33-2023-03 | Luis Gerardo Garza Vázquez | Municipio de Juárez NL | 2745814.44 | 2745814.44
NLE230302243373 | Obra | R33-2023-18 | Luis Gerardo Garza Vázquez | Municipio de Juárez NL | 2796793.72 | 2796793.72
NLE230302243834 | Obra | LP-R33-2023-10 | Gucan S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 5747990.74 | 5747990.74
NLE230302244566 | Obra | R33-2023-23 | Gar-Real Construcciones de Tamaulipas S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 2399572.53 | 2399572.53
NLE230302249069 | Obra | PMG-F3-SG-06/2023 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 4462479.27 | 4462479.27
NLE230302257177 | Obra | SIS-FAISMUN-06/23-CP | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8752640.27 | 8752640.27
NLE230302257410 | Obra | SIS-FAISMUN-13/23-CP | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7173472.14 | 7173472.14
NLE230302257447 | Obra | SIS-FAISMUN-15/23-CP | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10599094.73 | 1.059909473E7
NLE230302271999 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-16-23-LP | BUFETE URBANISTICO,S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 13968380.35 | 1.396838035E7
NLE230302272098 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-04/23-IR | GRUPO CONSTRUCTOR JANUS SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 2965465.13 | 2965465.13
NLE230302272102 | Obra | MGZ-OP-FORTAMUN-06/23-IR | PEDRO OCTAVIO LUNA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, NUEVO LEON | 3140700.27 | 3140700.27
NLE230202216601 | Obra | MSH-IR-FAIS-01/2023 | URBANIZACION Y EXCAVACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS | 3783199.98 | 2941409.0
NLE230302250563 | Servicios | 001 | MAYRA TERESA SANTIAGO CERVANTES | MUNICIPIO DE HUALAHUISES, N.L. | 64000 | 64000.0
NLE230302260959 | Obra | MANL/SG/0001/04/2021 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 520889.94 | 520889.94
NLE230302263137 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263483 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263901 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263905 | Obra | MANL/SC/090/01/23 | IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 243600 | 243600.0
NLE230302263854 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE220302129939 | Obra | FAIS-MGZ-008-2022 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3200374.9 | 3797993.54
NLE230302258563 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302260903 | Obra | MANL/SG/0001/02/2021 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 292852.36 | 292852.36
NLE230302262288 | Obra | MANL/SF/008/4.2/02/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1560682.08 | 1560682.08
NLE230302263449 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263526 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE210402032787 | Obra | FAIS-MGZ-001-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2440511.12 | 2440511.12
NLE230302260763 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302261603 | Obra | MANL/SG/0001/01-2021 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 272234.75 | 272234.75
NLE230302261654 | Obra | MANL/SE/008/2.15/01/23 | ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 3202839.49 | 3202839.49
NLE230302262433 | Obra | MANL/SF/008/4.2/01/2023 | ACUAMARIN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1883326.02 | 1883326.02
NLE230302265532 | Administración directa | 134513 |  | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 445284.54 | 445284.54
NLE230302260782 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302261635 | Obra | MANL/SG/01/NOCONV/006/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 240000 | 240000.0
NLE230302262139 | Obra | MANL/SF/001/05/2023 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 272330.78 | 272330.78
NLE230302263426 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263498 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE210402033681 | Obra | LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6304136.31 | 6304136.31
NLE230202218865 | Obra | PMDA-FIII-16-23 | ARNOLDO RAFAEL GUERRERO CORTES | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 949550 | 1044134.94
NLE230302243690 | Obra | PMCH-R33-01-2023 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV | Municipio de China, Nuevo Leon | 3093600 | 3093600.0
NLE230302249375 | Obra | PMCH-R33-02-2023 | KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, SA DE CV | Municipio de China, Nuevo Leon | 3632832.4 | 3632832.4
NLE230302260771 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302261616 | Obra | MANL/SF/001/4.2/01/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 482400 | 482400.0
NLE230302263102 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302263869 | Obra | MANL/SF/001/4.2/02/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 2856241.81 | 2856241.81
NLE230302264031 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7
NLE230302264385 | Obra | MANL/SF/007/4.2/01/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 333264.15 | 333264.15
NLE220402152298 | Obra | PMG-F3-SJ-11/2022 | CUMBRE SUR DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4750960.55 | 4750960.55
NLE220402204281 | Obra | 22-12-002 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SAN JORGE DE ANTIOQUIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN URBANA | 42998880.48 | 4.299888048E7
NLE230202216885 | Obra | GML-FISM-29/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 349986.13 | 464578.69
NLE230302264341 | Obra | MANL/SF/005/4.2/01/23 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 852013.66 | 852013.66
NLE230202219504 | Servicios | GML-SERV-FISM-001/2023 | ARQ. JESUS OMAR MORALES ROJAS | MUNICIPIO DE LINARES | 686755.96 | 1031351.13
NLE230202228523 | Obra | PMDA-FIII-21-23 | GABRIEL JUÁREZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO | 499750.2 | 585586.03
NLE230302249044 | Obra | PMR-R33-01-2023 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S. DE RL DE CV | Municipio de Los Ramones, Nuevo leon | 1635183.51 | 1635183.51
NLE230302263491 | Administración directa | 134685 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC, NUEVO LEON | 14417334 | 1.4417334E7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE15160100632056 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200401846965 | 2023 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210101886265 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE210101886290 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NLE210201940698 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.3 | 98.3
NLE210201943497 | 2023 | 3 | Equipamiento | 8 | 8 | 7.9 | 98.75
NLE210301985920 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301994126 | 2023 | 3 | Señalética(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004901 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.21 | 86.21
NLE210402022619 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202088225 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
NLE220202088228 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
NLE220202088385 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE220202089198 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NLE220302129995 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 570 | 30
NLE220402200065 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.89 | 95.89
NLE220402200079 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE230102212037 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61.81 | 61.81
NLE230102212055 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE230102212057 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66.39 | 66.39
NLE230202216869 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 35 | 100
NLE230202217006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
NLE230202217084 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202217400 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202217467 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202217785 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.42 | 42
NLE230202217839 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230202219643 | 2023 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202219810 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202221798 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202222659 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 719.42 | 719.42 | 356 | 49.4843
NLE230202223983 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230202225496 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202227547 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 24 | 30
NLE230202227642 | 2023 | 3 | Metros lineales | 191 | 191 | 55 | 28.7958
NLE230202230877 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.34 | 62.34
NLE230302237061 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 658.1 | 658.1 | 0 | 0
NLE230302238847 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 202.8 | 202.8 | 0 | 0
NLE230302239003 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2060 | 2060 | 0 | 0
NLE230302244053 | 2023 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 80 | 97.561
NLE230302244250 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 23 | 82.1429
NLE230302245039 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 32 | 32 | 9 | 28.125
NLE230302247142 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1407.2 | 1407.2 | 703 | 49.9574
NLE230302252446 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302252959 | 2023 | 3 | Vivienda | 795 | 795 | 0 | 0
NLE230302258690 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 407 | 407 | 56.98 | 14
NLE230302259046 | 2023 | 3 | Vivienda | 50 | 50 | 0 | 0
NLE230302260140 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 38 | 38 | 10 | 26.3158
NLE230302261720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 0 | 0
NLE230302263275 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE230302268304 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268600 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268648 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269160 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269306 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9.08 | 9.08
NLE230302269341 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.48 | 56.48
NLE230302269589 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269590 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269602 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269682 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269757 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 32.91 | 32.91
NLE230302270233 | 2023 | 3 | Metros | 400 | 400 | 56 | 14
NLE230302270276 | 2023 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.11 | 11
NLE230302271989 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE230302272097 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1.85 | 92.5
NLE230302272123 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE190401698094 | 2023 | 3 | Vehículos | 24 | 24 | 23 | 95.8333
NLE200401825276 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NLE200401848764 | 2023 | 3 | Vivienda | 13 | 13 | 0 | 0
NLE210101884858 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.74 | 92.74
NLE210101885900 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.58 | 99.58
NLE210101886267 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.91 | 95.91
NLE210201940740 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210301994088 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257 | 0 | 0
NLE210302004873 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.96 | 77.96
NLE210302004904 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.5 | 75.5
NLE210302004980 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
NLE220202088170 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NLE220302138236 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
NLE220302138732 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
NLE220302138735 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220402167121 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220402199824 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE230102212053 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE230102212069 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.37 | 72.37
NLE230202215835 | 2023 | 3 | Metros lineales | 174 | 174 | 0 | 0
NLE230202216592 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 930.15 | 930.15 | 930.15 | 100
NLE230202216667 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
NLE230202217328 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 3 | 60
NLE230202218837 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2400 | 2400 | 720 | 30
NLE230202219208 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1103 | 1103 | 220.6 | 20
NLE230202219471 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 28 | 77.7778
NLE230202219701 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3941 | 3941 | 3900 | 98.9597
NLE230202221591 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 17.55 | 17.55 | 9 | 51.2821
NLE230202221755 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202222197 | 2023 | 3 | Metros lineales | 145.98 | 145.98 | 145.98 | 100
NLE230202222589 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 635.25 | 635.25 | 316 | 49.7442
NLE230202222591 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2673 | 2673 | 1350 | 50.5051
NLE230202229766 | 2023 | 3 | Metros lineales | 870 | 870 | 300 | 34.4828
NLE230202230879 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55.21 | 55.21
NLE230202233181 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61.42 | 61.42
NLE230202234939 | 2023 | 3 | Metros lineales | 8620 | 8620 | 4500 | 52.2042
NLE230202235217 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.51 | 51
NLE230302237064 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
NLE230302238832 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 0 | 0
NLE230302239030 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
NLE230302241575 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4695 | 4695 | 1220.7 | 26
NLE230302243427 | 2023 | 3 | Metros | 900 | 900 | 0 | 0
NLE230302245163 | 2023 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
NLE230302245433 | 2023 | 3 | Metros | 2290 | 2290 | 0 | 0
NLE230302246699 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4360 | 4360 | 1308 | 30
NLE230302248601 | 2023 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
NLE230302248672 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
NLE230302257329 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 250 | 10
NLE230302257421 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3450 | 3450 | 1035 | 30
NLE230302257728 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5105 | 5105 | 663.65 | 13
NLE230302259387 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1573 | 1573 | 0 | 0
NLE230302261770 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302263204 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2.8 | 70
NLE230302268026 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268030 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268035 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.61 | 15.61
NLE230302268074 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76.03 | 76.03
NLE230302268141 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268290 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268636 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269397 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 21.85 | 21.85
NLE230302269516 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269592 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.35 | 97.35
NLE230302269680 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269712 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269768 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269775 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270133 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.04 | 4
NLE230302271992 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 1.5 | 50
NLE190201529651 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE200201704793 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE210101886035 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210101886036 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.38 | 96.38
NLE210101886406 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE210201940711 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.76 | 87.76
NLE210301985915 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301999568 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004889 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
NLE220102065687 | 2023 | 3 | Metros | 795 | 795 | 795 | 100
NLE220202071413 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 5 | 71.4286
NLE220202088184 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE220202088381 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.45 | 98.45
NLE220202089203 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220302130064 | 2023 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE220402203826 | 2023 | 3 | Vivienda | 541 | 541 | 70.33 | 13
NLE230102212030 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.74 | 95.74
NLE230102212045 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74.77 | 74.77
NLE230102212047 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63.23 | 63.23
NLE230102212052 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.28 | 77.28
NLE230202217411 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202217748 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202218164 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 526 | 89.9145
NLE230202218847 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
NLE230202219005 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 420 | 40
NLE230202220010 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202221028 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3070 | 3070 | 0 | 0
NLE230202221762 | 2023 | 3 | Metros lineales | 13 | 13 | 7 | 53.8462
NLE230202221769 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 345.8 | 345.8 | 170 | 49.1614
NLE230202224139 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230202224146 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230202224310 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1001 | 1001 | 500 | 49.95
NLE230202225115 | 2023 | 3 | Metros lineales | 590.7 | 590.7 | 0 | 0
NLE230202225414 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1543 | 1543 | 0 | 0
NLE230202226090 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1639 | 1639 | 491.7 | 30
NLE230202227508 | 2023 | 3 | Metros lineales | 389 | 389 | 0 | 0
NLE230202227753 | 2023 | 3 | Metros lineales | 51 | 51 | 15.52 | 30.4314
NLE230202227916 | 2023 | 3 | Metros lineales | 127 | 127 | 0 | 0
NLE230202227968 | 2023 | 3 | Metros lineales | 245 | 245 | 0 | 0
NLE230202228108 | 2023 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 52 | 30.2326
NLE230202228232 | 2023 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 40 | 21.0526
NLE230202230088 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2260.2 | 2260.2 | 2250 | 99.5487
NLE230202230886 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.56 | 98.56
NLE230202233172 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28.39 | 28.39
NLE230202234119 | 2023 | 3 | Piezas | 222 | 222 | 0 | 0
NLE230202234570 | 2023 | 3 | Equipamiento | 36 | 36 | 0 | 0
NLE230202235216 | 2023 | 3 | Equipamiento | 14 | 14 | 14 | 100
NLE230302237114 | 2023 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
NLE230302238983 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 864.4 | 864.4 | 0 | 0
NLE230302243257 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302243318 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2272 | 2272 | 2272 | 100
NLE230302244571 | 2023 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 240 | 75
NLE230302246519 | 2023 | 3 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
NLE230302248265 | 2023 | 3 | Metros lineales | 413 | 413 | 0 | 0
NLE230302248884 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230302248977 | 2023 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230302250031 | 2023 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NLE230302252450 | 2023 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230302257262 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 494 | 13
NLE230302257455 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0
NLE230302261074 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 68.18 | 68.18 | 0 | 0
NLE230302268126 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40.54 | 40.54
NLE230302268254 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268260 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268272 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268280 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268309 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268499 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50.28 | 50.28
NLE230302268510 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268545 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268806 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269172 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269608 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269709 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269858 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270265 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE14140200348921 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE200401825285 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401874448 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE200401874463 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401879344 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.25 | 99.25
NLE210101884861 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE210101886040 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.12 | 92.12
NLE210101886262 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.34 | 97.34
NLE210201940265 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210301997888 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 225 | 15
NLE210302004906 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.21 | 85.21
NLE210402033659 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644 | 14644 | 100
NLE220102065688 | 2023 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
NLE220102065695 | 2023 | 3 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
NLE220202088759 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.16 | 96.16
NLE220202088866 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 10.67 | 97
NLE220202088888 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 10.89 | 99
NLE220202088941 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220302129985 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1708 | 1708 | 512 | 29.9766
NLE220302138739 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220302138742 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220402153829 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
NLE220402200072 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.54 | 98.54
NLE220402200126 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.81 | 93.81
NLE230102210501 | 2023 | 3 | Piezas | 3396 | 3396 | 0 | 0
NLE230102211985 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 1.65 | 33
NLE230102212028 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.51 | 90.51
NLE230102212068 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE230202213341 | 2023 | 3 | Equipamiento | 60 | 60 | 1 | 1.6667
NLE230202217509 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.52 | 52
NLE230202218748 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 106 | 98.1481
NLE230202218876 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NLE230202219071 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 9 | 30
NLE230202219228 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 36 | 100
NLE230202219447 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 10 | 27.7778
NLE230202219489 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230202219758 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
NLE230202220782 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 705.67 | 705.67 | 705.67 | 100
NLE230202221770 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 474 | 474 | 235 | 49.5781
NLE230202222313 | 2023 | 3 | Metros lineales | 281 | 281 | 140 | 49.8221
NLE230202222595 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1066 | 1066 | 533 | 50
NLE230202222621 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 166.84 | 166.84 | 83 | 49.7483
NLE230202222669 | 2023 | 3 | Metros lineales | 80 | 80 | 40 | 50
NLE230202223642 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 18.7 | 18.7 | 18 | 96.2567
NLE230202224185 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202225263 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1065 | 1065 | 0 | 0
NLE230202226997 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1568.8 | 1568.8 | 470.64 | 30
NLE230202227402 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1894.8 | 1894.8 | 1240.44 | 65.4655
NLE230202228582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 0 | 0
NLE230202230883 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.53 | 97.53
NLE230202235308 | 2023 | 3 | Equipamiento | 15 | 15 | 0 | 0
NLE230302243100 | 2023 | 3 | Metros lineales | 232 | 232 | 232 | 100
NLE230302243260 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 0 | 0
NLE230302243991 | 2023 | 3 | Metros lineales | 495 | 495 | 400 | 80.8081
NLE230302244043 | 2023 | 3 | Metros lineales | 475 | 475 | 450 | 94.7368
NLE230302244545 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
NLE230302246703 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230302246827 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 315 | 315 | 225 | 71.4286
NLE230302248949 | 2023 | 3 | Metros lineales | 986 | 986 | 0 | 0
NLE230302250057 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302251507 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302251800 | 2023 | 3 | Kilómetro cuadrado | 2011.5 | 2011.5 | 0 | 0
NLE230302261480 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 72 | 30
NLE230302263253 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 6 | 85.7143
NLE230302268093 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268316 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269309 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269318 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65.16 | 65.16
NLE230302269368 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269515 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269586 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269588 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269598 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 22.12 | 22.12
NLE230302269618 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269664 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269781 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270286 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302271991 | 2023 | 3 | Lote | 4 | 4 | 3 | 75
NLE230302271995 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 1.5 | 50
NLE190401681870 | 2023 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE200301787794 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NLE200401815716 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210101886248 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.56 | 99.56
NLE210101886417 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE210101886674 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.31 | 99.31
NLE210201940470 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE210201940719 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE210301994933 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE210302004920 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.22 | 62.22
NLE210402057742 | 2023 | 3 | Kilómetro | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100
NLE210402057744 | 2023 | 3 | Metros | 2440 | 2440 | 2440 | 100
NLE220102064268 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220102065691 | 2023 | 3 | Metros | 2928 | 2928 | 2928 | 100
NLE220202088328 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088805 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202088829 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE220302138231 | 2023 | 3 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
NLE230102212031 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8.11 | 8.11
NLE230102212059 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.5 | 86.5
NLE230102212495 | 2023 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 63 | 63
NLE230202215583 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1062 | 1062 | 0 | 0
NLE230202217818 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230202218425 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 23.96 | 23.96 | 0 | 0
NLE230202218859 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 3 | 60
NLE230202219739 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4018 | 4018 | 4018 | 100
NLE230202219809 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202220822 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 308.33 | 308.33 | 308.33 | 100
NLE230202220836 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 323.44 | 323.44 | 323.44 | 100
NLE230202222323 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 655.85 | 655.85 | 323 | 49.2491
NLE230202222720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 612.34 | 612.34 | 306 | 49.9722
NLE230202224245 | 2023 | 3 | Metros lineales | 156 | 156 | 156 | 100
NLE230202225037 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
NLE230202225211 | 2023 | 3 | Metros lineales | 629 | 629 | 0 | 0
NLE230202226925 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1135 | 1135 | 350 | 30.837
NLE230202227955 | 2023 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
NLE230202228438 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 390 | 390 | 0 | 0
NLE230202235248 | 2023 | 3 | Metros lineales | 140 | 140 | 61.6 | 44
NLE230302238367 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE230302238841 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1312.2 | 1312.2 | 0 | 0
NLE230302239006 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 941.9 | 941.9 | 0 | 0
NLE230302243221 | 2023 | 3 | Metros lineales | 525 | 525 | 300 | 57.1429
NLE230302243881 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302244030 | 2023 | 3 | Metros lineales | 343 | 343 | 300 | 87.4636
NLE230302244557 | 2023 | 3 | Metros lineales | 900 | 900 | 895.94 | 99.5489
NLE230302245521 | 2023 | 3 | Metros | 1000 | 1000 | 0 | 0
NLE230302248077 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 5480.7 | 5480.7 | 3900 | 71.1588
NLE230302249530 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1345.3 | 1345.3 | 403.59 | 30
NLE230302250062 | 2023 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE230302250530 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1078 | 1078 | 530 | 49.1651
NLE230302254835 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 7 | 7 | 2 | 28.5714
NLE230302255192 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230302255777 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3958 | 3958 | 0 | 0
NLE230302257128 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7125 | 7125 | 2636.25 | 37
NLE230302257898 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2780 | 2780 | 444.8 | 16
NLE230302258381 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1456 | 1456 | 0 | 0
NLE230302258745 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 302 | 302 | 108.72 | 36
NLE230302268017 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268104 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268494 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268562 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268590 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269335 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.92 | 24.92
NLE230302269345 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269385 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269392 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269685 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269695 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269790 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269795 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270124 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302272129 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 1 | 33.3333
NLE230302272149 | 2023 | 3 | Lote | 4 | 4 | 3.7 | 92.5
NLE15150300583008 | 2023 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301787797 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE200401874406 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE210101886671 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE210201920972 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358 | 16358 | 100
NLE210201940676 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.69 | 90.69
NLE210201940677 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.26 | 99.26
NLE210302004898 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.34 | 79.34
NLE210302004934 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102065681 | 2023 | 3 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
NLE220102065684 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE220102065685 | 2023 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220202088167 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.86 | 75.86
NLE220202088347 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE220402199845 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.77 | 98.77
NLE220402199856 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.66 | 97.66
NLE220402200026 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.72 | 99.72
NLE220402200088 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.57 | 97.57
NLE220402200132 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.67 | 98.67
NLE220402200387 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.29 | 97.29
NLE220402200489 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.27 | 99.27
NLE230102211981 | 2023 | 3 | Otros | 27 | 20 | 15.05 | 75.25
NLE230102212043 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.81 | 99.81
NLE230102212049 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.05 | 89.05
NLE230102212064 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.91 | 24.91
NLE230102212073 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.71 | 77.71
NLE230202216732 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
NLE230202216751 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 9 | 90
NLE230202217365 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE230202217498 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230202217684 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE230202217826 | 2023 | 3 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100
NLE230202218584 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NLE230202219249 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 36 | 36 | 0 | 0
NLE230202219762 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
NLE230202223993 | 2023 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202225394 | 2023 | 3 | Metros lineales | 362.3 | 362.3 | 0 | 0
NLE230202225458 | 2023 | 3 | Metros lineales | 272.15 | 272.15 | 0 | 0
NLE230202225485 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1136.9 | 1136.9 | 0 | 0
NLE230202227009 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 324 | 30
NLE230202230876 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 27.08 | 27.08
NLE230202230881 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230202230882 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230202230884 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.33 | 88.33
NLE230302245942 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7917 | 7917 | 2391.3 | 30.2046
NLE230302253568 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302263186 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 28 | 28 | 22.4 | 80
NLE230302264001 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 0 | 0
NLE230302268002 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268085 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 45.29 | 45.29
NLE230302268109 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268284 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268314 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268554 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 60.59 | 60.59
NLE230302268582 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.52 | 56.52
NLE230302268609 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.36 | 79.36
NLE230302268642 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268775 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268799 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269163 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269376 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269401 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 22.59 | 22.59
NLE230302269802 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270197 | 2023 | 3 | Metros lineales | 4666 | 4666 | 746.56 | 16
NLE230302272000 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE230302272109 | 2023 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 3 | 20
NLE230302272113 | 2023 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE230302272140 | 2023 | 3 | Lote | 3 | 3 | 2.4 | 80
NLE15160200665993 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190201530169 | 2023 | 3 | Otros | 4500 | 4500 | 1000 | 22.2222
NLE190401580910 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1000 | 79.3651
NLE190401655540 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 0 | 0
NLE200401874409 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE210101885286 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.77 | 99.77
NLE210201940720 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.91 | 98.91
NLE210302004746 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004941 | 2023 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402057727 | 2023 | 3 | Kilómetro | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 100
NLE220202088139 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE220202088344 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE220202088368 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.8 | 98.8
NLE220202088822 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NLE220202088846 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NLE220302138741 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE230102212034 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 61.38 | 61.38
NLE230102212075 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23.4 | 23.4
NLE230202215802 | 2023 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230202216586 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
NLE230202217341 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230202217499 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230202217807 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230202219041 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3789 | 3001.35 | 900.4 | 29.9998
NLE230202219422 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4810 | 4810 | 4810 | 100
NLE230202219443 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 34 | 34 | 34 | 100
NLE230202221230 | 2023 | 3 | Metros lineales | 155.55 | 155.55 | 155.55 | 100
NLE230202221247 | 2023 | 3 | Metros lineales | 693.83 | 693.83 | 693.83 | 100
NLE230202221757 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202222702 | 2023 | 3 | Metros lineales | 95 | 95 | 47 | 49.4737
NLE230202222727 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 472.36 | 472.36 | 235 | 49.7502
NLE230202223423 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE230202223869 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 15.75 | 15.75 | 15 | 95.2381
NLE230202223897 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 17.55 | 17.55 | 8 | 45.584
NLE230202224176 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 20 | 50
NLE230202224218 | 2023 | 3 | Metros lineales | 105 | 105 | 55 | 52.381
NLE230202226043 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150 | 645 | 30
NLE230302238999 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2501.23 | 2501.23 | 0 | 0
NLE230302245466 | 2023 | 3 | Metros | 2200 | 2200 | 0 | 0
NLE230302248794 | 2023 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230302254630 | 2023 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
NLE230302257616 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 180 | 40
NLE230302258526 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 1.4 | 70
NLE230302264855 | 2023 | 3 | Computadoras | 3 | 3 | 0 | 0
NLE230302268568 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268761 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268766 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268794 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268815 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269512 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269624 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269634 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269697 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269702 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269730 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269763 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302270245 | 2023 | 3 | Metros lineales | 321 | 321 | 12.84 | 4
NLE230302270282 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1660 | 1660 | 813.4 | 49
NLE210101885074 | 2023 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.65 | 96.65
NLE210301999476 | 2023 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220202088244 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE220202088331 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.5 | 82.5
NLE220202089201 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220202089205 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 11 | 11 | 11 | 100
NLE220402157789 | 2023 | 3 | Metros lineales | 1041 | 1041 | 80 | 7.6849
NLE220402199862 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE220402200035 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.65 | 99.65
NLE220402200107 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.54 | 96.54
NLE230102211996 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
NLE230102212041 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 13.78 | 13.78
NLE230102212072 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28.42 | 28.42
NLE230202216578 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
NLE230202216621 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NLE230202216713 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 100
NLE230202216908 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 699.04 | 699.04 | 349.52 | 50
NLE230202216977 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 203 | 203 | 203 | 100
NLE230202217051 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 15 | 100
NLE230202217386 | 2023 | 3 | Metros lineales | 31 | 31 | 0 | 0
NLE230202217473 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.6 | 60
NLE230202217490 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230202217690 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 270 | 90
NLE230202217830 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.49 | 49
NLE230202218831 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 19 | 19 | 0 | 0
NLE230202218855 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NLE230202219137 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 1890 | 70
NLE230202219172 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 946 | 946 | 662.2 | 70
NLE230202219569 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 616 | 40
NLE230202219802 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202221756 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 6 | 50
NLE230202221759 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 99.16 | 99.16 | 48 | 48.4066
NLE230202221768 | 2023 | 3 | Metros | 500 | 500 | 250 | 50
NLE230202221771 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 177.94 | 177.94 | 85 | 47.7689
NLE230202222594 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1410.5 | 1410.5 | 705 | 49.9823
NLE230202222691 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 230 | 50
NLE230202224042 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 600 | 50
NLE230202224728 | 2023 | 3 | Metros lineales | 226.5 | 226.5 | 0 | 0
NLE230202227046 | 2023 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE230202227355 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1412.6 | 1412.6 | 412 | 29.1661
NLE230202228465 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2125.6 | 2125.6 | 2125.6 | 100
NLE230202228542 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 411 | 411 | 0 | 0
NLE230202228605 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
NLE230202234993 | 2023 | 3 | Equipamiento | 42 | 42 | 0 | 0
NLE230202234993 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 0 | 0
NLE230302243225 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 780 | 100
NLE230302243373 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3875 | 3875 | 3875 | 100
NLE230302243834 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4030 | 4030 | 2337.4 | 58
NLE230302244566 | 2023 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 99 | 30
NLE230302245211 | 2023 | 3 | Metros | 400 | 400 | 0 | 0
NLE230302249069 | 2023 | 3 | Conexione(s) | 27 | 27 | 8 | 29.6296
NLE230302250600 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302251097 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302253588 | 2023 | 3 | Aula | 2 | 2 | 0 | 0
NLE230302257177 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 6128 | 6128 | 1041.76 | 17
NLE230302257410 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2437 | 2437 | 779.84 | 32
NLE230302257447 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 3920 | 3920 | 0 | 0
NLE230302263473 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE230302264021 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 132.78 | 132.78 | 0 | 0
NLE230302268100 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268516 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268522 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268525 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268655 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302268779 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269183 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.71 | 93.71
NLE230302269594 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39.56 | 39.56
NLE230302269612 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269630 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269690 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269727 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302269741 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 49.18 | 49.18
NLE230302269814 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE230302271999 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 928 | 928 | 495 | 53.3405
NLE230302272098 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1.88 | 94
NLE230302272102 | 2023 | 3 | Lote | 2 | 2 | 1.8 | 90
NLE220202088128 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088136 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088276 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402200056 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402200113 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202216601 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
NLE230302250563 | 2023 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302260959 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
NLE230302263137 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NLE230302263483 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE230302263901 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
NLE230302263905 | 2023 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302271372 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088233 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088338 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402200118 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402200456 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302263854 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302271296 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088372 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220302129939 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1524 | 1524 | 1524 | 100
NLE220402200102 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302258563 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 18 | 18 | 18 | 100
NLE230302260903 | 2023 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
NLE230302262288 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4600 | 4600 | 4600 | 100
NLE230302263449 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302263526 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302271560 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210402032787 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 26 | 100
NLE220202088145 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402199833 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202233503 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302260763 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NLE230302261603 | 2023 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
NLE230302261654 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE230302262433 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 2200 | 100
NLE230302265532 | 2023 | 3 | Computadoras | 16 | 16 | 16 | 100
NLE230302265532 | 2023 | 3 | IMPRESORA(S) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE230302270085 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302271571 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088132 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088269 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088364 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202233353 | 2023 | 3 | Computadoras | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302260782 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE230302261635 | 2023 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
NLE230302262139 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
NLE230302263426 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302263498 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE210402033681 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114 | 4114 | 100
NLE220202088131 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088134 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202218865 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
NLE230202233365 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230302243690 | 2023 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 800 | 100
NLE230302249375 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 7119.98 | 7119.98 | 7119.98 | 100
NLE230302260771 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NLE230302261616 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
NLE230302263102 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NLE230302263869 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
NLE230302264031 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 344.3 | 344.3 | 344.3 | 100
NLE230302264385 | 2023 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
NLE230302269358 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088237 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088249 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402152298 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 424 | 424 | 424 | 100
NLE220402201668 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402204281 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000 | 42000 | 100
NLE230202216885 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 107 | 107 | 107 | 100
NLE230302264341 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
NLE230302271347 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201940162 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088151 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088177 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088253 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088258 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088351 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220202088376 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE220402200053 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE230202219504 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
NLE230202228523 | 2023 | 3 | Metros Cuadrados | 677.2 | 677.2 | 677.2 | 100
NLE230302249044 | 2023 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE230302263491 | 2023 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NLE230302271335 | 2023 | 3 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".