## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 631 | 42 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 631
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE10130100094213 | Promep | PROMEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 150195733 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 96.4562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 80196111.18 | 79484225.18 | 79484225.18 | 79484225.18 | 96.7399 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 54594698.49 | 54594698.49 | 53415007.49 | 53415007.49 | 82.7264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 82.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 82464360.36 | 82464360.36 | 82464360.36 | 98.2538 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 63222588 | 63222588 | 63222588 | 63011764.3 | 63011764.3 | 63011764.3 | 63011764.3 | 99.6665 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169303 | Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 76027394.12 | 99.8639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140400418909 | Instituciones Estatales De Cultura (2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 1032013 | 32061251 | 32061251 | 32034683.34 | 32034683.34 | 32034683.34 | 32034683.34 | 99.9171 | 183312.66 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419011 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Raeta Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 28052013 | 8000000 | 8000000 | 7978942.29 | 7978942.29 | 7978942.29 | 7978942.29 | 99.7368 | 74018.71 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE13140400419058 | Programas De Cultura En Las Entidades Federativas (Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado Ii 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | Terminado | 2013 | 28052013 | 10100000 | 10100000 | 9962933.72 | 9962933.72 | 9962933.72 | 9962933.72 | 98.6429 | 78132 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Reintegrado remanente e intereses / Física: / Registro:
NLE14140100296441 | Construcción De Polideportivo El Álamo, Calle Nicolas Bravo, Vicente Guerrero Y Calle Privada S/N En La Comunidad De El Álamo, Vallecillo, N.L. | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215267 | 20875399 | 20875399 | 20875399 | 83.5016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298396 | Ampliación Y Construcción De Boulevard Entrada Sur Y Norte Del Municipio De Lampazos De Naranjo | 1 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. a traves de la Secretaria de Desarrollo urbano y obras publicas | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 17500000 | 17500000 | 17500000 | 17499994.2 | 17499994.2 | 17499994.2 | 17499994.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada el 14 de noviembre del 2014 / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298699 | Construcción De Unidad Deportiva Parque Recreativo Ojo De Agua Del Municipio De Lampazos De Naranjo. | 3 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 7000000 | 3496500 | 3496500 | 3426728.4 | 3426728.4 | 3426728.4 | 3426728.4 | 98.0045 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: esta obra se termino el 31 de octubre del 2015 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 15992000 | 15992000 | 15992000 | 14703067.47 | 14703067.47 | 91.8942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 8563468.88 | 8563468.88 | 95.1497 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 93.1854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.2 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7311352.25 | 7311352.25 | 7311352.25 | 7311352.25 | 91.3919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346232 | Apoyo A La Política Cultural Del Estado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 99.3106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300377174 | Oferta Educativa 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 59969780 | 59969780 | 59969780 | 42286732.69 | 42286732.69 | 42286732.69 | 42286732.69 | 70.5134 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300397861 | Rehabilitacion De Gimnasio En Col. Luis Dondaldo Colosio | 01 | Nuevo León | General Treviño | Luis Donaldo Colosio | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Treviño | Deporte | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443949 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 18630015 | 89162015 | 89162015 | 67035928.63 | 67035928.63 | 67035928.63 | 67035928.63 | 75.1844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400444061 | Pifi 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 54569000 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 163403312 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100491570 | Reubicación De 990 Metros De Tubería De Drenaje Sanitario Con 970 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C) De Junta Hermética Serie Métrica De Pared Estructurada Anular De 12" Ø, | I-RP-14001/129 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 2304753 | 100 | 0 | Metros | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15140400544787 | Pavimentación De Calles De La Col. Zertuche | pavimento zertuche 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997029.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 70 | Financiera: pendiente de carpetear falta recibido de obras de agua y drenaje / Física: esta obra no se ha carpeteado por que no se han recibido las obras de Agua y Drenaje / Registro: la obra esta al 70% de avance, ya que no se ha recibido la obra de drenaje por parte de agua y drenaje de monterrey y solo esta hasta el riego e impregnacion, quedando unicamente el pavimento hasta que se reciban las obras de agua y de drenaje. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461580 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-01-15 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 498607.44 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 498387.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461581 | Construcción Concreto Hidraulico | IS-02-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 557504.48 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 557271.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461590 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-03-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.14 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461598 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | IS-04-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 879680.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461599 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-05-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMERELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 505927.62 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461605 | Guarniciones Y Banquetas | IS-07-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 439525.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461610 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-14-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 630539.9 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461612 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-15-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 366289.16 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461624 | Alumbrado Publico | IS-09-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1924648.99 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461626 | Drenaje Sanitario | IS-16-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 303188.11 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461633 | Drenaje Pluvial | IS-17-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 993001.16 | 981755.24 | 981755.24 | 981755.24 | 981755.24 | 981755.24 | 981755.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461635 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-18-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 370167.69 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461637 | Alumbrado Publico | IS-11-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 640150 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 640065.41 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461638 | Alumbrado Publico En Diversas Calles Col. Las Adjuntas Segunda Etapa | IS-12-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1150961.23 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 967760.46 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461647 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-19-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1062090.39 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461684 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | is-06-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos | Urbanización | Terminado | 2015 | 441744.46 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 441253.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461687 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | is-08-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos, nuevo leon | Urbanización | Terminado | 2015 | 480938.69 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461735 | Pavimentacion Asfaltica | Fais-47-sf-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | Terminado | 2015 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 1023972.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461738 | Drenaje Sanitario | FAIS-47-sd-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hidalgo | Urbanización | Terminado | 2015 | 1158018.02 | 1158018.02 | 1158018.02 | 1158018.02 | 1158018.02 | 1158018.02 | 1158018.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461928 | Pavimentación De Calle Leonardo Valle, Col. Centro | fopedem-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 920856 | 920856 | 920856 | 920856 | 915830 | 915830 | 915830 | 99.4542 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461932 | Rehabilitación De Camino De Ej. San Ramón De Martínez A Ej. San Miguelito, En El Municipio De Doctor Arroyo, Nuevo León | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2064565 | 2050556.19 | 2050556.19 | 2050556.19 | 2050556.19 | 2050556.19 | 2050556.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462042 | Pavimentación Col. Lindavista | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | Terminado | 2015 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462046 | Pavimentacion Asfaltica Y Construccion De Guarniciones En Calle 16 Septiembre, Mina, Arista Y Abasolo, Localidad San Carlos, Primera Etapa | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462063 | Construcción De Techumbre En Jardín De Niños De El Ejido Carricitos | - | Nuevo León | Linares | Carricitos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | Terminado | 2015 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 235613 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462119 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Treviño De Avenida Monterrey Y Adolfo López Mateos, Colonia Santa Rosa | FOPADEM-01-2015 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hualahuises | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462123 | Pavimentación De Calle Guillermo Prieto, Entre Calle Victoriano Torres Y Calle Francisco Villa, Col. La Petaca | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 1355428 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Miguel Valentín Y Rodrigo Zuriaga En Colonia Hidalgo , Nuevo León | DESREG1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3469553.18 | 2957286.7 | 2957286.7 | 2957286.7 | 84.4939 | 0 | Metros lineales | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5780936.18 | 3444481.15 | 1734280.84 | 1734280.84 | 29.7731 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462361 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Manelao Y Hécuba Colonia Valle De Infonavit, Nuevo León | DESREG4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4000000 | 3950651.53 | 3950651.53 | 3950651.53 | 3950651.53 | 3950651.53 | 3950651.53 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1620000 | 1620000 | 1589925.6 | 1535484.66 | 892130.25 | 892130.25 | 55.0698 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462430 | Construcción De La Unidad Deportiva Citricultores, Col. Citricultores | Fopadem-2-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1491272 | 1491272 | 1491272 | 99.4181 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462462 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Iii Etapa | FOPADEM 2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | Terminado | 2015 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6585028.99 | 6542990 | 6542990 | 6542990 | 99.2354 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615 | Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1191357 | 1191357 | 1191357 | 29.7839 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462674 | Pavimentación Col Benito Juárez | FOPADEM-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462701 | Construcción De Trotapista De Parque El Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-03-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1053273 | 1053273 | 1053273 | 1053273 | 1019189 | 1019189 | 1019189 | 96.764 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4495500 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 96.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3057913.94 | 917374.18 | 917374.18 | 917374.18 | 29.403 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462847 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica, De Ejido El Caracol, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462848 | Pavimentación Asfáltica Camino A Las Alazanas, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 9989872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 99.98 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462890 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Francisco A. Cárdenas (2 Etapa), En El Municipio De Abasolo, Nuevo León | pdr-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | Terminado | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 742814.61 | 742814.61 | 742814.61 | 24.7853 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462900 | Construcción Y Rehabilitación De La Unidad Cultural "Lic. Jorge A. Treviño", En El Municipio De Villaldama, Nuevo León | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462981 | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 1025444.41 | 1025444.41 | 8.5454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462993 | Remodelación Y Equipamiento De Casa De La Cultura Virtual | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 931944 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 931810 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463000 | Rehabilitación Y Equipamiento Centro Cultural Josefa Ortiz De Domínguez | 02 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463129 | Pavimentación En Calle Camini A Planta Tratadora De Aguas Residuales, Col. Jesús Cantú | Fopadem-4-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1079144 | 1079144 | 1079144 | 1079144 | 994967 | 994967 | 994967 | 92.1997 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463159 | Construcción De Unidad Deportiva San Rafael, Loc. San Rafael | 17-Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Galeana | Salud | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463201 | Recarpeteo Diferentes Calles Del Centro De Lampazos | FOPADEM 2015 OBRA-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3488700 | 3488700 | 3488700 | 3488700 | 99.7769 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1328419 | 1328419 | 1328419 | 68.2386 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75500000 | 75500000 | 75424500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 735997.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463309 | Pavimentación Col. El Mirador | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463314 | Pavim Calles: 1-Pedro Benitez Josefa G. Longoria Y Calle S/N. 2-)Calle Josefa García Entre Calle Juan Gojón Y Calle S/N. 3-)Calle Josefa G. Longoria Entre Calle S/N Y Trinidad Rivas. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1358260 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 1368127 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2485531.9 | 2485531.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463467 | Pavimentación De Calle Héroes Del 47 Entre Vías Ffcc Y Calle Río Pablillo, Col. Buenos Aires. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 2041178 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 2032690 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463518 | Rehabilitación De Pavimento En Calle Hacienda San Juan, Colonia San Juan, Nuevo León | DESREG6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1800000 | 1764998.02 | 1764998.02 | 1764998.02 | 1764998.02 | 1764998.02 | 1764998.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463666 | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 13000000 | 13000000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 5729253.31 | 5729253.31 | 44.0712 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828.44 | 926163.71 | 486248.53 | 486248.53 | 29.8312 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 79840000 | 20203017.86 | 20203017.86 | 9448076.86 | 9448076.86 | 11.8101 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463701 | Construcción Y Equipamiento De Espacio Cultural - Biblioteca En Colonia Río Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 4248783 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 4243736 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 4,273,007.00; LA DIFERENCIA SE PAGO CON LOS INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463705 | Rehabilitación Y Equipamiento Museo Del Ferrocarril Y De La Minería | 03 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463729 | Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calle Guadalupe González Y Calle Adolfo Prieto, Col. La Petaca | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 1446680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463740 | Pavimentación Col. Francisco A. Cárdenas | Fopadem-03-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | Terminado | 2015 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463868 | Pavimentación De Calle Lucio Blanco Entre Calle Victoriano Torres Y Calle Francisco Villa Col. La Petaca. | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1382225 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 1370536 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 1,404,187.00; LA DIFERENCIA SE PAGO CON LOS INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3607321.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10300000 | 10300000 | 10289700 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 99.5534 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 483471.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464061 | Construcción De Techumbre En Escuela C.B.T.A No. 29. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Educación | Terminado | 2015 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 1144644 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464071 | Pavimentación En El Municipio De China, Nuevo León | FOPA-01-2015 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de China, N.L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2996943.42 | 2996943.42 | 99.9981 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464179 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Colonia Mirasierra, En El Municipio De Agualeguas, Nuevo León | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 519684 | 519684 | 519684 | 51.9684 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879928.34 | 5879469.16 | 3762063.93 | 1763978.5 | 63.1219 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464232 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Mitras Norte Primer Sector, Nuevo León | DESREG8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 12780000 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 12747257.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464403 | Unidad Deportiva Ojo De Agua | 02 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | Terminado | 2015 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6585029 | 6585029 | 6585029 | 6585029 | 99.873 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464407 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Calle Allende De Avenida Monterrey Y Adolfo López Mateos , Colonia Santa Rosa | FOPADEM-02-2015 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Muncipio de Hualahuises | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21500000 | 21369467.39 | 21369467.39 | 21294476.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464486 | Repavimentación En Avenida Concordia, De La Calle Costa De Marfil A La Avenida Las Palmas, Colonia Los Robles | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9846860 | 9846860 | 9846860 | 9846860 | 98.4686 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464495 | Pavimentación De Calles: 1-) Calle Naranjo Entre Calle Pirul Y Calle Nogal. 2-) Calle Nogal Entre Calle Naranjo Y Camino A San Antonio De Los Barajas. Col Camachito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LINARES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 1345550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464614 | Pavimentacion Asfaltica Y Construccion De Guarniciones En Calle 16 Septiembre, Mina, Arista Y Abasolo, Localidad San Carlos, Segunda Etapa | 03 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 651636.16 | 529186.2 | 529186.2 | 29.3992 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464882 | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 5522653.21 | 5522653.21 | 61.3628 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580065.75 | 474019.73 | 474019.73 | 474019.73 | 29.6262 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465048 | Pavimentación Y Alumbrado Público En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-02-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1783913 | 1783913 | 1783913 | 29.7319 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465156 | Segunda Etapa De La Construcción De La Unidad Deportiva Citricultores | Fopadem-6-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3435137 | 3435137 | 3435137 | 98.1468 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4230334.14 | 4230334.14 | 1269100.25 | 1269100.25 | 25.382 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 25.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465288 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Hacienda San Juan Cruz Con Seguridad Social Colonia Hacienda Mitras, Nuevo León | DESREG9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 6345000 | 6344948.23 | 6344948.23 | 6344948.23 | 6344948.23 | 6344948.23 | 6298275.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465467 | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 875133.16 | 875133.16 | 35.0053 | 0 | Metros | 20000 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465507 | Rehabilitación En El Teatro Ayarza Goitia | FCULTURA 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3096125.5 | 1926380 | 1926380 | 1926380 | 62.2035 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: corte al 31 de diciembre del 2015 / Física: obra terminada, con tramite de pago pendiente de liquidar, con corte al 31 de diciembre del 2015 / Registro: obra terminada en avance físico el económico falta liquidar 27.80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1288491.94 | 496743.79 | 496743.79 | 29.7451 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465789 | Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real | FOPA-03-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465830 | Pavimentación De La Cabecera Municipal. | Fopadem-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Urbanización | Terminado | 2015 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 2125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10089900 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465908 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Cabecera Municipal, Vallecillo, Nuevo León | 04 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465916 | Pavimentación De Las Calles 5 De Mayo Y Escobedo En La Cabecera Municipal Y Pavimentación De Las Calles Rio Conchos Y Río Lerma En La Colonia Charco Redondo, Melchor Ocampo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465958 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Obispado, Nuevo León | DESREG10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4142499.55 | 4085643.38 | 1242749.86 | 1242749.86 | 29.5893 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2118524.67 | 635557.4 | 635557.4 | 635557.4 | 29.424 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466023 | Construcción De Cancha Techada, En El Municipio De Melchor Ocampo, Nuevo León | Pdr-02-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Melchor Ocampo | Deporte | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1630000 | 1630000 | 1619029.08 | 1168988.34 | 485708.72 | 485708.72 | 29.7981 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466215 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Guarniciones, Calle Vicente Guerrero Comunidad El Alamo | 05 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466545 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo Deportivo En La Comunidad El Álamo, En El Municipio De Vallecillo, Nuevo León | 06 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466574 | Pavimentación De La Calle 13 De Septiembre En La Cabecera Municipal, Agualeguas, Nuevo León | 04 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 1199597 | 1199597 | 1199597 | 55.9514 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2994000 | 2948620.34 | 2948620.34 | 2948620.34 | 2948620.34 | 98.2873 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 98.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466777 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-01-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400219.71 | 400219.71 | 400219.71 | 399285.07 | 399285.07 | 399285.07 | 399285.07 | 99.7665 | 0 | Equipamiento | 290 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. - OBRA TERMINADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466778 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-02-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 408766.01 | 408766.01 | 408766.01 | 407750.18 | 407750.18 | 407750.18 | 407750.18 | 99.7515 | 0 | Equipamiento | 146 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 30 DE ABRIL DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466779 | Equipamiento De Red De Agua Potable | 17-03-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Santa Anita del Peñasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1019671.6 | 1019671.6 | 1019671.6 | 1018971.4 | 1018971.4 | 1018971.4 | 1018971.4 | 99.9313 | 0 | Equipamiento | 36 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 15 DE MAYO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 15 DE MAYO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466781 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 17-04-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 577507.19 | 577507.19 | 577507.19 | 576601.33 | 576601.33 | 576601.33 | 576601.33 | 99.8431 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 28 DE JUNIO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 28 DE JUNIO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466782 | Equipamiento Y Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 17-05-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 731106.54 | 731106.54 | 731106.54 | 730516.12 | 730516.12 | 730516.12 | 730516.12 | 99.9192 | 0 | Equipamiento | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 02 DE JULIO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 02 DE JULIO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466783 | Construcción De Red De Agua Potable | 17-06-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1730243.4 | 1730243.4 | 1730243.4 | 1559931.42 | 1559931.42 | 1559931.42 | 1559931.42 | 90.1568 | 0 | Metros lineales | 194 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 20 DE MAYO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 20 DE MAYO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466784 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-07-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2300993.48 | 2395698.12 | 2300993.48 | 2395698.12 | 2395698.12 | 2395698.12 | 2395698.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 117 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - OBRA TERMINADA EL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466785 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-08-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 6725856.08 | 6725856.08 | 6725856.08 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 6724792.56 | 99.9842 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466787 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-09-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | La Nueva Betania | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1545193.43 | 1545193.43 | 1545193.43 | 1544756.71 | 1544756.71 | 1544756.71 | 1544756.71 | 99.9717 | 0 | Metros lineales | 31 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 29 DE JUNIO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 29 DE JUNIO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466788 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-10-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | San Jorge | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3582015.64 | 3582015.64 | 3582015.64 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 3581464.81 | 99.9846 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466790 | Construccion De Red De Agua Potable | 17-11-sc-2015 | Nuevo León | Galeana | Refugio de los Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3843341.13 | 3843341.13 | 3843341.13 | 3842179.85 | 3842179.85 | 3842179.85 | 3842179.85 | 99.9698 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466792 | Suministro E Instalacion De 92 Letrinas Secas | 17-12-sd-2015 | Nuevo León | Galeana | San Ildefonso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Salud | Terminado | 2015 | 2184985.14 | 2184985.14 | 2184985.14 | 2183968.65 | 2183968.65 | 1540112.31 | 1540112.31 | 70.4862 | 0 | Piezas | 368 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 31 DE JULIO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE EL 31 DE JULIO DEL 2015 Y SE TERMINÓ DE PAGAR EL 21 DE ENERO DEL 2016 LOS $643,856.34 RESTANTES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466797 | Ampliacion De Alumbrado Publico | 17-13-se-2015 | Nuevo León | Galeana | Ciénega del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Urbanización | Terminado | 2015 | 1990137.85 | 1990137.85 | 1990137.85 | 1988918.69 | 1988918.69 | 1988918.69 | 1988918.69 | 99.9387 | 0 | Luminaria | 3159 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 29 DE MAYO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 29 DE MAYO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466800 | Construccion De Red De Electricidad | 17-14-sg-2015 | Nuevo León | Galeana | Reforma de Agua Blanca (Palo Gacho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Urbanización | Terminado | 2015 | 2098884.6 | 2098884.6 | 2098884.6 | 2097461.2 | 2097461.2 | 2097461.2 | 2097461.2 | 99.9322 | 0 | Piezas | 14 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 05 DE JUNIO DEL 2015. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EL 05 DE JUNIO DEL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466805 | Construccion De 3896 M2 De Piso Firme | 17-15-sh-2015 | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Vivienda | Terminado | 2015 | 2613463.2 | 2613463.2 | 2613463.2 | 2603708.49 | 2603708.49 | 1906107.31 | 1906107.31 | 72.9342 | 0 | Metros Cuadrados | 704 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 Y SE TERMINÓ DE PAGAR EL 21 DE ENERO DEL 2016. / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE EL 03 DE AGOSTO DEL 2015, Y EL RESTO DE $697,601.18 SE PAGÓ EL 21 DE ENERO DEL 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466806 | Desarrollo Institucional | 17-16-di-2015 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de galeana | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 100 | Financiera: ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA, UNA IMPRESORA Y UNA COPIADORA. / Física: / Registro: RECURSO AGOTADO. ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA, UNA IMPRESORA Y UNA COPIADORA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466839 | Segunda Etapa De La Construccion De La Unidad Deportiva Citricultores | FID-1-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | Terminado | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3476307 | 3476307 | 3476307 | 99.3231 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470478 | Ampliacion De Red De Conduccion De Agua | Fism-01-2015 | Nuevo León | Rayones | Juquialanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 491423.46 | 488560.49 | 488560.49 | 488560.49 | 488560.49 | 488560.49 | 488560.49 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470553 | Linea De Conduccion De Aqua | Fism-02-2015 | Nuevo León | Rayones | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 55146.62 | 54043.69 | 54043.69 | 54043.69 | 54043.69 | 54043.69 | 54043.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470575 | Linea De Conduccion De Agua | fism-03-2015 | Nuevo León | Rayones | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 280824.69 | 277165.2 | 277165.2 | 277165.2 | 277165.2 | 277165.2 | 277165.2 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470612 | Linea De Conduccion De Agua Potable | Fism-04-2015 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 488841.68 | 486230.5 | 486230.5 | 486230.5 | 486230.5 | 486230.5 | 486230.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470630 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-05-2015 | Nuevo León | Rayones | El Guaponal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 449734.34 | 444160 | 444160 | 444160 | 444160 | 444160 | 444160 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470647 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-06-2015 | Nuevo León | Rayones | Despoblado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Urbanización | Terminado | 2015 | 351030.87 | 346385.16 | 346385.16 | 346385.16 | 346385.16 | 346385.16 | 346385.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470661 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-07-2015 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 391073.34 | 387996.8 | 387996.8 | 387996.8 | 387996.8 | 387996.8 | 387996.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100470680 | Linea De Conduccion De Agua | Fism-08-2015 | Nuevo León | Rayones | Las Gallinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayones | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 117322 | 114250.5 | 114250.5 | 114250.5 | 114250.5 | 114250.5 | 114250.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100471298 | Construccion Area Deportiva En Las Bugambilias | 1729 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLON URABNO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 2525000 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 2529643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 2,547,547.00, LA DIFERENCIA ES POR LOS INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472388 | Pavimentacion En Col. Huertas De San Mario | msv-fism-001-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | Terminado | 2015 | 1875444 | 1875444 | 1875444 | 1875444 | 1875444 | 1875444 | 1875444 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100472914 | Construccion Aula J.N. Luis Tijerina Almaguer | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473844 | Construccion Aula Y Mantenimiento De Instalaciones, Esc. Prim. Solidaridad | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 583722 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 583283 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473850 | Construccion De Aula Esc. Prim. Lazaro Cardenas | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 392723 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473856 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Protacio Rodriguez Cuellar | - | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 776030 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 757783 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473860 | Construccion De Aula, Esc. Sec. Rodrigo Gomez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 391112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473861 | Construccion De Dos Aulas, Esc. Sec. Batallon Juarez De Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 776030 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 732838 | 100 | 0 | Metros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473866 | Construccion Aula Esc, Prim. Ejido Lampazos Rio Verde | 1021 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 413033 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473873 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Cuauhtemoc | 1021 | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 388011 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473877 | Rehabilitacion De Aula J.N. Ma. G. De Salazar | 391 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 61508 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 61327 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473881 | Construccion De Aula, Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 405944 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473890 | Construccion Aula Esc. Prim. Jose S. Vivanco, Turno Matutino | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 387201 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100473931 | Construccion Baños Esc. Prim. Leona Vicario | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 693585 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 693456 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477232 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Col. San Felipe, 4to. Sector | 1707 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1183943 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 1433309 | 100 | 0 | Metros | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477245 | Introduccion Drenaje Santario Camino A La Concha | - | Nuevo León | Linares | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1473996 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 1818017 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477256 | Introduccion De Drenaje Sanitario, Calzada Modesto Galvan, Frente Al Panteon Municipal. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 322658 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 618053 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477269 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo, Comunidad Santo Domingo-El Rebaje. | - | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 339317 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 339466 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477279 | Construccion Estructura Para Tanque Elevado Y Equipamiento De Pozo Profundo | 1710 | Nuevo León | Linares | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 298419 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 509136 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477306 | Equipamiento Pozo Profundo, Ejido Purisima De Conchos | - | Nuevo León | Linares | Purísima de Conchos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 64359 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 64042 | 100 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477325 | Construccion Red De Agua Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion De Pozo Profundo, | - | Nuevo León | Linares | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 610422 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 609392 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477333 | Construccion Red Agu Potable, Estructura Tanque Elevado Y Perforacion Pozo Profundo | - | Nuevo León | Linares | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 705870 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 742127 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100477348 | Ampliacion De Re De Agua Potable | - | Nuevo León | Linares | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 345717 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 345123 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478252 | Mantenimiento A Espacios Educativos Y Apoyo A La Vivienda | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 795529 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100478585 | Electrificacion De Calles | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Suspendido | 2015 | 1387867 | 1387867 | 1387867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO HAY SALDO EN LA CUENTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479137 | Remodelación Y Equipamiento De Edificios | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100479173 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482020 | Pago De Financiamiento A Banobras | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 5571279.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA SON PESOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482078 | 2da Etapa Drenaje Pluvial Col. Moises Saenz , Jard De Mty Y Amarantos | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 21848155.99 | 21848155.99 | 21848155.99 | 21842720.03 | 21842720.03 | 21842720.03 | 21842720.03 | 99.9751 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100482106 | 2 Programas De Desarrollo 2015 | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 577251.28 | 577251.28 | 577251.28 | 577120.01 | 577120.01 | 577120.01 | 577120.01 | 99.9773 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483150 | Construcción De Baños | INFRA-BAÑOS-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Salud | Terminado | 2015 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 340958.1 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483239 | Construcción De Dormitorios | INFRA-DORMITORIOS-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1663493.13 | 1663493.13 | 1662493.13 | 1663493.13 | 1663493.13 | 1663493.13 | 1663493.13 | 100 | 0 | Piezas | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483503 | Sistema De Agua Potable | INFRA-AGUA-15 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Hualahuises | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 140798.76 | 100 | 0 | Piezas | 91 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100483634 | Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6081807.82 | 6081807.82 | 6081807.82 | 6081807.82 | 60.8181 | 0 | Piezas | 200000 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484291 | Instituciones Estatales De Cultura 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 33151334 | 33151334 | 33151334 | 30699226.56 | 30699226.56 | 30699226.56 | 30699226.56 | 92.6033 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100485638 | Subsemun 2015 | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | Terminado | 2015 | 13116698 | 13116698 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 6558349 | 50 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: SOLO SE RELCIBIÓ LA PRIMERA MINISTRACION (50%) / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488434 | Drenaje Pluvial Drenaje Sanitario Col Eulogio Reyes | 1 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2360200 | 2360200.29 | 2360200.29 | 2360200.29 | 2360200.29 | 2360200.29 | 2360200.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488495 | Mejoramiento De Viviendas | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 1090004 | 100 | 0 | Piezas | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488536 | Introduccion De Red De Agua Potable En Col. Eulogio Reyes | 2 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 147067 | 147067 | 147067 | 147067 | 147067 | 147067 | 147067 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488641 | Pavimentacion Asfaltica En Col. Eulogio Reyes | 3 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1032258 | 1032258 | 1032258 | 1032258 | 1032258 | 1032258 | 1032258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100488713 | Techos Firmes En Col. Eulogio Reyes | 4 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | Terminado | 2015 | 417463 | 417463 | 417463 | 417463 | 417463 | 417463 | 417463 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489239 | Construcción De Dos Cuartos | fis-01-2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Los Aldamas | Vivienda | Terminado | 2015 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 623265 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489327 | Infraestructura Educación Media Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 69255388 | 69255388 | 69255388 | 64213495.77 | 64213495.77 | 64213495.77 | 64213495.77 | 92.7199 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490573 | Construcción Y Equipamiento Del Gimnasio De Deportes De Contacto "Bravo Contact Gym" | MGB-ID/01/2015 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Bravo, N.L. | Deporte | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5527 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490751 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1482496 | 1482496 | 1482496 | 1482496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA INICIADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100490934 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-01-2015 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa de Jesús (El Amole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491395 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | 6 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PENDIENTE POR DEFINIR | Urbanización | Terminado | 2015 | 594298 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 323622 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491436 | Introduccion De Red De Agua Potable En Colonia Eloy Treviño | 7 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Pendiente por definir | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 586784 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 316108 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100491473 | Techos Firmes En Varias Colonias | 8 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Vivienda | Terminado | 2015 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493245 | Ampliacion De Vivienda (Recamaras) | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC-OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 10152860 | 100 | 0 | Vivienda | 228 | 0 | 100 | Financiera: COMBATE A AL POBREZA EXTREMA / Física: PROGRAMA DE COMBATE A LA POBREZA EXTREMA / Registro:
NLE15150100493440 | Construcción De Sanitarios En La Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-02-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | Terminado | 2015 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493481 | Mantenimiento A Escuela Primaria Lino Ríos | MGB/R33-04-2015 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Educación | Terminado | 2015 | 300000 | 215905 | 215905 | 215905 | 215905 | 215905 | 215905 | 100 | 0 | Lote | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493511 | Construcción De Cuartos Dormitorio | MGB/R33-05-2015 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Bravo, N.L. | Vivienda | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 21530596.49 | 21530596.49 | 21507482.93 | 19771106.58 | 19771106.58 | 18634446.07 | 91.828 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 85060000 | 85060000 | 83991706.86 | 69832472.7 | 68772787.25 | 68001216.88 | 80.8521 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493968 | Rehabilitación De Campo De Béisbol 2º Etapa En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | Terminado | 2015 | 1385815 | 1385815.32 | 1385815.32 | 1319057.39 | 1319057.39 | 1319057.39 | 1319057.39 | 95.1828 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493977 | Rehabilitación De Centro De Combates En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | Terminado | 2015 | 7294713 | 7251512.99 | 7251512.99 | 7251512.99 | 7251512.99 | 7251512.99 | 7251512.99 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4407070.66 | 4407070.66 | 4343820.18 | 1303146.06 | 1303146.06 | 1303146.06 | 29.5694 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6911807 | 6870575 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494004 | Rehabilitacion De Canchas De Tenis En Las Instalaciones De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | Terminado | 2015 | 4496982 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 4279377 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494107 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Equipamiento | SUBSEMUN 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | Terminado | 2015 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 2422406 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494119 | Sistema Para El Control Del Servicio Profesional De Carrera | SUBSEMUN 15 - 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494138 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública - Infraestructura - Parabuses - Andadores | SUBSEMUN 15 - 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica y Vialidad | Seguridad | Terminado | 2015 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 4872170 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200505572 | Construccion Baños Esc. Prim. Francisco I. Madero, Col. Centro | 800 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 693585 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 693410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507815 | Construccion De Aula J.N. Carmen G. De Cantu | 1116 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 387548 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507853 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido La Reforma | 1722 | Nuevo León | Linares | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 441945 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 441914 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507948 | Rehabilitacion De Plazas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Tacuba | 01 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4924332.31 | 4924332.31 | 2110155.76 | 2110155.76 | 42.2031 | 0 | Piezas | 30775 | 0 | 42.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507995 | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Varias Regiones Del Municipio | 02 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24556866.9 | 24556866.9 | 13236936.41 | 13236936.41 | 52.9477 | 0 | Piezas | 267960 | 0 | 52.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508038 | Construccion De Camellon Poniente 2015 Del Municipio | 03 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6355788.81 | 6355788.81 | 1906736.62 | 1906736.62 | 19.0674 | 0 | Piezas | 28495 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508093 | Construccion De Camellon 2015 En El Oriente Del Municipio | 04 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7703577.02 | 7703577.02 | 920814.34 | 920814.34 | 9.2081 | 0 | Piezas | 32380 | 0 | 9.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508150 | Ampliacion Del Centro Cultural La Pergola 2015 | 05 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 11900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508890 | Ampliacion De Red Electrica Comunidad Santa Gertrudis | 1723 | Nuevo León | Linares | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 449571 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 449514 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508895 | Ampliacion De Red Electrica , La Petaca | 1724 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 281666 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 258265 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508904 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario, Col. Fovissste | 1730 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 773433 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 637830 | 100 | 0 | Metros lineales | 152 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508917 | Construccion De Red Drenaje Sanitario, Inst. Tecnologico De Mty | 1731 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 414339 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 427319 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508925 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario C. Benito Juarez Entre Pablo Salce Y Libramiento | 1732 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 770405 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 943024 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508933 | Perforacion, Equipamiento Y Cosntr. De Red Agua Potable | 1734 | Nuevo León | Linares | El Mosquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 290892 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 292541 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508946 | Construccion De Comedor Escolar, Esc. Sec. Gilberto Rincon Gallardo | - | Nuevo León | Linares | Las Brisas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 424336 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 423965 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508957 | Construccion De Comedor Escolar , Telesecundaria Hacienda De Guadalupe | - | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 424336 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 423075 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508966 | Construccion De Centro De Salud, Ejido El Caracol | 869 | Nuevo León | Linares | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2015 | 413060 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 297246 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508974 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido Lampazos | 1725 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 716236 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 761093 | 100 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508981 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido Jesus Maria | 1726 | Nuevo León | Linares | Jesús María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 321748 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 300215 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509288 | Ampliacion De Red Electrica , Ejido Refugio Veredas | - | Nuevo León | Linares | El Refugio (Veredas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 241347 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 308611 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509350 | Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En El Cecyte | 1337 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 1695959 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200509896 | Instalacion De Fotoceldas. Ejido San Fco. Tenamaxtle | - | Nuevo León | Linares | San Francisco (San Francisco Tenamaxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200448 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 249884 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510075 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido El Piojo | - | Nuevo León | Linares | El Piojo (Pamona Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 350784 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 449792 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510085 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido El Alamar | - | Nuevo León | Linares | El Alamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 651456 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 649390 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510103 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido Cienega De Juan Perez | - | Nuevo León | Linares | Ciénega de Juan Pérez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250560 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510111 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido San Juanito | - | Nuevo León | Linares | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 350784 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 349671 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510146 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido San Jose | - | Nuevo León | Linares | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 300672 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 299718 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510157 | Instalacion De Fotoceldas, La Jabonera-Ejido Los Alamos | - | Nuevo León | Linares | La Jabonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 250672 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 149931 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510472 | Ampliacion De Red Electrica, Col. Porfirio Diaz La Loma | 1721 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2129657 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 2128598 | 100 | 0 | Metros lineales | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510503 | Ampliacion De Red Electrica, Ejido El Gallo | 1727 | Nuevo León | Linares | El Gallo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 117707 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 117684 | 100 | 0 | Lote | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200510533 | Instalacion De Fotoceldas, Ejido Los Laureles | - | Nuevo León | Linares | Los Laureles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 200448 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 199907 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511205 | Pavimentación De Calles En Cabecera Municipal 2015 | 02 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VILLALDAMA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 10020786 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200511260 | Construccion Area Deportiva, Las Bugambilias | 1733 | Nuevo León | Linares | Las Bugambilias | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 1075000 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 1063157 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513848 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | 395440.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513879 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21302759 | 21302759 | 21302759 | 18089372.01 | 8603759.95 | 8603759.95 | 8435759.95 | 40.388 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.39 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513942 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5886400 | 5886400 | 5886400 | 4656951.21 | 1563636.86 | 1563636.86 | 1563636.86 | 26.5636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513948 | Sec. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-18-2015 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 5695771 | 5695771 | 5695771 | 5695771 | 5695771 | 5695771 | 5695771 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513960 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 245200 | 245200 | 245200 | 222450.42 | 111225.06 | 111225.06 | 111225.06 | 45.361 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45.36 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513990 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31186112 | 31186112 | 31186112 | 21006506.89 | 5017065.62 | 5017065.62 | 5017065.62 | 16.0875 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16.09 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514009 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27749650 | 27749650 | 27749650 | 3581563.49 | 691794.12 | 691794.12 | 691794.12 | 2.493 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514034 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66324457 | 66324457 | 66324457 | 46427710.63 | 37227710.63 | 37227710.63 | 35940856.62 | 56.1297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.13 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514037 | Sec. Col. Santa Monica 9 Sec. Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2940992 | 2940992 | 2940992 | 2940992 | 2940992 | 2940992 | 2940992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514054 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2248000 | 2248000 | 2248000 | 1714572.8 | 857286.4 | 857286.4 | 857286.4 | 38.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514082 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18237799 | 18237799 | 18237799 | 6790159.91 | 6790159.91 | 6790159.91 | 6790159.91 | 37.2312 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37.23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514098 | Registro Público Vehicular | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4388800 | 4388800 | 4388800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514109 | Prim. Col. El Corazon, Dr. Arroyo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1976094 | 1976094 | 1976094 | 1976094 | 1976094 | 1976094 | 1976094 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514120 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 270976 | 270976 | 270976 | 270976 | 28.2267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28.23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514143 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 124736949 | 124736949 | 124736949 | 112771240.47 | 83537571.41 | 83537571.41 | 83537571.41 | 66.971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514158 | Sec. Col. Anzures, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2509714 | 2634950 | 2634950 | 2634950 | 2634950 | 2634950 | 2634950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514159 | Genética Forense | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 756160 | 756160 | 756160 | 236405.22 | 236405.22 | 236405.22 | 75644.99 | 31.2639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.26 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514173 | Prim. Col. Villas De Alcali, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTORA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 3033184 | 3033183 | 3033183 | 3033183 | 3033183 | 3033183 | 3033183 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514220 | Sec. Col. Villas De Alcala, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2221535 | 2221535 | 2221535 | 2221535 | 2221535 | 2221535 | 2221535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515224 | Electrificacion Varias Calles | Fism-01-2015 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Mina | Seguridad | Terminado | 2015 | 1051421 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 1351934 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Pinos De Av Las Torres A Lago De Rodeo | 06 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 99.994 | 0 | Metros lineales | 9170 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515451 | Remodelacion Del Centro Cultural Flor De Liz | 07 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14331709 | 14331709 | 14331709 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14331708.77 | 100 | 0 | Piezas | 5060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515873 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Apolo A Calle Pintores Col La Talavera | 3301 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3267690 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 3199425.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515930 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle 7ma Calle Col Miguel Aleman | 3302 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2606333 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 2462181.13 | 100 | 0 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515959 | Construccion Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Pintores A Av Union Col La Talaverna | 3303 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2569735 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 3028916.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516022 | Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Peinadores De Calle Apolo A Av Union Col Talaverna | 3304 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2723066 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 1214310.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 15975 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516113 | Obras Complementarias Para Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas De Av Union A Calle 7ma Calle Col Miguel Aleman | 3305 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1182997 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 1440542.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516196 | Construccion De Alumbrado Publico En Col Constituyentes De Queretaro 1er Sector | 3306 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2295549 | 2295549 | 2295549 | 2220244.57 | 2220244.57 | 2220244.57 | 2220244.57 | 96.7195 | 0 | Piezas | 9885 | 0 | 96.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516240 | Remodelacion De Centro De Salud En Col Vicente Guerrero | 3307 FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Salud | Terminado | 2015 | 2179300 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 2143892.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516279 | Fortalecimiento Del Desarrollo Empresarial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 29682000 | 22682079 | 22682079 | 17742169 | 17742169 | 17742169 | 17742169 | 78.2211 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 78.22 | Financiera: QUEDA PENDIENTE PARA TERMINAR DE LIQUIDAR EL PROYECTO $4,939,910.00 QUE SE REFLEJARA EN EL 2016. / Física: QUEDA PENDIENTE PARA TERMINAR DE LIQUIDAR EL PROYECTO $4,939,910.00 QUE SE REFLEJARA EN EL 2016 / Registro: QUEDA PENDIENTE PARA TERMINAR DE LIQUIDAR EL PROYECTO $4,939,910.00 QUE SE REFLEJARA EN EL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516518 | Unidad Deportiva | Forta-01-2015 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Zuazua | Deporte | Terminado | 2015 | 9780733.57 | 9780733.57 | 9780733.57 | 9780733.57 | 9780733.57 | 9780733.57 | 9780733.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516551 | Adecuacion Vial Entrada A Carrizalejo | Forta-02-2015 | Nuevo León | General Zuazua | Carrizalejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Zuazua | Urbanización | Terminado | 2015 | 1862807.37 | 1862807.37 | 1862807.37 | 1862807.37 | 1862807.37 | 1862807.37 | 1862807.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516632 | Compra De Vehiculos (Camioneta, Vehiculo Y Ambulancia) | fot-03-2015 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | muncipio de general zuazua | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vehículos | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516721 | Sec. Col. Monte Cristal 2do Sec. Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 1929217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517401 | Sec. Col. Garcia, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 4499221 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 3960056 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517421 | Prim. Col. Praderas Del Oriente, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 10506401 | 10584487 | 10584487 | 10584487 | 10584487 | 10584487 | 10584487 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517433 | Pro, Col. Praderas De San Francisco Ii, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2457951 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 2388625 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517445 | Sec. Col. Portal De Juarez, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2378309 | 2378309 | 2378309 | 2378309 | 2378309 | 2378309 | 2378309 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517460 | Prim. Col. Colinas De Aeropuerto Iii, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2172654 | 2172654 | 2172654 | 2172654 | 2172654 | 2172654 | 2172654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517474 | Sec. Col. Valle Del Roble, Cadereyta Jimenez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2363662 | 2363662 | 2363662 | 2363662 | 2363662 | 2363662 | 2363662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517487 | Jn. Col. Mirador De San Antonio, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 8456940 | 7970819 | 7970819 | 7970819 | 7970819 | 7970819 | 7970819 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517509 | Jn. Col. El Jaral, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2967066 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 2766333 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517526 | Jn. Col. 15 De Mayo, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2851128 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 3174513 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517545 | Jn. Col. Praderas De San Francisco Ii, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Praderas de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1863023 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 1681394 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517567 | Jn. Col. Bosques De Los Nogales, Salinas Victoria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1728861 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517583 | Prim. Col. Buena Vista Iv, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 4419928 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 4392835 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517596 | Sec. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 5445655 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 5445465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517623 | Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Montemorelos | Gil de Leyva (Camino a las Puentes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1989057 | 2764707 | 2764707 | 2764707 | 2764707 | 2764707 | 2764707 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517637 | Prim. Col. Valle De Lincoln Sec San Jose, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2308525 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 2308278 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517672 | Prim. Col. Valle Del Roble, Cadereyta Jimenez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 4548328 | 4548328 | 4548328 | 4548328 | 4548328 | 4548328 | 4548328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517689 | Prim. Col. Renacimiento, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 276377 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517718 | Sec. Col. Monclovita, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 274765 | 274765 | 274765 | 274765 | 274765 | 274765 | 274765 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517729 | Prim. Col. Praderas Del Oriente, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 937700 | 424543 | 424543 | 424543 | 424543 | 424543 | 424543 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517740 | Sec. Col. Los Viñedos, Santa Catarina, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 3519169 | 3519169 | 3519169 | 3519169 | 3519169 | 3519169 | 3519169 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517751 | Sec. Col. Buena Vista, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 1115059 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 1009865 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517759 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 367844 | 402176 | 402176 | 402176 | 402176 | 402176 | 402176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517769 | Prim. Col. Mirador De San Antonio, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 341036 | 341036 | 341036 | 341036 | 341036 | 341036 | 341036 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517783 | Prim. Col. Renacimiento, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 7106251 | 7025122 | 7025122 | 7025122 | 7025122 | 7025122 | 7025122 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517800 | Sec. Col. Sierra Vista Residencial, Juarez, N.L. | SIE-015-18 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2942855 | 3174937 | 3174937 | 3174937 | 3174937 | 3174937 | 3174937 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517812 | Prim. Col. Los Heroes Capellania, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 3140702 | 3140702 | 3140702 | 3140702 | 3140702 | 3140702 | 3140702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517829 | Sec. Col. Monvlovita, General Escobedo, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LOEN | Educación | Terminado | 2015 | 10411280 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 10577171 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517861 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2425617 | 2425617 | 2425617 | 2425617 | 2425617 | 2425617 | 2425617 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517878 | Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 6150075 | 5342484 | 5342484 | 5342484 | 5342484 | 5342484 | 5342484 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517891 | Sec. Col. Buena Vista, El Carmen, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 22421142 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 19155548 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517905 | Prim. Col. Las Lomas, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2085552 | 2085551 | 2085551 | 2085551 | 2085551 | 2085551 | 2085551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517920 | Sec. Col. Sierra Vista Residenciañ, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 621377 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 638502 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517932 | Prim. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 377765 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517949 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200518017 | Prim. Col. Bosques De Los Nogales, Salinas Victoria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 7615546 | 7462574 | 7462574 | 7462574 | 7462574 | 7462574 | 7462574 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200519586 | Fc 2015 La Alianza | FC 2015 ALIANZA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 3864609 | 3864609 | 3864609 | 55.2087 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521082 | Construccion De Canchas Deportivas | Cont-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4235339.18 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 2231002 | 2231002 | 2231002 | 52.6759 | 0 | Metros Cuadrados | 16400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521084 | Construccion De Piso Firme | Fism-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Urbanización | Terminado | 2015 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1975316.85 | 1975316.85 | 1975316.85 | 1975316.85 | 99.7635 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521097 | Ampliacuion De Red De Agua Potable | FISM-2-2015 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 304219.42 | 304219.42 | 304219.42 | 99.4181 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521104 | Seginda Etapa Intorduccion Agua Potable | FISM-3-2015 | Nuevo León | General Terán | Vaquerías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Urbanización | Terminado | 2015 | 1863668.14 | 1863668 | 1863668 | 1863668 | 1863668 | 1863668 | 1863668 | 100 | 0 | Metros lineales | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521110 | Construccion De Techo Firme | FISM-4-2015 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Urbanización | Terminado | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 449067.75 | 449067.75 | 449067.75 | 99.7928 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: termiando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521115 | Construccion De Banquetas | FISM-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Urbanización | Terminado | 2015 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | 817235 | 817235 | 817235 | 99.6628 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521118 | Construccion De Cuartos Dormitorios | FISM-6-2015 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General TEran | Urbanización | Terminado | 2015 | 745884 | 745884 | 745884 | 745884 | 742526.77 | 742526.77 | 742526.77 | 99.5499 | 0 | Piezas | 1164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521124 | Construccion De Carcamo De Rebombeo | FISM-7-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de General Teran | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2438215.86 | 2438216 | 2438216 | 2438216 | 2432006.13 | 2432006.13 | 2432006.13 | 99.7453 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521718 | Construccion De Comedor Comunitario Ampl Los Nogales | FISM012015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 4100000 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 5815546.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521719 | Construccion De Pie De Casa, Piso Firme,Cuarto De Baño, Mejoramiento De Vivienda,Cuarto Dormitorio,Techo De Losa Y Lamina En 9 Viviendas. | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 1590438 | 1590437 | 1590437 | 1590437 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521783 | Construccion Comedor Comunitario Juvenil Col Renacimiento | FISM022015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2400000 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 2618151.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521804 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Renacimiento | FISM032015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 1100000 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 1090500.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521840 | Alumbrado Publico | 2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1515001 | 1515001 | 1515001 | 1515001 | 1515001 | 1515001 | 1515001 | 100 | 0 | Luminaria | 307 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521872 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Ampl Los Nogales | FISM042015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 965000 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 960545.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521892 | Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuartos Para Baño Y Cuartos Para Cocina En 10 Viviendas Familariares | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2538907 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521895 | Ampliacion Comedor Comunitario Col Avance Popular | FISM052015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 835000 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 830521.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521919 | Prim. Col. Ruiseñores, Cienega De Flores, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTAIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 4284239 | 4254189 | 4254189 | 4254189 | 4254189 | 4254189 | 4254189 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521947 | Equipamiento De Comedor Comunitario Col Renacimiento | FISM062015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 853684 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 849599.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521952 | Construccion De 60 Cuartos De Baño | 4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 4327169 | 4327169 | 4327169 | 4327169 | 4327169 | 4327169 | 4327169 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521986 | Prim. Col. Mirador De San Antonio, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 10598327 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 10473921 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522002 | Construccion De Techo A Viviendas | FISM072015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 702999.81 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 702373.36 | 100 | 0 | Vivienda | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522012 | Ampliacion De Red Electrica | 5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 270601 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522013 | Prim. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 6371056 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 6289559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522070 | Sec. Col. Sierra Real, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 4577980 | 4412738 | 4412738 | 4412738 | 4412738 | 4412738 | 4412738 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522115 | Mejoramiento De Vivienda, Cuartos De Baño, Cuartos Dormitorios En 4 Viviendas | 6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 866816 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522182 | Construccion De Techo Viviendas | FISM082015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 937333.58 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 936559.42 | 100 | 0 | Vivienda | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522207 | Sec. Col. Villas De San Carlos, Apodaca, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 5197336 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 5134830 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522214 | Construucion De Guarniciones Y Banquetas Col Jos Paez | FISM092015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2400000 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 2398124.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522266 | Construccion De Techo De Viviendas Col Sobrevilla | FISM102015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 209666.61 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 209418.16 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522303 | Ampliacion De Comedor Y Albergue Infantil Col Nogales | FISM112015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 2400000 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 2515331.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522313 | Reabilitacion De Escuelas | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 2504032 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1585 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522342 | Ampliacion De Centro Rehabilitacion | FISM122015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GARCIA | Salud | Terminado | 2015 | 1290000 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 1070692.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522348 | Sec. Col. Real De San Jose, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2258148 | 2247202 | 2247202 | 2247202 | 2247202 | 2247202 | 2247202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522733 | Prim. Col. Valle De Santa Maria Ii, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATUVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2096181 | 2089833 | 2089833 | 2089833 | 2089833 | 2089833 | 2089833 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522760 | Sec. Col. Valle De Lincoln, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Valle de Lincoln | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2052182 | 2050415 | 2050415 | 2050415 | 2050415 | 2050415 | 2050415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522807 | Prim. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 322155 | 322155 | 322155 | 322155 | 322155 | 322155 | 322155 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522964 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Los Pobladores (La Calor) | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Los Pobladores (La Calor) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1031155 | 1031155 | 1031155 | 1031155 | 1031155 | 1025749 | 1025749 | 99.4757 | 0 | Metros lineales | 26 | 0 | 100 | Financiera: METROS LINEALES / Física: OBRA TERMINADA Y EN FUNCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523138 | Mantenimiento De Red De Agua Potable Rep. De Oriente | 03 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 930637 | 928648.29 | 928648.29 | 928648.29 | 928648.29 | 928648.29 | 928648.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 160 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y en ejecucion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523200 | Introduccion De Drenaje Sanitario | FISM-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 790040 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 553028 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523839 | Construccion De Techos Firmes Col. Eloy Treviño | 044-05-T | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 7976000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523870 | Pavimentacion Asfaltica En Camino La Colorada Tramo 1 | 01 | Nuevo León | Los Ramones | La Colorada | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 7000000 | 9989872.44 | 9989872.44 | 9989872.44 | 989872.44 | 99.8987 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y en ejecucion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200523925 | Pavimentacion Asfaltica En Camino La Colorada Tramo 2 | 02 | Nuevo León | Los Ramones | La Colorada | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 9987872.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada y en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524011 | Pavimentacion Asfaltica En Camino A Las Alazanas 2da Etapa | 3 | Nuevo León | Los Ramones | Las Alazanas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES, N.L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4994003 | 4994003 | 99.8801 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y EN EJECUCION / Física: TERMINADA y en ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524094 | Faip 2015 | FAIP 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 7974885 | 7974885 | 7974885 | 39.8744 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524215 | Construccion De Techo En Patio Central En Jardin De Niños Francisca Villarreal De Livas | fism-01-2015 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Higueras | Educación | Terminado | 2015 | 575528 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 565888 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1509 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524254 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico Col Los Parques | CE12015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | Terminado | 2015 | 1962197.63 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 1827243.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524282 | Construccion De Cancha Pasto Sintetico Col Paseo De Las Torres | CE022015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | Terminado | 2015 | 2030008.07 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 2162079.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200524310 | Construucion De Cancha Pasto Sintetico Col Valle De Lincoln | CE032015 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GARCIA | Deporte | Terminado | 2015 | 2007794.3 | 2010677 | 2010677 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 2006243.2 | 99.7795 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200526267 | Construccion De Cancha De Futbol Siete | MSH-044-01 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Deporte | Terminado | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530135 | Equipo De Transporte Para Profesionalizacion De Las Instituciones En Seguridad Publica | Subsemun-01-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2835217.6 | 2835217.6 | 1037065.5 | 1037065.5 | 1036400 | 1036400 | 1036400 | 36.5545 | 0 | Vehículos | 25000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530234 | Equipamiento Programa Seguridad Jovenes En Riesgo Con Participacion Ciudadana | Subsemun-02-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1013113 | 1013113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Este proyecto ya no se realizo debido que solo se recibió la primera ministración de este programa. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530272 | Equipamiento A Traves De Red Nacional De Telecomnicaciones | Subsemun-03-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1083040 | 1083040 | 1078020 | 1078017.93 | 1078017.93 | 1078017.93 | 1078017.93 | 99.5363 | 0 | Piezas | 400000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530565 | Adquisicion De Mob. Y Equipo A01 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2112826.9 | 2112826 | 2112826 | 2112826 | 2112826 | 2112826 | 2112826 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530797 | Adquisicion De Mob. Y Equipo A03 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2899441 | 2899441 | 2899441 | 2899441 | 2899441 | 2899441 | 2899441 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530842 | Adquisicion De Mob. Y Equipo A04 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 2468422 | 2468422 | 2468422 | 2468422 | 2468422 | 2468422 | 2468422 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531171 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Ojo De Agua (Ii Et) | INFRADEP-2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Deporte | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3481413.08 | 3481413 | 3481413 | 3474962 | 99.5685 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531213 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles De La Colonia Francisco Zertuche | CONTIGNECIAS 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4974249 | 4974249 | 4974249 | 99.485 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531253 | Centro Acuatico | CONTINGENCIAS 2015-02 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 40000000 | 39960000 | 39960000 | 39825713 | 39825713 | 39825713 | 39825713 | 99.6639 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531478 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Colonia Francisco Zartuche | CONTINGENCIAS 2015-03 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4840592 | 4840592 | 4840592 | 96.9087 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200531951 | Amplaicion De Red Electrica | FISM 2015-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 1882618 | 1882618 | 1882618 | 1836748 | 1836748 | 1821390.16 | 1821390.16 | 96.7477 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada el 15 de agosto del 2015 / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532541 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 2823855 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: termiando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532547 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Colonia 5 De Mayo | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 941284 | 941284 | 941284 | 941284 | 895619.3 | 895619.3 | 895619.3 | 95.1487 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532567 | Revestimiento De Calles Varias Con Material De Caliche De Banco De La Region, Colonia Vista Hermosa | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 375000 | 259698.38 | 259698.38 | 259698.38 | 259698.38 | 259698.38 | 259698.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200532586 | Suministro E Instalacion De Equipo Completo De Energia Solar En Viviendas, Los Lirios | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obra publica | Urbanización | Terminado | 2015 | 288000 | 288000 | 288000 | 287948.12 | 287948.12 | 287948.12 | 287948.12 | 99.982 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: termiando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200533180 | Techo Cuenca Ej Santa Rosa | PMDA-FIII-0115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1193142.66 | 1193142.66 | 1193142.66 | 95.4514 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534675 | Drenaje Pluvial En Calle Av. Eugenio Garza Sada De Lago Zumpango A Lago Erie (Lateral), Col. Lagos Del Boque | FISM 15-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3262000 | 3262000 | 3262000 | 3210008.75 | 2422600.73 | 1930121.15 | 1930121.15 | 59.1699 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6582180.95 | 6582180.95 | 6489904.18 | 5022380.47 | 5022380.47 | 3736490.39 | 76.3027 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534740 | Drenaje Pluvial En Calles Meseta, Aztlan, Lincoln, Ruiz, Cortines (Tramo I) En Col. San Bernabe (Fomerrey 51) | FISM 15-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 13999948 | 13879572.23 | 13879572.23 | 13879572.23 | 13879572.23 | 13879572.23 | 13879572.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534776 | Drenaje Pluvial En Las Calles Meseta, Aztlan, Lincoln, Ruiz, Cortines (Tramo Ii) En Col. San Bernabe Fomerrey 51 | FISM 15-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 14000049 | 13950046.7 | 13950046.7 | 13950046.7 | 13950046.7 | 13950046.7 | 13950046.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 2825000 | 2825000 | 2748516.59 | 2492889.92 | 2466054.57 | 2466054.57 | 87.294 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534835 | Drenaje Pluvial Calle Camino De La Pradera, Calle Reyes Catolicos, Col. Arcos Del Sol Y Colonia Barrio Santa Isabel | FISM 15-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4449496 | 4449496.3 | 4449496.3 | 4399620.41 | 3906038.77 | 3242184.64 | 3242184.64 | 72.8663 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534886 | Recarp Y Bacheo Calles Noria Sur | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332000 | 4332000 | 3898800 | 4265011 | 422293.05 | 422293.05 | 422293.05 | 9.7482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534898 | Drenaje Pluvial En Calle Ejercito Nacional, Asamblea Ejidal Y Conexión Lincoln - Ruiz Cortines, Col. Plutarco Elias Calles | FISM 15-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 8207969 | 7982992.33 | 7982992.33 | 7982992.33 | 7982992.33 | 7982992.33 | 7982992.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534933 | Modernizacion De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9668000 | 9668000 | 8701200 | 9522330.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534982 | Reconstruccion De Pavimento Varias Calles Rinconada | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 5400000 | 5909786.62 | 4231982.02 | 4231982.02 | 0 | 70.533 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535031 | Reconst Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 8000000 | 9865764 | 1614918.79 | 1614918.79 | 1614918.79 | 16.1492 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535076 | Reconst. De Pav. Varias Calles De Col Uh | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9748956 | 9747833.38 | 9747833.38 | 9747833.38 | 97.4783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535627 | Unidad Deportiva Infantil | Infra depor-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Dr. Arroyo | Deporte | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995608.71 | 4995608.71 | 4995608.71 | 4995608.71 | 4995608.71 | 4995608.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537026 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Av. Ruiz Cortines Entre Calles Tortola Y Pelicano, Col. Valle Verde 2º. Sector (Centro De Salud C.A.M.V.I.O) | FISM 15-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 509386 | 509386.28 | 509386.28 | 498143.99 | 240894.42 | 240894.42 | 240894.42 | 47.2911 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537135 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Netzahualpilli, Entre Calles Ixtlixochitl Y Acamapichtli, Col. Provileon San Bernabe (Centro De Salud C.E.D.E.C.O. 8) | FISM 15-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 461190 | 461190 | 461190 | 455871.42 | 338565.08 | 338565.08 | 338565.08 | 73.4112 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 11664324.68 | 11664324.68 | 11446686.04 | 9031938.58 | 9031938.58 | 9031938.58 | 77.4322 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537226 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Helidoro Perez Entre Calle 20 De Noviembre Y Calle David Berlanga, Col. Nueva Madero (Centro De Salud Francisco I. Madero) | FISM 15-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 640698 | 610432.83 | 610432.83 | 610432.83 | 610432.83 | 610432.83 | 610432.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537298 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Veteranos De La Revolución Entre Calle 1913 Y Plan De Guadalupe, Col. Antonio I. Villarreal ( Centro De Salud Antonio I. Villarreal) | FISM 15-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 621192 | 590002.3 | 590002.3 | 590002.3 | 590002.3 | 590002.3 | 320753.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537316 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Av. Almazan Entre Calles San Martin Y Ruben Jaramillo, Col. Tierra Y Libertad (Centro De Salud Tierra Y Libertad) | FISM 15-13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 635084 | 613808.71 | 613808.71 | 613808.71 | 613808.71 | 613808.71 | 613808.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537337 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Comision Tripartita Entre Calle Dia Del Trabajo Y Calle 1º. De Mayo, Col. Infonavit Valle Verde ( Centro De Salud Infonavit Valle Verde ) | FISM 15-14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | Terminado | 2015 | 768347 | 775857.66 | 775857.66 | 775857.66 | 775857.66 | 775857.66 | 775857.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537499 | Pavimentacion Asfaltica Calle Edmundo Gonzalez Entre Vicente Fox Y Jose Villarreal. | R23-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N. L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537510 | Subsemun 2015 | 01 SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Seguridad | Terminado | 2015 | 13028055 | 6553464.5 | 6514027.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 443273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537582 | Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 821572 | 818138.15 | 818138.15 | 818138.15 | 818138.15 | 818138.15 | 818138.15 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3881750.69 | 3509645.75 | 3509645.75 | 3509645.75 | 89.1445 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537617 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 3793891 | 3793891.72 | 3793891.72 | 3679701.42 | 1103910.4 | 1103910.4 | 1103910.4 | 29.097 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537627 | Construccion De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-20 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 2561530 | 2561530.31 | 2561530.31 | 2477734.25 | 743320.27 | 743320.27 | 743320.27 | 29.0186 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537650 | Pavimentacion En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 845220 | 810340.75 | 810340.75 | 810340.75 | 810340.75 | 810340.75 | 700308.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537675 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Avena Entre Calles Felipe Zambrano Y Federal, Col Rene Alvarez. | FISM 15-22 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000416 | 1000416.5 | 1000416.5 | 985085.71 | 295246.07 | 295246.07 | 295246.07 | 29.5123 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537690 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Pedro Martinez Entre Calle Derecho De Huelga Y Av. La Esperanza, Col. Ampliacion Municipal | FISM 15-23 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1955652 | 1955652.9 | 1955652.9 | 1953933.8 | 587314.69 | 587314.69 | 587314.69 | 30.0316 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537703 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juan Francisco Escamilla Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-24 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1387674 | 1387674.5 | 1387674.5 | 1363442.92 | 408518.48 | 408518.48 | 408518.48 | 29.4391 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537715 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Apolo Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-25 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1387674 | 1387674.5 | 1387674.5 | 1362863.26 | 408518.48 | 408518.48 | 408518.47 | 29.4391 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4975852.97 | 4975852.97 | 4903879.89 | 2491709.95 | 2491709.95 | 1471163.97 | 50.076 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537737 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle La Alianza Entre Av. San Bernabe Y Av. Antiguos Ejidatarios, Sector La Alianza | FISM 15-27 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 3072050 | 2985864.05 | 2985864.05 | 2985864.05 | 2985864.05 | 2985864.05 | 2985864.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538431 | Electrificacion En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1612781 | 1546708.77 | 1546708.77 | 1546708.77 | 1546708.77 | 1546708.77 | 1546708.77 | 100 | 0 | Piezas | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200538460 | Introduccion De Agua Potable En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 730936 | 862060.05 | 862060.05 | 862060.05 | 862060.05 | 862060.05 | 692978.19 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540681 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Raul Gonzalez, Cabecera Municipal De China | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | Terminado | 2015 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 4990000 | 4963885.83 | 4963885.83 | 4963885.83 | 99.4767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540706 | Segunda Etapa De La Rehabilitacion De Espacios Deportivos En El Parque Raul Gonzalez | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3731788.56 | 3731788.56 | 3731788.46 | 99.5144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: termiando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541901 | Construcción De Drenaje Pluvial | FAIS-02-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5901094.25 | 6117260.09 | 6117260.09 | 6117260.09 | 6117260.09 | 6117260.09 | 6117260.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541918 | Recarpeteos Y Pavimentos | FAIS-03-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Urbanización | Terminado | 2015 | 2529040 | 2413671 | 2413671 | 2413671 | 2413671 | 2413671 | 2413671 | 100 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541921 | Electrificaciones | FAIS-04-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Urbanización | Terminado | 2015 | 3000000 | 3170331.78 | 3170331.78 | 3170331.78 | 3170331.78 | 3170331.78 | 3170331.78 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541930 | Techado De Escuelas | FAIS-05-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Educación | Terminado | 2015 | 2136606.4 | 2679619.54 | 2679619.54 | 2679619.54 | 2679619.54 | 2679619.54 | 2679619.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541940 | Equipamiento Para Rayos X | FAIS-06-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Salud | Terminado | 2015 | 1500000 | 1106499.84 | 1106499.84 | 1106499.84 | 1106499.84 | 1106499.84 | 1106499.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541980 | Cancha Multideportiva En La Localidad La Trinidad | Conting.-01-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200541990 | Cancha Multideportiva En San Rafael Del Llano | Conting.-02-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542000 | Cancha Multideportiva La Escondida | Conting. 03-2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | Deporte | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200542652 | Ampliacion De Drenaje Sanitario | fism-01-2015 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Melchor Ocampo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 158711 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543616 | Construccion De Planta Potabilizadora Y Lineas De Conduccion | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 458995 | 458995 | 458995 | 458995 | 458995 | 458995 | 100 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543647 | Construcción De Baños | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | Vivienda | Terminado | 2015 | 250000 | 247880 | 247880 | 247880 | 247880 | 247880 | 247880 | 100 | 0 | Piezas | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543653 | Construccion De Modulos Solares | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Vivienda | Terminado | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMIANDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543663 | Mantenimiento A Caminos Rurales | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 495000 | 493102 | 493102 | 493102 | 493102 | 493102 | 493102 | 100 | 0 | Kilómetro | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200543671 | Ampliacion De Red De Agua Potable A La Loc. La Reforma | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EL MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 905293.05 | 1134411 | 1134411 | 1134411 | 1134411 | 1134411 | 1134411 | 100 | 0 | Metros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544377 | Centro Acuatico Nuevo Leon 2da Etapa, (Care) Parque Niños Heroes | SIE-35-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2015 | 53930000 | 53930000 | 53930000 | 35383474 | 10615042 | 10615042 | 10615042 | 19.683 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544378 | Gradas Y Baños En Pista De Atletismo Nuevo Leon 3era Etapa | SIE-36-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8436516 | 3152173 | 3152173 | 3152173 | 31.5217 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544379 | Rehabilitación De Velódromo | SIE-37-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3306899 | 992070 | 992070 | 992070 | 19.8414 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544382 | Pavimentación De Calles Varias | 20 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ANAHUAC, N. L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: CALLE PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO / Física: CALLE PAVIMENTADO CON CONDRETO ASFALTICO / Registro:
NLE15150200545102 | Construccion De Aulas Para Cecyte En Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo, Nuevo Leon | Educación | Terminado | 2015 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553118 | Adecuación De Accesibilidad En Inmuebles De Atención A Usuarios | 01 Accesibilidad | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 20991119 | 20991119 | 20991119 | 17844659 | 5347100 | 5347100 | 5347100 | 25.4732 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556050 | Construccion De Aula, Telesecundaria Fortunato Zuazua | - | Nuevo León | Linares | Gatos Güeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 388015 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 420820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556062 | Rehabilitacion De Aulas, J.N. Anastacia Bustamante, Ej. Hac. Gpe | - | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 114060 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556069 | Construccion De Drenaje Pluvial | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2098551 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 2097058 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556077 | Construccion Drenaje Pluvial 1a. Etapa | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2007509 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 2006237 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556145 | Construccion De Tres Techos Firmes, Col.Buenos Aires | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR, DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 147931 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 260188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556309 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo A02 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300556388 | Adquisicion De Mob. Y Equipo A 02 15 | SIE 018 15 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2015 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 5390361 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300560545 | Construccion Canchas Polivalentes En El Nogalar | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIR. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300561276 | Construccion De 4 Cuartos De Baño, | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 293046 | 293046 | 293046 | 293046 | 293046 | 293046 | 293046 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300561284 | Construccion De Techo De Losa, Techo De Lamina, Piso Firme Y Mejoramiento De Vivienda En 2 Viviendas. | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 266202 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564382 | Construcción De Electrificacion | IS-10-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 115215.6 | 115215.6 | 115215.6 | 115215.6 | 115215.6 | 115215.6 | 115215.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564400 | Construcción De Electrificacion | IS-13-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 183046.6 | 183046.6 | 183046.6 | 183046.6 | 183046.6 | 183046.6 | 183046.6 | 100 | 0 | Metros lineales | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564410 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-20-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564418 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-21-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564425 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-22-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564430 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | IS- 23-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564433 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-24-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565299 | Rehabilitacion De Viviendas, Muros Y Paneles Solares | fis-07-2015 | Nuevo León | Aramberri | San Juan de Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Aramberri | Vivienda | Terminado | 2015 | 1096152 | 1093951.73 | 1093951.73 | 1093951.73 | 1093951.73 | 1093951.73 | 1093951.73 | 100 | 0 | Vivienda | 3000 | 0 | 100 | Financiera: ok terminado / Física: ok terminado / Registro: ok terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565448 | Rehabilitacion De Sanitarios En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | Fis-02-2015 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Abasolo, Nuevo Leon | Educación | Terminado | 2015 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 237012 | 100 | 0 | Piezas | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565654 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-25-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565936 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. Santa Teresa De Jesús | PMDA-FIII-0215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa (Don Jesús) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1239412.93 | 1239412.93 | 1239412.93 | 99.153 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565992 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. Madrugadores | PMDA-FIII-0315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Madrugadores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1239412.95 | 1239412.95 | 1239412.95 | 99.153 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566049 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. El Desierto | PMDA-FIII-0415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Desierto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1234483.26 | 1234483.26 | 1234483.26 | 98.7587 | 0 | Metros Cuadrados | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566108 | Construcción De Aljibe En Ej. Boquillas | PMDA-FIII-0515 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2390289.4 | 2390289.4 | 2390289.4 | 99.5954 | 0 | Metros Cuadrados | 376 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566140 | Olla De Captación De Agua Pluvial De 30x30 | PMDA-FIII-0615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1789111.12 | 1789111.12 | 1789111.12 | 99.3951 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566165 | Rehabilitación De Camino En Ej. El Pequeño | PMDA-FIII-0715 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pequeño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999734.06 | 1999734.06 | 1999734.06 | 99.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 114 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566207 | Ampliación De Vivienda, Cuartos Dormitorios | PMDA-FIII-0815 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2015 | 3253395.65 | 3253395.6 | 3253395.6 | 3253395.6 | 3253395.6 | 3253395.6 | 3253395.6 | 100 | 0 | Piezas | 10232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566296 | Suministro E Instalación De Lámparas Led En Zaps Urbanas | PMDA-FIII-0915 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2015 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100 | 0 | Piezas | 10232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566342 | Pavimentación De Las Calles De La Col. Sócrtaes Rizzo | PMDA-FIII-1015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566362 | Construcción De Techo Cuenca Cívico En Ej. San Pedro De Ruedas | PMDA-FIII-1115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de González (San Pedro de Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 448 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566391 | Construcción De Techo Cuenca | PMDA-FIII-1215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1238094.5 | 1238094.5 | 1238094.5 | 99.0476 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566409 | Construcción De Techo Metálico De 16x30 | PMDA-FIII-1315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Lagunita y Ranchos Nuevos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 974122.99 | 974122.98 | 974122.98 | 97.4123 | 0 | Metros Cuadrados | 86 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566431 | Construcción De Drenaje Sanitario | PMDA-FIII-1415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1244439.6 | 1244439.6 | 1244439.6 | 99.5552 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566470 | Construcción De Losas De Concreto En Zaps Urbanas Y Localidades De Alta Marginación | PMDA-FIII-1615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2015 | 4955666.04 | 4955666.03 | 4955666.03 | 4955666.03 | 4526005.52 | 4526005.52 | 4526005.52 | 91.3299 | 0 | Piezas | 10272 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566499 | Ampliación De Agua Potable En Ej. San Cayetano De Vacas | PMDA-FIII-1715 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Cayetano de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 459928.6 | 469926.86 | 469926.86 | 469926.86 | 449204.38 | 449204.38 | 449204.38 | 95.5903 | 0 | Metros lineales | 32 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566519 | Ampliacion De Agua Potable En Ej. Santa Ana | PMDA-FIII-1815 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1043416.71 | 1043416.71 | 1043416.71 | 1043416.71 | 1026348.6 | 1026348.6 | 1026348.6 | 98.3642 | 0 | Metros lineales | 34 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566548 | Construcción De Techo Cuenca En Ej. El Jilguero | PMDA-FIII-1915 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566558 | Bienes Para Cubrir Al Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | SUBSEMUM 04 2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3413200 | 3413200 | 2215200 | 2215200 | 2213990.69 | 2213990.69 | 2213990.69 | 64.8655 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566567 | Ampliación De Red Electrica En Col. Socrates Rizzo | PMDA-FIII-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR. ARROYO, NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2015 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 1050320 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566579 | Ampliacion De Red Electrica En La Col 5 De Julio | PMDA-FIII-2115 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO. DE DR. ARROYO | Vivienda | Terminado | 2015 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566593 | Ampliación De Red Eléctrica En Boulevard Ejército Mexicano | PMDA-FIII-2215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | Terminado | 2015 | 169200 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 220926.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566617 | Ampliación De Red Eléctrica Narcizo Mendoza | PMDA-FIII-2315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | Terminado | 2015 | 201600 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 275013.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566637 | Ampliacion De Red Electrica 2do Sector | PMDA-FIII-2415 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Vivienda | Terminado | 2015 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 243000 | 100 | 0 | Metros lineales | 57 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566649 | Rehabilitación De Centro De Salud | PMDA-FIII-2615 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO | Salud | Terminado | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 349999.99 | 349999.99 | 349999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300567562 | Linea De Conducción De Agua Potable | 01-Conagua-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 3035017.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300567585 | Linea De Conducción De Agua Potable | 02-conagua-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4965941.55 | 4985941.55 | 4985941.55 | 4985941.55 | 4985941.55 | 4985941.55 | 4985941.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300567609 | Aportacion Al Programa Vivienda Digna Con Sedatu | 01-sedatu-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Vivienda | Terminado | 2015 | 2806883.07 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 3290000 | 100 | 0 | Vivienda | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569564 | Construccion De Edificio De Proteccion Civil | 8 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7586420.91 | 7586420.91 | 2275926.26 | 2275926.26 | 22.7593 | 0 | Metros | 432000 | 0 | 22.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569609 | Remodelacion De Cintersan | 09 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569648 | Remodelacion Del Edificio De Presidencia Municipal De San Nicolas De Los Garza Nuevo Leon | 10 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 9985255.87 | 9985255.87 | 637273.34 | 637273.34 | 2.7708 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 2.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569681 | Conexion De Parque Lineal Industrias Del Vidrio Y Parque Lineal Las Torres | 11 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14518471.22 | 14518471.22 | 4490404.9 | 4490404.9 | 29.936 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 29.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569707 | Construccion De Parque Lineal Residencial Anahuac | 12 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 99.8157 | 0 | Metros Cuadrados | 11350 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569737 | Remodelacion De Unidad Deportiva Anahuac | 13 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 146000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300570111 | Inadem 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SRIA. DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO DE PAGAR AL 100% EL PROYECTO / Física: YA SE TERMINO DE PAGAR AL 100% EL PROYECTO / Registro: YA SE TERMINO DE PAGAR AL 100% EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300571937 | Centro Comunitario San Bernabe (Construccion) Vitapista | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2015 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300572576 | Construccion De Comedor Comunitario | msv-fism-003-2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Salinas Victoria | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 10475017 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300573017 | Obra Pendiente De Asignar | 0 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 47774 | 47774 | 47774 | 45992 | 45992 | 45992 | 45992 | 96.2699 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96.27 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576405 | 2a Etapa De Pavimentacion De La Calle Allende De Avenida Monterrey Y Adolfo Lopez Mateos | PMH-CONECO-01-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576440 | Pavimentacion De Calle Morelos A Treviño En Col. Santa Rosa Cabecera Municipal | PMH-CONECO-02-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576504 | Remodelacion Del Parque Ligas Pequeñas 2a Etapa Cabecera Municipal Hualahuises, N. L. | PMH-CONECO-03-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576527 | Remodelacion De Parque De Beisbol Santa Rosa 2a Etapa Cabecera Municipal Hualahuises N. L. | PMH-CONECO-04-15 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNCIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576692 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv 26-15 | 4 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3512645 | 3512645 | 3512645 | 3470127 | 1041038 | 1041038 | 1041038 | 29.6369 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576728 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V | 5 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3120470 | 3120470 | 3120470 | 3081601 | 1819521 | 1819521 | 1819521 | 58.3092 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 58 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576794 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Vi | 6 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3155974 | 3155974 | 3155974 | 3118745 | 1895582 | 1895582 | 1895582 | 60.0633 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576860 | Introduccion De Red De Alumbrado Publico 12-15 | 7 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2765578 | 2765578 | 2765578 | 2710672 | 1346501 | 1346501 | 1346501 | 48.6879 | 0 | Piezas | 3330 | 0 | 49 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576910 | Rehabilitacion De Espacio Publico 13-15 | 8 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1626370 | 1626370 | 1626370 | 1610645 | 1071058 | 1071058 | 1071058 | 65.8557 | 0 | Metros Cuadrados | 3330 | 0 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577026 | Construccion De Centro Polivalente Municipal 1a Estapa | cont15-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Deporte | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577051 | Introducción De Agua Potable Y Drenaje Sanitario | FISM-02-2015 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA, N. L. | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 1280557 | 100 | 0 | Piezas | 72 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578313 | Reforestacion Diversas Calles, Parques Y Avenidas Del Municipio De Lampazos De Naranjo, Nuevo Leon | HIDROCARBUROS 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 116533.29 | 116533.29 | 116533.29 | 109140 | 109140 | 109140 | 109140 | 93.6556 | 0 | Piezas | 5800 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578896 | Fc 2015 Pavimentacion De Vialidades | FC 2015 PAV DE VIALIDA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL.. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13580079.84 | 13580080 | 13580080 | 13580080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578924 | Construccion De Espacio Deportivo 07-15 | 1 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3277266 | 3277266 | 3277266 | 3174210 | 2640899 | 2640899 | 2640899 | 80.5824 | 0 | Metros Cuadrados | 5100 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578938 | Fc 2015 Mejora Vialidades | FC2105 MEJORA VIAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6419920.16 | 6419920 | 6419920 | 6419920 | 3060695 | 3060695 | 3060695 | 47.675 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578950 | Construccion De Espacio Deportivo | 02 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2362453 | 2395003 | 2395003 | 2370197 | 1292586 | 1292586 | 1292586 | 53.9701 | 0 | Metros Cuadrados | 3850 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578995 | Construccion De Gradas Para Parque De Besbol 09-15 | 03 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2949860 | 2949860 | 2949860 | 2907398 | 2731342 | 2731342 | 2731342 | 92.5923 | 0 | Kilómetro cuadrado | 3900 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579021 | Construccion De Espacio Deportivo 10-15 | 04 CI 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2704611 | 2704611 | 2704611 | 2677482 | 1981913 | 1981913 | 1981913 | 73.279 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579042 | Infra 2015 Agua Potable Andres Caballero | FISM 01 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 731897.66 | 731898 | 731898 | 731898 | 433948 | 433948 | 433948 | 59.2908 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579082 | Infra 2015 Drenaje Los Altos | INFRA 02 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1462354.36 | 1462354 | 1462354 | 1462354 | 958575 | 958575 | 958575 | 65.5501 | 0 | Metros cúbicos | 120000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579091 | Construccion De Parque Lineal 14-15 | 06 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6944025 | 6944025 | 6944025 | 6900208 | 4083700 | 4083700 | 4083700 | 58.8088 | 0 | Metros Cuadrados | 4950 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579109 | 07 Ci 2015 | 07 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6134770 | 6134771 | 6134771 | 5335270 | 3617100 | 3617100 | 3617100 | 58.9606 | 0 | Metros Cuadrados | 5850 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579117 | Infra 2015 Pavimento Andres Caballero | FISM 03 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4453323.74 | 4453324 | 4453324 | 4453324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579130 | Construccion De Espacio Deportivo 16-15 | 08 C1 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7908393 | 7112807 | 7112807 | 7112807 | 88.9101 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579156 | Rehabilitacion De Pavimento 29-15 | 01 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 7649702 | 7649702 | 7649702 | 7562114 | 6536859 | 6536859 | 6536859 | 85.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579170 | Construccion De Espacio Deportivo 30-15 | 02 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 9087395 | 9087395 | 9087395 | 9004636 | 3064080 | 3064080 | 3064080 | 33.7179 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579189 | Infra 2015 Pluvial Emiliano Zapata | FISM 04 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4442742.75 | 4442743 | 4442743 | 4442743 | 1326632 | 1326632 | 1326632 | 29.8607 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579224 | Construccion De Pavimento Hidraulico 32-15 | 04 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3072107 | 3072107 | 3072107 | 3072107 | 3072107 | 3072107 | 3072107 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579243 | Infra 2015 Alumbrado Colinas Del Topo | FISM 05 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 118667 | 118667 | 118667 | 29.6667 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579264 | Infra 2015 Pluvial Andres Caballero | FISM 06 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 118904 | 118904 | 118904 | 29.726 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579277 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico 33-15 | 05 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4289198 | 4283060 | 4283060 | 4283060 | 4283060 | 4283060 | 4283060 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579293 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas | FISM 07 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 615671.04 | 615671 | 615671 | 615671 | 179955 | 179955 | 179955 | 29.2291 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579310 | Ampliación De Vivienda (Vivienda Digna) | fis-01-2015 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de paras, Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 494621 | 494621 | 494621 | 494621 | 494621 | 494621 | 436018.48 | 100 | 0 | Lote | 250 | 0 | 80 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579332 | Infra 2015 Alumbrado Pedregal Del Topo | FISM 09 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1610350.4 | 1610350 | 1610350 | 1610350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579368 | Infra 2015 Alumbrado Camino A Las Pedreras | FISM 10 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2218000 | 2218000 | 2218000 | 2218000 | 661739 | 661739 | 661739 | 29.8349 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579378 | Rehabilitacion De Pavimento 35-15 | 07 C2 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1570832 | 1570832 | 1570832 | 1549981 | 1415268 | 1415268 | 1415158 | 90.0967 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579414 | Infra 2015 Agua Potable, Col. Emiliano Zapata | FISM 11 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1887146.7 | 1887147 | 1887147 | 1887147 | 562732 | 562732 | 562732 | 29.8192 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579432 | Infra 2015 Drenaje Jardines De Sn Martin | FISM 12 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579450 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Andres Caballero | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 806298 | 806298 | 806297 | 29.8629 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579495 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata 2 Parte | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2275930.15 | 2275930 | 2275930 | 2275930 | 679446 | 679446 | 679446 | 29.8536 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579522 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579537 | Infra 2015 Drenaje Socrates Rizzo | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 357977 | 356977 | 356977 | 29.7481 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579555 | Infra 2015 Pavimento Rio Pesqueria | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766218.84 | 766219 | 766219 | 766219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579571 | Infra 2015 Centro Rehablitacion Fisica | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2748131.21 | 2748131 | 2748131 | 2748131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579591 | Infra 2015 Centro De Rehabilitacion | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO,N.L, | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2684324.53 | 2684325 | 2684325 | 2684325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579605 | Infr 2015 Comedor Escolar | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2551144.48 | 2551144 | 2551144 | 2551144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579619 | Prodim 2015 | INFRA PRODIM 2O15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 743821.14 | 743821 | 743821 | 743821 | 462106 | 462106 | 462106 | 62.126 | 0 | Mobiliario y equipo | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579643 | Infra 2015 Indirectos | INFRA INDIREC 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498058 | 498058 | 498058 | 99.6116 | 0 | Vehículos | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579795 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/121 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4313589 | 4312589 | 4312589 | 4312589 | 3901619 | 3901619 | 1462554 | 90.4705 | 0 | Metros lineales | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579821 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 18-15 | 2 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 5038304 | 5038304 | 4970154 | 4970154 | 4961329 | 4961329 | 4007053 | 98.4722 | 0 | Metros lineales | 6800 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579832 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/122 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6314649 | 6314649 | 6314649 | 6314649 | 1447434 | 1447434 | 1447434 | 22.9218 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLIACION DE TERMINO DE LAS OBRAS PARA EL 31 DE JULIO DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579835 | Construccion Parque Acuatico Aqua-Bravo | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579860 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I 20-15 | 04 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3072717 | 3072717 | 3024801 | 3024801 | 2713824 | 2713824 | 2713824 | 88.32 | 0 | Metros lineales | 5450 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579874 | Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical | F-RP-15-15001/123 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6613775 | 6613775 | 6613775 | 6613775 | 4147650 | 4147650 | 4147650 | 62.7123 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 97.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579890 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 21-15 | 05 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2241594 | 2241594 | 2235264 | 2235264 | 1773923 | 1773923 | 1773923 | 79.1367 | 0 | Metros lineales | 5450 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579909 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii 22-15 | 06 FOPADEM 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2265689 | 2265689 | 2265689 | 2237794 | 2237268 | 2237268 | 2237268 | 98.7456 | 0 | Metros lineales | 5450 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579921 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C.) | F-RP-15-15001/124 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6597636 | 6597636 | 6597636 | 6597636 | 6375612 | 6375612 | 6375612 | 96.6348 | 0 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579931 | Construccion De Colector Pluvial | - | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL BRAVO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 5108949 | 100 | 0 | Metros lineales | 5200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579951 | Rehabilitación Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo Con Una (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S. | F-RP-15-15001/125 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4848271 | 1806752 | 1806752 | 1806752 | 365253 | 365253 | 365253 | 20.216 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 79.44 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579979 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/126 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5031967 | 5031967 | 5031967 | 5031967 | 4981500 | 4981500 | 4981500 | 98.9971 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580002 | Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/127 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri (Brownsville) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8743498 | 8743498 | 8743498 | 8743498 | 8308279 | 8308279 | 8308279 | 95.0224 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580033 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/128 | Nuevo León | Pesquería | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6291629 | 6291629 | 6291629 | 6291629 | 4180617 | 4180617 | 3539264 | 66.4473 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 81.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580065 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 5,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/129 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6079583 | 6079583 | 6079583 | 6079583 | 1543770 | 1543770 | 1543770 | 25.3927 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 86.12 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580090 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/130 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 580437 | 580437 | 580437 | 580437 | 566621 | 566621 | 566621 | 97.6197 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580115 | Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable | F-RP-15-15001/131 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1233432 | 1233432 | 1233432 | 1233432 | 1215652 | 1215652 | 884861 | 98.5585 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580145 | Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-15-15001/132 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1174774 | 1174774 | 1174774 | 1174774 | 871122 | 871122 | 871122 | 74.1523 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580170 | Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-15-15001/133 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1708818 | 1708818 | 1708818 | 1708818 | 1404061 | 1404061 | 1404061 | 82.1656 | 0 | Metros lineales | 2450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580220 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/134 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1756109 | 1756109 | 1756109 | 1756109 | 1371963 | 1371963 | 633531 | 78.1252 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUENTA CON AMPLICION DE PLAZO PARA CONCLUSIÓN DE LAS OBRAS AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580462 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Con 1,266 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/118 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 703250 | 703250 | 703250 | 698314 | 698314 | 698314 | 99.2981 | 0 | Metros lineales | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580497 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-15001/111 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1905000 | 1518914 | 1518914 | 1518914 | 1053711 | 1053711 | 1053711 | 69.3727 | 0 | Equipamiento | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580530 | Equipamiento Mecanico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provileón, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P | I-RP-15001/114 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2230000 | 2104826 | 2104826 | 2104826 | 2030420 | 2030420 | 2030420 | 96.465 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 44.86 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580567 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,953 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 | I-RP-15001/116 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1360000 | 1287236 | 1287236 | 1287236 | 1287176 | 1287176 | 1287176 | 99.9953 | 0 | Metros lineales | 432 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580588 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø | I-RP-15001/117 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1480000 | 1392681 | 1392681 | 1392681 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 98.4557 | 0 | Metros lineales | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580614 | Construcción De 887 Metros Lineales De Líneade Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7, | I-RP-15001/137 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2390814 | 2390814 | 2390814 | 1155088 | 1155088 | 1155088 | 48.3136 | 0 | Metros lineales | 28000 | 0 | 87.13 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 562510 | 562510 | 562510 | 407973 | 407973 | 407973 | 72.5272 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580668 | Apoyo En Reforestacion | 10 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ANÁHUAC NL | Salud | Terminado | 2015 | 69062 | 69062 | 69062 | 69062 | 69062 | 69062 | 69062 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: NINGUNA / Física: ARBOLES DE REGION / Registro:
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 2214661 | 2214661 | 2214661 | 99.7174 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580735 | Construccion De La Prolongacion Del Alimentador Tanque San Miguel Ii, 2a Etapa, Con 890 Metros Lineales De Tuberia De Asbesto-Cemento | I-RP-15001/148 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 4450000 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 3452458 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580771 | Construcciön De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería Ii Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø | I-RP-15001/150 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2815359 | 2815359 | 2815359 | 2780945 | 2780945 | 2780945 | 98.7776 | 0 | Metros lineales | 2321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580824 | Consolidado De Protar | PROTAR 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5002305 | 5002305 | 5002305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SIRVIO DE CONCENTRADO PARA LAS OBRAS DE PROTAR 2015, EN EL 2016 SE REGISTRARON LAS OBRAS DEL PROGRAMA TENIENDO AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582992 | Rehabilitacion De Caminos | Hidro-01-2015 | Nuevo León | Los Aldamas | La Sandía | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Los Aldamas | Urbanización | Terminado | 2015 | 1022000 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 1462734.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583167 | Mejoramiento De Terracerias En Acceso A Col. Palmas Y Pinos | Fis-01-2015 | Nuevo León | Pesquería | Dulces Nombres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria | Urbanización | Terminado | 2015 | 1665717.38 | 1324256.88 | 1324256.88 | 1324256.88 | 1324256.88 | 1324256.88 | 1324256.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583169 | Mejoramiento De Terracerias | fis-02-2015 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesqueria, Nuevo Leon | Urbanización | Terminado | 2015 | 1453133.42 | 854614 | 854614 | 854614 | 854614 | 854614 | 854614 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583170 | Rehabilitación De Camino En Carretera A Pesquería Los Ramones | fis-03-2015 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Pesquería, Nuevo Leon | Urbanización | Terminado | 2015 | 793704 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 1733684.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400588649 | Construcción De Centro De Salud | Fis-01-2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Ciénega de Flores | Salud | Terminado | 2015 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 1598615.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400588798 | Pavimentación Asfáltica | cont-01-2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Ciénega de Flores | Urbanización | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19984462.8 | 19984462.8 | 19984462.8 | 19984462.8 | 99.9223 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594649 | Gastos Indirectos | FISM162015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 628915 | 100 | 0 | Vehículos | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594680 | Gastos Prodimdf | FISM172015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Comunicaciones | Terminado | 2015 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 419704.53 | 100 | 0 | Computadoras | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594913 | Vehículos Y Equipo Terrestre | FORTA052015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 1818060.16 | 1643663.44 | 1643663.44 | 1643663.44 | 1643663.44 | 1643663.44 | 1643663.44 | 100 | 0 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400594992 | Vehículos Y Equipo Terrestre | SUB012015 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GARCIA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 3915000 | 100 | 0 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400596574 | Construccion De Reinv De Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Bonifacio Salinas Nte A Calle 7ma Av Union | 3310A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 318520.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400597696 | Construccion De Reinv De Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas Nte De Av. Union A Calla Laja | 3311A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 316514.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400597705 | Construccion De Reinv Carpeta Asfaltica Por Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Bonifacio Salinas Norte De Calle Laja A Calle Caliza | 3312A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 319516.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400597715 | Rehabilitacion Superficial Aislada De Pavimento Asfaltico Por Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Bonifacio Salinas | 3313A FISM 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 107282.48 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 11990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601944 | Colegio Cecyt Allende, Centro De Allende | -SIE 362-15 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1285273 | 1285274 | 1285274 | 1285274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601977 | Colegio Cecyt Escobedo, Los Altos | SIE 362-15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1976998 | 1570315 | 1570315 | 1570315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606688 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Montemorelos | semarnat 01 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606846 | Vehículo Volkswagen Vento | forta-01-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | Terminado | 2015 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 100 | 0 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606891 | Chevrolet Suburban 4x4 Paq. G | FORTA-02-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | Terminado | 2015 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 469000 | 100 | 0 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606940 | 3 Camionetas Ranger Xl Crew Ext. | FORTA-03-2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Sabinas Hidalgo | Seguridad | Terminado | 2015 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 838500.03 | 100 | 0 | Vehículos | 34671 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400612910 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 01 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6659946 | 6659946 | 6659946 | 6603776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613030 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 02 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6669620 | 6669620 | 6669620 | 6589918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613049 | Compra De Ocho Motocicletas | Forta-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 96666.67 | 96666.67 | 50 | 0 | Vehículos | 44000 | 0 | 100 | Financiera: SE TERMINÓ DE PAGAR EN ENERO DEL 2016. / Física: / Registro: RECURSO AGOTADO EN ENERO DEL 2016 POR $96,666.67 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613070 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 03 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6829979 | 6829979 | 6829979 | 6740060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613419 | Prodep | PRODEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 70956042 | 52361950 | 52361950 | 21257059.02 | 21257059.02 | 21257059.02 | 21257059.02 | 40.5964 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 40.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613509 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 65576979 | 65576979 | 65576979 | 20944121.5 | 20944121.5 | 20944121.5 | 20944121.5 | 31.9382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613588 | Pifi Profecie 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 21316644 | 21316644 | 21316644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613626 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 07 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5827975 | 5827975 | 5827975 | 5778833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4084 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613800 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 09 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3105230 | 3105230 | 3105230 | 3052175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4410 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613981 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 12 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3176833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614785 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 10 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2877670 | 2877670 | 2877670 | 2850546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614844 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 8 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5398720 | 5398720 | 5398720 | 5360611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615024 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 01 FAIP 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3314107 | 3314107 | 1669357 | 3290405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615284 | Construccion Centro Desarrollo Deportivo | 3-FAIP-2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5564522 | 5564522 | 994231 | 5522312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5323 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615468 | Construcc De Centro De Desarrollo Deportivo | FAIP 3 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4410472 | 4410472 | 1323142 | 4305086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500667205 | Implementación De La Reforma Del Nuevo Sistema De Justicia Penal 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal de N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 33080788.4 | 30819615.4 | 30819615.4 | 30819615.4 | 30819615.4 | 30819615.4 | 27444524.29 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500669731 | Construcción De Aljibe | PMG-FUR-01-15 | Nuevo León | Galeana | San José de Raíces | Rural | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Presidencia Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1659832.63 | 1659832.63 | 1659832.63 | 1658687.93 | 1658687.93 | 1658687.93 | 1658687.93 | 99.931 | 0 | Lote | 19 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REALIZO REINTEGRO POR $1,144.70 A LA TESORERÍA. / Física: OBRA TERMINADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2015. / Registro: LA OBRA SE TERMINO EL 5 DE DICIEMBRE DE 2015. SE REALIZO REINTEGRO A LA TESORERÍA POR $1,144.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500670727 | Techo Cuenca | Fise-01-2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Dr. Arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500678516 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Construcción) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 786772000 | 786772000 | 786772000 | 785816770.97 | 436765967.11 | 436765967.11 | 436765967.11 | 55.5137 | 0 | Metros Cuadrados | 8387639 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500678617 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Equipamiento) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 119714719 | 119714718.97 | 119714718.97 | 113253036.93 | 28862035.51 | 28862035.51 | 28862035.51 | 24.109 | 0 | Equipamiento | 8387639 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680504 | Construccion De Unidad Deportiva Emilio Carranza | Cont-01-2015 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Rayones | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 6997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680813 | Construccion Planta Potabilizadora Y Ampliacion De Red Agua Potable | 8 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 650000 | 785543.02 | 785543.02 | 785543.02 | 614544.18 | 614544.18 | 614544.18 | 78.2318 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok terminada / Registro: ok terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680846 | Conformación De Comité Contraloria Social | - | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 44486 | 44486 | 44486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto que será sustituido por la construcción de centros de salud en el Municipio de García y actualmente el expediente se encuentra en validación y visto bueno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680869 | Construcción De Un Edificio Y Equipamiento En El Centro Comunitario De La Colonia Alianza Real | - | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1864213 | 1864213 | 864213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto que será sustituido por la construcción de centros de salud en el Municipio de García y actualmente el expediente se encuentra en validación y visto bueno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680916 | Construcción De Calles Con Obras Complementarias De Guarniciones, Banquetas, Rampas Peatonales, Alumbrado Y Señalización, En La Colonia Alianza Real | - | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10388112 | 10388112 | 10388112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto que será sustituido por la construcción de centros de salud en el Municipio de García y actualmente el expediente se encuentra en validación y visto bueno. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680956 | Construcción Hospital De Montemorelos | - | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 33970275 | 33970275 | 33970275 | 33970275 | 33970275 | 33970275 | 33970275 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500680997 | Suministro E Instalación De Equipo De Voz Y Datos Y Sistemas Especiales Para El Hospital De Montemorelos | - | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 14386751 | 14386751 | 14386751 | 14386751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500681957 | Construcción Línea 3 Del Metro | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500682145 | Rehabilitación De Red Carretera | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 210000000 | 210000000 | 210000000 | 70 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500683322 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Isaac Garza, De Av. Felix U. Gomez A Av. Benito Juarez, En Monterrey, N.L. | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 9974920.09 | 9974920.09 | 9974920.09 | 9974920.09 | 9974920.09 | 9974920.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: OBra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500683324 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Rio Potomac, Xilofactos, Rio Balsas Y J. Martinez En La Col. Simopn Bolivar Y Ferrocarrilera, En El Municipio De Monterrey, N.L. | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 26500000 | 26365784.76 | 26365784.76 | 26365784.76 | 26365784.76 | 26365784.76 | 26365784.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150500683384 | Tanque Elevado Y Red De Agua Potable En La Colonia Sierra Ventana, En El Mpio. De Monterrey. | FISE-001-2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6040678 | 6040678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.