## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 1859 | 52 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 1859
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE11150200524737 | Conalep Valle De Infonavit, Monterrey | SIE 680 11 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 3064686 | 2976535 | 2976535 | 2976535 | 2976535 | 2976535 | 2976535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11150200524775 | Conalep Unidad Deportiva Oriente, San Nicolas De Los Garza | SIE 680 11 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 2663521 | 2549125 | 2549125 | 2549125 | 2549125 | 2549125 | 2549125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11150400600503 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 3525607 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160200679265 | Conalep Unidad Deportiva, San Nicolas | SIE 680 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1603038 | 1694096 | 1694096 | 1694096 | 1694096 | 1694096 | 1694096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160300740578 | Conalep Adrian Sada Treviño Monterrey | SIE 680 2011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1691663 | 1691663 | 1691663 | 1691663 | 904097 | 904097 | 904097 | 53.4443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160300740582 | Conalep Industrias Del Vidrio Monterrey | SIE 680 2011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 139401 | 139401 | 139401 | 139401 | 90631 | 90631 | 90631 | 65.0146 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 57535322.6 | 57535322.6 | 57535322.6 | 57535322.6 | 89.1077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 89.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300200989 | Programa Fortalecer La Calidad En La Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | Terminado | 2013 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 198659941 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201283 | Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | Terminado | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15365569 | 15365569 | 15365569 | 15365569 | 99.1327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.13 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO REINTEGRO POR 134,430.75 / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13160500891546 | Construcción De Edificio De Tres Niveles Para El Centro De Investigaciones Ambientales Para La Sustentabilidad Frente A La Cd. Universitaria En San Nicolás De Los Garza N.L. | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2013 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 76130992.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ESTE FOLIO SUSTITUYE AL NLE13130200169303 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215269 | 23630065 | 23630065 | 23630065 | 94.5203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6200000 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2014 | 7363557.92 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303582 | Construcción De Paso A Desnivel En Av. Los Angeles - Av Romulo Garza - Av. Churubusco | 01 DES REG 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 125000000 | 125205508.61 | 125000000 | 125205508.61 | 125205508.61 | 125205508.61 | 125205508.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1541637 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200347716 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad De Los Servicios De Salud 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | Terminado | 2014 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 64745008 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA CONCLUIDO / Física: PROGRAMA CONCLUIDO / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300396054 | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 01 METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53704901 | 53704901 | 52462887.3 | 53629354.44 | 53629354.44 | 52462887.3 | 52462887.3 | 97.6873 | 0 | Metros Cuadrados | 255000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300397545 | Foross 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | Terminado | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: REINT POR 218,614 PROGRAMA CONCLUIDO / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430392 | Cecyte Allende, Allende, N.L. | SIE 305 14 | Nuevo León | Allende | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 2039361 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 2128298 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430541 | Cecyte, Estanzuela, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1538717 | 1640119 | 1640119 | 1640119 | 1640119 | 1640119 | 1640119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400430657 | Cecyte, Metroplex, Apodaca | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 2153245 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 2027332 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 - Universidad De Escobedo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 16962261 | 6549971 | 6549971 | 6549971 | 21.8332 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579184 | Construcción De Colector Sanitario Con 1336 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (Pvc) | F-RP-14-14001/115 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2917306 | 2535262 | 2535262 | 2535262 | 86.9042 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609537 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af0315 | SIE 307-14 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609585 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af02-15 | SIE 307-14 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15140400544787 | Pavimentación De Calles De La Col. Zertuche | pavimento zertuche 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997029.73 | 2988027 | 2988027 | 2988027 | 99.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461590 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-03-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 644465.41 | 644469.39 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 644465.41 | 99.9994 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461610 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-14-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 630539.9 | 630535.7 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 630496.41 | 99.9938 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461612 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-15-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 366289.16 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461624 | Alumbrado Publico | IS-09-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1924648.99 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461626 | Drenaje Sanitario | IS-16-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 303188.11 | 303181.81 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 303181.79 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461635 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-18-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 370167.69 | 370164.1 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 369829.33 | 99.9096 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461647 | Construcción De Drenaje Pluvial | IS-19-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1062090.39 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 1062059.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461687 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | is-08-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Montemorelos, nuevo leon | Urbanización | Terminado | 2015 | 480938.69 | 480855.99 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 480838.56 | 99.9964 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5386716.86 | 5386716.86 | 4252245.91 | 3444490.32 | 72.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1508280.27 | 1508280.27 | 1340496.05 | 90.3162 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462674 | Pavimentación Col Benito Juárez | FOPADEM-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Hidalgo, N. L. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4495500 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 96.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512.41 | 384388.68 | 384388.68 | 342387.06 | 76.8777 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 2118853.42 | 2118853.42 | 2118853.42 | 922955.82 | 67.912 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462890 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva Francisco A. Cárdenas (2 Etapa), En El Municipio De Abasolo, Nuevo León | pdr-01-2015 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | Terminado | 2016 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 75500000 | 75500000.16 | 75424500 | 75500000.16 | 75500000.16 | 75500000.16 | 75500000.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 735997.89 | 617108.25 | 617108.25 | 441102.02 | 82.2811 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2485531.9 | 1556827.34 | 1556827.34 | 1476198.15 | 62.2731 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828.44 | 1620828.44 | 1620828.44 | 1620828.44 | 99.4373 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 80000000 | 82033477.29 | 79840000 | 82033477.29 | 82033477.29 | 82033477.29 | 82033477.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3651111.09 | 3651111.09 | 3651111.09 | 3651111.09 | 97.363 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10300000 | 10300000 | 10289700 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 99.5534 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 439635.82 | 439635.82 | 439635.82 | 439635.82 | 87.9272 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 3881383.72 | 98.6488 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464678 | Pavimentación De La Calle M. Álvarez Entre Bustamante Y Serafín Peña En La Colonia Edurado Livas, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 301000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1619029.08 | 1317601.08 | 1317601.08 | 1282545.95 | 80.8344 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580065.75 | 1421907.22 | 1421907.22 | 1314919.26 | 88.8692 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 4875406.32 | 4875406.32 | 4875406.32 | 4875406.32 | 97.5081 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465314 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Los Perales, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10089900 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 1725674.67 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466044 | Pavimentación De La Calle Dr. Ángel Martínez Entre Eduardo Livas Y Tope De Calle En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 1689000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466056 | Segunda Etapa De La Construcción De La Plaza Pública En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1620000 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 100 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 1306404.35 | 1306404.35 | 1306404.35 | 72.578 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466625 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Valle De Los Duraznos, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Munciipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2994000 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 98.2873 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489198 | Centro De Investigación De Materiales, Facultad Ingeniería Civil, San Nicolás. Construcción De Obras De Protección Y Servicios, Para La Ampliación De La Facultad De Artes Escénicas, En Monterrey. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 58922881.25 | 58922881.25 | 58922881.25 | 58922881.25 | 69.3682 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | Terminado | 2015 | 15000000 | 15436699.66 | 14970000 | 15436699.66 | 15436699.66 | 15436699.66 | 15436699.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 21204901 | 21470695.08 | 21470695.08 | 21470695.08 | 21470695.08 | 21470695.08 | 21355464.8 | 100 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 85060000 | 84916318.92 | 84916318.92 | 83805874.72 | 78585934.19 | 78585934.19 | 76680230.68 | 92.5451 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4407071 | 4407070.66 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 4240844.14 | 3101076.57 | 96.2282 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7210518 | 6912401.01 | 6912401.01 | 6912401.01 | 6912401.01 | 6912401.01 | 6912401.01 | 100 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507948 | Rehabilitacion De Plazas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Tacuba | 01 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4974882.92 | 4974882.92 | 4974882.92 | 4974882.92 | 99.4977 | 0 | Piezas | 30775 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507995 | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Varias Regiones Del Municipio | 02 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24999938.81 | 24999938.81 | 24999938.81 | 24999938.81 | 99.9998 | 0 | Piezas | 267960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508038 | Construccion De Camellon Poniente 2015 Del Municipio | 03 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9931427.35 | 9931427.35 | 9931427.35 | 9931427.35 | 99.3143 | 0 | Piezas | 28495 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508093 | Construccion De Camellon 2015 En El Oriente Del Municipio | 04 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 9999999.99 | 100 | 0 | Piezas | 32380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200508150 | Ampliacion Del Centro Cultural La Pergola 2015 | 05 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9973393.22 | 9973393.22 | 9973287.19 | 9973287.19 | 99.7329 | 0 | Piezas | 11900 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Pinos De Av Las Torres A Lago De Rodeo | 06 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 99.994 | 0 | Metros lineales | 9170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515451 | Remodelacion Del Centro Cultural Flor De Liz | 07 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 14331709 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 99.9923 | 0 | Piezas | 5060 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515642 | Segunda Etapa De La Construccion Y Rehabilitacion De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotemativo El Pilon | Cont-01-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Montemorelos | Deporte | Terminado | 2015 | 5950000 | 5950000 | 5950000 | 5870210.9 | 5870210.9 | 5870210.9 | 2752908.27 | 98.659 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516654 | Construccion Y Rehabilitacion De La Infraesttructura General En El Parque Deportivo Almazan | Cont. 02-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | Terminado | 2015 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4029133.75 | 4029133.75 | 4029133.75 | 4029133.75 | 99.4848 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516716 | Contruccion De La Infraestructura General En La Unidad Deportiva Oriente | CON-03-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988984.97 | 9988984.97 | 9988984.97 | 5928252.9 | 99.8898 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516764 | Ampliacion, Construccion, Rehabilitacion Y Alumbrado De La Infraestructura General Del Parque Deportivo Ecotematico El Pilon | CON-04-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6984087.86 | 6984087.86 | 6984087.86 | 6984087.86 | 99.7727 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200516815 | Rehabilitacion De Centro De Convivencia Jose Ma. Morelos | CON-05-2015 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15802603.28 | 15802603.28 | 15802603.28 | 9430188 | 98.7663 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517567 | Jn. Col. Bosques De Los Nogales, Salinas Victoria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1728861 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 1750810 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517623 | Sec. Col. Gil De Leyva, Montemorelos, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Montemorelos | Gil de Leyva (Camino a las Puentes) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1989057 | 2692669 | 2692669 | 2692669 | 2692669 | 2692669 | 2692669 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517949 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521082 | Construccion De Canchas Deportivas | Cont-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | Terminado | 2015 | 4235339.18 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200522348 | Sec. Col. Real De San Jose, Juarez, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 2258148 | 2187069 | 2187069 | 2187069 | 2187069 | 2187069 | 2187069 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534886 | Recarp Y Bacheo Calles Noria Sur | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Urbanización | Terminado | 2015 | 4332000 | 4332000 | 4265011 | 4265010 | 4265010 | 4265010 | 4265010 | 98.4536 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534933 | Modernizacion De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 9668000 | 9859896 | 9859896 | 9859896 | 9859896 | 9859896 | 9859896 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534982 | Reconstruccion De Pavimento Varias Calles Rinconada | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6000000 | 6151099 | 6151099 | 6151099 | 6151099 | 6151099 | 6151099 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535031 | Reconst Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NL | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9856247 | 9856247 | 9856247 | 9856247 | 9856247 | 9856247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535076 | Reconst. De Pav. Varias Calles De Col Uh | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9867746 | 9867746 | 9748956 | 9747833 | 9747833 | 9747833 | 98.7848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 9906977.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537499 | Pavimentacion Asfaltica Calle Edmundo Gonzalez Entre Vicente Fox Y Jose Villarreal. | R23-47-SF-02-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N. L. | Urbanización | Terminado | 2015 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537510 | Subsemun 2015 | 01 SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Seguridad | Terminado | 2015 | 13028055 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 6553464.5 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 443273 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3511503.51 | 3509645.75 | 89.1916 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200544378 | Gradas Y Baños En Pista De Atletismo Nuevo Leon 3era Etapa | SIE-36-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2016 | 10000000 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 9666904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545102 | Construccion De Aulas Para Cecyte En Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo, Nuevo Leon | Educación | Terminado | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA FISICAMENTE DESDE 2015 FINANCIERAMENTE SE TERMINA DE PAGAR EN 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545513 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Los Morales Entre Carretera Cadereyta Y Calle Sin Nombre, Secc. Los Sabinos | 4 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5274838 | 5274838 | 5274838 | 5274838 | 5274838 | 5274838 | 5274838 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545515 | Construcción De Explanada Cultural En La Ciudad De Allende, En Cabecera Municipal | 5 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende n.l. | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553118 | Adecuación De Accesibilidad En Inmuebles De Atención A Usuarios | 01 Accesibilidad | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 20991119 | 20991119 | 20991119 | 17804629.52 | 17804629.52 | 17804629.52 | 17804629.52 | 84.8198 | 0 | Otros | 4650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto concluyo el 31 de agosto del 2016 de acuerdo a lo previsto, se reintegraron $ 3,186,489.48 de ahorros obtenidos y $ 371,898.20 de rendimientos financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564410 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-20-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564418 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-21-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564425 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-22-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564430 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | IS- 23-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564433 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-24-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 1115845.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300565654 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-25-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 347911.56 | 347951.26 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 347911.56 | 99.9886 | 0 | Metros lineales | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569564 | Construccion De Edificio De Proteccion Civil | 8 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998456.56 | 9998456.56 | 9998456.56 | 9998456.56 | 99.9846 | 0 | Metros | 432000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569609 | Remodelacion De Cintersan | 09 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6999747.39 | 6999747.39 | 6999747.39 | 6999747.39 | 99.9964 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569648 | Remodelacion Del Edificio De Presidencia Municipal De San Nicolas De Los Garza Nuevo Leon | 10 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 22999599.72 | 22999599.72 | 22999599.72 | 22999599.72 | 99.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569681 | Conexion De Parque Lineal Industrias Del Vidrio Y Parque Lineal Las Torres | 11 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14987400 | 14987400 | 14987400 | 14987400 | 99.916 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569707 | Construccion De Parque Lineal Residencial Anahuac | 12 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 99.8157 | 0 | Metros Cuadrados | 11350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300569737 | Remodelacion De Unidad Deportiva Anahuac | 13 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19996122.85 | 19996122.85 | 19996122.85 | 19996122.85 | 99.9806 | 0 | Metros Cuadrados | 146000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576623 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii 24-15 | 2 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3102180 | 3678361 | 3678361 | 3042935.26 | 2012155.06 | 2012155.06 | 912881 | 54.7025 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576656 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii 25-15 | 3 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1983738 | 2261645 | 2223780 | 2223780 | 2223780 | 2223780 | 1549782 | 98.3258 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576692 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv 26-15 | 4 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3512645 | 3197502 | 3197502 | 3197502 | 3197502 | 3197502 | 2583467 | 100 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576728 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V | 5 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3120470 | 2591402 | 2591402 | 2591402 | 2591402 | 2591402 | 2591402 | 100 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576794 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Vi | 6 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3155974 | 2556050 | 2556050 | 2556050 | 2556050 | 2556050 | 2556050 | 100 | 0 | Metros lineales | 1345 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576910 | Rehabilitacion De Espacio Publico 13-15 | 8 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 1626370 | 1812809 | 1812809 | 1812809 | 1812809 | 1812809 | 1812809 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300577026 | Construccion De Centro Polivalente Municipal 1a Estapa | cont15-01-2015 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Deporte | Terminado | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: En esta obra se recibió el recurso en 2 etapas la primera con un importe de $5,600,000.00 en el ejercicio 2014 y la segunda con un importe de $3,000,000.00 en el ejercicio 2015, y se realizó un solo contrato con un monto total ejercido de $8,600,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578313 | Reforestacion Diversas Calles, Parques Y Avenidas Del Municipio De Lampazos De Naranjo, Nuevo Leon | HIDROCARBUROS 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Urbanización | Terminado | 2016 | 81480 | 116533 | 116533 | 116533 | 109140 | 109140 | 109140 | 93.6559 | 0 | Piezas | 5800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579874 | Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical | F-RP-15-15001/123 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6650000 | 6613774.93 | 6613774.93 | 6613774.93 | 6613358.23 | 6613358.23 | 6573450.03 | 99.9937 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579921 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C.) | F-RP-15-15001/124 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6692000 | 6375612.27 | 6375612.27 | 6375612.27 | 6375612.27 | 6375612.27 | 6337138.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580090 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/130 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630000 | 580436.93 | 580436.93 | 580436.93 | 566621.44 | 566621.44 | 563202.19 | 97.6198 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580115 | Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable | F-RP-15-15001/131 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1295000 | 1233431.79 | 1233431.79 | 1233431.79 | 1232762.84 | 1232762.84 | 1225323.78 | 99.9458 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580145 | Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-15-15001/132 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1232000 | 1174774.36 | 1174774.36 | 1174774.36 | 935057.56 | 935057.56 | 929415.43 | 79.5947 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601944 | Colegio Cecyt Allende, Centro De Allende | -SIE 362-15 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1285273 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 1285264 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601977 | Colegio Cecyt Escobedo, Los Altos | SIE 362-15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1976998 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 2168949 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400602002 | Colegio Cecyt Garcia, J. Antonio De Sobrevilla | SIE 362-15 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1570315 | 1569119 | 1569119 | 1569119 | 1569119 | 1569119 | 1569119 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606688 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Montemorelos | semarnat 01 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de montemorelos | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400612910 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 01 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6659946 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 6556632 | 100 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613030 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 02 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6669620 | 6055321 | 6055321 | 6055321 | 6055321 | 6055321 | 6055321 | 100 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613070 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 03 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6829979 | 7509962 | 7509962 | 7509962 | 7509962 | 7509962 | 7509962 | 100 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613268 | Construccion De Represa | 04 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 20913384 | 20913384 | 20913384 | 20913383 | 20913383 | 20913383 | 7668639 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613325 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 05 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4559115 | 5449115 | 5449115 | 5449115 | 5449115 | 5449115 | 2374345 | 100 | 0 | Metros lineales | 1244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613449 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco | 06 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5197 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613626 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 07 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 5827975 | 5822147 | 5822147 | 5822147 | 5822147 | 5822147 | 5822147 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4084 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613800 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 09 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3105230 | 3102125 | 3102125 | 3102125 | 3102125 | 3102125 | 3102125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613888 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 11 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 4367957 | 4367957 | 4367957 | 4367957 | 4367957 | 4367957 | 1300691 | 100 | 0 | Metros lineales | 1244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613981 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 12 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3200000 | 3196782 | 3196782 | 3196782 | 3196782 | 3196782 | 3196782 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614785 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 10 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2877670 | 2813634 | 2813634 | 2813634 | 2813634 | 2813634 | 2813634 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614844 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 8 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 5398720 | 5307023 | 5307023 | 5307023 | 5307023 | 5307023 | 5307023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1983 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615024 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 01 FAIP 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615284 | Construccion Centro Desarrollo Deportivo | 3-FAIP-2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Suspendido | 2015 | 5564522 | 5564522 | 5564522 | 5522312 | 2232933 | 2232933 | 2232933 | 40.128 | 0 | Metros Cuadrados | 5323 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615468 | Construcc De Centro De Desarrollo Deportivo | FAIP 3 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | Suspendido | 2015 | 4410472 | 4410472 | 4410472 | 4305086 | 4078593 | 4078593 | 4078593 | 92.4752 | 0 | Metros Cuadrados | 8121 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631878 | Prim. Profr. Servando Miguel Molina De Leon, Los Treboles Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 765377 | 804752 | 804752 | 804752 | 765377 | 765377 | 765377 | 95.1072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631890 | Sec. Tec. No. 94 Santos Degollado Sanchez, 18 De Octubre Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1474223.34 | 1474223 | 1474223 | 1474223 | 1234635 | 1234635 | 1234635 | 83.7482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631900 | Prim. Profr. Edelmiro Garza Torres, Santa Luz General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1179187 | 1383284 | 1383284 | 1383284 | 1179186 | 1179186 | 1179186 | 85.2454 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631907 | Secundaria Carlos Fuentes Macias Real De San Jose, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 1051106 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631913 | Jn. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 615596 | 615596 | 615596 | 615596 | 271635 | 271635 | 271635 | 44.1255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631970 | Prim. Profr. Jose G Garcia Balderrama, Maravilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 718589 | 718589 | 718589 | 718589 | 636887 | 636887 | 636887 | 88.6302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631978 | Centro De Desarrollo Infantil, General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 797370 | 797370 | 797370 | 797370 | 371305 | 371305 | 371305 | 46.5662 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631992 | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 943364 | 943364 | 943364 | 943364 | 716471 | 716471 | 716471 | 75.9485 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 223824 | 223824 | 223824 | 223824 | 67147 | 67147 | 67147 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632056 | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 948140 | 948140 | 948140 | 948140 | 456614 | 456614 | 456614 | 48.1589 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632065 | Centro De Capacitacion En Educacion Especial Talleres, Jose O Martinez Secc. A, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 294567 | 294567 | 294567 | 294567 | 88370 | 88370 | 88370 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632078 | Jn Ruben Dario, Santa Isabel Y Dolores Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 658626 | 658626 | 658626 | 658626 | 505264 | 505264 | 505264 | 76.7149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632087 | Jardin De Niños, Enrique Del Bosque En El Municipio De Cerralvo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cerralvo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1048727 | 1048726 | 1048726 | 1048726 | 1048726 | 995579 | 995579 | 94.9322 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632096 | Jn Sor Juana Ines De La Cruz, San Ramon De Los Martinez Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 796697 | 796697 | 796697 | 796697 | 582496 | 582496 | 582496 | 73.1139 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632101 | Jn General Mariano Escobedo, Galeana, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1153333 | 1153333 | 1153333 | 1153333 | 970687 | 970687 | 970687 | 84.1636 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632123 | Sec. No. 52 Jaime Torres Bodet, Zona Centro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1205987 | 1205988 | 1205988 | 1205988 | 748077 | 748077 | 748077 | 62.0302 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632131 | Sec. No. 53 Eduardo Aguirre Pequeño, Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1066319 | 1066319 | 1066319 | 1066319 | 838477 | 838477 | 596195 | 78.6328 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632161 | Sec. Gral Carlota Ledezma Casillas, Mina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mina | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1145233 | 1158188 | 1158188 | 1158188 | 1145233 | 1145233 | 999022 | 98.8814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632175 | Jn Josefa Zozaya, Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1148897 | 1154313 | 1154313 | 1154313 | 1148897 | 1148897 | 1148897 | 99.5308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632181 | Educacion Especial Ozielhinojosa, Villas De Anahuac San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 766883 | 796172 | 796172 | 796172 | 766883 | 766883 | 766883 | 96.3213 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632196 | Prim. Niños Heroes, El Refugio Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 820710 | 820710 | 820710 | 820710 | 607948 | 607948 | 607948 | 74.0759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637524 | Rehab Red Agua Potable 530 Ml Tub Policloruro De Vinilo Fracc. Contry Sol 6° Sector; Rehab Red Agua Potable 404 Ml Tub Policloruro Vinilo 46 Tomas Dom Calle Antonio Flores G., Col. 25 Nov Guadalupe | I-RP-15001/138 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 721596 | 721596.07 | 721596.07 | 721596.07 | 647660.63 | 647660.63 | 643752.36 | 89.7539 | 0 | Metros lineales | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637536 | Rehab Red Drenaje Sanitario 428 Ml Tub De 8" Ø Y 211 Ml Tub 10" Ø, 7 Descargas Domiciliarias, Calle Ceferino Garza Garza, Municipio De Juarez, N.L. | I-RP-15001/140 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 675942 | 675942.42 | 675942.42 | 675942.42 | 673314.46 | 673314.46 | 669251.35 | 99.6112 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637632 | Constr 1,956 Mts Línea De Interconexión Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,926 Mts Tub Asbesto Cemento 24" Ø 30 Mts Tub Acero 4"Ø, Carra Juárez-Huinalá, Fracc Anzures, Juárez, N.L. | I-RP-15001-154 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5486674 | 5486674.41 | 5486674.41 | 5486674.41 | 5216056.02 | 5216056.02 | 5184579.84 | 95.0677 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637736 | Const 1,703 Mts Línea De Interc Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,552 Mts Tub Asbesto Cemento 18"Ø Bayoneta Y 135 Metros De Tub Acero 18"Ø Camino San Roque,Calle Munich, Fracc Anzures Juárez | I-RP-15001-155 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4414815 | 4414815.2 | 4414815.2 | 4414815.2 | 4393853.45 | 4393853.45 | 4369056.54 | 99.5252 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637743 | Desmantelamiento Losa Concreto Existente Y Montaje 2,227 Mts2 Losa Techo, A Base Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabes Prefab Tanq "San Roque Ii"Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Gpe. Nl | I-RP-15001-160 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1787886 | 1787885.65 | 1787885.65 | 1787885.65 | 570719.25 | 570719.25 | 567275.22 | 31.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637746 | Fabric Y Sum 2,227 Mts2 Sist Losa De Techo A Base De Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabres Prefabricadas Tanque "San Roque Ii", Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Guadalupe, N.L. | I-RP-15001/164 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 851839 | 851838.53 | 851838.53 | 851838.53 | 848234.77 | 848234.77 | 843116.1 | 99.5769 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637750 | Rehab Sist Eléct En Est Bom 2 En Planta Potab La Boca 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Volts Para Equipos De Bombeo De 700 H. P. En El Municipio De Santiago N.L. 1/5 | I-RP-15001-165 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3413133 | 3413132.54 | 3413132.54 | 3413132.54 | 3412422.3 | 3412422.3 | 3391830.08 | 99.9792 | 0 | Equipamiento | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637753 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Estacion De Bombeo Número 3 Del Sistema Hidráulico Santiago, 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Vlt P/Eq Bom 700 Hp Santiago N. L. 2/5 | I-RP-15001-166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 2161016.97 | 2161016.97 | 2161016.97 | 2161016.97 | 2161016.97 | 2147976.35 | 100 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637797 | Equipamiento Electromecanico - Para Carcamo De Aguas Residuales, Cabecera Municipal (Hospital Regional), Montemorelos, N. L. 3/5 | F-RP-15-15001-141 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1614955 | 1614955 | 1614955 | 1614955 | 1554589 | 1554589 | 1554589 | 96.2621 | 0 | Lote | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637801 | Introd Aliment Agua Potable De 1,240.00 Mts Tub Asbesto Cementocolonia 16 De Septiembre, Juarez N.L.1/2 | I-RP-15001/169 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1103012 | 1103012.15 | 1103012.15 | 1103012.15 | 1103012.15 | 1103012.15 | 1096356.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637807 | Introd Red Agua Potable 2,129.00 Mts Tub Asbesto Cemento 6" Ø 298 Tomas Dom Col 16 De Septiembre, Juarez N. L 2/2 | I-RP-15001/170 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1068020 | 1068021.98 | 1068021.98 | 1068021.98 | 1068019.85 | 1068019.85 | 1061574.89 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637828 | Constr Prolongacion Del Colector Sanitario Arroyo La Chueca Con 910 Mts De Tub. De Polietileno Cad. 0 000 En Diferentes Tramos, En El Fracc. Laderas Hacia La Presa De La Boca, Santiago(1/2) | F-RP-15-15001/143 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2617184 | 2741799.19 | 2741799.19 | 2741799.19 | 2741799.19 | 2741799.19 | 2585103.14 | 100 | 0 | Metros lineales | 16440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637904 | Constr De 1,857 Mts De Línea De Alimen Tanque La Paz I Tub De Asbesto Cemento De 18"Ø Clase A-7, 18"Ø Calidad De Placa Api-5lb, Av. Eloy Cavaz Y Av. Héctor Caball, Col Héctor Caballero, Juarez | I-RP-15001/171 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2702308 | 2702307.65 | 2702307.65 | 2702307.65 | 2048377.39 | 2048377.39 | 1490330.87 | 75.801 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637942 | Intro De Red De Dje Sanit Con 1,154 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policlor De Vinilo De Pared Estructurada Anular Serie Metrica Y 81 Descargas Domiciliarias,Col San Jose, Juarez | I-RP-15001/172 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 816228 | 816228.47 | 816228.47 | 816228.47 | 737619.7 | 737619.7 | 733168.56 | 90.3693 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637957 | Intro Red De Dje Sanit 1,391 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policloruro Vinilo De Pared Estructurada Anular, Y Y 77 Descargas Domicil En La Ismael Flores,Juarez N.L. (2/2) | I-RP-15001/173 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 891906 | 891905.49 | 891905.49 | 891905.49 | 798068.02 | 798068.02 | 793252.1 | 89.479 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638133 | Colector Las Águilas, Inst De 66 M. Tub De Pad 56 Cms. (22") Diametro Del Fracc. Las Águilas, Mpo Juarez, A La Altura De La Col Colinas Del Sol, Juárez, Colec Las Águilas, Juárez, N. L. | I-RP-15001/179 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3289283 | 3289282.58 | 3289282.58 | 3289282.58 | 3091539 | 3091539 | 3072883.12 | 93.9882 | 0 | Metros lineales | 20500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638227 | Rehab De Red De Dje Sanitario Con 431 M Lineales De Tub De (P.V.C.) 12" Ø" ,En La Av. Federico Gómez García Entre Calles 2a. Privada De Jiménez Y Golondrinas, Col Esmeralda, Guadalupe. | I-RP-15001/182 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 366795 | 366795.02 | 366795.02 | 366795.02 | 200145.91 | 200145.91 | 198938.13 | 54.5661 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638418 | Fabricacion Y Suministro De 600 M Cuadrados De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Fracc. Bosques Del Contry,Guadalupe | I-RP-15001/191 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 227982 | 370077.42 | 370077.42 | 370077.42 | 370077.42 | 370077.42 | 276161.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638442 | Demolicion De Losa De Concreto Existente Y Montaje De 600 De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Ubicado En El Fracc. Bosques Del Contry, Guadalupe | I-RP-15001/192 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1699134 | 1264250.28 | 1264250.28 | 1264250.28 | 1264250.28 | 1264250.28 | 1256621.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638512 | Rehabilitación De Red De Dje Sanitario Con 165 M De Tubería De P.V.C12" Ø Y 13 Descargas Domiciliarias, En La Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. (1/3) | I-RP-15001/195 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 130090 | 130090.15 | 130090.15 | 130090.15 | 115655.06 | 115655.06 | 114957.15 | 88.9038 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665525 | Prim. Ignacio Guajardo, Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 843496 | 844089 | 844089 | 844089 | 843496 | 843496 | 843496 | 99.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665566 | Jn. Antonio Vivaldi, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 529469 | 529469 | 529469 | 529469 | 412481 | 412481 | 412481 | 77.9047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665584 | Sec. No. 115 Profr. Alvaro Garza Garcia, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 691762 | 691762 | 691762 | 691762 | 389227 | 389227 | 389227 | 56.266 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665609 | Prim. Profr. Francisco Javier Garza Leal, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1183801 | 1183801 | 1183801 | 1183801 | 602808 | 602808 | 602808 | 50.9214 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665624 | Prim. 2006 Bicentenario Del Natalicio De Juarez, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1330117 | 1330117 | 1330117 | 1330117 | 506661 | 506661 | 506661 | 38.0915 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665637 | Prim. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1123321 | 1123321 | 1123321 | 1123321 | 946134 | 946134 | 946134 | 84.2265 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665647 | Sec. Num 3 Manuel Acuña Narro, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1333834 | 1333834 | 1333834 | 1333834 | 726960 | 726960 | 726960 | 54.5015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665657 | Prim. Eva Molina Toscano, Paseo De Las Flores Primer Sector Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 775652 | 775652 | 775652 | 775652 | 684941 | 684941 | 684941 | 88.3052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665661 | Prim. Ramiro Gutierrez Guajardo, Portal De Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1047574 | 1047574 | 1047574 | 1047574 | 782947 | 782947 | 782947 | 74.7391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665669 | Prim. Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1301774 | 1301774 | 1301774 | 1301774 | 842252 | 842252 | 842252 | 64.7003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665672 | Jn. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 607471 | 607471 | 607471 | 607471 | 607371 | 607371 | 531703 | 99.9835 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665708 | Jn. Francisco De Icaza, Sierra Real Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 620085 | 620085 | 620085 | 620085 | 618731 | 618731 | 538917 | 99.7816 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665714 | Jn. Juan Soriano, Mitras Poniente Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 630318 | 630318 | 630318 | 630318 | 613161 | 613161 | 559828 | 97.278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665983 | Jn. Dante Alighieri, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1108273 | 1108273 | 1108273 | 1108273 | 1107096 | 1107096 | 1107096 | 99.8938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665989 | Jn. Profra. Hermilia Arce Leija, Hacienda El Palmar Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644814 | 644814 | 644814 | 644814 | 639894 | 639894 | 639894 | 99.237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665993 | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 704245 | 704245 | 704245 | 704245 | 616421 | 616421 | 616421 | 87.5293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665996 | Sec. Num. 85 Alberto Santos De Hoyos, Barrio De Margaritas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1537141 | 1537141 | 1537141 | 1537141 | 1515266 | 1515266 | 1403549 | 98.5769 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666002 | Prim. Ysidro Sepulveda, Privadas De San Miguel Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 753484 | 753484 | 753484 | 753484 | 725772 | 725772 | 725772 | 96.3222 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666005 | Jn Edgardo Reyes Salcido, Valle Del Robel Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1058261 | 1058261 | 1058261 | 1058261 | 1017869 | 1017869 | 1017869 | 96.1832 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666016 | Prim. Maria Jesus Dosamante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1132170 | 1132170 | 1132170 | 1132170 | 1039075 | 1039075 | 1039075 | 91.7773 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666018 | Jn Jose Pablo Moncayo, Valle Del Real Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 477964 | 477964 | 477964 | 477964 | 467816 | 467816 | 467816 | 97.8768 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666021 | Jn Leopoldo Gonzalez Saenz, Valle De Santa Elena General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 649980 | 649980 | 649980 | 649980 | 611244 | 611244 | 520770 | 94.0404 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666025 | Prim. Donatila Villarreal, Valle De Las Palmas, General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 775316 | 775316 | 775316 | 775316 | 638570 | 638570 | 638570 | 82.3625 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666027 | Sec. Enrique Quiroga Ruiz, Real De Palmas Sector Hacienda Las Palmas General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 874357 | 874357 | 874357 | 874357 | 686688 | 686688 | 686688 | 78.5363 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666032 | Prim. Emiliano Zapata, Centro Marin | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Marín | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 784019 | 784019 | 784019 | 784019 | 736522 | 736522 | 736522 | 93.9419 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666036 | Jn Miguel De La Madrid Hurtado, Bosques De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 860524 | 860524 | 860524 | 860524 | 507202 | 507202 | 507202 | 58.9411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666040 | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1400534 | 1400534 | 1400534 | 1400534 | 1055167 | 1055167 | 1055167 | 75.3403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666041 | Jn Antonio Machado, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 620662 | 620662 | 620662 | 620662 | 533393 | 533393 | 419750 | 85.9394 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666048 | Jn Francisco Arredondo Cano, Vistas Del Rio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 836429 | 836429 | 836429 | 836429 | 523337 | 523337 | 523337 | 62.568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666049 | Prim. Francisco De Anda Treviño, Las Lomas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1234449 | 1234449 | 1234449 | 1234449 | 974654 | 974654 | 702407 | 78.9546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666052 | Prim. Profr. David G. Berlanga, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1149056 | 1149056 | 1149056 | 1149056 | 915032 | 915032 | 633153 | 79.6334 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666064 | Sec. Tec. 85 Rosaura Gomez, Jardines De Las Sillas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1230510 | 1230510 | 1230510 | 1230510 | 969975 | 969975 | 969975 | 78.8271 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666069 | Jn Francisco Goya, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 564168 | 564168 | 564168 | 564168 | 502155 | 502155 | 502155 | 89.0081 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666072 | Jn Raul Garza Garcia, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 752355 | 752355 | 752355 | 752355 | 576706 | 576706 | 576706 | 76.6534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666073 | Prim. Jose Santana Ramos, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1021433 | 1021433 | 1021433 | 1021433 | 887326 | 887326 | 686865 | 86.8707 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666077 | Prim. Alfonso Hermenegildo Treviño Bustinza, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1223538 | 1223538 | 1223538 | 1223538 | 945345 | 945345 | 720601 | 77.2632 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666104 | Sec. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 668388 | 668388 | 668388 | 668388 | 642982 | 642982 | 476725 | 96.1989 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666112 | Jn Silvino Jaramillo, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 562124.24 | 562124 | 562124 | 562124 | 480835 | 480835 | 480835 | 85.539 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666115 | Jn Profra. Maria Lavalle Urbina, Villas Del Arco Primer Sector, El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057326 | 1057326 | 1057326 | 1057326 | 727910 | 727910 | 727910 | 68.8444 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666119 | Sec. Tec. 101 Profr. Jesus Garcia Garcia, Pedregal De Escobedo General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 822067 | 822067 | 822067 | 822067 | 813352 | 813352 | 798125 | 98.9399 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666121 | Sec. Tec. 99 Rodolfo Morales, Union Agropecuarios Lazaro Cardenas Del Norte General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 808319 | 808319 | 808319 | 808319 | 804522 | 804522 | 645879 | 99.5303 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666127 | Prim. Profr. Emeterio Lozano Martinez, Nuevo Leon Estado De Progreso General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1266682 | 1266682 | 1266682 | 1266682 | 1092918 | 1092918 | 1092918 | 86.282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666131 | Jn Tenoch, Rinconada Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 784232 | 784232 | 784232 | 784232 | 754650 | 754650 | 754650 | 96.2279 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666133 | Centro De Desarrollo Infantil No. 10, General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 602898 | 602898 | 602898 | 602898 | 542567 | 542567 | 542567 | 89.9932 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666137 | Centro De Desarrollo Infantil No. 13 Praderas De Los Girasoles, Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 794305 | 794305 | 794305 | 794305 | 420536 | 420536 | 420536 | 52.9439 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666139 | Cam Talleres De Cap. Laboral Benito Juarez, Miguel Hidalgo Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 878555 | 879335 | 879335 | 879335 | 878554 | 878554 | 878554 | 99.9112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666141 | Centro De Desarrollo Infantil No 2, Fresnos La Silla Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 896808 | 906414 | 906414 | 906414 | 896807 | 896807 | 896807 | 98.9401 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666147 | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | ESCUELA AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 970962 | 970962 | 970962 | 970962 | 886411 | 886411 | 886411 | 91.292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666148 | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 940181 | 940181 | 940181 | 940181 | 904256 | 904256 | 904256 | 96.1789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666152 | Centro De Desarrollo Infantil Genaro Vazquez No. 4, Genaro Vazquez Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 328780 | 328780 | 328780 | 328780 | 98634 | 98634 | 98634 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666153 | Centro De Desarrollo Infantil Reforma Urbana No. 2las Pedreras, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 865707 | 865707 | 865707 | 865707 | 804821 | 804821 | 804821 | 92.9669 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666154 | Jn Cuauhtemoc Valle Verde Infonavit, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 959436 | 959436 | 959436 | 959436 | 832557 | 832557 | 832557 | 86.7757 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666155 | Sec. No. 24 Pedro Ortega Baltazar, San Pedro Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 880144 | 880144 | 880144 | 880144 | 439424 | 439424 | 439424 | 49.9264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666157 | Jn Amado Nervo, San Pedro, Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 311694 | 311694 | 311694 | 311694 | 161803 | 161803 | 161803 | 51.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666159 | Jn Aquiles Serdan, Tepehuaje, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 860822 | 860822 | 860822 | 860822 | 416578 | 416578 | 416578 | 48.393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666162 | Jn Vicente Guerrero, Atongo De Abajo Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 777661 | 777661 | 777661 | 777661 | 699304 | 699304 | 699304 | 89.924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666163 | Jn Profra Murillo Zepeda, San Juan Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1094484 | 1094484 | 1094484 | 1094484 | 1034879 | 1034879 | 1034879 | 94.5541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666165 | Jn Nicolas Brazo, El Charquillo Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 695312 | 695312 | 695312 | 695312 | 622677 | 493102 | 493102 | 70.9181 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666166 | Jn Pedro R. Nava, Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 829101 | 829101 | 829101 | 829101 | 678542 | 481872 | 481872 | 58.1198 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666167 | Jn. Ignacio Comonfort, San Vicente De La Puerta Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 615513 | 615514 | 615514 | 615514 | 250487 | 250487 | 250487 | 40.6956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666168 | Jn. Juan N. Gaytan Puente, Acuña Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 543323 | 543323 | 543323 | 543323 | 516112 | 402957 | 402957 | 74.1653 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666343 | Jn General Francisco Villa, Pablillo Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 846297 | 846297 | 846297 | 846297 | 800532 | 800532 | 800532 | 94.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666347 | Jn La Corregidora, Santa Rita General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 632432 | 632432 | 632432 | 632432 | 189729 | 189729 | 189729 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666348 | Jn Antonio Z. Gonzalez, Genral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1095632 | 1095632 | 1095632 | 1095632 | 344638 | 344638 | 344638 | 31.4556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666352 | Jn Jose Maria Iglesias, Santa Ana Generla Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 800846 | 800846 | 800846 | 800846 | 352401 | 352401 | 352401 | 44.0036 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666355 | Sec. No. 126 Jose Peon Y Contreras, Colinas De Santa Engracia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1135594 | 1135594 | 1135594 | 1135594 | 1135594 | 1135594 | 1061947 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666365 | Sec. Miguel Guadiana Ibarra, San Jose De Raices Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 864167 | 864167 | 864167 | 864167 | 403848 | 403848 | 403848 | 46.7326 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676594 | Jn Gustavo Adolfo Becquer, Col. Santa Rosa Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 758635 | 758635 | 758635 | 758635 | 709304 | 709304 | 709304 | 93.4974 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676638 | Jn Leopoldo Naranjo, Los Reyes Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 931481 | 931481 | 931481 | 931481 | 707281 | 707281 | 707281 | 75.9308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676648 | Prim. Matias Garza, Las Sabinas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 894380 | 894380 | 894380 | 894380 | 894380 | 894380 | 222854 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676653 | Jn Felicitas Tijerina De Maldonado, Estacion Aldama Los Aldamas | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 563900 | 563900 | 563900 | 563900 | 169170 | 169170 | 169170 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676656 | Jn Ignacio Allende, San Isidro Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Aramberri | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 691788 | 691788 | 691788 | 691788 | 207536 | 207536 | 207536 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676661 | Jn Profr. Celso Flores Zamora, Estacion Villaldama Villaldama | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Villaldama | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 669755 | 669755 | 669755 | 669755 | 200927 | 200927 | 200927 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676676 | Jn Dr. Angel Nemecio Chapa, San Isidro China | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | China | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 717456 | 717456 | 717456 | 717456 | 215236 | 215236 | 215236 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676686 | Jn Lic. Arturo B. De La Garza, General Bravo General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 524465 | 524465 | 524465 | 524465 | 157339 | 157339 | 157339 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676703 | Jn Fray Servando Teresa De Mier, Repueblo De Oriente Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 435031 | 435031 | 435031 | 435031 | 360124 | 360124 | 360124 | 82.7812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676710 | Jn Gral. Antonio I Villarreal, Lampazos De Naranjo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 289632 | 289632 | 289632 | 289632 | 262040 | 262040 | 262040 | 90.4734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676722 | Jn Profra. Bertha Ayala Ayala, Centro Las Herreras | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 310971 | 310971 | 310971 | 310971 | 281841 | 281841 | 281841 | 90.6326 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678782 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Construcción) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 786772000 | 785985228 | 785985228 | 785816770.97 | 767722649.94 | 767722649.94 | 557358606.8 | 97.6765 | 0 | Metros Cuadrados | 8387639 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678820 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Equipamiento) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 119714719 | 119595004.28 | 119595004.28 | 113253036.93 | 113253036.93 | 96206785 | 28862035.51 | 80.4438 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678834 | Centro Acuatico Nuevo Leon 4a Etapa, Care Parque Niños Heroes | SIE 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2016 | 53930000 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 53856090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678909 | Rehabilitacion Velodromo | SIE 37 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | Terminado | 2016 | 5000000 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 4959897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200679376 | Cecyte Pesqueria 1era Etapa | SIE 368 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 10202689 | 15089240 | 15089240 | 10202689 | 4515444 | 4515444 | 4515444 | 29.9249 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300738974 | Cecyte Casa Blanca Centro, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 922513 | 853750 | 853750 | 853750 | 568576 | 568576 | 568576 | 66.5975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740675 | Prim. Miguel Hidalgo Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 764950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740679 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 5673096 | 5673096 | 5673096 | 5673096 | 5673096 | 5673096 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300742280 | Línea 3 Del Sistema De Transporte Colectivo Metrorrey | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K041 Sistema de Transporte Colectivo |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745027 | Adecuación Del Palacio De Justicia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 23293056 | 23293056 | 23293056 | 20056956.45 | 17837170.67 | 17837170.67 | 17837170.67 | 76.5772 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745086 | Equipamiento Informático Del Palacio De Justicia | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2055310 | 2055310 | 2055310 | 1649200.52 | 1472636.62 | 1472636.62 | 1472636.62 | 71.6503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745089 | Equipamiento Pericial Para El Instituto De Criminalística Y Servicios Periciales | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 22964176 | 22964176 | 22964176 | 20312116.82 | 20312116.82 | 20312116.82 | 20312116.82 | 88.4513 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745090 | Equipamiento Tecnológico Para Las Áreas Penales Del Instituto De Defensoría Pública | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Instituto de Defensoría Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2584993 | 2584993 | 2584993 | 2471421.48 | 2358921.48 | 2358921.48 | 2358921.48 | 91.2545 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300745091 | Equipamiento Para La Dirección De Apoyo Técnico Del Instituto De Defensoría Pública | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Instituto de Defensoría Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1588144 | 1588144 | 1588144 | 1358625.81 | 1069625.81 | 1069625.81 | 1069625.81 | 67.3507 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816787 | Universidad Tecnologica Santa Catarina, Ciudad Santa Catarina | SIE 319-16 ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 19842100 | 19842100 | 19842100 | 19842100 | 6303718 | 6303718 | 6303718 | 31.7694 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816868 | Universidad Pedagogica Nacional Unidad 19, Adolfo Prieto Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1341041 | 926987 | 926987 | 926987 | 666962 | 666962 | 666962 | 71.9494 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816881 | Universidad Pedagogica Nacional, Col. Estrella Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1341040 | 1341040 | 1341040 | 1341040 | 398939 | 398939 | 398939 | 29.7485 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816911 | Centro De Desarrollo Infantil Felipe Angeles Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 861121 | 861121 | 861121 | 861121 | 258336 | 258336 | 258336 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816929 | Centro De Desarrollo Infantil 8, Tierra Y Libertad Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 834392 | 834392 | 834392 | 834392 | 250317 | 250317 | 250317 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816941 | Centro De Desarrollo Infantil 12 | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 589559 | 589559 | 589559 | 589559 | 291902 | 291902 | 291902 | 49.5119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400816945 | Cecyte Unidad Aramberri, Centro Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 375999 | 375999 | 375999 | 375999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400817012 | Cecyte Linares, Fracc Industrial Linares | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 375968.38 | 375968 | 375968 | 375968 | 112790 | 112790 | 112790 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400817021 | Cecyte Marin, Centro Marin | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 930203 | 930203 | 930203 | 930203 | 279061 | 279061 | 279061 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400817034 | Universidad Politecnica Apodaca, Centro Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 7234773 | 7234773 | 7234773 | 7234773 | 2170432 | 2170432 | 2170432 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400817258 | Adq. De Mob. Y Equipo Taller De Estudios Cientificos Y Tecnologicos, Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 147436 | 147436 | 147436 | 147436 | 147436 | 147436 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400821622 | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | SIE 036 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1980043 | 1980043 | 0 | 1980043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400826340 | Jn. Mariano Abasolo, Cerros Blancos Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 832311 | 832311 | 832311 | 832311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160500891504 | Construcción De La Segunda Etapa Para El Centro De Internacionalización Frente A La Cd. Universitaria En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, N.L. | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 92980098 | 92980098 | 92980098 | 70557021.57 | 70557021.57 | 70557021.57 | 70557021.57 | 75.884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.88 | Financiera: ESTE NUEVO FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO NLE15150200527761 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160500891563 | Construcción De: Edificio Dos Niveles Prepa No. 4 En Linares N.L.,Biblioteca Prepa No. 12 Cadereyta Jiménez N.L., Dos Aulas Prepa No. 21 China N.L., Remodelación Auditorio Dr. Arroyo N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2015 | 18358403 | 18358403 | 12252556.29 | 6870753.13 | 6870753.13 | 6870753.13 | 6870753.13 | 37.4257 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.08 | Financiera: ESTE FOLIO SUSTITUYE AL NLE16160200681014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626483 | Reconstruccion De Pav. Asfaltico Ev E Y B Almacentro | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1980515.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | 2546086 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628019 | Pavimentacion Col. Vista Hermosa | 2625386 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 1811118 | 1811118 | 1791195.7 | 1790400 | 1790400 | 1790400 | 1790400 | 98.8561 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Termianda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628045 | Pavimentacion San Jose De Belen | 2231411 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4974108.48 | 4974108.48 | 4974108.48 | 4974108.48 | 4974108.48 | 4974108.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628057 | Pavimentacion De Calles Las Anacuitas (Ej) | FoTERAN-2016-2 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4897701 | 4897701 | 4897701 | 4897701 | 4897701 | 4897701 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628064 | Pavimentación De Calles San Juan De Vaquerias (Ej) | FoTERAN-2016-3 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 5000000 | 4903387 | 4903387 | 4903387 | 4903387 | 4903387 | 4903387 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628644 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Jardin De Niños | 2481078 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 363558.02 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 359558.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628733 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Secundaria | 2481510 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 204181.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 201935.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628748 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Primaria | 2481758 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 811533.96 | 802607.16 | 802607.16 | 802607.16 | 802607.16 | 802607.16 | 802607.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632007 | Obra Civil Agua Limpia 2016 | AGUA LIMPIA 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 135624.34 | 135624.34 | 135624.34 | 64.583 | 0 | Otros | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632030 | Construccion De Gimnasio Municipal De Paseo Las Flores | 2181452 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9790834.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632046 | Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Moises Saenz | 2183141 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9794328.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | 2578168 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6719222.48 | 2015766.75 | 2015766.75 | 2015766.75 | 28.7967 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546331 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 11557681.74 | 3467304.52 | 3467304.52 | 3467304.52 | 27.9059 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 11174907.1 | 3352472.13 | 3352472.13 | 3352472.13 | 26.9817 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546552 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5699600.81 | 1709880.23 | 1709880.23 | 1709880.23 | 28.498 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546490 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | 2547097 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8629040.06 | 2588712 | 2588712 | 2588712 | 29.0867 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | 2546717 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 8607319.5 | 2582195.82 | 2582195.82 | 2582195.82 | 29.26 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | 2546973 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8889039.12 | 1346910.27 | 1346910.27 | 1346910.27 | 14.9657 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | 2546876 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 8182908.86 | 2454872.64 | 2454872.64 | 2454872.64 | 25.4391 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | 2546814 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 9480346.48 | 2844103.93 | 2844103.93 | 2844103.93 | 28.5123 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | 2546393 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 9702763.15 | 2910828.94 | 2910828.94 | 2910828.94 | 28.2605 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634794 | Remozamiento E Imagen Urbana De La Plaza Benito Juarez | faip-01-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | Terminado | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52000 | 0 | 100 | Financiera: obra finalizada / Física: obra finalizada / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636095 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 2557671 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000001 | 25000001 | 17307500.69 | 21480374.56 | 21480374.56 | 6444112.36 | 6444112.36 | 25.7764 | 0 | Metros Cuadrados | 38500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636133 | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 03 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29999999 | 29999999 | 0 | 29881576.6 | 29881576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636146 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 2541945 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 6923000 | 9890000 | 9890000 | 2967000 | 2967000 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 118400 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636155 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 05 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 10384500 | 14580109.85 | 14580109.85 | 4374032.96 | 4374032.96 | 29.1602 | 0 | Metros Cuadrados | 177660 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636167 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 2542069 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 6923000 | 9890000 | 9890000 | 2967000 | 2967000 | 29.67 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636188 | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | FONDO CULTURA 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5992108.63 | 5992108.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638280 | Construccion De: Estacionamiento Y Biblioteca En Primer Nivel, Instituto De Investigaciones Sociales; Aulas Para Edificio De Postgrado, 1ra Etapa; 2da Etapa Del Hospital De Grandes Especies. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2015 | 104833109 | 104833109 | 104833109 | 30610641.01 | 30610641.01 | 30610641.01 | 30610641.01 | 29.1994 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639369 | Desarrollo Profesionalización Y Certificación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública del Estado | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10787732 | 8190200 | 8190200 | 8190200 | 8190200 | 8190200 | 8190200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639379 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 9149566 | 5982597.79 | 5982597.79 | 5982597.79 | 5982597.79 | 5982597.79 | 5982597.79 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639385 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25810532 | 25807398.12 | 25807398.12 | 25807398.12 | 25807398.12 | 25807398.12 | 25807398.12 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ATENDIERON LAS METAS CONVENIDAS EN EL ANEXO TECNICO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639418 | Construccion De Acceso Al Municipio De Cerralvo, Col. Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2362127 | Nuevo León | Cerralvo | Las Cruces | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3444824.09 | 3444824.09 | 3444824.09 | 3444824.09 | 3444824.09 | 3444824.09 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644629 | Construccion De Comedor Escolar - 32606 | 32606 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1480000 | 1476148 | 1476148 | 1476148 | 1476148 | 1476148 | 1476148 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644641 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Lobera De Loera - 39869 | 39869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Loera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON LA INSTALACIÓN DE 3 MÓDULOS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644642 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Lobera De Portillo - 46202 | 46202 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644643 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Nueva Rosita - 46334 | 46334 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644644 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De Flores - 46215 | 46215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644646 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 10585 - 48998 | 48998 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON LA CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS EN ZAPS 585 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644647 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu Ej Acuña - 45263 | 45263 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 MONTO DEL CONTRATO 2,255,645.85 CON MONTO EJECUTADO DE 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644648 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Palmillas - 47018 | 47018 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palmillas (Aguilillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644649 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Albercones - 46298 | 46298 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Albercones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644664 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Capaderito - 45277 | 45277 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL CONTRATO CON NUMERO PMDA-FIII-29/16 CON UN MONTO DE CONTRATO DE $ 2,255,645.85 Y UN MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644667 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable, En Localidad La Becerra. - 50082 | 50082 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644668 | Instalacion De Tanque Elevado De Agua Potable, Y Estructura, En La Localidad La Becerra - 50062 | 50062 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644677 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Terrenos - 45807 | 45807 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644678 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovotaico En Ej El Chapulín - 39757 | 39757 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Chapulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON LA INSTALACIÓN DE 4 PIEZAS DE MODULOS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644705 | Contruccion De Pavimento En Calle Union Entre Oltilo Montaño A Privada Union - 56902 | 56902 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 871761.78 | 871761.78 | 870894.34 | 870894.34 | 870894.34 | 870894.34 | 870894.34 | 99.9005 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644706 | Construcción De Drenaje Sanitario Privada Juan De La Barrera Entre Calle Juan De La Barrera Y Priv Heroes Del 47 - 56582 | 56582 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 248104.91 | 247321.83 | 247321.83 | 247321.83 | 247321.83 | 247321.83 | 247321.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647034 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Evangelina Martinez - 68294 | 68294 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647039 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Ojo De Agua - 46302 | 46302 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647041 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 551 - 49184 | 49184 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647042 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 532 - 49137 | 49137 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647043 | Ampliación De Pavimentación En Boulevard Padre Severiano Martinez - 44405 | 44405 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 13000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Otros | 10272 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 6,509.00 METROS CUADRADOS DE AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647067 | Construcción De Cuarto Para Baño - 50189 | 50189 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647072 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Juanito - 46332 | 46332 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647074 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Tecolote - 66497 | 66497 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 38900 | 38900 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647076 | Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej Vallecillos - 39301 | 39301 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Vallecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1227899.59 | 1227899.59 | 1227899.59 | 1227899.59 | 1227899.59 | 1227899.59 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA 510 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647077 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Diego De Vacas - 48112 | 48112 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647079 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej San Isidrillo - 45019 | 45019 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON LA INSTALACIÓN DE 1 MÓDULO SOLAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647095 | Contruccion De Pavimento En Calle 5 De Mayo Col Emiliano Zapata - 56052 | 56052 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 301800.32 | 301272.94 | 301272.94 | 301272.94 | 301272.94 | 301272.94 | 301272.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647097 | Constrccion De Drenaje Sanitario Calle Heroes Del 47 Colonia Emiliano Zapata - 53377 | 53377 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 184658.84 | 177293.38 | 177293.38 | 177293.38 | 177293.38 | 177293.38 | 177293.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647098 | Construcción De Cuartos Baño - 64395 | 64395 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 29389.61 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649467 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Paz - 64768 | 64768 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 125314.67 | 125314.67 | 125314.67 | 125314.67 | 125314.67 | 125314.67 | 125314.67 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DORMITORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649468 | Drenaje Sanitario - 32591 | 32591 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 423000 | 100 | 0 | Otros | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649480 | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim En El Ej Los Cuartos - 39499 | 39499 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 966076.57 | 966076.57 | 966076.57 | 966076.57 | 966076.57 | 966076.57 | 100 | 0 | Otros | 166 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 480 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649481 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Guadalupe De Silva - 46326 | 46326 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649483 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Jarro - 48250 | 48250 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649484 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Jesus Maria De Berrones - 45290 | 45290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29-16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649486 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 570 - 49821 | 49821 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 221601.76 | 221601.76 | 221601.76 | 221601.76 | 221601.76 | 221601.76 | 221601.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649487 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11352 - 49930 | 49930 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649488 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10551 - 50489 | 50489 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 317740.81 | 303778.41 | 303778.41 | 303778.41 | 303778.41 | 303778.41 | 303778.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649489 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Alvaro Obregón - 48190 | 48190 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649516 | Rehabilitacion De La Red Electrica, En Tramos De Calle: Barretal, M. Serna Y Callejon San Blas. - 50303 | 50303 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 176642.32 | 176642.32 | 176642.32 | 176642.32 | 176642.32 | 176642.32 | 176642.32 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649520 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Ana - 64057 | 64057 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649521 | Construccion De Piso Firme - 33565 | 33565 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 315866.6 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obras Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649522 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Rita - 62626 | 62626 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 280000 | 129150 | 129150 | 129150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649524 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej Majada De Los Rodriguez - 39896 | 39896 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Majada de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Otros | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA CON LA INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS DE MÓDULOS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649543 | Construccion De Drenaje Sanitario Privada Heroes Del 47 Entre Calle Heroes Del 47 Y Calle Agustin Melgar - 56595 | 56595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 158074.73 | 156995.29 | 156995.29 | 156995.29 | 156995.29 | 156995.29 | 156995.29 | 100 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649544 | Contruccion De Pavimento En Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56881 | 56881 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1351850.88 | 1350461.9 | 1350461.9 | 1350461.9 | 1350461.9 | 1350461.9 | 405138.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651862 | Construccion De Aula Escolar - 32614 | 32614 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | 1362386.6 | 1359906.87 | 1359906.87 | 1359906.87 | 1359906.87 | 1359906.87 | 1359906.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651870 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Consuelo - 48199 | 48199 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651871 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Luz De Tebaida - 39877 | 39877 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Luz de Tebaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651872 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10566 - 49980 | 49980 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651895 | Construccion De Olla/Colector De Captacion De Agua Pluvial - 50113 | 50113 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 350801.4 | 350801.4 | 350801.4 | 350801.4 | 350801.4 | 350801.4 | 350801.4 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651901 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose S Vivanco En Maguiras - 38805 | 38805 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 465085.62 | 465086 | 465086 | 465086 | 465086 | 465086 | 465086 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651902 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 33687 | 33687 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 607543.45 | 605232.29 | 605232.29 | 605232.29 | 605232.29 | 605232.29 | 605232.29 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651906 | Equipamiento De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 67259 | 67259 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1001766.72 | 999680.6 | 999680.6 | 999680.6 | 999680.6 | 999680.6 | 999680.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651907 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Unión Y El Cardonal - 45796 | 45796 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Unión y el Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651919 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Naranjos( Entre Calle Valle De Los Abedules Y Calle Valle De San Francisco), Calle Valle De Lo - 49531 | 49531 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2884499.99 | 2884449.99 | 2884449.99 | 2884449.99 | 2788143.67 | 2788143.67 | 2788143.67 | 96.6612 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651932 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada 7 De Junio Entre Priv Bravo Y Calle Zapata - 56774 | 56774 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 166971.13 | 165563.03 | 165563.03 | 165563.03 | 165563.03 | 165563.03 | 165563.03 | 100 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651933 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56097 | 56097 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 721858.63 | 721858.63 | 721562.74 | 721562.74 | 721562.74 | 721562.74 | 721562.74 | 99.959 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651999 | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 56091 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5021290.91 | 5021309.14 | 5021309.14 | 5021309.14 | 5021309.14 | 4932976.13 | 4932976.13 | 98.2408 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654219 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Charco De La Granja - 47855 | 47855 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Charco de la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654220 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Llano Y San Juan - 45043 | 45043 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1242447.47 | 1242447.47 | 1242447.47 | 1242447.47 | 1242447.47 | 1242447.47 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 510.00 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654221 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Pocito - 62653 | 62653 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE SE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESTOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654222 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presita De Ruedas - 45868 | 45868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654226 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 570 - 49051 | 49051 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 100 | 0 | Vivienda | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654227 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 585 - 49214 | 49214 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 292624.65 | 2926240.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 10 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654228 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11314 - 49086 | 49086 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 100 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654231 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Barrio La Presita Zap Urbano 0126 - 38554 | 38554 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 594901.5 | 592492.62 | 592492.62 | 592492.62 | 592492.62 | 592492.62 | 592492.62 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654232 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 38820 | 38820 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25405 | 25409 | 25409 | 25409 | 25409 | 25409 | 25409 | 100 | 0 | Vehículos |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654254 | Equipamiento De Pozo - 50155 | 50155 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Otros | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654259 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 62358 | 62358 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 290000 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654261 | Remodelacion Y Mantenimiento De Jardín De Niños Sin Nombre En Comunidad Maguiras - 38563 | 38563 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | Terminado | 2016 | 134914.38 | 133629.26 | 133629.26 | 133629.26 | 133629.26 | 133629.26 | 133629.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654262 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col Industrial Etapa 1 - 40454 | 40454 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2488119 | 2478363.8 | 2478363.8 | 2478363.8 | 2478363.8 | 2478363.8 | 2478363.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 144 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654263 | Construccion De Techo Firme - 33579 | 33579 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 345033.9 | 345034 | 345034 | 345034 | 345034 | 345034 | 345034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obras Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654265 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Taponcita De Camarillo - 39790 | 39790 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Taponcita de Camarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON LA INSTALACIÓN DE 5 PIEZAS DE MÓDULOS SOLARES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654294 | Construccion De Pavimento En Privada Union Entre Calle Heroes Del 47 Ya Calle Union - 56968 | 56968 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 410283.06 | 410283.06 | 410018.67 | 410018.67 | 410018.67 | 410018.67 | 410018.67 | 99.9356 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656583 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866 | 47866 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656584 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Las Viejas - 46208 | 46208 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656586 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Rucio - 47856 | 47856 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656587 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Francisco Del Yugo - 46329 | 46329 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco del Yugo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656589 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11352 - 49104 | 49104 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656605 | Lineas De Conduccion - 50248 | 50248 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Metros lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656609 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Maguiras - 40142 | 40142 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 991502.5 | 987487.7 | 987487.7 | 987487.7 | 987487.7 | 987487.7 | 987487.7 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656610 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Miguel De Los Aguirre - 46333 | 46333 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguel de los Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656612 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ramón De Martínez - 47722 | 47722 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656613 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Fe Del Hueso - 46294 | 46294 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Fe del Hueso (El Hueso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656616 | Instalacion De Baterias Solares - 62963 | 62963 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 20991.44 | 20991.44 | 20991.44 | 20991.44 | 20991.44 | 20991.44 | 20991.44 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656617 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62608 | 62608 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 100000 | 98871.18 | 98871.18 | 98871.18 | 98871.18 | 98871.18 | 98871.18 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656618 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado - 33734 | 33734 | Nuevo León | General Terán | Santa Engracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5332715.47 | 1598089.64 | 1598089.64 | 1598089.64 | 1598089.64 | 1598089.64 | 1598089.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656619 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ej La Yerba - 50592 | 50592 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1030605.61 | 1030605.61 | 1030605.61 | 1030605.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: LA OBRA NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE NO CONTAMOS CON LA FACTIBILIDAD POR PARTE DE CFE Y EL TIEMPO SE AGOTO Y EL MUNICIPIO OPTO POR REALIZAR OTRA OBRA CON ESTE RECURSO, EL CUAL NO SE ELIMINO DE SIPSO POR QUE CERRARON EL PÓRTAL Y YA NO SE PUEDO MODIFICAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656620 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Esteban - 39295 | 39295 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1776707.17 | 1776707.17 | 1776707.17 | 1776707.17 | 1776707.17 | 1776707.17 | 100 | 0 | Otros | 17 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA 900.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656641 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64430 | 64430 | Nuevo León | Rayones | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53223.85 | 53224 | 53224 | 53224 | 53224 | 53224 | 53224 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659106 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Antonio - 47025 | 47025 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659107 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presita De Macias - 47863 | 47863 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659109 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Refugio De Apánico - 45878 | 45878 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de Apanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659110 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 566 - 49153 | 49153 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1581920.9 | 1546502.34 | 1546502.34 | 1546502.34 | 1546502.34 | 1546502.34 | 1546502.34 | 100 | 0 | Vivienda | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659111 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11314 - 49848 | 49848 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659134 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62938 | 62938 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 142000 | 141866.61 | 141866.61 | 141866.61 | 141866.61 | 141866.61 | 141866.61 | 100 | 0 | Otros | 7 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659137 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Teresa Y San Jeronimo - 46330 | 46330 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa y San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659139 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Venadito - 46306 | 46306 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659140 | Construccion De Piso Firme - 33571 | 33571 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 315866.6 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 315867 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obras Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659162 | Construcción De 1034 Mts2 De Piso Firme En La Comunidad De La Cebolla - 64073 | 64073 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 426848.07 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 425915.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659163 | Ampliación Y Camino Rural La Cebolla - 64006 | 64006 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 410828 | 409850 | 409850 | 409850 | 409850 | 409850 | 409850 | 100 | 0 | Metros lineales | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661531 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Cuatas - 50522 | 50522 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Martínez (Las Cuatas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661554 | Construccion De Techo Firme - 65475 | 65475 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661555 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Tepetate - 47859 | 47859 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661556 | Construccion De Piso Firme - 33562 | 33562 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 205313.29 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 205313 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661567 | Ampliacion De La Red Electrica De Las Calles Hidalgo Fundacion Lampazos Y Juarez - 42039 | 42039 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1992222 | 1992222 | 1992222 | 1991306 | 1991306 | 1991306 | 1991306 | 99.954 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661575 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Agustin Melgar Cruce Con Fdo Montes De Oca - 56729 | 56729 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1068230.94 | 1065260.21 | 1065260.21 | 1065260.21 | 1065260.21 | 1065260.21 | 319578.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 244 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666389 | Prim. Emiliano Zapata No. 2, Larraldeña Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158606 | 1158606 | 1158606 | 1158606 | 1149613 | 1149613 | 124812 | 99.2238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666392 | Jn 13 De Septiembre, Dolores Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 749011 | 749011 | 749011 | 749011 | 666028 | 666028 | 666028 | 88.921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666400 | Escuela De Educacion Preescolar, San Fco De Los Desmontes Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 617766 | 617766 | 617766 | 617766 | 399202 | 399202 | 328932 | 64.6203 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666403 | Jn Roberto Koch, Barrio Del Aguacate Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 1100474 | 1100474 | 1100474 | 1100474 | 1085888 | 1085888 | 1085888 | 98.6746 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666448 | Jn Alfredo M Garza, El Alamo Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 664457 | 664457 | 664457 | 664457 | 613715 | 613715 | 509260 | 92.3634 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666453 | Jn Constitucion Politica Mexicana, Centro Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 622063 | 622063 | 622063 | 622063 | 515473 | 515473 | 430932 | 82.8651 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666462 | Jn Eduardo Jenner, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 881295 | 881295 | 881295 | 881295 | 737412 | 737412 | 612290 | 83.6737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666464 | Primaria Union Y Progreso, San Pedro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 821303 | 821303 | 821303 | 821303 | 626739 | 626739 | 626739 | 76.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666465 | Jn Profra. Ruth Fernanez Gzz. , Los Sabinos Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 607230 | 607230 | 607230 | 607230 | 491901 | 491901 | 491901 | 81.0074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666468 | Prim. Gral. Nicolas Bravo Cantu, Centro General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 624683 | 624683 | 624683 | 624683 | 379250 | 379250 | 197485 | 60.7108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666474 | Prim. Profr. Pedro Ortega Baltazar, Congregacion Calles Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129792 | 1129792 | 1129792 | 1129792 | 962767 | 962767 | 962767 | 85.2163 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666476 | Jn Profra. Elisa Garza Berlanga, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 651659 | 651659 | 651659 | 651659 | 340591 | 340591 | 340591 | 52.2652 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666479 | Prim. Niños Heroes, Cerros Blancos Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1069607 | 1069607 | 1069607 | 1069607 | 725826 | 725826 | 359897 | 67.8591 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666482 | Prim. La Union, La Union General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 883185 | 883185 | 883185 | 883185 | 836919 | 836919 | 673861 | 94.7615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666484 | Jn Edward Jenner, Centro Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 857183 | 857183 | 857183 | 857183 | 679692 | 679692 | 634348 | 79.2937 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666496 | Primaria Mexico, ,Fracc Citricultores, General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089481 | 1089481 | 1089481 | 1089481 | 954887 | 954887 | 714070 | 87.646 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666500 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 647910 | 647910 | 647910 | 647910 | 616926 | 616926 | 616926 | 95.2179 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666503 | Prim. Niños Heroes De Chapultepec, La Conquista Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644061 | 644061 | 644061 | 644061 | 582232 | 582232 | 582232 | 90.4001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666507 | Escuela De Educacion Preescolar, Centro Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 658495 | 658495 | 658495 | 658495 | 656701 | 656701 | 478956 | 99.7276 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666516 | Prim. Profra. Noelia Ayala Guajardo, Paseo San Isidro, Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8847219 | 8847219 | 8847219 | 8847219 | 3935511 | 3935511 | 3483859 | 44.483 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666520 | Prim. Jesus Maria Benitez Y Pinillos, Villas Del Arco Primer Sector El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1555135 | 1555135 | 1555135 | 1555135 | 1350938 | 1350938 | 1350938 | 86.8695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666529 | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3538951 | 3538951 | 3538951 | 3538951 | 2126065 | 2126065 | 1739811 | 60.0761 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666533 | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3073836 | 3073836 | 3073836 | 3073836 | 1575097 | 1575097 | 1540127 | 51.2421 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666534 | Jn Annie Sullivan, Villas Del Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5196436 | 5196436 | 5196436 | 5196436 | 2362816 | 2362816 | 2362816 | 45.4699 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666540 | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5212452 | 5212452 | 5212452 | 5212452 | 3869371 | 3869371 | 2634781 | 74.2332 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666545 | Telesecundario No. 88 Antonio Ortiz Mena, Ejido Boquillas Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1767769 | 1767769 | 1767769 | 1767769 | 530330 | 530330 | 530330 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666556 | Sec. Tec No. 119 Roberto Gonzalez Barrera, Villas De San Carlos Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3466356 | 3466356 | 3466356 | 3466356 | 1131482 | 1131482 | 1131482 | 32.6418 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666568 | Sec. Roberto Garza, Centro Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 705897 | 705897 | 705897 | 705897 | 362061 | 362061 | 362061 | 51.2909 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666576 | Prim. 2013 Centenario Del Ejercito Nacional Mexicano, Ciudad Natura Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3147039 | 3147039 | 3147039 | 3147039 | 2320763 | 2320763 | 1746239 | 73.7443 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666583 | Prim. Irene Quintana, Fracc Mision De San Javier Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 923312 | 923312 | 923312 | 923312 | 866510 | 866510 | 634733 | 93.848 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666591 | Jn Gral. Agustin De Iturbide Y Aramburu, Privadas De Bella Vista Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3997579 | 3997579 | 3997579 | 3997579 | 1842914 | 1842914 | 1842914 | 46.1008 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666602 | Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico, Villas De Alcala Ii Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3979258 | 3979258 | 3979258 | 3979258 | 1487037 | 1487037 | 1487037 | 37.3697 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666607 | Telesecundaria No. 86 Jose Maria Liceaga Reyna, Maravillas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233310 | 1233310 | 1233310 | 1233310 | 776111 | 776111 | 776111 | 62.9291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666617 | Sec. No. 113 Gral Carlos Salazar Ruiz, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1539843 | 1539843 | 1539843 | 1539843 | 1210546 | 1210546 | 1111839 | 78.6149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666622 | Prim. Profr. Ruben Alanis Gonzalez, Urbi Villa Del Prado Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1759970 | 1759970 | 1759970 | 1759970 | 1068480 | 1068480 | 1068480 | 60.7101 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666702 | Prim. Profr. Alvaro Garza Garcia, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2881605 | 2881605 | 2881605 | 2881605 | 2455916 | 2455916 | 2455916 | 85.2274 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666818 | Construcción De Pavimento Asfáltico | 2313292 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 317737.35 | 317737 | 317737 | 317737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666842 | Construccion De Unidad Deportiva El Mirador | 2120255 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666846 | Drenaje Pluvial | 2313354 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5996690.76 | 5996691 | 5996691 | 5850104 | 1755031 | 1755031 | 1755031 | 29.2667 | 0 | Metros lineales | 8240 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666858 | Construccion De Espacio Deportivo | 2347825 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 5705571.89 | 5705572 | 5705572 | 5569493 | 2825813 | 2825813 | 2825813 | 49.5273 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666874 | Colocacion De Lamparas Led | 2491731 | Nuevo León | Allende | Lazarillos de Abajo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Luminaria | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666891 | Centro Comunitario | 2126849 | Nuevo León | Salinas Victoria | Los Pilares | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666899 | Rehabilitacion De Gimnasio Muncipal | 2126935 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666906 | Pavimentacion En Calle V. Carranza En Los Sabinos Y Pavimentacion En La Calle Juan Alvarez En La Colonia Bernardo Flores | FORTALECE-2-2016 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEON | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666907 | Centro Comunitario | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Educación | Terminado | 2016 | 4000000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 3956000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666924 | Construccion De Cancha De Futbol De Pasto Sintetico | 2130734 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666947 | Ampliacion Del Centro De Salud | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Salud | Terminado | 2016 | 2500000 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666950 | Espacio Deportivo | 2378436 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5980000 | 5980000 | 5980000 | 5960035 | 2085978 | 2085978 | 2085978 | 34.8826 | 0 | Metros Cuadrados | 895 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667140 | Remodelación De Estancia Primaria | 2365711 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2649904 | 2649904 | 2620755 | 2620755 | 1842448 | 1842448 | 1842448 | 69.5289 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667143 | Construccion De Banquetas | 2365563 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9350096 | 9350096 | 9247245 | 9247245 | 2695118 | 2695118 | 2695118 | 28.8245 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667186 | Prim. Virgilio Garza Flores, Los Heroes Capellania Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3008340 | 3008340 | 3008340 | 3008340 | 2491185 | 2491185 | 1982216 | 82.8093 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667214 | Prim. Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, Valle De San Blas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2753159 | 2753159 | 2753159 | 2753159 | 2190861 | 2190861 | 2190861 | 79.5763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667217 | Prim. Donacio Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3012197 | 3012197 | 3012197 | 3012197 | 2166462 | 2166462 | 1692348 | 71.923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667239 | Prim. Gilberto Rincon Gallardo, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 9290070 | 9290070 | 9290070 | 9290070 | 5493561 | 5493561 | 5477172 | 59.1337 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667280 | Jn Julian Villagran, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5459091 | 5459091 | 5459091 | 5459091 | 3243724 | 3243724 | 3243724 | 59.4188 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667284 | Sec. Tec. No 95 Prof. Jose Juan Villarreal Villarreal | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3713303 | 3713303 | 3713303 | 3713303 | 2613201 | 2613201 | 2613201 | 70.374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667287 | Centro De Atencion Multiple Gilberto Rincon Gallardo, Valle De San Francisco Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 824730 | 824730 | 824730 | 824730 | 756073 | 756073 | 696987 | 91.6752 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667290 | Prim. Profr. Benita Reyes Cantu, Praderas De San Fco Ii General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3256740 | 3256740 | 3256740 | 3256740 | 2449222 | 2449222 | 2449222 | 75.2047 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667653 | Parque Recreativo Presa El Nogalito, Localidad Los Nogales, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2361879 | Nuevo León | Cerralvo | El Nogalito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1500000 | 1364689.44 | 1364689.44 | 1364689.44 | 1364689.44 | 1364689.44 | 1364689.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA LA UNIDAD DE MEDIDA SON PIEZAS SON 4 PALAPAS Y 4 BAÑOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667679 | Construccion De Cancha De Futbol Profesional, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2362003 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | Terminado | 2016 | 4392708.1 | 4341076.89 | 4341076.89 | 4341076.89 | 4341076.89 | 4341076.89 | 4341076.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA MALLA CICLONICA 290 METROS LINEALES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667708 | Rehabilitacion De Autodromo, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2361757 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 4000000 | 3971071.23 | 3971071.23 | 3971071.23 | 3971071.23 | 3971071.23 | 3971071.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667736 | Remodelacion De Plaza Principal De La Presidencia Municipal De Cerralvo, Colonia Centro Municipio De Cerralvo N.L. | 2361399 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2424545.66 | 2334495.65 | 2334495.65 | 2334495.65 | 2334495.65 | 2334495.65 | 96.2859 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667752 | Construccion De Camerinos Y Alumbrado Publico Para Eventos Culturales De La Region, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2361065 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2016 | 1000000 | 982249.57 | 982249.57 | 982249.57 | 982249.57 | 982249.57 | 982249.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA ALUMBRADO PUBLICO 80 MTS LINEALES / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667784 | Remodelacion De Plaza Las Cureñas, Colonia Centro Municipio De Cerralvo, N.L. | 2361609 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2060333.93 | 2060333.93 | 2060333.93 | 2060333.93 | 2060333.93 | 2060333.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO / Registro: SIN OBSERVACIONES OBRA TERMINADAD EN TIEMPO Y FORMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667789 | Remodelacion De Campo De Beisbol Martin De Zavala Colonia Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | 2360839 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4407291.9 | 4501259.2 | 4501259.2 | 4501259.2 | 4501259.2 | 4501259.2 | 4501259.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7855 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | 02-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2672413.79 | 2007372.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | 03-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5089382.44 | 5089382.44 | 5089382.44 | 4377386.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668492 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Polígono 51 | 04-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5736820.01 | 5736820.01 | 5736820.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | 01-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 6281383.76 | 6281383.76 | 6281383.76 | 5479401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669971 | Sec. Tec. 109 Carlos Canseco Gonzalez, Praderas De San Francisco Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3804186 | 3804186 | 3804186 | 3804186 | 2884087 | 2884087 | 2062243 | 75.8135 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669976 | Jn Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5772619 | 5772619 | 5772619 | 5772619 | 4414513 | 4414513 | 3923501 | 76.4733 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669981 | Prim. Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8976970 | 8976970 | 8976970 | 8976970 | 6310182 | 6310182 | 4539190 | 70.293 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669988 | Juan Soriano, Real De San Pedro Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2067100 | 2067100 | 2067100 | 2067100 | 1416123 | 1416123 | 625032 | 68.5077 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669990 | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 11164890 | 11164890 | 11164890 | 11164890 | 4447646 | 4447646 | 4447646 | 39.836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669993 | Joel Rocha Barocio, Vistas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1902955 | 1902955 | 1902955 | 1902955 | 857618 | 857618 | 581034 | 45.0677 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669997 | Ciro Meza, Zona Centro Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2494109 | 2494109 | 2494109 | 2494109 | 1309502 | 1309502 | 1309502 | 52.5038 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670001 | Guillermo Gonzalez Camarena, Anzures Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3044480 | 3044480 | 3044480 | 3044480 | 1309502 | 1309502 | 1309502 | 43.0123 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670005 | Mario Benedetti, Los Puertos Tercer Sector Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 6619679 | 6619679 | 6619679 | 6619679 | 3956145 | 3956145 | 3801936 | 59.7634 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670010 | Federico Chopin, Mirador De San Antonio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3953739 | 3953739 | 3953739 | 3953739 | 2610929 | 2610929 | 2610929 | 66.037 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670024 | Sec. Num 114 Felix U Gomez, Colinas Del Aeropuerto Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2602485 | 2602485 | 2602485 | 2602485 | 780745 | 780745 | 780745 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670030 | Gral Carlos Salazar Ruiz, Zona Centro Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 695367 | 695368 | 695368 | 695368 | 208610 | 208610 | 208610 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670035 | Eugenio Del Hoyo, Las Haciendas Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 642779 | 642779 | 642779 | 642779 | 192834 | 192834 | 192834 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670040 | Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria Sector Bolonia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525324 | 1525325 | 1525325 | 1525325 | 1054143 | 1054143 | 802930 | 69.1094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670045 | Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2986060 | 2986060 | 2986060 | 2986060 | 1649886 | 1649886 | 1488319 | 55.2529 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670049 | Carlos Pellicer Camara, Villas Regina Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5910827 | 5910827 | 5910827 | 5910827 | 4726694 | 4726694 | 4018021 | 79.9667 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670056 | Martin Morales Sanchez, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1851671 | 1851671 | 1851671 | 1851671 | 1015957 | 1015957 | 1015957 | 54.867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670058 | Sec. Tec. Num 103 Profra. Adriana Olmos Garcia, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226415 | 2226415 | 2226415 | 2226415 | 1051953 | 1051953 | 1051953 | 47.2487 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670061 | Centro De Atencion Multiple Profr Pablo Livas, Anahuac Anahuac | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Anáhuac | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133120 | 1133120 | 1133120 | 1133120 | 905311 | 905311 | 905311 | 79.8954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670084 | Sec. Gral. Num 9 German Dehesa Voiolante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2114250 | 2114251 | 2114251 | 2114251 | 1357460 | 1357460 | 1357460 | 64.2052 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670089 | Telesecundaria No 84 Agapito Garcia Davila | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3421148 | 3421148 | 3421148 | 3421148 | 2143826 | 2143826 | 2143826 | 62.6639 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670093 | Edgar Reyes Salcido, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3988116 | 3988117 | 3988117 | 3988117 | 1618562 | 1618562 | 1540262 | 40.5846 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670098 | Profr. Eusebio Gonzalez Y Gonzalez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189670 | 1189670 | 1189670 | 1189670 | 1162983 | 1162983 | 1162983 | 97.7568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670100 | Prim. Profr. Margarito Martinez Leal, Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1054890 | 1054890 | 1054890 | 1054890 | 559556 | 559556 | 559556 | 53.044 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670109 | Prim. Miguel De La Madrid Hurtado, Bosque De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2527128 | 2527128 | 2527128 | 2527128 | 2221391 | 2221391 | 1971654 | 87.9018 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670112 | Prim. Rosendo Salazar Alamo, Nueva Castilla Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2317316 | 2317316 | 2317316 | 2317316 | 1500162 | 1500162 | 1500162 | 64.737 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670185 | Centro De Atencion Multiple Plino D Ordoñez, Del Maestro Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 115773 | 115774 | 115774 | 115774 | 34732 | 34732 | 34732 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670186 | Jn Sara Gutierrez Villagomez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 409289 | 409289 | 409289 | 409289 | 122786 | 122786 | 122786 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670187 | Sec. No. 20 Niños Campeones De 1997, Evoluciion Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 918918 | 918918 | 918918 | 918918 | 275675 | 275675 | 275675 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670191 | Jn Carlos Merida, La Ciudadela Ii Sector Villas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 368572 | 368573 | 368573 | 368573 | 110572 | 110572 | 110572 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670193 | Jn Alfredo Zalce Torres, La Ciudadela Sector Real San Jose Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 507065 | 507065 | 507065 | 507065 | 507021 | 507021 | 154305 | 99.9913 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670195 | Jn Manuel Gutierrez Najera, La Ciudadela Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 294299 | 294299 | 294299 | 294299 | 254767 | 254767 | 89388 | 86.5674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670198 | Centro De Atencion Multiple Candelario Huizar Garcia, Lomas De Anta Monica 1er Sec. Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 311997 | 311998 | 311998 | 311998 | 93599 | 93599 | 93599 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670199 | Sec. No 19 Educadores De Nuevo Leon, Jardines Roma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1532824 | 1532825 | 1532825 | 1532825 | 1312887 | 1312887 | 1231935 | 85.6515 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670202 | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1006580 | 1006580 | 1006580 | 1006580 | 827974 | 827974 | 827974 | 82.2562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670203 | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133996 | 1133997 | 1133997 | 1133997 | 1133997 | 1133997 | 1089757 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671419 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34961347 | 34961347 | 34961347 | 28617913.29 | 7736415.85 | 7736415.85 | 7736415.85 | 22.1285 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 22.13 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671747 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7287664 | 7287664 | 7287664 | 4683872 | 4148072 | 2829472 | 2829472 | 38.8255 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 38.83 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMA DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671765 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15277193 | 15277193 | 15277193 | 8338461.03 | 6046912.6 | 1541712.6 | 1541712.6 | 10.0916 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 10.09 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671776 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39280984 | 39280984 | 39280984 | 7119999.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671808 | Sistemas De Video Vigilancia | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39687999 | 39687999 | 39687999 | 3684624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671821 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56742273 | 56742273 | 56742273 | 47007148.93 | 32755736.11 | 32755736.11 | 32755736.11 | 57.7272 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 57.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671830 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5154288 | 5154288 | 5154288 | 2116128.61 | 1565792.96 | 1565792.96 | 1565792.96 | 30.3785 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 30.38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671836 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26463182 | 26463182.55 | 26463182.55 | 9475042.43 | 2017622 | 2017622 | 2017622 | 7.6243 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671849 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12118400 | 12118400 | 12118400 | 11465519.25 | 381478.31 | 381478.31 | 381478.31 | 3.1479 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 3.15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671868 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9640000 | 9640000 | 9640000 | 2959503.36 | 2959503.36 | 2959503.36 | 2959503.36 | 30.7002 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 30.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671879 | Registro Público Vehicular | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2565200 | 2565200 | 2565200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671887 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30851510 | 30851510.45 | 30851510.45 | 20552851.47 | 20552851.47 | 17721890.86 | 17721890.86 | 57.4425 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 57.44 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671897 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3404000 | 3404000 | 3404000 | 1840292.58 | 1708799.72 | 1708799.72 | 1708799.72 | 50.1998 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 50.2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671903 | Seguimiento Y Evaluación | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 960000 | 870975.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORME DEFINITIVO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676313 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, 5ª. Etapa, Con 6,395 M De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø X Ced. 40, En El Tramo San Gregorio A El Consuelo, En El Municipio De Dr. Arroyo, N.L. | F-RP-16-16001/1123 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7786059.58 | 8096841.17 | 8096841.17 | 8096841.17 | 8096841.17 | 8096841.17 | 6508497.42 | 100 | 0 | Metros | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676526 | Intr Red Ap 4070 M Tub Pvc Hidr 4" 65 Tom D Y Const Tanque Met Elev 30 M3 Ejido Álvaro Obregón, Intr Red Ap 4500 M Tub Pvc Hidr 4" 73 Tom D Y Const Tan Met Elev 30 M3 Ejido El Consuelo Dr. Arroyo Nl | F-RP-16-16001/1124 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7335044 | 8056377.11 | 8056377.11 | 8056377.11 | 8056377.11 | 8056377.11 | 8000815.86 | 100 | 0 | Metros | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676565 | A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 2,920 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" 116 Tomas Domiciliarias En La Comunidad El Fraile, Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1125 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2245523 | 2245522.81 | 2245522.81 | 2245522.81 | 2211683.67 | 2211683.67 | 2196430.62 | 98.493 | 0 | Metros | 318 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676878 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 722 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica 4" 15 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Rayones, N.L. | F-RP-16-16001/1126 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401875 | 401874.76 | 401874.76 | 401874.76 | 391890.7 | 391890.7 | 389187.97 | 97.5156 | 0 | Metros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676902 | Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,380 Mts De Tubería De Pvc Hidráulica En La Comunidad De San Agustín De Los Arroyos, En El Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1127 | Nuevo León | Montemorelos | San Agustín | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550461 | 550461.28 | 550461.28 | 550461.28 | 538273.88 | 538273.88 | 534561.65 | 97.786 | 0 | Metros | 63 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677045 | Const Línea De Conducción De Ap 6,240 Mts Tub Policloruro Pvc 6" Const Cárcamo Bombeo, 2,315 Mts Red De Ap De Pvc Hidráulica 4" 45 Tomas Dom Ejido San Isidro De Las Colonias, Munic Mier Y Noriega Nl | F-RP-16-16001/1128 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4990287 | 4990287.24 | 4990287.24 | 4990287.24 | 4499608.36 | 4499608.36 | 4468576.57 | 90.1673 | 0 | Metros | 444 | 0 | 99.06 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677068 | "A) Reub Línea De Conducción De Ap 90 Mts De Tub Acero 6"", Ubicada En Calle Juárez Y J.M. De Las Casas Por Remodelación De Puente En Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L. | F-RP-16-16001/1129 | Nuevo León | Los Aldamas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 150686 | 150686.26 | 150686.26 | 150686.26 | 125309.35 | 125309.35 | 124445.15 | 83.1591 | 0 | Metros | 545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677082 | "B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 665 Metros Tubería De Pvc Hidráulica 4"" 2,100 Mts Tub Pvc Hidráulica 6"" Y 114 Tomas Dom, Cabecera Municipal De Los Herreras, N.L. | F-RP-16-16001/1130 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2154458 | 2154457.64 | 2154457.64 | 2154457.64 | 1561250 | 1561250 | 1478444.95 | 72.466 | 0 | Metros | 590 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677119 | "A) Intr Red De Ap 918 Mts Tubería Pvc Hidráulica 4"", 14 Tomas Domiciliarias, En Las Comunidades De Ojo De Agua Y Rancho Viejo, En El Municipio De Agualeguas, N.L. | F-RP-16-16001/1131 | Nuevo León | Agualeguas | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 488169 | 488168.59 | 488168.59 | 488168.59 | 488160.11 | 488160.11 | 484793.49 | 99.9983 | 0 | Metros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677146 | B) Const Línea Cond Ap 193 Mts Tub Pvc4" Const Y Eq Mecánico Y Eléc Pozo Bomba Sumerg 3 Lps Y 86 M Retiro Tanq Met Exist Y Const Tanq Met Autosoportante De 50 M3, Comu Los Nogales, Muni Agualeguas Nl | F-RP-16-16001/1132 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2239336 | 2239335.87 | 2239335.87 | 2239335.87 | 1814752.92 | 1814752.92 | 1802237.36 | 81.0398 | 0 | Metros | 312 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677175 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1133 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 352805 | 352805.13 | 352805.13 | 352805.13 | 66501.28 | 66501.28 | 66042.65 | 18.8493 | 0 | Metros cúbicos | 507 | 0 | 99.59 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677200 | "A) Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 37 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Francisco I. Madero, En El Municipio De Dr. Coss, N.L. | F-RP-16-16001/1134 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 269768 | 269768.49 | 269768.49 | 269768.49 | 127245.35 | 127245.35 | 126367.82 | 47.1684 | 0 | Otros | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677228 | B) Intr Red Ap 312 Mts Tub Pvc 4" 113 Mts De Tubería De Acero De 4" X Ced. 40, 10 Mts Tub Acero De 8" Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Congregación Juárez, En El Municipio De Cerralvo, N.L. | F-RP-16-16001/1135 | Nuevo León | Cerralvo | Juárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 393984 | 393983.7 | 393983.7 | 393983.7 | 344076.11 | 344076.11 | 341703.18 | 87.3326 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677355 | Prim. 18 De Marzo, San Miguel De Los Garza General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 628837 | 628837 | 628837 | 628837 | 628596 | 628596 | 438034 | 99.9617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677426 | Rehabilitación De Tanque Superficial De Concreto De 60 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Casas Viejas, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1136 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Casas Viejas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 309868 | 309868.22 | 309868.22 | 309868.22 | 67789.63 | 67789.63 | 67322.12 | 21.8769 | 0 | Metros cúbicos | 179 | 0 | 98.5 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677460 | "A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 300 Metros Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø, En La Congregación Cantú, En El Municipio De Dr. Coss, N.L | F-RP-16-16001/1137 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 124383 | 124383.15 | 124383.15 | 124383.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677468 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias,, En La Comunidad Hualiches, El Municipio De Dr. González, N.L. | F-RP-16-16001/1138 | Nuevo León | Doctor González | Los Hualiches | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 167875 | 167875.63 | 167875.63 | 167875.63 | 51260.66 | 51260.66 | 50907.15 | 30.5349 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677472 | Construcción De Un Tanque De Igualación De Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Ptar Norte Con Su Equipamiento De Mezclado, Bombeo De Influente Y Epos. De Desaguado De Lodo, Mpio. De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1311 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 36000000 | 32401188.16 | 32401188.16 | 32401188.16 | 29340239.66 | 29340239.66 | 26895517.28 | 90.553 | 0 | Equipamiento | 843258 | 0 | 82.68 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677478 | Ampliación Red Ap 649 Mts Tub Pvc 4" Y 14 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Nuevo Repueblo En El Municipio De Dr. Gonzalez, N.L. | F-RP-16-16001/1139 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 302499 | 302499.17 | 302499.17 | 302499.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677479 | Rehabilitación De Ptar Noreste Con El Suministro E Instalación De 3 Rejillas Finas, Desarenador Aereado Y Equipos De Desaguado De Lodo, En El Municipio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1312 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20536084 | 20536083.78 | 20536083.78 | 20536083.78 | 19612760.1 | 19612760.1 | 19477499.67 | 95.5039 | 0 | Equipamiento | 597922 | 0 | 82.64 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677489 | Reub Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,100 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, En La Comunidad Repueblo De Oriente En El Municipio De Los Ramones, N.L. | F-RP-16-16001/1140 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 537345 | 537344.71 | 537344.71 | 537344.71 | 246292.01 | 246292.01 | 244593.44 | 45.835 | 0 | Metros lineales | 146 | 0 | 91.18 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677508 | Ampliación Red Ds 1,166 Mts Tubería De Pvc De 8" De Diámetro Y 58 Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L. | F-RP-16-16001/1141 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1108209 | 1108209.28 | 1108209.28 | 1108209.28 | 1051276 | 1051276 | 1044025.8 | 94.8626 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677552 | A)Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,070 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-16-16001/1145 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 611187 | 611187.13 | 611187.13 | 611187.13 | 594113.93 | 594113.93 | 590016.57 | 97.2066 | 0 | Metros lineales | 1367 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677584 | "A) Reub Red Ap 1,529 Mt Tubería Pvc Con Anillo Y Campana Integrado, De 4"" Ø, Y 72 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Parás, N.L. | F-RP-16-16001/1151 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1066826 | 1066826.03 | 1066826.03 | 1066826.03 | 495823.96 | 495823.96 | 492404.5 | 46.4766 | 0 | Metros lineales | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677595 | B) Reub Red De Distribución 1,377 Mts Tub Pvc 4" Ø, 69 Mts Tub Acero De 4" Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias, En El Álamo, En El Municipio De Vallecillo, N.L. | F-RP-16-16001/1152 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 681368 | 681368.21 | 681368.21 | 681368.21 | 470407 | 470407 | 467162.83 | 69.0386 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677605 | "A) Segunda Etapa De Reub Línea Conducción Ap 9,600 Mts Tub Pvc 4"", Localidades De La Escondida, La Rosita, El Pinalito, Puerto De Anteojitos, Joyas Y Anteojitos Del Municipio De Aramberri, N.L. | F-RP-16-16001/1153 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4694512 | 4694511.89 | 4694511.89 | 4694511.89 | 4694508.32 | 4694508.32 | 4662132.39 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 711 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677613 | B) Inst De D Sanitario 2,500 Mts Tub Pvc 8" De Ø, Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 68 Descargas Domiciliarias, En La Comunidad Los Sabinos, En El Municipio De Allende, N.L. | F-RP-16-16001/1154 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2846179 | 2846179.36 | 2846179.36 | 2846179.36 | 2846144.56 | 2846144.56 | 2826516.04 | 99.9988 | 0 | Metros lineales | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677619 | Construcción De 50 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara En Las Localidades Maguiras Y Cinco Señores, En El Municipio De Hualahuises, N.L. | F-RP-16-16001/1155 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 995280 | 995280.99 | 995280.99 | 995280.99 | 995280.96 | 995280.96 | 988416.98 | 100 | 0 | Otros | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677626 | Const Primera Etapa Acueducto Los Ramones - Herrera 12,756 Mts Tubería De Pvc En Diámetro De 0.25 M (10"), Cad 0 000 Al 12 756 Hasta Llegar Al Poblado La Loma Del Municipio De Los Ramones N.L. | F-RP-16-16001/1165 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1565 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679162 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telem, Sum E Inst 2 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo Ii, En El Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1111 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1175316.57 | 1175316.56 | 1175316.56 | 1175316.56 | 1143047.96 | 1143047.96 | 1135164.86 | 97.2545 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679217 | B) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo I, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1112 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1494357.63 | 1494357.6 | 1494357.6 | 1494357.6 | 1379756.05 | 1379756.05 | 1370240.49 | 92.331 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679233 | Implementación De La Reforma Del Nuevo Sistema De Justicia Penal 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal de N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22278402 | 20280413.53 | 20280413.53 | 20280413.53 | 20280413.53 | 20280413.53 | 19646223.06 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679251 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 100 Hp P Un Gasto 50 Lps. En Estación De Bombeo San Pedro Vi, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1113 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2696031 | 2696030.53 | 2696030.53 | 2696030.53 | 1793021.07 | 1793021.07 | 1780655.4 | 66.506 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 94.03 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679266 | B) Equipamiento Mecánico, Eléctrico, Telemetría, Sum E Instalación De 3 Equipos De Bombeo Nuevos Tipo Turbina Vertical De 75 Hp, En Estación De Bombeo Capellanía 3, En El Municipio De García, N.L. | I-RP-16001/1114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1854102 | 1854101.56 | 1854101.56 | 1854101.56 | 1320538.13 | 1320538.13 | 1311430.96 | 71.2225 | 0 | Equipamiento | 35000 | 0 | 86.12 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2749234.99 | 2749234.99 | 2749234.99 | 1219610.14 | 1219610.14 | 1211199.05 | 44.3618 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679291 | A) Reubicación Red A Pot 1,439 M Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 444 M Tub Pvc Hidráulica 6"" Ø Y 168 Tomas Dom,En La Colonia Ladrillera, En El Municipio De Pesquería, N.L. | F-RP-16-16001/1111 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1459034 | 1405737.67 | 1405737.67 | 1405737.67 | 1181744.84 | 1181744.84 | 1173594.88 | 84.0658 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679303 | B)Constr Inter Tanq Sn Miguel Ii-Tanq Sn Miguel Iii, 150m Tub Ace Al Carbón Cal Api-5l 30"Ø Y 1/2"Tramo Cruce Anillo Perif 60m Camisa Tub Ace Al Carbón De 48"Øx3/4"Esp.Insta Mét Hincado,Pesquería,N.L. | I-RP-16001/1116 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3051117.51 | 3742060.25 | 3742060.25 | 3742060.25 | 3742060.25 | 3742060.25 | 3685618.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679316 | Construcción Interconexión Tanque Sta Rosa Ii-Tanque Sta Rosa Iii, 335m Tub Acero Carbón Cal Api-5l De 18" Ø X 3/8" Esp.,Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En Mpio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1117 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1793415 | 1476394.88 | 1476394.88 | 1476394.88 | 1476394.88 | 1476394.88 | 1166941.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679326 | Constr Del Colector San 2,000 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 24", Col Agropecuaria Arco Vial, En El Municipio De Escobedo, N.L. $ 6,460,650.15 Exc Y O Nte | I-RP-16001/1118 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3230325 | 3230325.08 | 3230325.08 | 3230325.08 | 3218767.99 | 3218767.99 | 3196569.63 | 99.6422 | 0 | Metros lineales | 6438 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679370 | A)Reubicación Red A Pot 3,010 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4", Y 221 Tomas Dom, Col Burócratas, Las Adjuntas Y Alfonso Martínez Domínguez, Cabecera Municipal De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1112 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1651729 | 1651728.99 | 1651728.99 | 1651728.99 | 976394.21 | 976394.21 | 969660.51 | 59.1135 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 98.29 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679382 | "B)Constr Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque-Red A Pot Con 180 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 4"" Ø, En La Col Jardines Del Pedregal, Mpio De Montemorelos, Nl | F-RP-16-16001/1113 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1768903 | 1768903.07 | 1768903.07 | 1768903.07 | 966566.38 | 966566.38 | 959900.39 | 54.6421 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 98.06 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679390 | Construc Red A Pot Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-Rd-25 En Long Y Diám: 21 M. De 4" Ø, 2,209 M. De 6" Ø, 414 M. De 10" Ø, 5 M. De 12" Ø, Y 66 Tomas Dom ( 1era. Etapa ), Mpio De San Pedro Garza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1119 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2708269 | 2708269.31 | 2708269.31 | 2708269.31 | 2706488.12 | 2706488.12 | 2687822.71 | 99.9342 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679398 | Construc Red A Pot 1,286 M Tub P.V.C Hidráulica 4¿ Ø; 458 M Tub P.V.C. Hidrá 6¿ Ø; 3 M Tub Ac Cédula 40 De 4¿ Ø, 3 M Tub Ac Céd 40 De 6¿ Ø, Y 197 Tomas Dom, Col Los Pinos I Y Ii, San Pedro Gza Gcia | I-RP-16001/1120 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2112265 | 2112264.83 | 2112264.83 | 2112264.83 | 1083970.93 | 1083970.93 | 1032739.69 | 51.3179 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 78.2 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679409 | A)Amplia Red Dje Sanitario 1,362 M Tub P.V.C.) Pared Estructurada Anular Junta Hermética 8"Diá Y 36 Descargas Dom, Col. 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1114 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 835724 | 835723.71 | 835723.71 | 835723.71 | 615551.99 | 615551.99 | 611306.81 | 73.655 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 97.41 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679418 | B)Ampliación Red Dje San 160 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 8 Descargas Dom, En La Calle Arturo B. De La Garza, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1115 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 128031 | 128030.78 | 128030.78 | 128030.78 | 81320.19 | 81320.19 | 80759.36 | 63.5161 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679426 | Ampliación Red Dje San 2,388 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 57 Descargas Dom, En La Col. Del Maestro, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1116 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1450371 | 1450371.21 | 1450371.21 | 1450371.21 | 1435150.43 | 1435150.43 | 1425252.83 | 98.9506 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679435 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juarez 1-Dulces Nombres Con El Sum E Inst De Dos Equipos De Bombeo De 400 Hp. P 400 Lps. Y 1 Arrancador Suave P Una Capacidad De 500 Hp. Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1121 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4756348 | 4756348.03 | 4756348.03 | 4756348.03 | 3686679.82 | 3686679.82 | 3661254.44 | 77.5107 | 0 | Equipamiento | 250000 | 0 | 95.82 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679444 | Suministro Y Conexión De Tres Filtros De 100 Lps. Cada Uno En Emisor Dulces Nombres A Estación De Bombeo De Agua Tratada A Armadora De Autos En El Municipio De Pesquería, N. L. | I-RP-16001/1122 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5667827 | 5667827.48 | 5667827.48 | 5667827.48 | 4964911.48 | 4964911.48 | 4930670.74 | 87.5981 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679455 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1123 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2535736 | 2535735.99 | 2535735.99 | 2535735.99 | 2346082.9 | 2346082.9 | 2329903 | 92.5208 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679462 | Sec. Tec. No. 107 Carlos Canseco Gonzalez, Los Treboles Apodaca | SIE 36 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 2700495 | 2632074 | 2632074 | 2632074 | 2625621 | 2625621 | 2625621 | 99.7548 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679489 | Construcción Del Colector Agua Fría-Zacatequitas C 780 M Tub Polietileno De Alta Densidad Interior Liso Y Ext Corrugado 18" Ø, En El Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1124 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 912011 | 912010.98 | 912010.98 | 912010.98 | 740376.96 | 740376.96 | 735270.92 | 81.1807 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679503 | Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom, Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D Sn Pedro Gza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1125 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1605369 | 1605369.09 | 1605369.09 | 1605369.09 | 1305527.12 | 1305527.12 | 1296523.47 | 81.3226 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679511 | Const Tub Dje San 1,266 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1° Etapa), En Calz Del Valle /Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza Gcía, Nl | I-RP-16001/1126 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1037768 | 1037767.64 | 1037767.64 | 1037767.64 | 1033241.29 | 1033241.29 | 1026115.51 | 99.5638 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679530 | "A)Intro Red Ap 1°Etapa 3,278 M. Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 1,626 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 6"" Ø Y 122 Tomas Dom, En La Col. Agropecuaria Arco Vial, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1127 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1570895 | 1570895.21 | 1570895.21 | 1570895.21 | 1521568.01 | 1521568.01 | 1511074.46 | 96.8599 | 0 | Metros lineales | 875 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679564 | B) Construcción De 45 M Tub Acero Api-5l De 24" Ø X 3/8" De Espesor, En La Salida Del Tanque Nva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nva Castilla Iii, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1128 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 341937 | 341936.8 | 341936.8 | 341936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679571 | "A)Constr Línea De Conducción Ap 2,244 M Tub P.V.C. Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6"" Ø Y 514 Ml Tub Acero De 6"" Ø X Ced. 40, De Tanque Vista Hermosa-Col. 5 De Mayo, Mpio De China, Nl | F-RP-16-16001/1117 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1633534 | 1633534.24 | 1633534.24 | 1633534.24 | 1545720.87 | 1545720.87 | 1535060.71 | 94.6243 | 0 | Metros lineales | 1355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679579 | B) Construcción De Línea De Conducción Ap 740 M Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-18 De 8" Ø, En La Col. Vista Hermosa, Cabecera Mpal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1118 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470991 | 470991.12 | 470991.12 | 470991.12 | 426052.75 | 426052.75 | 423114.45 | 90.4588 | 0 | Metros lineales | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679589 | Red De Agua Potable Con 145 Metros De Tubería De Acero Ced. 40 De 4" Ø Y 1 Toma Domiciliaria De 2" Ø, En La Av. Adolfo López Mateos C/C Av. Ignacio Morones Prieto, En El Municipio De Guadalupe, N.L. | I-RP-16001/1129 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 166429 | 166429.29 | 166429.29 | 166429.29 | 166302.59 | 166302.59 | 165155.72 | 99.9239 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679598 | Reparación Y Sellado De 174 Metros De Juntas De Muro Y Piso Del Tanque San Roque V, Ubicado En La Parte Alta Del Sector Encinos De La Silla, Municipio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1130 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 404003 | 404003.29 | 404003.29 | 404003.29 | 309455.1 | 309455.1 | 307320.93 | 76.5972 | 0 | Metros lineales | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679606 | "A) Reubicación De 303 Metros De Red De Agua Potable Con Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø Y 17 Tomas Dom, En Las Calles Josefa Ortiz Y Víctor Hugo, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1119 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 187654 | 187654.29 | 187654.29 | 187654.29 | 165266.08 | 165266.08 | 164126.3 | 88.0694 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679613 | B) Reubicación De 277 M Red Ap Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliarias, En La Calle Privada Álvaro Obregón, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1120 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 205176 | 205176.43 | 205176.43 | 205176.43 | 205046.3 | 205046.3 | 203632.19 | 99.9366 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679625 | Suministro E Instalación De 2 Bombas Tipo Turbina Para Un Gasto De 70 Lps. Y 42 M De Cdt, Con Motor De 50 Hp, En Cabecera Municipal De Anáhuac, N.L. | F-RP-16-16001/1142 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1125723 | 1125722.68 | 1125722.68 | 1125722.68 | 1123020.16 | 1123020.16 | 1057079.28 | 99.7599 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679638 | B) Const De Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque A La Red De Ap Con 180 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, Fracc. Arboledas Del Valle, Mpio De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1143 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1889037 | 1889037.12 | 1889037.12 | 1889037.12 | 1405077.87 | 1405077.87 | 1395387.69 | 74.3806 | 0 | Metros lineales | 3200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679654 | Ampl De Red Dje San Con 980 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Jta Hermética 8" De Diám Y 9 Descargas Dom, En La Calle Lorenzo Cavazos Tamez En La Sección El Maguey, Mpio De Allende, Nl | F-RP-16-16001/1144 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 657575 | 657575.12 | 657575.12 | 657575.12 | 636836.94 | 636836.94 | 632444.97 | 96.8463 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679697 | Reubicación De Colector El Escorial Con 1,000 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termofusionable De 26" Ø, En El Sector Los Cristales, Mpio De Santiago, N.L. | F-RP-16-16001/1146 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2735400 | 2735400.42 | 2735400.42 | 2735400.42 | 1924391.31 | 1924391.31 | 1911119.65 | 70.3514 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679709 | Constru Subcol Arroyo Sn Miguel, 892m Tub P.V.C. Jta Herm P Dje San De 24", 38m Tub De Pol Alta Dens Rd 17 De 28", Ac 42" Y 1/2" De Esp, Inst El Mét Hincado, Carr A Nvo Ldo, Mpio Ciénega De Flores, Nl | F-RP-16-16001/1147 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2283526 | 2283525.92 | 2283525.92 | 2283525.92 | 2283524.68 | 2283524.68 | 2267776.23 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorrroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679719 | Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa Iii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1131 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4848802 | 4848801.98 | 4848801.98 | 4848801.98 | 3393564.83 | 3393564.83 | 3370160.95 | 69.9877 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 57.14 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679778 | "A) Reub Red Ap 3,757m Tubería P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø, Y 326 Tomas Dom, En La Col Centro En La Cabecera Municipal De Linares, N.L. | F-RP-16-16001/1148 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1564261 | 1564261.46 | 1564261.46 | 1564261.46 | 817547.15 | 817547.15 | 811908.88 | 52.2641 | 0 | Metros lineales | 1770 | 0 | 82.33 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679784 | B ) Reubicación De Red De Drenaje Sanitario Con 193m De Tubería P.V.C. De Pared Estructurada Con Junta Hermética, De 8" Ø, Y 25 Descargas Dom, En La Calle Niños Héroes, Cabecera Mpal De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1149 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118617 | 118617.42 | 118617.42 | 118617.42 | 94953.59 | 94953.59 | 86894.27 | 80.0503 | 0 | Metros lineales | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679821 | Reubicación Red De Agua Potable Con 460m De Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø, 35 Tomas Dom, En La Calle Amado Nervo, En La Cabecera Mpal De Hualahuises, Nl | F-RP-16-16001/1150 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 207706 | 207706.38 | 207706.38 | 207706.38 | 198750.2 | 198750.2 | 193167.96 | 95.6881 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679825 | Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,220 M De Tubería P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 6" Ø Y 12,000 Metros De Tubería De Acero Cédula 40 De 8" Ø, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1156 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7459798 | 7459798.03 | 7459798.03 | 7459798.03 | 6963333.04 | 6963333.04 | 6185203.94 | 93.3448 | 0 | Metros lineales | 2317 | 0 | 90.05 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152557 | 124614.33 | 124614.33 | 124614.33 | 96580.74 | 96580.74 | 95914.65 | 77.5037 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 149743 | 149742.68 | 149742.68 | 149742.68 | 105080.06 | 105080.06 | 104355.36 | 70.1738 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118344 | 118344.3 | 118344.3 | 118344.3 | 115333.15 | 115333.15 | 114537.77 | 97.4556 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137705 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 125443.99 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197135 | 212081.69 | 212081.69 | 212081.69 | 196481.6 | 196481.6 | 195126.56 | 92.6443 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213337 | 213337.08 | 213337.08 | 213337.08 | 199825.92 | 199825.92 | 198447.84 | 93.6668 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 203352 | 222172.91 | 222172.91 | 222172.91 | 163358.47 | 163358.47 | 162231.85 | 73.5276 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146766 | 146765.78 | 146765.78 | 146765.78 | 143012.17 | 143012.17 | 142025.9 | 97.4424 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91982 | 97547.21 | 97547.21 | 97547.21 | 91679.15 | 91679.15 | 91046.86 | 93.9844 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127695 | 127694.67 | 127694.67 | 127694.67 | 123884.43 | 123884.43 | 123030.05 | 97.0161 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679912 | "A)Reub Red Ap Con 813m Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integr De 6""Ø, Y 170 Tomas Dom, Calle Alfonso Reyes Cruz Adolfo López Mateos Y Soldado Desconocido, Col. Moisés Sáenz, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1142 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 721571 | 835665.95 | 835665.95 | 835665.95 | 835665.95 | 835665.95 | 829902.71 | 100 | 0 | Metros | 1092 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679916 | B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,034m De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C. ) Hidráulico C-900 Rd-25 De 4" Ø, Y 68 Tomas Dom, Calles Matamoros Y Allende, Ctro Del Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1143 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 784719 | 670623.5 | 670623.5 | 670623.5 | 54255.43 | 54255.43 | 53881.26 | 8.0903 | 0 | Metros | 480 | 0 | 15.09 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679920 | "C) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,572 Ml. De Tubería P.V.C. Hidráulico C-900 Rd-25 De 4""Øy 75 Tomas Domiciliarias, En La Col. Santa Teresita, Mpio. De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1144 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 993517 | 993516.31 | 993516.31 | 993516.31 | 868683.61 | 868683.61 | 862692.65 | 87.4353 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679931 | "A)Reub Red Dje San Con 537m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sólida Serie 20 8""Ø, Y 63 Des Dom, Av. Los Pinos Cruz Con Salamanca Y Av. Las Torres, Col. San Angel, Mpio. De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1145 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 572448 | 572448.47 | 572448.47 | 572448.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 95 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679938 | B)Reub Red Dje San 34m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sol Serie 20 De 8"Ø, Y 5 Des Dom, Col. El Naranjal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 67727 | 67727.35 | 67727.35 | 67727.35 | 39932.37 | 39932.37 | 39656.99 | 58.9605 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679946 | "C)Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 180m Tub P.V.C. Con Junta Hermética, De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8"" Ø, Y 1 Des Dom, Col. Fomerrey 34, Mpio De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1147 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 195144 | 195144.49 | 195144.49 | 195144.49 | 110882.23 | 110882.23 | 110117.52 | 56.8206 | 0 | Metros | 336 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679956 | D) Reub Red Dje San De 310 M.L. De Tub Pvc Pared Sól Serie 20 De 10", 3 Des Dom Sencillas Y 17 Des Dom Dúplex Col. Nicolás Bravo, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1148 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 366411 | 366411.65 | 366411.65 | 366411.65 | 240322.66 | 240322.66 | 238665.28 | 65.5882 | 0 | Metros | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679966 | "E) Reubicación Red Dje San 179m Tub P.V.C. De Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"", Y 2 Des Dom, Col. Villarreal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1149 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190743 | 190742.72 | 190742.72 | 190742.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679973 | A ) Reub Red Dje San 886m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8", Y 147 Des Dom, Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1150 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 833997 | 833997.38 | 833997.38 | 833997.38 | 300147.76 | 300147.76 | 298077.78 | 35.9891 | 0 | Metros | 1760 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679979 | B)Reub Red Dje San 196m Tub P.V.C. Con Jta Herme, Pared Sólida Serie 20 8", Y 23 Des Dom, Calle Sta María/Calles Sn Felipe Y Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225068 | 225067.68 | 225067.68 | 225067.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 390 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679997 | Intro Red Dje San 407m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, De Pared Estruct Longit De 8", 221m Tub Poliet Alta Dens Termofuisionable Rd-21 De 8", Y 56 Des Dom, Col. Luis Donaldo Colosio, Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1152 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 999270 | 999269.92 | 999269.92 | 999269.92 | 908313.67 | 908313.67 | 287341.38 | 90.8977 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680002 | A)Reub Red Dje San 326 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit Jta Hermética, 8" Ø, Y 38 Descargas Dom, Calles Tercera Cruz Con Hidalgo E Indep. Y Calle Indep. En La Col. Ctro., Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1153 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 372141 | 437939.23 | 437939.23 | 437939.23 | 437939.23 | 437939.23 | 364376.69 | 100 | 0 | Metros | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680008 | "B) Reub Red Dje San 121 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Jta Hermética 8"" Ø Y 11 Descargas Dom, En La Calle Gpe Pte. Cruz Con Calle Cuauhtémoc Norte, Col. Ctro, Mpio De Gpe. Nl | I-RP-16001/1154 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 171341 | 171341.25 | 171341.25 | 171341.25 | 158183.78 | 158183.78 | 157092.85 | 92.3209 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680012 | Reubicación Red Dje San 567 M Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Sólida Serie 20 De 12" Ø, Y 3 Descargas Dom, En La Calle 5 De Mayo Cruz Con Guadalupe Y Bravo, Col. Centro, Mpio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1155 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 869433 | 875936.5 | 875936.5 | 875936.5 | 875936.5 | 875936.5 | 857280.62 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680016 | A)Reub Red Ap 2,454 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø, 581 M Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diám De 6" Ø Y 303 Tomas Dom, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1156 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2338921 | 2338921.44 | 2338921.44 | 2338921.44 | 2284414.01 | 2284414.01 | 2268659.47 | 97.6695 | 0 | Metros | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680022 | B) Reubicación Red Ap 450 M Tub P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 4" Ø Y 14 Tomas Dom, En Antigua Carretera A Roma Entre Camino Al Mezquital Y Valle Alto, En La Col. Valle Del Mezquital, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1157 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 248876 | 248875.98 | 248875.98 | 248875.98 | 246557.47 | 246557.47 | 244857.08 | 99.0684 | 0 | Metros | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680025 | A)Reubi Red Dje San 217 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San 8" Ø, Y 13 Descargas Dom, En La Calle Ponciano Cisneros En La Cabecera Municipal De Ciénega De Flores, N.L. | F-RP-16-16001/1157 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 209485 | 209484.98 | 209484.98 | 209484.98 | 187248.64 | 187248.64 | 185957.28 | 89.3852 | 0 | Metros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorrroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680034 | "B)Reub Red Dje San 667 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San De 8"", 109 M Tub P.V.C. Pared Estruc Longit C Jta Hermética De 10"", Y 86 Descargas Dom, Col. Inf. Monterreal, Mpio De Gral. Escobedo, Nl | I-RP-16001/1158 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1049792 | 1049791.79 | 1049791.79 | 1049791.79 | 515074.89 | 515074.89 | 511522.72 | 49.0645 | 0 | Metros | 1600 | 0 | 40.61 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680044 | "C)Reubicación Red Ap 741 M Tub P.V.C. Hidráulico 4"" Ø, Y 113 Tomas Dom En Las Calles Maclovio Herrera Y Pánfilo Natera, Colonia Moisés Sáenz, En El Municipio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1159 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 570871 | 570871.43 | 570871.43 | 570871.43 | 386770.6 | 386770.6 | 384103.24 | 67.7509 | 0 | Metros | 1100 | 0 | 84.32 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680068 | D) Reubicación Red Dje San 401 M De Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8" Ø, Y 36 Descargas Dom, Calles Porfirio Díaz C/C Col. Ctro, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1160 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 380253 | 380253.57 | 380253.57 | 380253.57 | 218959.63 | 218959.63 | 217449.55 | 57.5825 | 0 | Metros | 500 | 0 | 74.71 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680075 | Equipamiento Mec, Eléc Y Telemetría De Estación De Bombeo Parque Industrial Ii, 2 Bombas Turb Vertical P Un Gasto De 40 Lps. Y Una Carga Dinámica Tot De 50 M, Con Motor De 50 Hp, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1161 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1946013 | 2193695.82 | 2193695.82 | 2193695.82 | 2193695.82 | 2193695.82 | 1845325.09 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680079 | "A)Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"" Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, Nl | I-RP-16001/1162 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1254678 | 1254678.46 | 1254678.46 | 1254678.46 | 394993.03 | 394993.03 | 392268.91 | 31.4816 | 0 | Metros | 3700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680082 | "B)Reubicación Red Ap Con 1,412 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 4"" Ø, 353 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 6"" Ø Y 288 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Nuevo Amanecer En El Municipio De García, N.L. | F-RP-16-16001/1158 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1343347 | 1343346.89 | 1343346.89 | 1343346.89 | 1099249.54 | 1099249.54 | 1091668.51 | 81.8292 | 0 | Metros | 2064 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680087 | "A )Reubicación Colector Dje Sanitario 351 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Serie Métrica Con Junta Hermética De 16"" Ø, En La Cabecera Mpal De Cerralvo, Nl | F-RP-16-16001/1159 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 363158 | 363157.84 | 363157.84 | 363157.84 | 332778.78 | 332778.78 | 330483.76 | 91.6348 | 0 | Metros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680090 | B)Reubicación Línea De Conducción Ap 2,377 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Colonia El Saladito, En La Cabecera Municipal De Marín, Nl | F-RP-16-16001/1160 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 811591 | 811591.45 | 811591.45 | 811591.45 | 659384.19 | 659384.19 | 654836.72 | 81.2458 | 0 | Metros | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680100 | "A)Ampliación Red Ap 595 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø, Y 14 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Tijerina, En El Municipio De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1161 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 307147 | 307147.42 | 307147.42 | 307147.42 | 285391.32 | 285391.32 | 283423.1 | 92.9167 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680156 | B)Ampliación Red Ap 1,861 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4", Y 41 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1162 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1126988 | 1126987.58 | 1126987.58 | 1126987.58 | 1080813.71 | 1080813.71 | 1073359.82 | 95.9029 | 0 | Metros | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680161 | "A)Reub De Línea De Conducción De A Pot 874 M De Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diá De 10"" Ø, Y 1 Toma Domiciliaria, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, Nl | F-RP-16-16001/1163 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 782711 | 782711.53 | 782711.53 | 782711.53 | 463364.56 | 463364.56 | 460168.95 | 59.1999 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680163 | B)Reub Subcolector Dje San 637 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Serie Métrica Con Jta Hermé 12", Y 60 Reconexiones De Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L. | F-RP-16-16001/1164 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 630267 | 630266.87 | 630266.87 | 630266.87 | 569642.65 | 569642.65 | 565714.07 | 90.3812 | 0 | Metros | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680169 | Equipamiento Electromecánico Y Sustitución De Equipos De Bombeo De Aguas Residuales Con Dos Bombas Sum P Aguas Residuales 70 Lps. En El Cárcamo De Bombeo El Cercado, Mpio De Santiago,N.L. | F-RP-16-16001/1166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1445954 | 1445953.82 | 1445953.82 | 1445953.82 | 890773.54 | 890773.54 | 884630.24 | 61.6046 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 82.67 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680175 | Const Alimentador Nte 2.8 Km Tub Acero 18" Y 3/8" Espesor, Carretera Mty Reynosa Hacia El Nte Por Camino Vecinal, Cruzando Autopista Mty Reynosa Y Vía Férrea Ffcc, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 13747724 | 13747724.43 | 13747724.43 | 13747724.43 | 12200386.58 | 12200386.58 | 11635004.39 | 88.7448 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 76.06 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680180 | Construcción De 1,500 M. De Colector Poniente Del Mpio De Cadereyta Con Tub P.V.C. Serie 20 De 18" Ø, Calle Camino Ejidal De Alfonso Mtz. Dgez. A Col. Real De Cadereyta, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1168 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1313380 | 1313380.11 | 1313380.11 | 1313380.11 | 1301761.83 | 1301761.83 | 1292784.13 | 99.1154 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680183 | Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-5l De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Garcia, N.L. | I-RP-16001/1166 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 20493246 | 20493246.04 | 20493246.04 | 20493246.04 | 17485712.53 | 17485712.53 | 17365121.33 | 85.3243 | 0 | Metros | 0 | 0 | 92.24 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680187 | Reubicación De 2,446 Metros De Red Dje San En Diámetro De 0.20 M (8"), En Tubería De Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 211 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1169 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1666504 | 1666504.05 | 1666504.05 | 1666504.05 | 1434190.07 | 1434190.07 | 1424299.07 | 86.0598 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683397 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | FORTASEG-2016-01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1208684 | 1208684 | 1208684 | 96.6947 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683401 | Profesionalización | FORTASEG-2016-02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 818000 | 818000 | 818000 | 818000 | 768560 | 768560 | 768560 | 93.956 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683409 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | FORTASEG-2016-03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2619219 | 2250844.38 | 2250844.38 | 2250844.38 | 1672181 | 1672181 | 1672181 | 74.2913 | 0 | Equipamiento | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683479 | Chalecos Balisticos | FORTASEG-2016-4 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 6104676 | 6104676 | 6104676 | 6104676 | 6091315 | 6091315 | 6091315 | 99.7811 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683482 | Uniformes | FORTASEG-2016-5 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | Terminado | 2016 | 2304200 | 1245493.16 | 1245493.16 | 1245493.16 | 1245493 | 1245493 | 1245493 | 100 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683951 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Jesús Luna Aguillón | 2220600 | Nuevo León | Galeana | Santa Rita | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 4975000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687819 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Francisco Moya - 90981 | 90981 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 112829.4 | 112829.4 | 112829.4 | 112829.4 | 112829.4 | 112829.4 | 112829.4 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687820 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Maria Guadalupe Mireles - 120482 | 120482 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 168189.54 | 168189.54 | 168189.54 | 168189.54 | 168189.54 | 168189.54 | 168189.54 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687821 | Electrificacion De Calle Constructiva Y Rio Panuco Col. Anahuac - 117813 | 117813 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687822 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 85027 | 85027 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687823 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86148 | 86148 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687824 | Construccion De Electrificacion En La Calle Privada Rio Salado En La Colonia Independencia - 117825 | 117825 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 494162.7 | 495162.7 | 495162.7 | 495162.7 | 495162.7 | 495162.7 | 495162.7 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687825 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 90987 | 90987 | Nuevo León | Anáhuac | Colombia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687834 | Ampliación De Red Eléctrica En Las Colonias Barrio Norte Fortaleza Y Obrera - 173561 | 173561 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 209538.92 | 209538.92 | 209538.92 | 209538.92 | 209538.92 | 209538.92 | 209538.92 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687835 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Coloradas - 107199 | 107199 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 160000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687850 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Francisco De Los Desmontes - 47714 | 47714 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco de los Desmontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687851 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Jesús María Y El Salto - 46318 | 46318 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María y el Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687891 | 33903 Servicios Integrales - 129601 | 129601 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17859.03 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 100 | Financiera: Proyecto Terminado / Física: Proyecto Terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687950 | Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Rodriguez - 145355 | 145355 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 299724.96 | 299724.96 | 299724.96 | 299724.96 | 299724.96 | 299724.96 | 299724.96 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687979 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Capadero - 124329 | 124329 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Capadero (Capadero Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 979655.8 | 979655.8 | 979655.8 | 979655.8 | 979655.8 | 979655.8 | 100 | 0 | Otros | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON 375.00 METROS CUADRADOS DE ÁREA TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687983 | Construcción De Cuarto Para Baño - 128949 | 128949 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 212563.92 | 216468.66 | 216468.66 | 216468.66 | 216468.66 | 216468.66 | 216468.66 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687984 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139828 | 139828 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450887.36 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687985 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140194 | 140194 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 725837.29 | 708942.09 | 708942.09 | 708942.09 | 708942.09 | 708942.09 | 708942.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687987 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132149 | 132149 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687988 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 138874 | 138874 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687993 | Construccion De Techo Firme - 128101 | 128101 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 760032 | 760015.76 | 760015.76 | 760015.76 | 760015.76 | 760015.76 | 760015.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200687994 | Construccion De Piso Firme - 139179 | 139179 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 48812.34 | 48511.03 | 48511.03 | 48511.03 | 48511.03 | 48511.03 | 48511.03 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688021 | Construccion De Fosa Septica - 134196 | 134196 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688022 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139706 | 139706 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688024 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pablo De Ruedas - 180711 | 180711 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688025 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Nolasco - 47673 | 47673 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688026 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Pedro Nolasco - 124335 | 124335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970593.38 | 970593.38 | 970593.38 | 970593.38 | 970593.38 | 970593.38 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA CON 375 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688027 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Vicente De Gonzalez - 99228 | 99228 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688028 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De La Puerta - 46219 | 46219 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688033 | Construccion De Banquetas - 139580 | 139580 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 100282 | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100079 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688034 | Construccion De Techo Firme Fco I Madero - 177313 | 177313 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688035 | Construcción De Centro De Salud En El Ejido La Trinidad - 158094 | 158094 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 721538.41 | 721189.1 | 721189.1 | 721189.1 | 721189.1 | 721189.1 | 721189.1 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688036 | Construcción De Sesenta Y Siete Cuartos Dormitorio En Cabecera Municipal - 179060 | 179060 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 2933702.87 | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 1451671 | 100 | 0 | Vivienda | 314 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA EN LA PAGINA DEL MUNICIPIO, NO SE PUEDEN DAR POR TERNIADAS LAS OBRAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688037 | Construcción De Sistema De Agua Potable En El Ejido La Casita - 125715 | 125715 | Nuevo León | Galeana | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3602496.91 | 3601718.43 | 3601718.43 | 3601718.43 | 3601718.43 | 3601718.43 | 3601718.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688038 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido El Castillo - 133619 | 133619 | Nuevo León | Galeana | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 462524 | 462524 | 462524 | 462524 | 462524 | 462524 | 462524 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES, CON RECURSOS FEDERALES SE PAGO $462,524.00 Y CON RECURSOS MUNICIPALES SE PAGO $860,566.83, PAGANDO POR ESTA OBRA UN TOTAL DE $1,323,090.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688039 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Peñuelo - 147127 | 147127 | Nuevo León | Galeana | El Peñuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 262719.66 | 262719.66 | 262719.66 | 262719.66 | 262719.66 | 262719.66 | 262719.66 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION NO SE PUEDE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688045 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa María - 48340 | 48340 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688046 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Esperanza - 100902 | 100902 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688047 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 163575 | 163575 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688048 | Construccion De Piso Firme Altamira - 180102 | 180102 | Nuevo León | Doctor Coss | Altamira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688052 | Rehabilitación De Alumbrado Público En La Cabecera Municipal - 177355 | 177355 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688053 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Localidad De La Gaviota Uno - 177198 | 177198 | Nuevo León | General Zuazua | La Gaviota Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14869614 | 4869614 | 4869614 | 4869614 | 4869614 | 4869614 | 4869614 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688059 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139817 | 139817 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688060 | Construccion De Fosa Septica - 134083 | 134083 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 128969.76 | 123763.4 | 123763.4 | 123763.4 | 123763.4 | 123763.4 | 123763.4 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688085 | Construcción De Cinco Cuartos Dormitorios En La Localidad De Carricitos En Mina Nl - 183995 | 183995 | Nuevo León | Mina | Carricitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | Terminado | 2016 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688093 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188217 | 188217 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 227971.82 | 227958.73 | 227958.73 | 227958.73 | 227958.73 | 227958.73 | 227958.73 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688095 | Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188516 | 188516 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 932992.56 | 932992.56 | 932992.56 | 932992.56 | 932992.56 | 932992.56 | 932992.56 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688100 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 142232 | 142232 | Nuevo León | Rayones | Emilio Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 194034.02 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688101 | Cuartos Pedro Carrizales - 103423 | 103423 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 190445.92 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688102 | Cuarto La Diojeda - 103434 | 103434 | Nuevo León | Rayones | La Diojeda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 95223.21 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688103 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64253 | 64253 | Nuevo León | Rayones | Ampliación Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 291051.02 | 289513.18 | 289513.18 | 289513.18 | 289513.18 | 289513.18 | 289513.18 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688104 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Sombreretillo - 93078 | 93078 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Sombreretillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55970.11 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688105 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Emiliano Zapata - 155774 | 155774 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688112 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Alvarado - 101021 | 101021 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 9489562 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 8918252 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688193 | Pisos Las Enramadas - 81597 | 81597 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS RAMONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 140592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688208 | Pavimentación En Calle Ejido El Chapote - 85177 | 85177 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 222261.48 | 222236 | 222236 | 222236 | 222236 | 222236 | 222236 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688209 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Cabecera Municipal - 93111 | 93111 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1399252.83 | 1377020 | 1377020 | 1377020 | 1377020 | 1377020 | 1377020 | 100 | 0 | Vivienda | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688210 | Construcción De Descargas Domiciliarias En La Colonia Maria Luisa - 178206 | 178206 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | Cancelado | 2016 | 146435.79 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado debido a duplicidad de información en la captura del mismo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688321 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 129953 | 129953 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 173999.99 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO FINALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688332 | Electrificación - 83830 | 83830 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 190000 | 180890.36 | 180890.36 | 180890.36 | 180890.36 | 180890.36 | 180890.36 | 100 | 0 | Otros | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688339 | Rehabilitar Centros De Salud - 96272 | 96272 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 434544.12 | 434544.12 | 434544.12 | 424544.14 | 127363.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 680276.4 | 680276.4 | 680276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688341 | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 96691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2853464.88 | 2853464.88 | 2853464.88 | 2632949.27 | 789884.77 | 789884.77 | 789884.77 | 27.6816 | 0 | Metros lineales | 2825 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688342 | Construccion De Piso Firme - 177187 | 177187 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14324.33 | 14324.33 | 14324.33 | 14277.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688343 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 176021 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1753365.22 | 526009.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688344 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 175834 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 385000 | 385000 | 385000 | 358753.27 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688345 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 174705 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 450000 | 447671.1 | 309863.79 | 134301.33 | 134301.33 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693352 | Construccion De Techo De Lamina Sra Alicia Cavazos - 117905 | 117905 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 32764.14 | 32764.14 | 32764.14 | 32764.14 | 32764.14 | 32764.14 | 32764.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693353 | Construccion De Cuarto Dormitorio Para Sra Bertha Alicia Reyna - 92800 | 92800 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 122577.3 | 122577.3 | 122577.3 | 122577.3 | 122577.3 | 122577.3 | 122577.3 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693354 | Construccion De Cuarto De Baño Sra Reynalda - 90831 | 90831 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 101746.77 | 101746.77 | 101746.77 | 101746.77 | 101746.77 | 101746.77 | 101746.77 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693355 | Construccion De Banquetas En El Olmo - 139170 | 139170 | Nuevo León | Allende | El Olmo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 191554.26 | 191554.26 | 191554.26 | 191554.26 | 191554.26 | 191554.26 | 191554.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693356 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 87555 | 87555 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693370 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Cerrito De Vacas - 47854 | 47854 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cerrito de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693371 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Concepción - 47505 | 47505 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693380 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Cruz De Elorza - 48907 | 48907 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cruz de Elorza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693381 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej La Chiripa - 100686 | 100686 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693382 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Luz De Tebaida - 47559 | 47559 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Luz de Tebaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693383 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa Del Traidror - 47690 | 47690 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Mesa del Traidor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693384 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Represadero - 46315 | 46315 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Represadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693385 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Isidro De Fernandez - 50542 | 50542 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693392 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Col 5 De Julio En Cab Mpal - 133580 | 133580 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693393 | Construcción De Cuartos Dormitorios Fuera De Zaps En Cabecera Municipal - 165754 | 165754 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 903954.8 | 894749.92 | 894749.92 | 894749.92 | 894749.92 | 894749.92 | 894749.92 | 100 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS FURA DE ZAPS EN CABECERA MUNICIPAL Y ESTA COMO OBRA CONCLUIDA / Registro: CONSTRUCCIÓN DE 20 CUARTOS FURA DE ZAPS EN CABECERA MUNICIPAL Y ESTA COMO OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693394 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Jorge Treviño Por Calle Merla Y Arteaga - 180868 | 180868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 165440.84 | 163105.42 | 163105.42 | 163105.42 | 163105.42 | 163105.42 | 163105.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 60.00 METROS LINEALES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693473 | Mejoramiento De Techumbre En Area Deportiva En Jardin De Niños - 133016 | 133016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693474 | Mejoramiento De Sanitarios En Jardin De Niños Ana Ma Berlanga De Martínez - 133011 | 133011 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 213155.7 | 213155.7 | 213155.7 | 213155.7 | 213155.7 | 213155.7 | 213155.7 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693514 | Red De Agua Potable San Pedro - 108071 | 108071 | Nuevo León | Los Aldamas | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 321838.51 | 321838.51 | 321838.51 | 321838.51 | 321838.51 | 321838.51 | 321838.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693527 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139832 | 139832 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82394.08 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693528 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139885 | 139885 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693529 | Construcción De Cuarto Para Baño - 138868 | 138868 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693530 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 138847 | 138847 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693531 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139763 | 139763 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693553 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139684 | 139684 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693554 | Construccion De Fosa Septica - 133313 | 133313 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693555 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139866 | 139866 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693556 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Gertrudis - 48335 | 48335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693562 | Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido La Huiche - 132446 | 132446 | Nuevo León | Galeana | La Huiche [Mineral] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1264345.22 | 1239330.94 | 1239330.94 | 1239330.94 | 1239330.94 | 1239330.94 | 1239330.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 51 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693563 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Cruz De Ciénega Del Toro - 172660 | 172660 | Nuevo León | Galeana | Santa Cruz Ciénega del Toro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2227311.36 | 2225739.43 | 2225739.43 | 2225739.43 | 664869.66 | 664869.66 | 664869.66 | 29.8719 | 0 | Otros | 144 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693565 | Revestimiento Del Canal Urbi Villa Del Prado - 170802 | 170802 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 973432.06 | 970501 | 970501 | 970501 | 970501 | 970501 | 970501 | 100 | 0 | Otros | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693568 | Equipamiento De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177819 | 177819 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1009889.04 | 1007749.91 | 1007749.91 | 1007749.91 | 1007749.91 | 1007749.91 | 1007749.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693570 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej La Yerba - 47868 | 47868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693571 | Rehabilitacion De Carcamo Jardines De San Martin - 128954 | 128954 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693572 | Drenaje Pluvial Calle Magnesio - 148038 | 148038 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 823351.77 | 823350.79 | 823350.79 | 823350.79 | 511889 | 511889 | 511889 | 62.1714 | 0 | Otros | 2400 | 100 | 62 | Financiera: / Física: unidad de medida ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693574 | Construccion De Piso Firme En Dr Coss - 177109 | 177109 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 33548.82 | 33548.82 | 33548.82 | 33548.82 | 33548.82 | 33548.82 | 33548.82 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693580 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139522 | 139522 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450887.36 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693581 | Construccion De Fosa Septica - 135298 | 135298 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64484.88 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 100 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693582 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139819 | 139819 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693583 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140383 | 140383 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693590 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Alfonso Reyes En Colonia Monte Kristal Segundo Sector - 158492 | 158492 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1336786.77 | 1336786.77 | 1336786.77 | 1336786.77 | 982659.12 | 982659.12 | 982659.12 | 73.509 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693606 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Comunidad De Delgado En Mina Nuevo León - 184010 | 184010 | Nuevo León | Mina | Delgado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693613 | Construcción De Techos Firmes En La Col Anita - 186386 | 186386 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1259463.36 | 1259463.36 | 1136454.15 | 1136454.15 | 1136454.15 | 1136454.15 | 531654.69 | 90.2332 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693614 | Construcción De Piso Firme En La Colonia Raúl Caballero En Montemorelos Nuevo León - 182613 | 182613 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | Terminado | 2016 | 20298.87 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693616 | Construccion De Cuarto Cocina Col Jose Maria Y Morelos - 188642 | 188642 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 462113.12 | 462113.13 | 462113.13 | 462113.13 | 462113.13 | 462113.13 | 462113.13 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693624 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64452 | 64452 | Nuevo León | Rayones | Ampliación Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 159671.91 | 159537.38 | 159537.38 | 159537.38 | 159537.38 | 159537.38 | 159537.38 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693626 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Ayala En La Col Emiliano Zapata - 129325 | 129325 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 265136.1 | 265136.1 | 265136.1 | 265136.1 | 265136.1 | 265136.1 | 265136.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693627 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Plan De Guadalupe En La Col Emiliano Zapata - 129803 | 129803 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 335655.5 | 335655.5 | 335655.5 | 335655.5 | 335655.5 | 335655.5 | 335655.5 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693642 | Construcción De Banquetas En Calle Prof Victoriano Torres Colonia La Petaca - 101342 | 101342 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 140843 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 134559 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693728 | Sabinas Construccion De Descargas Domiciliarias - 190187 | 190187 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 527168.84 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado debido a duplicidad de información de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693730 | Adquisición De Software Y Hardware - 92630 | 92630 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 35779 | 35779 | 35779 | 35779 | 35779 | 35779 | 35779 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693731 | Adquisición De Software Y Hardware - 92606 | 92606 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 52198.56 | 52199 | 52199 | 52199 | 52199 | 52199 | 52199 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693844 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Francisco Javier Mina Entre Calle Sin Nombre Y Alvaro Obregon Colonia La Loma - 144799 | 144799 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 785518.74 | 785519 | 785519 | 785519 | 785519 | 785519 | 785519 | 100 | 0 | Otros | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693848 | Rehabilitar Centros De Salud - 96293 | 96293 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 290210.16 | 290210.16 | 290210.16 | 286935.29 | 86080.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693849 | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 96201 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 378810.71 | 378810.71 | 378810.71 | 340789.05 | 102236.71 | 102236.71 | 0 | 26.9889 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 680276.4 | 680276.4 | 680276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693851 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 174746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 746118.5 | 516439.65 | 223835.55 | 223835.55 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693852 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 173581 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 74611.85 | 51643.96 | 22383.55 | 22383.55 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698786 | Construccion De Techo De Lamina Sra Lorena Elizabeth - 91735 | 91735 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 28491.41 | 28491.41 | 28491.41 | 28491.41 | 28491.41 | 28491.41 | 28491.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698787 | Construccion De Techo De Lamina A La Sra Gloria Garcia - 106330 | 106330 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 12815.48 | 12815.48 | 12815.48 | 12815.48 | 12815.48 | 12815.48 | 12815.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: lamina / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698788 | Construcción De Baño A La Sra Miram Puga - 118126 | 118126 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 87360.21 | 87360.21 | 87360.21 | 87360.21 | 87360.21 | 87360.21 | 87360.21 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698789 | Construccion De Baño De La Sera Maria De La Paz - 92784 | 92784 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82148.43 | 82148.43 | 82148.43 | 82148.43 | 82148.43 | 82148.43 | 82148.43 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698790 | Construccion De Losa De Concreto Sra Prisma - 112184 | 112184 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 59362.13 | 59362.13 | 59362.13 | 59362.13 | 59362.13 | 59362.13 | 59362.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: losa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698791 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 84619 | 84619 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698792 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89139 | 89139 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 945000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698793 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86038 | 86038 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1440000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 131 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698794 | Construcción De Comedor Escolar Niños Heroes - 184265 | 184265 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698795 | Alumbrado Publico Calle Rio Salado Y Rio Bravo - 184312 | 184312 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 221679.7 | 202697 | 202697 | 202697 | 202697 | 202697 | 202697 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698796 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89749 | 89749 | Nuevo León | Anáhuac | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 90000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698823 | Primera Etapa Consistente En Reubicacion Y Const De Linea De Cond Y Red De Dist De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 108306 | 108306 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Huertas de Quiroga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 14710939.24 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 2942187.85 | 100 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698824 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Las Jarillas - 46323 | 46323 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Jarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698825 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej El Milagro - 100607 | 100607 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698826 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Palma Gorda - 48882 | 48882 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palma Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698827 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Carlos - 47845 | 47845 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698828 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Cedillo - 47707 | 47707 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de Cedillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698829 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Agustín De Valdez - 47626 | 47626 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Agustín de Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698830 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Juan Del Palmar - 63490 | 63490 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698894 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Tomas Domiciliarias En La Col Los Pinos - 132201 | 132201 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 567363.3 | 567363.3 | 567363.3 | 567363.3 | 567363.3 | 567363.3 | 567363.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698959 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139836 | 139836 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91389.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698961 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139756 | 139756 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698976 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido San Joaquin - 177510 | 177510 | Nuevo León | Galeana | San Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 697199 | 697199.01 | 697199.01 | 697199.01 | 697199.01 | 697199.01 | 697199.01 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES Y CON RECURSOS MUNICIPALES, CON RECURSOS FEDERALES SE PAGO $697,199.01 Y CON RECURSOS MUNICIPALES SE PAGO $ 548,187.15, PAGANDO EN TOTAL POR LA OBRA $1,245,386.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698989 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140187 | 140187 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 811094.83 | 755935.62 | 755935.62 | 755935.62 | 755935.62 | 755935.62 | 755935.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 213 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698990 | Construccion De Fosa Septica - 135450 | 135450 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Presa (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698992 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Pedro De Gonzálezsan Pedro De Ruedas - 48326 | 48326 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de González (San Pedro de Rueda) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE $ 2,255,645.85 Y UN MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698994 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido La Trinidad - 161686 | 161686 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 525439.32 | 525439.32 | 525439.32 | 525439.32 | 525439.32 | 525439.32 | 525439.32 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION NO SE PUEDE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698995 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido El Canelito - 148792 | 148792 | Nuevo León | Galeana | El Canelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 350292.88 | 239122 | 239122 | 239122 | 239122 | 239122 | 239122 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION NO SE PUEDE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698996 | Construcción De Techo En Plaza Civica En Cbta Numero Cincuenta Y Nueve Del Ejido San Rafael - 134770 | 134770 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 420000 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 420000.01 | 100 | 0 | Otros | 264 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES Y RECURSOS MUNICIPALES, CON RECURSOS FEDERALES SE PAGO $420,000.01 Y CON RECURSOS MUNICIPALES SE PAGO $ 377,689.69, PAGANDO POR ESTA OBRA UN TOTAL DE $797,689.70 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698997 | Construccion De Comedor En Escuela Primaria Colonia Ejido Juarez - 158413 | 158413 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1336786.77 | 1336786.77 | 1336786.77 | 1336786.77 | 989813.18 | 989813.18 | 989813.18 | 74.0442 | 0 | Metros Cuadrados | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698998 | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Colonia Diez De Mayo - 164512 | 164512 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2667001.73 | 2667001.73 | 2667001.73 | 2667001.73 | 1550648.03 | 1550648.03 | 1550648.03 | 58.142 | 0 | Metros lineales | 745 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200698999 | Construcción De Comedor Comunitario Paraje San Jose - 177904 | 177904 | Nuevo León | García | Parque Industrial Ciudad Mitras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2885988.34 | 2867909.09 | 2867909.09 | 2867909.09 | 2867909.09 | 2867909.09 | 2867909.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699000 | Modificacion Y Equipamiento De Área Común Planta Baja Unidad Administrativa - 147120 | 147120 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 558000 | 558000 | 558000 | 558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699001 | Huertos Comunitarios Alianza Real Dos - 136518 | 136518 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2380000 | 2485000 | 2485000 | 2485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: unidad de medida PZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699002 | Huertos Comunitarios Alianza Real Cuatro - 136796 | 136796 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 1645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 238 | 100 | 0 | Financiera: / Física: unidad de medida Pza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699006 | Construccion De Muro Firme Dr Coss - 176887 | 176887 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699007 | Ampliacion De Viviendas Dr Coss - 176602 | 176602 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 459759.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699015 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125839 | 125839 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141709.28 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699016 | Construccion De Fosa Septica - 135420 | 135420 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699017 | Construccion De Fosa Septica - 134732 | 134732 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699018 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139892 | 139892 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82394.08 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 77213.66 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699019 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139896 | 139896 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91389.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 85643.34 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699054 | Construccion De Piso Firme Zap Col Anita - 180401 | 180401 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 20833.4 | 20833.4 | 20833.4 | 20833.4 | 20833.4 | 20833.4 | 20833.4 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699057 | Rehabilitación De Baños En Escuela De Preescolar - 169863 | 169863 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 34800 | 32322.14 | 32322.14 | 32322.14 | 32322.14 | 32322.14 | 32322.14 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699061 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64190 | 64190 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 582102.05 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 581980.5 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699063 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155676 | 155676 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699146 | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Venustiano Carrranza - 84521 | 84521 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 925026.18 | 924708 | 924708 | 924708 | 924708 | 924708 | 924708 | 100 | 0 | Metros lineales | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699147 | Ampliacion De Red De Agua En Calle Prolongacion Progreso - 84415 | 84415 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 429777.13 | 457276 | 457276 | 457276 | 457276 | 457276 | 457276 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699148 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Buena Vista - 94131 | 94131 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223880.45 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699259 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Charco Redondo - 158650 | 158650 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Charco Redondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41368.75 | 41368.75 | 41368.75 | 41368.75 | 41368.75 | 41368.75 | 41368.75 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 975062.84 | 975062.84 | 975062.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699265 | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 96667 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5525182.97 | 5525182.97 | 5525182.97 | 4896372.04 | 1943220.97 | 1468911.6 | 1468911.6 | 26.5858 | 0 | Metros lineales | 11048 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699266 | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 96019 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699267 | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 180304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3270275.18 | 981082.56 | 981082.56 | 981082.56 | 28.8554 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699268 | Construccion De Piso Firme - 177228 | 177228 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28648.66 | 28648.66 | 28648.66 | 28554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699269 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342 | 180342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3446088.72 | 3446088.72 | 3446088.72 | 3097457.47 | 2181725.22 | 929237.24 | 929237.24 | 26.965 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699270 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 175321 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 102500.93 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699271 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 175512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 440000 | 440000 | 440000 | 410003.74 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 174955 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1939999.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699273 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 174902 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 6549617.5 | 4378126.41 | 1964885.24 | 1964885.24 | 27.0087 | 0 | Vivienda | 388 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 173651 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 149223.7 | 103287.93 | 44767.11 | 44767.11 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704228 | Construccion De Cuatro De Baño A La Sra Melva Rojas - 107925 | 107925 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82315.19 | 82315.19 | 82315.19 | 82315.19 | 82315.19 | 82315.19 | 82315.19 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: cuarto de baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704233 | Introduccion De Drenaje Sanitario Col Independencia Callejon Cinco De Mayo - 184003 | 184003 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704234 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 86010 | 86010 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704245 | Ampliacion De Red De Agua En Colonia Conferin Arizpe Y Jardines De Bravo - 176436 | 176436 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1346014.07 | 1346014.07 | 1346014.07 | 1346014.07 | 1346014.07 | 1346014.07 | 1346014.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704246 | Ampliación De Red Eléctrica En La Localidad De General Tapia - 173713 | 173713 | Nuevo León | General Bravo | General Tapia (Mariano Escobedo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 103564.8 | 103564.8 | 103564.8 | 103564.8 | 103564.8 | 103564.8 | 103564.8 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704256 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej El Consuelo - 123192 | 123192 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1789644.14 | 1789644.14 | 1789644.14 | 1789644.14 | 1789644.14 | 1789644.14 | 100 | 0 | Otros | 149 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON 900 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704257 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Lagunita De Castillo - 47525 | 47525 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Lagunita de Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 200000 | 92250 | 92250 | 92250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704258 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Llano Y San Juan - 47486 | 47486 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704259 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Los Medina - 47869 | 47869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704260 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presa De Maltos - 47573 | 47573 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa de Maltos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704261 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Puerta De Aguilar - 123300 | 123300 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1226122.55 | 1226122.55 | 1226122.55 | 1226122.55 | 1226122.55 | 1226122.55 | 100 | 0 | Otros | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON 510 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704262 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Puerto De Dolores - 123622 | 123622 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1799893.71 | 1799893.71 | 1799893.71 | 1799893.71 | 1799893.71 | 1799893.71 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 900 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704284 | Mejoramiento De Las Señalizaciones De Transito Calle Acceso Col Ampliación Benito Juarez Municipio De Huigueras Nl - 129751 | 129751 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 11906.02 | 11906.02 | 11906.02 | 11906.02 | 11906.02 | 11906.02 | 11906.02 | 100 | 0 | Otros | 117 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704349 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 149579 | 149579 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704384 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 150695 | 150695 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Treinta y Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704385 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Arreazola - 48360 | 48360 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Arreozola | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704386 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Canelo - 101971 | 101971 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Canelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704387 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Catorce - 47541 | 47541 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704388 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139738 | 139738 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704394 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139847 | 139847 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 164788.16 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704395 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139882 | 139882 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 38606.83 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704405 | Adquisicion De Sofware Y Hardware - 126131 | 126131 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 636784.64 | 636785 | 636785 | 636785 | 636785 | 636785 | 636785 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704406 | Construccion De Alumbrado Publico - 126141 | 126141 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 90000.14 | 89088 | 89088 | 89088 | 89088 | 89088 | 89088 | 100 | 0 | Otros | 1464 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704415 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140186 | 140186 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704416 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140183 | 140183 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704417 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140185 | 140185 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704418 | Construccion De Fosa Septica - 135409 | 135409 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.86 | 30940.86 | 30940.86 | 30940.86 | 30940.86 | 30940.86 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704419 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130219 | 130219 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704420 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132952 | 132952 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Presa (La Presita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704421 | Construcción De Cuarto Para Baño - 132249 | 132249 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704426 | Rehabilitación De Deposito De Agua En El Ejido La Trinidad - 132627 | 132627 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 904739.6 | 903856.93 | 903856.93 | 903856.93 | 903856.93 | 903856.93 | 903856.93 | 100 | 0 | Otros | 231 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704427 | Construcción De Cuartos Dormitorio En El Ejido Navidad - 148862 | 148862 | Nuevo León | Galeana | Navidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 218933.04 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PENDIENTE SUBIR EL ACTA DE ENTREGA, POR PROBLEMAS EN LA PARA SUBIR LA INFORMACION A LA PAGINA DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704428 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco I Madero Del Ejido San Rafael Cct 19dpr1158a - 133733 | 133733 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2996357.44 | 2996357.44 | 2996357.44 | 898211.23 | 898211.23 | 898211.23 | 29.9768 | 0 | Otros | 334 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704429 | Electrificacion Segunda Etapa Calle Seccion Ciento Ochenta Y Siete En Colonia Lomas Del Sol - 159493 | 159493 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 260000 | 337881.11 | 337881.11 | 337881.11 | 337881.11 | 337881.11 | 337881.11 | 100 | 0 | Otros | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704433 | Operativa - 179757 | 179757 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 485478.45 | 485478.46 | 485478.46 | 485478.46 | 485478.46 | 485478.46 | 485478.46 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: gasto prodim / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704434 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Las Alamedas - 165329 | 165329 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1009889.04 | 1005827.64 | 1005827.64 | 1005827.64 | 1005827.64 | 1005827.64 | 1005827.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704436 | Construcción De Comedor Comunitario Las Alamedas - 165509 | 165509 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2885988.28 | 2906711.9 | 2906711.9 | 2906711.9 | 2906711.9 | 2906711.9 | 2906711.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704437 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Tepetate - 123687 | 123687 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1236155.15 | 1236155.15 | 1236155.15 | 1236155.15 | 1236155.15 | 1236155.15 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRTA TERMINADA CON 510 METROS CUADRADOS DE ÁREA TOTAL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704438 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Andres - 124271 | 124271 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 973547.31 | 973547.31 | 973547.31 | 973547.31 | 973547.31 | 973547.31 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704439 | Revestimiento Villa De Santiago - 147858 | 147858 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2325600 | 2325600 | 2325600 | 2325600 | 696924 | 696924 | 696924 | 29.9675 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: unidad de medida ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704440 | Revestimiento Santiago Roel - 147976 | 147976 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2938020 | 2938020 | 2938020 | 2938020 | 869366 | 869366 | 869366 | 29.5902 | 0 | Otros | 2000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: unidad de medida ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704441 | Huertos Comunitarios Alianza Real Cinco - 136802 | 136802 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 1855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 286 | 100 | 0 | Financiera: / Física: unidad medida Pza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704442 | Introduccion De Agua Potable Avenida Agualeguas - 128976 | 128976 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 903421.25 | 903421.25 | 903421.25 | 903421.25 | 264919 | 264919 | 264919 | 29.324 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704444 | Capacitación De Servidores Públicos En Manejo De Conflictos - 147037 | 147037 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 52200 | 52200 | 52200 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704445 | Guarnisiones Y Banquetas - 123124 | 123124 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1596000 | 1592899.02 | 1592899.02 | 1592899.02 | 1592899.02 | 1592899.02 | 1592899.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704446 | Cuartos Dormitorio - 123329 | 123329 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1218790.49 | 1216669.07 | 1216669.07 | 1216669.07 | 1216669.07 | 1216669.07 | 1216669.07 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704447 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho La Relacion - 152784 | 152784 | Nuevo León | Doctor Coss | La Relación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704451 | Construcción De Cuarto Para Baño - 139548 | 139548 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82394.08 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704454 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139810 | 139810 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704455 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140387 | 140387 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704456 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130322 | 130322 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 141709.28 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 144312.44 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704457 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139890 | 139890 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450887.36 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 422538.42 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704458 | Construccion De Baño - 125205 | 125205 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel y Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283418.56 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704506 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 64334 | 64334 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 194034.16 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704508 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Quinto Centenario - 155755 | 155755 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 100 | 0 | Otros | 380 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704509 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Emiliano Zapata - 155785 | 155785 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704519 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Benito Juarez - 101182 | 101182 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 4276241 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 5692164 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: EL TOTAL DE ESTA OBRA FUE POR 6,053,276. LA DIFERENCIA FUE PAGADA CON LOS INTERESES GENERADOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704520 | Adquisición De Hardware - 112282 | 112282 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE LINARES | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 394799.19 | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 337387 | 100 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704540 | Construcción De Comedor Comunitario En La Col Mission - 155789 | 155789 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2145773.96 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 2145773.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704619 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 93096 | 93096 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55970.11 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 55081 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704621 | Adquisición De Software Y Hardware - 92634 | 92634 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704728 | Rehabilitación - 80682 | 80682 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Salud | Terminado | 2016 | 208868.13 | 206425 | 206425 | 206425 | 206425 | 206425 | 206425 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704729 | Pavimento De Asfalto - 76868 | 76868 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 589358.78 | 885735.07 | 885735.07 | 885735.07 | 885735.07 | 885735.07 | 885735.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704730 | Baños Escolares - 80710 | 80710 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Educación | Terminado | 2016 | 92800 | 92749 | 92749 | 92749 | 92749 | 92749 | 92749 | 100 | 0 | Otros | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704742 | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 96519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 472116.89 | 472116.89 | 472116.89 | 453054.6 | 135916.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704743 | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 96111 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 593488.94 | 593488.94 | 593488.94 | 534958.06 | 160487.41 | 160487.41 | 0 | 27.0413 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704744 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96600 | 96600 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 931461.9 | 279438.57 | 279438.57 | 279438.57 | 27.9439 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 680276.4 | 680276.4 | 680276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704746 | Construccion De Piso Firme - 177283 | 177283 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28648.66 | 28648.66 | 28648.66 | 28648.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704747 | Construccion De Piso Firme - 177467 | 177467 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28648.66 | 28648.66 | 28648.66 | 28554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704748 | Construccion De Piso Firme - 177435 | 177435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28648.66 | 28648.66 | 28648.66 | 28554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704749 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 175384 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 110000 | 110000 | 110000 | 102500.93 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704750 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175929 | 175929 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 715000 | 715000 | 715000 | 677740.14 | 203322.04 | 203322.04 | 203322.04 | 28.4366 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704751 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 175690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 205001.87 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709729 | Construccion De Techo De Lamina A La Sra Leticia Cuellar - 93037 | 93037 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 20274.5 | 20274.5 | 20274.5 | 20274.5 | 20274.5 | 20274.5 | 20274.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709730 | Construccion De Cuarto Dormitorio A La Sra Melva Rojas - 107908 | 107908 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 109708.7 | 109708.7 | 109708.7 | 109708.7 | 109708.7 | 109708.7 | 109708.7 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709731 | Construccion De Cuarto Dormitorio De La Sra Tatiana - 92740 | 92740 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 114604.05 | 114604.05 | 114604.05 | 114604.05 | 114604.05 | 114604.05 | 114604.05 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709732 | Construccion De Baño Sr Macedonio - 118493 | 118493 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 59040.47 | 59040.47 | 59040.47 | 59040.47 | 59040.47 | 59040.47 | 59040.47 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709733 | Construccion Cuarto Para Cocina Sra Martha Leticia - 92862 | 92862 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 126554.27 | 126554.27 | 126554.27 | 126554.27 | 126554.27 | 126554.27 | 126554.27 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: cuarto dormitorio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709734 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Juana Patricia Valdez - 139148 | 139148 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 119863.43 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709736 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89046 | 89046 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 630000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709762 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Estanque Nuevo - 47861 | 47861 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Estanque Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709763 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Pompeya - 47842 | 47842 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709764 | Segunda Etapa De Linea De Cond De 1611 Ml De Tuberia De Pvc Rd25 D4 Red Agua Pot De 2181 Ml De Tub Pvc Rd25 4 60 Tomas Dom Y Est Bombeo - 108420 | 108420 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 7142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 2142853.19 | 100 | 0 | Metros lineales | 206 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709765 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Antonio Peña Nevada - 180762 | 180762 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Antonio de Peña Nevada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 92250 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: 4 DE ESTAS OBRAS PERTENECEN AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO POR $ 2,255,645.85 Y CON MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 Y 1 OBRA PERTENECE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO $ 1,400.432.34 Y CON MONTO EJECUTADO DE $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709772 | Ampliación De Drenaje Sanitario Por Calle Prolongación Aldama - 179557 | 179557 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 520546.2 | 512315.08 | 512315.08 | 512315.08 | 512315.08 | 512315.08 | 512315.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 250.00 METROS LINEALES / Registro:
NLE16160200709773 | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Los Cedros - 179610 | 179610 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1067263.78 | 1055944.36 | 1055944.36 | 1055944.36 | 1055944.36 | 1055944.36 | 1055944.36 | 100 | 0 | Metros lineales | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON 530 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709774 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Segundo Sector Por Calles Niños Heroes Y Garza Ayala - 179449 | 179449 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 499781.83 | 491486.44 | 491486.44 | 491486.44 | 491486.44 | 491486.44 | 491486.44 | 100 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 259.00 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709775 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Altitos - 48356 | 48356 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Altitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709865 | Planta Potabilizadora En Ejido Nuevo Anahuac - 117866 | 117866 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Anáhuac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 204724.97 | 204724.97 | 204724.97 | 204724.97 | 204724.97 | 204724.97 | 204724.97 | 100 | 0 | Otros | 70 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709895 | Red De Agua La Loma - 108159 | 108159 | Nuevo León | Los Aldamas | La Loma [Ganadera] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 241378.87 | 241378.87 | 241378.87 | 241378.87 | 241378.87 | 241378.87 | 241378.87 | 100 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709902 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Boquillas - 47449 | 47449 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709903 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De La Laja - 136406 | 136406 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de la Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709904 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Carmen De Castaño - 136159 | 136159 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Carmen de Castaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA PERTENECE AL CONTRATO PMDA-FIII-26/16 CON MONTO DE CONTRATO $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709905 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Las Catorce - 123437 | 123437 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1236446.46 | 1236446.46 | 1236446.46 | 1236446.46 | 1236446.46 | 1236446.46 | 100 | 0 | Otros | 233 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON UNA SUPERFICIE DE 510 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709911 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139842 | 139842 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 901774.72 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709940 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139698 | 139698 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709945 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido La Concha - 133341 | 133341 | Nuevo León | Galeana | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 399683 | 398680.12 | 398680.12 | 398680.12 | 398680.12 | 398680.12 | 398680.12 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709946 | Construcción De Centro De Salud En El Ejido Francisco Villa - 160904 | 160904 | Nuevo León | Galeana | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Salud | Terminado | 2016 | 721538.41 | 720256.99 | 720256.99 | 720256.99 | 720256.99 | 720256.99 | 720256.99 | 100 | 0 | Otros | 191 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709947 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido La Hediondilla - 155346 | 155346 | Nuevo León | Galeana | Aquiles Serdán (La Hediondilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3785405.15 | 3781912.38 | 3781912.38 | 3781912.38 | 3781912.38 | 3781912.38 | 3781912.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 517 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709948 | Electrificacion Que Incluye Linea Primaria En El Ejido El Rucio - 134825 | 134825 | Nuevo León | Galeana | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 2711952.4 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 2711106.02 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709949 | Construccion De Red De Agua Potable - 189715 | 189715 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2401250 | 2400246.05 | 2400246.05 | 2400246.05 | 2400246.05 | 2400246.05 | 2400246.05 | 100 | 0 | Metros lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709953 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Santa Lucía - 47852 | 47852 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Lucía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709955 | Construcción De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 119130 | 119130 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2864411.84 | 2860467.65 | 2860467.65 | 2860467.65 | 2860467.65 | 2860467.65 | 2860467.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709956 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 93480 | 93480 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709957 | Colocacion De Paneles Solares - 190079 | 190079 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 252620.56 | 252401.5 | 252401.5 | 252401.5 | 252401.5 | 252401.5 | 252401.5 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709958 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 163592 | 163592 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 887057 | 887057 | 887057 | 887057 | 238139 | 238139 | 238139 | 26.846 | 0 | Vehículos |  | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709959 | 33903 Servicios Integrales - 147704 | 147704 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 148000 | 148000 | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709960 | Cuartos Dormitorio - 126344 | 126344 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1475614.53 | 1472529.04 | 1472529.04 | 1472529.04 | 1472529.04 | 1472529.04 | 1472529.04 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709967 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139650 | 139650 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91389.34 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709973 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140377 | 140377 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709974 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125642 | 125642 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200709997 | Construcción De Nueve Cuartos En El Ejido Presa De Las Mulas En Mina Nuevo Leon - 184028 | 184028 | Nuevo León | Mina | Presa de la Mula (Las Presas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | Terminado | 2016 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710002 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64466 | 64466 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 53223.97 | 53223.97 | 53223.97 | 53223.97 | 53223.97 | 53223.97 | 53223.97 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710004 | Pavimentacion De Calle Huertas De Los Cerezos En La Col Huertas De San Mario Simeprodeso - 129267 | 129267 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 2025019.8 | 2025019.8 | 2025019.8 | 2025019.8 | 2025019.8 | 2025019.8 | 2025019.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710024 | Drenaje Pluvial - 76428 | 76428 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1645408.52 | 1642724 | 1642724 | 1642724 | 1642724 | 1642724 | 1642724 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710037 | Construcción De Drenaje Pluvial A Base De Ducto De Concreto - 103282 | 103282 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 28796649 | 28796649 | 28796649 | 28444064 | 8533220 | 8533220 | 8533220 | 29.6327 | 0 | Metros lineales | 6443 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710111 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Niños Héroes - 178229 | 178229 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2033712.64 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 100 | 0 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710112 | Adquisicion De Software Y Hardware - 92621 | 92621 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 18952 | 18952 | 18952 | 18952 | 18952 | 18952 | 18952 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710113 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Carboneras - 97063 | 97063 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 111940.22 | 110162 | 110162 | 110162 | 110162 | 110162 | 110162 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710237 | Rehabilitar Centros De Salud - 96512 | 96512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 409948.22 | 409948.22 | 409948.22 | 395434.23 | 118630.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710238 | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 96072 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 198411.48 | 198411.48 | 198411.48 | 178832.7 | 53649.81 | 53649.81 | 0 | 27.0397 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710239 | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 180376 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8771732.57 | 8771732.57 | 8771732.57 | 8526076.71 | 2557823.01 | 2557823.01 | 2557823.01 | 29.1598 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1360552.8 | 1360552.8 | 1360552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710241 | Construccion De Piso Firme - 177396 | 177396 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71621.65 | 71621.65 | 71621.65 | 71385.94 | 9 | 9 | 9 | 0.012566 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710242 | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 96631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9200001.13 | 9200001.13 | 9200001.13 | 8896837.05 | 2669051.11 | 2669051.11 | 2669051.11 | 29.0114 | 0 | Metros lineales | 44404 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710243 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176058 | 176058 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 52133.86 | 15640.16 | 15640.16 | 15640.16 | 28.4367 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710244 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 175428 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 165000 | 165000 | 165000 | 153751.4 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710245 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 174630 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1268401.44 | 877947.4 | 380520.43 | 380520.43 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710246 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844 | 95844 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1910634.2 | 573190.26 | 573190.26 | 573190.26 | 28.6595 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710247 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943 | 95943 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1950013.09 | 585003.93 | 585003.93 | 585003.93 | 29.2502 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710248 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 185538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715069 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Macedonio - 115991 | 115991 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 113505.35 | 113505.35 | 113505.35 | 113505.35 | 113505.35 | 113505.35 | 113505.35 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715070 | Construccion De Baño En Casa De La Sra Blanca Gonzalez - 68257 | 68257 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 89757.29 | 89757.29 | 89757.29 | 89757.29 | 89757.29 | 89757.29 | 89757.29 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: baño / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715073 | Construccion De Cuarto Dormitoria Co La Sra Reynalda - 90762 | 90762 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 126135.61 | 126135.61 | 126135.61 | 126135.61 | 126135.61 | 126135.61 | 126135.61 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715076 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 84179 | 84179 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715077 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89458 | 89458 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: obra terminadas / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715078 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89148 | 89148 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 405000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715079 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89044 | 89044 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 315000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715080 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 87501 | 87501 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 585000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715081 | Planta Potabilizadora En Ejido Camaron - 145183 | 145183 | Nuevo León | Anáhuac | Camarón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 299724.97 | 299724.97 | 299724.97 | 299724.97 | 299724.97 | 299724.97 | 299724.97 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715091 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Cantu - 174779 | 174779 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 66614.08 | 66614.08 | 66614.08 | 66614.08 | 66614.08 | 66614.08 | 66614.08 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715092 | Segunda Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 174714 | 174714 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 264314.12 | 264314.12 | 264314.12 | 264314.12 | 264314.12 | 264314.12 | 264314.12 | 100 | 0 | Otros | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715105 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De La Luz - 47663 | 47663 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715106 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Aguilar - 46309 | 46309 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715107 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto De Dolores - 151691 | 151691 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715108 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Refugio De Las Viejas - 123361 | 123361 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1234375.7 | 1234375.7 | 1234375.7 | 1234375.7 | 1234375.7 | 1234375.7 | 100 | 0 | Otros | 53 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON UNA SUPERFICIE DE 510 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715109 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Cayetano De Vacas - 62751 | 62751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Cayetano de Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 73800 | 73800 | 73800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715110 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej San Juan De La Cruz - 100537 | 100537 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715112 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Las Calles Antonio Perez Y Fausto Zapata En La Col Valle De La Purisima - 179327 | 179327 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 442971.51 | 420627.12 | 420627.12 | 420627.12 | 420627.12 | 420627.12 | 420627.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 173.00 METROS LINEALES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715113 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Alámo - 180852 | 180852 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Álamo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 55350 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA CORRESPONDE AL CONTRATO CON MONTO DE $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE $ 2,242,111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715216 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139748 | 139748 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715223 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139851 | 139851 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182778.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715230 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 128713 | 128713 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 452751.3 | 452720.02 | 452720.02 | 452720.02 | 452720.02 | 452720.02 | 452720.02 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 6 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA QUE TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715240 | Rehabilitación De Sistema De Agua En El Ejido San Francisco De Berlanga - 143892 | 143892 | Nuevo León | Galeana | San Francisco de Berlanga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 200000 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 199520 | 100 | 0 | Otros | 290 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715248 | Construccion De Cuarto Para Baño - 139676 | 139676 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715249 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140178 | 140178 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715250 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139868 | 139868 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 42821.67 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715251 | Construcción De Baño - 125189 | 125189 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715253 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Vicente De Ruedas - 100238 | 100238 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715258 | Construccion De Banquetas - 139679 | 139679 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 186238 | 185861 | 185861 | 185861 | 185861 | 185861 | 185861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715259 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 128737 | 128737 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 301834.2 | 301802.92 | 301802.92 | 301802.92 | 301802.92 | 301802.92 | 301802.92 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715261 | Construccion De Aula - 139539 | 139539 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 435609.6 | 434006.79 | 434006.79 | 434006.79 | 434006.79 | 434006.79 | 434006.79 | 100 | 0 | Otros | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715263 | Construccion Muro Firme Fco I Madero - 177009 | 177009 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715264 | Construccion De Piso Firme Fco I Madero - 177169 | 177169 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715265 | Construcción Y Aforo De Pozo Profundo En El Ejido San José Del Vergel - 135070 | 135070 | Nuevo León | Galeana | San José del Vergel [Sociedad de Producción Rural] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1800000 | 1799369.73 | 1799369.73 | 1799369.73 | 1799369.73 | 1799369.73 | 1799369.73 | 100 | 0 | Otros | 195 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: EN EL MOMENTO NO SE A PODIDO SUBIR EL ACTA A LA PAGINA DEL MUNICIPIO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA MISMA, POR LO QUE NO SE PUEDE DAR POR TERMINADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715266 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Fe - 180735 | 180735 | Nuevo León | Galeana | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1027426.36 | 1027426.35 | 1027426.35 | 1027426.35 | 1027426.35 | 1027426.35 | 1027426.35 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES, CON RECURSO FEDERAL SE PAGO $1,027,426.35 Y CON RECURSO MUNICIPAL SE PAGO $ 1.770,024.29, EN TOTAL SE PAGO POR ESTA OBRA UN MONTO DE $2,797,450.64 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715267 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido 6 De Enero - 133482 | 133482 | Nuevo León | Galeana | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 348194 | 348194 | 348194 | 348194 | 348194 | 348194 | 348194 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FEDERALES Y CON RECURSOS MUNICIPALES. SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES $ 348,149.00 Y CON RECURSOS MUNICIPALES $321,128.73 SIENDO EN TOTAL LO PAGADO POR LA OBRA $669,322.80 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715269 | Construccion De Comedor Comunitario Urbi Villa - 75784 | 75784 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2885988.34 | 2879429.26 | 2879429.26 | 2879429.26 | 2879429.26 | 2879429.26 | 2879429.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715270 | Ampliación Del Comedor Comunitario Los Nogales Adulto Mayor - 93509 | 93509 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 2621863.19 | 2602884.68 | 2602884.68 | 2602884.68 | 2602884.68 | 2602884.68 | 2602884.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715271 | Ampliación Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119177 | 119177 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 681091.24 | 673103.16 | 673103.16 | 673103.16 | 673103.16 | 673103.16 | 673103.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715272 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 93454 | 93454 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 378217.69 | 376088 | 376088 | 376088 | 376088 | 376088 | 376088 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715273 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93504 | 93504 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 203000 | 203355.02 | 203355.02 | 203355.02 | 203355.02 | 203355.02 | 203355.02 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715275 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Margarita - 99648 | 99648 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715276 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Diego De Vacas - 179172 | 179172 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 989431.42 | 989431.42 | 989431.42 | 989431.42 | 989431.42 | 989431.42 | 100 | 0 | Otros | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON UNA SUPERFICIE DE 375.00 METROS CUADRADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715277 | Suministro De Plotter Para Impresión De Planos - 147074 | 147074 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 104400 | 104400 | 104400 | 104400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715278 | Huertos Comunitarios La Alianza Real Uno - 136409 | 136409 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2485000 | 2380000 | 2380000 | 2380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 338 | 100 | 0 | Financiera: / Física: unidad de medida PZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715279 | Alumbrado Alianza Real - 147750 | 147750 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5051892.82 | 5051892.82 | 5051892.82 | 5051892.82 | 1388954.34 | 1388954.34 | 1388954.34 | 27.4937 | 0 | Otros | 4000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: unidad de medida PZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715280 | Techo Firme - 123095 | 123095 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1207618.65 | 1206639 | 1206639 | 1206639 | 1206639 | 1206639 | 1206639 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obras Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715281 | Construccion De Techo Firme Dr Coss - 177351 | 177351 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715282 | Construccion De Cuarto Dormitorio En El Brasil - 153034 | 153034 | Nuevo León | Doctor Coss | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715288 | Construccion De Pavimento Asfaltico - 137695 | 137695 | Nuevo León | General Zaragoza | Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1688744.7 | 1687603.32 | 1687603.32 | 1687603.32 | 1687603.32 | 1687603.32 | 1687603.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715290 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140190 | 140190 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Mezcal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 614665.12 | 605192.45 | 605192.45 | 605192.45 | 605192.45 | 605192.45 | 605192.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715295 | Construcción De Cuarto Para Baño - 130234 | 130234 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715296 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140193 | 140193 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 673832.97 | 652533.29 | 652533.29 | 652533.29 | 652533.29 | 652533.29 | 652533.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715302 | Construccion De Barda Perimetral Escuela Primaria Osiel Solis Ramirez En Colonia Arboledas De San Roque - 158351 | 158351 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 338500 | 338500 | 338500 | 338500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 334 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715326 | Construcción De Un Cuarto Dormitorio En La Localidad De Espinazo Espinazo Nuevo León En Mina Nl - 184024 | 184024 | Nuevo León | Mina | Espinazo (Espinazo Nuevo León) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715332 | Construccion De Cuarto Baño Col Jose Maria Y Morelos - 188484 | 188484 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 388746.9 | 388746.9 | 388746.9 | 388746.9 | 388746.9 | 388746.9 | 388746.9 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715333 | Construcción De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Garza Ayala - 97036 | 97036 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Garza Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 447760.9 | 440646 | 440646 | 440646 | 440646 | 440646 | 440646 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715338 | Construcción De Cuartos Para Baño - 64378 | 64378 | Nuevo León | Rayones | Pedro Carrizales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 58779.21 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 58570.89 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715348 | Construcción De Drenaje Pluvial En La Colonia Buenos Aires - 100237 | 100237 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LINARESNL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 17974177 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 16657618 | 100 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715420 | Construcción De Calle Rancho Jacalitos - 85168 | 85168 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 461187.08 | 461160 | 461160 | 461160 | 461160 | 461160 | 461160 | 100 | 0 | Otros | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715421 | Ampliación De Drenaje En La Calle Jorge Guevara Juan Reyes Y Filiberto Cantu - 85064 | 85064 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 783073.9 | 778753 | 778753 | 778753 | 778753 | 778753 | 778753 | 100 | 0 | Metros lineales | 186 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715422 | Ampliación De Agua Potable En Calle Brasil - 85293 | 85293 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152481.21 | 152284 | 152284 | 152284 | 152284 | 152284 | 152284 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715423 | Adquisición De Sofware Y Hardware - 92595 | 92595 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 21002 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | 21003 | 100 | 0 | Computadoras |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715525 | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Francisco Javier Mina Colonia La Loma - 139786 | 139786 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 515204.51 | 515205 | 515205 | 515205 | 515205 | 515205 | 515205 | 100 | 0 | Metros lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715526 | Red De Sistema De Agua Potable - 83827 | 83827 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 136322.85 | 134917.17 | 134917.17 | 134917.17 | 134917.17 | 134917.17 | 134917.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715531 | Rehabilitar Centros De Salud - 96316 | 96316 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 159151.71 | 159151.71 | 159151.71 | 150705.08 | 45211.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715532 | Rehabilitar Centros De Salud - 96232 | 96232 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 216784.4 | 216784.4 | 216784.4 | 211143.99 | 63343.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715533 | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 180239 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 | 1277307.17 | 1277307.17 | 1277307.17 | 1265166.75 | 379550.02 | 379550.02 | 0 | 29.7149 | 0 | Otros | 4700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1360552.8 | 1360552.8 | 1360552.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715535 | Equipamiento - 187836 | 187836 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715536 | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 187694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 120316.22 | 120316.22 | 120316.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715537 | Construccion De Piso Firme - 177629 | 177629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57297.32 | 57297.32 | 57297.32 | 57297.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715538 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 175338 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 55000 | 55000 | 55000 | 51250.47 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 175984 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 660000 | 660000 | 660000 | 618834.78 | 185650.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 174773 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 895342.19 | 619727.58 | 268602.66 | 268602.66 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 173622 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 149223.7 | 103287.93 | 44767.11 | 44767.11 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720417 | Construccion De Cuarto Para Cocina Al Sr Gustavo Guerra - 68976 | 68976 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 118880.27 | 118880.27 | 118880.27 | 118880.27 | 118880.27 | 118880.27 | 118880.27 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720419 | Construcción De Baño Al Sr Gustavo Guerra Mares - 66079 | 66079 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 77667.13 | 77667.13 | 77667.13 | 77667.13 | 77667.13 | 77667.13 | 77667.13 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720421 | Construccion Cuarto Dormitorio Sra Alicia Vazquez - 110663 | 110663 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124650.84 | 124650.84 | 124650.84 | 124650.84 | 124650.84 | 124650.84 | 124650.84 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720422 | Construccion De Baño Sra Martha Gpe Marroquin - 90918 | 90918 | Nuevo León | Allende | San Antonio (Hacienda San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRASS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 73837.36 | 73837.36 | 73837.36 | 73837.36 | 73837.36 | 73837.36 | 73837.36 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720424 | Electrificacion Calle Morelos De Calle Manuel Rdz A 2 De Abril. Col Chapultepec - 117884 | 117884 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 494162.7 | 494162.7 | 494162.7 | 494162.7 | 494162.7 | 494162.7 | 494162.7 | 100 | 0 | Otros | 120 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720426 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 89173 | 89173 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 675000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720453 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Cuartos - 47684 | 47684 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720454 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Entronque Los Medina - 84261 | 84261 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 38900 | 38900 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720455 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Puerto Del Aire - 47607 | 47607 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720456 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ignacio De Torres - 151810 | 151810 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ignacio de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720462 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Amaro - 135787 | 135787 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Amaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720582 | Cuarto Los Aldama - 108104 | 108104 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE LOS ALDAMA | Vivienda | Terminado | 2016 | 80459.62 | 79525.6 | 79525.6 | 79525.6 | 79525.6 | 79525.6 | 79525.6 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720586 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Bolsa - 135344 | 135344 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Bolsa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720587 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139720 | 139720 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720590 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140173 | 140173 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 164788.16 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 154427.32 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720591 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139804 | 139804 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Texano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720603 | Construccion De Drenaja Pluvial 3era Etapa Col Moises Saenz - 126103 | 126103 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 30157277.05 | 30158189 | 30158189 | 30158189 | 30158189 | 30158189 | 30158189 | 100 | 0 | Metros lineales | 5100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720607 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 160857 | 160857 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 290000 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 289530.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720620 | Construcción De Cuarto Para Baño - 138823 | 138823 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 82394.08 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 81830.04 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720622 | Construcción De Cuarto Para Baño - 125436 | 125436 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720623 | Construccion De Fosa Septica - 135400 | 135400 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720624 | Construcción De Cuarto Para Baño - 129711 | 129711 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 70854.64 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 72156.22 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720625 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139862 | 139862 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Diego y Molino Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720626 | Construccion De Fosa Septica - 135441 | 135441 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720629 | Construccion De Cinco Cuartos Dormitorios En Cong Cantu - 167613 | 167613 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 109466.53 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720630 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Los Tijerina - 152903 | 152903 | Nuevo León | Doctor Coss | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720631 | Construcción De Techo En Plaza Civica Escuela Primaria Lic Adolfo Lopez Mateos Del Ejido La Boca Del Refugio - 134714 | 134714 | Nuevo León | Galeana | La Boca del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 410000 | 375630.06 | 375630.06 | 375630.06 | 375630.06 | 375630.06 | 375630.06 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES, SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES UN MONTO DE $375,630.06 Y CON RECURSOS MUNICIPALES UN MONTO DE $318,157.50, PAGANDO POR ESTA OBRA UN TOTAL DE $693,787.56 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720632 | Construcción De Quince Cuartos Dormitorio En El Ejido La Casita - 177277 | 177277 | Nuevo León | Galeana | La Casita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 656799.14 | 233009 | 233009 | 233009 | 233009 | 233009 | 233009 | 100 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION NO SE PUEDE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720633 | Ampliación De Red De Agua Potable En El Ejido El Cristal - 134869 | 134869 | Nuevo León | Galeana | El Cristal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1204900.15 | 1204120.66 | 1204120.66 | 1204120.66 | 1204120.66 | 1204120.66 | 1204120.66 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (EN UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA U OTRO) / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720634 | Construcción De Techado En Plaza Cívica Escuela Primaria General Mariano Escobedo Del Ejido La Laguna - 125519 | 125519 | Nuevo León | Galeana | Laguna de Labradores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 400000 | 387278.5 | 387278.5 | 387278.5 | 387278.5 | 387278.5 | 387278.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE PAGO CON RECURSOS FEDERALES Y CON RECURSOS MUNICIPALES, CON RECURSOS FEDERALES SE PAGO UN MONTO DE $387,278.50 Y CON RECURSOS MUNICIPALES SE PAGO $ 295.311.60, PAGANDO EN TOTAL POR ESTA OBRA $682,590.10 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720636 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad Ejido San Rafael - 154802 | 154802 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1226025.08 | 342762.02 | 342762.02 | 342762.02 | 342762.02 | 342762.02 | 342762.02 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720637 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Incluye Linea Primaria En El Ejido Santa Clara De Gonzalez - 155047 | 155047 | Nuevo León | Galeana | Santa Clara de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 622398 | 621182.34 | 621182.34 | 621182.34 | 621182.34 | 621182.34 | 621182.34 | 100 | 0 | Otros | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMIADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720638 | Construccion De Centro De Salud Ejido Juarez - 164389 | 164389 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | 2887500 | 2800024.32 | 2800024.32 | 2800024.32 | 2051929.11 | 2051929.11 | 2051929.11 | 73.2825 | 0 | Metros Cuadrados | 1010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720643 | Construccion De Electrificacion En Calle Mar Arabigo Col Mirador Del Fraile Municipio De Garcia - 169709 | 169709 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GARCIA | Urbanización | Terminado | 2016 | 421534 | 421534 | 421534 | 421534 | 421534 | 421534 | 421534 | 100 | 0 | Otros | 144 | 100 | 100 | Financiera: El proyecto fue elaborado por el municipio a través de este monto dada la transferencia debida. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720644 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 93501 | 93501 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720645 | Construccion De Centro De Salud - 160740 | 160740 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 441391.5 | 441163.61 | 441163.61 | 441163.61 | 441163.61 | 441163.61 | 441163.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720646 | Construccion De Red De Agua Potable - 154709 | 154709 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 190000 | 192250.83 | 192250.83 | 192250.83 | 192250.83 | 192250.83 | 192250.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 8 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720648 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Tapona De Camarillo - 47677 | 47677 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Tapona de Camarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 160000 | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720649 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través De Sedatu Del Programa Ampliación De Vivienda En Ej Las Virgenes - 100576 | 100576 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Vírgenes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720650 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Los Terrenos - 123589 | 123589 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1776284.57 | 1776284.57 | 1776284.57 | 1776284.57 | 1776284.57 | 1776284.57 | 100 | 0 | Otros | 91 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA CON 900 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720651 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Mesa De Berrones - 48861 | 48861 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Mesa de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720652 | Suministro De Hardware Para Atención Al Publico - 147050 | 147050 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PÚBICAS DE ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720657 | Construccion De Cuarto Dormitorio Rancho Araujo - 152831 | 152831 | Nuevo León | Doctor Coss | Araujo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR COSS | Vivienda | Terminado | 2016 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 21893.3 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720658 | Construccion De Red Electrica - 189551 | 189551 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2016 | 1365109.35 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 1089000 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720660 | Construccion De Drenaje - 140478 | 140478 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1474303.3 | 1473765.18 | 1473765.18 | 1473765.18 | 1473765.18 | 1473765.18 | 1473765.18 | 100 | 0 | Metros lineales | 145 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720676 | Ampliacion De Centro De Salud Monte Kristal Segundo Sector - 164455 | 164455 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 926586.89 | 926586.89 | 926586.89 | 52.9478 | 0 | Metros Cuadrados | 5660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720701 | Construccion De Cuarto Dormitorio Col Jose Maria Morelos - 188114 | 188114 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1367830.92 | 1367844 | 1367844 | 1367844 | 1367844 | 1367844 | 941024.36 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720702 | Rehabilitación De Baños - 169751 | 169751 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 75126.72 | 74273 | 74273 | 74273 | 74273 | 74273 | 74273 | 100 | 0 | Piezas | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720707 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Leyes Agrarias En La Col Emiliano Zapata - 129830 | 129830 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 146163.09 | 146163.09 | 146163.09 | 146163.09 | 146163.09 | 146163.09 | 146163.09 | 100 | 0 | Metros lineales | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720708 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Quinto Centenario - 155742 | 155742 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 2051904.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720736 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Mission - 155803 | 155803 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 392736.39 | 100 | 0 | Otros | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720821 | Construcción De Tomas Domiciliarias En La Colonia Maria Luisa - 178170 | 178170 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | Cancelado | 2016 | 37197.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por cuestiones de duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720822 | Ampliación De Drenaje En Calle Prolongación Progreso - 85090 | 85090 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 807921.96 | 773494 | 773494 | 773494 | 773494 | 773494 | 773494 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720823 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Callejón Contreras - 127790 | 127790 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 356224.34 | 351565 | 351565 | 351565 | 351565 | 351565 | 351565 | 100 | 0 | Metros lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720948 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Eduardo E Guerra Entre Alvaro Obregon Y Alfonso Reyes En Colonia La Loma - 148438 | 148438 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 308310.91 | 308311 | 308311 | 308311 | 308311 | 308311 | 308311 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720949 | Drenaje Sanitario - 83818 | 83818 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 120000 | 130515.84 | 130515.84 | 130515.84 | 130515.84 | 130515.84 | 130515.84 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720953 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 96586 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 900033.93 | 270010.18 | 270010.18 | 0 | 27.001 | 0 | Otros | 5050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720954 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 96567 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 949748.68 | 284924.6 | 284924.6 | 284924.6 | 28.4925 | 0 | Otros | 5100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720955 | Construccion De Piso Firme - 177350 | 177350 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14324.33 | 14324.33 | 14324.33 | 14324.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720956 | Construccion De Piso Firme - 177606 | 177606 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14324.33 | 14324.33 | 14324.33 | 14244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720957 | Construccion De Piso Firme - 177491 | 177491 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 42972.99 | 42972.99 | 42972.99 | 42831.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 175879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 330000 | 330000 | 330000 | 307502.8 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720959 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 174815 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2925000 | 2925000 | 2925000 | 2768728.44 | 1426960.01 | 830618.53 | 830618.53 | 28.3972 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720960 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 173681 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1044565.89 | 723015.51 | 313369.77 | 313369.77 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725968 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Lorena Elizabeth - 91687 | 91687 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 129129.05 | 129129.05 | 129129.05 | 129129.05 | 129129.05 | 129129.05 | 129129.05 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725969 | Construccion De Baño Para La Sr Lucinda Garcia - 68281 | 68281 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2016 | 62391.09 | 62391.09 | 62391.09 | 62391.09 | 62391.09 | 62391.09 | 62391.09 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: BAÑO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725970 | Introduccion De Drenaje Irrigacion Col. Chapultepec - 117887 | 117887 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725971 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86444 | 86444 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 360000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725972 | Construcción De Cuartos Dormitorios - 86429 | 86429 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 900000 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 100 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725973 | Cuartos Dormitorio - 126295 | 126295 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 971470.1 | 970989.5 | 970989.5 | 970989.5 | 970989.5 | 970989.5 | 970989.5 | 100 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725978 | Primera Etapa Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Jardines Del Bravo General Bravo Nuevo Leon - 173799 | 173799 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 314952.76 | 314952.76 | 314952.76 | 314952.76 | 314952.76 | 314952.76 | 314952.76 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725991 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej La Lajita - 46320 | 46320 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lajita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-29/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 2,255,645.85 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 2,242.111.77 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725992 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Mesa De González - 101924 | 101924 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Mesa de González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725993 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Panales De Arriba - 48893 | 48893 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Panales de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725994 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Antonio Peña Nevada - 123123 | 123123 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Antonio de Peña Nevada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2461264.53 | 2461264.53 | 2461264.53 | 2461264.53 | 2461264.53 | 2461264.53 | 100 | 0 | Otros | 417 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 1600 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725995 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Gregorio - 124194 | 124194 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1233787.34 | 1233787.34 | 1233787.34 | 1233787.34 | 1233787.34 | 1233787.34 | 100 | 0 | Otros | 89 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 900.00 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200725996 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José Y La Pinta - 47669 | 47669 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José y la Pinta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726001 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Agua Nueva - 135335 | 135335 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Agua Nueva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA PERTENECIENTE AL CONTRATO PMDA-FIII-28/16 CON MONTO DE CONTRATO DE: $ 1,400,432.34 Y MONTO EJECUTADO DE: $ 1,392,029.74 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726109 | Construccion De Fosa Septica - 135341 | 135341 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 96727.32 | 92822.55 | 92822.55 | 92822.55 | 92822.55 | 92822.55 | 92822.55 | 100 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726110 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140174 | 140174 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 182778.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 171286.68 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726111 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 140172 | 140172 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 901774.72 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 845076.84 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726112 | Construccion De Fosa Septica - 135434 | 135434 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 32242.44 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 30940.85 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726114 | Suministro E Instalacion De Subestacion Electrica Escuela Primaria - 168654 | 168654 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 148984.6 | 148104.16 | 148104.16 | 148104.16 | 148104.16 | 148104.16 | 148104.16 | 100 | 0 | Otros | 92 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726123 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla Del Ejido San Francisco Javier - 133859 | 133859 | Nuevo León | Galeana | San Francisco Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2016 | 630000 | 629670.39 | 629670.39 | 629670.39 | 629670.39 | 629670.39 | 629670.39 | 100 | 0 | Otros | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726134 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 138832 | 138832 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 91389.34 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 90763.72 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726135 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 138806 | 138806 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 450887.36 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 447800.78 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726136 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 139664 | 139664 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Abras de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 225443.68 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 223900.39 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726137 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 140180 | 140180 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726138 | Construccion De Cuarto Para Baño - 140179 | 140179 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 41197.04 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 40915.02 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726139 | Construccion De Cuarto Para Cocina - 139713 | 139713 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 45694.67 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 45381.86 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726145 | Construccion De Techo Firme - 128656 | 128656 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 434304 | 434294.72 | 434294.72 | 434294.72 | 434294.72 | 434294.72 | 434294.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726146 | Construccion De Piso Firme - 139700 | 139700 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE EL CARMEN NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 34865.96 | 34650.74 | 34650.74 | 34650.74 | 34650.74 | 34650.74 | 34650.74 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726151 | Construcción De Nueve Cuartos Dormitorio En El Ejido La Paz - 162758 | 162758 | Nuevo León | Galeana | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 394079.48 | 246232 | 246232 | 246232 | 246232 | 246232 | 246232 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: POR PROBLEMAS AL SUBIR LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION NO SE PUEDE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726152 | Construcción De Red De Agua Potable En El Ejido San Pablo De Tranquitas - 132246 | 132246 | Nuevo León | Galeana | San Pablo (Tranquitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2019589.29 | 2016176.88 | 2016176.88 | 2016176.88 | 2016176.88 | 2016176.88 | 2016176.88 | 100 | 0 | Metros lineales | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726156 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Isabel - 48153 | 48153 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: NO SE REALIZO ESTA OBRA QUE CONSTABA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO EN ESTE EJIDO; DEBIDO A QUE ERA MEZCLA DE RECURSOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SEDATU, EN LA QUE LA APORTACIÓN ERA ESTADO, MUNICIPIO Y BENEFICIARIO. DEBIDO A QUE SEDATU NO CONTÓ CON EL RECURSO NECESARIO PARA REALIZAR EL DEPOSITO, EL DINERO QUE TENIA MUNICIPIO DESTINADO PARA LA APORTACIÓN DE 200 CUARTOS SE REALIZARON SOLO 81 POR QUE EL MUNICIPIO ABSORBIDO TODO EL GASTO DE ESTOS 81 CUARTOS. Y ESTA LOCALIDAD NO ESTA DENTRO DE ESOS CUARTOS REALIZADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726157 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Urbi Villa - 75936 | 75936 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 1009889.04 | 1007280.27 | 1007280.27 | 1007280.27 | 1007280.27 | 1007280.27 | 1007280.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726158 | Equipamiento Del Comedor Comunitario Juvenil Renacimiento - 119200 | 119200 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 603466.87 | 600662.6 | 600662.6 | 600662.6 | 600662.6 | 600662.6 | 600662.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726159 | Construccion De Techos En Colonia Renacimiento - 170733 | 170733 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 833350 | 824137.41 | 824137.41 | 824137.41 | 824137.41 | 824137.41 | 824137.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726160 | Construccion De Alumbrado Publico En Av Nogal - 149814 | 149814 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GARCIA N L | Urbanización | Terminado | 2016 | 786558.49 | 865054.28 | 865054.28 | 865054.28 | 865054.28 | 865054.28 | 865054.28 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726161 | Construccion De Alumbrado Publico Calle Emiliano Zapata Y Calle Francisco Villa - 180699 | 180699 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Urbanización | Terminado | 2016 | 1006654.36 | 990602.19 | 990602.19 | 990602.19 | 990602.19 | 990602.19 | 990602.19 | 100 | 0 | Otros | 550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726162 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En Ej Los Segovia - 123502 | 123502 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Segovia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1778351.04 | 1778351.04 | 1778351.04 | 1778351.04 | 1778351.04 | 1778351.04 | 100 | 0 | Otros | 25 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA CON 900 METROS CUADRADOS DE SUPERFICIE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726163 | Introducción De Drenaje Sanitario Avenida Agualeguas - 128992 | 128992 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1054969.46 | 1054969.46 | 1054969.46 | 1054969.46 | 308725 | 308725 | 308725 | 29.2639 | 0 | Metros lineales | 108 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726164 | Huertos Comunitarios Alianza Real Tres - 136567 | 136567 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 2135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 308 | 100 | 0 | Financiera: / Física: unidad de medida Pza / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726165 | Drenaje Pluvial Colonia Dieciocho De Octubre - 136955 | 136955 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6378660 | 6378660 | 6378660 | 6378660 | 1901995 | 1901995 | 1901995 | 29.8181 | 0 | Otros | 160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: unidad de medida ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726166 | Drenaje Pluvial Jardines De San Martín Segunda Etapa - 145197 | 145197 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8857594.7 | 8857594.7 | 8857594.7 | 8857594.7 | 2639989 | 2639989 | 2639989 | 29.8048 | 0 | Metros lineales | 10000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726169 | Techo Firme - 123306 | 123306 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 517550.85 | 517551 | 517551 | 517551 | 517551 | 517551 | 517551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726172 | Piso Firme - 126330 | 126330 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 1235000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obras Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726174 | Ampliación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Jesús María Aguirre Y Puerto Nopalillos - 155207 | 155207 | Nuevo León | Galeana | Jesús María Aguirre (Puerto de Nopalillos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 800000 | 801571.94 | 801571.94 | 801571.94 | 801571.94 | 801571.94 | 801571.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 61 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER OBRA U OTRO) / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726184 | Construccion De Techados En Areas De Imparticion De Educacion Fisica - 140191 | 140191 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Efigenia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 1046453.91 | 1085251.62 | 1085251.62 | 1085251.62 | 1085251.62 | 1085251.62 | 1085251.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726185 | Construccion De Fosa Septica - 135425 | 135425 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64484.88 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 61881.7 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726211 | Construccion De Techos Firme En Colonia Jose Maria Morelos - 187895 | 187895 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Vivienda | Terminado | 2016 | 1364418.64 | 1487427.84 | 1487427.84 | 1487427.84 | 1487427.84 | 1487427.84 | 1487427.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726221 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo Torres Burgos En La Col Emiliano Zapata - 129849 | 129849 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 226397.73 | 226397.73 | 226397.73 | 226397.73 | 226397.73 | 226397.73 | 226397.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726222 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata En La Col Emiliano Zapata - 129819 | 129819 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 342128.1 | 342128.1 | 342128.1 | 342128.1 | 342128.1 | 342128.1 | 342128.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726223 | Equipamiento De Comedor Escolar En La Primaria Coronel Guadalupe Morales Cantu - 155718 | 155718 | Nuevo León | Salinas Victoria | Simeprodeso (Colectivo Nuevo) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN | Educación | Terminado | 2016 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 402400.67 | 100 | 0 | Otros | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726234 | Vado - 76518 | 76518 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 417600 | 414761.79 | 414761.79 | 414761.79 | 414761.79 | 414761.79 | 414761.79 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726328 | Pavimentación En Calle Sin Nombre - 85148 | 85148 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 396038.09 | 396017 | 396017 | 396017 | 396017 | 396017 | 396017 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726329 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Sendero - 103119 | 103119 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 223880.45 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 220323 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726418 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cabecera Melchor Ocampo - 158522 | 158522 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE MELCHOR OCAMPO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 124106.25 | 124106.25 | 124106.25 | 124106.25 | 124106.25 | 124106.25 | 124106.25 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726428 | Piso Firme Facundo Gzz El Peine - 82461 | 82461 | Nuevo León | Los Ramones | Facundo González (El Peine) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS RAMONES | Vivienda | Terminado | 2016 | 222604 | 222604 | 222604 | 222604 | 222604 | 222604 | 222604 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 100 | Financiera: OBRAS TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726434 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario Y Descargas En Calle Alvaro Obregon Entre Abasolo Y Eduardo E Guerra En Colonia La Loma - 148435 | 148435 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 318993.84 | 318994 | 318994 | 318994 | 318994 | 318994 | 318994 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726441 | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 96456 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 483352.86 | 483352.86 | 483352.86 | 464456.48 | 139336.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726442 | Rehabilitar Centros De Salud - 96249 | 96249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 581939.2 | 581939.2 | 581939.2 | 569636.64 | 170890.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726443 | Rehabilitacion De Biblioteca - 180280 | 180280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 | 1075427.54 | 1083865.41 | 1075427.54 | 1083865.41 | 325159.62 | 325159.62 | 325159.62 | 30 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726444 | Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707 | 96707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1713882.65 | 1713882.65 | 1713882.65 | 1547316.6 | 1125152.89 | 464194.98 | 464194.98 | 27.0844 | 0 | Otros | 8912 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726445 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 175457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 275000 | 275000 | 275000 | 256252.34 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726446 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 174868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2695102.6 | 808530.78 | 808530.78 | 808530.78 | 28.3695 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726447 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 173663 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 74611.85 | 51643.96 | 22383.55 | 22383.55 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726448 | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 95980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 14897246.78 | 10500000 | 14897246.78 | 4459174.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726449 | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 187459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 216000 | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726452 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 162829 | 162829 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Y SEDESOL FEDERAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 2068375.12 | 1648134 | 1648134 | 1648134 | 1648134 | 1648134 | 1648134 | 100 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300731469 | Ampliacion De La Red Electrica De La Calle Mier Y Teran En La Cabecera Municipal | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NL | Vivienda | Terminado | 2016 | 700000 | 700000 | 700000 | 698845 | 698845 | 698845 | 698844.61 | 99.835 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300734668 | Construccion De Cancha Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza - 1800 | 2298387 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9269642.36 | 8250626 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 8159660 | 98.8975 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300735004 | Instalaciones Eléctricas En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza - 1801 | 2299115 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 730357.63 | 1749374 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 1730340 | 98.912 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300736535 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Privada Lazaro Cardenas Entre Lazaro Cardenas Y Adolfo Lopez Mateos, Colonia Benito Juarez. - 1806 | 2437585 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 417813.2 | 413217.27 | 413217.27 | 413217.27 | 413217.27 | 413217.27 | 413217.27 | 100 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737085 | Instalación Y Reposición De Hipocloradores | AGLIMBOMBAS | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 217616 | 217616 | 217616 | 98.9164 | 0 | Equipamiento | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737332 | Reposicion De Cloradores | AGLIMRCLORADORES | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 655400 | 655400 | 655400 | 655400 | 655400 | 655400 | 655400 | 100 | 0 | Equipamiento | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737378 | Refecciones, Cloro Residual Libre | AGLIMGASTOS | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1604980 | 1604980 | 1604980 | 1604980 | 536092.26 | 536092.26 | 536092.26 | 33.4018 | 0 | Otros | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DE ACUERDO AL CIERRE DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2016, HUBO REINTEGROS QUE SE REPORTARAN EN EL FINANCIERO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300737418 | Equipo De Medicion, ( Digital-Campo) | AGLIMANALIZADOR | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 50634 | 50634 | 50634 | 22.504 | 0 | Equipamiento | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738058 | Prim. Ignacio De La Llave Buena Vista, El Carmen | SIE 036-16 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2507195 | 2507194 | 2507194 | 2507194 | 2293858 | 2293858 | 2293858 | 91.491 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738062 | Sec. Gustavo Garza Guajardo El Jaral, El Carmen | SIE 036-16 | Nuevo León | El Carmen | El Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3443205 | 3443204 | 3443204 | 3443204 | 3442870 | 3442870 | 3442870 | 99.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738074 | Prim. Matias Garza Garza Las Sabinas, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3125336 | 3125336 | 3125336 | 3125336 | 2048113 | 2048113 | 2048113 | 65.5326 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738076 | Prim. Guillermo Gonzalez Camarena Los Reguiletes, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | Los Rehiletes | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1554531 | 1554530 | 1554530 | 1554530 | 1496591 | 1496591 | 1496591 | 96.2729 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738077 | Prim. Pedro Garza Elizondo San Antonio, Juarez | SIE 036-16 | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 984285 | 984285 | 984285 | 984282 | 686357 | 686357 | 686357 | 69.7315 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738081 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Allende, Con Una Capacidad De 150 Lps. | S-IN-16001/11 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 477100 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Otros | 24918 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738084 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Pesqueria, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Carretera A Sta. Ma. La Floreña Km 0.5). | S-IN-16001/12 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 241500 | 100 | 0 | Otros | 5196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738088 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Sabinas, Con Una Capacidad De 150 Lps. (Pablo De Los Santos). | S-IN-16001/13 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 100 | 0 | Otros | 31594 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738091 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santiago, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Carretera Los Cavazos-Cadereyta Km.7). | S-IN-16001/14 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 100 | 0 | Otros | 34598 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738093 | Prim. Maria Andre Villarreal Gonzalez Lomas De San Martin, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1789522 | 1789521 | 1789521 | 1789521 | 982075 | 982075 | 982075 | 54.8792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738095 | Prim. Julian Villarreal Valle De Sta Maria, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1688266 | 1688265 | 1688265 | 1688265 | 853814 | 853814 | 853814 | 50.5735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738096 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Cadereyta, Con Una Capacidad De 250 Lps. (Carretera A Los Guerra Km.1.5). | S-IN-16001/15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 684000 | 100 | 0 | Otros | 65887 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738101 | Sec. Tec. No. 114 Fco. De La Garza Falcon Valle De Sta Maria, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2172223 | 2172222 | 2172222 | 2172222 | 1233167 | 1233167 | 1233167 | 56.7698 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738104 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Teran, Con Una Capacidad De 25 Lps. (Col. Jesus Cantu). | S-IN-16001/16 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Otros | 5919 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738105 | Prim. Andres Henestrosa Morales Valle De Sta Maria Segunda Etapa, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2344555 | 2344554 | 2344554 | 2344554 | 1147538 | 1147538 | 1147538 | 48.9448 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738107 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Linares, Con Una Capacidad De 200 Lps. (La Petaca). | S-IN-16001/17 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 864000 | 100 | 0 | Otros | 60352 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738108 | Prim. Lic. Benito Juarez Colinas De Santa Engracia, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1135603 | 1135603 | 1135603 | 1135603 | 340681 | 340681 | 340681 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738110 | Prim. Eugenio A. Solis Guadiana Colinas Del Aeropuerto I, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1282834 | 1282834 | 1282834 | 1282834 | 384850 | 384850 | 384850 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738113 | Prim. Carlos Caballero Villagomez Colinas Del Aeropuerto Ii, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2766256 | 2766256 | 2766256 | 2766256 | 829877 | 829877 | 829877 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738114 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Montemorelos 2, Con Una Capacidad De 140 Lps. (Antiguo Camino Al Ahuacate Comunidad El Llano). | S-IN-16001/18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 282750 | 100 | 0 | Otros | 15788 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738115 | Prim. Irma Sabinas Sepulveda Colinas Del Aeropuerto Iii, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2136841 | 2136840 | 2136840 | 2136840 | 641052 | 641052 | 641052 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738117 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Santa Rosa, Con Una Capacidad De 200 Lps. (Sta. Rosa). | S-IN-16001/19 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 858000 | 100 | 0 | Otros | 30904 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738118 | Prim. Profr. Eugenio Del Hoyo Las Haciendas, Pesqueria | SIE 036-16 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1451938 | 1451938 | 1451938 | 1451938 | 435581 | 435581 | 435581 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738123 | Operación Y Mantenimiento De La Planta De Tratamiento De Agua Residuales Dulces Nombres, Con Una Capacidad De 7500 Lps. (Carretera Pesqueria-Dulces Nombres). | S-IN-16001/20 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 10415423 | 10415423 | 10415423 | 10415423 | 10415423 | 10415423 | 10415423 | 100 | 0 | Otros | 2310764 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738135 | Sec. No. 1 General Sostenes Rocha Centro, Salinas Victoria | SIE 036-16 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1345942 | 1345941 | 1345941 | 1345941 | 1345646 | 1345646 | 1345646 | 99.9781 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738146 | Sec. No. 6 Jose Sotero Castañeda Los Pilares, Salinas Victoria | SIE 036-16 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3735350 | 3735350 | 3735350 | 3735350 | 3735324 | 3735324 | 3735324 | 99.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738162 | Sec. Tec. Nueva Creacion 2016-2017 Mirador De Garcia, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 12402168 | 12402167 | 12402167 | 12402167 | 6915439 | 6915439 | 6915439 | 55.7599 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738163 | Prim. Nueva Creacion 2016-2017 Portal Del Parque, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8247474 | 8247473 | 8247473 | 8247473 | 4451653 | 4451653 | 4451653 | 53.976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738165 | Sec. No. 1 Genaro Garza Garcia Centro Villa De Garcia, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1259170 | 1259170 | 1259170 | 1259170 | 1124629 | 1124629 | 1124629 | 89.3151 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738169 | Sec. Tec. No. 104 Mariano Azueta Paraje San Jose, Garcia | SIE 036-16 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2156717 | 2156717 | 2156717 | 2156717 | 2152983 | 2152983 | 2152983 | 99.8269 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738180 | Sec. Tec. No. 8 Profr. Gustavo De Luna Reyes Anahuac, Anahuac | SIE 036-16 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3501865 | 3501864 | 3501864 | 3501864 | 2819253 | 2819253 | 2819253 | 80.5072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738184 | Jn. Atanacio Carrillo Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 730766 | 730766 | 730766 | 730766 | 442322 | 442322 | 442322 | 60.5285 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738188 | Prim. Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738189 | Jn Bertha Von Glumer Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3264592 | 3264592 | 3264592 | 3264592 | 2343833 | 2343833 | 2343833 | 71.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738191 | Jn Ignacio Manuel Altamirano Laderas Del Topo Chico, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4188093 | 4188092 | 4188092 | 4188092 | 2529165 | 2529165 | 2529165 | 60.3894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738196 | Jn Emma Godoy Fomerrey 15, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1736673 | 1736673 | 1736673 | 1736673 | 1659039 | 1659039 | 1659039 | 95.5297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738200 | Prim. Eugenio Garza El Porvenir, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3472739 | 3472738 | 3472738 | 3472738 | 2753305 | 2753305 | 2753305 | 79.2834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738206 | Jn Dolores Pineda Arce Monterrey, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2028046 | 1983560 | 1983560 | 1983560 | 1909641 | 1909641 | 1909641 | 96.2734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738208 | Prim. Profra. Josefa Fraustro Sanchez Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 3289277 | 3374059 | 3374059 | 3374059 | 3260973 | 3260973 | 3260973 | 96.6484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738223 | Sec. No. 33 Care Academico Valle Del Nogalar, San Nicolas De Los Garz | SIE 036-16 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707294 | 1707294 | 1707294 | 1707294 | 1631049 | 1631049 | 1631049 | 95.5342 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738224 | Prim. Manuel Gutierrez Najera, Paseo Del Roble Cienega De Flores | SIE 036-16 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2320937 | 2320936 | 2320936 | 2320936 | 1667503 | 1667503 | 1667503 | 71.8461 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739625 | Línea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6"Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1179 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6860037.14 | 5414644.53 | 5414644.53 | 5414644.53 | 2709165.34 | 2709165.34 | 2690481.48 | 50.034 | 0 | Otros | 130 | 0 | 65.74 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739675 | Introducción De Red De Agua Potable De 4,050 M.L. De Tubería De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 70 Tomas Domiciliaras, En El Ejido El Prado, En El Municipio De Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1180 | Nuevo León | Galeana | El Prado (El Mezquite) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2925801.93 | 1296303.72 | 1296303.72 | 1296303.72 | 1125620.01 | 1125620.01 | 1117857.13 | 86.833 | 0 | Metros lineales | 443 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739702 | A) Red Ds, Sum E Instalación 115 Mts. Tub Acero Al Carbón De 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recubrimiento Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26, Calle Morelos, Cabecera Mpal De Iturbide, N.L | F-RP-16-16001/1181 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 363351 | 363351.3 | 363351.3 | 363351.3 | 308533.89 | 308533.89 | 306406.07 | 84.9134 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739758 | B) Rehabilitación Con Sum E Inst 69 M. Tub De Acero Al Carbón De 12"Ø Y Ced. 40 Esp. Con Recub Int Y Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acabado Epóxico Ra-26, En Llegada Pta En La Cabecera Mpal Iturbide, N.L. | F-RP-16-16001/1182 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 371926 | 371926.21 | 371926.21 | 371926.21 | 236262.68 | 236262.68 | 234633.27 | 63.5241 | 0 | Otros | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739772 | Red Ds, Sum E Inst 128 M. Tub A. Al Carbón 8"Ø Y Ced. 40 Esp. Recub Int-Ext A Base De Prim Rp-6 Y Acab Epóx Ra-26, A.Pizarrines, Cab Mpal Iturbide, N.L. | F-RP-16-16001/1183 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 401299 | 401299.94 | 401299.94 | 401299.94 | 392333.01 | 392333.01 | 389627.27 | 97.7655 | 0 | Metros lineales | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739792 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³ Y Demolición Y Retiro De Tanque Superficial De Mampostería, En La Localidad El Brasil, En El Municipio De Linares, N. L. | F-RP-16-16001/1184 | Nuevo León | Linares | El Brasil | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1123175 | 1123174.83 | 1123174.83 | 1123174.83 | 799839.16 | 799839.16 | 799839.16 | 71.2123 | 0 | Otros | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739805 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Santa Isabel, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N. L. | F-RP-16-16001/1185 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 844906.19 | 844906.18 | 844906.18 | 844906.18 | 253074.37 | 253074.37 | 251329.02 | 29.953 | 0 | Otros | 240 | 0 | 82.6 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739814 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido Rancho Viejo En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1186 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 756855.67 | 756855.68 | 756855.68 | 756855.68 | 614400.84 | 614400.84 | 610163.58 | 81.1781 | 0 | Otros | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739855 | Construcción De Tanque Elevado Metálico De 30 M³, En El Ejido San Juan De Los Garza, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1187 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Juan de los Garza (San Juanito) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 741633.03 | 741633.03 | 741633.03 | 741633.03 | 584357.81 | 584357.81 | 580327.76 | 78.7934 | 0 | Otros | 168 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739857 | Prim. Quintana Roo Villazul, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1887492 | 1887492 | 1887492 | 1887492 | 690469 | 690469 | 567012 | 36.5813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739878 | Introducción De 1.591 Mts. De Tubería De 8" Diámetro De Pvc Serie 20, Para Red De Drenaje Sanitario Y 36 Descargas Domiciliarias En La Cabecera Municipal De Agualeguas, N.L. | F-RP-16-16001/1188 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1784649.55 | 1784649.55 | 1784649.55 | 1784649.55 | 1334563.01 | 1334563.01 | 1325359.14 | 74.7801 | 0 | Metros lineales | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739885 | Prim. Virgilio Garza Flores Capellania, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1366961 | 1366961 | 1366961 | 1366961 | 606319 | 606319 | 411297 | 44.3553 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739962 | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3509262 | 3509262 | 3509262 | 3509262 | 1052778 | 1052778 | 1052778 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739970 | Jn Fco. I Madero Catarino Rodriguez, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 594477 | 594477 | 594477 | 594477 | 178343 | 178343 | 178343 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739979 | Jn Maria Curie San Rafael, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 836422 | 836422 | 836422 | 836422 | 250927 | 250927 | 250927 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739987 | Jn El Chamizal La Paz, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | La Paz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 640235 | 640236 | 640236 | 640236 | 222802 | 222802 | 222802 | 34.8 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300739998 | Jn Jose Arrese Los Adobes, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Los Adobes | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 634516 | 634517 | 534517 | 634517 | 190355 | 190355 | 190355 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740042 | Esc. Educacion Especial El Potosi, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 484806 | 484806 | 484806 | 484806 | 145442 | 145442 | 145442 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740061 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 874324 | 874324 | 874324 | 874324 | 874324 | 874324 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740071 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 252779 | 252779 | 252779 | 252779 | 252779 | 252779 | 75844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740513 | Prim. Miguel Hidalgo La Rosa, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | La Rosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 451267 | 451267 | 451267 | 451267 | 135380 | 135380 | 135380 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740520 | Prim. Lazaro Cardenas San Jose De Contreras, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | San José de Contreras | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644606 | 644606 | 644606 | 644606 | 193382 | 193382 | 193382 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740533 | Prim. Mario Benedetti Los Puertos Tercer Sector, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Los Puertos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 11137093 | 11137093 | 11137093 | 11137093 | 3796518 | 3796518 | 3796518 | 34.0889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740963 | Reubicación De Red De Ap Con 1,394 M Con Tub Pvc Rd-25 De 4" Ø, 290 M Tub Pvc Rd-25 De 6" Ø, 105 M Con Tub De Pvc Rd-25 De 8" Ø, Y 172 Tomas Dom, En La Col. Raúl Caballero, Mpio De Santiago, N.L. | F-RP-16-16001/1172 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1315802.83 | 1315802.82 | 1315802.82 | 1315802.82 | 567699.35 | 567699.35 | 563784.2 | 43.1447 | 0 | Otros | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740970 | A) Reubicación De 400 M De Tub Ds De Polietileno Alta Den Y Alto Peso Mol Rd-32.5 12" Ø, Camino Real (Ant Camino A Sgo.) Y Arroyo La Chueca, Entre Fracc El Yerbaniz Y El Faisán, Mpio. De Santiago, N.L | F-RP-16-16001/1173 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 881557.43 | 881557.43 | 881557.43 | 881557.43 | 685865.85 | 685865.85 | 681135.73 | 77.8016 | 0 | Otros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740976 | B) Const Puente Canal Concreto Reforzado P Alojar Tub Ds Polietileno Alta Dens Y Alto P Mol Rd-32.5 De 30"Ø, Club De Golf Las Misiones Y Prolong Colector P Cruce Arroyo Los Muleros, Mpio De Sgo, N. L. | F-RP-16-16001/1174 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1017500 | 910642.55 | 910642.55 | 910642.55 | 910642.55 | 910642.55 | 904362.27 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740981 | Interconexión Alimentador A Interpuerto, Longitud 740 M. Tub De Asbesto Cemento Clase A-7 De 18"Ø 2da Et, Ave. Rubén 2 Cruces Subterraneos (Hincados) Ffcc Y Carretera, Mpio De Salinas Victoria, N.L. | F-RP-16-16001/1175 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2591020.28 | 2591020.28 | 2591020.28 | 2591020.28 | 1397946.64 | 1397946.64 | 1388305.63 | 53.9535 | 0 | Otros | 12000 | 0 | 82.23 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740989 | Ampliación De Red De Ap Con 416 M. De Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4¿Ø Con 55 Tomas Domiciliarias, En La Calle G .O. Salazar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N. L. | F-RP-16-16001/1189 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 919932.55 | 677419.94 | 677419.94 | 677419.94 | 293271.66 | 293271.66 | 291249.11 | 43.2924 | 0 | Otros | 297 | 0 | 68.9 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740994 | Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 M. De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4¿Ø Y 64 Tomas Domiciliarias, En La Calle Castelar, En La Cabecera Municipal De Galeana, N. L. | F-RP-16-16001/1190 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 996593.6 | 746331.72 | 746331.72 | 746331.72 | 721318.21 | 721318.21 | 716343.59 | 96.6485 | 0 | Otros | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740999 | Constr Obra Civil, Equip Mec De Tque Superf Concreto Reforzado Capacidad 300m3 E Intro Red Ap Con 904 M Tub(Pvc) 4"Ø Y 110m Tub(Pvc) De 6"Ø,Rd-25 Y 37 Tomas Dom.,Col. El Monasterio, Mpio De Mina, N.L. | F-RP-16-16001/1191 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4231081.69 | 1957214.69 | 1957214.69 | 1957214.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1962 | 0 | 1.92 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741007 | Inst De Alimentador De 8"Ø De Tub A. C-40 Long 1,060 Ml., La Incorp De 528 M.L. De Tub 8"Ø De A. C-40 Y 11 T. Dom, Col. Vicente Ferrer, Loma Verde Y U. Josefa Ortiz De Dguez(Tque Iv), Mpio De Gpe,N.L | I-RP-16001/1173 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3449747.07 | 2542438.97 | 2542438.97 | 2542438.97 | 1702585.22 | 1702585.22 | 1360652.35 | 66.9666 | 0 | Otros | 2400 | 0 | 72.52 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741015 | Instalación Y Prueba De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 457 Mm (18")Ø, Con Una Longitud De 300m, Ubicada En Carretera Pesquería A Santa María La Floreña, Municipio De Pesquería, N.L. | F-RP-16-16001/1192 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1314189.36 | 435113.23 | 435113.23 | 435113.23 | 259990.92 | 259990.92 | 258197.87 | 59.7525 | 0 | Otros | 478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741020 | Alivio De Ds 242ml. Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø , 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L. | I-RP-16001/1174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 487083.61 | 487083.61 | 487083.61 | 487082.94 | 487082.94 | 483723.76 | 99.9999 | 0 | Otros | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741031 | Red Drenaje Sanitario De 252 Ml. Tub Pvc Serie 20 De 8"Ø, 115 Ml. Tub Pead Rd-21 De 8"Ø, 62 Ml. Tub Acero Ced. 40 De 8"Ø Y 48 Descargas Domiciliarias, En La Col. La Ermita, Mpio De Sta Catarina, N.L. | I-RP-16001/1175 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 945275.8 | 945275.8 | 945275.8 | 794165.42 | 794165.42 | 788688.42 | 84.0141 | 0 | Otros | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741280 | Compra De Vehículos Y Equipo Terrestre 541 | FORTA001 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCÍA NL | Seguridad | Terminado | 2016 | 1943926.42 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 1008000 | 100 | 0 | Vehículos | 143000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741446 | Estudio Preliminar Del Programa Integral De Rehabilitación Vial En La Zona Metropolitana De La Ciudad De Monterrey | 05-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 15629081.36 | 15629081.36 | 15629081.36 | 15629081.36 | 15629081.36 | 15629081.36 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741477 | Programa Integral De Rehabilitación Vial En La Zona Metropolitana De La Ciudad De Monterrey. | 06-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 890841993 | 889951150.92 | 889951150.92 | 889951150.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741799 | Introducción Red Agua Potable De 169.00 Mts Tubería Pvc Rd-25 De 4" De Diámetro Y Siete Tomas Domiciliarias,Calle Heliodoro Pérez Entre Victoria Y Mier Y Terán, En La Cabecera Mpal De Lampazos, N.L | F-RP-16-16001/131 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 195629.78 | 187493 | 187493 | 187493 | 183279.64 | 183279.64 | 182015.6 | 97.7528 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741813 | Reposicion De 1,650 Metros Lineales Del Acueducto Linares - Monterrey, Con Tubera De Acero Calidad Api 5-Lb De 84" (2,133 Mm ) Diam.Y 5/8" (15.8 Mm) De Espesor, Municipio De Santiago, Nuevo Leon. | I-RP-16001/141 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 33999998 | 48694692.85 | 48694692.85 | 48694692.85 | 48694692.85 | 48694692.85 | 27018822.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741827 | Perforacion E Instalacion De Anclas En Forma Descendente Para Estabilizacion De Talud Dentro Del Area Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En El Municipio De San Pedro Garza Garcia, N.L. | I-RP-16001/142 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 245959.79 | 2457959.79 | 2457959.79 | 2457959.79 | 2457959.79 | 2457959.79 | 1207757.87 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 93.61 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741836 | Introd Red De D Sanit 8" 72metros, De 6" 32 Mts. Tub Pvc Serie 20 Y Una Desc Dom, Escuela Federal 312-40 Maria Teresa Rojas De Calderón En La Col. La Fortaleza Municipio De Santa Catarina, N.L. | I-RP-16001/143 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 123743.6 | 139990.15 | 139990.15 | 139990.15 | 123743.6 | 123743.6 | 122890.19 | 88.3945 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741843 | Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Felix U. Gomez C/C Calzada Madero, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 82220.46 | 137868.75 | 137868.75 | 137868.75 | 82220.46 | 82220.46 | 0 | 59.6368 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741863 | Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Øy Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gomez; Ave. Padre Mier Y Washington, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/145 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 347282.32 | 332374.19 | 332374.19 | 332374.19 | 261035.12 | 261035.12 | 0 | 78.5365 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741874 | Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75"Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal), P/Lec M3 , P/Area Metropolitana Mty, N.L. | O-ME-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741887 | Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Múlti Cuerpo Sint, Trans Magn, Desig Med N1.5,2.5"Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal),P/Lec M3 C/Ind Mín De Déc De L, P/Área Mty, N.L. | O-ME-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741917 | Sum De 22 Med (Macromedidor) Flujo Volumetrico Tipo Ultrasonico, Incluye Display Dtal, Botonera P/Confi,Tarjeta De Mem P/ Datalogger Interno, P/Ctrales Oper Area Metropolitana Y El Anillo Transf. | O-ME-16001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741932 | Sum De 1,000 Medidores (Macromedidor) Intrial T/Ultrasonico Trans Magnetica, Diam, Nominal 100 Mm, (Qn) 100 M3/H, P/Lec M3, Prep C/Tec P/Lec Rem Y Contar C/Dataloger. P/Area Metropolitana De Mty, Nl | O-ME-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREYY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741969 | Sum De 20 Med (Macromedidor) P/Agua 4" Ø Tipo Vel, Uso Intrial Turb Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, Registrador Hermé Sellado P/Lec M3 C/Ind Mín Reg De 10 L,P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43541 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741980 | Suministro De 15 Medidores (Macromedidor) Para Agua De 6" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Clase Metrológica "B", S, P/Una Presión De Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54784 | 54784.16 | 54784.16 | 54784.16 | 54784.16 | 54784.16 | 54784.16 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741999 | Sum De 20 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 3" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", Con Trans Mag, P/Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40714 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742026 | Conservación De Diversos Caminos En La Red Del Estado De Nuevo León | 07-2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 81507310.58 | 81507310.58 | 81507310.58 | 81507310.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742039 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47799 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742044 | Construcción De Puente Con Longitud De 82 Mts. Camino A Agualeguas Y Río Sosa | 08-2016 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 16019912.17 | 16019912.17 | 16019912.17 | 16019912.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742082 | Construcción De Salón Polivalente | 09-2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15075872.12 | 15075872.12 | 15075872.12 | 15075872.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742089 | Albergue Para Capacidad De 72 Personas Edificio De Dormitorios En La Ascensión | 10-2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 19336681.8 | 19336681.8 | 19336681.8 | 19336681.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742098 | Remodelación Y Rehabilitación De Centro Comunitario Hector Caballero | 12-2016 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 9062036.36 | 9062036.36 | 9062036.36 | 9062036.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742134 | Centro Comunitario Y Atención Al Adulto Mayor | 14-2016 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8885673 | 8885673 | 8885673 | 8885673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742148 | Ampliación De Centro Comunitario " Los Encinos" | 15-2016 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8305545.92 | 8305545.92 | 8305545.92 | 8305545.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742174 | Ampliación De Centro Comunitario " Los Nogales" | 17-2016 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 8729375.84 | 8729375.84 | 8729375.84 | 8729375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742180 | Pavimentación Y Obra De Drenaje Pluvial En Acceso A Cabecera Municipal | 18-2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 587676.32 | 587676.32 | 587676.32 | 587676.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742188 | Ampliación Centro Comunitario "San Gilberto" | 19-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 6047638.92 | 6047638.92 | 6047638.92 | 6047638.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742192 | Remodelación De Edificio Existente Centro Comunitario Valle De La Esperanza | 20-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3742501.32 | 3742501.32 | 3742501.32 | 3742501.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742196 | Consolidado Prodder 2016 | PRODDER 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 46042657.15 | 168392466.26 | 168392466.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: FOLIO CONCENTRADOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742199 | Pavimentación De La Calle Zuazua | 21-2016 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9237467.8 | 9237467.8 | 9237467.8 | 9237467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742203 | Centro Deportivo Villas De Alcalá | 22-2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2641592.92 | 2641592.92 | 2641592.92 | 2641592.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742208 | Construcción De Unidad Deportiva Polivalente Col.Alianza Real | 23-2016 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 31086479.12 | 31086479.12 | 31086479.12 | 31086479.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742217 | Rehabilitación De Espacio Educativo Para Centro Comunitario | 24-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 5358279.6 | 5358279.6 | 5358279.6 | 5358279.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742219 | Techumbre Para Foro Y Canchas De Voleybol | 25-2016 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4454828.31 | 4454828.31 | 4454828.31 | 4454828.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742221 | Techumbre Para Explanda De La Casa Del Adulto Mayor | 26-2016 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3618459.13 | 3618459.13 | 3618459.13 | 3618459.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742227 | Sustitución De 1500 Luminarias De Alumbrado Público | 27-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 12252965.94 | 12252965.94 | 12252965.94 | 12252965.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742232 | Construcción De Parque Deportivo La Esperanza | 28-2016 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5535417.52 | 5535417.52 | 5535417.52 | 5535417.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742236 | Drenaje Pluvial De La Secundaria N. 8 A Unidad Deportiva, Primera Etapa (1 De 4) | 29-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7063064.37 | 7063064.37 | 7063064.37 | 7063064.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742239 | Construcción De Cancha De Fut7 Col. Vista Hermosa | 30-2016 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1704222.68 | 1704222.68 | 1704222.68 | 1704222.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742573 | Construccion 2da Etapa De Obra Equipamiento E Instalaciones En La Facultad De Artes Escénicas; Facultad De Artes Visuales 2da. Etapa Equipamiento | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 34454213 | 34454213 | 34454213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744049 | Rehabilitación De Escuelas En El Polígono 51 | 32-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 1908186.57 | 1908186.57 | 1908186.57 | 1491981.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744064 | Rehabilitación De Pavimentos En El Polígono 51 | 33-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8091813.43 | 8091813.43 | 8091813.43 | 6894729.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744093 | Construcción De Cuarto Adicional En Viviendas En Diversos Polígonos De Pobreza Del Municipio | PIVV0001 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3721861.85 | 3721861.85 | 2284322.23 | 3721861.85 | 2284322.23 | 2284322.23 | 2284322.23 | 61.3758 | 0 | Vivienda | 170 | 0 | 55 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744102 | Ampliacion Nave (Techumbre) Con Una Cubierta Galvanizada De 207 M2 En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez, Col. Centro De García, Del Municipio De Nuevo León | FMINERO002 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | Suspendido | 2016 | 403656 | 403656 | 201828 | 403656 | 121550.08 | 121550.08 | 121550.08 | 30.1123 | 0 | Metros Cuadrados | 1235 | 0 | 50 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744111 | Rehabilitación De Banquetas Firmes Y Guarniciones Que Consta De 167,04 M2 Al Exterior Del Centro Escolar Escuela Secundaria Lic. Genaro Garza García Col. Centro Del Municipio De García, Nuevo León. | FMINERO001 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | Suspendido | 2016 | 225882 | 225882 | 225882 | 225882 | 224275.2 | 224275.2 | 224275.2 | 99.2887 | 0 | Metros Cuadrados | 4238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744119 | Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario, Suministro Y Colocación De 15 Ml De Tubería Pvc, Rehabilitación De 10 Sanitarios, Instalación De 5 Piezas De Reflectores Del Centro Escolar Escuela Secundaria | FMINERO3 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE GARCÍA | Educación | Suspendido | 2016 | 95483 | 95483 | 95483 | 95483 | 28305.84 | 28305.84 | 28305.84 | 29.6449 | 0 | Metros Cuadrados | 2560 | 0 | 35 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 3642744.38 | 3642744.38 | 3642744.38 | 24.285 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300745640 | Pavimentación De Asfalto En Calle Alfonso Martinez Dominguez, Col. Francisco A. Cardenas | MA-FORTALECIMIENTO FINANCIERO-01-2016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ABASOLO NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300745653 | Nivelación Y Compactación De Las Calle Iturbide Col. Centro, Calle Pino Suarez Col. Centro, Calle Allende Col. Centro. | MSV-FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINALIZADA / Física: OBRA FINALIZADA / Registro: OBRA FINALIZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300746520 | Construcción De Albergue Cultural | PMG-PR-01-16 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación | En Ejecución | 2016 | 22000000 | 22000000 | 15400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE INICIO HASTA EL MES DE ENERO DE 2017, POR LO QUE EN EL CIERRE DE 2016 NO PRESENTA NINGUN AVANCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781179 | Construccion De Pavimentacion En Colonia Calle Rodriguez - 232807 | 232807 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 406903 | 357628.2 | 357628.2 | 357628.2 | 357628.2 | 357628.2 | 357628.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 85 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra a un 85% de avance físico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781180 | Construccion De Drenaje Sanitario En Colonia Independencia - 232806 | 232806 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 202697 | 184126 | 184126 | 184126 | 184126 | 184126 | 184126 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781181 | Construccion De Deposito O Tanque De Agua Potable En La Colonia Independencia - 232988 | 232988 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1192362 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781191 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cienenga De Flores - 233007 | 233007 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los cuartos dormitorios se encuentran finalizadas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781192 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Rio Salado - 256145 | 256145 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 679884.6 | 761032.67 | 761032.67 | 761032.67 | 761032.67 | 761032.67 | 761032.67 | 100 | 0 | Metros lineales | 2234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781193 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descarga Domiciliaria En Calle Rio Salado - 256210 | 256210 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 169971.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 2234 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue CANCELADO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781194 | Construccion De Tomas Domiciliarias Dentro De Las Viviendas En Colonia Vista Hermosa - 209676 | 209676 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Cancelado | 2016 | 482420.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 296 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra CANCELADO por duplicidad del mismo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781195 | Construccion De Red O Sistema De Agua Potable En Colonia Vista Hermosa - 209651 | 209651 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 2873795.6 | 566509.39 | 566509.39 | 566509.39 | 566509.39 | 566509.39 | 566509.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien porciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781446 | Construcción De Cuartos Dormitorios En Diferentes Colonias De General Bravo Nuevo Leon - 324821 | 324821 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 1707677.79 | 1094665.25 | 1094665.25 | 1094665.25 | 1094665.25 | 1094665.25 | 1094665.25 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781642 | Construcción Del Centro De Salud La Morita - 255907 | 255907 | Nuevo León | China | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHINA NUEVO LEÓN | Salud | Terminado | 2016 | 1000908.61 | 500454.3 | 500454.3 | 500454.3 | 500454.3 | 500454.3 | 500454.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781949 | Construcción De Cuartos Dormitorio - 277146 | 277146 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 656535.95 | 562394.98 | 562394.98 | 562394.98 | 562394.98 | 562394.98 | 562394.98 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781950 | Pavimentación En La Col Benito Juárez En Higueras - 256158 | 256158 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 4470736 | 3658750 | 3658750 | 3658750 | 3658750 | 3658750 | 3658750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300781951 | Construccion De Pavimentacion En La Colonia Esperanza - 232984 | 232984 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1233766 | 1114886.3 | 1114886.3 | 1114886.3 | 1114886.3 | 1114886.3 | 1114886.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783064 | Construcción De Cuarto Para Baño Ejido Soledad Herrera - 308993 | 308993 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190.36 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783065 | Construccion De Fosa Septica Ejido Soledad Herrera - 325098 | 325098 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190.32 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 86226.23 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783066 | Construccion De Cuarto Dormitorio Ejido Valle Hidalgo - 324937 | 324937 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 224165.54 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 211269.21 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783067 | Construccion De Fosa Septica En Ejido Valle Hidalgo - 325026 | 325026 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1278.14 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 38860 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783068 | Construcción De Cuarto Para Baño Ejido Vaqueros - 308877 | 308877 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 283037.92 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 288624.88 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783069 | Construccion De Fosa Septica En Ejido Vaqueros - 325299 | 325299 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Vaqueros [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 128969.76 | 279203.4 | 279203.4 | 279203.4 | 279203.4 | 279203.4 | 279203.4 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783098 | Construccion Techo Firme El Carmen - 232985 | 232985 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 65317.9 | 59662 | 59662 | 59662 | 59662 | 59662 | 59662 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783099 | Construccion Techo Firme El Carmen - 232982 | 232982 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 32658.95 | 29831 | 29831 | 29831 | 29831 | 29831 | 29831 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783100 | Construccion Techo Firme El Carmen - 232986 | 232986 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 163294.75 | 149154 | 149154 | 149154 | 149154 | 149154 | 149154 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783101 | Construccion Techo Firme El Carmen - 232981 | 232981 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 130635.8 | 119323 | 119323 | 119323 | 119323 | 119323 | 119323 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783203 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Joaquín Valle - 362916 | 362916 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 6267225 | 5905085.15 | 5905085.15 | 5905085.15 | 5905085.15 | 5905085.15 | 5905085.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783204 | Construccion De Cuarto Dormitorio Cienega De Flores - 259519 | 259519 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 2632000 | 2723338 | 2723338 | 2723338 | 2723338 | 2723338 | 2723338 | 100 | 0 | Vivienda | 386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783205 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cienega De Flores - 233001 | 233001 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 235000 | 216369 | 216369 | 216369 | 216369 | 216369 | 216369 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783206 | Construccion De Cuarto Dormitorios Cieneg De Flores - 233000 | 233000 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 799000 | 735656 | 735656 | 735656 | 735656 | 735656 | 735656 | 100 | 0 | Vivienda | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los cuartos dormitorios se encuentran finalizados al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783207 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cienega De Flores - 232999 | 232999 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 45274 | 45274 | 45274 | 45274 | 45274 | 45274 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El cuarto adicional se encuentra finalizado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783208 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cienega De Flores - 233004 | 233004 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 87547.78 | 87547.78 | 87547.78 | 87547.78 | 87547.78 | 87547.78 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los cuartos dormitorios adicionales se encuentran finalizados al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783209 | Construccion De Cuartos Dormitorios Cienega De Flores - 233013 | 233013 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 100 | 0 | Vivienda | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los cuartos adicionales se encuentran finalizados al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783210 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cienega De Flores - 233010 | 233010 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 129822 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra concluido al cien porciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783211 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cienega De Flores - 233008 | 233008 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Los cuartos dormitorios se encuentran finalizados al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783212 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cienega De Flores - 233005 | 233005 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 86578 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783239 | Construccion D Epoiso Firme Colonia Alianza Real - 232958 | 232958 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 39124 | 39124 | 39124 | 39124 | 39124 | 39124 | 39124 | 100 | 0 | Otros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien porciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783240 | Construccion De Cuartos Dormitorios El Carmen - 232811 | 232811 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 2209000 | 2181466 | 2181466 | 2181466 | 2181466 | 2181466 | 2181466 | 100 | 0 | Vivienda | 209 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783241 | Construccion De Techo Firme El Crmen - 232979 | 232979 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 261271.6 | 238647 | 238647 | 238647 | 238647 | 238647 | 238647 | 100 | 0 | Otros | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783242 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Cerralvo - 256146 | 256146 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 1175000 | 329807.46 | 329807.46 | 329807.46 | 329807.46 | 329807.46 | 329807.46 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 100 | 80 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra al 80% de finalización. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783243 | Construccion De Drenaje Pulvial En Calles Puebla Y Bonifacio Salinas - 232810 | 232810 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3090145 | 4352465.64 | 4352465.64 | 4352465.64 | 4352465.54 | 4352465.54 | 4352465.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La obra se encuentra finalizada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783246 | Construccion De Techos Firmes En Cabecera Municipal - 235386 | 235386 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1532170.92 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 1032000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783247 | Construccion De Recamaras Adicionales - 230040 | 230040 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1320000 | 608850 | 608850 | 608850 | 608850 | 608850 | 608850 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783248 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad Dulces Nombres - 232546 | 232546 | Nuevo León | General Zaragoza | Dulces Nombres (Santa Teresa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783249 | Construccion De Techo Firme - 65481 | 65481 | Nuevo León | Iturbide | Gachupines | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783250 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Escondida - 348571 | 348571 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 175780 | 175780 | 175780 | 175780 | 175780 | 175780 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783251 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Lomas Del Sol - 348825 | 348825 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 87890 | 87890 | 87890 | 87890 | 87890 | 87890 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783252 | Construccion De Cuarto Dormitorios Col Lomas Del Sol Juarez Nl - 235416 | 235416 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783253 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Jardines De La Silla - 348671 | 348671 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 705000 | 659178 | 659178 | 659178 | 659178 | 659178 | 659178 | 100 | 0 | Vivienda | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783254 | Construccion De Centro De Salud En Hacienda San Mateo - 330658 | 330658 | Nuevo León | Juárez | San Mateo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | 1246072.73 | 1246072.73 | 1246072.73 | 1246072.73 | 423587.95 | 423587.95 | 423587.95 | 33.9938 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783255 | Contruccion De Cuartos Dormitorios En Col Praderas De San Juan Juarez Nl - 233041 | 233041 | Nuevo León | Juárez | San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 131835 | 131835 | 131835 | 131835 | 131835 | 131835 | 100 | 0 | Vivienda | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783260 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Ampliación Los Nogales - 363116 | 363116 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 376000 | 373637 | 373637 | 373637 | 373637 | 373637 | 373637 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783261 | Construccion Cuartos Dormitorio Valles Del Mirador Garcia - 232973 | 232973 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 42958 | 42958 | 42958 | 42958 | 42958 | 42958 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783262 | Construccion De Cuartos Dormitorios Los Nogales Garcia - 232972 | 232972 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 611000 | 558710 | 558710 | 558710 | 558710 | 558710 | 558710 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783263 | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Renacimiento Garcia - 232970 | 232970 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 171819 | 171819 | 171819 | 171819 | 171819 | 171819 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783264 | Construccion De Cuartos Dormitorios Mirador El Fraile Garcia - 232968 | 232968 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 235000 | 217773 | 217773 | 217773 | 217773 | 217773 | 217773 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783265 | Construccion Cuartos Dormitorios Col Avance Popular Garcia - 232967 | 232967 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 893000 | 816138 | 816138 | 816138 | 816138 | 816138 | 816138 | 100 | 0 | Vivienda | 166 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783266 | Construcción De Techo Firme - 206771 | 206771 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 812500 | 812005.3 | 812005.3 | 812005.3 | 812005.3 | 812005.3 | 812005.3 | 100 | 0 | Otros | 260 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783267 | Construcción De Electrificación En Ejido Benito Juárez - 348070 | 348070 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ITURBIDE | Urbanización | Terminado | 2016 | 7371999.66 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 3472500 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783268 | Instalacion De Energia Electrica - 292491 | 292491 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 7371999.66 | 2699317.02 | 2699317.02 | 2699317.02 | 2699317.02 | 2699317.02 | 2699317.02 | 100 | 0 | Otros | 64 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783269 | Construccion De Techo Firme - 220433 | 220433 | Nuevo León | Iturbide | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 187500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783270 | Construccion De Techo Firme - 65464 | 65464 | Nuevo León | Iturbide | Los Pinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Otros | 18 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783274 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Alianza Real - 351146 | 351146 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 517000 | 448631 | 448631 | 448631 | 448631 | 448631 | 448631 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783275 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 249944 | 249944 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783276 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 249833 | 249833 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 100 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783277 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 250176 | 250176 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 611000 | 530200 | 530200 | 530200 | 530200 | 530200 | 530200 | 100 | 0 | Vivienda | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783278 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 250059 | 250059 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 163138 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783279 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 250009 | 250009 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 40785 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783280 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 249238 | 249238 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 940000 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 100 | 0 | Vivienda | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783281 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 250190 | 250190 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Cancelado | 2016 | 517000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 78 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por cuestiones de duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783282 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 249752 | 249752 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 940000 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 815692 | 100 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783283 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Alianza Real En Escobedo Nuevo León - 249646 | 249646 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 1598000 | 1386677 | 1386677 | 1386677 | 1386677 | 1386677 | 1386677 | 100 | 0 | Vivienda | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783328 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia La Mesilla - 235142 | 235142 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 246556.24 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783329 | Construccion De Recamaras Adicionales En La Colonia La Mesilla - 232516 | 232516 | Nuevo León | General Zaragoza | La Mesilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 560000 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 258300 | 100 | 0 | Vivienda | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783333 | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad La Laguna - 234957 | 234957 | Nuevo León | General Zaragoza | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783334 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad La Laguna - 235028 | 235028 | Nuevo León | General Zaragoza | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 105666.96 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783335 | Construccion De Tres Recamaras Adicionales En La Localidad La Lobera - 234989 | 234989 | Nuevo León | General Zaragoza | La Lobera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783336 | Construccion De Recamara Adicional En La Localidad El Muerto - 232534 | 232534 | Nuevo León | General Zaragoza | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783337 | Construccion De Recamaras Adicionales En El Refugio - 232492 | 232492 | Nuevo León | General Zaragoza | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 55350 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783338 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad El Salitre - 235331 | 235331 | Nuevo León | General Zaragoza | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 810113.36 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 564000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783339 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad El Salitre - 234945 | 234945 | Nuevo León | General Zaragoza | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA YTERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783340 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad Siberia - 234872 | 234872 | Nuevo León | General Zaragoza | Siberia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783341 | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad San Vicente - 234920 | 234920 | Nuevo León | General Zaragoza | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783342 | Construccion De Cinco Recamaras Adicionales En La Localidad Potreritos - 234900 | 234900 | Nuevo León | General Zaragoza | Potreritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 200000 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 92250 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783343 | Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad Tinajas Los Tanques - 235417 | 235417 | Nuevo León | General Zaragoza | Tinajas (Los Tanques) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783344 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad La Bajada Del Carreton - 232560 | 232560 | Nuevo León | General Zaragoza | La Bajada del Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783345 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Las Cañadas - 231038 | 231038 | Nuevo León | General Zaragoza | Las Cañadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 52833.48 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783346 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad La Sabanilla - 235120 | 235120 | Nuevo León | General Zaragoza | La Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 35222.32 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783347 | Construcción De Una Recamara Adicional En La Localidad La Sabanilla - 234781 | 234781 | Nuevo León | General Zaragoza | La Sabanilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783348 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad El Baral - 234765 | 234765 | Nuevo León | General Zaragoza | El Baral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783349 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad El Puertecito - 230167 | 230167 | Nuevo León | General Zaragoza | El Puertecito Baral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 105666.96 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783350 | Construccion De Dos Recamaras Adicionales En La Localidad La Loma - 234744 | 234744 | Nuevo León | General Zaragoza | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 80000 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783351 | Construccion De Recamaras Adicionales En La Localidad Joya De Alardin - 232523 | 232523 | Nuevo León | General Zaragoza | La Joya de Alardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 53350 | 53350 | 53350 | 53350 | 53350 | 53350 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783352 | Construcción De Techos Firmes En La Localidad Joya De Alardin - 230278 | 230278 | Nuevo León | General Zaragoza | La Joya de Alardín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 317000.88 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783353 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad Bajada Del Mezquite - 234856 | 234856 | Nuevo León | General Zaragoza | Bajada del Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783354 | Construccion De Techos Firmes En La Localidad Buena Vista - 235095 | 235095 | Nuevo León | General Zaragoza | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 158500.44 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783355 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localidad Buena Vista - 232554 | 232554 | Nuevo León | General Zaragoza | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783357 | Construccion De Una Recamara Adicional En La Localiada El Potrero - 232539 | 232539 | Nuevo León | General Zaragoza | El Potrero (La Nuca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783358 | Construccion De Recamaras Adicionales En La Colonia San Jose Del Rio Blanco - 232405 | 232405 | Nuevo León | General Zaragoza | San José del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 440000 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783359 | Construcción De Techos Firmes En La Colonia San Jose Del Rio Blanco - 231073 | 231073 | Nuevo León | General Zaragoza | San José del Río Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 369834.36 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 252000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783360 | Construccion De Techos Firmes En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 235068 | 235068 | Nuevo León | General Zaragoza | Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 317000.88 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783361 | Construccion De Recamaras Adicionales En La Colonia Luis Donaldo Colosio - 232459 | 232459 | Nuevo León | General Zaragoza | Luis Donaldo Colosio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 440000 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 202950 | 100 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783362 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Colonia Pedro Martinez - 345450 | 345450 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 131923 | 131923 | 131923 | 131923 | 131923 | 131923 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783363 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidad Zuazua - 348325 | 348325 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 94000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de información al momento de capturar las obras en la MIDS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783364 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Carrizalejo En General Zuazua Nl - 232950 | 232950 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 235000 | 219872 | 219872 | 219872 | 219872 | 219872 | 219872 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783365 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Pedro Martinez En General Zuazua Nl - 232945 | 232945 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Cancelado | 2016 | 141000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de información al capturarlo en la MIDS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783366 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Colonia Centro En General Zuzua Nl - 232942 | 232942 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Cancelado | 2016 | 94000 | 87949 | 87949 | 87949 | 87949 | 87949 | 87949 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783367 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Col Ejido Zuazua En General Zuazua Nl - 232931 | 232931 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Cancelado | 2016 | 47000 | 43974 | 43974 | 43974 | 43974 | 43974 | 43974 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783443 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Monte Kristal - 348499 | 348499 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 376000 | 351360 | 351360 | 351360 | 351360 | 351360 | 351360 | 100 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783444 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Monte Kristal - 348932 | 348932 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 43978 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783445 | Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Jardin De Niños Quince De Junio De Mil Seicientos Cuatro - 330808 | 330808 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 278538.87 | 278538.87 | 278538.87 | 278538.87 | 278538.39 | 278538.39 | 278538.39 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783446 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias Localidad Lampazos Del Naranjo - 256253 | 256253 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 229348.53 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783447 | Construccion De Drenaje Sanitario En Localidad Lampazos Del Naranjo - 256280 | 256280 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 917394.11 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783448 | Construccion De Drenaje Sanitario En Localidad Aramberri - 256238 | 256238 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 917394.11 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783449 | Construccion A Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias En La Calle Hidalgo - 210212 | 210212 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 128560.51 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad dela información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783450 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Hidalgo - 210160 | 210160 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1478548.52 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 308780 | 100 | 0 | Metros lineales | 79 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783701 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidad Los Remotos - 211119 | 211119 | Nuevo León | Mina | Los Remotos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MINA NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783702 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Colonia San Jose De La Popa - 211084 | 211084 | Nuevo León | Mina | San José de la Popa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MINA NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783737 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Localidad California Santo Cristo - 211148 | 211148 | Nuevo León | Mina | California (Santo Cristo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MINA NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783772 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Localidad San Francisco Y Anexos - 211064 | 211064 | Nuevo León | Mina | San Francisco y Anexos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MINA NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783773 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Ejido Mina - 211160 | 211160 | Nuevo León | Mina | Ejido Mina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE MINA NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783774 | Constriuccion De Cuartos Dormitorios Montemorelos - 256278 | 256278 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 282000 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 1378080 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783775 | Construccion De Cuarto Para Cocina Montemoelos - 256247 | 256247 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783776 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jose Maria Morelos En Montemorelos - 256245 | 256245 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 188000 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783777 | Construccion De Cuartos Dormitorios Montemorelos - 256284 | 256284 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 1410000 | 308608 | 308608 | 308608 | 308608 | 308608 | 308608 | 100 | 0 | Vivienda | 154 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783778 | Construccion De Cuartos Para Baños En La Col Raul Caballero En Montemorelos - 256265 | 256265 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 154304 | 154304 | 154304 | 154304 | 154304 | 154304 | 100 | 0 | Vivienda | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783779 | Construccion De Techo Firmes En Montemorelos - 256260 | 256260 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 120000 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 205738 | 100 | 0 | Otros | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783780 | Construccion De Cuarto Para Cocina Montemorelos - 256214 | 256214 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783781 | Construccion De Cuartos Para Cocina Montemorelos - 256225 | 256225 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 94000 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 102869 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783782 | Construccion De Caminos Carreteras En Calle Heroes Del Cuarenta Y Siete - 256536 | 256536 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 574242.75 | 505992 | 505992 | 505992 | 505992 | 505992 | 505992 | 100 | 0 | Metros lineales | 575 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783783 | Construccion De Cuarto Para Cocina Montemorelos - 256243 | 256243 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE GONBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON | Vivienda | Terminado | 2016 | 47000 | 51435 | 51435 | 51435 | 51435 | 51435 | 51435 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783784 | Construccion De Drenaje Sanitario En Localidad El Fraile - 256543 | 256543 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1168052 | 1090862 | 1090862 | 1090862 | 1090862 | 1090862 | 1090862 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783785 | Comedor Escolar - 170690 | 170690 | Nuevo León | Pesquería | Santa María Pesquería | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2016 | 522000 | 525331.47 | 525331.47 | 525331.47 | 525331.47 | 525331.47 | 525331.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300783952 | Contruccion De Drenaje Pluvial En La Colonia Provileon Linares Nl - 232963 | 232963 | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 3546002 | 3964897 | 3964897 | 3964897 | 3964897 | 3964897 | 3964897 | 100 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784033 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Localidad Salinas Victoria - 348302 | 348302 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1410000 | 1339832 | 1339832 | 1339832 | 1339832 | 1339832 | 1339832 | 100 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784034 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad San Nicolás De Los Garza - 233003 | 233003 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | Vivienda | Terminado | 2016 | 893000 | 797319 | 797319 | 797319 | 797319 | 797319 | 797319 | 100 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784036 | Red De Agua Potable En Calle Noé Lozano Entre Arroyo Seco Y Gasoducto Colonia Miguel Hidalgo - 311248 | 311248 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 498242.69 | 498242.69 | 498242.69 | 498242.69 | 498242.69 | 498242.69 | 498242.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784037 | Red De Agua Potable En Calle Ramón Cárdenas Entre Diecinueve De Enero Y Prolongación Andrés Gonzalez Villarreal Colonia Crescenciano Lozano - 311151 | 311151 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 539506.33 | 539506.33 | 539506.33 | 539506.33 | 539506.33 | 539506.33 | 539506.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784038 | Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon Entre Lazaro Cardenas Y Gasoducto Colonia Benito Juarez - 311079 | 311079 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO NUEVO LEON | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1336787.98 | 1336787.98 | 1336787.98 | 1336787.98 | 1336787.98 | 1336787.98 | 1336787.98 | 100 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784039 | Construccion De Red De Agua Potable En Col Miguel Hidalgo En Hidalgo - 256071 | 256071 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 238741.44 | 272150 | 272150 | 272150 | 272150 | 272150 | 272150 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784040 | Construccion De Toma Domiciliarias En La Col Miguel Hidalgo En Hidalgo - 256140 | 256140 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Cancelado | 2016 | 54775.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de información / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784608 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica Descarga Domiciliaria Calle Francisco I Madero - 360615 | 360615 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 527168.84 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por cuestiones de duplicidad de información en la captura de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784609 | Construccion De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda O Terreno En Colonia Maria Luisa - 256321 | 256321 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 57900.25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 590 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de información en la captura de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784610 | Construccion De Tomas Domiciliarias Dentro De La Vivienda O Terreno En Calle Manuel Garcia - 256298 | 256298 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 171838.98 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 1067 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por cuestiones de duplicidad de información en la captura de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784611 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Manuel Garcia - 256282 | 256282 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 687355.93 | 696333 | 696333 | 696333 | 696333 | 696333 | 696333 | 100 | 0 | Metros lineales | 1067 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784612 | Ampliación De Red O Sistema De Agua Potable En Colonia Maria Luisa - 256307 | 256307 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 231601 | 277390 | 277390 | 277390 | 277390 | 277390 | 277390 | 100 | 0 | Metros lineales | 590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784613 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias En Calle Guatemala - 256400 | 256400 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 62287.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de lo información de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784614 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Guatemala - 256394 | 256394 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 249150.4 | 262001 | 262001 | 262001 | 262001 | 262001 | 262001 | 100 | 0 | Metros lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue cancelado por duplicidad de la información en la captura de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784615 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias En Calle Miguel Mascorro - 256392 | 256392 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 52518.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784616 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Miguel Mascorro - 256381 | 256381 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 210072.8 | 203933 | 203933 | 203933 | 203933 | 203933 | 203933 | 100 | 0 | Metros lineales | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784617 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias En Colonia Niños Heroes - 256373 | 256373 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 412268.94 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 2561 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784618 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Niños Heroes - 256370 | 256370 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1649075.76 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 1598419 | 100 | 0 | Metros lineales | 2561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784619 | Construccion De Pavimentacion En Callejon Garza Ancira - 256550 | 256550 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 1491662.92 | 1152491 | 1152491 | 1152491 | 1152491 | 1152491 | 1152491 | 100 | 0 | Otros | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784620 | Construccion De Toma Domiciliaria Dentro De La Vivienda O Terreno En Calle Guatemala - 256534 | 256534 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 57466.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Vivienda | 295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784621 | Ampliacion De Red O Sistema De Agua Potable En Calle Guatemala - 256525 | 256525 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Suspendido | 2016 | 229866.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por cuestiones de factibilidad de agua y drenaje. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784622 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descarga Domiciliaria En Calle Porfirio Diaz - 256521 | 256521 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 49573 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784623 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Porfirio Diaz - 256514 | 256514 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 198292 | 192204 | 192204 | 192204 | 192204 | 192204 | 192204 | 100 | 0 | Metros lineales | 255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784624 | Construccion De Conexion A La Red De Drenaje O Fosa Septica Descargas Domiciliarias En Calle Panama - 256410 | 256410 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 140163 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 720 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784625 | Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Panama - 256404 | 256404 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 560652 | 584062 | 584062 | 584062 | 584062 | 584062 | 584062 | 100 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784626 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Colonia Maria Luisa - 232992 | 232992 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1535279 | 1250942 | 1250942 | 1250942 | 1250942 | 1250942 | 1250942 | 100 | 0 | Metros lineales | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se ha finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784627 | Construcción De Pavimentación En Colonia El Sendero - 233016 | 233016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 429177 | 401663 | 401663 | 401663 | 401663 | 401663 | 401663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido terminado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784683 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica Descarga Domiciliaria En Calle Miguel Hidalgo - 349694 | 349694 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 54763.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784684 | Construcción De Conexión A La Red De Drenaje O Fosa Séptica Descarga Domiciliaria En Calle Morelos - 349246 | 349246 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Cancelado | 2016 | 43848.39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido cancelado por duplicidad de información. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784685 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 349362 | 349362 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 131545.18 | 172744 | 172744 | 172744 | 172744 | 172744 | 172744 | 100 | 0 | Metros lineales | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784686 | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo - 349426 | 349426 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 127780.35 | 170169 | 170169 | 170169 | 170169 | 170169 | 170169 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300784748 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Col Centro En Villaldama Nuevo León - 248314 | 248314 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 940000 | 879600 | 879600 | 879600 | 879600 | 879600 | 879600 | 100 | 0 | Vivienda | 97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto fue finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785573 | Red De Alumbrado En Varias Calles Colonia El Monasterio - 148442 | 148442 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 145579 | 145579 | 145579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785574 | Electrificacion De Varias Calles En Colonia El Monasterio - 159464 | 159464 | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3048378 | 680718 | 680718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 265 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por inicar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785575 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Localidad Padre Mier En Montemorelos Nl - 232971 | 232971 | Nuevo León | Montemorelos | Padre Mier | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 1374696 | 1070599 | 1070599 | 1070599 | 1070599 | 1070599 | 1070599 | 100 | 0 | Metros lineales | 312 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto ha sido finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785576 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Colonia Avlles Floridos - 232993 | 232993 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 141000 | 135302 | 135302 | 135302 | 135302 | 135302 | 135302 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785577 | Construccion De Cuartos Dormitorios En Valle De Pesqueria Pesqueria Nl - 232990 | 232990 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2016 | 376000 | 360806 | 360806 | 360806 | 360806 | 360806 | 360806 | 100 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785593 | Techos De Fibro Cemento - 326146 | 326146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1144722.6 | 1144722.6 | 1144722.6 | 832894.85 | 249868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785594 | Techos De Fibro Cemento - 325917 | 325917 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 343416.78 | 343416.78 | 343416.78 | 249868.45 | 74960.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785595 | Techos De Fibro Cemento - 325855 | 325855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 381574.2 | 381574.2 | 381574.2 | 277631.62 | 83289.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785596 | Techos De Fibro Cemento - 325720 | 325720 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 801305.82 | 801305.82 | 801305.82 | 583026.39 | 174907.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785597 | Techos De Fibro Cemento - 325627 | 325627 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 381574.2 | 381574.2 | 381574.2 | 277631.62 | 83289.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785598 | Techos De Fibro Cemento - 326398 | 326398 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1259194.86 | 1259194.86 | 1259194.86 | 929744.64 | 673360.51 | 278923.39 | 278923.39 | 22.1509 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785599 | Techos De Fibro Cemento - 326248 | 326248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 2671019.4 | 3671019.4 | 2671019.04 | 1999884.54 | 1805060.85 | 599965.35 | 599965.35 | 16.3433 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785600 | Techos De Fibro Cemento - 325990 | 325990 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 419731.62 | 419731.62 | 419731.62 | 305394.78 | 91618.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785601 | Techos De Fibro Cemento - 324871 | 324871 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190787.1 | 190787.1 | 190787.1 | 138815.81 | 41644.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785602 | Techos De Fibro Cemento - 324914 | 324914 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 114472.26 | 114472.26 | 114472.26 | 83289.48 | 24986.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785603 | Techos De Fibro Cemento - 324689 | 324689 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 190787.1 | 190787.1 | 190787.1 | 138815.81 | 41644.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785604 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 245912 | 245912 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 614474.93 | 614474.93 | 614474.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785605 | Techos De Fibro Cemento - 326719 | 326719 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 1678926.48 | 1678926.48 | 1678926.48 | 1249491.87 | 891682.83 | 374847.56 | 374847.56 | 22.3266 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785606 | Techos De Fibro Cemento - 324644 | 324644 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 152629.68 | 152629.68 | 152629.68 | 111052.65 | 33315.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785607 | Techos De Fibro Cemento - 324783 | 324783 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 381574.2 | 381574.2 | 381574.2 | 277631.62 | 83289.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785608 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Parás Centro - 369312 | 369312 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Vivienda | Terminado | 2016 | 1222000 | 1154793 | 1154793 | 1154793 | 1154793 | 1154793 | 1154793 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: El proyecto se encuentra finalizado al cien por ciento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745682 | Rehabilitacion De Cancha De Beisbol En La Calle Juan Jose De Montemayor Sn, Entre Espinoza Y Calle Sin Nombre, Higueras Nuevo Leon | - | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA LICITADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745683 | Rehabilitación De La Plaza Los Arcos Del Municipio De Higueras, N.L. | - | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA LICITADA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745688 | Infraestructura Vial En El Municipio De General Teran | PR2-2016-1 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Urbanización | Terminado | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1387246.89 | 1387246.89 | 1387246.89 | 69.3623 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 70 | Financiera: / Física: Por Terminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745781 | Construccion De Ciclovia 21 | pr2-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Salud | Terminado | 2016 | 2586953 | 2586953 | 2586953 | 2586953 | 1775754 | 1775754 | 1775754 | 68.6427 | 0 | Metros Cuadrados | 8564 | 0 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745782 | Rehabilitacion De Parque De Beisbol De Ligas Menores Y Softbol | pr2-2016-2 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Deporte | Terminado | 2016 | 7660397 | 7660397 | 7660397 | 7660397 | 4934022 | 4934022 | 4934022 | 64.4095 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745783 | Rehabilitacion De Infraestructura Deportiva En El Parque Hidalgo | pr2-2016-3 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Deporte | Terminado | 2016 | 2333796 | 2333796 | 2333796 | 2333796 | 2078299 | 2078299 | 2078299 | 89.0523 | 0 | Metros Cuadrados | 8953 | 0 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745784 | Construcción De Infraestructura Pluvial En Las Colonias La Laguna Y Viuda Emilia | FF2-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Urbanización | Terminado | 2016 | 4197102 | 4197102 | 4197102 | 4197102 | 1166159 | 1166159 | 1166159 | 27.7849 | 0 | Metros Cuadrados | 2356 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745852 | Construccion De Parque Recreativo Charco Redondo | PR-01-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5154319 | 5154319 | 5154319 | 5154319 | 5154319 | 5154319 | 5154319 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745853 | Construccion De Rastro Municipal | PR-02-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1630869 | 1630869 | 1630869 | 1630869 | 1630869 | 1630869 | 1630869 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400745956 | Pavimentación De Camino Con Carpeta Asfáltica | PMG-FFF-01-16 | Nuevo León | Galeana | Refugio de los Ibarra | Rural | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7200000 | 7200000 | 720000 | 7157900.88 | 2147370.26 | 2147370.26 | 2147370.26 | 29.8246 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCONTRABA EN PROCESO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2016, SE CONCLUYO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400812927 | Construcción De Pavimento Empedrado | PR-01-2016 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Rayones | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1498500 | 1048950 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 986308.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400815043 | 541 Vehículos Y Equipo Terrestre Fortaseg | 201601 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GARCÍA NUEVO LEON | Seguridad | Terminado | 2016 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Vehículos | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400815334 | Construcción De Drenaje Pluvial Sor Juana De La Cruz | FFF01 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GARCÍA, NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817272 | Compra De Vehiculos Para Seguridad Publica | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA NL | Seguridad | Terminado | 2016 | 1307400 | 1307400 | 1307400 | 1307400 | 1307400 | 1307400 | 1307400 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817291 | Equipo De Defensa Y Seguridad | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA NL | Seguridad | Terminado | 2016 | 807489 | 807489 | 807489 | 807489 | 807489 | 807489 | 807489 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817304 | Equipo De Comunicacion | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | Terminado | 2016 | 2107799 | 2107799 | 2107799 | 2107798.88 | 2107798.88 | 2107798.88 | 2107798.88 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817558 | Prim. Ramiro Rodriguez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 463972 | 463972 | 463972 | 463972 | 139192 | 139192 | 139192 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817565 | Jn. Isaac Newton, La Cruz Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | La Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 942294 | 942294 | 942294 | 942294 | 282688 | 282688 | 282688 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817572 | Jn. Pablo Montesinos, Emiliano Zapata Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 969584 | 969584 | 969584 | 969584 | 290875 | 290875 | 290875 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817583 | Jn. Juan De Dios Batiz Paredes, San Miguel De Los Garza Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | San Miguel de los Garza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 542045 | 542045 | 542045 | 542045 | 162613 | 162613 | 162613 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817592 | Prim. Gral Zuazua, San Joaquin Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | San Joaquín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 759732 | 759732 | 759732 | 759732 | 227919 | 227919 | 227919 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817600 | Prim. Profr. Moises Saenz, Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | General Terán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133884 | 1133884 | 1133884 | 1133884 | 340165 | 340165 | 340165 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817606 | Prim. Gral Lazaro Cardenas, San Juan De Vaquerias Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1042384 | 1042384 | 1042384 | 1042384 | 312715 | 312715 | 312715 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817614 | Jn. Vicente Riva Palacio, Real De San Pedro Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1674858 | 1674858 | 1674858 | 1674858 | 502457 | 502457 | 234699 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817623 | Jn. Maria Fraire Arreola, Alfonso Mtz Dominguez, Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 892527 | 892527 | 892527 | 892527 | 799102 | 799102 | 531344 | 89.5325 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817628 | Jn. Leticia Flores Villarreal, Margarita Maza De Juarez Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 878619 | 878620 | 878620 | 878620 | 263586 | 263586 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817636 | Prim. Petra Benavides, Centro Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1070653 | 1070653 | 1070653 | 1070653 | 321196 | 321196 | 321196 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817639 | Jn. Profr. Gustavo Leal Rocha, Centro Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 737092 | 737093 | 737093 | 737093 | 221128 | 221128 | 221128 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817645 | Jn. Fernando Montes De Oca, Valle De Vaquerias, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Valle de Vaquerías | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 840060 | 840060 | 840060 | 840060 | 252018 | 252018 | 252018 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817649 | Jn. Eduardo Garcia Maynez, Real San Jose Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 556773 | 556773 | 556773 | 556773 | 167032 | 167032 | 167032 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817653 | Jn. Jose Joaquin Fdz De Lizardi, Monte Kristal Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 73631 | 73631 | 73631 | 73631 | 22089 | 22089 | 22089 | 29.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817654 | Jn. Profra. Angelina Panza Treviño, El Refugio Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | El Refugio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 740167 | 740167 | 740167 | 740167 | 222050 | 222050 | 222050 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817663 | Jn. Anastacio Bustamante, Guadalupe Linarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Guadalupe | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 913151 | 913151 | 913151 | 913151 | 273945 | 273945 | 273945 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817668 | Sec. 4 Profra. Elena Mancillas, Emiliano Zapata Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 459692 | 459692 | 459692 | 459692 | 137907 | 137907 | 137907 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817678 | Jn. Reynaldo Gutierrez Hinojosa, La Casacara Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 479437 | 479437 | 479437 | 479437 | 143831 | 143831 | 143831 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817682 | Jn. Carlos Treviño Quiroga, Las Puentes Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 639196 | 639196 | 639196 | 639196 | 191758 | 191758 | 191758 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817688 | Jn. Antonio Gaudi, Las Barrancas Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 590595 | 590595 | 590595 | 590595 | 177178 | 177178 | 177178 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817694 | Jn. Gaspar Castaño De Sosa, Mision De San Javier Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 958872 | 958872 | 958872 | 958872 | 287661 | 287661 | 287661 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817705 | Jn. Profr. Rosendo Lazo, Prados De Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Prados de Santa Rosa | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 727087 | 727087 | 727087 | 727087 | 218126 | 218126 | 218126 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817712 | Francisco De Padua Morales, Balcones De Sta Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUECO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 631687 | 631687 | 631687 | 631687 | 189506 | 189506 | 189506 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817716 | Sec. No. 1 Profr. Nicolas Cuevas Sanchez, Nicolas Cuevas Sanchez Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1423221 | 1423221 | 1423221 | 1423221 | 426966 | 426966 | 426966 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817718 | Jn. Pedro Benitez Leal, Cosmopolis 8 Sec Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 925507 | 925507 | 925507 | 925507 | 277652 | 277652 | 277652 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817725 | Jn. Dora Elia Morales, Residencial Los Ebanos Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1009689 | 1009689 | 1009689 | 1009689 | 302906 | 302906 | 302906 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817726 | Jn. Eleuteria Guerra Garcia, Fundadores De La Croc El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 973569 | 973569 | 973569 | 973569 | 292070 | 292070 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817731 | Jn. Profr. Abiel Mascarenas Valadez, La Union Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Unión | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 426933 | 426934 | 426934 | 426934 | 128080 | 128080 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817740 | Jn. Francisco Marquez, El Castillo Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Castillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUECO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 594880 | 594881 | 594881 | 594881 | 178464 | 178464 | 178464 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817745 | Prim. Diputado Fco. Lopez, La Esperanza Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 756057 | 756057 | 756057 | 756057 | 226817 | 226817 | 226817 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817750 | Jn. Profra. Maria Valdez Morales, El Barranquito Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 474514 | 474514 | 474514 | 474514 | 142354 | 142354 | 142354 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817751 | Prim. Miguel Hidalgo, La Presa Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 539666 | 539666 | 539666 | 539666 | 161900 | 161900 | 161900 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817756 | Prim. Jose Ma. Morales Y Pavon, Policia Auxiliar Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 334904 | 334904 | 334904 | 334904 | 100471 | 100471 | 100471 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817762 | Centro De Atencion Multiple Alfonso Reyes, Alfonso Reyes Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 784316 | 784317 | 784317 | 784317 | 235295 | 235295 | 235295 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817766 | Jn. Profra. Manuela Gzz. Saenz, Popular Cerralvo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cerralvo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 840704 | 840705 | 840705 | 840705 | 252211 | 252211 | 252211 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817768 | Jn. Profra Manuela Garcia Madrigal, Ciudad Cerralvo Cerralvo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 536677 | 536677 | 536677 | 536677 | 161003 | 161003 | 161003 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817772 | Jn. Pedro Pablo Rubens, Ciudad Cerralvo Cerralvo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 454995 | 454995 | 454995 | 454995 | 136499 | 136499 | 136499 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817776 | Prim. Barbarita Barrera De Gzz, Ciudad Cerralvo Cerralvo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1057441 | 1057441 | 1057441 | 1057441 | 317232 | 317232 | 317232 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817781 | Jn. Luis Villarreal, Yerbaniz Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 269728 | 269728 | 269728 | 269728 | 80918 | 80918 | 80918 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817790 | Jn. Profr. Gudelio Leal Rodriguez, La Cieneguilla Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 944593 | 944593 | 944593 | 944593 | 283378 | 283378 | 283378 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817795 | Jn. Profra. Rosaura Zapata Cano, La Boca Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 581802 | 581802 | 581802 | 581802 | 174541 | 174541 | 174541 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817801 | Jn. Eugenio Del Hoyo, Las Haciendas Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1056312 | 1056312 | 1056312 | 1056312 | 316894 | 316894 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817806 | Jn. Profra. Amelia Guerra Elizondo, Croc Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1054312 | 1054312 | 1054312 | 1054312 | 316294 | 316294 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817826 | Jn. Virginia Ayala De Garza, Hacienda Los Morales Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTURCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 928418 | 928418 | 928418 | 928418 | 278525 | 278525 | 278525 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817836 | Jn. Amalia Solorzano De Cardenas, Leopoldo Gzz Saenz Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 962031 | 962031 | 962031 | 962031 | 288609 | 288609 | 288609 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817845 | Tec. Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, San Javier Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2435498 | 2435799 | 2435499 | 2435499 | 730650 | 730650 | 730650 | 29.9963 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817849 | Normal Pablo Livas Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1502087 | 1502087 | 1502087 | 1502087 | 450626 | 450626 | 450626 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817857 | Cbta 74 El Tepehuaje, Centro Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2632310 | 2632311 | 2632311 | 2632311 | 789693 | 789693 | 789693 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817920 | Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario, Centro Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1891605 | 1891605 | 1891605 | 1891605 | 567482 | 567482 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817927 | Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario 250 Las Encinas Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2587487 | 2587487 | 2587487 | 2587487 | 776246 | 776246 | 776246 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817934 | Centro De Est. Tecno Industrial Y De Serv 66, Los Sauces San Pedro Garza Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2664628 | 2664629 | 2664629 | 2664629 | 799388 | 799388 | 799388 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817945 | Cbtis 99 Valle Del Mirador, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2310270 | 2310270 | 2310270 | 2310270 | 693081 | 693081 | 693081 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817964 | Sec. No. 4 Juan Aldama, Las Puentes 10 Sec San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 252966 | 252966 | 252966 | 252966 | 75889 | 75889 | 0 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817969 | Sec. No. 24 Guillermo Prieto, Los Tabachines San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 259495 | 259495 | 259495 | 259495 | 77848 | 77848 | 0 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817976 | Sec. 55 Profra. Angelina Panza Treviño, Residencial Las Puentes San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 237361 | 237361 | 237361 | 237361 | 71208 | 71208 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817982 | Sec. No. 11 Jaime Torres Bodet, Alta Vista Monterrey | ESCUELAS AL CEIN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 358876 | 358876 | 358876 | 358876 | 107663 | 107663 | 0 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400817986 | Sec. No. 4 Reforma, Fierro Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 294459 | 294459 | 294459 | 294459 | 88338 | 88338 | 0 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818007 | Prim. Profr. Nieves Alberto Hdz, San Mateo Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 525204 | 525204 | 525204 | 525204 | 157561 | 157561 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818017 | Prim. Politica Educativa, Las Virgenes Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 518323 | 518323 | 518323 | 518323 | 155497 | 155497 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818023 | Jn. Pascual Orozco, El Cardenal Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 573514 | 573514 | 573514 | 573514 | 172054 | 172054 | 172054 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818041 | Prim. La Corregidora, San Felipe De Mtz Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 631266 | 631266 | 631266 | 631266 | 189379 | 189379 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818058 | Jn. Ramon Corona, 18 De Marzo Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 780183 | 780184 | 780184 | 780184 | 234055 | 234055 | 234055 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818069 | Prim. Doce De Octubre, San Jose De Las Joyas Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 865048 | 865048 | 865048 | 865048 | 259514 | 259514 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818083 | Prim.Gral Ignacio Zaragoza, Cienega Del Toro Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 892293 | 892293 | 892293 | 892293 | 267688 | 267688 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818091 | Prim. Nuevo Leon, Centro Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 918331 | 918331 | 918331 | 918331 | 275499 | 275499 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818100 | Jn. Profra. Ramona Cortez Rdz, Jose Salazar Reyna Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 734148 | 734149 | 734149 | 734149 | 220244 | 220244 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818110 | Jn. Plutarco Elias Calles, Albercones Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 764825 | 764825 | 764825 | 764825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818115 | Prim. Guadalupe Victoria, San Ramon De Los Mtz Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 956987 | 956987 | 956987 | 956987 | 287096 | 287096 | 287096 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818123 | Cbtis 74 La Joya Infonavit 2 Sec, Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2064597 | 2064598 | 2064598 | 2064598 | 619379 | 619379 | 619379 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818130 | Prim. Aureliana Tapia Mendez, Nueva Castilla Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2050552 | 2050552 | 2050552 | 2050552 | 615165 | 615165 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818161 | Sec. Gral. 60 Josefina Valadez, Enrique Lozano Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 952364 | 952364 | 952364 | 952364 | 285709 | 285709 | 285709 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818170 | Jn. Sertoma Felipe Carrillo Puerto, Ciudad Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 915747 | 915747 | 915747 | 915747 | 274724 | 274724 | 274724 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818183 | Jn. Guadalupe Victoria, Pablo Santos Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 718971 | 718971 | 718971 | 718971 | 215691 | 215691 | 215691 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818201 | Jn. Francisco Zarco, Josefa Zozoya Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 863999 | 863999 | 863999 | 863999 | 259199 | 259199 | 259199 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818211 | Jn. Profr. Antonio Villalon Tamez, San Jose Sur Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 859531 | 859531 | 859531 | 859531 | 257859 | 257859 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818221 | Jn. Rodolfo Garza Madero, San Jose Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 715391 | 715391 | 715391 | 715391 | 214617 | 214617 | 214617 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818226 | Jn. Nicolas De Azcarraga, San Jose Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 645747 | 645747 | 645747 | 645747 | 193724 | 193724 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818234 | Centro De Atn Multiple Prof. Sergio Montalvo, El Cercado Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 834574 | 834574 | 834574 | 834574 | 250372 | 250372 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818238 | Jn. Profr. Eleazar Gutierrez Valdes, La Casita Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 486879 | 486879 | 486879 | 486879 | 146064 | 146064 | 0 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818244 | Prim. Gral Vicente Guerrero, El Erial Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 465062 | 465062 | 465062 | 465062 | 139518 | 139518 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818252 | Sec.Miguel Hidalgo, Centro Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 590927 | 590927 | 590927 | 590927 | 177278 | 177278 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818260 | Jn. Siete De Diciembre Dia Del Ejido, La Lagunita Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 575127 | 575128 | 575128 | 575128 | 172538 | 172538 | 172538 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818270 | Prim. Ignacio Zaragoza, Magueyes Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 625035 | 625035 | 625035 | 625035 | 187510 | 187510 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818276 | Jn. Profr. Jesus Maria Alvarez, Cienega Del Toro, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 602182 | 602182 | 602182 | 602182 | 180655 | 180655 | 0 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818285 | Jn. Miguel Negrete San Fco De Los Blancos Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 500603 | 500603 | 500603 | 500603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818296 | Centro De Atn Multiple Hermegildo Galeana Centro Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 802279 | 802279 | 802279 | 802279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818306 | Prim. Raul Alvarado Solis, Jose Salazar Reyna Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 560766 | 560767 | 560767 | 560767 | 168230 | 168230 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818312 | Jn. Hermenegildo Galeana Santa Rita Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1005692 | 1005693 | 1005693 | 1005693 | 301708 | 301708 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818333 | Jn. Generoso Eutemio Cantu Salinas, Luis Donaldo Colosio Gral Zaragoza | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 622909 | 622909 | 622909 | 622909 | 186873 | 186873 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818351 | Prim. Profr. Isabel Torres, Centro Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 756340 | 756340 | 756340 | 756340 | 226902 | 226902 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818357 | Jn. 15 De Septiembre Canoas Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 495133 | 495133 | 495133 | 495133 | 148540 | 148540 | 148540 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818363 | Prim. Melchor Ocampo, Ampliacion De La Laguna Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 534607 | 534607 | 534607 | 534607 | 160382 | 160382 | 160382 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818373 | Prim. Santa Ana Viejo, Santa Ana Viejo Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 520408 | 520408 | 520408 | 520408 | 156122 | 156122 | 0 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818990 | Prim.Guadalupe Victoria, Los Lirios Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 566594 | 566594 | 566594 | 566594 | 169978 | 169978 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818992 | Jn. 13 De Enero, Las Anacauitas, Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 745699 | 745699 | 745699 | 745699 | 233710 | 233710 | 0 | 31.3411 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818995 | Jn. Maria Isabel Treviño, Las Torres Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 762433 | 762433 | 762433 | 762433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400818998 | Jn. Juan Ruiz De Alarcon, Los Morales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 801378 | 801378 | 801378 | 801378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819001 | Jn. Profr. Felipe Flores Mancilla, Emiliano Zapata Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 721657 | 721657 | 721657 | 721657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819010 | Jn. Francisco A. Cardenas, Francisco A. Cardenas Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 429572 | 429572 | 429572 | 429572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819012 | Instituto Tecnico Comercial, Lazaro Cardenas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1195521 | 1195521 | 1195521 | 1195521 | 358656 | 358656 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819015 | Escuela Comercial Oficial Profra. Adelina Garcia Ibarra | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1410560 | 1410561 | 1410561 | 1410561 | 423168 | 423168 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819019 | Escuela Comercial Juan Garcia Treviño, Centro Agualeguas | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1674998 | 1674999 | 1674999 | 1674999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819021 | Prim. Aquiles Serdan, Presita De Cerros Blancos Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 402999 | 402999 | 402999 | 402999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819025 | Jn. Profr. Juan Palau Mendez, California Gral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 357138 | 357138 | 357138 | 357138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819028 | Esc. Normal Serafin Peña, Centro Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1811491 | 1811491 | 1811491 | 1811491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819030 | Sec. Tec. 5 Herlinda Alardin Rosas, La Ascencion Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 833987 | 833988 | 833988 | 833988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819034 | Sec. 2 Benito Juarez, La Ascencion Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 841281 | 841281 | 841281 | 841281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819035 | Jn. Jose Santos Ortega Alonso, La Ascencion Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 711681 | 711681 | 711681 | 711681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819038 | Jn. 10 De Abril, La Soledad Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 745957 | 745957 | 745957 | 745957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819040 | Jn. Gral Jose Silvestre Aramberri, Centro Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 761438 | 761439 | 761439 | 761439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819041 | Jn. Lucila Godaoy, La Trinidad Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 590492 | 590493 | 590493 | 590493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819045 | Jn. Manuel De Mier Y Teran, La Escondida Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 566544 | 566544 | 566544 | 566544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819050 | Jn. Esteban Del Toro Cerda, Aramberri Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 573144 | 573145 | 573145 | 573145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819052 | Prim. Raza De Bronce, Las Presas Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 450050 | 450051 | 450051 | 450051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819058 | Prim. Escuadron 201, La Victoria Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 656276 | 656276 | 656276 | 656276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819059 | Prim. 20 De Noviembre San Rafael De Llano Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 553395 | 553395 | 553395 | 553395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819061 | Prim. 5 De Mayo, Las Animas Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 746315 | 746316 | 746316 | 746316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819062 | Jn. Manuel De La Peña Y Peña, La Aguita Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 508191 | 508191 | 508191 | 508191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819064 | Jn. Miguel Rincon Rios, Boquillas Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 523126 | 523126 | 523126 | 523126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819070 | Jn. Carlos Orozco Romero, Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 620828 | 620828 | 620828 | 620828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819074 | Construcción Parque De Baseball Infantil | 34-2016 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3563122.16 | 3563122.16 | 3563122.16 | 3563122.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819076 | Jn. Carlos Roel, Presa De Maltos Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 749200 | 749200 | 749200 | 749200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819080 | Sec. Gral. 28 Constitucion Mexicana, San Pedro 400 San Pedro Garza Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1601580 | 1601580 | 1601580 | 1601580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819084 | Sec. Gral. Profr. Buenaventura Tijerina Benavides, Vista Hermosa China | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 956167 | 956167 | 956167 | 956167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819091 | Centro De Atencion Multiple Profra. Maria De Jesus Gzz Cantu, Centro China | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 597174 | 597174 | 597174 | 597174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819094 | Jn. Niños Fco. Marquez, El Potrero Villaldama | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 766361 | 766361 | 766361 | 766361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819242 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Los Encinos. | 35-2016 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1382716 | 1382716 | 1382716 | 1382716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819263 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Comunidad Hacienda San Antonio | 36-2016 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1863836.17 | 1863836.17 | 1863836.17 | 1863836.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819281 | Reparación De Cancha De Futbol Rápido, (Alfombra, Gradas Nuevas E Iluminación) Unidad Deportiva "Raúl Caballero" | 37-2016 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Deporte | En Ejecución | 2016 | 937323.93 | 937323.93 | 937323.93 | 937323.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819825 | Rehab De Edificio Dif Mezquital | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 855010.03 | 451958.04 | 451958.04 | 451958.04 | 50.2176 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819886 | Sum. E Instalacion 8 Gim Al Aire Libre Div. Colonias | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2797314 | 1400483.03 | 1400483.03 | 1400483.03 | 50.0173 | 0 | Otros | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819911 | Sum. E Instalacion De 4 Gim. Al Aire Libre Div. Colonias | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA NL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1349841.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819931 | Incremento 2 Carriles Av. Margarito Garza | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24914427 | 6976039.32 | 6976039.32 | 6976039.32 | 27.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400819964 | Compra De Equipo De Transporte | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 1010872 | 100 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821483 | Pavimentacion Asfaltica Carretera Dr Coss A Las Tres Caidas | - | Nuevo León | General Bravo | Las Tres Caídas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2097900 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821587 | Construcción De Red De Agua Potable En El Ej. La Carbonera | PROAGUA 17-04-SC-2016 | Nuevo León | Galeana | La Carbonera | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1048621.25 | 838897 | 838897 | 838897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 130 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: LA OBRA SE INICIO HASTA EL MES DE ENERO DE 2017 POR LO QUE NO PRESENTA NINGUN AVANCE AL CIERRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821645 | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | SIE 036 | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1732919 | 1732919 | 1732919 | 1732919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821650 | Sec. Manuel Sepulveda, Alianza Real El Carmen | SIE 036 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1359965 | 1359965 | 1359965 | 1359965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821778 | Jn. Rolando Guzman Flores, Lomas De San Martin Pesqueria | SIE 036 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 894180 | 894179 | 894179 | 894179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821782 | Prim. Julian Villagran, Valle De Sta Maria Pesqueria | SIE 036 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 815499 | 815498 | 815498 | 815498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821790 | Prim. Rolando Guzman Flores, Lomas De San Martin Pesqueria | SIE 036 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 970592 | 970592 | 970592 | 970592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821802 | Prim. Carlos Pellicer Camara, Villas Regina Pesqueria | SIE 036 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 6360653 | 6360653 | 6360653 | 6360653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400821997 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Monterrey | SIE 036 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 5198381 | 5198381 | 5198381 | 5198381 | 1559514 | 1559514 | 1559514 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822010 | Prim. Cosme Aramberri, Doctor Arroyo | SIE 036 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 6948131 | 6948131 | 6948131 | 6948131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822013 | Prim. Leopoldo Gzz Saenz, Valle De Sta Elena Zuazua | SIE 036 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1477008 | 1477007 | 0 | 1477007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822027 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Monterrey | SIE 036 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5198382 | 5198381 | 5198381 | 5198381 | 1559514 | 1559514 | 1559514 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822504 | Sec. Gabriel Garcia Marquez, Portal De Lincoln Garcia | SIE 320 | Nuevo León | García | Portal de Lincoln | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5984026 | 5984026 | 0 | 5984026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822519 | Sec. Eugenio Del Hoyo, Las Haciendas Pesqueria | SIE 320 | Nuevo León | Pesquería | Las Haciendas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5905118 | 5905118 | 0 | 5905118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822527 | Universidad Ciudadana De Nuevo Leon, Centro Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 12524866 | 12524866 | 0 | 12524866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822543 | Centro De Capacitacion Y Act. Del Maestro, Centro Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 15197470 | 15197470 | 0 | 15197470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822554 | Colegio De Bachilleres, Bosque De Los Nogales San Nicolas De Los Garza | SIE 320 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4054297 | 4054297 | 0 | 4054297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822563 | Bachillerato Militarizado, San Bernabe Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 10318627 | 10318627 | 0 | 10318627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822584 | Instituto Tecnologico Nuevo Leon, Lomas Tolteca Guadalupe | SIE 210 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4094803 | 6037399 | 6037399 | 4094803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822601 | Universidad Tecnologica Cadereyta, Centro Cadereyta Jimenez | SIE 288 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 14282281 | 18112198 | 18112198 | 14282282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823132 | Andador De Concreto Hidraulico | 02Habitat 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224304 | 224304 | 224304 | 224256.35 | 224256.35 | 224256.35 | 0 | 99.9788 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proeso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823153 | Equipamiento De Albergue De Migrantes Dif, Colonia Fabriles, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Subsecretaria de Gobierno | Asistencia Social | Cancelado | 2016 | 453141 | 453141 | 453141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823178 | Contruccion De Concreto Hidraulico | 01 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 954955 | 954955 | 954955 | 954794.78 | 954794.78 | 954794.78 | 286445.09 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823179 | Acondicionamiento De Dormitorios Y Cocinas Del Albergue Migrantes Del Dif, Colonia Fabriles, Monterrey. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Subsecretaria de Gobierno | Asistencia Social | Cancelado | 2016 | 449082 | 449082 | 449082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823267 | Construcción De Calle Integral Que Consta De Banquetas, Rampas E Iluminación | 03 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 557556 | 557556 | 557556 | 556991.47 | 556991.47 | 556991.47 | 556991.47 | 99.8987 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823311 | 2 Vehículos Patrullas | FORTASEG-2016-6 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 1230640.04 | 1230640.04 | 1230640.04 | 1230640.04 | 1199652 | 1199652 | 1199652 | 97.482 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823317 | Construcción De Concreto Hidraulico | 04 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453488 | 453488 | 453488 | 453488 | 453158.69 | 453158.69 | 453158.69 | 99.9274 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823468 | Contruccion De Techumbre De Lamina Para Eventos Culturales De La Region | TECHUMBRE01 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4970237.63 | 4970237.63 | 4970237.63 | 4970237.63 | 4970237.63 | 4970237.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823472 | Regeneracion De Camino A Las Adjuntas 1er Etapa | 01 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1652612 | 1652611.56 | 1652611.56 | 1651424.84 | 1651424.84 | 1651424.84 | 495427.45 | 99.9282 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823491 | Regeneración De Camino A Las Adjunstas | 02 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2645820 | 2645820.44 | 2645820.44 | 2600310.28 | 2600310.28 | 2600310.28 | 780093.08 | 98.2799 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823607 | Plaza | 01 ESP 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMOERELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 732500 | 732500 | 732500 | 219645.41 | 219345.41 | 219345.41 | 0 | 29.9448 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823609 | Construccion De Aula Para Jardin De Niños Enrique Del Bosque Y Equipamiento Del Hospital General Regional De Cerralvo | MIGRANTES3X12016 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 737719.64 | 737719.64 | 737719.64 | 737719.64 | 737719.64 | 737719.64 | 737719.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823978 | Plaza | 02 esp. 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635845.22 | 635845.22 | 635845.22 | 190701.79 | 190701.79 | 190701.79 | 0 | 29.9919 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824171 | Compra De Luminarias 2a Parte | C. PROV.-013-2016 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DR. COSS | Urbanización | Terminado | 2016 | 580000 | 8885673 | 8885673 | 8885673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824345 | Construcción De Concreto Hidraulico | 01 habitat 16 lp | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1532054 | 1532054 | 1532054 | 1528750.52 | 1528750.52 | 1528750.52 | 458625.16 | 99.7844 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824442 | Remodelacion Y Equipamiento Unidad Deportiva Col. San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 48609697 | 10485961 | 10485961 | 21.5717 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824456 | Construccion De Puente Vehicular Acceso A Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 21982261 | 6095534 | 6095534 | 27.7293 | 0 | Metros lineales | 40000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824472 | Modernización Integral Del Registro Civil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | E012 Registro e Identificación de Población |  | 4-Gobernación | Dirección de Registro Civil | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1889951 | 1899951.39 | 1899951.39 | 1577706 | 269012 | 47500 | 47500 | 2.5001 | 0 | Computadoras | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824474 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Col. Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 355114 | 355114 | 341682 | 341682 | 341682 | 341682 | 341682 | 96.2176 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824483 | Rehabilitacion De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1111418 | 1111418 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | 559845 | 50.3721 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824499 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Fovissste | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 680412 | 680412 | 591525 | 591525 | 591525 | 591525 | 591525 | 86.9363 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824512 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Provileon | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1086559 | 1086559 | 416476 | 416476 | 416476 | 416476 | 416476 | 38.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824527 | Rehabilitacion Plaza En Los Noriega | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1314032 | 1314032 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 1200148 | 91.3332 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824539 | Rehabilitacion Plaza Inf. El Cerrito 2 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447205 | 447205 | 88745 | 88745 | 88745 | 88745 | 88745 | 19.8444 | 0 | Piezas | 2200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824546 | Rehabilitacion Plaza Infonavir Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1039931 | 1039931 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 1026498 | 98.7083 | 0 | Metros lineales | 5500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824555 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Riveras De San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 432828 | 432828 | 276673 | 276673 | 276673 | 245242 | 245242 | 56.6604 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824563 | Rehabilitacion De Plaza Col. Infonavit El Cerrito 1 Sector | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 132500 | 132500 | 113787 | 113787 | 113787 | 113787 | 113787 | 85.877 | 0 | Metros lineales | 2800 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824614 | Ampliación De Red De Agua Potable De 350 Metros Con Tubería Pvc Rd-25 De 4" De Diámetro Y Cuatro Tomas Domiciliarias | F-RP-16-16001/133 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 284446.2 | 228446.2 | 228446.2 | 228446.2 | 147590.07 | 147590.07 | 0 | 64.6061 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824634 | Inst De Tub Polietileno Alta Den Rd-17, Alto Peso Molecular, Con Líneas Verdes Construidas De 355 Mm (14¿) | I-RP-16001/146 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14999245 | 1695291.02 | 1695291.02 | 1695291.02 | 1695291.02 | 1695291.02 | 364969.79 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 80.32 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824677 | Const Línea Cond Ap Sa 7,491 Mts Pvc 6" Y 1,160 Mts Pvc 4", Red Distr Ap 3,750 Mts Pvc 4" Tomas Dom, Const Tanque Elev Met 30 M3, Ejido San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1178 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5593614.89 | 6055751.37 | 6055751.37 | 6055751.37 | 5400387.33 | 5400387.33 | 5363143.3 | 89.1778 | 0 | Otros | 455 | 0 | 99.79 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824712 | Construcción De Colector En Cruce Del Río Pesquería Con Una Tubería De Polietileno De 10" Ø Y Rd-32.5 320 M | F-RP-16-16001/134 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1206525.09 | 1243156.73 | 1243156.73 | 1243156.73 | 1243156.73 | 1243156.73 | 420675.32 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 67.74 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824721 | Línea De Alimentación De Agua Potable, Con Una Longitud De 3,509.00m Tubería De P.V.C. C-900 Rd-25 De 10" | F-RP-16-16001/132 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2546484.93 | 2546484.93 | 2546484.93 | 2546484.93 | 2546484.93 | 2546484.93 | 2546484.93 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824734 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario Con 134 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Pared Sólida Serie 20 De 8" Ø | I-RP-16001/147 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185588.88 | 185588.88 | 185588.88 | 185588.88 | 184246.94 | 184246.94 | 182976.25 | 99.2769 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825145 | Const Amp Red Ds 354 Mt(P.V.C.) 8" Y 20 Desc Dom, Calles Escobedo Y Morelos, Entre Calle Vicente Guerrero Y La Acequia, En La Cabecera Municipal De Aramberri, N.L. | F-RP-16-16001/1194 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 354105.13 | 337910.69 | 337910.69 | 337910.69 | 47409.85 | 47409.85 | 47082.89 | 14.0303 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 68.9 | Financiera: / Física: prorroga al 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825150 | Reubicación De Red De Agua Potable Con 561 Metros Lineales De Tubería De Acero Al Carbón De 4" Ø En Ced. 40 | F-RP-16-16001/1193 | Nuevo León | Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 848611.39 | 848611.4 | 848611.4 | 848611.4 | 746146.22 | 746146.22 | 741000.4 | 87.9255 | 0 | Metros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825157 | Línea De Conducción De 1,810 Ml. De Tubería De Pvc Rd-25 De 4" Ø, 40 Ml. De Tubería De Acero De 4" Ø, | F-RP-16-16001/1170 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Elías | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2988607.64 | 2988607.64 | 2988607.64 | 2988607.64 | 2741215.57 | 2741215.57 | 2604581.2 | 91.7222 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825168 | Reubicacion De Red De Agua Potable De 481 M.L. De Tuberia De Pvc C900 Rd-25 De 4"Ø Y 18 Tomas Domiciliaras | F-RP-16-16001/1177 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 418435.8 | 418435.8 | 418435.8 | 418435.8 | 404492.13 | 404492.13 | 401702.57 | 96.6677 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825189 | Introduccion De 2.5 Km De Linea De Conduccion De Pvc Hidraulica Clase Awwa-C 900 Rd-25 De 4" Ø 150 Tomas Domiciliarias | F-RP-16-16001/1176 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3505403.2 | 3505403.2 | 3505403.2 | 3505403.2 | 2892500.58 | 2892500.58 | 2875880.38 | 82.5155 | 0 | Kilómetro | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825196 | Ampliación De 825 Metros De Red De Drenaje Sanitario De 8" Ø, En Tubería De Pvc, Incluye 23 Descargas Domiciliarias | F-RP-16-16001/1171 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 809786.51 | 809786.51 | 809786.51 | 809786.51 | 774434.28 | 774434.28 | 769093.36 | 95.6344 | 0 | Kilómetro | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825212 | Reubicación De Tubería De Drenaje Sanitario 217 M.L. De 10" De Pvc Serie 20, Caja Desarenadora | I-RP-16001/1168 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 329505.39 | 329505.39 | 329505.39 | 329505.39 | 190207.17 | 190207.17 | 188895.41 | 57.7251 | 0 | Kilómetro | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825218 | Introd Red De Ds 3,798 Mts Pvc 8", 387 Mts Pvc Sanitaria10" 393 Metro De Pvc Sanitaria Serie S-20 De Pared Sólida De 12" Y 151 Descargas, En La Col. Agropecuaria Arco Vial, Mpio Escobedo, N.L. | I-RP-16001/1169 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2052132.89 | 2052132.88 | 2052132.88 | 2052132.88 | 921846.68 | 921846.68 | 915489.11 | 44.9214 | 0 | Metros lineales | 6438 | 0 | 97 | Financiera: / Física: PRORROGA 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825457 | Construcción De Alimentador De Agua Potable De 12¿ De Diámetro, Longitud De 2.9 Km., En Camino A Grutas De García, En El Municipio De García N.L. | I-RP-16001/1170 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3444787.61 | 3444787.61 | 3444787.61 | 3444787.61 | 2786406.98 | 2786406.98 | 1861574.18 | 80.8876 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 98.55 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825458 | Construcción De Colector De Drenaje Sanitario De 2.6 Km. De 16" De Diámetro, Ubicado En Ave. Lincoln, De Fracc. Portal De Lincoln Al Poniente, En El Municipio De García, N.L. | I-RP-16001/1172 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3545495.07 | 3545495.07 | 3545495.07 | 3545495.07 | 2512468.56 | 2512468.56 | 2495141.2 | 70.8637 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400825640 | Construccion De Pozo Artesiano | mgz-op-ff-01-2016 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826147 | Rehabilitacion De Vialidad Fco I Madero Tramo I | 01-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 7187653 | 7187653 | 7187653 | 7118819 | 2135646 | 2135646 | 2135646 | 29.7127 | 0 | Metros Cuadrados | 4850 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826169 | Rehabilitacion De Vialidad Fco I Madero Tramo 02 | 02-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 2422450 | 2422450 | 2422450 | 2397670 | 719301 | 719301 | 719301 | 29.6931 | 0 | Metros Cuadrados | 4850 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826262 | Jn Profr. Rubén Alanís | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 603346 | 603346 | 603346 | 603346 | 181003 | 181003 | 181003 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826280 | Sec. Téc. Julio Cortázar | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 2297748 | 2297748 | 2297748 | 2297748 | 905344 | 905344 | 690655 | 39.4014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826296 | Centro De Atn Multiple Profra. Rosa Maria Garza Gomez | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 886080 | 886080 | 886080 | 886080 | 265824 | 265824 | 265824 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826411 | Prim. Carlos Salinas Lozano | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 755570 | 755570 | 755570 | 755570 | 588422 | 588422 | 372280 | 77.8779 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826414 | Prim. Club De Leones San Nicolas | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 983838 | 983838 | 983838 | 983838 | 686844 | 686844 | 686844 | 69.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826419 | Centro De Atn Multiple Manuel Ma. De Llano | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1024772 | 1024772 | 1024772 | 1024772 | 498348 | 498348 | 498348 | 48.6301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826423 | Prim. Centenario De La Rev. Mexicana | - | Nuevo León | Santa Catarina | Santa Catarina [Corredor Industrial] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 2946105 | 2946105 | 2946105 | 2946105 | 1159174 | 1159174 | 1159174 | 39.346 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826468 | Centro De Atención Múltiple Hermenegilda Villarreal | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1758359 | 1758359 | 1758359 | 1758359 | 527507 | 527507 | 527507 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400826474 | Conalep Raul Rangel Frías | - | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1214284 | 1214284 | 1214284 | 1214284 | 364285 | 364285 | 364285 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827268 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon, Pavimentacion De Calle Av. Julio A Roca Parte 2 | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 4000000 | 3844929.41 | 3844929.41 | 3572664.52 | 3572664.52 | 1310204.64 | 89.3166 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827276 | Rehabilitacion Del Parque Col. Colinas De Valle Verde Calle No. Reeleccion Y Valle Pirul, En El Municipio De Monterrey | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4177756.06 | 4177756.06 | 4177756.06 | 69.6293 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827297 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6681047.87 | 2004314.36 | 2004314.36 | 2004314.36 | 28.6331 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827303 | Centro Cultural Col. Desarrollo Urbano Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2248975.09 | 674692.53 | 674692.53 | 674692.53 | 29.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827307 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de OBras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2190080 | 657024 | 657024 | 0 | 29.2011 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827311 | Construccion Y Rehabilitacion De Escuela Emiliano Zapata, Ubicada En Col. Tierra Y Libertad, Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9755465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827318 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Paseo De Los Leones, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995888.58 | 1498766.56 | 1498766.56 | 0 | 29.9753 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827322 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998521.32 | 1499556.39 | 1499556.39 | 0 | 29.9911 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827397 | Rehabilitación Y Remozamiento De Alameda, Baños, Albercas, Palapas Y Kiosco En Cabecera Municipal De Bustamante, Nuevo León. | - | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Bustamante, Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5372832.77 | 5372832.77 | 53.7283 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827406 | Rehabilitación Y Remozamiento De Plaza Principal En Cabecera Municipal De Bustamante, Nuevo León. | - | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Bustamante, Nuevo León. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1491846.47 | 1491846.47 | 29.8369 | 0 | Otros | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827493 | Sec. Tec. 8 Profr. Gustavo De Luna Reyes, Anahuac Anahuac | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1047801 | 1047801 | 1047801 | 1047801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827498 | Jn. Fco. Lazcano Elizondo, Centro Anahuac | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 889996 | 889996 | 889996 | 889996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827539 | Jn. Profra. Celia Ramirez Puente, Los Cerritos Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Los Cerritos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 401192 | 401192 | 401192 | 401192 | 120358 | 120358 | 120358 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827559 | Jn. Profra. Ana Maria Aguilar Casanova, Las Escobas Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 725725 | 725726 | 725726 | 725726 | 217718 | 217718 | 217718 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827684 | Jn. Niños Profr. Jose Miguel Mtz. Montemayor, El Tokio Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 634874 | 634875 | 634875 | 634875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827688 | Jn. Jose Santos Valdez, La Concha Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Galeana | La Concha | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 691918 | 691918 | 691918 | 691918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827769 | Jn. Genaro Moreno Torres, 19 De Enero Zaragoza | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zaragoza | Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 137277 | 137277 | 137277 | 137277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827808 | Rehabilitacion De Vialidad Fco I Madero Tramo Iii | 03-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 9195540 | 9195540 | 9195540 | 9119494 | 2735848 | 2735848 | 2735848 | 29.7519 | 0 | Metros Cuadrados | 4850 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827816 | Rehabilitacion De Vialidad Hermenegildo Galeana Tramo I | 04-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4269888 | 4269888 | 4269888 | 4267931 | 1280379 | 1280379 | 1280379 | 29.9862 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827825 | Rehabilitacion De Vialidad Hermenegildo Galeana Tramo Ii | 05-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5967797 | 5967797 | 5967797 | 5875469 | 1762641 | 1762641 | 1762641 | 29.5359 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827831 | Telesecundaria 87 Jose Maria Ponce De Leon, El Fraile Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | El Fraile | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2060230 | 2060230 | 2060230 | 2060230 | 618069 | 618069 | 618069 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827833 | Jn. Jorge Rangel Guerra, Valle De San Blas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | García | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1901436 | 1901436 | 1901436 | 1901436 | 570431 | 570431 | 570431 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827840 | Prim. 15 De Septiembre, Infonavit Loma De Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Santa Catarina [Corredor Industrial] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 714807 | 714807 | 714807 | 714807 | 274396 | 274396 | 274396 | 38.3874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827841 | Rehabilitacion De Vialidad Hermenegildo Galena Tramo Iii | 06-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4824566 | 4824566 | 4824566 | 4730363 | 1419109 | 1419109 | 1419109 | 29.4142 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827845 | Centro De Atencion Multiple Ernesto Zavala Zavala, Santa Martha Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Santa Catarina [Corredor Industrial] | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 998374 | 998374 | 998374 | 998374 | 321842 | 321842 | 321842 | 32.2366 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827855 | Rehabilitacion De Vialidad Calle Miguel Hidalgo Tramo I | 07-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 5637880 | 5637880 | 5637880 | 5518241 | 1655472 | 1655472 | 1655472 | 29.3634 | 0 | Metros Cuadrados | 3750 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827866 | Rehabilitacion De Vialidad Calle Miguel Hidalgo Tramo Ii | 08-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIAS DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5199477 | 5199477 | 5199477 | 5104323 | 1531297 | 1531297 | 1531297 | 29.451 | 0 | Metros Cuadrados | 3750 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827870 | Jn Andres Huerta, Jorge Treviño Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 580660 | 580660 | 580660 | 580660 | 174198 | 174198 | 0 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827874 | Rehabiliotacion De Vialidad Calle Miguel Hidalgo Tramo Iii | 09-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 6162643 | 6162643 | 6162643 | 6039722 | 1811917 | 1811917 | 1811917 | 29.4016 | 0 | Metros Cuadrados | 3750 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827908 | Construccion De Espacio Deportivo Lado Norte | 10-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6327017 | 6327017 | 6327017 | 6201381 | 1860414 | 1860414 | 1860414 | 29.4043 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827946 | Construccion De Espacio Deportivo Lado Sur | 11-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 10023201 | 10023201 | 10023201 | 9978358 | 2993507 | 2993507 | 2993507 | 29.8658 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827961 | Construccion De Drenaje Pluvia Tramo I | 12-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3407207 | 3407207 | 3407207 | 3399999 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 29.9365 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827962 | Jn. Margarita Ravioli, Entronque Los Medina Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Entronque los Medina (La Loma) | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVOLEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 646886 | 646886 | 646886 | 646886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827969 | Jn. Alfonso Garcia Robles, Pompeya Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Pompeya | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 554914 | 554914 | 554914 | 554914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827971 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 13-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3074559 | 3074559 | 3074559 | 3046813 | 914044 | 914044 | 914044 | 29.7293 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827989 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 14-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3029157 | 3029157 | 3029157 | 2989262 | 896778 | 896778 | 896778 | 29.6049 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828001 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv | 15-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3022970 | 3022970 | 3022970 | 3020780 | 906234 | 906234 | 906234 | 29.9783 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828013 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V | 16-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3235441 | 3235441 | 3235441 | 3184918 | 955475 | 955475 | 955475 | 29.5315 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828021 | Construccion De Espacio Deportivo | 17-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 13208847 | 13208847 | 13208847 | 13204904 | 3961471 | 3961471 | 3961471 | 29.991 | 0 | Metros Cuadrados | 1950 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828028 | Construccion De Espacio Deportivo | 18-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10647021 | 10647021 | 10647021 | 10642806 | 3192842 | 3192842 | 3192842 | 29.9881 | 0 | Metros Cuadrados | 1650 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828041 | Construccion De Puente Vehicular | 19-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Suspendido | 2016 | 17876741 | 17876741 | 17876741 | 17799919 | 5339976 | 5339976 | 5339976 | 29.8711 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828070 | Construccion De Parque Lineal Tramo I | 21-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1004394 | 1004394 | 1004394 | 998937 | 299681 | 299681 | 299681 | 29.837 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828081 | Construccion De Parque Lineal Tramo Ii | 22-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2662691 | 2662691 | 2662691 | 2597781 | 779334 | 779334 | 779334 | 29.2687 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828107 | Construccion De Parque Lineal Tramo Iii | 23-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4115651 | 4115651 | 4115651 | 4045588 | 1213676 | 1213676 | 1213676 | 29.4893 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828126 | Construccion Del Parque Lineal Tramo Iv | 24-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3287716 | 3287716 | 3287716 | 3287716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828142 | Construccion De Parque Lineal Tramo V | 25-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2128962 | 2128962 | 2128962 | 2072291 | 621687 | 621687 | 621687 | 29.2014 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828158 | Construccion De Espacio Deportivo | 26-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3934077 | 1180223 | 1180223 | 1180223 | 29.5056 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828172 | Construccion De Area Deportiva | 27-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1695548 | 1695548 | 1695548 | 1664105 | 499232 | 499232 | 0 | 29.4437 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828371 | Construccion De Espacio Deportivo | 200-FF-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10384983 | 10384983 | 10384983 | 10379017 | 3113705 | 3113705 | 3113705 | 29.9828 | 0 | Metros | 1800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828434 | Construccion De Centro Deportivo | 01-PR-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4034704 | 4034704 | 4034704 | 3977965 | 1193390 | 1193390 | 1193390 | 29.5781 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828463 | Construccion De Espacio Deportivo | 02-PR-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9881014 | 2964304 | 2964304 | 2964304 | 29.643 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828474 | Construccion De Espacio Deportivo | 03-PR-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5924759 | 1777428 | 1777428 | 1777428 | 29.6238 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828489 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 04-PR-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5965296 | 5965296 | 5965296 | 5878418 | 1763525 | 1763525 | 1763525 | 29.5631 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828505 | Construccion De Espacio Deportivo | 01-PR2-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4055370 | 4055370 | 4055370 | 4010698 | 1203209 | 1203209 | 1203209 | 29.6695 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828528 | Construccion De Drenaje Pluvial | 03-PR2-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5922274 | 1776682 | 1776682 | 1776682 | 29.6114 | 0 | Metros lineales | 8300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828864 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Coahuila De Calle Tamaulipas A Calle Zacatecas En La Col. Progreso | FORTA-02-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828874 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Francisco Y Madero De Calle Alfonso Martines A Calle Sorgo En Colonia Revolucion | FORTA-03-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828895 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 430953 | 430953 | 430953 | 430953 | 422656 | 422656 | 0 | 98.0747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400828899 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | Terminado | 2016 | 957134 | 957134 | 957134 | 957134 | 957134 | 957134 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829209 | Construción De Red Electrica | FF-01-2016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo | Urbanización | Terminado | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3977946 | 1670737 | 1670737 | 0 | 41.7684 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 42 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829216 | Construccion De Edificio Para Seguridad Publica Y Proteccion Civil | FF-02-2016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Seguridad | Terminado | 2016 | 9919711 | 9919711.61 | 9919711.61 | 9895624.11 | 2968687.23 | 2968687.23 | 2967687.23 | 29.9272 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO, PARA FINIQUITAR AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017, SEGUN PROGRAMA DE OBRA / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829225 | Rehabilitacion Y Remozamiento Del Centro Social Adelina Garcia Ibarra | FF-03-2016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Asistencia Social | Terminado | 2016 | 10162363 | 10162363.65 | 10162363.65 | 10162195.78 | 4268122 | 4268122 | 3048659 | 41.9993 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 42 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829427 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | PROAGUA 02-16-IR | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 460043 | 460043 | 460043 | 460043 | 138012.9 | 138012.9 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 318 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829452 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | PROAGUA 01 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 215699 | 215699 | 215699 | 215699 | 64709.7 | 64709.7 | 0 | 30 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829724 | Construccion De Unidad Deportiva | MSH-LP-U.D.-02-2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 20275742.9 | 20275743 | 18000000 | 20275743 | 5989496 | 5989496 | 5989496 | 29.5402 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829728 | Construccion De Centro Comunitario | MSH-LP-C.C.C.-03-2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 4724257.1 | 4724257 | 3900000 | 4724257 | 1396072 | 1396072 | 1396072 | 29.5511 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829759 | Construcción Red De Drenaje Sanitario Colonia Industrial Segunda Etapa | IO-819011943-E8-2016 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CERRALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3408505.32 | 3408505.32 | 3408505.32 | 3408505.32 | 3408505.32 | 3408505.32 | 3408505.32 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829772 | Construccion De Boulevard Calle Luis T. Mireles En Tre Calles Antonio Solis Y Guadalupe Morales | MSH-LP-C.B-01-2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICPIO DE SABINAS HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2800000 | 3000000 | 889639 | 889639 | 889639 | 29.6546 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829780 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Presidentes Etapa 1 | LO-8199011943-E7-2016 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CERRALVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5282684.75 | 5282684.75 | 5282684.75 | 5282684.75 | 5282684.75 | 5282684.75 | 5282684.75 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829810 | 2 Camionetas Ranger Xl Gas Crew Para Seguridad Publica | AF 7679-AF 7695 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Seguridad | Terminado | 2016 | 646935.96 | 646936 | 646936 | 646936 | 646936 | 646936 | 646936 | 100 | 0 | Vehículos | 30000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829824 | Camioneta Ford F-150 | AF 7680 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Seguridad | Terminado | 2016 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 435000 | 100 | 0 | Vehículos | 30000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829836 | Camion Feitghtliner Fl70 2003 | F 0047 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 773622.85 | 773623 | 773623 | 773623 | 773623 | 773623 | 773623 | 100 | 0 | Vehículos | 30000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829844 | Camion Barredora Marca Johnton Vsp 4000 | F 0049 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 828897.72 | 828898 | 828898 | 828898 | 828898 | 828898 | 828898 | 100 | 0 | Vehículos | 30000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400829852 | Construccion De Espacio Deportivo | pr2-2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Deporte | Suspendido | 2016 | 5844630 | 5844630 | 5844630 | 5826326 | 1747898 | 1747898 | 1747898 | 29.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 980 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400830130 | Introducción De 500 Mts Lineales De Tubería De Agua | FM-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. | Agua y saneamiento | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 498479.47 | 498479.46 | 498479.46 | 0 | 99.6959 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831208 | Pavimentación De Calles Con Carpeta Asfáltica Colonia Mariano Escobedo | PMDA-PFF-0216 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DR. ARROYO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4333487.43 | 4333487.43 | 4333487.43 | 4333487.43 | 4333487.43 | 4333487.43 | 4333487.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10232 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831213 | Construccion De Andadores Peatonales En Av Juan Pablo Ii De Av San Nicolas A Av Diego Diaz De Berlanga | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 2800000 | 3984801.84 | 3984801.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831214 | Suministro De Pasto Sintetico En Cancha De La Unidad Deportiva Potros | 02 PROGRAMAS REGIONALES 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 4200000 | 5996652.09 | 5996652.09 | 1649142.43 | 1649142.43 | 27.4857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831230 | Construcción De Pavimento Asfaltico En Calle Nemesio Garcia Naranjo Y Calle Juan Escutia En La Cabecera Municipal | PROREG-012016 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Transportes y vialidades | Terminado | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2995773.24 | 2995773 | 2995773 | 1185703 | 99.8591 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Física: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831231 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Porfirio Diaz De Av Universidad A Ave Treviño | 02 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 3750000 | 3750000 | 30 | 0 | Metros | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831233 | Construccion De Concha Acustica | 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5950265.19 | 5950265.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831238 | Rehabilitazon De Plazas Publicas En Region Oriente Poniente Norte Y Sur Del Municipio De San Nicolas | 03 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39956592.14 | 39956592.14 | 5976405.4 | 5976405.4 | 14.941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831240 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Universidad | 04 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19951048.57 | 19951048.57 | 5985314.57 | 0 | 29.9266 | 0 | Metros | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831241 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juarez | 05 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9900024.65 | 9900024.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831244 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico,Construccion De Camellon Central Y Drenaje Pluvial En Av Pico Bolivar | 06 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19898629.65 | 19898629.65 | 5969588.9 | 5969588.9 | 29.8479 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831246 | Construccion De Andador Peatonal Ee Parque Las Arboledas | 07 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14892631.51 | 14892631.51 | 4467789.45 | 0 | 29.7853 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831248 | Construccion De Parque Las Ranas Y Paso A Nivel De Parque Las Ranas A Gran Parque San Nicolas | 08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988258.66 | 9988258.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831250 | Contruccion De Andadores Peatonales En El Poniente Del Municipio | 09 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990527.43 | 9990527.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831255 | Construccion De Andadores Peatonales En El Oriente Del Municipio | 10 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988420.06 | 9988420.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831257 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Oriente | 11 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975856.28 | 9975856.28 | 2992756.88 | 0 | 29.9276 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831271 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Sur | 12 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9988620.12 | 9988620.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831272 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Region Norte | 13 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999041.94 | 9999041.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831273 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Poniente Del Municipio | 14 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9997685.07 | 9997685.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831275 | Drenaje Pluvial En Gran Parque San Nicolas | 15 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4989291.31 | 4989291.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831276 | Rehabilitacion De Parque Republica Mexicana | 16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3490406.35 | 3490406.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831279 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Oriente Del Municipio | 17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831281 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente Del Municipio | 18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9925924.3 | 9925924.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831283 | Obras Complementarias En El Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 19 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3998375.01 | 3998375.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831284 | Construccion De Concha Acustica En Colonia Talaverna | 20 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4987076.22 | 4987076.22 | 1496122.86 | 1496122.86 | 29.9225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831286 | Remodelacion De Plaza Comunitaria Villa Universidad | 21 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4967909.48 | 4967909.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400831317 | Rehabilitación De Calles Varias Calles Col. America Unida | RFF-2016-65 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Juarez N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3708897.58 | 3708897.58 | 3708897.58 | 3708897.58 | 3343107.69 | 3343107.69 | 3343107.69 | 90.1375 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500887812 | Rehabilitación De Camino Rumbo A Santa Fe 2da Etapa | HID001 | Nuevo León | Los Aldamas | Santa Fe | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 100 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500887826 | Desmonte Y Limpieza De Carretera De Estacion Aldamas A La Palmita | HIDR 002 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 205088 | 205088 | 205088 | 205088 | 205088 | 205088 | 205088 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500887847 | Rehabilitacion De Caminos En El Municipio De Los Aldamas | HIDR-IR-001 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | Urbano | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1058679.34 | 1058679.34 | 1058679.34 | 1058679.34 | 554664 | 554664 | 554664 | 52.3921 | 0 | Metros lineales | 1600 | 0 | 60 | Financiera: / Física: OBRA POR TERMINAR EN EL CICLO 2017 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500891247 | Por Un Programa De Igualdad | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES REGIAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 200000 | 192026.06 | 192026.06 | 192026.06 | 192026.06 | 192026.06 | 192026.06 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500891846 | Electrificacion De La Colonia El Monasterio | - | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 511512.13 | 511512.13 | 204372.85 | 204372.85 | 204372.85 | 204372.85 | 204372.85 | 39.9546 | 0 | Piezas | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500891907 | Mantenimiento De Calles Ej. San Joaquin Y La Paz (10,987.50m2) | 17-01-UB-SF-2016 | Nuevo León | Galeana | San Joaquín | Rural | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 853948.5 | 849171.48 | 849171.48 | 849171.48 | 849171.48 | 849171.48 | 849171.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 796 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500892328 | Remodelación Del Hospital De Galeana Del Municipio De Galeana, Nuevo León. | 34-2016 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura | Salud | En Ejecución | 2016 | 1557779.89 | 1557779.89 | 389444.89 | 1309795.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895822 | Mantenimiento Y Revestimiento De 4,920 M2 De Calles En Ejido San Joaquín, Galeana/2016-21-01-01 | 2016-21-01-01 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 382382.4 | 400170.07 | 382948.5 | 400170.07 | 400170.07 | 400170.07 | 400170.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: ESTA OBRA JUNTO CON LA DE LA PAZ SE CONCURSARON Y CONTRATARON EN UN SOLO CONTRATO, (EL MONTO CONTRATADO INCLUYE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895823 | Mantenimiento Y Revestimiento De 6,067.50 M2 De Camino En La Localidad La Paz, Galeana/2016-21-01-02 | 2016-21-01-02 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 471566.1 | 471566.1 | 471566.1 | 452992.43 | 452992.43 | 452992.43 | 452992.43 | 96.0613 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% (ESTA OBRA SE CONTRATO JUNTO CON LA DE SAN JOAQUIN EN UN SOLO CONTRATO) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895824 | Rehabilitación De Banquetas Firmes Y Guarniciones Que Consta De 167,04 M2 Al Exterior Del Centro Escolar Escuela Secundaria "Lic. Genaro Garza García", Col. Centro De García Del Municipio De García, N.L./2016-21-02-01 | 2016-21-02-01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 225882 | 225882 | 225882 | 225882 | 225282 | 225282 | 225282 | 99.7344 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895825 | Ampliacion Nave (Techumbre) Con Una Cubierta Galvanizada De 207 M2 En La Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Col. Centro De García Del Municipio De García Nuevo Leon. /2016-21-02-02 | 2016-21-02-02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 403656 | 403656 | 403656 | 403656 | 403656 | 403656 | 121550.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 50 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895826 | Rehabilitación De Red Drenaje Sanitario; Suministro Y Colocación De 15 Ml De Tubería Pvc, Rehabilitación De 10 Sanitarios , Instalación De 5 Piezas De Reflectores Del Centro Escolar Escuela Secundaria Dr. Juan De Dios Treviño De La Col. Ampliación Los Nogales Del Municipio De García, N.L./2016-21-02-03 | 2016-21-02-03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 95483 | 95483 | 95483 | 95483 | 95483 | 95483 | 28305.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 35 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895827 | Electrificacion De La Colonia El Monasterio , Mina Nuevo León/2016-21-04-01 | 2016-21-04-01 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 511512.13 | 511512.13 | 204604.85 | 511512.13 | 204372.85 | 204372.85 | 204372.85 | 39.9546 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160500895828 | Introducción De 500 Mts Lineales De Tubería De Agua Potable En La Colonia La Capilla En El Municipio De Lampazos De Naranjo, Nuevo León/2016-21-03-01 | 2016-21-03-01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | M001 Actividades de apoyo administrativo |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 498479.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.