## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | NLE15160200666148 | Proyecto de inversión | 940181 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:940181.0, modificado:957934.1}} | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-04-02 |  | 957934 | 957934 | 957934 | 957934 | 957934 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200666533 | Proyecto de inversión | 3073836 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3073836.0, modificado:1971380.3}} | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-06-09 |  | 1971380.3 | 1971380.3 | 1971380.3 | 1498898.89 | 1498898.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200670024 | Proyecto de inversión | 2602485 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2602485.0, modificado:2311937.28}} | Sec. Num 114 Felix U Gomez, Colinas Del Aeropuerto Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.075862, lat:25.792833}} | 2016-06-11 |  | 2311937 | 2311937 | 2256348.72 | 2256348.72 | 2256348.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200699270 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:30750.28}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175321 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.363239, lat:25.77105832}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {800837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200704751 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:61500.56}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175690 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA LOS ANGELES RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.4119598, lat:25.78490262}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | 61500.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR , contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {806318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200710248 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 185538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {811815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200720958 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:92250.84}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175879 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, LA MARINA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN, lon:-100.4125922, lat:25.77880053}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | 92250.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {822525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817623 | Proyecto de inversión | 892527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892527.0, modificado:892527.0}} | Jn. Maria Fraire Arreola, Alfonso Mtz Dominguez, Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 892527 | 892527 | 884256.12 | 884256.12 | 884256.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817745 | Proyecto de inversión | 756057 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756057.0, modificado:756057.0}} | Prim. Diputado Fco. Lopez, La Esperanza Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.951688, lat:25.620893}} | 2016-10-20 |  | 756057 | 756057 | 636677 | 636677 | 636677 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817751 | Proyecto de inversión | 539666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539666.0, modificado:539666.59}} | Prim. Miguel Hidalgo, La Presa Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.988626, lat:25.416451}} | 2016-10-20 |  | 539666.59 | 539666.59 | 536666.59 | 180915.64 | 180915.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817806 | Proyecto de inversión | 1054312 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054312.0, modificado:1054312.3}} | Jn. Profra. Amelia Guerra Elizondo, Croc Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.075862, lat:25.792833}} | 2016-10-22 |  | 1054312.3 | 1054312.3 | 1054312.3 | 722384.02 | 722384.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817934 | Proyecto de inversión | 2664628 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2664628.0, modificado:2664628.63}} | Centro De Est. Tecno Industrial Y De Serv 66, Los Sauces San Pedro Garza Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.402467, lat:25.665169}} | 2016-11-01 |  | 2664628.63 | 2664628.63 | 2664628.63 | 921601.53 | 921601.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818110 | Proyecto de inversión | 764825 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764825.0, modificado:764825.0}} | Jn. Plutarco Elias Calles, Albercones Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 764825 | 764825 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819010 | Proyecto de inversión | 429572 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:429572.0, modificado:429572.0}} | Jn. Francisco A. Cardenas, Francisco A. Cardenas Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 429572 | 429572 | 408588.14 | 408588.14 | 408588.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819064 | Proyecto de inversión | 523126 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:523126.0, modificado:523126.0}} | Jn. Miguel Rincon Rios, Boquillas Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 523126 | 523126 | 483037.92 | 483037.92 | 483037.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819070 | Proyecto de inversión | 620828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620828.0, modificado:620828.0}} | Jn. Carlos Orozco Romero, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 620828 | 620828 | 148167.32 | 148167.32 | 148167.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831255 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Andadores Peatonales En El Oriente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3524-2016, contratista:OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6491292.28, importe_modificado:6491292.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3525-2016, contratista:VASALUB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3497127.78, importe_modificado:3497127.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_PROCESO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831257 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3507-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9999041.94, importe_modificado:9999041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_INICIO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831273 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 14 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3511-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9997685.07, importe_modificado:9997685.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_INICIO, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867254 | Acción | 1340281.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340281.6, modificado:0.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 40703 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200892906 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Drenaje Pluvial En Av Pico Bolívar Etapa Iii Entre Calles Pico Sorata Y Montes De Toledo | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 02 PROGRAMAS REGIONALES 2017 | N | 0 | 0 | 85000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 5000000 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4949427.91, importe_modificado:4949427.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004298/proyecto_INICIO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300960802 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:8915000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Calles Internas De La Unidad Deportiva Oriente) - 4818269 - 630 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 630 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.729161; -100.257585), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8816935 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2017, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8895170.23, importe_modificado:8895170.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO, 1094566/proyecto_FIN, 1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401041257 | Proyecto de inversión | 1122143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122143.87, modificado:1067143.86}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Calle Zinc En La Colonia Pedregal Del Topo Chico) - 5721069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1067143.86 | 1067143.86 | 738344 | 738344 | 738344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E6-2017, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1105852.8, importe_modificado:1105852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176337/proyecto_FIN, 1176337/proyecto_INICIO, 1176337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053206 | Proyecto de inversión | 639058 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639058.0, modificado:639057.0}} | Prim Carlos Maldonado Elizondo, Vivienda Digna, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.165833, lat:25.715555}} | 2017-12-09 |  | 639057 | 639057 | 617060.25 | 617060.25 | 617060.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401053482 | Proyecto de inversión | 607591 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:607591.0, modificado:728940.38}} | Prim Lic Benito Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.996128, lat:25.45034}} | 2018-01-09 |  | 728940 | 728940 | 728940 | 728940 | 728940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140188 | Proyecto de inversión | 427719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:427719.0, modificado:427719.06}} | Ope 39-18 Prim Ignacio Zaragoza, C De Leones 10, Mitras Centro | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-26 |  | 427719.06 | 427719.06 | 427719.06 | 427260.93 | 427260.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140279 | Proyecto de inversión | 448719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:448719.0, modificado:376126.9}} | Ope 29-18 Sec 123 Guillermo Gzz Camarena, El Camachito, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.567869, lat:24.859653}} | 2018-02-20 |  | 376126 | 376126 | 336094.29 | 336094.29 | 336094.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140389 | Proyecto de inversión | 576882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576882.0, modificado:576881.79}} | Ope 22-18 Sec Prof Israel Cavazos, Jose O Martinez, Cadereyta | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 576881.79 | 576881.79 | 112697.91 | 112697.91 | 112697.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140607 | Proyecto de inversión | 1732362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1732362.0, modificado:1732361.55}} | Ope 08-18 Cbta 157 San Cayetano, Dr Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1732361.55 | 1732361.55 | 1732361.55 | 1729540.24 | 1729540.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140664 | Proyecto de inversión | 539944 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539944.0, modificado:559813.79}} | Ope 57-17 Prim Cap Simon Montemayor, San Jose Sur, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 559813.79 | 559813.79 | 559813 | 559813 | 559813 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140672 | Proyecto de inversión | 526247 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:526247.0, modificado:526246.61}} | Ope 56-17 Prim Damian Carmona, Canelos, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 526246.61 | 526246.61 | 435022.93 | 435022.93 | 435022.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140687 | Proyecto de inversión | 954374 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954374.0, modificado:954373.66}} | Ope 78-17 Sec Rebeca Cantu Ayala, Santo Domingo, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 954373.66 | 954373.66 | 832447.67 | 832447.67 | 832447.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141118 | Proyecto de inversión | 896782 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896782.0, modificado:1180277.7}} | Ope 50-17 Sec Jose Viviano, Villa Seca, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 1180277 | 1180277 | 1180277 | 1180277 | 1180277 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492913 | Proyecto de inversión | 217414303.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174143034E8, modificado:2.2264209497E8}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRCTURA | 14-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17793.0, meta_modificada:17793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.274402, lat:25.71405}} | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 222384322.96 | 217156531.39 | 126919865.27 | 126919865.27 | 123173914.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19-02-005, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.894835265E7, importe_modificado:6.164458604E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-003, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5.707621592E7, importe_modificado:6.997993105E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-004, contratista:BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8.55320143E7, importe_modificado:8.55320143E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10142.0}} | {1492913/proyecto_INICIO, 1492913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401494107 | Proyecto de inversión | 511369.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511369.36, modificado:511369.36}} | REMOZAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RESTAURACION DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE BUSTAMANTE NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | CODETUR/FED/001/2018/DIT | N | 0 | 0 | 3773 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:850.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 511369.36 | 511369.36 | 511369.36 | 511369.36 | 511369.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401497855 | Proyecto de inversión | 3482646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3482646.26, modificado:3482646.26}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO OPF 80-18 12370 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12370 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 3482646.26 | 3482464.26 | 678164.79 | 678164.79 | 678164.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498032 | Proyecto de inversión | 1181306.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1181306.3, modificado:1181306.3}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE OPF 94-18 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12707 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 1181306.3 | 1181306.3 | 1181306.3 | 1164480.69 | 1164480.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498877 | Proyecto de inversión | 3369553 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369553.0, modificado:3369553.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 3 | N | 0 | 0 | 5789 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Valle de Los Encinos 1744, Sin Nombre de Col 24, 66350 Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.47958374, lat:25.66999808}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 3369553 | 3369553 | 3369553 | 3369553 | 2939329 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-35/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:3319942.0, importe_modificado:3319942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {1498877/proyecto_PROCESO, 1498877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498931 | Proyecto de inversión | 25349450.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.53494507E7, modificado:2.53494507E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO, LINARES OPF 172-18 14203 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-12-03 | 2019-09-28 | 25349450.7 | 25349450.7 | 25349450.7 | 25346301.95 | 25346301.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500144 | Proyecto de inversión | 1243768.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1243768.94, modificado:1249852.85}} | SECUNDARIA SERDAN 126 18 12475 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1249852 | 1249852 | 1249852 | 1249852 | 1249852 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401501010 | Proyecto de inversión | 1169784.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169784.51, modificado:1169784.51}} | PRIM FIDEL GARZA CAVAZOS, SANTA MARIA LA FLORERIA OPF 156-18 12704 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12704 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-24 | 1169784.51 | 1169784.51 | 744105.45 | 744105.45 | 744105.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510707 | Proyecto de inversión | 639995.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639995.52, modificado:689371.28}} | PRIM LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, RINCON DE GUADALUPE, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-08/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Rincón de Guadalupe, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.1877128, lat:25.6533184}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 689371.28 | 689371.28 | 689371.28 | 639995.43 | 639995.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510768 | Proyecto de inversión | 839862.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:839862.83, modificado:839862.83}} | JN 22 DE DICIEMBRE, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-31/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 839862.83 | 839862.83 | 836862.83 | 812861.05 | 812861.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101511040 | Proyecto de inversión | 2431593.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431593.19, modificado:2232407.1}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO, SAN RAFAEL DE MTZ, MIER Y NORIEGA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 01-19 OT 14221 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2019-01-10 | 2019-07-08 | 2232407 | 2232407 | 2170432.71 | 2170432.71 | 2170432.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530333 | Acción | 77898 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77898.0, modificado:77898.0}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS - 40205 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 40205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2019-05-06 | 2019-08-30 | 77898 | 77898 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE190201530333, contratista:ANTONIO HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:77898.0, importe_modificado:77898.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {1530333/proyecto_INICIO, 1530333/proyecto_PROCESO, 1530333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537717 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.500009759E7}} | DRENAJE PLUVIAL AVE LA ALIANZA ETAPA UNO - 79649 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79649 | S | 1415 | 1359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:325.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA ALIANZA ENTRE TORNEROS Y LAS CARRETAS EN LA COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.40400818, lat:25.77931681}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 15000097.59 | 15000097.59 | 15000097.59 | 15000097.59 | 15000097.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-08/19-CP, contratista:CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.479815436E7, importe_modificado:1.479815436E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.5}} | {1537717/proyecto_INICIO, 1537717/proyecto_FIN, 1537717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565096 | Proyecto de inversión | 1277243.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277243.54, modificado:1300179.71}} | CAM ROSA MARIA GARZA GOMEZ, LAS VILLAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 49-19 14890 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Las Villas, García, N.L., México, lon:-100.5960806, lat:25.7917729}} | 2019-07-09 | 2019-10-06 | 1300149.74 | 1300149.74 | 1300149.74 | 1300149.74 | 1300149.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401595797 | Proyecto de inversión | 828435.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828435.36, modificado:828201.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO LA CONCHA - 213229 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 213229 | S | 146 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LA HEDIONDILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CONCHA, 67860 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO SAN RAFAEL TOMAOS EL CAMINO A LA HEDION, lon:-100.62718569, lat:25.01278467}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 828201.06 | 828201.06 | 828201.06 | 801832.14 | 801832.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SO-16/2019, contratista:CESAR ORLANDO RODRIGUEZ ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:828201.06, importe_modificado:828201.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595797/proyecto_INICIO, 1595797/proyecto_FIN, 1595797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401630807 | Proyecto de inversión | 2188887.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2188887.34, modificado:2188887.34}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA LAS PALMAS SAN RAFAEL - 204382 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 204382 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE MADERO EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE MADERO HASTA FINALIZAR LLEGAREMOS A LAS PALMAS SAN RAFAEL DONDE SE ENCUENTRA LA OBR, lon:-100.54845028, lat:25.03381819}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2186577.08 | 2186577.08 | 2140462.01 | 2140462.01 | 2140462.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-06/2019, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:2186577.08, importe_modificado:2186577.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1630807/proyecto_INICIO, 1630807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401657144 | Proyecto de inversión | 4131054.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4131054.72, modificado:4131055.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE LOMAS DE LA FAMA ENTRE CROMO Y CONCEPCIÓN MONTEMAYOR COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS - 133089 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 133089 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LA FAMA INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CROMO Y CALLE CONCEPCIÓN MONTEMAYOR, CALLE LOMAS DE LA FAMA COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRA, lon:-100.41741472, lat:25.68698012}} | 2019-08-08 | 2019-12-06 | 4131055 | 4100717 | 1230215 | 1230215 | 1230215 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-19/19-CP, contratista:CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4100717.0, importe_modificado:4100717.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.0}} | {1657144/proyecto_INICIO, 1657144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401657232 | Proyecto de inversión | 11970570.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197057017E7, modificado:1.197057E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CERRO DE LAS MITRAS Y CALLE LA PUERTA - 133267 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 133267 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS MITRAS Y CALLE LA PUERTA, CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CERRO DE LAS MITR, lon:-100.48951977, lat:25.69067121}} | 2019-08-08 | 2019-12-06 | 11970570 | 11781355 | 3534406 | 3534406 | 3534406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-18/19-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1.1781355E7, importe_modificado:1.1781355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {1657232/proyecto_PROCESO, 1657232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697045 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | 2 EQUIPOS DE VERIFICACIÓN PARA GASOLINA Y DIESEL (EMISIÓN DE GASES) | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. | FORTAMUN-04-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas, Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3483765, lat:25.6607697}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SI SE RECIBIÓ LO RECAUDADO MAS NO SE LLEVO A CABO LA COMPRA DEL MISMO, EL CUAL SE REINTEGRÓ EN SU TOTALIDAD EL RECURSO., trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401698024 | Proyecto de inversión | 893266.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893266.35, modificado:1535388.92}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE CADEREYTA 81-19 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 81-19 OT 14108 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 1535388.92 | 1535388.92 | 906646.14 | 906646.14 | 906646.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401698094 | Adquisición | 249008097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:G, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.49008097E8, modificado:2.49008097E8}} | Reconstrucción de 24 vagones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 499997 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3177678, lat:25.6857957}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3190212, lat:25.6775284}} | 2019-05-29 | 2021-07-12 | 249008097 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sin observaciones, trimestre:1.0, usuario:luisegarcial, fecha:2020-04-08}, obs2: {observación:Se presenta avance en metas 0%, pero el avance real en planta es del 49% ya que se incluye ingeniería de detalle para los 24 vehículos, colocación de los de pedidos de todos los equipos y componentes que serán reemplazados en los 24 veh., así como los avances en los 9 veh que se encuentran en la planta de Talbot., trimestre:1.0, usuario:luisegarcial, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700151 | Proyecto de inversión | 1955184.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1955184.61, modificado:1955184.61}} | PRIM ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ, HACIENDA MITRAS, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 137-20 OT 15374 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1955184.61 | 1955184.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700153 | Proyecto de inversión | 76623.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:76623.15, modificado:76623.15}} | CENDI INFANTIL NUM 12, VILLA UNIVERSIDAD, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 135-20 OT 15385 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 76623.15 | 76623.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700158 | Proyecto de inversión | 14799.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14799.02, modificado:14799.02}} | PRIM CUAUHTEMOC, SLAVADOR CHAVEZ MOREA, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 130-20 OT 15340 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 14799.02 | 14799.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700160 | Proyecto de inversión | 467136.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:467136.36, modificado:467136.36}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE AMELIA GZZ, HACIENDA JUAREZ, JUAREZ - FONDEL FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 128-20 OT 15321 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 467136.36 | 467136.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700163 | Proyecto de inversión | 454994.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:454994.13, modificado:454994.13}} | JN ROSARIO CASTELLANOS, LINARES, LINARES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 125-20 OT 15278 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 454994.13 | 454994.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700173 | Proyecto de inversión | 177193.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177193.02, modificado:177193.02}} | JN ERNESTO ZERTUCHE GZZ, PASEO SANTA FE, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 115-20 OT 15348 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 177193.02 | 177193.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700908 | Proyecto de inversión | 9509.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9509.59, modificado:9509.59}} | JN MARIANO ARISTA, MISION REAL, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 76-20 OT 15426 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 9509.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700910 | Proyecto de inversión | 265007.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265007.25, modificado:265007.25}} | PRIM PROFR DANIEL URENCIO RAMIREZ, LA ESTANCIA MINERA, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 74-20 OT 15172 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 265007.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700941 | Proyecto de inversión | 375731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:375731.91, modificado:375731.91}} | PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA,NUEVA MIXCOAC,APODACA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 77-20 OT 15337 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 375731.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700996 | Proyecto de inversión | 269398.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269398.21, modificado:269398.21}} | JN MOISES SAEN GARZA, EL MEZQUITAL, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 55-20 OT 15330 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 269398.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701004 | Proyecto de inversión | 189987.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:189987.06, modificado:189987.06}} | SEC NUEVO LEON, CROC, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 49-20 OT 15189 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-04-14 | 0 | 189987.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701025 | Proyecto de inversión | 344652.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344652.89, modificado:344652.89}} | JN GONZALO AGUIRRE BELTRAN, PARAJE SAN JOSE, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 33-20 OT 15386 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-01-30 | 2020-03-29 | 0 | 344652.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701030 | Proyecto de inversión | 689786.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689786.16, modificado:689786.16}} | JN MARIA HELENA CHANES, ANAHUAC, ANAHUAC - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 28-20 OT 13361 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2020-01-24 | 2020-04-22 | 0 | 689786.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701034 | Proyecto de inversión | 30243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:30243.38, modificado:30243.38}} | SEC NO 74 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN BERNABE, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 24-20 OT 15256 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 30243.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701065 | Proyecto de inversión | 151857.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:151857.7, modificado:151857.7}} | SECUNDARIA No. 50 LIC. JOSE VASCONCELOS,LA PRIMAVERA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 19-20 OT 15195 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 151857.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701324 | Proyecto de inversión | 884929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:884929.5, modificado:884929.5}} | PRIMARIA AMADO NERVO,MORELOS,MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14-0 OT 15375 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 884929.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701362 | Proyecto de inversión | 468390.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468390.65, modificado:468390.65}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES HENESTROSA MORALES,VALLE DE SANTA MARÍA II,PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 02-20 OT 15349 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 468390.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701829 | Proyecto de inversión | 197033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:197033.57, modificado:197033.57}} | PRIM MIS PRIMERAS LUCES, DOS RIOS, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 70-19 OT 15041 PEI 144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2019-10-28 | 2019-11-17 | 0 | 197033.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701863 | Proyecto de inversión | 963933.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:963933.26, modificado:963933.26}} | EDUCACION ESPECIAL CAM PROFRA ROSA MARIA GARZA GOMEZ,LA VILLAS,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 89-19 OT 15104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-26 | 2020-02-08 | 963933.26 | 963933.26 | 963933.26 | 963933.26 | 963933.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE15160100632196 | Proyecto de inversión | 820710 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820710.0, modificado:820710.0}} | Prim. Niños Heroes, El Refugio Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-04-11 |  | 820710 | 820710 | 607948 | 607948 | 607948 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100636155 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 177660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 14835000 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.458010985E7, importe_modificado:1.483499776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100636188 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | FONDO CULTURA 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 6000000 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3601-2016, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5992108.63, importe_modificado:5992108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713440/proyecto_PROCESO, 713440/proyecto_INICIO, 713440/proyecto_FIN, 713440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160200666137 | Proyecto de inversión | 794305 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:794305.0, modificado:794395.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No. 13 Praderas De Los Girasoles, Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.283055, lat:25.843611}} | 2016-04-02 |  | 794395 | 794395 | 565157.86 | 565157.86 | 565157.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160200666147 | Proyecto de inversión | 970962 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:970962.0, modificado:979512.19}} | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELA AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-04-02 |  | 979512.19 | 979512.19 | 979512 | 979512 | 979512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160200666343 | Proyecto de inversión | 846297 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:846297.0, modificado:846297.0}} | Jn General Francisco Villa, Pablillo Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.058325, lat:24.793681}} | 2016-04-11 |  | 846297 | 846297 | 800531.74 | 800531.74 | 800531.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200669990 | Proyecto de inversión | 11164890 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.116489E7, modificado:1.05785187E7}} | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.085309, lat:25.880053}} | 2016-06-10 |  | 10578518.7 | 10578518.7 | 10578518.7 | 10544031.54 | 10544031.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200670030 | Proyecto de inversión | 695367 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:695367.0, modificado:744993.24}} | Gral Carlos Salazar Ruiz, Zona Centro Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.038917, lat:25.790333}} | 2016-06-11 |  | 744933 | 744933 | 744933 | 744933 | 744933 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200726445 | Proyecto de inversión | 275000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:76875.7}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175457 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON NECESIDAD DE UN CUARTO, lon:-100.4059714, lat:25.7893574}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | 76875.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {828012/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739970 | Proyecto de inversión | 594477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594477.0, modificado:594477.0}} | Jn Fco. I Madero Catarino Rodriguez, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-08-18 |  | 594477 | 594477 | 540323.27 | 540323.27 | 540323.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817565 | Proyecto de inversión | 942294 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942294.0, modificado:942294.4}} | Jn. Isaac Newton, La Cruz Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.718652, lat:25.923376}} | 2016-10-19 |  | 942294.4 | 942294.4 | 942294.4 | 635085.85 | 635085.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817639 | Proyecto de inversión | 737092 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737092.0, modificado:737092.92}} | Jn. Profr. Gustavo Leal Rocha, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 737092.92 | 737092.92 | 737092.92 | 297755.74 | 297755.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817668 | Proyecto de inversión | 459692 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459692.0, modificado:459692.0}} | Sec. 4 Profra. Elena Mancillas, Emiliano Zapata Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 459692 | 459692 | 459692 | 366806.8 | 366806.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818083 | Proyecto de inversión | 892293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892293.0, modificado:892293.0}} | Prim.Gral Ignacio Zaragoza, Cienega Del Toro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 892293 | 892293 | 753261.46 | 753261.46 | 753261.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818357 | Proyecto de inversión | 495133 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:495133.0, modificado:495133.0}} | Jn. 15 De Septiembre Canoas Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-12 |  | 495133 | 495133 | 421642.74 | 421642.74 | 421642.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819050 | Proyecto de inversión | 573144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573144.0, modificado:573144.0}} | Jn. Esteban Del Toro Cerda, Aramberri Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 573144 | 573144 | 477931.31 | 477931.31 | 477931.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831276 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitacion De Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA REPUBLICA MEXICANA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 3500000 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3527-2016, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3490406.35, importe_modificado:3490406.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938615/proyecto_INICIO, 938615/proyecto_FIN, 938615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831283 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Obras Complementarias En El Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA ROMULO GARZA SN, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 4000000 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3533-2016, contratista:ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3998375.01, importe_modificado:3998375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938622/proyecto_PROCESO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100838848 | Proyecto de inversión | 893642 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893642.0, modificado:893641.0}} | Jn Dustano Muñiz Leija, Col. Las Catorce, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.368611, lat:23.394722}} | 2017-01-12 |  | 893641 | 893641 | 888244.14 | 888244.14 | 888244.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100839046 | Proyecto de inversión | 210147 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210147.0, modificado:210147.15}} | Sec. Gral N. 13 Centro De Alto Rendimiento Academico, Col. San Isidro, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2017-01-16 |  | 210147.15 | 210147.15 | 210147.15 | 208142.6 | 208142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100844186 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Tanque De Agua En Calle Tabasco Col Independencia - 19579 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 19579 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 4642, lon:-100.3241088, lat:25.65488998}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852544 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Revolucion | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2017, contratista:DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943578.43, importe_modificado:4943578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961269/proyecto_INICIO, 961269/proyecto_PROCESO, 961269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852554 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION SUR DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3115-2017, contratista:VALDEMAR CASTILLO ORNELAS, convocante:MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4752958.51, importe_modificado:4752958.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3116-2017, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2164859.36, importe_modificado:2164859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO, 961279/proyecto_INICIO, 961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867252 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 40715 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40715 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200891422 | Proyecto de inversión | 58300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.83E7, modificado:5.8778551E7}} | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | LA DIRECCION DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD DE LA SEDAGRO | FOFAE 0992(17) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-06-05 |  | 58778500 | 58778500 | 58778500 | 58778500 | 58778500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170300956278 | Proyecto de inversión | 1006646 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006646.0, modificado:1006646.0}} | Prim Enrique Lozano, Enrique Lozano Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.143933, lat:26.415319}} | 2017-09-04 |  | 1006646 | 1006646 | 1006646 | 1006646 | 1006646 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401052938 | Proyecto de inversión | 693086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693086.0, modificado:693086.36}} | Prim Gral Ignacio Allende, San Antonio , Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.966679, lat:25.331175}} | 2017-12-09 |  | 693086.36 | 693086.36 | 693086.36 | 571976.36 | 571976.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053573 | Proyecto de inversión | 974253 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:974253.0, modificado:974253.0}} | Prim Fco Villa, Division Del Nte, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-09 |  | 974253 | 974253 | 855837.3 | 855837.3 | 855837.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:91.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053597 | Proyecto de inversión | 889986 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889986.0, modificado:1109368.11}} | Prim Arq Joaquin Mora, Dr Jose Luis Mora, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 1109368 | 1109368 | 1109368 | 1109368 | 1109368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201136618 | Proyecto de inversión | 5394086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394086.1, modificado:5394086.1}} | Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8"" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11211 | N | 0 | 0 | 143668 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 2647526.52 | 5394086.1 | 2647526.52 | 2340371.64 | 2340371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201137121 | Proyecto de inversión | 1649942.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649942.33, modificado:1649942.33}} | Introduccion Red Agua Potable De 1,345 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 4""Ø Norma Awwa C-900 Vigente, 685 M.L. De Tub De Pvc Rd-25 De 6""Ø Y 184 Tomas Domiciliaras En En El Municipio De Garcia, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/11141 | N | 0 | 0 | 920 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRACC. LOMAS DE GARCIA, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 1495824.25 | 1649942.33 | 1495824.25 | 1495824.25 | 1495824.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140348 | Proyecto de inversión | 806307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:806307.0, modificado:820434.66}} | Ope 25-18 Sec Sostenes Rocha, Salinas Victoria, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 820434 | 820434 | 820434 | 820434 | 820434 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140395 | Proyecto de inversión | 254441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254441.0, modificado:254440.92}} | Ope 22-18 Prim Julian Villagran, Valle De Santa Maria, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 254440.92 | 254440.92 | 116863.23 | 116863.23 | 116863.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140627 | Proyecto de inversión | 419772 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419772.0, modificado:672021.19}} | Ope 05-18 Prim Jose Maria Velasco, Valle De Las Palmas, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 672021.19 | 672021.19 | 672021 | 672021 | 672021 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141100 | Proyecto de inversión | 537667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:537667.0, modificado:666447.8}} | Ope 53-17 Prim Gustavo Diaz Ordaz, Topo Chico, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 666447.8 | 666447.8 | 666447 | 666447 | 666447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141122 | Proyecto de inversión | 809937 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809937.0, modificado:908542.6}} | Ope 69-17 Prim Ernesto Guajardo Salinas, Jardines De San Rafael, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 908542.6 | 908542.6 | 908542 | 908542 | 908542 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141123 | Proyecto de inversión | 828326 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828326.0, modificado:1188629.86}} | Ope 69-17 Sec Num 22 Ejercito Mexicano, Camino Real, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1188629.86 | 1188629.86 | 1188629 | 1188629 | 1188629 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387575 | Proyecto de inversión | 384874.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384874.17, modificado:384874.17}} | B) Construcción de red de agua potable con 194 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 6" Ø, 184 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø, 21 tomas domiciliarias y 27 metros de tubería de acero al carbón de 6" Ø x cédula 40, en la calle Melquiades Salazar de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111521 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.72, meta_modificada:0.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 330069.35 | 384874.17 | 330069.35 | 330069.35 | 330069.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387635 | Proyecto de inversión | 221806.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221806.66, modificado:221806.66}} | C) Introducción de 155 metros de red de drenaje sanitario en diámetro de 0.20 m (8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111531 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.16, meta_modificada:0.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 202410.55 | 221806.66 | 202410.55 | 202410.55 | 202410.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401494713 | Proyecto de inversión | 7637125 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7637125.0, modificado:8276002.19}} | OPE-27-18 JN PROFR JOSE GUADALUPE, CANTORAL PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-27-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 8276002.19 | 8276002.19 | 6891063.88 | 6891063.88 | 6891063.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498770 | Proyecto de inversión | 1589471.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1589471.12, modificado:1589471.12}} | SECUNDARTIA GENERAL AMADO NERVO 116 18 12172 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1589471.12 | 1589471.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500575 | Proyecto de inversión | 927945.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:927945.8, modificado:927945.8}} | PRIM LAZARO CARDENAS, LOMA ALTA OPF 138-18 12793 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12793 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 927945.8 | 927945.8 | 927945.8 | 901816.47 | 901816.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500675 | Proyecto de inversión | 664354.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:664354.65, modificado:664354.65}} | PRIM GRAL VICENTE GUERRERO, SAN JOSE DE CUATRO OPF 143-18 12836 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12836 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 664354.65 | 664354.65 | 664354.65 | 653569.03 | 653569.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500716 | Proyecto de inversión | 879991.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:879991.54, modificado:879991.54}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES OPF 146-18 12820 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12820 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 879991.54 | 879991.54 | 879991.54 | 410837.63 | 410837.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510757 | Proyecto de inversión | 2240018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2240018.01, modificado:2400847.93}} | SEC CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, BENITO JUAREZ, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-22/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Benito Juárez, 64218 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3350543, lat:25.7006244}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 2400847.93 | 2400847.93 | 2400847.93 | 2398495.11 | 2398495.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510837 | Proyecto de inversión | 999760.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999760.47, modificado:999760.47}} | CENTRO DE ATENCION MULTI PROFR ELVIRA ROCHA G, VALLE DORADO, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-89/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Valle Dorado, 67350 Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0272259, lat:25.2744189}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 999760.11 | 999760.11 | 846956.11 | 846956.11 | 846956.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510882 | Proyecto de inversión | 4409823.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4409823.83, modificado:4808133.09}} | CECYTE GARCIA, J ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-109/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 4808133.09 | 4808133.09 | 4808133.09 | 4770148.5 | 4770148.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510895 | Proyecto de inversión | 1418267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1418267.39, modificado:1418267.39}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, LA CRUZ, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-107/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Cruz, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6147287, lat:25.8090354}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1418267.39 | 1418267.39 | 1418267.39 | 292814.2 | 292814.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510931 | Proyecto de inversión | 1452256.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1452256.88, modificado:2032339.92}} | CENTRO NUM 6 AGUALEGUAS, CENTRO, AGUALEGUAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-53/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Agualeguas, N.L., México, lon:-99.5390776, lat:26.3127579}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 2032339.92 | 2032339.92 | 2030918.94 | 2030918.94 | 2030918.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510956 | Proyecto de inversión | 1528545.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1528545.07, modificado:1673111.88}} | SEC NUM 124 JORGE RANGEL GUERRA, RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-66/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.1593099, lat:25.9750998}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 1673111.88 | 1673111.68 | 1673111.68 | 1673111.68 | 1673111.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101516196 | Proyecto de inversión | 1344398.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344398.96, modificado:130000.0}} | PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 01-2019 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.32459497, lat:25.64553062}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-02}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201543034 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 62446 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 62446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 468177.98 | 468177.98 | 468177.98 | 468177.98 | 468177.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61400, contratista:, convocante:NALLELY CONCEPCION FACUNDO PERALES, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61406, contratista:, convocante:MARTIN REYES SILVA MARTÍNEZ, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543034/proyecto_INICIO, 1543034/proyecto_FIN, 1543034/proyecto_PROCESO, 1543034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564963 | Proyecto de inversión | 1779832.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1779832.51, modificado:1766762.58}} | PRIM PROFRA SANDRA MEDELLIN YAÑEZ, JOSEFA ZOZAYA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 34-19 14895 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Josefa Zozaya, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.1920384, lat:25.7268384}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1766762.58 | 1766762.58 | 1195464.53 | 1195464.53 | 1195464.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574212 | Proyecto de inversión | 11149658.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.114965891E7, modificado:1.114965891E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CADEREYTA - SIE072 - OPE59 19 COL. CENTRO 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRARESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 59-19 OT15057 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, Nuevo León, México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-07-29 | 2019-12-20 | 11149484.7 | 11149484.7 | 11149484.7 | 11149484.7 | 11149484.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574837 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:9457150.51}} | Instalación de línea de bombeo con tubería de acero 48"Ø ¿espiga-campana¿ (2a. Etapa). De E.B. Nueva Castilla I (ampliación) a entronque con alimentador tanque San Martín I, Cad. 0+000 a 0+300, de Cad. 1+720 a 2+820, con una longitud de 1,400.00 m., en el municipio de Escobedo, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12171 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 7800240.44 | 9457150.51 | 7800240.44 | 7800240.44 | 5703095.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1399.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401593593 | Proyecto de inversión | 1881520 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881520.0, modificado:1880946.26}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN CONGREGACION SAN PABLO - 199094 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 199094 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - CONGREGACIÓN DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA EN SAN R, lon:-100.41130477, lat:25.06718565}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1880946.26 | 1880946.26 | 564283.87 | 564283.87 | 564283.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-02/2019, contratista:GPEEX S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:1880946.26, importe_modificado:1880946.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1593593/proyecto_INICIO, 1593593/proyecto_FIN, 1593593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME APARECE NINGÚN FOLIO PARA BUSCAR , trimestre:1.0, usuario:nereydagvaldesg, fecha:2020-04-02}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693030 | Proyecto de inversión | 5111115.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5111115.5, modificado:5071008.18}} | Primera Etapa, línea de conducción de 8,000 m.l. de tuberia de PVC RD-18 de 6" diametro de la comunidad San Antonio del Salero a las Margaritas en el municipio de Galeana, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11271 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:Margaritas, N.L., México, lon:-100.2097222, lat:24.3811111}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 5065647.5 | 5071008.18 | 5065647.5 | 5065647.5 | 4773464.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693080 | Proyecto de inversión | 4169239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4169239.9, modificado:4164850.09}} | Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales consiste en el equipamiento de la estación de bombeo El Escorial II ubicado en Colector Escorial Arroyo La chueca, así como el suministro e instalación de 4 equipos de 50 HP y subestación eléctrica de 225 KVA, en el municipio de Santiago, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11121 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 4164458.5 | 4164850.09 | 4164458.5 | 3043647.58 | 3043647.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700140 | Proyecto de inversión | 331804 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331804.0, modificado:331804.0}} | JN EDUARDO PAREDE, FRACC ACAPULCO, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 148-20 OT 15359 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 331804 | 331804 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700141 | Proyecto de inversión | 107110.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:107110.94, modificado:107110.94}} | SEC NUM 23 NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 147-20 OT 15196 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 107110.94 | 107110.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700148 | Proyecto de inversión | 1064740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1064740.61, modificado:1064740.61}} | JN PROFR RUBEN ALANIS GONZALEZ, URBI VILLAS DEL PRADO, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 140-20 OT 15433 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1064740.61 | 1064740.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700152 | Proyecto de inversión | 401028.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401028.82, modificado:401028.82}} | PRIM PROFR ISAIAS BALDERAS TORRES, CONSTITUYENTES DE QUERETARO, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 136-20 OT 15398 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 401028.82 | 401028.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700154 | Proyecto de inversión | 1200643.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1200643.65, modificado:1200643.65}} | CENDI INFANTIL NUM 7, PASEO SAN BERNABE, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 134-20 OT 15431 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1200643.65 | 1200643.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700165 | Proyecto de inversión | 720951.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720951.32, modificado:720951.32}} | PRIM RAUL MADERO GZZ, HACIENDA LAS MARGARITAS, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 123-20 OT 15354 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 720951.32 | 720951.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700172 | Proyecto de inversión | 56245.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56245.59, modificado:56245.59}} | PRIM JUAN DE DIOS PEZA, SAN MIGUELITO, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 116-20 OT 15352 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 56245.59 | 56245.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700175 | Proyecto de inversión | 172227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172227.36, modificado:172227.36}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, LOS REYES, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 113-20 OT 15362 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 172227.36 | 172227.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700333 | Proyecto de inversión | 63856.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:63856.42, modificado:63856.42}} | JN VINCENT VAN GOGH, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 97-20 OT 15332 SIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:448, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-03-08 | 0 | 63856.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700341 | Proyecto de inversión | 883873.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:883873.83, modificado:883873.83}} | PRIM PROFR ARCADIO ESPINOSA, VICTORIA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 89-20 OT 15389 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 0 | 883873.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700959 | Proyecto de inversión | 5072.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5072.45, modificado:5072.45}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN (MARÍA HERNÁNDEZ ZARCO),LOMAS DE LA PAZ, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 75-20 OT 15331 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 5072.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700973 | Proyecto de inversión | 863068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863068.98, modificado:863068.98}} | PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 66-20 OT 14357 ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 0 | 863068.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700989 | Proyecto de inversión | 214805.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:214805.11, modificado:214805.11}} | PRIM LA UNION, HACIENDA LA UNION, CADEREYA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 59-20 OT 15272 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 214805.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700991 | Proyecto de inversión | 204941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:204941.0, modificado:204941.0}} | JN RAMON CORONA MADRIGAL, JARDINES DE CADEREYTA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 58-20 OT 15424 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 204941 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701020 | Proyecto de inversión | 101081.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:101081.04, modificado:101081.04}} | SEC NO 14, LA PROVIDENCIA, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 37-20 OT 15423 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 10081.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701029 | Proyecto de inversión | 819925.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:819925.6, modificado:819925.6}} | PRIM EUGENIO GARZA SADA, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 29-20 OT 15194 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-01-24 | 2020-04-22 | 0 | 819925.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701035 | Proyecto de inversión | 928186.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:928186.55, modificado:928186.55}} | NIVEL BASICO SEC COMUNITARIA, LOS ALTITOS, DR ARROYO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 23-20 OT 13425 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2020-01-22 | 2020-04-20 | 0 | 928186.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701837 | Proyecto de inversión | 998427.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998427.31, modificado:998427.31}} | PRIM NIÑOS HEROES,MARGARITAS,GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 02-20 OT 15145 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-01-13 | 2020-03-27 | 998427.31 | 998427.31 | 998427.31 | 993158.43 | 993158.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701847 | Proyecto de inversión | 1022306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022306.82, modificado:1022306.82}} | EDUCACION ESPECIAL CAM DR JOAQUIN R TOBA, GENERAL TERAN, GENERAL TERAN | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA Y EDUCATIVA DE NUEVO LEON | 91-19 OT 15151 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2019-12-20 | 2020-03-03 | 1022306.82 | 1022306.82 | 1022306.82 | 1014782.61 | 1014782.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701848 | Proyecto de inversión | 5960698.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5960698.78, modificado:5960698.78}} | ESC SEC TEC 1, GALEANA,GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA Y EDUCATIVA DE NUEVO LEON | 10-20 OT 15148 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-03-04 | 2020-07-31 | 5960698.78 | 5690698.78 | 5690698.78 | 1298057.77 | 1298057.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701851 | Proyecto de inversión | 1005094.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1005094.98, modificado:1005094.98}} | PRIM PROFR DONACIANO JOEL DE LA PAZ CASTILLO, VILLAS DE ALCALI, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 74-19 OT 15094 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 1005094.98 | 1005094.98 | 1005094.98 | 899172.79 | 899172.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701855 | Proyecto de inversión | 519703.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:519703.99, modificado:519703.99}} | JN MARIA E LUEVANO ARELLANO,GARCIA,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | instituto constructor de infraestructura fisica educativa y deportiva | 78-19 OT 15100 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 519703.99 | 519703.99 | 519703.99 | 46856.39 | 46856.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702617 | Proyecto de inversión | 3105221.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105221.94, modificado:2047584.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 130 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR , INCLUYE: RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE ALIANZA REAL A VIA FFCC, EN LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12211 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Calle Limonero 119, Privada San José, 66053 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.30654907, lat:25.81101827}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1339398.06 | 2047584.76 | 1339398.06 | 1339398.06 | 1339398.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702747 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:225989.02}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 316 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 3 TOMAS DOMICIIARIAS, EN LA COLONIA VALLES DEL BORROMEO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12161 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9869346, lat:26.6597107}} | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 208488.24 | 225989.02 | 208488.24 | 208488.24 | 208488.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:316.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702753 | Adquisición | 14993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4993E7, modificado:1.14202E7}} | " Mejoramiento de Eficiencia Equipamiento y/o instrumentación ; Equipos de desazolve ; Suministro de dos (2) equipo dual especializado para desazolve y atención de emergencias hidrometeoro lógicas, montado sobre chasis cabina especial para operatividad durante inundaciones, para el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, incluye: ¿ Tanque para desperdicios cap. 12.23 m3 ¿ Sistema de alta capacidad para descarga " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19010/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-13 | 2020-04-30 | 0 | 11420200 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702858 | Adquisición | 8325006.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325006.8, modificado:8325006.8}} | REJILLA VERTICAL DE LIMPIEZA AUTOMATICA DE BARRAS PARA TRABAJO PESADO,PARA CANAL EXISTENTE DE 7000 MM X 2400 MM, ALTURA TOTAL 8737 MM DESDE EL FONDO DE CANAL Y 7741 MM DE ALTURA DE DESCARGA Y PARA FLUJO MAXIMO DE 1750 L/S, | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PD-19001/13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 8325006.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101703782 | Adquisición | 74821633 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.4821633E7, modificado:7.4821633E7}} | Equipamiento de Hospitales 2020 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SIN NUMERO | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232526, lat:25.6710565}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13846114.8 | 651547.64 | 651547.64 | 651547.64 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Favor de atender observaciones de SHCP., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Favor de atender observaciones de SHCP., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Favor de atender observaciones de SHCP., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Favor de atender observaciones de SHCP., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101704279 | Proyecto de inversión | 63457685.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.039742961E7, modificado:5.039742961E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436983.23, modificado:1436983.23}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162327244E7, modificado:1.162327244E7}} | AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | OP-FORTAMUNDF-01/18-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-05-28 | 2018-11-23 | 62020702.05 | 62020702.05 | 62020702.05 | 62020702.05 | 62020702.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUNDF-01/18-AD, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5.03974296E7, importe_modificado:5.03974296E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:704245.0}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 704145 | 704145 | 617954 | 617954 | 617954 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200699271 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:123001.12}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175512 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.4006295, lat:25.78877783}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | 123001.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {800838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200715536 | Proyecto de inversión | 120316.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120316.22, modificado:0.0}} | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187694 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739962 | Proyecto de inversión | 3509262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509262.0, modificado:3509262.69}} | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.688651, lat:25.921154}} | 2016-08-10 |  | 3509262.69 | 3509262.69 | 3509262.69 | 183668.52 | 183668.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817986 | Proyecto de inversión | 294459 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294459.0, modificado:294459.0}} | Sec. No. 4 Reforma, Fierro Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-05 |  | 294459 | 294459 | 224653 | 224653 | 224653 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818069 | Proyecto de inversión | 865048 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865048.0, modificado:865048.0}} | Prim. Doce De Octubre, San Jose De Las Joyas Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 865048 | 865048 | 761271.25 | 761271.25 | 761271.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818296 | Proyecto de inversión | 802279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:802279.0, modificado:802279.28}} | Centro De Atn Multiple Hermegildo Galeana Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 802279.28 | 802279.28 | 802279.28 | 593642.72 | 593642.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819041 | Proyecto de inversión | 590492 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:590492.0, modificado:590492.0}} | Jn. Lucila Godaoy, La Trinidad Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 590492 | 590492 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400826280 | Proyecto de inversión | 2297748 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2297748.0, modificado:2297748.57}} | Sec. Téc. Julio Cortázar | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-08-10 |  | 2297748.57 | 2297745.57 | 2297745.57 | 810321.67 | 810321.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827539 | Proyecto de inversión | 401192 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401192.0, modificado:401192.0}} | Jn. Profra. Celia Ramirez Puente, Los Cerritos Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.003333, lat:25.415833}} | 2016-10-20 |  | 401192 | 401192 | 357670.85 | 357670.85 | 357670.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831248 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Parque Las Ranas Y Paso A Nivel De Parque Las Ranas A Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3520-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7064578.71, importe_modificado:7064578.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3521-2016, contratista:SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2923679.95, importe_modificado:2923679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_FIN, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100838859 | Proyecto de inversión | 673935 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673935.0, modificado:673935.0}} | Jn Jose Maria Paras, Col. Santa Clara De Gonzalez, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.038333, lat:24.656944}} | 2017-03-07 |  | 673935 | 673935 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100844146 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Medico De Barrio En La Col Croc - 24644 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 24644 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD ESTA UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COL. CRO, lon:-100.3699979, lat:25.77475969}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100844177 | Proyecto de inversión | 28648.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28648.66, modificado:0.0}} | Construccion De Pisos Firmes En El Sector Norponiente Centro Sur - 27363 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27363 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR, lon:-100.3217267, lat:25.65382983}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/17-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3037638.04, importe_modificado:3037638.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100844196 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Tanque De Agua En La Parte Alta De La Col La Campana - 21307 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 21307 | N | 0 | 0 | 4800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:COLONIA COL. LA CAMPANA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA EN LA ZAP 4197, lon:-100.2993797, lat:25.63897152}} | 2017-05-15 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {952447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100851456 | Proyecto de inversión | 6421765 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6421765.0, modificado:6421765.0}} | Construccion De Espacio Deportivo | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 04 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL. LOMAS DE SANTA CATARINA, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-05-15 | 2017-12-01 | 6421765 | 6368713 | 6167535 | 6167535 | 6167535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-30/17-IR, contratista:URZAFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6368713.0, importe_modificado:6368713.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7320.0}} | {960033/proyecto_INICIO, 960033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852541 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construccion De Casa Del Adulto Mayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 8901000 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2017, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8871036.41, importe_modificado:8871036.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961266/proyecto_INICIO, 961266/proyecto_FIN, 961266/proyecto_PROCESO, 961266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867195 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable Bajo El Puente Vehicular El Barrial Los Rodriguez En Santiago Nl - 60355 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60355 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO, lon:-100.1791985, lat:25.47901017}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 211000 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-038/17-AD, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:209822.45, importe_modificado:209822.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976211/proyecto_INICIO, 976211/proyecto_FIN, 976211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401052983 | Proyecto de inversión | 582781 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:582781.0, modificado:582780.0}} | Telesecundaria, Los Guzman, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.964735, lat:25.335064}} | 2017-12-09 |  | 582780 | 582780 | 559894 | 559894 | 559894 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053194 | Proyecto de inversión | 2558289 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2558289.0, modificado:2558289.1}} | Prim Francisco Garza Villarreal | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2017-12-09 |  | 2558289.1 | 2558289.1 | 2558289.1 | 1627862.27 | 1627862.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053510 | Proyecto de inversión | 987623 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:987623.0, modificado:987623.0}} | Prof Grtrudis Gzz, Galeana , Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.018611, lat:24.770555}} | 2018-01-05 |  | 987623 | 987623 | 836110.42 | 836110.42 | 836110.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053554 | Proyecto de inversión | 2130362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2130362.0, modificado:2130362.05}} | Cbtis 101, Diaz Ordaz, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-14 |  | 2130362.05 | 2130362.05 | 2073321.78 | 2073231.78 | 2073231.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:97.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053613 | Proyecto de inversión | 860856 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860856.0, modificado:860856.0}} | Sec Tec 27, La Victoria, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 860856 | 860856 | 443124.64 | 443124.64 | 443124.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:66.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE00180201106399 | Proyecto de inversión | 434332.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434332.69, modificado:434268.13}} | Construcción De Techumbre De Imparticion De Educación Ejido Soledad Herreras - 27107 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | 27107 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:150, direccion:CALLE SOLEDAD HERRERAS EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SOLEDAD HERRERAS EJIDO SOLEDAD HERRERA CP. 67475 SOLEDAD HERRERA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.78132953, lat:25.49103697}} | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 434268.13 | 434268.13 | 434268.13 | 434268.13 | 434268.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/18-IR, contratista:MATERPETROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:434332.69, importe_modificado:434332.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1244781/proyecto_PROCESO, 1244781/proyecto_FIN, 1244781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140321 | Proyecto de inversión | 295948 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:295948.0, modificado:986493.31}} | Ope 26-18 Sec Gral Federico Cantu, Conjunto Habitacional, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 986493.31 | 986493.31 | 270122.66 | 270122.66 | 270122.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140352 | Proyecto de inversión | 522157 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:522157.0, modificado:522157.19}} | Ope 25-18 Prim Lucas Lazacano, Salinas Victoria, Salinas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 522157.19 | 522157.19 | 522157.19 | 261335.19 | 261335.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140359 | Proyecto de inversión | 378014 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378014.0, modificado:378014.45}} | Ope 24-18 Prim Manuel M Garcia, Ciudad Sabinas, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 366070.5 | 366070.5 | 366070.5 | 366070.5 | 366070.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140456 | Proyecto de inversión | 510413 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:510413.0, modificado:885114.63}} | Ope 18-18 Sec Gabino Barreda, Juan De Arco, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 885114.63 | 885114.63 | 885114 | 885114 | 885114 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140558 | Proyecto de inversión | 833372 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833372.0, modificado:931728.93}} | Ope 11-18 Sec Alfonso Reyes, Cd Ideal, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 931728.93 | 931728.93 | 931728 | 931728 | 931728 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140569 | Proyecto de inversión | 186157 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186157.0, modificado:186157.1}} | Ope 11-18 Esc Sec 27, La Victoria, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 186157.1 | 186157.1 | 88735.1 | 88735.1 | 88735.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140656 | Proyecto de inversión | 1113607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1113607.0, modificado:1113607.1}} | Ope 01-18 Sec Num 1 Pablo Livas, Allende, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1113607.1 | 1113607.1 | 1113607.1 | 1000578.18 | 1000578.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140669 | Proyecto de inversión | 591767 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:591767.0, modificado:707779.6}} | Ope 56-17 Sec Emiliano Zapata, Yerbaniz, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 707779.6 | 707779.6 | 707779.6 | 707779.6 | 707779.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140720 | Proyecto de inversión | 403892 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403892.0, modificado:450841.32}} | Ope 74-17 Prim Lic Agustin Yañez, Alta Vista, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 450841 | 450841 | 450841 | 450841 | 450841 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141119 | Proyecto de inversión | 476391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476391.0, modificado:476391.0}} | Ope 70-17 Prim Tomas Tapia, El Pinto, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 476391 | 476391 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301340108 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA CAMPANA - 292086 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292086 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA, lon:-100.3023396, lat:25.63895512}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388288 | Proyecto de inversión | 650985 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650985.0, modificado:650985.0}} | JN OCTAVIO PAZ LOZANO | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 69-18 12847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:El Milagro, N.L., México, lon:-100.5691666, lat:24.9666666}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:El Milagro, N.L., México, lon:-100.5691666, lat:24.9666666}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 650985 | 650985 | 650985 | 540116.26 | 540116.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388739 | Proyecto de inversión | 516691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516691.0, modificado:516691.0}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 516691 | 516691 | 484781.72 | 484781.72 | 484781.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:93.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388743 | Proyecto de inversión | 880087 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880087.0, modificado:880087.0}} | SEC COMUNITARIA | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 72-18 13429 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:El Gallito, N.L., México, lon:-100.0352669, lat:23.4517121}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:El Gallito, N.L., México, lon:-100.0352669, lat:23.4517121}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 880087 | 880087 | 801002.12 | 801002.12 | 801002.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:91.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401488615 | Acción | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 297633 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 297633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1488615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401494716 | Proyecto de inversión | 15296200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.52962E7, modificado:1.539674694E7}} | OPE-28-18 PRIM PROFRA ELDA ZAPATA, CANTORAL PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE-28-18 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 15396746 | 15396746 | 9328444.48 | 9328444.48 | 9328444.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498148 | Proyecto de inversión | 905653.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905653.59, modificado:905653.59}} | JN CARLOS LINNEO, LA PUERTA DE AGUILAR OPF 97-18 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12982 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2019-03-05 | 905653.59 | 905653.59 | 905653.59 | 894414.02 | 894414.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500372 | Proyecto de inversión | 942590.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942590.63, modificado:942590.63}} | PRIM NIÑOS HEROES, OPF 137-18 12779 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12779 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 942590.63 | 942590.63 | 942590.63 | 781414.15 | 781414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500868 | Proyecto de inversión | 316292.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:316292.17, modificado:334268.98}} | SEC PROFR ROGER POMPA PEREZ, JARDIN ESPAÑOL OPF 149-18 12636 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12636 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 334268 | 334268 | 172759.95 | 172759.95 | 172759.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510777 | Proyecto de inversión | 728725.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:728725.66, modificado:728725.66}} | JN HECTOR DE LA GARZA FLORES, BENITO JUAREZ, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-69-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 728725.66 | 728725.66 | 728725.66 | 657712.13 | 657712.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510780 | Proyecto de inversión | 774641.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774641.31, modificado:774641.31}} | PREESCOLAR COMUNITARIO, CIENEGUILLAS, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-72/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Cieneguillas, N.L., México, lon:-99.8747222, lat:25.2397222}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 774641.31 | 774641.31 | 774641.31 | 756717.89 | 756717.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510822 | Proyecto de inversión | 366139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:366139.6, modificado:366139.6}} | SEC ESCUDO DE NUEVO LEON, LA HERRADURA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-81/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.266322, lat:25.6630804}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 366139.6 | 336139.6 | 336139.6 | 336139.6 | 336139.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510886 | Proyecto de inversión | 1438914.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438914.43, modificado:1438914.43}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-105/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México, lon:-100.5904518, lat:25.7994918}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1438914.43 | 1438914.43 | 1438914.43 | 618720.89 | 618720.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510922 | Proyecto de inversión | 682826.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682826.55, modificado:682826.55}} | PRIM MARIA HDZ ZARCO, PURA Y LIMPIA, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-49/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 682826.55 | 682826.55 | 682826.55 | 667569.65 | 667569.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510942 | Proyecto de inversión | 1109255.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109255.85, modificado:1109255.85}} | PRIM PROFR CANDELARIO VILLARREAL, RANCHERIA, LINARES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-59/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 1109255.85 | 1109255.85 | 1109255.85 | 1049010.83 | 1049010.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530873 | Proyecto de inversión | 5010161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010161.2, modificado:7246535.66}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 41794 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 41794 | S | 1100 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE PEÑITAS AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BO, lon:-100.21499768, lat:25.64998549}} | 2019-05-15 | 2019-12-16 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/19-C, contratista:REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4301159.01, importe_modificado:4301159.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1530873/proyecto_INICIO, 1530873/proyecto_PROCESO, 1530873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537697 | Proyecto de inversión | 12200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.257160329E7}} | DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA ONCEAVA ETAPA - 79621 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79621 | S | 3236 | 3110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, lon:-100.35500099, lat:25.75060942}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 12571603.29 | 12571603.29 | 12571603.29 | 12571603.29 | 12571603.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/19-CP, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.154324545E7, importe_modificado:1.154324545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {1537697/proyecto_INICIO, 1537697/proyecto_PROCESO, 1537697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201539149 | Proyecto de inversión | 3834673.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3834673.85, modificado:3705301.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COL COLINAS DEL AEROPUERTO - 56028 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PESQUERIA | 56028 | S | 110 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:35.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR 1738 COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LINARES Y CALLE STA CATARINA, CALLE APODACA ENTRE CALLE STA. CATARINA Y LINARES, lon:-100.10628058, lat:25.81907401}} | 2019-06-03 | 2019-12-20 | 3705301.6 | 3705301.6 | 3705301.6 | 3705301.6 | 3705301.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FISM-04/01/2019-CP, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ENGUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERÍA, monto:3705301.6, importe_modificado:3705301.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:30.0}} | {1539149/proyecto_INICIO, 1539149/proyecto_PROCESO, 1539149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201562718 | Proyecto de inversión | 49683522.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.968352283E7, modificado:5.318352283E7}} | Conservación y Mantenimiento de Caminos de la red de carretera estatal en la Residencia Dr. Arroyo en sus caminos Aramberri-El Porvenir km 0+000-4+700, Sandía-La Soledad km 0+000-32+000, El Carmen Límite de los estados Nuevo León y Tamaulipas km 0+000-17+000 y el Barrocito km 0+000-22+390 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON |  | N | 0 | 0 | 13114 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.39, meta_modificada:22.39}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Unnamed Road, El Rucio, N.L., México, lon:-100.4850769, lat:24.60582056}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Matehuala - Monterrey, Roberto, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:24.68196121}} | 2019-06-05 | 2019-12-31 | 53183522.83 | 53183499.54 | 51904705.47 | 51904705.47 | 51904705.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-01(N4)/19, contratista:TOO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. y Teroma, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta), convocante:Secretaría de Infraestructura, monto:4.402026629E7, importe_modificado:4.968349954E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.39}} | {1562718/proyecto_PROCESO, 1562718/proyecto_INICIO, 1562718/proyecto_PROCESO, 1562718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301569431 | Proyecto de inversión | 1292927.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292927.87, modificado:1212045.27}} | PRIM PROFR JOAQUIN BARANDA, IGNACIO ZARAGOZA GUADALUPE - ONB 19 - 1 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 62-19 OT 14897 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, Nuevo León, México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2019-07-25 | 2019-10-22 | 1212045.26 | 1212045.26 | 1212045.26 | 1212045.26 | 1212045.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401594183 | Proyecto de inversión | 2780635.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2780635.82, modificado:2736734.95}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ASFALTO EN LA COLONIA GUANAJUATO SEGUNDO SECTOR - 202209 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 202209 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CASTELAR COLONIA GUANAJUATO 2DO SECTOR, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE LOMA DEL CALVARIO, CALLE G.O. SALAZAR DEL CENTRO DE GALEANA N.L TOMAMOS LA CALLE DEGOLLADO HASTA LLEGAR A CALLE CAST, lon:-100.07885623, lat:24.82719799}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2736734.95 | 2736734.95 | 2554722.18 | 2554722.18 | 2554722.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SF-04/2019, contratista:SERVICIOS INMOBILIARIOS MALYOV S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:2736734.95, importe_modificado:2736734.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {1594183/proyecto_INICIO, 1594183/proyecto_FIN, 1594183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401595672 | Proyecto de inversión | 1399794.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399794.16, modificado:1399555.83}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC PRIMARIA GUILLERMO PRIETO DEL EJIDO SANTA CRUZ DE CIÉNEGA DEL TORO - 212097 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212097 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - CIÉNEGA DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ CIÉNEGA DEL TORO, 67860 SANTA CRUZ CIÉNEGA DEL TORO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , CALLE DEL 18 DE M, lon:-100.30925029, lat:25.04041453}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1399555.83 | 1399555.83 | 1398862.72 | 1398862.72 | 1398862.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SJ-14/2019, contratista:RICARDO LOBATON MATA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:1399555.83, importe_modificado:1399555.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595672/proyecto_INICIO, 1595672/proyecto_FIN, 1595672/proyecto_PROCESO, 1595672/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401657200 | Proyecto de inversión | 613955.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613955.29, modificado:613955.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE CROMO ENTRE LOMAS DE SAN PEDRO Y PRONASOL - 133187 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 133187 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CROMO INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SAN PEDRO Y CALLE PRONASOL, CALLE CROMO ENTRE LOMAS DE SAN PEDRO Y PRONASOL ARBOLEDAS DE LAS, lon:-100.41660305, lat:25.6885015}} | 2019-08-08 | 2019-12-06 | 613955 | 598900 | 179670 | 179670 | 179670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-20/19-IR, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:598900.0, importe_modificado:598900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1657200/proyecto_PROCESO, 1657200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401674132 | Proyecto de inversión | 510077.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510077.08, modificado:509419.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRONTERA BARRIO GARZA GARCIA - 148413 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 148413 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA BARRIO GARZA GARCIA, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE DR. COSS, CALLE ALDAMA CALLE FRONTERA ENTRE ANAHUAC Y CALLE DR. COSS. DEL BARRIO GARZA GARCIA, lon:-99.81717071, lat:25.18528226}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 509419.08 | 509419.08 | 509419.08 | 509418.08 | 509418.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/19-IR C), contratista:CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:509422.31, importe_modificado:509419.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {1674132/proyecto_INICIO, 1674132/proyecto_PROCESO, 1674132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401685912 | Proyecto de inversión | 31329893.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.13298933E7, modificado:3.13298933E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN LA CALLE 15 DE MAYO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 07-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7140.0, meta_modificada:7140.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.309988, lat:25.671649}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.31497, lat:25.671987}} | 2020-01-08 | 2020-07-31 | 31329893.3 | 29447554.08 | 10310576.63 | 10310576.63 | 8834266.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-12-006, contratista:CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.944755408E7, importe_modificado:2.944755408E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.0}} | {1685912/proyecto_INICIO, 1685912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697986 | Proyecto de inversión | 852216.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852216.83, modificado:852216.83}} | PRIM DOS EJIDOS, MEDEROS MONTERREY 80-19 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 80-19 OT 15111 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 653296.54 | 653296.54 | 653296.54 | 653296.54 | 653296.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700132 | Proyecto de inversión | 260355.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260355.32, modificado:260355.32}} | SEC CENTRO EDUCATIVO EUGENIO GARZA LA GUERA, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 157-20 OT 15309 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Vistas del Rio, Juárez, N.L., México, lon:-100.0989216, lat:25.6653063}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 260355.32 | 260355.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700133 | Proyecto de inversión | 53186.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:53186.85, modificado:53186.85}} | SEC TEC NUM 117 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, ANZURES, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 156-20 OT 15312 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:357, direccion:Anzures, Juárez, N.L., México, lon:-100.1163046, lat:25.6928007}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 53186.85 | 53186.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700136 | Proyecto de inversión | 242396.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:242396.5, modificado:242396.5}} | TELESECUNDARIA NUM 84 AGAPITO GARCIA DAVILA, EL CASTILLO, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 153-20 OT 15164 SOIV.272019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 242396.5 | 242396.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700138 | Proyecto de inversión | 267330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:267330.12, modificado:267330.12}} | SEC TEC 82 MANUEL RODRIGUEZ, BOSQUES DE SAN MIGUEL, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 150-20 OT 15437 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 267330.12 | 267330.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700144 | Proyecto de inversión | 293657.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293657.22, modificado:293657.22}} | JN PABLO HIGGINS, RAYONES, RAYONES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 144-20 OT 15414 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Rayones, N.L., México, lon:-100.0748225, lat:25.0160712}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 293657.22 | 293657.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700145 | Proyecto de inversión | 355375.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:355375.5, modificado:355375.5}} | SEC NO 7 2006 BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ, BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 143-20 OT 15218 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 355375.5 | 355375.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700155 | Proyecto de inversión | 1811484.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1811484.29, modificado:1811484.29}} | SEC NO 40 LIC ALFONSO GARCIA ROBLES, LA FORTALEZA, SANTA CATARINA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 133-20 OT 15393 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-03-09 | 2020-05-22 | 1811484.29 | 1811484.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700159 | Proyecto de inversión | 554256.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554256.86, modificado:554256.86}} | JN ROBERTO GARZA ZAMBRANO, VALLE DEL VIRREY, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 129-20 OT 15334 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 554256.86 | 554256.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700162 | Proyecto de inversión | 276535.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:276535.58, modificado:276535.58}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, CAJA PINTA, LINARES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 126-20 OT 15289 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 276535.58 | 276535.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700167 | Proyecto de inversión | 49054.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:49054.78, modificado:49054.78}} | PRIM ABIEL MASCAREÑA VALADEZ, FRACC MILENIUM, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 121-20 OT 15319 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 49054.78 | 49054.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700171 | Proyecto de inversión | 318362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318362.42, modificado:318362.42}} | SEC N 31 LIBERTAD, LAS TORRES, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 117-20 OT 15258 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 318362.42 | 318362.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700181 | Proyecto de inversión | 3558102.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3558102.58, modificado:3558102.58}} | SEC NO 65 INDEPENDENCIA DE MEXICO, REFORMA FOME 15, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 107-20 OT 15193 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-10 | 2020-06-08 | 3558102.58 | 3558102.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700184 | Proyecto de inversión | 192797.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:192797.02, modificado:192797.02}} | SEC MADRE TERESA DE CALCUTA, VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 105-20 OT 15380 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 192797.02 | 192797.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700187 | Proyecto de inversión | 365382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:365382.19, modificado:365382.19}} | SEC NUM 126 JOSE PEON Y CONTRERAS, COLINAS DE SANTA ENGRACIA, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 102-20 OT 15222 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 365382.19 | 365382.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700189 | Proyecto de inversión | 611801.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:611801.86, modificado:611801.86}} | SEC NUM 82 PROFR SIDRAC FLORES MUÑOZ, MESA DE LOS MELONES, ALLENDE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 100-20 OT 15215 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 611801.86 | 611801.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700332 | Proyecto de inversión | 59913.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:59913.62, modificado:59913.62}} | JN PROFRA OFELIA CHAPA VILLARREAL, COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 98-20 OT 15425 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-03-08 | 0 | 59913.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700334 | Proyecto de inversión | 38494.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:38494.92, modificado:38494.92}} | SEC FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007, PORTAL DE JUAREZ, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 96-20 OT 15342 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-08 | 2020-04-02 | 0 | 38494.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700338 | Proyecto de inversión | 425721.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425721.86, modificado:425721.86}} | SEC MARCELINO VILLARREAL, EL CARMEN, EL CARMEN - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 92-20 OT 15298 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 425721.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700339 | Proyecto de inversión | 79221.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:79221.3, modificado:79221.3}} | JN DIF 2 RICARDO CANAVATI, FRACC JARDINES DE ANAHUAC, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 91-20 OT 15404 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 0 | 79221.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700741 | Proyecto de inversión | 172829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172829.2, modificado:172829.2}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIN NUM 2, FRESNOS LA SILLA, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 81-20 OT 15357 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 172829.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700900 | Proyecto de inversión | 477355.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477355.71, modificado:477355.71}} | PRIM CONSTITUYENTES DE QUERETARO, COL. CONSTITUYENTES DE QUERETARO, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 80-20 OT 15391 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 477355.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700943 | Proyecto de inversión | 9059.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9059.59, modificado:9059.59}} | JARDIN DE NIÑOS MARIANO ARISTA,MISION REAL, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 76-20 OT 15426 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 9059.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700963 | Proyecto de inversión | 265007.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:265007.25, modificado:265007.25}} | PRIMARIA PROFR. DANIEL URENCIO RAMIREZ,LA ESTANCIA MINERA, SAN NICOLAS | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 74-20 OT 15172 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 265007.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700968 | Proyecto de inversión | 180947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:180947.61, modificado:180947.61}} | SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO,GALEANA, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 70-20 OT 15212 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-02-07 | 2020-03-22 | 0 | 180947.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700976 | Proyecto de inversión | 318698.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:318698.66, modificado:318698.66}} | COORDINACIÓN ESTATAL DE OPERACIÓN DE SEA EN NUEVO LEÓN,LOS ALTOS, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 64-20 OT 15439 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 318698.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700977 | Proyecto de inversión | 2099518.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2099518.43, modificado:2099518.43}} | SECUNDARIA PROFR. CECILIO SANTOS MORALES,HIDAGO,HIDALGO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 63-20 OT 14246 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2020-01-31 | 2020-06-08 | 0 | 2099518.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700998 | Proyecto de inversión | 214503.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:214503.48, modificado:214503.48}} | SEC NO 83 CASIMIRO GZZ, PASEO DE LAS PALMAS 4°, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 53-20 OT 15345 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 214503.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701001 | Proyecto de inversión | 363898.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:363898.84, modificado:363898.84}} | ESC SEC TEC 41, SAN BERNABE 3 SEC FOME 121, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 51-20 OT 15190 SOIV.27.219 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-04-14 | 0 | 363898.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701015 | Proyecto de inversión | 1058272.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058272.59, modificado:1058272.59}} | JN EULALIO RAMIREZ GZZ PIPORRO, INDEPENDENCIA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 41-20 OT 15383 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 1058272.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701022 | Proyecto de inversión | 1190646.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1190646.97, modificado:1190646.97}} | JN PABLO NERUDA, ALFOND¿SO MTZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 35-20 OT 15168 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 1190646.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701026 | Proyecto de inversión | 1716249.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1716249.16, modificado:1716249.16}} | PRIM PABLO NERUDA, MISION DE SANTA ELENA, GRAL ZUAZUA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 32-20 OT 15185 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-01-30 | 2020-03-29 | 0 | 1716249.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701027 | Proyecto de inversión | 686295.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:686295.52, modificado:686295.52}} | PRIM GRAL FELIX U GOMEZ, SAN MIGUEL RES, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 31-20 OT 15301 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-01-30 | 2020-03-29 | 0 | 686295.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701071 | Proyecto de inversión | 403899.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403899.03, modificado:403899.03}} | SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA NUM. 43 MELCHOR OCAMPO,PIO X, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 17-20 OT 15249 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-22 | 2020-03-21 | 0 | 403899.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701146 | Adquisición | 156099193.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5609919386E8, modificado:1.5609919386E8}} | Equipamiento FASP 2020 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5119504 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8415.0, meta_modificada:8415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 46713446.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701757 | Proyecto de inversión | 4188231.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4188231.73, modificado:4188231.73}} | SEC NUEVA CREACION 2018-2019, HEROES DE CAPELLANIA, GARCIA - SIE 144-19 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 85-19 OT 15047 - PEI 144-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 4188231.73 | 4188231.73 | 4188231 | 4188231 | 4188231 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701760 | Proyecto de inversión | 1020408.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020408.92, modificado:1020408.92}} | SEC GRAL N°8 EUGENIO SERRANO DELGADO, BELLE VISTA, CADEREYTA - PEI 144-19 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 92-19 OT 14110 PEI 144-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-12-20 | 2020-03-18 | 1020408.92 | 1020408.92 | 894348.47 | 894348.47 | 894348.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702636 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:7679068.99}} | CONSTRUCCION DE ALIMENTADOR DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN : INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 300 M.L. Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 500 M.L., EN LA MACROPLAZA (CALLE DR. COSS DESDE AVENIDA CONSTITUCIÓN A CALLE JUAN IGNACION RAMÓN) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY , NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12231 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3133067, lat:25.6780368}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 0 | 7679068.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702751 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3,289 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4" DE DIAMETROP Y 96 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO REPUEBLO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12131 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3289.0, meta_modificada:3289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:Nuevo Repueblo, N.L., México, lon:-99.7791666, lat:25.8605555}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1140445.08 | 2300000 | 1140445.08 | 1140445.08 | 1140445.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2048.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702843 | Adquisición | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}} | AUT PROC. OPERATIVOS QORDER MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA SISTEMA COMERCIAL; SOFTWARE AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION DE ORDENES DE SERVICIO CON TRAZABILIDAD DESDE SU CREACION EN EL CIS HASTA SU ATENCION Y CIERRE POR CUADRILLA, TENIENDO COMO BENEFICIO LA REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS Y LOS TIEMPOS DE ATENCION,ESTA MEJORA INCLUYE : *ADQUISICION DE 1 SERVIDOR PARA LA INSTALACION DE SOFTWARE Y LICENCIASSICION DE 1 SERVIDOR PARA LA INSTALACION DE SOFTWARE Y LICENCIAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | C-PR-19001/15 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 478210 | 478210 | 478210 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE14140100303769 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.599199993E7}} | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 |  | 15991999.93 | 15991999.93 | 15991999.93 | 15991999.93 | 15991999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79333, contratista:, convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:81780.0, importe_modificado:81780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {308307/proyecto_PROCESO, 308307/proyecto_FIN, 308307/proyecto_INICIO, 308307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100636133 | Proyecto de inversión | 29999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9999999E7, modificado:3.0E7}} | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 144600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 29670000 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2.966999901E7, importe_modificado:2.966999901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {713377/proyecto_INICIO, 713377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100636167 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2542069 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2016, contratista:CEMEX, SAB DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713414/proyecto_INICIO, 713414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200666529 | Proyecto de inversión | 3538951 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3538951.0, modificado:2389346.0}} | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304722, lat:25.861666}} | 2016-06-09 |  | 2389345.59 | 2389345.59 | 2389345.59 | 2359547.77 | 2359547.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200666534 | Proyecto de inversión | 5196436 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5196436.0, modificado:5196436.11}} | Jn Annie Sullivan, Villas Del Jaral El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304722, lat:25.861666}} | 2016-06-09 |  | 5196436.11 | 5196436.11 | 5196436.11 | 3660337.97 | 3660337.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200670202 | Proyecto de inversión | 1006580 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006580.0, modificado:951897.46}} | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-05-24 |  | 951897.46 | 951897.46 | 951897.46 | 942376.82 | 942376.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200693571 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitacion De Carcamo Jardines De San Martin - 128954 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 128954 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE DE LAS AZUCENAS CARCAMO UBICADO EN ANADADOR ENTRE LA CALLE VIOLETAS Y C, lon:-100.3715205, lat:25.8087445}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 300000 | 300000 | 295714.61 | 295714.61 | 295714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-07-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON, monto:296003.28, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {795138/proyecto_INICIO, 795138/proyecto_PROCESO, 795138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200720956 | Proyecto de inversión | 14324.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14324.33, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 177606 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 177606 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN, lon:-100.3630444, lat:25.76502838}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/16-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:71224.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {822523/proyecto_PROCESO, 822523/proyecto_INICIO, 822523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739998 | Proyecto de inversión | 634516 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634516.0, modificado:634516.78}} | Jn Jose Arrese Los Adobes, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.526944, lat:24.957777}} | 2016-08-18 |  | 634516.78 | 634516.78 | 631516.78 | 536755.61 | 536755.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300785604 | Acción | 614474.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614474.93, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 245912 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 245912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-11-11 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {889732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817583 | Proyecto de inversión | 542045 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:542045.0, modificado:542045.0}} | Jn. Juan De Dios Batiz Paredes, San Miguel De Los Garza Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.424166, lat:25.837777}} | 2016-10-19 |  | 542045 | 542045 | 446007.64 | 446007.64 | 446007.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817600 | Proyecto de inversión | 1133884 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133884.0, modificado:1133884.0}} | Prim. Profr. Moises Saenz, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.691395, lat:25.267014}} | 2016-10-19 |  | 1133884 | 1133884 | 260502.75 | 260502.75 | 260502.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827969 | Proyecto de inversión | 554914 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554914.0, modificado:554914.0}} | Jn. Alfonso Garcia Robles, Pompeya Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.938611, lat:23.676388}} | 2017-01-12 |  | 554914 | 554914 | 166474.3 | 166474.3 | 166474.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831275 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5150477.02}} | Drenaje Pluvial En Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 15 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3526-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4989291.31, importe_modificado:5150447.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938614/proyecto_INICIO, 938614/proyecto_PROCESO, 938614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852550 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3111-2017, contratista:ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943025.64, importe_modificado:4943025.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN, 961275/proyecto_PROCESO, 961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852553 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales En Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3113-2017, contratista:DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3954125.12, importe_modificado:3954125.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3114-2017, contratista:GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2964859.25, importe_modificado:2964859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {961278/proyecto_INICIO, 961278/proyecto_PROCESO, 961278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852555 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Poniente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION PONIENTE EL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3117-2017, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3597508.48, importe_modificado:3597508.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3118-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3320515.26, importe_modificado:3320515.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961280/proyecto_PROCESO, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170200881261 | Proyecto de inversión | 3534416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3534416.0, modificado:4294614.0}} | Sec. Gral. Lic. Leopoldo Ortiz Liebich, Marin, Marin | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 320-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:-, lon:-100.0225, lat:25.856944}} | 2017-06-29 |  | 4294614 | 4294614 | 3955306.36 | 3955306.36 | 3955306.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053449 | Proyecto de inversión | 1166559 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166559.0, modificado:1166559.14}} | Prim Emiliano Zapata, El Mezquital, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2018-01-05 |  | 1166559.14 | 1166559.14 | 1166559.14 | 784859.09 | 784859.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180101076959 | Proyecto de inversión | 15446615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5446615E7, modificado:1.5446615E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTASEG-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 15317790.23 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE00180201105338 | Proyecto de inversión | 77917.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77917.18, modificado:96525.32}} | Equipamiento De Centro De Salud Gral Bravo - 23352 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23352 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.17716041, lat:25.79117402}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 77917.18 | 77917.18 | 77917.18 | 77917.18 | 77917.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AD-FISM-03-2018, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO D EGENERAL BRAVO N.L., monto:96943.18, importe_modificado:96943.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243720/proyecto_INICIO, 1243720/proyecto_FIN, 1243720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE00180201133907 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Imagen Urbana Y Remozamiento De Fachadas Del Centro Histórico De Garcia, N.L (Etapa 2) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEÓN | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:Centro histórico Garcia N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:cometi un error con esta captura y no existe esta información de Garcia, trimestre:1.0, usuario:evelynrodriguezr, fecha:2020-04-14}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140271 | Proyecto de inversión | 165422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165422.0, modificado:201920.37}} | Ope 29-18 Prim Fco I Madero, La Marianas, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 201920 | 201920 | 201920 | 201920 | 201920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140356 | Proyecto de inversión | 808327 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808327.0, modificado:1230811.41}} | Ope 24-18 Jn Celso Flores, Centro, Villaldama | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1230811.41 | 1230811.41 | 1230811.41 | 797555.51 | 797555.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140372 | Proyecto de inversión | 828327 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:828327.0, modificado:828326.64}} | Ope 23-18 Prim Nicefora Garza Viudad De Ramos, Agualeguas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 828326.64 | 828326.64 | 825243.08 | 825243.08 | 825243.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140383 | Proyecto de inversión | 829442 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829442.0, modificado:829441.7}} | Ope 22-18 Sec Antonio D Coello, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 829441.7 | 829441.7 | 512162.86 | 512162.86 | 512162.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140400 | Proyecto de inversión | 678583 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678583.0, modificado:678583.19}} | Ope 22-18 Prim Emiliano Zapata, Casas Vijeas, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 678583.19 | 678583.19 | 678583.19 | 315659.9 | 315659.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140404 | Proyecto de inversión | 827424 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:827424.0, modificado:827424.82}} | Ope 22-18 Cam De Ed Especial Alberto Sanchez, Croc, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 827424.82 | 827424.82 | 827424.82 | 188133.37 | 188133.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141112 | Proyecto de inversión | 487165 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487165.0, modificado:487164.55}} | Ope 51-17 Jn Jose Maria Paras Y Ballesteros, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 487164.55 | 487164.55 | 487164.55 | 415311.88 | 415311.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141115 | Proyecto de inversión | 585138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:585138.0, modificado:585138.0}} | Ope 70-17 Sec Tec 23, San Rafael, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 585138 | 585138 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141117 | Proyecto de inversión | 670078 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670078.0, modificado:885212.24}} | Ope 50-17 Pirm Sebastian Villegas Cumplido, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 885212.24 | 885212.24 | 885212 | 885212 | 885212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141124 | Proyecto de inversión | 730464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730464.0, modificado:956773.47}} | Ope 69-17 Sec Mariano Jimenez, Chula Vista, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 956773.47 | 956773.47 | 956773 | 956773 | 956773 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388243 | Proyecto de inversión | 1187439 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1187439.0, modificado:1342294.63}} | ESC SEC TE 38 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 50-18 14041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1342294 | 1342294 | 1342294 | 1342294 | 1342294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388745 | Proyecto de inversión | 3482646 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3482646.0, modificado:3482646.0}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73-18 12370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México, lon:-100.382075, lat:25.7301705}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 3482646 | 3482646 | 678164.79 | 678164.79 | 678164.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:19.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301393456 | Proyecto de inversión | 49004450 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.900445E7, modificado:5.922262542E7}} | FAM 2018 ES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon, lon:-100.18432, lat:25.43357}} | 2018-08-30 | 2019-08-30 | 59222625.42 | 59222625.42 | 59222625.42 | 59222625.42 | 59222625.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario que el avance físico se encuentra terminado en su totalidad, por lo que realizará cambio en avance físico., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario que el avance físico se encuentra terminado en su totalidad, por lo que realizará cambio en avance físico., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario que el avance físico se encuentra terminado en su totalidad, por lo que realizará cambio en avance físico., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario que el avance físico se encuentra terminado en su totalidad, por lo que realizará cambio en avance físico., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE180301393546 | Proyecto de inversión | 10947818 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0947818E7, modificado:1.0947818E7}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 31118 | N | 0 | 0 | 1360 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7510.0, meta_modificada:7510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COLONIA VISION DE LA HUASTECA, lon:-100.461747, lat:25.674364}} | 2018-08-13 | 2018-12-11 | 10947818 | 10947818 | 10947818 | 10947818 | 6487242 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-11/18-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1.0830966E7, importe_modificado:1.0830966E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7435.0}} | {1393546/proyecto_PROCESO, 1393546/proyecto_INICIO, 1393546/proyecto_PROCESO, 1393546/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401495180 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | ETAPA 2 DEL PROYECTO TURISMO INTERNACIONAL PRESA DE LA BOCA | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros Programas de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | CODETUR/FED/007/2018/DIT | N | 0 | 0 | 37000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:5, direccion:Carr Nacional, Nuevo León, México, lon:-100.1433158, lat:25.4191096}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498556 | Proyecto de inversión | 1097514.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1097514.49, modificado:1097514.49}} | JN MA. VALADES MORALES 107 18 12382 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1097514.49 | 1097514.49 | 645633.87 | 645633.87 | 645633.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498869 | Proyecto de inversión | 1769773.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769773.36, modificado:1769773.36}} | INTRODUCCION LINEA DE CONDICCION DE AP POZO PARQUE TANQUESILLOS A ESTACION DE BOMBEO POZO EL DECIERTO C/842 M TUB DE PVC HIDRAULICO C900 12"Ø EN RD-18 Y 58 M TUB ACERO AL CARBON 12"Ø X 3/8" ESPESOR; EJIDO TANQUESILLOS, MPIO DR. ARROYO, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/2111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.44525146, lat:24.28953034}} | 2018-12-17 | 2019-04-16 | 1421440.13 | 1769773.36 | 1421440.13 | 1421440.13 | 1421440.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500687 | Proyecto de inversión | 707249.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:707249.74, modificado:707249.74}} | PRIM PROFR ENRIQUE VEGA GUTIERREZ, TIERRAS COLORADAS OPF144-18 12802 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12802 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 707249.74 | 707249.74 | 707249.74 | 514154.65 | 514154.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401502099 | Adquisición | 174000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74E8, modificado:1.74E8}} | Rehabilitación del sistema de fijación de riel de la línea 1 de Metrorrey (De la estación Exposición hasta la estación Félix U. Gómez). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28390.0, meta_modificada:28390.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29686093, lat:25.68391232}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.24545908, lat:25.67949359}} | 2019-01-02 | 2019-10-31 | 174000000 | 106802953.27 | 99594542.27 | 99594542.27 | 99594242.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/11/2018/1-2, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:3.058911742E7, importe_modificado:3.058911742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28390.0}} | {1502099/proyecto_INICIO, 1502099/proyecto_PROCESO, 1502099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510747 | Proyecto de inversión | 354745.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354745.02, modificado:432202.73}} | SEC GRAL HISTORIADORES DE NL, PRADERAS DE SAN JUAN, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-13/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México, lon:-100.0870265, lat:25.6741827}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 432202 | 432202 | 432202 | 432202 | 432202 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510754 | Proyecto de inversión | 920736.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920736.01, modificado:907469.08}} | PRIM JUAN ESCUTIA, LADERAS DEL TOPO CHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-19/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3687383, lat:25.7698758}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 907469.08 | 907469.08 | 907469.08 | 889563.65 | 889563.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510771 | Proyecto de inversión | 2289316.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2289316.39, modificado:2289316.39}} | TEC TERMINAL 3 PRFR JOSE JULIAN SOTO, CENTRO, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-34/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Centro de Aramberri, 67940 Aramberri, N.L., México, lon:-99.8187707, lat:24.1013736}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 2289316.39 | 2289316.39 | 2289316.39 | 2191293.73 | 2191293.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510776 | Proyecto de inversión | 872121.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:872121.47, modificado:923728.26}} | SEC NUM 1 GRAL BONIFACIO SALINAS LEAL, HIDALGO, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-68/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 923728.26 | 923728.26 | 923728.26 | 915586.88 | 915586.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510816 | Proyecto de inversión | 926922.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:926922.05, modificado:926922.05}} | JN 16 DE SEPTIEMBRE, CAJA DEL AGUA, HUALAHUISES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-78/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 926922.05 | 926922.05 | 926922.05 | 540364.41 | 540364.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510823 | Proyecto de inversión | 425092.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425092.25, modificado:425092.25}} | PRIM LIC TRINIDAD DE LA GARZA, CHULA VISTA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-82/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Chula Vista, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2081001, lat:25.6755468}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 425092.25 | 425092.25 | 425092.25 | 227105.56 | 227105.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510826 | Proyecto de inversión | 1591741.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1591741.35, modificado:1591741.35}} | SEC GRAL JUAN IGNACIO RAMON, CELESTINO GASCA, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-84/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Celestino Gasca, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7719238}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1591741.35 | 1591741.35 | 1591741.35 | 969658.73 | 969658.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510828 | Proyecto de inversión | 1100682.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100682.53, modificado:1100682.53}} | SEC TEC NUM 57 EMILIO PORTES GIL, MIRADOR FOMERREY, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-85/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1100682.53 | 1100682.53 | 1100682.53 | 1095177.47 | 1095177.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510872 | Proyecto de inversión | 810813.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810813.03, modificado:834061.54}} | PRIM PROFR ALBERTO SANCHEZ, INDEPENDENCIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-99/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3175155, lat:25.6587204}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 834061.54 | 834061.54 | 834061 | 834061 | 834061 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510920 | Proyecto de inversión | 814554.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814554.44, modificado:814554.44}} | ESC SEC TEC 36, LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-48/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 814554.44 | 814554.44 | 814554.44 | 814554.44 | 814554.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101513145 | Proyecto de inversión | 5441046.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5441046.9, modificado:5441046.9}} | Rehabilitación del acueducto El Desierto con 2,367 mts. de tubería de hierro dúctil en diámetro nominal de 350 mm clase C30. En los ejidos Capaderito y Acuña, municipio de Dr. Arroyo, Nuevo León. (TRAMO COMPRNDIDO ENTRE LA ESTACION DE BOMBEO K-10 Y CAPADERITO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/2121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2367.0, meta_modificada:2401.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:20 de Noviembre, Acuña, N.L., México, lon:-100.0936984, lat:23.7727085}} | 2019-01-14 | 2019-04-29 | 5268587.12 | 5441046.9 | 5268587.12 | 5268587.12 | 5268587.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2401.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101516369 | Proyecto de inversión | 2098309.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098309.04, modificado:2017145.04}} | UNIFORMES | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 05-2019 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 2017145.04 | 2017145.04 | 2017145.04 | 2017142.04 | 2017142.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:277.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%. , trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-02}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530639 | Proyecto de inversión | 6920775.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460387.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460387.93, modificado:4219630.25}} | CUARTO PARA DORMITORIOS COCINAS Y BAÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - 41136 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 41136 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:76.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 168 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESÚS M GARZA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCMO VILLA Y AVENIDA IGNACIO MORONES PRIETO, UBICADA FRENTE AL CENT, lon:-100.41657101, lat:25.66548735}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 4219630.25 | 4219630.25 | 4219630.25 | 4219630.25 | 4219630.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/346/ADMÓN. 18-21, contratista:M.S. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:900976.07, importe_modificado:900976.07}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/347/ADMÓN. 18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:4213219.99, importe_modificado:4213219.99}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/426/ADMON.-18-21, contratista:MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:576224.03, importe_modificado:576224.03}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:136.0}} | {1530639/proyecto_INICIO, 1530639/proyecto_PROCESO, 1530639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561951 | Proyecto de inversión | 6620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6620000.0, modificado:5780468.26}} | Reubicación de 535 m.l. de línea de conducción de agua potable en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 45 + 195 al Km. BF - 45 + 730 con tubería acero 610 mm. (24") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor, en el municipio de Apodaca, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.24805546, lat:25.8371319}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 5731463.94 | 5780468.26 | 5731463.94 | 5731463.94 | 5731463.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574255 | Proyecto de inversión | 8265390.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8265390.75, modificado:8265390.75}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO POLITECNICA GARCIA SIE 040 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | SIE 040 A-10 A A-16, A-29 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-07-09 | 2019-12-31 | 8265390.75 | 8265390.75 | 4764538.83 | 4764538.83 | 4764538.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574735 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:894817.78}} | Línea de conducción de agua potable con 540 m.L. de tubería de PVC C900 RD-18 DE 6" de diámetro, 906 m.l. de tuberia de acero ced . 40 de 4" de diámetro y 100 m.l. de tuberá de acero de 40 de 6" de diámetro., En el ejido San Antonio del Salero (San Jose de Raices-Ejido San Antonio del Salero), en el municipio de Galeana, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12111 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 328586.92 | 894817.78 | 328586.92 | 328586.92 | 328586.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1546.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574800 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | Introducción de red de drenaje sanitario, 1,891 m.l. de tubería de PVC, serie 20 de 20.32 cm. (8 pulgadas) de diámetro y 85 descargas En la Col. San Javier (primera etapa), en el municipio de Salinas Victoria, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11111 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.89, meta_modificada:1.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Unión San Javier, N.L., México, lon:-100.2805555, lat:25.9916666}} | 2019-07-22 | 2019-12-13 | 1383945.34 | 1650000 | 1383945.34 | 661904.1 | 661904.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697408 | Proyecto de inversión | 1216578.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216578.39, modificado:1216578.39}} | PRIM ANTONIO CASTILLA, PARAJE SAN JOSE GARCIA 71-19 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 71-19 OT 15101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 1216578.39 | 1216578.39 | 456822.21 | 456822.21 | 456822.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700131 | Proyecto de inversión | 26339.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26339.66, modificado:26339.66}} | PRIM FEDERICO GARCIA LORCA, TERRANOVA, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 158-20 OT 15203 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Terranova Residencial, Juárez, N.L., México, lon:-100.1101184, lat:25.6645274}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 26339.66 | 26339.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700137 | Proyecto de inversión | 331227.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331227.26, modificado:331227.26}} | PRIM DIPUTADO FRANCISCO LOPEZ, LA ESPERANZA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 152-20 OT 15282 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 331227.26 | 331227.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700146 | Proyecto de inversión | 289901.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289901.68, modificado:289901.68}} | PRIM PROFRA ANA MA BERLANGA, FRANCISCO VILLA, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 142-20 OT 15219 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 289901.68 | 289901.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700174 | Proyecto de inversión | 80111.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:80111.65, modificado:80111.65}} | JN GENARO SALINAS QUIROGA, PASEO DEL ACUEDUCTO, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 114-20 OT 15265 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 80111.65 | 80111.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700337 | Proyecto de inversión | 29190.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:29190.18, modificado:29190.18}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEAR, FRACC SAN MIGUEL RESIDENCIAL 1ER SEC, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 93-20 OT 15295 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 29190.18 | 29190.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700740 | Proyecto de inversión | 5615.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5615.83, modificado:5615.83}} | PRIM PROFR MATIAS MORENO, MIRASOL, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 82-20 OT 15182 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 5615.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700939 | Proyecto de inversión | 194198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194198.79, modificado:194198.79}} | JARDIN DE NIÑOS PROFR. PABLO LIVAS,UNIDAD CEDECO, SAN NICOLAS | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 78-20 OT 15396 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 194198.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700966 | Proyecto de inversión | 291551.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:291551.09, modificado:291551.09}} | SECUNDARIA GRAL. DE DIVISIÓN FEDERICO AMAYA RODRIGUEZ,ITURBIDE,ITURBIDE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 71-20 OT 15421 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2020-02-07 | 2020-03-22 | 0 | 291551.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700969 | Proyecto de inversión | 1069882.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069882.52, modificado:1069882.52}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO WOOD FERNÁNDEZ,ARBOLEDAS,GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 69-20 OT 15171 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 0 | 1069882.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700974 | Proyecto de inversión | 845822.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:845822.91, modificado:845822.91}} | PRIMARIA PROFR. FELIPE BORJAS GRIMALDO,ADOLFO LOPEZ MATEOS,MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 65-20 OT 15213 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 845822.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700986 | Proyecto de inversión | 47488.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47488.08, modificado:47488.08}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GZZ, SANTA MONICA 10° SEC, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 61-20 OT 15202 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 47488.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701007 | Proyecto de inversión | 200925.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200925.39, modificado:200925.39}} | SEC MARIA E VILLARREAL CAVAZOS, PEDREGAL DEL TOPO CHICO, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 46-20 OT 15184 SPIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 200925.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701018 | Proyecto de inversión | 823048.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823048.21, modificado:823048.21}} | PRIM FERNANDO MONTES DE OCA, PIO X, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 39-20 OT 15368 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 823048.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701031 | Proyecto de inversión | 350981.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:350981.51, modificado:350981.51}} | PRIM LIBERTAD, REGANTE NUM 21, ANAHUAC - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 27-20 OT 13366 SOIV.272019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2020-01-24 | 2020-04-22 | 0 | 350981.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701038 | Proyecto de inversión | 49482.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:49482.04, modificado:49482.04}} | SEC MARIANO AZUELA, SAN ANGEL NORTE, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 20-20 OT 15262 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 49482.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701356 | Proyecto de inversión | 870344.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:870344.96, modificado:870344.96}} | PRIMARIA ROSENDO LAZO,BARRIO DE LA INDUSTRIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 06-20 OT 15372 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 870344.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701360 | Proyecto de inversión | 1174566.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174566.03, modificado:1174566.03}} | PRIMARIA MARIA ANDREA VILLAREAL GONZALEZ,LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 04-20 OT 15356 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 1174566.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones , trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702600 | Proyecto de inversión | 14630086.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.46300862E7, modificado:9647085.49}} | INSTALACION DE 1,498.57 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 3+181.97 AL 4+680.54 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12181 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada:1498.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Raúl Caballero Escamilla 212, Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29968262, lat:25.81101827}} | 2020-01-31 | 2020-04-21 | 846017.78 | 9647085.48 | 846017.78 | 846017.78 | 846017.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:453.77}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702611 | Proyecto de inversión | 13187160.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.318716019E7, modificado:8695619.42}} | INSTALACION DE 1,498.57 MTS DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD. 4+680.54 AL 6+179.12 INCLUYE: PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12191 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1498.57, meta_modificada:1498.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:137, direccion:Camino Vecinal 316, Monclovita 1a Secc, Monclova Primer Sector, N.L., México, lon:-100.40405273, lat:25.81472706}} | 2020-01-31 | 2020-04-21 | 4497732.33 | 8695619.42 | 4497732.33 | 4497732.33 | 4497732.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:907.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702721 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1057914.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12251 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 0 | 1057914.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702725 | Proyecto de inversión | 925000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925000.0, modificado:899238.56}} | SUBCOLECTOR DE DRENAJE SANITARIO DE 256 M.L. DE TUBERIA DE PVC SERIE DE 20 DE 16" DE DIÁMETRO PARA CANCELAR SIFÓN PRIVALIA CONCORDIA EN CRUCE DE ARROYO TOPO CHICO, COL. PRIVALIA CONCORDIA, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12291 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Av. Concordia, Nuevo León, México, lon:-100.21591187, lat:25.78134372}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 385137.12 | 899223.56 | 385137.12 | 385137.12 | 338534.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702764 | Adquisición | 7440767.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7440767.32, modificado:7440767.32}} | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ARRANCADOR QUE SERA INSTALADO EN LA PB2 EN MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19008/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 7440767.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702847 | Adquisición | 5172093.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5172093.16, modificado:5172093.16}} | REJILLA VERTICAL DE LIMPIEZA AUTOMATICA DE BARRAS PARA TRABAJO PESADO,PARA CANAL EXISTENTE DE 6740 MM X 1800 MM, ALTURA TOTAL 8737 MM DESDE EL FONDO DE CANAL Y 7741 MM DE ALTURA DE DESCARGA Y PARA FLUJO MAXIMO DE 1750 L/S, | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PD-19001/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 5172093.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE14140300396054 | Proyecto de inversión | 53704901 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.3704901E7, modificado:5.3704901E7}} | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolas de los Garza | 01 METROPOLITANO 2014 | N | 0 | 0 | 255000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:SENDERO Y BARRAGAN, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2014-09-05 | 2014-12-01 | 52462887.3 | 53629354.44 | 53629354.44 | 52462887.3 | 52462887.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3904-2014, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1953647.63, importe_modificado:1953647.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3903-2014, contratista:ENRIQUE GOMEZ JUNCO BLANCO CAZAUX, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1713572.03, importe_modificado:1713572.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3901-2014, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:4.553663597E7, importe_modificado:4.553663597E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3902-2014, contratista:ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:2432884.38, importe_modificado:2432884.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {402352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200666540 | Proyecto de inversión | 5212452 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5212452.0, modificado:5860473.0}} | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.325277, lat:25.898888}} | 2016-06-09 |  | 5860472.65 | 5860472.65 | 5860472.65 | 5826133.95 | 5826133.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200715537 | Proyecto de inversión | 57297.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57297.32, modificado:0.0}} | Construccion De Piso Firme - 177629 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 177629 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN, lon:-100.4080895, lat:25.78545788}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/16-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY , monto:256989.37, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {817104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739987 | Proyecto de inversión | 640235 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:640235.0, modificado:640236.0}} | Jn El Chamizal La Paz, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.442781, lat:24.960895}} | 2016-08-18 |  | 640235.92 | 640235.92 | 622880.33 | 622880.33 | 622880.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817628 | Proyecto de inversión | 878619 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878619.0, modificado:878619.0}} | Jn. Leticia Flores Villarreal, Margarita Maza De Juarez Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 878619 | 878619 | 765405.54 | 765405.54 | 765405.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817645 | Proyecto de inversión | 840060 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840060.0, modificado:840060.59}} | Jn. Fernando Montes De Oca, Valle De Vaquerias, Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.146944, lat:25.6325}} | 2016-10-19 |  | 840060.59 | 840060.59 | 840060.59 | 829557.21 | 829557.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817649 | Proyecto de inversión | 556773 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556773.0, modificado:556773.0}} | Jn. Eduardo Garcia Maynez, Real San Jose Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 556773 | 556773 | 448518.54 | 448518.54 | 448514.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817653 | Proyecto de inversión | 73631 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:73631.0, modificado:73631.0}} | Jn. Jose Joaquin Fdz De Lizardi, Monte Kristal Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.156944, lat:25.626111}} | 2016-10-19 |  | 73631 | 73631 | 58969.42 | 58969.42 | 58969.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817725 | Proyecto de inversión | 1009689 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009689.0, modificado:1009689.13}} | Jn. Dora Elia Morales, Residencial Los Ebanos Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129166, lat:25.8375}} | 2016-10-20 |  | 1009689.13 | 1009689.13 | 1009689.13 | 917659.95 | 917659.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817795 | Proyecto de inversión | 581802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581802.0, modificado:581802.01}} | Jn. Profra. Rosaura Zapata Cano, La Boca Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-10-21 |  | 581802.01 | 581802.01 | 581802.01 | 270150.28 | 270150.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817845 | Proyecto de inversión | 2435498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2435498.0, modificado:2435498.73}} | Tec. Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, San Javier Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.054184, lat:25.437839}} | 2016-10-24 |  | 2435498.73 | 2435498.73 | 2435498.73 | 2391531.78 | 2391531.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817976 | Proyecto de inversión | 237361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237361.0, modificado:1398851.08}} | Sec. 55 Profra. Angelina Panza Treviño, Residencial Las Puentes San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-11-05 |  | 1398851.08 | 1398851.08 | 1398851.08 | 1398851.08 | 1398851.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818058 | Proyecto de inversión | 780183 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780183.0, modificado:780183.88}} | Jn. Ramon Corona, 18 De Marzo Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 780183.88 | 780183.88 | 780183.88 | 472957.28 | 472957.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818091 | Proyecto de inversión | 918331 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918331.0, modificado:918331.0}} | Prim. Nuevo Leon, Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 918331 | 918331 | 916569.13 | 916569.13 | 916569.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818100 | Proyecto de inversión | 734148 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734148.0, modificado:734148.0}} | Jn. Profra. Ramona Cortez Rdz, Jose Salazar Reyna Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 734148 | 734148 | 579717.47 | 579717.47 | 579717.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818363 | Proyecto de inversión | 534607 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:534607.0, modificado:534607.0}} | Prim. Melchor Ocampo, Ampliacion De La Laguna Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 534607 | 534607 | 350806.62 | 350806.62 | 350806.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818992 | Proyecto de inversión | 745699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745699.0, modificado:745700.0}} | Jn. 13 De Enero, Las Anacauitas, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 745700 | 745700 | 272525.37 | 272525.37 | 272525.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819035 | Proyecto de inversión | 711681 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711681.0, modificado:780471.0}} | Jn. Jose Santos Ortega Alonso, La Ascencion Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 780471 | 780471 | 730666 | 730666 | 730666 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819038 | Proyecto de inversión | 745957 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745957.0, modificado:745957.44}} | Jn. 10 De Abril, La Soledad Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 745957.44 | 745957.44 | 745957.44 | 738343.72 | 738343.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827559 | Proyecto de inversión | 725725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725725.0, modificado:725725.0}} | Jn. Profra. Ana Maria Aguilar Casanova, Las Escobas Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.168638, lat:25.682555}} | 2016-10-20 |  | 725725 | 725725 | 533648.86 | 533648.86 | 533648.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827769 | Proyecto de inversión | 137277 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:137277.0, modificado:137277.0}} | Jn. Genaro Moreno Torres, 19 De Enero Zaragoza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.773838, lat:23.980916}} | 2016-12-08 |  | 137277 | 137277 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827833 | Proyecto de inversión | 1901436 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1901436.0, modificado:1901436.62}} | Jn. Jorge Rangel Guerra, Valle De San Blas Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-08-10 |  | 1901436.62 | 1901436.62 | 1901436.62 | 98424.61 | 98424.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400829151 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Sendero Divisorio De Av. Universidad A Calle Prisciliano Villarreal ( Limite Municipal Con Apodaca ) | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2016, contratista:INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.978E7, importe_modificado:1.978E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_FIN, 936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_INICIO, 936131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831240 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3501-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.995104857E7, importe_modificado:1.995104857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_INICIO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831271 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3505-2016, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9988620.12, importe_modificado:1.098862013E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100851506 | Proyecto de inversión | 6102130 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102130.0, modificado:6102130.0}} | Construccion De Ducto De Drenaje Pluvial | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 03 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:COL SANTA CRUZ, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6102130 | 6011042 | 5146073 | 5146073 | 5146073 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-27/17-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:6011042.0, importe_modificado:6011042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.0}} | {960090/proyecto_PROCESO, 960090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852540 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion Del Centro Antirrabico Municipal | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-06-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2017, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:6909831.95, importe_modificado:6909831.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_FIN, 961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200891925 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Rehabilitacion Del Parque Las Torres Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 03 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 1978000 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2017, contratista:INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:1975825.69, importe_modificado:1975825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300961292 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva Constituyentes De Querétaro 6to Sector) - 4818203 - 629 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 629 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711719; -100.268057), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2017, contratista:PROMOTOR ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA, monto:4944330.51, importe_modificado:4944330.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095056/proyecto_INICIO, 1095056/proyecto_PROCESO, 1095056/proyecto_FIN, 1095056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053582 | Proyecto de inversión | 820685 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820685.0, modificado:1058826.14}} | Esc Sec 29, Fome 18, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-13 |  | 1058826.14 | 1058826.14 | 1009121.47 | 1009121.47 | 1009121.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180101077524 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180101077524, contratista:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:9931940.05, importe_modificado:9931940.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215374/proyecto_INICIO, 1215374/proyecto_FIN, 1215374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140227 | Proyecto de inversión | 268258 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268258.0, modificado:268258.64}} | Ope 35-18 Sec Gral 23 Niños Heroes, Niños Heroes, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 268258.64 | 268258.64 | 80478 | 80478 | 80478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140286 | Proyecto de inversión | 464931 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:464931.0, modificado:464931.33}} | Ope 29-18 Sec Carlos Garcia, El Cerrito, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 464931.33 | 464931.33 | 389905.76 | 389905.76 | 389905.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140291 | Proyecto de inversión | 1886870 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1886870.0, modificado:1886869.73}} | Ope 29-18 Cbta 029 Emiliano Zapata, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1886869.73 | 1886869.73 | 1886869.73 | 1146587.83 | 1146587.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140330 | Proyecto de inversión | 370498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:370498.0, modificado:370497.82}} | Ope 26-18 Prim Alfonso Reyes, Rincon Del Poniente, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 370497.82 | 370497.82 | 364565.49 | 364565.49 | 364565.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140724 | Proyecto de inversión | 393315 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:393315.0, modificado:425189.39}} | Ope 73-17 Prim Constitucion, Unidad Modelo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 425189 | 425189 | 425189 | 425189 | 425189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140730 | Proyecto de inversión | 932740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:932740.0, modificado:932739.97}} | Ope 73-17 Prim Mariano Jimenez, Topo Chico, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 932739.97 | 932739.97 | 932739.97 | 784620.98 | 784620.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140733 | Proyecto de inversión | 507586 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:507586.0, modificado:507585.92}} | Ope 72-17 Jn Tierra Y Libertad, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 507585.92 | 507585.92 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140752 | Proyecto de inversión | 945668 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:945668.0, modificado:1334215.27}} | Ope 54-17 Sec Rafael Cubillas De Leon, Morelos, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 1334215.27 | 1334215.27 | 1334215.27 | 1334215.27 | 1334215.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140758 | Proyecto de inversión | 609146 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:609146.0, modificado:786663.52}} | Ope 54-17 Sec Ignacio Manuel Altamirano, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 786663 | 786663 | 786663 | 786663 | 786663 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141121 | Proyecto de inversión | 563800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563800.0, modificado:563800.0}} | Ope 70-17 Prim German Almaraz, La Laja, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 563800 | 563800 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387553 | Proyecto de inversión | 473683.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473683.9, modificado:473683.9}} | A)Construcción de red de agua potable con 312 metros con tubería de PVC-C900 RD-25 de 4" Ø y 33 tomas domiciliarias, en la calle Progreso de la comunidad San Pedro, en el municipio de Santiago, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. |  | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:152, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 433563.48 | 473683.9 | 433563.48 | 433563.48 | 433563.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387574 | Proyecto de inversión | 95608 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95608.0, modificado:95608.0}} | SEC NUM 22 EJERCITO MEXICANO | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-18 12467 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 95608 | 95608 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388252 | Proyecto de inversión | 259857 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:259857.0, modificado:259857.0}} | SEC JOSE PAGES LLERGO | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 54-18 12500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 259857 | 259857 | 225998.92 | 225998.92 | 225998.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:86.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388253 | Proyecto de inversión | 1075842 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075842.0, modificado:1182646.77}} | SEC PROFR JUAN GARZA GARZA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 54-18 14038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3735218, lat:25.7319292}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1182646.77 | 1182646.77 | 1182646.77 | 1182646.77 | 1182646.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388284 | Proyecto de inversión | 681496 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:681496.0, modificado:762553.52}} | SEC EUSEBIO DE LA CUEVA | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 66-18 14054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 762553.52 | 762553.52 | 762553.52 | 676958.03 | 676958.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498813 | Proyecto de inversión | 643287.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:643287.83, modificado:643287.83}} | PRIMARIA GRAL FRANCISCO VILLA 118 18 12775 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 643287 | 643287 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500602 | Proyecto de inversión | 1016108.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1016108.43, modificado:1016108.43}} | JN JOAQUIN BARANDA, SAN ANTONIO OPF 140-18 12247 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12247 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 1016108.43 | 1016108.43 | 1016108.43 | 955517.72 | 955517.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500731 | Adquisición | 201000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01E8, modificado:2.01E8}} | Rehabilitación del sistema de fijación de riel de la línea 1 de Metrorrey (De la estación Félix U. Gómez hasta la estación Talleres). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52151.0, meta_modificada:52151.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México, lon:-100.36156654, lat:25.74831819}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68396066}} | 2019-01-02 | 2020-01-02 | 201000000 | 196190770.68 | 182944974.68 | 182944974.68 | 182944974.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/09/2018, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:2.6259558757E8, importe_modificado:2.6259558757E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52151.0}} | {1500731/proyecto_INICIO, 1500731/proyecto_PROCESO, 1500731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510744 | Proyecto de inversión | 1178988.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178988.26, modificado:1178988.26}} | JN ANTONIO MACHADO, LOS HUERTOS, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-11/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-14 | 2019-05-13 | 1178988.26 | 1178988.26 | 1178988.26 | 690447.96 | 690447.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510818 | Proyecto de inversión | 1110460.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1110460.33, modificado:1057253.06}} | JN GUADALUPE DE LA GARZA GZZ, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-79/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1057253.06 | 1057253.06 | 1057253.06 | 1052163.97 | 1052163.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510914 | Proyecto de inversión | 1244093.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244093.25, modificado:1244093.25}} | PRIM AMBROSIO GARZA SALINAS, SAN PEDRO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-46/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1244093.25 | 1244093.25 | 1244093.25 | 1244093.25 | 1244093.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510925 | Proyecto de inversión | 1178693.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178693.47, modificado:1178693.47}} | SEC SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, DEMARCACION B , MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-50/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 1178693.47 | 1178693.47 | 1178693.47 | 1162310.89 | 1162310.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101511424 | Adquisición | 882000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882000.0, modificado:262399.79}} | Suministro de cámaras de videograbación de solapa para elementos de policía estatal | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | SSPE-01 | N | 0 | 0 | 4000000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:98.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2946473, lat:25.6931289}} | 2019-04-04 | 2019-12-31 | 262399.79 | 262399.79 | 262399.79 | 262399.79 | 262399.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530643 | Proyecto de inversión | 4613850.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306925.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2306925.28, modificado:1470789.83}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS DE CUARTOS DORMITORIOS COCINAS Y BAÑOS - 41151 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 41151 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 168 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESÚS M GARZA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA IGNACIO MORONES PRIETO, FRENTE A CENTRO DE SALUD, lon:-100.41658219, lat:25.66546816}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1470789.83 | 1470789.83 | 1470789.83 | 1470789.83 | 1470789.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/346/ADMÓN. 18-21, contratista:M.S. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:900976.07, importe_modificado:900976.07}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/347/ADMÓN. 18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, monto:4213219.99, importe_modificado:4213219.99}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/426/ADMON.-18-21, contratista:MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:576224.03, importe_modificado:576224.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:91.0}} | {1530643/proyecto_INICIO, 1530643/proyecto_FIN, 1530643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537526 | Proyecto de inversión | 1570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570000.0, modificado:1227058.73}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE ARBOLEDAS PRIMERA ETAPA - 79377 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79377 | S | 2451 | 2355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.0, meta_modificada:887.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS PRIMERA ETAPA COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS EN LA COLONIA LA ALIANZ, lon:-100.39736055, lat:25.78917414}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 1227058.73 | 1227058.73 | 1227058.73 | 1227058.73 | 1227058.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/19-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7084783.03, importe_modificado:7084783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.44}} | {1537526/proyecto_INICIO, 1537526/proyecto_PROCESO, 1537526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201538606 | Proyecto de inversión | 5990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5990000.0, modificado:5802268.71}} | RED DE AGUA POTABLE LOMAS MODELO NTE - 81068 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 81068 | S | 855 | 822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:847.0, meta_modificada:786.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS MODELO NORTE, lon:-100.35524776, lat:25.73152989}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 5802268.71 | 5802268.71 | 5802268.71 | 5802268.71 | 5802268.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/19-CP, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5805111.8, importe_modificado:5805111.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.33}} | {1538606/proyecto_INICIO, 1538606/proyecto_PROCESO, 1538606/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201566625 | Adquisición | 13277827 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3277827E7, modificado:1.3277827E7}} | FORTASEG 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL |  | N | 0 | 0 | 446000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Centro, 66400 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2922657, lat:25.7541283}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 13277827 | 12992935.53 | 12992935.53 | 12992935.53 | 12992935.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574216 | Proyecto de inversión | 20885589.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088558902E7, modificado:3.272876305E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA - SIE072 - OPE 60-19 - 6 LABORATORIOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-19 OT15058 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-07-29 | 2019-12-20 | 31087573.56 | 31087573.56 | 31087573.56 | 31087573.56 | 31087573.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574781 | Adquisición | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1078355.08}} | Equipamiento electromecánico de estación de bombeo con bomba tipo turbina vertical de 5 lps. Y CDT:88M, en el ejido San Antonio del Salero (San Jose de Raíces-Ejido San Antonio del Salero), en el municipio de Galeana, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12121 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:San José de Raíces, N.L., México, lon:-100.237625, lat:24.5687726}} | 2019-07-19 | 2019-10-16 | 1073307.6 | 1078355.08 | 1073307.6 | 1073307.6 | 902785.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615142 | Proyecto de inversión | 1667855.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667855.22, modificado:1667855.22}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA ARTICULO 27 ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA - 167498 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 167498 | S | 263 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ARTICULO 27 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE HÉROES DEL 47 PRIVADA ARTÍCULO 27 ENTRE CALLE ARTÍCULO 27 Y CALLE JUAN DE LA, lon:-99.82631491, lat:25.18119265}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 1667543.3 | 1667543.3 | 1667543.3 | 1667543.3 | 1667543.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/19-IR B), contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1667855.18, importe_modificado:1667543.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {1615142/proyecto_INICIO, 1615142/proyecto_PROCESO, 1615142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401656996 | Proyecto de inversión | 307842.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307842.06, modificado:307842.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 132580 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 132580 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:CALLE MICHOACAN INTERIOR N/A EJIDO COLOMBIA, 65000 COLOMBIA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE URREA Y CALLE BRAVO, CALLE CHIHUAHUA EL EJIDO COLOMBIA LOCALMENTE CONOCIDO COMO COMUNIDAD COLOMBIA SE UBICA EN LA FRONTERA DEL MUNICIPI, lon:-99.75901454, lat:27.70479631}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 307842.06 | 307842.06 | 50731.9 | 50731.9 | 50731.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.99}} | {1656996/proyecto_INICIO, 1656996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401681870 | Proyecto de inversión | 3875000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.2, modificado:968750.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA RURAL, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA SOCIAL, monto:1162500.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCON DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUALAGUAS - 292135 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292135 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER, lon:-99.53650947, lat:26.31761934}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-001-FAIS-2019, contratista:APORTACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L., monto:968750.2, importe_modificado:968750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1681870/proyecto_INICIO, 1681870/proyecto_FIN, 1681870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401692356 | Adquisición | 36567000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6567E7, modificado:3.6567E7}} | ADQUISICION DE 17 UNIDADES DE TRANSPORTE URBANO PARA 41 PASAJEROS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON | AET-DAF-005/2019 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:San Bernabé, Monterrey, N.L., México, lon:-100.370142, lat:25.7639265}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-10-16 | 2019-11-16 | 34813576.97 | 34813576.97 | 34813576.97 | 34813576.97 | 34813576.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AET-DAF-005/2019, contratista:TRANQUILIDAD FINANCIERA S.A.P.I., DE C.V. SOFOM, E.N.R., convocante:AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON, monto:3.6567E7, importe_modificado:3.6567E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:17.0}} | {1692356/proyecto_INICIO, 1692356/proyecto_FIN, 1692356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693011 | Adquisición | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:1008000.0}} | Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11251 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 852998.39 | 958985.73 | 852998.39 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697037 | Proyecto de inversión | 9510036.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9510036.14, modificado:6890734.3}} | Equipamiento y Fortalecimiento Integral de la Comisión Local de Búsqueda | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda | PEI-0125/2019 | N | 0 | 0 | 3200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2922189, lat:25.675103}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 6890734.3 | 6769617.92 | 6769617.92 | 6769617.92 | 6769617.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700134 | Proyecto de inversión | 278430.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:278430.67, modificado:278430.67}} | PRIM EMILIO CARRANZA, LA HACIENDITA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 155-20 OT 15283 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 278430.67 | 278430.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700180 | Proyecto de inversión | 304727.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304727.87, modificado:304727.87}} | PRIM GRAL MARIANO ESCOBEDO, LAGUNA DE LABRADORES, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 108-20 OT 15412 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-02-08 | 2020-03-23 | 304727.87 | 304727.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700183 | Proyecto de inversión | 12799.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:12799.29, modificado:12799.29}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, CAJA PINTA, LINARES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 106-20 OT 15377 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 12799.29 | 12799.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700185 | Proyecto de inversión | 129299.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:129299.56, modificado:129299.56}} | PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA, DERRAMADERO, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 104-20 OT 15422 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 129299.56 | 129299.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700739 | Proyecto de inversión | 179212.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:179212.9, modificado:179212.9}} | JN RAFAEL RAMIREZ, GARZA MELO, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 83-20 OT 15358 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 179212.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700907 | Proyecto de inversión | 375731.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:375731.91, modificado:375731.91}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, NUEVA MIXCOAC, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 77-20 OT 15337 FONDEN FEDERAL 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 375731.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700936 | Proyecto de inversión | 477335.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:477335.71, modificado:477335.71}} | PRIMARIA CONSTITUYENTES DE QUERETARO,COL. CONST. DE QRO INFONAVIT 2A,SAN NICOLAS | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 80-20 OT 15391 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 477335.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700970 | Proyecto de inversión | 89823.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:89823.14, modificado:89823.14}} | JARDIN DE NIÑOS AURELIO GONZÁLEZ HENRY,SANTA MARIA, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 68-20 OT 15174 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 0 | 89823.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700971 | Proyecto de inversión | 242618.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:242618.62, modificado:242618.62}} | PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 67-20 OT 15177 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 0 | 242618.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700988 | Proyecto de inversión | 97968.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:97968.69, modificado:97968.69}} | SEC TEC NUM 88 PROFRA MARIA LAVALLE URBINA, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 60-20 OT 15202 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 97968.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700994 | Proyecto de inversión | 186991.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186991.23, modificado:186991.23}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 56-20 OT 15165 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 186991.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701010 | Proyecto de inversión | 1168.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1168.09, modificado:1168.09}} | PRIM JOSE S, VIVANCO, SAN PEDRO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 43-20 OT 15367 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 1168.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701011 | Proyecto de inversión | 760050.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760050.59, modificado:760050.59}} | JN VENUSTIANO CARRANZA, CENTRO, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 42-20 OT 15384 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 760050.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701021 | Proyecto de inversión | 344711.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344711.4, modificado:344711.4}} | JN 5 DE FEBRERO, INFONAVIT RIO VERDE, LINARES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 36-20 OT 15279 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 344711.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701028 | Proyecto de inversión | 505149.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:505149.99, modificado:505149.99}} | SEC TEC 48, PARQUES DE LA TALAVERNA, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 30-20 OT 15199 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-01-24 | 2020-04-22 | 0 | 505149.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701032 | Proyecto de inversión | 425098.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:425098.88, modificado:425098.88}} | PRIM BERNARDO REYES, EJIDO COLOMBIA, ANAHUAC - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 26-20 OT 13364 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2020-01-24 | 2020-04-22 | 0 | 425098.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701036 | Proyecto de inversión | 1817865.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1817865.16, modificado:1817865.16}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, LUIS ECHEVERRIA, SANTA CATARINA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 22-20 OT 14330 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-01-22 | 2020-04-20 | 0 | 1817865.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701335 | Proyecto de inversión | 29189.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:29189.87, modificado:29189.87}} | SECUNDARIA PROFRA. ZENAIDA FLORES MATA,GENARO VAZQUEZ,MONTERREY - FONDEN FEDERAL | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 11-20 OT 15257 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-04-05 | 0 | 29189.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701349 | Proyecto de inversión | 123425.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:123425.54, modificado:123425.54}} | JARDIN DE NIÑOS, TIERRA Y LIBERTAD,TIERRA Y LIBERTAD, MONTERREY - FONDEN FEDERAL | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 09-20 OT 15392 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 123425.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701352 | Proyecto de inversión | 178942.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:178942.95, modificado:178942.95}} | SECUNDARIA No. 69 PROFRA ESTHER GARCIA GUADIANA,SAN BERNABE 14 SECT FOMERREY 109,MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 08-20 OT 15378 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 178942.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701361 | Proyecto de inversión | 20802.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:20802.2, modificado:20802.2}} | SECUNDARIA NUM. 127 ROLANDO GUZMAN FLORES,LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 03-20 OT 15305 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 20802.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701840 | Proyecto de inversión | 5842939.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5842939.84, modificado:5842939.84}} | PRIM PROFR JESUS ELEAZAR TORRES PEÑA,JOYAS DE ANAHUAC,ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA Y EDUCATIVA DE NUEVO LEON | 96-19 OT 15146 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2019-12-26 | 2020-03-27 | 5842939.84 | 5842939.84 | 5842939.84 | 1641298.4 | 1641298.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701842 | Proyecto de inversión | 3874400.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3874400.24, modificado:3874400.24}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, EL POTOSI, GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 94-19 OT 15147 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2019-12-26 | 2020-05-23 | 3874400.24 | 3874400.24 | 3874400.24 | 2189701.31 | 2189701.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701844 | Proyecto de inversión | 7928184.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7928184.56, modificado:7928184.56}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE,CENTRO,LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 93-19 OT 15106 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-12-27 | 2020-07-23 | 7928184.56 | 7928184.56 | 7928184.56 | 1354324.39 | 1354324.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702722 | Proyecto de inversión | 8102250.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8102250.95, modificado:6707094.29}} | CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE CONSISTE EN LA OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO, PAILERÍA Y CUARTO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A ALIANZA REAL CON GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.-T.: 110MCA, EN EL MUNICIPO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12261 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Cucharas, N.L., México, lon:-100.3666624, lat:25.8166476}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 3180001.96 | 6707094.29 | 3180001.96 | 3180001.96 | 3180001.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.54}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702761 | Adquisición | 14881534.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.488153465E7, modificado:1.488153465E7}} | SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE TRANSFORMADOR QUE SERÁ INSTALADO EN LA PB 1 EN EL MPIO. DE LIANARES N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19007/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 14881534.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101704281 | Proyecto de inversión | 108168994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.706407034E7, modificado:5.706407034E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539890.96, modificado:1539890.96}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.956503328E7, modificado:4.956503328E7}} | ADECUACION DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-18 | 2019-02-12 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUNDF-01/18-CP, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9.239202095E7, importe_modificado:9.239202095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una clasificación Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:Obs de la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE16160100636146 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541945 | N | 0 | 0 | 118400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9889876.85 | 9889876.85 | 9889876.85 | 9889876.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2016, contratista:LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0500291E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_FIN, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200666568 | Proyecto de inversión | 705897 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:705897.0, modificado:592993.0}} | Sec. Roberto Garza, Centro Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2016-06-09 |  | 592993 | 592993 | 592993 | 573295.14 | 573295.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200670040 | Proyecto de inversión | 1525324 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525324.0, modificado:1247797.0}} | Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria Sector Bolonia Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.044166, lat:25.724722}} | 2016-06-11 |  | 1247797 | 1247797 | 1247797 | 1127980.45 | 1127980.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200710244 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:46125.42}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175428 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA FOMERREY 106 UNIDAD PEDRERAS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.3406387, lat:25.74467885}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | 46125.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {811811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817606 | Proyecto de inversión | 1042384 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1042384.0, modificado:1042384.83}} | Prim. Gral Lazaro Cardenas, San Juan De Vaquerias Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.049435, lat:25.128971}} | 2016-10-19 |  | 1042384.83 | 1042384.83 | 1042384.83 | 594246.62 | 594246.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817636 | Proyecto de inversión | 1070653 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1070653.0, modificado:1070653.0}} | Prim. Petra Benavides, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 1070653 | 1070653 | 1014692.24 | 1014692.24 | 1014692.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817663 | Proyecto de inversión | 913151 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913151.0, modificado:913151.0}} | Jn. Anastacio Bustamante, Guadalupe Linarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.611654, lat:24.818687}} | 2016-10-19 |  | 913151 | 913151 | 688377.02 | 688377.02 | 688377.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817682 | Proyecto de inversión | 639196 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:639196.0, modificado:639196.0}} | Jn. Carlos Treviño Quiroga, Las Puentes Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 639196 | 639196 | 386562.78 | 386562.78 | 386562.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817731 | Proyecto de inversión | 426933 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:426933.0, modificado:558787.29}} | Jn. Profr. Abiel Mascarenas Valadez, La Union Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.967777, lat:25.398055}} | 2016-10-20 |  | 558787.29 | 558787.29 | 558787 | 558787 | 558787 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818115 | Proyecto de inversión | 956987 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956987.0, modificado:956987.0}} | Prim. Guadalupe Victoria, San Ramon De Los Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 956987 | 956987 | 304396.77 | 304396.77 | 304396.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819058 | Proyecto de inversión | 656276 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656276.0, modificado:656276.0}} | Prim. Escuadron 201, La Victoria Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 656276 | 656276 | 629959.98 | 629959.98 | 629959.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819059 | Proyecto de inversión | 553395 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:553395.0, modificado:756850.33}} | Prim. 20 De Noviembre San Rafael De Llano Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 756850.33 | 756850.33 | 756850 | 756850 | 756850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831244 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico,Construccion De Camellon Central Y Drenaje Pluvial En Av Pico Bolivar | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 06 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3509-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.989862965E7, importe_modificado:1.989862965E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938580/proyecto_PROCESO, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831272 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Region Norte | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3503-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9975856.28, importe_modificado:9975856.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100851442 | Proyecto de inversión | 6116309 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6116309.0, modificado:6116309.0}} | Rehabilitacion De Vialidad | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 02 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO, lon:-100.462222, lat:25.675555}} | 2017-08-22 | 2017-12-01 | 6116309 | 5998549 | 5993845 | 5993845 | 5993845 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FC-24/17-IR, contratista:MATERIALES MOLIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5998549.0, importe_modificado:5998549.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5979.0}} | {960018/proyecto_INICIO, 960018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852542 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Mario J Montemayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852543 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961268/proyecto_FIN, 961268/proyecto_INICIO, 961268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852548 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Region Poniente,Oriente Y Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 20769000 | 20754024.93 | 20754024.93 | 20754024.93 | 20754024.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3108-2017, contratista:CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3109-2017, contratista:FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3106-2017, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4798418.18, importe_modificado:4798418.18}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107-2017, contratista:CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3349828.52, importe_modificado:3349828.52}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3110-2017, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4881781.24, importe_modificado:4881781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961273/proyecto_INICIO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170200889869 | Proyecto de inversión | 815643 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815643.0, modificado:817346.62}} | Jn Manuel Santos Gzz, Centro Bustamante | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.502706, lat:26.534664}} | 2016-12-12 |  | 817346.62 | 817346.62 | 817346.62 | 600101.28 | 600101.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300957248 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Modulos Dif) - 4818037 - 628 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 628 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3708-2017, contratista:CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2470525.69, importe_modificado:2470525.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091012/proyecto_INICIO, 1091012/proyecto_FIN, 1091012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300960363 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Del Parque Las Torres Segunda Etapa) - 4817769 - 625 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2967000 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2017, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965102.24, importe_modificado:2965102.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_PROCESO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053422 | Proyecto de inversión | 2726853 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2726853.0, modificado:2726853.08}} | Cbtis 53 Apodaca, Apodac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 2726853.08 | 2726853.08 | 2726853.08 | 1670798.99 | 1670798.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053619 | Proyecto de inversión | 1157274 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1157274.0, modificado:1157273.0}} | Sec Tec 64 Jaiime Sabines Gtz, Lomas De San Migjel, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 1157273 | 1157273 | 347182.15 | 347182.15 | 347182.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17180101076387 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Constituyentes De Queretaro 3er Sector | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.719184-100.25287), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 4945000 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3706-2017, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4941958.69, importe_modificado:4941958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201106456 | Proyecto de inversión | 9145326 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145326.0, modificado:9126557.82}} | Electrificacion Segunda Etapa Guadalupe Victoria - 22431 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22431 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:168, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT, lon:-99.82964195, lat:24.43321377}} | 2018-03-26 | 2018-10-31 | 9126557.82 | 9126557.82 | 9126557.82 | 8682458.72 | 8682458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/168/01/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018, monto:9126557.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244838/proyecto_INICIO, 1244838/proyecto_PROCESO, 1244838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140270 | Proyecto de inversión | 1444558 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1444558.0, modificado:1444557.57}} | Ope 30-18 Sec Jesus Reyes Feroles, Plan De Tierra Propia, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1444557.57 | 1444557.57 | 1444557.57 | 984560.37 | 984560.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140341 | Proyecto de inversión | 290761 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290761.0, modificado:290760.67}} | Ope 25-18 Prim Prof Martha Alicia Reyes Caballero, Los Pilares, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 290760.67 | 290760.67 | 290760.67 | 245381.06 | 245381.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140351 | Proyecto de inversión | 778003 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:778003.0, modificado:949170.17}} | Ope 25-18 Prim Mario Moreno Reyes Cantinflas, Pilares Ii, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 949170.17 | 949170.17 | 949170.17 | 840977.52 | 840977.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140503 | Proyecto de inversión | 352612 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:352612.0, modificado:451516.45}} | Ope 15-18 Prim Pablo L Sidar, Pablo L Sidar, Rayones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 451516 | 451516 | 451516 | 451516 | 451516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140628 | Proyecto de inversión | 730684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730684.0, modificado:923187.67}} | Ope 05-18 Prim Fray Servando Teresa De Mier, Metroplex, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 923187 | 923187 | 923187 | 923187 | 923187 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140726 | Proyecto de inversión | 895820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895820.0, modificado:1004219.76}} | Ope 73-17 Jn Alfredo Madrigal Llorente, Reyes Bernardo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1004219 | 1004219 | 1004219 | 1004219 | 1004219 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140759 | Proyecto de inversión | 905700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905700.0, modificado:905699.68}} | Ope 54-17 Sec Tec 18, Valle De Santa Lucia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 905699.68 | 905699.68 | 81094 | 81094 | 81094 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141101 | Proyecto de inversión | 294352 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294352.0, modificado:362280.22}} | Ope 53-17 Prim Jose Puente, Santa Cecilia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 362280.22 | 362280.22 | 362280 | 362280 | 362280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141109 | Proyecto de inversión | 710238 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710238.0, modificado:710237.0}} | Ope 51-17 Prim Pedro Hurtado Ii, Anita, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 710237 | 710237 | 265589.86 | 265589.86 | 265589.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301393439 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DIAZ ORDAZ, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9999999.99 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2496239.33, importe_modificado:2496239.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3403-2018, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4994701.23, importe_modificado:4994701.23}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3401-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:51.0}} | {1393439/proyecto_INICIO, 1393439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498432 | Proyecto de inversión | 648152.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648152.44, modificado:672948.04}} | JN 5 DE FEBRERO OPF 100 18 12967 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12967 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 672948.04 | 672948.04 | 672948 | 672948 | 672948 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498949 | Proyecto de inversión | 4945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945000.0, modificado:4945000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 5 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.47821045, lat:25.59570981}} | 2018-12-10 | 2019-03-09 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 2518181 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-PDR-34/18-IR, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4895072.0, importe_modificado:4895072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1498949/proyecto_INICIO, 1498949/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401501558 | Proyecto de inversión | 898499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:898499.1, modificado:898499.1}} | JN BERNABE GZZ HIDALGO, SAN ROQUE OPF 128-18 12437 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12437 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 898499.1 | 898499.1 | 651419.31 | 651419.31 | 651419.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510756 | Proyecto de inversión | 1118486 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1118486.0, modificado:693213.1}} | SEC EMMA GODOY, URDIALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-21/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Los Urdiales, 64430 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3518947, lat:25.7008859}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 693213.1 | 693213.1 | 693213.1 | 677745.6 | 677745.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510778 | Proyecto de inversión | 684135.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684135.55, modificado:684135.55}} | PRIM JOSE ALATORRE GAMEZ, REVOLUCION, HIDALGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-70-19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Revolucion, 65600 Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4533596, lat:25.9724257}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 684135.55 | 684135.55 | 684135.55 | 659174.09 | 659174.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510820 | Proyecto de inversión | 998321.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998321.37, modificado:998321.37}} | SEC LONGINOS GUTIERREZ TREVIÑO, DR GZZ, DR GZZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-80/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dr González, N.L., México, lon:-99.9425681, lat:25.8588845}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 998321.37 | 998321.37 | 998321.37 | 776391.9 | 776391.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510833 | Proyecto de inversión | 267996.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:267996.68, modificado:267996.68}} | CONALEP 289 DR CARLOS CANSECO GZZ, VILLA SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-87/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1566705, lat:25.7362702}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 267996.68 | 267996.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510847 | Proyecto de inversión | 2333400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2333400.0, modificado:2366390.0}} | CENTRO NUM 7 GRAL ZARGOZA, CENTRO, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-92/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2019-03-25 | 2019-09-20 | 2366390 | 2366390 | 2366390 | 2366384.89 | 2366384.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510891 | Proyecto de inversión | 809541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809541.68, modificado:809541.68}} | PRIM FCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-106/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6006544, lat:25.8027624}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 809541.68 | 809541.68 | 302435.78 | 302435.78 | 302435.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510906 | Proyecto de inversión | 672781.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672781.72, modificado:672781.72}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, MADRONO, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-43/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 672781.72 | 672781.72 | 672781.72 | 626279.64 | 626279.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510911 | Proyecto de inversión | 1133500.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1133500.57, modificado:1191764.54}} | JN PROFRA CONSUELO ROSAS RECIO, FRACC SAN ANTONIO , JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-45/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1191764 | 1191764 | 1191764 | 1191764 | 1191764 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510958 | Proyecto de inversión | 1579703.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1579703.02, modificado:1700634.11}} | SEC AQUILES SERDAN, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-67/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 1700631.11 | 1700631.11 | 1700631.11 | 1698697.48 | 1698679.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101511437 | Proyecto de inversión | 19530400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95304E7, modificado:1.953039978E7}} | Infraestructura Para Complejo Penitenciario Escobedo Nl Y Centro-Reinsercion Social Femenil Etapa 2 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5533144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.75, meta_modificada:3340.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2922189, lat:25.675103}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 19530399.78 | 19530370.36 | 19530370.36 | 19530370.36 | 19530370.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3340.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201525737 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ZAPS CIENTO TREINTA A - 32836 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 32836 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PROLONGACIÓN JUAN MENDEZ CUARTO SECTOR Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAPS 130 A EN ES, lon:-100.17137922, lat:23.67518884}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1525737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto fue eliminado para aumentar metas a otro proyecto de construcción de cuartos dormitorios en otra zona de atención prioritaria., trimestre:1.0, usuario:maximilianoespinosae, fecha:2020-03-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530985 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PASEO DE SAN JUAN Y PASEO DE SAN CARLOS COL MISIÓN DE GUADALUPE - 42145 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 42145 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DE GUADALUPE, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE SAN JOSE Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE PASEO DE SAN CARLOS CALLE PASEO DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA MI, lon:-100.20645541, lat:25.73058715}} | 2019-05-15 | 2019-12-16 | 14043497.23 | 14043497.23 | 14043497.23 | 14043497.23 | 14043497.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/19-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1.803629787E7, importe_modificado:1.803629787E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.0}} | {1530985/proyecto_INICIO, 1530985/proyecto_PROCESO, 1530985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201540831 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | SEGUNDA ETAPA ELECTRIFICACIÓN EN CAMINO AL CHAPARRAL - 59193 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 59193 | S | 365 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ÁNGEL FERNANDEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO EL CHAPARRAL Y , SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ EN CAMINO EL CHAPARRAL EMPEZANDO DESDE CALLE ÁNGEL FERNANDEZ., lon:-100.16662363, lat:25.47287088}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2798598.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-012/19-IR, contratista:GRUPO DRAGO INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2798598.82, importe_modificado:2798598.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1835.0}} | {1540831/proyecto_INICIO, 1540831/proyecto_PROCESO, 1540831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561959 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1825156.95}} | Instalación de 70 m. de tubería acero 1,219 mm. (48") Ø y 12.7 mm. (1/2") espesor de línea de bombeo E.B. Nueva Castilla I a tanque Nueva Castilla I (ampliación) con bayoneta de acero, en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto) kilómetro FF. CC. de Ferromex, Km. BF - 42 + 457.68 al Km. BF- 42 +527.65 cruz con Ave. Nueva Castilla, colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.27105272, lat:25.83386801}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 0 | 1825156.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561967 | Proyecto de inversión | 2080000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.0, modificado:2073430.47}} | Instalación de 51 m.l. de tubería de acero de 0.61 m. (24") Ø y 1/2" espesor (bayoneta), incluyendo 109 m.l. de tubería de acero de 0.46 m (18") y 3/8" de espesor, y una camisa protectora en tubería de acero de 0.76 m (30") Ø con una longitud de 24 m.l., alimentador tanque Nueva Castilla II en cruce de puente vehicular deprimido (proyecto), del Km. FFCC de Ferromex, Km. BF 42+458.35 al Km. BF 42+509.40 cruz con la Av. Nueva Castilla, Col. Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.2716884, lat:25.83437016}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 1185674.11 | 2073430.47 | 1185674.11 | 1185674.11 | 1185674.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574794 | Proyecto de inversión | 2460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2460000.0, modificado:2460000.0}} | Introducción de red de agua potable de 2,610 m.l. de tubería de PVC C900 RD-25 de 4"Ø y 102 tomas domiciliarias. En la localidad La Concepción (Tepehuaje Pueblo Nuevo), en el municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11221 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.61, meta_modificada:2.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:152, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.96734619, lat:25.43459362}} | 2019-07-22 | 2019-12-13 | 2459425.11 | 2460000 | 2459425.11 | 1634667.06 | 1634667.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401630977 | Proyecto de inversión | 2363412.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363412.79, modificado:2363412.79}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LOS MIMBRES - 205414 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205414 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LOS MIMBRES, 67858 LOS MIMBRES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA NI, CAMINO CAMINO A CIENEGA DEL TORO DEL EJIDO 18 DE MARZO TOMA, lon:-100.25928871, lat:24.97230575}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2363202.34 | 2363202.34 | 1284590.74 | 1284590.74 | 1284590.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-08/2019, contratista:ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA N.L., monto:2363202.34, importe_modificado:2363202.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | {1630977/proyecto_PROCESO, 1630977/proyecto_INICIO, 1630977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401631433 | Proyecto de inversión | 1483606.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483606.26, modificado:1483606.26}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO REFUGIO D LOS IBARRA - 208260 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208260 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - REFUGIO DE LOS IBARRA KILÓMETRO 28 + 95 EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL ENTRONQUE DE SA, lon:-100.35258042, lat:24.44527393}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1481567.15 | 1481567.15 | 444470.15 | 444470.15 | 444470.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-11/2019, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:1481567.15, importe_modificado:1481567.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1631433/proyecto_INICIO, 1631433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401657020 | Proyecto de inversión | 11097125.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.109712564E7, modificado:1.1097126E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA LAS TORRES - 132748 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 132748 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA T.A.D. PEMEX REFINERIA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE GARCÍA Y AVENIDA BOSQUES DE LA HUASTECA, AVENIDA TORRES NORTE ENTRE, lon:-100.47914639, lat:25.69553542}} | 2019-08-08 | 2019-12-06 | 11097126 | 11035740 | 8415814 | 8415814 | 8396952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-16/19-CP, contratista:ARQ HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1.103574E7, importe_modificado:1.103574E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.5}} | {1657020/proyecto_INICIO, 1657020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401657216 | Proyecto de inversión | 5197118.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5197118.19, modificado:5197118.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CERRO DE LAS MITRAS Y ARROYO EL OBISP - 133224 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 133224 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS MITRAS Y CONTINUACION ARROYO EL OBISPO, CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CER, lon:-100.48881253, lat:25.69428452}} | 2019-08-08 | 2019-12-06 | 5197118 | 5132318 | 1539695 | 1539695 | 1539695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-17/19-CP, contratista:BUFETTE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:5132318.0, importe_modificado:5132318.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {1657216/proyecto_INICIO, 1657216/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401692988 | Proyecto de inversión | 1332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332000.0, modificado:1332000.0}} | Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m3, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11231 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1119359.72 | 1169604.88 | 1119359.72 | 503804.22 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693087 | Proyecto de inversión | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1218000.0}} | Línea de conducción de agua potable con 320 metros de tubería de PVC hidráulica con norma AWWA-C900 en RD-25 de 4¿ Ø, 113 tomas domiciliarias y red de distribución de agua potable de 700 m.l. de tubería de PVC C900 RD-25 de 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11211 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.02, meta_modificada:1.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Emiliano Zapata 409, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.99755859, lat:25.58703983}} | 2019-07-22 | 2019-12-13 | 1155391.29 | 1163677.64 | 1155391.29 | 1155391.29 | 1146289 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697419 | Proyecto de inversión | 1818250.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818250.09, modificado:1818250.09}} | SEC MARGARITA DE GORTARI, TABACHINES SAN NICOLAS DE LOS GARZA 72-19 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 72-19 OT 15112 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Tabachines, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.3045391, lat:25.7587397}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 1818250.09 | 1818250.09 | 570911.46 | 570911.46 | 570911.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697940 | Proyecto de inversión | 827232.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827232.34, modificado:827232.34}} | SEC TEC 100 JUAN ALDAMA, PRIVADA DE LAS VILLAS GARCIA 73-19 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA D ENUEVO LEON | 73-19 OT 15102 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 827232.34 | 827232.34 | 730122.38 | 730122.38 | 730122.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697992 | Proyecto de inversión | 762315.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762315.6, modificado:762315.6}} | JN GRAL FRANCISCO VILLA, PABLILLO GALEANA 82-19 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 82-19 OT 15043 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2019-11-08 | 2019-12-22 | 762315.6 | 762315.6 | 738401.07 | 738401.07 | 738401.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401698045 | Proyecto de inversión | 4309519.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4309519.38, modificado:4309519.38}} | SEC GORGONIO SAENZ, GRAL TREVIÑO 84-19 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA | 84-19 OT 14225 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Gral Treviño, N.L., México, lon:-99.4838189, lat:26.2229837}} | 2019-11-25 | 2020-03-08 | 4309519.38 | 4309519.38 | 1777480.33 | 1777480.33 | 1777480.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700135 | Proyecto de inversión | 25400.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25400.11, modificado:25400.11}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, SAN LORENZO, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 154-20 OT 15291 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 25400.11 | 25400.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700139 | Proyecto de inversión | 483884.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:483884.6, modificado:483884.6}} | PRIM JOSE MARIA LUIS MORA, MISION DE SAN PABLO, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 149-20 OT 15179 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:392, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 483884.6 | 483884.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700142 | Proyecto de inversión | 184516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184516.55, modificado:184516.55}} | SEC MAESETROS FEDERALES, SANA CRUZ ARBOLEDAS, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 146-20 OT 15231 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 184516.55 | 184516.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700147 | Proyecto de inversión | 564807.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:564807.9, modificado:564807.9}} | EDUC MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO MILITARIZADO MARIANO ESCOBEDO, BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 141-20 OT 15428 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 564807.9 | 564807.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700166 | Proyecto de inversión | 47560.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47560.58, modificado:47560.58}} | JN 2006 BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ, LAS MARGARITAS 8SEC, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 122-20 OT 15306 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 47560.58 | 47560.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700168 | Proyecto de inversión | 2874.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2874.41, modificado:2874.41}} | SEC TEC 81 MANUEL GOMEZ, ALBERTA ESCAMILLA, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 120-20 OT 15344 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 2874.41 | 2874.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700176 | Proyecto de inversión | 245103.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:245103.19, modificado:245103.19}} | SEC GRAL N 9 LAZARO GARZA AYALA, VALLE DEL NOGALAR, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 112-20 OT 15200 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 245103.19 | 245103.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700186 | Proyecto de inversión | 347045.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347045.46, modificado:347045.46}} | PRIM CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAS REGINA, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 103-20 OT 15221 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 347045.46 | 347045.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700335 | Proyecto de inversión | 108941.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:108941.99, modificado:108941.99}} | JN PROFR JOEL ROCHA BAROCIO, VISTAS DE SAN JUAN, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 95-20 OT 15318 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-08 | 2020-03-08 | 0 | 108941.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700342 | Proyecto de inversión | 6833.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6833.71, modificado:6833.71}} | PRIM ESCUADRON 20 C DE LEONES 2, CENTRAL, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 88-20 OT 15366 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 0 | 6833.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700738 | Proyecto de inversión | 299988.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299988.84, modificado:299988.84}} | PRIM CONSTITUYENTES DE 1857, SAN AGUSTIN, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 84-20 OT 15336 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 299988.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700911 | Proyecto de inversión | 569871.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569871.99, modificado:569871.99}} | JN LOPE DE VEGA, LAS PUENTES 2A SECCION, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 73-20 OT 15220 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 569871.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}, obs2: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION (2), trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700929 | Proyecto de inversión | 121069.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:121069.57, modificado:121069.57}} | PRIMARIA LIC. JESUS REYES HEROLES,INDUSTRIAS DEL VIDRIO 5TO SECTOR,SAN NICOLA-FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 79-20 OT 15399 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 121069.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701008 | Proyecto de inversión | 301697.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301697.82, modificado:301697.82}} | SEC TEC NO 10 PROFR JESUS GARCIA, PEDREGAL DE ESCOBEDO, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 45-20 OT 15208 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 301697.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701016 | Proyecto de inversión | 381286.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:381286.29, modificado:381286.29}} | JN 21 DE MARZO, BUENOS AIRES, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 40-20 OT 15373 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 381286.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701019 | Proyecto de inversión | 302416.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:302416.77, modificado:302416.77}} | PRIM FRANCISCO SARABIA, LA CUESTA, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 38-20 OT 15415 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 0 | 302416.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701033 | Proyecto de inversión | 2879664.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2879664.4, modificado:2879664.4}} | EDU MEDIA SUPERIOR CECYTE REAL DE SAN PEDRO, GRAL ZUAZUA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 25-20 OT 12559 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-01-24 | 2020-06-21 | 0 | 2879664.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701106 | Proyecto de inversión | 529269.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:529269.73, modificado:529269.73}} | PRIMARIA PROFRA JULIA GARZA ALMAGUER,MONTERREY,MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 16-20 OT 15263 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-22 | 2020-03-21 | 0 | 529269.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701354 | Proyecto de inversión | 349264.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349264.35, modificado:349264.35}} | SECUNDARIA NUM. 73 PROFRA. CONCEPCIÓN VARGAS,SAN BERNABE 12VO. SECTOR FOMERREY 115,MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 07-20 OT 15244 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 349264.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701359 | Proyecto de inversión | 32502.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:32502.74, modificado:32502.74}} | PRIMARIA LUIS BRAILLE,PASEO SAN JAVIER, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 05-20 OT 15180 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 32502.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701365 | Proyecto de inversión | 1131582.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1131582.56, modificado:1131582.56}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO GAUDIVALLES DE SANTA MARIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 01-20 OT 15361 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 1131582.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701859 | Proyecto de inversión | 1671982.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1671982.18, modificado:1671982.18}} | CECYTE GARCIA,J ANTONIO DE SOBREVILLA,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | instituto constructor de infraestructura fisica educativa y deportiva | 87-19 OT 15095 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-15 | 2020-02-08 | 1671982.18 | 1671982.18 | 1671982.18 | 1514529.07 | 1514529.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701861 | Proyecto de inversión | 652271.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:652271.1, modificado:652271.1}} | PRIM VIRGILIO GARZA FLORES,LOS HEROES DE CAPELLANIA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | instituto constructor de infraestructura fisica educativa y deportiva | 88-19 OT 15099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-26 | 2020-02-08 | 652271.1 | 652271.1 | 652271.1 | 613905.28 | 613905.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702613 | Proyecto de inversión | 16954444.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.695444467E7, modificado:1.117976852E7}} | INSTALACION DE 1,612 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESRO, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12201 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}} | 2019-12-06 | 2020-06-02 | 3537507.77 | 11179768.52 | 3537507.77 | 3537507.77 | 2533030.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702631 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7360917.86}} | CONSTRUCCION DE 9 MACRO CIRCUITOS PARA LA MODULACIÓN Y REGULACIÓN DE PRESIONES, LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR FUGAS Y FATIGA EN LAS TUBERÍAS QUE FORMAN PARTE DEL PLAN HÍDRICO, INCLUYEN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 9 VÁLVULAS MODULADORAS Y REGULADORAS DE PRESIÓN DE 6" A 18" DE DIÁMETRO PARA UNA PRESIÓN DE 150 LBS/PULG2., CONSTRUCCION DE 9 CAJAS REGISTRO PARA ALOJAR VÁLVULA Y PIEZAS ESPECIALES PARA EFICIENTAR LA OPERACIÓN DE LAS REDES DE DITRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12221 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 46776.81 | 7360917.86 | 46776.81 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702637 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:7677600.8}} | ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO,CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12241 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1911136.11 | 7677600.8 | 1911136.11 | 1911136.11 | 1911136.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:645.46}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702723 | Proyecto de inversión | 11897749.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189774905E7, modificado:1.142487653E7}} | CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12271 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 0 | 11424876.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702724 | Proyecto de inversión | 1475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475000.0, modificado:1461008.08}} | REUBICACION DE 408 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA COLOR VIOLETA EN UN DIÁMETRO DE 0.36M. (14"), 28 METROS DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 EN U DIÁMETRO DE 457MM (18") POR EL SISTEMA DE HINCADO, 66 METROS DE TUBERÍA DE ACERO DE CED. 40 EN UN DIÁMETRO DE 0.35M (14") Y (1) UNA TOMA DE 6" DE DIÁMETRO PARA AGUA RESIDUAL TRATADA EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO, CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N. L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12281 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:502.0, meta_modificada:502.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1179732.32 | 1461008.08 | 1179732.32 | 1179732.32 | 1179732.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702726 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:675067.78}} | INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASÍ COMO 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12141 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 352886.57 | 675067.78 | 352886.57 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:113.18}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702865 | Adquisición | 6077900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6077900.04, modificado:6077900.04}} | "BOMBA VERTICAL DE FLUJO MIXTO PARA AGUA RESIDUAL CRUDA CON PRESENCIA DE SÓLIDOS Y FIBRAS, PARA UN FLUJO DE 30,000 GPM Y CARGA DINÁMICA TOTAL 38 FT, UNA SOLA ETAPA, EFICIENCIA 84.1%, TAZÓN EN HIERRO FUNDIDO ASTM A-48, " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PD-19001/15 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 6077900.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101703824 | Adquisición | 3118080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118080.0, modificado:3118080.0}} | "MEDIDOR DOMICILIARIO DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADOS PARA OBTENER LA MÁXIMA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE AGUA PARA FACTURACIÒN, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM, TIPO CHORRO ÚNICO, INVIOLABLE, CON NÚMERO DE SERIE GRABADO EN CUERPO Y TAPA, CON CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE CALIBRACIÓN DE TRAZABILIDAD CONFORME ISO 4064 E ISO 9001:2015, CLASE METROLOGICA B, CAUDAL DE ARRANQUE TIPICO MENOR A 6 LITRO POR HORA." | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19001/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 3118080 | 3118080 | 3118080 | 3118080 | 3118080 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101703865 | Adquisición | 29568974.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.956897478E7, modificado:2.956897478E7}} | "EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL PARA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE OPERACIÓN GASTO=950 L.P.S CDT=25 MCA. INCLUYE MOTOR ELECTRICO VFH.DE 500HP 1200 RPM PARA OPERAR EN 3 FASES, 60 CICLOS, 2,300 VOLTS. " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19003/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391764, lat:25.6742762}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 9868630.4 | 29568974.78 | 9868630.4 | 9868630.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE14140200348921 | Proyecto de inversión | 18469067 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8469067E7, modificado:1.8469067E7}} | Construccion De Edificios Publicos | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 3433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-R23-013-2014, contratista:CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1.078305936E7, importe_modificado:1.078305936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {354496/proyecto_INICIO, 354496/proyecto_PROCESO, 354496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948141.0}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948141 | 948141 | 464015.4 | 464015.4 | 464015.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200656583 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18450.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MPIO DE DR ARROYO NL | 47866 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:105, direccion:CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO LA REFORMA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SITUADO POR LKA CARRETER, lon:-100.3552264, lat:23.96475228}} | 2016-06-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:20657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:18450.0, importe_modificado:18450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {735186/proyecto_INICIO, 735186/proyecto_FIN, 735186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:este proyecto fue eliminado debido a que no hubo apoyo por parte de SEDATU para la construcción de cuartos por lo que con la inversión que tenía municipio destinada para estos se realizaron solo en unos ejidos pero este se elimino., trimestre:1.0, usuario:maximilianoespinosae, fecha:2020-03-03}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160200666040 | Proyecto de inversión | 1400534 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400534.0, modificado:1400534.0}} | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.219762, lat:26.126157}} | 2016-03-17 |  | 1400534 | 1400534 | 1275646.76 | 1275646.76 | 1275646.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160200666365 | Proyecto de inversión | 864167 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:864167.0, modificado:864167.0}} | Sec. Miguel Guadiana Ibarra, San Jose De Raices Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.651673, lat:24.981448}} | 2016-04-11 |  | 864167 | 864167 | 615862.69 | 615862.69 | 615862.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200688344 | Proyecto de inversión | 385000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:107625.98}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175834 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, PORTALES DE LOS V. DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON NE, lon:-100.4039603, lat:25.78527513}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | 107625.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR , contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {789911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200726449 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:0.0}} | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187459 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {828016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817678 | Proyecto de inversión | 479437 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479437.0, modificado:479437.87}} | Jn. Reynaldo Gutierrez Hinojosa, La Casacara Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826666, lat:25.187222}} | 2016-10-19 |  | 479437.87 | 473437.87 | 473437.87 | 303699.87 | 303699.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819040 | Proyecto de inversión | 761438 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761438.0, modificado:761438.0}} | Jn. Gral Jose Silvestre Aramberri, Centro Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 761438 | 761438 | 708061.56 | 708061.56 | 708061.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160400826340 | Proyecto de inversión | 832311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:832311.0, modificado:832311.08}} | Jn. Mariano Abasolo, Cerros Blancos Mier Y Noriega | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.191944, lat:23.337777}} | 2017-01-12 |  | 832311.08 | 832311.08 | 832311.08 | 719228.25 | 719228.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827870 | Proyecto de inversión | 580660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:580660.0, modificado:580660.0}} | Jn Andres Huerta, Jorge Treviño Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.23356, lat:23.851189}} | 2016-11-17 |  | 580660 | 580660 | 469798 | 469798 | 469798 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831233 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construccion De Concha Acustica | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA NUEVO PERIFERICO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 6000000 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3502-2016, contratista:DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:5950265.19, importe_modificado:5950265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938565/proyecto_PROCESO, 938565/proyecto_INICIO, 938565/proyecto_FIN, 938565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831241 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juarez | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3510-2016, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9900024.65, importe_modificado:9900024.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938577/proyecto_FIN, 938577/proyecto_INICIO, 938577/proyecto_PROCESO, 938577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831250 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Contruccion De Andadores Peatonales En El Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3523-2016, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4998404.49, importe_modificado:4998404.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3522-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4991852.94, importe_modificado:4991852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938586/proyecto_PROCESO, 938586/proyecto_INICIO, 938586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831284 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Concha Acustica En Colonia Talaverna | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 20 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA TALAVERNA CROC, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3504-2016, contratista:MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4987076.22, importe_modificado:4987076.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN, 938623/proyecto_PROCESO, 938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831286 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Remodelacion De Plaza Comunitaria Villa Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 21 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3534-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4967909.48, importe_modificado:4967909.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938625/proyecto_INICIO, 938625/proyecto_FIN, 938625/proyecto_PROCESO, 938625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15170100850900 | Proyecto de inversión | 17472449.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.747244927E7, modificado:1.7472449E7}} | Compra De Equipo De Cómputo Para Aulas En Cd Universitaria Y Remodelación De Aulas. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-07-01 |  | 17472449 | 17472449 | 17472449 | 17472449 | 17472449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170100852552 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3112-2017, contratista:HECTOR PIÑA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4944296.16, importe_modificado:4944296.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961277/proyecto_INICIO, 961277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867197 | Proyecto de inversión | 2226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226000.0, modificado:2226000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle San Juan En La Colonia San Juan En Santiago Nl - 60335 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60335 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST, lon:-100.1681745, lat:25.48093834}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 226000 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-029/17-IR, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2219735.04, importe_modificado:2219735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_PROCESO, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867253 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | 33903 Servicios Integrales - 40707 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40707 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {976269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170200888255 | Proyecto de inversión | 12886570 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.288657E7, modificado:2.329962665E7}} | Universidad Politecnica De Garcia, Centro Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2017-05-15 |  | 23299626 | 23299626 | 23299626 | 23299626 | 23299626 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401053054 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | Reahabilitación De La Explanada Del Museo De Historia Mexicana 1er Etapa Fondo De Programa Regionales 3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Museo de Historia Mexicana | 13810 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Diego de Montemayor 444 Sus Zona Centro Monterrey Nuevo León, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-21 | 2018-08-01 | 7500000 | 5105523.58 | 5105523.58 | 5105523.58 | 5105523.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1687742, contratista:BAU PLATZ PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:5622909.95, importe_modificado:5622909.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1189718/proyecto_INICIO, 1189718/proyecto_PROCESO, 1189718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto ya fue terminado en el mismo ejercicio 2018 y en su momento se hicieron dos reintegros uno de ellos en el mes de abril y el otro en noviembre de 2018 por la suma de la siguiente cantidad de $ 2,394,476.41 lo reintegrado, mas lo reportado en ejercido y pagado corresponde al 100 % de lo recaudado de los $ 7,500.000.00, trimestre:1.0, usuario:ignaciongamezs, fecha:2020-04-15}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053404 | Proyecto de inversión | 1022613 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022613.0, modificado:1080699.25}} | J.N. Salador Diaz Miron | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.222531, lat:25.801441}} | 2018-01-05 |  | 1080699 | 1080699 | 1080699 | 1080699 | 1080699 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17180101076415 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av San Nicolas De Calle Profr Az Garza A Via Matamoros | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2967000 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3709-2017, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965896.59, importe_modificado:2965896.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140191 | Proyecto de inversión | 556493 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556493.0, modificado:556493.19}} | Ope 38-18 Prim Gral Pedro J. Mendez, Unidad Habitacional, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 528360.28 | 528360.28 | 528360.28 | 528360.28 | 528360.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140236 | Proyecto de inversión | 532166 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532166.0, modificado:770227.09}} | Ope 34-18 Sec 81 Manuel Z Gomez, Alberta Escamilla, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 770224.09 | 770224.09 | 770224.09 | 770224.09 | 770224.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140336 | Proyecto de inversión | 1661817 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1661817.0, modificado:1661816.59}} | Ope 26-18 Prim Edelmiro Rangel 2, Ciudad Santa Catarina, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1661816.59 | 1661816.59 | 731473.96 | 731473.96 | 731473.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140665 | Proyecto de inversión | 693735 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693735.0, modificado:693734.69}} | Ope 57-17 Prim Fco Cirilo, La Boca, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 693734.69 | 693734.69 | 671089.66 | 671089.66 | 671089.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140722 | Proyecto de inversión | 608684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608684.0, modificado:959895.16}} | Ope 74-17 Prim Triunfo De La Republica, Churubusco, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 959895 | 959895 | 959895 | 959895 | 959895 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140729 | Proyecto de inversión | 301306 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301306.0, modificado:343698.79}} | Ope 73-17 Prim Vicente Guerrero, Fray Servando, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 343698 | 343698 | 343698 | 343698 | 343698 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141110 | Proyecto de inversión | 688189 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:688189.0, modificado:688189.07}} | Ope 51-17 Prim Gral Mariano Escobedo, Monte, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-13 |  | 688189.07 | 688189.07 | 688189.07 | 406999.49 | 406999.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301340045 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL INDEPENDENCIA - 291957 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 291957 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32727479, lat:25.65998628}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387069 | Proyecto de inversión | 1573665.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573665.01, modificado:1573665.01}} | CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11201 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 1062131.09 | 1573665.01 | 1062131.09 | 753633.59 | 753633.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387617 | Proyecto de inversión | 226154 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:226154.0, modificado:226154.0}} | SEC LIC SALVADOR GARZA SALINAS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-18 12482 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 226154 | 226154 | 226154 | 176284.44 | 176284.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388268 | Proyecto de inversión | 793103 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:793103.0, modificado:793103.0}} | SEC EUGENIO GARZA SADA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4377756, lat:25.6807239}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4377756, lat:25.6807239}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 592215.18 | 592215.18 | 592215.18 | 592215.18 | 592215.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301401149 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Mantenimiento, Remodelación y Rehabilitación de la Multimedia e Interactivos del Museo de Historia Mexicana | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Museo de Historia Mexicana |  | N | 0 | 0 | 1109171 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.30601263, lat:25.67117781}} | 2018-11-19 | 2019-06-30 | 2500000 | 2500000 | 1747826.53 | 1747826.53 | 1747826.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/2-7, contratista:NUEVO LISOL, S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:11728.76, importe_modificado:11728.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/3-7, contratista:ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:403238.91, importe_modificado:403238.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/4-7, contratista:COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:204780.6, importe_modificado:204780.6}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/5-7, contratista:JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO, convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:523997.52, importe_modificado:523997.52}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/1-7, contratista:AVETRONIC, S.A., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:334808.48, importe_modificado:334808.48}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/6-7, contratista:ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:377104.0, importe_modificado:377104.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGASG/01/2019/7-7, contratista:COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V., convocante:MUSEO DE HISTORIA MEXICANA, monto:94212.3, importe_modificado:94212.3}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:122.0}} | {1401149/proyecto_INICIO, 1401149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401494142 | Proyecto de inversión | 906097.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906097.47, modificado:910448.57}} | IMAGEN URBANA Y REMOZAMIENTO DE FACHADAS DEL CENTRO HISTORICO DE GARCIA N.L (ETAPA 2) | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | CODETUR/FED/002/2018/DIT | N | 0 | 0 | 354865 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paseo de las Minas, García, N.L., México, lon:-100.5816573, lat:25.8005012}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 906097.47 | 910448.57 | 910448.57 | 910448.57 | 910448.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401495146 | Proyecto de inversión | 910824.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910824.32, modificado:1007843.66}} | REMOZAMIENTO E IMAGEN URBANA Y RESTAURACION DE FACHADAS DEL CASCO HISTORICO DE GENERAL ZARAGOZA, NUEVO LEON | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | CODETUR/FED/004/2018/DIT | N | 0 | 0 | 5733 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:865.3, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:5 de Mayo 5, Centro de Gral Zaragoza, 67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.7691855, lat:23.9714809}} | 2018-06-04 | 2018-12-31 | 910824.32 | 1007843.66 | 1007843.66 | 1007843.66 | 1007843.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498586 | Proyecto de inversión | 1199155.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1199155.35, modificado:1199155.35}} | JN EMILIO PORTES GIL 108 18 12385 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1199155.35 | 1199155.35 | 1199155.35 | 644155.15 | 644155.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498596 | Proyecto de inversión | 1069976.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1069976.16, modificado:1069976.16}} | SEC EUGENIO A SOLIS GUADIANA OPF 160-18 12659 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 1069976.16 | 1069976.16 | 1024436.36 | 1024436.36 | 1024436.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498617 | Proyecto de inversión | 554950.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554950.74, modificado:554950.74}} | SEC ENCUENTRO DE DOS CULTURAS OPF 162-18 12658 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 554950.74 | 554950.74 | 554950.74 | 538849.95 | 538849.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498783 | Adquisición | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Integración del sistema de pozos el desierto mediante el equipamiento de la estación de bombeo con 3 bombas de 40 lps, incluye variador de velocidad y planta de emergencia, para suministro en cabecera municipal y comunidades rurales de Dr. Arroyo, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11131 | N | 0 | 0 | 10272 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.18295288, lat:23.67597055}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 2226550.55 | 4500000 | 2226550.55 | 2226550.55 | 2226550.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498919 | Proyecto de inversión | 4195650.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4195650.4, modificado:4032809.82}} | COLEGIO CECYTE EXTENSION CERRALVO, OPF 171-18 14126 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA D ENUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-11-19 | 2019-03-28 | 4032809.82 | 4032809.82 | 4032809.82 | 4016843.03 | 4016843.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498969 | Proyecto de inversión | 269347.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269347.33, modificado:269347.33}} | SEC NUM 106 FRANCISCO GOITIA, OPF 130/18 13088 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 269347 | 269347 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500594 | Proyecto de inversión | 1448637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1448637.93, modificado:1448637.93}} | SEC EUGENIO GARZA SADA, LINARES OPF 139-18 12139 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12139 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 1448637 | 1448637 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500701 | Proyecto de inversión | 682138.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:682138.79, modificado:682138.79}} | PRIM PLAN DE AYALA, YERBANIZ OPF 145-18 12786 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12786 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}, geo3: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 682138.79 | 682138.79 | 682138.79 | 648600.97 | 648600.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401501545 | Proyecto de inversión | 708631.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708631.81, modificado:708631.81}} | JN SANTA MARIA LA FLORERIA, PESQUERIA OPF 157-18 12708 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12708 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 708631.81 | 708631.81 | 708631.81 | 658178.74 | 658178.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510770 | Proyecto de inversión | 713567.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:713567.25, modificado:713567.25}} | ESC DE EDUCACION PREESCOLAR, PUERTO BAJO, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-33/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Puerto Bajo, N.L., México, lon:-99.8649657, lat:24.2823011}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 713567.25 | 713567.25 | 713567.25 | 607117.14 | 607117.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510815 | Proyecto de inversión | 918503.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918503.89, modificado:918503.89}} | JN CONSTITUCION DE 1824, HUALAHUISES, HUALAHUISES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-77/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 918503.89 | 918503.89 | 918503.89 | 503984.6 | 503984.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510846 | Proyecto de inversión | 984675.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:984675.57, modificado:984675.57}} | SEC NUM 82 PROFR SIDRAC FLORE MUÑOZ, MESA DE LOS MELONES, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-91/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 984675.57 | 984675.57 | 65154.25 | 65154.25 | 65154.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510903 | Proyecto de inversión | 687667.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:687667.84, modificado:687667.84}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, SAN FCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-42/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2019-01-15 | 2019-04-14 | 687667.84 | 687667.84 | 687667.84 | 509141.99 | 509141.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510952 | Proyecto de inversión | 4109125.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4109125.22, modificado:4368563.38}} | EXTENSION DR GONZALEZ, CENTRO, DR GONZALEZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-64/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Dr González, N.L., México, lon:-99.9425681, lat:25.8588845}} | 2019-01-15 | 2019-07-13 | 4368563.38 | 4368563.38 | 4368563.38 | 4366591.1 | 4366591.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561972 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949428.99}} | B) Línea de conducción de agua potable de 75 m. con tubería acero 305 mm. (12") Ø y 9.5 mm. (3/8") espesor y 25 m. de hincado con tubería de acero de 610 mm. (24") Ø y 15.8 mm. (5/8") espesor, en libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 47 + 187, municipio de Apodaca, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/121521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Paseo de los Olivos Norte 121, Santa Rosa, N.L., México, lon:-100.22561073, lat:25.83493024}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 949368.89 | 949428.99 | 949368.89 | 949368.89 | 949368.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564516 | Proyecto de inversión | 12989793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.298979322E7, modificado:1.298973422E7}} | PRIM JUAN NEPOMUCENO DE LA GARZA Y EVIA, LOS ENCINOS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 27-19 14919 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Encinos, Las Arboledas, 66000 García, N.L., México, lon:-100.5866045, lat:25.7869414}} | 2019-07-07 | 2020-01-03 | 12989726.33 | 12989726.33 | 12989726.33 | 12989726.33 | 12989726.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565060 | Proyecto de inversión | 2118051.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118051.12, modificado:5873789.84}} | PRIM CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAS REGINA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 44-19 14907 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Villas Regina, Pesquería, N.L., México, lon:-100.0579835, lat:25.7945375}} | 2019-07-08 | 2019-10-25 | 5873789.84 | 5873789.84 | 5873789.84 | 5873789.84 | 5873789.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574694 | Proyecto de inversión | 22039131 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2039131E7, modificado:2.203636548E7}} | CONSTRUCCIÓN DE NODO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE VIGILANCIA EN LA COL. ALIANZA REAL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 01-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5235.0, meta_modificada:5235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Av. Constitución, Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3877874, lat:25.8524612}} | 2019-09-07 | 2019-12-20 | 22036364.48 | 22036364.48 | 22036364.48 | 22036364.48 | 22036364.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-08-004, contratista:VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.664792128E7, importe_modificado:1.664792128E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5235.0}} | {1574694/proyecto_INICIO, 1574694/proyecto_PROCESO, 1574694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574817 | Proyecto de inversión | 29039559.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.90395595E7, modificado:4.592556524E7}} | Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/11111 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}} | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 44653250.88 | 45925565.24 | 44653250.88 | 27976517.28 | 24523170.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581578 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:333900.0}} | PLANTA POTABILIZADORA - 71945 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 71945 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:126, direccion:EJIDO , 00000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, lon:-98.76750461, lat:26.01037995}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 333900 | 333900 | 333900 | 333900 | 333900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-05/2019-AD, contratista:BENIGNO MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:333900.0, importe_modificado:336000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}} | {1581578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401595833 | Proyecto de inversión | 3144823.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3144823.46, modificado:3144508.22}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO DE RAICES - 213453 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIENO MUNICIPAL | 213453 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2650.0, meta_modificada:2650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO TEPOZAN - SAN PABLO DE RAICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA EN EL EJIDO EL TEPOZAN T, lon:-100.13186059, lat:24.55618367}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 3144508.22 | 3144508.22 | 3141880.2 | 3141880.2 | 3141880.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-UB-19/2019, contratista:HERLINDA TIJERINA SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:3144508.22, importe_modificado:3144508.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {1595833/proyecto_INICIO, 1595833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401630964 | Proyecto de inversión | 2194843.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194843.95, modificado:2194843.95}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN BARRIO SAN FRANCISCO SAN RAFAEL - 205357 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205357 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE CARRETERA 57, CALLE EN SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS LLEGANDO A BARRIO SAN FRANCISCO SAN RAFAEL HASTA , lon:-100.55249069, lat:25.02527803}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2193851.96 | 2193851.96 | 2159782.57 | 2159782.57 | 2159782.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-07/2019, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:2193851.96, importe_modificado:2193851.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630964/proyecto_PROCESO, 1630964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401655852 | Proyecto de inversión | 2337177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337177.0, modificado:2337177.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 122879 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 122879 | S | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DR. DIAZ INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO CHANCACA, CALLE LAMPAZOS LA COLONIA SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE ANAHUAC EL ACCESO PR, lon:-100.14185334, lat:27.22608146}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2337177 | 2337177 | 2337177 | 2337177 | 2337177 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:51.0}} | {1655852/proyecto_PROCESO, 1655852/proyecto_INICIO, 1655852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401655940 | Proyecto de inversión | 2887101 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887101.0, modificado:2887101.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 123325 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 123325 | S | 126 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA SAN MIGUEL Y CALLE LOMA AGUA DULCE, CALLE LOMA LA PAZ UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD ES UNA DE LAS COLONAS CON MAS POBLACI, lon:-100.12482758, lat:27.25048825}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 2887101 | 2887101 | 482935.3 | 482935.3 | 482935.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.54}} | {1655940/proyecto_INICIO, 1655940/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693000 | Adquisición | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}} | Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11241 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 886493.98 | 977910.9 | 886493.98 | 19857.18 | 19857.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693020 | Proyecto de inversión | 4750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750000.0, modificado:4723445.73}} | Introducción de acueducto de 8,047 mts, de tubería de PVC RD-18 de 6" diámetro, del ejido Margarita a la comunidad San Ignacio de Texas, en el municipio de Galeana, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11261 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:181, direccion:Constitución 48, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.07720947, lat:24.82288578}} | 2019-10-21 | 2019-12-19 | 4567533.73 | 4723445.73 | 4567533.73 | 4567533.73 | 4567512.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401698039 | Proyecto de inversión | 1597519.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597519.15, modificado:1597519.15}} | SEC NUM 58 ANGELINA GARZA, GRAL TREVIÑO 83-19 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 83-19 OT 14967 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 1597519.15 | 1597519.15 | 337814.06 | 337814.06 | 337814.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700150 | Proyecto de inversión | 186940.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186940.5, modificado:186940.5}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, 16 DE SEPTIEMBRE, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 138-20 OT 15376 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 186940.5 | 186940.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700161 | Proyecto de inversión | 397942.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:397942.35, modificado:397942.35}} | SEC MOISES GARZA GARZA, CARLOS SALINAS DE GORTARI, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 127-20 OT 15273 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 397942.35 | 397942.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700170 | Proyecto de inversión | 14118.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:14118.88, modificado:14118.88}} | SEC N 62 MAESTRO ALTAMIRANO, JARDINES DE ROMA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 118-20 OT 15259 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 14118.88 | 14118.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700177 | Proyecto de inversión | 12748.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:12748.66, modificado:12748.66}} | PRIM PROFR AMADO SALDIVAR CHAPA, PASEO DE LAS PALMAS, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 111-20 OT 15350 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 12748.66 | 12748.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700179 | Proyecto de inversión | 4610.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4610.97, modificado:4610.97}} | SEC TEC 21, EL DERRAMADERO, GALEANA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 109-20 OT 15409 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-02-08 | 2020-03-23 | 4610.97 | 4610.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar.(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700182 | Proyecto de inversión | 12799.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:12799.29, modificado:12799.29}} | PRIM ELENA HUERTA MUZQUIZ, PRIMERO DE JUNIO, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 106-20 OT 15377 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 12799.29 | 12799.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700343 | Proyecto de inversión | 11336.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:11336.76, modificado:11336.76}} | SEC PROF ASTOLFO MALDONADO LEAL, LA CIUDADELA, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 87-20 OT 15363 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:21, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 11336.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700904 | Proyecto de inversión | 194198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194198.79, modificado:194198.79}} | JN PROFR PABLO LIVAS, UNIDAD CEDECO, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 78-20 OT 15396 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 194198.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700909 | Proyecto de inversión | 5072.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5072.45, modificado:5072.45}} | JN NUEVA CREACION (MARIA HERNANDEZ), LOMAS DE LA PAZ, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 75-20 OT 15331 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 5072.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700964 | Proyecto de inversión | 569871.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:569871.99, modificado:569871.99}} | JARDIN DE NIÑOS LOPE DE VEGA,LAS PUENTES 2A SECCION,SAN NICOLAS | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 73-20 OT 15220 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 569871.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}, obs2: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION (2), trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700965 | Proyecto de inversión | 808299.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808299.46, modificado:808299.46}} | SECUNDARIA NUM. 15 PROFR. CARLOS ALVAREZ GARCIA,JOYA DEL CARRIZAL, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 72-20 OT 15430 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 808299.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700997 | Proyecto de inversión | 26852.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26852.52, modificado:26852.52}} | PRIM LINO GUAJARDO, PRADOS DE SANTA ROSA, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 54-20 OT 15351 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 26852.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701024 | Proyecto de inversión | 116220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:116220.7, modificado:116220.7}} | JN DANTE ALIGHIERI, RES LOS PARQUES, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 34-20 OT 15387 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-01-30 | 2020-03-29 | 0 | 116220.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701067 | Proyecto de inversión | 431736.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431736.08, modificado:431736.08}} | SECUNDARIA No. 2 JESUS M. MONTEMAYOR,INDEPENDENCIA,MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 18-20 OT 15225 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 431736.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701108 | Proyecto de inversión | 459867.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459867.89, modificado:459867.89}} | PRIMARIA BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN,PROGRESO,MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 15-20 OT 15264 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 459867.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701332 | Proyecto de inversión | 894912.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:894912.48, modificado:894912.48}} | SECUNDARIA No. 37 PROFR. RAFAEL S,CUBILLAS DE LEON MORELOS,MONTERREY - FONDEN FEDERAL | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12-20 OT 15245 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-04-05 | 0 | 894912.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701852 | Proyecto de inversión | 766263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:766263.2, modificado:766263.2}} | JN SATURNINO HERRAN, PRIVADAS DE LAS VILLAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 75-19 OT 15096 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 766263.2 | 766263.2 | 766263.2 | 764940.23 | 764940.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101703822 | Adquisición | 21149120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.114912E7, modificado:2.114912E7}} | "MEDIDOR DOMICILIARIO DE ALTA EFICIENCIA Y DISEÑADOS PARA OBTENER LA MÁXIMA PRECISIÓN EN LA MEDICIÓN DE AGUA PARA FACTURACIÓN, DIAMETRO NOMINAL DE 15MM, TIPO VOLUMÉTRICO CON TECNOLOGÍA DE PISTÓN DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, INVIOLABLE, CON NÚMERO DE SERIE GRABADO EN CUERPO Y TAPA, CON CERTIFICADOS INDIVIDUALES DE CALIBRACIÒN DE TRAZABILIDAD CONFORME ISO 4064 E ISO 9001:2015, CLASE METROLOGICA C, CAUDAL DE ARRANQUE MÀXIMO DE 1 LITROS POR HORA. " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19000/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:40000.0, meta_modificada:40000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 18505480 | 21149120 | 18505480 | 18505480 | 18505480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:35000.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.87 | 5010187.87 | 5010187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100636095 | Proyecto de inversión | 25000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5000001E7, modificado:2.5E7}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2557671 | N | 0 | 0 | 38500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(25.766909; -100.287076), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 24725000.99 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3104-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:2.148037456E7, importe_modificado:2.468644417E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160100638280 | Proyecto de inversión | 104833109 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04833109E8, modificado:1.04833109E8}} | Construccion De: Estacionamiento Y Biblioteca En Primer Nivel, Instituto De Investigaciones Sociales; Aulas Para Edificio De Postgrado, 1ra Etapa; 2da Etapa Del Hospital De Grandes Especies. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-04-15 |  | 104833109 | 104833109 | 104833109 | 104833109 | 104833109 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200704749 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:30750.28}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175384 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ LIBERTADORES DE AMERICA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4002 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.3570721, lat:25.76181538}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | 30750.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {806316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200715535 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:0.0}} | Equipamiento - 187836 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 187836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2016-08-01 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {817102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200715538 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:15375.14}} | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 175338 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASA HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE CUARTO PARA BAÑO, lon:-100.360987, lat:25.76597702}} | 2016-07-15 | 2016-12-31 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | 15375.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP R33 14/16 IR, contratista:G+M PROYECTOS, SA. DE CV. , convocante:MUNICIPIO DE MONTERREY , monto:1947517.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {817105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160200726165 | Proyecto de inversión | 6378660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6378660.0, modificado:6378660.0}} | Drenaje Pluvial Colonia Dieciocho De Octubre - 136955 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE GENERAL ESCOBEDO | 136955 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 18 DE OCTUBRE, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE, CALLE 21 DE MAYO CALLE INTERNA DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE, lon:-100.4031704, lat:25.79945356}} | 2016-09-01 | 2016-12-15 | 6378660 | 6378660 | 6201338.94 | 6201338.94 | 6201338.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-005-2016, contratista:ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:6339983.86, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {827732/proyecto_INICIO, 827732/proyecto_PROCESO, 827732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739979 | Proyecto de inversión | 836422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:836422.0, modificado:836422.0}} | Jn Maria Curie San Rafael, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.014702, lat:24.54174}} | 2016-08-18 |  | 836422 | 836422 | 768844.91 | 768844.91 | 768844.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15160400816868 | Proyecto de inversión | 1341041 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341041.0, modificado:1341041.0}} | Universidad Pedagogica Nacional Unidad 19, Adolfo Prieto Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2016-08-24 |  | 1341041 | 1341041 | 1160714.66 | 1160714.66 | 1160714.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817572 | Proyecto de inversión | 969584 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:969584.0, modificado:969584.0}} | Jn. Pablo Montesinos, Emiliano Zapata Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.599166, lat:25.812222}} | 2016-10-19 |  | 969584 | 969584 | 738302 | 738302 | 738302 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817750 | Proyecto de inversión | 474514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474514.0, modificado:474514.03}} | Jn. Profra. Maria Valdez Morales, El Barranquito Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.997793, lat:25.399785}} | 2016-10-20 |  | 474514.03 | 474514.03 | 474514.03 | 345960.2 | 345960.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400817762 | Proyecto de inversión | 784316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784316.0, modificado:784316.0}} | Centro De Atencion Multiple Alfonso Reyes, Alfonso Reyes Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2016-10-20 |  | 784316 | 784316 | 235295.02 | 235295.02 | 235295.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818023 | Proyecto de inversión | 573514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573514.0, modificado:573514.0}} | Jn. Pascual Orozco, El Cardenal Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 573514 | 573514 | 17325.72 | 17325.72 | 17325.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818041 | Proyecto de inversión | 631266 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631266.0, modificado:631266.0}} | Prim. La Corregidora, San Felipe De Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 631266 | 631266 | 625002.82 | 625002.82 | 625002.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818373 | Proyecto de inversión | 520408 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520408.0, modificado:520408.0}} | Prim. Santa Ana Viejo, Santa Ana Viejo Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.685814, lat:25.257186}} | 2016-12-12 |  | 520408 | 520408 | 440049.54 | 440049.54 | 440049.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819001 | Proyecto de inversión | 721657 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721657.0, modificado:755347.66}} | Jn. Profr. Felipe Flores Mancilla, Emiliano Zapata Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 755347 | 755347 | 755347 | 755347 | 755347 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819030 | Proyecto de inversión | 833987 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:833987.0, modificado:833987.0}} | Sec. Tec. 5 Herlinda Alardin Rosas, La Ascencion Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 833987 | 833987 | 818154 | 818154 | 818154 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819062 | Proyecto de inversión | 508191 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:508191.0, modificado:508191.65}} | Jn. Manuel De La Peña Y Peña, La Aguita Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 508191.65 | 508191.65 | 508191.65 | 442052.34 | 442052.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400827962 | Proyecto de inversión | 646886 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:646886.0, modificado:646886.0}} | Jn. Margarita Ravioli, Entronque Los Medina Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVOLEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.4125, lat:24.011388}} | 2017-01-12 |  | 646886 | 646886 | 194066 | 194066 | 194066 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831238 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Rehabilitazon De Plazas Publicas En Region Oriente Poniente Norte Y Sur Del Municipio De San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 40000000 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3514-2016, contratista:INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5033058.34, importe_modificado:5033058.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3518-2016, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7207813.12, importe_modificado:7207813.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3517-2016, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5189203.39, importe_modificado:5189203.39}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3519-2016, contratista:KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1248543.98, importe_modificado:1248543.98}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3512-2016, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5030440.92, importe_modificado:5030440.92}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3513-2016, contratista:CONSTCOMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5563383.2, importe_modificado:5563383.2}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3515-2016, contratista:GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4294468.94, importe_modificado:4294468.94}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3516-2016, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6389680.25, importe_modificado:6433078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938572/proyecto_FIN, 938572/proyecto_INICIO, 938572/proyecto_PROCESO, 938572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831246 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.535175008E7}} | Construccion De Andador Peatonal Ee Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 07 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 15000000 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3506-2016, contratista:PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.489263151E7, importe_modificado:1.535175008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938582/proyecto_INICIO, 938582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400831281 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3530-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4613959.53, importe_modificado:4613959.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3532-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3363834.84, importe_modificado:3363834.84}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3531-2016, contratista:EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1948129.93, importe_modificado:1844548.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938620/proyecto_FIN, 938620/proyecto_PROCESO, 938620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100838862 | Proyecto de inversión | 672336 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:672336.0, modificado:672336.45}} | Prim. Margarita Maza De Juarez, Col. Lajas Negras, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129442, lat:24.91979}} | 2017-02-04 |  | 672336.45 | 672336.45 | 672336.45 | 561852.99 | 561852.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200867251 | Acción | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 40722 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40722 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-06-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {976267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300959338 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Talaverna) - 4817967 - 627 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 627 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711871; -100.229484), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3707-2017, contratista:MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2469785.69, importe_modificado:2469785.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO, 1093102/proyecto_FIN, 1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401052965 | Proyecto de inversión | 867235 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:867235.0, modificado:867235.0}} | Prim Profr Lic Raymundo Montalvo Flores, Colonia Popular, Allende | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.964735, lat:25.335064}} | 2017-12-09 |  | 867235 | 867235 | 633078 | 633078 | 633078 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053429 | Proyecto de inversión | 327598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327598.0, modificado:327598.0}} | Sec 3 Moises Garcia Saenz Apodaca, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 327598 | 327598 | 98280 | 98280 | 98280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201109132 | Acción | 54460 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54460.0, modificado:54460.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 24669 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 24669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-04-09 | 2018-09-28 | 54460 | 54459.89 | 54459.89 | 54459.89 | 54459.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180201109132, contratista:PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA CAHUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:54459.89, importe_modificado:54459.89}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1247514/proyecto_PROCESO, 1247514/proyecto_INICIO, 1247514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201136975 | Proyecto de inversión | 210551.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210551.02, modificado:210551.02}} | Obra A) Introd Red Agua Potable De 172 M.L. De Tub Pvc Rd-25 De 6""Ø Norma Awwa C-900 Vigente Y 11 Tomas Domiciliaras En En El Municipio De Garcia, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | I-RP-18001/111511 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:0.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS), lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 178379.3 | 210551.02 | 178379.3 | 178379.3 | 178379.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140249 | Proyecto de inversión | 706578 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706578.0, modificado:706577.59}} | Ope 33-18 Prim Melchor Ocampo, El Cercado, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 706577.59 | 706577.59 | 706577.59 | 687207.65 | 687207.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140510 | Proyecto de inversión | 332739 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:332739.0, modificado:332738.74}} | Ope 15-18 Jn Benemerito De Las Americas, General Teran, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 332738.74 | 332738.74 | 332738.74 | 243528.53 | 243528.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140711 | Proyecto de inversión | 1332024 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332024.0, modificado:1332024.2}} | Ope 55-17 Sec Tec 3, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1332024.2 | 1332024.2 | 1331780.26 | 1331780.26 | 1331780.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141102 | Proyecto de inversión | 2352321 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2352321.0, modificado:8609423.97}} | Ope 53-17 Prof Luis Tijerina, Cedros, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 8609423.97 | 8609423.97 | 6386595.19 | 6386595.19 | 638595.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387045 | Acción | 15704179 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6817304.0, modificado:6817304.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:155, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8886875.0, modificado:8886875.0}} | El derecho de las mujeres nuevoleonesas a una vida libre de violencia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES |  | S | 52580 | 29720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82300.0, meta_modificada:82300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Aztlan, San Bernabé II Sector, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3701372, lat:25.7534746}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México, lon:-100.4136698, lat:25.7739602}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:5 de Mayo 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3219722, lat:25.6744421}} | 2018-04-01 | 2018-12-31 | 15704179 | 15704179 | 14561337.53 | 14561337.53 | 14561337.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82300.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387608 | Proyecto de inversión | 711341 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711341.0, modificado:1148446.55}} | SEC NUM 63 PROFR GERMAN ALMARAZ VILLALOBOS | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 47-18 14057 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1148446 | 1148446 | 1148446 | 1148446 | 1148446 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388246 | Proyecto de inversión | 3075117 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3075117.0, modificado:3075117.0}} | CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA ALFONSO REYES | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 52-18 12555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Obispado, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3473334, lat:25.6745177}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 3075117 | 3075117 | 2218637.68 | 2218637.68 | 2218637.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:72.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388282 | Proyecto de inversión | 888973 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888973.0, modificado:888973.0}} | JN EMMANUEL CARBALLO | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 65-18 12686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 888973 | 888973 | 679539.45 | 679539.45 | 679539.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:76.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388736 | Proyecto de inversión | 877477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877477.0, modificado:877477.0}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 877477 | 877477 | 718805.72 | 718805.72 | 718805.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:81.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388749 | Proyecto de inversión | 939613 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:939613.0, modificado:945402.72}} | PRIM 5 DE MAYO C DE LEONES 10 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 82-18 14200 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 945402.72 | 945402.72 | 945402.72 | 929683.96 | 929683.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401497841 | Proyecto de inversión | 546962.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546962.01, modificado:546962.01}} | PRIM ALONSO DE LEON BARRIO DEL PRADO OPF 81-18 14040 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14040 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-07 | 546962.01 | 546962.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401497880 | Proyecto de inversión | 880087.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:880087.32, modificado:880087.32}} | SEC COMUNITARIA, EL GALLITO OPF 79-18 13429 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 13429 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2018-09-24 | 2019-01-21 | 880087.32 | 880087.32 | 828536.93 | 828536.93 | 828536.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401497895 | Proyecto de inversión | 988034.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988034.11, modificado:988034.11}} | ESCUELA NORMAL MIGUEL F MARTINEZ CENTRO OPF 78-18 14051 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 14051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-09-24 | 2018-12-22 | 988034.11 | 988034.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498605 | Proyecto de inversión | 789955.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:789955.19, modificado:789955.19}} | SEC JUVENTINO ROSAS OPF 161-18 12396 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2018-11-12 | 2019-01-10 | 789955.19 | 789955.19 | 681254.14 | 681254.14 | 681254.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498940 | Proyecto de inversión | 24577460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.457746099E7, modificado:2.457746099E7}} | INSTITUTO TECNOLOGICO NUEVO LEON, GUADALUPE OPF 173-18 13697 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}, geo3: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2596935, lat:25.6775595}} | 2018-12-03 | 2019-09-28 | 24577460.9 | 24577460.9 | 24577460.9 | 23291134.42 | 23291134.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498953 | Proyecto de inversión | 1306746.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1306746.68, modificado:1306746.68}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, OPF 129/18 12460 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 1306746.68 | 1306746.68 | 1306746.68 | 785445.45 | 785445.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498987 | Proyecto de inversión | 314986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:314986.03, modificado:308385.86}} | SEC NUM 5 IGNACIO RAMIREZ, OPF 132-18 12489 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 308385.86 | 308385.86 | 308385.86 | 286545.8 | 286545.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401499055 | Proyecto de inversión | 684885.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684885.74, modificado:684885.74}} | JN ANTONIO LORENZO LAVOISIER, OPF 136-18 12778 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-03-11 | 684885.74 | 684885.71 | 516301.57 | 516301.57 | 516301.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401501911 | Proyecto de inversión | 29175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91755E7, modificado:2.91755E7}} | PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 01 PDR 2018 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2400732, lat:25.74773838}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 29175500 | 29033175.43 | 29033175.43 | 29033175.43 | 29033175.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2018, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9849948.76, importe_modificado:9849948.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2018, contratista:MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4942982.35, importe_modificado:4942982.35}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3703-2018, contratista:INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1915986.6, importe_modificado:1915986.6}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2018, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4896010.72, importe_modificado:4896010.72}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2018, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7409214.28, importe_modificado:7409214.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} | {1501911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510755 | Proyecto de inversión | 925641.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:925641.59, modificado:925641.59}} | PRIM PROFRA SOFIA CAVAZOS C LEONES 5, MITRAS CENTRO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-20/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 925641.59 | 925641.59 | 925641.59 | 752591.46 | 752591.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510781 | Proyecto de inversión | 895751.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895751.35, modificado:895751.35}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, EL BARRIAL, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-73/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.1843333, lat:25.4705097}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 895751.35 | 895751.35 | 895751.35 | 824548.25 | 824548.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510825 | Proyecto de inversión | 1169709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169709.15, modificado:1624564.59}} | SEC MA GLORIA DE LOS SANTOS, JARDINES SAN RAFAEL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-83/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.219362, lat:25.69785}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1624564.59 | 1624564.59 | 1624564.59 | 1169709.15 | 1169709.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510883 | Proyecto de inversión | 3536094.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3536094.43, modificado:3536094.43}} | CECYTE GARCIA II, VALLE DE LINCOLN II, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-104/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2019-03-25 | 2019-08-21 | 3536094.43 | 3536094.43 | 2447198.52 | 2447198.52 | 2447198.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101511408 | Proyecto de inversión | 164120064.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.641200648E8, modificado:1.4745568298E8}} | Equipamiento Fasp 2019 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5533147 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4721.0, meta_modificada:3218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.2922189, lat:25.675103}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 147455682.98 | 147455682.98 | 147455682.98 | 147455682.98 | 147455682.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3218.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574220 | Proyecto de inversión | 5803947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5803947.61, modificado:5948407.14}} | CECYTE ESCOBEDO - SIE 074 - OPE 69-19 COL. LA ALIANZA, GRAL ESCOBEDO 3 AULAS 7 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 69-19 OT 15081 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2019-08-21 | 2020-03-18 | 5948407.14 | 5948407.14 | 3388915.53 | 3388915.53 | 3388915.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401593769 | Proyecto de inversión | 1797250.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797250.04, modificado:1797082.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JOSE SALAZAR REYNA - 200078 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 200078 | S | 78 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JOSE SALAZAR REYNA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE FRANCISCO I MADERO DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE CONSTITUCIÓN HASTA L, lon:-100.07684062, lat:24.81764768}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1797082.66 | 1797082.66 | 1683362.95 | 1683362.95 | 1683362.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SD-03/2019, contratista:ARQ. MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:1797082.66, importe_modificado:1797082.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {1593769/proyecto_INICIO, 1593769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401595671 | Proyecto de inversión | 4097671.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097671.08, modificado:4097671.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ - 212092 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212092 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - SANTA CRUZ DE SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ, 67856 SANTA CRUZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE 5 DE M, lon:-100.09695234, lat:24.86770459}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 4096802.03 | 4096802.03 | 1229040.6 | 1229040.6 | 1229040.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-UB-17/2019, contratista:SERVICIOS INMOBILIARIOS MALYOV S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:4096802.03, importe_modificado:4096802.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1595671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401595705 | Proyecto de inversión | 828435.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828435.36, modificado:828174.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL EJIDO EL MILAGRO - 212402 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 212402 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - EL MILAGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MILAGRO, 67865 EL MILAGRO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE HIDALGO Y CONTI, lon:-100.56964931, lat:24.96599084}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 828174.51 | 828174.51 | 814267.38 | 814267.38 | 814267.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SO-15/2019, contratista:CUMBRE SUR DESARROLLOS S DE RL DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:828174.51, importe_modificado:828174.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1595705/proyecto_INICIO, 1595705/proyecto_PROCESO, 1595705/proyecto_FIN, 1595705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401629718 | Proyecto de inversión | 888936.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888936.4, modificado:888768.15}} | CONTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 198600 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 198600 | S | 23 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - Y DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO BROWNSVILLE, 67850 BROWNSVILLE, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA HACIA LA Y DE ARRIBA POR, lon:-100.05341304, lat:24.79907996}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 888768.15 | 888768.15 | 266630.46 | 266630.46 | 266630.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-01/2019, contratista:LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:888768.15, importe_modificado:888768.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1629718/proyecto_INICIO, 1629718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401631467 | Proyecto de inversión | 2341482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2341482.88, modificado:2312783.73}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO DIECIOCHO DE MARZO - 208459 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208459 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - 18 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + undefined EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 67856 DIECIOCHO DE MARZO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE DEGOLL, lon:-100.17859357, lat:24.89221247}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2312783.73 | 2312783.73 | 2290225.67 | 2290225.67 | 2290225.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-12/2019, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:2312783.73, importe_modificado:2312783.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1631467/proyecto_INICIO, 1631467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401685910 | Proyecto de inversión | 20341186.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.034118693E7, modificado:2.034118693E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN LA CALLE ABASOLO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 09-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5461.0, meta_modificada:5461.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.309047, lat:25.665877}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.304882, lat:25.665401}} | 2020-01-08 | 2020-07-31 | 20341186.93 | 19105947.63 | 5731784.29 | 5731784.29 | 5731784.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-12-007, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.910594763E7, importe_modificado:1.910594763E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1685910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401685911 | Proyecto de inversión | 29381635.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.938163567E7, modificado:2.938163567E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL EN LA CALLE DR. COSS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 08-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7340.0, meta_modificada:7340.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.309406, lat:25.663601}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.308258, lat:25.670615}} | 2020-01-08 | 2020-07-31 | 29381635.67 | 29298351.37 | 8789505.41 | 8789505.41 | 8789505.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-12-005, contratista:VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.929835137E7, importe_modificado:2.929835137E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.0}} | {1685911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693058 | Proyecto de inversión | 1920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1883619.09}} | Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 3, con equipo de bombeo de 3.6 lps. y 56 m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración y equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control e incorporación de tanque elevado metálico de 30 m3. en la localidad La Concepción (Tepehuaje Pueblo Nuevo), Cadereyta Jiménez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11281 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.04150391, lat:25.62171596}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1509180.59 | 1883619.09 | 1509180.59 | 798224.12 | 615893.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401693084 | Proyecto de inversión | 4050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4037519.33}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CON 6,000.00 M.L. DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICA CON NORMA AWWA-C900 EN RD-18 DE 6" DE DIAMETRO. EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA (TRAMO I), GALEANA N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11291 | N | 0 | 0 | 575 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:Refugio de los Ibarra, N.L., México, lon:-100.357084, lat:24.441635}} | 2020-01-13 | 2020-03-23 | 4037444 | 4037519.33 | 4037444 | 3700552.54 | 2912346.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697956 | Proyecto de inversión | 958755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958755.28, modificado:958755.28}} | JN JULIAN VILLAGRAN, ALTAVILLA GARCIA 86-19 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 86-19 OT 15103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 958755.28 | 958755.28 | 851163.36 | 851163.36 | 851163.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101700129 | Proyecto de inversión | 395830.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395830.96, modificado:395830.96}} | PRIM MARIANO MATAMOROS, COL. GARZA GARZA BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 159-20 OT 15339 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:287, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 395830.96 | 395830.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700143 | Proyecto de inversión | 587652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:587652.98, modificado:587652.98}} | SEC 18 DE MARZO, FRACC LAS VILLAS, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 145-20 OT 15210 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 587652.98 | 587652.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700149 | Proyecto de inversión | 271384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:271384.11, modificado:271384.11}} | JN VIRGILIO GARZA FLORES, LOS HEROES CAPELLANIA, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 139-20 OT 15227 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 271384.11 | 271384.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700156 | Proyecto de inversión | 266106.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:266106.33, modificado:266106.33}} | SEC TEC NO 80, LA ESPERANZA, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 132-20 OT 15324 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 266106.33 | 266106.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700157 | Proyecto de inversión | 256615.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:256615.2, modificado:256615.2}} | JN PROFRA ELIA MORALES CERVANTES, MONTE KRISTAL, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 131-20 OT 15333 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:311, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 256615.2 | 256615.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700164 | Proyecto de inversión | 78387.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:78387.01, modificado:78387.01}} | JN PLAN DE IGUALA, VISTA HERMOSA, LINARES - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 124-20 OT 15167 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:447, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 78387.01 | 78387.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700169 | Proyecto de inversión | 966085.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966085.65, modificado:966085.65}} | SEC NUM 54 MONTERREY, GRANJA POSTAL, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 119-20 OT 15191 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 966085.65 | 966085.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700178 | Proyecto de inversión | 19652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:19652.98, modificado:19652.98}} | SEC NUM 10 MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, BUGAMBILIAS, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 110-20 OT 15308 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 19652.98 | 19652.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700188 | Proyecto de inversión | 26263.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26263.77, modificado:26263.77}} | JN PROFR JOEL ROCHA, CIENEGUILLA, SANTIAGO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 101-20 OT 15292 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:262, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 26263.77 | 26263.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700190 | Proyecto de inversión | 56399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56399.26, modificado:56399.26}} | JN GRAL CARLOS SALAZAR RUIZ, COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 99-20 OT 15314 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-03-08 | 56399.26 | 56399.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700336 | Proyecto de inversión | 48840.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:48840.49, modificado:48840.49}} | SEC PROFR. FELIX ESCAMILLA, LIBERTAD, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 94-20 OT 15183 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-08 | 2020-03-08 | 0 | 48840.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700340 | Proyecto de inversión | 414097.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:414097.91, modificado:414097.91}} | JN PROFR GENARO LEAL GARZA, TERMINAL, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 90-20 OT 15381 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-07 | 2020-03-07 | 0 | 414097.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700344 | Proyecto de inversión | 183541.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183541.2, modificado:183541.2}} | SEC NIÑOS CAMPEONES DE 1997, EVOLUCION SOCIAL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 86-20 OT 15315 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 183541.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700345 | Proyecto de inversión | 300894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300894.94, modificado:300894.94}} | SEC PROF ABEL GARZA LIVAS, EJIDO PALMITO, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 85-20 OT 15277 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 300894.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700902 | Proyecto de inversión | 121069.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:121069.57, modificado:121069.57}} | PRIM LIC JESUS REYES HEROLES, INDUSTRIAS DEL VIDRIO, SAN NICOLAS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 79-20 OT 15399 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 0 | 121069.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700979 | Proyecto de inversión | 344732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344732.01, modificado:344732.01}} | TELESECUNDARIA LIC. SALVADOR GARZA SALINAS,MONTE KRISTAL, BENITO JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 62-20 OT 15313 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 344732.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101700992 | Proyecto de inversión | 16513.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16513.29, modificado:16513.29}} | PRIM JUAN E RENDON RIOS, NUEVO CADEREYTA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 57-20 OT 15290 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 16513.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701000 | Proyecto de inversión | 129638.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:129638.64, modificado:129638.64}} | JN SERTOMA LUIS ELIZONDO, COLONIA AURORA, SANTA CATARINA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 52-20 OT 15406 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 129638.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar y Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:joseltorresi, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, OBSERVAR Y ATENDER CADA OBSERVACIÓN HECHA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701002 | Proyecto de inversión | 249186.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:249186.39, modificado:249186.39}} | PRIM MELCHOR OCAMPO, PLUTARCO ELIAS CALLES, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 50-20 OT 15175 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-04-14 | 0 | 249186.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701005 | Proyecto de inversión | 823708.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823708.66, modificado:823708.66}} | PRIM PDTE JOSE LOPEZ PORTILLO, TIERRA PROPIA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 48-20 OT 15170 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-31 | 2020-04-14 | 0 | 823708.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701006 | Proyecto de inversión | 2458977.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2458977.63, modificado:2458977.63}} | PRIM EDUARDO ELIZONDO LOZANO, EMILIANO ZAPATA, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 47-20 OT 15186 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 2458977.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701009 | Proyecto de inversión | 389879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:389879.2, modificado:389879.2}} | SEC TEC NUM 113 RAMON CARDENAS CORONADO, SAN MIGUEL RES GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 44-20 OT 15207 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 0 | 389879.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones(2), trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701037 | Proyecto de inversión | 387050.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:387050.76, modificado:387050.76}} | PRIM PROFR ALBERTO SAN CHEZ, INDEPENDENCIA, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 21-20 OT 15369 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 0 | 387050.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DANOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACION PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-25}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701327 | Proyecto de inversión | 29034.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:29034.15, modificado:29034.15}} | JARDIN DE NIÑOS, DR ALFREDO MADRIGAL LLORENTE,REYES BERNARDO FRACCIONAMIENTO,MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 13-20 OT 15394 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-04-05 | 0 | 29034.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701348 | Proyecto de inversión | 404838.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:404838.43, modificado:404838.43}} | SECUNDARIA No. 24 HERMANOS FLORES MAGON,TOPO CHICO, MONTERREY - FONDEN FEDERAl 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 10-20 OT 15270 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-01-22 | 2020-04-05 | 0 | 404838.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:DAÑOS OCASIONADOS A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, POR LA LLUVIA SEVERA, INUNDACIÓN PLUVIAL Y FLUVIAL OCURRIDAS EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019, QUE AFECTO A 34 MUNICIPIOS - REHABILITACION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101701853 | Proyecto de inversión | 630505.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:630505.97, modificado:630505.97}} | PRIM PROFR RUBEN ALANIS GONZALEZ,URBIVILLAS DEL PRADO,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 76-19 OT 15097 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-11-08 | 2020-01-06 | 630505.97 | 630505.97 | 630505.97 | 58667.07 | 58667.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION REMANENTES ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Seleccionar una Tipo de Programa o Proyecto distinto de Otros o justificar su uso en las observaciones, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs9: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs10: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs11: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}, obs12: {observación:RECHAZADO POR LA SHCP, CHECAR OBSERVACIONES Y ATENDER., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702727 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398475.85}} | REUBICACIÓN DE 415 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA C-900 EN UN DIÁMETRO DE 0.20 M. (8¿), EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA, POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12151 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 374364.5 | 398475.85 | 374364.5 | 374364.5 | 374364.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:415.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:por error se fue mal la denominación de la obra, si es un proyecto de inversión, trimestre:1.0, usuario:astritpachecom, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es un proyecto de inversión, favor de no validarlo ya que no corresponde reportarlo en éste módulo, trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE200101702750 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:499308.87}} | LINEA DE AGUA RESIDUAL TRATADA DE 100 M.L. DE TUBERIA DE PEAD CLASE RD-17 DE 14" DE DIAMETRO, EN PLANTA CADEREYTA I, EN CAUSE DE RIO SANTA CATARINA, EN EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12171 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Arboledas, Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9807426, lat:25.5834298}} | 2020-01-13 | 2020-03-12 | 362844.6 | 499308.87 | 362844.6 | 362844.6 | 126984.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702757 | Adquisición | 5560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5560000.0, modificado:5501197.87}} | MEDIDOR ELECTROMAGNETICO INTEGRAL PARA FLUJO DE AGUA, VERSION AVANZADA. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-19002/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 0 | 5501197.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702889 | Proyecto de inversión | 45925565.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.592556524E7, modificado:4.592556524E7}} | Construcción de cárcamo de bombeo de recuperación por medio de un sistema de floculación y sedimentación con capacidad de 1,000 lps. para la planta potabilizadora San Roque para el tratamiento y recuperación de agua producto del retro lavado de filtros (1ª. etapa) en el municipio de Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/11111 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29144287, lat:25.59447128}} | 2019-07-29 | 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio ya que fue duplicado por error con el folio NLE190301574817, el cual se creo en el 4° trimestre 2019. , trimestre:1.0, usuario:astritpachecom, fecha:2020-04-20}} | {obs1: {observación:Usuario revisará el folio para su cancelación por duplicidad., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-18}, obs2: {observación:Usuario revisará el folio para su cancelación por duplicidad., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-18}, obs3: {observación:Usuario revisará el folio para su cancelación por duplicidad., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-18}, obs4: {observación:Usuario revisará el folio para su cancelación por duplicidad., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-18}}
2020 | 1 | NLE14140100303809 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8957093.8}} | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 |  | 8957093.8 | 8957093.8 | 8957093.8 | 8957093.8 | 8957093.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79275, contratista:, convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:73428.0, importe_modificado:73428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {308347/proyecto_INICIO, 308347/proyecto_FIN, 308347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400821483 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentacion Asfaltica Carretera Dr Coss A Las Tres Caidas | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:133, direccion:LAS TRES CAIDAS, GENERAL BRAVO N.L., lon:-99.158074, lat:25.832295}} | 2016-12-23 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-R23-DR-01-2016, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:2469521.35, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {927299/proyecto_FIN, 927299/proyecto_PROCESO, 927299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200885936 | Proyecto de inversión | 424729.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424729.22, modificado:335218.86}} | B)Construcción Red Ap C/517 Ml Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4"" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 55 Tomas Domiciliarias, En La , En El Municipio De Juárez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | I-RP-17001/111221 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Ismael Flores, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-06-09 | 2017-12-01 | 335218.86 | 335218.86 | 335218.86 | 335218.86 | 296780.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170300955679 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:U, prog_pres:17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL Y ESTADISTICA DE LA SEDAGRO | FOFAE 0235(18) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-08-03 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17180101077893 | Proyecto de inversión | 45676768.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.567676873E7, modificado:5.39552928E7}} | Centro De Investigación Para Sustentabilidad 2a Etapa (Terminó De Planta Baja Y Segundo Nivel) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av. Manuel L. Barragán 4904 Monterrey, Nuevo León, México CP 64290, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-15 |  | 53955292.8 | 53955292.8 | 53955292.8 | 53955292.8 | 53955292.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagada en su totalidad, por lo que cambiara el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagada en su totalidad, por lo que cambiara el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagada en su totalidad, por lo que cambiara el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagada en su totalidad, por lo que cambiara el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE00180201105337 | Proyecto de inversión | 962167.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962167.22, modificado:1362035.65}} | Red De Agua Potable Col Rodriguez - 23324 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23324 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.17093687, lat:25.77638321}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 1362035.65 | 1362035.65 | 1362035.65 | 1362035.65 | 1362035.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02-2018, contratista:CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:1362520.6, importe_modificado:1362520.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243719/proyecto_INICIO, 1243719/proyecto_PROCESO, 1243719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140366 | Proyecto de inversión | 844177 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844177.0, modificado:959862.33}} | Ope 24-18 Prm Venustiano Carraza, Ciudad Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 959862.33 | 959862.33 | 959862.33 | 959862.33 | 959862.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140452 | Proyecto de inversión | 1095810 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1095810.0, modificado:1405926.6}} | Ope 18-18 Sec Reforma, Fierro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1405926.6 | 1405926.6 | 1405926.6 | 1405926.6 | 1405926.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140604 | Proyecto de inversión | 264373 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:264373.0, modificado:316188.11}} | Ope 09-18 Sec 1 Lic Genaro Garza, Garcia, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 316188.11 | 316188.11 | 316188.11 | 316188.11 | 316188.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387713 | Proyecto de inversión | 713058.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713058.35, modificado:609112.74}} | A) Introducción de red de drenaje sanitario con 521 metros de tubería de 0.20 m. (8¿) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 22 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111411 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.75, meta_modificada:0.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 609112.74 | 609112.74 | 609112.74 | 609112.74 | 609112.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387718 | Proyecto de inversión | 387907.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387907.74, modificado:361323.62}} | B) Introducción de red de drenaje sanitario con 291 metros de tubería de 0.20 m. (8¿) Ø de policloruro de vinilo (P.V.C.) de pared sólida serie 20, NMX-E-215/1-SCFI-2003 vigente y 9 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/111421 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral Bravo, N.L., México, lon:-99.176062, lat:25.7954349}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 361323.62 | 361323.62 | 361323.62 | 361323.62 | 361323.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388269 | Proyecto de inversión | 691934 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:691934.0, modificado:761366.96}} | PRIM FRANCISCO I MADERO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTUR FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12419 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4751357, lat:25.6931331}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4751357, lat:25.6931331}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 761366.96 | 761366.96 | 761366.96 | 761366.96 | 761366.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492914 | Proyecto de inversión | 21290352.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.129035217E7, modificado:2.270288237E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JORGE TREVIÑO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50435.0, meta_modificada:50435.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.302442, lat:25.734347}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.302446, lat:25.734359}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.304298, lat:25.734675}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.26514, lat:25.752464}, geo5: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.277047, lat:25.749888}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.277093, lat:25.749845}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.275178, lat:25.749835}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.27524, lat:25.749816}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 22702882.37 | 22702882.37 | 22702882.37 | 22702882.37 | 22702882.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3902-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.270288237E7, importe_modificado:2.270288237E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50435.0}} | {1492914/proyecto_INICIO, 1492914/proyecto_PROCESO, 1492914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101514038 | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:1.194613839E7}} | Adquisición de ruedas para material rodante del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Av. Aztlán 8968, San Bernabé ÌII Sector, 64104 Monterrey, N.L., México, lon:-100.36671638, lat:25.75819396}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11946138.39 | 11946138.39 | 11946138.39 | 11946138.39 | 11946138.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34631, contratista:Comercializadora Internacional en Texcoco, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.194613839E7, importe_modificado:1.194613839E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:264.0}} | {1514038/proyecto_INICIO, 1514038/proyecto_FIN, 1514038/proyecto_PROCESO, 1514038/proyecto_FIN, 1514038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564510 | Proyecto de inversión | 2896902 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896902.0, modificado:2573825.17}} | PRIM RUBEN DARIO, PASEO DE LAS TORRES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 26-19 14889 - ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paseo de las Torres, 66000 García, N.L., México, lon:-100.5978397, lat:25.7898173}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 2573825.17 | 2573825.17 | 2573825.17 | 2573825.17 | 2573825.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565056 | Proyecto de inversión | 1534378.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534378.41, modificado:1515985.7}} | JN JUVENTINO GZZ BENAVIDES, BARRIO SANTA ISABEL, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 43-19 14968 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Barrio Santa Isabel, 64102 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3954137, lat:25.7767349}} | 2019-07-08 | 2019-10-05 | 1515985.7 | 1515985.7 | 1515985.7 | 1515985.7 | 1515985.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581582 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CUARTO DORMITORIO LA UNION - 72001 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:136, direccion:EJIDO , 00000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA UNIÓN GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-98.78648639, lat:25.75723673}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2019-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:1631572.55, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1581582/proyecto_FIN, 1581582/proyecto_INICIO, 1581582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605317 | Proyecto de inversión | 1308140.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308140.18, modificado:1278515.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA GERMAN GEDOVIUS - 36776 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36776 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RIO UNION 312 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANTEPEC Y CALLE RIO GANGAS, CALLE RIO MISSOURI A UNA CUADRA DE RIO NILO Y 300 METROS DE LA ZONA INDUSTRIAL, lon:-100.16287752, lat:25.7623615}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1278515.38 | 1278515.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605317/proyecto_INICIO, 1605317/proyecto_FIN, 1605317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401611129 | Proyecto de inversión | 14307469.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.430746964E7, modificado:1.394734757E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN MUNICIPIO DE MONTERREY NL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 274016 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 274016 | S | 14000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE SOLIDARIDAD, SUBIENDO EL CERRO POR CALLE SOLIDARIDAD Y LLEGANDO A CALLE SAN ISIDRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, CP., lon:-100.30050926, lat:25.63846666}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 13947347.57 | 13947347.57 | 13947347.57 | 13947347.57 | 13947347.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1910003, contratista:INGENIERÍA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.178622348E7, importe_modificado:1.430746964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1611129/proyecto_INICIO, 1611129/proyecto_PROCESO, 1611129/proyecto_INICIO, 1611129/proyecto_PROCESO, 1611129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401631409 | Proyecto de inversión | 5807140.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5807140.88, modificado:5806679.51}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO REFUGIO DE LOS RANCHOS - 208106 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208106 | S | 104 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - REFUGIO DE LOS RANCHOS KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO REFUGIO DE LOS RANCHOS, 67865 EL REFUGIO (REFUGIO DE LOS RANCHOS), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN SAN RAFAEL TOMA, lon:-100.58174793, lat:25.0564941}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 5806679.51 | 5806679.51 | 5806679.51 | 5806679.51 | 5806679.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-09/2019, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:5806679.51, importe_modificado:5806679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}} | {1631409/proyecto_INICIO, 1631409/proyecto_FIN, 1631409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401642633 | Proyecto de inversión | 13300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33E7, modificado:1.432349415E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EULALIO VILLARREAL - 249832 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 249832 | S | 7945 | 5297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA BALCONES DEL RÍO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y PASAJE RIO PESQUERIA, CALLE MEZQUITE CALLE FRESNO Y PASAJE RIO PESQUERIA DESDE CALLE SANTA CATARINA , lon:-100.37542587, lat:25.80515049}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 14323494.15 | 14323494.15 | 14323494.15 | 14323494.15 | 14323494.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-16-2019, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.315000955E7, importe_modificado:1.315000955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {1642633/proyecto_INICIO, 1642633/proyecto_FIN, 1642633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401645472 | Proyecto de inversión | 10033751.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003375186E7, modificado:1.000541677E7}} | CONSTRUCCIÓN DE NODO SOCIOCULTURAL COLONIA ALIANZA REAL - 253007 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 253007 | S | 6740 | 4494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3465.0, meta_modificada:3465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ARTICULO 5 Y CALLE PRIVADA CUERNAVACA, CALLE PRIVADA VALLE DE BRAVO AVENIDA REVOLUCION Y ARTICULO 5 DE LA COLONIA , lon:-100.38613134, lat:25.84737066}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 10005416.77 | 10005416.77 | 10005416.77 | 10005416.77 | 10005416.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-17-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.000541683E7, importe_modificado:1.000541683E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3465.0}} | {1645472/proyecto_INICIO, 1645472/proyecto_FIN, 1645472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401660568 | Proyecto de inversión | 1124914.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124914.49, modificado:1124914.49}} | CANCHA MULTIDEPORTIVA MILPILLAS - 271276 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 271276 | S | 66 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:34, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE DEL JILGUERO EJIDO MILPILLAS, 67955 MILPILLAS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA CAMINO DE SAN JOSE DEL JILGUERO A MILPILLAS EN LAS PRIMERAS CASAS CERCANA A LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-99.79603891, lat:24.35816246}} | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/0034/8.51/001/2019, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1124914.49, importe_modificado:1124914.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1660568/proyecto_INICIO, 1660568/proyecto_PROCESO, 1660568/proyecto_FIN, 1660568/proyecto_PROCESO, 1660568/proyecto_FIN, 1660568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401661183 | Proyecto de inversión | 1291681.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291681.54, modificado:1291681.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN RANCHO NUEVO - 272025 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 272025 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLEJON S/N EJIDO RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), 67940 RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA ARAMBERRI-ZARAGOZA KM 10 Y , EN LA CARRETERA ARAMBERRIZARAGOZA RUMBO A ZARAGOZA EN EL KM 10 A, lon:-99.79039906, lat:24.0295588}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1291681.54 | 1291681.54 | 1291681.54 | 1291681.54 | 1291681.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/0022/8.51/001/2019, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1291681.54, importe_modificado:1291681.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1661183/proyecto_INICIO, 1661183/proyecto_PROCESO, 1661183/proyecto_INICIO, 1661183/proyecto_FIN, 1661183/proyecto_PROCESO, 1661183/proyecto_FIN, 1661183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401662135 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | TERMINACIÓN DE AULA RANCHO NUEVO - 273317 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 273317 | S | 66 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLEJON S/N EJIDO RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), 67940 RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA ARAMBERRI-ZARAGOZA KM 10 Y , LLENDO DE ARAMBERRI A ZARAGOZA EN EL KM 10 APROXIMADAMENTE SE EN, lon:-99.7904849, lat:24.02934322}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/022/8.51/01/2019, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1662135/proyecto_INICIO, 1662135/proyecto_FIN, 1662135/proyecto_PROCESO, 1662135/proyecto_FIN, 1662135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401674780 | Proyecto de inversión | 390954.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390954.44, modificado:389868.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COL FRANCISCO VILLA - 166591 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 166591 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL, CALLE SI NOMBRE CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA ENTRE, lon:-99.82046446, lat:25.17062092}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 389868.07 | 389868.07 | 389868.07 | 389868.07 | 389868.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/19-IR B), contratista:BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:389871.56, importe_modificado:389868.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {1674780/proyecto_INICIO, 1674780/proyecto_PROCESO, 1674780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401682160 | Acción | 65110.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65110.02, modificado:65110.02}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 292826 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2019-07-13 | 2019-08-30 | 65110.02 | 65110.02 | 65110.02 | 65110.02 | 65110.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-FAIS-002-2019, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, NL., monto:135845.34, importe_modificado:124825.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1682160/proyecto_FIN, 1682160/proyecto_PROCESO, 1682160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697192 | Proyecto de inversión | 11135571.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6681343.0, modificado:6681343.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454228.75, modificado:4454228.75}} | TRAMO IV PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN A TANQUE LA CALERA DEL SISTEMA EL CHARQUILLO - 104181 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEÓN | 104181 | S | 259 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y, lon:-100.32279766, lat:23.88845316}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-04/2019, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1.113557175E7, importe_modificado:1.113557175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1697192/proyecto_INICIO, 1697192/proyecto_PROCESO, 1697192/proyecto_FIN, 1697192/proyecto_INICIO, 1697192/proyecto_FIN, 1697192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702786 | Adquisición | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:3654000.0}} | DESARROLLO CONFIG MODULOS SAP, GENERACION BASE DE DATOS RF BASE DE DATOS SAP AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA SISTEMA COMERCIAL; SOFTWARE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | C-PR-19003/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 3654000 | 3654000 | 3654000 | 3654000 | 3654000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:en esta acción se adquirió un Software para el área comercial, en la parte de agregar metas, no veo que exista como selección software, es por ello que se selecciona equipamento. , trimestre:1.0, usuario:astritpachecom, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:en esta acción se adquirió un Software para el área comercial, en la parte de agregar metas, no veo que exista como selección software, es por ello que se selecciona equipamento., trimestre:1.0, usuario:astritpachecom, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:en esta acción se adquirió un Software para el área comercial, en la parte de agregar metas, no veo que exista como selección software, es por ello que se selecciona equipamento, trimestre:1.0, usuario:astritpachecom, fecha:2020-04-23}} | {obs1: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs2: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs3: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs4: {observación:No es claro que sea un proyecto de inversión, es necesario explicar más el nombre y agregar observaciones para detallar., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-04-23}, obs5: {observación:Favor de atender observaciones., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs6: {observación:Favor de atender observaciones., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs7: {observación:Favor de atender observaciones., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}, obs8: {observación:Favor de atender observaciones., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-23}}
2020 | 1 | NLE17170200885297 | Proyecto de inversión | 374638.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374638.78, modificado:300678.21}} | A)Construcción Red Ap C/125 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4""Ø; 250 M Tub (Pvc) C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 6""Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y 31 Tomas Dom, Mpio De Guadalupe, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | I-RP-17001/111211 | N | 0 | 0 | 1350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Colonia Rincón de la Sierra, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2017-06-09 | 2017-12-01 | 300678.21 | 300678.21 | 300678.21 | 300678.21 | 68421.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140409 | Proyecto de inversión | 268202 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268202.0, modificado:318650.5}} | Ope 21-18 Prim Venustiano Carranza, Monterrey, Mty | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 318650.5 | 318650.5 | 318650.5 | 318650.5 | 318650.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141588 | Proyecto de inversión | 1550150 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550150.0, modificado:1990581.06}} | Ope 74-17 Sec 19 Jesus Cantu Leal, La Florida, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1990581.06 | 1990581.06 | 1990581.06 | 1990581.06 | 1990581.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388267 | Proyecto de inversión | 1021423 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1021423.0, modificado:1160359.22}} | SEC DR MATEO A SAENZ TREVIÑO | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-18 12318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Aurora, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4547595, lat:25.6733997}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Aurora, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4547595, lat:25.6733997}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1160359.22 | 1160359.22 | 1160359.22 | 1160359.22 | 1160359.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510752 | Proyecto de inversión | 617027.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:617027.28, modificado:568603.72}} | JN GALILEO GALILEI, LA LAGUNA, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-17/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2019-01-17 | 2019-05-26 | 568603.72 | 568603.72 | 568603.72 | 568603.72 | 568603.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510779 | Proyecto de inversión | 1249246.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1249246.68, modificado:1290931.54}} | ESC SEC TEC 13, LOS TERRENO, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-71/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1290931.54 | 1290931.54 | 1290931.54 | 1290931.54 | 1290931.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510813 | Proyecto de inversión | 1093125.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1093125.51, modificado:1118076.98}} | PRIM MEXICO NUEVO, GRAL ZARAGOZA, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-76/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 1118076.98 | 1118076.98 | 1118076.98 | 1118076.98 | 1118076.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101514063 | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:2886780.87}} | Mantenimiento y reparación de grietas de capiteles del viaducto elevado de Línea 2 del STC Metrorrey primera etapa | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Sendero, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.29281616, lat:25.7686293}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Alfonso Reyes 105, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México, lon:-100.31270742, lat:25.71141692}} | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2886780.87 | 2886780.87 | 2886780.87 | 2886780.87 | 2886780.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34632, contratista:Master Sealers, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2886780.87, importe_modificado:2886780.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1514063/proyecto_INICIO, 1514063/proyecto_PROCESO, 1514063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-16}, obs2: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-16}, obs3: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-16}, obs4: {observación:Se regresa a solicitud del enlace., trimestre:1.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2020-04-16}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del usuario., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-16}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud del usuario., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-16}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud del usuario., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-16}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud del usuario., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-16}}
2020 | 1 | NLE190101515052 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4803505.8}} | Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2019 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León |  | S | 50000 | 50000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza SN-S MUSEO, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31084061, lat:25.66615905}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1515052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101515547 | Proyecto de inversión | 15450002 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5450002E7, modificado:2.6553199E7}} | FASSA 2019 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | 1 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232541, lat:25.6710564}} | 2019-04-13 | 2019-12-31 | 26553199 | 26553199 | 26553199 | 26553199 | 26553199 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario menciona que ya concluyó con los pagos, sin embargo existe diferencia con el modificado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario menciona que ya concluyó con los pagos, sin embargo existe diferencia con el modificado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario menciona que ya concluyó con los pagos, sin embargo existe diferencia con el modificado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario menciona que ya concluyó con los pagos, sin embargo existe diferencia con el modificado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE190101516345 | Proyecto de inversión | 3921750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3921750.0, modificado:3761460.0}} | PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | FORTASEG 03-2019 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3246841, lat:25.6454331}} | 2019-04-29 | 2019-12-31 | 3761460 | 3761460 | 3761460 | 3761460 | 3761460 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-02}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201530961 | Proyecto de inversión | 631498.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631498.3, modificado:2525725.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PRIVADA LA NORIA Y BENITO JUAREZ - 42070 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 42070 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LA NORIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE LA NORIA, CALLE CALLE 4 PRIVADA LA NORIA ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE LA NORIA . PRIVADA BENITO JU, lon:-100.21581875, lat:25.64437013}} | 2019-05-15 | 2019-12-16 | 2525725.85 | 2525725.85 | 2525725.85 | 2525725.85 | 2525725.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/19-IR, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2526631.7, importe_modificado:2526631.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:320.0}} | {1530961/proyecto_INICIO, 1530961/proyecto_PROCESO, 1530961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201532312 | Acción | 40600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40600.0, modificado:40600.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 45942 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 45942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | 40600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78435, contratista:, convocante:ELENA BERENICE GARZA HERNANDEZ, monto:40600.0, importe_modificado:40600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1532312/proyecto_INICIO, 1532312/proyecto_FIN, 1532312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537456 | Proyecto de inversión | 2285000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2285000.0, modificado:2739619.97}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CALLE BACTERIOLOGOS - 79279 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79279 | S | 1226 | 1177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.0, meta_modificada:1622.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BACTERIOLOGOS EN LA COL. LA ALIANZA, lon:-100.40495395, lat:25.78897799}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2739619.97 | 2739619.97 | 2739619.97 | 2739619.97 | 2739619.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/19-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7084783.03, importe_modificado:7084783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1622.6}} | {1537456/proyecto_PROCESO, 1537456/proyecto_INICIO, 1537456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537551 | Proyecto de inversión | 8600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8600000.0, modificado:8646534.85}} | PAVIMENTACIÓN CALLE CAMINO A LA PRADERA - 79402 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79402 | S | 5632 | 5411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4186.0, meta_modificada:4299.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PRADERA COLONIA BARRIO DEL CENTRO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO A LA PRADERA DE LA COLONIA BARRIO DEL CENTRO, lon:-100.39367803, lat:25.7746968}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 8646534.85 | 8646534.85 | 8646534.85 | 8646534.85 | 8646534.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/19-CP, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8566551.98, importe_modificado:8566551.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4299.66}} | {1537551/proyecto_INICIO, 1537551/proyecto_FIN, 1537551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201538243 | Proyecto de inversión | 7900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900000.0, modificado:7792682.8}} | DRENAJE PLUVIAL DIECINUEVE DE JUNIO ALIANZA - 80600 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 80600 | S | 816 | 784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE JUNIO COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DIECINUEVE DE JUNIO EN LA COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.40461912, lat:25.78785486}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 7792682.8 | 7792682.8 | 7792682.8 | 7792682.8 | 7792682.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/19-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7792682.28, importe_modificado:7792682.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {1538243/proyecto_INICIO, 1538243/proyecto_PROCESO, 1538243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565098 | Proyecto de inversión | 1294782.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294782.98, modificado:1603131.98}} | JN JULIO CORTAZAR, LADERAS DE SAN MIGUEL, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 50-19 14884 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2019-07-09 | 2019-10-06 | 1603131.98 | 1603131.98 | 1603131.98 | 1603131.98 | 1603131.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574716 | Proyecto de inversión | 29985141.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.998514115E7, modificado:2.99851309E7}} | CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA ALIANZA REAL (GIMNASIO Y FUTBOL 7) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 04-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23310.0, meta_modificada:23310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2019-09-21 | 2019-12-20 | 29985130.9 | 29985130.9 | 29985130.9 | 29985130.9 | 29985130.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-09-001, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.798662939E7, importe_modificado:1.798662939E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-09-002, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.031445637E7, importe_modificado:1.031445637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23310.0}} | {1574716/proyecto_INICIO, 1574716/proyecto_PROCESO, 1574716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401585079 | Proyecto de inversión | 1173845.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173845.78, modificado:1171774.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLEJÓN SIN NOMBRE COLONIA LAS ADJUNTAS - 142228 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 142228 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE LAS ADJUNTAS COLONIA LAS ADJUNTAS, 67640 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS Y CALLE RAQUENEL CASTRO, CALLE NUEVO LEON CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJUNTA, lon:-99.84135252, lat:25.17104331}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1171774.47 | 1171774.47 | 1171774.47 | 1171774.47 | 1171774.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/19-IR A), contratista:CYG INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1171781.12, importe_modificado:1171774.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {1585079/proyecto_INICIO, 1585079/proyecto_PROCESO, 1585079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401601498 | Proyecto de inversión | 4029099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029099.97, modificado:4029099.94}} | MEJORAS A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLALIANZA REAL EN EL CARMEN NUEVO LEON - 119666 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 119666 | S | 2000 | 2206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11800.0, meta_modificada:11800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE ART. TERCERO COLONIA ALIANZA REAL, 66550 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS MEJORAS DE LA RED DEALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARAN A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COL.ALIANZA , lon:-100.38952004, lat:25.85157494}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 4029099.94 | 4029099.94 | 4029099.94 | 4029099.94 | 4029099.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1907003, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4029099.97, importe_modificado:4029099.97}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO EL CARMEN, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4029099.97, importe_modificado:4029099.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11800.0}} | {1601498/proyecto_FIN, 1601498/proyecto_INICIO, 1601498/proyecto_PROCESO, 1601498/proyecto_INICIO, 1601498/proyecto_FIN, 1601498/proyecto_PROCESO, 1601498/proyecto_FIN, 1601498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401611422 | Proyecto de inversión | 12854992.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.28549926E7, modificado:1.284891651E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN LA COLONIA ALIANZA REAL - 282135 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 282135 | S | 7446 | 5010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AV CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV PASEO DE LAS AVES Y CALLE AV ARTICULO 72, CALLE AV. CONSTITUCION ALIANZA REAL CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ENFREN, lon:-100.4006346, lat:25.84437755}} | 2019-11-05 | 2019-12-31 | 12848916.51 | 12848916.51 | 12848916.51 | 12848916.51 | 12848916.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1912001, contratista:VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.197045214E7, importe_modificado:1.28549926E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1611422/proyecto_PROCESO, 1611422/proyecto_INICIO, 1611422/proyecto_PROCESO, 1611422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615003 | Proyecto de inversión | 2094293.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094293.02, modificado:2094292.96}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FIDELIO TAMEZ ENTRE PROLONGACIÓN MÉXICO Y CALLE DEL RÍO COLONIA ZARAGOZA - 166748 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 166748 | S | 152 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FIDELIO TAMEZ COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION MEXICO Y CALLE DEL RIO, CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS CALLE FIDELIO TAMEZ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MÉXICO Y CALLE , lon:-99.83559842, lat:25.17950834}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 2094292.96 | 2094292.96 | 2094292.96 | 2094292.96 | 2094292.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/19-IR, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANÍSTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2094292.96, importe_modificado:2094292.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1358.0}} | {1615003/proyecto_INICIO, 1615003/proyecto_PROCESO, 1615003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401630412 | Proyecto de inversión | 721118.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721118.44, modificado:705056.06}} | INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA EN COL ALFAREROS - 202296 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 202296 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA COLONIA UNIÓN DE ALFAREROS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y AVENIDA CONCORDIA, CALLE JORGE GONZÁLEZ CAMARENA CALLES MARIANO ARI, lon:-100.28730291, lat:25.79147643}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 705056.06 | 705056.06 | 705056.06 | 705056.06 | 705056.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-09-2019-DS, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:705421.11, importe_modificado:705421.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1630412/proyecto_PROCESO, 1630412/proyecto_INICIO, 1630412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401635880 | Proyecto de inversión | 310229.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310229.24, modificado:310229.24}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA EN EL MONAL - 241772 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 241772 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CALLEJON S/N EJIDO EL MONAL, 67944 EL MONAL, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON S/N Y , EN EL MONAL EXISTEN SOLAMENTE DOS CALLEJONES UNO VA PARA LA IGLESIA Y EL OTRO ENTRANDO LADO IZQUIERDO, VA A LA ESCUELA PRIMARIA, EN ESTE, lon:-99.79150208, lat:24.01824849}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 310229.24 | 310229.24 | 310229.24 | 310229.24 | 310229.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/0160/1.1/2019, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:309294.63, importe_modificado:309294.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1635880/proyecto_PROCESO, 1635880/proyecto_INICIO, 1635880/proyecto_FIN, 1635880/proyecto_PROCESO, 1635880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401640690 | Proyecto de inversión | 1960202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960202.03, modificado:1887538.44}} | INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARTE ALTA DE LAS CALLES COBALTO Y BORO COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO - 232360 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 232360 | S | 472 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BORO COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO (FOMERREY 52), 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BORO Y CALLE COBALTO, PARTE ALTA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO ENTRE LAS CALLES COBALTO Y, lon:-100.35992544, lat:25.80405487}} | 2019-09-20 | 2019-12-20 | 1887538.44 | 1887538.44 | 1887538.44 | 1887538.44 | 1887538.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-13-2019, contratista:MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1922908.13, importe_modificado:1922908.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1640690/proyecto_INICIO, 1640690/proyecto_FIN, 1640690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401662693 | Proyecto de inversión | 2118614.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2118614.28, modificado:2117091.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRONTERA ENTRE PRIMERA Y OLEODUCTO - 147353 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 147353 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA RAUL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE OLEODUCTO, CALLE OLEODUCTO CALLE FRONTERA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO, lon:-99.80880605, lat:25.19085423}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 2117091.03 | 2117091.03 | 2117091.03 | 2117091.03 | 2117091.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/19-IR A), contratista:BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2117205.06, importe_modificado:2117091.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1662693/proyecto_INICIO, 1662693/proyecto_PROCESO, 1662693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697087 | Proyecto de inversión | 770000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:474354.16}} | 4 MODULOS DE POTENCIA (PARA UPS) | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | FORTAMUN-06-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3270016, lat:25.6473335}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 474354.16 | 474354.16 | 474354.16 | 474354.16 | 474354.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150100463666 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.261521646E7}} | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 12615216.46 | 12615216.46 | 12615216.46 | 12615216.46 | 12615216.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LA-919020978-N10-2015, contratista:CHEMTROL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:4999980.3, importe_modificado:4999980.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {470682/proyecto_INICIO, 470682/proyecto_FIN, 470682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170200885959 | Proyecto de inversión | 1099931.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099931.67, modificado:907634.85}} | C)Construcción Red Ds C/1,254 M Tub (Pvc) C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 8""Ø, Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011 Y Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi Y 143 Desc Dom, 2a Etapa, Mcipio De Juárez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | I-RP-17001/111231 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:Colonia Villa Los Naranjos, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2017-06-09 | 2017-12-01 | 907634.85 | 907634.85 | 907634.85 | 907634.85 | 739486.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1254.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180101077293 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9862789.88}} | Apoyo A Instituciones Estatales De Cultura 2018 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 9862789.88 | 9862789.88 | 9862789.88 | 9862789.88 | 9862789.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215076/proyecto_PROCESO, 1215076/proyecto_INICIO, 1215076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140538 | Proyecto de inversión | 628532 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628532.0, modificado:851274.3}} | Ope 12-18 Sec Prof Manuel Garcia Rdz, Lomas Tolteca, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 851274.3 | 851274.3 | 851274.3 | 851274.3 | 851274.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388248 | Proyecto de inversión | 1361128 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1361128.0, modificado:1572368.6}} | SEC GRAL JESUS GONZALEZ ORTEGA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 53-18 12168 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7353633}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31962, lat:25.7353633}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1572368.6 | 1572368.6 | 1572368.6 | 1572368.6 | 1572368.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388283 | Proyecto de inversión | 1002999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1002999.0, modificado:1119661.61}} | SEC LIC ARTURO B DE LA GARZA | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 66-18 14053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Cd Cerralvo, N.L., México, lon:-99.6167464, lat:26.0846419}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 1119661.61 | 1119661.61 | 1119661.61 | 1119661.61 | 1119661.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510644 | Proyecto de inversión | 3846747.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846747.95, modificado:4013750.0}} | CECYTE ESCOBEDO, LOS ALTOS, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-04/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Los Altos, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.2901619, lat:25.7959563}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 4013750 | 4013750 | 4013750 | 4013750 | 4013750 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510954 | Proyecto de inversión | 443851.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:443851.55, modificado:459849.1}} | PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES, REAL DEL SOL, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-65/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Real del Sol, N.L., México, lon:-100.1836329, lat:25.9292495}} | 2019-01-25 | 2019-05-14 | 459849.1 | 459849.1 | 459849.1 | 459849.1 | 459849.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537405 | Proyecto de inversión | 2610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610000.0, modificado:2524078.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO AV SAN BERNABE - 79213 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79213 | S | 4575 | 4395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.0, meta_modificada:1662.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN BERNABE COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN BERNABE DE LA COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.41099594, lat:25.78681371}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2524078.85 | 2524078.85 | 2524078.85 | 2524078.85 | 2524078.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/19-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7084783.03, importe_modificado:7084783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.22}} | {1537405/proyecto_INICIO, 1537405/proyecto_PROCESO, 1537405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561970 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:527677.18}} | A) Instalación de 30 m. de agua potable con tubería acero 203 mm. (8") Ø, ced. 40 y 20 m. de hincado con tubería de acero de 508 mm. (20") Ø y 12.7 mm. (1/2") de espesor en cruce en libramiento ferroviario Monterrey Km. BF 48 + 548, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/121511 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Unnamed Road, N.L., México, lon:-100.21007538, lat:25.83303754}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 527677.18 | 527677.18 | 527677.18 | 527677.18 | 527677.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564495 | Proyecto de inversión | 2649610.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649610.67, modificado:4248968.46}} | JN JOSE BERNARDINO DE SENA CANTU VILLARREAL, EL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 23-19 14880 - ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Jaral, Carmen, N.L., México, lon:-100.3511929, lat:25.9224306}} | 2019-07-08 | 2019-10-25 | 4248968.46 | 4248968.46 | 4248968.46 | 4248968.46 | 4248968.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201566354 | Proyecto de inversión | 1240591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240591.0, modificado:889926.01}} | ADQUISICIÓN DE ESCANERES PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DE LAS OFICIALÍAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL | N/A | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Torre Ciudadana, Calle Washington 2000, Obrera, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29159307, lat:25.67582892}} | 2019-08-01 | 2019-11-30 | 889926.01 | 889926.01 | 889926.01 | 889926.01 | 889926.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar reintegros, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Verificar reintegros, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2020-04-14}, obs3: {observación:Verificar reintegros, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2020-04-14}, obs4: {observación:Verificar reintegros, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2020-04-14}}
2020 | 1 | NLE190201567339 | Acción | 7857633 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7857633.0, modificado:7794224.72}} | PROFEST 2019 Festival Internacional de Santa Lucia (FISL) y 15 Festival Internacional de Cine de Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | 10001 | S | 10000 | 10000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Dr. José María Coss, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3076173, lat:25.6754184}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 7794224.72 | 7794224.72 | 7794224.72 | 7794224.72 | 7794224.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1567339/proyecto_PROCESO, 1567339/proyecto_FIN, 1567339/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401601502 | Proyecto de inversión | 1037807.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037807.88, modificado:1037807.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PIEDRA AZUL - 119733 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 119733 | S | 268 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.06, meta_modificada:138.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO.SARABIA Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE HUMBERTO CERVANTES LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN LA CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE, lon:-100.21806078, lat:25.64388933}} | 2019-06-19 | 2019-12-31 | 1037807.87 | 1037807.87 | 1037807.87 | 1037807.87 | 1037807.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1908002, contratista:ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:834949.04, importe_modificado:1037807.88}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO GUADALUPE, contratista:ELEBA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:834949.04, importe_modificado:1037807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.06}} | {1601502/proyecto_INICIO, 1601502/proyecto_PROCESO, 1601502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401618902 | Proyecto de inversión | 3312054.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312054.43, modificado:3258516.18}} | ALUMBRADO PUBLICO EN PASO CUCHARAS COLONIA PASO CUCHARAS - 188192 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 188192 | S | 935 | 623 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PASO CUCHARAS COLONIA PASO CUCHARAS, 66062 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AV. RAUL SALINAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE RUBIDIO CALLE PASO CUCHARAS A ORILLA DEL RIO PESQUERIA ENTRE AV. R, lon:-100.3578647, lat:25.81224684}} | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 3258516.18 | 3258516.18 | 3258516.18 | 3258516.18 | 3258516.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-01-2019, contratista:GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:3258521.37, importe_modificado:3258521.37}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}} | {1618902/proyecto_FIN, 1618902/proyecto_PROCESO, 1618902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619654 | Proyecto de inversión | 104980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104980.0, modificado:103471.93}} | DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS - 192275 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 192275 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SANTIAGO CANTU COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EULALIO VILLARREAL Y CALLE CAMINO A PEMEX, CALLE VENTURA ALONSO CALLE SANTIAGO CANTU DESDE EU, lon:-100.30060766, lat:25.81206233}} | 2019-08-26 | 2019-09-26 | 103471.93 | 103471.93 | 103471.93 | 103471.93 | 103471.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-07-2019, contratista:CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:103471.93, importe_modificado:103471.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:672.0}} | {1619654/proyecto_PROCESO, 1619654/proyecto_INICIO, 1619654/proyecto_FIN, 1619654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401627836 | Proyecto de inversión | 1558996.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558996.67, modificado:1513717.18}} | CONSTRUCCION DE MURO EN AVENIDA LAS TORRES Y CALLE LAS AZALEAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN - 231924 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 231924 | S | 8431 | 5654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS AZALEAS Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE LAS MARGARITAS CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION EN TALUD UBICADO EN AV. LAS T, lon:-100.36999803, lat:25.80957981}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 1513717.18 | 1513717.18 | 1513717.18 | 1513717.18 | 1513717.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-11-2019, contratista:OASIS SOLUCIONES DE ESPACIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1527975.47, importe_modificado:1527975.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {1627836/proyecto_INICIO, 1627836/proyecto_PROCESO, 1627836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401628706 | Proyecto de inversión | 200579.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200579.4, modificado:200579.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN CAÑON DE VACAS - 235356 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 235356 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:341, direccion:RANCHERIA CAÑON DE VACAS, 67957 CAÑÓN DE VACAS (CAÑÓN DE ARRIBA), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA COMUNIDAD DE CAÑON DE VACAS SOBRE EL CAMINO LLEGANDO AL CRUCE EN EL ARROYO SE ENCUENTRA UN VENERO DE AGUA DE AHI S, lon:-99.71756999, lat:24.31364682}} | 2019-07-13 | 2019-07-30 | 200579.4 | 200579.4 | 200579.4 | 200579.4 | 200579.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/013/1.1/01/2019, contratista:IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:200579.4, importe_modificado:200579.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1628706/proyecto_PROCESO, 1628706/proyecto_INICIO, 1628706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401630711 | Proyecto de inversión | 5467892.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5467892.87, modificado:5467439.26}} | CONSTRUCCION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO JOYAS DE AGUA FRÍA - 203880 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 203880 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:352, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO LA POZA - JOYAS DE AGUA FRÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOYAS DE AGUA FRÍA, 67875 JOYAS DE AGUA FRÍA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO LA POZA TOMAMO, lon:-99.87247869, lat:24.55226593}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 5467439.26 | 5467439.26 | 5467439.26 | 5467439.26 | 5467439.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-05/2019, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:5467439.26, importe_modificado:5467439.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1630711/proyecto_INICIO, 1630711/proyecto_FIN, 1630711/proyecto_PROCESO, 1630711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401639412 | Proyecto de inversión | 5440119.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5440119.98, modificado:5350109.44}} | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO A MADERO COLONIA LOS ALTOS - 230588 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230588 | S | 380 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.2, meta_modificada:4314.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO A. MADERO COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE GUSTAVO A. MADERO UBICADA EN LA, lon:-100.28817972, lat:25.79739731}} | 2019-09-12 | 2019-12-12 | 5350109.44 | 5350109.44 | 5350109.44 | 5350109.44 | 5350109.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-12-2019, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:5350120.49, importe_modificado:5350120.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4314.2}} | {1639412/proyecto_PROCESO, 1639412/proyecto_INICIO, 1639412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401681600 | Proyecto de inversión | 377951.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377951.81, modificado:376151.81}} | CONSTRUCCION DE CORDONES Y BANQUETAS EN COL. BICENTENARIO - 291527 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 291527 | S | 113 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BICENTENARIO QUE ESTA EN LA CABECERA DEL MUNICIOIO DE GENERAL BRAVO, lon:-99.1725179, lat:25.77684881}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 376151.81 | 376151.81 | 376151.81 | 376151.81 | 376151.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-07/2019-AD, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:376151.81, importe_modificado:377951.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {1681600/proyecto_INICIO, 1681600/proyecto_FIN, 1681600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401695667 | Acción | 82363.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82363.48, modificado:81203.48}} | ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA COPIADORA Y DIGITALIZACION DE PLANOS PLOTTER TIPO HP MULTIFUNCIONAL - 297098 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 297098 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 81203.48 | 81203.48 | 81203.48 | 81203.48 | 81203.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACT 6321, contratista:COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:440036.85, importe_modificado:440036.85}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {1695667/proyecto_PROCESO, 1695667/proyecto_INICIO, 1695667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401695669 | Acción | 109503 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109503.0, modificado:109502.97}} | ADQUISICIÓN DE NUEVE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TIPO CANON IMAGECLASS - 297117 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | PRODIM | Sin identificar | H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 297117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 109502.97 | 109502.97 | 109502.97 | 109502.97 | 109502.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FACT 6321, contratista:COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:440036.85, importe_modificado:440036.85}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {1695669/proyecto_FIN, 1695669/proyecto_INICIO, 1695669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697189 | Proyecto de inversión | 12720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7632000.0, modificado:6681343.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5088000.0, modificado:4454228.75}} | TRAMO I PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN A TANQUE LA CALERA DEL SISTEMA EL CHARQUILLO - 103924 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEÓN | 103924 | S | 259 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO EL JARRO, EL REFUGIO Y EL REPARO, LOS CUARTOS, LA LAJITA, CARMEN , lon:-100.31987941, lat:23.88578488}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-01/2019, contratista:CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTE ALMAGUER GARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1.113557175E7, importe_modificado:1.113557175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {1697189/proyecto_PROCESO, 1697189/proyecto_FIN, 1697189/proyecto_INICIO, 1697189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697193 | Proyecto de inversión | 11135571.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6681343.0, modificado:7632000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454228.75, modificado:5088000.0}} | TRAMO V PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN A TANQUE LA CALERA DEL SISTEMA EL CHARQUILLO - 104206 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEÓN | 104206 | S | 259 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y, lon:-100.31781948, lat:23.88319502}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 12720000 | 12720000 | 12720000 | 12720000 | 12720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-05/2019, contratista:EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1.272E7, importe_modificado:1.272E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1697193/proyecto_PROCESO, 1697193/proyecto_FIN, 1697193/proyecto_INICIO, 1697193/proyecto_PROCESO, 1697193/proyecto_INICIO, 1697193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702822 | Adquisición | 7978478.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7978478.99, modificado:5800000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA SISTEMA COMERCIAL; SOFTWARE DESARROLLO, CONFIGURACION DE LOS MODULOS SAP IS-U PARA ATENCION A CLIENTES E INTERFASES COMERCIALES CON EL SISTEMA DE CONTABILIDAD. DESARROLLO, CONFIGURACION DEL MODULO DE CAJA Y SU INTERFACE CON EL SISTEMA COMERCIAL Y EL SISTEMA DE CONTABILIDAD SAP | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | C-PR-19003/13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150100464882 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8992432.79}} | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | 8992432.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79364, contratista:, convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:94582.5, importe_modificado:94582.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {471898/proyecto_INICIO, 471898/proyecto_PROCESO, 471898/proyecto_FIN, 471898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15170200894506 | Proyecto de inversión | 18358403 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8358403E7, modificado:1.8358403E7}} | Construcción De: Edificio De Dos Niveles Prepa No. 4 En Linares N.L.; Biblioteca Prepa No. 12 Cadereyta Jiménez; Remod Auditorio, Área Administrativa Y Biblioteca Prepa No. 10; Dos Aulas Prepa 21. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2015-01-13 |  | 18358403 | 18358403 | 18358403 | 18358403 | 18358403 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo que modificará el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo que modificará el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo que modificará el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo que modificará el importe pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE16170401053414 | Proyecto de inversión | 210663 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210663.0, modificado:337856.01}} | Sec. Salvador Villarreal Cavazos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.222531, lat:25.801441}} | 2018-01-05 |  | 337856.01 | 337856.01 | 337856.01 | 337856.01 | 337856.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140195 | Proyecto de inversión | 1080104 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1080104.0, modificado:1316709.32}} | Ope 38-18 Sec 33 Centro De Alto Rendimiento, Valle Del Nogalar, San Nicolas De Los Garza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1316709.32 | 1316709.32 | 1316709.32 | 1316709.32 | 1316709.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140218 | Proyecto de inversión | 2562991 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2562991.0, modificado:3318472.6}} | Ope 35-18 Cetis 101, Diaz Ordaz, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 3318472.6 | 3318472.6 | 3318472.6 | 3318472.6 | 3318472.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140246 | Proyecto de inversión | 834558 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:834558.0, modificado:1076067.95}} | Ope 34-18 Sec Profr Manuel Garcia Rodriguez, Lomas Tolteca, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 1076067.95 | 1076067.95 | 1076067.95 | 1076067.95 | 1076067.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140323 | Proyecto de inversión | 457513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457513.0, modificado:463660.43}} | Ope 26-18 Prim Martires De Cananea, Infonavit Martires, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 463660.43 | 463660.43 | 463660.43 | 463660.43 | 463660.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140380 | Proyecto de inversión | 2674614 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2674614.0, modificado:2778805.91}} | Ope 23-18 Escuela Terminal 2 Prof Justo Sierra, Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 2778805.91 | 2778805.91 | 2778805.91 | 2778805.91 | 2778805.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140459 | Proyecto de inversión | 224332 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:224332.0, modificado:334124.75}} | Ope 18-18 Sec Elvira Maldonado, Altavista Sur, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 334124.75 | 334124.75 | 334124.75 | 334124.75 | 334124.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140485 | Proyecto de inversión | 509422 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:509422.0, modificado:612969.95}} | Ope 16-18 Sec Prof Hector Ibarra Gonzalez, Municipal, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 612969.95 | 612969.95 | 612969.95 | 612969.95 | 612969.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140514 | Proyecto de inversión | 938807 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938807.0, modificado:1105480.95}} | Ope 14-18 Sec Maestros Federales, Santa Cruz Arboledas, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1105480.95 | 1105480.95 | 1105480.95 | 1105480.95 | 1105480.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140517 | Proyecto de inversión | 774636 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774636.0, modificado:835108.91}} | Ope 14-18 Sec Melchor Ocampo, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 835108.91 | 835108.91 | 835108.91 | 835108.91 | 835108.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140521 | Proyecto de inversión | 306651 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:306651.0, modificado:478864.25}} | Ope 14-18 Prim Prof Virginia Jimenez, Evolucion Social, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 478864.25 | 478864.25 | 478864.25 | 478864.25 | 478864.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201141593 | Proyecto de inversión | 773517 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:773517.0, modificado:961505.12}} | Ope 38-18 Prim Ignacio Zaragoza, Santa Cecilia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 961505.12 | 961505.12 | 961505.12 | 961505.12 | 961505.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492915 | Proyecto de inversión | 23112156.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.311215697E7, modificado:2.398085922E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. CRISTINA LARRALDE) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 09-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58205.0, meta_modificada:58205.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.304532, lat:25.734077}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.26471, lat:25.752354}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 23980859.22 | 23980859.22 | 23980859.22 | 23980859.22 | 23980859.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3901-2018, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.398085922E7, importe_modificado:2.398085922E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58205.0}} | {1492915/proyecto_INICIO, 1492915/proyecto_PROCESO, 1492915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510769 | Proyecto de inversión | 1291325.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1291325.7, modificado:2291765.12}} | PRIM HERMINIO ALVAREZ, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-32/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sandia, N.L., México, lon:-100.075, lat:24.1986111}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 2291765.12 | 2291765.12 | 2291765.12 | 2291765.12 | 2291765.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537494 | Proyecto de inversión | 860000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860000.0, modificado:803253.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE ARBOLEDAS - 79324 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79324 | S | 2043 | 1962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:560.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS EN LA COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.39698773, lat:25.78879256}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 803253.45 | 803253.45 | 803253.45 | 803253.45 | 803253.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/19-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7084783.03, importe_modificado:7084783.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.97}} | {1537494/proyecto_INICIO, 1537494/proyecto_PROCESO, 1537494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537582 | Proyecto de inversión | 12200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.218879951E7}} | DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA DECIMA ETAPA - 79442 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79442 | S | 3668 | 3524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, lon:-100.35493373, lat:25.75015644}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 12188799.51 | 12188799.51 | 12188799.51 | 12188799.51 | 12188799.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/19-CP, contratista:HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.165000194E7, importe_modificado:1.165000194E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1537582/proyecto_INICIO, 1537582/proyecto_PROCESO, 1537582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537739 | Proyecto de inversión | 16700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.67E7, modificado:1.669999998E7}} | DRENAJE PLUVIAL ANTIGUOS EJIDATARIOS ETAPA TRES - 79677 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79677 | S | 1273 | 1224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS ENTRE LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS EN LA COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.40779414, lat:25.7789994}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 16699999.98 | 16699999.98 | 16699999.98 | 16699999.98 | 16699999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/19-CP, contratista:URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.649893383E7, importe_modificado:1.649893383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1537739/proyecto_INICIO, 1537739/proyecto_FIN, 1537739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537743 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.995524187E7}} | DRENAJE PLUVIAL LAS SELVAS - 79681 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79681 | S | 849 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS SELVAS COLONIA CARMEN SERDAN, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAS SELVAS ENTRE EL CRUCE DE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN Y EL CANAL TOPO CHICO EN LA COLONIA CARMEN SERDAN, lon:-100.34293516, lat:25.73957073}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 19955241.87 | 19955241.87 | 19955241.87 | 19955241.87 | 19955241.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-11/19-CP, contratista:DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.964994671E7, importe_modificado:1.964994671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | {1537743/proyecto_INICIO, 1537743/proyecto_PROCESO, 1537743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201562003 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:665210.03}} | B) Reubicación de 40 m. de línea de conducción de agua potable con tubería de acero de 305 mm (12"Ø), 9.5 mm (3/8") espesor y 25 m. con tubería acero 610 mm. (24") Ø y 15.8 mm (5/8") espesor, instalado por el sistema de hincado en calle Juárez cruz con libramiento ferroviario Monterrey (carretera Agua Fría), Km. BF - 55 + 749, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/121621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:NL70 107, Nuevo León, México, lon:-100.15983224, lat:25.79436589}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 665210.03 | 665210.03 | 665210.03 | 665210.03 | 665210.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201563890 | Proyecto de inversión | 36000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.599999058E7}} | MODERNIZACIÓN DE LA AV. ESTARDO GUAJARDO DE LA CALLE REFORMA AL BLVD. CARLOS SALINAS DE GORTARI | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 3 | N | 0 | 0 | 2700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23100.0, meta_modificada:23100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2019-06-07 | 2019-12-03 | 35999990.58 | 35999990.58 | 35999990.58 | 35999990.58 | 35999990.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIV-04-19, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:3.59242646E7, importe_modificado:3.59242646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23100.0}} | {1563890/proyecto_INICIO, 1563890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565117 | Proyecto de inversión | 1391629.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391629.15, modificado:1368685.42}} | SEC NUM 52 JAIME TORRES BODET, GRAL TERAN | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 57-19 14892 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2019-07-11 | 2019-10-08 | 1368685.42 | 1368685.42 | 1368685.42 | 1368685.42 | 1368685.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201566320 | Proyecto de inversión | 69026521 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.9026521E7, modificado:7.066477722E7}} | FAM Infraestructura Educativa 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN |  | N | 0 | 0 | 2542 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon, lon:-100.18432, lat:25.43357}} | 2018-08-30 | 2019-08-30 | 70664777.22 | 70664777.22 | 70664777.22 | 70664777.22 | 70664777.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el avance financiero , ya que la diferencia con el modificado es por una cantidad mínima., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:Revisar el avance financiero , ya que la diferencia con el modificado es por una cantidad mínima., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:Revisar el avance financiero , ya que la diferencia con el modificado es por una cantidad mínima., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:Revisar el avance financiero , ya que la diferencia con el modificado es por una cantidad mínima., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE190201566662 | Proyecto de inversión | 68500412.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.85004128E7, modificado:5.24088E7}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN SITIO TUNKING, CONSOLAS DE DESPACHO Y SUSCRIPTORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO. | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. | FORTAMUN-01-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Casco Urbano, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017327, lat:25.6614878}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 52408800 | 52408800 | 52408800 | 52408800 | 52408800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201566758 | Proyecto de inversión | 95000000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.543496671E7, modificado:5.706407034E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.956503337E7, modificado:4.956503328E7}} | ADECUACION DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE "LA ACADEMIA DE POLICIA" QUE SE UBICARA EN LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL, EN MTY., N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-18 | 2019-02-12 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | 106629103.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUNDF-01/18-CP, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9.239202095E7, importe_modificado:9.239202095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1566758/proyecto_PROCESO, 1566758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581583 | Proyecto de inversión | 199200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199200.0, modificado:199200.0}} | LINEA DE AGUA GRAL BRAVO - 72006 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72006 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.18453551, lat:25.782632}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | 199200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01/2019-IR, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:191206.97, importe_modificado:199200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1581583/proyecto_PROCESO, 1581583/proyecto_FIN, 1581583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401583913 | Proyecto de inversión | 564377.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564377.11, modificado:564377.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 132697 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 132697 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:45, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO ANAHUAC - SALINILLAS KILÓMETRO 45 + 000 INTERIOR N/A SECTOR CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 SALINILLAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA LAGUNA DE SALINILLAS SE ENCUENTRA UNA COMUNIDAD QUE SE , lon:-100.40264003, lat:27.43545898}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 564377.11 | 564377.11 | 564377.11 | 564377.11 | 564377.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | {1583913/proyecto_PROCESO, 1583913/proyecto_INICIO, 1583913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605257 | Proyecto de inversión | 1260899.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260899.62, modificado:1232344.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ - 36048 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36048 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ECUATORIANOS 100 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPINOZA, 66648 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FILIPINOS Y CALLE URUGUAYOS, CALLE CAMBOYANOS POR AVENIDA DEL TELEFONOS Y LA GLORIETA DE RODHESIA Y AV DEL TELEF, lon:-100.17762699, lat:25.72418148}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1232344.64 | 1232344.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605257/proyecto_FIN, 1605257/proyecto_PROCESO, 1605257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615090 | Proyecto de inversión | 3024345.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024345.25, modificado:3017181.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA AMPLIACIÓN MARTINEZ DOMINGUEZ - 167204 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 167204 | S | 236 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN MARTINEZ DOMINGUEZ, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA AMPLIACIÓN MARTINEZ DOMINGUEZ EN EL SECTOR UBICADO ENTRE LA AV. CAPITAN ALONSO DE LEÓN AL ORIENTE LA CALL, lon:-99.83480813, lat:25.17541266}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 3017181.93 | 3017181.93 | 3017181.93 | 3017181.93 | 3017181.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/19-IR, contratista:CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3018984.17, importe_modificado:3017181.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1180.0}} | {1615090/proyecto_INICIO, 1615090/proyecto_PROCESO, 1615090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619274 | Proyecto de inversión | 2207811.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2207811.64, modificado:2198741.01}} | CANALIZACION DE DESAGUE EXISTENTE Y LAVADERO PLUVIAL DE LAS AZUCENAS COL JARDINES DE SAN MARTIN - 190069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 190069 | S | 4246 | 2831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS AZUCENAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE DE LAS MARGAITAS, CALLE DE LAS VIOLETAS CANAL EXISTENTE ENTRE LA CALLE DE LAS AZU, lon:-100.3688169, lat:25.80913957}} | 2019-07-22 | 2019-10-07 | 2198741.01 | 2198741.01 | 2198741.01 | 2198741.01 | 2198741.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-02-2019, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:2200355.4, importe_modificado:2200355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1619274/proyecto_INICIO, 1619274/proyecto_PROCESO, 1619274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619335 | Proyecto de inversión | 4300852.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4300852.29, modificado:4246386.87}} | DRENAJE PLUVIAL VADO ZANAHORIA COLONIA FERNANDO AMILPA - 190543 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 190543 | S | 8122 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZANAHORIA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RABANO Y CALLE EMILIO GAMBOA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO VADO UBICADO EN LA CALLE ZANAHORIA Y LUIS DONALDO C, lon:-100.26647551, lat:25.80648957}} | 2019-07-13 | 2019-10-29 | 4246386.87 | 4246386.87 | 4246386.87 | 4246386.87 | 4246386.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-03-2019, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:3247878.66, importe_modificado:3247878.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {1619335/proyecto_INICIO, 1619335/proyecto_PROCESO, 1619335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401638785 | Proyecto de inversión | 1976661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976661.39, modificado:1759656.49}} | PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ALTOS - 229610 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 229610 | S | 229 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.2, meta_modificada:4314.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-100.28534731, lat:25.79762914}} | 2019-09-09 | 2019-12-09 | 1759656.49 | 1759656.49 | 1759656.49 | 1759656.49 | 1759656.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-10-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1935873.15, importe_modificado:1935873.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4314.2}} | {1638785/proyecto_PROCESO, 1638785/proyecto_INICIO, 1638785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401656990 | Proyecto de inversión | 51307.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51307.01, modificado:51307.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 132565 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 132565 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO ANAHUAC - CARRETERA A LOS EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR N/A EJIDO NUEVO RODRÍGUEZ, 65059 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO RODRIGUEZ SE ENCU, lon:-100.01351109, lat:27.06547478}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 51307 | 51307 | 51307 | 51307 | 51307 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1656990/proyecto_INICIO, 1656990/proyecto_FIN, 1656990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401670199 | Proyecto de inversión | 49837154.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.983715411E7, modificado:4.98129927E7}} | ADECUACION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS PARA CONVERTIRLO EN HOSPITAL GENERAL DE JUAREZ - 119627 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 119627 | S | 71131 | 71000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE TEOFILO SALINAS GARZA COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE REAL DE SAN FRANCISCO, CALLE ALHELI LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SE REALIZARA A 300 MTS , lon:-100.08179164, lat:25.65336016}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 49812992.7 | 49812992.7 | 49812992.7 | 49812992.7 | 49812992.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1907002, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.986381981E7, importe_modificado:4.983715411E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1670199/proyecto_PROCESO, 1670199/proyecto_INICIO, 1670199/proyecto_PROCESO, 1670199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697191 | Proyecto de inversión | 11135571.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6681343.0, modificado:6681343.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454228.75, modificado:4454228.75}} | TRAMO III PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN A TANQUE LA CALERA DEL SISTEMA EL CHARQUILLO - 104077 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEÓN | 104077 | S | 259 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y, lon:-100.32142436, lat:23.87840758}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-03/2019, contratista:JOSE PATRICIO DE LEON RIVERA, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1.113557175E7, importe_modificado:1.113557175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1697191/proyecto_INICIO, 1697191/proyecto_FIN, 1697191/proyecto_PROCESO, 1697191/proyecto_FIN, 1697191/proyecto_INICIO, 1697191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697500 | Proyecto de inversión | 14847734.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48477341E7, modificado:1.46374855E7}} | SOFTWARE | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | FORTAMUN-08-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3270016, lat:25.6473335}} | 2019-11-15 | 2019-12-31 | 14637485.5 | 14637485.5 | 14637485.5 | 14637485.5 | 14637485.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}, obs2: {observación:CONCLUIDO AL 100%(2), trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702833 | Adquisición | 1562500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562500.0, modificado:1769000.0}} | AUT PROC. OPERATIVOS QORDER MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA SISTEMA COMERCIAL; SOFTWARE AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION DE ORDENES DE SERVICIO CON TRAZABILIDAD DESDE SU CREACION EN EL CIS HASTA SU ATENCION Y CIERRE POR CUADRILLA, TENIENDO COMO BENEFICIO LA REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS Y LOS TIEMPOS DE ATENCION,ESTA MEJORA INCLUYE : *DESARROLLO DE 3 CONEXIONES DE TRANSFERENCIAS DE INFOMACION CON LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | C-PR-19001/13 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150100465467 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2283691.44}} | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 2283691.44 | 2283691.44 | 2283691.44 | 2283691.44 | 2283691.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79365, contratista:, convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:17400.0, importe_modificado:17400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {472483/proyecto_INICIO, 472483/proyecto_FIN, 472483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150100489198 | Proyecto de inversión | 84942252 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.4942252E7, modificado:8.4942252E7}} | Centro De Investigación De Materiales, Facultad Ingeniería Civil, San Nicolás. Construcción De Obras De Protección Y Servicios, Para La Ampliación De La Facultad De Artes Escénicas, En Monterrey. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2015-01-01 |  | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | 84942252 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100851041 | Proyecto de inversión | 70849224.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.084922448E7, modificado:7.0849224E7}} | 1-Acabados Área Administrativa Comedor , Auditorio Del Centro De Investigación En Biotecnología Y Nanotoxicologia. 2-29 Aulas , Área Administrativa , Baños Y Escaleras | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-18 |  | 70849224 | 70849224 | 70849224 | 70849224 | 70849224 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagado en su totalidad, por lo que realizar el cambio., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagado en su totalidad, por lo que realizar el cambio., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagado en su totalidad, por lo que realizar el cambio., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario menciona que se encuentra pagado en su totalidad, por lo que realizar el cambio., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE17170300955635 | Proyecto de inversión | 36500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:240, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.65E7, modificado:3.65E7}} | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | LA DIRECCION DE FOMENTO AGROPECUARIO DE LA SEDAGRO | FOFAE 0230(18) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-08-21 |  | 36500000 | 36500000 | 36500000 | 36500000 | 36500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17180101077909 | Proyecto de inversión | 8278524 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8278524.0, modificado:8278524.0}} | Preparatoria No 8: 5 Aulas 2o Nivel Preparatoria No 17: 4 Aulas Planta Baja | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Nuevo León | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-17 |  | 8278524 | 8278524 | 8278524 | 8278524 | 8278524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201105333 | Proyecto de inversión | 62226.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62226.84, modificado:170825.11}} | Techos Firmes Tijerina - 23272 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23272 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.18925532, lat:25.78987446}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AD-FISM-02-2018, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:170872.42, importe_modificado:170872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243715/proyecto_INICIO, 1243715/proyecto_FIN, 1243715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE00180201105340 | Proyecto de inversión | 88592.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88592.07, modificado:88592.07}} | Cuarto Tijerina - 23318 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23318 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.18933042, lat:25.78984548}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 88592.07 | 88592.07 | 88592.07 | 88592.07 | 88592.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-01-2018, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:796457.85, importe_modificado:796457.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1243722/proyecto_INICIO, 1243722/proyecto_FIN, 1243722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140346 | Proyecto de inversión | 490334 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490334.0, modificado:551322.9}} | Ope 25-18 Prim Angel Flores, Ciudad Hermana, Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 551322.9 | 551322.9 | 551322.9 | 551322.9 | 551322.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140428 | Proyecto de inversión | 331479 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:331479.0, modificado:429280.28}} | Ope 20-18 Prim Ricardo Flores Magon, Rafael Buena, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 429280.28 | 429280.28 | 429280.28 | 429280.28 | 429280.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140642 | Proyecto de inversión | 739279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:739279.0, modificado:1719975.66}} | Ope 04-18 Prim Prof Cuauhtemoc Villarreal, La Noria Norte, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 1719975.66 | 1719975.66 | 1719975.66 | 1719975.66 | 1719975.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388249 | Proyecto de inversión | 1139345 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139345.0, modificado:1170612.42}} | SEC EUGENIO GARZA SADA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 53-18 14037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3409667, lat:25.7391295}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3409667, lat:25.7391295}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1170612.42 | 1170612.42 | 1170612.42 | 1170612.42 | 1170612.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388270 | Proyecto de inversión | 952530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:952530.0, modificado:996691.79}} | PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 61-18 12668 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:El Potrero, N.L., México, lon:-100.4322222, lat:26.4055555}, geo2: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:El Potrero, N.L., México, lon:-100.4322222, lat:26.4055555}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 996691.79 | 996691.79 | 996691.79 | 996691.79 | 996691.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301388751 | Proyecto de inversión | 809028 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809028.0, modificado:826267.37}} | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 83-18 13424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Juan de la Cruz, N.L., México, lon:-99.99011, lat:23.821061}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Juan de la Cruz, N.L., México, lon:-99.99011, lat:23.821061}} | 2018-10-02 | 2018-12-29 | 826267.37 | 826267.37 | 826267.37 | 826267.37 | 826267.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401498579 | Proyecto de inversión | 863497.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863497.12, modificado:914007.85}} | PRIM MARIA DE LA LUZ LARRALDE OPF 159-18 12705 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo2: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}, geo3: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 914007.85 | 914007.85 | 914007.85 | 914007.85 | 914007.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510764 | Proyecto de inversión | 3404465.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3404465.43, modificado:3291134.64}} | CECYTE PESQUERIA, VILLAS REGINA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-27/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 3291134.64 | 3291134.64 | 3291134.64 | 3291134.64 | 3291134.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101513263 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4929893.07}} | Construcción de 07 macro circuitos para la modulación y regulación de presiones, la reducción de pérdidas por fugas y fatigas en las tuberías que forman parte del Plan Hídrico, incluyen: suministro e instalación de 7 válvulas moduladoras y reguladoras de presión de 6¿, 8¿, 10" y 12¿ de diámetro para una presión de 150 lbs/pulg2., construcción de 7 cajas registro para alojar válvulas y piezas especiales para eficientar la operación de las redes de distribución primaria y secundaria. En la zona metropolitana de Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11301 | N | 0 | 0 | 195784 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3280214, lat:25.6726214}} | 2018-12-29 | 2019-03-29 | 4929893.07 | 4929893.07 | 4929893.07 | 4929893.07 | 4929893.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201538579 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3248826.04}} | DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA AREA DE BAYONETAS - 81023 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 81023 | S | 1726 | 1658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, lon:-100.354923, lat:25.75047305}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3248826.04 | 3248826.04 | 3248826.04 | 3248826.04 | 3248826.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/19-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3249413.46, importe_modificado:3249413.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {1538579/proyecto_PROCESO, 1538579/proyecto_INICIO, 1538579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201538645 | Proyecto de inversión | 2279854.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279854.59, modificado:2279854.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ZONA PONIENTE DE MONTERREY - 81105 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 81105 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:24.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR ZONA PONIENTE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS SE REALIZARA EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.40830297, lat:25.78633074}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 2279854.57 | 2279854.57 | 2279854.57 | 2279854.57 | 2279854.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/19-IR, contratista:CEREZO TORRES RAUL, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2270033.62, importe_modificado:2270033.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:25.0}} | {1538645/proyecto_INICIO, 1538645/proyecto_PROCESO, 1538645/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564520 | Proyecto de inversión | 8298363.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8298363.44, modificado:9978199.95}} | JN NUEVA CREACION 2019-2020, VALLE DE SAN BLAS II, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 28-19 14921 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de San Blas, García, N.L., México, lon:-100.5647744, lat:25.8017361}} | 2019-07-08 | 2019-12-04 | 9978199.95 | 9978199.95 | 9978199.95 | 9978199.95 | 9978199.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564976 | Proyecto de inversión | 3540751.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540751.55, modificado:3368857.45}} | JN JOSE JOAQUIN DE HERRERA, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 36-19 14900 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 3368857.45 | 3368857.45 | 3368857.45 | 3368857.45 | 3368857.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574704 | Proyecto de inversión | 22039131 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2039131E7, modificado:2.20384828E7}} | CONSTRUCCIÓN DE NODO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE SABER EN LA COL. ALIANZA REAL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 01-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6683.0, meta_modificada:6683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Av. Constitución, Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3877874, lat:25.8524612}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3890819, lat:25.8542126}} | 2019-09-07 | 2019-12-20 | 22038482.8 | 22038482.8 | 22038482.8 | 22038482.8 | 22038482.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-08-003, contratista:ODEVISA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.868614042E7, importe_modificado:1.868614042E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6683.0}} | {1574704/proyecto_INICIO, 1574704/proyecto_PROCESO, 1574704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581584 | Proyecto de inversión | 327750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327750.0, modificado:327750.0}} | SEÑALITICA GRAL BRAVO - 72011 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72011 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.17766905, lat:25.79113318}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | 327750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-06/2019-AD, contratista:OMAR VLADIMIR NAVARRO DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:372273.53, importe_modificado:373440.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:82.0}} | {1581584/proyecto_FIN, 1581584/proyecto_PROCESO, 1581584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605316 | Proyecto de inversión | 1198541.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198541.3, modificado:1171398.52}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA APOLONIO DE LA GARZA - 36773 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36773 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AURELIA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA SEBASTIÁN ELIZONDO I, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROGELIO ELIZONDO Y CALLE JOSEFINA MARTINEZ, CALLE FRAY SERVANDO MUY CERCA DEL POBLADO SAN MIGUEL, lon:-100.17222669, lat:25.70978803}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1171398.52 | 1171398.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605316/proyecto_FIN, 1605316/proyecto_PROCESO, 1605316/proyecto_FIN, 1605316/proyecto_PROCESO, 1605316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605328 | Proyecto de inversión | 13676124.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.367612474E7, modificado:1.44654995E7}} | PRIMER ETAPA CANALIZACÓN CUENCA EL INFIRNLLO - 37598 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 37598 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUAJILLO INTERIOR SN COLONIA ÉBANO NORTE IV, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE HONDURAS, CALLE CHAMAL INICIA EL PLUVIAL EN EL PARQUE DE RAQUETAS ÉBANOS, lon:-100.23566097, lat:25.79523595}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 14465499.5 | 14465499.5 | 14465499.5 | 14465499.5 | 14465499.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-03-19, contratista:INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.209555897E7, importe_modificado:1.209555897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1605328/proyecto_INICIO, 1605328/proyecto_FIN, 1605328/proyecto_PROCESO, 1605328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619696 | Proyecto de inversión | 539776.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539776.59, modificado:527471.71}} | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA COLONIA ALFAREROS - 192483 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 192483 | S | 226 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA COLONIA UNIÓN DE ALFAREROS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y AVENIDA CONCORDIA, CALLE JORGE GONZALEZ CAMARENA CALLES MARIANO AR, lon:-100.28735655, lat:25.78977624}} | 2019-10-21 | 2019-12-31 | 527471.71 | 527471.71 | 527471.71 | 527471.71 | 527471.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-09-2019-AP, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:527471.71, importe_modificado:527471.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1619696/proyecto_PROCESO, 1619696/proyecto_INICIO, 1619696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401635778 | Proyecto de inversión | 524191.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524191.64, modificado:524191.54}} | CANCHA MULTIDEPORTIVA LOS NOGALES - 241599 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 241599 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOS NOGALES, 67944 LOS NOGALES, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , INICIANDO EN LA SALIDA DE ARAMBERRI A LAMPACITOS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 3 100 KM, SE ENCUENTRA, AL COSTSDO IZQUIERDO, LA ESC, lon:-99.81859792, lat:24.12973341}} | 2019-10-01 | 2019-10-30 | 524191.54 | 524191.54 | 524191.54 | 524191.54 | 524191.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/0143/8.51/001/2019, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:519191.54, importe_modificado:519137.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1635778/proyecto_PROCESO, 1635778/proyecto_INICIO, 1635778/proyecto_FIN, 1635778/proyecto_INICIO, 1635778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401637889 | Proyecto de inversión | 1809734.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809734.44, modificado:1825124.69}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 244042 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 244042 | S | 4398 | 2932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO VILLARREAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONEL CHAVEZ CALLE GERARDO VILLARREAL ENTRE LEONEL CHVEZ Y EM, lon:-100.28854365, lat:25.80704333}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 1825124.69 | 1825124.69 | 1825124.69 | 1825124.69 | 1825124.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-14-2019-CONST, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1825124.69, importe_modificado:1825124.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1637889/proyecto_INICIO, 1637889/proyecto_PROCESO, 1637889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401639767 | Proyecto de inversión | 825008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825008.45, modificado:767339.38}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 246202 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 246202 | S | 4398 | 2932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GERARDO VILLARREAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONEL CHAVEZ DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN LA CALLE GERARDO V, lon:-100.2885289, lat:25.80705057}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 767339.38 | 767339.38 | 767339.38 | 767339.38 | 767339.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-14-2019-EQUIP, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:767339.38, importe_modificado:767339.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:74.0}} | {1639767/proyecto_INICIO, 1639767/proyecto_FIN, 1639767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401661435 | Proyecto de inversión | 1301577.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301577.74, modificado:1301577.74}} | TECHADO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA CAÑON DE VACAS - 272415 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 272415 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:13, direccion:CALLE S/N RANCHERIA CAÑÓN DE VACAS (EL JARDÍN), 67957 CAÑÓN DE VACAS (EL JARDÍN), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE ENTRA DE LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO A CAÑON DE VACAS AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA SECUN, lon:-99.72034418, lat:24.29470656}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1301577.74 | 1301577.74 | 1301577.74 | 1301577.74 | 1301577.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/0013/8.51/001/2019, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1301577.74, importe_modificado:1301577.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.0}} | {1661435/proyecto_INICIO, 1661435/proyecto_PROCESO, 1661435/proyecto_FIN, 1661435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170100851194 | Proyecto de inversión | 8925415 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8925415.0, modificado:8925415.0}} | 4 Aulas , Escaleras Y Baños En Preparatoria No 22 Unidad Juárez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-01-18 |  | 8925415 | 8925415 | 8925415 | 8925415 | 8925415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo anterior realizará el cambio en el pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs2: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo anterior realizará el cambio en el pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs3: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo anterior realizará el cambio en el pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}, obs4: {observación:El usuario menciona que la obra se encuentra pagada en su totalidad, por lo anterior realizará el cambio en el pagado., trimestre:1.0, usuario:mariaiarroyor, fecha:2020-04-17}}
2020 | 1 | NLE17170300955641 | Proyecto de inversión | 16600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:266, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.66E7, modificado:1.6582E7}} | Programa De Apoyo A Pequeños Productores | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DE FOMENTO RURAL DE LA SEDAGRO | FOFAE 0223 (18) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-08-25 |  | 16582000 | 16582000 | 16582000 | 16582000 | 16582000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE00170401006654 | Acción | 318498.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318498.88, modificado:318498.88}} | Programa De Desarrollo Institucional Municipal - 284480 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEÓN | 284480 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2017-08-30 | 2017-12-31 | 318498.88 | 318498.88 | 318498.88 | 318498.88 | 318498.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:63826, contratista:, convocante:CADEREYTA JIMENEZ NL, monto:318498.88, importe_modificado:318498.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2000.0}} | {1141734/proyecto_INICIO, 1141734/proyecto_PROCESO, 1141734/proyecto_FIN, 1141734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401052444 | Proyecto de inversión | 25570180 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.557018E7, modificado:2.557018E7}} | Programa De Apoyo A La Infraestructura Hidrológica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | LA COORDINACIÓN HIDROLÓGICA DE LA SEDAGRO | 0229(18) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-09-14 |  | 25570180 | 25570180 | 25570180 | 25570180 | 25570180 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053561 | Proyecto de inversión | 730464 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:730464.0, modificado:310845.61}} | Sec Mariano Jimnez, Chula Vista, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-14 |  | 310845.61 | 310845.61 | 310845.61 | 310845.61 | 310845.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401053609 | Proyecto de inversión | 862391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:862391.0, modificado:1777262.45}} | Cbtis 74 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 1777262.45 | 1777262.45 | 1777262.45 | 1777262.45 | 1777262.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201105339 | Proyecto de inversión | 15305.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15305.32, modificado:170825.11}} | Piso Firme Bicentenario - 23262 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23262 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.17235308, lat:25.77864393}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AD-FISM-02-2018, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER SA DE CV , convocante:MUNICIPIO D EGENERAL BRAVO N.L., monto:170872.42, importe_modificado:170872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243721/proyecto_INICIO, 1243721/proyecto_FIN, 1243721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140434 | Proyecto de inversión | 1051719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1051719.0, modificado:1243210.36}} | Ope 20-18 Prim Prof Rosa Leal, Villa Mitras, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 1243210.36 | 1243210.36 | 1243210.36 | 1243210.36 | 1243210.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140489 | Proyecto de inversión | 474757 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474757.0, modificado:749003.75}} | Ope 16-18 Sec Luis Carvajal, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 749003.75 | 749003.75 | 749003.75 | 749003.75 | 749003.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140743 | Proyecto de inversión | 751241 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:751241.0, modificado:1022243.81}} | Ope 71-17 Prim Alfonso Martinez Dominguez, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1022243.81 | 1022243.81 | 1022243.81 | 1022243.81 | 1022243.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180301387539 | Proyecto de inversión | 6384188.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6384188.71, modificado:4806334.53}} | Reposición de pozo colapsado en sistema de pozo El Desierto, en exploración, perforación, aforo de pozo profundo, equipamiento de pozo, línea de conducción de agua potable para conexión al sistema y entrada al tanque existente en el ejido tanquecillos, en el municipio de Dr. Arroyo, N.L. | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-18-18001/11121 | N | 0 | 0 | 5900 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:169, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2018-08-20 | 2018-11-28 | 4806334.53 | 4806334.53 | 4806334.53 | 4806334.53 | 4806334.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492910 | Proyecto de inversión | 35659974.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.565997443E7, modificado:3.500849697E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (CORREDOR PEATONAL AV. JUÁREZ) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 13-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7794.0, meta_modificada:7794.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.315741, lat:25.664809}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.314946, lat:25.671974}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 35008496.97 | 35008496.97 | 35008496.97 | 35008496.97 | 35008496.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-008, contratista:CONSEER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.703092376E7, importe_modificado:3.520776157E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7794.0}} | {1492910/proyecto_INICIO, 1492910/proyecto_PROCESO, 1492910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510765 | Proyecto de inversión | 1029127.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029127.43, modificado:1029127.43}} | SEC PROFR CLEMENTE CHAPA VILLARREAL, SANTA MARIA LA FLOREÑA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-28/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Santa María la Floreña, N.L., México, lon:-99.8211111, lat:25.7327777}} | 2019-01-17 | 2019-06-15 | 1029127.43 | 1029127.43 | 1029127.43 | 1029127.43 | 1029127.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510845 | Proyecto de inversión | 407777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407777.8, modificado:418965.49}} | PRIM GRAL IGNACIO ZARAGOZA, ALLENDE, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-90/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 418965.49 | 418965.49 | 418965.49 | 418965.49 | 418965.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510917 | Proyecto de inversión | 319831.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:319831.77, modificado:308905.84}} | SEC PROF ASTOLFO MALDONADO LEAL, LA CIUDADELA, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-47/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 308905.84 | 308905.84 | 308905.84 | 308905.84 | 308905.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201532198 | Acción | 168642.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168642.5, modificado:168642.5}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 45724 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 45724 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.001594, lat:25.591008}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | 168642.5 | 168642.5 | 168642.5 | 168642.5 | 168642.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:78393, contratista:, convocante:MARTIN GABRIEL GARCIA VELA, monto:168642.5, importe_modificado:168642.5}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1532198/proyecto_INICIO, 1532198/proyecto_FIN, 1532198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565066 | Proyecto de inversión | 2997159.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997159.12, modificado:2690463.42}} | SEC NUM 114 GRAL FELIX U GOMEZ, COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-19 14909 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2019-07-08 | 2019-11-04 | 2690463.42 | 2690463.42 | 2690463.42 | 2690463.42 | 2690463.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565071 | Proyecto de inversión | 1536006.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536006.26, modificado:1845573.36}} | PRIM IRMA SABINA SEPULVEDA, COLINAS DEL AEROPUERTO III, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 46-19 14910 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2019-07-08 | 2019-10-15 | 1845573.36 | 1845573.36 | 1845573.36 | 1845573.36 | 1845573.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565075 | Proyecto de inversión | 1788243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788243.38, modificado:2813800.43}} | PRIM CARLOS CABALLERO VILLAGOMEZ, COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 47-19 14911 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2019-07-08 | 2019-10-15 | 2813800.43 | 2813800.43 | 2813800.43 | 2813800.43 | 2813800.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565092 | Proyecto de inversión | 9489679.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9489679.83, modificado:1.076364426E7}} | PRIM JOSE LUIS GUZMAN FLORES, PRIVADAS DEL PARQUE, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-19 14920 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4595593, lat:25.6758309}} | 2019-07-08 | 2020-01-03 | 10763644.26 | 10763644.26 | 10763644.26 | 10763644.26 | 10763644.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565115 | Proyecto de inversión | 1457814.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457814.78, modificado:1397172.57}} | SEC FORUM UNIVERSAL DE LAS CULTURAS 2007, PORTAL DE JUAREZ, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 55-19 14954 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Portal de Juarez, Juárez, N.L., México, lon:-100.1052196, lat:25.631936}} | 2019-07-11 | 2019-10-08 | 1397172.57 | 1397172.57 | 1397172.57 | 1397172.57 | 1397172.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201566683 | Proyecto de inversión | 6944220.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6944220.2, modificado:6298999.98}} | 5 CAMIONETAS TAHOE EQUIPADAS COMO PATRULLA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | FORTAMUN_02-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas, Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3483765, lat:25.6607697}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 6298999.98 | 6298999.98 | 6298999.98 | 6298999.98 | 6298999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574219 | Proyecto de inversión | 6667661.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6667661.18, modificado:6783838.56}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA - SIE 072 - OPE 61-19 CIUDAD SANTA CATARINA 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 61-19 OT 16056 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2019-07-29 | 2019-12-20 | 6783838.56 | 6783838.56 | 6783838.56 | 6783838.56 | 6783838.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581585 | Proyecto de inversión | 206550 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206550.0, modificado:206550.0}} | TECHO FIRME GRAL TAPIA - 72012 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72012 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1622.0, meta_modificada:1622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO GENERAL TAPIA MARIANO ESCOBEDO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.04558289, lat:25.82451325}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 206550 | 206550 | 206550 | 206550 | 206550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-04/2019-AD, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:276350.0, importe_modificado:277400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1622.0}} | {1581585/proyecto_PROCESO, 1581585/proyecto_FIN, 1581585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581586 | Proyecto de inversión | 9350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9350.0, modificado:9350.0}} | PISO FIRME GRAL BRAVO - 72018 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72018 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:EJIDO , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y, lon:-99.17354918, lat:25.77969508}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | 9350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-04/2019-AD, contratista:MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:276350.0, importe_modificado:277400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1581586/proyecto_PROCESO, 1581586/proyecto_FIN, 1581586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581705 | Proyecto de inversión | 73972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3522.52, modificado:3522.52}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70450.35, modificado:70450.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL ALAMO - 83126 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 83126 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:AVENIDA CARRETERA SABINAS-PARAS RANCHERIA EL ALAMO, 65400 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CARRETERA SABINAS-PARAS Y , AVENIDA CARRETERA SABINASPARAS RANCHERIA EL ALAMO CP. 65400 EL ÁLAMO HAC, lon:-99.77519599, lat:26.49022973}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 73972.87 | 73972.87 | 73972.87 | 73972.87 | 73972.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-R33-MEJORAMIENTO-2019-001, contratista:SERGIO FACUNDO PERALES, convocante:MUNICIPIO DE VALLECILLO, N. L., monto:2250620.53, importe_modificado:2250620.53}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1581705/proyecto_INICIO, 1581705/proyecto_PROCESO, 1581705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401583918 | Proyecto de inversión | 256535.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256535.05, modificado:256535.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 132737 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 132737 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:32, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO ANAHUAC - SALINILLAS KILÓMETRO 35 + 100 INTERIOR N/A RANCHERIA CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 REGANTES NÚMERO CATORCE, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA RANCHERÍA LLAMADA REGANTES CATORCE SE ENCU, lon:-100.36072639, lat:27.35499428}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 256535.05 | 256535.05 | 256535.05 | 256535.05 | 256535.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1583918/proyecto_INICIO, 1583918/proyecto_FIN, 1583918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401601482 | Proyecto de inversión | 17199747.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.719974729E7, modificado:1.719974727E7}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN LA COL ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO NL - 119456 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO | 119456 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4030.3, meta_modificada:4030.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALTILLO PTE. Y CALLE SALTILLO OTE., CALLE MONCLOVA A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA DONDE SE REALIZA EL PROYECTO DE LAS , lon:-100.39719064, lat:25.84522842}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 17199747.27 | 17199747.27 | 17199747.27 | 17199747.27 | 17199747.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1906002, contratista:COTELSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.469740545E7, importe_modificado:1.719974729E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO MODIFICATORIO ESCOBEDO P, contratista:COTELSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.469740545E7, importe_modificado:1.719974727E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4030.3}} | {1601482/proyecto_INICIO, 1601482/proyecto_PROCESO, 1601482/proyecto_FIN, 1601482/proyecto_PROCESO, 1601482/proyecto_FIN, 1601482/proyecto_INICIO, 1601482/proyecto_PROCESO, 1601482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605300 | Proyecto de inversión | 1262668.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262668.07, modificado:1234073.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO TREJO CARRILLO - 36731 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36731 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RÍO PILÓN INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO ORINOCO Y CALLE RÍO BLANCO, CALLE RÍO NILO EN SEGUIDA DE LA CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL Y A ESPALDAS DEL PARQUE ACUATICO E, lon:-100.16104021, lat:25.75838292}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1234073.04 | 1234073.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605300/proyecto_PROCESO, 1605300/proyecto_FIN, 1605300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605323 | Proyecto de inversión | 1159718.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159718.04, modificado:1133454.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA RUBEN LUNA MTZ - 36781 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36781 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PONCITLAN 120 INTERIOR SN COLONIA NORIA SUR, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE COCULA, CALLE PUERTO VALLARTA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL NORIA, lon:-100.19587942, lat:25.73219636}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1133454.47 | 1133454.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605323/proyecto_PROCESO, 1605323/proyecto_FIN, 1605323/proyecto_PROCESO, 1605323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605421 | Proyecto de inversión | 1287637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287637.0, modificado:1287637.0}} | PRIMERA ETAPA PAVIMENTO DE CALLE ALONSO CHAVEZ - 42107 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 42107 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ALONSO CHAVEZ COLONIA LA BOCA, 67304 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO LA CHUECA Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO RHIN PAVIMENTO CARPETA ASFALTICA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA Y TENER MEJOR CALID, lon:-100.16380625, lat:25.48579666}} | 2019-05-27 | 2019-12-31 | 1287637 | 1287637 | 1287637 | 1287637 | 1287637 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-008/19-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:1282486.45, importe_modificado:1282486.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}} | {1605421/proyecto_PROCESO, 1605421/proyecto_INICIO, 1605421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615167 | Proyecto de inversión | 2828074.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828074.42, modificado:2825881.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TUXPAN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA - 167657 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 167657 | S | 421 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1873.0, meta_modificada:1873.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CALLE OLEODUCTO CALLE TUXPAN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA DE LA COLONIA ANITA, lon:-99.81230953, lat:25.18843814}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 2825881.56 | 2825881.56 | 2825881.56 | 2825881.56 | 2825881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/19-IR, contratista:ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2825881.57, importe_modificado:2825881.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1873.0}} | {1615167/proyecto_PROCESO, 1615167/proyecto_INICIO, 1615167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619409 | Proyecto de inversión | 2211168.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211168.03, modificado:2111818.22}} | ALUMBRADO PUBLICO EN PASO CUCHARAS COLONIA 24 DE FEBRERO - 190912 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 190912 | S | 367 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PASO CUHCARAS COLONIA 24 DE FEBRERO, 66058 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PARQUE INDUSTRIAL Y CAMINO VIA MONTERREY - TORREON, CALLE ZARAGOZA CAMINO DE TERRACERIA UBICADO ENTRE AV. PARQU, lon:-100.34077044, lat:25.81369728}} | 2019-07-29 | 2019-10-14 | 2111818.22 | 2111818.22 | 2111818.22 | 2111818.22 | 2111818.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-04-2019, contratista:MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:2182305.82, importe_modificado:2182305.82}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1619409/proyecto_INICIO, 1619409/proyecto_PROCESO, 1619409/proyecto_INICIO, 1619409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619629 | Proyecto de inversión | 311449.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311449.91, modificado:269658.73}} | INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE MA LOURDES CABALLERO COLONIA ANDRES CABALLERO - 192137 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 192137 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MA. LOURDES CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO ESCAMILLA Y CALLE JANIRO CABALLERO, CALLE EDUARDO CABALLERO CALLE MA. LOUR, lon:-100.30205148, lat:25.83778667}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 269658.73 | 269658.73 | 269658.73 | 269658.73 | 269658.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-06-2019, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:307635.76, importe_modificado:307635.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1619629/proyecto_PROCESO, 1619629/proyecto_FIN, 1619629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401641894 | Proyecto de inversión | 304763.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304763.9, modificado:303450.7}} | INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CAMPECHE COLONIA ALIANZA REAL - 233804 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 233804 | S | 358 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CAMPECHE COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA DELICIAS Y CALLE PRIVADA CAMARGO, CALLE PRIVADA CARMEN PRIVADA CAMPECHE CARMEN, DELICIAS Y CAMARGO, DEL , lon:-100.39191955, lat:25.8447202}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 303450.7 | 303450.7 | 303450.7 | 303450.7 | 303450.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-08-2019, contratista:CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:303455.41, importe_modificado:303455.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {1641894/proyecto_PROCESO, 1641894/proyecto_FIN, 1641894/proyecto_INICIO, 1641894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE15150100462981 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.187216945E7}} | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 11872169.45 | 11872169.45 | 11872169.45 | 11872169.45 | 11872169.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:79357, contratista:, convocante:Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, monto:596526.1, importe_modificado:596526.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {469997/proyecto_PROCESO, 469997/proyecto_INICIO, 469997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160300739625 | Proyecto de inversión | 5414645 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5414645.0, modificado:5414644.53}} | Línea De Conducción Ap 10,000 M.L. Tub Pvc C900 Rd-18 De 6""Ø, Ubicada Carr. Matehuala Dsd Entronque Al Poblado San José De Raíces Al Entronque Al Poblado San Antonio Del Salero, Mpio Galeana, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-16-16001/1179 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-09-01 | 2017-03-01 | 5414644.53 | 5414644.53 | 5414644.53 | 5414644.53 | 3387481.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400818017 | Proyecto de inversión | 518323 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518323.0, modificado:534597.03}} | Prim. Politica Educativa, Las Virgenes Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 534597.03 | 534597.03 | 534597.03 | 534597.03 | 534597.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE17170401054140 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4448350.09}} | Ampliacion De Movilidad Urbana Con Sobrecarpeta | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Bravo | pr-01-2017 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:133, direccion:Localidad las tres caidas, lon:-99.158074, lat:25.832295}} | 2017-12-18 | 2018-02-01 | 4448350.09 | 4448350.09 | 4448350.09 | 4448350.09 | 4448350.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mgb-lp-01-pr-2017, contratista:Constructora Fronteriza Sayas, convocante:Municipio de General Bravo, Nuevo Leon, monto:4448350.09, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1190889/proyecto_INICIO, 1190889/proyecto_PROCESO, 1190889/proyecto_FIN, 1190889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE18180201105336 | Proyecto de inversión | 93340.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93340.26, modificado:170825.11}} | Techos Firmes Bicentenario - 23303 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 23303 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN,, lon:-99.17260648, lat:25.77691891}} | 2018-03-28 | 2018-12-31 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | 170825.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AD-FISM-02-2018, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:170872.42, importe_modificado:170872.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1243718/proyecto_INICIO, 1243718/proyecto_PROCESO, 1243718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140416 | Proyecto de inversión | 237337 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237337.0, modificado:322802.44}} | Ope 21-18 Sec Prof Moises Saenz Garza, Centro, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 322802.44 | 322802.44 | 322802.44 | 322802.44 | 322802.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140513 | Proyecto de inversión | 518717 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:518717.0, modificado:518716.75}} | Ope 15-18 Prim Ignacio Allende, El Toreo, Gral Teran | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 518716.75 | 518716.75 | 518716.75 | 518716.75 | 518716.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140590 | Proyecto de inversión | 2223636 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2223636.0, modificado:3187820.86}} | Ope 10-18 Cbtis 258, Hacienda Del Topo, Escobedo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-12 |  | 3187820.86 | 3187820.86 | 3187820.86 | 3187820.86 | 3187820.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140747 | Proyecto de inversión | 381191 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:381191.0, modificado:574457.45}} | Ope 71-17 Sec Jose Marti, San Bernabe Fome 112, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 574457.45 | 574457.45 | 574457.45 | 574457.45 | 574457.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492909 | Proyecto de inversión | 13393923.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.339392332E7, modificado:1.286101181E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA TRAMO 1+850 AL 3+853.88) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32062.0, meta_modificada:32062.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: , lon:-100.044465, lat:25.609077}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: , lon:-100.028325, lat:25.598034}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 12861011.81 | 12861011.81 | 12861011.81 | 12861011.81 | 12861011.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-006, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.169941113E7, importe_modificado:1.328536853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32062.0}} | {1492909/proyecto_INICIO, 1492909/proyecto_PROCESO, 1492909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492911 | Proyecto de inversión | 33042718.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.304271881E7, modificado:5.546733293E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (CORREDOR PEATONAL AV. JUAN IGNACIO RAMÓN) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10557.0, meta_modificada:10557.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.318759, lat:25.671445}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion: , lon:-100.313344, lat:25.67124}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 55467332.93 | 55467332.93 | 55467332.93 | 55467332.93 | 55467332.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-007, contratista:KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4.119366753E7, importe_modificado:4.119366753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10557.0}} | {1492911/proyecto_INICIO, 1492911/proyecto_PROCESO, 1492911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401497745 | Proyecto de inversión | 902320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:902320.19, modificado:931114.64}} | JN IGNACIO RAMIREZ OPE 88-18 12713 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12713 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}, geo3: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2018-11-06 | 2019-02-03 | 931114.64 | 931114.64 | 931114.64 | 931114.64 | 931114.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401500995 | Proyecto de inversión | 651008.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:651008.29, modificado:761048.86}} | PRIM CUAUHTEMOC, SAN BARTOLO, OPF 155-18 12739 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12739 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}, geo3: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:66800 Los Ramones, N.L., México, lon:-99.6236474, lat:25.6969857}} | 2018-11-12 | 2019-02-24 | 761048.86 | 761048.86 | 761048.86 | 761048.86 | 761048.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510773 | Proyecto de inversión | 729038.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729038.41, modificado:751577.99}} | JN DOLORES JIMENEZ Y MURO, JUAREZ, GALEANA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-36/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 751577.99 | 751577.99 | 751577.99 | 751577.99 | 751577.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510836 | Proyecto de inversión | 1292709.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1292709.08, modificado:1280143.07}} | SEC GRAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, BUENA VISTA, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-88/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Buena Vista, 67350 Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0045054, lat:25.2682727}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1280143.07 | 1280143.07 | 1280143.07 | 1280143.07 | 1280143.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510950 | Proyecto de inversión | 719765.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719765.42, modificado:658856.86}} | PRIM LUIS ELIZONDO, JERONIMO TREVIÑO, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-63/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2019-01-15 | 2019-03-30 | 658856.86 | 658856.86 | 658856.86 | 658856.86 | 658856.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537567 | Proyecto de inversión | 2925562.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925562.58, modificado:3496019.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CALLE FAROLILLO - 79425 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79425 | S | 3881 | 3729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FAROLILLO COLONIA FOMERREY 116, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE FAROLILLO EN LA COLONIA FOMERREY 116, lon:-100.38460406, lat:25.76751841}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 3496019.34 | 3496019.34 | 3496019.34 | 3496019.34 | 3496019.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/19-CP, contratista:CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6521754.02, importe_modificado:6521754.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2284.0}} | {1537567/proyecto_INICIO, 1537567/proyecto_PROCESO, 1537567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201537730 | Proyecto de inversión | 11300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13E7, modificado:1.069441526E7}} | DRENAJE PLUVIAL LAS CARRETAS ETAPA DOS - 79663 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 79663 | S | 2123 | 2039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAS CARRETAS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAS CARRETAS ENTRE LA ALIANZA Y LA AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS, lon:-100.4064414, lat:25.77994399}} | 2019-06-17 | 2019-12-31 | 10694415.26 | 10694415.26 | 10694415.26 | 10694415.26 | 10694415.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/19-CP, contratista:CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.12336295E7, importe_modificado:1.12336295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1537730/proyecto_INICIO, 1537730/proyecto_FIN, 1537730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201561980 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:541993.21}} | A) Reubicación de 46 m. de línea de conducción de agua potable con tubería de acero de 254 mm (10"Ø), 9.5 mm (3/8") espesor y 20 m. con tubería acero 57 mm. (18") Ø y 15.8 mm (5/8") espesor, instalado por el sistema de hincado en cruce de camino a Apodaca con libramiento ferroviario Monterrey, Km. BF - 55 + 025, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/121611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:Rufino Tamayo, Nuevo León, México, lon:-100.16756773, lat:25.7992923}} | 2019-05-20 | 2019-07-29 | 541993.21 | 541993.21 | 541993.21 | 541993.21 | 541993.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201567326 | Acción | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4803505.8}} | Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey |  | Cultura y turismo | Sin identificar | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | 1000 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Dr. José María Coss, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3076173, lat:25.6754184}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | 4803505.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {1567326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Folio duplicado con el NLE190101515052, favor de eliminar, trimestre:1.0, usuario:erikahernandezc, fecha:2020-04-07}, obs2: {observación:Folio repetido con el NLE190101515052, favor de brindar apoyo para eliminarlo, trimestre:1.0, usuario:erikahernandezc, fecha:2020-04-07}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301569430 | Proyecto de inversión | 758372.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758372.91, modificado:665247.2}} | JN PROFR MANUEL TAMEZ GARZA, SANTIAGO - ONB 19 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 58-19 OT 14915 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2019-07-22 | 2019-10-19 | 665247.2 | 665247.2 | 665247.2 | 665247.2 | 665247.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574179 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6164442.24}} | REHABILITACION DEL PUENTE UBICADO EN LA AVENIDA ABRAHAM LINCOLN QUE CRUZA EN EL RIO PESQUERIA EN AMBAS CIRCULACIONES PONIENTE-ORIENTE Y ORIENTE PONIENTE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 06-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.0, meta_modificada:2045.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Av Abraham Lincoln, García, N.L., México, lon:-100.53314209, lat:25.80112758}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:Río Pesquería, Avance Popular, 66006 García, N.L., México, lon:-100.6079273, lat:25.8077037}} | 2019-08-29 | 2019-10-27 | 6164442.24 | 6164442.24 | 6164442.24 | 6164442.24 | 6164442.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-AD-C-03/19, contratista:ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6876201.2, importe_modificado:6876201.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2045.0}} | {1574179/proyecto_INICIO, 1574179/proyecto_PROCESO, 1574179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574738 | Proyecto de inversión | 33684858.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.368485885E7, modificado:3.044582108E7}} | REHABILITACION DEL CAMINO MONTERREY-COLOMBIA KM.175+000 AL KM. 185+000 DE LA RED CARRETERA ESTATAL DE LA RESIDENCIA ANAHUAC. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 05-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44715.0, meta_modificada:44715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:Carr Monterrey Colombia, Nuevo León, México, lon:-99.9384013, lat:27.5571467}} | 2019-08-28 | 2019-12-31 | 30445821.08 | 30445821.08 | 30445821.08 | 30445821.08 | 30445821.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(FIES)-CP-C-02(E8)/19, contratista:BUFETTE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.584793178E7, importe_modificado:2.584793178E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44715.0}} | {1574738/proyecto_INICIO, 1574738/proyecto_PROCESO, 1574738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401583907 | Proyecto de inversión | 205228.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205228.04, modificado:205228.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 132674 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ANAHUAC | 132674 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR N/A EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALOVAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA RUMBO A CARRETERA HACIE EL CENTRO DE BACHILLE, lon:-100.11677085, lat:27.24354028}} | 2019-12-02 | 2019-12-31 | 205228.04 | 205228.04 | 205228.04 | 205228.04 | 205228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:68772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON, monto:1.227916832E7, importe_modificado:1.227916832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1583907/proyecto_PROCESO, 1583907/proyecto_FIN, 1583907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605302 | Proyecto de inversión | 1182977.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182977.99, modificado:1156187.67}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ DE LOS REYES MARTINEZ - 36742 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36742 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA 150 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE HUINALÁ, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTADO DE JALISCO Y CALLE HUEJUCAR, SITUADA CERCA DE LAS COLONIAS NORIA Y ALAMOS, lon:-100.19289144, lat:25.7352456}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1156187.67 | 1156187.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605302/proyecto_FIN, 1605302/proyecto_PROCESO, 1605302/proyecto_FIN, 1605302/proyecto_INICIO, 1605302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401606164 | Proyecto de inversión | 680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | ELECTRIFICACION SANTA TERESA DE JESUS - 71909 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 71909 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7620.0, meta_modificada:7620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:126, direccion:EJIDO , 00000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO, lon:-98.76744829, lat:26.01054868}} | 2019-05-23 | 2019-12-31 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-02/2019-IR, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:668805.89, importe_modificado:680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7620.0}} | {1606164/proyecto_PROCESO, 1606164/proyecto_FIN, 1606164/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615131 | Proyecto de inversión | 1596827.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596827.82, modificado:1596818.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA - 167427 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 167427 | S | 967 | 961 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.0, meta_modificada:834.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RINCÓN DEL EDÉN, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, CALLE NISPERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA DE LA COLONIA RINCÓN DEL , lon:-99.83588587, lat:25.17577732}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 1596818.41 | 1596818.41 | 1596818.41 | 1596818.41 | 1596818.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/19-IR A), contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1596826.33, importe_modificado:1596818.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.0}} | {1615131/proyecto_INICIO, 1615131/proyecto_PROCESO, 1615131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615207 | Proyecto de inversión | 3058167.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3058167.48, modificado:3050050.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA LADRILLERA - 167951 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 167951 | S | 1137 | 1048 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE COLONIA LADRILLERA, lon:-99.8235135, lat:25.1803296}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 3050050.38 | 3050050.38 | 3050050.38 | 3050050.38 | 3050050.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/19-IR, contratista:JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS. N.L., monto:3050050.38, importe_modificado:3050050.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2123.0}} | {1615207/proyecto_INICIO, 1615207/proyecto_PROCESO, 1615207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619561 | Proyecto de inversión | 246657.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246657.76, modificado:243694.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA - 191868 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 191868 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO GAMBOA Y CALLE RIO PESQUERIA, CALLE BLAS CHUMACERO CALLES NÍSPERO Y MELÓN DE LA COLONIA FERNAND, lon:-100.27003212, lat:25.80561544}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 243694.85 | 243694.85 | 243694.85 | 243694.85 | 243694.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-05-2019-AP, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:243967.52, importe_modificado:243967.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1619561/proyecto_INICIO, 1619561/proyecto_FIN, 1619561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401628529 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2253957.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ESCOBEDO CRUZ CON MONTERREY EN LA COL SOCRATES RIZZO LAVADERO DE CONCRETO HIDRÁULICO - 234599 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 234599 | S | 520 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:889.4, meta_modificada:889.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MONTERREY Y , CALLE SAN NICOLAS CALLE ESCOBEDO ENTRE AVENIDA MONTERREY Y TERRENO VALDÍO Y CAL, lon:-100.29462791, lat:25.8216132}} | 2019-11-04 | 2019-12-31 | 2253957.67 | 2253957.97 | 2253957.97 | 2253957.97 | 2253957.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-15-2019, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:2253985.94, importe_modificado:2253985.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:889.4}} | {1628529/proyecto_PROCESO, 1628529/proyecto_INICIO, 1628529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401629333 | Proyecto de inversión | 3280416.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280416.2, modificado:3280416.2}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA SOLEDAD - 237825 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 237825 | S | 215 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:73, direccion:EJIDO LA SOLEDAD (RUSIA), 67945 LA SOLEDAD (RUSIA), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA DR. ARROYO-SALERO Y , AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CRUZANDO LA CARRETERA QUE VA A EL SALERO METIDO A 300 MTS , lon:-100.04179794, lat:24.01132874}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 3280416.2 | 3280416.2 | 3280416.2 | 3280416.2 | 3280416.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SC/073/01/2019, contratista:BAUART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:3280416.2, importe_modificado:3280416.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1629333/proyecto_INICIO, 1629333/proyecto_PROCESO, 1629333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401664305 | Proyecto de inversión | 1888337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888337.94, modificado:1888337.94}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN LAGUNITA DE LOS VAZQUEZ - 276065 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 276065 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:154, direccion:CALLEJON S/N RANCHO LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ), 67944 LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LAGUNITA DE LOS VAZQUEZ SIGUIENDO EL CAMINO SE ENCUENTRA UNA EXHACIENDA Y EN , lon:-99.96585099, lat:24.01326637}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | 1888337.94 | 1888337.94 | 1888337.94 | 1888337.94 | 1888337.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL-SC/154/01/2019, contratista:BAUART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1888337.94, importe_modificado:1888337.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1664305/proyecto_INICIO, 1664305/proyecto_FIN, 1664305/proyecto_PROCESO, 1664305/proyecto_FIN, 1664305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401674113 | Proyecto de inversión | 1606299.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606299.32, modificado:1603686.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A CHIHUAHUA - 147771 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 147771 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:829, direccion:CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - EJIDO CHIHUAHUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 305 + undefined RANCHERIA ENTRADA A CHIHUAHUA, 67500 ENTRADA A CHIHUAHUA, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO A EJIDO CHIHUAHUA DEL KM 0000 AL , lon:-99.81508758, lat:25.1695943}} | 2019-10-01 | 2019-11-29 | 1603686.14 | 1603686.14 | 1603686.14 | 1603686.14 | 1603686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/19-IR B), contratista:CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1603691.55, importe_modificado:1603686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1674113/proyecto_INICIO, 1674113/proyecto_PROCESO, 1674113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697190 | Proyecto de inversión | 11135571.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6681343.0, modificado:6681343.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4454228.75, modificado:4454228.75}} | TRAMO II PRIMERA ETAPA DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TANQUE DE CAMBIO DE RÉGIMEN A TANQUE LA CALERA DEL SISTEMA EL CHARQUILLO - 104059 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEÓN | 104059 | S | 259 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y, lon:-100.3194288, lat:23.87748538}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | 11135571.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-CONAGUA-02/2019, contratista:JOSE DEMETRIO VALDEZ ZAVALA, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1.113557175E7, importe_modificado:1.113557175E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {1697190/proyecto_INICIO, 1697190/proyecto_FIN, 1697190/proyecto_PROCESO, 1697190/proyecto_INICIO, 1697190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16160400819076 | Proyecto de inversión | 749200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:749200.0, modificado:780054.02}} | Jn. Carlos Roel, Presa De Maltos Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-12-26 |  | 780054.02 | 780054.02 | 780054.02 | 780054.02 | 780054.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16170401053500 | Proyecto de inversión | 1836476 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1836476.0, modificado:1881264.72}} | Cbta 048, El Po0towsi, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.341941, lat:24.826454}} | 2018-01-09 |  | 1881264.72 | 1881264.72 | 1881264.72 | 1881264.72 | 1881264.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140469 | Proyecto de inversión | 259908 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:259908.0, modificado:301804.63}} | Ope 17-18 Sec Prof Enaida Flores, Genaro Vazquez, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 301804.63 | 301804.63 | 301804.63 | 301804.63 | 301804.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140492 | Proyecto de inversión | 619875 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619875.0, modificado:868538.97}} | Ope 16-18 Sec 41, San Bernabe 3 Sec, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 868538.97 | 868538.97 | 868538.97 | 868538.97 | 868538.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140719 | Proyecto de inversión | 351994 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351994.0, modificado:393622.71}} | Ope 74-17 Prim Prof Otilio Montaño, Valle Del Marquez, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 393622.71 | 393622.71 | 393622.71 | 393622.71 | 393622.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE16180201140749 | Proyecto de inversión | 762316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:762316.0, modificado:939480.6}} | Ope 71-17 Sec Enrique Flores Magon, San Bernabe Fome 113, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.614733, lat:26.089869}} | 2018-01-05 |  | 939480.6 | 939480.6 | 939480.6 | 939480.6 | 939480.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE180401492912 | Proyecto de inversión | 38191624.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.819162412E7, modificado:4.395335032E7}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA AV. JUAN PABLO II) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 08-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105466.0, meta_modificada:105466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Calle Benito Juarez 610, Nuevo Periferico Nte Secc 3, San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.30800819, lat:25.7523575}} | 2018-12-01 | 2019-11-30 | 43953350.27 | 43953350.32 | 43953350.32 | 43953350.32 | 43953350.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3903-2018, contratista:BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.109596098E7, importe_modificado:2.109596098E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3904-2018, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:2.285738934E7, importe_modificado:2.285738934E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105466.0}} | {1492912/proyecto_INICIO, 1492912/proyecto_PROCESO, 1492912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510749 | Proyecto de inversión | 1079191.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079191.55, modificado:1172409.89}} | SEC GRAL LIC LEOPOLDO ORTIZ LIEBICH, MARIN, MARIN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-15/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Marín, N.L., México, lon:-100.0275366, lat:25.8765202}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 1172409.89 | 1172409.89 | 1172409.89 | 1172409.89 | 1172409.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101510783 | Proyecto de inversión | 839269.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:839269.89, modificado:887477.06}} | PRIM JOSE MARIA MORELOS, TEPOZANES, GRAL ZARAGOZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-75/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Tepozanes, N.L., México, lon:-99.7169444, lat:23.9180555}} | 2019-03-25 | 2019-07-07 | 887477.06 | 887477.06 | 887477.06 | 887477.06 | 887477.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190101514235 | Adquisición | 18772140.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.877214056E7, modificado:2626177.06}} | Adquisición de Sticks lubricadores para ruedas del material rodante del STC Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5948.0, meta_modificada:5948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Estación Talleres, San Bernabé, Monterrey, N.L., México, lon:-100.36748886, lat:25.75871575}} | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2626177.06 | 2626177.06 | 2626177.06 | 2626177.06 | 2626177.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S/N OC 34630, contratista:Lumietri de México, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2626177.06, importe_modificado:2626177.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5948.0}} | {1514235/proyecto_INICIO, 1514235/proyecto_FIN, 1514235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201532636 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CUARTO DORMITORIO GRAL BRAVO - 71972 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 71972 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y ,, lon:-99.17294901, lat:25.77619887}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2019-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:1631572.55, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1532636/proyecto_FIN, 1532636/proyecto_PROCESO, 1532636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564527 | Proyecto de inversión | 4965433.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4965433.37, modificado:5526316.31}} | PRIM LEONORA CARRINGTON, HACIENDA SAN MIGUEL, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 29-18 14883 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2019-07-08 | 2019-11-14 | 5526316.31 | 5526316.31 | 5526316.31 | 5526316.31 | 5526316.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201564959 | Proyecto de inversión | 1267308.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267308.9, modificado:1099282.45}} | PRIM AMANECER DE LA PATRIA, VILLA ESPAÑOLA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 33-19 14894 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa Española, 67118 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.6991243}} | 2019-07-07 | 2019-10-05 | 1099282.45 | 1099282.45 | 1099282.45 | 1099282.45 | 1099282.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190201565050 | Proyecto de inversión | 15278573.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.527857315E7, modificado:1.527325808E7}} | SEC NUEVA CREACION 2019-2020, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 41-19 14923 ONB 19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-07-08 | 2020-01-03 | 15273258.08 | 15273258.08 | 15273258.08 | 15273258.08 | 15273258.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190301574710 | Proyecto de inversión | 49921738 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.9921738E7, modificado:4.757350951E7}} | CORREDOR DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE MONTERREY-GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 03-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9920.0, meta_modificada:9920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Av. Ricardo Covarrubias, La Primavera, Monterrey, N.L., México, lon:-100.279262, lat:25.6525184}} | 2019-09-11 | 2019-12-31 | 47573509.51 | 47573509.51 | 47573509.51 | 47573509.51 | 47573509.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-09-003, contratista:EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.399731682E7, importe_modificado:2.399731682E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-08-005, contratista:MONICA ELIZONDO ELIZONDO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4499041.75, importe_modificado:4499041.75}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-08-008, contratista:CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE.C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.566737048E7, importe_modificado:1.566737048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9920.0}} | {1574710/proyecto_INICIO, 1574710/proyecto_PROCESO, 1574710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401581394 | Proyecto de inversión | 1205708.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1205708.85, modificado:1203920.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO - 64312 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 64312 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:75, direccion:CALLE CAMINO A EJIDO EMILIANO ZAPATA EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 67400 EMILIANO ZAPATA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PLASACENTRAL DEL EJIDO EMILIANO ZA, lon:-99.14635652, lat:25.0625405}} | 2019-09-01 | 2019-11-30 | 1203920.4 | 1203920.4 | 1203920.4 | 1203920.4 | 1203920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMGT-R33-06-2019, contratista:adg servicios industriales y abastecimientos s. de r.l. de c.v., convocante:municipio de general teran nl, monto:1203920.4, importe_modificado:1203920.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581394/proyecto_INICIO, 1581394/proyecto_PROCESO, 1581394/proyecto_INICIO, 1581394/proyecto_PROCESO, 1581394/proyecto_FIN, 1581394/proyecto_INICIO, 1581394/proyecto_FIN, 1581394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605297 | Proyecto de inversión | 1194340.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194340.42, modificado:1133094.2}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA DORA GARZA GARZA - 36721 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36721 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PANAMÁ INTERIOR SN COLONIA FRESNOS IX, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE DEL ABEDUL, CALLE SENEGAL ESCUELA SITUADA POR LA AVENIDA CARTAGENA CERCA DE LA AV HONDURAS, lon:-100.24474256, lat:25.7659927}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1133094.2 | 1133094.2 | 1133094.2 | 1133094.2 | 1133094.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-02-19, contratista:ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.160969791E7, importe_modificado:1.160969791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605297/proyecto_FIN, 1605297/proyecto_PROCESO, 1605297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605312 | Proyecto de inversión | 1178557.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178557.69, modificado:1151867.47}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA - 36767 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36767 | S | 129 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO COZUMEL 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MATAMOROS, CALLE PUERTO VERACRUZ PRIMARIA UBICADA CERCA DE LAS AVENIDAS LIBANESES , lon:-100.18008121, lat:25.71766431}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1151867.47 | 1151867.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605312/proyecto_FIN, 1605312/proyecto_INICIO, 1605312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401605313 | Proyecto de inversión | 1185093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185093.04, modificado:1158254.82}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 36771 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | 36771 | S | 181 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CEBADA INTERIOR SN COLONIA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CLAVO, CALLE HABICHELA CERCA DE COL VALLE DE SAN MIGUEL, lon:-100.18399439, lat:25.71499944}} | 2019-05-16 | 2019-12-16 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1158254.82 | 1158254.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-19, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON, monto:1.139081958E7, importe_modificado:1.139081958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1605313/proyecto_FIN, 1605313/proyecto_INICIO, 1605313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401611197 | Proyecto de inversión | 5331309.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331309.99, modificado:5256554.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO Y ALIMENTADOR A TANQUE DE AGUA EN CERRO DE LA CAMPANA - 276206 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 276206 | S | 14000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE SOLIDARIDAD, SUBIENDO EL CERRO POR CALLE SOLIDARIDAD Y LLEGANDO A CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA MONTER, lon:-100.30051186, lat:25.63846619}} | 2019-10-28 | 2019-12-31 | 5256554.76 | 5256554.76 | 5256554.76 | 5256554.76 | 5256554.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1910002, contratista:INGENIERÍA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5478568.63, importe_modificado:5331309.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1611197/proyecto_INICIO, 1611197/proyecto_PROCESO, 1611197/proyecto_INICIO, 1611197/proyecto_PROCESO, 1611197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401615265 | Proyecto de inversión | 1549292.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549292.44, modificado:1542320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO COLONIA RAÚL CABALLERO - 168397 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 168397 | S | 484 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA RAÚL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RAUL CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN, lon:-99.80966717, lat:25.18972448}} | 2019-10-15 | 2019-11-28 | 1542320 | 1542320 | 1542320 | 1542320 | 1542320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/19-IR, contratista:CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1542320.0, importe_modificado:1542320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1072.0}} | {1615265/proyecto_INICIO, 1615265/proyecto_PROCESO, 1615265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401619620 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98041.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA - 192089 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 192089 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE EMILIO GAMBOA, CALLE BLAS CHUMACERO CALLES NISPERO Y MELON EN LA COLONIA FERNAND, lon:-100.27004821, lat:25.80564925}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 98041.65 | 98041.65 | 98041.65 | 98041.65 | 98041.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-05-2019-DS, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:98041.65, importe_modificado:98041.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}} | {1619620/proyecto_PROCESO, 1619620/proyecto_FIN, 1619620/proyecto_INICIO, 1619620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697060 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:47745.6}} | 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA LED (RELOJ DIGITAL DE CONTEO) | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | FORTAMUN-05-2019 | N | 0 | 0 | 123000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.3270016, lat:25.6473335}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 47745.6 | 47745.6 | 47745.6 | 47745.6 | 47745.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONCLUIDO AL 100%, trimestre:1.0, usuario:humbertogonzalezf, fecha:2020-04-06}} | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE190401697976 | Proyecto de inversión | 659444.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659444.54, modificado:659444.54}} | EDU MEDIA SUPERIOR BACHILLERAO MILITARIZADO, SAN BERNABE MONTERREY 79-19 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 79-19 OT 14304 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-11-08 | 2019-12-07 | 659444.54 | 659444.54 | 659444.54 | 659444.54 | 659444.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | NLE200101702830 | Adquisición | 7412499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7412499.99, modificado:7207950.0}} | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA AUT PROC. OPERATIVOS QORDER, SISTEMA COMERCIAL; SOFTWARE. AUTOMATIZACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS PARA LA ATENCION DE ORDENES DE SERVICIO CON TRAZABILIDAD DESDE SU CREACION EN EL CIS HASTA SU ATENCION Y CIERRE POR CUADRILLA, TENIENDO COMO BENEFICIO LA REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS Y LOS TIEMPOS DE ATENCION,ESTA MEJORA INCLUYE : ADQUISICION DE 1 SISTEMA DE QORDER QUE SEA COMPATIBLE CON LAS TECNOLOGIAS INSTITUCIONALES COMO OPEN, SAP, ArcGIS Y WonderWare *ADQUI*1 LICENCIAMIENTO PARA LA OPERACION DE SOFTWARE DE CUADRILLAS | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | C-PR-19001/11 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3256212, lat:25.6715815}} | 2020-01-01 | 2020-04-30 | 7207950 | 7207950 | 7207950 | 7207950 | 7207950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE15160200666148 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940181 | 957934.1
NLE16160200666533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3073836 | 1971380.3
NLE16160200670024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2602485 | 2311937.28
NLE16160200699270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 30750.28
NLE16160200704751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 61500.56
NLE16160200710248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 0
NLE16160200720958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 92250.84
NLE16160400817623 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892527 | 892527
NLE16160400817745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756057 | 756057
NLE16160400817751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539666 | 539666.59
NLE16160400817806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054312 | 1054312.3
NLE16160400817934 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2664628 | 2664628.63
NLE16160400818110 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764825 | 764825
NLE16160400819010 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429572 | 429572
NLE16160400819064 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523126 | 523126
NLE16160400819070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620828 | 620828
NLE16160400831255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170200867254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1340281.6 | 0
NLE17170200892906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
NLE17170300960802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 8915000
NLE17170401041257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1122143.87 | 1067143.86
NLE16170401053206 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639058 | 639057
NLE17170401053482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607591 | 728940.38
NLE16180201140188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427719 | 427719.06
NLE16180201140279 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448719 | 376126.9
NLE16180201140389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576882 | 576881.79
NLE16180201140607 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1732362 | 1732361.55
NLE16180201140664 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539944 | 559813.79
NLE16180201140672 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526247 | 526246.61
NLE16180201140687 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954374 | 954373.66
NLE16180201141118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896782 | 1180277.7
NLE180401492913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 217414303.4 | 222642094.97
NLE180401494107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 511369.36 | 511369.36
NLE180401497855 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3482646.26 | 3482646.26
NLE180401498032 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181306.3 | 1181306.3
NLE180401498877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3369553 | 3369553
NLE180401498931 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25349450.7 | 25349450.7
NLE180401500144 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243768.94 | 1249852.85
NLE180401501010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169784.51 | 1169784.51
NLE190101510707 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639995.52 | 689371.28
NLE190101510768 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839862.83 | 839862.83
NLE190101511040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2431593.19 | 2232407.1
NLE190201530333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77898 | 77898
NLE190201537717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 15000097.59
NLE190201565096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1277243.54 | 1300179.71
NLE190401595797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828435.36 | 828201.06
NLE190401630807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2188887.34 | 2188887.34
NLE190401657144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4131054.72 | 4131055
NLE190401657232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11970570.17 | 11970570
NLE190401697045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000 | 500000
NLE190401698024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893266.35 | 1535388.92
NLE190401698094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | G002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 249008097 | 249008097
NLE200101700151 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1955184.61 | 1955184.61
NLE200101700153 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76623.15 | 76623.15
NLE200101700158 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14799.02 | 14799.02
NLE200101700160 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467136.36 | 467136.36
NLE200101700163 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454994.13 | 454994.13
NLE200101700173 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177193.02 | 177193.02
NLE200101700908 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9509.59 | 9509.59
NLE200101700910 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265007.25 | 265007.25
NLE200101700941 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375731.91 | 375731.91
NLE200101700996 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269398.21 | 269398.21
NLE200101701004 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189987.06 | 189987.06
NLE200101701025 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344652.89 | 344652.89
NLE200101701030 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689786.16 | 689786.16
NLE200101701034 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30243.38 | 30243.38
NLE200101701065 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151857.7 | 151857.7
NLE200101701324 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884929.5 | 884929.5
NLE200101701362 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468390.65 | 468390.65
NLE200101701829 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197033.57 | 197033.57
NLE200101701863 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963933.26 | 963933.26
NLE15160100632196 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820710 | 820710
NLE16160100636155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 15000000 | 15000000
NLE16160100636188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 6000000 | 6000000
NLE15160200666137 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794305 | 794395
NLE15160200666147 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970962 | 979512.19
NLE15160200666343 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846297 | 846297
NLE16160200669990 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11164890 | 10578518.7
NLE16160200670030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695367 | 744993.24
NLE16160200726445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 76875.7
NLE16160300739970 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594477 | 594477
NLE16160400817565 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942294 | 942294.4
NLE16160400817639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737092 | 737092.92
NLE16160400817668 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459692 | 459692
NLE16160400818083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892293 | 892293
NLE16160400818357 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495133 | 495133
NLE16160400819050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573144 | 573144
NLE16160400831276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
NLE16160400831283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
NLE16170100838848 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893642 | 893641
NLE16170100839046 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210147 | 210147.15
NLE17170100844186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 0
NLE17170100852544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170200867252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
NLE17170200891422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S263-Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 58300000 | 58778551
NLE16170300956278 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006646 | 1006646
NLE16170401052938 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693086 | 693086.36
NLE16170401053573 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974253 | 974253
NLE16170401053597 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889986 | 1109368.11
NLE18180201136618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5394086.1 | 5394086.1
NLE18180201137121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1649942.33 | 1649942.33
NLE16180201140348 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806307 | 820434.66
NLE16180201140395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254441 | 254440.92
NLE16180201140627 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419772 | 672021.19
NLE16180201141100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537667 | 666447.8
NLE16180201141122 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809937 | 908542.6
NLE16180201141123 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828326 | 1188629.86
NLE180301387575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 384874.17 | 384874.17
NLE180301387635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 221806.66 | 221806.66
NLE180401494713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7637125 | 8276002.19
NLE180401498770 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589471.12 | 1589471.12
NLE180401500575 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 927945.8 | 927945.8
NLE180401500675 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664354.65 | 664354.65
NLE180401500716 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879991.54 | 879991.54
NLE190101510757 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2240018.01 | 2400847.93
NLE190101510837 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999760.47 | 999760.47
NLE190101510882 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4409823.83 | 4808133.09
NLE190101510895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418267.39 | 1418267.39
NLE190101510931 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1452256.88 | 2032339.92
NLE190101510956 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1528545.07 | 1673111.88
NLE190101516196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1344398.96 | 130000
NLE190201543034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
NLE190201564963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1779832.51 | 1766762.58
NLE190301574212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11149658.91 | 11149658.91
NLE190301574837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2750000 | 9457150.51
NLE190401593593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881520 | 1880946.26
NLE190401693030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5111115.5 | 5071008.18
NLE190401693080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4169239.9 | 4164850.09
NLE200101700140 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331804 | 331804
NLE200101700141 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107110.94 | 107110.94
NLE200101700148 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064740.61 | 1064740.61
NLE200101700152 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401028.82 | 401028.82
NLE200101700154 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200643.65 | 1200643.65
NLE200101700165 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720951.32 | 720951.32
NLE200101700172 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56245.59 | 56245.59
NLE200101700175 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172227.36 | 172227.36
NLE200101700333 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63856.42 | 63856.42
NLE200101700341 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883873.83 | 883873.83
NLE200101700959 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5072.45 | 5072.45
NLE200101700973 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863068.98 | 863068.98
NLE200101700989 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214805.11 | 214805.11
NLE200101700991 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204941 | 204941
NLE200101701020 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 101081.04 | 101081.04
NLE200101701029 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 819925.6 | 819925.6
NLE200101701035 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928186.55 | 928186.55
NLE200101701837 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998427.31 | 998427.31
NLE200101701847 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022306.82 | 1022306.82
NLE200101701848 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5960698.78 | 5960698.78
NLE200101701851 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1005094.98 | 1005094.98
NLE200101701855 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519703.99 | 519703.99
NLE200101702617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3105221.94 | 2047584.76
NLE200101702747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 400000 | 225989.02
NLE200101702753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 14993000 | 11420200
NLE200101702858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8325006.8 | 8325006.8
NLE200101703782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 74821633 | 74821633
NLE200101704279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50397429.61 | 50397429.61
NLE200101704279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1436983.23 | 1436983.23
NLE200101704279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11623272.44 | 11623272.44
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 704245
NLE16160200699271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 123001.12
NLE16160200715536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120316.22 | 0
NLE16160300739962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509262 | 3509262.69
NLE16160400817986 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294459 | 294459
NLE16160400818069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865048 | 865048
NLE16160400818296 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802279 | 802279.28
NLE16160400819041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590492 | 590492
NLE16160400826280 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2297748 | 2297748.57
NLE16160400827539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401192 | 401192
NLE16160400831248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16170100838859 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673935 | 673935
NLE17170100844146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 0
NLE17170100844177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28648.66 | 0
NLE17170100844196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 0
NLE17170100851456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6421765 | 6421765
NLE17170100852541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000
NLE17170200867195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
NLE16170401052983 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582781 | 582780
NLE16170401053194 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2558289 | 2558289.1
NLE16170401053510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 987623 | 987623
NLE16170401053554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2130362 | 2130362.05
NLE16170401053613 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860856 | 860856
NLE00180201106399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434332.69 | 434268.13
NLE16180201140321 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295948 | 986493.31
NLE16180201140352 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522157 | 522157.19
NLE16180201140359 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378014 | 378014.45
NLE16180201140456 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 510413 | 885114.63
NLE16180201140558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833372 | 931728.93
NLE16180201140569 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186157 | 186157.1
NLE16180201140656 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113607 | 1113607.1
NLE16180201140669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591767 | 707779.6
NLE16180201140720 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403892 | 450841.32
NLE16180201141119 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476391 | 476391
NLE180301340108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000000 | 0
NLE180301388288 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650985 | 650985
NLE180301388739 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516691 | 516691
NLE180301388743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880087 | 880087
NLE180401488615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
NLE180401494716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15296200 | 15396746.94
NLE180401498148 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905653.59 | 905653.59
NLE180401500372 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942590.63 | 942590.63
NLE180401500868 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316292.17 | 334268.98
NLE190101510777 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 728725.66 | 728725.66
NLE190101510780 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774641.31 | 774641.31
NLE190101510822 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366139.6 | 366139.6
NLE190101510886 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438914.43 | 1438914.43
NLE190101510922 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682826.55 | 682826.55
NLE190101510942 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109255.85 | 1109255.85
NLE190201530873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5010161.2 | 7246535.66
NLE190201537697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12200000 | 12571603.29
NLE190201539149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3834673.85 | 3705301.6
NLE190201562718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 49683522.83 | 53183522.83
NLE190301569431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292927.87 | 1212045.27
NLE190401594183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2780635.82 | 2736734.95
NLE190401595672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399794.16 | 1399555.83
NLE190401657200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613955.29 | 613955
NLE190401674132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510077.08 | 509419.08
NLE190401685912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 31329893.3 | 31329893.3
NLE190401697986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852216.83 | 852216.83
NLE200101700132 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260355.32 | 260355.32
NLE200101700133 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53186.85 | 53186.85
NLE200101700136 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242396.5 | 242396.5
NLE200101700138 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267330.12 | 267330.12
NLE200101700144 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 293657.22 | 293657.22
NLE200101700145 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 355375.5 | 355375.5
NLE200101700155 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1811484.29 | 1811484.29
NLE200101700159 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554256.86 | 554256.86
NLE200101700162 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 276535.58 | 276535.58
NLE200101700167 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49054.78 | 49054.78
NLE200101700171 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318362.42 | 318362.42
NLE200101700181 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3558102.58 | 3558102.58
NLE200101700184 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192797.02 | 192797.02
NLE200101700187 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365382.19 | 365382.19
NLE200101700189 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611801.86 | 611801.86
NLE200101700332 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59913.62 | 59913.62
NLE200101700334 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38494.92 | 38494.92
NLE200101700338 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425721.86 | 425721.86
NLE200101700339 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79221.3 | 79221.3
NLE200101700741 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172829.2 | 172829.2
NLE200101700900 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477355.71 | 477355.71
NLE200101700943 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9059.59 | 9059.59
NLE200101700963 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265007.25 | 265007.25
NLE200101700968 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180947.61 | 180947.61
NLE200101700976 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318698.66 | 318698.66
NLE200101700977 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099518.43 | 2099518.43
NLE200101700998 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214503.48 | 214503.48
NLE200101701001 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363898.84 | 363898.84
NLE200101701015 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058272.59 | 1058272.59
NLE200101701022 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190646.97 | 1190646.97
NLE200101701026 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1716249.16 | 1716249.16
NLE200101701027 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 686295.52 | 686295.52
NLE200101701071 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403899.03 | 403899.03
NLE200101701146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156099193.86 | 156099193.86
NLE200101701757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4188231.73 | 4188231.73
NLE200101701760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020408.92 | 1020408.92
NLE200101702636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11000000 | 7679068.99
NLE200101702751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2300000 | 2300000
NLE200101702843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 525000 | 525000
NLE14140100303769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 16000000 | 15991999.93
NLE16160100636133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 29999999 | 30000000
NLE16160100636167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE16160200666529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3538951 | 2389346
NLE16160200666534 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5196436 | 5196436.11
NLE16160200670202 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006580 | 951897.46
NLE16160200693571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
NLE16160200720956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14324.33 | 0
NLE16160300739998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634516 | 634516.78
NLE16160300785604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 614474.93 | 0
NLE16160400817583 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542045 | 542045
NLE16160400817600 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133884 | 1133884
NLE16160400827969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554914 | 554914
NLE16160400831275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5150477.02
NLE17170100852550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170100852555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE16170200881261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3534416 | 4294614
NLE16170401053449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166559 | 1166559.14
NLE18180101076959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15446615 | 15446615
NLE00180201105338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77917.18 | 96525.32
NLE00180201133907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 1000000 | 0
NLE16180201140271 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165422 | 201920.37
NLE16180201140356 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808327 | 1230811.41
NLE16180201140372 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 828327 | 828326.64
NLE16180201140383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829442 | 829441.7
NLE16180201140400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678583 | 678583.19
NLE16180201140404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827424 | 827424.82
NLE16180201141112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487165 | 487164.55
NLE16180201141115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585138 | 585138
NLE16180201141117 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670078 | 885212.24
NLE16180201141124 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730464 | 956773.47
NLE180301388243 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1187439 | 1342294.63
NLE180301388745 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3482646 | 3482646
NLE180301393456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 49004450 | 59222625.42
NLE180301393546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10947818 | 10947818
NLE180401495180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3400000 | 3400000
NLE180401498556 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097514.49 | 1097514.49
NLE180401498869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1769773.36 | 1769773.36
NLE180401500687 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707249.74 | 707249.74
NLE180401502099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 174000000 | 174000000
NLE190101510747 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354745.02 | 432202.73
NLE190101510754 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920736.01 | 907469.08
NLE190101510771 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2289316.39 | 2289316.39
NLE190101510776 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872121.47 | 923728.26
NLE190101510816 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926922.05 | 926922.05
NLE190101510823 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425092.25 | 425092.25
NLE190101510826 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591741.35 | 1591741.35
NLE190101510828 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100682.53 | 1100682.53
NLE190101510872 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810813.03 | 834061.54
NLE190101510920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814554.44 | 814554.44
NLE190101513145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5441046.9 | 5441046.9
NLE190101516369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 2098309.04 | 2017145.04
NLE190201530639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3460387.93 | 0
NLE190201530639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3460387.93 | 4219630.25
NLE190201561951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6620000 | 5780468.26
NLE190301574255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8265390.75 | 8265390.75
NLE190301574735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1050000 | 894817.78
NLE190301574800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1650000 | 1650000
NLE190401697408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1216578.39 | 1216578.39
NLE200101700131 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26339.66 | 26339.66
NLE200101700137 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331227.26 | 331227.26
NLE200101700146 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289901.68 | 289901.68
NLE200101700174 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80111.65 | 80111.65
NLE200101700337 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29190.18 | 29190.18
NLE200101700740 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5615.83 | 5615.83
NLE200101700939 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194198.79 | 194198.79
NLE200101700966 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291551.09 | 291551.09
NLE200101700969 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069882.52 | 1069882.52
NLE200101700974 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845822.91 | 845822.91
NLE200101700986 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47488.08 | 47488.08
NLE200101701007 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200925.39 | 200925.39
NLE200101701018 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823048.21 | 823048.21
NLE200101701031 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 350981.51 | 350981.51
NLE200101701038 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49482.04 | 49482.04
NLE200101701356 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870344.96 | 870344.96
NLE200101701360 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174566.03 | 1174566.03
NLE200101702600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 14630086.2 | 9647085.49
NLE200101702611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 13187160.19 | 8695619.42
NLE200101702721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1125000 | 1057914.3
NLE200101702725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 925000 | 899238.56
NLE200101702764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7440767.32 | 7440767.32
NLE200101702847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5172093.16 | 5172093.16
NLE14140300396054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondos Metropolitanos |  | 53704901 | 53704901
NLE16160200666540 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5212452 | 5860473
NLE16160200715537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57297.32 | 0
NLE16160300739987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640235 | 640236
NLE16160400817628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878619 | 878619
NLE16160400817645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840060 | 840060.59
NLE16160400817649 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556773 | 556773
NLE16160400817653 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73631 | 73631
NLE16160400817725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009689 | 1009689.13
NLE16160400817795 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581802 | 581802.01
NLE16160400817845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2435498 | 2435498.73
NLE16160400817976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237361 | 1398851.08
NLE16160400818058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780183 | 780183.88
NLE16160400818091 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918331 | 918331
NLE16160400818100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734148 | 734148
NLE16160400818363 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534607 | 534607
NLE16160400818992 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745699 | 745700
NLE16160400819035 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711681 | 780471
NLE16160400819038 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745957 | 745957.44
NLE16160400827559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725725 | 725725
NLE16160400827769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137277 | 137277
NLE16160400827833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1901436 | 1901436.62
NLE16160400829151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100851506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6102130 | 6102130
NLE17170100852540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170200891925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
NLE17170300961292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4945000
NLE16170401053582 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820685 | 1058826.14
NLE18180101077524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 10000000 | 10000000
NLE16180201140227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268258 | 268258.64
NLE16180201140286 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464931 | 464931.33
NLE16180201140291 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1886870 | 1886869.73
NLE16180201140330 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370498 | 370497.82
NLE16180201140724 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393315 | 425189.39
NLE16180201140730 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932740 | 932739.97
NLE16180201140733 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507586 | 507585.92
NLE16180201140752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945668 | 1334215.27
NLE16180201140758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609146 | 786663.52
NLE16180201141121 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563800 | 563800
NLE180301387553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 473683.9 | 473683.9
NLE180301387574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95608 | 95608
NLE180301388252 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259857 | 259857
NLE180301388253 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075842 | 1182646.77
NLE180301388284 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681496 | 762553.52
NLE180401498813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643287.83 | 643287.83
NLE180401500602 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016108.43 | 1016108.43
NLE180401500731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 201000000 | 201000000
NLE190101510744 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178988.26 | 1178988.26
NLE190101510818 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110460.33 | 1057253.06
NLE190101510914 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244093.25 | 1244093.25
NLE190101510925 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178693.47 | 1178693.47
NLE190101511424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 882000 | 262399.79
NLE190201530643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2306925.28 | 0
NLE190201530643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2306925.28 | 1470789.83
NLE190201537526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570000 | 1227058.73
NLE190201538606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5990000 | 5802268.71
NLE190201566625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13277827 | 13277827
NLE190301574216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20885589.02 | 32728763.05
NLE190301574781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1150000 | 1078355.08
NLE190401615142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667855.22 | 1667855.22
NLE190401656996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307842.06 | 307842.06
NLE190401681870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968750.2 | 968750.2
NLE190401681870 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE190401681870 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA RURAL | 1550000 | 1550000
NLE190401681870 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1162500 | 1162500
NLE190401692356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 36567000 | 36567000
NLE190401693011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1008000 | 1008000
NLE190401697037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9510036.14 | 6890734.3
NLE200101700134 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278430.67 | 278430.67
NLE200101700180 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304727.87 | 304727.87
NLE200101700183 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12799.29 | 12799.29
NLE200101700185 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129299.56 | 129299.56
NLE200101700739 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179212.9 | 179212.9
NLE200101700907 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375731.91 | 375731.91
NLE200101700936 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477335.71 | 477335.71
NLE200101700970 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 89823.14 | 89823.14
NLE200101700971 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242618.62 | 242618.62
NLE200101700988 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97968.69 | 97968.69
NLE200101700994 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186991.23 | 186991.23
NLE200101701010 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1168.09 | 1168.09
NLE200101701011 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760050.59 | 760050.59
NLE200101701021 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344711.4 | 344711.4
NLE200101701028 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505149.99 | 505149.99
NLE200101701032 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425098.88 | 425098.88
NLE200101701036 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817865.16 | 1817865.16
NLE200101701335 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29189.87 | 29189.87
NLE200101701349 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123425.54 | 123425.54
NLE200101701352 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 178942.95 | 178942.95
NLE200101701361 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20802.2 | 20802.2
NLE200101701840 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5842939.84 | 5842939.84
NLE200101701842 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3874400.24 | 3874400.24
NLE200101701844 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7928184.56 | 7928184.56
NLE200101702722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8102250.95 | 6707094.29
NLE200101702761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 14881534.65 | 14881534.65
NLE200101704281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57064070.34 | 57064070.34
NLE200101704281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1539890.96 | 1539890.96
NLE200101704281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49565033.28 | 49565033.28
NLE16160100636146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE16160200666568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705897 | 592993
NLE16160200670040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1525324 | 1247797
NLE16160200710244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 46125.42
NLE16160400817606 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1042384 | 1042384.83
NLE16160400817636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070653 | 1070653
NLE16160400817663 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913151 | 913151
NLE16160400817682 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639196 | 639196
NLE16160400817731 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 426933 | 558787.29
NLE16160400818115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956987 | 956987
NLE16160400819058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 656276 | 656276
NLE16160400819059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553395 | 756850.33
NLE16160400831244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100851442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6116309 | 6116309
NLE17170100852542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 21000000 | 21000000
NLE16170200889869 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815643 | 817346.62
NLE17170300957248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
NLE17170300960363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
NLE16170401053422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726853 | 2726853.08
NLE16170401053619 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157274 | 1157273
NLE17180101076387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
NLE18180201106456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9145326 | 9126557.82
NLE16180201140270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444558 | 1444557.57
NLE16180201140341 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 290761 | 290760.67
NLE16180201140351 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778003 | 949170.17
NLE16180201140503 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352612 | 451516.45
NLE16180201140628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730684 | 923187.67
NLE16180201140726 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895820 | 1004219.76
NLE16180201140759 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905700 | 905699.68
NLE16180201141101 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294352 | 362280.22
NLE16180201141109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710238 | 710237
NLE180301393439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000
NLE180401498432 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 648152.44 | 672948.04
NLE180401498949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4945000 | 4945000
NLE180401501558 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898499.1 | 898499.1
NLE190101510756 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118486 | 693213.1
NLE190101510778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684135.55 | 684135.55
NLE190101510820 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998321.37 | 998321.37
NLE190101510833 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267996.68 | 267996.68
NLE190101510847 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333400 | 2366390
NLE190101510891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809541.68 | 809541.68
NLE190101510906 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672781.72 | 672781.72
NLE190101510911 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133500.57 | 1191764.54
NLE190101510958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579703.02 | 1700634.11
NLE190101511437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19530400 | 19530399.78
NLE190201525737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 0
NLE190201530985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19000000 | 19000000
NLE190201540831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2800000 | 2800000
NLE190201561959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1950000 | 1825156.95
NLE190201561967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2080000 | 2073430.47
NLE190301574794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2460000 | 2460000
NLE190401630977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363412.79 | 2363412.79
NLE190401631433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483606.26 | 1483606.26
NLE190401657020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11097125.64 | 11097126
NLE190401657216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5197118.19 | 5197118
NLE190401692988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1332000 | 1332000
NLE190401693087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1218000 | 1218000
NLE190401697419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1818250.09 | 1818250.09
NLE190401697940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827232.34 | 827232.34
NLE190401697992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762315.6 | 762315.6
NLE190401698045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4309519.38 | 4309519.38
NLE200101700135 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25400.11 | 25400.11
NLE200101700139 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483884.6 | 483884.6
NLE200101700142 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184516.55 | 184516.55
NLE200101700147 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564807.9 | 564807.9
NLE200101700166 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47560.58 | 47560.58
NLE200101700168 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2874.41 | 2874.41
NLE200101700176 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245103.19 | 245103.19
NLE200101700186 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347045.46 | 347045.46
NLE200101700335 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108941.99 | 108941.99
NLE200101700342 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6833.71 | 6833.71
NLE200101700738 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299988.84 | 299988.84
NLE200101700911 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569871.99 | 569871.99
NLE200101700929 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121069.57 | 121069.57
NLE200101701008 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301697.82 | 301697.82
NLE200101701016 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381286.29 | 381286.29
NLE200101701019 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 302416.77 | 302416.77
NLE200101701033 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2879664.4 | 2879664.4
NLE200101701106 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529269.73 | 529269.73
NLE200101701354 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349264.35 | 349264.35
NLE200101701359 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32502.74 | 32502.74
NLE200101701365 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1131582.56 | 1131582.56
NLE200101701859 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1671982.18 | 1671982.18
NLE200101701861 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652271.1 | 652271.1
NLE200101702613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 16954444.67 | 11179768.52
NLE200101702631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7500000 | 7360917.86
NLE200101702637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9000000 | 7677600.8
NLE200101702723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11897749.05 | 11424876.53
NLE200101702724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1475000 | 1461008.08
NLE200101702726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 725000 | 675067.78
NLE200101702865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6077900.04 | 6077900.04
NLE200101703824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3118080 | 3118080
NLE200101703865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 29568974.78 | 29568974.78
NLE14140200348921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18469067 | 18469067
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948141
NLE16160200656583 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 1550 | 0
NLE16160200656583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S117-null |  | 20000 | 0
NLE16160200656583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18450 | 0
NLE15160200666040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400534 | 1400534
NLE15160200666365 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864167 | 864167
NLE16160200688344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385000 | 107625.98
NLE16160200726449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 0
NLE16160400817678 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479437 | 479437.87
NLE16160400819040 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761438 | 761438
NLE15160400826340 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 832311 | 832311.08
NLE16160400827870 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580660 | 580660
NLE16160400831233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
NLE16160400831241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400831286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE15170100850900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U026-null |  | 17472449.27 | 17472449
NLE17170100852552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170200867197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226000 | 2226000
NLE17170200867253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 0
NLE16170200888255 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12886570 | 23299626.65
NLE17170401053054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 7500000 | 7500000
NLE16170401053404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022613 | 1080699.25
NLE17180101076415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
NLE16180201140191 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556493 | 556493.19
NLE16180201140236 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532166 | 770227.09
NLE16180201140336 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1661817 | 1661816.59
NLE16180201140665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693735 | 693734.69
NLE16180201140722 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608684 | 959895.16
NLE16180201140729 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301306 | 343698.79
NLE16180201141110 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 688189 | 688189.07
NLE180301340045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 0
NLE180301387069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1573665.01 | 1573665.01
NLE180301387617 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 226154 | 226154
NLE180301388268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793103 | 793103
NLE180301401149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | R070-Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 2500000 | 2500000
NLE180401494142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 906097.47 | 910448.57
NLE180401495146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 910824.32 | 1007843.66
NLE180401498586 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199155.35 | 1199155.35
NLE180401498596 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1069976.16 | 1069976.16
NLE180401498617 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554950.74 | 554950.74
NLE180401498783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4500000 | 4500000
NLE180401498919 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4195650.4 | 4032809.82
NLE180401498969 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269347.33 | 269347.33
NLE180401500594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448637.93 | 1448637.93
NLE180401500701 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682138.79 | 682138.79
NLE180401501545 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708631.81 | 708631.81
NLE190101510770 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713567.25 | 713567.25
NLE190101510815 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918503.89 | 918503.89
NLE190101510846 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 984675.57 | 984675.57
NLE190101510903 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687667.84 | 687667.84
NLE190101510952 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4109125.22 | 4368563.38
NLE190201561972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 950000 | 949428.99
NLE190201564516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12989793.22 | 12989734.22
NLE190201565060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2118051.12 | 5873789.84
NLE190301574694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 22039131 | 22036365.48
NLE190301574817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29039559.5 | 45925565.24
NLE190401581578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000 | 333900
NLE190401595833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3144823.46 | 3144508.22
NLE190401630964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2194843.95 | 2194843.95
NLE190401655852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2337177 | 2337177
NLE190401655940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2887101 | 2887101
NLE190401693000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1020000 | 1020000
NLE190401693020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4750000 | 4723445.73
NLE190401698039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1597519.15 | 1597519.15
NLE200101700150 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186940.5 | 186940.5
NLE200101700161 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397942.35 | 397942.35
NLE200101700170 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14118.88 | 14118.88
NLE200101700177 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12748.66 | 12748.66
NLE200101700179 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4610.97 | 4610.97
NLE200101700182 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12799.29 | 12799.29
NLE200101700343 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11336.76 | 11336.76
NLE200101700904 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194198.79 | 194198.79
NLE200101700909 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5072.45 | 5072.45
NLE200101700964 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569871.99 | 569871.99
NLE200101700965 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808299.46 | 808299.46
NLE200101700997 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26852.52 | 26852.52
NLE200101701024 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 116220.7 | 116220.7
NLE200101701067 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431736.08 | 431736.08
NLE200101701108 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459867.89 | 459867.89
NLE200101701332 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894912.48 | 894912.48
NLE200101701852 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766263.2 | 766263.2
NLE200101703822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 21149120 | 21149120
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE16160100636095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 25000001 | 25000000
NLE16160100638280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 104833109 | 104833109
NLE16160200704749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 30750.28
NLE16160200715535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820000 | 0
NLE16160200715538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 15375.14
NLE16160200726165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6378660 | 6378660
NLE16160300739979 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 836422 | 836422
NLE15160400816868 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341041 | 1341041
NLE16160400817572 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 969584 | 969584
NLE16160400817750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474514 | 474514.03
NLE16160400817762 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784316 | 784316
NLE16160400818023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573514 | 573514
NLE16160400818041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631266 | 631266
NLE16160400818373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520408 | 520408
NLE16160400819001 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721657 | 755347.66
NLE16160400819030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833987 | 833987
NLE16160400819062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508191 | 508191.65
NLE16160400827962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646886 | 646886
NLE16160400831238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 40000000 | 40000000
NLE16160400831246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15351750.08
NLE16160400831281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16170100838862 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672336 | 672336.45
NLE17170200867251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 0
NLE17170300959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
NLE17170401052965 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867235 | 867235
NLE16170401053429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327598 | 327598
NLE18180201109132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54460 | 54460
NLE18180201136975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 210551.02 | 210551.02
NLE16180201140249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706578 | 706577.59
NLE16180201140510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332739 | 332738.74
NLE16180201140711 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332024 | 1332024.2
NLE16180201141102 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2352321 | 8609423.97
NLE180301387045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6817304 | 6817304
NLE180301387045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S155-Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) |  | 8886875 | 8886875
NLE180301387608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711341 | 1148446.55
NLE180301388246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075117 | 3075117
NLE180301388282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888973 | 888973
NLE180301388736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877477 | 877477
NLE180301388749 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 939613 | 945402.72
NLE180401497841 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546962.01 | 546962.01
NLE180401497880 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880087.32 | 880087.32
NLE180401497895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988034.11 | 988034.11
NLE180401498605 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789955.19 | 789955.19
NLE180401498940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24577460.99 | 24577460.99
NLE180401498953 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1306746.68 | 1306746.68
NLE180401498987 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 314986.03 | 308385.86
NLE180401499055 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684885.74 | 684885.74
NLE180401501911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29175500 | 29175500
NLE190101510755 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925641.59 | 925641.59
NLE190101510781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895751.35 | 895751.35
NLE190101510825 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169709.15 | 1624564.59
NLE190101510883 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3536094.43 | 3536094.43
NLE190101511408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 164120064.8 | 147455682.98
NLE190301574220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5803947.61 | 5948407.14
NLE190401593769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1797250.04 | 1797082.66
NLE190401595671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4097671.08 | 4097671.08
NLE190401595705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828435.36 | 828174.51
NLE190401629718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 888936.4 | 888768.15
NLE190401631467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2341482.88 | 2312783.73
NLE190401685910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20341186.93 | 20341186.93
NLE190401685911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 29381635.67 | 29381635.67
NLE190401693058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1920000 | 1883619.09
NLE190401693084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4050000 | 4037519.33
NLE190401697956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958755.28 | 958755.28
NLE200101700129 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395830.96 | 395830.96
NLE200101700143 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587652.98 | 587652.98
NLE200101700149 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271384.11 | 271384.11
NLE200101700156 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266106.33 | 266106.33
NLE200101700157 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256615.2 | 256615.2
NLE200101700164 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78387.01 | 78387.01
NLE200101700169 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966085.65 | 966085.65
NLE200101700178 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19652.98 | 19652.98
NLE200101700188 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26263.77 | 26263.77
NLE200101700190 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56399.26 | 56399.26
NLE200101700336 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48840.49 | 48840.49
NLE200101700340 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414097.91 | 414097.91
NLE200101700344 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183541.2 | 183541.2
NLE200101700345 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300894.94 | 300894.94
NLE200101700902 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121069.57 | 121069.57
NLE200101700979 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344732.01 | 344732.01
NLE200101700992 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16513.29 | 16513.29
NLE200101701000 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 129638.64 | 129638.64
NLE200101701002 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249186.39 | 249186.39
NLE200101701005 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823708.66 | 823708.66
NLE200101701006 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2458977.63 | 2458977.63
NLE200101701009 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389879.2 | 389879.2
NLE200101701037 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387050.76 | 387050.76
NLE200101701327 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29034.15 | 29034.15
NLE200101701348 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404838.43 | 404838.43
NLE200101701853 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630505.97 | 630505.97
NLE200101702727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 400000 | 398475.85
NLE200101702750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 600000 | 499308.87
NLE200101702757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5560000 | 5501197.87
NLE200101702889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 45925565.24 | 45925565.24
NLE14140100303809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 9000000 | 8957093.8
NLE16160400821483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 3000000 | 3000000
NLE17170200885936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 424729.22 | 335218.86
NLE17170300955679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | U017-Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 900000 | 900000
NLE17180101077893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 45676768.73 | 53955292.8
NLE00180201105337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 962167.22 | 1362035.65
NLE16180201140366 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844177 | 959862.33
NLE16180201140452 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095810 | 1405926.6
NLE16180201140604 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264373 | 316188.11
NLE180301387713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 713058.35 | 609112.74
NLE180301387718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 387907.74 | 361323.62
NLE180301388269 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691934 | 761366.96
NLE180401492914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 21290352.17 | 22702882.37
NLE190101514038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 11946138.39
NLE190201564510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2896902 | 2573825.17
NLE190201565056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1534378.41 | 1515985.7
NLE190401581582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
NLE190401605317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308140.18 | 1278515.38
NLE190401611129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14307469.64 | 13947347.57
NLE190401631409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5807140.88 | 5806679.51
NLE190401642633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13300000 | 14323494.15
NLE190401645472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10033751.86 | 10005416.77
NLE190401660568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124914.49 | 1124914.49
NLE190401661183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291681.54 | 1291681.54
NLE190401662135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
NLE190401674780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390954.44 | 389868.07
NLE190401682160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65110.02 | 65110.02
NLE190401697192 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6681343 | 6681343
NLE190401697192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4454228.75 | 4454228.75
NLE200101702786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1500000 | 3654000
NLE17170200885297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 374638.78 | 300678.21
NLE16180201140409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268202 | 318650.5
NLE16180201141588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550150 | 1990581.06
NLE180301388267 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021423 | 1160359.22
NLE190101510752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617027.28 | 568603.72
NLE190101510779 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1249246.68 | 1290931.54
NLE190101510813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093125.51 | 1118076.98
NLE190101514063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 2886780.87
NLE190101515052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 5000000 | 4803505.8
NLE190101515547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 15450002 | 26553199
NLE190101516345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3921750 | 3761460
NLE190201530961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631498.3 | 2525725.85
NLE190201532312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
NLE190201537456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2285000 | 2739619.97
NLE190201537551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8600000 | 8646534.85
NLE190201538243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7900000 | 7792682.8
NLE190201565098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294782.98 | 1603131.98
NLE190301574716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 29985141.15 | 29985130.9
NLE190401585079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173845.78 | 1171774.47
NLE190401601498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4029099.97 | 4029099.94
NLE190401611422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12854992.6 | 12848916.51
NLE190401615003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094293.02 | 2094292.96
NLE190401630412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721118.44 | 705056.06
NLE190401635880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310229.24 | 310229.24
NLE190401640690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1960202.03 | 1887538.44
NLE190401662693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2118614.28 | 2117091.03
NLE190401697087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 770000 | 474354.16
NLE15150100463666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 13000000 | 12615216.46
NLE17170200885959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1099931.67 | 907634.85
NLE18180101077293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 10000000 | 9862789.88
NLE16180201140538 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628532 | 851274.3
NLE180301388248 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1361128 | 1572368.6
NLE180301388283 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002999 | 1119661.61
NLE190101510644 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846747.95 | 4013750
NLE190101510954 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443851.55 | 459849.1
NLE190201537405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2610000 | 2524078.85
NLE190201561970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 530000 | 527677.18
NLE190201564495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2649610.67 | 4248968.46
NLE190201566354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1240591 | 889926.01
NLE190201567339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 7857633 | 7794224.72
NLE190401601502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1037807.88 | 1037807.87
NLE190401618902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3312054.43 | 3258516.18
NLE190401619654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104980 | 103471.93
NLE190401627836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1558996.67 | 1513717.18
NLE190401628706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200579.4 | 200579.4
NLE190401630711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5467892.87 | 5467439.26
NLE190401639412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5440119.98 | 5350109.44
NLE190401681600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377951.81 | 376151.81
NLE190401695667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82363.48 | 81203.48
NLE190401695669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109503 | 109502.97
NLE190401697189 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7632000 | 6681343
NLE190401697189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5088000 | 4454228.75
NLE190401697193 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6681343 | 7632000
NLE190401697193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4454228.75 | 5088000
NLE200101702822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7978478.99 | 5800000
NLE15150100464882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 9000000 | 8992432.79
NLE15170200894506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18358403 | 18358403
NLE16170401053414 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210663 | 337856.01
NLE16180201140195 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1080104 | 1316709.32
NLE16180201140218 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2562991 | 3318472.6
NLE16180201140246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834558 | 1076067.95
NLE16180201140323 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457513 | 463660.43
NLE16180201140380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2674614 | 2778805.91
NLE16180201140459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224332 | 334124.75
NLE16180201140485 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509422 | 612969.95
NLE16180201140514 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938807 | 1105480.95
NLE16180201140517 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774636 | 835108.91
NLE16180201140521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306651 | 478864.25
NLE16180201141593 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773517 | 961505.12
NLE180401492915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 23112156.97 | 23980859.22
NLE190101510769 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1291325.7 | 2291765.12
NLE190201537494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860000 | 803253.45
NLE190201537582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12200000 | 12188799.51
NLE190201537739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16700000 | 16699999.98
NLE190201537743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000000 | 19955241.87
NLE190201562003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 750000 | 665210.03
NLE190201563890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 36000000 | 35999990.58
NLE190201565117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1391629.15 | 1368685.42
NLE190201566320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69026521 | 70664777.22
NLE190201566662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 68500412.8 | 52408800
NLE190201566758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 45434966.71 | 57064070.34
NLE190201566758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 49565033.37 | 49565033.28
NLE190401581583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199200 | 199200
NLE190401583913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564377.11 | 564377.11
NLE190401605257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260899.62 | 1232344.64
NLE190401615090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3024345.25 | 3017181.93
NLE190401619274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2207811.64 | 2198741.01
NLE190401619335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4300852.29 | 4246386.87
NLE190401638785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976661.39 | 1759656.49
NLE190401656990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51307.01 | 51307
NLE190401670199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49837154.11 | 49812992.7
NLE190401697191 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6681343 | 6681343
NLE190401697191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4454228.75 | 4454228.75
NLE190401697500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14847734.1 | 14637485.5
NLE200101702833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1562500 | 1769000
NLE15150100465467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 2500000 | 2283691.44
NLE15150100489198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 84942252 | 84942252
NLE16170100851041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 70849224.48 | 70849224
NLE17170300955635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 36500000 | 36500000
NLE17180101077909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8278524 | 8278524
NLE18180201105333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62226.84 | 170825.11
NLE00180201105340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88592.07 | 88592.07
NLE16180201140346 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490334 | 551322.9
NLE16180201140428 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331479 | 429280.28
NLE16180201140642 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739279 | 1719975.66
NLE180301388249 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139345 | 1170612.42
NLE180301388270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952530 | 996691.79
NLE180301388751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809028 | 826267.37
NLE180401498579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863497.12 | 914007.85
NLE190101510764 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3404465.43 | 3291134.64
NLE190101513263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5000000 | 4929893.07
NLE190201538579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3250000 | 3248826.04
NLE190201538645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279854.59 | 2279854.57
NLE190201564520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8298363.44 | 9978199.95
NLE190201564976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3540751.55 | 3368857.45
NLE190301574704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 22039131 | 22038482.8
NLE190401581584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327750 | 327750
NLE190401605316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198541.3 | 1171398.52
NLE190401605328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13676124.74 | 14465499.5
NLE190401619696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539776.59 | 527471.71
NLE190401635778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524191.64 | 524191.54
NLE190401637889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809734.44 | 1825124.69
NLE190401639767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 825008.45 | 767339.38
NLE190401661435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1301577.74 | 1301577.74
NLE16170100851194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8925415 | 8925415
NLE17170300955641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 16600000 | 16582000
NLE00170401006654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318498.88 | 318498.88
NLE17170401052444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 25570180 | 25570180
NLE16170401053561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 730464 | 310845.61
NLE17170401053609 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862391 | 1777262.45
NLE18180201105339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15305.32 | 170825.11
NLE16180201140434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051719 | 1243210.36
NLE16180201140489 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474757 | 749003.75
NLE16180201140743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 751241 | 1022243.81
NLE180301387539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6384188.71 | 4806334.53
NLE180401492910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 35659974.43 | 35008496.97
NLE190101510765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029127.43 | 1029127.43
NLE190101510845 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407777.8 | 418965.49
NLE190101510917 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 319831.77 | 308905.84
NLE190201532198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168642.5 | 168642.5
NLE190201565066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2997159.12 | 2690463.42
NLE190201565071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1536006.26 | 1845573.36
NLE190201565075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788243.38 | 2813800.43
NLE190201565092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9489679.83 | 10763644.26
NLE190201565115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1457814.78 | 1397172.57
NLE190201566683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6944220.2 | 6298999.98
NLE190301574219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6667661.18 | 6783838.56
NLE190401581585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206550 | 206550
NLE190401581586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9350 | 9350
NLE190401581705 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 3522.52 | 3522.52
NLE190401581705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70450.35 | 70450.35
NLE190401583918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256535.05 | 256535.05
NLE190401601482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17199747.29 | 17199747.27
NLE190401605300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262668.07 | 1234073.04
NLE190401605323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159718.04 | 1133454.47
NLE190401605421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1287637 | 1287637
NLE190401615167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2828074.42 | 2825881.56
NLE190401619409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2211168.03 | 2111818.22
NLE190401619629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311449.91 | 269658.73
NLE190401641894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304763.9 | 303450.7
NLE15150100462981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 12000000 | 11872169.45
NLE16160300739625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 5414645 | 5414644.53
NLE16160400818017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518323 | 534597.03
NLE17170401054140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 4448350.09
NLE18180201105336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93340.26 | 170825.11
NLE16180201140416 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237337 | 322802.44
NLE16180201140513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518717 | 518716.75
NLE16180201140590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223636 | 3187820.86
NLE16180201140747 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381191 | 574457.45
NLE180401492909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13393923.32 | 12861011.81
NLE180401492911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 33042718.81 | 55467332.93
NLE180401497745 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 902320.19 | 931114.64
NLE180401500995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651008.29 | 761048.86
NLE190101510773 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729038.41 | 751577.99
NLE190101510836 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292709.08 | 1280143.07
NLE190101510950 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719765.42 | 658856.86
NLE190201537567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2925562.58 | 3496019.34
NLE190201537730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11300000 | 10694415.26
NLE190201561980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 550000 | 541993.21
NLE190201567326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 5000000 | 4803505.8
NLE190301569430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 758372.91 | 665247.2
NLE190301574179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7000000 | 6164442.24
NLE190301574738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 33684858.85 | 30445821.08
NLE190401583907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205228.04 | 205228.04
NLE190401605302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182977.99 | 1156187.67
NLE190401606164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680000 | 680000
NLE190401615131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596827.82 | 1596818.41
NLE190401615207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3058167.48 | 3050050.38
NLE190401619561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246657.76 | 243694.85
NLE190401628529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2253957.97
NLE190401629333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3280416.2 | 3280416.2
NLE190401664305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1888337.94 | 1888337.94
NLE190401674113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606299.32 | 1603686.14
NLE190401697190 | FIDEICOMISOS | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6681343 | 6681343
NLE190401697190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4454228.75 | 4454228.75
NLE16160400819076 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749200 | 780054.02
NLE16170401053500 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1836476 | 1881264.72
NLE16180201140469 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259908 | 301804.63
NLE16180201140492 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619875 | 868538.97
NLE16180201140719 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351994 | 393622.71
NLE16180201140749 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762316 | 939480.6
NLE180401492912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 38191624.12 | 43953350.32
NLE190101510749 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079191.55 | 1172409.89
NLE190101510783 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839269.89 | 887477.06
NLE190101514235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 18772140.56 | 2626177.06
NLE190201532636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 960000 | 960000
NLE190201564527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4965433.37 | 5526316.31
NLE190201564959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1267308.9 | 1099282.45
NLE190201565050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15278573.15 | 15273258.08
NLE190301574710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 49921738 | 47573509.51
NLE190401581394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1205708.85 | 1203920.4
NLE190401605297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194340.42 | 1133094.2
NLE190401605312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178557.69 | 1151867.47
NLE190401605313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185093.04 | 1158254.82
NLE190401611197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5331309.99 | 5256554.76
NLE190401615265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1549292.44 | 1542320
NLE190401619620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 98041.65
NLE190401697060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60000 | 47745.6
NLE190401697976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659444.54 | 659444.54
NLE200101702830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7412499.99 | 7207950

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE15160200666148 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670024 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200699270 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200704751 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200710248 | Otros | 1 | 0
NLE16160200720958 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160400817623 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817745 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817751 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817806 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817934 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818110 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819010 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819064 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819070 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867254 | Otros | 1 | 0
NLE17170200892906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300960802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401041257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053206 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401053482 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140188 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140279 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140389 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140607 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140664 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140672 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140687 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141118 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401492913 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793
NLE180401494107 | Metros | 850.3 | 100
NLE180401497855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498877 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848
NLE180401498931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500144 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511040 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201530333 | Computadoras | 2 | 2
NLE190201537717 | Metros lineales | 340 | 325.5
NLE190201565096 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401595797 | Otros | 1 | 1
NLE190401630807 | Otros | 33 | 33
NLE190401657144 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840
NLE190401657232 | Metros lineales | 116 | 180
NLE190401697045 | Piezas | 2 | 2
NLE190401698024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401698094 | Vehículos | 24 | 24
NLE200101700151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700153 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700160 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700163 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700173 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700908 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700941 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701034 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701065 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701362 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701863 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE15160100632196 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160100636155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160200666137 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666147 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666343 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200669990 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670030 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200726445 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160300739970 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817565 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817639 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817668 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818083 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818357 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819050 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100838848 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100839046 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844186 | Otros | 1 | 0
NLE17170100852544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852554 | Metros | 1 | 1
NLE17170200867252 | Otros | 1 | 0
NLE17170200891422 | Otros | 1 | 1
NLE16170300956278 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401052938 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053573 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053597 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201136618 | Otros | 1 | 1
NLE18180201137121 | Kilómetro | 1 | 1.35
NLE16180201140348 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140395 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140627 | Kilómetro | 1 | 100
NLE16180201141100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141122 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141123 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387575 | Kilómetro | 0.72 | 0.41
NLE180301387635 | Kilómetro lineal | 0.16 | 0.16
NLE180401494713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500575 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510931 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101516196 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE190201543034 | Otros | 1 | 1
NLE190201564963 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574212 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574837 | Metros lineales | 1400 | 1400
NLE190401593593 | Otros | 1 | 1
NLE190401693030 | Kilómetro | 8 | 8
NLE190401693080 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101700140 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700152 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700154 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700175 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700333 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700341 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700959 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700973 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700989 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700991 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701020 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701029 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701035 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701851 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702617 | Metros lineales | 130 | 130
NLE200101702747 | Metros | 316 | 316
NLE200101702753 | Equipamiento | 2 | 2
NLE200101702858 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101703782 | Equipamiento | 100 | 100
NLE200101704279 | Piezas | 1 | 1
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200699271 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200715536 | Otros | 1 | 0
NLE16160300739962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817986 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818069 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818296 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400826280 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827539 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100838859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100844146 | Otros | 1 | 0
NLE17170100844177 | Otros | 1 | 0
NLE17170100844196 | Otros | 1 | 0
NLE17170100851456 | Metros Cuadrados | 1 | 7625
NLE17170100852541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401052983 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053194 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053510 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053554 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053613 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE00180201106399 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140321 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140352 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140359 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140456 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140558 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140569 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140656 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140669 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140720 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141119 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301340108 | Otros | 1 | 0
NLE180301388288 | Metros | 100 | 100
NLE180301388739 | Metros | 100 | 100
NLE180301388743 | Metros | 100 | 100
NLE180401488615 | Piezas | 1 | 0
NLE180401494716 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510777 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510780 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510922 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510942 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201530873 | Metros Cuadrados | 460 | 460
NLE190201537697 | Metros lineales | 75 | 48
NLE190201539149 | Vivienda | 35 | 30
NLE190201562718 | Kilómetro | 22.39 | 22.39
NLE190301569431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401594183 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
NLE190401595672 | Otros | 1 | 1
NLE190401657200 | Metros Cuadrados | 240 | 332
NLE190401674132 | Metros lineales | 136 | 136
NLE190401685912 | Metros Cuadrados | 7140 | 7140
NLE190401697986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700133 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700144 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700145 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700155 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700159 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700187 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700334 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700338 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700339 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700943 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700963 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700968 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700977 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701026 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701027 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701146 | Piezas | 8415 | 8415
NLE200101701757 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702636 | Piezas | 1 | 1
NLE200101702751 | Metros lineales | 3289 | 3289
NLE200101702843 | Equipamiento | 1 | 1
NLE14140100303769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636133 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160100636167 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160200666529 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666534 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670202 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200693571 | Otros | 1 | 1
NLE16160200720956 | Otros | 1 | 1
NLE16160300739998 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300785604 | Vehículos | 1 | 0
NLE16160400817583 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817600 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827969 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831275 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE17170100852550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852553 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170200881261 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053449 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101076959 | Equipamiento | 1 | 1
NLE00180201105338 | Otros | 1 | 1
NLE00180201133907 | Otros | 1 | 100
NLE16180201140271 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140356 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140372 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140383 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140400 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140404 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141112 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141117 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141124 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301388243 | Metros | 100 | 100
NLE180301388745 | Metros | 100 | 100
NLE180301393456 | Lote | 100 | 200
NLE180301393546 | Metros Cuadrados | 7510 | 7510
NLE180401495180 | Metros | 1000 | 1000
NLE180401498556 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498869 | Metros lineales | 900 | 900
NLE180401500687 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401502099 | Piezas | 28390 | 28390
NLE190101510747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510754 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510776 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510816 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513145 | Metros lineales | 2367 | 2401.5
NLE190101516369 | Piezas | 277 | 277
NLE190201530639 | Vivienda | 76 | 136
NLE190201561951 | Metros lineales | 535 | 535
NLE190301574255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574735 | Metros lineales | 1546 | 1546
NLE190301574800 | Kilómetro | 1.89 | 1.89
NLE190401697408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700137 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700146 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700939 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700974 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701018 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701038 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701356 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702600 | Metros lineales | 1498.57 | 1498.57
NLE200101702611 | Metros lineales | 1498.57 | 1498.57
NLE200101702721 | Metros lineales | 449 | 449
NLE200101702725 | Metros lineales | 256 | 256
NLE200101702764 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101702847 | Equipamiento | 1 | 1
NLE14140300396054 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200666540 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200715537 | Otros | 1 | 0
NLE16160300739987 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817628 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817645 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817649 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817653 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817725 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817795 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817976 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818091 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818363 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818992 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819035 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819038 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827559 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827769 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827833 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400829151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831240 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831271 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE17170100851506 | Metros Cuadrados | 1 | 175
NLE17170100852540 | Metros | 1 | 1
NLE17170200891925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300961292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053582 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101077524 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140227 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140286 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140291 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140330 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140724 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140730 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16180201140752 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140758 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141121 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387553 | Kilómetro | 0.43 | 0.31
NLE180301387574 | Metros | 100 | 100
NLE180301388252 | Metros | 100 | 100
NLE180301388253 | Metros | 100 | 100
NLE180301388284 | Metros | 100 | 100
NLE180401498813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500602 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500731 | Piezas | 52151 | 52151
NLE190101510744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511424 | Equipo de seguridad | 98 | 32
NLE190201530643 | Otros | 120 | 91
NLE190201537526 | Metros Cuadrados | 946 | 887.44
NLE190201538606 | Metros lineales | 847 | 786.33
NLE190201566625 | Estudio de preinversión | 100 | 100
NLE190301574216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574781 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190401615142 | Metros Cuadrados | 875 | 875
NLE190401656996 | Vivienda | 6 | 6
NLE190401681870 | Otros | 25 | 25
NLE190401692356 | Vehículos | 17 | 17
NLE190401693011 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190401697037 | Equipamiento | 72 | 72
NLE200101700134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700180 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700183 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700907 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700936 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700970 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700971 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701021 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701032 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701036 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701349 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701352 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701361 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701842 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702722 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
NLE200101702761 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101704281 | Piezas | 1 | 1
NLE16160100636146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200666568 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200670040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200710244 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160400817606 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817636 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817663 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817682 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817731 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819059 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831272 | Metros | 1 | 1
NLE17170100851442 | Metros Cuadrados | 1 | 6100
NLE17170100852542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170200889869 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300957248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300960363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053422 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053619 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17180101076387 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE18180201106456 | Otros | 1 | 100
NLE16180201140270 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140341 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140351 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140503 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140628 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140726 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140759 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141101 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141109 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301393439 | Metros | 1 | 100
NLE180401498432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498949 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE180401501558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510847 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511437 | Metros Cuadrados | 36.75 | 3340.08
NLE190201525737 | Vivienda | 3 | 3
NLE190201530985 | Metros lineales | 367 | 367
NLE190201540831 | Otros | 1835 | 1835
NLE190201561959 | Metros lineales | 70 | 70
NLE190201561967 | Metros lineales | 184 | 184
NLE190301574794 | Kilómetro | 2.61 | 2.61
NLE190401630977 | Otros | 1 | 1
NLE190401631433 | Otros | 7 | 7
NLE190401657020 | Metros lineales | 168 | 130
NLE190401657216 | Metros lineales | 100 | 60
NLE190401692988 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190401693087 | Kilómetro | 1.02 | 1.02
NLE190401697419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401697940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401697992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401698045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700135 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700142 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700147 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700176 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700342 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700738 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700929 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701008 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701033 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701106 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701354 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701365 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702613 | Metros lineales | 1612 | 1612
NLE200101702631 | Piezas | 9 | 9
NLE200101702637 | Metros lineales | 1360 | 1360
NLE200101702723 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
NLE200101702724 | Metros lineales | 502 | 502
NLE200101702726 | Metros | 125 | 125
NLE200101702865 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101703824 | Equipamiento | 6000 | 6000
NLE200101703865 | Piezas | 10 | 10
NLE14140200348921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200656583 | Vivienda | 1 | 1
NLE15160200666040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160200666365 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160200688344 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200726449 | Equipamiento | 1 | 0
NLE16160400817678 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160400826340 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827870 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831233 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15170100850900 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852552 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE17170200867197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200867253 | Otros | 1 | 0
NLE16170200888255 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401053054 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053404 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17180101076415 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16180201140191 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140236 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140336 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140665 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140722 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140729 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141110 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301340045 | Otros | 1 | 0
NLE180301387069 | Kilómetro | 0.45 | 0.45
NLE180301387617 | Metros | 100 | 100
NLE180301388268 | Metros | 100 | 100
NLE180301401149 | Computadoras | 15 | 15
NLE180301401149 | Equipamiento | 122 | 122
NLE180401494142 | Metros | 1000 | 100
NLE180401495146 | Metros | 865.3 | 100
NLE180401498586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498617 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498783 | Piezas | 3 | 3
NLE180401498919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498969 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500701 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201561972 | Metros lineales | 100 | 100
NLE190201564516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565060 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574694 | Metros Cuadrados | 5235 | 5235
NLE190301574817 | Piezas | 1 | 1
NLE190401581578 | Otros | 1 | 1
NLE190401595833 | Metros lineales | 2650 | 2650
NLE190401630964 | Otros | 18 | 18
NLE190401655852 | Vivienda | 51 | 51
NLE190401655940 | Vivienda | 63 | 63
NLE190401693000 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190401693020 | Kilómetro | 8 | 8
NLE190401698039 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700161 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700170 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700179 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700182 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700343 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700964 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700965 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701067 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101703822 | Equipamiento | 40000 | 40000
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE16160100636095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100638280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160200704749 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200715535 | Computadoras | 1 | 0
NLE16160200715538 | Vivienda | 1 | 0
NLE16160200726165 | Otros | 1 | 1
NLE16160300739979 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE15160400816868 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817572 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817750 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817762 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818023 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818373 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819001 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819030 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819062 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831246 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160400831281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100838862 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867251 | Vehículos | 1 | 0
NLE17170300959338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401052965 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053429 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201109132 | Vehículos | 1 | 1
NLE18180201136975 | Kilómetro | 1 | 0.17
NLE16180201140249 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140510 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140711 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141102 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387045 | Otros | 82300 | 82300
NLE180301387608 | Metros | 100 | 100
NLE180301388246 | Metros | 100 | 100
NLE180301388282 | Metros | 100 | 100
NLE180301388736 | Metros | 100 | 100
NLE180301388749 | Metros | 100 | 100
NLE180401497841 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401497895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498605 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498953 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401498987 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401499055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401501911 | Metros | 100 | 100
NLE190101510755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101511408 | Piezas | 4721 | 3218
NLE190301574220 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401593769 | Metros lineales | 467 | 467
NLE190401595671 | Otros | 1000 | 1000
NLE190401595705 | Otros | 1 | 1
NLE190401629718 | Otros | 25 | 25
NLE190401631467 | Otros | 26 | 26
NLE190401685910 | Metros Cuadrados | 5461 | 5461
NLE190401685911 | Metros Cuadrados | 7340 | 7340
NLE190401693058 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190401693084 | Kilómetro | 6 | 6
NLE190401697956 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700129 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700157 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700178 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700188 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700336 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700345 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700992 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701000 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701002 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701009 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701037 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701327 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701348 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701853 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702727 | Metros | 415 | 415
NLE200101702750 | Metros lineales | 100 | 100
NLE200101702757 | Equipamiento | 100 | 100
NLE200101702889 | Piezas | 1 | 1
NLE14140100303809 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400821483 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200885936 | Metros Cuadrados | 1 | 500
NLE17170300955679 | Otros | 1 | 1
NLE17180101077893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE00180201105337 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140366 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140452 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140604 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387713 | Kilómetro | 0.75 | 0.75
NLE180301387718 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
NLE180301388269 | Metros | 100 | 100
NLE180401492914 | Metros Cuadrados | 50435 | 50435
NLE190101514038 | Piezas | 264 | 264
NLE190201564510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401581582 | Vivienda | 4 | 4
NLE190401605317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401611129 | Otros | 1 | 1
NLE190401631409 | Otros | 49 | 49
NLE190401642633 | Metros lineales | 620 | 620
NLE190401645472 | Metros Cuadrados | 3465 | 3465
NLE190401660568 | Metros Cuadrados | 364 | 364
NLE190401661183 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NLE190401662135 | Metros Cuadrados | 75 | 75
NLE190401674780 | Metros lineales | 89 | 89
NLE190401682160 | Otros | 1 | 1
NLE190401697192 | Metros lineales | 2500 | 2500
NLE200101702786 | Equipamiento | 1 | 1
NLE17170200885297 | Metros Cuadrados | 1 | 375
NLE16180201140409 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141588 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301388267 | Metros | 100 | 100
NLE190101510752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101514063 | Piezas | 20 | 20
NLE190101515052 | Piezas | 100 | 100
NLE190101515547 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190101516345 | Estudio de preinversión | 5 | 5
NLE190201530961 | Otros | 320 | 320
NLE190201532312 | Otros | 1 | 1
NLE190201537456 | Metros Cuadrados | 1373 | 1622.6
NLE190201537551 | Metros Cuadrados | 4186 | 4299.66
NLE190201538243 | Metros lineales | 156 | 191
NLE190201565098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574716 | Metros Cuadrados | 23310 | 23310
NLE190401585079 | Metros lineales | 312 | 312
NLE190401601498 | Metros lineales | 11800 | 11800
NLE190401611422 | Metros lineales | 1 | 1
NLE190401615003 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358
NLE190401630412 | Otros | 11 | 11
NLE190401635880 | Metros lineales | 1700 | 1700
NLE190401640690 | Otros | 31 | 31
NLE190401662693 | Metros lineales | 424 | 424
NLE190401697087 | Piezas | 4 | 4
NLE15150100463666 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200885959 | Metros Cuadrados | 1 | 1254
NLE18180101077293 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140538 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301388248 | Metros | 100 | 100
NLE180301388283 | Metros | 100 | 100
NLE190101510644 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510954 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201537405 | Metros Cuadrados | 1629 | 1662.22
NLE190201561970 | Metros lineales | 30 | 30
NLE190201564495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201566354 | Equipamiento | 80 | 80
NLE190201567339 | Aula | 1 | 1
NLE190401601502 | Metros lineales | 138.06 | 138.06
NLE190401618902 | Otros | 60 | 60
NLE190401619654 | Metros lineales | 672 | 672
NLE190401627836 | Metros lineales | 15 | 15
NLE190401628706 | Otros | 1 | 1
NLE190401630711 | Otros | 29 | 29
NLE190401639412 | Metros Cuadrados | 4314.2 | 4314.2
NLE190401681600 | Metros Cuadrados | 573 | 573
NLE190401695667 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
NLE190401695669 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
NLE190401697189 | Metros lineales | 4000 | 4000
NLE190401697193 | Metros lineales | 2500 | 2500
NLE200101702822 | Equipamiento | 1 | 1
NLE15150100464882 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE15170200894506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053414 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140195 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140218 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140246 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140323 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140380 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140459 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140485 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140514 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140517 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140521 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141593 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401492915 | Metros Cuadrados | 58205 | 58205
NLE190101510769 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201537494 | Metros Cuadrados | 480 | 560.97
NLE190201537582 | Metros lineales | 75 | 75
NLE190201537739 | Metros lineales | 420 | 420
NLE190201537743 | Metros lineales | 275 | 275
NLE190201562003 | Metros lineales | 65 | 65
NLE190201563890 | Metros Cuadrados | 23100 | 23100
NLE190201565117 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201566320 | Lote | 100 | 100
NLE190201566662 | Equipamiento | 1 | 1
NLE190201566758 | Piezas | 1 | 1
NLE190401581583 | Metros lineales | 160 | 160
NLE190401583913 | Vivienda | 11 | 11
NLE190401605257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401615090 | Metros lineales | 1180 | 1180
NLE190401619274 | Metros lineales | 65 | 65
NLE190401619335 | Metros lineales | 460 | 460
NLE190401638785 | Metros Cuadrados | 4314.2 | 4314.2
NLE190401656990 | Vivienda | 1 | 1
NLE190401670199 | Otros | 1 | 1
NLE190401697191 | Metros lineales | 2500 | 2500
NLE190401697500 | Otros | 1 | 1
NLE200101702833 | Equipamiento | 1 | 1
NLE15150100465467 | Metros | 1 | 1
NLE15150100489198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170100851041 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300955635 | Otros | 1 | 1
NLE17180101077909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105333 | Otros | 1 | 1
NLE00180201105340 | Vivienda | 1 | 1
NLE16180201140346 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140428 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140642 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301388249 | Metros | 100 | 100
NLE180301388270 | Metros | 100 | 100
NLE180301388751 | Metros | 100 | 100
NLE180401498579 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101513263 | Piezas | 7 | 7
NLE190201538579 | Metros lineales | 100 | 126
NLE190201538645 | Vivienda | 24 | 25
NLE190201564520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201564976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574704 | Metros Cuadrados | 6683 | 6683
NLE190401581584 | Otros | 82 | 82
NLE190401605316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605328 | Metros lineales | 200 | 200
NLE190401619696 | Otros | 11 | 11
NLE190401635778 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NLE190401637889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401639767 | Otros | 74 | 74
NLE190401661435 | Metros Cuadrados | 529 | 529
NLE16170100851194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300955641 | Otros | 1 | 1
NLE00170401006654 | Otros | 1 | 2000
NLE17170401052444 | Otros | 1 | 1
NLE16170401053561 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401053609 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180201105339 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140434 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140489 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140743 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387539 | Otros | 1 | 1
NLE180401492910 | Metros Cuadrados | 7794 | 7794
NLE190101510765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510917 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201532198 | Vehículos | 1 | 1
NLE190201565066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565092 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201566683 | Vehículos | 5 | 5
NLE190301574219 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401581585 | Metros Cuadrados | 1622 | 1622
NLE190401581586 | Metros Cuadrados | 22 | 22
NLE190401581705 | Vivienda | 1 | 1
NLE190401583918 | Vivienda | 5 | 5
NLE190401601482 | Metros Cuadrados | 4030.3 | 4030.3
NLE190401605300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605323 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605421 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246
NLE190401615167 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873
NLE190401619409 | Otros | 38 | 38
NLE190401619629 | Otros | 6 | 6
NLE190401641894 | Metros lineales | 83 | 83
NLE15150100462981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160300739625 | Otros | 1 | 1
NLE16160400818017 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170401054140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201105336 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140416 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140513 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140590 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140747 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401492909 | Metros Cuadrados | 32062 | 32062
NLE180401492911 | Metros Cuadrados | 10557 | 10557
NLE180401497745 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE180401500995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510950 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201537567 | Metros Cuadrados | 2284 | 2284
NLE190201537730 | Metros lineales | 220 | 240
NLE190201561980 | Metros lineales | 46 | 46
NLE190201567326 | Aula | 1 | 1
NLE190301569430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574179 | Metros Cuadrados | 2045 | 2045
NLE190301574738 | Metros Cuadrados | 44715 | 44715
NLE190401583907 | Vivienda | 4 | 4
NLE190401605302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401606164 | Otros | 7620 | 7620
NLE190401615131 | Metros Cuadrados | 834 | 834
NLE190401615207 | Metros lineales | 2123 | 2123
NLE190401619561 | Otros | 17 | 17
NLE190401628529 | Otros | 889.4 | 889.4
NLE190401629333 | Otros | 1 | 1
NLE190401664305 | Otros | 1 | 1
NLE190401674113 | Metros lineales | 305 | 305
NLE190401697190 | Metros lineales | 2500 | 2500
NLE16160400819076 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053500 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16180201140469 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140492 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140719 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140749 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401492912 | Metros Cuadrados | 105466 | 105466
NLE190101510749 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101514235 | Piezas | 5948 | 5948
NLE190201532636 | Vivienda | 8 | 8
NLE190201564527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201564959 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201565050 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190301574710 | Metros Cuadrados | 9920 | 9920
NLE190401581394 | Otros | 1 | 1
NLE190401605297 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605312 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401605313 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401611197 | Metros lineales | 1 | 1
NLE190401615265 | Metros lineales | 1072 | 1072
NLE190401619620 | Otros | 17 | 17
NLE190401697060 | Piezas | 2 | 2
NLE190401697976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702830 | Equipamiento | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE15160200666148 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200666533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE16160200670024 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0759 | 25.7928
NLE16160200699270 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA GLORIA MENDIOLA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 2519 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3632 | 25.7711
NLE16160200704751 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA LOS ANGELES RINCON SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4962 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.412 | 25.7849
NLE16160200710248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200720958 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ANICETO CORPUS SEC. N JUAN ESCUTIA, PRADOS DE SAN BERNABE, LA MARINA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 5015 CON NECESIDAD DE UN | -100.4126 | 25.7788
NLE16160400817623 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400817745 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9517 | 25.6209
NLE16160400817751 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9886 | 25.4165
NLE16160400817806 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0759 | 25.7928
NLE16160400817934 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4025 | 25.6652
NLE16160400818110 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400819010 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400819064 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400819070 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400831255 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831257 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831273 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170200867254 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200892906 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO | -100.3022 | 25.7417
NLE17170300960802 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.729161; -100.257585) | -100.2896 | 25.7553
NLE17170401041257 | Nuevo León | General Escobedo |  | (CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217) | -100.3226 | 25.808
NLE16170401053206 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1658 | 25.7156
NLE17170401053482 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9961 | 25.4503
NLE16180201140188 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140279 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.5679 | 24.8597
NLE16180201140389 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140607 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140664 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140672 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140687 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141118 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180401492913 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2744 | 25.7141
NLE180401494107 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498032 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401498877 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Valle de Los Encinos 1744, Sin Nombre de Col 24, 66350 Santa Catarina, N.L., México | -100.4796 | 25.67
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401498931 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401500144 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501010 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE190101510707 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Rincón de Guadalupe, Guadalupe, N.L., México | -100.1877 | 25.6533
NLE190101510768 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE190101511040 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE190201530333 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE190201537717 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LA ALIANZA ENTRE TORNEROS Y LAS CARRETAS EN LA COLONIA LA ALIANZA | -100.404 | 25.7793
NLE190201565096 | Nuevo León | García | García | Las Villas, García, N.L., México | -100.5961 | 25.7918
NLE190401595797 | Nuevo León | Galeana | La Concha | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - LA HEDIONDILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA CONCHA, 67860 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO SAN RAFAEL TOMAOS EL CAMINO A LA HEDION | -100.6272 | 25.0128
NLE190401630807 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE MADERO EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE MADERO HASTA FINALIZAR LLEGAREMOS A LAS PALMAS SAN RAFAEL DONDE SE ENCUENTRA LA OBR | -100.5485 | 25.0338
NLE190401657144 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMAS DE LA FAMA INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CROMO Y CALLE CONCEPCIÓN MONTEMAYOR, CALLE LOMAS DE LA FAMA COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRA | -100.4174 | 25.687
NLE190401657232 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SIERRA SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS MITRAS Y CALLE LA PUERTA, CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CERRO DE LAS MITR | -100.4895 | 25.6907
NLE190401697045 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas, Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3484 | 25.6608
NLE190401698024 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México | -100.3178 | 25.6858
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.319 | 25.6775
NLE200101700151 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700153 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700158 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700160 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700163 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101700173 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700908 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700910 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700941 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700996 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101701004 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701025 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701030 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE200101701034 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701065 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701324 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701362 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101701829 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101701863 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE15160100632196 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE16160100636155 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100636188 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN | -100.3022 | 25.7417
NLE15160200666137 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2831 | 25.8436
NLE15160200666147 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE15160200666343 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0583 | 24.7937
NLE16160200669990 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0853 | 25.8801
NLE16160200670030 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0389 | 25.7903
NLE16160200726445 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA SEC. T VICENTE SUAREZ ARBOLEDAS DE SAN BERNABE, LORENZO GARZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4943 CON NECESIDAD DE UN CUARTO | -100.406 | 25.7894
NLE16160300739970 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE16160400817565 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.7187 | 25.9234
NLE16160400817639 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817668 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160400818083 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818357 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE16160400819050 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400831276 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA REPUBLICA MEXICANA | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831283 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA ROMULO GARZA SN | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100838848 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3686 | 23.3947
NLE16170100839046 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE17170100844186 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TABASCO COLONIA COL. INDEPENDENCIA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA DENTRO DE LA ZAP 4642 | -100.3241 | 25.6549
NLE17170100852544 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852554 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION SUR DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200867252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200891422 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170300956278 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1439 | 26.4153
NLE16170401052938 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9667 | 25.3312
NLE16170401053573 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170401053597 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180201136618 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L. | -100.3153 | 23.7122
NLE18180201137121 | Nuevo León | García |  | FRACC. LOMAS DE GARCIA | -100.5855 | 25.8005
NLE16180201140348 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140395 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140627 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141122 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141123 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387575 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180301387635 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494713 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500575 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500675 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500716 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101510757 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Benito Juárez, 64218 Monterrey, N.L., México | -100.3351 | 25.7006
NLE190101510837 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Valle Dorado, 67350 Cd de Allende, N.L., México | -100.0272 | 25.2744
NLE190101510882 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190101510895 | Nuevo León | García | García | La Cruz, 66000 García, N.L., México | -100.6147 | 25.809
NLE190101510931 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | Agualeguas, N.L., México | -99.5391 | 26.3128
NLE190101510956 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1593 | 25.9751
NLE190101516196 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3246 | 25.6455
NLE190201543034 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190201564963 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Josefa Zozaya, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.192 | 25.7268
NLE190301574212 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, Nuevo León, México | -99.9968 | 25.586
NLE190301574837 | Nuevo León | General Escobedo |  | Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.368 | 25.8364
NLE190401593593 | Nuevo León | Galeana | Congregación De San Pablo | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - CONGREGACIÓN DE SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , VEREDA EN SAN R | -100.4113 | 25.0672
NLE190401693030 | Nuevo León | Galeana | Margaritas | Margaritas, N.L., México | -100.2097 | 24.3811
NLE190401693080 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE200101700140 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700141 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700148 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700152 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700154 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700165 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700172 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700175 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700333 | Nuevo León | Pesquería | Lomas de San Martín | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700341 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700959 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700973 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200101700989 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700991 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101701020 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101701029 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101701035 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE200101701837 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101701847 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE200101701848 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101701851 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701855 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101702617 | Nuevo León | General Escobedo |  | Calle Limonero 119, Privada San José, 66053 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3065 | 25.811
NLE200101702747 | Nuevo León | Vallecillo |  | Vallecillo, N.L., México | -99.9869 | 26.6597
NLE200101702753 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE200101702858 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE200101703782 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3233 | 25.6711
NLE200101704279 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE16160200699271 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA BALCONES DE SAN BERNABE VALLES DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4958 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.4006 | 25.7888
NLE16160200715536 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160300739962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6887 | 25.9212
NLE16160400817986 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400818069 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818296 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400826280 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE16160400827539 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0033 | 25.4158
NLE16160400831248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100838859 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0383 | 24.6569
NLE17170100844146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD ESTA UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COL. CRO | -100.37 | 25.7748
NLE17170100844177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | SECTOR SECTOR CENTRO - SUR, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR CENTRO - SUR | -100.3217 | 25.6538
NLE17170100844196 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | COLONIA COL. LA CAMPANA, MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA EN LA ZAP 4197 | -100.2994 | 25.639
NLE17170100851456 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL. LOMAS DE SANTA CATARINA | -100.4622 | 25.6756
NLE17170100852541 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200867195 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO | -100.1792 | 25.479
NLE16170401052983 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9647 | 25.3351
NLE16170401053194 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16170401053510 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0186 | 24.7706
NLE16170401053554 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16170401053613 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE00180201106399 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Soledad Herrera | CALLE SOLEDAD HERRERAS EJIDO SOLEDAD HERRERA, 67475 SOLEDAD HERRERA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN, CALLE SOLEDAD HERRERAS EJIDO SOLEDAD HERRERA CP. 67475 SOLEDAD HERRERA CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.7813 | 25.491
NLE16180201140321 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140352 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140359 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140456 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140558 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140569 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140656 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140669 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140720 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141119 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301340108 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA | -100.3023 | 25.639
NLE180301388288 | Nuevo León | Galeana | Galeana | El Milagro, N.L., México | -100.5692 | 24.9667
NLE180301388288 | Nuevo León | Galeana | Galeana | El Milagro, N.L., México | -100.5692 | 24.9667
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388743 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | El Gallito, N.L., México | -100.0353 | 23.4517
NLE180301388743 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | El Gallito, N.L., México | -100.0353 | 23.4517
NLE180401488615 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401494716 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498148 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500372 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401500868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190101510777 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE190101510780 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Cieneguillas, N.L., México | -99.8747 | 25.2397
NLE190101510822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México | -100.2663 | 25.6631
NLE190101510886 | Nuevo León | García | García | Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México | -100.5905 | 25.7995
NLE190101510922 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101510942 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE190201530873 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE PEÑITAS AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BO | -100.215 | 25.65
NLE190201537697 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LA COLONIA VALLE SANTA LUCIA | -100.355 | 25.7506
NLE190201539149 | Nuevo León | Pesquería | Colinas Del Aeropuerto | CALLE SAN PEDRO INTERIOR 1738 COLONIA COLINAS DEL AEROPUERTO, 66655 COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LINARES Y CALLE STA CATARINA, CALLE APODACA ENTRE CALLE STA. CATARINA Y LINARES | -100.1063 | 25.8191
NLE190201562718 | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Unnamed Road, El Rucio, N.L., México | -100.4851 | 24.6058
NLE190201562718 | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Matehuala - Monterrey, Roberto, N.L., México | -100.2983 | 24.682
NLE190301569431 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, Nuevo León, México | -100.2155 | 25.6748
NLE190401594183 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE CASTELAR COLONIA GUANAJUATO 2DO SECTOR, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE LOMA DEL CALVARIO, CALLE G.O. SALAZAR DEL CENTRO DE GALEANA N.L TOMAMOS LA CALLE DEGOLLADO HASTA LLEGAR A CALLE CAST | -100.0789 | 24.8272
NLE190401595672 | Nuevo León | Galeana | Santa Cruz Ciénega Del Toro | CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - CIÉNEGA DEL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ CIÉNEGA DEL TORO, 67860 SANTA CRUZ CIÉNEGA DEL TORO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , CALLE DEL 18 DE M | -100.3093 | 25.0404
NLE190401657200 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE CROMO INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SAN PEDRO Y CALLE PRONASOL, CALLE CROMO ENTRE LOMAS DE SAN PEDRO Y PRONASOL ARBOLEDAS DE LAS | -100.4166 | 25.6885
NLE190401674132 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE FRONTERA BARRIO GARZA GARCIA, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE DR. COSS, CALLE ALDAMA CALLE FRONTERA ENTRE ANAHUAC Y CALLE DR. COSS. DEL BARRIO GARZA GARCIA | -99.8172 | 25.1853
NLE190401685912 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.31 | 25.6716
NLE190401685912 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.315 | 25.672
NLE190401697986 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700132 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Vistas del Rio, Juárez, N.L., México | -100.0989 | 25.6653
NLE200101700133 | Nuevo León | Juárez | Anzures | Anzures, Juárez, N.L., México | -100.1163 | 25.6928
NLE200101700136 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Castillo | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700138 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700144 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Rayones, N.L., México | -100.0748 | 25.0161
NLE200101700145 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101700155 | Nuevo León | Santa Catarina |  | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200101700159 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700162 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101700167 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700171 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700181 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700184 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700187 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700189 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE200101700332 | Nuevo León | Pesquería | Colinas Del Aeropuerto | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700334 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700338 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200101700339 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700741 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700900 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700943 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700963 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700968 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101700976 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700977 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE200101700998 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101701001 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701015 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701022 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101701026 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200101701027 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701071 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE200101701757 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701760 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101702636 | Nuevo León | Monterrey |  | Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3133 | 25.678
NLE200101702751 | Nuevo León | Doctor González |  | Nuevo Repueblo, N.L., México | -99.7792 | 25.8606
NLE200101702843 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE14140100303769 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160100636133 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100636167 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200666529 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3047 | 25.8617
NLE16160200666534 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3047 | 25.8617
NLE16160200670202 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE16160200693571 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ANDADOR CALLE DE LAS VIOLETAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS VIOLETAS Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE DE LAS AZUCENAS CARCAMO UBICADO EN ANADADOR ENTRE LA CALLE VIOLETAS Y C | -100.3715 | 25.8087
NLE16160200720956 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE SAN BERNABE DEL MUN | -100.363 | 25.765
NLE16160300739998 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5269 | 24.9578
NLE16160300785604 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817583 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4242 | 25.8378
NLE16160400817600 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6914 | 25.267
NLE16160400827969 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9386 | 23.6764
NLE16160400831275 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852550 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852553 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852555 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION PONIENTE EL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE16170200881261 | Nuevo León | Marín | Marín | - | -100.0225 | 25.8569
NLE16170401053449 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE18180101076959 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE00180201105338 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1772 | 25.7912
NLE00180201133907 | Nuevo León | García |  | Centro histórico Garcia N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE16180201140271 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140356 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140372 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140383 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140400 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140404 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141112 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141117 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141124 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301388243 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388243 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301388745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Infonavit, 64350 Monterrey, N.L., México | -100.3821 | 25.7302
NLE180301393456 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon | -100.1843 | 25.4336
NLE180301393546 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COLONIA VISION DE LA HUASTECA | -100.4617 | 25.6744
NLE180401495180 | Nuevo León | Santiago | La Boca | Carr Nacional, Nuevo León, México | -100.1433 | 25.4191
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498556 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | Dr Arroyo, N.L., México | -100.4453 | 24.2895
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500687 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401502099 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE180401502099 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México | -100.2455 | 25.6795
NLE190101510747 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México | -100.087 | 25.6742
NLE190101510754 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México | -100.3687 | 25.7699
NLE190101510771 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Centro de Aramberri, 67940 Aramberri, N.L., México | -99.8188 | 24.1014
NLE190101510776 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE190101510816 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE190101510823 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Chula Vista, Guadalupe, N.L., México | -100.2081 | 25.6755
NLE190101510826 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Celestino Gasca, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3196 | 25.7719
NLE190101510828 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE190101510872 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Independencia, 64720 Monterrey, N.L., México | -100.3175 | 25.6587
NLE190101510920 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE190101513145 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | 20 de Noviembre, Acuña, N.L., México | -100.0937 | 23.7727
NLE190101516369 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE190201530639 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE FRANCISCO VILLA 168 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESÚS M GARZA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCMO VILLA Y AVENIDA IGNACIO MORONES PRIETO, UBICADA FRENTE AL CENT | -100.4166 | 25.6655
NLE190201561951 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.2481 | 25.8371
NLE190301574255 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190301574735 | Nuevo León | Galeana | San José De Raíces | San José de Raíces, N.L., México | -100.2376 | 24.5688
NLE190301574800 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Unión San Javier, N.L., México | -100.2806 | 25.9917
NLE190401697408 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700131 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Terranova Residencial, Juárez, N.L., México | -100.1101 | 25.6645
NLE200101700137 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Esperanza | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700146 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101700174 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700337 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101700740 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700740 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE200101700939 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700966 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE200101700969 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700974 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700986 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101701007 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701018 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701031 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE200101701038 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701356 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701360 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101702600 | Nuevo León | General Escobedo |  | Raúl Caballero Escamilla 212, Unión de Agropecuarios Lázaro Cárdenas, 66058 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2997 | 25.811
NLE200101702611 | Nuevo León | General Escobedo | Monclova Primer Sector | Camino Vecinal 316, Monclovita 1a Secc, Monclova Primer Sector, N.L., México | -100.4041 | 25.8147
NLE200101702721 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2983 | 25.7467
NLE200101702725 | Nuevo León | Apodaca |  | Av. Concordia, Nuevo León, México | -100.2159 | 25.7813
NLE200101702764 | Nuevo León | Montemorelos |  | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101702847 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE14140300396054 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | SENDERO Y BARRAGAN | -100.2896 | 25.7553
NLE16160200666540 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3253 | 25.8989
NLE16160200715537 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOSECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIANZA-SOLIDARIDAD DEL MUNICIPIO DE MONTERREY., 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN EL SECTOR NORPONIENTE ZONA DE LA ALIAN | -100.4081 | 25.7855
NLE16160300739987 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4428 | 24.9609
NLE16160400817628 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400817645 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1469 | 25.6325
NLE16160400817649 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817653 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1569 | 25.6261
NLE16160400817725 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1292 | 25.8375
NLE16160400817795 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE16160400817845 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0542 | 25.4378
NLE16160400817976 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400818058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818091 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818363 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16160400818992 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16160400819035 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400819038 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400827559 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1686 | 25.6826
NLE16160400827769 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.7738 | 23.9809
NLE16160400827833 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE16160400829151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831240 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831271 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100851506 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | COL SANTA CRUZ | -100.4622 | 25.6756
NLE17170100852540 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200891925 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA | -100.3022 | 25.7417
NLE17170300961292 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711719; -100.268057) | -100.2896 | 25.7553
NLE16170401053582 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180101077524 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140227 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140286 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140291 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140330 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140724 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140730 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140733 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140752 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140758 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141121 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387553 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180301388252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE180301388252 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE180301388253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle Verde, 64117 Monterrey, N.L., México | -100.3735 | 25.7319
NLE180301388284 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180301388284 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500602 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500731 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé, Calle Lic. Julio Camelo, Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L., México | -100.3616 | 25.7483
NLE180401500731 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.684
NLE190101510744 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510818 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE190101510914 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510925 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101511424 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2223, Reforma, 64550 Monterrey, N.L., México | -100.2946 | 25.6931
NLE190201530643 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE FRANCISCO VILLA 168 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JESÚS M GARZA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA IGNACIO MORONES PRIETO, FRENTE A CENTRO DE SALUD | -100.4166 | 25.6655
NLE190201537526 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ARBOLEDAS PRIMERA ETAPA COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE BOLICHISTAS Y ARBOLEDAS EN LA COLONIA LA ALIANZ | -100.3974 | 25.7892
NLE190201538606 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE DIVERSAS CALLES COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS MODELO NORTE | -100.3552 | 25.7315
NLE190201566625 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Centro, 66400 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2923 | 25.7541
NLE190301574216 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190301574781 | Nuevo León | Galeana | San José De Raíces | San José de Raíces, N.L., México | -100.2376 | 24.5688
NLE190401615142 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA ARTICULO 27 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE HÉROES DEL 47 PRIVADA ARTÍCULO 27 ENTRE CALLE ARTÍCULO 27 Y CALLE JUAN DE LA | -99.8263 | 25.1812
NLE190401656996 | Nuevo León | Anáhuac | Colombia | CALLE MICHOACAN INTERIOR N/A EJIDO COLOMBIA, 65000 COLOMBIA, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE URREA Y CALLE BRAVO, CALLE CHIHUAHUA EL EJIDO COLOMBIA LOCALMENTE CONOCIDO COMO COMUNIDAD COLOMBIA SE UBICA EN LA FRONTERA DEL MUNICIPI | -99.759 | 27.7048
NLE190401681870 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER | -99.5365 | 26.3176
NLE190401692356 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | San Bernabé, Monterrey, N.L., México | -100.3701 | 25.7639
NLE190401692356 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190401693011 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9962 | 25.587
NLE190401697037 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2922 | 25.6751
NLE200101700134 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Haciendita | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700180 | Nuevo León | Galeana | Laguna De Labradores | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101700183 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700185 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101700739 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700907 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700936 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700970 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700971 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700988 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700994 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101701010 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE200101701011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701021 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101701028 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101701032 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE200101701036 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200101701335 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701349 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701352 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701361 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101701840 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701842 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101701844 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101702722 | Nuevo León | General Escobedo |  | Cucharas, N.L., México | -100.3667 | 25.8166
NLE200101702761 | Nuevo León | Linares |  | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101704281 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE16160100636146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160200666568 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16160200670040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0442 | 25.7247
NLE16160200710244 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA REFORMA URBANA FOMERREY 106 UNIDAD PEDRERAS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4055 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3406 | 25.7447
NLE16160400817606 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.0494 | 25.129
NLE16160400817636 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817663 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6117 | 24.8187
NLE16160400817682 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160400817731 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9678 | 25.3981
NLE16160400818115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400819058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400819059 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400831244 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831272 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100851442 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAN FRANCISCO | -100.4622 | 25.6756
NLE17170100852542 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852543 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852548 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16170200889869 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5027 | 26.5347
NLE17170300957248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181) | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300960363 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557) | -100.2896 | 25.7553
NLE16170401053422 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE16170401053619 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE17180101076387 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.719184-100.25287) | -100.2896 | 25.7553
NLE18180201106456 | Nuevo León | Aramberri | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT | -99.8296 | 24.4332
NLE16180201140270 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140341 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140351 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140503 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140628 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140726 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140759 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141101 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141109 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301393439 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | DIAZ ORDAZ | -100.2896 | 25.7553
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498432 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401498949 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4782 | 25.5957
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510756 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Los Urdiales, 64430 Monterrey, N.L., México | -100.3519 | 25.7009
NLE190101510778 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Revolucion, 65600 Hidalgo, N.L., México | -100.4534 | 25.9724
NLE190101510820 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Dr González, N.L., México | -99.9426 | 25.8589
NLE190101510833 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1567 | 25.7363
NLE190101510847 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE190101510891 | Nuevo León | García | García | Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México | -100.6007 | 25.8028
NLE190101510906 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510911 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510958 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE190101511437 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2922 | 25.6751
NLE190201525737 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE SANTOS DEGOLLADO SECTOR CUARTO SECTOR, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE JUAN MENDEZ, CALLE PROLONGACIÓN JUAN MENDEZ CUARTO SECTOR Y SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ZAPS 130 A EN ES | -100.1714 | 23.6752
NLE190201530985 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PASEO DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DE GUADALUPE, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE SAN JOSE Y CALLE OCEANO PACIFICO, CALLE PASEO DE SAN CARLOS CALLE PASEO DE SAN JUAN INTERIOR SN COLONIA MI | -100.2065 | 25.7306
NLE190201540831 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE ÁNGEL FERNANDEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO EL CHAPARRAL Y , SE REALIZARÁ EN LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ EN CAMINO EL CHAPARRAL EMPEZANDO DESDE CALLE ÁNGEL FERNANDEZ. | -100.1666 | 25.4729
NLE190201561959 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.2711 | 25.8339
NLE190201561967 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.2717 | 25.8344
NLE190301574794 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Tepehuaje | Unnamed Road, Nuevo León, México | -99.9673 | 25.4346
NLE190401630977 | Nuevo León | Galeana | Los Mimbres | CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LOS MIMBRES, 67858 LOS MIMBRES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA NI, CAMINO CAMINO A CIENEGA DEL TORO DEL EJIDO 18 DE MARZO TOMA | -100.2593 | 24.9723
NLE190401631433 | Nuevo León | Galeana | Refugio De Los Ibarra | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - REFUGIO DE LOS IBARRA KILÓMETRO 28 + 95 EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL ENTRONQUE DE SA | -100.3526 | 24.4453
NLE190401657020 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA T.A.D. PEMEX REFINERIA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE GARCÍA Y AVENIDA BOSQUES DE LA HUASTECA, AVENIDA TORRES NORTE ENTRE | -100.4791 | 25.6955
NLE190401657216 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SIERRA SAN MIGUEL INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS MITRAS Y CONTINUACION ARROYO EL OBISPO, CALLE SIERRA SAN MIGUEL ENTRE CER | -100.4888 | 25.6943
NLE190401692988 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Unnamed Road, Nuevo León, México | -99.9371 | 25.5672
NLE190401693087 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Emiliano Zapata 409, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9976 | 25.587
NLE190401697419 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Tabachines, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.3045 | 25.7587
NLE190401697940 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190401697992 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE190401698045 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | Gral Treviño, N.L., México | -99.4838 | 26.223
NLE200101700135 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700139 | Nuevo León | Apodaca | Misión San Pablo | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700142 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700147 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101700166 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700168 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700176 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700186 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700335 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700738 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700911 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700929 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101701008 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701019 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101701033 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200101701106 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701354 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701359 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101701365 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101701859 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701861 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101702613 | Nuevo León | General Escobedo |  | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.4164 | 25.8098
NLE200101702631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE200101702637 | Nuevo León | General Escobedo |  | Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3009 | 25.835
NLE200101702723 | Nuevo León | General Escobedo |  | Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.368 | 25.8364
NLE200101702724 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Valle del Nte., N.L., México | -100.2607 | 25.8785
NLE200101702726 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200101702865 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE200101703824 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE200101703865 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE14140200348921 | Nuevo León | Agualeguas |  | CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE16160200656583 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | CALLE NO TIENE EJIDO Seleccione el nombre de Asentamiento, 00000 LA REFORMA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNO Y CALLEJON NINGUNO, NINGUNO NINGUNO EL EJIDO LA REFORMA SE UBICA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SITUADO POR LKA CARRETER | -100.3552 | 23.9648
NLE15160200666040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2198 | 26.1262
NLE15160200666365 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6517 | 24.9814
NLE16160200688344 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA ALIANZA ARBOLEDAS DE ESCOBEDO ALFONSO REYES, TRAZO MAO, PORTALES DE LOS V. DE SAN BERNABE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4981 CON NE | -100.404 | 25.7853
NLE16160200726449 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400817678 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8267 | 25.1872
NLE16160400819040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE15160400826340 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1919 | 23.3378
NLE16160400827870 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2336 | 23.8512
NLE16160400831233 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA NUEVO PERIFERICO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831241 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831250 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831284 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA TALAVERNA CROC | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831286 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | -100.2896 | 25.7553
NLE15170100850900 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170100852552 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200867197 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST | -100.1682 | 25.4809
NLE17170200867253 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16170200888255 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5855 | 25.8005
NLE17170401053054 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Diego de Montemayor 444 Sus Zona Centro Monterrey Nuevo León | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053404 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2225 | 25.8014
NLE17180101076415 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS | -100.2896 | 25.7553
NLE16180201140191 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140236 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140336 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140665 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140722 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140729 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141110 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301340045 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | -100.3273 | 25.66
NLE180301387069 | Nuevo León | Apodaca |  | Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1746 | 25.7652
NLE180301387617 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180301387617 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180301388268 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México | -100.4378 | 25.6807
NLE180301388268 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Hacienda, Los Portales I, Santa Catarina, N.L., México | -100.4378 | 25.6807
NLE180301401149 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Diego de Montemayor 444, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.306 | 25.6712
NLE180401494142 | Nuevo León | García | García | Paseo de las Minas, García, N.L., México | -100.5817 | 25.8005
NLE180401495146 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 5 de Mayo 5, Centro de Gral Zaragoza, 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7692 | 23.9715
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498586 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498596 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498617 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498783 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Padre Severiano Martínez 22A, Centro de Dr.arroyo, Centro 1er Sector, 67900 Dr Arroyo, N.L., México | -100.183 | 23.676
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498919 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498969 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401500701 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401501545 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE190101510770 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Puerto Bajo, N.L., México | -99.865 | 24.2823
NLE190101510815 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE190101510846 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510903 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE190101510952 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Dr González, N.L., México | -99.9426 | 25.8589
NLE190201561972 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Paseo de los Olivos Norte 121, Santa Rosa, N.L., México | -100.2256 | 25.8349
NLE190201564516 | Nuevo León | García | García | Encinos, Las Arboledas, 66000 García, N.L., México | -100.5866 | 25.7869
NLE190201565060 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Villas Regina, Pesquería, N.L., México | -100.058 | 25.7945
NLE190301574694 | Nuevo León | General Escobedo |  | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190301574694 | Nuevo León | General Escobedo |  | Av. Constitución, Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3878 | 25.8525
NLE190301574817 | Nuevo León | Juárez | San Roque | San Roque, N.L., México | -100.1586 | 25.5992
NLE190401581578 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa De Jesús (El Amole) | EJIDO , 00000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | -98.7675 | 26.0104
NLE190401595833 | Nuevo León | Galeana | San Pablo De Raíces | CAMINO TRAMO TEPOZAN - SAN PABLO DE RAICES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO DE RAÍCES, 67870 SAN PABLO DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA EN EL EJIDO EL TEPOZAN T | -100.1319 | 24.5562
NLE190401630964 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE CARRETERA 57, CALLE EN SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS LLEGANDO A BARRIO SAN FRANCISCO SAN RAFAEL HASTA | -100.5525 | 25.0253
NLE190401655852 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE DR. DIAZ INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 65040 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO CHANCACA, CALLE LAMPAZOS LA COLONIA SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN RODRIGUEZ EN LA CIUDAD DE ANAHUAC EL ACCESO PR | -100.1419 | 27.2261
NLE190401655940 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | CALLE LOMA LARGA INTERIOR N/A COLONIA LOMAS DE ANÁHUAC, 65034 ANÁHUAC, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA SAN MIGUEL Y CALLE LOMA AGUA DULCE, CALLE LOMA LA PAZ UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD ES UNA DE LAS COLONAS CON MAS POBLACI | -100.1248 | 27.2505
NLE190401693000 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9962 | 25.5883
NLE190401693020 | Nuevo León | Galeana | San Ignacio De Texas | Constitución 48, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México | -100.0772 | 24.8229
NLE190401698039 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700150 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700161 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700170 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700177 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700179 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200101700182 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700343 | Nuevo León | Juárez | La Ciudadela | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700904 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700909 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700964 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700965 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700997 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101701024 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701067 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701108 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701332 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701852 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101703822 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE16160100636095 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (25.766909; -100.287076) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100638280 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE16160200704749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ LIBERTADORES DE AMERICA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASAS HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 4002 CON NECESIDAD DE UN CUARTO PARA BAÑO | -100.3571 | 25.7618
NLE16160200715535 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE16160200715538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NINGUNOCOLONIA BENITO JUAREZ, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CASA HABITACION UBICADAS EN LA ZAP 3998 CON NECESIDAD DE CUARTO PARA BAÑO | -100.361 | 25.766
NLE16160200726165 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE 15 DE JUNIO COLONIA 18 DE OCTUBRE, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA ANTIGUO CAMINO A SAN JOSE, CALLE 21 DE MAYO CALLE INTERNA DE LA COLONIA 18 DE OCTUBRE | -100.4032 | 25.7995
NLE16160300739979 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0147 | 24.5417
NLE15160400816868 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2599 | 25.6773
NLE16160400817572 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5992 | 25.8122
NLE16160400817750 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9978 | 25.3998
NLE16160400817762 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16160400818023 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818373 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6858 | 25.2572
NLE16160400819001 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400819030 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400819062 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400827962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4125 | 24.0114
NLE16160400831238 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831246 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831281 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100838862 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1294 | 24.9198
NLE17170200867251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300959338 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711871; -100.229484) | -100.2896 | 25.7553
NLE17170401052965 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9647 | 25.3351
NLE16170401053429 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE18180201109132 | Nuevo León | Santiago | Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.153 | 25.4271
NLE18180201136975 | Nuevo León | García |  | COL. PASEO DE CAPELLANIA (CALLE ANILLO PERIFERICO Y SAN FCO. DE ASIS) | -100.5855 | 25.8005
NLE16180201140249 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140510 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140711 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141102 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387045 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Aztlan, San Bernabé II Sector, Monterrey, N.L., México | -100.3701 | 25.7535
NLE180301387045 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | La Alianza, 64103 Monterrey, N.L., México | -100.4137 | 25.774
NLE180301387045 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | 5 de Mayo 525, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.322 | 25.6744
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301388246 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388246 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Obispado, Monterrey, N.L., México | -100.3473 | 25.6745
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE180301388749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401497880 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401497895 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498605 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498940 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2597 | 25.6776
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498953 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401498987 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401499055 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401501911 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2401 | 25.7477
NLE190101510755 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE190101510781 | Nuevo León | Santiago | Santiago | El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México | -100.1843 | 25.4705
NLE190101510825 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2194 | 25.6978
NLE190101510883 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE190101511408 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2922 | 25.6751
NLE190301574220 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190401593769 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JOSE SALAZAR REYNA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE FRANCISCO I MADERO DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE CONSTITUCIÓN HASTA L | -100.0768 | 24.8176
NLE190401595671 | Nuevo León | Galeana | Santa Cruz | CAMINO TRAMO GALEANA - SANTA CRUZ DE SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTA CRUZ, 67856 SANTA CRUZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE 5 DE M | -100.097 | 24.8677
NLE190401595705 | Nuevo León | Galeana | El Milagro | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - EL MILAGRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL MILAGRO, 67865 EL MILAGRO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE HIDALGO Y CONTI | -100.5696 | 24.966
NLE190401629718 | Nuevo León | Galeana | Brownsville | CAMINO TRAMO GALEANA - Y DE ABAJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 900 EJIDO BROWNSVILLE, 67850 BROWNSVILLE, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , VEREDA DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CARRETERA HACIA LA Y DE ARRIBA POR | -100.0534 | 24.7991
NLE190401631467 | Nuevo León | Galeana | Dieciocho De Marzo | CAMINO TRAMO GALEANA - 18 DE MARZO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 69 + undefined EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 67856 DIECIOCHO DE MARZO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE DEGOLL | -100.1786 | 24.8922
NLE190401685910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.309 | 25.6659
NLE190401685910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3049 | 25.6654
NLE190401685911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3094 | 25.6636
NLE190401685911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3083 | 25.6706
NLE190401693058 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Concepción | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.0415 | 25.6217
NLE190401693084 | Nuevo León | Galeana | Refugio De Los Ibarra | Refugio de los Ibarra, N.L., México | -100.3571 | 24.4416
NLE190401697956 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700129 | Nuevo León | Juárez | Los Garza | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700143 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700149 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700156 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700157 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700164 | Nuevo León | Linares | Vista Hermosa | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200101700169 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700178 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700188 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE200101700190 | Nuevo León | Pesquería | Colinas Del Aeropuerto | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700336 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700340 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700344 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700345 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700902 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200101700979 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700992 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101701000 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200101701002 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701005 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701006 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701009 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101701037 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701327 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701348 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101701853 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101702727 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Valle del Nte., N.L., México | -100.2607 | 25.8785
NLE200101702750 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez |  | Arboledas, Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9807 | 25.5834
NLE200101702757 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE200101702889 | Nuevo León | Monterrey |  | Unnamed Road, Monterrey, N.L., México | -100.2914 | 25.5945
NLE14140100303809 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16160400821483 | Nuevo León | General Bravo | Las Tres Caídas | LAS TRES CAIDAS, GENERAL BRAVO N.L. | -99.1581 | 25.8323
NLE17170200885936 | Nuevo León | Juárez |  | Colonia Ismael Flores | -100.0909 | 25.6462
NLE17170300955679 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17180101077893 | Nuevo León | Monterrey |  | Av. Manuel L. Barragán 4904 Monterrey, Nuevo León, México CP 64290 | -100.3109 | 25.6647
NLE00180201105337 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1709 | 25.7764
NLE16180201140366 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140452 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140604 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387713 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Gral Bravo, N.L., México | -99.1761 | 25.7954
NLE180301387718 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | Gral Bravo, N.L., México | -99.1761 | 25.7954
NLE180301388269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México | -100.4751 | 25.6931
NLE180301388269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Parque Industrial los Nogales, Santa Catarina, N.L., México | -100.4751 | 25.6931
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3024 | 25.7343
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3024 | 25.7344
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3043 | 25.7347
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2651 | 25.7525
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.277 | 25.7499
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2771 | 25.7498
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2752 | 25.7498
NLE180401492914 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2752 | 25.7498
NLE190101514038 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Av. Aztlán 8968, San Bernabé ÌII Sector, 64104 Monterrey, N.L., México | -100.3667 | 25.7582
NLE190201564510 | Nuevo León | García | García | Paseo de las Torres, 66000 García, N.L., México | -100.5978 | 25.7898
NLE190201565056 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Barrio Santa Isabel, 64102 Monterrey, N.L., México | -100.3954 | 25.7767
NLE190401581582 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | EJIDO , 00000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO LA UNIÓN GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -98.7865 | 25.7572
NLE190401605317 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RIO UNION 312 INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PANTEPEC Y CALLE RIO GANGAS, CALLE RIO MISSOURI A UNA CUADRA DE RIO NILO Y 300 METROS DE LA ZONA INDUSTRIAL | -100.1629 | 25.7624
NLE190401611129 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE SOLIDARIDAD, SUBIENDO EL CERRO POR CALLE SOLIDARIDAD Y LLEGANDO A CALLE SAN ISIDRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, CP. | -100.3005 | 25.6385
NLE190401631409 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio De Los Ranchos) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - REFUGIO DE LOS RANCHOS KILÓMETRO 4 + 0 EJIDO REFUGIO DE LOS RANCHOS, 67865 EL REFUGIO (REFUGIO DE LOS RANCHOS), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN SAN RAFAEL TOMA | -100.5817 | 25.0565
NLE190401642633 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE FRESNO COLONIA BALCONES DEL RÍO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA CATARINA Y PASAJE RIO PESQUERIA, CALLE MEZQUITE CALLE FRESNO Y PASAJE RIO PESQUERIA DESDE CALLE SANTA CATARINA | -100.3754 | 25.8052
NLE190401645472 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ARTICULO 5 Y CALLE PRIVADA CUERNAVACA, CALLE PRIVADA VALLE DE BRAVO AVENIDA REVOLUCION Y ARTICULO 5 DE LA COLONIA | -100.3861 | 25.8474
NLE190401660568 | Nuevo León | Aramberri | Milpillas | CALLE CAMINO A SAN JOSE DEL JILGUERO EJIDO MILPILLAS, 67955 MILPILLAS, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA CAMINO DE SAN JOSE DEL JILGUERO A MILPILLAS EN LAS PRIMERAS CASAS CERCANA A LA ESCUELA SECUNDARIA | -99.796 | 24.3582
NLE190401661183 | Nuevo León | Aramberri | Rancho Nuevo (Las Hornillas) | CALLEJON S/N EJIDO RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), 67940 RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA ARAMBERRI-ZARAGOZA KM 10 Y , EN LA CARRETERA ARAMBERRIZARAGOZA RUMBO A ZARAGOZA EN EL KM 10 A | -99.7904 | 24.0296
NLE190401662135 | Nuevo León | Aramberri | Rancho Nuevo (Las Hornillas) | CALLEJON S/N EJIDO RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), 67940 RANCHO NUEVO (LAS HORNILLAS), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA ARAMBERRI-ZARAGOZA KM 10 Y , LLENDO DE ARAMBERRI A ZARAGOZA EN EL KM 10 APROXIMADAMENTE SE EN | -99.7905 | 24.0293
NLE190401674780 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA COLONIA FRANCISCO VILLA, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL, CALLE SI NOMBRE CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO VILLA ENTRE | -99.8205 | 25.1706
NLE190401682160 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE190401697192 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón De Los Martínez | EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y | -100.3228 | 23.8885
NLE200101702786 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE17170200885297 | Nuevo León | Guadalupe |  | Colonia Rincón de la Sierra | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140409 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141588 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301388267 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | La Aurora, Santa Catarina, N.L., México | -100.4548 | 25.6734
NLE180301388267 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | La Aurora, Santa Catarina, N.L., México | -100.4548 | 25.6734
NLE190101510752 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE190101510779 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510813 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE190101514063 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Sendero, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2928 | 25.7686
NLE190101514063 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av Alfonso Reyes 105, Sin Nombre de Col 20, Monterrey, N.L., México | -100.3127 | 25.7114
NLE190101515052 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Ignacio Zaragoza SN-S MUSEO, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3108 | 25.6662
NLE190101515547 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3233 | 25.6711
NLE190101516345 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas 2232, Corporativo Prodesa, 66278 San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3247 | 25.6454
NLE190201530961 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PRIV LA NORIA INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE LA NORIA, CALLE CALLE 4 PRIVADA LA NORIA ENTRE CALLE DEL PEDREGAL Y CALLE LA NORIA . PRIVADA BENITO JU | -100.2158 | 25.6444
NLE190201532312 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE190201537456 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BACTERIOLOGOS EN LA COL. LA ALIANZA | -100.405 | 25.789
NLE190201537551 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CAMINO A LA PRADERA COLONIA BARRIO DEL CENTRO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CAMINO A LA PRADERA DE LA COLONIA BARRIO DEL CENTRO | -100.3937 | 25.7747
NLE190201538243 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 19 DE JUNIO COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DIECINUEVE DE JUNIO EN LA COLONIA LA ALIANZA | -100.4046 | 25.7879
NLE190201565098 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190301574716 | Nuevo León | General Escobedo |  | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190401585079 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON SIN NOMBRE LAS ADJUNTAS COLONIA LAS ADJUNTAS, 67640 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS Y CALLE RAQUENEL CASTRO, CALLE NUEVO LEON CALLEJÓN SIN NOMBRE ENTRE CALLE CAMINO A LAS ADJUNTA | -99.8414 | 25.171
NLE190401601498 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | CALLE ART. TERCERO COLONIA ALIANZA REAL, 66550 ALIANZA REAL, EL CARMEN NUEVO LEÓN ENTRE Y , LAS MEJORAS DE LA RED DEALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARAN A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COL.ALIANZA | -100.3895 | 25.8516
NLE190401611422 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE AV CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV PASEO DE LAS AVES Y CALLE AV ARTICULO 72, CALLE AV. CONSTITUCION ALIANZA REAL CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ENFREN | -100.4006 | 25.8444
NLE190401615003 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE FIDELIO TAMEZ COLONIA COLONIA ZARAGOZA, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION MEXICO Y CALLE DEL RIO, CALLE CAMINO A LAS ADJUNTAS CALLE FIDELIO TAMEZ ENTRE CALLE PROLONGACIÓN MÉXICO Y CALLE | -99.8356 | 25.1795
NLE190401630412 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA COLONIA UNIÓN DE ALFAREROS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y AVENIDA CONCORDIA, CALLE JORGE GONZÁLEZ CAMARENA CALLES MARIANO ARI | -100.2873 | 25.7915
NLE190401635880 | Nuevo León | Aramberri | El Monal | CALLEJON S/N EJIDO EL MONAL, 67944 EL MONAL, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLEJON S/N Y , EN EL MONAL EXISTEN SOLAMENTE DOS CALLEJONES UNO VA PARA LA IGLESIA Y EL OTRO ENTRANDO LADO IZQUIERDO, VA A LA ESCUELA PRIMARIA, EN ESTE | -99.7915 | 24.0182
NLE190401640690 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE BORO COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO (FOMERREY 52), 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BORO Y CALLE COBALTO, PARTE ALTA DE LA COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO ENTRE LAS CALLES COBALTO Y | -100.3599 | 25.8041
NLE190401662693 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE FRONTERA COLONIA RAUL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE OLEODUCTO, CALLE OLEODUCTO CALLE FRONTERA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE OLEODUCTO COLONIA RAUL CABALLERO | -99.8088 | 25.1909
NLE190401697087 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.327 | 25.6473
NLE15150100463666 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.3109 | 25.6647
NLE17170200885959 | Nuevo León | Juárez |  | Colonia Villa Los Naranjos | -100.0909 | 25.6462
NLE18180101077293 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140538 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301388248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México | -100.3196 | 25.7354
NLE180301388248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Lomas de Anáhuac, 64260 Monterrey, N.L., México | -100.3196 | 25.7354
NLE180301388283 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE180301388283 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Cd Cerralvo, N.L., México | -99.6167 | 26.0846
NLE190101510644 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Los Altos, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2902 | 25.796
NLE190101510954 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Real del Sol, N.L., México | -100.1836 | 25.9292
NLE190201537405 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN BERNABE COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SAN BERNABE DE LA COLONIA LA ALIANZA | -100.411 | 25.7868
NLE190201561970 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Unnamed Road, N.L., México | -100.2101 | 25.833
NLE190201564495 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | El Jaral, Carmen, N.L., México | -100.3512 | 25.9224
NLE190201566354 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Torre Ciudadana, Calle Washington 2000, Obrera, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2916 | 25.6758
NLE190201567339 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Dr. José María Coss, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3076 | 25.6754
NLE190401601502 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO.SARABIA Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE HUMBERTO CERVANTES LA INTRODUCCION DE AGUA POTABLE SE REALIZA EN LA CALLE PIEDRA AZUL ENTRE CALLE | -100.2181 | 25.6439
NLE190401618902 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PASO CUCHARAS COLONIA PASO CUCHARAS, 66062 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AV. RAUL SALINAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE RUBIDIO CALLE PASO CUCHARAS A ORILLA DEL RIO PESQUERIA ENTRE AV. R | -100.3579 | 25.8122
NLE190401619654 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SANTIAGO CANTU COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EULALIO VILLARREAL Y CALLE CAMINO A PEMEX, CALLE VENTURA ALONSO CALLE SANTIAGO CANTU DESDE EU | -100.3006 | 25.8121
NLE190401627836 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA LAS TORRES COLONIA SAN MARTIN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS AZALEAS Y CALLE LAS AZUCENAS, CALLE LAS MARGARITAS CONSTRUCION DE MURO DE CONTENCION EN TALUD UBICADO EN AV. LAS T | -100.37 | 25.8096
NLE190401628706 | Nuevo León | Aramberri | Cañón De Vacas (Cañón De Arriba) | RANCHERIA CAÑON DE VACAS, 67957 CAÑÓN DE VACAS (CAÑÓN DE ARRIBA), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , PASANDO LA COMUNIDAD DE CAÑON DE VACAS SOBRE EL CAMINO LLEGANDO AL CRUCE EN EL ARROYO SE ENCUENTRA UN VENERO DE AGUA DE AHI S | -99.7176 | 24.3136
NLE190401630711 | Nuevo León | Galeana | Joyas De Agua Fría | CAMINO TRAMO EJIDO LA POZA - JOYAS DE AGUA FRÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO JOYAS DE AGUA FRÍA, 67875 JOYAS DE AGUA FRÍA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y CALLE , CALLE EN EL EJIDO LA POZA TOMAMO | -99.8725 | 24.5523
NLE190401639412 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE GUSTAVO A. MADERO COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE GUSTAVO A. MADERO UBICADA EN LA | -100.2882 | 25.7974
NLE190401681600 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA BICENTENARIO, 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BICENTENARIO QUE ESTA EN LA CABECERA DEL MUNICIOIO DE GENERAL BRAVO | -99.1725 | 25.7768
NLE190401695667 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE190401695669 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE190401697189 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón De Los Martínez | EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO EL JARRO, EL REFUGIO Y EL REPARO, LOS CUARTOS, LA LAJITA, CARMEN | -100.3199 | 23.8858
NLE190401697193 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón De Los Martínez | EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y | -100.3178 | 23.8832
NLE200101702822 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE15150100464882 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.3109 | 25.6647
NLE15170200894506 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053414 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2225 | 25.8014
NLE16180201140195 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140218 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140246 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140323 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140380 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140459 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140485 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140514 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140517 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140521 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141593 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180401492915 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.3045 | 25.7341
NLE180401492915 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2647 | 25.7524
NLE190101510769 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Sandia, N.L., México | -100.075 | 24.1986
NLE190201537494 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ARBOLEDAS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACION DE PAVIMENTO SE REALIZARA EN LA CALLE ARBOLEDAS ENTRE SAN ROBERTO Y ARBOLEDAS EN LA COLONIA LA ALIANZA | -100.397 | 25.7888
NLE190201537582 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA DE LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA | -100.3549 | 25.7502
NLE190201537739 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS ENTRE LAS CARRETAS Y TRAMOYISTAS EN LA COLONIA LA ALIANZA | -100.4078 | 25.779
NLE190201537743 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LAS SELVAS COLONIA CARMEN SERDAN, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAS SELVAS ENTRE EL CRUCE DE RODRIGO GOMEZ Y ALMAZAN Y EL CANAL TOPO CHICO EN LA COLONIA CARMEN SERDAN | -100.3429 | 25.7396
NLE190201562003 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | NL70 107, Nuevo León, México | -100.1598 | 25.7944
NLE190201563890 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE190201565117 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE190201566320 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Ciudaduniversitarias/n, Sannicolasdelosgarza,NuevoLeon | -100.1843 | 25.4336
NLE190201566662 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Casco Urbano, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4017 | 25.6615
NLE190201566758 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE190401581583 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.1845 | 25.7826
NLE190401583913 | Nuevo León | Anáhuac | Salinillas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO ANAHUAC - SALINILLAS KILÓMETRO 45 + 000 INTERIOR N/A SECTOR CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 SALINILLAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN LA LAGUNA DE SALINILLAS SE ENCUENTRA UNA COMUNIDAD QUE SE | -100.4026 | 27.4355
NLE190401605257 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE ECUATORIANOS 100 INTERIOR SN COLONIA ROBERTO ESPINOZA, 66648 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FILIPINOS Y CALLE URUGUAYOS, CALLE CAMBOYANOS POR AVENIDA DEL TELEFONOS Y LA GLORIETA DE RODHESIA Y AV DEL TELEF | -100.1776 | 25.7242
NLE190401615090 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA AMPLIACIÓN MARTINEZ DOMINGUEZ, 67500 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA AMPLIACIÓN MARTINEZ DOMINGUEZ EN EL SECTOR UBICADO ENTRE LA AV. CAPITAN ALONSO DE LEÓN AL ORIENTE LA CALL | -99.8348 | 25.1754
NLE190401619274 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE DE LAS AZUCENAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE DE LAS MARGAITAS, CALLE DE LAS VIOLETAS CANAL EXISTENTE ENTRE LA CALLE DE LAS AZU | -100.3688 | 25.8091
NLE190401619335 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ZANAHORIA COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RABANO Y CALLE EMILIO GAMBOA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO VADO UBICADO EN LA CALLE ZANAHORIA Y LUIS DONALDO C | -100.2665 | 25.8065
NLE190401638785 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS ALTOS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM | -100.2853 | 25.7976
NLE190401656990 | Nuevo León | Anáhuac | Nuevo Rodríguez | TERRACERÍA TRAMO ANAHUAC - CARRETERA A LOS EJIDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR N/A EJIDO NUEVO RODRÍGUEZ, 65059 NUEVO RODRÍGUEZ, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO NUEVO RODRIGUEZ SE ENCU | -100.0135 | 27.0655
NLE190401670199 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE TEOFILO SALINAS GARZA COLONIA HACIENDA SAN JOSÉ, 67250 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE REAL DE SAN PABLO Y CALLE REAL DE SAN FRANCISCO, CALLE ALHELI LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL SE REALIZARA A 300 MTS | -100.0818 | 25.6534
NLE190401697191 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón De Los Martínez | EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y | -100.3214 | 23.8784
NLE190401697500 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.327 | 25.6473
NLE200101702833 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716
NLE15150100465467 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.3109 | 25.6647
NLE15150100489198 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2896 | 25.7553
NLE16170100851041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300955635 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17180101077909 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE18180201105333 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1893 | 25.7899
NLE00180201105340 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1893 | 25.7898
NLE16180201140346 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140428 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140642 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301388249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.7391
NLE180301388249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Emiliano Zapata, 64240 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.7391
NLE180301388270 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | El Potrero, N.L., México | -100.4322 | 26.4056
NLE180301388270 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | El Potrero, N.L., México | -100.4322 | 26.4056
NLE180301388751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz, N.L., México | -99.9901 | 23.8211
NLE180301388751 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz, N.L., México | -99.9901 | 23.8211
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE180401498579 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE190101510764 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE190101513263 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Ignacio Luis Vallarta 560, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.328 | 25.6726
NLE190201538579 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE SANTA LUCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COLONIA VALLE SANTA LUCIA | -100.3549 | 25.7505
NLE190201538645 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE DIVERSAS CALLES SECTOR ZONA PONIENTE, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS SE REALIZARA EN DIVERSOS DOMICILIOS EN LA ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | -100.4083 | 25.7863
NLE190201564520 | Nuevo León | García | García | Valle de San Blas, García, N.L., México | -100.5648 | 25.8017
NLE190201564976 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190301574704 | Nuevo León | General Escobedo |  | Av. Constitución, Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3878 | 25.8525
NLE190301574704 | Nuevo León | General Escobedo |  | Alianza Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3891 | 25.8542
NLE190401581584 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.1777 | 25.7911
NLE190401605316 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE AURELIA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA SEBASTIÁN ELIZONDO I, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROGELIO ELIZONDO Y CALLE JOSEFINA MARTINEZ, CALLE FRAY SERVANDO MUY CERCA DEL POBLADO SAN MIGUEL | -100.1722 | 25.7098
NLE190401605328 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE GUAJILLO INTERIOR SN COLONIA ÉBANO NORTE IV, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÁLAMO Y CALLE HONDURAS, CALLE CHAMAL INICIA EL PLUVIAL EN EL PARQUE DE RAQUETAS ÉBANOS | -100.2357 | 25.7952
NLE190401619696 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MARIANO ARISTA Y FRANCISCO VILLA COLONIA UNIÓN DE ALFAREROS, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE Y AVENIDA CONCORDIA, CALLE JORGE GONZALEZ CAMARENA CALLES MARIANO AR | -100.2874 | 25.7898
NLE190401635778 | Nuevo León | Aramberri | Los Nogales | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LOS NOGALES, 67944 LOS NOGALES, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , INICIANDO EN LA SALIDA DE ARAMBERRI A LAMPACITOS SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA A 3 100 KM, SE ENCUENTRA, AL COSTSDO IZQUIERDO, LA ESC | -99.8186 | 24.1297
NLE190401637889 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE GERARDO VILLARREAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONEL CHAVEZ CALLE GERARDO VILLARREAL ENTRE LEONEL CHVEZ Y EM | -100.2885 | 25.807
NLE190401639767 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE GERARDO VILLARREAL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONEL CHAVEZ DISPENSARIO MEDICO UBICADO EN LA CALLE GERARDO V | -100.2885 | 25.8071
NLE190401661435 | Nuevo León | Aramberri | Cañón De Vacas (El Jardín) | CALLE S/N RANCHERIA CAÑÓN DE VACAS (EL JARDÍN), 67957 CAÑÓN DE VACAS (EL JARDÍN), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE ENTRA DE LA LOCALIDAD DEL NACIMIENTO A CAÑON DE VACAS AL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA SECUN | -99.7203 | 24.2947
NLE16170100851194 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE17170300955641 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE00170401006654 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE17170401052444 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16170401053561 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE17170401053609 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180201105339 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.1724 | 25.7786
NLE16180201140434 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140489 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140743 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387539 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Tanquecillos | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE180401492910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3157 | 25.6648
NLE180401492910 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3149 | 25.672
NLE190101510765 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Santa María la Floreña, N.L., México | -99.8211 | 25.7328
NLE190101510845 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE190101510917 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190201532198 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0016 | 25.591
NLE190201565066 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE190201565071 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE190201565075 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE190201565092 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina Centro, Residencial las Margaritas, Santa Catarina, N.L., México | -100.4596 | 25.6758
NLE190201565115 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Portal de Juarez, Juárez, N.L., México | -100.1052 | 25.6319
NLE190201566683 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas, Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.3484 | 25.6608
NLE190301574219 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE190401581585 | Nuevo León | General Bravo | General Tapia (Mariano Escobedo) | EJIDO , 00000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO GENERAL TAPIA MARIANO ESCOBEDO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.0456 | 25.8245
NLE190401581586 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | EJIDO , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EJIDO GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y | -99.1735 | 25.7797
NLE190401581705 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda El Álamo) | AVENIDA CARRETERA SABINAS-PARAS RANCHERIA EL ALAMO, 65400 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CARRETERA SABINAS-PARAS Y , AVENIDA CARRETERA SABINASPARAS RANCHERIA EL ALAMO CP. 65400 EL ÁLAMO HAC | -99.7752 | 26.4902
NLE190401583918 | Nuevo León | Anáhuac | Regantes Número Catorce | CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO ANAHUAC - SALINILLAS KILÓMETRO 35 + 100 INTERIOR N/A RANCHERIA CENTRO DE ANÁHUAC, 65030 REGANTES NÚMERO CATORCE, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA RANCHERÍA LLAMADA REGANTES CATORCE SE ENCU | -100.3607 | 27.355
NLE190401601482 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE 5 DE MAYO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALTILLO PTE. Y CALLE SALTILLO OTE., CALLE MONCLOVA A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA DONDE SE REALIZA EL PROYECTO DE LAS | -100.3972 | 25.8452
NLE190401605300 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE RÍO PILÓN INTERIOR SN COLONIA PUEBLO NUEVO, 66646 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO ORINOCO Y CALLE RÍO BLANCO, CALLE RÍO NILO EN SEGUIDA DE LA CLÍNICA DEL SEGURO SOCIAL Y A ESPALDAS DEL PARQUE ACUATICO E | -100.161 | 25.7584
NLE190401605323 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PONCITLAN 120 INTERIOR SN COLONIA NORIA SUR, 66633 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL ARENAL Y CALLE COCULA, CALLE PUERTO VALLARTA A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL NORIA | -100.1959 | 25.7322
NLE190401605421 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE ALONSO CHAVEZ COLONIA LA BOCA, 67304 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RÍO LA CHUECA Y CALLE RÍO POTOSÍ, CALLE RÍO RHIN PAVIMENTO CARPETA ASFALTICA PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA COLONIA Y TENER MEJOR CALID | -100.1638 | 25.4858
NLE190401615167 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE TUXPAN COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA, CALLE OLEODUCTO CALLE TUXPAN ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE OCTAVA DE LA COLONIA ANITA | -99.8123 | 25.1884
NLE190401619409 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PASO CUHCARAS COLONIA 24 DE FEBRERO, 66058 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PARQUE INDUSTRIAL Y CAMINO VIA MONTERREY - TORREON, CALLE ZARAGOZA CAMINO DE TERRACERIA UBICADO ENTRE AV. PARQU | -100.3408 | 25.8137
NLE190401619629 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MA. LOURDES CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO ESCAMILLA Y CALLE JANIRO CABALLERO, CALLE EDUARDO CABALLERO CALLE MA. LOUR | -100.3021 | 25.8378
NLE190401641894 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PRIVADA CAMPECHE COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA DELICIAS Y CALLE PRIVADA CAMARGO, CALLE PRIVADA CARMEN PRIVADA CAMPECHE CARMEN, DELICIAS Y CAMARGO, DEL | -100.3919 | 25.8447
NLE15150100462981 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -100.3109 | 25.6647
NLE16160300739625 | Nuevo León | Galeana |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818017 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE17170401054140 | Nuevo León | General Bravo | Las Tres Caídas | Localidad las tres caidas | -99.1581 | 25.8323
NLE18180201105336 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, | -99.1726 | 25.7769
NLE16180201140416 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140513 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140590 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140747 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180401492909 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez |  | -100.0445 | 25.6091
NLE180401492909 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez |  | -100.0283 | 25.598
NLE180401492911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3188 | 25.6714
NLE180401492911 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey |  | -100.3133 | 25.6712
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401497745 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE180401500995 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | 66800 Los Ramones, N.L., México | -99.6236 | 25.697
NLE190101510773 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE190101510836 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Buena Vista, 67350 Cd de Allende, N.L., México | -100.0045 | 25.2683
NLE190101510950 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE190201537567 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE FAROLILLO COLONIA FOMERREY 116, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA CALLE FAROLILLO EN LA COLONIA FOMERREY 116 | -100.3846 | 25.7675
NLE190201537730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LAS CARRETAS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LAS CARRETAS ENTRE LA ALIANZA Y LA AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS | -100.4064 | 25.7799
NLE190201561980 | Nuevo León | Apodaca | Agua Fría | Rufino Tamayo, Nuevo León, México | -100.1676 | 25.7993
NLE190201567326 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Dr. José María Coss, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3076 | 25.6754
NLE190301569430 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE190301574179 | Nuevo León | García | García | Av Abraham Lincoln, García, N.L., México | -100.5331 | 25.8011
NLE190301574179 | Nuevo León | García | Valle De Lincoln | Río Pesquería, Avance Popular, 66006 García, N.L., México | -100.6079 | 25.8077
NLE190301574738 | Nuevo León | Anáhuac |  | Carr Monterrey Colombia, Nuevo León, México | -99.9384 | 27.5571
NLE190401583907 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ INTERIOR N/A EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 65034 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALOVAREZ Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA RUMBO A CARRETERA HACIE EL CENTRO DE BACHILLE | -100.1168 | 27.2435
NLE190401605302 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE LAGO DE CHAPALA 150 INTERIOR SN COLONIA VALLE DE HUINALÁ, 66634 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESTADO DE JALISCO Y CALLE HUEJUCAR, SITUADA CERCA DE LAS COLONIAS NORIA Y ALAMOS | -100.1929 | 25.7352
NLE190401606164 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa De Jesús (El Amole) | EJIDO , 00000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | -98.7674 | 26.0105
NLE190401615131 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA RINCÓN DEL EDÉN, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, CALLE NISPERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA DE LA COLONIA RINCÓN DEL | -99.8359 | 25.1758
NLE190401615207 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE COLONIA LADRILLERA | -99.8235 | 25.1803
NLE190401619561 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIO GAMBOA Y CALLE RIO PESQUERIA, CALLE BLAS CHUMACERO CALLES NÍSPERO Y MELÓN DE LA COLONIA FERNAND | -100.27 | 25.8056
NLE190401628529 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ESCOBEDO COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA MONTERREY Y , CALLE SAN NICOLAS CALLE ESCOBEDO ENTRE AVENIDA MONTERREY Y TERRENO VALDÍO Y CAL | -100.2946 | 25.8216
NLE190401629333 | Nuevo León | Aramberri | La Soledad (Rusia) | EJIDO LA SOLEDAD (RUSIA), 67945 LA SOLEDAD (RUSIA), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA DR. ARROYO-SALERO Y , AL NORPONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CRUZANDO LA CARRETERA QUE VA A EL SALERO METIDO A 300 MTS | -100.0418 | 24.0113
NLE190401664305 | Nuevo León | Aramberri | La Lagunita (Lagunita De Los Vázquez) | CALLEJON S/N RANCHO LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ), 67944 LA LAGUNITA (LAGUNITA DE LOS VÁZQUEZ), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , LLEGANDO A LAGUNITA DE LOS VAZQUEZ SIGUIENDO EL CAMINO SE ENCUENTRA UNA EXHACIENDA Y EN | -99.9659 | 24.0133
NLE190401674113 | Nuevo León | Montemorelos | Entrada A Chihuahua | CAMINO TRAMO MONTEMORELOS - EJIDO CHIHUAHUA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 305 + undefined RANCHERIA ENTRADA A CHIHUAHUA, 67500 ENTRADA A CHIHUAHUA, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO A EJIDO CHIHUAHUA DEL KM 0000 AL | -99.8151 | 25.1696
NLE190401697190 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón De Los Martínez | EJIDO SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, 67931 SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE BRECHA NO TIENE Y BRECHA NO TIENE, BRECHA NO TIENE EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES ALBERCONES EL CHARQUILLO, EL JARRO, EL REFUGIO Y | -100.3194 | 23.8775
NLE16160400819076 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16170401053500 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3419 | 24.8265
NLE16180201140469 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140492 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140719 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140749 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.6147 | 26.0899
NLE180401492912 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Calle Benito Juarez 610, Nuevo Periferico Nte Secc 3, San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.308 | 25.7524
NLE190101510749 | Nuevo León | Marín | Marín | Marín, N.L., México | -100.0275 | 25.8765
NLE190101510783 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Tepozanes, N.L., México | -99.7169 | 23.9181
NLE190101514235 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Estación Talleres, San Bernabé, Monterrey, N.L., México | -100.3675 | 25.7587
NLE190201532636 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , | -99.1729 | 25.7762
NLE190201564527 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190201564959 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa Española, 67118 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.6991
NLE190201565050 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190301574710 | Nuevo León | Monterrey |  | Av. Ricardo Covarrubias, La Primavera, Monterrey, N.L., México | -100.2793 | 25.6525
NLE190401581394 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | CALLE CAMINO A EJIDO EMILIANO ZAPATA EJIDO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 67400 EMILIANO ZAPATA, GENERAL TERÁN NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO A EJIDO EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PLASACENTRAL DEL EJIDO EMILIANO ZA | -99.1464 | 25.0625
NLE190401605297 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PANAMÁ INTERIOR SN COLONIA FRESNOS IX, 66636 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL OLMO Y CALLE DEL ABEDUL, CALLE SENEGAL ESCUELA SITUADA POR LA AVENIDA CARTAGENA CERCA DE LA AV HONDURAS | -100.2447 | 25.766
NLE190401605312 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE PUERTO COZUMEL 300 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO MATAMOROS, CALLE PUERTO VERACRUZ PRIMARIA UBICADA CERCA DE LAS AVENIDAS LIBANESES | -100.1801 | 25.7177
NLE190401605313 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE CEBADA INTERIOR SN COLONIA MIXCOAC, 66649 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CLAVO, CALLE HABICHELA CERCA DE COL VALLE DE SAN MIGUEL | -100.184 | 25.715
NLE190401611197 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MINA Y CALLE SOLIDARIDAD, SUBIENDO EL CERRO POR CALLE SOLIDARIDAD Y LLEGANDO A CALLE SAN ISIDRO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA MONTER | -100.3005 | 25.6385
NLE190401615265 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA RAÚL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RAUL CABALLERO EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | -99.8097 | 25.1897
NLE190401619620 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE NISPERO Y MELON COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE EMILIO GAMBOA, CALLE BLAS CHUMACERO CALLES NISPERO Y MELON EN LA COLONIA FERNAND | -100.27 | 25.8056
NLE190401697060 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Av Lázaro Cárdenas, Corporativo Prodesa, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.327 | 25.6473
NLE190401697976 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101702830 | Nuevo León | Monterrey |  | Calle Mariano Matamoros, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3256 | 25.6716

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE16160200699270 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200704751 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200720958 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831255 | Obra | 3524-2016 | OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6491292.28 | 6491292.28
NLE16160400831255 | Obra | 3525-2016 | VASALUB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3497127.78 | 3497127.78
NLE16160400831257 | Obra | 3507-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9999041.94 | 9999041.94
NLE16160400831273 | Obra | 3511-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9997685.07 | 9997685.07
NLE17170200892906 | Obra | 3402-2017 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4949427.91 | 4949427.91
NLE17170300960802 | Obra | 3702-2017 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8895170.23 | 8895170.23
NLE17170401041257 | Obra | IO-819021985-E6-2017 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1105852.8 | 1105852.8
NLE180401492913 | Adquisiciones | 19-02-005 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 38948352.65 | 6.164458604E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-003 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 57076215.92 | 6.997993105E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-004 | BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 85532014.3 | 8.55320143E7
NLE180401498877 | Obra | OP-STA-PDR-35/18-IR | CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 3319942 | 3319942.0
NLE190201530333 | Adquisiciones | NLE190201530333 | ANTONIO HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 77898 | 77898.0
NLE190201537717 | Obra | OP-R33-08/19-CP | CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14798154.36 | 1.479815436E7
NLE190401595797 | Obra | PMG-F3-SO-16/2019 | CESAR ORLANDO RODRIGUEZ ALVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 828201.06 | 828201.06
NLE190401630807 | Obra | PMG-F3-SG-06/2019 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 2186577.08 | 2186577.08
NLE190401657144 | Obra | OP-STA-R33-19/19-CP | CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA S.A. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4100717 | 4100717.0
NLE190401657232 | Obra | OP-STA-R33-18/19-CP | INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 11781355 | 1.1781355E7
NLE16160100636155 | Obra | 3103-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14580109.85 | 1.483499776E7
NLE16160100636188 | Obra | 3601-2016 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5992108.63 | 5992108.63
NLE16160200726445 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831276 | Obra | 3527-2016 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3490406.35 | 3490406.35
NLE16160400831283 | Obra | 3533-2016 | ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3998375.01 | 3998375.01
NLE17170100852544 | Obra | 3105-2017 | DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943578.43 | 4943578.43
NLE17170100852554 | Obra | 3115-2017 | VALDEMAR CASTILLO ORNELAS | MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4752958.51 | 4752958.51
NLE17170100852554 | Obra | 3116-2017 | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2164859.36 | 2164859.36
NLE190201543034 | Administración directa | 61400 |  | NALLELY CONCEPCION FACUNDO PERALES | 450000 | 450000.0
NLE190201543034 | Administración directa | 61406 |  | MARTIN REYES SILVA MARTÍNEZ | 450000 | 450000.0
NLE190401593593 | Obra | PMG-F3-SC-02/2019 | GPEEX S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 1880946.26 | 1880946.26
NLE200101704279 | Obra | OP-FORTAMUNDF-01/18-AD | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 50397429.6 | 5.03974296E7
NLE16160200699271 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831248 | Obra | 3520-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7064578.71 | 7064578.71
NLE16160400831248 | Obra | 3521-2016 | SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 2923679.95 | 2923679.95
NLE17170100844146 | Obra | OP-PROY-PD | POR DEFINIR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1 | 1.0
NLE17170100844177 | Obra | OP-R33-05/17-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3037638.04 | 3037638.04
NLE17170100851456 | Obra | OP-STA-FC-30/17-IR | URZAFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6368713 | 6368713.0
NLE17170100852541 | Obra | 3102-2017 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8871036.41 | 8871036.41
NLE17170200867195 | Obra | MS-OP-R33-038/17-AD | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 209822.45 | 209822.45
NLE00180201106399 | Obra | OP-MCJ-R33-08/18-IR | MATERPETROL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NL | 434332.69 | 434332.69
NLE190201530873 | Obra | IS-02/19-C | REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4301159.01 | 4301159.01
NLE190201537697 | Obra | OP-R33-07/19-CP | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11543245.45 | 1.154324545E7
NLE190201539149 | Obra | PMP-FISM-04/01/2019-CP | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN ENGUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERÍA | 3705301.6 | 3705301.6
NLE190201562718 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-01(N4)/19 | TOO Diseño y Construcción, S.A. de C.V. y Teroma, S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta) | Secretaría de Infraestructura | 44020266.29 | 4.968349954E7
NLE190401594183 | Obra | PMG-F3-SF-04/2019 | SERVICIOS INMOBILIARIOS MALYOV S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 2736734.95 | 2736734.95
NLE190401595672 | Obra | PMG-F3-SJ-14/2019 | RICARDO LOBATON MATA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 1399555.83 | 1399555.83
NLE190401657200 | Obra | OP-STA-R33-20/19-IR | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 598900 | 598900.0
NLE190401674132 | Obra | MM-IS-OP-08/19-IR C) | CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 509422.31 | 509419.08
NLE190401685912 | Obra | 19-12-006 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 29447554.08 | 2.944755408E7
NLE14140100303769 | Administración directa | 79333 |  | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 81780 | 81780.0
NLE16160100636133 | Obra | 3105-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 29669999.01 | 2.966999901E7
NLE16160100636167 | Obra | 3101-2016 | CEMEX, SAB DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10000000 | 1.0E7
NLE16160200693571 | Obra | MGE-OP-FISM-07-2016 | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON | 296003.28
NLE16160200720956 | Obra | OP-R33-02/16-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ALMESA SA DE CV | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 71224
NLE16160400831275 | Obra | 3526-2016 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4989291.31 | 5150447.01
NLE17170100852550 | Obra | 3111-2017 | ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943025.64 | 4943025.64
NLE17170100852553 | Obra | 3113-2017 | DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3954125.12 | 3954125.12
NLE17170100852553 | Obra | 3114-2017 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2964859.25 | 2964859.25
NLE17170100852555 | Obra | 3117-2017 | SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3597508.48 | 3597508.48
NLE17170100852555 | Obra | 3118-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3320515.26 | 3320515.26
NLE00180201105338 | Obra | MGB-AD-FISM-03-2018 | CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV | MUNICIPIO D EGENERAL BRAVO N.L. | 96943.18 | 96943.18
NLE180301393546 | Obra | OP-STA-PDR-11/18-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 10830966 | 1.0830966E7
NLE180401502099 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/11/2018/1-2 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 30589117.42 | 3.058911742E7
NLE190201530639 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/346/ADMÓN. 18-21 | M.S. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 900976.07 | 900976.07
NLE190201530639 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/347/ADMÓN. 18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 4213219.99 | 4213219.99
NLE190201530639 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/426/ADMON.-18-21 | MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 576224.03 | 576224.03
NLE14140300396054 | Obra | 3904-2014 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 1953647.63 | 1953647.63
NLE14140300396054 | Obra | 3903-2014 | ENRIQUE GOMEZ JUNCO BLANCO CAZAUX | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 1713572.03 | 1713572.03
NLE14140300396054 | Obra | 3901-2014 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 45536635.97 | 4.553663597E7
NLE14140300396054 | Obra | 3902-2014 | ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 2432884.38 | 2432884.38
NLE16160200715537 | Obra | OP-R33-02/16-AD | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 256989.37
NLE16160400829151 | Obra | 3701-2016 | INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 19780000 | 1.978E7
NLE16160400831240 | Obra | 3501-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19951048.57 | 1.995104857E7
NLE16160400831271 | Obra | 3505-2016 | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9988620.12 | 1.098862013E7
NLE17170100851506 | Obra | OP-STA-PDR-27/17-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 6011042 | 6011042.0
NLE17170100852540 | Obra | 3101-2017 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 6909831.95 | 6909831.95
NLE17170200891925 | Obra | 3705-2017 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 1975825.69 | 1975825.69
NLE17170300961292 | Obra | 3701-2017 | PROMOTOR ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA | 4944330.51 | 4944330.51
NLE18180101077524 | Adquisiciones | NLE18180101077524 | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 9931940.05 | 9931940.05
NLE180401500731 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/09/2018 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 262595587.57 | 2.6259558757E8
NLE190201530643 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/346/ADMÓN. 18-21 | M.S. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 900976.07 | 900976.07
NLE190201530643 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/347/ADMÓN. 18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA | 4213219.99 | 4213219.99
NLE190201530643 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/426/ADMON.-18-21 | MA. ESPERANZA VILLA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 576224.03 | 576224.03
NLE190201537526 | Obra | OP-R33-01/19-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7084783.03 | 7084783.03
NLE190201538606 | Obra | OP-R33-05/19-CP | ARQUITECTURA E INGENIERIA 2000, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5805111.8 | 5805111.8
NLE190401615142 | Obra | MM-IS-OP-02/19-IR B) | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1667855.18 | 1667543.3
NLE190401656996 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401681870 | Obra | A-001-FAIS-2019 | APORTACIÓN | MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L. | 968750.2 | 968750.2
NLE190401692356 | Adquisiciones | AET-DAF-005/2019 | TRANQUILIDAD FINANCIERA S.A.P.I., DE C.V. SOFOM, E.N.R. | AGENCIA PARA LA RACIONALIZACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE NUEVO LEON | 36567000 | 3.6567E7
NLE200101704281 | Obra | OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 92392020.95 | 9.239202095E7
NLE16160100636146 | Obra | 3102-2016 | LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10500291 | 1.0E7
NLE16160200710244 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831244 | Obra | 3509-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19898629.65 | 1.989862965E7
NLE16160400831272 | Obra | 3503-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9975856.28 | 9975856.28
NLE17170100851442 | Obra | OP-STA-FC-24/17-IR | MATERIALES MOLIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5998549 | 5998549.0
NLE17170100852542 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE17170100852543 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE17170100852548 | Obra | 3108-2017 | CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3109-2017 | FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3106-2017 | CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4798418.18 | 4798418.18
NLE17170100852548 | Obra | 3107-2017 | CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3349828.52 | 3349828.52
NLE17170100852548 | Obra | 3110-2017 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4881781.24 | 4881781.24
NLE17170300957248 | Obra | 3708-2017 | CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2470525.69 | 2470525.69
NLE17170300960363 | Obra | 3704-2017 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965102.24 | 2965102.24
NLE17180101076387 | Obra | 3706-2017 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4941958.69 | 4941958.69
NLE18180201106456 | Obra | MANL/SG/168/01/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018 | 9126557.82
NLE180301393439 | Obra | 3402-2018 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2496239.33 | 2496239.33
NLE180301393439 | Obra | 3403-2018 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4994701.23 | 4994701.23
NLE180301393439 | Obra | 3401-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2500000 | 2500000.0
NLE180401498949 | Obra | OP-STA-PDR-34/18-IR | CONSTRUCTORA ROGACU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4895072 | 4895072.0
NLE190201530985 | Obra | IS-03/19-C | CONSTRUCTORA COEXSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 18036297.87 | 1.803629787E7
NLE190201540831 | Obra | MS-OP-R33-012/19-IR | GRUPO DRAGO INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2798598.82 | 2798598.02
NLE190401630977 | Obra | PMG-F3-SG-08/2019 | ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. | 2363202.34 | 2363202.34
NLE190401631433 | Obra | PMG-F3-SG-11/2019 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 1481567.15 | 1481567.15
NLE190401657020 | Obra | OP-STA-R33-16/19-CP | ARQ HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 11035740 | 1.103574E7
NLE190401657216 | Obra | OP-STA-R33-17/19-CP | BUFETTE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 5132318 | 5132318.0
NLE14140200348921 | Obra | C-R23-013-2014 | CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 10783059.36 | 1.078305936E7
NLE16160200656583 | Administración directa | 20657 |  | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 18450 | 18450.0
NLE16160200688344 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160400831233 | Obra | 3502-2016 | DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 5950265.19 | 5950265.19
NLE16160400831241 | Obra | 3510-2016 | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9900024.65 | 9900024.65
NLE16160400831250 | Obra | 3523-2016 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4998404.49 | 4998404.49
NLE16160400831250 | Obra | 3522-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4991852.94 | 4991852.94
NLE16160400831284 | Obra | 3504-2016 | MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4987076.22 | 4987076.22
NLE16160400831286 | Obra | 3534-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4967909.48 | 4967909.48
NLE17170100852552 | Obra | 3112-2017 | HECTOR PIÑA GUZMAN | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4944296.16 | 4944296.16
NLE17170200867197 | Obra | MS-OP-R33-029/17-IR | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2219735.04 | 2219735.04
NLE17170401053054 | Obra | 1687742 | BAU PLATZ PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 5622909.95 | 5622909.95
NLE17180101076415 | Obra | 3709-2017 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965896.59 | 2965896.59
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/2-7 | NUEVO LISOL, S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 11728.76 | 11728.76
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/3-7 | ROCKETERIAS DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 403238.91 | 403238.91
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/4-7 | COMPU M.A.R.K., S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 204780.6 | 204780.6
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/5-7 | JESUS GUILLERMO LUJAN VERDUZCO | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 523997.52 | 523997.52
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/1-7 | AVETRONIC, S.A. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 334808.48 | 334808.48
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/6-7 | ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 377104 | 377104.0
NLE180301401149 | Adquisiciones | DGASG/01/2019/7-7 | COMERCIALIZADORA CAFRA, S.A. DE C.V. | MUSEO DE HISTORIA MEXICANA | 94212.3 | 94212.3
NLE190301574694 | Obra | 19-08-004 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16647921.28 | 1.664792128E7
NLE190401581578 | Obra | MGB-FISM-05/2019-AD | BENIGNO MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 333900 | 336000.0
NLE190401595833 | Obra | PMG-F3-UB-19/2019 | HERLINDA TIJERINA SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 3144508.22 | 3144508.22
NLE190401630964 | Obra | PMG-F3-SG-07/2019 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 2193851.96 | 2193851.96
NLE190401655852 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401655940 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE16160100636095 | Obra | 3104-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 21480374.56 | 2.468644417E7
NLE16160200704749 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200715538 | Obra | OP R33 14/16 IR | G+M PROYECTOS, SA. DE CV. | MUNICIPIO DE MONTERREY | 1947517
NLE16160200726165 | Obra | MGE-OP-FISM-005-2016 | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 6339983.86
NLE16160400831238 | Obra | 3514-2016 | INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5033058.34 | 5033058.34
NLE16160400831238 | Obra | 3518-2016 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7207813.12 | 7207813.12
NLE16160400831238 | Obra | 3517-2016 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5189203.39 | 5189203.39
NLE16160400831238 | Obra | 3519-2016 | KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1248543.98 | 1248543.98
NLE16160400831238 | Obra | 3512-2016 | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5030440.92 | 5030440.92
NLE16160400831238 | Obra | 3513-2016 | CONSTCOMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5563383.2 | 5563383.2
NLE16160400831238 | Obra | 3515-2016 | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4294468.94 | 4294468.94
NLE16160400831238 | Obra | 3516-2016 | CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6389680.25 | 6433078.15
NLE16160400831246 | Obra | 3506-2016 | PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14892631.51 | 1.535175008E7
NLE16160400831281 | Obra | 3530-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4613959.53 | 4613959.53
NLE16160400831281 | Obra | 3532-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3363834.84 | 3363834.84
NLE16160400831281 | Obra | 3531-2016 | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1948129.93 | 1844548.22
NLE17170300959338 | Obra | 3707-2017 | MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2469785.69 | 2469785.69
NLE18180201109132 | Adquisiciones | NLE18180201109132 | PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA CAHUL SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 54459.89 | 54459.89
NLE180401501911 | Obra | 3705-2018 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9849948.76 | 9849948.76
NLE180401501911 | Obra | 3702-2018 | MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4942982.35 | 4942982.35
NLE180401501911 | Obra | 3703-2018 | INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1915986.6 | 1915986.6
NLE180401501911 | Obra | 3701-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4896010.72 | 4896010.72
NLE180401501911 | Obra | 3704-2018 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7409214.28 | 7409214.28
NLE190401593769 | Obra | PMG-F3-SD-03/2019 | ARQ. MENTOR OSVALDO TORRES DE LEON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 1797082.66 | 1797082.66
NLE190401595671 | Obra | PMG-F3-UB-17/2019 | SERVICIOS INMOBILIARIOS MALYOV S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 4096802.03 | 4096802.03
NLE190401595705 | Obra | PMG-F3-SO-15/2019 | CUMBRE SUR DESARROLLOS S DE RL DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 828174.51 | 828174.51
NLE190401629718 | Obra | PMG-F3-SC-01/2019 | LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 888768.15 | 888768.15
NLE190401631467 | Obra | PMG-F3-SG-12/2019 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 2312783.73 | 2312783.73
NLE190401685910 | Obra | 19-12-007 | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 19105947.63 | 1.910594763E7
NLE190401685911 | Obra | 19-12-005 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 29298351.37 | 2.929835137E7
NLE14140100303809 | Administración directa | 79275 |  | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 73428 | 73428.0
NLE16160400821483 | Obra | MGB-R23-DR-01-2016 | CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAZ SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 2469521.35 | 3000000.0
NLE00180201105337 | Obra | MGB-FISM-02-2018 | CONSTRUCTORA FRONTERIZA SAYAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 1362520.6 | 1362520.6
NLE180401492914 | Obra | 3902-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 22702882.37 | 2.270288237E7
NLE190101514038 | Adquisiciones | S/N OC 34631 | Comercializadora Internacional en Texcoco, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 11946138.39 | 1.194613839E7
NLE190401581582 | Obra | MGB-FISM-03/2019-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 1631572.55 | 1680000.0
NLE190401605317 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401611129 | Obra | 1910003 | INGENIERÍA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11786223.48 | 1.430746964E7
NLE190401631409 | Obra | PMG-F3-SG-09/2019 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 5806679.51 | 5806679.51
NLE190401642633 | Obra | MGE-OP-FISM-16-2019 | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 13150009.55 | 1.315000955E7
NLE190401645472 | Obra | MGE-OP-FISM-17-2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 10005416.83 | 1.000541683E7
NLE190401660568 | Obra | MANL/SJ/0034/8.51/001/2019 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1124914.49 | 1124914.49
NLE190401661183 | Obra | MANL/SJ/0022/8.51/001/2019 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1291681.54 | 1291681.54
NLE190401662135 | Obra | MANL/SJ/022/8.51/01/2019 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 180000 | 180000.0
NLE190401674780 | Obra | MM-IS-OP-07/19-IR B) | BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 389871.56 | 389868.07
NLE190401682160 | Obra | C-FAIS-002-2019 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA PARASEÑA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, NL. | 135845.34 | 124825.34
NLE190401697192 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-04/2019 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA, SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 11135571.75 | 1.113557175E7
NLE190101514063 | Adquisiciones | S/N OC 34632 | Master Sealers, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 2886780.87 | 2886780.87
NLE190201530961 | Obra | IS-02/19-IR | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2526631.7 | 2526631.7
NLE190201532312 | Administración directa | 78435 |  | ELENA BERENICE GARZA HERNANDEZ | 40600 | 40600.0
NLE190201537456 | Obra | OP-R33-01/19-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7084783.03 | 7084783.03
NLE190201537551 | Obra | OP-R33-02/19-CP | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8566551.98 | 8566551.98
NLE190201538243 | Obra | OP-R33-04/19-CP | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7792682.28 | 7792682.28
NLE190301574716 | Obra | 19-09-001 | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 17986629.39 | 1.798662939E7
NLE190301574716 | Obra | 19-09-002 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ALVIZURI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10314456.37 | 1.031445637E7
NLE190401585079 | Obra | MM-IS-OP-08/19-IR A) | CYG INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1171781.12 | 1171774.47
NLE190401601498 | Obra | 1907003 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4029099.97 | 4029099.97
NLE190401601498 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO EL CARMEN | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4029099.97 | 4029099.94
NLE190401611422 | Obra | 1912001 | VIP DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 11970452.14 | 1.28549926E7
NLE190401615003 | Obra | MM-IS-OP-03/19-IR | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANÍSTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2094292.96 | 2094292.96
NLE190401630412 | Obra | MGE-OP-FISM-09-2019-DS | DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 705421.11 | 705421.11
NLE190401635880 | Obra | MANL/SC/0160/1.1/2019 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 309294.63 | 309294.63
NLE190401640690 | Obra | MGE-OP-FISM-13-2019 | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1922908.13 | 1922908.13
NLE190401662693 | Obra | MM-IS-OP-07/19-IR A) | BLOCK Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2117205.06 | 2117091.03
NLE15150100463666 | Servicios | LA-919020978-N10-2015 | CHEMTROL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 4999980.3 | 4999980.3
NLE190201537405 | Obra | OP-R33-01/19-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7084783.03 | 7084783.03
NLE190401601502 | Obra | 1908002 | ELEBA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 834949.04 | 1037807.88
NLE190401601502 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO GUADALUPE | ELEBA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 834949.04 | 1037807.88
NLE190401618902 | Obra | MGE-OP-FISM-01-2019 | GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 3258521.37 | 3258521.37
NLE190401619654 | Obra | MGE-OP-FISM-07-2019 | CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 103471.93 | 103471.93
NLE190401627836 | Obra | MGE-OP-FISM-11-2019 | OASIS SOLUCIONES DE ESPACIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1527975.47 | 1527975.47
NLE190401628706 | Obra | MANL/SC/013/1.1/01/2019 | IZBAN ALEJANDRO BERNAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 200579.4 | 200579.4
NLE190401630711 | Obra | PMG-F3-SG-05/2019 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 5467439.26 | 5467439.26
NLE190401639412 | Obra | MGE-OP-FISM-12-2019 | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 5350120.49 | 5350120.49
NLE190401681600 | Obra | MGB-FISM-07/2019-AD | MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 376151.81 | 377951.81
NLE190401695667 | Adquisiciones | FACT 6321 | COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 440036.85 | 440036.85
NLE190401695669 | Adquisiciones | FACT 6321 | COMASER COMPUTADORAS MANTENIMIENTO SOFTWARE Y SERVICIOS | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 440036.85 | 440036.85
NLE190401697189 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-01/2019 | CAMINOS CONSTRUCCION Y PUENTE ALMAGUER GARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 11135571.75 | 1.113557175E7
NLE190401697193 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-05/2019 | EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 12720000 | 1.272E7
NLE15150100464882 | Administración directa | 79364 |  | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 94582.5 | 94582.5
NLE180401492915 | Obra | 3901-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 23980859.22 | 2.398085922E7
NLE190201537494 | Obra | OP-R33-01/19-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7084783.03 | 7084783.03
NLE190201537582 | Obra | OP-R33-06/19-CP | HERCULES CONSTRUCCIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11650001.94 | 1.165000194E7
NLE190201537739 | Obra | OP-R33-10/19-CP | URBANIZACIONES AGV, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 16498933.83 | 1.649893383E7
NLE190201537743 | Obra | OP-R33-11/19-CP | DISEÑO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 19649946.71 | 1.964994671E7
NLE190201563890 | Obra | LP-FIV-04-19 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 35924264.6 | 3.59242646E7
NLE190201566758 | Obra | OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 92392020.95 | 9.239202095E7
NLE190401581583 | Obra | MGB-FISM-01/2019-IR | CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 191206.97 | 199200.0
NLE190401583913 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401605257 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401615090 | Obra | MM-IS-OP-06/19-IR | CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3018984.17 | 3017181.93
NLE190401619274 | Obra | MGE-OP-FISM-02-2019 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 2200355.4 | 2200355.4
NLE190401619335 | Obra | MGE-OP-FISM-03-2019 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 3247878.66 | 3247878.66
NLE190401638785 | Obra | MGE-OP-FISM-10-2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1935873.15 | 1935873.15
NLE190401656990 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401670199 | Obra | 1907002 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 49863819.81 | 4.983715411E7
NLE190401697191 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-03/2019 | JOSE PATRICIO DE LEON RIVERA | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 11135571.75 | 1.113557175E7
NLE15150100465467 | Administración directa | 79365 |  | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 17400 | 17400.0
NLE18180201105333 | Obra | MGB-AD-FISM-02-2018 | CONSTRUCCIONES AVIFER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 170872.42 | 170872.42
NLE00180201105340 | Obra | MGB-FISM-01-2018 | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 796457.85 | 796457.85
NLE190201538579 | Obra | OP-R33-01/19-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3249413.46 | 3249413.46
NLE190201538645 | Obra | OP-R33-02/19-IR | CEREZO TORRES RAUL | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2270033.62 | 2270033.62
NLE190301574704 | Obra | 19-08-003 | ODEVISA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 18686140.42 | 1.868614042E7
NLE190401581584 | Obra | MGB-FISM-06/2019-AD | OMAR VLADIMIR NAVARRO DELGADO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 372273.53 | 373440.16
NLE190401605316 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605328 | Obra | LP-FIII-03-19 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN Y OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 12095558.97 | 1.209555897E7
NLE190401619696 | Obra | MGE-OP-FISM-09-2019-AP | DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 527471.71 | 527471.71
NLE190401635778 | Obra | MANL/SJ/0143/8.51/001/2019 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 519191.54 | 519137.6
NLE190401637889 | Obra | MGE-OP-FISM-14-2019-CONST | DAVIS DESARROLLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1825124.69 | 1825124.69
NLE190401639767 | Obra | MGE-OP-FISM-14-2019-EQUIP | DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 767339.38 | 767339.38
NLE190401661435 | Obra | MANL/SJ/0013/8.51/001/2019 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1301577.74 | 1301577.74
NLE00170401006654 | Administración directa | 63826 |  | CADEREYTA JIMENEZ NL | 318498.88 | 318498.88
NLE18180201105339 | Obra | MGB-AD-FISM-02-2018 | CONSTRUCCIONES AVIFER SA DE CV | MUNICIPIO D EGENERAL BRAVO N.L. | 170872.42 | 170872.42
NLE180401492910 | Obra | 19-02-008 | CONSEER, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 27030923.76 | 3.520776157E7
NLE190201532198 | Administración directa | 78393 |  | MARTIN GABRIEL GARCIA VELA | 168642.5 | 168642.5
NLE190401581585 | Obra | MGB-FISM-04/2019-AD | MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 276350 | 277400.0
NLE190401581586 | Obra | MGB-FISM-04/2019-AD | MARTIBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 276350 | 277400.0
NLE190401581705 | Servicios | MVNL-PMI-R33-MEJORAMIENTO-2019-001 | SERGIO FACUNDO PERALES | MUNICIPIO DE VALLECILLO, N. L. | 2250620.53 | 2250620.53
NLE190401583918 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401601482 | Obra | 1906002 | COTELSA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14697405.45 | 1.719974729E7
NLE190401601482 | Obra | CONVENIO MODIFICATORIO ESCOBEDO P | COTELSA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14697405.45 | 1.719974727E7
NLE190401605300 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605323 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605421 | Obra | MS-OP-R33-008/19-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 1282486.45 | 1282486.45
NLE190401615167 | Obra | MM-IS-OP-01/19-IR | ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2825881.57 | 2825881.56
NLE190401619409 | Obra | MGE-OP-FISM-04-2019 | MEGA COMERCIALIZADORA GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 2182305.82 | 2182305.82
NLE190401619629 | Obra | MGE-OP-FISM-06-2019 | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 307635.76 | 307635.76
NLE190401641894 | Obra | MGE-OP-FISM-08-2019 | CONSTRUCTORA MORGYAN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 303455.41 | 303455.41
NLE15150100462981 | Administración directa | 79357 |  | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León | 596526.1 | 596526.1
NLE17170401054140 | Obra | mgb-lp-01-pr-2017 | Constructora Fronteriza Sayas | Municipio de General Bravo, Nuevo Leon | 4448350.09
NLE18180201105336 | Obra | MGB-AD-FISM-02-2018 | CONSTRUCCIONES AVIFER, SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 170872.42 | 170872.42
NLE180401492909 | Obra | 19-02-006 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 11699411.13 | 1.328536853E7
NLE180401492911 | Obra | 19-02-007 | KAANS ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 41193667.53 | 4.119366753E7
NLE190201537567 | Obra | OP-R33-03/19-CP | CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6521754.02 | 6521754.02
NLE190201537730 | Obra | OP-R33-09/19-CP | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 11233629.5 | 1.12336295E7
NLE190301574179 | Obra | SC-F(HIDRO)-AD-C-03/19 | ANCER MAHUAD Y CIA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 6876201.2 | 6876201.2
NLE190301574738 | Obra | SC-F(FIES)-CP-C-02(E8)/19 | BUFETTE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 25847931.78 | 2.584793178E7
NLE190401583907 | Administración directa | 68772 |  | MUNICIPIO DE ANAHUAC. NUEVO LEON | 12279168.32 | 1.227916832E7
NLE190401605302 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401606164 | Obra | MGB-FISM-02/2019-IR | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 668805.89 | 680000.0
NLE190401615131 | Obra | MM-IS-OP-02/19-IR A) | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1596826.33 | 1596818.41
NLE190401615207 | Obra | MM-IS-OP-04/19-IR | JICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS. N.L. | 3050050.38 | 3050050.38
NLE190401619561 | Obra | MGE-OP-FISM-05-2019-AP | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 243967.52 | 243967.52
NLE190401628529 | Obra | MGE-OP-FISM-15-2019 | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 2253985.94 | 2253985.94
NLE190401629333 | Obra | MANL-SC/073/01/2019 | BAUART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 3280416.2 | 3280416.2
NLE190401664305 | Obra | MANL-SC/154/01/2019 | BAUART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1888337.94 | 1888337.94
NLE190401674113 | Obra | MM-IS-OP-08/19-IR B) | CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1603691.55 | 1603686.14
NLE190401697190 | Obra | PMDA-FIII-CONAGUA-02/2019 | JOSE DEMETRIO VALDEZ ZAVALA | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 11135571.75 | 1.113557175E7
NLE180401492912 | Obra | 3903-2018 | BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES AG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 21095960.98 | 2.109596098E7
NLE180401492912 | Obra | 3904-2018 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 22857389.34 | 2.285738934E7
NLE190101514235 | Adquisiciones | S/N OC 34630 | Lumietri de México, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 2626177.06 | 2626177.06
NLE190201532636 | Obra | MGB-FISM-03/2019-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 1631572.55 | 1680000.0
NLE190301574710 | Obra | 19-09-003 | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 23997316.82 | 2.399731682E7
NLE190301574710 | Obra | 19-08-005 | MONICA ELIZONDO ELIZONDO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 4499041.75 | 4499041.75
NLE190301574710 | Obra | 19-08-008 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE.C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 15667370.48 | 1.566737048E7
NLE190401581394 | Obra | PMGT-R33-06-2019 | adg servicios industriales y abastecimientos s. de r.l. de c.v. | municipio de general teran nl | 1203920.4 | 1203920.4
NLE190401605297 | Obra | LP-FIII-02-19 | ARQCSA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11609697.91 | 1.160969791E7
NLE190401605312 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401605313 | Obra | LP-FIII-01-19 | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEON | 11390819.58 | 1.139081958E7
NLE190401611197 | Obra | 1910002 | INGENIERÍA DE SISTEMAS SANITARIOS Y AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5478568.63 | 5331309.99
NLE190401615265 | Obra | MM-IS-OP-05/19-IR | CYG INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1542320 | 1542320.0
NLE190401619620 | Obra | MGE-OP-FISM-05-2019-DS | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 98041.65 | 98041.65

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE15160200666148 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160200666533 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670024 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160200699270 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200704751 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200710248 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200720958 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400817623 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE16160400817745 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.21 | 84.21
NLE16160400817751 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817806 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817934 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818110 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400819010 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.11 | 95.11
NLE16160400819064 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.33 | 92.33
NLE16160400819070 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16160400831255 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831273 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867254 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170200892906 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300960802 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053206 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.55 | 96.55
NLE17170401053482 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140188 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140279 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.36 | 89.36
NLE16180201140389 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 27.98 | 27.98
NLE16180201140607 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140664 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140672 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.66 | 82.66
NLE16180201140687 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.22 | 87.22
NLE16180201141118 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180401492913 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793 | 10142 | 56.9999
NLE180401494107 | 2020 | 1 | Metros | 850.3 | 100 | 100 | 100
NLE180401497855 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 19.47 | 19.47
NLE180401498032 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498877 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1848 | 1848 | 1701 | 92.0455
NLE180401498931 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180401501010 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63.61 | 63.61
NLE190101510707 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510768 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101511040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201530333 | 2020 | 1 | Computadoras | 2 | 2 | 1 | 50
NLE190201537717 | 2020 | 1 | Metros lineales | 340 | 325.5 | 325.5 | 100
NLE190201565096 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401595797 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401630807 | 2020 | 1 | Otros | 33 | 33 | 28 | 84.8485
NLE190401657144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1840 | 1840 | 552 | 30
NLE190401657232 | 2020 | 1 | Metros lineales | 116 | 180 | 54 | 30
NLE190401697045 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE190401698024 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.39 | 70.39
NLE190401698094 | 2020 | 1 | Vehículos | 24 | 24 | 0 | 0
NLE200101700151 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700153 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700158 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700160 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700163 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700173 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700908 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700910 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700941 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700996 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701004 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701025 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701030 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701034 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701065 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701324 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701362 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701829 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701863 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE15160100632196 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.43 | 76.43
NLE16160100636155 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636188 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666137 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE15160200666147 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE15160200666343 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.59 | 94.59
NLE16160200669990 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670030 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160200726445 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160300739970 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 90.89 | 90.89
NLE16160400817565 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817639 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817668 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818083 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.41 | 84.41
NLE16160400818357 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.61 | 89.61
NLE16160400819050 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.38 | 83.38
NLE16160400831276 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831283 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100838848 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.39 | 99.39
NLE16170100839046 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100844186 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100852544 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852554 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867252 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170200891422 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170300956278 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16170401052938 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053573 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 91.49 | 91.49
NLE16170401053597 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180201136618 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201137121 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 1.35 | 1.35 | 100
NLE16180201140348 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140395 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 45.92 | 45.92
NLE16180201140627 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141100 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141122 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141123 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301387575 | 2020 | 1 | Kilómetro | 0.72 | 0.41 | 0.41 | 100
NLE180301387635 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 100
NLE180401494713 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 83.26 | 83.26
NLE180401498770 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500575 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500675 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510757 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510837 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84.71 | 84.71
NLE190101510882 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510895 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510931 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.93 | 99.93
NLE190101510956 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101516196 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201543034 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201564963 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67.66 | 67.66
NLE190301574212 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574837 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1399.02 | 99.93
NLE190401593593 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401693030 | 2020 | 1 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
NLE190401693080 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.58 | 58
NLE200101700140 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700141 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700148 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700152 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700154 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700165 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700172 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700175 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700333 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700341 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700973 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700989 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700991 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701020 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701029 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701035 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701837 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701847 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701848 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701851 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701855 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702617 | 2020 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 117 | 90
NLE200101702747 | 2020 | 1 | Metros | 316 | 316 | 316 | 100
NLE200101702753 | 2020 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200101702858 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200101703782 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 5 | 5
NLE200101704279 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200665993 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.75 | 87.75
NLE16160200699271 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200715536 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160300739962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.29 | 76.29
NLE16160400818069 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 88 | 88
NLE16160400818296 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819041 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400826280 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827539 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 89.15 | 89.15
NLE16160400831248 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100838859 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE17170100844146 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100844177 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100844196 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170100851456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 7625 | 7320 | 96
NLE17170100852541 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867195 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401052983 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.07 | 96.07
NLE16170401053194 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053510 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.65 | 84.65
NLE16170401053554 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 97.71 | 97.71
NLE16170401053613 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 66.03 | 66.03
NLE00180201106399 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140321 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 48.5 | 48.5
NLE16180201140352 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140359 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140558 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140569 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 47.66 | 47.66
NLE16180201140656 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140669 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140720 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141119 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE180301340108 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE180301388288 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388739 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 93.82 | 93.82
NLE180301388743 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 91.01 | 91.01
NLE180401488615 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 0 | 0 | 0
NLE180401494716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63.89 | 63.89
NLE180401498148 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500372 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500868 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54.62 | 54.62
NLE190101510777 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510780 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510822 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510886 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510922 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510942 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201530873 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
NLE190201537697 | 2020 | 1 | Metros lineales | 75 | 48 | 48 | 100
NLE190201539149 | 2020 | 1 | Vivienda | 35 | 30 | 30 | 100
NLE190201562718 | 2020 | 1 | Kilómetro | 22.39 | 22.39 | 22.39 | 100
NLE190301569431 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401594183 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016 | 1016 | 100
NLE190401595672 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401657200 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 332 | 100 | 30.1205
NLE190401674132 | 2020 | 1 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
NLE190401685912 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7140 | 7140 | 1214 | 17.0028
NLE190401697986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101700132 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700133 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700136 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700138 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700145 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700155 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700159 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700162 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700167 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700171 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700181 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700184 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700187 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700189 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700332 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700334 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700338 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700339 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700741 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700900 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700943 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700963 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700968 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700976 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700977 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700998 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701015 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701022 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701026 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701027 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701071 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701146 | 2020 | 1 | Piezas | 8415 | 8415 | 0 | 0
NLE200101701757 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200101701760 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.64 | 87.64
NLE200101702636 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.29 | 29
NLE200101702751 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3289 | 3289 | 2048.02 | 62.2688
NLE200101702843 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE14140100303769 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636133 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 2 | 40
NLE16160100636167 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160200666529 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200666534 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670202 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200693571 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200720956 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739998 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300785604 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400817583 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 82.28 | 82.28
NLE16160400817600 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 42.92 | 42.92
NLE16160400827969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16160400831275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE17170100852550 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852553 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100852555 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170200881261 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 92.1 | 92.1
NLE16170401053449 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101076959 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201105338 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201133907 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140271 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140356 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140372 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE16180201140383 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 61.74 | 61.74
NLE16180201140400 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140404 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141112 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141115 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201141117 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141124 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388243 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388745 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 19.47 | 19.47
NLE180301393456 | 2020 | 1 | Lote | 100 | 200 | 200 | 100
NLE180301393546 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7510 | 7510 | 7435 | 99.0013
NLE180401495180 | 2020 | 1 | Metros | 1000 | 1000 | 100 | 10
NLE180401498556 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.82 | 58.82
NLE180401498869 | 2020 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
NLE180401500687 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401502099 | 2020 | 1 | Piezas | 28390 | 28390 | 28390 | 100
NLE190101510747 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510754 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510771 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510776 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510816 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510823 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510826 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510828 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510872 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE190101510920 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101513145 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2367 | 2401.5 | 2401.5 | 100
NLE190101516369 | 2020 | 1 | Piezas | 277 | 277 | 277 | 100
NLE190201530639 | 2020 | 1 | Vivienda | 76 | 136 | 136 | 100
NLE190201561951 | 2020 | 1 | Metros lineales | 535 | 535 | 533.4 | 99.7009
NLE190301574255 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 57.64 | 57.64
NLE190301574735 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1546 | 1546 | 1546 | 100
NLE190301574800 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1.89 | 1.89 | 1.74 | 92.0635
NLE190401697408 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101700131 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700137 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700146 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700174 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700337 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700740 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700939 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700966 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700974 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701007 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701018 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701031 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701038 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701356 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701360 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702600 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1498.57 | 1498.57 | 453.77 | 30.2802
NLE200101702611 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1498.57 | 1498.57 | 907.08 | 60.5297
NLE200101702721 | 2020 | 1 | Metros lineales | 449 | 449 | 126.21 | 28.1091
NLE200101702725 | 2020 | 1 | Metros lineales | 256 | 256 | 133.5 | 52.1484
NLE200101702764 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200101702847 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE14140300396054 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
NLE16160200666540 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200715537 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160300739987 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 97.28 | 97.28
NLE16160400817628 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.11 | 87.11
NLE16160400817645 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817649 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 80.56 | 80.56
NLE16160400817653 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 79.72 | 79.72
NLE16160400817725 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817795 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817845 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817976 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818091 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE16160400818100 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 78.96 | 78.96
NLE16160400818363 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 66.62 | 66.62
NLE16160400818992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.52 | 99.52
NLE16160400819035 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.62 | 93.62
NLE16160400819038 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827559 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 73.53 | 73.53
NLE16160400827769 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400827833 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400829151 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831240 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831271 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE17170100851506 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 175 | 166 | 94.8571
NLE17170100852540 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200891925 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300961292 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053582 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE18180101077524 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140227 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16180201140286 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 83.86 | 83.86
NLE16180201140291 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140330 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.39 | 98.39
NLE16180201140724 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140730 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140733 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16180201140752 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140758 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141121 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE180301387553 | 2020 | 1 | Kilómetro | 0.43 | 0.31 | 0.31 | 100
NLE180301387574 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388252 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 86.97 | 86.97
NLE180301388253 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388284 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498813 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500602 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500731 | 2020 | 1 | Piezas | 52151 | 52151 | 52151 | 100
NLE190101510744 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510818 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510914 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510925 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101511424 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 98 | 32 | 32 | 100
NLE190201530643 | 2020 | 1 | Otros | 120 | 91 | 91 | 100
NLE190201537526 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 946 | 887.44 | 887.44 | 100
NLE190201538606 | 2020 | 1 | Metros lineales | 847 | 786.33 | 786.33 | 100
NLE190201566625 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574216 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574781 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401615142 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 875 | 100
NLE190401656996 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 0.99 | 16.5
NLE190401681870 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE190401692356 | 2020 | 1 | Vehículos | 17 | 17 | 17 | 100
NLE190401693011 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.62 | 62
NLE190401697037 | 2020 | 1 | Equipamiento | 72 | 72 | 72 | 100
NLE200101700134 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700180 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700183 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700185 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700739 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700907 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700970 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700971 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700988 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700994 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701010 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701011 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701021 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701028 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701032 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701036 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701335 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701349 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701352 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701361 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701840 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701842 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701844 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702722 | 2020 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0.54 | 54
NLE200101702761 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200101704281 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636146 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200670040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160200710244 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400817606 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817636 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 94.77 | 94.77
NLE16160400817663 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 75.38 | 75.38
NLE16160400817682 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 81.42 | 81.42
NLE16160400817731 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400818115 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 31.8 | 31.8
NLE16160400819058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 95.99 | 95.99
NLE16160400819059 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400831244 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831272 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100851442 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 6100 | 5979 | 98.0164
NLE17170100852542 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852543 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852548 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170200889869 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300957248 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300960363 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053422 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053619 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 30 | 30
NLE17180101076387 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE18180201106456 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140270 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140341 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140351 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140503 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140628 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140726 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140759 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 8.95 | 8.95
NLE16180201141101 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141109 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 74.59 | 74.59
NLE180301393439 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 100 | 51 | 51
NLE180401498432 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180401498949 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 1200 | 95.2381
NLE180401501558 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.5 | 72.5
NLE190101510756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510778 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510820 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510833 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510847 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510891 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510906 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE190101510958 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101511437 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 36.75 | 3340.08 | 3340.08 | 100
NLE190201525737 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE190201530985 | 2020 | 1 | Metros lineales | 367 | 367 | 367 | 100
NLE190201540831 | 2020 | 1 | Otros | 1835 | 1835 | 1835 | 100
NLE190201561959 | 2020 | 1 | Metros lineales | 70 | 70 | 0 | 0
NLE190201561967 | 2020 | 1 | Metros lineales | 184 | 184 | 184 | 100
NLE190301574794 | 2020 | 1 | Kilómetro | 2.61 | 2.61 | 2.55 | 97.7011
NLE190401630977 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NLE190401631433 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 4 | 57.1429
NLE190401657020 | 2020 | 1 | Metros lineales | 168 | 130 | 98.5 | 75.7692
NLE190401657216 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 60 | 18 | 30
NLE190401692988 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.42 | 42
NLE190401693087 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 100
NLE190401697419 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401697940 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401697992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.86 | 96.86
NLE190401698045 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41.24 | 41.24
NLE200101700135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700139 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700142 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700147 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700166 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700168 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700176 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700186 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700335 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700342 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700738 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700929 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701008 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701016 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701019 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701033 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701106 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701354 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701359 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701365 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701859 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701861 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702613 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1612 | 1612 | 847.75 | 52.59
NLE200101702631 | 2020 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 0.83 | 9.2222
NLE200101702637 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 645.46 | 47.4603
NLE200101702723 | 2020 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE200101702724 | 2020 | 1 | Metros lineales | 502 | 502 | 489.45 | 97.5
NLE200101702726 | 2020 | 1 | Metros | 125 | 125 | 113.18 | 90.544
NLE200101702865 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200101703824 | 2020 | 1 | Equipamiento | 6000 | 6000 | 5000 | 83.3333
NLE200101703865 | 2020 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE14140200348921 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE15160100632056 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 48.94 | 48.94
NLE16160200656583 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE15160200666040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.08 | 91.08
NLE15160200666365 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 71.26 | 71.26
NLE16160200688344 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200726449 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160400817678 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 93.49 | 93.49
NLE15160400826340 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827870 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 80.9 | 80.9
NLE16160400831233 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831241 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831250 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831284 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831286 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15170100850900 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852552 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE17170200867197 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200867253 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16170200888255 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE17170401053054 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053404 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE17180101076415 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE16180201140191 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140236 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140336 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 49.05 | 49.05
NLE16180201140665 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 96.73 | 96.73
NLE16180201140722 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201140729 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16180201141110 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301340045 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
NLE180301387069 | 2020 | 1 | Kilómetro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100
NLE180301387617 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388268 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301401149 | 2020 | 1 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
NLE180301401149 | 2020 | 1 | Equipamiento | 122 | 122 | 122 | 100
NLE180401494142 | 2020 | 1 | Metros | 1000 | 100 | 100 | 100
NLE180401495146 | 2020 | 1 | Metros | 865.3 | 100 | 100 | 100
NLE180401498586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498596 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.74 | 95.74
NLE180401498617 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498783 | 2020 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
NLE180401498919 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500594 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401500701 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401501545 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510770 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510815 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510846 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE190101510903 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510952 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201561972 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201564516 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565060 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81.36 | 81.36
NLE190301574694 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5235 | 5235 | 5235 | 100
NLE190301574817 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
NLE190401581578 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
NLE190401595833 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2650 | 2650 | 2000 | 75.4717
NLE190401630964 | 2020 | 1 | Otros | 18 | 18 | 15 | 83.3333
NLE190401655852 | 2020 | 1 | Vivienda | 51 | 51 | 51 | 100
NLE190401655940 | 2020 | 1 | Vivienda | 63 | 63 | 10.54 | 16.7302
NLE190401693000 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.79 | 79
NLE190401693020 | 2020 | 1 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
NLE190401698039 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 21.14 | 21.14
NLE200101700150 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700161 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700170 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700177 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700179 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700182 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700343 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700904 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700964 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700965 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700997 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701024 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701067 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701108 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701332 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701852 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101703822 | 2020 | 1 | Equipamiento | 40000 | 40000 | 35000 | 87.5
NLE15150300583008 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636095 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100638280 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200704749 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200715535 | 2020 | 1 | Computadoras | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200715538 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
NLE16160200726165 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739979 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 91.92 | 91.92
NLE15160400816868 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 87.43 | 87.43
NLE16160400817572 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 76.15 | 76.15
NLE16160400817750 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817762 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 52.79 | 52.79
NLE16160400818023 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 3.02 | 3.02
NLE16160400818041 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE16160400818373 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 84.55 | 84.55
NLE16160400819001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE16160400819030 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 98.1 | 98.1
NLE16160400819062 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16160400831238 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831246 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160400831281 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100838862 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200867251 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
NLE17170300959338 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401052965 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 72.99 | 72.99
NLE16170401053429 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 30 | 30
NLE18180201109132 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136975 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 0.17 | 0.17 | 100
NLE16180201140249 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140510 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140711 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE16180201141102 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301387045 | 2020 | 1 | Otros | 82300 | 82300 | 82300 | 100
NLE180301387608 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE180301388246 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 72.14 | 72.14
NLE180301388282 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 76.44 | 76.44
NLE180301388736 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 81.91 | 81.91
NLE180301388749 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401497841 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401497880 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.14 | 94.14
NLE180401497895 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE180401498605 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.23 | 86.23
NLE180401498940 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498953 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498987 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401499055 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.38 | 75.38
NLE180401501911 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 10 | 10
NLE190101510755 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510781 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510825 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510883 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101511408 | 2020 | 1 | Piezas | 4721 | 3218 | 3218 | 100
NLE190301574220 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.97 | 56.97
NLE190401593769 | 2020 | 1 | Metros lineales | 467 | 467 | 455 | 97.4304
NLE190401595671 | 2020 | 1 | Otros | 1000 | 1000 | 0 | 0
NLE190401595705 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401629718 | 2020 | 1 | Otros | 25 | 25 | 10 | 40
NLE190401631467 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 20 | 76.9231
NLE190401685910 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5461 | 5461 | 410 | 7.5078
NLE190401685911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7340 | 7340 | 514 | 7.0027
NLE190401693058 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.62 | 62
NLE190401693084 | 2020 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
NLE190401697956 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101700129 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700143 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700149 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700156 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700157 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700164 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700169 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700178 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700188 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700190 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700336 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700340 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700344 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700345 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700902 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700979 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701000 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701002 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701005 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701006 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701009 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701037 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701327 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701348 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101701853 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702727 | 2020 | 1 | Metros | 415 | 415 | 415 | 100
NLE200101702750 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101702757 | 2020 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702889 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE14140100303809 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400821483 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200885936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 500 | 500 | 100
NLE17170300955679 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17180101077893 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201105337 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140366 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140452 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140604 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301387713 | 2020 | 1 | Kilómetro | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 100
NLE180301387718 | 2020 | 1 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
NLE180301388269 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401492914 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 50435 | 50435 | 50435 | 100
NLE190101514038 | 2020 | 1 | Piezas | 264 | 264 | 264 | 100
NLE190201564510 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565056 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401581582 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE190401605317 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401611129 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401631409 | 2020 | 1 | Otros | 49 | 49 | 49 | 100
NLE190401642633 | 2020 | 1 | Metros lineales | 620 | 620 | 620 | 100
NLE190401645472 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3465 | 3465 | 3465 | 100
NLE190401660568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100
NLE190401661183 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NLE190401662135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
NLE190401674780 | 2020 | 1 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
NLE190401682160 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401697192 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE200101702786 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200885297 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 375 | 375 | 100
NLE16180201140409 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141588 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301388267 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510752 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510779 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510813 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101514063 | 2020 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
NLE190101515052 | 2020 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101515547 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101516345 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 5 | 5 | 5 | 100
NLE190201530961 | 2020 | 1 | Otros | 320 | 320 | 320 | 100
NLE190201532312 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201537456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1373 | 1622.6 | 1622.6 | 100
NLE190201537551 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4186 | 4299.66 | 4299.66 | 100
NLE190201538243 | 2020 | 1 | Metros lineales | 156 | 191 | 191 | 100
NLE190201565098 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23310 | 23310 | 23310 | 100
NLE190401585079 | 2020 | 1 | Metros lineales | 312 | 312 | 312 | 100
NLE190401601498 | 2020 | 1 | Metros lineales | 11800 | 11800 | 11800 | 100
NLE190401611422 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401615003 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358 | 1358 | 100
NLE190401630412 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
NLE190401635880 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
NLE190401640690 | 2020 | 1 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
NLE190401662693 | 2020 | 1 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
NLE190401697087 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE15150100463666 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200885959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1254 | 1254 | 100
NLE18180101077293 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140538 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301388248 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388283 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510644 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510954 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201537405 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1629 | 1662.22 | 1662.22 | 100
NLE190201561970 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
NLE190201564495 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201566354 | 2020 | 1 | Equipamiento | 80 | 80 | 80 | 100
NLE190201567339 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401601502 | 2020 | 1 | Metros lineales | 138.06 | 138.06 | 138.06 | 100
NLE190401618902 | 2020 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
NLE190401619654 | 2020 | 1 | Metros lineales | 672 | 672 | 672 | 100
NLE190401627836 | 2020 | 1 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
NLE190401628706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401630711 | 2020 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
NLE190401639412 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4314.2 | 4314.2 | 4314.2 | 100
NLE190401681600 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 573 | 573 | 573 | 100
NLE190401695667 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401695669 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
NLE190401697189 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
NLE190401697193 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE200101702822 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150100464882 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15170200894506 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053414 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140195 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140218 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140246 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140323 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140380 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140459 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140485 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140514 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140517 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140521 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141593 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180401492915 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 58205 | 58205 | 58205 | 100
NLE190101510769 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201537494 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 560.97 | 560.97 | 100
NLE190201537582 | 2020 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
NLE190201537739 | 2020 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
NLE190201537743 | 2020 | 1 | Metros lineales | 275 | 275 | 275 | 100
NLE190201562003 | 2020 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
NLE190201563890 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23100 | 23100 | 23100 | 100
NLE190201565117 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201566320 | 2020 | 1 | Lote | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201566662 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201566758 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401581583 | 2020 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
NLE190401583913 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
NLE190401605257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401615090 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1180 | 1180 | 1180 | 100
NLE190401619274 | 2020 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
NLE190401619335 | 2020 | 1 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
NLE190401638785 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4314.2 | 4314.2 | 4314.2 | 100
NLE190401656990 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401670199 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401697191 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE190401697500 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200101702833 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150100465467 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15150100489198 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170100851041 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300955635 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17180101077909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105333 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00180201105340 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140346 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140428 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140642 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301388249 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388270 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388751 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498579 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510764 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101513263 | 2020 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NLE190201538579 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 126 | 126 | 100
NLE190201538645 | 2020 | 1 | Vivienda | 24 | 25 | 25 | 100
NLE190201564520 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201564976 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574704 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 6683 | 6683 | 6683 | 100
NLE190401581584 | 2020 | 1 | Otros | 82 | 82 | 82 | 100
NLE190401605316 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605328 | 2020 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE190401619696 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 11 | 100
NLE190401635778 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
NLE190401637889 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401639767 | 2020 | 1 | Otros | 74 | 74 | 74 | 100
NLE190401661435 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 529 | 529 | 529 | 100
NLE16170100851194 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300955641 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE00170401006654 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 2000 | 2000 | 100
NLE17170401052444 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053561 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401053609 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201105339 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140434 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140489 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140743 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301387539 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE180401492910 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 7794 | 7794 | 7794 | 100
NLE190101510765 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510845 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510917 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201532198 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201565066 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565071 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565075 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565092 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565115 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201566683 | 2020 | 1 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
NLE190301574219 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401581585 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1622 | 1622 | 1622 | 100
NLE190401581586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
NLE190401581705 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401583918 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE190401601482 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4030.3 | 4030.3 | 4030.3 | 100
NLE190401605300 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605323 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605421 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1246 | 1246 | 1246 | 100
NLE190401615167 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1873 | 1873 | 1873 | 100
NLE190401619409 | 2020 | 1 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
NLE190401619629 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NLE190401641894 | 2020 | 1 | Metros lineales | 83 | 83 | 83 | 100
NLE15150100462981 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160300739625 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400818017 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401054140 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201105336 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140416 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140513 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140590 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140747 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180401492909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32062 | 32062 | 32062 | 100
NLE180401492911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10557 | 10557 | 10557 | 100
NLE180401497745 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500995 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510773 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510836 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510950 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201537567 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2284 | 2284 | 2284 | 100
NLE190201537730 | 2020 | 1 | Metros lineales | 220 | 240 | 240 | 100
NLE190201561980 | 2020 | 1 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
NLE190201567326 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190301569430 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574179 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2045 | 2045 | 2045 | 100
NLE190301574738 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 44715 | 44715 | 44715 | 100
NLE190401583907 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE190401605302 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401606164 | 2020 | 1 | Otros | 7620 | 7620 | 7620 | 100
NLE190401615131 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 834 | 834 | 834 | 100
NLE190401615207 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2123 | 2123 | 2123 | 100
NLE190401619561 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
NLE190401628529 | 2020 | 1 | Otros | 889.4 | 889.4 | 889.4 | 100
NLE190401629333 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401664305 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401674113 | 2020 | 1 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
NLE190401697190 | 2020 | 1 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE16160400819076 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053500 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140469 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140492 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140719 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140749 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180401492912 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 105466 | 105466 | 105466 | 100
NLE190101510749 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510783 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101514235 | 2020 | 1 | Piezas | 5948 | 5948 | 5948 | 100
NLE190201532636 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NLE190201564527 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201564959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201565050 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190301574710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 9920 | 9920 | 9920 | 100
NLE190401581394 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401605297 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605312 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401605313 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401611197 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401615265 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1072 | 1072 | 1072 | 100
NLE190401619620 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 17 | 100
NLE190401697060 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE190401697976 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101702830 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".