## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.88 | 5010187.88 | 5010187.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE16160200666533 | Proyecto de inversión | 3073836 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3073836.0, modificado:3073837.0}} | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-06-09 |  | 3073837 | 1971380.3 | 1971380.3 | 1959128.96 | 1959128.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400817725 | Proyecto de inversión | 1009689 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009689.0, modificado:1009689.13}} | Jn. Dora Elia Morales, Residencial Los Ebanos Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129166, lat:25.8375}} | 2016-10-20 |  | 1009689.13 | 1009689.13 | 917659.95 | 917659.95 | 917659.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400818357 | Proyecto de inversión | 495133 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:495133.0, modificado:495133.0}} | Jn. 15 De Septiembre Canoas Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2016-12-12 |  | 495133 | 495133 | 421642.74 | 421642.74 | 421642.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400831248 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Parque Las Ranas Y Paso A Nivel De Parque Las Ranas A Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3521-2016, contratista:SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2923679.95, importe_modificado:2923679.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3520-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7064578.71, importe_modificado:7064578.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_FIN, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170401053554 | Proyecto de inversión | 2130362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2130362.0, modificado:2211795.39}} | Cbtis 101, Diaz Ordaz, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-14 |  | 2211795.39 | 2211795.39 | 2211795 | 2211795 | 2211795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE18180101077524 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:0, direccion:SANTIAGO NUEVO LEON, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10000000 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | 9931940.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NLE18180101077524, contratista:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:9931940.05, importe_modificado:9931940.05}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1215374/proyecto_INICIO, 1215374/proyecto_FIN, 1215374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE16180201140389 | Proyecto de inversión | 576882 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576882.0, modificado:576881.79}} | Ope 22-18 Sec Prof Israel Cavazos, Jose O Martinez, Cadereyta | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 576881.79 | 576881.79 | 77871.58 | 77871.58 | 77871.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16180201140672 | Proyecto de inversión | 526247 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:526247.0, modificado:526246.61}} | Ope 56-17 Prim Damian Carmona, Canelos, Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 526246.61 | 526246.61 | 435022.93 | 435022.93 | 435022.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140758 | Proyecto de inversión | 609146 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:609146.0, modificado:786663.52}} | Ope 54-17 Sec Ignacio Manuel Altamirano, San Bernabe, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 216 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 786663.52 | 786663.52 | 786663 | 786663 | 786663 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140759 | Proyecto de inversión | 905700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:905700.0, modificado:905699.68}} | Ope 54-17 Sec Tec 18, Valle De Santa Lucia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 905699.68 | 905699.68 | 81094 | 81094 | 81094 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141118 | Proyecto de inversión | 896782 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896782.0, modificado:1180277.7}} | Ope 50-17 Sec Jose Viviano, Villa Seca, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 1180277.7 | 1180277.7 | 1180277 | 1180277 | 1180277 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301387069 | Proyecto de inversión | 1573665.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573665.01, modificado:1062131.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 448 METROS DE LÍNEA DE ALIMENTADOR TANQUE SANTA ROSA I, CON TUBERÍA DE PVC C-900 DE 18"Ø NORMA AWWA C-900 VIGENTE, POR EL DERECHO PASO DE LA VIA DE FFCC A MATAMOROS Y CALLE SÉPTIMA, DESDE CARRETERA APODACA-HUINALÁ HASTA EL BLVD. PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL PARQUE INDUSTRIAL MONTERREY, EN EL MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-18001/11201 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1746273, lat:25.76522826}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 1062131.07 | 1062131.07 | 1062131.07 | 753633.59 | 753633.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301388736 | Proyecto de inversión | 877477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:877477.0, modificado:783620.56}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 783620.56 | 783620.56 | 718805.72 | 718805.72 | 718805.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201542377 | Acción | 322200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322200.02, modificado:0.0}} | ADQUISION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 87012 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 87012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1542377/proyecto_PROCESO, 1542377/proyecto_INICIO, 1542377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201546908 | Proyecto de inversión | 32647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32647.22, modificado:32647.22}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA EL PEDREGAL - 93737 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 93737 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CERRITOS INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE SANTANA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE, lon:-100.50937324, lat:26.52740079}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190301575886 | Proyecto de inversión | 2790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790000.0, modificado:2790000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2019-002/FISMDF | S | 37 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.5, meta_modificada:707.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50275803, lat:26.52705024}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Macario Perez 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50033331, lat:26.53290569}, geo3: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xicoténcatl, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51410913, lat:26.5300068}, geo4: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. José María Morelos 309, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50080538, lat:26.54048853}, geo5: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Abraham Buentello 215, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50052643, lat:26.52966123}, geo6: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Lic. Ignacio Aldama 555, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51365852, lat:26.5310243}, geo7: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Melchor Ocampo 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50415277, lat:26.52797177}, geo8: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral Naranjo 19, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51292896, lat:26.53501742}, geo9: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49808025, lat:26.52799097}, geo10: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Coronel Trinidad Santos 11, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51243544, lat:26.53639962}, geo11: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cjon. de San Lucas 106, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.5127573, lat:26.5358429}, geo12: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. José María Morelos 309, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50121307, lat:26.53985505}, geo13: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Barretal, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51704884, lat:26.53401915}, geo14: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.5024147, lat:26.52827895}, geo15: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 623, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49953938, lat:26.54133317}, geo16: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Treviño 80, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51314354, lat:26.54000862}, geo17: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prof Celso Flores Zamora 47, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50704956, lat:26.52673346}, geo18: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Macario Perez 515, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50067663, lat:26.5327713}, geo19: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Treviño 405, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51344395, lat:26.53964388}, geo20: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Treviño 80, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51280022, lat:26.53972067}, geo21: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Treviño 117, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50668478, lat:26.53970147}, geo22: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49769402, lat:26.52768379}, geo23: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral Padre Mier 319, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50056934, lat:26.53920236}, geo24: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49752235, lat:26.52747261}, geo25: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:s/n, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50363779, lat:26.5288549}, geo26: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. José María Morelos 23, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50636292, lat:26.53910638}, geo27: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:s/n, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50371289, lat:26.52906608}, geo28: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Porfirio Díaz 623, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49816608, lat:26.54139076}, geo29: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Abraham Buentello 211, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50526857, lat:26.52866292}, geo30: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49771547, lat:26.52841334}, geo31: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Melchor Ocampo 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50419569, lat:26.52818295}, geo32: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Barretal, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51597595, lat:26.53167703}, geo33: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. José María Morelos 26, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50928116, lat:26.53949031}, geo34: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Macario Perez 615, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.5121994, lat:26.5299876}, geo35: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama 1370, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50007582, lat:26.52876851}, geo36: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral Mariano Escobedo 6, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49883127, lat:26.53062114}, geo37: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antigua Carretera a Villaldama, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.49705029, lat:26.52706944}, geo38: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. Treviño 19, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50376654, lat:26.54073808}, geo39: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Prof Celso Flores Zamora 7, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50825119, lat:26.52647428}, geo40: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle Coronel Trinidad Santos 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.51211357, lat:26.5358237}, geo41: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50259709, lat:26.52805816}, geo42: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Gral. José María Morelos 42, Las Flores, Bustamante, N.L., México, lon:-100.50668478, lat:26.53860726}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 2433664.83 | 2425605.52 | 1668571.01 | 1668571.01 | 1668571.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2019-002/FISMDF, contratista:NALLELY CONCEPCION FACUNDO PERALES, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:2425605.52, importe_modificado:2425605.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {1575886/proyecto_PROCESO, 1575886/proyecto_INICIO, 1575886/proyecto_PROCESO, 1575886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401582974 | Proyecto de inversión | 457061.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457061.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL - 120470 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120470 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BARRETAL Y CALLE DIVISORIA, SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA CALLE DIVISORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.51751643, lat:26.53381296}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1582974/proyecto_INICIO, 1582974/proyecto_FIN, 1582974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401630977 | Proyecto de inversión | 2363412.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363412.79, modificado:2363412.79}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO LOS MIMBRES - 205414 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205414 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LOS MIMBRES, 67858 LOS MIMBRES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA NI, CAMINO CAMINO A CIENEGA DEL TORO DEL EJIDO 18 DE MARZO TOMA, lon:-100.25928871, lat:24.97230575}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 2363202.34 | 2363202.34 | 2341913.14 | 2341913.14 | 2341913.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-08/2019, contratista:ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA N.L., monto:2363202.34, importe_modificado:2363202.34}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1630977/proyecto_PROCESO, 1630977/proyecto_INICIO, 1630977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401646958 | Proyecto de inversión | 923758.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923758.04, modificado:923758.04}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO DE NUEVO REPUEBLO - 255004 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NL | 255004 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CALLE MORELOS EJIDO NUEVO REPUEBLO, 66770 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. COSS Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZUAZUA EL DISPENSARIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO A LA PLAZA, lon:-99.7795602, lat:25.86071015}} | 2019-07-13 | 2019-08-02 | 923758.04 | 923758.04 | 923758.04 | 923758.04 | 923758.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {1646958/proyecto_PROCESO, 1646958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700166 | Proyecto de inversión | 47560.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47560.58, modificado:42820.33}} | JN 2006 BICENTENARIO DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ, LAS MARGARITAS 8SEC, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 122-20 OT 15306 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 42820.33 | 42820.33 | 42033.05 | 42033.05 | 42033.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700986 | Proyecto de inversión | 47488.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:47488.08, modificado:47488.08}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GZZ, SANTA MONICA 10° SEC, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 61-20 OT 15202 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 47488.08 | 47488.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700991 | Proyecto de inversión | 204941 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:204941.0, modificado:472887.25}} | JN RAMON CORONA MADRIGAL, JARDINES DE CADEREYTA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 58-20 OT 15424 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 472887.25 | 472887.25 | 472848.13 | 472848.13 | 472848.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101701022 | Proyecto de inversión | 1190646.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1190646.97, modificado:1109016.44}} | JN PABLO NERUDA, ALFOND¿SO MTZ DOMINGUEZ, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 35-20 OT 15168 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 1109016.44 | 1109016.44 | 1064358.88 | 1064358.88 | 1064358.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101701146 | Adquisición | 156099193.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5609919386E8, modificado:1.5609763003E8}} | Equipamiento FASP 2020 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5119504 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8415.0, meta_modificada:1718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 156097630.03 | 156097620.72 | 156097620.72 | 156097620.72 | 156097620.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1687.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:SE REALIZA CORRECCION, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2021-04-13}} | {obs1: {observación:Se devuelve a solicitud de Lucero González., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-13}, obs2: {observación:Se devuelve a solicitud de Lucero González., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-13}, obs3: {observación:Se devuelve a solicitud de Lucero González., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-13}, obs4: {observación:Se devuelve a solicitud de Lucero González., trimestre:1.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2021-04-13}}
2021 | 1 | NLE200101702637 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:7200575.45}} | ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO,CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12241 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 7200575.45 | 7200575.45 | 7200575.45 | 6076440.61 | 6076440.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101702723 | Proyecto de inversión | 11897749.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189774905E7, modificado:1.35787886E7}} | CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO CON UN GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.T.:110 MCA, INCLUYE, TRANSFORMADOR DE 2,500 KVA, ELECTRIFICACIÓN Y CONTROL, EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO DEL TANQUE EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A LA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12271 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 13578788.6 | 13578788.6 | 13578788.6 | 13386710.54 | 13386710.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101702726 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:674449.89}} | INTRODUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN MISION CON TUBERIA DE PVC PARED SÓLIDA SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 610 MM. (24") CON LONGITUD DE 85 M.L. ASÍ COMO 40 M.L. DE TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 24" DE DIÁMETRO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12141 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 674449.89 | 674449.89 | 674449.89 | 542667.95 | 542667.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:125.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704760 | Proyecto de inversión | 1119701.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119701.47, modificado:1119606.8}} | PRIM ANDRES QUINTANA ROO, VILLAZUL 1ER SEC, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 213-20 OT 14563 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Villa Marbella, Col. Hacienda Del Sol, Privadas de las Villas, 66000 García, N.L., México, lon:-100.5695554, lat:25.7903248}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 1119606.8 | 1119606.8 | 1086948.75 | 1086948.75 | 1086948.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704763 | Proyecto de inversión | 993160.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:993160.2, modificado:1006182.85}} | JN PROFR ROMAN CARLOS VILLARREAL AYALA, VALLE DEL CARRIZAL, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 210-20 OT 14378 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1006182.85 | 1006182.85 | 992647.8 | 992647.8 | 992647.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704765 | Proyecto de inversión | 1119883.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119883.57, modificado:1173067.26}} | SEC TEC NUM 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA, VILLA DE SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 208-20 OT 14565 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1566705, lat:25.7362702}} | 2020-05-15 | 2020-07-13 | 1173067.26 | 1173067.26 | 1160749.4 | 1160749.4 | 1160749.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704787 | Proyecto de inversión | 1169923.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169923.61, modificado:1186589.25}} | JN RAUL GARZA GARCIA, VALLE DE LINCOLN II, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 197-20 OT 14539 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 1186589.25 | 1186589.25 | 1065807.45 | 1065807.45 | 1065807.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704793 | Proyecto de inversión | 1109293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109293.85, modificado:1109293.85}} | PRIM PROFRA MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 191-20 OT 14564 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México, lon:-100.2437183, lat:25.9158587}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1109293.85 | 1109293.85 | 1054313.43 | 1054313.43 | 1054313.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704821 | Proyecto de inversión | 1129164.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1129164.3, modificado:1106644.77}} | SEC TEC NUM 104 MARIANO AZUELA, PARAJE SAN JOSE, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 167-20 OT 14594 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México, lon:-100.4615649, lat:25.7969957}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1106644.77 | 1106644.77 | 743782.93 | 743782.93 | 743782.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:67.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704827 | Proyecto de inversión | 1969511.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1969511.86, modificado:1823809.26}} | PRIM FEDERICO GARCIA LORCA, TERRANOVA, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 173-20 OT 14592 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Terranova Residencial, Juárez, N.L., México, lon:-100.1101184, lat:25.6645274}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1823809.26 | 1823809.26 | 707570.23 | 707570.23 | 707570.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201709734 | Adquisición | 8595000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8595000.0, modificado:8360655.28}} | Aquisición de 9 vehículos tipo patrulla | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría de Seguridad Pública NL | 01/2020 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:9.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez Nte., Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2962458, lat:25.6876835}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 8360655.28 | 8360655.28 | 8360655.28 | 8360655.28 | 860655.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713899 | Proyecto de inversión | 1134958.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134958.58, modificado:1134958.58}} | PRIM PROFR EMETERIO LOZANO, LOZANO PEDRO, MONTERREY - ESC AL CIEN OT 14580 OPF 250-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14580 OPF 250-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 1134958.58 | 1134958.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787758, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713911 | Proyecto de inversión | 380303.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:380303.32, modificado:332976.55}} | SEC GRAL ESCUDO DE NUEVO LEON, LA HERRADURA, GUADALUPE - ESC AL CIEN OT 15090 OPF 238-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15090 OPF 238-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 332976.55 | 332976.55 | 306783.86 | 306783.86 | 306783.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301740241 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD BUENA VISTA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 33005 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 33005 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO , 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.81703585, lat:24.48599394}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/02/2020, contratista:ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:1318935.23, importe_modificado:1318935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1740241/proyecto_INICIO, 1740241/proyecto_FIN, 1740241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301745879 | Proyecto de inversión | 40194 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40194.0, modificado:31372.08}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR AULAS EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD VALLE HIDALGO EL QUEMADO ASENTAMIENTO VALLE HIDALGO EL QUEMADO - 46346 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 46346 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA CADEREYTAALLENDE KILOMETRO 21.11 ENTRONQUE CON CAM, lon:-99.84802585, lat:25.37481128}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 20625.35 | 20625.35 | 20625.35 | 20625.35 | 20625.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/20-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3401866.03, importe_modificado:3401865.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1745879/proyecto_INICIO, 1745879/proyecto_FIN, 1745879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301750488 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD LA UNIÓN ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 59549 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 59549 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:136, direccion:EJIDO , 00000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN QUE ESTA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN, lon:-98.78619237, lat:25.75745358}} | 2020-05-01 | 2020-12-12 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-16-2019, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.315000955E7, importe_modificado:1.315000955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.3}} | {1750488/proyecto_PROCESO, 1750488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301760868 | Proyecto de inversión | 352704 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352704.0, modificado:352704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 94263 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 94263 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:704.0, meta_modificada:704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON EN LA CALLE DURANGO, lon:-99.18219662, lat:25.78377196}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301771856 | Proyecto de inversión | 225101.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225101.76, modificado:225101.76}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SRA. ISABEL GOMEZ EN EL PROVISOR - 124285 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 124285 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO A TERREROS SECCION EL PROVISOR, 67350 EL PROVISOR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150MTS DESPUÉS DEL PUENTE PASO JULIANA, lon:-99.947091, lat:25.32661421}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 225101.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1771856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787518 | Proyecto de inversión | 438102.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438102.13, modificado:368293.94}} | PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ, ROBLE SAN NICOLAS, SAN NICOLAS - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 234-20 OT 14494 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 368293.94 | 368293.94 | 367267 | 367267 | 367267 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787797 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5998505.85}} | PRIM PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE, CANTORAL, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5998505.85 | 5998505.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791591 | Proyecto de inversión | 1795930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795930.8, modificado:1795930.8}} | A)INTRODUCCION DE 1,774 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC SERIE 20 DE 8 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/112111 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1774.0, meta_modificada:1869.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX5G+MF Marín, N.L., México, lon:-100.0238125, lat:25.8591875}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1795783.47 | 1795930.79 | 1795783.47 | 1795783.47 | 1195798.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1869.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791613 | Proyecto de inversión | 3600445 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600445.0, modificado:3600445.0}} | PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE 5,100 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC AWWA RD-18 DE 6" DE DIAMETRO DEL ACUEDUCTO REGIONAL MIER Y NORIEGA- CERROS BLANCOS, EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/11221 | N | 0 | 0 | 1416 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 3595938.54 | 3600444.99 | 3595938.54 | 3595938.54 | 3595938.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791634 | Proyecto de inversión | 2686265.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2686265.04, modificado:2686265.04}} | PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD RIO VERDE ( CATARINO RODRIGUEZ) DEL MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/11231 | N | 0 | 0 | 1946 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México, lon:-100.2079375, lat:23.4539375}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 1231489.92 | 2686265.04 | 1231489.92 | 661647.67 | 661647.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791647 | Proyecto de inversión | 418324112 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.18324112E8, modificado:4.18324112E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONTRATO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/11121 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-09-01 | 2023-08-31 | 418319167.96 | 418324112 | 418319167.96 | 418005802.09 | 418005802.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401806222 | Proyecto de inversión | 525974.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525974.58, modificado:525974.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JUÁREZ LOCALIDAD JARDINES DE LA SILLA JARDINES ASENTAMIENTO PRIVADAS DEL BOSQUE - 13983 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 13983 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:AVENIDA CAMINO A LAS ESPINAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DEL BOSQUE, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRIVADA DEL BOSQUE Y CALLE ARCADIA, CALLE ADONIS FRENTE A PANTEON JARDINES DE , lon:-100.17509739, lat:25.60863131}} | 2020-02-28 | 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1806222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401823886 | Proyecto de inversión | 2623910.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623910.33, modificado:2620449.35}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 157439 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 157439 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA RIO SECO CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CASCADA DEL SALTO, lon:-99.76124553, lat:23.96848009}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2620449.35 | 2620449.35 | 1381178.62 | 1381178.62 | 1381178.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-004-2020, contratista:LUNA RAMOS OSCAR, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:2620449.35, importe_modificado:2620449.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1823886/proyecto_INICIO, 1823886/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401834475 | Proyecto de inversión | 3593985.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593985.89, modificado:3593985.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GALEANA LOCALIDAD LOMA DEL GACHUPIN GALEANA - 190604 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 190604 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DURANGO COLONIA LOMA DEL GACHUPIN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE OCAMPO, CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR NORTE HASTA CALLE OCAMPO DAMOS VUELTA, lon:-100.07690957, lat:24.8323658}} | 2020-10-26 | 2020-12-31 | 3593985.89 | 3593985.89 | 2407488.97 | 2407488.97 | 2407488.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-01/2020, contratista:ING. OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:3593985.89, importe_modificado:3593985.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {1834475/proyecto_PROCESO, 1834475/proyecto_INICIO, 1834475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401843209 | Acción | 9130.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9130.26, modificado:9130.26}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 216866 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 216866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.168108, lat:25.952069}} | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1843209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844015 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD AGUA NUEVA EL POZO ASENTAMIENTO AGUA NUEVA EL POZO - 219399 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:458, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 61 TRAMO LA Y DE ARRIBA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO AGUA NUEVA (EL POZO), 67878 AGUA NUEVA (EL POZO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS POR CARRE, lon:-100.02557302, lat:24.69549959}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844785 | Proyecto de inversión | 654291.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654291.02, modificado:654291.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 221743 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221743 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER, lon:-100.12226761, lat:23.42346946}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846439 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD LA ENCANTADA ASENTAMIENTO LA ENCANTADA - 226381 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226381 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:20, direccion:CALLE CARRETERA CAMINO ZARAGOZA A LA ENCANTADA KM 16 EJIDO LA ENCANTADA, 67976 LA ENCANTADA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE AL TECHO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.7955095, lat:23.90474711}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846467 | Proyecto de inversión | 26668.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26668.98, modificado:26668.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD RANCHO DE ENMEDIO - 226432 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226432 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:169, direccion:CALLE CAMINO TEPOZANES AEL ROSILLO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO, 67975 RANCHO DE ENMEDIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, lon:-99.64994711, lat:23.88785999}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 26668.98 | 26668.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846472 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD EL ROSILLO - 226440 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226440 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:113, direccion:CALLE CAMINO TEPOZANES A EL ROSILLO EJIDO EL ROSILLO, 67975 EL ROSILLO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA MAJADA, lon:-99.62320549, lat:23.88768341}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846475 | Proyecto de inversión | 66672.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66672.45, modificado:66672.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD una localidad. - 226445 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226445 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO JOYA DE SAN DIEGO A PAME Y CIENEGUITA EJIDO LA CIENEGUITA, 67977 LA CIENEGUITA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-99.92490259, lat:23.91210384}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 66672.45 | 66672.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847714 | Proyecto de inversión | 48922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48922.63, modificado:48922.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 229887 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 229887 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.64, meta_modificada:91.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11770596, lat:23.42754418}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848712 | Proyecto de inversión | 140685.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140685.45, modificado:140685.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ - 233116 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233116 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.22700529, lat:23.51580212}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866270 | Proyecto de inversión | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIOS EN VILLALDAMA LOCALIDAD CIUDAD DE VILLALDAMA ASENTAMIENTO CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO - 257920 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 257920 | S | 785 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y , CALLE BRAVO ENSEGUIDA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, lon:-100.42867752, lat:26.50401912}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874216 | Proyecto de inversión | 435200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:435200.0, modificado:435200.0}} | Primaria Dr Ignacio Morones Prieto, linares, linares-escuelas al cien - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 262/2020 OT 14472 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 435200 | 435200 | 242914.96 | 242914.96 | 242914.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874238 | Proyecto de inversión | 424869.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424869.4, modificado:409820.57}} | PRIMARIA ALFONSO TREVIÑO TREVIÑO, CAMINO REAL 4 SECTOR, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 265/2020 OT 13934 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 409820.57 | 409820.57 | 391369.95 | 391369.95 | 391369.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874245 | Proyecto de inversión | 449865.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449865.33, modificado:414114.6}} | PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ , GUADALUPE, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF-265/2020 OT 14461 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 414114.6 | 414114.6 | 401768.27 | 401768.27 | 401768.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874383 | Proyecto de inversión | 644948.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644948.98, modificado:644948.98}} | PRIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS ALAMOS, ALLENDE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 270-20 OT 13953 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 644948.98 | 644948.98 | 59064.97 | 59064.97 | 59064.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874388 | Proyecto de inversión | 1969961.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1969961.18, modificado:2019186.73}} | JN CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAS REGINA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 274-20 OT 15668 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 2019186.73 | 2019186.73 | 1793136.4 | 1793136.4 | 1793136.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874400 | Proyecto de inversión | 954504.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:954504.97, modificado:947354.6}} | PRIM HEROES DE LA INDEPENDENCIA, METROPLEX, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 279-20 OT 14400 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 947354.6 | 947354.6 | 938194.83 | 938194.83 | 938194.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874410 | Proyecto de inversión | 669465.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669465.27, modificado:669465.27}} | PRIM ESTHER FERNANDEZ, VALLE DE SAN ANDRES, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 284-20 OT 14430 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 669465.27 | 669465.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874440 | Proyecto de inversión | 8416332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8416332.79, modificado:8416332.79}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 126 ¿PROFR. JOSE JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, GARCIA, NUEVO LEÓN. CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 2 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 297-20 OT 14514 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 8416332.79 | 8416332.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874463 | Proyecto de inversión | 1619944.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619944.7, modificado:1619944.7}} | PLANTEL CONALEP 295 DON VICTOR GOMEZ GARZA 2DA ETAPA, INDUSTRIAL LA SILLA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 311-20 OT 14794 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 1619944.7 | 1619944.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875460 | Proyecto de inversión | 729257.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729257.68, modificado:727996.69}} | SEC GRAL NUM 106 FRANCISCO GOITA, SANTA MONICA 13 SEC, BENITO JUAREZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14368 OPF 394-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-19 | 2021-01-17 | 727996.69 | 727996.69 | 106072.46 | 106072.46 | 106072.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876899 | Proyecto de inversión | 787201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:787201.16, modificado:787201.16}} | PRIM TOMAS TAPIA, EL PINTO, HUALAHUISES - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14815 OPF 366-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 787201.16 | 787201.16 | 94121.4 | 94121.4 | 94121.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877013 | Proyecto de inversión | 599479.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:599479.13, modificado:572341.06}} | SEC NUM 120 JOSE MANUEL DE HERRERA SANCHEZ, VALLES DE SAN BLAS, GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13933 OPF 359-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 572341.06 | 572341.06 | 415618.93 | 415618.93 | 415618.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877788 | Proyecto de inversión | 824423.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824423.08, modificado:824423.08}} | PRIM SIMON BOLIVAR II, CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14426 OPF 351-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 824423.08 | 824423.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878120 | Proyecto de inversión | 1094435.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1094435.09, modificado:1094435.09}} | SEC GRAL NUM3 MOISES SAENZ GARZA, LOS VILLARREALES, SALINAS VICTORIA. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13958 OPF 340-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1094435.09 | 1094435.09 | 1058253.3 | 1058253.3 | 1058253.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879364 | Proyecto de inversión | 699861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699861.58, modificado:699861.58}} | SEC TEC NO 114 FRANCISCO DE LA GARZA FALCON, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14386 OPF 326-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 699861.58 | 699861.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879412 | Proyecto de inversión | 2496553.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2496553.98, modificado:2496553.98}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA CLUB DE LEONES 10, MITRAS CENTRO, MONTERREY -CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14524 OPF 319-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2496553.98 | 2496553.98 | 429644.96 | 429644.96 | 429644.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880845 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO 800 METROS DE TUBERIA DE PEAD RD-21 DE 24" DE DIAMETRO, EN LA COLONIA "LA LADRILLERA" EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:26, direccion:Ladrillera, N.L., México, lon:-100.1011111, lat:25.8030555}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 2685743.96 | 9500000 | 2685743.96 | 2685743.96 | 2685743.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:292.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880899 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:963863.46}} | PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO EN UNA PROFUNDIDAD DE 300 M. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4" Ø DE PERFORACION Y 18"Ø DE ADEME EN LA ZONA DENOMINADA MANILA EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON, PARA CONSIDERARSE COMO FUENTE DE ABASTO QUE NOS PERMITA CONTAR CON EXCEDENTES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES ALEDAÑAS, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 435727.61 | 963863.46 | 435727.61 | 435727.61 | 435727.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101883077 | Proyecto de inversión | 2430447 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430447.0, modificado:2430447.0}} | PAVIMENTACIÓN EN LA COL. AMPLIACIÓN BENITO JUAREZ ETAPA 4, HIGUERAS, N.L. - 99 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRA PUBLICA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 99 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL V. GONZALEZ COLONIA HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE JESUS C. GONZALEZ CALLE MIGUEL V. GONZALEZ ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y ALLENDE EN LA COLONIA AMPLIACION, lon:-100.02070681, lat:25.95792012}} | 2021-04-12 | 2021-08-14 | 729134.1 | 2430447 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MHNL-R33FIII-01/2021, contratista:GUILLERMO GARCIA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON, monto:2423275.33, importe_modificado:2423275.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884697 | Proyecto de inversión | 8133984.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8133984.33, modificado:8133984.33}} | JN "FELIX TIJERINA VILLARREAL" BOSQUES DE CASTILLA, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 02-21 14530 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2021-02-23 | 2021-05-25 | 8133984.33 | 8133984.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884698 | Proyecto de inversión | 325760.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325760.74, modificado:325760.74}} | SEC "GRAL MARIANO ESCOBEDO" CD AZTECA GUADALUPE NL. | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 03-21 14263 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-02-23 | 2021-04-07 | 325760.74 | 325760.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884702 | Proyecto de inversión | 478634.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478634.06, modificado:478634.06}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, CD AZTECA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 07-21 15449 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 478634.06 | 478634.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884705 | Proyecto de inversión | 895244.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895244.77, modificado:895244.77}} | PRIM CINCO DE MAYO, PRESAS DE LAS MINAS, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 10-21 13639 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 895244.77 | 895244.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884853 | Proyecto de inversión | 742092.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:742092.94, modificado:742092.94}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, MAGUEYES, GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 15-21 13338 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GALEANA N.L, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 742092.94 | 742092.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884860 | Proyecto de inversión | 186742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186742.29, modificado:186742.29}} | JN PROFR ROSENDO R LAZO PRADOS DE SANTA ROSA APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 22-21 15990 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 186742.29 | 186742.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884866 | Proyecto de inversión | 914551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914551.76, modificado:914551.76}} | PRIM VENUSTIANO CARRANZA, MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 28-21 15762 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 914551.76 | 914551.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885037 | Proyecto de inversión | 1125375.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1125375.07, modificado:1125375.07}} | ESC SEC TEC 18, VALLE DE SANTA LUCIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 30-21 14264 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 1125375.07 | 1125375.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885792 | Proyecto de inversión | 770558.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770558.05, modificado:770558.05}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, SANTA MONICA 10 SEC, BENITO JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 53-21 15749 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 770558.05 | 770558.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885810 | Proyecto de inversión | 459369.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459369.19, modificado:459369.19}} | PRIM CARLOS ARTURO CARRILLO, GASTALDI VALLE DE SAN BLAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 58-21 15756 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 459369.19 | 459369.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886030 | Proyecto de inversión | 111376.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:111376.56, modificado:111376.56}} | PRIM PROFR LAURO AGUIRRE, REVOLUCION, SAN PEDRO GARZA GARCIA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 66-21 15770 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 111376.56 | 111376.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886036 | Proyecto de inversión | 479203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479203.81, modificado:479203.81}} | PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 69-21 15997 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 479203.81 | 479203.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886037 | Proyecto de inversión | 619863.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619863.6, modificado:619863.6}} | PRIM GRAL MARIANO ESCOBEDO, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 70-21 14818 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 619863.6 | 619863.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886262 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149500.0, modificado:149500.0}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 73-21 15993 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 149500 | 149500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886406 | Proyecto de inversión | 3759961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3759961.13, modificado:3759961.13}} | JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 79-21 14239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 3759961.13 | 3759961.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101887164 | Adquisición | 163662873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6366287319E8, modificado:1.6366287319E8}} | Equipamiento FASP 2021 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5610153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2034.0, meta_modificada:2034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 49098860.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101888431 | Adquisición | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. |  | N | 0 | 0 | 600000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-07-01 | 2021-11-01 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817762 | Proyecto de inversión | 784316 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:784316.0, modificado:784316.0}} | Centro De Atencion Multiple Alfonso Reyes, Alfonso Reyes Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2016-10-20 |  | 784316 | 784316 | 414057.03 | 414057.03 | 414057.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818069 | Proyecto de inversión | 865048 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865048.0, modificado:865048.0}} | Prim. Doce De Octubre, San Jose De Las Joyas Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 865048 | 865048 | 761271.25 | 761271.25 | 761271.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400819041 | Proyecto de inversión | 590492 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:590492.0, modificado:590492.0}} | Jn. Lucila Godaoy, La Trinidad Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 590492 | 590492 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400819058 | Proyecto de inversión | 656276 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:656276.0, modificado:656276.0}} | Prim. Escuadron 201, La Victoria Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 656276 | 656276 | 629959.98 | 629959.98 | 629959.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170100839046 | Proyecto de inversión | 210147 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:210147.0, modificado:210147.15}} | Sec. Gral N. 13 Centro De Alto Rendimiento Academico, Col. San Isidro, Santa Catarina | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.520555, lat:25.723333}} | 2017-01-16 |  | 210147.15 | 210147.15 | 208142.6 | 208142.6 | 208142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170300956278 | Proyecto de inversión | 1006646 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006646.0, modificado:1006646.0}} | Prim Enrique Lozano, Enrique Lozano Sabinas Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.143933, lat:26.415319}} | 2017-09-04 |  | 1006646 | 1006646 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140227 | Proyecto de inversión | 268258 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:268258.0, modificado:268258.64}} | Ope 35-18 Sec Gral 23 Niños Heroes, Niños Heroes, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-03-12 |  | 268258.64 | 268258.64 | 80478 | 80478 | 80478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140395 | Proyecto de inversión | 254441 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254441.0, modificado:254440.92}} | Ope 22-18 Prim Julian Villagran, Valle De Santa Maria, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 254440.92 | 254440.92 | 57901.37 | 57901.37 | 57901.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140404 | Proyecto de inversión | 827424 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:827424.0, modificado:827424.82}} | Ope 22-18 Cam De Ed Especial Alberto Sanchez, Croc, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 827424.82 | 827424.82 | 182133.37 | 182133.37 | 182133.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141109 | Proyecto de inversión | 710238 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710238.0, modificado:710237.0}} | Ope 51-17 Prim Pedro Hurtado Ii, Anita, Montemorelos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 710237 | 710237 | 526068.57 | 526068.57 | 526068.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE190101510744 | Proyecto de inversión | 1178988.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1178988.26, modificado:1178988.26}} | JN ANTONIO MACHADO, LOS HUERTOS, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-11/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-14 | 2019-05-13 | 1178988.26 | 1178988.26 | 719858.16 | 719858.16 | 719858.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510833 | Proyecto de inversión | 267996.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:267996.68, modificado:267996.68}} | CONALEP 289 DR CARLOS CANSECO GZZ, VILLA SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-87/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1566705, lat:25.7362702}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 267996.68 | 267996.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510883 | Proyecto de inversión | 3536094.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3536094.43, modificado:3225362.88}} | CECYTE GARCIA II, VALLE DE LINCOLN II, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-104/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2019-03-25 | 2019-08-21 | 3225362.88 | 3225362.88 | 3072618.47 | 3072618.47 | 3072618.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE190101510895 | Proyecto de inversión | 1418267.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1418267.39, modificado:1266529.08}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, LA CRUZ, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-107/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Cruz, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6147287, lat:25.8090354}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1266529.08 | 1266529.08 | 1180197.63 | 1180197.63 | 1180197.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE190101510920 | Proyecto de inversión | 814554.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:814554.44, modificado:814554.44}} | ESC SEC TEC 36, LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-48/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 814554.44 | 814554.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201529651 | Acción | 102741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102741.25, modificado:102741.25}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 38427 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEÓN | 38427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1529651/proyecto_INICIO, 1529651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201548515 | Acción | 28357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28357.53, modificado:28357.53}} | AUMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE COMPUTO - 96005 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 96005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 28357.53 | 28357.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISR33-03/19-AD, contratista:CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:58412.7, importe_modificado:58412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700168 | Proyecto de inversión | 2874.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2874.41, modificado:7040.45}} | SEC TEC 81 MANUEL GOMEZ, ALBERTA ESCAMILLA, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 120-20 OT 15344 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 7040.45 | 7040.45 | 6936.79 | 6936.79 | 6936.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700739 | Proyecto de inversión | 179212.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:179212.9, modificado:156731.3}} | JN RAFAEL RAMIREZ, GARZA MELO, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 83-20 OT 15358 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 156731.3 | 156731.3 | 156695.31 | 156695.31 | 156695.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700996 | Proyecto de inversión | 269398.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:269398.21, modificado:295821.91}} | JN MOISES SAEN GARZA, EL MEZQUITAL, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 55-20 OT 15330 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 295821.91 | 295821.91 | 295791.92 | 295791.92 | 295791.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101701010 | Proyecto de inversión | 1168.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1168.09, modificado:1168.09}} | PRIM JOSE S, VIVANCO, SAN PEDRO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 43-20 OT 15367 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2020-01-30 | 2020-04-13 | 1168.09 | 1168.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101702613 | Proyecto de inversión | 16954444.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.695444467E7, modificado:1.192077308E7}} | INSTALACION DE 1,612 M DE TUBERIA DE ACERO DE 48" DE DIAMETRO Y 1/2 " DE ESPESOR CAD.0+000 AL 0+378 Y DEL CAD. 6+180.20 AL 7+446.20 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE 32M. DE TUBERIA DE ACERO DE 30" DIAMETRO Y 1/2" DE ESPESRO, PARCHEO EN UNION DE TUBERIAS CON RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, PARA SER UTILIZADOS EN EL TRAMO DEL TANQUE NUEVA CASTILLA I AL TANQUE ALIANZA REAL, MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12201 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1612.0, meta_modificada:1612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.41641235, lat:25.80978198}} | 2019-12-06 | 2020-06-02 | 11920773.08 | 11920773.08 | 11920773.08 | 10812744.59 | 10812744.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1612.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704764 | Proyecto de inversión | 1146890.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146890.9, modificado:1201191.63}} | PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES, REAL DEL SOL, REAL DEL SOL | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 209-20 OT 14558 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1201191.63 | 1201191.63 | 1071908.24 | 1071908.24 | 1071908.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704794 | Proyecto de inversión | 1027527.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1027527.49, modificado:1027527.49}} | JN PROFRA OFELIA CHAPA VILLARREAL, COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 190-20 OT 14375 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1027527.49 | 1027527.49 | 687623.9 | 687623.9 | 687623.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704830 | Proyecto de inversión | 1119986.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119986.73, modificado:1104975.21}} | PRIM FCO DE ANDA TREVIÑO, LAS LOMAS, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 175-20 OT 14562 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Las Lomas, 67265 Juárez, N.L., México, lon:-100.1304163, lat:25.6579908}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1104975.21 | 1104975.21 | 1100707.55 | 1100707.55 | 1100707.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201709604 | Proyecto de inversión | 34000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:28, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4E7, modificado:3.460453047E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA REALIZACIÓN DE UN TREN SUBURBANO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Estudios de Preinversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (FIDEPROES) | 20.04.73.01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Terminal A, Av. Miguel Alemán, Paseo de las Flores, 66600 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.11566162, lat:25.7788705}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 9831475.59 | 9831475.59 | 4649054.34 | 4649054.34 | 4649054.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LF EETT 002 2020, contratista:SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS SA DE CV, convocante:FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, monto:2.0299991E7, importe_modificado:2.0299991E7}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1709604/proyecto_INICIO, 1709604/proyecto_PROCESO, 1709604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713888 | Proyecto de inversión | 1150014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150014.95, modificado:1150014.95}} | SEC GRAL NUM 94 CONSTRUCCION ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA | ESC AL CIEN OT 14587 OPF 255-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1150014.95 | 1150014.95 | 783042.69 | 783042.69 | 783042.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.08}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787772, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301723096 | Proyecto de inversión | 2623398.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623398.11, modificado:2623398.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ALLENDE LOCALIDAD RAÍCES ASENTAMIENTO RÍO RAMOS - 4267 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 4267 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A BOQUILLAS SECCION RÍO RAMOS, 67350 RAÍCES, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CAMINO A RAICES Y CALLE LAS BOQUILLAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN AL INTERCECION DE EL CAMINO A BOQUILLAS Y CAMINO A RAICES A LA ALTU, lon:-100.03270773, lat:25.24807319}} | 2020-06-15 | 2020-10-15 | 2623398.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1723096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301723381 | Proyecto de inversión | 318709.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318709.82, modificado:318709.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SRA BLANCA ESTHELA GONZALES COL COLOSIO - 5126 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 5126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX B. LOZANO Y CALLE 5 TA AVENIDA, CALLE UNION ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 50 METRO DEL ARROYO EL DURAZNO SOBRE LA CALLE DE, lon:-100.02787343, lat:25.30064167}} | 2020-06-22 | 2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1723381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301740169 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD SANTA INÉS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 32911 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 32911 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:48, direccion:EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA INÉS SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.78313957, lat:24.42471092}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 35680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/02/2020, contratista:ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:1318935.23, importe_modificado:1318935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1740169/proyecto_INICIO, 1740169/proyecto_FIN, 1740169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301748910 | Proyecto de inversión | 478665.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478665.6, modificado:475597.69}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ABASOLO LOCALIDAD ABASOLO ASENTAMIENTO ABASOLO CENTRO - 54868 | 19 | Nuevo León | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 54868 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO N.L., lon:-100.38714474, lat:25.94205399}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 475597.68 | 475597.68 | 475597.68 | 475597.68 | 475597.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/FISM/03/2020, contratista:GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, monto:475597.68, importe_modificado:475597.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1748910/proyecto_PROCESO, 1748910/proyecto_INICIO, 1748910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301749893 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD LAS NORIAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 57893 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 57893 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:73, direccion:EJIDO , 00000 LAS NORIAS, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO, lon:-98.62412707, lat:25.8933559}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-16-2019, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1.315000955E7, importe_modificado:1.315000955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.6}} | {1749893/proyecto_INICIO, 1749893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301773178 | Proyecto de inversión | 140391.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140391.74, modificado:140391.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME SRA. MARISOL RODRIGUEZ BARRIENTOS LOCALIDAD LOS TERREROS - 127829 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 127829 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.76, meta_modificada:53.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE 2DA CALLE EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NO. 3, A 100MTS DEL QUINDER DE LOS TERREROS, lon:-99.94275632, lat:25.35759641}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1773178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301773643 | Proyecto de inversión | 215348.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215348.47, modificado:215348.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PRIVADA, SR. BERNARDO GÓMEZ SEPÚLVEDA - 129207 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 129207 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:PRIVADA 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA Y , CALLE PRINCIPAL PRIMER CALLE DE TERREROS DE LADO IZQUIERDO DOS CUADRAS HACIA DENTRO, DE LADO DERECHO, lon:-99.94387895, lat:25.35462268}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1773643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301774876 | Proyecto de inversión | 219503.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219503.67, modificado:219503.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SRA. CLAUDIA AYALA, EN LOS TERREROS - 132104 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 132104 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLEJON CALLEJON NO. 5 EJIDO LOS TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA CASA SE UBICA AL FINAL DEL 1ER CALLEJON DE LADO DERECHO., lon:-99.9410215, lat:25.35653733}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 219503.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1774876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787513 | Proyecto de inversión | 1679753.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1679753.74, modificado:1748786.9}} | SEC GRAL LIC RAUL RANGEL FRIAS, SANTA CATARINA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 231-20 OT 14424 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1748786.9 | 1748786.9 | 1193699.6 | 1193699.6 | 1193699.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787755 | Proyecto de inversión | 847469.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847469.98, modificado:727987.83}} | TELESEC NUM 43 MOISES SAENZ GARZA, SAN JOSE, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 249-20 OT 14082 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-15 | 2020-10-12 | 727987.83 | 727987.83 | 721901.39 | 721901.39 | 721901.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791553 | Proyecto de inversión | 3691647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691647.2, modificado:3691647.2}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO LA SILLA II, 4 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 100 HP, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11121 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av Eloy Cavazos 1901, Bosques del Contry A-6, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2463404, lat:25.6610655}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 3691622.78 | 3691647.2 | 3691622.78 | 3691622.78 | 3691622.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791641 | Proyecto de inversión | 1306447 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306447.0, modificado:1306447.0}} | A)INTRODUCCION DE 2,438 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 47 TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/111111 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 1162987.99 | 1306447 | 1162987.99 | 1023948.83 | 1023948.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2118.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401805928 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4568500.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN APODACA LOCALIDAD CIUDAD APODACA ASENTAMIENTO HACIENDA LAS MARGARITAS - 8113 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA L | 8113 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4870.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA HACIENDA LAS MARGARITAS, 66647 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA DEL RÍO Y CALLE ORQUIDEA, AVENIDA HACIENDA LAS MARGARITAS SE ENCUENTRA CIRCUNDADA DE IMPORTANTES AVENIDAS , lon:-100.15525839, lat:25.70880335}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 4568500 | 4555197.54 | 4555197.54 | 4555197.54 | 4555197.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-01-20, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:4568547.1, importe_modificado:4568547.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805928/proyecto_INICIO, 1805928/proyecto_FIN, 1805928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401807864 | Proyecto de inversión | 557379.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557379.16, modificado:557379.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ITURBIDE LOCALIDAD ITURBIDE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 44992 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 44992 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DALIA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.90815991, lat:24.73511074}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 557379.16 | 557379.16 | 557379.16 | 557379.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/07/2020, contratista:ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:555422.33, importe_modificado:555422.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1807864/proyecto_PROCESO, 1807864/proyecto_FIN, 1807864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401808507 | Proyecto de inversión | 335078.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335078.76, modificado:335078.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD ITURBIDE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 54508 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 54508 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 9 DE MARZO COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE SERAFIN PEÑA LA UBICACIÓN DE LOS DIF. TECHOS ESTÁN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE , lon:-99.90614233, lat:24.726745}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 335078.76 | 335078.76 | 335078.76 | 335078.76 | 100223.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MI/AD/FAISM/03/2020, contratista:CONSTRUCTORA Y ACEROS LINARES SA DE CV, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:334079.48, importe_modificado:334079.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1808507/proyecto_INICIO, 1808507/proyecto_FIN, 1808507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401820461 | Proyecto de inversión | 118758.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118758.96, modificado:118758.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SR. JESUS OYERVIDEZ, JAUREGUI - 148979 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 148979 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION JAUREGUI, 67350 [CENTRO DE ACOPIO DE MIEL], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA NICEFORO ZAMBRANO EN JAUREGUI, lon:-99.95519601, lat:25.29294663}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1820461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401820620 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2497235.96}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 149317 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 149317 | S | 85 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR 0 CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE 5 DE MAYO LLENDO POR 5 DE MAYO A 5 CUADRAS DEL HOTEL SAN FRANCISCO , lon:-99.76469455, lat:23.9725842}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2497235.96 | 2497235.96 | 749170.79 | 749170.79 | 749170.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-006-2020, contratista:JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:2497235.96, importe_modificado:2497235.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1820620/proyecto_PROCESO, 1820620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829208 | Proyecto de inversión | 386829.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386829.52, modificado:386829.52}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 172117 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 172117 | S | 597 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR. ARROYO- MIER Y NORIEGA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y FRENTE AL CAMI, lon:-100.12464483, lat:23.42374394}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829272 | Proyecto de inversión | 1109915.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109915.47, modificado:1109915.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 172265 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 172265 | S | 254 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA UBICADA FRENTE A LA UNIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y E, lon:-100.21471948, lat:23.44999416}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401833993 | Proyecto de inversión | 3227332.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227332.93, modificado:3227332.93}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRALVO LOCALIDAD PRESIDENTES UNO - 189217 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189217 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L, lon:-99.61960525, lat:26.09892276}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840500 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD EL TOKIO ASENTAMIENTO TOKIO - 208792 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208792 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:182, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO LA Y DE ARRIBA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 22 + 1 EJIDO TOKIO, 67877 EL TOKIO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS POR CARRETERA FEDERAL 58 HAC, lon:-100.23759737, lat:24.67815732}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.8}} | {1840500/proyecto_PROCESO, 1840500/proyecto_INICIO, 1840500/proyecto_PROCESO, 1840500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840547 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SAN JOAQUÍN - 208950 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208950 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO SAN JOAQUÍN, 67864 SAN JOAQUÍN, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRET, lon:-100.50353103, lat:24.9924417}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1840547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401842640 | Proyecto de inversión | 134891.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134891.32, modificado:134891.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LA BOCA DEL REFUGIO ASENTAMIENTO LA BOCA DEL REFUGIO - 215334 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215334 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA BOCA DEL REFUGIO, 67865 LA BOCA DEL REFUGIO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE ZAP, lon:-100.50493978, lat:25.06041162}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 134891.32 | 134891.32 | 40463.58 | 40463.58 | 40463.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1842640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844750 | Proyecto de inversión | 1254057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254057.79, modificado:1254057.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 221657 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221657 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO., lon:-100.21407421, lat:23.4508545}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846443 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO DULCES NOMBRES SANTA TERESA - 226389 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:179, direccion:CALLE CARRETERA DULCES NOMBRS A CUAUHTEMOC EJIDO DULCES NOMBRES (SANTA TERESA), 67960 CUAUHTÉMOC, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.47310907, lat:23.91687413}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846453 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA - 226405 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LADISLAO MEDELLIN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO MORENO Y CALLE FILOGONIO MARIN, SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, lon:-99.76452644, lat:23.97330007}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846931 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 227652 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227652 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA., lon:-100.23439693, lat:23.51299931}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846965 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS - 227713 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227713 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA, lon:-100.27564408, lat:23.50280659}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847808 | Proyecto de inversión | 52690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52690.27, modificado:52690.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 230158 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230158 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA, lon:-100.21506349, lat:23.45038619}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848015 | Proyecto de inversión | 1908626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908626.2, modificado:1908626.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230930 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230930 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE, lon:-99.77495161, lat:23.97615615}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1908626.2 | 1908626.2 | 1501178.6 | 1501178.6 | 1501178.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1848015/proyecto_PROCESO, 1848015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401865938 | Proyecto de inversión | 235913.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235913.58, modificado:235913.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VILLALDAMA LOCALIDAD SANTA ISABEL - 257196 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 257196 | S | 98 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:23, direccion:SANTA ISABEL, 65350 SANTA ISABEL, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 600 METROS DE CARRETERA VILLALDAMA SABINAS Y 200 MTS DE LA LOMA DE SANTA ISABEL, lon:-100.38015125, lat:26.49650566}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1865938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401870537 | Proyecto de inversión | 136070.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136070.57, modificado:136070.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN BUSTAMANTE LOCALIDAD BUSTAMANTE ASENTAMIENTO BUSTAMANTE - 267969 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | 267969 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GENERAL TREVIÑO BARRIO BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENREAL TREVIÑO Y CALLE PRIVADA GENERAL TREVIÑO, A UNA CALLE DEL RIO DE BUSTAMANTE, lon:-100.51428229, lat:26.53967159}} | 2020-05-26 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1870537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874414 | Proyecto de inversión | 17348309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.734830976E7, modificado:1.734830976E7}} | ESC DE EDUCACION PRIMARIA, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 19 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 286-20 OT 14520 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17348309.76 | 17348309.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874419 | Proyecto de inversión | 3464433.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3464433.81, modificado:3464433.81}} | PRIM JOSE EMILIO PACHECO BERNY, SANTA MARIA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 288-20 OT 14507 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 3464433.81 | 3464433.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874421 | Proyecto de inversión | 399843.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:399843.17, modificado:466713.98}} | SEC TEC NUM 56 "80 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCION MEXICANA", FRACC SAN CRISTOBAL, SAN NICOLAS DE LOS GARZA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 289-20 OT 14496 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 466713.98 | 466713.98 | 399621.01 | 399621.01 | 399621.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874423 | Proyecto de inversión | 727490 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727490.0, modificado:727490.0}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 48 ¿GENARO SALINAS QUIRO, COL. PARQUES DE LA TALAVERNA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 290-20 OT 14495 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 727490 | 727490 | 495108.93 | 495108.93 | 495108.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874425 | Proyecto de inversión | 4026882.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4026882.2, modificado:4026882.2}} | JN RAMBRANDT, PASEO DE LA LOMA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 6 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 291-20 OT 14616 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 4026882.2 | 4026882.2 | 1953262.48 | 1953262.48 | 1953262.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874432 | Proyecto de inversión | 501785.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501785.94, modificado:3367118.94}} | PRIM FRANCISCO I MADERO, FRANCISCO I MADERO, DOCTOR COSS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 293-20 OT 14525 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 3367118.94 | 3367118.94 | 3367118 | 3367118 | 3367118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874439 | Proyecto de inversión | 800627.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800627.09, modificado:800627.09}} | PRIM ING MIGUEL F MARTINEZ, GENERAL TREVIÑO, GRAL TREVIÑO - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 296-20 OT 14457 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 800627.09 | 800627.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874442 | Proyecto de inversión | 4098997.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4098997.62, modificado:4098997.62}} | EDU MEDIA SUPERIOR EXTENSION CADEREYTA (PLANTEL PESQUERIA), CENTRO, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 8 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 298-20 OT 14866 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 4098997.62 | 4098997.62 | 1784897.77 | 1784897.77 | 1784897.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874449 | Proyecto de inversión | 2222320.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222320.38, modificado:2222320.38}} | CECYTE, ALAIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 303-20 OT 15694 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2222320.38 | 2222320.38 | 256593.82 | 256593.82 | 256593.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874454 | Proyecto de inversión | 3368954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3368954.24, modificado:3368954.24}} | PRIM GABRIEL GARCIA MARQUEZ, PORTAL DE LINCOLN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS Y REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 305-20 OT 14511 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3368954.24 | 3368954.24 | 1070231.79 | 1070231.79 | 1070231.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874455 | Proyecto de inversión | 447944.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:447944.6, modificado:447944.6}} | PRIM BATALLA DE ICAMOLE, SIERRA REAL, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 306-20 OT 14412 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 447944.6 | 447944.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874460 | Proyecto de inversión | 4259204.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4259204.56, modificado:4259204.56}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, ENCINAS, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 3 AULAS DIDACTICAS Y 9 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 308-20 OT 14340 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 4259204.56 | 4259204.56 | 2718080.91 | 2718080.91 | 2718080.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874461 | Proyecto de inversión | 2275373.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2275373.81, modificado:2275373.81}} | CECYTE ESTANZUELA, LA ESTANZUELA, MONTERREY - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 309-20 OT 12558 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2275373.81 | 2275373.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875321 | Proyecto de inversión | 823411.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823411.57, modificado:823411.57}} | SEC GRAL NUM 13 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14523 OPF 402-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-26 | 2021-01-24 | 823411.57 | 823411.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875409 | Proyecto de inversión | 697461.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697461.16, modificado:697461.16}} | SEC GRAL NUM 6 JOSE LEZAMA LIMA MISION SAN PABLO APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14437 OPF 392-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 697461.16 | 697461.16 | 170064.05 | 170064.05 | 170064.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875859 | Proyecto de inversión | 469410.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469410.7, modificado:469273.28}} | PRIM GRAL FRANCISCO VILLA, FRANCISCO VILLA , SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14421 OPF 384-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 469273.28 | 469273.28 | 432332.44 | 432332.44 | 432332.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875971 | Proyecto de inversión | 1684792.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1684792.55, modificado:1684792.55}} | prim josefa ortiz de dominguez, centro, rayones - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ot 14491 OPF 379-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:RAYONES, lon:-100.073214, lat:25.018122}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 1684792.55 | 1684792.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876335 | Proyecto de inversión | 419968.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:419968.36, modificado:419968.36}} | PRIM GRAL GONZALEA ORTEGA CLUB DE LEONES NUM 17, BERNARDO REYES, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14485 OPF 374-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 419968.36 | 419968.36 | 297252.87 | 297252.87 | 297252.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876920 | Proyecto de inversión | 494270.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:494270.58, modificado:494270.58}} | TELE SEC NUM 7 ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14419 OPF 364-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 494270.58 | 494270.58 | 278567.65 | 278567.65 | 278567.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877005 | Proyecto de inversión | 768909.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768909.97, modificado:768909.97}} | SEC TEC NUM 2 PROFR CIRO R CANTU, EMILIANO ZAPATA, LINARES - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14468 OPF 361-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 768909.97 | 768909.97 | 127820.14 | 127820.14 | 127820.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878713 | Proyecto de inversión | 4229997.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4229997.85, modificado:4229997.85}} | CECYTE, FOMERREY SOBREVILLA, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14799 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 4229997.85 | 4229997.85 | 663460.67 | 663460.67 | 663460.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878783 | Proyecto de inversión | 559812.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:559812.65, modificado:559812.65}} | TELE SEC NUM 58 JOSE MARIA VELASCO, SAN FRANCISCO JAVIER, GALEANA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14407 OPF 336-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 559812.65 | 559812.65 | 432527.53 | 432527.53 | 432527.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879342 | Proyecto de inversión | 228537.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:228537.76, modificado:228537.76}} | PRIM CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14417 OPF 331-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 228537.76 | 228537.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879344 | Proyecto de inversión | 768243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768243.3, modificado:768243.3}} | SEC GRAL NUM 7 CENTENARIO DE LA REVOLUCION, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14416 OPF 330-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 768243.3 | 768243.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879394 | Proyecto de inversión | 1649555.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1649555.76, modificado:1649555.76}} | SEC GRAL NUM 10 FIDEL AYALA JIMENEZ, MARTIRES DE CANANEA, SANTA CATARINA - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14425 OPF 321-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1649555.76 | 1649555.76 | 131798.09 | 131798.09 | 131798.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879419 | Proyecto de inversión | 1209404.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1209404.89, modificado:1209404.89}} | SEC ROBERTO TREVIÑO GONZALEZ, LA PETACA, LINARES - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14467 OPF 317-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1209404.89 | 1209404.89 | 186906.43 | 186906.43 | 186906.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879427 | Proyecto de inversión | 1029397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029397.31, modificado:1029397.31}} | PRIM PROFR JOSE A RODRIGUEZ, MAMULIQUE , SALINAS VICTORIA - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13959 OPF 316-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1029397.31 | 1029397.31 | 1029161.31 | 1029161.31 | 1029161.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880814 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494546.16}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION CON 50.00 METROS DE TUBERIA DE ACERO DE 36 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:NL 186, Centro de Pesquería, Pesquería, N.L., México, lon:-100.0603898, lat:25.7857903}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 1494546.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881135 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.451448752E7}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MINA QUE ALIMENTA A LA ZONA NORTE DEL RIO PESQUERIA MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I, EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 9177481.2 | 24514487.52 | 9177481.2 | 9177481.2 | 9177481.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881155 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3714728.99}} | REALIZACION DE VEINTE (20) PERFORACIONES PARA POZOS SOMEROS CON UN GASTO PROMEDIO DE 25LPS. CADA UNO CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 35 MTS. CON UN DIAMETRO DE 8 1/4"Ø DE BARRENO Y 10 Ø DE ADEME EN LA ZONA DE LA MACROPLAZA DEL PRIMER CUADRO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 948, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66752255}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 1558238.74 | 3714728.99 | 1558238.74 | 1558238.74 | 1558238.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884854 | Proyecto de inversión | 798367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798367.88, modificado:798367.88}} | JN TIERRA Y LIBERTAD TIERRA Y LIBERTAD, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 16-21 14196 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 798367.88 | 798367.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884864 | Proyecto de inversión | 727356.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727356.46, modificado:727356.46}} | PRIM PROFRA NOELIA AYALA GUAJARDO, PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 26-21 14312 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:SALINAS VICTORIA, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 727356.46 | 727356.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885070 | Proyecto de inversión | 357822.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:357822.51, modificado:357822.51}} | SEC GENERAL NUM 29 CARLOTA LEDEZMA CASILLAS, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 33-21 14474 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 357822.51 | 357522.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885072 | Proyecto de inversión | 1093578.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1093578.14, modificado:1093578.14}} | ESC DE EDUCACION PRIM, VILLA UNIVERSIDAD, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 35-21 14532 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 1093578.14 | 1093578.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885291 | Proyecto de inversión | 1068516.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068516.77, modificado:1068516.77}} | PRIM NIÑOS HEROES, SAN PABLO DE LOS RUEDA, DOCTOR ARROYI | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 43-21 15746 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1068516.77 | 1068516.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885898 | Proyecto de inversión | 718244.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718244.09, modificado:718244.09}} | PRIM FRANCISCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 59-21 15743 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 718244.09 | 718244.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886265 | Proyecto de inversión | 468500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468500.0, modificado:468500.0}} | CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 74-21 16001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 468500 | 468500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBJETIVO DEL PROYECTOS ES : PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2021-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:No es claro cuál es el objetivo del proyecto. Hacer más claro el nombre o agregar las observaciones correspondientes., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES CLARO CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO. HACER MAS CLARO EL NOMBRE O AGREGAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs6: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES CLARO CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO. HACER MAS CLARO EL NOMBRE O AGREGAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs7: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES CLARO CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO. HACER MAS CLARO EL NOMBRE O AGREGAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs8: {observación:LA SHCP OBSERVA QUE NO ES CLARO CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO. HACER MAS CLARO EL NOMBRE O AGREGAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}}
2021 | 1 | NLE210101886408 | Proyecto de inversión | 324382.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:324382.79, modificado:324382.79}} | JN PROFR RUBEN ALANIS GONZALEZ, URBIVILLA DEL PRADO, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 81-21 14237 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 324382.79 | 324382.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886410 | Proyecto de inversión | 237871.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237871.46, modificado:237871.46}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, SAN JUAN DE VAQUERIAS, GENERAL TERAN | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 83-21 13942 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 237871.46 | 237871.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886411 | Proyecto de inversión | 349314.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349314.35, modificado:349314.35}} | ES SEC TEC 27, LA VICTORIA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 84-21 14891 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 349314.35 | 349314.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886417 | Proyecto de inversión | 869536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869536.34, modificado:869536.34}} | PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 90-21 14385 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 869536.34 | 869536.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886421 | Proyecto de inversión | 1119988.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119988.76, modificado:1119988.76}} | SEC TEC NUM 107 CARLOS CANSECO GONZALEZ, LOS TREBOLES, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 94-21 15726 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1119988.76 | 1119988.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886659 | Proyecto de inversión | 989644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:989644.98, modificado:989644.98}} | PRIM CARLOS SALINAS DE GORTARI, VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 97-21 15742 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 989644.98 | 989644.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886664 | Proyecto de inversión | 737511.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737511.98, modificado:737511.98}} | SEC TEC NO 101 PROFR JESUS GARCIA, GARCIA, PEDREGAL DE ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 99-21 15729 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 737511.98 | 737511.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE14140200348921 | Proyecto de inversión | 18469067 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8469067E7, modificado:1.8469067E7}} | Construccion De Edificios Publicos | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 3433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-R23-013-2014, contratista:CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1.078305936E7, importe_modificado:1.078305936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {354496/proyecto_INICIO, 354496/proyecto_PROCESO, 354496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160300739998 | Proyecto de inversión | 634516 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:634516.0, modificado:634516.78}} | Jn Jose Arrese Los Adobes, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.526944, lat:24.957777}} | 2016-08-18 |  | 634516.78 | 634516.78 | 536755.61 | 536755.61 | 536755.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817628 | Proyecto de inversión | 878619 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878619.0, modificado:878619.0}} | Jn. Leticia Flores Villarreal, Margarita Maza De Juarez Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 878619 | 878619 | 765405.54 | 765405.54 | 765405.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400819010 | Proyecto de inversión | 429572 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:429572.0, modificado:429572.0}} | Jn. Francisco A. Cardenas, Francisco A. Cardenas Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 429572 | 429572 | 408588.14 | 408588.14 | 408588.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400827870 | Proyecto de inversión | 580660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:580660.0, modificado:580660.0}} | Jn Andres Huerta, Jorge Treviño Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.23356, lat:23.851189}} | 2016-11-17 |  | 580660 | 580660 | 451097.7 | 451097.7 | 451097.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE17170200867197 | Proyecto de inversión | 2226000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226000.0, modificado:2226000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable En La Calle San Juan En La Colonia San Juan En Santiago Nl - 60335 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60335 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST, lon:-100.1681745, lat:25.48093834}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 2226000 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | 2219735.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-029/17-IR, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:2219735.04, importe_modificado:2219735.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_PROCESO, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN, 976213/proyecto_INICIO, 976213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE17170401041257 | Proyecto de inversión | 1122143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122143.87, modificado:1067143.86}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Calle Zinc En La Colonia Pedregal Del Topo Chico) - 5721069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1067143.86 | 1067143.86 | 750318.43 | 750318.43 | 750318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E6-2017, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1105852.8, importe_modificado:1105852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176337/proyecto_FIN, 1176337/proyecto_INICIO, 1176337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE18180201107335 | Proyecto de inversión | 14400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.44E7, modificado:1.464879082E7}} | Pluvial Calle Cfe - 32543 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 32543 | N | 0 | 0 | 3800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA VALLES DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE MEXICO LA UBICACION SE ENCUENTRA AL FON, lon:-100.2312823, lat:25.73504289}} | 2018-04-12 | 2018-07-31 | 14648790.6 | 14648790.6 | 14648790.6 | 14648790.6 | 14648790.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3301-2018, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.464879083E7, importe_modificado:1.464879083E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {1245717/proyecto_FIN, 1245717/proyecto_PROCESO, 1245717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141101 | Proyecto de inversión | 294352 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:294352.0, modificado:362280.22}} | Ope 53-17 Prim Jose Puente, Santa Cecilia, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 362280.22 | 362280.22 | 362280 | 362280 | 362280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180401501558 | Proyecto de inversión | 898499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:898499.1, modificado:898499.1}} | JN BERNABE GZZ HIDALGO, SAN ROQUE OPF 128-18 12437 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12437 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}, geo3: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2018-11-12 | 2019-01-25 | 898499.1 | 898499.1 | 702011.72 | 702011.72 | 702011.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201530169 | Proyecto de inversión | 2619127.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619127.62, modificado:2619127.62}} | AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO GONZALITOS - 39767 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 39767 | S | 3000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-99.94175967, lat:25.85850118}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201530873 | Proyecto de inversión | 5010161.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5010161.2, modificado:7246535.66}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 41794 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 41794 | S | 1100 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE PEÑITAS AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BO, lon:-100.21499768, lat:25.64998549}} | 2019-05-15 | 2019-12-16 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | 7246535.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/19-C, contratista:REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4301159.01, importe_modificado:7246535.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1530873/proyecto_INICIO, 1530873/proyecto_PROCESO, 1530873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201547228 | Proyecto de inversión | 2942112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942112.08, modificado:2970559.69}} | CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA EN ZONA NORTE DE CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 94100 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 94100 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE ENTRADA A COMUNIDAD, lon:-100.23127536, lat:23.51482817}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 2859322.93 | 2859322.93 | 2859322.93 | 2859322.93 | 2859322.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33-02/19-IR, contratista:CONSTRUCTORA TREND S.A DE C.V., convocante:R.HAYUNTAMIENTO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON, monto:2970559.69, importe_modificado:2859322.93}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1547228/proyecto_INICIO, 1547228/proyecto_PROCESO, 1547228/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401580910 | Proyecto de inversión | 819230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA CORRIENTE, monto:4090.33, modificado:4090.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815140.17, modificado:815140.17}} | PAVIMENTACION EN CALLE ZARAGOZA - 41018 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 41018 | S | 700 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO, lon:-99.93471388, lat:25.85820944}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 815533.79 | 815533.79 | 244660.49 | 244660.49 | 244660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1580910/proyecto_PROCESO, 1580910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401582971 | Proyecto de inversión | 295047.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295047.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 120458 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120458 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE CELSO FLORES, CALLE SANTANA REVOLUCION ENTRE TRINIDAD SANTOS Y CELSO FLORES, lon:-100.50799995, lat:26.52594169}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {1582971/proyecto_PROCESO, 1582971/proyecto_FIN, 1582971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401589954 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALL ENRIQUE SALINAS - 180288 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 180288 | S | 9218 | 13277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE SALINAS COLONIA RESIDENCIAL LAS PUENTES, 66460 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE JOSE RODRIGUEZ, CALLE RIO CONCHOS CALLE QUE RECIBE GRAN PARTE DE LOS ESUCRRI, lon:-100.27997513, lat:25.73772915}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 9295419.1 | 9295419.1 | 9295419.1 | 9295419.1 | 9295419.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3301-2019, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:9295419.23, importe_modificado:9295419.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {1589954/proyecto_PROCESO, 1589954/proyecto_FIN, 1589954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700134 | Proyecto de inversión | 278430.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:278430.67, modificado:278342.27}} | PRIM EMILIO CARRANZA, LA HACIENDITA, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 155-20 OT 15283 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 278342.27 | 278342.27 | 277342.27 | 277342.27 | 277342.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700146 | Proyecto de inversión | 289901.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289901.68, modificado:268999.35}} | PRIM PROFRA ANA MA BERLANGA, FRANCISCO VILLA, MONTEMORELOS - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 142-20 OT 15219 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 268999.35 | 268999.35 | 268970.05 | 268970.05 | 268970.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700148 | Proyecto de inversión | 1064740.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1064740.61, modificado:1055057.2}} | JN PROFR RUBEN ALANIS GONZALEZ, URBI VILLAS DEL PRADO, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 140-20 OT 15433 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 1055057.2 | 1055057.2 | 997005.77 | 997005.77 | 997005.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700149 | Proyecto de inversión | 271384.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:271384.11, modificado:189973.87}} | JN VIRGILIO GARZA FLORES, LOS HEROES CAPELLANIA, GARCIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 139-20 OT 15227 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-03-09 | 2020-05-07 | 189973.87 | 189973.87 | 187867.38 | 187867.38 | 187867.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700165 | Proyecto de inversión | 720951.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:720951.32, modificado:555639.21}} | PRIM RAUL MADERO GZZ, HACIENDA LAS MARGARITAS, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 123-20 OT 15354 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 555639.21 | 555639.21 | 554853.68 | 554853.68 | 554853.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700167 | Proyecto de inversión | 49054.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:49054.78, modificado:165946.91}} | PRIM ABIEL MASCAREÑA VALADEZ, FRACC MILENIUM, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 121-20 OT 15319 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-02-18 | 2020-03-18 | 165946.91 | 165946.91 | 165265.97 | 165265.97 | 165265.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700169 | Proyecto de inversión | 966085.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:966085.65, modificado:990276.76}} | SEC NUM 54 MONTERREY, GRANJA POSTAL, MONTERREY - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 119-20 OT 15191 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-02-18 | 2020-04-17 | 990276.76 | 990276.76 | 987836.71 | 987836.71 | 987836.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700997 | Proyecto de inversión | 26852.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26852.52, modificado:26852.52}} | PRIM LINO GUAJARDO, PRADOS DE SANTA ROSA, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 54-20 OT 15351 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 26852.52 | 26852.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704784 | Proyecto de inversión | 1161153.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161153.64, modificado:1109323.74}} | JN EJERCITO MEXICANO, TERRANOVA, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 200-20 OT 14553 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Terranova Residencial, Juárez, N.L., México, lon:-100.1101184, lat:25.6645274}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 1109323.74 | 1109323.74 | 1065590.61 | 1065590.61 | 1065590.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704788 | Proyecto de inversión | 1405128.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1405128.39, modificado:1377575.46}} | PRIM VICTORIANO TREVIÑO, VALLE DE LINCOLN SEC SAN JOSE, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 196-20 OT 014366 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México, lon:-100.4635418, lat:25.7974058}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 1377575.46 | 1377575.46 | 1344817.41 | 1344817.41 | 1344817.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704860 | Proyecto de inversión | 998964.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:998964.64, modificado:993945.95}} | JN ROLANDO GUZMAN FLORES, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 179-20 OT 14373 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 993945.95 | 993945.95 | 993587.45 | 993587.45 | 993587.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704866 | Proyecto de inversión | 1014828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1014828.1, modificado:1027089.59}} | JN ANDRES HENESTROSA MORALES, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 182-20 OT 14372 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1027089.59 | 1027089.59 | 1017660.88 | 1017660.88 | 1017660.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713885 | Proyecto de inversión | 20949894.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.094989478E7, modificado:2.094989478E7}} | ESC DE EDUCACION PRIM ESC AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15459 OPF 257-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 20949894.78 | 20949894.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787784, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713906 | Proyecto de inversión | 1129997.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1129997.47, modificado:1123524.65}} | PRIM JOSE AYALA VILLARREAL, TOPO GRANDE, GRAL ESCOBEDO - ESC AL CIEN OT 14573 OPF 243- CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14573 OPF 243-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1123524.65 | 1123524.65 | 1031419.74 | 1031419.74 | 1031419.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787739, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787739, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | NLE200301725451 | Proyecto de inversión | 3720372.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3720372.17, modificado:3720372.17}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN COLONIA MISIÓN DE SANTA MARÍA SEGUNDO SECTOR LAMPAZOS DE NARANJO NL - 11618 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | 11618 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REAL CALLE LOS MISIONEROS, CALLE LOS FRAILES Y CALLE ING. JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ COLONIA MISIÓN DE SANTA MARÍA SEGUNDO SECTOR, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROLLO DE LOS DO, lon:-100.293696, lat:27.011831}} | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 3720372 | 3720372 | 3720372 | 3720372 | 3720372 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-02-2020, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:5642264.91, importe_modificado:5642264.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1990.0}} | {1725451/proyecto_INICIO, 1725451/proyecto_PROCESO, 1725451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301725468 | Proyecto de inversión | 1622824.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622824.38, modificado:1622824.38}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIDALGO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ - 11674 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | 11674 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS LOZANO, CALLE JOSE SEPULVEDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA CALLE, lon:-100.43312154, lat:25.95721027}} | 2020-06-18 | 2020-09-15 | 1622824.32 | 1622824.32 | 1622824.32 | 1622824.32 | 1622824.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM/01/2020, contratista:SOLUCIONES INTEGRALESEN BIENES INMUEBLES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HIDALGO, NUEVO LEON, monto:1622824.37, importe_modificado:1622824.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:575.0}} | {1725468/proyecto_INICIO, 1725468/proyecto_FIN, 1725468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301742835 | Proyecto de inversión | 2481298 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481298.0, modificado:1091763.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON CON ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES, CAMACHITO. - 36279 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 36279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.0, meta_modificada:555.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:859, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES Y CALLE GUADALUPE GARZA QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON EL TRAMO A PAVIMENTAR ES, lon:-99.58626985, lat:24.85945039}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.28 | 1091763.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2020, contratista:ING. PABLO RUÍZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:1549953.6, importe_modificado:1433481.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.97}} | {1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO, 1742835/proyecto_INICIO, 1742835/proyecto_PROCESO, 1742835/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301747049 | Proyecto de inversión | 215270.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215270.38, modificado:214983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD CADEREYTA JIMÉNEZ ASENTAMIENTO FOMERREY CADEREYTA - 49894 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 49894 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA ITALIANA Y CALLE VILLA DORADA, CALLE VILLA SECA CALLE VILLA HERMOSA EN COL.FOMERREY KADEREYTA, lon:-100.03799917, lat:25.58749588}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 150674.55 | 150674.55 | 150674.55 | 150674.55 | 150674.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-09/20-IR, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2530415.21, importe_modificado:2530415.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747049/proyecto_INICIO, 1747049/proyecto_FIN, 1747049/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301748845 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS GARZA ASENTAMIENTO VILLAS DE CASA BLANCA - 54671 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 54671 | S | 9000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - MÉXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VILLAS DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA, lon:-100.23335588, lat:25.73462341}} | 2020-03-17 | 2020-09-30 | 7477223.9 | 7477223.9 | 7477223.9 | 7477223.9 | 7477223.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3302-2020, contratista:GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:7477366.22, importe_modificado:7477366.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:269.0}} | {1748845/proyecto_INICIO, 1748845/proyecto_FIN, 1748845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301760995 | Proyecto de inversión | 238561.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238561.58, modificado:238561.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN ALLENDE LOCALIDAD CIUDAD DE ALLENDE ASENTAMIENTO VISTA DE ALLENDE - 94531 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 94531 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.5, meta_modificada:115.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VISTA SIERRA COLONIA VISTA DE ALLENDE, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 2 Y CALLE PRIVADA 3, CALLE VISTA SIERRA 1 ESTA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA POR LA CALLA VISTA SIERRA A 150 METROS DE EL C, lon:-99.99977505, lat:25.27911068}} | 2020-08-15 | 2020-09-15 | 238561.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1760995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301761705 | Proyecto de inversión | 799999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.2, modificado:799999.2}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 96524 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 96524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BARRIO NORTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, lon:-99.18397761, lat:25.78985805}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 235536.74 | 235536.74 | 235536.74 | 235536.74 | 235536.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2019-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:1631572.55, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1761705/proyecto_PROCESO, 1761705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301768085 | Proyecto de inversión | 84328.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84328.38, modificado:111831.09}} | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 113720 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 113720 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTYRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, lon:-99.17945588, lat:25.7900372}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2019-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:1631572.55, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1768085/proyecto_INICIO, 1768085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301774091 | Proyecto de inversión | 2552001.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552001.86, modificado:2552001.86}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN AGUALEGUAS LOCALIDAD AGUALEGUAS - 130468 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 130468 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR 0 COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TEN.CORONEL FCO.CASO CANTU, CALLE ALLENDE A 30 METROS DE LA LECHERIA LICONSA, lon:-99.53923016, lat:26.31442785}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 2550416.14 | 2550416.14 | 2550416.14 | 2550416.14 | 2550416.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-FAIS-001/2020, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:2550416.14, importe_modificado:2550416.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1774091/proyecto_INICIO, 1774091/proyecto_FIN, 1774091/proyecto_PROCESO, 1774091/proyecto_FIN, 1774091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787746 | Proyecto de inversión | 3325960.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3325960.68, modificado:3325960.68}} | EDU MEDIA SUPERIOR CECYTE CENTRO, CENTRO, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 245-20 OT 12562 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 3325960.68 | 3325960.68 | 3107718.66 | 3107718.66 | 3107718.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787773 | Proyecto de inversión | 725838.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725838.13, modificado:721298.35}} | PRIM MIGUEL DE UNAMUNO Y JUGO, VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 256-20 OT 14401 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 721298.35 | 721298.35 | 710533.74 | 710533.74 | 710533.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787784 | Proyecto de inversión | 20949894.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.094989478E7, modificado:2.094989478E7}} | ESCUELA DE EDUCACION PRIM LEONARDO VILLARREAL GARCIA, VALLE DEL JARAL, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 257-20 OT 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 20949894.78 | 20949894.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787834 | Proyecto de inversión | 2099518.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2099518.43, modificado:1984001.76}} | SEC PROFR CECILIO SANTOS MORALES, HIDALGO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 63-20 OT 14246 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Hidalgo, N.L., México, lon:-100.4565159, lat:25.9747274}} | 2020-01-31 | 2020-06-08 | 1984001.76 | 1984001.76 | 1966530.09 | 1966530.09 | 1966530.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301788263 | Proyecto de inversión | 10946412.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094641222E7, modificado:1.092158379E7}} | CAM SALINAS VICTORIA, REAL DE LAS SALINAS, SALINAS VICTORIA - PEI 39-2020 REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 24-20 OT 15510 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-11 | 2020-12-06 | 10921583.79 | 10921583.79 | 5879535.49 | 5879535.49 | 5879535.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791587 | Proyecto de inversión | 1614617.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614617.1, modificado:1614617.1}} | REHABILITACION DE 140 M DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE 36" DE DIAMETRO DEL ANILLO DE TRANSFERENCIA DE AGUA POTABLE, EN SU TRAMO TOPO CHICO PENAL EN UBICACIÓN DE AV RANGEL FRIAS Y ARROYO TOPO CHICO, CON BAYONETA DE ACERO UBICADO EN PUENTE VEHICULAR DE DICHO CRUCE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11151 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Las Torres, Tierra y Libertad Sector Sur, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3376013, lat:25.7344621}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 1614617.1 | 1614617.1 | 1614617.1 | 1297338.08 | 1297338.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791644 | Proyecto de inversión | 1992891 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992891.0, modificado:1992891.0}} | B) INTRODUCCION DE 2,300 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA 8" DE DIAMTRO Y 47 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SABINAS HIDALGO, N.L. (CARRETERA A VILLALDAMA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/111121 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1921875, lat:26.5016875}} | 2020-08-17 | 2020-12-14 | 1991362.02 | 1992891 | 1991362.02 | 1280484.36 | 1280484.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791650 | Proyecto de inversión | 9518334 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9518334.0, modificado:9518334.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 5,000 M3 DE CAPACIDAD. ESCOBEDO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11161 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:RH5G+WW Parque Industrial Ciudad Mitras, N.L., México, lon:-100.4226875, lat:25.8098125}} | 2020-08-24 | 2020-12-30 | 9517663.99 | 9518333.99 | 9517663.99 | 9517663.99 | 9517663.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301792136 | Adquisición | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:5.0E7}} | REHABILITACION DE 13 ESTACIONES DE RED DE MONITOREO DEL SISTEMA INTEGRAL DE MONITOREO AMBIENTAL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos FIDEPROES | 20.03.13.05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av Eloy Cavazos, Las Villas, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2367377, lat:25.6615092}} | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 49145763.46 | 48882464.03 | 48882464.03 | 48882464.03 | 48882464.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIDEPROES LPF SIMA A01 2020, contratista:TERSUM A RES SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, convocante:FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, monto:3.233607184E7, importe_modificado:3.880259018E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1792136/proyecto_INICIO, 1792136/proyecto_FIN, 1792136/proyecto_PROCESO, 1792136/proyecto_FIN, 1792136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200401805955 | Proyecto de inversión | 12570012 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2570012E7, modificado:1.2509292E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA LOCALIDAD CIUDAD APODACA ASENTAMIENTO VALLE DE LAS PALMAS SEGUNDO SECTOR - 8344 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA N L | 8344 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCORDIA INTERIOR SN COLONIA MANANTIAL, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ACUARIO Y CALLE IRLANDA MANANTIAL, CALLE DEL ARROYO LA OBRA INICIA EN PLUVIAL EXISTGENTE EN CALLE DE LOS ENCINOS Y CONCORDI, lon:-100.26462137, lat:25.78355485}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 12509292 | 12436358.32 | 12436358.32 | 12436358.32 | 12436358.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-05-20, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:1.246994439E7, importe_modificado:1.246994439E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {1805955/proyecto_PROCESO, 1805955/proyecto_FIN, 1805955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401807048 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD LA LUZ ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 29343 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 29343 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.78996078, lat:24.54368311}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/02/2020, contratista:ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:1318935.23, importe_modificado:1318935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1807048/proyecto_PROCESO, 1807048/proyecto_FIN, 1807048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401807866 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD ITURBIDE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 45065 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 45065 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO INTERIOR SN ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE UNIVERSAL, SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.89962054, lat:24.72595512}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 245199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/05/2020, contratista:JUAN EDUARDO LUNA AMARO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:422758.45, importe_modificado:422758.45}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1807866/proyecto_PROCESO, 1807866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401816943 | Proyecto de inversión | 243652.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243652.95, modificado:243652.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SRA. LIDIA MARROQUÍN MORENO, EL PORVENIR - 144592 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 144592 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 95MTS DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-99.95554991, lat:25.3043506}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1816943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840438 | Proyecto de inversión | 2521780.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521780.53, modificado:2521780.53}} | REHABILITACIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN CIÉNEGA DE FLORES LOCALIDAD una localidad. - 208621 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 208621 | S | 204 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PONCIANO CISNEROS INTERIOR 0 0 COLONIA CIÉNEGA DE FLORES CENTRO, 65550 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DE MAYO LLENDO POR LA CARRETERA A LAREDO EN, lon:-100.16475131, lat:25.95735997}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1840438/proyecto_PROCESO, 1840438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840567 | Proyecto de inversión | 269782.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269782.64, modificado:269782.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SAN URBET - 209025 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209025 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:170, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE RAICES - EL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN URBET, 67870 SAN URBET, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE RAICES TOMOMOS EL CAMINO DE TER, lon:-100.1739106, lat:24.59580854}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 269782.64 | 269782.64 | 80927.16 | 80927.16 | 80927.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1840567/proyecto_INICIO, 1840567/proyecto_FIN, 1840567/proyecto_PROCESO, 1840567/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840709 | Proyecto de inversión | 134891.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134891.32, modificado:134891.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LAS DELICIAS ASENTAMIENTO LAS DELICIAS - 209633 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209633 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:32, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE RAMOS - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 0 EJIDO LAS DELICIAS, 67863 LAS DELICIAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SANTA MARIA DE RAMOS TOMAMOS EL CAMINO DE TERRAC, lon:-100.64319315, lat:24.90010544}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 134891.32 | 134891.32 | 40463.58 | 40463.58 | 40463.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1840709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846339 | Proyecto de inversión | 120010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120010.41, modificado:120010.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD EL MUERTO - 226164 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226164 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO A PUERTO DEL AIRE INTERIOR 0 EJIDO TEPOZANES, 67965 EL MUERTO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR EL CAMINO DE TEPOZANES A PUERTO DEL AIRE A 5 KM DE TEPOZANES, lon:-99.68641342, lat:23.91948783}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 120010.41 | 120010.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846605 | Proyecto de inversión | 95431.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95431.31, modificado:95431.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA - 226859 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226859 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD COLONIA COLONIA 19 DE ENERO, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, FRENTE A LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-99.7750977, lat:23.96955739}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 95431.31 | 95431.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847022 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:151692.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 227827 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227827 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-100.06035541, lat:23.48970548}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847035 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:151692.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 227857 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227857 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-99.98031435, lat:23.40318408}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847685 | Proyecto de inversión | 190862.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190862.62, modificado:190862.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA - 229810 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 229810 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BLANCO, SE UBICA FRENTE A PAPELERIA, lon:-99.75969392, lat:23.96929583}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 190862.62 | 190862.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847846 | Proyecto de inversión | 110640.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110640.58, modificado:110640.58}} | AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 230247 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230247 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA, lon:-100.11804121, lat:23.42829299}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848493 | Proyecto de inversión | 301468.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301468.77, modificado:301468.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL GALLITO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 232390 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232390 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-100.03484411, lat:23.45312491}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848625 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:180881.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 232824 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232824 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-100.05957137, lat:23.48838466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401852529 | Proyecto de inversión | 240020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240020.82, modificado:240020.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD PUERTO DEL AIRE - 244398 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 244398 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:114, direccion:CALLE CAMINO AL REFUJIO PUERTO DEL AIRE EJIDO PUERTO DEL AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEÑL CENTRO DE SALUD, lon:-99.61021343, lat:23.84698296}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 240020.82 | 240020.82 | 199372.42 | 199372.42 | 199372.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {1852529/proyecto_PROCESO, 1852529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874222 | Proyecto de inversión | 450100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450100.0, modificado:450100.0}} | SECUNDARIA NOCTURNA ¿PROFRA. CONCEPCION RANGE¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 263-2020 OT 14473 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 450100 | 450100 | 55315.31 | 55315.31 | 55315.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874251 | Proyecto de inversión | 986251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:986251.23, modificado:986251.23}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTPLE INSTITUTO SERTOMA, DOCTORES (OLOMA LARGA), MONTERREY, ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 266/2020 OT 14483 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3410182, lat:25.6647283}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 986251.23 | 986251.23 | 313501.06 | 313501.06 | 313501.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874386 | Proyecto de inversión | 17648500.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.764850068E7, modificado:1.764850068E7}} | SEC TEC NUM 127, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 6 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 15 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 272-20 OT 14529 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-05-31 | 17648500.68 | 17648500.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874412 | Proyecto de inversión | 400909.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400909.63, modificado:394962.38}} | PRIM MARIA ANDREA VILLARREAL GONZALEZ, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 285-20 OT 14420 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 394962.38 | 394962.38 | 374978.98 | 374978.98 | 374978.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874435 | Proyecto de inversión | 800530.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800530.76, modificado:800508.27}} | PRIM AQUILES SERDAN, PARAS, PARAS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPD 294-20 OT 14489 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Parás, N.L., México, lon:-99.523821, lat:26.4958078}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 800508.27 | 800508.27 | 798343.19 | 798343.19 | 798343.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874446 | Proyecto de inversión | 752826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:752826.34, modificado:752826.34}} | SEC TEC NUM 92 - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 300-20 OT 14435 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 752826.34 | 752826.34 | 649507.85 | 649507.85 | 649507.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874447 | Proyecto de inversión | 2440460.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2440460.71, modificado:2440460.71}} | CECYTE, METROPLEX I, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 301-20 OT 14798 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2440460.71 | 2440460.71 | 2245763.77 | 2245763.77 | 2245763.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874464 | Proyecto de inversión | 1305247.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305247.08, modificado:1305247.08}} | PRIM LEOPOLDO GONZALEZ SAEZN, VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 312-20 OT 14517 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 1305247.08 | 1305247.08 | 1261194.85 | 1261194.85 | 1261194.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875337 | Proyecto de inversión | 924828.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924828.35, modificado:924828.35}} | PRIM PROFA ANGELINA GARZA VILLARREAL VALLE DE LAS BRISAS 6 SEC MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14486 OPF 400-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 924828.35 | 924828.35 | 916225.19 | 916225.19 | 916225.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.06}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875849 | Proyecto de inversión | 421500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:421500.01, modificado:421500.01}} | PRIM IGNACIO DE LA LLAVE, BUENA VISTA, EL CARMEN - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14406 OPF 386-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-11-20 | 2021-04-18 | 421500.01 | 421500.01 | 409386.07 | 409386.07 | 409386.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875900 | Proyecto de inversión | 884297.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:884297.52, modificado:915175.24}} | PRIM PROFR CIRCO MEZA TEJADA, VALLE DE HUINALA, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14399 OPF 382-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 915175.24 | 915175.24 | 785368.94 | 785368.94 | 785368.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875975 | Proyecto de inversión | 449522.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449522.71, modificado:449276.73}} | PRIM TTE JUAN DE LA BARRERA, NIÑOS HEROES, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14459 OPF 378-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 449276.73 | 449276.73 | 438357 | 438357 | 438357 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875976 | Proyecto de inversión | 994453.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994453.88, modificado:994453.88}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFR SERGIO ARMANDO LOPEZ DE LARA MENDEZ, VALLE DE CHAPULTEPEC, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14484 OPF 377-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 994453.88 | 994453.88 | 888351.87 | 888351.87 | 888351.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875981 | Proyecto de inversión | 914897.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914897.53, modificado:914897.53}} | SEC GRAL 2 JESUS M MONTEMAYOR, SAN PEDRO, SAN PEDRO GARZA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14499 OPF 376-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:SAN PEDRO GARZA GARCIA, lon:-100.402467, lat:25.665169}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 914897.53 | 914897.53 | 476574.78 | 476574.78 | 476574.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876856 | Proyecto de inversión | 1639091.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1639091.29, modificado:1639091.29}} | SEC TEC NUM 116 ADRIAN SADA TREVIÑO, REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14383 OPF 369-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1639091.29 | 1639091.29 | 514969.71 | 514969.71 | 514969.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876866 | Proyecto de inversión | 1268685.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1268685.09, modificado:1268685.09}} | ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ, SANTA CLARA, GENERAL ZUAZUA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15672 OPF 368-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1268685.09 | 1268685.09 | 925455.3 | 925455.3 | 925455.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878125 | Proyecto de inversión | 3069331.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3069331.28, modificado:3069331.28}} | CECYTE, PASEO DE LAS MINAS, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14800 OPF 339-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3069331.28 | 3069331.28 | 1354371.65 | 1354371.65 | 1354371.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878779 | Proyecto de inversión | 844992.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:844992.93, modificado:844992.93}} | SEC TEC NUM 16 IGNACIO COMONFORT, CIENEGA DEL TORO, GALEANA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14451 OPF 337-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 844992.93 | 844992.93 | 766624.76 | 766624.76 | 766624.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879348 | Proyecto de inversión | 1649352.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1649352.01, modificado:1649352.01}} | SEC GRAL NUM 6 JOSE SOTERO CASTAÑEDA, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14389 OPF 329-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1649352.01 | 1649352.01 | 1212828.19 | 1212828.19 | 1212828.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879372 | Proyecto de inversión | 509062.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:509062.52, modificado:546844.74}} | PRIM PROFR ALFONSO MONTEMAYOR LOZANO, VILLA LUZ, SAN NICOLAS DE LOS GARZA. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14422 OPF 325-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-10 | 2020-12-24 | 546844.74 | 546844.74 | 465817.72 | 465817.72 | 465817.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.18}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880966 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4"Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México, lon:-99.98519897, lat:26.65973229}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880970 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1239589.65}} | PROTECCION DEL EMISOR PESQUERIA DE 1.5 M. (60")Ø CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO, CON UNA LONGITUD DE 31.0 M. EN CRUCE KM BF 54+110 DE FFCC FERROMEX EN EL MUNICIPIO DE APODACA N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:San Francisco 1000, Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.18981934, lat:25.78134372}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 1239589.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.55}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880978 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION DE LOS POZOS SOMEROS DE LA MACROPLAZA DE LA RED MEDIANTE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2,000 M DE TUBERIA DE ACERO DE 30" Ø CON ESPESOR DE 1/2" Y 800 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 18"Ø CON ESPESOR DE 3/8" DE ESPESOR PARA LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Entre Calle Juan Zuazua y Calle Ignacio Zaragoza, Padre Raymundo Jardón, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.31066895, lat:25.66504697}} | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 9339351.69 | 25000000 | 9339351.69 | 5746264.5 | 5746264.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884700 | Proyecto de inversión | 94555.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:94555.79, modificado:94555.79}} | SEC GRAL NUM 22 EJERCITO NACIONAL MEXICANO, CAMINO REAL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 05-21 15088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 94555.79 | 94555.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884704 | Proyecto de inversión | 658360.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:658360.19, modificado:658360.19}} | PRIM RAZA DE BRONCE,LAS PRESAS, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 09-21 13637 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-04-29 | 658360.19 | 658360.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884706 | Proyecto de inversión | 750804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750804.44, modificado:750804.44}} | JN PLUTARCO ELIAS CALLES, ALBERCONES, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 11-21 14813 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 750804.44 | 750804.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884736 | Proyecto de inversión | 1174311.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174311.89, modificado:1174311.89}} | PRIM GUADALUPE VICTORIA, SAN RAMON DE MARTINEZ, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 13-21 14824 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1174311.89 | 1174311.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884862 | Proyecto de inversión | 459857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459857.0, modificado:459857.0}} | ESC SEC TEC 38 VALLE VERDE 3 SECTOR MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 24-21 15996 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 459857 | 459857 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885043 | Proyecto de inversión | 3745697.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3745697.43, modificado:3745697.43}} | ESC NORMAL PABLO LIVAS 2DA ETAPA, CENTRO, SABINAS HIDALGO | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 32-21 14339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-02-19 | 2021-07-18 | 3745697.43 | 3745697.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885074 | Proyecto de inversión | 303188.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303188.21, modificado:303188.21}} | JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 37-21 13339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 303188.21 | 303188.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885462 | Proyecto de inversión | 1175691.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1175691.26, modificado:1175691.26}} | PRIM PROFR ALBERTO JAUREGI LOPEZ, LA PRIMAVERA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 44-21 15751 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1175691.26 | 1175691.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885467 | Proyecto de inversión | 1342007.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1342007.2, modificado:1342007.2}} | PRIM PROFRA GUADALUPE MORENO GARZA, TOLTECA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 49-21 15738 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1342007.2 | 1342007.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885911 | Proyecto de inversión | 841425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841425.5, modificado:841425.5}} | PRIM CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, HACIENDA EL PALMAR, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 64-21 15757 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 841425.5 | 841425.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886248 | Proyecto de inversión | 2546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2546000.0, modificado:2546000.0}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 72-21 15991 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2546000 | 2546000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886413 | Proyecto de inversión | 1144824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144824.0, modificado:1144824.0}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO, VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OFP 86-21 15451 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 1144824 | 1144824 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886420 | Proyecto de inversión | 1749145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749145.79, modificado:1749145.79}} | JN LUIS VILLARREAL, YERBANIZ, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 93-21 14504 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1749145.79 | 1749145.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886671 | Proyecto de inversión | 468293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468293.71, modificado:468293.71}} | SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 468293.71 | 468293.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160200666529 | Proyecto de inversión | 3538951 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3538951.0, modificado:2389346.0}} | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304722, lat:25.861666}} | 2016-06-09 |  | 2389346 | 2389346 | 2359547.77 | 2359547.77 | 2359547.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817645 | Proyecto de inversión | 840060 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840060.0, modificado:840060.59}} | Jn. Fernando Montes De Oca, Valle De Vaquerias, Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.146944, lat:25.6325}} | 2016-10-19 |  | 840060.59 | 840060.59 | 829557.21 | 829557.21 | 829557.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818058 | Proyecto de inversión | 780183 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780183.0, modificado:780183.88}} | Jn. Ramon Corona, 18 De Marzo Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 780183.88 | 780183.88 | 462445.25 | 462445.25 | 462445.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400818100 | Proyecto de inversión | 734148 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:734148.0, modificado:734148.0}} | Jn. Profra. Ramona Cortez Rdz, Jose Salazar Reyna Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COSNTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 734148 | 734148 | 579717.47 | 579717.47 | 579717.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400819059 | Proyecto de inversión | 553395 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:553395.0, modificado:553395.33}} | Prim. 20 De Noviembre San Rafael De Llano Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 553395.33 | 553395.33 | 366114.09 | 366114.09 | 366114.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400827559 | Proyecto de inversión | 725725 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725725.0, modificado:725725.0}} | Jn. Profra. Ana Maria Aguilar Casanova, Las Escobas Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.168638, lat:25.682555}} | 2016-10-20 |  | 725725 | 725725 | 533648.86 | 533648.86 | 533648.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170401053429 | Proyecto de inversión | 327598 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327598.0, modificado:327598.0}} | Sec 3 Moises Garcia Saenz Apodaca, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 327598 | 327598 | 98280 | 98280 | 98280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170401053449 | Proyecto de inversión | 1166559 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166559.0, modificado:1166559.14}} | Prim Emiliano Zapata, El Mezquital, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2018-01-05 |  | 1166559.14 | 1166559.14 | 837490.28 | 837490.28 | 837490.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170401053619 | Proyecto de inversión | 1157274 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1157274.0, modificado:1157273.0}} | Sec Tec 64 Jaiime Sabines Gtz, Lomas De San Migjel, Gpe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.235, lat:25.679166}} | 2018-01-05 |  | 1157273 | 1157273 | 347182.15 | 347182.15 | 347182.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140400 | Proyecto de inversión | 678583 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:678583.0, modificado:678583.19}} | Ope 22-18 Prim Emiliano Zapata, Casas Vijeas, Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 678583.19 | 678583.19 | 245488.84 | 245488.84 | 245488.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16180201140720 | Proyecto de inversión | 403892 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:403892.0, modificado:450841.32}} | Ope 74-17 Prim Lic Agustin Yañez, Alta Vista, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 450841.32 | 450841.32 | 450841 | 450841 | 450841 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510886 | Proyecto de inversión | 1438914.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438914.43, modificado:1438914.43}} | PRIM EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-105/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México, lon:-100.5904518, lat:25.7994918}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 1438914.43 | 1438914.43 | 852472.7 | 852472.7 | 852472.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201532652 | Proyecto de inversión | 337750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337750.0, modificado:377951.81}} | ALUMBRADO PUBLICO GRAL BRAVO - 72009 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 72009 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y ,, lon:-99.17251921, lat:25.78927843}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-05/2019-AD, contratista:BENIGNO MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:333900.0, importe_modificado:336000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1532652/proyecto_PROCESO, 1532652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201546924 | Proyecto de inversión | 32647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32647.22, modificado:32647.22}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA VALLADITO - 93753 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 93753 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA SN INTERIOR SN COLONIA EL VALLADITO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALA Y CALLE ZUAZUA, LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA, lon:-100.49579054, lat:26.52695923}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700131 | Proyecto de inversión | 26339.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26339.66, modificado:26339.66}} | PRIM FEDERICO GARCIA LORCA, TERRANOVA, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 158-20 OT 15203 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Terranova Residencial, Juárez, N.L., México, lon:-100.1101184, lat:25.6645274}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 26339.66 | 26339.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700135 | Proyecto de inversión | 25400.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25400.11, modificado:25400.11}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, SAN LORENZO, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 154-20 OT 15291 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 25400.11 | 25400.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700186 | Proyecto de inversión | 347045.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:347045.46, modificado:325916.56}} | PRIM CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAS REGINA, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 103-20 OT 15221 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 325916.56 | 325916.56 | 324046.19 | 324046.19 | 324046.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700345 | Proyecto de inversión | 300894.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:300894.94, modificado:291375.28}} | SEC PROF ABEL GARZA LIVAS, EJIDO PALMITO, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 85-20 OT 15277 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 291375.28 | 291375.28 | 286157.69 | 286157.69 | 286157.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700998 | Proyecto de inversión | 214503.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:214503.48, modificado:203610.34}} | SEC NO 83 CASIMIRO GZZ, PASEO DE LAS PALMAS 4°, APODACA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 53-20 OT 15345 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 203610.34 | 203610.34 | 203006.79 | 203006.79 | 203006.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704766 | Proyecto de inversión | 3286379.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3286379.5, modificado:3285085.95}} | JN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR, VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 207-20 OT 14513 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-14 | 2020-08-11 | 3285085.95 | 3285085.95 | 3284090.57 | 3284090.57 | 3284090.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704819 | Proyecto de inversión | 1123589.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1123589.86, modificado:1020313.57}} | PRIM PROFR RUBEN ALANIS GONZALEZ, URBIVILLAS DEL PRADO, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 165-20OT 14561 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Urbivilla del Prado, García, N.L., México, lon:-100.5929144, lat:25.7792181}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1020313.57 | 1020313.57 | 1020003.22 | 1020003.22 | 1020003.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704864 | Proyecto de inversión | 1064528.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1064528.04, modificado:1191209.56}} | JN ANDRES HENESTROSA MORALES, VALLE DE SANTA MARIA II, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 181-20 OT 14567 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1191209.56 | 1191209.56 | 1187615.56 | 1187615.56 | 1187615.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704868 | Proyecto de inversión | 1087433.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1087433.03, modificado:1087433.03}} | SEC NUM 122 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 184-20 OT 14546 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1087433.03 | 1087433.03 | 1018551.1 | 1018551.1 | 1018551.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704870 | Proyecto de inversión | 2134280.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2134280.83, modificado:2071008.24}} | PRIM AURELIANO TAPIA MENDEZ, NUEVA CASTILLA, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 186-20 OT 14596 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 2071008.24 | 2071008.24 | 2057607.64 | 2057607.64 | 2057607.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704876 | Proyecto de inversión | 1149622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149622.32, modificado:1149622.32}} | PRIM IRMA SABINA SEPULVEDA, COLINAS DE AEROPUERTO III, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 189-20 OT 14551 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1149622.32 | 1149622.32 | 471093.44 | 471093.44 | 471093.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713877 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5998505.85}} | PRIM "PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE", COL. CANTORAL, PESQUERIA NL - CONSTRUCCION ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 ESC AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5998505.85 | 5998505.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787797, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713882 | Proyecto de inversión | 24984475.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.498447542E7, modificado:2.498447542E7}} | JN ESCUELA EDUCACION PREESCOLAR (PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ) ESC AL CIEN OT 15463 OPF 259-20 - CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15463 OPF 259-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 24984475.42 | 24984475.42 | 11617801.7 | 11617801.7 | 11617801.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELAR PROYECTO DUPLICADO CON NO DE FOLIO NLE200301787791, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713886 | Proyecto de inversión | 725838.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:725838.13, modificado:721298.35}} | PRIM ESC AL CIEN OT 14401 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14401 OPF 256-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-09-07 | 2020-11-05 | 721298.35 | 721298.35 | 710533.74 | 710533.74 | 710533.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.51}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOIO NLE200301787773, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713891 | Proyecto de inversión | 1421393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1421393.54, modificado:1421393.54}} | SEC GRAL "PROFR FELIPE DE JESUS JASSO", COL. GIL DE LEYVA, MONTEMORELOS NL - CONSTRUCCION ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14370 OPF 253-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1421393.54 | 1421393.54 | 1048066.4 | 1048066.4 | 1048066.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.73}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787765, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FILIO NLE200301787765, trimestre:1.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2021-04-24}, obs3: {observación:PROYECTOS DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:blancafhernandezg, fecha:2021-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:LA SHCP HACE LA OBSERVACION: SELECCIONAR EL BOTON "SOLICITAR VALIDACION" TAMBIEN ES NECESARIO PROPORCIONAR UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA ELLO EN LAS OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs6: {observación:LA SHCP HACE LA OBSERVACION: SELECCIONAR EL BOTON "SOLICITAR VALIDACION" TAMBIEN ES NECESARIO PROPORCIONAR UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA ELLO EN LAS OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs7: {observación:LA SHCP HACE LA OBSERVACION: SELECCIONAR EL BOTON "SOLICITAR VALIDACION" TAMBIEN ES NECESARIO PROPORCIONAR UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA ELLO EN LAS OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}, obs8: {observación:LA SHCP HACE LA OBSERVACION: SELECCIONAR EL BOTON "SOLICITAR VALIDACION" TAMBIEN ES NECESARIO PROPORCIONAR UNA JUSTIFICACION VALIDA PARA ELLO EN LAS OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-24}}
2021 | 1 | NLE200301713908 | Proyecto de inversión | 1135112.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135112.06, modificado:1135112.06}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, VILLAS DE SAN FCO II, GRAL ESCOBEDO - ESC AL CIEN OT 14542 OPF 241-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14542 OPF 241-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1135112.06 | 1135112.06 | 1121950.94 | 1121950.94 | 1121950.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.84}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLIACA CON NO DE FOLIO NLE200301787726, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301746485 | Proyecto de inversión | 2099095.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099095.13, modificado:2164399.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD LAS PALOMITAS LA FRAGUA ASENTAMIENTO LAS PALOMITAS LA FRAGUA - 47808 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 47808 | S | 106 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:299, direccion:EJIDO LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), 67470 LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYREYNOSA KM 44 LADO IZQUIERDO ENTRANDO A 1 KM, lon:-99.88755856, lat:25.58682263}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1543373.85 | 1543373.85 | 1543373.85 | 1543373.85 | 1543373.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-14/20-IR, contratista:SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2070084.23, importe_modificado:2164399.12}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:44.0}} | {1746485/proyecto_FIN, 1746485/proyecto_PROCESO, 1746485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301746980 | Proyecto de inversión | 645811.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645811.14, modificado:656505.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD EL DURAZNO HACIENDA - 49702 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 49702 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO A LA SENDA CARRETERA CAD, lon:-100.05944906, lat:25.46790074}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 460338.88 | 460338.88 | 460338.88 | 460338.88 | 460338.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/20-IR, contratista:SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2770588.2, importe_modificado:2770588.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1746980/proyecto_INICIO, 1746980/proyecto_FIN, 1746980/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301747334 | Proyecto de inversión | 215270.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215270.38, modificado:218835.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD CIENEGUITA DEL RÍO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 50686 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 50686 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO CIENEGUITA DEL RIO, 00000 CIENEGUITA DEL RÍO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO EL CASTILLO LA BOCA KM 8.4 MARGEN IZQUIERDO, lon:-100.0679229, lat:25.47729955}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/20-IR, contratista:SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2770588.2, importe_modificado:2770588.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747334/proyecto_INICIO, 1747334/proyecto_FIN, 1747334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301754946 | Proyecto de inversión | 659785.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659785.79, modificado:659785.79}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINA LOCALIDAD MINA - 72739 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 72739 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL EDUARDO E.GUERRA COLONIA CENTRO, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE GENERAL EDUARDO E.GUERRA ENTRE ALFONSO REYES Y CARRETERA , lon:-100.52942568, lat:26.00336175}} | 2020-08-17 | 2020-10-23 | 449179.74 | 449179.74 | 449179.74 | 449179.74 | 449179.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNL/FISM-004/2020, contratista:CONSTRUCTORA GARZA VENECIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:449179.74, importe_modificado:449179.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {1754946/proyecto_PROCESO, 1754946/proyecto_FIN, 1754946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301770411 | Proyecto de inversión | 227067.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227067.76, modificado:227067.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SRA. MAYRA ALEJANDRA GIL RIOS, BERNARDO FLORES - 120524 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 120524 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GONZALO SALAZAR COLONIA BERNARDO FLORES, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO QUIROGA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE JORGE A. TREVIÑO SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA AVENIDA DR. RAMON FLORES Y ESTA , lon:-100.03127404, lat:25.29767872}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1770411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787521 | Proyecto de inversión | 1644550.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1644550.69, modificado:1644550.69}} | SEC GRAL AMADO NERVO, FOMERREY 36, GRAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 236-20 OT 14787 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-11-03 | 1644550.69 | 1644550.69 | 706188.4 | 706188.4 | 706188.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787524 | Proyecto de inversión | 1189215.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189215.86, modificado:1189215.86}} | SEC GRAL MA GLORIA DE LOS SANTOS, JARDINES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE - ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 237-20 OT 15091 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1189215.86 | 1189215.86 | 917398.02 | 917398.02 | 917398.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787739 | Proyecto de inversión | 1129997.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1129997.47, modificado:1123524.65}} | PRIM JOSE AYALA VILLARREAL, TOPO GRANDE, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 243-20 OT 14573 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1123524.65 | 1123524.65 | 1031419.74 | 1031419.74 | 1031419.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787751 | Proyecto de inversión | 938193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938193.95, modificado:938193.95}} | SEC PROFR SERAFIN PEÑA, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 247-20 OT 14476 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-07-07 | 2020-11-05 | 938193.95 | 938193.95 | 531900.86 | 531900.86 | 531900.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787772 | Proyecto de inversión | 1150014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150014.95, modificado:1150014.95}} | SEC GRAL NUM 94 SERAPIO RENDON ALCOCER, REAL DE PALMAS, GRAL ZUAZUA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 255-20 OT 14587 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1150014.95 | 1150014.95 | 783042.69 | 783042.69 | 783042.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787794 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4498657.19}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 260-20 OT 15479 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4498657.19 | 4498657.19 | 2138567.49 | 2138567.49 | 2138567.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401836375 | Proyecto de inversión | 216328.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216328.4, modificado:216328.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AGUALEGUAS LOCALIDAD OJO DE AGUA ASENTAMIENTO OJO DE AGUA - 196110 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 196110 | S | 30 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:37, direccion:CALLE PIBNO SUAREZ INTERIOR 0 0 EJIDO OJO DE AGUA, 65808 OJO DE AGUA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA, lon:-99.84222674, lat:26.27547932}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 216011.72 | 216011.72 | 216011.72 | 216011.72 | 216011.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-FAIS-002/2020, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:216011.72, importe_modificado:216011.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1836375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840472 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SANTA CLARA DE GONZÁLEZ ASENTAMIENTO SANTA CLARA DE GONZÁLEZ - 208724 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208724 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:158, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 61 TRAMO LA Y DE ARRIBA - PABLILLO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, 67878 SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PRINCIPAL DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS , lon:-100.03566054, lat:24.65356586}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1840472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840769 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LA PAZ ASENTAMIENTO LA PAZ - 209799 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 209799 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO LA PAZ, 67864 LA PAZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARR, lon:-100.45025985, lat:24.949906}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1840769/proyecto_INICIO, 1840769/proyecto_PROCESO, 1840769/proyecto_FIN, 1840769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847056 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS PALOMAS LAJILLAS ASENTAMIENTO LAS PALOMAS LAJILLAS - 227890 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227890 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO, lon:-100.18124125, lat:23.54579677}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847058 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 227895 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227895 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21169241, lat:23.45110044}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847147 | Proyecto de inversión | 668019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.17, modificado:668019.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 228124 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 228124 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA, lon:-99.76101106, lat:23.96593777}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 668019.17 | 668019.17 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1847147/proyecto_INICIO, 1847147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847967 | Proyecto de inversión | 477156.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477156.55, modificado:477156.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230780 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230780 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO, lon:-99.76529676, lat:23.97125191}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 477156.55 | 477156.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848554 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:180881.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 232585 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232585 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD, lon:-100.18248433, lat:23.35916409}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874387 | Proyecto de inversión | 2049034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2049034.72, modificado:2049034.72}} | PRIM GILBERTO RINCON GALLARDO, ALTAVILLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 273-20 OT 15669 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 2049034.72 | 2049034.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874398 | Proyecto de inversión | 948256.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948256.95, modificado:947799.23}} | PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ, MIXCOAC, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 278-20 OT 14396 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 947799.23 | 947799.23 | 946074.49 | 946074.49 | 946074.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.82}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874406 | Proyecto de inversión | 17399994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7399994E7, modificado:1.7399994E7}} | PRIM PROFRA ERNESTINA GARZA REYNA, VALLE DEL ROBLE III, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 282-20 OT 14528 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17399994 | 17399994 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874418 | Proyecto de inversión | 4767715.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4767715.81, modificado:4767715.81}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NUM 258, HACIENDA DEL TOPO, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 1 TALLER | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 287-20 OT 14792 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 4767715.81 | 4767715.81 | 1623683.02 | 1623683.02 | 1623683.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874448 | Proyecto de inversión | 2385137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2385137.68, modificado:2385137.68}} | PRIM FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 302-20 OT 14509 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2385137.68 | 2385137.68 | 1708381.87 | 1708381.87 | 1708381.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874458 | Proyecto de inversión | 349671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349671.35, modificado:349671.35}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, MISION DE SAN JUAN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 307-20 OT 14411 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 349671.35 | 349671.35 | 275217.3 | 275217.3 | 275217.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875501 | Proyecto de inversión | 679773.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679773.48, modificado:679773.48}} | PRIM JUAN SANCHEZ CAMACHO, PUEBLO NUEVO, APODACA - REHABILITACION DE ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14396 OPF 393-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-19 | 2021-01-17 | 679773.48 | 679773.48 | 621785.09 | 621785.09 | 621785.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875507 | Proyecto de inversión | 621891.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:621891.56, modificado:629277.69}} | SEC GRAL CINCUENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, FRACC VILLAS, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14414 OPF 392-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-20 | 2021-01-03 | 629277.69 | 629277.69 | 610423.22 | 610423.22 | 610423.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875513 | Proyecto de inversión | 453379.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:453379.42, modificado:452185.48}} | PRIM RICARDO FLORES MAGON, UNIDAD 3 CAMINOS, GUADALUPE. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14458 OPF 391-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-20 | 2021-01-03 | 452185.48 | 452185.48 | 450224.52 | 450224.52 | 450224.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875596 | Proyecto de inversión | 909644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909644.02, modificado:909644.02}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMENEZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15666 OPF 390-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 909644.02 | 909644.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875843 | Proyecto de inversión | 949035.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:949035.36, modificado:938215.13}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFR JOSE JUAN JUAREZ RUIZ, PROVILEON, GENERAL ESCOBEDO - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14453 OPF 387-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 938215.13 | 938215.13 | 915429.27 | 915429.27 | 915429.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875914 | Proyecto de inversión | 304240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304240.17, modificado:304240.17}} | ESCUELA NORMAL SERAFIN PEÑA, ZARAGOZA, MONTEMORELOS - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15696 OPF 380-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 304240.17 | 304240.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876329 | Proyecto de inversión | 2479537.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2479537.25, modificado:2479537.25}} | CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NO 66, LOS SAUCES SAN PEDRO GARZA GARCIA | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14259 OPF 375-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 2479537.25 | 2479537.25 | 935500.53 | 935500.53 | 935500.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.72}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876342 | Proyecto de inversión | 1009852.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009852.89, modificado:1009852.89}} | CAM CON TALLERES DE CAPACITACION LABORAL CLUB DE LEONES, MITRAS CENTRO, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14826 OPF 373-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 1009852.89 | 1009852.89 | 472482.39 | 472482.39 | 472482.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877815 | Proyecto de inversión | 714244.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714244.32, modificado:714244.32}} | PRIM LEONA, RINCON DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14257 OPF 349-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 714244.32 | 714244.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877959 | Proyecto de inversión | 774282.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774282.66, modificado:774282.66}} | SEC TEC NUM 65 HUMBERTO BUENTELLO CHAPA, COSMOPOLIS, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14433 OPF 345-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 774282.66 | 774282.66 | 87062.11 | 87062.11 | 87062.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878115 | Proyecto de inversión | 2064697.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2064697.37, modificado:2064697.37}} | APRIM JOAQUIN GARZA LEAL, FOMERREY, CADEREYTA JIMENEZ - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15667 OPF 341-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2064697.37 | 2064697.37 | 1299847.95 | 1299847.95 | 1299847.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879340 | Proyecto de inversión | 918437.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918437.51, modificado:918437.51}} | JN FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15670 OPF 332-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 918437.51 | 918437.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879390 | Proyecto de inversión | 703344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703344.38, modificado:703344.38}} | SEC TEC NUM 104 MARIANO AZUELA, PARAJE SAN JOSE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14381 OPF 322-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 703344.38 | 703344.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879436 | Proyecto de inversión | 358346.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:358346.72, modificado:358330.75}} | PRIM LIC ARTURO B DE LA GARZA, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS. - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14477 OPF 315-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 358330.75 | 358330.75 | 307102.6 | 307102.6 | 307102.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879445 | Proyecto de inversión | 2476086.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2476086.47, modificado:2476086.47}} | SEC TEC NUM 122 ANTONIO ORTIZ MENA, VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15671 OPF 313-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2476086.47 | 2476086.47 | 2418378.15 | 2418378.15 | 2418378.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880481 | Proyecto de inversión | 70220153 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.0220153E7, modificado:7.0220153E7}} | Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84¿) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4, (Primera asignación de dos). en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11181 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.54025269, lat:24.98979226}} | 2020-10-12 | 2021-07-07 | 70219164.41 | 70220152.99 | 70219164.41 | 53660450.99 | 53660450.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881196 | Proyecto de inversión | 712500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712500.0, modificado:712500.0}} | Construcción de alimentador de agua potable de 350 m. de tubería de PVC RD-25 de 12¿ Ø. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Valle del Salduero, N.L., México, lon:-100.2193372, lat:25.8112185}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 0 | 712500 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884696 | Proyecto de inversión | 21059334.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.105933462E7, modificado:2.105933462E7}} | ESC DE EDUCACION PRIM "LEONARDO VILLARREAL GARCIA", VALLE DEL JAAL, EL CARMEN N.L 15459 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 01-21 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-23 | 2021-08-20 | 21059334.62 | 21059334.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884859 | Proyecto de inversión | 351771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351771.07, modificado:351771.07}} | SEC TEC NUM 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA, VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 21-21 15873 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 351771.07 | 351771.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885036 | Proyecto de inversión | 1219992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1219992.51, modificado:1219992.51}} | PRIM HERMINIO ALVAREZ, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 29-21 15087 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 1219992.51 | 1219992.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885039 | Proyecto de inversión | 2284172.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2284172.91, modificado:2284172.91}} | PRIM CONSTITUCION POLITICA DE NUEVO LEON, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 31-21 15568 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-19 | 2021-08-17 | 2284172.91 | 2284172.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885286 | Proyecto de inversión | 1546137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546137.6, modificado:1546137.6}} | PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 42-21 15740 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1546137.6 | 1546137.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885463 | Proyecto de inversión | 1617569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1617569.4, modificado:1617569.4}} | SEC GRAL NO 31 LIBERTAD, LAS TORRES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 45-21 15768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1617569.4 | 1617569.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885465 | Proyecto de inversión | 1305141.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305141.22, modificado:1305141.22}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, LA CONCHA, GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 47-21 15730 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1305141.22 | 1305141.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885788 | Proyecto de inversión | 825302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825302.43, modificado:825302.43}} | SEC GRAL JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZZARDI, INFONAVIT INDEPENDIENTES, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 52-21 15747 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 825302.43 | 825302.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885900 | Proyecto de inversión | 1101022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101022.21, modificado:1101022.21}} | PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 60-21 15755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1101022.21 | 1101022.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886267 | Proyecto de inversión | 424206.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424206.76, modificado:424206.76}} | JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 75-21 16002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 424206.76 | 424206.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886285 | Proyecto de inversión | 354759.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354759.83, modificado:354759.83}} | JN CARLOS OROZCO ROMERO, PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 76-21 14266 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 354759.83 | 354759.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886414 | Proyecto de inversión | 395780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395780.33, modificado:395780.33}} | PRIM JULIAN VILLAGRAN, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF87-21 15503 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 395780.33 | 395780.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948141.0}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948141 | 948141 | 464015.4 | 464015.4 | 464015.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE16160300739987 | Proyecto de inversión | 640235 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:640235.0, modificado:640236.0}} | Jn El Chamizal La Paz, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.442781, lat:24.960895}} | 2016-08-18 |  | 640236 | 640236 | 622880.33 | 622880.33 | 622880.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400817636 | Proyecto de inversión | 1070653 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1070653.0, modificado:1070653.0}} | Prim. Petra Benavides, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 1070653 | 1070653 | 1014692.24 | 1014692.24 | 1014692.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817653 | Proyecto de inversión | 73631 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:73631.0, modificado:73631.0}} | Jn. Jose Joaquin Fdz De Lizardi, Monte Kristal Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.156944, lat:25.626111}} | 2016-10-19 |  | 73631 | 73631 | 67951.7 | 67951.7 | 67951.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818091 | Proyecto de inversión | 918331 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918331.0, modificado:924127.9}} | Prim. Nuevo Leon, Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 924127.9 | 924127.9 | 921109.37 | 921109.37 | 921109.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818110 | Proyecto de inversión | 764825 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764825.0, modificado:764825.0}} | Jn. Plutarco Elias Calles, Albercones Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 764825 | 764825 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818115 | Proyecto de inversión | 956987 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956987.0, modificado:956987.0}} | Prim. Guadalupe Victoria, San Ramon De Los Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-28 |  | 956987 | 956987 | 304396.77 | 304396.77 | 304396.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818296 | Proyecto de inversión | 802279 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:802279.0, modificado:802279.28}} | Centro De Atn Multiple Hermegildo Galeana Centro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-12-08 |  | 802279.28 | 802279.28 | 593642.72 | 593642.72 | 593642.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400819050 | Proyecto de inversión | 573144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573144.0, modificado:573144.0}} | Jn. Esteban Del Toro Cerda, Aramberri Aramberri | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.818067, lat:24.100586}} | 2016-12-26 |  | 573144 | 573144 | 465275.69 | 465275.69 | 465275.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400827962 | Proyecto de inversión | 646886 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:646886.0, modificado:646886.0}} | Jn. Margarita Ravioli, Entronque Los Medina Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVOLEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.4125, lat:24.011388}} | 2017-01-12 |  | 646886 | 646886 | 194066 | 194066 | 194066 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE17170300959338 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Talaverna) - 4817967 - 627 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 627 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711871; -100.229484), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3707-2017, contratista:MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2469785.69, importe_modificado:2469785.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO, 1093102/proyecto_FIN, 1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE18180201136618 | Proyecto de inversión | 5394086.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394086.1, modificado:2647526.52}} | Const Tanque Superficial De Concreto Reforzado 1,000m³ (La Calera) Y Construcción De 1.5 Km De Línea De Conducción De Ap C/Tub Pvc Rd-18 De 8"" Ø Norma Awwa C-900 Vig, Carretera Matehuala - Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | F-RP-18-18001/11211 | N | 0 | 0 | 143668 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L., lon:-100.315277, lat:23.712222}} | 2018-04-09 | 2018-12-01 | 2647526.52 | 2647526.52 | 2647526.52 | 2340371.64 | 2340371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140383 | Proyecto de inversión | 829442 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:829442.0, modificado:829441.7}} | Ope 22-18 Sec Antonio D Coello, Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-19 |  | 829441.7 | 829441.7 | 512162.86 | 512162.86 | 512162.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16180201140726 | Proyecto de inversión | 895820 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895820.0, modificado:1004219.76}} | Ope 73-17 Jn Alfredo Madrigal Llorente, Reyes Bernardo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 1004219.76 | 1004219.76 | 1004219 | 1004219 | 1004219 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141115 | Proyecto de inversión | 585138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:585138.0, modificado:585138.0}} | Ope 70-17 Sec Tec 23, San Rafael, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 585138 | 585138 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141117 | Proyecto de inversión | 670078 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670078.0, modificado:885212.24}} | Ope 50-17 Pirm Sebastian Villegas Cumplido, Linares | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 885212.24 | 885212.24 | 885212 | 885212 | 885212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301388739 | Proyecto de inversión | 516691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:516691.0, modificado:524041.35}} | JN PREESCOLAR COMUNITARIO | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 70-18 13428 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:67960 Gral Zaragoza, N.L., México, lon:-99.770657, lat:23.9654349}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 524041.35 | 524041.35 | 484781.72 | 484781.72 | 484781.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180401498813 | Proyecto de inversión | 643287.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:643287.83, modificado:643287.83}} | PRIMARIA GRAL FRANCISCO VILLA 118 18 12775 | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}, geo3: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 643287.83 | 643287.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510755 | Proyecto de inversión | 925641.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:925641.59, modificado:925641.59}} | PRIM PROFRA SOFIA CAVAZOS C LEONES 5, MITRAS CENTRO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-20/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3413691, lat:25.6994429}} | 2019-01-17 | 2019-04-16 | 925641.59 | 925641.59 | 797889.24 | 797889.24 | 797889.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510891 | Proyecto de inversión | 809541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809541.68, modificado:498232.18}} | PRIM FCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-106/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6006544, lat:25.8027624}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 498232.18 | 498232.18 | 424395.84 | 424395.84 | 424395.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE190101510914 | Proyecto de inversión | 1244093.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1244093.25, modificado:1244093.25}} | PRIM AMBROSIO GARZA SALINAS, SAN PEDRO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-46/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2019-01-15 | 2019-05-14 | 1244093.25 | 1244093.25 | 1244093 | 1244093 | 1244093 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201526842 | Acción | 1104899.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104899.76, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 34514 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 34514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1526842/proyecto_FIN, 1526842/proyecto_PROCESO, 1526842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401600483 | Proyecto de inversión | 3311792.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311792.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESIDENTES 1 - 251955 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 251955 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA, lon:-99.60120933, lat:26.08694875}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {1600483/proyecto_INICIO, 1600483/proyecto_FIN, 1600483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401693011 | Adquisición | 1008000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008000.0, modificado:852998.39}} | Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 2, con equipo de bombeo de 1.5 lps. y 65m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11251 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58703983}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 852998.39 | 852998.39 | 852998.39 | 127740.91 | 127740.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700337 | Proyecto de inversión | 29190.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:29190.18, modificado:29190.18}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEAR, FRACC SAN MIGUEL RESIDENCIAL 1ER SEC, GRAL ESCOBEDO - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 93-20 OT 15295 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 29190.18 | 29190.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700741 | Proyecto de inversión | 172829.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172829.2, modificado:169669.43}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIN NUM 2, FRESNOS LA SILLA, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 81-20 OT 15357 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 169669.43 | 169669.43 | 169023.25 | 169023.25 | 169023.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700994 | Proyecto de inversión | 186991.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186991.23, modificado:186991.23}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 56-20 OT 15165 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 186991.23 | 186991.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704758 | Proyecto de inversión | 1059036.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1059036.65, modificado:1021027.38}} | PRIM PROFR FRANCISCO JAVIER GARZA LEAL, RUISEÑORES, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC al 100 OFF 215-20 OT 14543 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.1591513, lat:25.9751096}} | 2020-05-28 | 2020-07-26 | 1021027.38 | 1021027.38 | 1016760.46 | 1016760.46 | 1016760.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704761 | Proyecto de inversión | 1119003.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119003.6, modificado:1118793.98}} | SEC TELE SEC NUM 87 JOSE MARIA PONCE DE LEON SALMON, EL FRAILE, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 212-20 OT 14576 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:54, direccion:El Fraile I, García, N.L., México, lon:-100.5932662, lat:25.8029388}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1118793.98 | 1118793.98 | 1040486.78 | 1040486.78 | 1040486.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704822 | Proyecto de inversión | 1163915.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1163915.56, modificado:1148868.39}} | JN CRUZ MARIO FUENTES DE LA GARZA, PARAJE SAN JOSE, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 168-20 OT 14538 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México, lon:-100.4615649, lat:25.7969957}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1148868.39 | 1148868.39 | 1146430.99 | 1146430.99 | 1146430.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704824 | Proyecto de inversión | 3075817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3075817.35, modificado:3075817.35}} | JN CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 170-20 OT 14512 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 3075817.35 | 3075817.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704825 | Proyecto de inversión | 1164802.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1164802.97, modificado:1164802.97}} | JN SILVINO JARAMILLO OSORIO, BUEN VISTA III, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 171-20 OT 14556 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1164802.97 | 1164802.97 | 494306.47 | 494306.47 | 494306.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704828 | Proyecto de inversión | 1840128.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1840128.82, modificado:1839276.74}} | PRIM RAYMUNDO RIVERA VILLARREAL, ARCADIA. JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 174-20 OT 14593 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1839276.74 | 1839276.74 | 1810613.32 | 1810613.32 | 1810613.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704859 | Proyecto de inversión | 1139004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139004.82, modificado:1129567.29}} | PRIM ING MIGUEL F MARTINEZ, LA REFORMA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 178-20 OT 14583 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1129567.29 | 1129567.29 | 1069405.3 | 1069405.3 | 1069405.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704861 | Proyecto de inversión | 1015972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015972.51, modificado:1015180.41}} | JN VICENT VAN GOGH, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 180-20 OT 14387 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1015180.41 | 1015180.41 | 1014821.91 | 1014821.91 | 1014821.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704874 | Proyecto de inversión | 924710.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924710.77, modificado:924710.77}} | JN IRMA SABINA SEPULVEDA, COLINAS DE AEROPUERTO III, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 188-20 OT 14371 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 924710.77 | 924710.77 | 278488.31 | 278488.31 | 278488.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713890 | Proyecto de inversión | 737216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737216.22, modificado:761684.48}} | SEC GRAL NO 3 "PROFR EFRAIN DIAZ DE LAGARZA", COL. LA FAMA, SANTA CATARINA, NL | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14502 OPF 254-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-09-07 | 2020-10-06 | 761684.48 | 761684.48 | 632077.59 | 632077.59 | 632077.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713894 | Proyecto de inversión | 768167.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768167.78, modificado:766394.45}} | SEC TEC 91 FORTUNATO ZUAZUA, ARTEMIO TREVIÑO, APODACA - ESC AL CIEN OT 14434 OPF 252-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14434 OPF 252-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 766394.45 | 766394.45 | 766119.27 | 766119.27 | 766119.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787760, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713904 | Proyecto de inversión | 3325960.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3325960.68, modificado:3325960.68}} | EDU MEDIA SUPERIOR CECYTE CENTRO, CENTRO, EL CARMEN - ESC AL CIEN OT 12562 OPF 245-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 12562 OPF 245-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 3325960.68 | 3325960.68 | 3107718.66 | 3107718.66 | 3107718.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.43}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787746, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787746, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | NLE200301713909 | Proyecto de inversión | 979754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:979754.43, modificado:1018893.75}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, FRACC SAN MIGUEL RES 1ER SEC, GRAL ESCOBEDO - ESC AL CIEN OT 14382 OPF 240-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14382 OPF 240-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1018893.75 | 1018893.75 | 964169.08 | 964169.08 | 964169.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301729424 | Proyecto de inversión | 1316865.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316865.9, modificado:1316865.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23086 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMA | 23086 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M, lon:-99.20139787, lat:26.07054674}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | 1126678.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-02-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:1126678.87, importe_modificado:1126678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1729424/proyecto_INICIO, 1729424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743969 | Proyecto de inversión | 904765.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904765.95, modificado:879691.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 38978 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 38978 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:127, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN CEDILLO Y , CALLE SIMON BLANCO CARRETERA CADEREYTAALLENDE KM 11 MARGEN IZQUIERDO A 3.6 KM LLEGANDO AL EJIDO ESTA LA P, lon:-99.97180393, lat:25.49999064}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 610155.45 | 610155.45 | 610155.45 | 610155.45 | 610155.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-12/20-IR, contratista:PYROFF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2799901.18, importe_modificado:2799901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1743969/proyecto_INICIO, 1743969/proyecto_FIN, 1743969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301744005 | Proyecto de inversión | 904765.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904765.95, modificado:879421.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA AULAS EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD CHIHUAHUA ASENTAMIENTO CHIHUAHUA - 39055 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 39055 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAHDA TRANCAS KM 6400 AL SURORIENTE DE LA CA, lon:-99.95552676, lat:25.54396493}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 609885.63 | 609885.63 | 609885.63 | 609885.63 | 609885.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-12/20-IR, contratista:PYROFF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2799901.18, importe_modificado:2799901.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1744005/proyecto_INICIO, 1744005/proyecto_FIN, 1744005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301745821 | Proyecto de inversión | 50751.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50751.62, modificado:47884.22}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD VALLE HIDALGO EL QUEMADO ASENTAMIENTO VALLE HIDALGO EL QUEMADO - 46185 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 46185 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:161, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE S/N, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA CADEREYTAALLENDE KILOMETRO 21.11, lon:-99.85549731, lat:25.37523323}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 32670.36 | 32670.36 | 32670.36 | 32670.36 | 32670.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-10/20-IR, contratista:MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:3401866.03, importe_modificado:3401865.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1745821/proyecto_INICIO, 1745821/proyecto_PROCESO, 1745821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301768081 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 113712 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 113712 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS ESTAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, lon:-99.17500831, lat:25.79226663}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | 71987.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-03/2019-IR, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, monto:1631572.55, importe_modificado:1680000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.4}} | {1768081/proyecto_PROCESO, 1768081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301768963 | Proyecto de inversión | 252461.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252461.09, modificado:252461.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SR. JESUS IDELFONSO SILVA MARTINEZ EN CALLE SOBRE LAS OLAS, COL. POPULAR - 116203 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 116203 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5TA AVENIDA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE ZUAZUA A 140MTS DEL PARQUE DESDE LA CALLE PENSAMIENTO Y A 100MTS DEL ARROYO SOBRE LA CALLE SOBR, lon:-100.02919218, lat:25.30131668}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 252461.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1768963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787489 | Proyecto de inversión | 4157631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4157631.7, modificado:4157631.7}} | CBTIS NO 53 APODACA, CENTRO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 217-20 OT 14797 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-07-07 | 2020-11-13 | 4157631.7 | 4157631.7 | 2120696.91 | 2120696.91 | 2120696.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787504 | Proyecto de inversión | 1688862.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1688862.64, modificado:1664863.36}} | SEC GRAL JOSE MA PARAS, PARAS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 40 | Parás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 227-20 OT 14488 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Parás, N.L., México, lon:-99.523821, lat:26.4958078}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1664863.36 | 1664863.36 | 1656225.84 | 1656225.84 | 1656225.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787719 | Proyecto de inversión | 1128793.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1128793.68, modificado:1086277.39}} | SEC GRAL PROFR CLEMENTE CHAPA VILLARREAL, SANTA MARIA LA FLOREÑA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 239-20 OT 14822 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1086277.39 | 1086277.39 | 1083328.37 | 1083328.37 | 1083328.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787758 | Proyecto de inversión | 1134958.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134958.58, modificado:1134958.58}} | PRIM PROFR EMETERIO LOZANO, LOZANO PEDRO, MONTERREY - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 250-20 OT 14580 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 1134958.58 | 1134958.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787765 | Proyecto de inversión | 1421393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1421393.54, modificado:1421393.54}} | SEC GRAL PROFR FELIPE DE JESUS JASSO, GIL DE LEYVA, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 253-20 OT 14370 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1421393.54 | 1421393.54 | 1048066.4 | 1048066.4 | 1048066.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401806217 | Proyecto de inversión | 1483511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483511.1, modificado:1483511.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JUÁREZ LOCALIDAD JARDINES DE LA SILLA JARDINES ASENTAMIENTO BOSQUES DE SAN PEDRO - 13973 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 13973 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A LAS ESPINAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LA CAMPANA Y AVENIDA PRIVADA DEL BOSQUE, CALLE NOGAL FRENTE A PANTEON JARDINES D, lon:-100.1765755, lat:25.60461468}} | 2020-02-28 | 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1806217/proyecto_INICIO, 1806217/proyecto_FIN, 1806217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829263 | Proyecto de inversión | 407791.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407791.83, modificado:407791.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO CERROS BLANCOS - 172242 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 172242 | S | 257 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:AVENIDA 1O DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, VEREDA SIN NOMBRE FRENTE A FABRICA DE COLCHONES Y APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PLA, lon:-100.18916943, lat:23.3408655}} | 2020-08-17 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1829263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829634 | Proyecto de inversión | 939884.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939884.12, modificado:939884.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 173671 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173671 | S | 105 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENSEGUIDA DE LA CASA EJIDAL Y FRENTE A LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.05976246, lat:23.4884191}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829634/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401839483 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN GALEANA LOCALIDAD LA PRIMAVERA EL CHARCO ASENTAMIENTO LA PRIMAVERA EL CHARCO - 205727 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 205727 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO LA Y DE ABAJO - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 19 + 100 CANTON LA PRIMAVERA (EL CHARCO), 67855 LA PRIMAVERA (EL CHARCO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ABAJO TOM, lon:-100.15834745, lat:24.67845881}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1839483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401842833 | Proyecto de inversión | 404673.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404673.96, modificado:404673.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LA TRINIDAD EL CEDRITO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 215839 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215839 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:363, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 28 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 67864 LA TRINIDAD (EL CEDRITO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS , lon:-100.40258701, lat:24.90284035}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 404673.96 | 404673.96 | 121390.74 | 121390.74 | 121390.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1842833/proyecto_FIN, 1842833/proyecto_INICIO, 1842833/proyecto_FIN, 1842833/proyecto_INICIO, 1842833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844778 | Proyecto de inversión | 163572.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163572.76, modificado:163572.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 221723 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221723 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL, lon:-100.21505178, lat:23.4633279}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846367 | Proyecto de inversión | 160013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160013.88, modificado:160013.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD EL REFUGIO - 226232 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226232 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE CARRETERA ZARAGOZA AL EL REFUGIO INTERIOR 0 0 EJIDO EL REFUGIO, 67965 EL REFUGIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION ESTA FRENTE AL TECH DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO, lon:-99.70315318, lat:23.87227403}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 160013.88 | 160013.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846430 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD TINAJITAS ASENTAMIENTO DULCES NOMBRES SANTA TERESA - 226366 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226366 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:73, direccion:CALLE CAMINO ZARAGOZA- DULCES NOMBRES EJIDO DULCES NOMBRES (SANTA TERESA), 67960 TINAJITAS, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL TECHO CUENCA DE LA LOCLAIDAD, lon:-99.60872156, lat:23.96770672}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846998 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 227781 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227781 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO, lon:-100.18396273, lat:23.36120738}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847044 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS MESAS DE SAN JUAN - 227871 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227871 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.13941493, lat:23.50457466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847051 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 227880 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227880 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS, lon:-100.17843014, lat:23.25958664}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847061 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 227902 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227902 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21715464, lat:23.46805184}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847063 | Proyecto de inversión | 303385.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303385.3, modificado:303385.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 227907 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO BLE | 227907 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE, lon:-100.11928046, lat:23.4259131}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848764 | Proyecto de inversión | 2053072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053072.0, modificado:2053072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR COSS LOCALIDAD DOCTOR COSS ASENTAMIENTO DOCTOR COSS - 233305 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR COSS | 233305 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-99.18426681, lat:25.9251515}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866544 | Proyecto de inversión | 467125.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467125.35, modificado:467125.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO VILLA DEL OBISPO - 258523 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258523 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI, lon:-100.39856811, lat:25.6780178}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 467125.34 | 467125.34 | 467125.34 | 467125.34 | 467125.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {1866544/proyecto_INICIO, 1866544/proyecto_FIN, 1866544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874402 | Proyecto de inversión | 1023806.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023806.29, modificado:1023806.29}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFR HUMBERTO R, MODERNO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS Y REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 280-20 OT 14440 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 1023806.29 | 1023806.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874436 | Proyecto de inversión | 297732.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:297732.46, modificado:297732.46}} | SEC GRAL NUM 1 PROFR BUENAVENTURA TIJERINA, CHINA, CHINA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 295-20 OT 14446 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 297732.45 | 297732.45 | 296230.83 | 296230.83 | 296230.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874444 | Proyecto de inversión | 917896.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:917896.09, modificado:952937.31}} | PRIMARIA ¿LIC. BENITO JUAREZ¿, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, APODACA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 299-20 OT 14397 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 952937.31 | 952937.31 | 404753.28 | 404753.28 | 404753.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875912 | Proyecto de inversión | 299851.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:299851.36, modificado:291006.07}} | PRIM JOSWE GOROSTIZA ALCALA, MISION REAL, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 1441 OPF 381-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 291006.07 | 291006.07 | 262534.06 | 262534.06 | 262534.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876848 | Proyecto de inversión | 1389779.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389779.63, modificado:1389779.63}} | SEC GRAL NUM 11 LIC ARTURO B DE LA GARZA, CHAPULTEPEC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14423 OPF 370-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1389779.63 | 1389779.63 | 1252266.68 | 1252266.68 | 1252266.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876889 | Proyecto de inversión | 3128597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3128597.98, modificado:3128597.98}} | PRIM GILBERTO RINCON GALLARDO, ALTAVILLA, GARCIA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15464 OPF 367-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-16 | 2021-05-14 | 3128597.98 | 3128597.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876925 | Proyecto de inversión | 935566.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:935566.82, modificado:935566.82}} | PRIM MIGUEL F MARTINEZ, SANTA RITA, DOCTOR ARROYO, - CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14447 OPF 363-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 935566.82 | 935566.82 | 846222.68 | 846222.68 | 846222.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877778 | Proyecto de inversión | 1036740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036740.01, modificado:1036740.01}} | SEC NOCTURNA PROFR FRANCISCO MERLA MORENO, NUEVA ESPERANZA FOME 193, GENERAL ESCOBEDO - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14456 OPF 354-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 1036740.01 | 1036740.01 | 114845.25 | 114845.25 | 114845.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877944 | Proyecto de inversión | 418915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:418915.92, modificado:417606.72}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, QUINTA COLONIAL 5 SEC, APODACA - CONSTRUCCION DE 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 1442 OPF 347-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 417606.72 | 417606.72 | 398775.7 | 398775.7 | 398775.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878064 | Proyecto de inversión | 774221.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774221.82, modificado:774023.94}} | SEC GRAL NUM 2 RODRIGO GOMEZ, SAN FRANCISCO JAVIER, LINARES - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14418 OPF 343-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 774023.94 | 774023.94 | 757218.86 | 757218.86 | 757218.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879357 | Proyecto de inversión | 2189266.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2189266.86, modificado:2189266.86}} | PRIM LORENZO H ZAMBRANO TREVIÑO, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14505 OPF 327-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2189266.86 | 2189266.86 | 786614.95 | 786614.95 | 786614.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880516 | Proyecto de inversión | 8249331.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8249331.12, modificado:8249331.11}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D | F-RP-20-20001/11141 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.60342407, lat:24.99103698}} | 2020-11-13 | 2023-12-19 | 8242368.18 | 8249331.11 | 8242368.18 | 5442872.56 | 5442872.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880841 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1799015.21}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO, CON UNA LONGITUD DE 1,614 M.L., CON TUBERIA DE PVC SERIE-20 CON UN DIAMETRO DE 8", PARA LA COMUNIDAD DE PABLILLO, EN EL MUNICIPIO DE GALEANA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1614.0, meta_modificada:1614.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:Pablillo, N.L., México, lon:-99.9960724, lat:24.5916565}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 1081399.87 | 1799015.21 | 1081399.87 | 1081399.87 | 1081399.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:503.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881176 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:683701.46}} | REALIZACION DE DOS(2) PERFORACIONES SOMERAS CON UNA PROFUNDIDAD DE APROXIMADAMENTE 100 MTS CON UN DIAMETRO DE 17"Ø DE BARRENO Y 14"Ø DE ADEME EN LA ZONA DEL ACUIFERO ALUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 215, Cabecera Municipal, 66050 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.32028198, lat:25.80978198}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 683701.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884701 | Proyecto de inversión | 332814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:332814.56, modificado:332814.56}} | SEC GRAL NUM 23 NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 06-21 14811 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-02-02 | 2021-03-03 | 332814.56 | 332814.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884856 | Proyecto de inversión | 282491.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282491.12, modificado:282491.12}} | SEC GRAL NUM 55 PROFRA ANGELINA PANSZAS TREVIÑO, RESIDENCIAL LAS PUENTES, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 18-21 13622 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 282491.12 | 282491.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884863 | Proyecto de inversión | 1334808.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1334808.49, modificado:1334808.49}} | PRIM PROFR LUIS TIJERINA ALMAGUER LOS CEDROS MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 25-21 15994 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1334808.49 | 1334808.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885073 | Proyecto de inversión | 273914.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:273914.92, modificado:273914.92}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPO CHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 36-21 14348 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-04-19 | 2021-05-19 | 273914.92 | 273914.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885126 | Proyecto de inversión | 184342.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184342.11, modificado:184342.11}} | JN PEDRO R NAVA, LAS BRISAS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 38-21 15989 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-10 | 2021-04-08 | 184342.11 | 184342.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885275 | Proyecto de inversión | 616492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616492.16, modificado:616492.16}} | SEC TEC 99 RODOLFO MORALES, ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 39-21 16003 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 616492.16 | 616492.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885787 | Proyecto de inversión | 1290519.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290519.05, modificado:1290519.05}} | PRIM PROFRA GLORIA C HINOJOSA SAENZ, DOS RIOS, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 51-21 15771 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1290519.05 | 1290519.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886040 | Proyecto de inversión | 409999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409999.17, modificado:409999.17}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 71-21 16022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 409999.17 | 409999.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886407 | Proyecto de inversión | 1819854.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1819854.23, modificado:1819854.23}} | SEC TEC108 JULIO CORTAZAR, URBIVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 80-21 13950 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1819854.23 | 1819854.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886416 | Proyecto de inversión | 1218752.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1218752.41, modificado:1218752.41}} | SEC GRAL PROTACIO RODRIGUEZ CUELLAR, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 89-21 14470 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1218752.41 | 1218752.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886656 | Proyecto de inversión | 714986.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714986.59, modificado:714986.59}} | PRIM ALBERTO GARZA GONZALEZ, VALLE DE CASA BLANCA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 95-21 15736 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 714986.59 | 714986.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:704245.0}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 704245 | 704245 | 609104.43 | 609104.43 | 609104.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCIÓN EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCIÓN EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCIÓN EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCIÓN EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE16160400817795 | Proyecto de inversión | 581802 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:581802.0, modificado:581802.01}} | Jn. Profra. Rosaura Zapata Cano, La Boca Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-10-21 |  | 581802.01 | 581802.01 | 276881.72 | 276881.72 | 276881.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817845 | Proyecto de inversión | 2435498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2435498.0, modificado:2435498.73}} | Tec. Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, San Javier Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.054184, lat:25.437839}} | 2016-10-24 |  | 2435498.73 | 2435498.73 | 2372688.81 | 2372688.81 | 2372688.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400819001 | Proyecto de inversión | 721657 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721657.0, modificado:755347.66}} | Jn. Profr. Felipe Flores Mancilla, Emiliano Zapata Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2016-12-12 |  | 755347.66 | 755347.66 | 755347 | 755347 | 755347 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400827969 | Proyecto de inversión | 554914 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:554914.0, modificado:554914.0}} | Jn. Alfonso Garcia Robles, Pompeya Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.938611, lat:23.676388}} | 2017-01-12 |  | 554914 | 554914 | 114472.52 | 114472.52 | 114472.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE18180201106456 | Proyecto de inversión | 9145326 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9145326.0, modificado:9126557.82}} | Electrificacion Segunda Etapa Guadalupe Victoria - 22431 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 22431 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:168, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT, lon:-99.82964195, lat:24.43321377}} | 2018-03-26 | 2018-10-31 | 9126557.82 | 9126557.82 | 9126557.82 | 8682458.72 | 8682458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SG/168/01/2018, contratista:JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018, monto:9126557.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1244838/proyecto_INICIO, 1244838/proyecto_PROCESO, 1244838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140724 | Proyecto de inversión | 393315 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:393315.0, modificado:425189.39}} | Ope 73-17 Prim Constitucion, Unidad Modelo, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 425189.39 | 425189.39 | 425189 | 425189 | 425189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140733 | Proyecto de inversión | 507586 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:507586.0, modificado:507585.92}} | Ope 72-17 Jn Tierra Y Libertad, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 507585.92 | 507585.92 | 20.03 | 20.03 | 20.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180401498770 | Proyecto de inversión | 1589471.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1589471.12, modificado:1589471.12}} | SECUNDARTIA GENERAL AMADO NERVO 116 18 12172 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2018-11-06 | 2018-11-06 | 1589471.12 | 1589471.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510747 | Proyecto de inversión | 354745.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354745.02, modificado:443874.53}} | SEC GRAL HISTORIADORES DE NL, PRADERAS DE SAN JUAN, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-13/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México, lon:-100.0870265, lat:25.6741827}} | 2019-01-17 | 2019-05-16 | 443874.53 | 443874.53 | 443874 | 443874 | 443874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510822 | Proyecto de inversión | 366139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:366139.6, modificado:366139.6}} | SEC ESCUDO DE NUEVO LEON, LA HERRADURA, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-81/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.266322, lat:25.6630804}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 366139.6 | 366139.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201527837 | Acción | 100381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100381.43, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 35997 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | 35997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.446894, lat:25.97565}} | 2019-04-29 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1527837/proyecto_INICIO, 1527837/proyecto_FIN, 1527837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201533265 | Acción | 85894.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85894.06, modificado:85894.06}} | EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE OFICINAS CON EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRÓNICO - 73008 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo |  | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE GENERAL BRAVO | 73008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.181233, lat:25.793297}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 85894.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {1533265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201546866 | Proyecto de inversión | 228530.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228530.54, modificado:228530.54}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL - 93669 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 93669 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE BARRETAL SN INTERIOR SN COLONIA BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DIVISORIA, LA CASA SE ENCUETRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CALLE DIVISORIA, lon:-100.5114317, lat:26.52175321}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201546889 | Proyecto de inversión | 130588.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130588.88, modificado:130588.88}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCCRETO EN COLONIA EL ALTO - 93704 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 93704 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO SN INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABRAHAM BUENTELLO Y CALLE 6 DE AGOSTO, CALLE CAMINO A VILLALDAMA LA CASA SE ENCUENTRA UBIDACA A UNA CUDARA DEL CAMIO A VILL, lon:-100.49884456, lat:26.52976589}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201546903 | Proyecto de inversión | 32647.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32647.22, modificado:32647.22}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN COLONIA TLAXCALA - 93727 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 93727 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL TREVIÑO SN INTERIOR SN COLONIA TLAXCALA, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLEJON SANTANA, LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA A TRES CASAS DE LA TIENDA, lon:-100.51283718, lat:26.53968421}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1546903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401655540 | Proyecto de inversión | 3338671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338671.21, modificado:3338671.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 121236 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 121236 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.11665821, lat:23.43113481}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401692988 | Proyecto de inversión | 1332000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1332000.0, modificado:1119359.72}} | Fabricación y montaje de tanque elevado metálico autoportante de 50 m3, en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11231 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-99.93713379, lat:25.56722039}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 1119359.72 | 1119359.72 | 1119359.72 | 949394.16 | 949394.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700988 | Proyecto de inversión | 97968.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:97968.69, modificado:97968.69}} | SEC TEC NUM 88 PROFRA MARIA LAVALLE URBINA, JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 60-20 OT 15202 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 97968.69 | 97968.69 | 8396.08 | 8396.08 | 8396.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704807 | Proyecto de inversión | 1115178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1115178.01, modificado:1105610.26}} | PRIM HILDEBRANDO S GARZA SEPULVEDA, ARBOLEDAS, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 164-20 OT 14582 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1105610.26 | 1105610.26 | 1105299.91 | 1105299.91 | 1105299.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704826 | Proyecto de inversión | 1138987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138987.85, modificado:1138987.85}} | PRIM SILVINO JARAMILLO OSORIO, BUENA VISTA IV, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 172-20 OT 14570 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1138987.85 | 1138987.85 | 734911.94 | 734911.94 | 734911.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704831 | Proyecto de inversión | 1209988.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1209988.33, modificado:1162580.24}} | JN FCA RIOS GARCIA, VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 176-20 OT 14555 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Valle del Roble, N.L., México, lon:-100.0779314, lat:25.6008925}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1162580.24 | 1162580.24 | 1156527.1 | 1156527.1 | 1156527.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713903 | Proyecto de inversión | 6996605.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6996605.04, modificado:6996605.04}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA, VISTABELLA, GARCIA - ESC AL CIEN OT 14510 OPF 246-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14510 OPF 246-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-07 | 2021-01-02 | 6996605.04 | 6996605.04 | 2758874.9 | 2758874.9 | 2758874.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.43}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO DE FOLIO NLE200301787747, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO DE FOLIO NLE200301787747, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:SE DEBE SOLICITAR CANCELACION DEL FOLIO, Y DESCRIBIR LA JUSTIFICACION , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLICITAR CANCELACION DEL FOLIO, Y DESCRIBIR LA JUSTIFICACION , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLICITAR CANCELACION DEL FOLIO, Y DESCRIBIR LA JUSTIFICACION , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLICITAR CANCELACION DEL FOLIO, Y DESCRIBIR LA JUSTIFICACION , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | NLE200301713905 | Proyecto de inversión | 2088829.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2088829.53, modificado:2132840.35}} | PRIM CARLOS CABALLERO VILLAGOMEZ, COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA - ESC AL CIEN OT 14589 OPF 244-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14589 OPF 244-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:337, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 2132840.35 | 2132840.35 | 2131307.55 | 2131307.55 | 2131307.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787742, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787742, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | NLE200301713910 | Proyecto de inversión | 1128793.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1128793.68, modificado:1086277.39}} | SEC GRAL PROFR CLEMENTE CHAPA VILLARREAL, SANTA MARIA LA FLOREÑA, PESQUERIA - ESC AL CIEN OT 14822 OPF 239-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14822 OPF 239-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1086277.39 | 1086277.39 | 1083328.37 | 1083328.37 | 1083328.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO CON NO DE FOLIO NLE200301787719, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713912 | Proyecto de inversión | 1189215.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189215.86, modificado:1189215.86}} | SEC GRAL MA GLORIA DE LOS SANTOS, JARDINES DE SAN RAFAEL, GUADALUPE - ESC AL CIEN OT 15091 OPF 237-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15091 OPF 237-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1189215.86 | 1189215.86 | 917398.02 | 917398.02 | 917398.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.14}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787524, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301746242 | Proyecto de inversión | 1831888.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1831888.03, modificado:1813610.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD CADEREYTA JIMÉNEZ ASENTAMIENTO FOMERREY CADEREYTA - 47178 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 47178 | S | 280 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL SOL COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA CORDOVA Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE CONCORDIA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA EN DIFERENTES , lon:-100.03316583, lat:25.58689109}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1268582.69 | 1268582.69 | 1268582.69 | 1268582.69 | 1268582.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-13/20-IR, contratista:CONSTRUSERVIMAQ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:1816759.78, importe_modificado:1813610.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1302.0}} | {1746242/proyecto_INICIO, 1746242/proyecto_PROCESO, 1746242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301774005 | Proyecto de inversión | 139455.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139455.2, modificado:139455.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AGUALEGUAS LOCALIDAD AGUALEGUAS - 130255 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 130255 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE JUAN OVIDIO INTERIOR 0 COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX SALAZAR Y CALLE EMILIO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-99.54038335, lat:26.30702087}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 113311.36 | 113311.36 | 113311.36 | 113311.36 | 113311.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-FAIS-003/2020, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:139311.36, importe_modificado:139311.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1774005/proyecto_FIN, 1774005/proyecto_PROCESO, 1774005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301775486 | Proyecto de inversión | 66088.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66088.74, modificado:66088.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE 2 EN ALLENDE LOCALIDAD LOS AGUIRRE - 133521 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 133521 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO AL VENADO COLONIA LOS AGUIRRE, 67350 LOS AGUIRRE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , LA SEGUNDA CALLE EN LA ENTRADA ESTA AL ESCELA, ES UNA CUADRA HACIA ADENTRO LA ULTIMA CASA DE LADI IZQUIERDO, lon:-99.94674156, lat:25.33004849}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 66088.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1775486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787492 | Proyecto de inversión | 911894.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:911894.34, modificado:911894.34}} | ESC SEC TEC NO 36, ADOLFO LOPEZ MATEOS, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 218-20 OT 15032 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-07-07 | 2020-09-04 | 911894.34 | 911894.34 | 659527.87 | 659527.87 | 659527.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787495 | Proyecto de inversión | 839999.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:839999.06, modificado:839999.06}} | SEC GRA NUM 2 PROFR GUSTAVO GARZA GUAJARDO, EL JARAL, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 220-20 OT 14377 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-07-07 | 2020-11-13 | 839999.06 | 839999.06 | 780497.2 | 780497.2 | 780497.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787722 | Proyecto de inversión | 979754.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:979754.43, modificado:1018893.75}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, FRACC SAN MIGUEL RES 1ER SEC, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 240-20 OT 14382 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1018893.75 | 1018893.75 | 964169.08 | 964169.08 | 964169.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.62}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787787 | Proyecto de inversión | 9052037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9052037.58, modificado:9052037.58}} | JN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ, SANTA CLARA, GRAL ZUAZUA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 258-20 OT 15462 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-11 | 2021-03-09 | 9052037.58 | 9052037.58 | 4325162.22 | 4325162.22 | 4325162.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791568 | Proyecto de inversión | 236497.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236497.6, modificado:236497.6}} | B) INTRODUCCION DE 280 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO Y 19 TOMAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA C/C AV. LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/111321 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Vía Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 233319.2 | 236497.6 | 233319.2 | 187753.27 | 187753.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301792033 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Ampliacion carretera Salinas Victoria en Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Fideicomiso de Proyectos Estrategicos FIDEPROES | 20.07.73.01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Carretera a Salinas Victoria, Nuevo León, México, lon:-100.2617109, lat:25.89806}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 39192686.68 | 39061347.61 | 39061347.61 | 39061347.61 | 39061347.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIDEPROES LOPF CS 003/2020, contratista:JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS, monto:3.919269693E7, importe_modificado:3.919269693E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {1792033/proyecto_INICIO, 1792033/proyecto_PROCESO, 1792033/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICION DEL ORGANISMO, trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200401820612 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997358.88}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 149306 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 149306 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR 0 CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NICOLAS BRAVO LA PLAZA SE ENCUENTRA A TRES MINUTOS DEL CENTRO DE ZARAG, lon:-99.77489709, lat:23.96961183}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 997358.88 | 997358.88 | 299207.67 | 299207.67 | 299207.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-007-2020, contratista:JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:997358.88, importe_modificado:997358.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:170.0}} | {1820612/proyecto_PROCESO, 1820612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401825276 | Proyecto de inversión | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD DOCTOR GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 160945 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 160945 | S | 1500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA, lon:-99.93339929, lat:25.8615618}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401839172 | Proyecto de inversión | 400445.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400445.62, modificado:400445.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CIÉNEGA DE FLORES LOCALIDAD CIÉNEGA DE FLORES ASENTAMIENTO VALLE DEL CARRIZAL - 204810 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 204810 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LOS ALAMOS INTERIOR 0 COLONIA VALLE DEL CARRIZAL, 65555 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL RODANO Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES, CALLE RIO BRAVO LA AMPLIACION DEL PLUVIAL SE REA, lon:-100.18525502, lat:25.92402326}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}} | {1839172/proyecto_INICIO, 1839172/proyecto_FIN, 1839172/proyecto_PROCESO, 1839172/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401843255 | Proyecto de inversión | 741902.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741902.26, modificado:741902.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 216970 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 216970 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CALLE ZARAGOZA EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAREZ SOBRE LA LATERAL DE LA CARRETERA 57 BUSCAMOS LA CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE Y CONTINUAMOS POR ESTA HASTA TOP, lon:-100.55002699, lat:25.03162089}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 741902.26 | 741902.26 | 222549.69 | 222549.69 | 222549.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1843255/proyecto_INICIO, 1843255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844050 | Proyecto de inversión | 134891.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134891.32, modificado:134891.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LOS ADOBES ASENTAMIENTO LOS ADOBES - 219474 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219474 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LOS ADOBES, 67864 LOS ADOBES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 57 HACIA E, lon:-100.52828493, lat:24.95455072}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 134891.32 | 134891.32 | 40463.58 | 40463.58 | 40463.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1844050/proyecto_FIN, 1844050/proyecto_INICIO, 1844050/proyecto_FIN, 1844050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401844789 | Proyecto de inversión | 381669.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381669.76, modificado:381669.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA - 221748 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221748 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA, lon:-100.31974473, lat:23.36622114}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846378 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD LA JOYA DEL LEÑADERO - 226257 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226257 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:74, direccion:CALLE CAMINO ZARAGOZA A DULCES NOMBRES ENTRE EL MELON Y EL PRETIL EJIDO GENERAL ZARAGOZA, 67960 LA JOYA DEL LEÑADERO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASA DE MADERA FRENTE AL TECHO DE LA COMUNIDAD, lon:-99.6053451, lat:23.95135055}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846422 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD EL PRETIL ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 226346 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226346 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:72, direccion:CALLE CAMINO ZARAGOZA DULCES NOMBRES EJIDO GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL PRETIL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE TIENDA DICONSA, lon:-99.59666237, lat:23.97422598}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846442 | Proyecto de inversión | 13334.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13334.49, modificado:13334.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD TORIBIO - 226388 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226388 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:70, direccion:CALLE CARRETERA ZARAGOZA DULCES NOMBRES EJIDO TORIBIO, 67960 TORIBIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARAS Y CALLE CHUPADEROS, CASA DE MADERA COLOR BLANCO, lon:-99.63957769, lat:23.97484364}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 13334.49 | 13334.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846457 | Proyecto de inversión | 333362.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333362.25, modificado:333362.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FRANCISCO - 226416 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 226416 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:43, direccion:CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO JESUS MARIA EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA, lon:-99.93613175, lat:23.94580985}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 333362.25 | 333362.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1846457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401852515 | Proyecto de inversión | 160013.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160013.88, modificado:160013.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD MAL PASO - 244373 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 244373 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO EJIDO MALPASO, 67972 MAL PASO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SE ENCUETRA POR EL CAMINO LLENDO A SAN FRANCISCO ANTES DE LLEJAR AL EJIDO JOSECITO FRENTE A L, lon:-99.91372756, lat:23.93737685}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 160013.88 | 160013.88 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.0}} | {1852515/proyecto_INICIO, 1852515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401852522 | Proyecto de inversión | 120010.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120010.41, modificado:120010.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD BUENA VISTA - 244387 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 244387 | S | 21 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:158, direccion:CALLE CARRETERA ZARAGOZA BUENAVISTA EJIDO BUENA VISTA, 67960 BUENA VISTA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTA UBICADO A UN LADO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-99.8324987, lat:24.00345565}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 120010.41 | 120010.41 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:1331241.4, importe_modificado:1331241.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {1852522/proyecto_INICIO, 1852522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866375 | Proyecto de inversión | 1011000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011000.0, modificado:1011000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VILLALDAMA LOCALIDAD VILLALDAMA ESTACIÓN ASENTAMIENTO VILLALDAMA ESTACIÓN - 258227 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 258227 | S | 112 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE POTRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A 300 METROS DE VIAS DE TREN, lon:-100.44166999, lat:26.50084983}} | 2020-02-05 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866375/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874385 | Proyecto de inversión | 1849807.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1849807.47, modificado:1849807.47}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, SAN JAVIER, SANTIAGO - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 271-20 OT 14391 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 1849807.47 | 1849807.47 | 515097.63 | 515097.63 | 515097.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874393 | Proyecto de inversión | 288782.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288782.21, modificado:288781.18}} | SEC NUM 3 DOCTOR HC ABELARDO A LEAL 2DA E, NUEVO CADEREYTA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 275-20 OT 14393 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 288781.18 | 288781.18 | 285121.09 | 285121.09 | 285121.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874396 | Proyecto de inversión | 729868.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729868.54, modificado:729868.54}} | PRIM SERAPIO VENEGAS, LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 277-20 OT 14392 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 729868.54 | 729868.54 | 727475.74 | 727475.74 | 727475.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874452 | Proyecto de inversión | 3840473.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840473.03, modificado:3840473.03}} | CONALEP 038 RAUL RANGEL FRAIS, GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 1 TALLER | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 304-20 OT 14793 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3840473.03 | 3840473.03 | 2881415.98 | 2881415.98 | 2881415.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875332 | Proyecto de inversión | 3349371.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3349371.23, modificado:3349371.23}} | PRIM PROFR DANIEL PEÑA CANTU HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15476 OPF 401-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 3349371.23 | 3349371.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875439 | Proyecto de inversión | 700448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:700448.92, modificado:700448.92}} | SEC TEC NUM 107 CARLOS CANSECO GONZALEZ, LOS TREBOLES, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14436 OPF 396-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 700448.92 | 700448.92 | 621995.29 | 621995.29 | 621995.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875451 | Proyecto de inversión | 670414.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670414.97, modificado:670414.97}} | ESC PRIM LUIS PADILLA NERVO, VALLE DE LAS FLORES, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14431 OPF 395-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 670414.97 | 670414.97 | 543649.6 | 543649.6 | 543649.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875627 | Proyecto de inversión | 914532.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914532.16, modificado:914532.16}} | JN SANDRO BOTTICELLI, LAS QUINTAZAS, BENITO JUAREZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14463 OPF 389-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 914532.16 | 914532.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875896 | Proyecto de inversión | 439875.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:439875.32, modificado:462862.8}} | SEC GRAL NO. 5 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,SANTA MARIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14497 OPF 382-30 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 462862.8 | 462862.8 | 438787.14 | 438787.14 | 438787.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876359 | Proyecto de inversión | 449978.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449978.19, modificado:444136.13}} | SEC NUM 25 CUAUHTEMOC, HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14478 OPF 371-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 444136.13 | 444136.13 | 344033.17 | 344033.17 | 344033.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876518 | Acción | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 15581 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878074 | Proyecto de inversión | 448681.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:448681.34, modificado:429224.74}} | TELESEC NUM 15 DOCTOR H C ABELARDO, SAN JUANITO, CADEREYTA JIMENEZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14404 OPF 342-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 429224.74 | 429224.74 | 415253.78 | 415253.78 | 415253.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878789 | Proyecto de inversión | 824924.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824924.5, modificado:824924.5}} | SEC TEC NUM 14 PROFR ANGEL RENE HIG, PROVIDENCIA, GALEANA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14449 OPF 335-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 824924.5 | 824924.5 | 824450.54 | 824450.54 | 824450.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878797 | Proyecto de inversión | 764921.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:764921.92, modificado:764921.92}} | SEC GRAL PROFR CARLOS TREVIÑO QUIROGA, PABLILLO, GALEANA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14452 OPF 333-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 764921.92 | 764921.92 | 523678.15 | 523678.15 | 523678.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.46}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879351 | Proyecto de inversión | 934875.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:934875.83, modificado:934875.83}} | SEC GRAL NUM 122MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14388 OPF 328-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 934875.83 | 934875.83 | 691452.35 | 691452.35 | 691452.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879385 | Proyecto de inversión | 696405.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:696405.68, modificado:696405.68}} | PRIM JUAN ANTONIO DE SOBREVILLA, VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 ANEXO | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14408 OPF 323-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 696405.68 | 696405.68 | 585124.32 | 585124.32 | 585124.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879404 | Proyecto de inversión | 337082.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:337082.9, modificado:337082.9}} | SEC NUM 77 GENERAL JOSE AMRTI, SAN BERNABE 9, MONTERREY - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14481 OPF 320-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 337082.9 | 337082.9 | 333996.3 | 333996.3 | 333996.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879418 | Proyecto de inversión | 703958.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703958.89, modificado:703958.89}} | PRIM JOSE S VIVANCIO, VILLA SECA, LINARES - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14465 OPF 318-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 703958.89 | 703958.89 | 108147.74 | 108147.74 | 108147.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879441 | Proyecto de inversión | 994461.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994461.62, modificado:994461.62}} | JN PABLO O HIGGINS, CENTRO RAYONES - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14490 OPF 314-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Rayones, N.L., México, lon:-100.0748225, lat:25.0160712}} | 2020-11-10 | 2021-03-07 | 994461.62 | 994461.62 | 62016.13 | 62016.13 | 62016.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880505 | Proyecto de inversión | 171685.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171685.85, modificado:171687.26}} | B) Introducción de 153 m de red de agua potable con tubería de PVC AWWA C-900 RD-25 de 4" de diámetro y 17 tomas domiciliarias, B) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D | I-RP-20001/111921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.15, meta_modificada:0.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 140717.18 | 171687.26 | 140717.18 | 140717.18 | 140479.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881170 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 160 M. DE TUBERIA DE ACERO DE 8" Ø UBICADA EN LIBRAMIENTO FERROVIARIO ENTRE EL KM BF 48+548 AL KM 48+866, OBRA INDUCIDA POR CONSTRUCCION DEL NUEVO LIBRAMIENTO FERROVIARIO. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:RQQ7+Q2 Ciudad Apodaca, N.L., México, lon:-100.2374375, lat:25.8394375}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 475000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:136.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881886 | Adquisición | 1320376.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320376.99, modificado:1307118.39}} | SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR NORTE PESQUERÍA N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-20002/141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 405, Centro de Pesquería, 66650 Pesquería, N.L., México, lon:-100.05249023, lat:25.78381688}} | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 0 | 1307118.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884703 | Proyecto de inversión | 857609.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:857609.9, modificado:857609.9}} | JN LUCILA GODOY ALCAYAGA, LA TRINIDAD, ARRAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 08-21 13638 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 857609.9 | 857609.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884855 | Proyecto de inversión | 809040.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809040.68, modificado:809040.68}} | PRIM TRIUNFO DE LA REPUBLICA, CHURUBUSCO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 17-21 14195 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 809040.68 | 809040.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884865 | Proyecto de inversión | 1672340.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1672340.96, modificado:1672340.96}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, ANAHUAC ANAHUAC | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 27-21 15732 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ANAHUAC N.L, lon:-100.132436, lat:27.240647}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 1672340.96 | 1672340.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885280 | Proyecto de inversión | 228548.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:228548.95, modificado:228548.95}} | JN EULALIO GARZA MORALES, EL PORVENIR, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 40-21 16028 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 228548.95 | 228548.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885283 | Proyecto de inversión | 662141.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:662141.85, modificado:662141.85}} | PRIM FRANCISCO GOITIA, HACIENDA LAS PALMAS, GENERAL ZUAZUA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 41-21 15769 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 662141.85 | 662141.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885903 | Proyecto de inversión | 1261691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1261691.9, modificado:1261691.9}} | SEC TEC 108 JULIO CORTAZAR, URBIVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 62-21 15752 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1261691.9 | 1261691.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886034 | Proyecto de inversión | 490218.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490218.53, modificado:490218.53}} | JN MANUEL SANTOS GONZALEZ, CENTRO, BUSTAMANTE | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 67-21 14207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 490218.53 | 490218.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886035 | Proyecto de inversión | 999637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999637.15, modificado:999637.15}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-21 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 999637.15 | 999637.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886290 | Proyecto de inversión | 520067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520067.28, modificado:520067.28}} | JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 78-21 13943 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 520067.28 | 520067.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886415 | Proyecto de inversión | 896370.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896370.25, modificado:896370.25}} | SEC GRAL PROFR ANTONIO D COELLO, PESQUERIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 88-21 15686 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 896370.25 | 896370.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886657 | Proyecto de inversión | 909721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909721.06, modificado:909721.06}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 96-21 15741 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 909721.06 | 909721.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886666 | Proyecto de inversión | 1169828.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169828.9, modificado:1169828.9}} | PRIM PROFR EDELMIRO GARZA TORRES, SANTA LUZ, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 100-21 15761 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1169828.9 | 1169828.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886674 | Proyecto de inversión | 910202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910202.03, modificado:910202.03}} | PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 104-21 15754 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 910202.03 | 910202.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886676 | Proyecto de inversión | 1346935.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346935.09, modificado:1346935.09}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, SAN MIGUEL RES 1ER,GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15764 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1346935.09 | 1346935.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160300739962 | Proyecto de inversión | 3509262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509262.0, modificado:3509262.69}} | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.688651, lat:25.921154}} | 2016-08-10 |  | 3509262.69 | 3509262.69 | 1163082.58 | 1163082.58 | 1163082.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16160400817649 | Proyecto de inversión | 556773 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556773.0, modificado:556773.0}} | Jn. Eduardo Garcia Maynez, Real San Jose Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 556773 | 556673 | 423001.46 | 423001.46 | 423001.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817751 | Proyecto de inversión | 539666 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:539666.0, modificado:539666.59}} | Prim. Miguel Hidalgo, La Presa Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.988626, lat:25.416451}} | 2016-10-20 |  | 539666.59 | 539666.59 | 322132.4 | 322132.4 | 322132.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817806 | Proyecto de inversión | 1054312 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054312.0, modificado:1054312.3}} | Jn. Profra. Amelia Guerra Elizondo, Croc Pesqueria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.075862, lat:25.792833}} | 2016-10-22 |  | 1054312.3 | 1054312.3 | 722384.02 | 722384.02 | 722384.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818083 | Proyecto de inversión | 892293 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892293.0, modificado:892293.0}} | Prim.Gral Ignacio Zaragoza, Cienega Del Toro Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.077428, lat:24.826267}} | 2016-11-17 |  | 892293 | 892293 | 753261.46 | 753261.46 | 753261.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170100838859 | Proyecto de inversión | 673935 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673935.0, modificado:673935.0}} | Jn Jose Maria Paras, Col. Santa Clara De Gonzalez, Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.038333, lat:24.656944}} | 2017-03-07 |  | 673935 | 673935 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE17170200867195 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | Introducción De Red De Agua Potable Bajo El Puente Vehicular El Barrial Los Rodriguez En Santiago Nl - 60355 | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA | 60355 | N | 0 | 0 | 1352 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO, lon:-100.1791985, lat:25.47901017}} | 2017-06-12 | 2017-12-18 | 211000 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | 209822.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-R33-038/17-AD, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NL, monto:209822.45, importe_modificado:209822.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {976211/proyecto_INICIO, 976211/proyecto_FIN, 976211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE16170401053422 | Proyecto de inversión | 2726853 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2726853.0, modificado:2726853.08}} | Cbtis 53 Apodaca, Apodac | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.206697, lat:25.793108}} | 2018-01-05 |  | 2726853.08 | 2726853.08 | 1670798.99 | 1670798.99 | 1670798.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE17170401053482 | Proyecto de inversión | 607591 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:607591.0, modificado:728940.38}} | Prim Lic Benito Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.996128, lat:25.45034}} | 2018-01-09 |  | 728940.38 | 728940.38 | 728940 | 728940 | 728940 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140722 | Proyecto de inversión | 608684 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:608684.0, modificado:959895.16}} | Ope 74-17 Prim Triunfo De La Republica, Churubusco, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 959895.16 | 959895.16 | 959895 | 959895 | 959895 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141100 | Proyecto de inversión | 537667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:537667.0, modificado:666447.8}} | Ope 53-17 Prim Gustavo Diaz Ordaz, Topo Chico, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2017-12-13 |  | 666447.8 | 666447.8 | 666447 | 666447 | 666447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141119 | Proyecto de inversión | 476391 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:476391.0, modificado:476391.0}} | Ope 70-17 Prim Tomas Tapia, El Pinto, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 476391 | 476391 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301387608 | Proyecto de inversión | 711341 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:711341.0, modificado:1148446.55}} | SEC NUM 63 PROFR GERMAN ALMARAZ VILLALOBOS | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 47-18 14057 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2116545, lat:25.7079024}} | 2018-06-22 | 2018-09-29 | 1148446.55 | 1148446.55 | 1148446 | 1148446 | 1148446 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301388282 | Proyecto de inversión | 888973 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:888973.0, modificado:888973.0}} | JN EMMANUEL CARBALLO | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 65-18 12686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Anáhuac, N.L., México, lon:-100.1334335, lat:27.2411648}} | 2018-09-24 | 2018-11-29 | 888973 | 888973 | 679539.45 | 679539.45 | 679539.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE190201547629 | Proyecto de inversión | 3125994.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125994.09, modificado:3155401.78}} | CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO Y FOSA SÉPTICA EN ZONA CENTRO DE CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMUNIDADES - 94817 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 94817 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE ENTRADA A LA CABECERA, lon:-100.12541571, lat:23.42036406}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 3097030.11 | 3097030.11 | 3097030.11 | 3097030.11 | 3097030.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISR33-03/19-IR, contratista:GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON, monto:3155401.78, importe_modificado:3097030.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {1547629/proyecto_INICIO, 1547629/proyecto_PROCESO, 1547629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401631433 | Proyecto de inversión | 1483606.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483606.26, modificado:1483606.26}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO REFUGIO D LOS IBARRA - 208260 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208260 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - REFUGIO DE LOS IBARRA KILÓMETRO 28 + 95 EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL ENTRONQUE DE SA, lon:-100.35258042, lat:24.44527393}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 1483606.26 | 1483606.26 | 1258732.27 | 1258732.27 | 1258732.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-11/2019, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L., monto:1481567.15, importe_modificado:1481567.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1631433/proyecto_INICIO, 1631433/proyecto_PROCESO, 1631433/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401693000 | Adquisición | 1020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:886493.98}} | Equipamiento mecánico y eléctrico de Pozo # 1, con equipo de bombeo de 4 lps. y 77m. de CDT, construcción de subestación eléctrica con transformador de 30 KVA., extensión de 150 metros de línea eléctrica, construcción de caseta de cloración, suministro de equipo de cloración de 24 GPD y construcción de cuarto de control en la localidad El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/11241 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:153, direccion:Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9961853, lat:25.58827844}} | 2019-10-14 | 2019-12-12 | 886493.98 | 886493.98 | 886493.98 | 423990.27 | 233973.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700142 | Proyecto de inversión | 184516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184516.55, modificado:184516.55}} | SEC MAESETROS FEDERALES, SANA CRUZ ARBOLEDAS, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 146-20 OT 15231 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 184516.55 | 184516.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700187 | Proyecto de inversión | 365382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:365382.19, modificado:344031.22}} | SEC NUM 126 JOSE PEON Y CONTRERAS, COLINAS DE SANTA ENGRACIA, PESQUERIA - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 102-20 OT 15222 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-02-08 | 2020-04-07 | 344031.22 | 344031.22 | 341467.26 | 341467.26 | 341467.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700740 | Proyecto de inversión | 5615.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5615.83, modificado:5615.83}} | PRIM PROFR MATIAS MORENO, MIRASOL, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 82-20 OT 15182 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 5615.83 | 5615.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700965 | Proyecto de inversión | 808299.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:808299.46, modificado:808299.46}} | SECUNDARIA NUM. 15 PROFR. CARLOS ALVAREZ GARCIA,JOYA DEL CARRIZAL, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 72-20 OT 15430 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-07 | 2020-04-06 | 808299.46 | 808299.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200101700966 | Proyecto de inversión | 291551.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:291551.09, modificado:291536.74}} | SECUNDARIA GRAL. DE DIVISIÓN FEDERICO AMAYA RODRIGUEZ,ITURBIDE,ITURBIDE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 71-20 OT 15421 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Iturbide, N.L., México, lon:-99.9008836, lat:24.7235984}} | 2020-02-07 | 2020-03-22 | 291536.74 | 291536.74 | 288724.71 | 288724.71 | 288724.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.04}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200101700979 | Proyecto de inversión | 344732.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:344732.01, modificado:344732.01}} | TELESECUNDARIA LIC. SALVADOR GARZA SALINAS,MONTE KRISTAL, BENITO JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 62-20 OT 15313 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-01-31 | 2020-03-30 | 344732.01 | 344732.01 | 182151.74 | 182151.74 | 182151.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101702721 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1057914.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12251 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1057914.3 | 1057914.3 | 1057914.3 | 554287.73 | 554287.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101703782 | Adquisición | 74821633 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.4821633E7, modificado:8.16244589E7}} | Equipamiento de Hospitales 2020 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SIN NUMERO | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232526, lat:25.6710565}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 81624458.9 | 81554269.5 | 80735953.23 | 80735953.23 | 80735953.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704759 | Proyecto de inversión | 1714808.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1714808.59, modificado:1714185.44}} | PRIM LUIS ALVAREZ BARRET, RENACIMIENTO, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 214-20 OT 14588 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-21 | 2020-08-18 | 1714185.44 | 1714185.44 | 1710609.83 | 1710609.83 | 1710609.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704767 | Proyecto de inversión | 1152171.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152171.93, modificado:1199148.54}} | SEC TEC NO 114 FRANCISCO DE LA GARZA FALCON, VALLE DE SANTA MARÍA, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 206-20 OT 14569 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-14 | 2020-08-11 | 1199148.54 | 1199148.54 | 1195224.7 | 1195224.7 | 1195224.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704867 | Proyecto de inversión | 1162580.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1162580.26, modificado:1132660.66}} | PRIM MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 183-20 OT 14544 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1132660.66 | 1132660.66 | 1125012.72 | 1125012.72 | 1125012.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713884 | Proyecto de inversión | 9052037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9052037.58, modificado:9052037.58}} | JN ESCUELA EDUCACION PREESCOLAR (PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ) ESC AL CIEN OT 15462 OPF 258-20 ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15462 OPF 258.20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-11 | 2021-03-09 | 9052037.58 | 9052037.58 | 4325162.22 | 4325162.22 | 4325162.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.78}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO CON NO DE FOLIO NLE200301787787, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713900 | Proyecto de inversión | 847469.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:847469.98, modificado:727987.83}} | TELESEC NUM 43 MOISES SAENZ GARZA, SAN JOSE, GARCIA - ESC AL CIEN OT 14082 OPF 249-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14082 OPF 249-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-15 | 2020-10-12 | 727987.83 | 727987.83 | 721901.39 | 721901.39 | 721901.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787755, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713907 | Proyecto de inversión | 1154992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154992.52, modificado:1154771.37}} | JN ALFONSO JUNCO DE LA VEGA, JARDINES DE ESCOBEDO, GRAL ESCOBEDO - ESC AL CIEN OT 14541 OPF 242-20 CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14541 OPF 242-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1154771.37 | 1154771.37 | 1094541.94 | 1094541.94 | 1094541.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.78}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787728, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}, obs2: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787728, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-19}} | {obs1: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}}
2021 | 1 | NLE200301745327 | Proyecto de inversión | 262134.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262134.94, modificado:262134.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINA LOCALIDAD MINA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 44950 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIMGUEZ, CALLE ALFONSO REYES RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , lon:-100.53264532, lat:26.00527949}} | 2020-07-06 | 2020-09-11 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMNL/FISM-006/2020, contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:134502.0, importe_modificado:134502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1745327/proyecto_INICIO, 1745327/proyecto_FIN, 1745327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301747511 | Proyecto de inversión | 215270.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215270.38, modificado:214983.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD SANTA FE ASENTAMIENTO SANTA FE - 51167 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 51167 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40D TRAMO MONTERREY - REYNOSA KILÓMETRO 34 + 670 HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA MONTERREY REYNOSA KM 34670 MARGEN DERECHO A 5.47 KM ESTA LA HAC, lon:-99.94106659, lat:25.55459659}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 150674.52 | 150674.52 | 150674.52 | 150674.52 | 150674.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-09/20-IR, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2530415.21, importe_modificado:2530415.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747511/proyecto_INICIO, 1747511/proyecto_PROCESO, 1747511/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301765142 | Proyecto de inversión | 237149.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237149.24, modificado:237149.24}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN AGUALEGUAS LOCALIDAD RAÚL MOLINA - 105858 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 105858 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:306, direccion:CALLE ROBERTO VELA GARZA INTERIOR 0 0 COLONIA RAUL MOLINA, 65800 RAÚL MOLINA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE DIOS GONZALEZ Y CALLE CARLOS NAÑEZ, CALLE FELIZ SALINAS LLENDO POR LA CARRETERA PARAS AGUALEGUAS HACIA LA DE, lon:-99.53337918, lat:26.33672069}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 237070.36 | 237070.36 | 237070.36 | 237070.36 | 237070.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-FAIS-004/2020, contratista:EDUARDO VILLARREAL ALCORTA, convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:237070.36, importe_modificado:237070.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:227.0}} | {1765142/proyecto_INICIO, 1765142/proyecto_FIN, 1765142/proyecto_PROCESO, 1765142/proyecto_FIN, 1765142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301771219 | Proyecto de inversión | 108396.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108396.69, modificado:108396.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SOBRE LAS OLAS, SR. JESUS IDELFONSO SILVA - 122502 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 122502 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5TA AVENIDA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE ZUAZUA ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIAS DEL NORTE, lon:-100.02923033, lat:25.30119976}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 108396.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1771219/proyecto_INICIO, 1771219/proyecto_PROCESO, 1771219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787512 | Proyecto de inversión | 594750.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594750.27, modificado:594750.27}} | SEC TEC GERONIMO SILLER, FRACC EL OBISPO, SAN PEDRO - ESCUELA AL CIEN | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 230-20 OT 14500 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 594750.27 | 594750.27 | 26385.3 | 26385.3 | 26385.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787747 | Proyecto de inversión | 6996605.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6996605.04, modificado:6996605.04}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA, VISTABELLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 246-20 OT 14510 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-07 | 2021-01-02 | 6996605.04 | 6996605.04 | 2758874.9 | 2758874.9 | 2758874.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787760 | Proyecto de inversión | 768167.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768167.78, modificado:766394.45}} | SEC TEC 91 FORTUNATO ZUAZUA, ARTEMIO TREVIÑO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 252-20 OT 14434 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 766394.45 | 766394.45 | 766119.27 | 766119.27 | 766119.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787803 | Proyecto de inversión | 1052942.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1052942.81, modificado:1026421.54}} | PRIM SOLIDARIDAD, EJIDO LA PETACA, LINARES - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 177-20 OT 14579 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1026421.54 | 1026421.54 | 1018719.04 | 1018719.04 | 1018719.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301790904 | Proyecto de inversión | 2613513.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613513.2, modificado:2613513.2}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEO CONSISTENTE EN EQUIPAMIENTO MECANICO, ELECTRICO Y TELEMETRIA DE ESTACION DE BOMBEO SAN MARTIN II, 3 EQUIPOS DE BOMBEO VERTICALES COMPLETOS DE 60 HP, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11111 | N | 0 | 0 | 2800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3619126, lat:25.7724752}} | 2020-07-30 | 2020-12-09 | 2613477.42 | 2613513.2 | 2613477.42 | 2613477.42 | 2290971.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401805942 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:7292408.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA LOCALIDAD CIUDAD APODACA ASENTAMIENTO MOISÉS SÁENZ - 8273 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA N L | 8273 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N. MEDINA INTERIOR SN COLONIA MOISÉS SÁENZ, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y CALLE EUGENIO BENAVIDES, CALLE CALIXTO CONTRERAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN COL MOISES SAENZ E INICIA DE, lon:-100.25931366, lat:25.81713319}} | 2020-05-25 | 2020-12-31 | 7292408.99 | 7203151.36 | 7203151.36 | 7203151.36 | 7203151.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FIII-04-20, contratista:PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:4979529.51, importe_modificado:4979529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1805942/proyecto_INICIO, 1805942/proyecto_FIN, 1805942/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401807432 | Proyecto de inversión | 1039262.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039262.4, modificado:1039262.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ITURBIDE LOCALIDAD CUEVAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 36745 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 36745 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.79888637, lat:24.58680003}} | 2020-07-01 | 2020-08-31 | 1039262.4 | 1039262.4 | 1039262.4 | 1039262.4 | 310998 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/06/2020, contratista:FEMIIZA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:1036626.84, importe_modificado:1036626.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1807432/proyecto_PROCESO, 1807432/proyecto_FIN, 1807432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401815716 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 143173 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 143173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829247 | Proyecto de inversión | 400344.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400344.95, modificado:400344.95}} | REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS PÚBLICAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 172198 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESRROLLO SUSTENTABLE | 172198 | S | 597 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR. ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y CALLE VICTORIA, PARQUE 5 DE MAYO CRUZA CON LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD LA CARDONA, lon:-100.11380869, lat:23.42314722}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1829247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829645 | Proyecto de inversión | 867116.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867116.32, modificado:867116.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS PALOMAS LAJILLAS ASENTAMIENTO LAS PALOMAS LAJILLAS - 173699 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173699 | S | 298 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , DENTRO DE LA TELESECUNDARIA NO. 77 A 7 KM DE PUNTO DE REVISIÓN DE LA CARRETERA DOCTOR ARROYO MIER Y NORIEGA, lon:-100.18062702, lat:23.54420832}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1829645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401832267 | Proyecto de inversión | 1130074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130074.06, modificado:1130074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA DE LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO LOS ALDAMAS, ESTADO DE NUEVO LEON - 183429 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183429 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE , lon:-99.19719003, lat:26.06424734}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 754558.1 | 754588.1 | 751162.94 | 751162.94 | 751162.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-01-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:751162.94, importe_modificado:751162.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.3}} | {1832267/proyecto_PROCESO, 1832267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401839174 | Proyecto de inversión | 402242.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402242.59, modificado:402242.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CIÉNEGA DE FLORES LOCALIDAD CIÉNEGA DE FLORES ASENTAMIENTO VALLE DEL CARRIZAL - 204814 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 204814 | S | 95 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.51, meta_modificada:363.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE LOS ALAMOS INTERIOR 0 COLONIA VALLE DEL CARRIZAL, 65555 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOSQUES DE LOS ALPES Y CALLE VALLE DEL RODANO, CALLE RIO BRAVO LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS, lon:-100.18529022, lat:25.92405035}} | 2020-08-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.51}} | {1839174/proyecto_PROCESO, 1839174/proyecto_FIN, 1839174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401839840 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD LA CONCHA - 206878 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 206878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - AQUILES SERDAN (LA HEDIONDILLA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA CONCHA, 67865 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS EL CAMINO HA, lon:-100.6275191, lat:25.01599451}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1839840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401842734 | Proyecto de inversión | 337228.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337228.3, modificado:337228.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD AQUILES SERDÁN LA HEDIONDILLA ASENTAMIENTO AQUILES SERDÁN LA HEDIONDILLA - 215609 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 215609 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SAN RAMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), 67863 AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS EL, lon:-100.7156156, lat:24.96090099}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 337228.3 | 337228.3 | 101158.95 | 101158.95 | 101158.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.5}} | {1842734/proyecto_INICIO, 1842734/proyecto_PROCESO, 1842734/proyecto_INICIO, 1842734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847680 | Proyecto de inversión | 178320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178320.19, modificado:178320.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 229799 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 229799 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-100.21509881, lat:23.44947394}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848696 | Proyecto de inversión | 60293.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60293.8, modificado:60293.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 233070 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233070 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11694611, lat:23.4280767}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866134 | Proyecto de inversión | 337000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337000.0, modificado:337000.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN VILLALDAMA LOCALIDAD CIUDAD DE VILLALDAMA ASENTAMIENTO INDEPENDENCIA - 257670 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 257670 | S | 450 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PROFESOR SANTIAGO G SANTOS INTERIOR SN BARRIO INDEPENDENCIA, 65350 CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA Y CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES, CALLE PROFESOR MARIANO G SANTOS A 1 UNA C, lon:-100.42875531, lat:26.49169373}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1866134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401869357 | Proyecto de inversión | 26760.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.68, modificado:26760.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BUSTAMANTE LOCALIDAD BUSTAMANTE ASENTAMIENTO BUSTAMANTE - 265509 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | 265509 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA COLONIA BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA Y CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA, CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA CAMINO ANTIGUO A, lon:-100.49497674, lat:26.51765616}} | 2020-05-26 | 2020-12-31 | 12176.3 | 12176.3 | 12176.3 | 12176.3 | 12176.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2020-003/FISMDF, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANRTE, NUEVO LEON, monto:2384773.72, importe_modificado:2384773.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.1}} | {1869357/proyecto_PROCESO, 1869357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874369 | Proyecto de inversión | 3562827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3562827.6, modificado:3562827.6}} | PRIM JULIO CORTAZAR, LADERAS DE SAN MIGUEL, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 269-20 OT 14508 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-03 | 2021-04-01 | 3562827.6 | 3562827.6 | 513950.28 | 513950.28 | 513950.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874394 | Proyecto de inversión | 924877.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924877.93, modificado:1009446.3}} | SEC NUM 8 EUGENIO SERRANO DELGADO, BELLA VISTA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 276-20 OT 14527 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 1009446.3 | 1009446.3 | 1009446 | 1009446 | 1009446 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874409 | Proyecto de inversión | 710198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710198.1, modificado:710198.1}} | SEC NUM 5 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 283-20 OT 14402 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 710198.1 | 710198.1 | 126962.79 | 126962.79 | 126962.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874431 | Proyecto de inversión | 770228.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770228.93, modificado:770228.93}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, AGUALEGUAS, AGUALEGUAS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 292-20 OT 14428 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Agualeguas, N.L., México, lon:-99.5390776, lat:26.3127579}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 770228.93 | 770228.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874462 | Proyecto de inversión | 949181.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:949181.04, modificado:949181.04}} | UNIDAD DE ASESORIA PSICOPEDAGOGICA NO 3, UNIDAD MODELO, OBISPADO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 310-20 OT 14487 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 949181.04 | 949181.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875404 | Proyecto de inversión | 434615.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:434615.94, modificado:434615.94}} | SEC TEC NO 11 JUAN PABLO GALEANA INDEPENDENCIA MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14480 OPF 398-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 434615.94 | 434615.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875868 | Proyecto de inversión | 2090858.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090858.18, modificado:2222890.78}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA, GARCIA - PEI 40/19 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48-20 OT 15985 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-12-08 | 2021-01-21 | 2222890.78 | 2222890.78 | 2222890 | 2222890 | 2222890 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876351 | Proyecto de inversión | 399717.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:399717.67, modificado:448003.03}} | PRIM ABRAHAM LICOLN, UNIDAD RESIDENCIAL, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14479 OPF 372-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 448003.03 | 448003.03 | 388889.19 | 388889.19 | 388889.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876902 | Proyecto de inversión | 739605.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:739605.2, modificado:739587.55}} | PRIM PROFR GERMAN ALMARAZ, LA LAJA, HUALAHUISES - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14814 OPF 365-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 739587.55 | 739587.55 | 64839.8 | 64839.8 | 64839.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876976 | Proyecto de inversión | 684563.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684563.56, modificado:684563.56}} | SEC NUM 9 LIC RAUL CABALLERO ESCAMILLA, LA LOMA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14469 OPF 362-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 684563.56 | 684563.56 | 136619.25 | 136619.25 | 136619.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877006 | Proyecto de inversión | 719671.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:719671.91, modificado:719670.67}} | PRIM ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, PASEO DE LAS MINAS, GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14409 OPF 360-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 719670.67 | 719670.67 | 538120.62 | 538120.62 | 538120.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.77}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877073 | Proyecto de inversión | 769505.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769505.87, modificado:769505.87}} | SEC TEC NUM 44 PROFR JOSE VASCONCELOS CALDERON, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14415 OPF 355-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 769505.87 | 769505.87 | 286730.52 | 286730.52 | 286730.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877543 | Proyecto de inversión | 3875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162500.0, modificado:1162500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518750.0, modificado:2518750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 244396 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 244396 | S | 64 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE, lon:-100.11642104, lat:23.42394006}} | 2020-04-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1877543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877784 | Proyecto de inversión | 889069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889069.9, modificado:889069.9}} | PRIM PROFRA MARIA E VILLARREAL, CELESTINA GASCA, GENERAL ESCOBEDO. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14454 OPF 352-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 889069.9 | 889069.9 | 365468.08 | 365468.08 | 365468.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877792 | Proyecto de inversión | 818974.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:818974.24, modificado:818974.24}} | PRIM SAN GILBERTO III, SAN GILBERTO, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14503 OPF 350-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 818974.24 | 818974.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877818 | Proyecto de inversión | 458961.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:458961.26, modificado:458961.26}} | SEC NUM 12 MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA, BUGAMBILIAS, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14439 OPF 348-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 458961.26 | 458961.26 | 352912.03 | 352912.03 | 352912.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401879381 | Proyecto de inversión | 740471.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:740471.67, modificado:740471.67}} | PRIM JOSE CLEMENTE OROZCO, MINTRAS PONIENTE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14410 OPF 324-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 740471.67 | 740471.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880489 | Proyecto de inversión | 183004.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183004.9, modificado:183002.92}} | A) Introducción de 134 m de red de drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 de pared sólida en 8¿ de diámetro y 15 descargas domiciliarias. A) Calle Agave M-29 entre calle Paseo La Retama y Paseo Agave en colonia Fomerrey 45, en Monterrey, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/111911 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.13, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2459623, lat:25.5925761}} | 2020-08-03 | 2020-10-30 | 178644.43 | 183002.92 | 178644.43 | 178644.43 | 178644.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880529 | Proyecto de inversión | 15749333 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5749333E7, modificado:7499778.58}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D | F-RP-20-20001/11131 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:X9RW+CJ El Alto, N.L., México, lon:-99.6034375, lat:24.9910625}} | 2020-10-19 | 2020-12-22 | 7499374.31 | 7499778.58 | 7499374.31 | 7499374.31 | 7499374.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880905 | Proyecto de inversión | 2750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 2,185 ML DE TUBERIA DE PVC C-900 RD-18 de 8" DE DIAMETRO, 60 M. DE TUBERIA DE ACERO ced. 40 DE 8" DE DIAMETRO Y 40 M. DE TUBERIA DE ACERO DE CED. 40 DE 12" DE DIAMETRO, DE LA COMUNIDAD 18 DE MARZO A POZO MANILA, CABECERA MUNICIPAL GALEANA, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2285.0, meta_modificada:2285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.0776439, lat:24.8261825}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 2750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880915 | Proyecto de inversión | 825000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825000.0, modificado:825000.0}} | Introducción de 1,200 m.l. de tubería de PVC RD-25 de 4¿ Ø de agua potable y 32 tomas domiciliarias. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Independencia, Cd de Villaldama, N.L., México, lon:-100.4302047, lat:26.4905057}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:459.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881120 | Proyecto de inversión | 27500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.75E7, modificado:2.690081542E7}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO INTERCONECTADO DEL ACUEDUCTO DE MONTERREY V Y QUE ALIMENTA A LOS MUNICIPIOS DE ESCOBEDO Y GARCIA,N.L. MEDIANTE: * CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA DE CIMENTACION. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ENTRADA, SALIDA Y PREPARACION PARA DEMASIAS O LODOS. *SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE PLACA DE ACERO VERIFICADAS EMPERNADAS CON UNA CAPACIDAD DE 5,000 M3, CORONADO EN LA PARTE SUPERIOR CON DOMO DE ALUMINIO, CONTARA CON ESCALERA DE ACCESO Y REGLETA INDICADORA DE NIVEL. UBICADO EN EL AREA DE TANQUE NUEVA CASTILLA I "AMPLIACION",EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 16468047.47 | 26900815.42 | 16468047.47 | 16468047.47 | 16468047.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881475 | Adquisición | 1910938 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910938.0, modificado:1488590.53}} | ADQUISICION DE 1 TURBO SOPLADOR DE TECNOLGIA CENTRIFUGA DE 200 HP. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-20002/121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}} | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 0 | 1488590.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884707 | Proyecto de inversión | 745358.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745358.13, modificado:745358.13}} | JN PASCUAL OROZCO, EJIDO LA UNION, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 12-21 13635 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 745358.13 | 745358.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884861 | Proyecto de inversión | 1608641.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1608641.23, modificado:1608641.23}} | SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 23-21 15995 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1608641.23 | 1608641.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885466 | Proyecto de inversión | 567563.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:567563.56, modificado:567563.56}} | PRIM PLAN DE GUADALUPE, LA TRINIDAD, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 48-21 15733 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 567563.56 | 567563.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885785 | Proyecto de inversión | 1159999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1159999.25, modificado:1159999.25}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, MANUEL M CERNA, CAMINO REAL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 50-21 15744 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1159999.25 | 1159999.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885809 | Proyecto de inversión | 860894.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860894.88, modificado:860894.88}} | ESCUELA DE EDU PRIM, LOS HEROES DE LINCOLN, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 57-21 15731 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 860894.88 | 860894.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885902 | Proyecto de inversión | 584645.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:584645.61, modificado:584645.61}} | PRIM RAMIRO RODRIGUEZ, HACIENDA DEL SOL, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 61-21 15750 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 584645.61 | 584645.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885907 | Proyecto de inversión | 708766.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708766.73, modificado:708766.73}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, HUASTECA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 63-21 15735 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 708766.73 | 708766.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886412 | Proyecto de inversión | 1673000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673000.0, modificado:1673000.0}} | PRIM MARIANO JIMENEZ, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 85-21 16005 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 1673000 | 1673000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886662 | Proyecto de inversión | 1179878.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1179878.85, modificado:1179878.85}} | PRIM LIC LEON GUZMAN, JARDINES DE SAN AMRTIN, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 98-21 15725 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1179878.85 | 1179878.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101888730 | Adquisición | 78638249 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.8638249E7, modificado:7.8638249E7}} | Equipamiento de Hospitales 2021 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SIN NUMERO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232481, lat:25.6710559}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 26143974.8 | 1126845.91 | 1126845.91 | 1126845.91 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817623 | Proyecto de inversión | 892527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:892527.0, modificado:892527.0}} | Jn. Maria Fraire Arreola, Alfonso Mtz Dominguez, Hidalgo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.450833, lat:25.975555}} | 2016-10-19 |  | 892527 | 892527 | 884256.12 | 884256.12 | 884256.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817639 | Proyecto de inversión | 737092 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737092.0, modificado:737092.92}} | Jn. Profr. Gustavo Leal Rocha, Centro Juarez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.096691, lat:25.634502}} | 2016-10-19 |  | 737092.92 | 737092.92 | 508274.69 | 508274.69 | 508274.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400817750 | Proyecto de inversión | 474514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:474514.0, modificado:474514.03}} | Jn. Profra. Maria Valdez Morales, El Barranquito Cadereyta Jimenez | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.997793, lat:25.399785}} | 2016-10-20 |  | 474514.03 | 474514.03 | 345960.2 | 345960.2 | 345960.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818023 | Proyecto de inversión | 573514 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:573514.0, modificado:573514.0}} | Jn. Pascual Orozco, El Cardenal Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 573514 | 573514 | 17325.72 | 17325.72 | 17325.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400818041 | Proyecto de inversión | 631266 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:631266.0, modificado:631266.0}} | Prim. La Corregidora, San Felipe De Mtz Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.182256, lat:23.674692}} | 2016-11-17 |  | 631266 | 631266 | 625002.82 | 625002.82 | 625002.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160400827769 | Proyecto de inversión | 137277 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:137277.0, modificado:137277.0}} | Jn. Genaro Moreno Torres, 19 De Enero Zaragoza | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.773838, lat:23.980916}} | 2016-12-08 |  | 137277 | 137277 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16170100838848 | Proyecto de inversión | 893642 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:893642.0, modificado:893641.0}} | Jn Dustano Muñiz Leija, Col. Las Catorce, Dr. Arroyo | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.368611, lat:23.394722}} | 2017-01-12 |  | 893641 | 893641 | 888244.14 | 888244.14 | 888244.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE17170200866386 | Acción | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:0.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 66577 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | 66577 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2017-06-02 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {975402/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se ejecutó , trimestre:1.0, usuario:sergioatobiasa, fecha:2021-04-25}} | {obs1: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs2: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs3: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs4: {observación:Seleccionar el botón "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación". También es necesario proporcionar una justificación válida para ello en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2021-04-23}, obs5: {observación:Rechazada por la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-24}, obs6: {observación:Rechazada por la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-24}, obs7: {observación:Rechazada por la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-24}, obs8: {observación:Rechazada por la SHCP, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-24}}
2021 | 1 | NLE16180201140188 | Proyecto de inversión | 427719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:427719.0, modificado:460847.51}} | Ope 39-18 Prim Ignacio Zaragoza, C De Leones 10, Mitras Centro | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-26 |  | 460847.51 | 460847.51 | 460847 | 460847 | 460847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201140270 | Proyecto de inversión | 1444558 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1444558.0, modificado:1444557.57}} | Ope 30-18 Sec Jesus Reyes Feroles, Plan De Tierra Propia, Guadalupe | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-02-20 |  | 1444557.57 | 1444557.57 | 984684.8 | 984684.8 | 984684.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE16180201140729 | Proyecto de inversión | 301306 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:301306.0, modificado:343698.79}} | Ope 73-17 Prim Vicente Guerrero, Fray Servando, Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 343698.79 | 343698.79 | 343698 | 343698 | 343698 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16180201141121 | Proyecto de inversión | 563800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:563800.0, modificado:563800.0}} | Ope 70-17 Prim German Almaraz, La Laja, Hualahuises | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-01-05 |  | 563800 | 563800 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301387574 | Proyecto de inversión | 95608 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:95608.0, modificado:95608.0}} | SEC NUM 22 EJERCITO MEXICANO | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 45-18 12467 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2277709, lat:25.662143}} | 2018-06-22 | 2018-09-19 | 95608 | 95608 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}, obs2: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE180401500594 | Proyecto de inversión | 1448637.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1448637.93, modificado:1448637.93}} | SEC EUGENIO GARZA SADA, LINARES OPF 139-18 12139 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 12139 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2018-11-12 | 2019-02-09 | 1448637.93 | 1448637.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510781 | Proyecto de inversión | 895751.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895751.35, modificado:926891.73}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, EL BARRIAL, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-73/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México, lon:-100.1843333, lat:25.4705097}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 926891.73 | 926891.73 | 926891 | 926891 | 926891 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190101510825 | Proyecto de inversión | 1169709.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169709.15, modificado:1624564.59}} | SEC MA GLORIA DE LOS SANTOS, JARDINES SAN RAFAEL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-83/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.219362, lat:25.69785}} | 2019-03-25 | 2019-06-07 | 1624564.59 | 1624564.59 | 1169709.15 | 1169709.15 | 1169709.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190201544891 | Acción | 116380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116380.68, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 65273 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 65273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1544891/proyecto_INICIO, 1544891/proyecto_FIN, 1544891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401582966 | Proyecto de inversión | 1598519.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598519.72, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CABECERA MUNICIPAL - 120444 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 120444 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ALDAMA RUMBO AL CAÑON ENTRE TRINIDAD SANTOS Y XICOTENCATL, lon:-100.51387935, lat:26.5307989}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:21.0}} | {1582966/proyecto_FIN, 1582966/proyecto_PROCESO, 1582966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401617319 | Acción | 718622.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718622.46, modificado:718622.46}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 179896 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 179896 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2019-07-14 | 2019-12-31 | 718389.19 | 718389.19 | 718389.19 | 718389.19 | 718389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:295529.95, importe_modificado:295529.95}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:390859.24, importe_modificado:390859.24}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:76165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1617319/proyecto_INICIO, 1617319/proyecto_FIN, 1617319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401648920 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 257811 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 257811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.614733, lat:26.089869}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648920/proyecto_INICIO, 1648920/proyecto_FIN, 1648920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401651351 | Proyecto de inversión | 1083110.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6868.39, modificado:6868.39}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076241.96, modificado:1076241.96}} | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO LA VENADERA - 260943 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 260943 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:87, direccion:AVENIDA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ EJIDO LA VENADERA, 66790 LA VENADERA, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUE, lon:-99.74699168, lat:25.85951903}} | 2019-09-02 | 2019-10-16 | 1083110.35 | 1083110.35 | 1083110.35 | 1083110.35 | 1083110.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {1651351/proyecto_INICIO, 1651351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401681870 | Proyecto de inversión | 3875000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.2, modificado:968750.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA RURAL, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA SOCIAL, monto:1162500.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCON DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUALAGUAS - 292135 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292135 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER, lon:-99.53650947, lat:26.31761934}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-001-FAIS-2019, contratista:APORTACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L., monto:968750.2, importe_modificado:968750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1681870/proyecto_INICIO, 1681870/proyecto_FIN, 1681870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401698094 | Adquisición | 249008097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:G, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.49008097E8, modificado:2.49008097E8}} | Reconstrucción de 24 vagones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 499997 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3177678, lat:25.6857957}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3190212, lat:25.6775284}} | 2019-05-29 | 2021-07-12 | 249008097 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} | {1698094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700973 | Proyecto de inversión | 863068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863068.98, modificado:863068.98}} | PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 66-20 OT 14357 ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 863068.98 | 863068.98 | 456232.86 | 456232.86 | 456232.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704762 | Proyecto de inversión | 1124699.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1124699.08, modificado:1046801.85}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, PASEO DE CAPELLANIA II, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 211-20 OT 14559 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paseo de Capellania, García, N.L., México, lon:-100.6133212, lat:25.7974492}} | 2020-05-18 | 2020-08-15 | 1046801.85 | 1046801.85 | 970791.91 | 970791.91 | 970791.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704785 | Proyecto de inversión | 1145012.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1145012.63, modificado:1180991.53}} | PRIM FCO DE QUEVEDO, VILLAS DE SAN FCO, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 199-20 OT 14545 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3680364, lat:25.8364472}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 1180991.53 | 1180991.53 | 1145004.64 | 1145004.64 | 1145004.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704789 | Proyecto de inversión | 1141721.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141721.96, modificado:1022872.44}} | PRIM VIRGILIO GARZA FLORES, LOS HEROES CAPELLANIA, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 195-20 OT 14558 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 1022872.44 | 1022872.44 | 1022660.1 | 1022660.1 | 1022660.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704798 | Proyecto de inversión | 25400.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25400.11, modificado:25400.11}} | PRIM GRAL LAZARO CARDENAS, SAN LORENZO, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 154-20 OT 15291 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-03-13 | 2020-05-11 | 25400.11 | 25400.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704802 | Proyecto de inversión | 26339.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:26339.66, modificado:26339.66}} | PRIM FEDERICO GARCIA LORCA, TERRANOVA, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 158-20 OT 15203 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Terranova Residencial, Juárez, N.L., México, lon:-100.1101184, lat:25.6645274}} | 2020-03-20 | 2020-05-18 | 26339.66 | 26339.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704820 | Proyecto de inversión | 1134301.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134301.22, modificado:1145353.9}} | JN GONZALO AGUIRRE BELTRAN, PARAJE SAN JOSE, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 166-20 OT 14575 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México, lon:-100.4615649, lat:25.7969957}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1145353.9 | 1145353.9 | 1123450.25 | 1123450.25 | 1123450.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.08}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704869 | Proyecto de inversión | 1117037.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117037.72, modificado:1117037.72}} | JN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 185-20 OT 14585 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1117037.72 | 1117037.72 | 786138.1 | 786138.1 | 786138.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201704871 | Proyecto de inversión | 16949445.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.694944526E7, modificado:1.750008569E7}} | SEC NUM 140 MARIA LUISA ROSS LANDA, PRIVADAS DEL CAMINO REAL II, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 187-20 OT 14531 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Privadas de Camino Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3894461, lat:25.8074997}} | 2020-05-09 | 2020-10-05 | 17500085.69 | 17500085.69 | 17495905.27 | 17495905.27 | 17495905.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201709701 | Proyecto de inversión | 307596340 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0759634E8, modificado:3.0759634E8}} | Rehabilitación del sistema de infraestructura de cableado de media tensión y refuerzo de hilo mensajero de catenaria de la Linea 1 del Metro. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | LA-919046980-E1-2020 | N | 0 | 0 | 539766 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:96000.0, meta_modificada:101431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Aztlán & Calle Esquisto, San Bernabé, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3689334, lat:25.7597354}} | 2020-06-17 | 2020-12-31 | 307596340 | 229697731.76 | 228879307.69 | 228879307.69 | 216118348.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:STCM-GJ-170620-SEPISA, contratista:SEPISA, S.A. de C.V., convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:2.0273598838E8, importe_modificado:2.1611839745E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101431.0}} | {1709701/proyecto_INICIO, 1709701/proyecto_PROCESO, 1709701/proyecto_INICIO, 1709701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713881 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4498657.19}} | PRIM "ROBERTO GONZALEZ BARRERA", COL. SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ NL - CONSTRUCCION ESC AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 15479 OPF 260-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4498657.19 | 4498657.19 | 2138567.49 | 2138567.49 | 2138567.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.53}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787794, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301713902 | Proyecto de inversión | 938193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938193.95, modificado:938193.95}} | SEC PROFR SERAFIN PEÑA, MONTEMORELOS - ESC AL CIEN OT 14476 OPF 247-20 REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC AL CIEN OT 14476 OPF 247-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-07-07 | 2020-11-05 | 938193.95 | 938193.95 | 531900.86 | 531900.86 | 531900.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.69}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION DE PROYECTO DUPLICADO NO FOLIO NLE200301787751, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-07}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301726741 | Proyecto de inversión | 608630.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608630.4, modificado:608630.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MINA LOCALIDAD MINA - 15433 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 15433 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE ALFONSO REYES Y CARRETERA MONTERREYMONCLOVA COL. EL PEDR, lon:-100.54053014, lat:26.00491115}} | 2020-08-03 | 2020-10-23 | 608603.4 | 608603.4 | 608603.4 | 608603.4 | 608603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNL/FISM-003/2020, contratista:DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:1475298.49, importe_modificado:1475298.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {1726741/proyecto_INICIO, 1726741/proyecto_FIN, 1726741/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301740290 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ITURBIDE LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 33079 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 33079 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:45, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, 67849 SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA A 53.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITUR, lon:-99.76289799, lat:24.42827551}} | 2020-07-01 | 2020-08-15 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMI/FAISM/02/2020, contratista:ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO, convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:1318935.23, importe_modificado:1318935.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1740290/proyecto_INICIO, 1740290/proyecto_PROCESO, 1740290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301747099 | Proyecto de inversión | 215270.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215270.38, modificado:218835.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CADEREYTA JIMÉNEZ LOCALIDAD LAJITAS LAJITAS DEL DURAZNO ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 50030 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 50030 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:287, direccion:CAMINO TRAMO CADEREYTA - SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO, 00000 LAJITAS (LAJITAS DEL DURAZNO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO S/N Y , CAMINO A LA SENDA C, lon:-100.05146058, lat:25.46047333}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | 153446.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-08/20-IR, contratista:SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:2770588.2, importe_modificado:2770588.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1747099/proyecto_INICIO, 1747099/proyecto_FIN, 1747099/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs2: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs3: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}, obs4: {observación:se capturo el primer trimestre 2021 en ceros y en los anteriores si tiene avance, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-03-29}}
2021 | 1 | NLE200301775744 | Proyecto de inversión | 108140.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108140.11, modificado:108140.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO SR. BERNARDO GÓMEZ SEPÚLVEDA - 133837 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 133837 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE PRIVADA NO. 1 EJIDO LOS TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUND Y , ESTE DOMICILIO ESTA UBICADO EN LA PRIMER PRIVADITA DE LADO IZQUIERDO ENTRANDO A LOS TERREROS, lon:-99.9439825, lat:25.3545364}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 108104.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1775744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787496 | Proyecto de inversión | 675306.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:675306.75, modificado:671920.27}} | PRIM ADOLFO RUIZ CORTINES, SAN ISIDRO, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 221-20 OT 14526 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 671920.27 | 671920.27 | 667024.07 | 667024.07 | 667024.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787497 | Proyecto de inversión | 1469762.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1469762.55, modificado:1448304.19}} | SEC TEC 80, LA ESPERANZA, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 222-20 OT 14354 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1448304.19 | 1448304.19 | 1439165.02 | 1439165.02 | 1439165.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787510 | Proyecto de inversión | 1171758.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1171758.93, modificado:1290813.55}} | PRIM ENRIQUE LOZANO, ENRIQUE LOZANO, SABINAS HIDALGO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 229-20 OT 14036 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1290813.55 | 1290813.55 | 1286097.6 | 1286097.6 | 1286097.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.63}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787726 | Proyecto de inversión | 1135112.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135112.06, modificado:1135112.06}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, VILLAS DE SAN FCO II, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 241-20 OT 14542 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1135112.06 | 1135112.06 | 1121950.94 | 1121950.94 | 1121950.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs2: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs3: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs4: {observación:SE DEBE SOLCITAR LA CANCELACION DEL FOLIO Y DESCRIBIR SU JUSTIFICACION., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-19}, obs5: {observación:SE DEBE SOLCITAR CANCELACION A ESTE FOLIO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-20}, obs6: {observación:SE DEBE SOLCITAR CANCELACION A ESTE FOLIO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-20}, obs7: {observación:SE DEBE SOLCITAR CANCELACION A ESTE FOLIO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-20}, obs8: {observación:SE DEBE SOLCITAR CANCELACION A ESTE FOLIO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-20}}
2021 | 1 | NLE200301787728 | Proyecto de inversión | 1154992.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1154992.52, modificado:1154771.37}} | JN ALFONSO JUNCO DE LA VEGA, JARDINES DE ESCOBEDO, GRAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 242-20 OT 14541 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1154771.37 | 1154771.37 | 1094541.94 | 1094541.94 | 1094541.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787742 | Proyecto de inversión | 2088829.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2088829.53, modificado:2132840.35}} | PRIM CARLOS CABALLERO VILLAGOMEZ, COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 244-20 OT 14589 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 2132840.35 | 2132840.35 | 2131307.55 | 2131307.55 | 2131307.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787791 | Proyecto de inversión | 24984475.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.498447542E7, modificado:2.498447542E7}} | SEC GRAL NUM 145, VILLAS REGINA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 259-20 OT 15463 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 24984475.42 | 24984475.42 | 11617801.7 | 11617801.7 | 11617801.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791604 | Proyecto de inversión | 1577612.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577612.4, modificado:1577612.4}} | B) INTRODUCCION DE 2,222 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO Y 31 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EJIDO MARIN (COLONIA FUNDADORES), EN EL MUNICIPIO DE MARIN, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/112121 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2250.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VX4G+CJ Marín, N.L., México, lon:-100.0234375, lat:25.8560625}} | 2020-06-29 | 2020-10-26 | 1577606.35 | 1577612.4 | 1577606.35 | 1506361.28 | 1506361.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2250.58}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791638 | Proyecto de inversión | 3044961.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044961.5, modificado:3044961.5}} | PERFORACION EXPLORATORIA A 400 METROS DE PROFUNDIDAD EN LUTITA Y AMPLIACION DE UN POZO PROFUNDO (8" 12" 24") EN LA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/11241 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:9M6J+PG Tapona Moreña, N.L., México, lon:-100.3186875, lat:23.3618125}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 2466566.66 | 3044961.5 | 2466566.66 | 1837160.54 | 1837160.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301792180 | Proyecto de inversión | 49900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.99E7, modificado:4.99E7}} | Conservacion y Manteniomiento de Caminos de la Red Carreterea Estatal perteneciente en la Residencia de Anahuac, Monterrey, Juarez, Sabinas Hidalgo, China, Linares y Dr. Arroyo, Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2020 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Caminos de Nuevo León | 20.07.50.01 | N | 0 | 0 | 4000000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2138.0, meta_modificada:2138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Calle Sies, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.2956393, lat:25.8366847}} | 2020-09-15 | 2020-12-31 | 49900000 | 49872901.38 | 26279930.37 | 26279930.37 | 26279930.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E10)/20, contratista:TEROMA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:4.084696315E7, importe_modificado:4.084696315E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2138.0}} | {1792180/proyecto_INICIO, 1792180/proyecto_PROCESO, 1792180/proyecto_FIN, 1792180/proyecto_PROCESO, 1792180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Proceso de Finiquito de Obra, trimestre:1.0, usuario:corinaealvarezj, fecha:2021-04-13}} | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401808474 | Proyecto de inversión | 193925.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193925.24, modificado:193925.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ITURBIDE LOCALIDAD ITURBIDE ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 53821 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 53821 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN VARIAS VIALIDADES DE DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.90052685, lat:24.72410648}} | 2020-07-01 | 2020-07-30 | 193925 | 193925 | 193925 | 193925 | 193925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MI/AD/FAISM/02/2020, contratista:PROJVAR, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Iturbide, Nuevo Leon, monto:193925.09, importe_modificado:193925.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1808474/proyecto_INICIO, 1808474/proyecto_FIN, 1808474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401819628 | Proyecto de inversión | 228022.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228022.06, modificado:228022.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SRA. CAROLINA RODRIGUES EN COL. INDEPENDENCIA - 147693 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 147693 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FORTINO GARZA CAMPOS Y CALLE MINA, CALLE ALTAMIRANO ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50MTS DE LA IGLESIA DE ESTA LOCALIDAD EL ACC, lon:-100.01715364, lat:25.28736366}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1819628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401820184 | Proyecto de inversión | 250160.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250160.49, modificado:250160.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SR. JESUS OYERVIDES, EN JAUREGUI - 148399 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 148399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:97, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION JAUREGUI, 67350 [CENTRO DE ACOPIO DE MIEL], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , A 50 MTS DE LA ESCUELA NICEFORO ZAMBRANO EN JAUREGUI, lon:-99.95521291, lat:25.29295123}} | 2020-10-05 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1820184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401825285 | Proyecto de inversión | 916834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916834.4, modificado:916834.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD NUEVO REPUEBLO ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 161005 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 161005 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE, lon:-99.76528012, lat:25.86075843}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401840520 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 208852 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 208852 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:44, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67864 MIGUEL HIDALGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE PERIFERICO Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CAR, lon:-100.51956463, lat:25.00482366}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 20231.79 | 20231.79 | 20231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1840520/proyecto_PROCESO, 1840520/proyecto_INICIO, 1840520/proyecto_FIN, 1840520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401841163 | Proyecto de inversión | 1146576.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146576.22, modificado:1146576.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD GALEANA ASENTAMIENTO GALEANA - 210869 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 210869 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO CIUDAD GALEANA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA DEL CALVARIO Y CALLE VALLADO, CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR, lon:-100.07743416, lat:24.82906423}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 1146576.22 | 1146576.22 | 1057787.37 | 1057787.37 | 1057787.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:16.0}} | {1841163/proyecto_INICIO, 1841163/proyecto_PROCESO, 1841163/proyecto_INICIO, 1841163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401843364 | Proyecto de inversión | 202336.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202336.98, modificado:202336.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAÍCES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RAÍCES - 217325 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217325 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE DE LA ENTRADA A SAN JOSE DE RAICES BUSCAMOS LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y , lon:-100.24065299, lat:24.56737938}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 202336.98 | 202336.98 | 60695.37 | 60695.37 | 60695.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843364/proyecto_INICIO, 1843364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401843453 | Proyecto de inversión | 876793.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876793.58, modificado:876793.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD CATARINO RODRÍGUEZ EL POTOSÍ ASENTAMIENTO EL POTOSÍ - 217588 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 217588 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:90, direccion:CALLE MADERO EJIDO EL POTOSÍ, 67850 CATARINO RODRÍGUEZ (EL POTOSÍ), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NIGROMANTE, CALLE CUAUHTEMOC ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL AL EJIDO POTOSI CONTINUAMOS DERECHO HASTA DONDE SE , lon:-100.32154129, lat:24.84213171}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 876793.58 | 876793.58 | 263013.27 | 263013.27 | 263013.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.5}} | {1843453/proyecto_INICIO, 1843453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401847878 | Proyecto de inversión | 200979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200979.2, modificado:200979.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 230345 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROOLLO SUSTENTABLE | 230345 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.23516141, lat:23.51370988}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848701 | Proyecto de inversión | 120587.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120587.53, modificado:120587.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 233087 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233087 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9, lon:-99.98200951, lat:23.39920616}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848727 | Proyecto de inversión | 38055.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38055.31, modificado:38055.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 233167 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233167 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD, lon:-100.18296763, lat:23.36036033}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874364 | Proyecto de inversión | 679985.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679985.83, modificado:679985.83}} | PRIM ALFREDO ZALCE TORRES, EBANOS NORTE, APODACA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 267-20 OT 14403 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-10-26 | 2021-01-23 | 679985.83 | 679985.83 | 614908.28 | 614908.28 | 614908.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874367 | Proyecto de inversión | 17199973.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.719997358E7, modificado:1.719997358E7}} | PRIM PROFR REYNALDO HINOJOSA PEREZ, VISTA BELLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 19 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 268-20 OT 14518 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-05-01 | 17199973.58 | 17199973.58 | 3588212.86 | 3588212.86 | 3588212.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401874404 | Proyecto de inversión | 733873.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:733873.45, modificado:733368.27}} | PRIM BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO ANDANAC 16, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 281-20 OT 14432 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 733368.27 | 733368.27 | 728838.84 | 728838.84 | 728838.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875266 | Proyecto de inversión | 368061.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:368061.02, modificado:368061.02}} | SEC TEC 90 JOSE CALDERON AYALA VITRALES SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14501 OPF 403-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-26 | 2021-01-24 | 368061.02 | 368061.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875400 | Proyecto de inversión | 878714.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:878714.92, modificado:878714.92}} | SEC TEC NUM 84 ALFREDO PIÑEYRO LOPEZ MADEROS MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14482 OPF 399-200 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 878714.92 | 878714.92 | 575003.29 | 575003.29 | 575003.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875635 | Proyecto de inversión | 1032608.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1032608.94, modificado:1032608.94}} | JN PROFR ENRIQUE LAUBSCHER, MISION DE SAN JUAN, GARCIA. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14363 OPF 388-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 1032608.94 | 1032608.94 | 963151.79 | 963151.79 | 963151.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875855 | Proyecto de inversión | 369299.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:369299.98, modificado:369299.98}} | PRIM EMILIO PORTES GIL, ALIANZA REAL, EL CARMEN. | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14405 OPF 385-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-11-20 | 2021-04-18 | 369299.98 | 369299.98 | 300726.4 | 300726.4 | 300726.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877068 | Proyecto de inversión | 398505.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398505.63, modificado:398049.63}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, PASEO DE CAPELLANIA, GARCIA. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13926 OPF 358-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 398049.63 | 398049.63 | 383099.35 | 383099.35 | 383099.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877782 | Proyecto de inversión | 431353.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:431353.02, modificado:431353.02}} | PRIM ESC CENTENARIA IC BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, GENERAL ESCOBEDO - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14455 OPF 353-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 431353.02 | 431353.02 | 398467.02 | 398467.02 | 398467.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877951 | Proyecto de inversión | 754165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754165.36, modificado:754165.36}} | SEC NUM 7 MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY, PASEO DE SANTA ROSA, APODACA - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14438 OPF 346-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 754165.36 | 754165.36 | 412192.88 | 412192.88 | 412192.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877976 | Proyecto de inversión | 448089.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:448089.42, modificado:448089.42}} | SEC GRAL NUM 123 GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA, PEDREGAL DEL CAMACHITO, LINARES. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14464 OPF 344-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-12-16 | 2021-01-14 | 448089.42 | 448089.42 | 400195.15 | 400195.15 | 400195.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.31}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401878793 | Proyecto de inversión | 824820.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:824820.92, modificado:824820.92}} | SEC TEC NUM 15 SALVADOR NOVO, SAN JOSE DE RAICES, GALEANA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14450 OPF 334-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2020-11-06 | 2021-01-19 | 824820.92 | 824820.92 | 365240.58 | 365240.58 | 365240.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881044 | Proyecto de inversión | 15750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.575E7, modificado:1.549501391E7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA BY-PASS CON SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO 48"Ø EN LINEA DE CONDUCCION DE LLEGADA DE 84"Ø E INSTALACION HIDRAULICA EN TREN DE SUCCION Y DESCARGA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO N°5 Y 6 DE LA PLANTA DE BOMBEO N° "CERO" (PB-0), INCLUYE LA INSTALACION DE LOS BOTES DE SUCCION DEL SISTEMA CHINA-MONTERREY Y ADEMAS UN SISTEMA DE CONTROL HIDRAULICO PARA TRES EQUIPOS QUE AGREGA LA INSTALACION DE PLC, ACTUADOR DE VALVULAS ESFERICAS, SENSOR DE PRESION Y FLUJO, EN EL MUNICIPIO DE CHINA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 3467181.05 | 15495013.91 | 3467181.05 | 3467181.05 | 3467181.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881149 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6456641.93}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 BAYONETAS DE ACERO EN DIAMETRO DE 30" DE LONGITUD APROXIMADA DE 7.00 M. E INCLUYE LA CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE Y DISPARO DE ACOMETIDA DE POZOS EN LA CALLE DR. COSS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/12161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México, lon:-99.1833106, lat:25.9249814}} | 2021-01-11 | 2021-04-30 | 0 | 6456641.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881216 | Adquisición | 24625907 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.4625907E7, modificado:9471970.82}} | ADQUISICION DE 7 TURBO SOPLADORES DE TECNOLOGIA CENTRIFUGA DE 400 HP. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-20002/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}} | 2020-12-01 | 2021-01-30 | 0 | 9471970.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881871 | Adquisición | 1320376.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320376.99, modificado:1307118.39}} | SUMINISTRO DE EQUIPO DE MONITOREO DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA ENTRADA Y SALIDA DE PTAR DULCES NOMBRES PESQUERÍA N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-20002/131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Dulces Nombres, N.L., México, lon:-100.0841666, lat:25.7277777}} | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 0 | 1307118.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101883115 | Proyecto de inversión | 946484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946484.88, modificado:946484.88}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FOMERREY KADEREYTA - 1218 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1218 | S | 792 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE CORDOBA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA SECA Y CALLE VILLA CARIBE, CALLE VILLA SOL LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L, lon:-100.03284353, lat:25.58781147}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884699 | Proyecto de inversión | 1166996.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166996.17, modificado:1166996.17}} | SEC TEC #64 JAIME SABINES GUTIERREZ, LOMAS DE SAN MIGUEL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 04-21 14258 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-02-23 | 2021-03-23 | 1166996.17 | 1166996.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884857 | Proyecto de inversión | 1226479.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1226479.15, modificado:1226479.15}} | PRIM PROFR ALVARO GARZA GARCIA, VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 19-21 15988 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L , lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1226479.15 | 1226479.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101884858 | Proyecto de inversión | 441664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441664.08, modificado:441664.08}} | SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 20-21 15986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 441664.08 | 441664.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885071 | Proyecto de inversión | 693179.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693179.23, modificado:693179.23}} | PRIM FRANCISCO JAVIER MINA, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 34-21 14475 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 693179.23 | 693179.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885464 | Proyecto de inversión | 799883.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799883.39, modificado:799883.39}} | PRIM SIMON DE LA GARZA MELO,MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 46-21 15728 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 799883.39 | 799883.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885804 | Proyecto de inversión | 837121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837121.61, modificado:837121.61}} | PRIM AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, VILLAS DE SAN FRANCISCO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 54-21 15763 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 837121.61 | 837121.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885806 | Proyecto de inversión | 669018.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669018.62, modificado:669018.62}} | SEC TEC PROFR ASTOLFO MALDONADO LEAL, LA CIUDADELA VILLAS DE SAN JOSE, LA CIUDADELA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 55-21 15748 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 669018.62 | 669018.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101885807 | Proyecto de inversión | 457740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457740.47, modificado:457740.47}} | PRIM FEDERICO CHOPIN, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 56-21 15760 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 457740.47 | 457740.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886029 | Proyecto de inversión | 1068571.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068571.31, modificado:1068571.31}} | PRIM NICOMEDES ACOSTA HERNANDEZ, CUMBRES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 65-21 15766 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1068571.31 | 1068571.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886289 | Proyecto de inversión | 231385.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:231385.63, modificado:231385.63}} | JN MARGARITA RAVIOLI, ENTRONQUE LOS MEDINA, DOCTOR ARROY | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 77-21 16108 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 231385.63 | 231385.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886409 | Proyecto de inversión | 999970.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999970.94, modificado:999970.94}} | PRIM PROFR MOISES SAENZ, GENERAL TERAN, GENERAL TERAN | 19 | Nuevo León | 22 | General Terán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 82-21 14962 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Cd Gral Terán, N.L., México, lon:-99.6814748, lat:25.2583781}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 999970.94 | 999970.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886418 | Proyecto de inversión | 596576.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:596576.68, modificado:596576.68}} | PRIM ALFREDO GARZA RIOS, INFONAVIT RIO VERDE, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 91-21 14466 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 596576.68 | 596576.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886419 | Proyecto de inversión | 543307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:543307.59, modificado:543307.59}} | CONALEP 209 DON CARLOS MALDONADO ELIZONDO, SANTIAGO, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 92-21 15695 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 543307.59 | 543307.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE210101886673 | Proyecto de inversión | 942887.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942887.54, modificado:942887.54}} | PRIM FRANCISCO DE QUEVEDO, VILLAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 103-21 15753 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 942887.54 | 942887.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700141 | Proyecto de inversión | 107110.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:107110.94, modificado:107110.94}} | SEC NUM 23 NIÑOS HEROES, NIÑOS HEROES, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 147-20 OT 15196 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 107110.94 | 107110.94 | 107110.94 | 107110.94 | 107110.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201704790 | Proyecto de inversión | 1116607.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1116607.76, modificado:986036.45}} | JN VIRGILIO GARZA FLORES, LOS HEROES CAPELLANIA, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 194-20 OT 14554 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-13 | 2020-08-10 | 986036.45 | 986036.45 | 986036.45 | 986036.45 | 986036.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201709742 | Adquisición | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:719999.92}} | TERMINALES MOVILES PARA PATRULLA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA NL | 02/2020 | N | 0 | 0 | 2000000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez Nte., Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.2962458, lat:25.6876835}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 719999.92 | 719999.92 | 719999.92 | 719999.92 | 719999.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201710841 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (FEDERAL) EN AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE A. OROZCO Y PABLO LUNA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-PROAGUA-01/20-CP | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:106.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Republica & Calle Pablo Luna, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3555368, lat:25.7525509}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Republica & A. Orozco, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México, lon:-100.35506, lat:25.7515055}} | 2020-06-09 | 2020-12-15 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-01/20-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.992027258E7, importe_modificado:1.992027258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1710841/proyecto_INICIO, 1710841/proyecto_PROCESO, 1710841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201712244 | Proyecto de inversión | 16298795.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.629879564E7, modificado:1.234000582E7}} | PRIM NUEVA CREACION 2020-2021, V DE LINCOLN SEC MINA, GARCIA SIE 26-20 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 30-20 OT 15572 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 12340005.82 | 12340005.82 | 12340005.82 | 12340005.82 | 12340005.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301729048 | Proyecto de inversión | 290900.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290900.26, modificado:286376.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES COLONIA NUEVO ALMAGUER - 22071 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22071 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO, lon:-100.217795, lat:25.64433918}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 286376.9 | 286376.9 | 286376.9 | 286376.9 | 286376.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1729048/proyecto_INICIO, 1729048/proyecto_PROCESO, 1729048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301729357 | Proyecto de inversión | 442502.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442502.19, modificado:357550.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS SECTORES EN LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 22933 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22933 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A TIENDA DE ABARROTES MAURICIO, lon:-100.21795459, lat:25.64410463}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 357550.57 | 357550.57 | 357550.57 | 357550.57 | 357550.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.0}} | {1729357/proyecto_INICIO, 1729357/proyecto_PROCESO, 1729357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301729952 | Proyecto de inversión | 1746859.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746859.38, modificado:1659325.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LAS CALLES MANANTIAL Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA NUEVO MÉXICO - 24578 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24578 | S | 555 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE LOS CEDROS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.20577295, lat:25.64295604}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 1659325.39 | 1659325.39 | 1659325.39 | 1659325.39 | 1659325.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-07/20-IR, contratista:Construcciones Dynamo, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1746859.38, importe_modificado:1659325.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1729952/proyecto_INICIO, 1729952/proyecto_PROCESO, 1729952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730299 | Proyecto de inversión | 523178.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523178.64, modificado:493250.99}} | REHABILITACIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LIMITE DE LA COLONIA SAN EDUARDO Y COLONIA COLLADOS DE GUADALUPE - 25585 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25585 | S | 249 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:COLONIA COLLADOS DE GUADALUPE PRIMER SECTOR, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLLADOS DE GUADALUPE Y CALLE LA SILLA, CALLE LA HUASTECA A 680 METROS DE CENTRO COMERCIAL WALMART, lon:-100.21089649, lat:25.64792056}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 493250.99 | 493250.99 | 493250.99 | 493250.99 | 493250.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/20-IR, contratista:Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2409724.18, importe_modificado:2312006.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {1730299/proyecto_INICIO, 1730299/proyecto_PROCESO, 1730299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301734998 | Proyecto de inversión | 1011251.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011251.25, modificado:953404.16}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN SEBASTIAN Y CALLE ROMA, COL. INFONAVIT SAN SEBASTIAN - 26405 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 26405 | S | 2067 | 1378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE BRUSELAS, CALLE LONDRES A 680 METROS DE COMPAÑÍA DE GAS SULTANA, lon:-100.20585056, lat:25.66854979}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 953404.16 | 953404.16 | 953404.16 | 953404.16 | 953404.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/20-IR, contratista:Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2409724.18, importe_modificado:2312006.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1734998/proyecto_PROCESO, 1734998/proyecto_INICIO, 1734998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301735032 | Proyecto de inversión | 1727573.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727573.33, modificado:1651762.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EUTIMIO CANTÚ EN COLONIA VALLE SOLEADO - 26441 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 26441 | S | 332 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIRAVALLE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE MIRAVALLE, CALLE VALLE DEL MIRADOR A UNA CUADRA DE LA ESTACION ECOVIA VALLE FERTIL Y A UN COSTADO DE ESCUELA SECUNDAR, lon:-100.1664889, lat:25.70466577}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 1651762.92 | 1651762.92 | 1651762.92 | 1651762.92 | 1651762.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-10/20-IR, contratista:Construcciones GV de Monterrey, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1727573.33, importe_modificado:1669477.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1735032/proyecto_PROCESO, 1735032/proyecto_INICIO, 1735032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743661 | Proyecto de inversión | 682602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682602.79, modificado:671593.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS - 38259 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38259 | S | 381 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE RUTEROS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LOS COMERCIANTES, CALLE PRIMERA DE LOS RUTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE TERCER, lon:-100.38293817, lat:25.79500628}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 671593.11 | 671593.11 | 671593.11 | 671593.11 | 671593.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1743661/proyecto_INICIO, 1743661/proyecto_FIN, 1743661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751519 | Proyecto de inversión | 2076235.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076235.96, modificado:2076236.0}} | REHABILITACIÓN DE MULTIESPACIO DEPORTIVO EN CALLE LOMA AZUL Y LOMAS DE SAN GERÓNIMO EN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS. - 62547 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 62547 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SAN GERÓNIMO Y CALLE PRONASOL, CALLE LOMA BONITA ESPACIO UBICADO SOBRE LA CALLE LOMA AZUL , lon:-100.41914713, lat:25.69041966}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2076236 | 2076236 | 2076236 | 2076236 | 2076236 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-29/20-IR, contratista:VIDOM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L., monto:2061792.0, importe_modificado:2061792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {1751519/proyecto_INICIO, 1751519/proyecto_FIN, 1751519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752444 | Proyecto de inversión | 96196.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96196.13, modificado:77728.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS SECTORES EN LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65429 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65429 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.2158196, lat:25.65011966}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 77728.36 | 77728.36 | 77728.36 | 77728.36 | 77728.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {1752444/proyecto_INICIO, 1752444/proyecto_PROCESO, 1752444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301760895 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:205752.0}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL TAPIA MARIANO ESCOBEDO - 94328 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 94328 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:EJIDO , 00000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA, lon:-99.04010046, lat:25.82705312}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 205752 | 205752 | 205752 | 205752 | 205752 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-09/2020-AD, contratista:DANIEL RODRIGUEZ OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:207000.0, importe_modificado:205752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1760895/proyecto_INICIO, 1760895/proyecto_FIN, 1760895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301764103 | Proyecto de inversión | 3206597.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206597.45, modificado:3206597.45}} | AMPLIACIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN SALINAS VICTORIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 102994 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 102994 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE QUINTO CENTENARIO DE AMERICA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANA MARIA GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OTILIO MONTAÑO LA UBICACION DE LA ESCUELA SE , lon:-100.27791539, lat:25.90398318}} | 2020-08-01 | 2020-10-31 | 3206597.45 | 3206597.45 | 3206597.45 | 3206597.45 | 3206597.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/FAIS-02/2019, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:1.583625278E7, importe_modificado:1.943362028E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {1764103/proyecto_INICIO, 1764103/proyecto_FIN, 1764103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772371 | Proyecto de inversión | 999107.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999107.58, modificado:996581.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL COLONIA 7 DE NOVIEMBRE - 125594 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125594 | S | 149 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:747.0, meta_modificada:747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAPITÁN ALONSO DE LEÓN Y CALLE ALFREDO JUAREZ LARA, CALLE ELEAZAR RUIZ ALBARADO CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, lon:-99.83056808, lat:25.17174898}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 996581.12 | 996581.12 | 996581.12 | 996581.12 | 996581.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/20-IR, contratista:GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:996615.38, importe_modificado:996581.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}} | {1772371/proyecto_INICIO, 1772371/proyecto_PROCESO, 1772371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772375 | Proyecto de inversión | 2610647.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2610647.53, modificado:2606719.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JUAN RAMOS RENAVATO - 125601 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125601 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1841.4, meta_modificada:1841.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RAMOS RENAVATO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFREDO JUAREZ LARA Y CALLE LOS AZAHAREZ, CALLE ANTONIO AGUILAR LARA CALLE JUAN RAMOS RENAVATO ENTRE CALLE ALFREDO JUAREZ , lon:-99.83363485, lat:25.16964758}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2606719.61 | 2606719.61 | 2606719.61 | 2606719.61 | 2606719.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/20-IR, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2606740.53, importe_modificado:2606719.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1841.4}} | {1772375/proyecto_INICIO, 1772375/proyecto_PROCESO, 1772375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401795927 | Proyecto de inversión | 23016234.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.301623443E7, modificado:2.132101025E7}} | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON SEXTA ETAPA SEGUNDO NIVEL HOSPITALIZACION RECONVERSACION COVID ALA NORTE - 69384 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 69384 | S | 11147 | 10100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NACIO, lon:-100.1704339, lat:26.4967014}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 21321010.25 | 21321010.25 | 21321010.25 | 21321010.25 | 21321010.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2004012, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.9335846E7, importe_modificado:2.132101025E7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20040122, contratista:CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY S.A. DE C.V., convocante:SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.9335846E7, importe_modificado:2.132101025E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1795927/proyecto_PROCESO, 1795927/proyecto_INICIO, 1795927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200401806215 | Proyecto de inversión | 3140418.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3140418.79, modificado:3131775.19}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN JUÁREZ LOCALIDAD MONTE KRISTAL ASENTAMIENTO MONTE KRISTAL - 13968 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 13968 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2445.0, meta_modificada:2445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:311, direccion:CALLE RIO NAZIS INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN MARTIN Y CARRETERA A SAN ROQUE, CALLE PUERTO VALLARTA ATRAS DE NEGOCIO COMERCIAL TREVIÑO SOBRE CALLE RIO NAZIS DESDE , lon:-100.1577386, lat:25.62592085}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 3131775.19 | 3131775.19 | 3131775.19 | 3131775.19 | 3131775.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-24, contratista:Guclean Construcciones y Transportes, S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:3136856.99, importe_modificado:3131775.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2445.0}} | {1806215/proyecto_PROCESO, 1806215/proyecto_FIN, 1806215/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401832144 | Proyecto de inversión | 961849.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961849.96, modificado:961849.96}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 183044 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 183044 | S | 6520 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTICULO 5, CUADRANTE UBICADO EN AV. REVOLUCION Y ART. 5 EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORPON, lon:-100.3859574, lat:25.84705405}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 961849.96 | 961849.96 | 961849.96 | 961849.96 | 961849.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-11-20-1, contratista:GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:899119.96, importe_modificado:899119.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:158.0}} | {1832144/proyecto_INICIO, 1832144/proyecto_FIN, 1832144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866320 | Proyecto de inversión | 84724.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84724.38, modificado:84724.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO ECHEVERRÍA - 258114 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258114 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA, lon:-100.40342434, lat:25.67169858}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 84724.38 | 84724.38 | 84724.38 | 84724.38 | 84724.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1866320/proyecto_INICIO, 1866320/proyecto_FIN, 1866320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401881203 | Adquisición | 15036000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.503600001E7, modificado:1.4993E7}} | Suministro de 50,000 medidores domiciliarios de alta eficiencia y diseños para obtener la máxima presión en la medición de agua para facturación, diámetro nominal de 15 mm, tipo volumétrico con tecnología de pistón de transmisión magnética, inviolable, con número de serie grabado en cuerpo y tapa, con certificados individuales de calibración trazabilidad conforme ISO 4060 e ISO 9001.2015, clase metrológica C, caudal de arrangque máximo de 1 litro por hora, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCION 3, se instalarán en municipios del Área Conurbada y Metropolitana de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. (Monterrey, Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, General Escobedo, General Zuazua, García, Ciénega de Flores, Benito Juárez, Carmen, Cadereta Jiménez, Pesquería y Santiago). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-20001/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50000.0, meta_modificada:50000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}} | 2020-10-30 | 2021-04-30 | 14993000 | 14993000 | 14993000 | 14993000 | 14993000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50000.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190301574216 | Proyecto de inversión | 20885589.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.088558902E7, modificado:3.272876305E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GARCIA - SIE072 - OPE 60-19 - 6 LABORATORIOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 60-19 OT15058 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2019-07-29 | 2019-12-20 | 32728763.05 | 32728763.05 | 32728763.05 | 32728763.05 | 32728763.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE190401654708 | Proyecto de inversión | 6712105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6712105.64, modificado:6044000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LIBRAMIENTO JULIO CISNEROS VARIAS COLONIAS - 286995 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 286995 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO JULIO CISNEROS INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE JUÁREZ, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE F MONTES DE OCA, CALLE SEVERINO GARZA AL OTE COLINDA CON LA CARRETERA A SAN ROQ, lon:-100.09506888, lat:25.64281092}} | 2019-08-30 | 2019-12-27 | 6044000 | 6044000 | 6044000 | 6044000 | 6044000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2019-08, contratista:Romsega Diseño y Construccion, S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6044000.0, importe_modificado:6044000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {1654708/proyecto_INICIO, 1654708/proyecto_FIN, 1654708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700971 | Proyecto de inversión | 242618.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:242618.62, modificado:262269.8}} | PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 67-20 OT 15177 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-02-05 | 2020-04-04 | 262269.8 | 262269.8 | 262269.8 | 262269.8 | 262269.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200101701360 | Proyecto de inversión | 1174566.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174566.03, modificado:1151865.09}} | PRIMARIA MARIA ANDREA VILLAREAL GONZALEZ,LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 04-20 OT 15356 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-01-22 | 2020-03-21 | 1151865.09 | 1151865.09 | 1151865.09 | 1151865.09 | 1151865.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200201712007 | Proyecto de inversión | 20352082 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0352082E7, modificado:1.8732485E7}} | CONSTRUCCION DE CORREDOR PEATONAL Y REHABILITACION DE VIALIDAD | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 1FFM20 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21204.0, meta_modificada:21204.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, La Ventura, Monterrey, N.L., México, lon:-100.42053223, lat:25.62790707}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Nuevo León, México, lon:-100.47683716, lat:25.62543066}} | 2020-06-01 | 2020-12-28 | 18732485 | 18732485 | 18732485 | 18732485 | 18732485 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FFM-17, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:2.019974E7, importe_modificado:2.019974E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21204.0}} | {1712007/proyecto_INICIO, 1712007/proyecto_PROCESO, 1712007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301726082 | Proyecto de inversión | 3274564.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3274564.06, modificado:3271948.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JUÁREZ LOCALIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO LA ESCONDIDA - 13536 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 13536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2573.0, meta_modificada:2573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SIERRA INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL LLANO Y CALLE ANTIGUO CAMINO A REMATES, CALLE DE LA MONTAÑA SEGUNDA CALLE DESPUES DEL CANAL PLUVIAL EN COLONIA L, lon:-100.07972333, lat:25.66847384}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 3271948.29 | 3271948.29 | 3271948.29 | 3271948.29 | 3271948.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-17, contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:3271988.63, importe_modificado:3271948.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2573.0}} | {1726082/proyecto_INICIO, 1726082/proyecto_FIN, 1726082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301726901 | Proyecto de inversión | 355004.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355004.9, modificado:356720.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR ARROYO LOCALIDAD VALLECILLOS - 15900 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | 15900 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:194, direccion:EJIDO VALLECILLOS, 67923 VALLECILLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO VALLECILLOS SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA NACIONA L61 PARA TOMAR ENTRONQUE A SANDIA SE ENCUENTRA , lon:-100.14179807, lat:24.0403764}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 356720.42 | 356720.42 | 356720.42 | 356720.42 | 356720.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-14-2020, contratista:JOSE CONCEPCION ROBLES PARDO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:356720.42, importe_modificado:356720.42}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1726901/proyecto_PROCESO, 1726901/proyecto_INICIO, 1726901/proyecto_PROCESO, 1726901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301729387 | Proyecto de inversión | 141927.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141927.72, modificado:114680.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 22990 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22990 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO, lon:-100.21792374, lat:25.6441409}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 114680.38 | 114680.38 | 114680.38 | 114680.38 | 114680.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1729387/proyecto_INICIO, 1729387/proyecto_PROCESO, 1729387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301729400 | Proyecto de inversión | 1259396.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259396.52, modificado:1231424.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVO ALMAGUER - 23025 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 23025 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUEMBERTO CERVANTES Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE 15 DE MAYO FRENTE A TIENDA DE ABARROTES MAURICIO, lon:-100.21807395, lat:25.6434022}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 1231424.1 | 1231424.1 | 1231424.1 | 1231424.1 | 1231424.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-C, contratista:Néstor Guerrero Segura, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4030068.86, importe_modificado:4005065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {1729400/proyecto_PROCESO, 1729400/proyecto_INICIO, 1729400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301729997 | Proyecto de inversión | 296195.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.61, modificado:283055.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ENTRE LAS COLONIAS NUEVO MEXICO Y LUIS DONALDO COLOSIO - 24739 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24739 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE PREDERAS DE LA SILLA A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA, lon:-100.21000977, lat:25.63932289}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 283055.55 | 283055.55 | 283055.55 | 283055.55 | 283055.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1729997/proyecto_PROCESO, 1729997/proyecto_INICIO, 1729997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730190 | Proyecto de inversión | 234345.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234345.47, modificado:230701.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS MEJORES AÑOS EN CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA EN COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA - 25276 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25276 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ARGENTINA, CALLE DE LOS AROMAS JUNTO A BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN CALLE TEQUILA., lon:-100.19559447, lat:25.63614901}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 230701.63 | 230701.63 | 230701.63 | 230701.63 | 230701.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1730190/proyecto_INICIO, 1730190/proyecto_PROCESO, 1730190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743619 | Proyecto de inversión | 2943890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943890.6, modificado:2799440.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS - 38167 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38167 | S | 831 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE, CALLE ANALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN CALLE BACTERIÓLOGOS ENTRE, lon:-100.40497111, lat:25.7905642}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2799440.59 | 2799440.59 | 2799440.59 | 2799440.59 | 2799440.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/20-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2799440.6, importe_modificado:2799440.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1743619/proyecto_INICIO, 1743619/proyecto_PROCESO, 1743619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743639 | Proyecto de inversión | 6996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996000.0, modificado:6882165.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO - 38208 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38208 | S | 918 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3052.0, meta_modificada:3052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE APOLO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA EN LA COLONIA EL PORVENI, lon:-100.36719538, lat:25.76928794}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 6882165.98 | 6882165.98 | 6882165.98 | 6882165.98 | 6882165.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/20-CP, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6884219.11, importe_modificado:6884219.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3052.0}} | {1743639/proyecto_INICIO, 1743639/proyecto_FIN, 1743639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752468 | Proyecto de inversión | 283091.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283091.46, modificado:228743.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSOS SECTORES EN LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65496 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65496 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES, lon:-100.21435637, lat:25.64832905}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 228743.46 | 228743.46 | 228743.46 | 228743.46 | 228743.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}} | {1752468/proyecto_PROCESO, 1752468/proyecto_INICIO, 1752468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301759650 | Proyecto de inversión | 201840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201840.0, modificado:351204.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 91152 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 91152 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCIUENTRFA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERA BRAVO NUEVO LEON EN LA CALLE DURANGO, lon:-99.18258286, lat:25.78396518}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 351204 | 351204 | 351204 | 351204 | 351204 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-07/2020-AD, contratista:CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:352704.0, importe_modificado:351204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}} | {1759650/proyecto_INICIO, 1759650/proyecto_FIN, 1759650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772358 | Proyecto de inversión | 2957849.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957849.23, modificado:2953493.63}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA RAÚL CABALLERO - 125577 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125577 | S | 194 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.7, meta_modificada:399.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA Y CALLEJÓN DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OLEODUCTO, DIVERSAS CALLES Y CALLEJONES DE LA COLONIA RAUL CABALLERO PRINCIPALMENTE EN CALLEJÓN, lon:-99.80799312, lat:25.19226221}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2953493.63 | 2953493.63 | 2953493.63 | 2953493.63 | 2953493.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/20-IR, contratista:ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2953497.02, importe_modificado:2953493.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.7}} | {1772358/proyecto_INICIO, 1772358/proyecto_FIN, 1772358/proyecto_PROCESO, 1772358/proyecto_FIN, 1772358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401800392 | Proyecto de inversión | 4593714.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593714.27, modificado:4486347.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 193627 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA | 193627 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMINO A LAS PEDRERAS Y CALLE PORTAL DE SAN FRANCISCO, AVENIDA LADERAS SE ENCUENTRA A DOS CUADR, lon:-100.4084613, lat:25.83984506}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 4486347.6 | 4486347.6 | 4486347.6 | 4486347.6 | 4486347.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-12-001, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:4593714.27, importe_modificado:4486347.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1028.0}} | {1800392/proyecto_INICIO, 1800392/proyecto_PROCESO, 1800392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401820825 | Proyecto de inversión | 233426.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11115.5, modificado:11115.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222311.46, modificado:222311.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLECILLO LOCALIDAD MATATENAS ASENTAMIENTO MATATENAS - 149830 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 149830 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:29, direccion:EJIDO MATATENAS, 65420 MATATENAS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA BRECHA DEL KM 4 CAMINAMOS MEDIO KM SE ENCUENTRAV REFERIDA LA VIVIENDA, lon:-100.00144257, lat:26.51798454}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 233426.96 | 233426.96 | 233426.96 | 233426.96 | 233426.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L., monto:2164587.54, importe_modificado:2164587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1820825/proyecto_INICIO, 1820825/proyecto_PROCESO, 1820825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401830058 | Proyecto de inversión | 581832.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581832.8, modificado:581832.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 175270 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 175270 | S | 5685 | 3465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SENDERO DIVISORIO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SENDERO DIVISORIO - REPUBLICA MEXICANA Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA SAN MIGUEL AV. SENDERO DIVISORIO REPU, lon:-100.38200727, lat:25.849178}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 581832.8 | 581832.8 | 581832.8 | 581832.8 | 581832.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-08-2020-01, contratista:DAVIS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:573604.6, importe_modificado:573604.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1830058/proyecto_INICIO, 1830058/proyecto_FIN, 1830058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401832123 | Proyecto de inversión | 1372797.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372797.41, modificado:1385085.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 182933 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 182933 | S | 4321 | 2932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR GONZALEZ Y CALLE RIO PESQUERIA, CALLE ANDRES CABALLERO CALLE UBICADA EN COLONIA EMILANO ZAPATA UBICADA E, lon:-100.2885879, lat:25.80320631}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 1385085.41 | 1385085.41 | 1385085.41 | 1385085.41 | 1385085.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-10-2020, contratista:CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:1353351.7, importe_modificado:1353351.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.0}} | {1832123/proyecto_INICIO, 1832123/proyecto_FIN, 1832123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866506 | Proyecto de inversión | 39738.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39738.28, modificado:39738.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 258459 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258459 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA 204 C INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCES, lon:-100.41079615, lat:25.68246326}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39738.28 | 39738.28 | 39738.28 | 39738.28 | 39738.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866506/proyecto_INICIO, 1866506/proyecto_FIN, 1866506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE16160200669990 | Proyecto de inversión | 11164890 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.116489E7, modificado:1.05785187E7}} | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.085309, lat:25.880053}} | 2016-06-10 |  | 10578518.7 | 10578518.7 | 10578518.7 | 10578518.7 | 10578518.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE180401502099 | Adquisición | 174000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74E8, modificado:9.959454227E7}} | Rehabilitación del sistema de fijación de riel de la línea 1 de Metrorrey (De la estación Exposición hasta la estación Félix U. Gómez). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 393579 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28390.0, meta_modificada:28390.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México, lon:-100.29686093, lat:25.68391232}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México, lon:-100.24545908, lat:25.67949359}} | 2019-01-02 | 2019-10-31 | 99594542.27 | 99594542.27 | 99594542.27 | 99594542.27 | 99594542.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FEDERAL DGASG/11/2018/1-2, contratista:TSO-NGE México, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Administración, monto:3.058911742E7, importe_modificado:3.058911742E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28390.0}} | {1502099/proyecto_INICIO, 1502099/proyecto_PROCESO, 1502099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101702727 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398323.17}} | REUBICACIÓN DE 415 METROS DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-18 CL-235 AWWA C-900 EN UN DIÁMETRO DE 0.20 M. (8¿), EN CARRETERA MONTERREY-NUEVO LAREDO CRUZ CON CARRETERA A SALINAS VICTORIA, POR PASO SUPERIOR VEHICULAR FRENTE A CAMPO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-19-19001/12151 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:0, direccion:Valle del Nte., N.L., México, lon:-100.2607135, lat:25.8784672}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 398323.17 | 398323.17 | 398323.17 | 398323.17 | 398323.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:415.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201710202 | Adquisición | 8954684.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8954684.58, modificado:9745593.92}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y HERRAMIENTA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | COMISIÓN LOCAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS | PEI-130/2020 | N | 0 | 0 | 5120000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 9745593.92 | 9745593.92 | 9745593.92 | 9745593.92 | 9745593.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301729180 | Proyecto de inversión | 279413.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279413.93, modificado:275069.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 22449 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 22449 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO, lon:-100.21779097, lat:25.64436215}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 275069.33 | 275069.33 | 275069.33 | 275069.33 | 275069.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:27.0}} | {1729180/proyecto_PROCESO, 1729180/proyecto_INICIO, 1729180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301729560 | Proyecto de inversión | 1316214.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316214.07, modificado:1292419.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 23459 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 23459 | S | 228 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, lon:-100.21160173, lat:25.63856256}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 1292419.29 | 1292419.29 | 1292419.29 | 1292419.29 | 1292419.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-09/20-IR, contratista:Construcciones Proyectos y Servicios Aplicados, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1316214.07, importe_modificado:1292460.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {1729560/proyecto_PROCESO, 1729560/proyecto_INICIO, 1729560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730344 | Proyecto de inversión | 4073201.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073201.08, modificado:4048023.34}} | AMPLIACIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR 2A ETAPA EN CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE LAS TORRES EN COLONIA AGUA NUEVA - 25706 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25706 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELÁZQUEZ COLONIA AGUA NUEVA, 67185 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE RAUL CABALLERO, CALLE RIO ACONCAGUA A UN COSTADO DE CENTRO DE ATENCIÓN CAMINOS DE VIDA, lon:-100.22223615, lat:25.67091967}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 4048023.34 | 4048023.34 | 4048023.34 | 4048023.34 | 4048023.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-C, contratista:Constructora Sendero, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4073201.08, importe_modificado:3951283.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {1730344/proyecto_PROCESO, 1730344/proyecto_INICIO, 1730344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301735347 | Proyecto de inversión | 718966.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718966.25, modificado:682682.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN ESCUELA MINERVA DECANINI COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL - 26892 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 26892 | S | 602 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE LOMA BAJA A ESPALDAS DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE SAN MIGUEL, lon:-100.18937584, lat:25.71992062}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 682682.08 | 682682.08 | 682682.08 | 682682.08 | 682682.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-11/20-IR, contratista:Pavimentos y Construcciones Garcan, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1349659.71, importe_modificado:1281860.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {1735347/proyecto_INICIO, 1735347/proyecto_PROCESO, 1735347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301736974 | Proyecto de inversión | 546028.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546028.7, modificado:521805.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COLONIA NUEVO MILENIO - 29084 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 29084 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LUSTRO COLONIA NUEVO MILENIO, 67115 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIGLO XVI Y CALLE SIGLO XVIII, PRIVADA DECADA A UN COSTADO DE VIAS FERREAS, lon:-100.19203999, lat:25.706245}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 521805.36 | 521805.36 | 521805.36 | 521805.36 | 521805.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1736974/proyecto_INICIO, 1736974/proyecto_PROCESO, 1736974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301737135 | Proyecto de inversión | 409521.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409521.53, modificado:391354.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COLONIA LAS SABINAS - 29294 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 29294 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TAJIN COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE LA VENTA, CALLE COBA A DOS CUADRAS DE FRUTERIA Y ABARROTES GARCIA, lon:-100.1868795, lat:25.68897842}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 391354.02 | 391354.02 | 391354.02 | 391354.02 | 391354.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1737135/proyecto_PROCESO, 1737135/proyecto_INICIO, 1737135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743414 | Proyecto de inversión | 3405750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405750.0, modificado:1947794.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO - 37711 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37711 | S | 4461 | 4287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA RESIDENCIAL LA LÁGRIMA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE PASEO DE LA HACIENDA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE, lon:-100.24810889, lat:25.58878225}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1947794.35 | 1947794.35 | 1947794.35 | 1947794.35 | 1947794.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/20-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1999934.35, importe_modificado:1999934.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1743414/proyecto_INICIO, 1743414/proyecto_PROCESO, 1743414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743532 | Proyecto de inversión | 4420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420000.0, modificado:4418981.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - 37990 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37990 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN B VARGAS 602 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ROCHA Y CALLE PRAXEDIS GINER, CALLE MANUEL BELGRANO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA VIVIENDA UBICADA , lon:-100.35692395, lat:25.75295867}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 4418981.91 | 4418981.91 | 4418981.91 | 4418981.91 | 4418981.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/20-CP, contratista:CEREZO TORRES RAUL, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4418981.91, importe_modificado:4418981.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1743532/proyecto_INICIO, 1743532/proyecto_FIN, 1743532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743694 | Proyecto de inversión | 1746025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746025.84, modificado:1586872.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE PEZ TAMBOR - 38333 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38333 | S | 1454 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEZ TAMBOR COLONIA SAN BERNABÉ (F-51), 64109 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y AVENIDA NO REELECCION, CALLE TRIANGULO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PEZ TAMBOR ENTRE AVENIDA NO REELECCIÓN Y A, lon:-100.3841871, lat:25.75426157}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1586872.02 | 1586872.02 | 1586872.02 | 1586872.02 | 1586872.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/20-IR, contratista:SERVICIOS DE AGUA DLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1524037.53, importe_modificado:1524037.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {1743694/proyecto_INICIO, 1743694/proyecto_PROCESO, 1743694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743703 | Proyecto de inversión | 9173825.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9173825.57, modificado:9173825.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE - 38350 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38350 | S | 1357 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELLOTE COLONIA SAN BERNABÉ X (F-113), 64105 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA, AVENIDA CABEZADA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BELLOTE ENTRE LAS CALLES MARCO Y MUSEROLA COLONIA SAN BERNABE, lon:-100.37752675, lat:25.77136484}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 9173825.87 | 9173825.87 | 9173825.87 | 9173825.87 | 9173825.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-12/20-CP, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9093794.54, importe_modificado:9093794.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2698.0}} | {1743703/proyecto_INICIO, 1743703/proyecto_PROCESO, 1743703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743712 | Proyecto de inversión | 3206923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206923.6, modificado:3206923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO - 38371 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38371 | S | 460 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:986.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GENARO ROJAS VÁZQUEZ, 64148 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE ALBERTO ANAYA, CALLE ALBERTO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE GENARO VA, lon:-100.35942557, lat:25.73280082}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3206923.6 | 3206923.6 | 3206923.6 | 3206923.6 | 3206923.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/20-IR, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3150945.29, importe_modificado:3150945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:986.84}} | {1743712/proyecto_INICIO, 1743712/proyecto_PROCESO, 1743712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301744530 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2098978.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES - 40153 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40153 | S | 503 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:267.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIETE MARES COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN CAVAZOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7 MARES DE JUAN CAVAZOS A LOS REYES EN LA COLONIA, lon:-100.30266302, lat:25.63773764}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2098978.71 | 2098978.71 | 2098978.71 | 2098978.71 | 2098978.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/20-IR, contratista:RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2049259.8, importe_modificado:2049259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.33}} | {1744530/proyecto_INICIO, 1744530/proyecto_PROCESO, 1744530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751110 | Proyecto de inversión | 7191209.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7191209.05, modificado:7191209.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAÑADA EN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR Y ARBOLEDAS DE LAS MITRAS. - 61286 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 61286 | S | 1589 | 1603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA GRANDE INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA GRANDE Y CALLE AMPLIACIÓN LOMA LARGA, CALLE LOMA VERDE CAÑADA UBICADA SOBRE LA CALLE LOMA GR, lon:-100.41889829, lat:25.69209341}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 7191209 | 7191209 | 7191209 | 7191209 | 7191209 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-24/20-CP, contratista:GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L., monto:7099757.0, importe_modificado:7099757.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1751110/proyecto_INICIO, 1751110/proyecto_PROCESO, 1751110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751486 | Proyecto de inversión | 2328462.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328462.83, modificado:2328463.0}} | REHABILITACIÓN DE MULTIESPACIO DEPORTIVO EN CALLE LOMA LINDA ENTRE LOMA CHICA Y LOMA GRANDE EN COLONIA LOMAS DE LA FAMA. - 62474 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 62474 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LINDA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA FAMA, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA CHICA Y CALLE LOMA GRANDE, SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE LAS CALLES LOMA CH, lon:-100.42211732, lat:25.69178048}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 2328463 | 2328463 | 2328463 | 2328463 | 2328463 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-28/20-IR, contratista:COMOTISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L., monto:2294142.0, importe_modificado:2294142.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {1751486/proyecto_INICIO, 1751486/proyecto_PROCESO, 1751486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765099 | Proyecto de inversión | 11965530.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196553024E7, modificado:1.183550117E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN SALINAS VICTORIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 105772 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 105772 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROFA ANAMARIA GARCIA, CALLE QUINTO CENTENARIO DE AMERICA LA CONSTRUCCION DE LA SEG, lon:-100.27860017, lat:25.90402263}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 11835501.17 | 11835501.17 | 11835501.17 | 11835501.17 | 11835501.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/FAIS-01/2020, contratista:ALESMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:1.191739291E7, importe_modificado:1.183550117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.0}} | {1765099/proyecto_PROCESO, 1765099/proyecto_FIN, 1765099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765127 | Proyecto de inversión | 194778.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194778.43, modificado:288840.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALINAS VICTORIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 105820 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 105820 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE LEYES AGRARIAS INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y BRECHA QUINTO CENTENARIO, CALLE LICENCIADO OCTAVIO PAZ SOLORZANO LLENDO POR LA CALLE OTILI, lon:-100.27828904, lat:25.90034434}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 288840 | 288840 | 288840 | 288840 | 288840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105820, contratista:ALCOYSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:288840.0, importe_modificado:288840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1765127/proyecto_FIN, 1765127/proyecto_PROCESO, 1765127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765356 | Proyecto de inversión | 4776317.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4776317.52, modificado:4644102.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO PEDREGAL DEL TOPO CHICO FOMERREY 52 - 106522 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 106522 | S | 9453 | 6302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO (FOMERREY 52), 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE FOSFORO AVENIDA LAS TORRES ENTRE LAS CALLES GRANITO Y SA, lon:-100.36027413, lat:25.80829994}} | 2020-05-25 | 2020-08-25 | 4644102.34 | 4644102.34 | 4644102.34 | 4644102.34 | 4644102.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-04-2020, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:4711042.41, importe_modificado:4711042.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {1765356/proyecto_PROCESO, 1765356/proyecto_INICIO, 1765356/proyecto_PROCESO, 1765356/proyecto_INICIO, 1765356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772370 | Proyecto de inversión | 1927279.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927279.16, modificado:1915106.22}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 125593 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125593 | S | 336 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, CALLE GARCIA SOSA DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNION, lon:-99.82750581, lat:25.17836237}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1915106.22 | 1915106.22 | 1915106.22 | 1915106.22 | 1915106.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/20-IR, contratista:GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1917360.23, importe_modificado:1915106.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:38.0}} | {1772370/proyecto_INICIO, 1772370/proyecto_FIN, 1772370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772377 | Proyecto de inversión | 2726711.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726711.75, modificado:2725017.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA - 125605 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125605 | S | 547 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.5, meta_modificada:1217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNION Y CALLE CALLE E, CALLE ARTICULO 27 CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 3 COLONIA LA LADRILLERA, lon:-99.82670651, lat:25.18035765}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2725017.94 | 2725017.94 | 2725017.94 | 2725017.94 | 2725017.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/20-IR, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2725600.99, importe_modificado:2725017.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1217.5}} | {1772377/proyecto_INICIO, 1772377/proyecto_FIN, 1772377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401800808 | Proyecto de inversión | 15550252.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.555025245E7, modificado:1.666969656E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 199807 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 199807 | S | 1500 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48409.0, meta_modificada:48409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CARMEN COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y CALLE DOLORES HIDALGO PTE, CALLE PRIVADA SALAMANCA SE ENCUNTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. SE, lon:-100.38759047, lat:25.84469316}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 16669696.56 | 16669696.56 | 16669696.56 | 16669696.56 | 16669696.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-09-002, contratista:COTELSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.447096786E7, importe_modificado:1.666969656E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:48409.0}} | {1800808/proyecto_PROCESO, 1800808/proyecto_FIN, 1800808/proyecto_PROCESO, 1800808/proyecto_INICIO, 1800808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401815469 | Acción | 1024096.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024096.33, modificado:1024096.33}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 142794 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 142794 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1024096.33 | 1024096.33 | 1024096.33 | 1024096.33 | 1024096.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FDR-2017-31, contratista:DOS FRONTERAS COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L., monto:1349264.82, importe_modificado:1349264.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1815469/proyecto_INICIO, 1815469/proyecto_FIN, 1815469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401825998 | Proyecto de inversión | 1499913.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499913.43, modificado:1497128.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA BARDAS PERIMETRALES EN JUÁREZ LOCALIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ - 163028 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 163028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:224, direccion:AVENIDA HECTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE CLAVEL AL SUR COLINDA CON LA AVENIDA ELOY CAVAZOS AL OESTE CON LA, lon:-100.12677569, lat:25.6356818}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 1497128.88 | 1497128.88 | 1497128.88 | 1497128.88 | 1497128.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-22, contratista:Arrojacero S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1497152.18, importe_modificado:1497128.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {1825998/proyecto_INICIO, 1825998/proyecto_PROCESO, 1825998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401830941 | Proyecto de inversión | 1181070.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181070.41, modificado:1141374.32}} | MANTENIMIENTO DE CENTROS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN JUÁREZ LOCALIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO LOS REYES - 178484 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 178484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO V INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 67277 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS DE ARAGÓN Y CALLE CARLOS V, CALLE ALBERTO I AL NORTE COLINDA CON COLONIA VALLE SUR AL ESTE CON COLONIA ZIRÁNDARO AL , lon:-100.14628789, lat:25.64305776}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 1141374.32 | 1141374.32 | 1141374.32 | 1141374.32 | 1141374.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-51, contratista:Romsega Diseño y Construccion, S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1243316.21, importe_modificado:1243316.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {1830941/proyecto_PROCESO, 1830941/proyecto_FIN, 1830941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401831974 | Proyecto de inversión | 2464988.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464988.4, modificado:2132233.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 182331 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 182331 | S | 6520 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTICULO 5, CALLE PRIVADA VALLE DE BRAVO ESPACIO UBICADO EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORPONIE, lon:-100.38657162, lat:25.84727854}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 2132233.61 | 2132233.61 | 2132233.61 | 2132233.61 | 2132233.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-11-2020, contratista:GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:2502491.86, importe_modificado:2502491.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1831974/proyecto_INICIO, 1831974/proyecto_FIN, 1831974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401832138 | Proyecto de inversión | 3420316.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420316.63, modificado:3335035.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA - 182996 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 182996 | S | 2587 | 3256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2442.0, meta_modificada:2442.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO NORESTE, CALLE EVANGELINA CABALLERO CALLE ENTRE EL LIBRAMI, lon:-100.29704608, lat:25.82669891}} | 2020-11-05 | 2020-12-31 | 3335035.32 | 3335035.32 | 3335035.32 | 3335035.32 | 3335035.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-09-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:3335584.01, importe_modificado:3335584.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2442.0}} | {1832138/proyecto_INICIO, 1832138/proyecto_FIN, 1832138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401848551 | Proyecto de inversión | 472515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472515.91, modificado:472515.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA AULAS EN ARAMBERRI LOCALIDAD LA ASCENCIÓN ASENTAMIENTO LA ASCENCIÓN - 232581 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 232581 | S | 1424 | 1399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ASCENCIÓN ES LA CALLE ZARAGOZA SE AVANZA HAS, lon:-99.9152318, lat:24.32180192}} | 2020-12-08 | 2020-12-30 | 472515.91 | 472515.91 | 472515.91 | 472515.91 | 472515.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/08/8.51/01/2020, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:472515.91, importe_modificado:472515.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1848551/proyecto_INICIO, 1848551/proyecto_FIN, 1848551/proyecto_PROCESO, 1848551/proyecto_FIN, 1848551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401851119 | Proyecto de inversión | 400717 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400717.0, modificado:399417.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 240383 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 240383 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.83, meta_modificada:799.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA BICENTENARIO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORNELIA GONZALEZ Y CALLE AMPLIACION BONIFACIO SALINAS, CALLE DIAMANTINA LEAL SE ENCUANTRA ENTRE ESAS CUADRAS LA OBRA PERO AUN NO TIENE NOMBRE ESA C, lon:-99.17122687, lat:25.77594215}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 399417 | 399417 | 399417 | 399417 | 399417 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-11/2020-AD, contratista:EDIFICACIONES PROVER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:400717.0, importe_modificado:399417.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.83}} | {1851119/proyecto_INICIO, 1851119/proyecto_FIN, 1851119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401865569 | Proyecto de inversión | 335240.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335240.19, modificado:335240.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO - 256188 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 256188 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 C INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA A, lon:-100.40127919, lat:25.66002344}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 335240.19 | 335240.19 | 335240.19 | 335240.19 | 335240.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1865569/proyecto_FIN, 1865569/proyecto_PROCESO, 1865569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866129 | Proyecto de inversión | 473655.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473655.13, modificado:473655.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DE MATERIAL PARA VIVIENDAS DE LA COLONIA CENTRO EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L. - 257662 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 257662 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA AC, lon:-100.4012635, lat:25.66003778}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 473655.13 | 473655.13 | 473655.13 | 473655.13 | 473655.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1866129/proyecto_INICIO, 1866129/proyecto_PROCESO, 1866129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866461 | Proyecto de inversión | 72173.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72173.84, modificado:72173.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 258374 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258374 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.64, meta_modificada:39.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCESO POR , lon:-100.41077542, lat:25.68252511}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 72173.84 | 72173.84 | 72173.84 | 72173.84 | 72173.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.64}} | {1866461/proyecto_PROCESO, 1866461/proyecto_INICIO, 1866461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866487 | Proyecto de inversión | 55956.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55956.07, modificado:55956.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO REVOLUCIÓN - 258417 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258417 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA 204 C INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCES, lon:-100.4107669, lat:25.68245812}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 55956.07 | 55956.07 | 55956.07 | 55956.07 | 55956.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1866487/proyecto_INICIO, 1866487/proyecto_FIN, 1866487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866548 | Proyecto de inversión | 109724.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109724.26, modificado:109724.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO VILLA DEL OBISPO - 258532 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258532 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI, lon:-100.398552, lat:25.67801199}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 109724.26 | 109724.26 | 109724.26 | 109724.26 | 109724.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1866548/proyecto_INICIO, 1866548/proyecto_FIN, 1866548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180301310236 | Proyecto de inversión | 1040056.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040056.14, modificado:1029839.27}} | PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE MONTE SOLEADO ENTRE CALLE MONTE CRISTALINO Y MONTE MAYOR COLONIA MONTE KRISTAL AMPLIACION - 187941 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 187941 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.2, meta_modificada:961.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE MONTE SOLEADO INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL AMPLIACIÓN, 67275ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓNENTRE CALLE MONTE CRISTALINO Y CALLE MONTE MAYOR, CALLE MONTE LISO LA COLONIA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA A SAN MATEO Y LA CARRETERA , lon:-100.13625596, lat:25.61349297}} | 2018-08-06 | 2018-09-19 | 1029839.27 | 1029839.27 | 1029839.27 | 1029839.27 | 1029839.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2018-36, contratista:Urbanizaciones AGV, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUÁREZ, monto:1029839.27, importe_modificado:1029839.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.2}} | {1310236/proyecto_INICIO, 1310236/proyecto_PROCESO, 1310236/proyecto_INICIO, 1310236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401698045 | Proyecto de inversión | 4309519.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4309519.38, modificado:3529140.6}} | SEC GORGONIO SAENZ, GRAL TREVIÑO 84-19 | 19 | Nuevo León | 23 | General Treviño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA | 84-19 OT 14225 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Gral Treviño, N.L., México, lon:-99.4838189, lat:26.2229837}} | 2019-11-25 | 2020-03-08 | 3529140.6 | 3529140.6 | 3529140.6 | 3529140.6 | 3529140.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101702722 | Proyecto de inversión | 8102250.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8102250.95, modificado:6406763.94}} | CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE BOMBEO QUE CONSISTE EN LA OBRA CIVIL DE CÁRCAMO DE BOMBEO, PAILERÍA Y CUARTO DE CONTROL PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO (4) EQUIPOS DE BOMBEO EN NUEVA CASTILLA I AMPLIACIÓN A ALIANZA REAL CON GASTO DE 200 L/S UNA CARGA DE DINÁMICA C.D.-T.: 110MCA, EN EL MUNICIPO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12261 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Cucharas, N.L., México, lon:-100.3666624, lat:25.8166476}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 6406763.94 | 6406763.94 | 6406763.94 | 6406763.94 | 6406763.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201712240 | Proyecto de inversión | 10598990.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.059899096E7, modificado:1.363209627E7}} | JN NUEVA CREACION 2020-2021, V DE LINCOLN SEC MINA, GARCIA SIE 26-20 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 31-20 OT 15575 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 13632096.27 | 13632096.27 | 13632096.27 | 13632096.27 | 13632096.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200301726267 | Proyecto de inversión | 2923194.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2923194.51, modificado:2920010.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JUÁREZ LOCALIDAD MONTE KRISTAL ASENTAMIENTO LOS VALLES - 13949 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 13949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:311, direccion:INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE RIO DE JANEIRO, CALLE RIO VALENCIA A UN COSTADOD DE LA CAPILLA JESUS MISERICORDIOSO EN COLONIA MONTE KRISTAL, lon:-100.16286167, lat:25.62549065}} | 2020-05-22 | 2020-12-31 | 2920010.44 | 2920010.44 | 2920010.44 | 2920010.44 | 2920010.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-13, contratista:Gar-Real Construcciones de Tamaulipas, S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:2920195.18, importe_modificado:2920010.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1726267/proyecto_INICIO, 1726267/proyecto_FIN, 1726267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301729984 | Proyecto de inversión | 1523908.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523908.79, modificado:1523376.72}} | MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL LÁZARO CÁRDENAS EN LA CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE AGRICULTURA EN LA COLONIA LAS ESCOBAS 2A ETAPA - 24697 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24697 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE TRIGO A 270 METROS DE EMPRESA DE ACERO, lon:-100.1316865, lat:25.67839029}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1523376.72 | 1523376.72 | 1523376.72 | 1523376.72 | 1523376.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/20-IR, contratista:Juan Gabriel Rodríguez Silva, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3126380.93, importe_modificado:2990008.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1152.0}} | {1729984/proyecto_INICIO, 1729984/proyecto_PROCESO, 1729984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730205 | Proyecto de inversión | 475294.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475294.12, modificado:448105.81}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DIF EN CALLE MEZQUITAL DEL ORO Y CHALCHIHUITES EN COLONIA CAÑADA BLANCA - 25323 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25323 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL DEL ORO COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHALCHIHUITES Y CALLE MEZQUITAL DEL ORO, CALLE ZACATECAS A UN COSTADO DE CENTRO DIF, lon:-100.18757399, lat:25.72637239}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 448105.81 | 448105.81 | 448105.81 | 448105.81 | 448105.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/20-IR, contratista:Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2409724.18, importe_modificado:2312006.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1730205/proyecto_INICIO, 1730205/proyecto_PROCESO, 1730205/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730246 | Proyecto de inversión | 400000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.02, modificado:377118.61}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE DIF EN CALLE ZACATECAS Y TEPETONGO EN COLONIA CAÑADA BLANCA - 25435 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25435 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPETONGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE VICTOR ROSALES A UN COSTADO DE CENTRO DIF DEL ADULTO MAYOR, lon:-100.18756736, lat:25.72581157}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 377118.61 | 377118.61 | 377118.61 | 377118.61 | 377118.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/20-IR, contratista:Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2409724.18, importe_modificado:2312006.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {1730246/proyecto_INICIO, 1730246/proyecto_PROCESO, 1730246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301730394 | Proyecto de inversión | 7335445.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7335445.72, modificado:6024208.3}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES HERMENEGILDO GALEANA JUAN ZUAZUA E INSURGENTES COLONIA POLANCO - 25853 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25853 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA POLANCO, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN ZUAZUA Y CALLE INSURGENTES, A 300 METROS DE LA CLINICA 4 DEL IMSS, lon:-100.26132631, lat:25.67045171}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 6024208.3 | 6024208.3 | 6024208.3 | 6024208.3 | 6024208.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/20-C, contratista:ABC y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7335445.72, importe_modificado:6965617.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {1730394/proyecto_INICIO, 1730394/proyecto_PROCESO, 1730394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743182 | Proyecto de inversión | 22401730.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.240173002E7, modificado:2.240094256E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA - 37169 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37169 | S | 1904 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LA REPUBLICA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CALLE MANUEL BELGRANO, CALLE REPUBLICA LA OBRA SE REALIZARA EN AV DE LA REPUBLICA DE LA CALLE PABLO LOPEZ A LA CALLE , lon:-100.3559647, lat:25.75292008}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 22400942.56 | 22400942.56 | 22400942.56 | 22400942.56 | 22400942.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/20-CP, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.196988663E7, importe_modificado:2.196988663E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1743182/proyecto_INICIO, 1743182/proyecto_FIN, 1743182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743598 | Proyecto de inversión | 7975890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7975890.0, modificado:7923039.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO - 38125 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38125 | S | 538 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3215.0, meta_modificada:3215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOLBOA Y AVENIDA LA ESPERANZA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE APOLO DE CALLE BOLBOA A LA AVENIDA LA ESPERANZA EN EL PORVENIR LA O, lon:-100.36550023, lat:25.77057296}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 7923039.53 | 7923039.53 | 7923039.53 | 7923039.53 | 7923039.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-08/20-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7924781.08, importe_modificado:7924781.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3215.0}} | {1743598/proyecto_INICIO, 1743598/proyecto_PROCESO, 1743598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743607 | Proyecto de inversión | 3657195.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657195.17, modificado:3863451.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ - 38143 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38143 | S | 783 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARZA FERNANDEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE APOLO LA OBRA SE REALIZARA EN EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ E, lon:-100.36390601, lat:25.77065654}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3863451.42 | 3863451.42 | 3863451.42 | 3863451.42 | 3863451.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7150695.29, importe_modificado:7150695.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1743607/proyecto_INICIO, 1743607/proyecto_PROCESO, 1743607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751217 | Proyecto de inversión | 1259727.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259727.02, modificado:1259551.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LOMA LARGA ENTRE CARLOS MONTEMAYOR Y LOMA AZUL EN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS. - 61584 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 61584 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA AZUL Y CALLE CARLOS MONTEMAYOR, CALLE LOMAS DE LA FAMA UBICADA SOBRE LA CALLE LOMA LARGA ENTR, lon:-100.41874187, lat:25.68832701}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 1259551 | 1259551 | 1259551 | 1259551 | 1259551 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-32/20-IR, contratista:EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1259551.0, importe_modificado:1259551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1570.0}} | {1751217/proyecto_INICIO, 1751217/proyecto_PROCESO, 1751217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751394 | Proyecto de inversión | 7083781.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7083781.79, modificado:7083782.0}} | REHABILITACIÓN DE MULTIESPACIO DEPORTIVO EN CALLE SAUCE ENTRE TENOCHTITLAN Y JACARANDA EN COLONIA CIMA DE LAS MITRAS ETAPA I. - 62169 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 62169 | S | 1589 | 1603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA CIMA DE LAS MITRAS, 66114 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE ROBLES UBICADO SOBRE CALLE SAUCE ENTRE LAS CALLES JACARANDA Y TENOCHTI, lon:-100.42581581, lat:25.69387194}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 7083782 | 7083782 | 7083782 | 7083782 | 7083782 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-26/20-CP, contratista:ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE SANTACATARINA N.L., monto:7026888.0, importe_modificado:7026888.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1751394/proyecto_INICIO, 1751394/proyecto_FIN, 1751394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301759635 | Proyecto de inversión | 402000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402000.0, modificado:398129.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD CONFERÍN ARIZPE - 91087 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 91087 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO POR LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA, lon:-99.14981353, lat:25.80166033}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 398129.4 | 398129.4 | 398129.4 | 398129.4 | 398129.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-08/2020-AD, contratista:ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:398129.4, importe_modificado:402000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:274.0}} | {1759635/proyecto_INICIO, 1759635/proyecto_FIN, 1759635/proyecto_PROCESO, 1759635/proyecto_FIN, 1759635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765674 | Proyecto de inversión | 2480173.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480173.9, modificado:2418127.29}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO - 107307 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 107307 | S | 430 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO II Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO II AVENIDA JUAN PABLO II Y SAN BENEDICTO , lon:-100.40990238, lat:25.81935865}} | 2020-07-27 | 2020-11-15 | 2418127.29 | 2418127.29 | 2418127.29 | 2418127.29 | 2418127.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-06-2020, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:3190497.2, importe_modificado:3190497.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1765674/proyecto_PROCESO, 1765674/proyecto_INICIO, 1765674/proyecto_PROCESO, 1765674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791563 | Proyecto de inversión | 328110 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328110.0, modificado:328110.0}} | A) INTRODUCCION DE 263 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC SERIE 20 PARED SOLIDA EN 8" DE DIAMETRO Y 19 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN PRIVADA LEONEL CHAVEZ GARZA, GENERAL ESCOBEDO, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/111311 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Vía Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3087316, lat:25.7769181}} | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 328110 | 328110 | 328110 | 328110 | 328110 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301793346 | Proyecto de inversión | 42476970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.247697E7, modificado:2.405047341E7}} | EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO POLICIAL (ACADEMIA) | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL | FORTAMUN_01_2020 | N | 0 | 0 | 127000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Doña María Cantú Treviño, Zona Industrial, San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4072286, lat:25.6700541}} | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 24050473.41 | 24050473.41 | 24050473.41 | 24050473.41 | 24050473.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-16}}
2021 | 1 | NLE200401806796 | Proyecto de inversión | 787955.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787955.97, modificado:239020.05}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JUÁREZ LOCALIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO QUINTA LAS SABINAS - 24651 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 24651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA QUINTA LAS SABINAS, 67257 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A REYNOSA Y CALLE LAS SABINAS, CALLE HUIZACHE ENTRADA A COLONIA A QUINTA LAS SABINAS, lon:-100.12587104, lat:25.65790693}} | 2020-06-05 | 2020-12-31 | 239020.05 | 239020.05 | 239020.05 | 239020.05 | 239020.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-32 (1 EXTRA), contratista:Solherco S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:239020.05, importe_modificado:239020.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {1806796/proyecto_INICIO, 1806796/proyecto_PROCESO, 1806796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401819958 | Proyecto de inversión | 700280.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33346.5, modificado:33346.5}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666934.38, modificado:666934.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLECILLO LOCALIDAD PALO ALTO PALO ALTO Y AYALEÑO ASENTAMIENTO PALO ALTO PALO ALTO Y AYALEÑO - 148079 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 148079 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION MADERO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA PLAZA Y, lon:-99.7483957, lat:26.49356081}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 700280.88 | 700280.88 | 700280.88 | 700280.88 | 700280.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L., monto:2164587.54, importe_modificado:2164587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1819958/proyecto_PROCESO, 1819958/proyecto_INICIO, 1819958/proyecto_PROCESO, 1819958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401831078 | Proyecto de inversión | 179665.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179665.44, modificado:175994.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 179108 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 179108 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A MONCLO, lon:-100.29254953, lat:25.80331014}} | 2020-12-01 | 2020-12-15 | 175994.39 | 175994.39 | 175994.39 | 175994.39 | 175994.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-12-2020, contratista:CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:175994.39, importe_modificado:175994.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1831078/proyecto_INICIO, 1831078/proyecto_FIN, 1831078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866453 | Proyecto de inversión | 19869.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.14, modificado:19869.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO ECHEVERRÍA - 258361 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258361 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA, lon:-100.40339292, lat:25.67173342}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 19869.14 | 19869.14 | 19869.14 | 19869.14 | 19869.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866453/proyecto_INICIO, 1866453/proyecto_FIN, 1866453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866522 | Proyecto de inversión | 556770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556770.22, modificado:635192.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN PEDRO 400 - 258480 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258480 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO, lon:-100.41582799, lat:25.68787837}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 635192.82 | 635192.82 | 635192.82 | 635192.82 | 635192.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:618791.5, importe_modificado:618791.5}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1866522/proyecto_FIN, 1866522/proyecto_PROCESO, 1866522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866550 | Proyecto de inversión | 79476.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79476.56, modificado:79476.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO VILLA DEL OBISPO - 258535 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258535 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI, lon:-100.39855321, lat:25.6780119}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 79476.56 | 79476.56 | 79476.56 | 79476.56 | 79476.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1866550/proyecto_INICIO, 1866550/proyecto_FIN, 1866550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401867203 | Proyecto de inversión | 26760.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26760.74, modificado:26760.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN BUSTAMANTE LOCALIDAD BUSTAMANTE ASENTAMIENTO EL VALLADITO - 260024 | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | 260024 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA EL VALLADITO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABRAHAM BUENTELLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CALLEJON ITURBIDE A UNA ESQUINA DE CARNICERIA EL ALTO PEGADA AL BORDO GALEANA, lon:-100.50422544, lat:26.5280054}} | 2020-05-26 | 2020-12-31 | 26760.68 | 26760.68 | 26760.68 | 26760.68 | 26760.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2020-003/FISMDF, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANRTE, NUEVO LEON, monto:2384773.72, importe_modificado:2384773.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1867203/proyecto_FIN, 1867203/proyecto_INICIO, 1867203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401876516 | Acción | 759451.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759451.99, modificado:710018.2}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 15556 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15556 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-03-31 | 2020-12-31 | 710018.2 | 710018.2 | 710018.2 | 710018.2 | 710018.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:759451.99, importe_modificado:710018.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1876516/proyecto_INICIO, 1876516/proyecto_FIN, 1876516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880665 | Adquisición | 23250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.325E7, modificado:2.32E7}} | "MEJORAS SAP DESARROLLO, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO A MODULOS DE SAP IS-U PARA CONTRATOS, LECTURAS, FACTURACION, COBRANZA, GESTION DE MEDIDORES, GESTION DE ANOMALIAS, GESTION DE COBROS " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D | C-PR-20001/11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3391851, lat:25.6743057}} | 2020-11-03 | 2021-04-30 | 23200000 | 23200000 | 23200000 | 23200000 | 23200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401605179 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8189790.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL COLONIA CERRO DE LA SILLA - 34685 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 34685 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE SIERRA MADRE INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA SILLA, 67276 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y AVENIDA MONTE KRISTAL, CALLE CERRO DEL FRAILE LA COLONIA COLINDA AL NORTE CON EL FRACCION, lon:-100.14466163, lat:25.61747742}} | 2019-04-05 | 2019-11-04 | 8189790.86 | 8189790.86 | 8189790.86 | 8189790.86 | 8189790.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-2019-03, contratista:Proveedora para la Construccion Regiomontana S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:8491794.92, importe_modificado:8189790.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1605179/proyecto_INICIO, 1605179/proyecto_FIN, 1605179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101701844 | Proyecto de inversión | 7928184.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7928184.56, modificado:1.015540077E7}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE,CENTRO,LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 93-19 OT 15106 SOIV 27 2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2019-12-27 | 2020-07-23 | 10155400.77 | 10155400.77 | 10155400.77 | 10155400.77 | 10155400.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-15}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200201707382 | Proyecto de inversión | 20199739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.873248531E7, modificado:1.873248531E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Propios, monto:1467254.54, modificado:1467254.54}} | CONSTRUCCI?N DE CORREDOR PEATONAL Y REHABILITACI?N DE VIALIDAD EN EL PAR VIAL ARROYO EL OBISPO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21204.0, meta_modificada:21204.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: , lon:-100.427902, lat:25.678808}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: , lon:-100.427887, lat:25.678815}, geo3: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: , lon:-100.432682, lat:25.6783}, geo4: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion: , lon:-100.440208, lat:25.680527}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 20199739.85 | 20199739.85 | 20199739.85 | 20199739.85 | 20199739.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-FFM-17/20-CP, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SANTA CATARINA, monto:2.019973985E7, importe_modificado:2.019973985E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21204.0}} | {1707382/proyecto_INICIO, 1707382/proyecto_PROCESO, 1707382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201712256 | Proyecto de inversión | 20347147.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.034714739E7, modificado:1.959009019E7}} | SEC NUEVA CREACION 2020-2021, PRADERAS DEL ORIENTE, JUAREZ SIE 26-20 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 34-20 OT 15577 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 19590090.19 | 19590090.19 | 19590090.19 | 19590090.19 | 19590090.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200301729613 | Proyecto de inversión | 2532658.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532658.67, modificado:2465033.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO CALLE MANANTIAL COLONIA NUEVO MÉXICO - 23619 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 23619 | S | 1653 | 1102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE MANANTIAL, CALLE PEÑON BLANCO A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.20562619, lat:25.64269478}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 2465033.03 | 2465033.03 | 2465033.03 | 2465033.03 | 2465033.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/20-IR, contratista:HTR Infraestructura, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2532658.67, importe_modificado:2395983.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1729613/proyecto_INICIO, 1729613/proyecto_PROCESO, 1729613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730143 | Proyecto de inversión | 1458675.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458675.25, modificado:1435994.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS MEJORES AÑOS EN CALLE ARGENTINA Y ESPAÑA EN COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA - 25155 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25155 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ARGENTINA, CALLE DINAMARCA JUNTO A BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN CALLE TEQUILA., lon:-100.19578405, lat:25.63636392}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1435994.32 | 1435994.32 | 1435994.32 | 1435994.32 | 1435994.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1730143/proyecto_INICIO, 1730143/proyecto_PROCESO, 1730143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743674 | Proyecto de inversión | 5029731.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5029731.78, modificado:5011853.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL - 38290 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38290 | S | 1360 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CODIGO LABORAL COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CÓDIGO LABORAL ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AV, lon:-100.37507394, lat:25.77727928}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 5011853.36 | 5011853.36 | 5011853.36 | 5011853.36 | 5011853.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-11/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5013622.49, importe_modificado:5013622.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}} | {1743674/proyecto_INICIO, 1743674/proyecto_PROCESO, 1743674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752464 | Proyecto de inversión | 82789.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82789.31, modificado:81502.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65486 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65486 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PAJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES, lon:-100.21436806, lat:25.64834743}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 81502.02 | 81502.02 | 81502.02 | 81502.02 | 81502.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1752464/proyecto_PROCESO, 1752464/proyecto_INICIO, 1752464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301752482 | Proyecto de inversión | 1460899.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460899.96, modificado:1428451.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65535 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65535 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES, lon:-100.21434977, lat:25.6483444}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 1428451.96 | 1428451.96 | 1428451.96 | 1428451.96 | 1428451.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-C, contratista:Néstor Guerrero Segura, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4030068.86, importe_modificado:4005065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {1752482/proyecto_INICIO, 1752482/proyecto_PROCESO, 1752482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301760880 | Proyecto de inversión | 138000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138000.0, modificado:266489.12}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD GENERAL BRAVO - 94291 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 94291 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON, lon:-99.17243338, lat:25.79638816}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 266489.12 | 266489.12 | 266489.12 | 266489.12 | 266489.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-10/2020-AD, contratista:ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:267519.57, importe_modificado:266489.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1760880/proyecto_INICIO, 1760880/proyecto_FIN, 1760880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772364 | Proyecto de inversión | 1665831.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665831.55, modificado:1647977.14}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA ANITA - 125585 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125585 | S | 315 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SIETE, CALLE CEMENTERIO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ANITA COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE SIETE, ESTAS ENTRE CAL, lon:-99.8121486, lat:25.18825367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1647977.14 | 1647977.14 | 1647977.14 | 1647977.14 | 1647977.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/20-IR, contratista:GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1648602.53, importe_modificado:1647977.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1772364/proyecto_INICIO, 1772364/proyecto_FIN, 1772364/proyecto_PROCESO, 1772364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772373 | Proyecto de inversión | 3436267.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436267.23, modificado:3432096.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ALFREDO JUAREZ LARA - 125597 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 125597 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2555.1, meta_modificada:2555.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO JUAREZ LARA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN RAMOS RENABATO, CALLE ELEAZAR RUIZ ALBARADO CALLE ALFREDO JUAREZ LARA ENTRE PRINCIPAL Y JUAN RAMOS , lon:-99.83260656, lat:25.17039928}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3432096.01 | 3432096.01 | 3432096.01 | 3432096.01 | 3432096.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/20-IR, contratista:ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3432127.16, importe_modificado:3432096.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2555.1}} | {1772373/proyecto_INICIO, 1772373/proyecto_PROCESO, 1772373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301791581 | Proyecto de inversión | 1340265.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340265.15, modificado:1340265.15}} | INTRODUCCION DE 835 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" DE DIAMETRO, 207 M DE TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 6" DE DIAMETRO,100 M DE TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 6" DE DIAMETRO Y 87 TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11141 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Eucalipto, Encinos de La Silla, 67182 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2221049, lat:25.6505958}} | 2020-07-13 | 2020-12-09 | 1340265.15 | 1340265.15 | 1340265.15 | 1340265.15 | 1340265.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1178.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401806784 | Proyecto de inversión | 620551.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620551.06, modificado:1162342.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JUÁREZ LOCALIDAD CIUDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO QUINTA LAS SABINAS - 24529 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 24529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA QUINTA LAS SABINAS, 67257 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A REYNOSA Y , CALLE HUIZACHE ENTRADA A COLONIA QUINTA LAS SABINAS, lon:-100.12543276, lat:25.65828413}} | 2020-06-05 | 2020-12-31 | 1162342.62 | 1162342.62 | 1162342.62 | 1162342.62 | 1162342.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-32, contratista:Solherco S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1402096.27, importe_modificado:1162342.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.0}} | {1806784/proyecto_INICIO, 1806784/proyecto_FIN, 1806784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401811513 | Proyecto de inversión | 408033.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408033.96, modificado:404823.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. OSCAR TREVIÑO BARRIO ZARAGOZA - 108857 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 108857 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DR. OSCAR TREVIÑO BARRIO ZARAGOZA, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y , CALLE MEXICO ESTE TRAMO DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA NORMAL PROF. SERAF, lon:-99.83566053, lat:25.18270988}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 404823.89 | 404823.89 | 404823.89 | 404823.89 | 404823.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/20-IR A, contratista:PROYECTOS DYHAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:404823.89, importe_modificado:404823.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1811513/proyecto_INICIO, 1811513/proyecto_FIN, 1811513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401819924 | Proyecto de inversión | 1050421.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:50019.75, modificado:50019.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000401.57, modificado:1000401.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLECILLO LOCALIDAD VALLECILLO ASENTAMIENTO VALLECILLO - 148039 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 148039 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 33 CIUDAD VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA REFERIDA A DOS CUADRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO LLENDO POR LA, lon:-99.98689955, lat:26.6610058}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 1050421.32 | 1050421.32 | 1050421.32 | 1050421.32 | 1050421.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L., monto:2164587.54, importe_modificado:2164587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1819924/proyecto_INICIO, 1819924/proyecto_PROCESO, 1819924/proyecto_INICIO, 1819924/proyecto_PROCESO, 1819924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401819946 | Proyecto de inversión | 116713.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5557.75, modificado:5557.75}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111155.86, modificado:111155.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLECILLO LOCALIDAD SAN CARLOS - 148066 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 148066 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ARISTA, CALLE MINA LACASA ES DE COLOR VERDE Y ESTA UBICADA EN EL TALLER MECANICO, lon:-99.7957288, lat:26.56788642}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 116713.61 | 116713.61 | 116713.61 | 116713.61 | 116713.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L., monto:2164587.54, importe_modificado:2164587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819946/proyecto_INICIO, 1819946/proyecto_PROCESO, 1819946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401821454 | Proyecto de inversión | 2527431.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527431.43, modificado:2526830.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD BARRIO DE JALISCO JALISCO ASENTAMIENTO BARRIO DE JALISCO JALISCO - 151200 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 151200 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - LAGUNA DE LABRADORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 BARRIO BARRIO DE JALISCO (JALISCO), 67850 BARRIO DE JALISCO (JALISCO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DI, lon:-100.10248441, lat:24.82174054}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 2526830.96 | 2526830.96 | 2526830.96 | 2526830.96 | 2526830.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-08/2020, contratista:ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:2526855.92, importe_modificado:2526855.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1050.0}} | {1821454/proyecto_INICIO, 1821454/proyecto_PROCESO, 1821454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401843985 | Proyecto de inversión | 67445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67445.66, modificado:67445.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO 2 EN GALEANA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS - 219308 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 219308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - 18 DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS, 67856 SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE GALEANA NUEVO LEON TOMAMOS E, lon:-100.17624905, lat:24.88593028}} | 2020-10-28 | 2020-12-31 | 67445.66 | 67445.66 | 67445.66 | 67445.66 | 67445.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SH-11/2020, contratista:CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4990510.32, importe_modificado:4990510.32}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1843985/proyecto_INICIO, 1843985/proyecto_PROCESO, 1843985/proyecto_INICIO, 1843985/proyecto_FIN, 1843985/proyecto_PROCESO, 1843985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401852542 | Proyecto de inversión | 2805597.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2805597.94, modificado:2802498.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD EL SALITRE - 244415 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 244415 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO ZARAGOZA EL SALITRE EJIDO EL SALITRE, 67960 EL SALITRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA TIENDA, lon:-99.8303478, lat:23.96101942}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2802498.82 | 2802498.82 | 2802498.82 | 2802498.82 | 2802498.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-008-2020, contratista:JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:2802498.82, importe_modificado:2802498.82}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:28.0}} | {1852542/proyecto_INICIO, 1852542/proyecto_PROCESO, 1852542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866211 | Proyecto de inversión | 178822.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178822.26, modificado:178822.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO - 257818 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 257818 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA AC, lon:-100.4012817, lat:25.66001909}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 178822.26 | 178822.26 | 178822.26 | 178822.26 | 178822.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1866211/proyecto_PROCESO, 1866211/proyecto_INICIO, 1866211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866275 | Proyecto de inversión | 207416.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207416.1, modificado:207416.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO LÁZARO GARZA AYALA - 257941 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 257941 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE JUAN FRI, lon:-100.41533079, lat:25.66144021}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 207416.1 | 207416.1 | 207416.1 | 207416.1 | 207416.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {1866275/proyecto_PROCESO, 1866275/proyecto_INICIO, 1866275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866298 | Proyecto de inversión | 261515.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261515.89, modificado:261515.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO LÁZARO GARZA AYALA - 258054 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258054 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE DIEGO SA, lon:-100.41531348, lat:25.66146147}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 261515.89 | 261515.89 | 261515.89 | 261515.89 | 261515.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1866298/proyecto_INICIO, 1866298/proyecto_PROCESO, 1866298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866308 | Proyecto de inversión | 119214.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119214.84, modificado:119214.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO LÁZARO GARZA AYALA - 258087 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258087 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE DIEGO SA, lon:-100.41531816, lat:25.66145637}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 119214.84 | 119214.84 | 119214.84 | 119214.84 | 119214.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1866308/proyecto_INICIO, 1866308/proyecto_FIN, 1866308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866428 | Proyecto de inversión | 20918.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20918.7, modificado:20918.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO ECHEVERRÍA - 258326 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258326 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA, lon:-100.40326371, lat:25.67179749}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 20918.7 | 20918.7 | 20918.7 | 20918.7 | 20918.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866428/proyecto_FIN, 1866428/proyecto_PROCESO, 1866428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866526 | Proyecto de inversión | 337775.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337775.38, modificado:476859.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN PEDRO 400 - 258489 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258489 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO, lon:-100.41586778, lat:25.6878107}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 476859.36 | 476859.36 | 476859.36 | 476859.36 | 476859.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:618791.5, importe_modificado:618791.5}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:24.0}} | {1866526/proyecto_INICIO, 1866526/proyecto_FIN, 1866526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700175 | Proyecto de inversión | 172227.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:172227.36, modificado:171092.08}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, LOS REYES, BENITO JUAREZ - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 113-20 OT 15362 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-02-12 | 2020-04-11 | 171092.08 | 171092.08 | 171092.08 | 171092.08 | 171092.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201712259 | Proyecto de inversión | 27518597.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.751859744E7, modificado:2.821038155E7}} | SEC NUEVA CREACION 2020-2021, SAN FRANCISCO, JUAREZ SIE 26-20 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 35-20 OT 15578 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 28210381.55 | 28210381.55 | 28210381.55 | 28210381.55 | 28210381.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200301730010 | Proyecto de inversión | 3079784.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3079784.99, modificado:2954805.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CALLE DEL ARROLLO Y CALLE 3 EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 24775 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24775 | S | 1653 | 1103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5718.0, meta_modificada:5718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE GORRION, CALLE PIEDRA BOLA A 650 MTS DE ESTACION DE GAS JUNTO A CENTRO DIF, lon:-100.21525222, lat:25.64962668}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 2954805.64 | 2954805.64 | 2954805.64 | 2954805.64 | 2954805.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/20-IR, contratista:Realia Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3079784.99, importe_modificado:2954807.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5718.0}} | {1730010/proyecto_PROCESO, 1730010/proyecto_INICIO, 1730010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743519 | Proyecto de inversión | 8632785.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8632785.75, modificado:8619017.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL - 37963 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37963 | S | 5041 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3233.0, meta_modificada:3232.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA PROVILEON SAN BERNABÉ, 64217 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IXTLXÓCHITL Y CALLE ACAMPICHTLI, CALLE XALTEMOC LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN, lon:-100.36390002, lat:25.76020578}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 8619017.54 | 8619017.54 | 8619017.54 | 8619017.54 | 8619017.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/20-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8548322.87, importe_modificado:8548322.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3232.75}} | {1743519/proyecto_INICIO, 1743519/proyecto_FIN, 1743519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751435 | Proyecto de inversión | 3308570.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3308570.5, modificado:3308570.0}} | REHABILITACIÓN DE MULTIESPACIO DEPORTIVO EN CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA Y LOMA DEL PEDREGAL EN COLONIA LOMAS DE LA FAMA. - 62316 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 62316 | S | 3214 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA FAMA, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA DEL PEDREGAL Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMA VERDE UBICADO EN CALLE LOMAS DE SANTA CATA, lon:-100.42064917, lat:25.68950601}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 3308570 | 3308570 | 3308570 | 3308570 | 3308570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-27/20-IR, contratista:CONSTRUCTORA E INMPOBILIARIA SALINAS CISA S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L., monto:3277397.0, importe_modificado:3277397.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {1751435/proyecto_INICIO, 1751435/proyecto_PROCESO, 1751435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752453 | Proyecto de inversión | 236546.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236546.2, modificado:191133.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65455 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65455 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.21601397, lat:25.64997969}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 191133.97 | 191133.97 | 191133.97 | 191133.97 | 191133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1752453/proyecto_PROCESO, 1752453/proyecto_INICIO, 1752453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301762206 | Proyecto de inversión | 7535923 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7535923.0, modificado:7535923.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 97901 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 97901 | S | 20852 | 13901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.5, meta_modificada:3070.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA SENDERO DIVISORIO CIUDAD ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y AVENIDA CALLEJON DE LOS TIJERINA, AVENIDA UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO LIMIT, lon:-100.37978043, lat:25.84845465}} | 2020-05-11 | 2020-08-31 | 7535923 | 7535923 | 7535923 | 7535923 | 7535923 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-01-2020, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:7106080.03, importe_modificado:7106080.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3070.5}} | {1762206/proyecto_INICIO, 1762206/proyecto_PROCESO, 1762206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301762326 | Proyecto de inversión | 5945940.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5945940.99, modificado:5578117.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR - 98228 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 98228 | S | 1540 | 1028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3456.0, meta_modificada:3456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE VIADUCTO FFCC VIA A LAREDO Y CALLE MANZANO, CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES UBICADA ENTRE LAS, lon:-100.30149387, lat:25.80961546}} | 2020-05-11 | 2020-09-11 | 5578117.27 | 5578117.27 | 5578117.27 | 5578117.27 | 5578117.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-02-2020, contratista:CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:5642264.91, importe_modificado:5642264.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3456.0}} | {1762326/proyecto_INICIO, 1762326/proyecto_PROCESO, 1762326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765488 | Proyecto de inversión | 2322236.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322236.48, modificado:2376798.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES - 106931 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 106931 | S | 884 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1739.0, meta_modificada:1739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A MONCLOVA Y CALLE ESCOBEDO, CARRETERA CARRETERA A COLOMBIA CALLE UBICADA EN LA C, lon:-100.29426045, lat:25.82047359}} | 2020-07-27 | 2020-10-27 | 2376798.28 | 2376798.28 | 2376798.28 | 2376798.28 | 2376798.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-05-2020, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:2296848.74, importe_modificado:2296848.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1739.0}} | {1765488/proyecto_PROCESO, 1765488/proyecto_INICIO, 1765488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301788015 | Proyecto de inversión | 19183131.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.918313142E7, modificado:2.047772655E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ - SIE 0027-20 CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 46-20 OT 15680 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-08-05 | 2021-04-01 | 20477726.55 | 20477726.55 | 20477726.55 | 20477726.55 | 20477726.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401800379 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO NUEVA ALIANZA - 193491 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 193491 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:280.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS AVES Y AVENIDA TULE, AVENIDA LADERAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNEME UNIDAD , lon:-100.40301183, lat:25.84320093}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2012001, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1500000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:270.0}} | {1800379/proyecto_PROCESO, 1800379/proyecto_FIN, 1800379/proyecto_PROCESO, 1800379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401821163 | Proyecto de inversión | 2254166.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2254166.13, modificado:2253876.72}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD LA LEONA ASENTAMIENTO LA LEONA - 150595 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 150595 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:772.0, meta_modificada:772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LEONA, 67870 LA LEONA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE , CALLE DE EL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA 57 SALTILLOMATEHUALA POR 8.2KM HASTA LLEGAR A LA ENTRADA AL EJIDO LA LEONA CONTINUAMOS , lon:-100.28884361, lat:24.60589634}} | 2020-10-20 | 2020-12-31 | 2253876.72 | 2253876.72 | 2253876.72 | 2253876.72 | 2253876.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-09/2020, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:2253876.72, importe_modificado:2253876.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:772.0}} | {1821163/proyecto_INICIO, 1821163/proyecto_PROCESO, 1821163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401825411 | Proyecto de inversión | 880527.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880527.2, modificado:878837.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HEROES DEL 47 - 161442 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 161442 | S | 459 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE UNION A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 47, lon:-99.82654021, lat:25.18059553}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 878837.66 | 878837.66 | 878837.66 | 878837.66 | 878837.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/20-IR, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:878863.66, importe_modificado:878837.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.0}} | {1825411/proyecto_INICIO, 1825411/proyecto_FIN, 1825411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401825433 | Proyecto de inversión | 459823.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459823.37, modificado:458350.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON UNO ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA - 161551 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 161551 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.94, meta_modificada:80.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLEJON UNO COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE TUXPAN DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. HURTADO DE LA COLONIA ANITA, lon:-99.81094081, lat:25.18943327}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 458350.62 | 458350.62 | 458350.62 | 458350.62 | 458350.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/20-IRD, contratista:PROYECTOS DYHAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:458376.54, importe_modificado:458350.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.94}} | {1825433/proyecto_PROCESO, 1825433/proyecto_FIN, 1825433/proyecto_INICIO, 1825433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401829992 | Proyecto de inversión | 3410500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3410500.0, modificado:3404125.59}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO NUEVO ESCOBEDO - 175118 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 175118 | S | 700 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE 10 DE JUNIO, PARTE PERIMETRAL AL RIO PESQUERIA ENTRE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y 10, lon:-100.37758107, lat:25.80246584}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 3404125.59 | 3404125.59 | 3404125.59 | 3404125.59 | 3404125.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-07-2020, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:3363241.19, importe_modificado:3363241.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {1829992/proyecto_INICIO, 1829992/proyecto_PROCESO, 1829992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401830046 | Proyecto de inversión | 2037085.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037085.28, modificado:1993087.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO PASO CUCHARAS - 175253 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 175253 | S | 230 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PASO CUCHARAS COLONIA PASO CUCHARAS, 66062 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA RAUL SALINAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LAS AV. RAUL SALINAS Y AV. LAS T, lon:-100.3582724, lat:25.81175748}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 1993087.24 | 1993087.24 | 1993087.24 | 1993087.24 | 1993087.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-08-2020, contratista:DAVIS DESARROLLOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESCOBEDO, monto:2001383.96, importe_modificado:2001383.96}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1830046/proyecto_INICIO, 1830046/proyecto_PROCESO, 1830046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866513 | Proyecto de inversión | 1291518.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291518.43, modificado:1309279.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO SAN PEDRO 400 - 258467 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258467 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO, lon:-100.41585858, lat:25.68780709}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 1309279.64 | 1309279.64 | 1309279.64 | 1309279.64 | 1309279.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:618791.5, importe_modificado:618791.5}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {1866513/proyecto_PROCESO, 1866513/proyecto_INICIO, 1866513/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE180401492913 | Proyecto de inversión | 217414303.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174143034E8, modificado:1.9053638066E8}} | ZM-MONTERREY-(NUEVO LEÓN)-2018 // MODERNIZACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL METROPOLITANO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRCTURA | 14-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17793.0, meta_modificada:17793.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.274402, lat:25.71405}} | 2019-01-01 | 2020-01-31 | 190536380.66 | 190536380.66 | 190536380.66 | 190536380.66 | 190536380.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:19-02-005, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3.894835265E7, importe_modificado:6.164458604E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-004, contratista:BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8.55320143E7, importe_modificado:8.55320143E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:19-02-003, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5.707621592E7, importe_modificado:6.997993105E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17793.0}} | {1492913/proyecto_INICIO, 1492913/proyecto_PROCESO, 1492913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE190401605176 | Proyecto de inversión | 1830141.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830141.99, modificado:1659620.97}} | RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLAS DE LOS NARANJOS - 34494 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 34494 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE SANTOS GALVAN OLVERA INTERIOR SN COLONIA VILLA LOS NARANJOS, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS FICUS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLINDA AL NORTE CON LA COLON, lon:-100.16621102, lat:25.62442313}} | 2019-04-03 | 2019-07-04 | 1659620.97 | 1659620.97 | 1659620.97 | 1659620.97 | 1659620.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2019-19, contratista:Construcciones y Proyectos Kopien, S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1828065.37, importe_modificado:1659620.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {1605176/proyecto_INICIO, 1605176/proyecto_FIN, 1605176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200101700143 | Proyecto de inversión | 587652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:587652.98, modificado:405020.95}} | SEC 18 DE MARZO, FRACC LAS VILLAS, GUADALUPE - FONDEN FEDERAL 2019 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 145-20 OT 15210 SOIV.27.2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-03-11 | 2020-05-08 | 405020.95 | 405020.95 | 405020.95 | 405020.95 | 405020.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200201707380 | Proyecto de inversión | 20174089.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.01740892E7, modificado:1.974959571E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. SANTO DOMINGO | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.259803, lat:25.751629}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.259798, lat:25.751643}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.254794, lat:25.75076}} | 2020-03-18 | 2020-12-31 | 19749595.71 | 19749595.71 | 19749595.71 | 19749595.71 | 19749595.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3901-2019/2020, contratista:UNDERTERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:1.974959571E7, importe_modificado:1.974959571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {1707380/proyecto_INICIO, 1707380/proyecto_PROCESO, 1707380/proyecto_INICIO, 1707380/proyecto_PROCESO, 1707380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del usuario, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-15}, obs2: {observación:se regresa a petición del usuario, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-15}, obs3: {observación:se regresa a petición del usuario, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-15}, obs4: {observación:se regresa a petición del usuario, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-15}}
2021 | 1 | NLE200201712267 | Proyecto de inversión | 19179639.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.917963924E7, modificado:1.92690695E7}} | NIVEL BASICO NUEVA CREACION 2020-2021, SANTA ISABEL, JUAREZ SIE 26-20 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 36-20 OT 15579 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-05-11 | 2020-08-13 | 19269069.5 | 19269069.5 | 19269069.5 | 19269069.5 | 19269069.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERENTE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EN EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE200301730016 | Proyecto de inversión | 526686.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526686.33, modificado:503321.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 24801 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24801 | S | 1620 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA, lon:-100.21208457, lat:25.64507969}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 503321.07 | 503321.07 | 503321.07 | 503321.07 | 503321.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {1730016/proyecto_INICIO, 1730016/proyecto_PROCESO, 1730016/proyecto_INICIO, 1730016/proyecto_PROCESO, 1730016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301735386 | Proyecto de inversión | 1602472.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602472.14, modificado:1601912.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JARDÍN DE NIÑOS JOHANNES KEPLER EN COLONIA NUEVA LIBERTAD - 26987 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 26987 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA BLANCA COLONIA NUEVA LIBERTAD, 67120 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERCULES Y CERRADA TIERRA BLANCA, CALLE ANTONIO PLAZA COLINDA CON PARQUE DE BASEBALL Y ARROYO LA TALAVERNA, lon:-100.24901158, lat:25.70518337}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 1601912.63 | 1601912.63 | 1601912.63 | 1601912.63 | 1601912.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-06/20-IR, contratista:Juan Gabriel Rodríguez Silva, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3126380.93, importe_modificado:2990008.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {1735386/proyecto_INICIO, 1735386/proyecto_PROCESO, 1735386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301735426 | Proyecto de inversión | 630693.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630693.46, modificado:598864.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA CONTRY 3 - 27038 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 27038 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE YURIRIA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAYULA Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE YURIRIA FRENTE A PLAZA PUBLICA Y A 350 METROS DE EMPRESA KEMET, lon:-100.18827397, lat:25.64353621}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 598864.17 | 598864.17 | 598864.17 | 598864.17 | 598864.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-11/20-IR, contratista:Pavimentos y Construcciones Garcan, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1349659.71, importe_modificado:1281860.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1735426/proyecto_INICIO, 1735426/proyecto_PROCESO, 1735426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301740875 | Proyecto de inversión | 611472.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611472.14, modificado:579904.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN JUÁREZ LOCALIDAD JARDINES DE LA SILLA JARDINES ASENTAMIENTO LOS VALLES - 33764 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 33764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE LOMAS DE JAMAICA INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE ARGENTINA Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE LOMAS DE ANTILLAS FRENTE A PANADERÍA LA ESPERANZA DEL LAD, lon:-100.1690697, lat:25.62132593}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 579904.13 | 579904.13 | 579904.13 | 579904.13 | 579904.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-18 (BANQUETAS), contratista:MARÍA DE LOS SANTOS REYES SILVA, convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:579904.13, importe_modificado:579904.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}} | {1740875/proyecto_INICIO, 1740875/proyecto_FIN, 1740875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743648 | Proyecto de inversión | 1964934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964934.94, modificado:1985207.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA - 38226 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38226 | S | 416 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:735.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA COLONIA ARTICULO 27 (F-96), 64210 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE JOSE DE SAN MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA , lon:-100.35408833, lat:25.75752039}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1985207.39 | 1985207.39 | 1985207.39 | 1985207.39 | 1985207.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.36}} | {1743648/proyecto_INICIO, 1743648/proyecto_PROCESO, 1743648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301743659 | Proyecto de inversión | 4237296.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237296.46, modificado:4107624.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS - 38252 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38252 | S | 929 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1469.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLONOS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EPICALIA Y AVENIDA ENRIQUE RANGEL MELENDEZ, CALLE ALBA ROJA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLONOS ENTRE EPICALIA Y ENRIQUE RANGEL M, lon:-100.37804089, lat:25.79075414}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 4107624.13 | 4107624.13 | 4107624.13 | 4107624.13 | 4107624.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.28}} | {1743659/proyecto_INICIO, 1743659/proyecto_PROCESO, 1743659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752421 | Proyecto de inversión | 103892.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103892.95, modificado:102277.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65367 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65367 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.2158289, lat:25.65011993}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 102277.52 | 102277.52 | 102277.52 | 102277.52 | 102277.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1752421/proyecto_INICIO, 1752421/proyecto_PROCESO, 1752421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301752457 | Proyecto de inversión | 85558.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85558.9, modificado:84228.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS SECTORES COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65470 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65470 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PAJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES, lon:-100.21433339, lat:25.64834096}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 84228.55 | 84228.55 | 84228.55 | 84228.55 | 84228.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1752457/proyecto_INICIO, 1752457/proyecto_PROCESO, 1752457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301752470 | Proyecto de inversión | 212891.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212891.46, modificado:172020.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65503 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65503 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES, lon:-100.21436089, lat:25.64831734}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 172020.48 | 172020.48 | 172020.48 | 172020.48 | 172020.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-08/20-IR, contratista:Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1413155.3, importe_modificado:1345119.32}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} | {1752470/proyecto_PROCESO, 1752470/proyecto_INICIO, 1752470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301752478 | Proyecto de inversión | 1309772.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309772.38, modificado:1280681.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65522 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65522 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEÑA GRANDE Y CALLE PIEDRITAS, CALLE DEL ARROYO EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.21650481, lat:25.64997485}} | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 1280681.07 | 1280681.07 | 1280681.07 | 1280681.07 | 1280681.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-C, contratista:Néstor Guerrero Segura, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:4030068.86, importe_modificado:4005065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1752478/proyecto_PROCESO, 1752478/proyecto_INICIO, 1752478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301762433 | Proyecto de inversión | 11091418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.109141898E7, modificado:1.145559662E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO EULALIO VILLARREAL AYALA - 98542 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 98542 | S | 16847 | 1231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AGUALEGUAS COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA VILLA DE SANTIAGO Y AVENIDA DIAGONAL SANTIAGO ROEL, CALLE JULIO NAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON, lon:-100.3700455, lat:25.80300214}} | 2020-05-20 | 2020-10-20 | 11455596.62 | 11455596.62 | 11455596.62 | 11455596.62 | 11455596.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-03-2020, contratista:CAMINOS, CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:1.063722204E7, importe_modificado:1.063722204E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {1762433/proyecto_PROCESO, 1762433/proyecto_INICIO, 1762433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301765119 | Proyecto de inversión | 224796.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224796.88, modificado:260764.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SALINAS VICTORIA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 105807 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 105807 | S | 420 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:385, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GENERAL AMADOR SALAZAR, BRECHA BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FR, lon:-100.27345081, lat:25.90914525}} | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 260764.38 | 260764.38 | 260764.38 | 260764.38 | 260764.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:105807, contratista:ALCOYSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:260764.38, importe_modificado:260764.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {1765119/proyecto_INICIO, 1765119/proyecto_FIN, 1765119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301772765 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299794.81}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN GENERAL BRAVO LOCALIDAD CONFERÍN ARIZPE - 126767 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GRAL BRAVO | 126767 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:EJIDO , 00000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE EL PROYECTO ES TA EN LA LOCALIDAD CONFERINO ARIZPE QUE UNA LOCALIDAD DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON QUE ESTA A 2 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-99.15119462, lat:25.80601394}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 299794.81 | 299794.81 | 299794.81 | 299794.81 | 299794.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-FISM-06/2020-AD, contratista:HUGO MAURICIO MONFORT ARAIZA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L., monto:300000.0, importe_modificado:299794.81}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1772765/proyecto_INICIO, 1772765/proyecto_FIN, 1772765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301787771 | Proyecto de inversión | 737216.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737216.22, modificado:761684.48}} | SEC GRAL NO 3 PROFR EFRAIN DIAZ DE LA GARZA, LA FAMA, SANTA CATARINA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 254-20 OT 14502 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-09-07 | 2020-10-06 | 761684.48 | 761684.48 | 761684.48 | 761684.48 | 761684.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401801032 | Proyecto de inversión | 6923095.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6923095.57, modificado:6953259.85}} | EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES EN SABINAS HIDALGO LOCALIDAD CIUDAD SABINAS HIDALGO ASENTAMIENTO LARRALDEÑA - 202762 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 202762 | S | 11147 | 10100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF. MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NACI, lon:-100.17102148, lat:26.49659593}} | 2020-07-30 | 2020-12-31 | 6953259.85 | 6953259.85 | 6953259.85 | 6953259.85 | 6953259.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-07-010, contratista:CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6923095.57, importe_modificado:7000297.64}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1801032/proyecto_PROCESO, 1801032/proyecto_FIN, 1801032/proyecto_INICIO, 1801032/proyecto_PROCESO, 1801032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401804833 | Proyecto de inversión | 11814127.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181412745E7, modificado:1.061063345E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN ASFALTO CONCRETO Y EMPEDRADO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 259186 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON | 259186 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48409.0, meta_modificada:48409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JALPAN, CALLE PUEBLA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. SEC. TEC. NO 99 RODOLFO MORALES Y L, lon:-100.39007496, lat:25.84961703}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 10610633.45 | 10610633.45 | 10610633.45 | 10610633.45 | 10610633.45 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-09-001, contratista:VIP DESARROLLO HUMANO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.061412745E7, importe_modificado:1.061063345E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48409.0}} | {1804833/proyecto_INICIO, 1804833/proyecto_FIN, 1804833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401806550 | Proyecto de inversión | 1458623.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458623.46, modificado:1458621.44}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN GENERAL ZUAZUA LOCALIDAD GENERAL ZUAZUA ASENTAMIENTO GENERAL ZUAZUA CENTRO - 20024 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 20024 | S | 550 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZUAZUA CENTRO, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MARIN ZUAZUA SE INSTALA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALL, lon:-100.11562542, lat:25.8913845}} | 2020-06-05 | 2020-12-31 | 1458621.44 | 1458621.44 | 1458621.44 | 1458621.44 | 1458621.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-FAIS-ALUMBRADO-03-2020, contratista:CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S. A DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEON, monto:1440581.5, importe_modificado:1458621.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.0}} | {1806550/proyecto_INICIO, 1806550/proyecto_FIN, 1806550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401811375 | Proyecto de inversión | 772309.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772309.23, modificado:772309.23}} | EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MÉDICO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO - 107489 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 107489 | S | 430 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO II Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO II AVENIDA JUAN PABLO II Y SAN BENEDICTO , lon:-100.40988896, lat:25.81935382}} | 2020-07-27 | 2020-11-15 | 772309.23 | 772309.23 | 772309.23 | 772309.23 | 772309.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-06-2020-1, contratista:DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:3190497.2, importe_modificado:3190497.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}} | {1811375/proyecto_INICIO, 1811375/proyecto_FIN, 1811375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401813191 | Proyecto de inversión | 4391006.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4391006.52, modificado:4354630.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE RAÍCES ASENTAMIENTO SAN JOSÉ DE RAÍCES - 126076 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 126076 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4449.0, meta_modificada:4449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:142, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CONSTITUCION DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO DE RAÍCES CONTINUAMOS HASTA ENCONT, lon:-100.23776397, lat:24.57247725}} | 2020-10-10 | 2020-12-31 | 4354630.8 | 4354630.8 | 4354630.8 | 4354630.8 | 4354630.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SF-05/2020, contratista:SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:4390535.3, importe_modificado:4390535.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4449.0}} | {1813191/proyecto_INICIO, 1813191/proyecto_PROCESO, 1813191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401813736 | Proyecto de inversión | 2931936.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931936.31, modificado:2931936.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD CONGREGACIÓN DE SAN PABLO ASENTAMIENTO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO - 132073 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 132073 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DEL REFUGIO - TANQUECILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA EN EL EJIDO BOCA DEL, lon:-100.44901917, lat:25.06934033}} | 2020-10-05 | 2020-12-31 | 2931936.31 | 2931936.31 | 2931936.31 | 2931936.31 | 2931936.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-UB-13/2020, contratista:GPEEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:3476626.55, importe_modificado:3476626.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {1813736/proyecto_INICIO, 1813736/proyecto_PROCESO, 1813736/proyecto_INICIO, 1813736/proyecto_PROCESO, 1813736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401833096 | Proyecto de inversión | 653283.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653283.68, modificado:612858.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE SALUD O UNIDADES MÉDICAS EN GALEANA LOCALIDAD LAJAS NEGRAS - 186389 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 186389 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO GALEANA - LA MESA DE SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO LAJAS NEGRAS, 67857 LAJAS NEGRAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE 5 DE MAYO HACIA C, lon:-100.14044675, lat:24.92896387}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 612858.47 | 612858.47 | 612858.47 | 612858.47 | 612858.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SO-16/2020, contratista:LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:653023.76, importe_modificado:653023.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1833096/proyecto_INICIO, 1833096/proyecto_PROCESO, 1833096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401836568 | Proyecto de inversión | 820115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820115.36, modificado:732527.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN GALEANA LOCALIDAD CONGREGACIÓN DE SAN PABLO ASENTAMIENTO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO - 196942 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 196942 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:148, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DEL REFUGIO - TANQUECILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A CIENEGA DEL TORO Y CALZADA , VEREDA EN EL , lon:-100.4092341, lat:25.07030032}} | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 732527.07 | 732527.07 | 732527.07 | 732527.07 | 732527.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-03/2020, contratista:GPEEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:819765.55, importe_modificado:819765.55}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1836568/proyecto_INICIO, 1836568/proyecto_FIN, 1836568/proyecto_PROCESO, 1836568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401846409 | Proyecto de inversión | 185408.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185408.49, modificado:185408.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN ANÁHUAC LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 226324 | 19 | Nuevo León | 5 | Anáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 226324 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:859, direccion:, 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LUGAR CONOCIDO COMO COMUNIDAD LAZARO CARDENAS, lon:-100.11389318, lat:27.24348465}} | 2020-12-07 | 2020-12-31 | 185408.49 | 185408.49 | 185408.49 | 185408.49 | 185408.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:90037, contratista:, convocante:Municipio de Anahuac, Nuevo Leon, monto:9683037.59, importe_modificado:9683037.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1846409/proyecto_FIN, 1846409/proyecto_PROCESO, 1846409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401850116 | Proyecto de inversión | 1002720.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002720.74, modificado:993659.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN GALEANA LOCALIDAD SAN ROBERTO ASENTAMIENTO SAN ROBERTO - 237484 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 237484 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.4, meta_modificada:477.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN ROBERTO, 67855 SAN ROBERTO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA FEDE, lon:-100.3048273, lat:24.71339416}} | 2020-12-11 | 2020-12-31 | 993659.76 | 993659.76 | 993659.76 | 993659.76 | 993659.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SJ-17/2020, contratista:BRAULIO HUMBERTO IBARRA ROSALES, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:1002142.8, importe_modificado:1002142.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.4}} | {1850116/proyecto_INICIO, 1850116/proyecto_PROCESO, 1850116/proyecto_FIN, 1850116/proyecto_PROCESO, 1850116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866531 | Proyecto de inversión | 144162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144162.48, modificado:144162.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO TAMPIQUITO - 258500 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258500 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA JUSTO SIERRA 128 14 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA, lon:-100.38350426, lat:25.65215972}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 144162.48 | 144162.48 | 144162.48 | 144162.48 | 144162.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {1866531/proyecto_PROCESO, 1866531/proyecto_INICIO, 1866531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866535 | Proyecto de inversión | 32806.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32806.33, modificado:32806.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA - 258505 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258505 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA JUSTO SIERRA 128 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA, lon:-100.38349173, lat:25.65218104}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 32806.33 | 32806.33 | 32806.33 | 32806.33 | 32806.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866535/proyecto_FIN, 1866535/proyecto_PROCESO, 1866535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866538 | Proyecto de inversión | 19869.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19869.15, modificado:19869.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO TAMPIQUITO - 258511 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258511 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 128 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA, lon:-100.38349776, lat:25.65217044}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 19869.15 | 19869.15 | 19869.15 | 19869.15 | 19869.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1866538/proyecto_INICIO, 1866538/proyecto_FIN, 1866538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401875836 | Proyecto de inversión | 1960174.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960174.02, modificado:1960140.06}} | INSTITUTO TECNOLOGICO, EMILIANO ZAPATA, LINARES - PEI 27/20 - REHABILITACION FAM XXXIII | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 49-20 OT 15868 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-12-17 | 2021-01-30 | 1960140.06 | 1960140.06 | 1960140.06 | 1960140.06 | 1960140.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401880293 | Proyecto de inversión | 73895878 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.3895878E7, modificado:7.3895878E7}} | Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación ¿ sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 84¿ (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60¿ del Monterey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares ¿ Monterrey, (Primera asignación de dos). en el municipio de Juárez, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-20001/11171 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HRHV+QW San Roque, N.L., México, lon:-100.1551875, lat:25.5794375}} | 2020-10-12 | 2021-08-06 | 73895878 | 73895878 | 73895878 | 73895878 | 73895878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE15160200666040 | Proyecto de inversión | 1400534 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400534.0, modificado:1275646.76}} | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.219762, lat:26.126157}} | 2016-03-17 |  | 1275646.76 | 1275646.76 | 1275646.76 | 1275646.76 | 1275646.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2021-04-12}} | {obs1: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs2: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs3: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}, obs4: {observación:ELEGIR UN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO DIFERNE A "OTROS" O JUSTIFICAR ELECCION EL CAMPO DE OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2021-04-09}}
2021 | 1 | NLE190401605206 | Proyecto de inversión | 2390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2390000.0, modificado:2388799.25}} | ALUMBRADO PUBLICO ACCESO MOMTE KRISTAL CUARTO SECTOR Y AVENIDA SAN ROQUE - 35061 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 35061 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:311, direccion:AVENIDA SAN ROQUE INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL 4O SECTOR, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, CALLE RIO NAZIS ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. ACUEDUCTO, lon:-100.15628164, lat:25.62780294}} | 2019-04-08 | 2019-07-29 | 2388799.25 | 2388799.25 | 2388799.25 | 2388799.25 | 2388799.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2019-17, contratista:CONSTRUCTORA EL CALAFATE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Juárez, N.L., monto:2383632.26, importe_modificado:2383632.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {1605206/proyecto_INICIO, 1605206/proyecto_FIN, 1605206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200201707381 | Proyecto de inversión | 34349343.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.229469516E7, modificado:3.229469516E7}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Propios, monto:2054647.93, modificado:2054647.93}} | CONSTRUCCI?N DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. R?MULO GARZA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 12-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26821.0, meta_modificada:26821.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.227071, lat:25.72326}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.22711, lat:25.72326}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.230579, lat:25.721663}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.225572, lat:25.723565}, geo5: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.225612, lat:25.723555}, geo6: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.222621, lat:25.723957}, geo7: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.222771, lat:25.723926}, geo8: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.236013, lat:25.719426}, geo9: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.220534, lat:25.724242}, geo10: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion: , lon:-100.230531, lat:25.721674}} | 2020-05-16 | 2020-12-31 | 34349343.09 | 34349343.09 | 34349343.09 | 34349343.09 | 34349343.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3903-2019/2020, contratista:CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:1.680492506E7, importe_modificado:1.680492506E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3902-2019/2020, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DE SAN NICOLAS, monto:1.754441803E7, importe_modificado:1.754441803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26821.0}} | {1707381/proyecto_INICIO, 1707381/proyecto_PROCESO, 1707381/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301726277 | Proyecto de inversión | 444390.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444390.3, modificado:470821.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN JUÁREZ LOCALIDAD JARDINES DE LA SILLA JARDINES ASENTAMIENTO LOS VALLES - 13986 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 13986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:385.0, meta_modificada:385.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE LOMAS DE JAMAICA INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE ARGENTINA Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE LOMAS DE ANTILLAS DOS CUADRAS AL NORTE DE BODEGA AURRERA , lon:-100.1691684, lat:25.62131239}} | 2020-05-28 | 2020-12-31 | 470821.49 | 470821.49 | 470821.49 | 470821.49 | 470821.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2020-18 (ALUMBRADO), contratista:MARÍA DE LOS SANTOS REYES SILVA, convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:470821.49, importe_modificado:470821.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {1726277/proyecto_INICIO, 1726277/proyecto_FIN, 1726277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301730006 | Proyecto de inversión | 296195.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296195.61, modificado:283055.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ENTRE LAS COLONIAS NUEVO MÉXICO Y LUIS DONALDO COLOSIO - 24757 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24757 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROYO SECO Y AVENIDA LA VILLA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA, lon:-100.2093086, lat:25.64043946}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 283055.54 | 283055.54 | 283055.54 | 283055.54 | 283055.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1730006/proyecto_INICIO, 1730006/proyecto_PROCESO, 1730006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301730022 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:8987602.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DIF EN AVENIDA PRIMAVERA EN LA COLONIA 3 CAMINOS - 24822 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 24822 | S | 403000 | 269200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA COLONIA 3 CAMINOS, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE AMAPOLA, CALLE FRESA JUNTO A CANCHA DEPORTIVA DE AV. PRIMAVERA A 500 MTS DE CENTRO COMERCIAL SORIANA EN AV PABLO LIVAS, lon:-100.18909546, lat:25.66181987}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 8987602 | 8987602 | 8987602 | 8987602 | 8987602 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/20-C, contratista:Construcciones y Servicios CYS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7200000.0, importe_modificado:6948031.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1730022/proyecto_INICIO, 1730022/proyecto_PROCESO, 1730022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301730270 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:8563662.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DIF EN CALLE AMATITLÁN Y CALLE PIHUAMO EN COLONIA TIERRA PROPIA - 25509 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 25509 | S | 402000 | 268000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE AMATITLÁN COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIHUAMO Y CALLE AMATITLÁN, CALLE LAGOS DE MORENO AL INTERIOR DE LA PLAZA PUBLICA TIERRA PROPIA, lon:-100.19024528, lat:25.6364431}} | 2020-07-13 | 2020-12-31 | 8563662.3 | 8563662.3 | 8563662.3 | 8563662.3 | 8563662.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/20-C, contratista:Servicios Industriales DMX, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:7200000.0, importe_modificado:6924178.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1730270/proyecto_PROCESO, 1730270/proyecto_INICIO, 1730270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301736714 | Proyecto de inversión | 819043.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819043.06, modificado:782707.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 28798 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 28798 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DEL CASTILLO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRAS Y CALLE PINOS, CALLE LAS PIEDRITAS A UNA CUADRA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.21719806, lat:25.64978497}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 782707.92 | 782707.92 | 782707.92 | 782707.92 | 782707.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1736714/proyecto_INICIO, 1736714/proyecto_PROCESO, 1736714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301737187 | Proyecto de inversión | 273014.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273014.48, modificado:260902.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA COLONIA NUEVO MÉXICO - 29361 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 29361 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE HUMBERTO CERVANTES VEGA, CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ A 100 MTS DE TIENDA DE ABARROTES RAMI, lon:-100.20714785, lat:25.64189814}} | 2020-07-27 | 2020-12-31 | 260902.8 | 260902.8 | 260902.8 | 260902.8 | 260902.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/20-IR, contratista:Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:3166685.18, importe_modificado:3039415.7}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1737187/proyecto_INICIO, 1737187/proyecto_PROCESO, 1737187/proyecto_INICIO, 1737187/proyecto_PROCESO, 1737187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200301743707 | Proyecto de inversión | 3623030.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623030.02, modificado:3287243.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA - 38360 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38360 | S | 374 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HERA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE GERMAN DE IGLESIAS, CALLE PEDRO GUAJARDO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y GERMÁN D, lon:-100.36278313, lat:25.76929399}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3287243.86 | 3287243.86 | 3287243.86 | 3287243.86 | 3287243.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7150695.29, importe_modificado:7150695.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1743707/proyecto_INICIO, 1743707/proyecto_PROCESO, 1743707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301751352 | Proyecto de inversión | 8417771.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8417771.85, modificado:8417769.0}} | REHABILITACIÓN DE MULTIESPACIO DEPORTIVO EN CALLE PEATONAL DE LA LOMA ENTRE LOMAS DE LAS MITRAS Y LOMA ROCOSA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR. - 62038 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 62038 | S | 1589 | 1603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2075.0, meta_modificada:2075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PEATONAL DE LA LOMA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA, CALLE LOMAS DE LAS MITRAS UBICADO SOBRE LA CALLE PEATONAL, lon:-100.41992568, lat:25.69270815}} | 2020-08-31 | 2020-12-31 | 8417769 | 8417769 | 8417769 | 8417769 | 8417769 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-25/20-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L., monto:8374885.0, importe_modificado:8374885.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2075.0}} | {1751352/proyecto_FIN, 1751352/proyecto_PROCESO, 1751352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200301752436 | Proyecto de inversión | 206973.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206973.28, modificado:203755.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER - 65404 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 65404 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRTAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS, lon:-100.21585576, lat:25.65009747}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 203755.05 | 203755.05 | 203755.05 | 203755.05 | 203755.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-05/20-IR, contratista:Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2742549.2, importe_modificado:2699905.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}} | {1752436/proyecto_PROCESO, 1752436/proyecto_INICIO, 1752436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200401795928 | Proyecto de inversión | 19410670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.941067E7, modificado:1.794848434E7}} | SUSTITUCION POR OBRA NUEVA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO HOSPITAL GENERAL DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEON SEXTA ETAPA SEGUNDO NIVEL HOSPITALIZACION RECONVERSACION COVID ALA NORTE - 69758 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 69758 | S | 11147 | 10100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA NACION, lon:-100.17047681, lat:26.49660539}} | 2020-04-16 | 2020-05-15 | 17948484.34 | 17948484.34 | 17948484.34 | 17948484.34 | 17948484.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-04-011, contratista:VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.941067E7, importe_modificado:1.800521396E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1795928/proyecto_FIN, 1795928/proyecto_PROCESO, 1795928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs2: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs3: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}, obs4: {observación:Se devuelve a petición del usuario., trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2021-04-08}}
2021 | 1 | NLE200401796866 | Proyecto de inversión | 4193743 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4193743.0, modificado:4193693.66}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN GENERAL ESCOBEDO LOCALIDAD CIUDAD GENERAL ESCOBEDO ASENTAMIENTO ALIANZA REAL - 148815 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 148815 | S | 1500 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 5 COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL, CALLE ARTICULO 3 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SEC., lon:-100.38514254, lat:25.84494914}} | 2020-07-09 | 2020-12-31 | 4193693.66 | 4193693.66 | 4193693.66 | 4193693.66 | 4193693.66 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20-10-001, contratista:CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3414566.84, importe_modificado:4193694.31}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:20100012, contratista:CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3414566.84, importe_modificado:3992373.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {1796866/proyecto_PROCESO, 1796866/proyecto_INICIO, 1796866/proyecto_PROCESO, 1796866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401819967 | Proyecto de inversión | 116713.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111155.73, modificado:111155.73}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5557.75, modificado:5557.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN VALLECILLO LOCALIDAD LOS COLORADOS DE ABAJO ASENTAMIENTO LOS COLORADOS DE ABAJO - 148095 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 148095 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE MATAMOROS 110 INTERIOR 0 EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION SE REALIZA A UNOS PASOS DE LA , lon:-99.91596591, lat:26.47634842}} | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 116713.48 | 116713.48 | 116713.48 | 116713.48 | 116713.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002, contratista:NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L., monto:2164587.54, importe_modificado:2164587.54}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1819967/proyecto_INICIO, 1819967/proyecto_PROCESO, 1819967/proyecto_INICIO, 1819967/proyecto_PROCESO, 1819967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866552 | Proyecto de inversión | 101921.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101921.35, modificado:127771.95}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA - 258540 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258540 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN LERDO DE TEJADA 615 A INTERIOR A COLONIA EL OBISPO, 66216 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO N. PERALES Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE EULALIO GUZMÁN ACCESO POR CALLE PEDRO N. PER, lon:-100.40250079, lat:25.67902856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 127771.95 | 127771.95 | 127771.95 | 127771.95 | 127771.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:618791.5, importe_modificado:618791.5}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1866552/proyecto_FIN, 1866552/proyecto_PROCESO, 1866552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401866553 | Proyecto de inversión | 39738.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39738.28, modificado:158953.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN SAN PEDRO GARZA GARCÍA LOCALIDAD SAN PEDRO GARZA GARCÍA ASENTAMIENTO EL OBISPO - 258541 | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | 258541 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN LERDO DE TEJADA 615 A INTERIOR A COLONIA EL OBISPO, 66216 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO N. PERALES Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE EULALIO GUZMÁN ACCESO POR CALLE PEDRO N. PER, lon:-100.40239161, lat:25.67895792}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 158953.12 | 158953.12 | 158953.12 | 158953.12 | 158953.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:4868989.34, importe_modificado:4868989.34}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:618791.5, importe_modificado:618791.5}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21, contratista:GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., monto:181143.23, importe_modificado:181143.23}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1866553/proyecto_INICIO, 1866553/proyecto_FIN, 1866553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401868562 | Proyecto de inversión | 2414947.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414947.17, modificado:1812558.77}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD COLONIA ASCENCION CHARLES GALEANA - 263681 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263681 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOS OLIVOS COLONIA ASCENCION CHARLES, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE BELEN MENDOZA GUZMAN DEL CENTRO DE GALEANA BUSCAOS LA CALLE LAZAROCARDENAS Y GIRAMOS A LA DERECHA , lon:-100.08073172, lat:24.81560426}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 1812558.77 | 1812558.77 | 1812558.77 | 1812558.77 | 1812558.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-06/2020, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO GALEANA, N.L., monto:1812558.78, importe_modificado:1812558.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:400.0}} | {1868562/proyecto_INICIO, 1868562/proyecto_PROCESO, 1868562/proyecto_FIN, 1868562/proyecto_INICIO, 1868562/proyecto_PROCESO, 1868562/proyecto_FIN, 1868562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401868675 | Proyecto de inversión | 2179744.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2179744.82, modificado:2274662.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN GALEANA LOCALIDAD MARGARITAS ASENTAMIENTO MARGARITAS - 263919 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 263919 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PARADOR SAN PEDRO - SAN IGNACIO DE TEXAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MARGARITAS, 67872 MARGARITAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA FEDE, lon:-100.21014593, lat:24.38038038}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2274662.87 | 2274662.87 | 2274662.87 | 2274662.87 | 2274662.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SG-10/2020, contratista:ING. ALFONSO PERALES GARZA, convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, N.L., monto:2274662.87, importe_modificado:2274662.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:547.0}} | {1868675/proyecto_FIN, 1868675/proyecto_INICIO, 1868675/proyecto_PROCESO, 1868675/proyecto_FIN, 1868675/proyecto_INICIO, 1868675/proyecto_PROCESO, 1868675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | NLE200401877388 | Acción | 997141.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997141.2, modificado:996700.33}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA PARTICIPACION CIUDADANA - 100625 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Otros Programas de Inversión | PRODIM | Sin identificar | SECRETARIA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL ESCOBEDO | 100625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 996700.33 | 996700.33 | 996700.33 | 996700.33 | 996700.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-2020, contratista:GERARDO GARZA DIAZ, convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:996700.33, importe_modificado:996700.33}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:24.0}} | {1877388/proyecto_INICIO, 1877388/proyecto_FIN, 1877388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE16160200666533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3073836 | 3073837
NLE16160400817725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009689 | 1009689.13
NLE16160400818357 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495133 | 495133
NLE16160400831248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16170401053554 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2130362 | 2211795.39
NLE18180101077524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U002-null |  | 10000000 | 10000000
NLE16180201140389 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576882 | 576881.79
NLE16180201140672 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 526247 | 526246.61
NLE16180201140758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 609146 | 786663.52
NLE16180201140759 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905700 | 905699.68
NLE16180201141118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896782 | 1180277.7
NLE180301387069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1573665.01 | 1062131.07
NLE180301388736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 877477 | 783620.56
NLE190201542377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322200.02 | 0
NLE190201546908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32647.22 | 32647.22
NLE190301575886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2790000 | 2790000
NLE190401582974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457061.03 | 0
NLE190401630977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363412.79 | 2363412.79
NLE190401646958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923758.04 | 923758.04
NLE200101700166 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47560.58 | 42820.33
NLE200101700986 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47488.08 | 47488.08
NLE200101700991 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204941 | 472887.25
NLE200101701022 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190646.97 | 1109016.44
NLE200101701146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 156099193.86 | 156097630.03
NLE200101702637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9000000 | 7200575.45
NLE200101702723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11897749.05 | 13578788.6
NLE200101702726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 725000 | 674449.89
NLE200201704760 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119701.47 | 1119606.8
NLE200201704763 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993160.2 | 1006182.85
NLE200201704765 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119883.57 | 1173067.26
NLE200201704787 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169923.61 | 1186589.25
NLE200201704793 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109293.85 | 1109293.85
NLE200201704821 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129164.3 | 1106644.77
NLE200201704827 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1969511.86 | 1823809.26
NLE200201709734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 8595000 | 8360655.28
NLE200301713899 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134958.58 | 1134958.58
NLE200301713911 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380303.32 | 332976.55
NLE200301740241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE200301745879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40194 | 31372.08
NLE200301750488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
NLE200301760868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352704 | 352704
NLE200301771856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225101.76 | 225101.76
NLE200301787518 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438102.13 | 368293.94
NLE200301787797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5998505.85
NLE200301791591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1795930.8 | 1795930.8
NLE200301791613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3600445 | 3600445
NLE200301791634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2686265.04 | 2686265.04
NLE200301791647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 418324112 | 418324112
NLE200401806222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 525974.58 | 525974.58
NLE200401823886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623910.33 | 2620449.35
NLE200401834475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3593985.89 | 3593985.89
NLE200401843209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9130.26 | 9130.26
NLE200401844015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401844785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654291.02 | 654291.02
NLE200401846439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26668.98 | 26668.98
NLE200401846472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66672.45 | 66672.45
NLE200401847714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48922.63 | 48922.63
NLE200401848712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140685.45 | 140685.45
NLE200401866270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011000 | 1011000
NLE200401874216 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435200 | 435200
NLE200401874238 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424869.4 | 409820.57
NLE200401874245 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449865.33 | 414114.6
NLE200401874383 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644948.98 | 644948.98
NLE200401874388 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1969961.18 | 2019186.73
NLE200401874400 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954504.97 | 947354.6
NLE200401874410 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669465.27 | 669465.27
NLE200401874440 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8416332.79 | 8416332.79
NLE200401874463 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619944.7 | 1619944.7
NLE200401875460 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729257.68 | 727996.69
NLE200401876899 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787201.16 | 787201.16
NLE200401877013 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599479.13 | 572341.06
NLE200401877788 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824423.08 | 824423.08
NLE200401878120 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094435.09 | 1094435.09
NLE200401879364 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699861.58 | 699861.58
NLE200401879412 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2496553.98 | 2496553.98
NLE200401880845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9500000 | 9500000
NLE200401880899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1000000 | 963863.46
NLE210101883077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2430447 | 2430447
NLE210101884697 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8133984.33 | 8133984.33
NLE210101884698 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325760.74 | 325760.74
NLE210101884702 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478634.06 | 478634.06
NLE210101884705 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895244.77 | 895244.77
NLE210101884853 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 742092.94 | 742092.94
NLE210101884860 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186742.29 | 186742.29
NLE210101884866 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914551.76 | 914551.76
NLE210101885037 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1125375.07 | 1125375.07
NLE210101885792 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770558.05 | 770558.05
NLE210101885810 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459369.19 | 459369.19
NLE210101886030 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111376.56 | 111376.56
NLE210101886036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479203.81 | 479203.81
NLE210101886037 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619863.6 | 619863.6
NLE210101886262 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149500 | 149500
NLE210101886406 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3759961.13 | 3759961.13
NLE210101887164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 163662873.19 | 163662873.19
NLE210101888431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 300000 | 300000
NLE16160400817762 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 784316 | 784316
NLE16160400818069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865048 | 865048
NLE16160400819041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590492 | 590492
NLE16160400819058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 656276 | 656276
NLE16170100839046 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210147 | 210147.15
NLE16170300956278 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006646 | 1006646
NLE16180201140227 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 268258 | 268258.64
NLE16180201140395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254441 | 254440.92
NLE16180201140404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827424 | 827424.82
NLE16180201141109 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710238 | 710237
NLE190101510744 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1178988.26 | 1178988.26
NLE190101510833 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267996.68 | 267996.68
NLE190101510883 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3536094.43 | 3225362.88
NLE190101510895 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1418267.39 | 1266529.08
NLE190101510920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 814554.44 | 814554.44
NLE190201529651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102741.25 | 102741.25
NLE190201548515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28357.53 | 28357.53
NLE200101700168 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2874.41 | 7040.45
NLE200101700739 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179212.9 | 156731.3
NLE200101700996 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269398.21 | 295821.91
NLE200101701010 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1168.09 | 1168.09
NLE200101702613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 16954444.67 | 11920773.08
NLE200201704764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1146890.9 | 1201191.63
NLE200201704794 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027527.49 | 1027527.49
NLE200201704830 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119986.73 | 1104975.21
NLE200201709604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 9-Comunicaciones y Transportes | K028-Estudios de preinversión |  | 34000000 | 34604530.47
NLE200301713888 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150014.95 | 1150014.95
NLE200301723096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623398.11 | 2623398.11
NLE200301723381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318709.82 | 318709.82
NLE200301740169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE200301748910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478665.6 | 475597.69
NLE200301749893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
NLE200301773178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140391.74 | 140391.74
NLE200301773643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215348.47 | 215348.47
NLE200301774876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219503.67 | 219503.67
NLE200301787513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1679753.74 | 1748786.9
NLE200301787755 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847469.98 | 727987.83
NLE200301791553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3691647.2 | 3691647.2
NLE200301791641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1306447 | 1306447
NLE200401805928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 4568500
NLE200401807864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557379.16 | 557379.16
NLE200401808507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335078.76 | 335078.76
NLE200401820461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118758.96 | 118758.96
NLE200401820620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2497235.96
NLE200401829208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386829.52 | 386829.52
NLE200401829272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109915.47 | 1109915.47
NLE200401833993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227332.93 | 3227332.93
NLE200401840500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401840547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401842640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134891.32 | 134891.32
NLE200401844750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254057.79 | 1254057.79
NLE200401846443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401846965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52690.27 | 52690.27
NLE200401848015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908626.2 | 1908626.2
NLE200401865938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235913.58 | 235913.58
NLE200401870537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136070.57 | 136070.57
NLE200401874414 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17348309.76 | 17348309.76
NLE200401874419 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3464433.81 | 3464433.81
NLE200401874421 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399843.17 | 466713.98
NLE200401874423 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727490 | 727490
NLE200401874425 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4026882.2 | 4026882.2
NLE200401874432 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501785.94 | 3367118.94
NLE200401874439 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800627.09 | 800627.09
NLE200401874442 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4098997.62 | 4098997.62
NLE200401874449 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2222320.38 | 2222320.38
NLE200401874454 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3368954.24 | 3368954.24
NLE200401874455 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447944.6 | 447944.6
NLE200401874460 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4259204.56 | 4259204.56
NLE200401874461 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2275373.81 | 2275373.81
NLE200401875321 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823411.57 | 823411.57
NLE200401875409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697461.16 | 697461.16
NLE200401875859 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469410.7 | 469273.28
NLE200401875971 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684792.55 | 1684792.55
NLE200401876335 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 419968.36 | 419968.36
NLE200401876920 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494270.58 | 494270.58
NLE200401877005 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768909.97 | 768909.97
NLE200401878713 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4229997.85 | 4229997.85
NLE200401878783 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 559812.65 | 559812.65
NLE200401879342 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228537.76 | 228537.76
NLE200401879344 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768243.3 | 768243.3
NLE200401879394 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649555.76 | 1649555.76
NLE200401879419 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209404.89 | 1209404.89
NLE200401879427 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029397.31 | 1029397.31
NLE200401880814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1500000 | 1494546.16
NLE200401881135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 27500000 | 24514487.52
NLE200401881155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3750000 | 3714728.99
NLE210101884854 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798367.88 | 798367.88
NLE210101884864 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727356.46 | 727356.46
NLE210101885070 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357822.51 | 357822.51
NLE210101885072 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1093578.14 | 1093578.14
NLE210101885291 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068516.77 | 1068516.77
NLE210101885898 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718244.09 | 718244.09
NLE210101886265 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468500 | 468500
NLE210101886408 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 324382.79 | 324382.79
NLE210101886410 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237871.46 | 237871.46
NLE210101886411 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349314.35 | 349314.35
NLE210101886417 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869536.34 | 869536.34
NLE210101886421 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119988.76 | 1119988.76
NLE210101886659 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989644.98 | 989644.98
NLE210101886664 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737511.98 | 737511.98
NLE14140200348921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18469067 | 18469067
NLE16160300739998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 634516 | 634516.78
NLE16160400817628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878619 | 878619
NLE16160400819010 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429572 | 429572
NLE16160400827870 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 580660 | 580660
NLE17170200867197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2226000 | 2226000
NLE17170401041257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1122143.87 | 1067143.86
NLE18180201107335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400000 | 14648790.82
NLE16180201141101 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 294352 | 362280.22
NLE180401501558 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898499.1 | 898499.1
NLE190201530169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2619127.62 | 2619127.62
NLE190201530873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5010161.2 | 7246535.66
NLE190201547228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2942112.08 | 2970559.69
NLE190401580910 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE | 4090.33 | 4090.33
NLE190401580910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815140.17 | 815140.17
NLE190401582971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295047.76 | 0
NLE190401589954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10000000
NLE200101700134 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 278430.67 | 278342.27
NLE200101700146 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289901.68 | 268999.35
NLE200101700148 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064740.61 | 1055057.2
NLE200101700149 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271384.11 | 189973.87
NLE200101700165 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720951.32 | 555639.21
NLE200101700167 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49054.78 | 165946.91
NLE200101700169 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 966085.65 | 990276.76
NLE200101700997 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26852.52 | 26852.52
NLE200201704784 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1161153.64 | 1109323.74
NLE200201704788 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405128.39 | 1377575.46
NLE200201704860 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998964.64 | 993945.95
NLE200201704866 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014828.1 | 1027089.59
NLE200301713885 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20949894.78 | 20949894.78
NLE200301713906 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129997.47 | 1123524.65
NLE200301725451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3720372.17 | 3720372.17
NLE200301725468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622824.38 | 1622824.38
NLE200301742835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2481298 | 1091763.28
NLE200301747049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215270.38 | 214983.06
NLE200301748845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000
NLE200301760995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238561.58 | 238561.58
NLE200301761705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799999.2 | 799999.2
NLE200301768085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84328.38 | 111831.09
NLE200301774091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552001.86 | 2552001.86
NLE200301787746 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3325960.68 | 3325960.68
NLE200301787773 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725838.13 | 721298.35
NLE200301787784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20949894.78 | 20949894.78
NLE200301787834 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2099518.43 | 1984001.76
NLE200301788263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10946412.22 | 10921583.79
NLE200301791587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1614617.1 | 1614617.1
NLE200301791644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1992891 | 1992891
NLE200301791650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 9518334 | 9518334
NLE200301792136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 50000000 | 50000000
NLE200401805955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12570012 | 12509292
NLE200401807048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE200401807866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
NLE200401816943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243652.95 | 243652.95
NLE200401840438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2521780.53 | 2521780.53
NLE200401840567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269782.64 | 269782.64
NLE200401840709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134891.32 | 134891.32
NLE200401846339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120010.41 | 120010.41
NLE200401846605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95431.31 | 95431.31
NLE200401847022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 151692.65
NLE200401847035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 151692.65
NLE200401847685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190862.62 | 190862.62
NLE200401847846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110640.58 | 110640.58
NLE200401848493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301468.77 | 301468.77
NLE200401848625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 180881.3
NLE200401852529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240020.82 | 240020.82
NLE200401874222 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450100 | 450100
NLE200401874251 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986251.23 | 986251.23
NLE200401874386 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17648500.68 | 17648500.68
NLE200401874412 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400909.63 | 394962.38
NLE200401874435 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800530.76 | 800508.27
NLE200401874446 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 752826.34 | 752826.34
NLE200401874447 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2440460.71 | 2440460.71
NLE200401874464 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305247.08 | 1305247.08
NLE200401875337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924828.35 | 924828.35
NLE200401875849 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 421500.01 | 421500.01
NLE200401875900 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884297.52 | 915175.24
NLE200401875975 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449522.71 | 449276.73
NLE200401875976 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994453.88 | 994453.88
NLE200401875981 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914897.53 | 914897.53
NLE200401876856 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1639091.29 | 1639091.29
NLE200401876866 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1268685.09 | 1268685.09
NLE200401878125 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3069331.28 | 3069331.28
NLE200401878779 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 844992.93 | 844992.93
NLE200401879348 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1649352.01 | 1649352.01
NLE200401879372 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509062.52 | 546844.74
NLE200401880966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2000000 | 2000000
NLE200401880970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1250000 | 1239589.65
NLE200401880978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25000000 | 25000000
NLE210101884700 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94555.79 | 94555.79
NLE210101884704 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658360.19 | 658360.19
NLE210101884706 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750804.44 | 750804.44
NLE210101884736 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174311.89 | 1174311.89
NLE210101884862 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459857 | 459857
NLE210101885043 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3745697.43 | 3745697.43
NLE210101885074 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303188.21 | 303188.21
NLE210101885462 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175691.26 | 1175691.26
NLE210101885467 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1342007.2 | 1342007.2
NLE210101885911 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841425.5 | 841425.5
NLE210101886248 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2546000 | 2546000
NLE210101886413 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144824 | 1144824
NLE210101886420 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749145.79 | 1749145.79
NLE210101886671 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468293.71 | 468293.71
NLE16160200666529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3538951 | 2389346
NLE16160400817645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 840060 | 840060.59
NLE16160400818058 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780183 | 780183.88
NLE16160400818100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734148 | 734148
NLE16160400819059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553395 | 553395.33
NLE16160400827559 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725725 | 725725
NLE16170401053429 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327598 | 327598
NLE16170401053449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166559 | 1166559.14
NLE16170401053619 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157274 | 1157273
NLE16180201140400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678583 | 678583.19
NLE16180201140720 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 403892 | 450841.32
NLE190101510886 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438914.43 | 1438914.43
NLE190201532652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337750 | 377951.81
NLE190201546924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32647.22 | 32647.22
NLE200101700131 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26339.66 | 26339.66
NLE200101700135 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25400.11 | 25400.11
NLE200101700186 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347045.46 | 325916.56
NLE200101700345 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300894.94 | 291375.28
NLE200101700998 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214503.48 | 203610.34
NLE200201704766 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3286379.5 | 3285085.95
NLE200201704819 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123589.86 | 1020313.57
NLE200201704864 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064528.04 | 1191209.56
NLE200201704868 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1087433.03 | 1087433.03
NLE200201704870 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2134280.83 | 2071008.24
NLE200201704876 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149622.32 | 1149622.32
NLE200301713877 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5998505.85
NLE200301713882 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24984475.42 | 24984475.42
NLE200301713886 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 725838.13 | 721298.35
NLE200301713891 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1421393.54 | 1421393.54
NLE200301713908 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135112.06 | 1135112.06
NLE200301746485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2099095.13 | 2164399.12
NLE200301746980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645811.14 | 656505.09
NLE200301747334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215270.38 | 218835.03
NLE200301754946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659785.79 | 659785.79
NLE200301770411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227067.76 | 227067.76
NLE200301787521 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644550.69 | 1644550.69
NLE200301787524 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189215.86 | 1189215.86
NLE200301787739 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129997.47 | 1123524.65
NLE200301787751 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938193.95 | 938193.95
NLE200301787772 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150014.95 | 1150014.95
NLE200301787794 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4498657.19
NLE200401836375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216328.4 | 216328.4
NLE200401840472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401840769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401847056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668019.17 | 668019.17
NLE200401847967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477156.55 | 477156.55
NLE200401848554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 180881.3
NLE200401874387 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2049034.72 | 2049034.72
NLE200401874398 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948256.95 | 947799.23
NLE200401874406 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17399994 | 17399994
NLE200401874418 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4767715.81 | 4767715.81
NLE200401874448 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385137.68 | 2385137.68
NLE200401874458 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349671.35 | 349671.35
NLE200401875501 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679773.48 | 679773.48
NLE200401875507 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621891.56 | 629277.69
NLE200401875513 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453379.42 | 452185.48
NLE200401875596 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909644.02 | 909644.02
NLE200401875843 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949035.36 | 938215.13
NLE200401875914 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304240.17 | 304240.17
NLE200401876329 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2479537.25 | 2479537.25
NLE200401876342 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009852.89 | 1009852.89
NLE200401877815 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714244.32 | 714244.32
NLE200401877959 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774282.66 | 774282.66
NLE200401878115 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2064697.37 | 2064697.37
NLE200401879340 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918437.51 | 918437.51
NLE200401879390 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703344.38 | 703344.38
NLE200401879436 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 358346.72 | 358330.75
NLE200401879445 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2476086.47 | 2476086.47
NLE200401880481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 70220153 | 70220153
NLE200401881196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 712500 | 712500
NLE210101884696 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21059334.62 | 21059334.62
NLE210101884859 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351771.07 | 351771.07
NLE210101885036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219992.51 | 1219992.51
NLE210101885039 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2284172.91 | 2284172.91
NLE210101885286 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546137.6 | 1546137.6
NLE210101885463 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617569.4 | 1617569.4
NLE210101885465 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305141.22 | 1305141.22
NLE210101885788 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825302.43 | 825302.43
NLE210101885900 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101022.21 | 1101022.21
NLE210101886267 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424206.76 | 424206.76
NLE210101886285 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354759.83 | 354759.83
NLE210101886414 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395780.33 | 395780.33
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948141
NLE16160300739987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640235 | 640236
NLE16160400817636 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070653 | 1070653
NLE16160400817653 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73631 | 73631
NLE16160400818091 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918331 | 924127.9
NLE16160400818110 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764825 | 764825
NLE16160400818115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956987 | 956987
NLE16160400818296 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 802279 | 802279.28
NLE16160400819050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573144 | 573144
NLE16160400827962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 646886 | 646886
NLE17170300959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
NLE18180201136618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5394086.1 | 2647526.52
NLE16180201140383 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 829442 | 829441.7
NLE16180201140726 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895820 | 1004219.76
NLE16180201141115 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 585138 | 585138
NLE16180201141117 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670078 | 885212.24
NLE180301388739 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516691 | 524041.35
NLE180401498813 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643287.83 | 643287.83
NLE190101510755 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925641.59 | 925641.59
NLE190101510891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809541.68 | 498232.18
NLE190101510914 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244093.25 | 1244093.25
NLE190201526842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104899.76 | 0
NLE190401600483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3311792.81 | 0
NLE190401693011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1008000 | 852998.39
NLE200101700337 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29190.18 | 29190.18
NLE200101700741 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172829.2 | 169669.43
NLE200101700994 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186991.23 | 186991.23
NLE200201704758 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1059036.65 | 1021027.38
NLE200201704761 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119003.6 | 1118793.98
NLE200201704822 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1163915.56 | 1148868.39
NLE200201704824 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075817.35 | 3075817.35
NLE200201704825 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1164802.97 | 1164802.97
NLE200201704828 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1840128.82 | 1839276.74
NLE200201704859 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139004.82 | 1129567.29
NLE200201704861 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015972.51 | 1015180.41
NLE200201704874 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924710.77 | 924710.77
NLE200301713890 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737216.22 | 761684.48
NLE200301713894 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768167.78 | 766394.45
NLE200301713904 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3325960.68 | 3325960.68
NLE200301713909 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979754.43 | 1018893.75
NLE200301729424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316865.9 | 1316865.9
NLE200301743969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904765.95 | 879691.39
NLE200301744005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904765.95 | 879421.57
NLE200301745821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50751.62 | 47884.22
NLE200301768081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE200301768963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252461.09 | 252461.09
NLE200301787489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4157631.7 | 4157631.7
NLE200301787504 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1688862.64 | 1664863.36
NLE200301787719 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128793.68 | 1086277.39
NLE200301787758 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134958.58 | 1134958.58
NLE200301787765 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1421393.54 | 1421393.54
NLE200401806217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483511.1 | 1483511.1
NLE200401829263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407791.83 | 407791.83
NLE200401829634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 939884.12 | 939884.12
NLE200401839483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401842833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404673.96 | 404673.96
NLE200401844778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163572.76 | 163572.76
NLE200401846367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160013.88 | 160013.88
NLE200401846430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303385.3 | 303385.3
NLE200401848764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053072 | 2053072
NLE200401866544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467125.35 | 467125.35
NLE200401874402 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023806.29 | 1023806.29
NLE200401874436 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297732.46 | 297732.46
NLE200401874444 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917896.09 | 952937.31
NLE200401875912 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299851.36 | 291006.07
NLE200401876848 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389779.63 | 1389779.63
NLE200401876889 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3128597.98 | 3128597.98
NLE200401876925 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 935566.82 | 935566.82
NLE200401877778 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036740.01 | 1036740.01
NLE200401877944 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418915.92 | 417606.72
NLE200401878064 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774221.82 | 774023.94
NLE200401879357 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2189266.86 | 2189266.86
NLE200401880516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8249331.12 | 8249331.11
NLE200401880841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1850000 | 1799015.21
NLE200401881176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 700000 | 683701.46
NLE210101884701 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 332814.56 | 332814.56
NLE210101884856 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282491.12 | 282491.12
NLE210101884863 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334808.49 | 1334808.49
NLE210101885073 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 273914.92 | 273914.92
NLE210101885126 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184342.11 | 184342.11
NLE210101885275 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616492.16 | 616492.16
NLE210101885787 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1290519.05 | 1290519.05
NLE210101886040 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409999.17 | 409999.17
NLE210101886407 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1819854.23 | 1819854.23
NLE210101886416 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218752.41 | 1218752.41
NLE210101886656 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714986.59 | 714986.59
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 704245
NLE16160400817795 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581802 | 581802.01
NLE16160400817845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2435498 | 2435498.73
NLE16160400819001 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721657 | 755347.66
NLE16160400827969 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554914 | 554914
NLE18180201106456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9145326 | 9126557.82
NLE16180201140724 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 393315 | 425189.39
NLE16180201140733 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 507586 | 507585.92
NLE180401498770 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1589471.12 | 1589471.12
NLE190101510747 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354745.02 | 443874.53
NLE190101510822 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366139.6 | 366139.6
NLE190201527837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100381.43 | 0
NLE190201533265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85894.06 | 85894.06
NLE190201546866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228530.54 | 228530.54
NLE190201546889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130588.88 | 130588.88
NLE190201546903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32647.22 | 32647.22
NLE190401655540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3338671.21 | 3338671.21
NLE190401692988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1332000 | 1119359.72
NLE200101700988 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97968.69 | 97968.69
NLE200201704807 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115178.01 | 1105610.26
NLE200201704826 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1138987.85 | 1138987.85
NLE200201704831 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209988.33 | 1162580.24
NLE200301713903 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6996605.04 | 6996605.04
NLE200301713905 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088829.53 | 2132840.35
NLE200301713910 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128793.68 | 1086277.39
NLE200301713912 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189215.86 | 1189215.86
NLE200301746242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1831888.03 | 1813610.62
NLE200301774005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139455.2 | 139455.2
NLE200301775486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66088.74 | 66088.74
NLE200301787492 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911894.34 | 911894.34
NLE200301787495 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 839999.06 | 839999.06
NLE200301787722 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979754.43 | 1018893.75
NLE200301787787 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9052037.58 | 9052037.58
NLE200301791568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 236497.6 | 236497.6
NLE200301792033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 40000000 | 40000000
NLE200401820612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 997358.88
NLE200401825276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2580000 | 2580000
NLE200401839172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400445.62 | 400445.62
NLE200401843255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741902.26 | 741902.26
NLE200401844050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134891.32 | 134891.32
NLE200401844789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381669.76 | 381669.76
NLE200401846378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13334.49 | 13334.49
NLE200401846457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333362.25 | 333362.25
NLE200401852515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160013.88 | 160013.88
NLE200401852522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120010.41 | 120010.41
NLE200401866375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011000 | 1011000
NLE200401874385 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849807.47 | 1849807.47
NLE200401874393 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288782.21 | 288781.18
NLE200401874396 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729868.54 | 729868.54
NLE200401874452 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3840473.03 | 3840473.03
NLE200401875332 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3349371.23 | 3349371.23
NLE200401875439 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700448.92 | 700448.92
NLE200401875451 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670414.97 | 670414.97
NLE200401875627 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914532.16 | 914532.16
NLE200401875896 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439875.32 | 462862.8
NLE200401876359 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449978.19 | 444136.13
NLE200401876518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
NLE200401878074 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448681.34 | 429224.74
NLE200401878789 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824924.5 | 824924.5
NLE200401878797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764921.92 | 764921.92
NLE200401879351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 934875.83 | 934875.83
NLE200401879385 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696405.68 | 696405.68
NLE200401879404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337082.9 | 337082.9
NLE200401879418 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703958.89 | 703958.89
NLE200401879441 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994461.62 | 994461.62
NLE200401880505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 171685.85 | 171687.26
NLE200401881170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 475000 | 475000
NLE200401881886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1320376.99 | 1307118.39
NLE210101884703 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857609.9 | 857609.9
NLE210101884855 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809040.68 | 809040.68
NLE210101884865 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1672340.96 | 1672340.96
NLE210101885280 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228548.95 | 228548.95
NLE210101885283 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662141.85 | 662141.85
NLE210101885903 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261691.9 | 1261691.9
NLE210101886034 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490218.53 | 490218.53
NLE210101886035 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999637.15 | 999637.15
NLE210101886290 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520067.28 | 520067.28
NLE210101886415 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896370.25 | 896370.25
NLE210101886657 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909721.06 | 909721.06
NLE210101886666 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169828.9 | 1169828.9
NLE210101886674 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910202.03 | 910202.03
NLE210101886676 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346935.09 | 1346935.09
NLE16160300739962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509262 | 3509262.69
NLE16160400817649 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556773 | 556773
NLE16160400817751 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539666 | 539666.59
NLE16160400817806 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054312 | 1054312.3
NLE16160400818083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892293 | 892293
NLE16170100838859 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673935 | 673935
NLE17170200867195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
NLE16170401053422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726853 | 2726853.08
NLE17170401053482 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607591 | 728940.38
NLE16180201140722 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608684 | 959895.16
NLE16180201141100 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537667 | 666447.8
NLE16180201141119 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476391 | 476391
NLE180301387608 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711341 | 1148446.55
NLE180301388282 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 888973 | 888973
NLE190201547629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3125994.09 | 3155401.78
NLE190401631433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1483606.26 | 1483606.26
NLE190401693000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1020000 | 886493.98
NLE200101700142 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184516.55 | 184516.55
NLE200101700187 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365382.19 | 344031.22
NLE200101700740 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5615.83 | 5615.83
NLE200101700965 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808299.46 | 808299.46
NLE200101700966 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 291551.09 | 291536.74
NLE200101700979 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344732.01 | 344732.01
NLE200101702721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1125000 | 1057914.3
NLE200101703782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 74821633 | 81624458.9
NLE200201704759 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1714808.59 | 1714185.44
NLE200201704767 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152171.93 | 1199148.54
NLE200201704867 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162580.26 | 1132660.66
NLE200301713884 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9052037.58 | 9052037.58
NLE200301713900 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 847469.98 | 727987.83
NLE200301713907 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154992.52 | 1154771.37
NLE200301745327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262134.94 | 262134.94
NLE200301747511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215270.38 | 214983.06
NLE200301765142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237149.24 | 237149.24
NLE200301771219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108396.69 | 108396.69
NLE200301787512 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594750.27 | 594750.27
NLE200301787747 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6996605.04 | 6996605.04
NLE200301787760 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768167.78 | 766394.45
NLE200301787803 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1052942.81 | 1026421.54
NLE200301790904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2613513.2 | 2613513.2
NLE200401805942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 7292408.99
NLE200401807432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039262.4 | 1039262.4
NLE200401815716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
NLE200401829247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400344.95 | 400344.95
NLE200401829645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867116.32 | 867116.32
NLE200401832267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130074.06 | 1130074.06
NLE200401839174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402242.59 | 402242.59
NLE200401839840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401842734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337228.3 | 337228.3
NLE200401847680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178320.19 | 178320.19
NLE200401848696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60293.8 | 60293.8
NLE200401866134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337000 | 337000
NLE200401869357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26760.68 | 26760.68
NLE200401874369 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3562827.6 | 3562827.6
NLE200401874394 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924877.93 | 1009446.3
NLE200401874409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710198.1 | 710198.1
NLE200401874431 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770228.93 | 770228.93
NLE200401874462 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949181.04 | 949181.04
NLE200401875404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434615.94 | 434615.94
NLE200401875868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2090858.18 | 2222890.78
NLE200401876351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399717.67 | 448003.03
NLE200401876902 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739605.2 | 739587.55
NLE200401876976 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684563.56 | 684563.56
NLE200401877006 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719671.91 | 719670.67
NLE200401877073 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769505.87 | 769505.87
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162500 | 1162500
NLE200401877543 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 2518750 | 2518750
NLE200401877784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889069.9 | 889069.9
NLE200401877792 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818974.24 | 818974.24
NLE200401877818 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458961.26 | 458961.26
NLE200401879381 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740471.67 | 740471.67
NLE200401880489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 183004.9 | 183002.92
NLE200401880529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15749333 | 7499778.58
NLE200401880905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2750000 | 2750000
NLE200401880915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 825000 | 825000
NLE200401881120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 27500000 | 26900815.42
NLE200401881475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1910938 | 1488590.53
NLE210101884707 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745358.13 | 745358.13
NLE210101884861 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608641.23 | 1608641.23
NLE210101885466 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567563.56 | 567563.56
NLE210101885785 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1159999.25 | 1159999.25
NLE210101885809 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860894.88 | 860894.88
NLE210101885902 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584645.61 | 584645.61
NLE210101885907 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708766.73 | 708766.73
NLE210101886412 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1673000 | 1673000
NLE210101886662 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179878.85 | 1179878.85
NLE210101888730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 78638249 | 78638249
NLE16160400817623 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892527 | 892527
NLE16160400817639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737092 | 737092.92
NLE16160400817750 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474514 | 474514.03
NLE16160400818023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573514 | 573514
NLE16160400818041 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631266 | 631266
NLE16160400827769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 137277 | 137277
NLE16170100838848 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893642 | 893641
NLE17170200866386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 0
NLE16180201140188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427719 | 460847.51
NLE16180201140270 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1444558 | 1444557.57
NLE16180201140729 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301306 | 343698.79
NLE16180201141121 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 563800 | 563800
NLE180301387574 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 95608 | 95608
NLE180401500594 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1448637.93 | 1448637.93
NLE190101510781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895751.35 | 926891.73
NLE190101510825 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169709.15 | 1624564.59
NLE190201544891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116380.68 | 0
NLE190401582966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1598519.72 | 0
NLE190401617319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718622.46 | 718622.46
NLE190401648920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
NLE190401651351 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 6868.39 | 6868.39
NLE190401651351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1076241.96 | 1076241.96
NLE190401681870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968750.2 | 968750.2
NLE190401681870 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE190401681870 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA RURAL | 1550000 | 1550000
NLE190401681870 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1162500 | 1162500
NLE190401698094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | G002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 249008097 | 249008097
NLE200101700973 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863068.98 | 863068.98
NLE200201704762 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1124699.08 | 1046801.85
NLE200201704785 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145012.63 | 1180991.53
NLE200201704789 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141721.96 | 1022872.44
NLE200201704798 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25400.11 | 25400.11
NLE200201704802 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26339.66 | 26339.66
NLE200201704820 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134301.22 | 1145353.9
NLE200201704869 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117037.72 | 1117037.72
NLE200201704871 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16949445.26 | 17500085.69
NLE200201709701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 307596340 | 307596340
NLE200301713881 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4498657.19
NLE200301713902 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938193.95 | 938193.95
NLE200301726741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608630.4 | 608630.4
NLE200301740290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 240000
NLE200301747099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215270.38 | 218835.03
NLE200301775744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108140.11 | 108140.11
NLE200301787496 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675306.75 | 671920.27
NLE200301787497 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1469762.55 | 1448304.19
NLE200301787510 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1171758.93 | 1290813.55
NLE200301787726 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135112.06 | 1135112.06
NLE200301787728 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154992.52 | 1154771.37
NLE200301787742 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2088829.53 | 2132840.35
NLE200301787791 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24984475.42 | 24984475.42
NLE200301791604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1577612.4 | 1577612.4
NLE200301791638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3044961.5 | 3044961.5
NLE200301792180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 49900000 | 49900000
NLE200401808474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193925.24 | 193925.24
NLE200401819628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228022.06 | 228022.06
NLE200401820184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250160.49 | 250160.49
NLE200401825285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916834.4 | 916834.4
NLE200401840520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401841163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146576.22 | 1146576.22
NLE200401843364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202336.98 | 202336.98
NLE200401843453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876793.58 | 876793.58
NLE200401847878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200979.2 | 200979.2
NLE200401848701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120587.53 | 120587.53
NLE200401848727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38055.31 | 38055.31
NLE200401874364 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679985.83 | 679985.83
NLE200401874367 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17199973.58 | 17199973.58
NLE200401874404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733873.45 | 733368.27
NLE200401875266 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368061.02 | 368061.02
NLE200401875400 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 878714.92 | 878714.92
NLE200401875635 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1032608.94 | 1032608.94
NLE200401875855 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369299.98 | 369299.98
NLE200401877068 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398505.63 | 398049.63
NLE200401877782 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431353.02 | 431353.02
NLE200401877951 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754165.36 | 754165.36
NLE200401877976 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448089.42 | 448089.42
NLE200401878793 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824820.92 | 824820.92
NLE200401881044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 15750000 | 15495013.91
NLE200401881149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6500000 | 6456641.93
NLE200401881216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 24625907 | 9471970.82
NLE200401881871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1320376.99 | 1307118.39
NLE210101883115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946484.88 | 946484.88
NLE210101884699 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166996.17 | 1166996.17
NLE210101884857 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226479.15 | 1226479.15
NLE210101884858 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441664.08 | 441664.08
NLE210101885071 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693179.23 | 693179.23
NLE210101885464 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799883.39 | 799883.39
NLE210101885804 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837121.61 | 837121.61
NLE210101885806 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669018.62 | 669018.62
NLE210101885807 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457740.47 | 457740.47
NLE210101886029 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068571.31 | 1068571.31
NLE210101886289 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231385.63 | 231385.63
NLE210101886409 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999970.94 | 999970.94
NLE210101886418 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596576.68 | 596576.68
NLE210101886419 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543307.59 | 543307.59
NLE210101886673 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942887.54 | 942887.54
NLE200101700141 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107110.94 | 107110.94
NLE200201704790 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1116607.76 | 986036.45
NLE200201709742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 945000 | 719999.92
NLE200201710841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 20000000 | 20000000
NLE200201712244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16298795.64 | 12340005.82
NLE200301729048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290900.26 | 286376.9
NLE200301729357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442502.19 | 357550.57
NLE200301729952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746859.38 | 1659325.39
NLE200301730299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523178.64 | 493250.99
NLE200301734998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011251.25 | 953404.16
NLE200301735032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727573.33 | 1651762.92
NLE200301743661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682602.79 | 671593.11
NLE200301751519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076235.96 | 2076236
NLE200301752444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96196.13 | 77728.36
NLE200301760895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207000 | 205752
NLE200301764103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3206597.45 | 3206597.45
NLE200301772371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999107.58 | 996581.12
NLE200301772375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2610647.53 | 2606719.61
NLE200401795927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 23016234.43 | 21321010.25
NLE200401806215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3140418.79 | 3131775.19
NLE200401832144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961849.96 | 961849.96
NLE200401866320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84724.38 | 84724.38
NLE200401881203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 15036000.01 | 14993000
NLE190301574216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20885589.02 | 32728763.05
NLE190401654708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6712105.64 | 6044000
NLE200101700971 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 242618.62 | 262269.8
NLE200101701360 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174566.03 | 1151865.09
NLE200201712007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20352082 | 18732485
NLE200301726082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3274564.06 | 3271948.29
NLE200301726901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355004.9 | 356720.42
NLE200301729387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141927.72 | 114680.38
NLE200301729400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259396.52 | 1231424.1
NLE200301729997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296195.61 | 283055.55
NLE200301730190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234345.47 | 230701.63
NLE200301743619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2943890.6 | 2799440.59
NLE200301743639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6996000 | 6882165.98
NLE200301752468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283091.46 | 228743.46
NLE200301759650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201840 | 351204
NLE200301772358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2957849.23 | 2953493.63
NLE200401800392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4593714.27 | 4486347.6
NLE200401820825 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 11115.5 | 11115.5
NLE200401820825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222311.46 | 222311.46
NLE200401830058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581832.8 | 581832.8
NLE200401832123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372797.41 | 1385085.41
NLE200401866506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39738.28 | 39738.28
NLE16160200669990 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11164890 | 10578518.7
NLE180401502099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 174000000 | 99594542.27
NLE200101702727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 400000 | 398323.17
NLE200201710202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 8954684.58 | 9745593.92
NLE200301729180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279413.93 | 275069.33
NLE200301729560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316214.07 | 1292419.29
NLE200301730344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4073201.08 | 4048023.34
NLE200301735347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 718966.25 | 682682.08
NLE200301736974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546028.7 | 521805.36
NLE200301737135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409521.53 | 391354.02
NLE200301743414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3405750 | 1947794.35
NLE200301743532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420000 | 4418981.91
NLE200301743694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746025.84 | 1586872.02
NLE200301743703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9173825.57 | 9173825.87
NLE200301743712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3206923.6 | 3206923.6
NLE200301744530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2098978.71
NLE200301751110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7191209.05 | 7191209
NLE200301751486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2328462.83 | 2328463
NLE200301765099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11965530.24 | 11835501.17
NLE200301765127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194778.43 | 288840
NLE200301765356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4776317.52 | 4644102.34
NLE200301772370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1927279.16 | 1915106.22
NLE200301772377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2726711.75 | 2725017.94
NLE200401800808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15550252.45 | 16669696.56
NLE200401815469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024096.33 | 1024096.33
NLE200401825998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499913.43 | 1497128.88
NLE200401830941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181070.41 | 1141374.32
NLE200401831974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2464988.4 | 2132233.61
NLE200401832138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3420316.63 | 3335035.32
NLE200401848551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472515.91 | 472515.91
NLE200401851119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400717 | 399417
NLE200401865569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335240.19 | 335240.19
NLE200401866129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473655.13 | 473655.13
NLE200401866461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72173.84 | 72173.84
NLE200401866487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55956.07 | 55956.07
NLE200401866548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109724.26 | 109724.26
NLE180301310236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040056.14 | 1029839.27
NLE190401698045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4309519.38 | 3529140.6
NLE200101702722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 8102250.95 | 6406763.94
NLE200201712240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10598990.96 | 13632096.27
NLE200301726267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2923194.51 | 2920010.44
NLE200301729984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523908.79 | 1523376.72
NLE200301730205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475294.12 | 448105.81
NLE200301730246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000.02 | 377118.61
NLE200301730394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7335445.72 | 6024208.3
NLE200301743182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22401730.02 | 22400942.56
NLE200301743598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7975890 | 7923039.53
NLE200301743607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3657195.17 | 3863451.42
NLE200301751217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259727.02 | 1259551
NLE200301751394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7083781.79 | 7083782
NLE200301759635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402000 | 398129.4
NLE200301765674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2480173.9 | 2418127.29
NLE200301791563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 328110 | 328110
NLE200301793346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 42476970 | 24050473.41
NLE200401806796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787955.97 | 239020.05
NLE200401819958 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 33346.5 | 33346.5
NLE200401819958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 666934.38 | 666934.38
NLE200401831078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179665.44 | 175994.39
NLE200401866453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19869.14 | 19869.14
NLE200401866522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556770.22 | 635192.82
NLE200401866550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79476.56 | 79476.56
NLE200401867203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26760.74 | 26760.68
NLE200401876516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759451.99 | 710018.2
NLE200401880665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 23250000 | 23200000
NLE190401605179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500000 | 8189790.86
NLE200101701844 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7928184.56 | 10155400.77
NLE200201707382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18732485.31 | 18732485.31
NLE200201707382 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Propios | 1467254.54 | 1467254.54
NLE200201712256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20347147.39 | 19590090.19
NLE200301729613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2532658.67 | 2465033.03
NLE200301730143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458675.25 | 1435994.32
NLE200301743674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5029731.78 | 5011853.36
NLE200301752464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82789.31 | 81502.02
NLE200301752482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460899.96 | 1428451.96
NLE200301760880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138000 | 266489.12
NLE200301772364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665831.55 | 1647977.14
NLE200301772373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3436267.23 | 3432096.01
NLE200301791581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1340265.15 | 1340265.15
NLE200401806784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620551.06 | 1162342.62
NLE200401811513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408033.96 | 404823.89
NLE200401819924 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 50019.75 | 50019.75
NLE200401819924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000401.57 | 1000401.57
NLE200401819946 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 5557.75 | 5557.75
NLE200401819946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111155.86 | 111155.86
NLE200401821454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527431.43 | 2526830.96
NLE200401843985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67445.66 | 67445.66
NLE200401852542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2805597.94 | 2802498.82
NLE200401866211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178822.26 | 178822.26
NLE200401866275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207416.1 | 207416.1
NLE200401866298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261515.89 | 261515.89
NLE200401866308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119214.84 | 119214.84
NLE200401866428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20918.7 | 20918.7
NLE200401866526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337775.38 | 476859.36
NLE200101700175 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172227.36 | 171092.08
NLE200201712259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27518597.44 | 28210381.55
NLE200301730010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3079784.99 | 2954805.64
NLE200301743519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8632785.75 | 8619017.54
NLE200301751435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3308570.5 | 3308570
NLE200301752453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236546.2 | 191133.97
NLE200301762206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7535923 | 7535923
NLE200301762326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5945940.99 | 5578117.27
NLE200301765488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2322236.48 | 2376798.28
NLE200301788015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19183131.42 | 20477726.55
NLE200401800379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1600000
NLE200401821163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2254166.13 | 2253876.72
NLE200401825411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880527.2 | 878837.66
NLE200401825433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459823.37 | 458350.62
NLE200401829992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3410500 | 3404125.59
NLE200401830046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2037085.28 | 1993087.24
NLE200401866513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1291518.43 | 1309279.64
NLE180401492913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 217414303.4 | 190536380.66
NLE190401605176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830141.99 | 1659620.97
NLE200101700143 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587652.98 | 405020.95
NLE200201707380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20174089.2 | 19749595.71
NLE200201712267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19179639.24 | 19269069.5
NLE200301730016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526686.33 | 503321.07
NLE200301735386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1602472.14 | 1601912.63
NLE200301735426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630693.46 | 598864.17
NLE200301740875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611472.14 | 579904.13
NLE200301743648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1964934.94 | 1985207.39
NLE200301743659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4237296.46 | 4107624.13
NLE200301752421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103892.95 | 102277.52
NLE200301752457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85558.9 | 84228.55
NLE200301752470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212891.46 | 172020.48
NLE200301752478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309772.38 | 1280681.07
NLE200301762433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11091418.98 | 11455596.62
NLE200301765119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224796.88 | 260764.38
NLE200301772765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299794.81
NLE200301787771 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737216.22 | 761684.48
NLE200401801032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6923095.57 | 6953259.85
NLE200401804833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11814127.45 | 10610633.45
NLE200401806550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1458623.46 | 1458621.44
NLE200401811375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772309.23 | 772309.23
NLE200401813191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4391006.52 | 4354630.8
NLE200401813736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2931936.31 | 2931936.31
NLE200401833096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653283.68 | 612858.47
NLE200401836568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820115.36 | 732527.07
NLE200401846409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185408.49 | 185408.49
NLE200401850116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1002720.74 | 993659.76
NLE200401866531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144162.48 | 144162.48
NLE200401866535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32806.33 | 32806.33
NLE200401866538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19869.15 | 19869.15
NLE200401875836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1960174.02 | 1960140.06
NLE200401880293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 73895878 | 73895878
NLE15160200666040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400534 | 1275646.76
NLE190401605206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2390000 | 2388799.25
NLE200201707381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 32294695.16 | 32294695.16
NLE200201707381 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Propios | 2054647.93 | 2054647.93
NLE200301726277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444390.3 | 470821.49
NLE200301730006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296195.61 | 283055.54
NLE200301730022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 8987602
NLE200301730270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 8563662.3
NLE200301736714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819043.06 | 782707.92
NLE200301737187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273014.48 | 260902.8
NLE200301743707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3623030.02 | 3287243.86
NLE200301751352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8417771.85 | 8417769
NLE200301752436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206973.28 | 203755.05
NLE200401795928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19410670 | 17948484.34
NLE200401796866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4193743 | 4193693.66
NLE200401819967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111155.73 | 111155.73
NLE200401819967 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 5557.75 | 5557.75
NLE200401866552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101921.35 | 127771.95
NLE200401866553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39738.28 | 158953.12
NLE200401868562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2414947.17 | 1812558.77
NLE200401868675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2179744.82 | 2274662.87
NLE200401877388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997141.2 | 996700.33

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE16160200666533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817725 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818357 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400831248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053554 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE18180101077524 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140389 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140672 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140758 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140759 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141118 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387069 | Kilómetro | 0.45 | 0.45
NLE180301388736 | Metros | 100 | 100
NLE190201542377 | Lote | 1 | 1
NLE190201546908 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE190301575886 | Metros Cuadrados | 707.5 | 707.5
NLE190401582974 | Metros Cuadrados | 280 | 280
NLE190401630977 | Otros | 1 | 1
NLE190401646958 | Metros Cuadrados | 600 | 600
NLE200101700166 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700991 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701146 | Piezas | 8415 | 1718
NLE200101702637 | Metros lineales | 1360 | 1360
NLE200101702723 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
NLE200101702726 | Metros | 125 | 125
NLE200201704760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704827 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201709734 | Vehículos | 9 | 13
NLE200301713899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713911 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301740241 | Vivienda | 2 | 2
NLE200301745879 | Metros Cuadrados | 110 | 110
NLE200301750488 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301760868 | Metros Cuadrados | 704 | 704
NLE200301771856 | Metros Cuadrados | 25 | 25
NLE200301787518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791591 | Metros lineales | 1774 | 1869.5
NLE200301791613 | Metros lineales | 5100 | 5100
NLE200301791634 | Piezas | 1 | 1
NLE200301791647 | Piezas | 1 | 1
NLE200401806222 | Metros lineales | 480 | 480
NLE200401823886 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
NLE200401834475 | Metros lineales | 2442 | 2442
NLE200401843209 | Otros | 1 | 1
NLE200401844015 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401844785 | Vivienda | 12 | 12
NLE200401846439 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846467 | Metros Cuadrados | 40 | 40
NLE200401846472 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401847714 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64
NLE200401848712 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE200401866270 | Metros Cuadrados | 140 | 140
NLE200401874216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874238 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874383 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874388 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877013 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880845 | Metros | 800 | 800
NLE200401880899 | Piezas | 1 | 1
NLE210101883077 | Metros lineales | 3600 | 3600
NLE210101884697 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884698 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884702 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884705 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884853 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884860 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884866 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885037 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885792 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885810 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886030 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886037 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886262 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886406 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101887164 | Piezas | 2034 | 2034
NLE210101888431 | Equipamiento | 10 | 10
NLE16160400817762 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818069 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100839046 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170300956278 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140227 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140395 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140404 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141109 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190101510744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510895 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201529651 | Otros | 1 | 1
NLE190201548515 | Otros | 1 | 1
NLE200101700168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700996 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701010 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702613 | Metros lineales | 1612 | 1612
NLE200201704764 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201709604 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE200301713888 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301723096 | Metros Cuadrados | 835 | 835
NLE200301723381 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301740169 | Vivienda | 2 | 2
NLE200301748910 | Otros | 100 | 100
NLE200301749893 | Vivienda | 3 | 3
NLE200301773178 | Metros Cuadrados | 53.76 | 53.76
NLE200301773643 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301774876 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301787513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791553 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200301791641 | Metros lineales | 2440 | 2440
NLE200401805928 | Otros | 4870 | 1
NLE200401807864 | Metros Cuadrados | 530 | 530
NLE200401808507 | Metros Cuadrados | 14 | 14
NLE200401820461 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401820620 | Metros Cuadrados | 318 | 318
NLE200401829208 | Metros Cuadrados | 50 | 50
NLE200401829272 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NLE200401833993 | Metros lineales | 750 | 750
NLE200401840500 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401840547 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401842640 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401844750 | Vivienda | 23 | 23
NLE200401846443 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846453 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846931 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401846965 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847808 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401848015 | Vivienda | 20 | 20
NLE200401865938 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NLE200401870537 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401874414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874423 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875321 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875971 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876335 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877005 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879342 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880814 | Metros | 50 | 50
NLE200401881135 | Piezas | 1 | 1
NLE200401881155 | Piezas | 20 | 20
NLE210101884854 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884864 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885070 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885072 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885291 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885898 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886265 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886408 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886410 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886411 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886417 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886421 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886659 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886664 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE14140200348921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160300739998 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817628 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819010 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827870 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170401041257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201107335 | Metros Cuadrados | 1 | 680
NLE16180201141101 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401501558 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201530169 | Otros | 4500 | 4500
NLE190201530873 | Metros Cuadrados | 460 | 460
NLE190201547228 | Vivienda | 16 | 16
NLE190401580910 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE190401582971 | Vivienda | 7 | 7
NLE190401589954 | Metros lineales | 355 | 355
NLE200101700134 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700146 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700148 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713885 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301725451 | Otros | 1990 | 1990
NLE200301725468 | Metros lineales | 575 | 575
NLE200301742835 | Metros Cuadrados | 552 | 555.97
NLE200301747049 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301748845 | Metros lineales | 269 | 269
NLE200301760995 | Metros Cuadrados | 115.5 | 115.5
NLE200301761705 | Otros | 1 | 1
NLE200301768085 | Otros | 1 | 5
NLE200301774091 | Otros | 10 | 10
NLE200301787746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787834 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301788263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791587 | Metros lineales | 140 | 140
NLE200301791644 | Metros lineales | 2300 | 2300
NLE200301791650 | Piezas | 1 | 1
NLE200301792136 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200401805955 | Metros lineales | 260 | 260
NLE200401807048 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401807866 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401816943 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401840438 | Metros Cuadrados | 250 | 250
NLE200401840567 | Vivienda | 4 | 4
NLE200401840709 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401846339 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE200401846605 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401847022 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847035 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847685 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847846 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE200401848493 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE200401848625 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401852529 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NLE200401874222 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874386 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874446 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875975 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875981 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879348 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880966 | Metros | 2850 | 2850
NLE200401880970 | Metros | 31 | 31
NLE200401880978 | Metros | 2800 | 2800
NLE210101884700 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884704 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884706 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884736 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884862 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885043 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885074 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885462 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885467 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885911 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886248 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886413 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886420 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886671 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE16160200666529 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817645 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818058 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819059 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827559 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170401053429 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053449 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16170401053619 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE16180201140400 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140720 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190101510886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201532652 | Otros | 70 | 70
NLE190201546924 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200101700131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700135 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700345 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700998 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713877 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713886 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713908 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301746485 | Otros | 44 | 44
NLE200301746980 | Vivienda | 3 | 3
NLE200301747334 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301754946 | Metros lineales | 130 | 130
NLE200301770411 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301787521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401836375 | Otros | 100 | 100
NLE200401840472 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401840769 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401847056 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847058 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847147 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401847967 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401848554 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401874387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876329 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876342 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877959 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880481 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
NLE200401881196 | Metros | 350 | 350
NLE210101884696 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884859 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885039 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885286 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885463 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885465 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885788 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885900 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886267 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886285 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886414 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160300739987 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817636 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817653 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818091 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818110 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818296 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819050 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300959338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE18180201136618 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140383 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140726 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141115 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141117 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301388739 | Metros | 100 | 100
NLE180401498813 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201526842 | Vehículos | 1 | 1
NLE190401600483 | Metros lineales | 426 | 426
NLE190401693011 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101700337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700994 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704828 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713909 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301729424 | Otros | 7 | 7
NLE200301743969 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE200301744005 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE200301745821 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE200301768081 | Vivienda | 2 | 2
NLE200301768963 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301787489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401806217 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
NLE200401829263 | Otros | 127 | 127
NLE200401829634 | Metros Cuadrados | 375 | 375
NLE200401839483 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401842833 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401844778 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401846367 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE200401846430 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846998 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847044 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847051 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847061 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847063 | Vivienda | 4 | 4
NLE200401848764 | Vivienda | 13 | 13
NLE200401866544 | Metros Cuadrados | 252 | 252
NLE200401874402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879357 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880516 | Piezas | 1 | 1
NLE200401880841 | Metros | 1614 | 1614
NLE200401881176 | Piezas | 2 | 2
NLE210101884701 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884856 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884863 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885073 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885126 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885275 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885787 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886040 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886407 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886416 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886656 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817795 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400819001 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827969 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE18180201106456 | Otros | 1 | 100
NLE16180201140724 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE180401498770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201527837 | Metros lineales | 1 | 1
NLE190201533265 | Computadoras | 7 | 7
NLE190201546866 | Metros Cuadrados | 280 | 280
NLE190201546889 | Metros Cuadrados | 4 | 4
NLE190201546903 | Metros Cuadrados | 3 | 3
NLE190401655540 | Metros lineales | 1222 | 1222
NLE190401692988 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101700988 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713905 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713910 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713912 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301746242 | Metros lineales | 1302 | 1302
NLE200301774005 | Otros | 200 | 200
NLE200301775486 | Otros | 1 | 1
NLE200301787492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791568 | Metros lineales | 28 | 28
NLE200301792033 | Kilómetro | 2 | 2
NLE200401820612 | Otros | 504 | 504
NLE200401825276 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401839172 | Metros lineales | 16 | 16
NLE200401843255 | Vivienda | 11 | 11
NLE200401844050 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401844789 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401846378 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846422 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846442 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401846457 | Metros Cuadrados | 500 | 500
NLE200401852515 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE200401852522 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE200401866375 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
NLE200401874385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874396 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875896 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876518 | Piezas | 1 | 1
NLE200401878074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880505 | Kilómetro | 0.15 | 0.15
NLE200401881170 | Metros | 160 | 160
NLE200401881886 | Equipamiento | 2 | 2
NLE210101884703 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884855 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884865 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885280 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885283 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885903 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886034 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886035 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886290 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886415 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886657 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886666 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886674 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886676 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE16160300739962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817649 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817751 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817806 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818083 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838859 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200867195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16170401053422 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE17170401053482 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140722 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141100 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141119 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387608 | Metros | 100 | 100
NLE180301388282 | Metros | 100 | 100
NLE190201547629 | Vivienda | 17 | 17
NLE190401631433 | Otros | 7 | 7
NLE190401693000 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200101700142 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700187 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700965 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700966 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101700979 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702721 | Metros lineales | 449 | 449
NLE200101703782 | Equipamiento | 100 | 100
NLE200201704759 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704867 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713907 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301745327 | Metros lineales | 60 | 60
NLE200301747511 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301765142 | Otros | 227 | 227
NLE200301771219 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301787512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301790904 | Equipamiento | 1 | 1
NLE200401805942 | Metros lineales | 140 | 140
NLE200401807432 | Metros Cuadrados | 288 | 288
NLE200401815716 | Otros | 1 | 1
NLE200401829247 | Otros | 255 | 255
NLE200401829645 | Metros Cuadrados | 360 | 360
NLE200401832267 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401839174 | Metros Cuadrados | 363.51 | 363.51
NLE200401839840 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401842734 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847680 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401848696 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE200401866134 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401869357 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401874369 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876351 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877543 | Otros | 25 | 25
NLE200401877784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880489 | Kilómetro | 0.13 | 0.13
NLE200401880529 | Piezas | 1 | 1
NLE200401880905 | Metros | 2285 | 2285
NLE200401880915 | Metros lineales | 1200 | 1200
NLE200401881120 | Piezas | 1 | 1
NLE200401881475 | Equipamiento | 1 | 1
NLE210101884707 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884861 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885466 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885785 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885809 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885902 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885907 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886412 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886662 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101888730 | Equipamiento | 100 | 100
NLE16160400817623 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817639 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817750 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818023 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400818041 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400827769 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16170100838848 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170200866386 | Otros | 1 | 1
NLE16180201140188 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140270 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201140729 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16180201141121 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180301387574 | Metros | 100 | 100
NLE180401500594 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510781 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190101510825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201544891 | Lote | 1 | 1
NLE190401582966 | Vivienda | 21 | 21
NLE190401617319 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE190401648920 | Otros | 1 | 1
NLE190401651351 | Metros Cuadrados | 485 | 485
NLE190401681870 | Otros | 25 | 25
NLE190401698094 | Vehículos | 24 | 24
NLE200101700973 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704820 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201709701 | Metros | 96000 | 101431
NLE200301713881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301713902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301726741 | Metros Cuadrados | 447 | 447
NLE200301740290 | Vivienda | 2 | 2
NLE200301747099 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301775744 | Vivienda | 1 | 1
NLE200301787496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787742 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791604 | Metros lineales | 2222 | 2250.58
NLE200301791638 | Piezas | 1 | 1
NLE200301792180 | Kilómetro | 2138 | 2138
NLE200401808474 | Otros | 31 | 31
NLE200401819628 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401820184 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401825285 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401840520 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401841163 | Vivienda | 17 | 17
NLE200401843364 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401843453 | Vivienda | 13 | 13
NLE200401847878 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401848701 | Metros Cuadrados | 96 | 96
NLE200401848727 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE200401874364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874367 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877782 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877951 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877976 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401881044 | Piezas | 1 | 1
NLE200401881149 | Piezas | 15 | 15
NLE200401881216 | Equipamiento | 7 | 7
NLE200401881871 | Equipamiento | 2 | 2
NLE210101883115 | Metros lineales | 800 | 800
NLE210101884699 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884857 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884858 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885071 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885464 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885804 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885806 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885807 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886029 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886289 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886409 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886418 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886419 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886673 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE200101700141 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704790 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201709742 | Piezas | 9 | 9
NLE200201710841 | Metros lineales | 102 | 106
NLE200201712244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301729048 | Metros lineales | 238 | 238
NLE200301729357 | Metros lineales | 161 | 161
NLE200301729952 | Metros Cuadrados | 510 | 510
NLE200301730299 | Metros lineales | 20 | 20
NLE200301734998 | Metros lineales | 32 | 32
NLE200301735032 | Metros lineales | 220 | 220
NLE200301743661 | Metros Cuadrados | 255 | 255
NLE200301751519 | Metros Cuadrados | 551 | 551
NLE200301752444 | Metros lineales | 35 | 35
NLE200301760895 | Metros lineales | 300 | 300
NLE200301764103 | Metros Cuadrados | 260 | 260
NLE200301772371 | Metros Cuadrados | 747 | 747
NLE200301772375 | Metros Cuadrados | 1841.4 | 1841.4
NLE200401795927 | Otros | 1 | 1
NLE200401806215 | Metros Cuadrados | 2445 | 2445
NLE200401832144 | Metros Cuadrados | 158 | 158
NLE200401866320 | Metros Cuadrados | 24 | 24
NLE200401881203 | Piezas | 50000 | 50000
NLE190301574216 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190401654708 | Metros lineales | 660 | 660
NLE200101700971 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101701360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201712007 | Metros Cuadrados | 21204 | 21204
NLE200301726082 | Metros Cuadrados | 2573 | 2573
NLE200301726901 | Vivienda | 5 | 5
NLE200301729387 | Otros | 6 | 6
NLE200301729400 | Metros Cuadrados | 492 | 492
NLE200301729997 | Metros Cuadrados | 225 | 225
NLE200301730190 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NLE200301743619 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
NLE200301743639 | Metros Cuadrados | 3052 | 3052
NLE200301752468 | Metros lineales | 103 | 103
NLE200301759650 | Otros | 500 | 500
NLE200301772358 | Metros lineales | 399.7 | 399.7
NLE200401800392 | Otros | 1028 | 1028
NLE200401820825 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401830058 | Otros | 16 | 16
NLE200401832123 | Metros Cuadrados | 995 | 995
NLE200401866506 | Vivienda | 2 | 2
NLE16160200669990 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE180401502099 | Piezas | 28390 | 28390
NLE200101702727 | Metros | 415 | 415
NLE200201710202 | Vehículos | 5 | 5
NLE200301729180 | Vivienda | 27 | 27
NLE200301729560 | Metros Cuadrados | 720 | 720
NLE200301730344 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
NLE200301735347 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NLE200301736974 | Vivienda | 4 | 4
NLE200301737135 | Vivienda | 3 | 3
NLE200301743414 | Metros lineales | 19 | 19
NLE200301743532 | Vivienda | 40 | 42
NLE200301743694 | Metros Cuadrados | 587 | 845
NLE200301743703 | Metros Cuadrados | 2934 | 2698
NLE200301743712 | Metros Cuadrados | 748 | 986.84
NLE200301744530 | Metros Cuadrados | 209 | 267.33
NLE200301751110 | Otros | 1500 | 20
NLE200301751486 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020
NLE200301765099 | Metros Cuadrados | 446 | 446
NLE200301765127 | Metros lineales | 90 | 90
NLE200301765356 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
NLE200301772370 | Otros | 38 | 38
NLE200301772377 | Metros Cuadrados | 1217.5 | 1217.5
NLE200401800808 | Otros | 48409 | 48409
NLE200401815469 | Vehículos | 1 | 1
NLE200401825998 | Metros lineales | 120 | 120
NLE200401830941 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
NLE200401831974 | Metros Cuadrados | 900 | 900
NLE200401832138 | Metros Cuadrados | 2442 | 2442
NLE200401848551 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE200401851119 | Metros Cuadrados | 799.83 | 799.83
NLE200401865569 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NLE200401866129 | Metros Cuadrados | 192 | 192
NLE200401866461 | Metros Cuadrados | 39.64 | 39.64
NLE200401866487 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401866548 | Vivienda | 4 | 4
NLE180301310236 | Metros Cuadrados | 961.2 | 961.2
NLE190401698045 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200101702722 | Maquinaria y equipo | 1 | 1
NLE200201712240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301726267 | Metros lineales | 170 | 170
NLE200301729984 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152
NLE200301730205 | Metros Cuadrados | 500 | 500
NLE200301730246 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NLE200301730394 | Metros lineales | 270 | 270
NLE200301743182 | Metros lineales | 149 | 93
NLE200301743598 | Metros Cuadrados | 3215 | 3215
NLE200301743607 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NLE200301751217 | Metros Cuadrados | 1570 | 1570
NLE200301751394 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NLE200301759635 | Otros | 274 | 274
NLE200301765674 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301791563 | Metros lineales | 263 | 263
NLE200301793346 | Mobiliario y equipo | 6 | 6
NLE200401806796 | Metros Cuadrados | 726 | 726
NLE200401819958 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401831078 | Otros | 6 | 6
NLE200401866453 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401866522 | Vivienda | 20 | 22
NLE200401866550 | Vivienda | 4 | 4
NLE200401867203 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE200401876516 | Otros | 1 | 1
NLE200401880665 | Piezas | 1 | 1
NLE190401605179 | Metros lineales | 200 | 200
NLE200101701844 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201707382 | Metros Cuadrados | 21204 | 21204
NLE200201712256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301729613 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
NLE200301730143 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NLE200301743674 | Metros Cuadrados | 1701 | 1693
NLE200301752464 | Vivienda | 8 | 8
NLE200301752482 | Metros Cuadrados | 570 | 570
NLE200301760880 | Metros lineales | 200 | 200
NLE200301772364 | Otros | 29 | 29
NLE200301772373 | Metros Cuadrados | 2555.1 | 2555.1
NLE200301791581 | Kilómetro lineal | 1178 | 1178
NLE200401806784 | Metros lineales | 814 | 814
NLE200401811513 | Metros lineales | 75 | 75
NLE200401819924 | Vivienda | 9 | 9
NLE200401819946 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401821454 | Otros | 1050 | 1050
NLE200401843985 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401852542 | Vivienda | 28 | 28
NLE200401866211 | Vivienda | 9 | 9
NLE200401866275 | Metros Cuadrados | 156 | 156
NLE200401866298 | Vivienda | 8 | 8
NLE200401866308 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401866428 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401866526 | Vivienda | 17 | 24
NLE200101700175 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201712259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301730010 | Metros Cuadrados | 5718 | 5718
NLE200301743519 | Metros Cuadrados | 3233 | 3232.75
NLE200301751435 | Metros Cuadrados | 710 | 710
NLE200301752453 | Otros | 10 | 10
NLE200301762206 | Metros Cuadrados | 3070.5 | 3070.5
NLE200301762326 | Metros Cuadrados | 3456 | 3456
NLE200301765488 | Metros Cuadrados | 1739 | 1739
NLE200301788015 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401800379 | Otros | 280 | 270
NLE200401821163 | Otros | 772 | 772
NLE200401825411 | Metros Cuadrados | 391 | 391
NLE200401825433 | Metros Cuadrados | 80.94 | 80.94
NLE200401829992 | Metros lineales | 105 | 105
NLE200401830046 | Otros | 46 | 46
NLE200401866513 | Metros Cuadrados | 612 | 636
NLE180401492913 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793
NLE190401605176 | Metros lineales | 900 | 900
NLE200101700143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201707380 | Metros lineales | 500 | 500
NLE200201712267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301730016 | Metros Cuadrados | 250 | 250
NLE200301735386 | Metros Cuadrados | 270 | 270
NLE200301735426 | Metros lineales | 100 | 100
NLE200301740875 | Metros Cuadrados | 642 | 642
NLE200301743648 | Metros Cuadrados | 707 | 735.36
NLE200301743659 | Metros Cuadrados | 1521 | 1469.28
NLE200301752421 | Metros lineales | 85 | 85
NLE200301752457 | Metros lineales | 90 | 90
NLE200301752470 | Otros | 9 | 9
NLE200301752478 | Metros Cuadrados | 511 | 511
NLE200301762433 | Metros lineales | 560 | 560
NLE200301765119 | Metros lineales | 220 | 220
NLE200301772765 | Otros | 1 | 1
NLE200301787771 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401801032 | Otros | 6 | 6
NLE200401804833 | Metros Cuadrados | 48409 | 48409
NLE200401806550 | Otros | 218 | 218
NLE200401811375 | Otros | 46 | 46
NLE200401813191 | Metros Cuadrados | 4449 | 4449
NLE200401813736 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160
NLE200401833096 | Metros Cuadrados | 36 | 36
NLE200401836568 | Otros | 1 | 1
NLE200401846409 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401850116 | Metros Cuadrados | 477.4 | 477.4
NLE200401866531 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NLE200401866535 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401866538 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401875836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880293 | Piezas | 1 | 1
NLE15160200666040 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190401605206 | Metros lineales | 1800 | 1800
NLE200201707381 | Metros Cuadrados | 26821 | 26821
NLE200301726277 | Metros lineales | 385 | 385
NLE200301730006 | Metros Cuadrados | 225 | 225
NLE200301730022 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE200301730270 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE200301736714 | Vivienda | 6 | 6
NLE200301737187 | Vivienda | 2 | 2
NLE200301743707 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
NLE200301751352 | Metros Cuadrados | 2075 | 2075
NLE200301752436 | Vivienda | 20 | 20
NLE200401795928 | Otros | 1 | 1
NLE200401796866 | Metros Cuadrados | 490 | 490
NLE200401819967 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401866552 | Metros Cuadrados | 72 | 96
NLE200401866553 | Vivienda | 1 | 8
NLE200401868562 | Otros | 400 | 400
NLE200401868675 | Otros | 547 | 547
NLE200401877388 | Computadoras | 24 | 24

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE16160200666533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE16160400817725 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1292 | 25.8375
NLE16160400818357 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.827 | 25.1893
NLE16160400831248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16170401053554 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE18180101077524 | Nuevo León | Santiago |  | SANTIAGO NUEVO LEON | -100.153 | 25.4271
NLE16180201140389 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140672 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140758 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140759 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141118 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387069 | Nuevo León | Apodaca |  | Calle Séptima 53, Sin Nombre de Col 16, 66646 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1746 | 25.7652
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388736 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE190201542377 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190201546908 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE CERRITOS INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE SANTANA, LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE | -100.5094 | 26.5274
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5028 | 26.5271
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Calle Macario Perez 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5003 | 26.5329
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Xicoténcatl, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5141 | 26.53
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. José María Morelos 309, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5008 | 26.5405
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Abraham Buentello 215, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5005 | 26.5297
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Lic. Ignacio Aldama 555, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5137 | 26.531
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Melchor Ocampo 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5042 | 26.528
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral Naranjo 19, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5129 | 26.535
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4981 | 26.528
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Calle Coronel Trinidad Santos 11, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5124 | 26.5364
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Cjon. de San Lucas 106, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5128 | 26.5358
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. José María Morelos 309, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5012 | 26.5399
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Barretal, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.517 | 26.534
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5024 | 26.5283
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Porfirio Díaz 623, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4995 | 26.5413
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Treviño 80, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5131 | 26.54
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Prof Celso Flores Zamora 47, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.507 | 26.5267
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Calle Macario Perez 515, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5007 | 26.5328
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Treviño 405, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5134 | 26.5396
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Treviño 80, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5128 | 26.5397
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Treviño 117, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5067 | 26.5397
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4977 | 26.5277
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral Padre Mier 319, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5006 | 26.5392
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4975 | 26.5275
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | s/n, Bustamante, N.L., México | -100.5036 | 26.5289
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. José María Morelos 23, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5064 | 26.5391
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | s/n, Bustamante, N.L., México | -100.5037 | 26.5291
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Porfirio Díaz 623, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4982 | 26.5414
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Abraham Buentello 211, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5053 | 26.5287
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama 920, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4977 | 26.5284
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Melchor Ocampo 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5042 | 26.5282
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Barretal, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.516 | 26.5317
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. José María Morelos 26, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5093 | 26.5395
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Calle Macario Perez 615, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5122 | 26.53
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama 1370, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5001 | 26.5288
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral Mariano Escobedo 6, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4988 | 26.5306
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Antigua Carretera a Villaldama, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.4971 | 26.5271
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. Treviño 19, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5038 | 26.5407
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Prof Celso Flores Zamora 7, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5083 | 26.5265
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Calle Coronel Trinidad Santos 100, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5121 | 26.5358
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Lic. Benito Juárez 1001, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5026 | 26.5281
NLE190301575886 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Gral. José María Morelos 42, Las Flores, Bustamante, N.L., México | -100.5067 | 26.5386
NLE190401582974 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE NARANJO SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BARRETAL Y CALLE DIVISORIA, SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LA CALLE DIVISORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5175 | 26.5338
NLE190401630977 | Nuevo León | Galeana | Los Mimbres | CAMINO TRAMO 18 DE MARZO - SAN ILDEFONSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO LOS MIMBRES, 67858 LOS MIMBRES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA NI, CAMINO CAMINO A CIENEGA DEL TORO DEL EJIDO 18 DE MARZO TOMA | -100.2593 | 24.9723
NLE190401646958 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | CALLE MORELOS EJIDO NUEVO REPUEBLO, 66770 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. COSS Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZUAZUA EL DISPENSARIO SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y JUNTO A LA PLAZA | -99.7796 | 25.8607
NLE200101700166 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700986 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101700991 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101701022 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101701146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE200101702637 | Nuevo León | General Escobedo |  | Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3009 | 25.835
NLE200101702723 | Nuevo León | General Escobedo |  | Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.368 | 25.8364
NLE200101702726 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200201704760 | Nuevo León | García | García | Villa Marbella, Col. Hacienda Del Sol, Privadas de las Villas, 66000 García, N.L., México | -100.5696 | 25.7903
NLE200201704763 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE200201704765 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1567 | 25.7363
NLE200201704787 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE200201704793 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México | -100.2437 | 25.9159
NLE200201704821 | Nuevo León | García | García | Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México | -100.4616 | 25.797
NLE200201704827 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Terranova Residencial, Juárez, N.L., México | -100.1101 | 25.6645
NLE200201709734 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez Nte., Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2962 | 25.6877
NLE200301713899 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200301713911 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200301740241 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | EJIDO , 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.817 | 24.486
NLE200301745879 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA CADEREYTAALLENDE KILOMETRO 21.11 ENTRONQUE CON CAM | -99.848 | 25.3748
NLE200301750488 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | EJIDO , 00000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN QUE ESTA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN | -98.7862 | 25.7575
NLE200301760868 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DURANGO COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON EN LA CALLE DURANGO | -99.1822 | 25.7838
NLE200301771856 | Nuevo León | Allende | El Provisor | CALLE CAMINO A TERREROS SECCION EL PROVISOR, 67350 EL PROVISOR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 150MTS DESPUÉS DEL PUENTE PASO JULIANA | -99.9471 | 25.3266
NLE200301787518 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200301787797 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301791591 | Nuevo León | Marín | Marín | VX5G+MF Marín, N.L., México | -100.0238 | 25.8592
NLE200301791613 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México | -100.2079 | 23.4539
NLE200301791634 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | FQ3R+HR El Refugio de Cerros Blancos, N.L., México | -100.2079 | 23.4539
NLE200301791647 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401806222 | Nuevo León | Juárez | Jardines De La Silla (Jardines) | AVENIDA CAMINO A LAS ESPINAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PRIVADAS DEL BOSQUE, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRIVADA DEL BOSQUE Y CALLE ARCADIA, CALLE ADONIS FRENTE A PANTEON JARDINES DE | -100.1751 | 25.6086
NLE200401823886 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE AVENIDA RIO SECO CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, SE ENCUENTRA A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA CASCADA DEL SALTO | -99.7612 | 23.9685
NLE200401834475 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE PRIVADA DURANGO COLONIA LOMA DEL GACHUPIN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE OCAMPO, CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR NORTE HASTA CALLE OCAMPO DAMOS VUELTA | -100.0769 | 24.8324
NLE200401843209 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1681 | 25.9521
NLE200401844015 | Nuevo León | Galeana | Agua Nueva (El Pozo) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 61 TRAMO LA Y DE ARRIBA - SANTA CLARA KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO AGUA NUEVA (EL POZO), 67878 AGUA NUEVA (EL POZO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y VEREDA , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS POR CARRE | -100.0256 | 24.6955
NLE200401844785 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER | -100.1223 | 23.4235
NLE200401846439 | Nuevo León | General Zaragoza | La Encantada | CALLE CARRETERA CAMINO ZARAGOZA A LA ENCANTADA KM 16 EJIDO LA ENCANTADA, 67976 LA ENCANTADA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE AL TECHO DE LA COMUNIDAD | -99.7955 | 23.9047
NLE200401846467 | Nuevo León | General Zaragoza | Rancho De Enmedio | CALLE CAMINO TEPOZANES AEL ROSILLO EJIDO RANCHO DE ENMEDIO, 67975 RANCHO DE ENMEDIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | -99.6499 | 23.8879
NLE200401846472 | Nuevo León | General Zaragoza | El Rosillo | CALLE CAMINO TEPOZANES A EL ROSILLO EJIDO EL ROSILLO, 67975 EL ROSILLO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA MAJADA | -99.6232 | 23.8877
NLE200401846475 | Nuevo León | General Zaragoza | La Cieneguita | CALLE CAMINO JOYA DE SAN DIEGO A PAME Y CIENEGUITA EJIDO LA CIENEGUITA, 67977 LA CIENEGUITA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA | -99.9249 | 23.9121
NLE200401847714 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1177 | 23.4275
NLE200401848712 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael De Los Martínez | EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA | -100.227 | 23.5158
NLE200401866270 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y , CALLE BRAVO ENSEGUIDA DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL | -100.4287 | 26.504
NLE200401874216 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401874238 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE200401874245 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401874383 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE200401874388 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874400 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874410 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874440 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401875460 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401876899 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE200401877013 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401877788 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401878120 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401879364 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401879412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401880845 | Nuevo León | Pesquería | Ladrillera (Entronque Pesquería) | Ladrillera, N.L., México | -100.1011 | 25.8031
NLE200401880899 | Nuevo León | Galeana | Galeana | G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México | -100.0776 | 24.8262
NLE210101883077 | Nuevo León | Higueras | Higueras | CALLE MIGUEL V. GONZALEZ COLONIA HIGUERAS, 65700 HIGUERAS, HIGUERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE ALLENDE, CALLE JESUS C. GONZALEZ CALLE MIGUEL V. GONZALEZ ENTRE LAS CALLES JIMENEZ Y ALLENDE EN LA COLONIA AMPLIACION | -100.0207 | 25.9579
NLE210101884697 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE210101884698 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101884702 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101884705 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101884853 | Nuevo León | Galeana | Galeana | GALEANA N.L | -100.0774 | 24.8263
NLE210101884860 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101884866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885037 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885792 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885810 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886030 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE210101886036 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210101886037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886406 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101887164 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE210101888431 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE16160400817762 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16160400818069 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400819058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16170100839046 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5206 | 25.7233
NLE16170300956278 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1439 | 26.4153
NLE16180201140227 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140395 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140404 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141109 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE190101510744 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190101510833 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Villa de San Carlos, 66644 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1567 | 25.7363
NLE190101510883 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE190101510895 | Nuevo León | García | García | La Cruz, 66000 García, N.L., México | -100.6147 | 25.809
NLE190101510920 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE190201529651 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE190201548515 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE200101700168 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700739 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700996 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101701010 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE200101702613 | Nuevo León | General Escobedo |  | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.4164 | 25.8098
NLE200201704764 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE200201704794 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200201704830 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Las Lomas, 67265 Juárez, N.L., México | -100.1304 | 25.658
NLE200201709604 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Terminal A, Av. Miguel Alemán, Paseo de las Flores, 66600 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1157 | 25.7789
NLE200301713888 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200301723096 | Nuevo León | Allende | Raíces | CALLE CAMINO A BOQUILLAS SECCION RÍO RAMOS, 67350 RAÍCES, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CAMINO A RAICES Y CALLE LAS BOQUILLAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN AL INTERCECION DE EL CAMINO A BOQUILLAS Y CAMINO A RAICES A LA ALTU | -100.0327 | 25.2481
NLE200301723381 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX B. LOZANO Y CALLE 5 TA AVENIDA, CALLE UNION ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 50 METRO DEL ARROYO EL DURAZNO SOBRE LA CALLE DE | -100.0279 | 25.3006
NLE200301740169 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | EJIDO SANTA INÉS, 67849 SANTA INÉS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTA INÉS SE ENCUENTRA A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7831 | 24.4247
NLE200301748910 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | COLONIA ABASOLO CENTRO, 65650 ABASOLO, ABASOLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO N.L. | -100.3871 | 25.9421
NLE200301749893 | Nuevo León | General Bravo | Las Norias | EJIDO , 00000 LAS NORIAS, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO | -98.6241 | 25.8934
NLE200301773178 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE 2DA CALLE EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON NO. 3, A 100MTS DEL QUINDER DE LOS TERREROS | -99.9428 | 25.3576
NLE200301773643 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | PRIVADA 1 EJIDO TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA AVENIDA Y , CALLE PRINCIPAL PRIMER CALLE DE TERREROS DE LADO IZQUIERDO DOS CUADRAS HACIA DENTRO, DE LADO DERECHO | -99.9439 | 25.3546
NLE200301774876 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLEJON CALLEJON NO. 5 EJIDO LOS TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ESTA CASA SE UBICA AL FINAL DEL 1ER CALLEJON DE LADO DERECHO. | -99.941 | 25.3565
NLE200301787513 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200301787755 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301791553 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Av Eloy Cavazos 1901, Bosques del Contry A-6, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2463 | 25.6611
NLE200301791641 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1922 | 26.5017
NLE200401805928 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA HACIENDA LAS MARGARITAS, 66647 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HACIENDA DEL RÍO Y CALLE ORQUIDEA, AVENIDA HACIENDA LAS MARGARITAS SE ENCUENTRA CIRCUNDADA DE IMPORTANTES AVENIDAS | -100.1553 | 25.7088
NLE200401807864 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE S/N INTERIOR SN COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE DALIA, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EL JARDÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9082 | 24.7351
NLE200401808507 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE CALLE 9 DE MARZO COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 9 DE MARZO Y CALLE AGUSTIN LARA, CALLE SERAFIN PEÑA LA UBICACIÓN DE LOS DIF. TECHOS ESTÁN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE | -99.9061 | 24.7267
NLE200401820461 | Nuevo León | Allende | Ninguno [Centro De Acopio De Miel] | CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION JAUREGUI, 67350 [CENTRO DE ACOPIO DE MIEL], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA ESCUELA NICEFORO ZAMBRANO EN JAUREGUI | -99.9552 | 25.2929
NLE200401820620 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR 0 CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE GIRASOL, CALLE 5 DE MAYO LLENDO POR 5 DE MAYO A 5 CUADRAS DEL HOTEL SAN FRANCISCO | -99.7647 | 23.9726
NLE200401829208 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE ALDAMA PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR. ARROYO- MIER Y NORIEGA Y CALLE ALDAMA, CALLE IGNACIO ALLENDE SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y FRENTE AL CAMI | -100.1246 | 23.4237
NLE200401829272 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , ESTA UBICADA FRENTE A LA UNIDAD DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO Y E | -100.2147 | 23.45
NLE200401833993 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L | -99.6196 | 26.0989
NLE200401840500 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO LA Y DE ARRIBA - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 22 + 1 EJIDO TOKIO, 67877 EL TOKIO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS POR CARRETERA FEDERAL 58 HAC | -100.2376 | 24.6782
NLE200401840547 | Nuevo León | Galeana | San Joaquín | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 42 + 0 EJIDO SAN JOAQUÍN, 67864 SAN JOAQUÍN, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO CONTINUAMOS POR CARRET | -100.5035 | 24.9924
NLE200401842640 | Nuevo León | Galeana | La Boca Del Refugio | TERRACERÍA TRAMO SAN RAFAEL - undefined MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO LA BOCA DEL REFUGIO, 67865 LA BOCA DEL REFUGIO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS LA CALLE ZAP | -100.5049 | 25.0604
NLE200401844750 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO. | -100.2141 | 23.4509
NLE200401846443 | Nuevo León | General Zaragoza | Cuauhtémoc | CALLE CARRETERA DULCES NOMBRS A CUAUHTEMOC EJIDO DULCES NOMBRES (SANTA TERESA), 67960 CUAUHTÉMOC, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -99.4731 | 23.9169
NLE200401846453 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LADISLAO MEDELLIN COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO MORENO Y CALLE FILOGONIO MARIN, SE ENCUNTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | -99.7645 | 23.9733
NLE200401846931 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA. | -100.2344 | 23.513
NLE200401846965 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José De Cuatro Caminos | SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA | -100.2756 | 23.5028
NLE200401847808 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA | -100.2151 | 23.4504
NLE200401848015 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE | -99.775 | 23.9762
NLE200401865938 | Nuevo León | Villaldama | Santa Isabel | SANTA ISABEL, 65350 SANTA ISABEL, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 600 METROS DE CARRETERA VILLALDAMA SABINAS Y 200 MTS DE LA LOMA DE SANTA ISABEL | -100.3802 | 26.4965
NLE200401870537 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE PROLONGACION GENERAL TREVIÑO BARRIO BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENREAL TREVIÑO Y CALLE PRIVADA GENERAL TREVIÑO, A UNA CALLE DEL RIO DE BUSTAMANTE | -100.5143 | 26.5397
NLE200401874414 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874419 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874421 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401874423 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401874425 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874432 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México | -99.1833 | 25.925
NLE200401874439 | Nuevo León | China | China | China, N.L., México | -99.2398 | 25.7064
NLE200401874442 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874449 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401874454 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874455 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874460 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401874461 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875321 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401875409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875859 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401875971 | Nuevo León | Rayones | Rayones | RAYONES | -100.0732 | 25.0181
NLE200401876335 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401876920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE200401877005 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401878713 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401878783 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200401879342 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401879344 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401879394 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401879419 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401879427 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401880814 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | NL 186, Centro de Pesquería, Pesquería, N.L., México | -100.0604 | 25.7858
NLE200401881135 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401881155 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Ignacio Zaragoza 948, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3107 | 25.6675
NLE210101884854 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101884864 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | SALINAS VICTORIA | -100.2915 | 25.9596
NLE210101885070 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE210101885072 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101885291 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885898 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886408 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886410 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE210101886411 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101886417 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886421 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210101886659 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886664 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE14140200348921 | Nuevo León | Agualeguas |  | CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE16160300739998 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.5269 | 24.9578
NLE16160400817628 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400819010 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400827870 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2336 | 23.8512
NLE17170200867197 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE SAN JUAN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR GONZALEZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO, EST | -100.1682 | 25.4809
NLE17170401041257 | Nuevo León | General Escobedo |  | (CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217) | -100.3226 | 25.808
NLE18180201107335 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COLONIA VALLES DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE MEXICO LA UBICACION SE ENCUENTRA AL FON | -100.2313 | 25.735
NLE16180201141101 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE180401501558 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190201530169 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -99.9418 | 25.8585
NLE190201530873 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DEL ARROYO INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BOLA, CALLE PEÑITAS AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE GORRION Y CALLE PIEDRA BO | -100.215 | 25.65
NLE190201547228 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael De Los Martínez | EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE ENTRADA A COMUNIDAD | -100.2313 | 23.5148
NLE190401580910 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO | -99.9347 | 25.8582
NLE190401582971 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE REVOLUCION SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE CELSO FLORES, CALLE SANTANA REVOLUCION ENTRE TRINIDAD SANTOS Y CELSO FLORES | -100.508 | 26.5259
NLE190401589954 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | CALLE ENRIQUE SALINAS COLONIA RESIDENCIAL LAS PUENTES, 66460 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE JOSE RODRIGUEZ, CALLE RIO CONCHOS CALLE QUE RECIBE GRAN PARTE DE LOS ESUCRRI | -100.28 | 25.7377
NLE200101700134 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Haciendita | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700146 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200101700148 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700149 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700165 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700167 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200101700169 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200101700997 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200201704784 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Terranova Residencial, Juárez, N.L., México | -100.1101 | 25.6645
NLE200201704788 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México | -100.4635 | 25.7974
NLE200201704860 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201704866 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301713885 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301713906 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301725451 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos De Naranjo | CALLE CALLE REAL CALLE LOS MISIONEROS, CALLE LOS FRAILES Y CALLE ING. JOSE LUIS SANTOS MARTINEZ COLONIA MISIÓN DE SANTA MARÍA SEGUNDO SECTOR, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROLLO DE LOS DO | -100.2937 | 27.0118
NLE200301725468 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, 65600 HIDALGO, HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALLE CARLOS LOZANO, CALLE JOSE SEPULVEDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA CALLE | -100.4331 | 25.9572
NLE200301742835 | Nuevo León | Linares | Camachito (Orilla Del Río) | CALLE SALVADOR DIAZ MIRÓN COLONIA CAMACHITO, 67767 CAMACHITO (ORILLA DEL RÍO), LINARES NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A HUALAHUISES Y CALLE GUADALUPE GARZA QUINTANILLA, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRON EL TRAMO A PAVIMENTAR ES | -99.5863 | 24.8595
NLE200301747049 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA HERMOSA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA ITALIANA Y CALLE VILLA DORADA, CALLE VILLA SECA CALLE VILLA HERMOSA EN COL.FOMERREY KADEREYTA | -100.038 | 25.5875
NLE200301748845 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO - MÉXICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined COLONIA VILLAS DE CASA BLANCA, 66475 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDA | -100.2334 | 25.7346
NLE200301760995 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE VISTA SIERRA COLONIA VISTA DE ALLENDE, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 2 Y CALLE PRIVADA 3, CALLE VISTA SIERRA 1 ESTA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA POR LA CALLA VISTA SIERRA A 150 METROS DE EL C | -99.9998 | 25.2791
NLE200301761705 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA BARRIO NORTE DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | -99.184 | 25.7899
NLE200301768085 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTYRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | -99.1795 | 25.79
NLE200301774091 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ALDAMA INTERIOR 0 COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE TEN.CORONEL FCO.CASO CANTU, CALLE ALLENDE A 30 METROS DE LA LECHERIA LICONSA | -99.5392 | 26.3144
NLE200301787746 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301787773 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301787784 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301787834 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Hidalgo, N.L., México | -100.4565 | 25.9747
NLE200301788263 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200301791587 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Las Torres, Tierra y Libertad Sector Sur, Monterrey, N.L., México | -100.3376 | 25.7345
NLE200301791644 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | GR25+M4 Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1922 | 26.5017
NLE200301791650 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | RH5G+WW Parque Industrial Ciudad Mitras, N.L., México | -100.4227 | 25.8098
NLE200301792136 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Av Eloy Cavazos, Las Villas, Guadalupe, N.L., México | -100.2367 | 25.6615
NLE200401805955 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AVENIDA CONCORDIA INTERIOR SN COLONIA MANANTIAL, 66612 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ACUARIO Y CALLE IRLANDA MANANTIAL, CALLE DEL ARROYO LA OBRA INICIA EN PLUVIAL EXISTGENTE EN CALLE DE LOS ENCINOS Y CONCORDI | -100.2646 | 25.7836
NLE200401807048 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA UBICADA A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.79 | 24.5437
NLE200401807866 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE OCAMPO INTERIOR SN ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE UNIVERSAL, SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8996 | 24.726
NLE200401816943 | Nuevo León | Allende | El Porvenir | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA EL PORVENIR, 67350 EL PORVENIR, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 95MTS DE LA CALLE PRINCIPAL. | -99.9555 | 25.3044
NLE200401840438 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | CALLE PONCIANO CISNEROS INTERIOR 0 0 COLONIA CIÉNEGA DE FLORES CENTRO, 65550 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE DE MAYO LLENDO POR LA CARRETERA A LAREDO EN | -100.1648 | 25.9574
NLE200401840567 | Nuevo León | Galeana | San Urbet | TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE DE RAICES - EL TEPOZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO SAN URBET, 67870 SAN URBET, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE RAICES TOMOMOS EL CAMINO DE TER | -100.1739 | 24.5958
NLE200401840709 | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA DE RAMOS - LAS DELICIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 0 EJIDO LAS DELICIAS, 67863 LAS DELICIAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SANTA MARIA DE RAMOS TOMAMOS EL CAMINO DE TERRAC | -100.6432 | 24.9001
NLE200401846339 | Nuevo León | General Zaragoza | El Muerto | CALLE CAMINO A PUERTO DEL AIRE INTERIOR 0 EJIDO TEPOZANES, 67965 EL MUERTO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR EL CAMINO DE TEPOZANES A PUERTO DEL AIRE A 5 KM DE TEPOZANES | -99.6864 | 23.9195
NLE200401846605 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE JUVENTUD COLONIA COLONIA 19 DE ENERO, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, FRENTE A LA PLAZA DE LA COLONIA | -99.7751 | 23.9696
NLE200401847022 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -100.0604 | 23.4897
NLE200401847035 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -99.9803 | 23.4032
NLE200401847685 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE SAN ISIDRO COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BLANCO, SE UBICA FRENTE A PAPELERIA | -99.7597 | 23.9693
NLE200401847846 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA | -100.118 | 23.4283
NLE200401848493 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Gallito | INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -100.0348 | 23.4531
NLE200401848625 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL | -100.0596 | 23.4884
NLE200401852529 | Nuevo León | General Zaragoza | Puerto Del Aire | CALLE CAMINO AL REFUJIO PUERTO DEL AIRE EJIDO PUERTO DEL AIRE, 67960 PUERTO DEL AIRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DEÑL CENTRO DE SALUD | -99.6102 | 23.847
NLE200401874222 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401874251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.6647
NLE200401874386 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874412 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874435 | Nuevo León | Parás | Parás | Parás, N.L., México | -99.5238 | 26.4958
NLE200401874446 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874447 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874464 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401875337 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875849 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401875900 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875975 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE200401875976 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE200401875981 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | SAN PEDRO GARZA GARCIA | -100.4025 | 25.6652
NLE200401876856 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401876866 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401878125 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401878779 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200401879348 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401879372 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401880966 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto Y Ayaleño) | Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México | -99.9852 | 26.6597
NLE200401880970 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | San Francisco 1000, Cabecera Municipal (Apodaca), Apodaca Centro, 66600 Cd Apodaca, N.L., México | -100.1898 | 25.7813
NLE200401880978 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Entre Calle Juan Zuazua y Calle Ignacio Zaragoza, Padre Raymundo Jardón, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3107 | 25.665
NLE210101884700 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101884704 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101884706 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884736 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884862 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885043 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210101885074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885462 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885467 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101885911 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886413 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886420 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210101886671 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE16160200666529 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3047 | 25.8617
NLE16160400817645 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1469 | 25.6325
NLE16160400818058 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819059 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400827559 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1686 | 25.6826
NLE16170401053429 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE16170401053449 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE16170401053619 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.235 | 25.6792
NLE16180201140400 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140720 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE190101510886 | Nuevo León | García | García | Emiliano Zapata, 66005 García, N.L., México | -100.5905 | 25.7995
NLE190201532652 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , COLONIA GENERAL BRAVO GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , | -99.1725 | 25.7893
NLE190201546924 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA SN INTERIOR SN COLONIA EL VALLADITO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATEHUALA Y CALLE ZUAZUA, LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA EN CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA | -100.4958 | 26.527
NLE200101700131 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Terranova Residencial, Juárez, N.L., México | -100.1101 | 25.6645
NLE200101700135 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700186 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700345 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200101700998 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200201704766 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201704819 | Nuevo León | García | García | Urbivilla del Prado, García, N.L., México | -100.5929 | 25.7792
NLE200201704864 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201704868 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200201704870 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200201704876 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200301713877 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301713882 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301713886 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301713891 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200301713908 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301746485 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Palomitas (La Fragua) | EJIDO LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), 67470 LAS PALOMITAS (LA FRAGUA), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYREYNOSA KM 44 LADO IZQUIERDO ENTRANDO A 1 KM | -99.8876 | 25.5868
NLE200301746980 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Durazno [Hacienda] | CAMINO TRAMO CADEREYTA - SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA EL DURAZNO, 00000 EL DURAZNO [HACIENDA], CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO S/N Y CAMINO S/N, CAMINO A LA SENDA CARRETERA CAD | -100.0594 | 25.4679
NLE200301747334 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cieneguita Del Río | CAMINO TRAMO EL CASTILLO - LA BOCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined EJIDO CIENEGUITA DEL RIO, 00000 CIENEGUITA DEL RÍO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO EL CASTILLO LA BOCA KM 8.4 MARGEN IZQUIERDO | -100.0679 | 25.4773
NLE200301754946 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE GENERAL EDUARDO E.GUERRA COLONIA CENTRO, 65100 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE GENERAL EDUARDO E.GUERRA ENTRE ALFONSO REYES Y CARRETERA | -100.5294 | 26.0034
NLE200301770411 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE GONZALO SALAZAR COLONIA BERNARDO FLORES, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO QUIROGA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE JORGE A. TREVIÑO SE ENCUENTRA A 150 MTS DE LA AVENIDA DR. RAMON FLORES Y ESTA | -100.0313 | 25.2977
NLE200301787521 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787524 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200301787739 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787751 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200301787772 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200301787794 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401836375 | Nuevo León | Agualeguas | Ojo De Agua | CALLE PIBNO SUAREZ INTERIOR 0 0 EJIDO OJO DE AGUA, 65808 OJO DE AGUA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA CONTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA | -99.8422 | 26.2755
NLE200401840472 | Nuevo León | Galeana | Santa Clara De González | CARRETERA ESTATAL LIBRE 61 TRAMO LA Y DE ARRIBA - PABLILLO KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, 67878 SANTA CLARA DE GONZÁLEZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE PRINCIPAL DE LA Y DE ARRIBA CONTINUAMOS | -100.0357 | 24.6536
NLE200401840769 | Nuevo León | Galeana | La Paz | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 34 + 300 EJIDO LA PAZ, 67864 LA PAZ, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NINGUNA Y CALLE NINGUNA, CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARR | -100.4503 | 24.9499
NLE200401847056 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO | -100.1812 | 23.5458
NLE200401847058 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2117 | 23.4511
NLE200401847147 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA | -99.761 | 23.9659
NLE200401847967 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO | -99.7653 | 23.9713
NLE200401848554 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD | -100.1825 | 23.3592
NLE200401874387 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874398 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874406 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874418 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401874448 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401874458 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401875501 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875507 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401875513 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401875596 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401875843 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401875914 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401876329 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE200401876342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401877815 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401877959 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401878115 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401879340 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401879390 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401879436 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401879445 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401880481 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Unnamed Road, Nuevo León, México | -99.5403 | 24.9898
NLE200401881196 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Valle del Salduero, N.L., México | -100.2193 | 25.8112
NLE210101884696 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101884859 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885036 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101885039 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101885286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885463 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885465 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE210101885788 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101885900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886267 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886285 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886414 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE16160300739987 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4428 | 24.9609
NLE16160400817636 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817653 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1569 | 25.6261
NLE16160400818091 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400818110 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818296 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16160400819050 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.8181 | 24.1006
NLE16160400827962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4125 | 24.0114
NLE17170300959338 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711871; -100.229484) | -100.2896 | 25.7553
NLE18180201136618 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Aprox a 300 m al pte del entronque a la comunidad Las Jarillas, Mpio de Dr. Arroyo, N.L. | -100.3153 | 23.7122
NLE16180201140383 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140726 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141115 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141117 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180301388739 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | 67960 Gral Zaragoza, N.L., México | -99.7707 | 23.9654
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE180401498813 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE190101510755 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mitras Centro, 64460 Monterrey, N.L., México | -100.3414 | 25.6994
NLE190101510891 | Nuevo León | García | García | Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México | -100.6007 | 25.8028
NLE190101510914 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE190201526842 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE190401600483 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA | -99.6012 | 26.0869
NLE190401693011 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Francisco I. Madero 406, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9962 | 25.587
NLE200101700337 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101700741 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700994 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200201704758 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | Av. de los Ruiseñores, Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1592 | 25.9751
NLE200201704761 | Nuevo León | García | El Fraile | El Fraile I, García, N.L., México | -100.5933 | 25.8029
NLE200201704822 | Nuevo León | García | García | Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México | -100.4616 | 25.797
NLE200201704824 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200201704825 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200201704828 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200201704859 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200201704861 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201704874 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200301713890 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200301713894 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301713904 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301713909 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301729424 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M | -99.2014 | 26.0705
NLE200301743969 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN LORENZO, 67464 SAN LORENZO, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGUSTIN CEDILLO Y , CALLE SIMON BLANCO CARRETERA CADEREYTAALLENDE KM 11 MARGEN IZQUIERDO A 3.6 KM LLEGANDO AL EJIDO ESTA LA P | -99.9718 | 25.5
NLE200301744005 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Chihuahua | CAMINO TRAMO CADEREYTA - HACIENDA TRANCAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 400 + undefined HACIENDA CHIHUAHUA, 67456 CHIHUAHUA, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CADEREYTAHDA TRANCAS KM 6400 AL SURORIENTE DE LA CA | -99.9555 | 25.544
NLE200301745821 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Valle Hidalgo (El Quemado) | CALLE CUAUHTEMOC EJIDO VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), 67498 VALLE HIDALGO (EL QUEMADO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE S/N, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CARRETERA CADEREYTAALLENDE KILOMETRO 21.11 | -99.8555 | 25.3752
NLE200301768081 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LOS CUARTOS ESTAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | -99.175 | 25.7923
NLE200301768963 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5TA AVENIDA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE ZUAZUA A 140MTS DEL PARQUE DESDE LA CALLE PENSAMIENTO Y A 100MTS DEL ARROYO SOBRE LA CALLE SOBR | -100.0292 | 25.3013
NLE200301787489 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301787504 | Nuevo León | Parás | Parás | Parás, N.L., México | -99.5238 | 26.4958
NLE200301787719 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301787758 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200301787765 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401806217 | Nuevo León | Juárez | Jardines De La Silla (Jardines) | CALLE CAMINO A LAS ESPINAS INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE SAN PEDRO, 67286 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LA CAMPANA Y AVENIDA PRIVADA DEL BOSQUE, CALLE NOGAL FRENTE A PANTEON JARDINES D | -100.1766 | 25.6046
NLE200401829263 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | AVENIDA 1O DE MAYO EJIDO CERROS BLANCOS, 67980 CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FELIPE ANGELES, VEREDA SIN NOMBRE FRENTE A FABRICA DE COLCHONES Y APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PLA | -100.1892 | 23.3409
NLE200401829634 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | EJIDO LAGUNITA DE TABERNA, 67980 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA ENSEGUIDA DE LA CASA EJIDAL Y FRENTE A LA CONASUPO DE LA LOCALIDAD | -100.0598 | 23.4884
NLE200401839483 | Nuevo León | Galeana | La Primavera (El Charco) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 58 TRAMO LA Y DE ABAJO - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 19 + 100 CANTON LA PRIMAVERA (EL CHARCO), 67855 LA PRIMAVERA (EL CHARCO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE LA Y DE ABAJO TOM | -100.1583 | 24.6785
NLE200401842833 | Nuevo León | Galeana | La Trinidad (El Cedrito) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 28 + 0 EJIDO LA TRINIDAD, 67864 LA TRINIDAD (EL CEDRITO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CARRETERA 57 DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS | -100.4026 | 24.9028
NLE200401844778 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL | -100.2151 | 23.4633
NLE200401846367 | Nuevo León | General Zaragoza | El Refugio | CALLE CARRETERA ZARAGOZA AL EL REFUGIO INTERIOR 0 0 EJIDO EL REFUGIO, 67965 EL REFUGIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION ESTA FRENTE AL TECH DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO | -99.7032 | 23.8723
NLE200401846430 | Nuevo León | General Zaragoza | Tinajitas | CALLE CAMINO ZARAGOZA- DULCES NOMBRES EJIDO DULCES NOMBRES (SANTA TERESA), 67960 TINAJITAS, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL TECHO CUENCA DE LA LOCLAIDAD | -99.6087 | 23.9677
NLE200401846998 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO | -100.184 | 23.3612
NLE200401847044 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Mesas De San Juan | LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA | -100.1394 | 23.5046
NLE200401847051 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS | -100.1784 | 23.2596
NLE200401847061 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2172 | 23.4681
NLE200401847063 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE | -100.1193 | 23.4259
NLE200401848764 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES | -99.1843 | 25.9252
NLE200401866544 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI | -100.3986 | 25.678
NLE200401874402 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874436 | Nuevo León | China | China | China, N.L., México | -99.2398 | 25.7064
NLE200401874444 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875912 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401876848 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401876889 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401876925 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE200401877778 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401877944 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401878064 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401879357 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401880516 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Unnamed Road, Nuevo León, México | -99.6034 | 24.991
NLE200401880841 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | Pablillo, N.L., México | -99.9961 | 24.5917
NLE200401881176 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Ignacio Allende 215, Cabecera Municipal, 66050 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3203 | 25.8098
NLE210101884701 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101884856 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L | -100.2896 | 25.7553
NLE210101884863 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885073 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885126 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885275 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101885787 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101886040 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886407 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886416 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886656 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE16160400817795 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE16160400817845 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0542 | 25.4378
NLE16160400819001 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2915 | 25.9596
NLE16160400827969 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9386 | 23.6764
NLE18180201106456 | Nuevo León | Aramberri | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 67955 GUADALUPE VICTORIA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN, LLEGANDO A LA ACENCION COMO A 3 KM ESTA UNA DESVIACION A LA DERECHA ESE CAMINO LO LLEVA AL EJIDO MILPILLAS LLEGANDO A ESTE EJIDO RIO ARRIBA SE ENCUENTRA EL EJIDO GUADALUPE VICT | -99.8296 | 24.4332
NLE16180201140724 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140733 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE180401498770 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE190101510747 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Praderas de San Juan 1er. Sector, Juárez, N.L., México | -100.087 | 25.6742
NLE190101510822 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | La Herradura, 67140 Guadalupe, N.L., México | -100.2663 | 25.6631
NLE190201527837 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4469 | 25.9757
NLE190201533265 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1812 | 25.7933
NLE190201546866 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE BARRETAL SN INTERIOR SN COLONIA BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE DIVISORIA, LA CASA SE ENCUETRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA CALLE DIVISORIA | -100.5114 | 26.5218
NLE190201546889 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE MARIANO ESCOBEDO SN INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABRAHAM BUENTELLO Y CALLE 6 DE AGOSTO, CALLE CAMINO A VILLALDAMA LA CASA SE ENCUENTRA UBIDACA A UNA CUDARA DEL CAMIO A VILL | -100.4988 | 26.5298
NLE190201546903 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE GENERAL TREVIÑO SN INTERIOR SN COLONIA TLAXCALA, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLEJON SANTANA, LA CASA SE ENCUENTRA UBICADA A TRES CASAS DE LA TIENDA | -100.5128 | 26.5397
NLE190401655540 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1167 | 23.4311
NLE190401692988 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Unnamed Road, Nuevo León, México | -99.9371 | 25.5672
NLE200101700988 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200201704807 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200201704826 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200201704831 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Valle del Roble, N.L., México | -100.0779 | 25.6009
NLE200301713903 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301713905 | Nuevo León | Pesquería | Colinas Del Aeropuerto | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301713910 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301713912 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200301746242 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA DEL SOL COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA CORDOVA Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE CONCORDIA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA EN DIFERENTES | -100.0332 | 25.5869
NLE200301774005 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE JUAN OVIDIO INTERIOR 0 COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIX SALAZAR Y CALLE EMILIO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA | -99.5404 | 26.307
NLE200301775486 | Nuevo León | Allende | Los Aguirre | CALLE CAMINO AL VENADO COLONIA LOS AGUIRRE, 67350 LOS AGUIRRE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , LA SEGUNDA CALLE EN LA ENTRADA ESTA AL ESCELA, ES UNA CUADRA HACIA ADENTRO LA ULTIMA CASA DE LADI IZQUIERDO | -99.9467 | 25.33
NLE200301787492 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200301787495 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301787722 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787787 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200301791568 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Vía Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3087 | 25.7769
NLE200301792033 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Carretera a Salinas Victoria, Nuevo León, México | -100.2617 | 25.8981
NLE200401820612 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR 0 CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUVENTUD Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE NICOLAS BRAVO LA PLAZA SE ENCUENTRA A TRES MINUTOS DEL CENTRO DE ZARAG | -99.7749 | 23.9696
NLE200401825276 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA | -99.9334 | 25.8616
NLE200401839172 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | CALLE BOSQUES DE LOS ALAMOS INTERIOR 0 COLONIA VALLE DEL CARRIZAL, 65555 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DEL RODANO Y CALLE BOSQUES DE LOS ALPES, CALLE RIO BRAVO LA AMPLIACION DEL PLUVIAL SE REA | -100.1853 | 25.924
NLE200401843255 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | CALLE ZARAGOZA EJIDO SAN RAFAEL, 67865 SAN RAFAEL, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JUAREZ SOBRE LA LATERAL DE LA CARRETERA 57 BUSCAMOS LA CALLE CUAUHTEMOC ORIENTE Y CONTINUAMOS POR ESTA HASTA TOP | -100.55 | 25.0316
NLE200401844050 | Nuevo León | Galeana | Los Adobes | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO SAN RAFAEL - ENTRONQUE SAN ROBERTO KILÓMETRO 6 + 800 EJIDO LOS ADOBES, 67864 LOS ADOBES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL 57 HACIA E | -100.5283 | 24.9546
NLE200401844789 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA | -100.3197 | 23.3662
NLE200401846378 | Nuevo León | General Zaragoza | La Joya Del Leñadero | CALLE CAMINO ZARAGOZA A DULCES NOMBRES ENTRE EL MELON Y EL PRETIL EJIDO GENERAL ZARAGOZA, 67960 LA JOYA DEL LEÑADERO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CASA DE MADERA FRENTE AL TECHO DE LA COMUNIDAD | -99.6053 | 23.9514
NLE200401846422 | Nuevo León | General Zaragoza | El Pretil | CALLE CAMINO ZARAGOZA DULCES NOMBRES EJIDO GENERAL ZARAGOZA, 67960 EL PRETIL, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA REFERIDA FRENTE TIENDA DICONSA | -99.5967 | 23.9742
NLE200401846442 | Nuevo León | General Zaragoza | Toribio | CALLE CARRETERA ZARAGOZA DULCES NOMBRES EJIDO TORIBIO, 67960 TORIBIO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARAS Y CALLE CHUPADEROS, CASA DE MADERA COLOR BLANCO | -99.6396 | 23.9748
NLE200401846457 | Nuevo León | General Zaragoza | San Francisco | CALLE CARRETERA SAN FRANCISCO JESUS MARIA EJIDO SAN FRANCISCO, 67973 SAN FRANCISCO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA PRIMARIA | -99.9361 | 23.9458
NLE200401852515 | Nuevo León | General Zaragoza | Mal Paso | CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO EJIDO MALPASO, 67972 MAL PASO, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, SE ENCUETRA POR EL CAMINO LLENDO A SAN FRANCISCO ANTES DE LLEJAR AL EJIDO JOSECITO FRENTE A L | -99.9137 | 23.9374
NLE200401852522 | Nuevo León | General Zaragoza | Buena Vista | CALLE CARRETERA ZARAGOZA BUENAVISTA EJIDO BUENA VISTA, 67960 BUENA VISTA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTA UBICADO A UN LADO DEL DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE | -99.8325 | 24.0035
NLE200401866375 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE POTRERO INTERIOR SN PUEBLO VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS A 300 METROS DE VIAS DE TREN | -100.4417 | 26.5008
NLE200401874385 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE200401874393 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874396 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874452 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401875332 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401875439 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875451 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875627 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401875896 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE200401876359 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401876518 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE200401878074 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401878789 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200401878797 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200401879351 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401879385 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401879404 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401879418 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401879441 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Rayones, N.L., México | -100.0748 | 25.0161
NLE200401880505 | Nuevo León | Monterrey |  | Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México | -100.246 | 25.5926
NLE200401881170 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | RQQ7+Q2 Ciudad Apodaca, N.L., México | -100.2374 | 25.8394
NLE200401881886 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Ignacio Zaragoza 405, Centro de Pesquería, 66650 Pesquería, N.L., México | -100.0525 | 25.7838
NLE210101884703 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101884855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101884865 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | ANAHUAC N.L | -100.1324 | 27.2406
NLE210101885280 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE210101885283 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE210101885903 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886034 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE210101886035 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210101886290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886415 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210101886657 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886666 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101886674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101886676 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE16160300739962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6887 | 25.9212
NLE16160400817649 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817751 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9886 | 25.4165
NLE16160400817806 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0759 | 25.7928
NLE16160400818083 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0774 | 24.8263
NLE16170100838859 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0383 | 24.6569
NLE17170200867195 | Nuevo León | Santiago | Santiago | CALLE CARRETERA NACIONAL NO. 85 COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67300 SANTIAGO, SANTIAGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, SE UBICARÁ BAJO | -100.1792 | 25.479
NLE16170401053422 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2067 | 25.7931
NLE17170401053482 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9961 | 25.4503
NLE16180201140722 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141100 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141119 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301387608 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Villa de San Miguel, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2117 | 25.7079
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE180301388282 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Anáhuac, N.L., México | -100.1334 | 27.2412
NLE190201547629 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO CERCA DE ENTRADA A LA CABECERA | -100.1254 | 23.4204
NLE190401631433 | Nuevo León | Galeana | Refugio De Los Ibarra | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - REFUGIO DE LOS IBARRA KILÓMETRO 28 + 95 EJIDO REFUGIO DE LOS IBARRA, 67874 REFUGIO DE LOS IBARRA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EN EL ENTRONQUE DE SA | -100.3526 | 24.4453
NLE190401693000 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Pueblo Nuevo (Tepehuaje) | Francisco I. Madero 314, Sin Nombre de Col 1, 67450 Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9962 | 25.5883
NLE200101700142 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700187 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200101700740 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200101700740 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE200101700965 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101700966 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | Iturbide, N.L., México | -99.9009 | 24.7236
NLE200101700979 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200101702721 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2983 | 25.7467
NLE200101703782 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3233 | 25.6711
NLE200201704759 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200201704767 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201704867 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200301713884 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200301713900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301713907 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301745327 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIMGUEZ, CALLE ALFONSO REYES RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y | -100.5326 | 26.0053
NLE200301747511 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Fe | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40D TRAMO MONTERREY - REYNOSA KILÓMETRO 34 + 670 HACIENDA SANTA FE, 67453 SANTA FE, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE Y , CARRETERA MONTERREY REYNOSA KM 34670 MARGEN DERECHO A 5.47 KM ESTA LA HAC | -99.9411 | 25.5546
NLE200301765142 | Nuevo León | Agualeguas | Raúl Molina | CALLE ROBERTO VELA GARZA INTERIOR 0 0 COLONIA RAUL MOLINA, 65800 RAÚL MOLINA, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE DIOS GONZALEZ Y CALLE CARLOS NAÑEZ, CALLE FELIZ SALINAS LLENDO POR LA CARRETERA PARAS AGUALEGUAS HACIA LA DE | -99.5334 | 26.3367
NLE200301771219 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE SOBRE LAS OLAS COLONIA POPULAR, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5TA AVENIDA Y CALLE PENSAMIENTO, CALLE ZUAZUA ESTE HOGAR SE ENCUENTRA A 100 MTS DE LA UNIDAD DEPORTIVA COLONIAS DEL NORTE | -100.0292 | 25.3012
NLE200301787512 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE200301787747 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301787760 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301787803 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200301790904 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Apolo 9721, Gloria Mendiola, 64219 Monterrey, N.L., México | -100.3619 | 25.7725
NLE200401805942 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | CALLE JUAN N. MEDINA INTERIOR SN COLONIA MOISÉS SÁENZ, 66613 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS URBINA Y CALLE EUGENIO BENAVIDES, CALLE CALIXTO CONTRERAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN COL MOISES SAENZ E INICIA DE | -100.2593 | 25.8171
NLE200401807432 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7989 | 24.5868
NLE200401815716 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE200401829247 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA DR. ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y CALLE VICTORIA, PARQUE 5 DE MAYO CRUZA CON LA CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD LA CARDONA | -100.1138 | 23.4231
NLE200401829645 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , DENTRO DE LA TELESECUNDARIA NO. 77 A 7 KM DE PUNTO DE REVISIÓN DE LA CARRETERA DOCTOR ARROYO MIER Y NORIEGA | -100.1806 | 23.5442
NLE200401832267 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE | -99.1972 | 26.0642
NLE200401839174 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega De Flores | CALLE BOSQUES DE LOS ALAMOS INTERIOR 0 COLONIA VALLE DEL CARRIZAL, 65555 CIÉNEGA DE FLORES, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOSQUES DE LOS ALPES Y CALLE VALLE DEL RODANO, CALLE RIO BRAVO LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS | -100.1853 | 25.9241
NLE200401839840 | Nuevo León | Galeana | La Concha | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - AQUILES SERDAN (LA HEDIONDILLA) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO LA CONCHA, 67865 LA CONCHA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL EJIDO SAN RAFAEL TOMAMOS EL CAMINO HA | -100.6275 | 25.016
NLE200401842734 | Nuevo León | Galeana | Aquiles Serdán (La Hediondilla) | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL - SAN RAMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 900 EJIDO AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), 67863 AQUILES SERDÁN (LA HEDIONDILLA), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE SAN RAFAEL TOMAMOS EL | -100.7156 | 24.9609
NLE200401847680 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO | -100.2151 | 23.4495
NLE200401848696 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1169 | 23.4281
NLE200401866134 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | CALLE PROFESOR SANTIAGO G SANTOS INTERIOR SN BARRIO INDEPENDENCIA, 65350 CIUDAD DE VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA Y CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES, CALLE PROFESOR MARIANO G SANTOS A 1 UNA C | -100.4288 | 26.4917
NLE200401869357 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE CAMINO ANTIGUO A VILLALDAMA COLONIA BUSTAMANTE, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA Y CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA, CAMINO CAMINO ANTIGUO A VILLALADAMA CAMINO ANTIGUO A | -100.495 | 26.5177
NLE200401874369 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401874394 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874431 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | Agualeguas, N.L., México | -99.5391 | 26.3128
NLE200401874462 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875404 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875868 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401876351 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401876902 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE200401876976 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401877006 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401877073 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401877543 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE | -100.1164 | 23.4239
NLE200401877784 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401877792 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401877818 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401879381 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401880489 | Nuevo León | Monterrey |  | Paseo Agave 1284, Villas La Rioja, Monterrey, N.L., México | -100.246 | 25.5926
NLE200401880529 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | X9RW+CJ El Alto, N.L., México | -99.6034 | 24.9911
NLE200401880905 | Nuevo León | Galeana | Galeana | G. O. Salazar 7, Centro de Galeana, 67850 Galeana, N.L., México | -100.0776 | 24.8262
NLE200401880915 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | Independencia, Cd de Villaldama, N.L., México | -100.4302 | 26.4905
NLE200401881120 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401881475 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE210101884707 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884861 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885466 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101885785 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101885809 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101885902 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101885907 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886662 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101888730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3232 | 25.6711
NLE16160400817623 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.4508 | 25.9756
NLE16160400817639 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0967 | 25.6345
NLE16160400817750 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.9978 | 25.3998
NLE16160400818023 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400818041 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1823 | 23.6747
NLE16160400827769 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -99.7738 | 23.9809
NLE16170100838848 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3686 | 23.3947
NLE17170200866386 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE16180201140188 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140270 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201140729 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE16180201141121 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3109 | 25.6647
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180301387574 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Camino Real, 67170 Guadalupe, N.L., México | -100.2278 | 25.6621
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE180401500594 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE190101510781 | Nuevo León | Santiago | Santiago | El Barrial, 67300 Santiago, N.L., México | -100.1843 | 25.4705
NLE190101510825 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Jardines de San Rafael, 67110 Guadalupe, N.L., México | -100.2194 | 25.6978
NLE190201544891 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190401582966 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE ALDAMA SN INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRINIDAD SANTOS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ALDAMA RUMBO AL CAÑON ENTRE TRINIDAD SANTOS Y XICOTENCATL | -100.5139 | 26.5308
NLE190401617319 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2896 | 25.7553
NLE190401648920 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6147 | 26.0899
NLE190401651351 | Nuevo León | Doctor González | La Venadera | AVENIDA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ EJIDO LA VENADERA, 66790 LA VENADERA, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE REALIZA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUE | -99.747 | 25.8595
NLE190401681870 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER | -99.5365 | 26.3176
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México | -100.3178 | 25.6858
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.319 | 25.6775
NLE200101700973 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200201704762 | Nuevo León | García | García | Paseo de Capellania, García, N.L., México | -100.6133 | 25.7974
NLE200201704785 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Villas de San Francisco, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.368 | 25.8364
NLE200201704789 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200201704798 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200201704802 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Terranova Residencial, Juárez, N.L., México | -100.1101 | 25.6645
NLE200201704820 | Nuevo León | García | García | Paraje, Valle de Lincoln Sector San José, N.L., México | -100.4616 | 25.797
NLE200201704869 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200201704871 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Privadas de Camino Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3894 | 25.8075
NLE200201709701 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Aztlán & Calle Esquisto, San Bernabé, Monterrey, N.L., México | -100.3689 | 25.7597
NLE200301713881 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301713902 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200301726741 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFONSO REYES Y CALLE CARRETERA MONTERREY-MONCLOVA, PAVIMENTACIÓN DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE ALFONSO REYES Y CARRETERA MONTERREYMONCLOVA COL. EL PEDR | -100.5405 | 26.0049
NLE200301740290 | Nuevo León | Iturbide | San Francisco De Las Adjuntas | EJIDO SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, 67849 SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LAS ADJUNTAS SE ENCUENTRA A 53.00 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITUR | -99.7629 | 24.4283
NLE200301747099 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Lajitas (Lajitas Del Durazno) | CAMINO TRAMO CADEREYTA - SANTIAGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined HACIENDA LAS LAJITAS DEL DURAZNO, 00000 LAJITAS (LAJITAS DEL DURAZNO), CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO S/N Y , CAMINO A LA SENDA C | -100.0515 | 25.4605
NLE200301775744 | Nuevo León | Allende | Los Terreros | CALLE PRIVADA NO. 1 EJIDO LOS TERREROS, 67350 LOS TERREROS, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUND Y , ESTE DOMICILIO ESTA UBICADO EN LA PRIMER PRIVADITA DE LADO IZQUIERDO ENTRANDO A LOS TERREROS | -99.944 | 25.3545
NLE200301787496 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787497 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301787510 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE200301787726 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787728 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787742 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301787791 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301791604 | Nuevo León | Marín | Marín | VX4G+CJ Marín, N.L., México | -100.0234 | 25.8561
NLE200301791638 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | 9M6J+PG Tapona Moreña, N.L., México | -100.3187 | 23.3618
NLE200301792180 | Nuevo León | General Escobedo |  | Calle Sies, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.2956 | 25.8367
NLE200401808474 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN VARIAS VIALIDADES DE DEL LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9005 | 24.7241
NLE200401819628 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA INDEPENDENCIA, 67350 CIUDAD DE ALLENDE, ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FORTINO GARZA CAMPOS Y CALLE MINA, CALLE ALTAMIRANO ESTE DOMICILIO SE ENCUENTRA A 50MTS DE LA IGLESIA DE ESTA LOCALIDAD EL ACC | -100.0172 | 25.2874
NLE200401820184 | Nuevo León | Allende | Ninguno [Centro De Acopio De Miel] | CALLE CALLE SIN NOMBRE SECCION JAUREGUI, 67350 [CENTRO DE ACOPIO DE MIEL], ALLENDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO AL FRAILE Y , A 50 MTS DE LA ESCUELA NICEFORO ZAMBRANO EN JAUREGUI | -99.9552 | 25.293
NLE200401825285 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE | -99.7653 | 25.8608
NLE200401840520 | Nuevo León | Galeana | Miguel Hidalgo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 44 + 200 EJIDO MIGUEL HIDALGO, 67864 MIGUEL HIDALGO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE PERIFERICO Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CAR | -100.5196 | 25.0048
NLE200401841163 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE 5 DE MAYO CIUDAD GALEANA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA DEL CALVARIO Y CALLE VALLADO, CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR DEL CENTRO DE GALEANA TOMAMOS LA CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR HACIA EL NORTE HASTA ENCONTRAR | -100.0774 | 24.8291
NLE200401843364 | Nuevo León | Galeana | San José De Raíces | CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE DE LA ENTRADA A SAN JOSE DE RAICES BUSCAMOS LA CALLE MARIANO ESCOBEDO Y | -100.2407 | 24.5674
NLE200401843453 | Nuevo León | Galeana | Catarino Rodríguez (El Potosí) | CALLE MADERO EJIDO EL POTOSÍ, 67850 CATARINO RODRÍGUEZ (EL POTOSÍ), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NIGROMANTE, CALLE CUAUHTEMOC ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL AL EJIDO POTOSI CONTINUAMOS DERECHO HASTA DONDE SE | -100.3215 | 24.8421
NLE200401847878 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2352 | 23.5137
NLE200401848701 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9 | -99.982 | 23.3992
NLE200401848727 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD | -100.183 | 23.3604
NLE200401874364 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874367 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874404 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875266 | Nuevo León | Santa Catarina | San Vicente (Labor De La Casa) | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401875400 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875635 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401875855 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401877068 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401877782 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401877951 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401877976 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401878793 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE200401881044 | Nuevo León | China | China | China, N.L., México | -99.2398 | 25.7064
NLE200401881149 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Cabecera Municipal, Dr Coss, N.L., México | -99.1833 | 25.925
NLE200401881216 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE200401881871 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Dulces Nombres, N.L., México | -100.0842 | 25.7278
NLE210101883115 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA DE CORDOBA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA SECA Y CALLE VILLA CARIBE, CALLE VILLA SOL LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L | -100.0328 | 25.5878
NLE210101884699 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101884857 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101884858 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101885071 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE210101885464 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885804 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885806 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885807 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101886029 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886289 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886409 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Cd Gral Terán, N.L., México | -99.6815 | 25.2584
NLE210101886418 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886419 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210101886673 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200101700141 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200201704790 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200201709742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez Nte., Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2962 | 25.6877
NLE200201710841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. de la Republica & Calle Pablo Luna, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México | -100.3555 | 25.7526
NLE200201710841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. de la Republica & A. Orozco, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México | -100.3551 | 25.7515
NLE200201712244 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301729048 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO | -100.2178 | 25.6443
NLE200301729357 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ FRENTE A TIENDA DE ABARROTES MAURICIO | -100.218 | 25.6441
NLE200301729952 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MANANTIAL COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE LOS CEDROS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -100.2058 | 25.643
NLE200301730299 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | COLONIA COLLADOS DE GUADALUPE PRIMER SECTOR, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COLLADOS DE GUADALUPE Y CALLE LA SILLA, CALLE LA HUASTECA A 680 METROS DE CENTRO COMERCIAL WALMART | -100.2109 | 25.6479
NLE200301734998 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SAN SEBASTIÁN COLONIA SAN SEBASTIÁN, 67184 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE BRUSELAS, CALLE LONDRES A 680 METROS DE COMPAÑÍA DE GAS SULTANA | -100.2059 | 25.6685
NLE200301735032 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MIRAVALLE COLONIA VALLE SOLEADO, 67130 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE FERTIL Y CALLE MIRAVALLE, CALLE VALLE DEL MIRADOR A UNA CUADRA DE LA ESTACION ECOVIA VALLE FERTIL Y A UN COSTADO DE ESCUELA SECUNDAR | -100.1665 | 25.7047
NLE200301743661 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TERCERA DE RUTEROS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LOS COMERCIANTES, CALLE PRIMERA DE LOS RUTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE TERCER | -100.3829 | 25.795
NLE200301751519 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA AZUL INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE SAN GERÓNIMO Y CALLE PRONASOL, CALLE LOMA BONITA ESPACIO UBICADO SOBRE LA CALLE LOMA AZUL | -100.4191 | 25.6904
NLE200301752444 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.2158 | 25.6501
NLE200301760895 | Nuevo León | General Bravo | General Tapia (Mariano Escobedo) | EJIDO , 00000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA | -99.0401 | 25.8271
NLE200301764103 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE QUINTO CENTENARIO DE AMERICA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANA MARIA GARCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OTILIO MONTAÑO LA UBICACION DE LA ESCUELA SE | -100.2779 | 25.904
NLE200301772371 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRINCIPAL COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAPITÁN ALONSO DE LEÓN Y CALLE ALFREDO JUAREZ LARA, CALLE ELEAZAR RUIZ ALBARADO CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A COLONIA 7 DE NOVIEMBRE | -99.8306 | 25.1717
NLE200301772375 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JUAN RAMOS RENAVATO COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALFREDO JUAREZ LARA Y CALLE LOS AZAHAREZ, CALLE ANTONIO AGUILAR LARA CALLE JUAN RAMOS RENAVATO ENTRE CALLE ALFREDO JUAREZ | -99.8336 | 25.1696
NLE200401795927 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NACIO | -100.1704 | 26.4967
NLE200401806215 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | CALLE RIO NAZIS INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO SAN MARTIN Y CARRETERA A SAN ROQUE, CALLE PUERTO VALLARTA ATRAS DE NEGOCIO COMERCIAL TREVIÑO SOBRE CALLE RIO NAZIS DESDE | -100.1577 | 25.6259
NLE200401832144 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTICULO 5, CUADRANTE UBICADO EN AV. REVOLUCION Y ART. 5 EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORPON | -100.386 | 25.8471
NLE200401866320 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA | -100.4034 | 25.6717
NLE200401881203 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190301574216 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE190401654708 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE LIBRAMIENTO JULIO CISNEROS INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE JUÁREZ, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE F MONTES DE OCA, CALLE SEVERINO GARZA AL OTE COLINDA CON LA CARRETERA A SAN ROQ | -100.0951 | 25.6428
NLE200101700971 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200101701360 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200201712007 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Unnamed Road, La Ventura, Monterrey, N.L., México | -100.4205 | 25.6279
NLE200201712007 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Unnamed Road, Nuevo León, México | -100.4768 | 25.6254
NLE200301726082 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE DE LA SIERRA INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL LLANO Y CALLE ANTIGUO CAMINO A REMATES, CALLE DE LA MONTAÑA SEGUNDA CALLE DESPUES DEL CANAL PLUVIAL EN COLONIA L | -100.0797 | 25.6685
NLE200301726901 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Vallecillos | EJIDO VALLECILLOS, 67923 VALLECILLOS, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , EL EJIDO VALLECILLOS SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SU ACCESO ES POR LA CARRETERA NACIONA L61 PARA TOMAR ENTRONQUE A SANDIA SE ENCUENTRA | -100.1418 | 24.0404
NLE200301729387 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO | -100.2179 | 25.6441
NLE200301729400 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HUEMBERTO CERVANTES Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE 15 DE MAYO FRENTE A TIENDA DE ABARROTES MAURICIO | -100.2181 | 25.6434
NLE200301729997 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ARROYO SECO, CALLE PREDERAS DE LA SILLA A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA | -100.21 | 25.6393
NLE200301730190 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ARGENTINA COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ARGENTINA, CALLE DE LOS AROMAS JUNTO A BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN CALLE TEQUILA. | -100.1956 | 25.6361
NLE200301743619 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE, CALLE ANALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN CALLE BACTERIÓLOGOS ENTRE | -100.405 | 25.7906
NLE200301743639 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE APOLO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA EN LA COLONIA EL PORVENI | -100.3672 | 25.7693
NLE200301752468 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES | -100.2144 | 25.6483
NLE200301759650 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DURANGO COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCIUENTRFA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERA BRAVO NUEVO LEON EN LA CALLE DURANGO | -99.1826 | 25.784
NLE200301772358 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE FRONTERA Y CALLEJÓN DE LA LOMA COLONIA RAUL CABALLERO, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE OLEODUCTO, DIVERSAS CALLES Y CALLEJONES DE LA COLONIA RAUL CABALLERO PRINCIPALMENTE EN CALLEJÓN | -99.808 | 25.1923
NLE200401800392 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA AVENIDA CAMINO A LAS PEDRERAS Y CALLE PORTAL DE SAN FRANCISCO, AVENIDA LADERAS SE ENCUENTRA A DOS CUADR | -100.4085 | 25.8398
NLE200401820825 | Nuevo León | Vallecillo | Matatenas | EJIDO MATATENAS, 65420 MATATENAS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA BRECHA DEL KM 4 CAMINAMOS MEDIO KM SE ENCUENTRAV REFERIDA LA VIVIENDA | -100.0014 | 26.518
NLE200401830058 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SENDERO DIVISORIO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SENDERO DIVISORIO - REPUBLICA MEXICANA Y AVENIDA REVOLUCION, AVENIDA SAN MIGUEL AV. SENDERO DIVISORIO REPU | -100.382 | 25.8492
NLE200401832123 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CESAR GONZALEZ Y CALLE RIO PESQUERIA, CALLE ANDRES CABALLERO CALLE UBICADA EN COLONIA EMILANO ZAPATA UBICADA E | -100.2886 | 25.8032
NLE200401866506 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA 204 C INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCES | -100.4108 | 25.6825
NLE16160200669990 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0853 | 25.8801
NLE180401502099 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE180401502099 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Exposición, Sin Nombre de Col 31, Guadalupe, N.L., México | -100.2455 | 25.6795
NLE200101702727 | Nuevo León | Salinas Victoria |  | Valle del Nte., N.L., México | -100.2607 | 25.8785
NLE200201710202 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE200301729180 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PIEDRA AZUL COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRA AZUL Y CALLE HUMBERTO CERVANTES, CALLE BENITO JUAREZ EN FRENTE DE TIENDA DE ABARROTES MAURICIO | -100.2178 | 25.6444
NLE200301729560 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOPEZ PORTILLO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA | -100.2116 | 25.6386
NLE200301730344 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE FIDEL VELÁZQUEZ COLONIA AGUA NUEVA, 67185 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE RAUL CABALLERO, CALLE RIO ACONCAGUA A UN COSTADO DE CENTRO DE ATENCIÓN CAMINOS DE VIDA | -100.2222 | 25.6709
NLE200301735347 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LOMA LARGA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 67113 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE LOMA LARGA, CALLE LOMA BAJA A ESPALDAS DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE SAN MIGUEL | -100.1894 | 25.7199
NLE200301736974 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LUSTRO COLONIA NUEVO MILENIO, 67115 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIGLO XVI Y CALLE SIGLO XVIII, PRIVADA DECADA A UN COSTADO DE VIAS FERREAS | -100.192 | 25.7062
NLE200301737135 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE TAJIN COLONIA LAS SABINAS (SOLIDARIDAD FOMERREY), 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE LA VENTA, CALLE COBA A DOS CUADRAS DE FRUTERIA Y ABARROTES GARCIA | -100.1869 | 25.689
NLE200301743414 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA RESIDENCIAL LA LÁGRIMA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE PASEO DE LA HACIENDA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE | -100.2481 | 25.5888
NLE200301743532 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN B VARGAS 602 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ROCHA Y CALLE PRAXEDIS GINER, CALLE MANUEL BELGRANO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA VIVIENDA UBICADA | -100.3569 | 25.753
NLE200301743694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PEZ TAMBOR COLONIA SAN BERNABÉ (F-51), 64109 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y AVENIDA NO REELECCION, CALLE TRIANGULO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PEZ TAMBOR ENTRE AVENIDA NO REELECCIÓN Y A | -100.3842 | 25.7543
NLE200301743703 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BELLOTE COLONIA SAN BERNABÉ X (F-113), 64105 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA, AVENIDA CABEZADA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BELLOTE ENTRE LAS CALLES MARCO Y MUSEROLA COLONIA SAN BERNABE | -100.3775 | 25.7714
NLE200301743712 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GENARO ROJAS VÁZQUEZ, 64148 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE ALBERTO ANAYA, CALLE ALBERTO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE GENARO VA | -100.3594 | 25.7328
NLE200301744530 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SIETE MARES COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN CAVAZOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7 MARES DE JUAN CAVAZOS A LOS REYES EN LA COLONIA | -100.3027 | 25.6377
NLE200301751110 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA GRANDE INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA GRANDE Y CALLE AMPLIACIÓN LOMA LARGA, CALLE LOMA VERDE CAÑADA UBICADA SOBRE LA CALLE LOMA GR | -100.4189 | 25.6921
NLE200301751486 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA LINDA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA FAMA, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA CHICA Y CALLE LOMA GRANDE, SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE LOMA LINDA ENTRE LAS CALLES LOMA CH | -100.4221 | 25.6918
NLE200301765099 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROFA ANAMARIA GARCIA, CALLE QUINTO CENTENARIO DE AMERICA LA CONSTRUCCION DE LA SEG | -100.2786 | 25.904
NLE200301765127 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE LEYES AGRARIAS INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y BRECHA QUINTO CENTENARIO, CALLE LICENCIADO OCTAVIO PAZ SOLORZANO LLENDO POR LA CALLE OTILI | -100.2783 | 25.9003
NLE200301765356 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA LAS TORRES COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO (FOMERREY 52), 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE FOSFORO AVENIDA LAS TORRES ENTRE LAS CALLES GRANITO Y SA | -100.3603 | 25.8083
NLE200301772370 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA EMILIANO ZAPATA, 67589 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNION, CALLE GARCIA SOSA DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE UNION | -99.8275 | 25.1784
NLE200301772377 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE UNION Y CALLE CALLE E, CALLE ARTICULO 27 CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE UNION Y CALLE 3 COLONIA LA LADRILLERA | -99.8267 | 25.1804
NLE200401800808 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PRIVADA CARMEN COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y CALLE DOLORES HIDALGO PTE, CALLE PRIVADA SALAMANCA SE ENCUNTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. SE | -100.3876 | 25.8447
NLE200401815469 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE200401825998 | Nuevo León | Juárez | Héctor Caballero | AVENIDA HECTOR CABALLERO INTERIOR SN COLONIA HÉCTOR CABALLERO, 67275 HÉCTOR CABALLERO, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE DALIA Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CALLE CLAVEL AL SUR COLINDA CON LA AVENIDA ELOY CAVAZOS AL OESTE CON LA | -100.1268 | 25.6357
NLE200401830941 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE FERNANDO V INTERIOR SN COLONIA LOS REYES, 67277 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUIS DE ARAGÓN Y CALLE CARLOS V, CALLE ALBERTO I AL NORTE COLINDA CON COLONIA VALLE SUR AL ESTE CON COLONIA ZIRÁNDARO AL | -100.1463 | 25.6431
NLE200401831974 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA REVOLUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ARTICULO 5, CALLE PRIVADA VALLE DE BRAVO ESPACIO UBICADO EN LA COLONIA ALIANZA REAL AL NORPONIE | -100.3866 | 25.8473
NLE200401832138 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MARGARITA ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOS Y EJE VIAL LIBRAMIENTO NORESTE, CALLE EVANGELINA CABALLERO CALLE ENTRE EL LIBRAMI | -100.297 | 25.8267
NLE200401848551 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ASCENCIÓN ES LA CALLE ZARAGOZA SE AVANZA HAS | -99.9152 | 24.3218
NLE200401851119 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA BICENTENARIO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORNELIA GONZALEZ Y CALLE AMPLIACION BONIFACIO SALINAS, CALLE DIAMANTINA LEAL SE ENCUANTRA ENTRE ESAS CUADRAS LA OBRA PERO AUN NO TIENE NOMBRE ESA C | -99.1712 | 25.7759
NLE200401865569 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 C INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA A | -100.4013 | 25.66
NLE200401866129 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA AC | -100.4013 | 25.66
NLE200401866461 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCESO POR | -100.4108 | 25.6825
NLE200401866487 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE ROQUE GONZÁLEZ GARZA 204 C INTERIOR 204 C COLONIA REVOLUCIÓN, 66219 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRAL. EMILIANO ZAPATA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE GRAL. PABLO GONZÁLEZ GARZA ACCES | -100.4108 | 25.6825
NLE200401866548 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI | -100.3986 | 25.678
NLE180301310236 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE MONTE SOLEADO INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL AMPLIACIÓN, 67275ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓNENTRE CALLE MONTE CRISTALINO Y CALLE MONTE MAYOR, CALLE MONTE LISO LA COLONIA SE UBICA ENTRE LA CARRETERA A SAN MATEO Y LA CARRETERA | -100.1363 | 25.6135
NLE190401698045 | Nuevo León | General Treviño | General Treviño | Gral Treviño, N.L., México | -99.4838 | 26.223
NLE200101702722 | Nuevo León | General Escobedo |  | Cucharas, N.L., México | -100.3667 | 25.8166
NLE200201712240 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200301726267 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE RIO DE JANEIRO, CALLE RIO VALENCIA A UN COSTADOD DE LA CAPILLA JESUS MISERICORDIOSO EN COLONIA MONTE KRISTAL | -100.1629 | 25.6255
NLE200301729984 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | CALLE CONSTITUYENTES COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE TRIGO A 270 METROS DE EMPRESA DE ACERO | -100.1317 | 25.6784
NLE200301730205 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MEZQUITAL DEL ORO COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CHALCHIHUITES Y CALLE MEZQUITAL DEL ORO, CALLE ZACATECAS A UN COSTADO DE CENTRO DIF | -100.1876 | 25.7264
NLE200301730246 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ZACATECAS COLONIA CAÑADA BLANCA, 67117 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEPETONGO Y CALLE ZACATECAS, CALLE VICTOR ROSALES A UN COSTADO DE CENTRO DIF DEL ADULTO MAYOR | -100.1876 | 25.7258
NLE200301730394 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA POLANCO, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN ZUAZUA Y CALLE INSURGENTES, A 300 METROS DE LA CLINICA 4 DEL IMSS | -100.2613 | 25.6705
NLE200301743182 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA LA REPUBLICA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CALLE MANUEL BELGRANO, CALLE REPUBLICA LA OBRA SE REALIZARA EN AV DE LA REPUBLICA DE LA CALLE PABLO LOPEZ A LA CALLE | -100.356 | 25.7529
NLE200301743598 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOLBOA Y AVENIDA LA ESPERANZA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE APOLO DE CALLE BOLBOA A LA AVENIDA LA ESPERANZA EN EL PORVENIR LA O | -100.3655 | 25.7706
NLE200301743607 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN GARZA FERNANDEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE APOLO LA OBRA SE REALIZARA EN EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ E | -100.3639 | 25.7707
NLE200301751217 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMA LARGA INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE LAS MITRAS, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA AZUL Y CALLE CARLOS MONTEMAYOR, CALLE LOMAS DE LA FAMA UBICADA SOBRE LA CALLE LOMA LARGA ENTR | -100.4187 | 25.6883
NLE200301751394 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SAUCE INTERIOR SN COLONIA CIMA DE LAS MITRAS, 66114 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE ROBLES UBICADO SOBRE CALLE SAUCE ENTRE LAS CALLES JACARANDA Y TENOCHTI | -100.4258 | 25.6939
NLE200301759635 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | EJIDO , 00000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD ESTA A 5 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO POR LA CARRETERA MONTERREY REYNOSA | -99.1498 | 25.8017
NLE200301765674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA JUAN PABLO II FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO II Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO II AVENIDA JUAN PABLO II Y SAN BENEDICTO | -100.4099 | 25.8194
NLE200301791563 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Vía Castilla 715, Nexxus Platino IV Sector, Joyas de Anahuac, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3087 | 25.7769
NLE200301793346 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Doña María Cantú Treviño, Zona Industrial, San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4072 | 25.6701
NLE200401806796 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE CAMINO A LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA QUINTA LAS SABINAS, 67257 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A REYNOSA Y CALLE LAS SABINAS, CALLE HUIZACHE ENTRADA A COLONIA A QUINTA LAS SABINAS | -100.1259 | 25.6579
NLE200401819958 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto Y Ayaleño) | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR 0 EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROLONGACION MADERO Y , LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DE LA PLAZA Y | -99.7484 | 26.4936
NLE200401831078 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE CARRETERA A MONCLO | -100.2925 | 25.8033
NLE200401866453 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA | -100.4034 | 25.6717
NLE200401866522 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO | -100.4158 | 25.6879
NLE200401866550 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE MANUEL GONZALEZ 924 INTERIOR SN COLONIA VILLA DEL OBISPO, 66214 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALEJANDRO VI Y CALLE LONDON, CALLE EULALIO GUZMAN ACCESO POR CALLE ALEJANDRO VI | -100.3986 | 25.678
NLE200401867203 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | CALLE OCAMPO COLONIA EL VALLADITO, 65150 BUSTAMANTE, BUSTAMANTE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABRAHAM BUENTELLO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE CALLEJON ITURBIDE A UNA ESQUINA DE CARNICERIA EL ALTO PEGADA AL BORDO GALEANA | -100.5042 | 26.528
NLE200401876516 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE200401880665 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 1717, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3392 | 25.6743
NLE190401605179 | Nuevo León | Juárez | Arboledas De San Roque | CALLE SIERRA MADRE INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA SILLA, 67276 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y AVENIDA MONTE KRISTAL, CALLE CERRO DEL FRAILE LA COLONIA COLINDA AL NORTE CON EL FRACCION | -100.1447 | 25.6175
NLE200101701844 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200201707382 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina |  | -100.4279 | 25.6788
NLE200201707382 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina |  | -100.4279 | 25.6788
NLE200201707382 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina |  | -100.4327 | 25.6783
NLE200201707382 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina |  | -100.4402 | 25.6805
NLE200201712256 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301729613 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MANANTIAL COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE MANANTIAL, CALLE PEÑON BLANCO A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -100.2056 | 25.6427
NLE200301730143 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ARGENTINA COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA, 67194 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ARGENTINA, CALLE DINAMARCA JUNTO A BODEGA AURRERA QUE SE ENCUENTRA EN CALLE TEQUILA. | -100.1958 | 25.6364
NLE200301743674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CODIGO LABORAL COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CÓDIGO LABORAL ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AV | -100.3751 | 25.7773
NLE200301752464 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PAJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES | -100.2144 | 25.6483
NLE200301752482 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES | -100.2143 | 25.6483
NLE200301760880 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | COLONIA , 00000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | -99.1724 | 25.7964
NLE200301772364 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE SIETE, CALLE CEMENTERIO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ANITA COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 24 DE FEBRERO Y LA CALLE SIETE, ESTAS ENTRE CAL | -99.8121 | 25.1883
NLE200301772373 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ALFREDO JUAREZ LARA COLONIA 7 DE NOVIEMBRE, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN RAMOS RENABATO, CALLE ELEAZAR RUIZ ALBARADO CALLE ALFREDO JUAREZ LARA ENTRE PRINCIPAL Y JUAN RAMOS | -99.8326 | 25.1704
NLE200301791581 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Eucalipto, Encinos de La Silla, 67182 Guadalupe, N.L., México | -100.2221 | 25.6506
NLE200401806784 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE CAMINO A LAS MARGARITAS INTERIOR SN COLONIA QUINTA LAS SABINAS, 67257 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A REYNOSA Y , CALLE HUIZACHE ENTRADA A COLONIA QUINTA LAS SABINAS | -100.1254 | 25.6583
NLE200401811513 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE DR. OSCAR TREVIÑO BARRIO ZARAGOZA, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y , CALLE MEXICO ESTE TRAMO DE CALLE SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA NORMAL PROF. SERAF | -99.8357 | 25.1827
NLE200401819924 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE JUAREZ 33 CIUDAD VALLECILLO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA REFERIDA A DOS CUADRAS DEL COMEDOR COMUNITARIO LLENDO POR LA | -99.9869 | 26.661
NLE200401819946 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 0 EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ARISTA, CALLE MINA LACASA ES DE COLOR VERDE Y ESTA UBICADA EN EL TALLER MECANICO | -99.7957 | 26.5679
NLE200401821454 | Nuevo León | Galeana | Barrio De Jalisco (Jalisco) | CAMINO TRAMO GALEANA - LAGUNA DE LABRADORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 BARRIO BARRIO DE JALISCO (JALISCO), 67850 BARRIO DE JALISCO (JALISCO), GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , DE LA CABECERA MUNICIPAL NOS DI | -100.1025 | 24.8217
NLE200401843985 | Nuevo León | Galeana | San Francisco De Los Blancos | CAMINO TRAMO GALEANA - 18 DE MARZO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 100 EJIDO SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS, 67856 SAN FRANCISCO DE LOS BLANCOS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DE GALEANA NUEVO LEON TOMAMOS E | -100.1762 | 24.8859
NLE200401852542 | Nuevo León | General Zaragoza | El Salitre | CALLE CAMINO ZARAGOZA EL SALITRE EJIDO EL SALITRE, 67960 EL SALITRE, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA TIENDA | -99.8303 | 23.961
NLE200401866211 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 407 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO GARZA GARCÍA CENTRO, 66200 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL GONZALEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE LAZARO GARZA AYALA AC | -100.4013 | 25.66
NLE200401866275 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE JUAN FRI | -100.4153 | 25.6614
NLE200401866298 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE DIEGO SA | -100.4153 | 25.6615
NLE200401866308 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE JUAN FRIAS 177 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO GARZA AYALA, 66238 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NATIVIDAD GONZALEZ SUR Y CALLE DIEGO SALDIVAR, CALLE LUIS ARIZPE ACCESO POR CALLE DIEGO SA | -100.4153 | 25.6615
NLE200401866428 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE FRANCISCO VILLA 425 INTERIOR SN COLONIA ECHEVERRÍA, 66218 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LUCIO BLANCO ACCESO POR AVE. CORREGIDORA | -100.4033 | 25.6718
NLE200401866526 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO | -100.4159 | 25.6878
NLE200101700175 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200201712259 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301730010 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DEL ARROYO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE GORRION, CALLE PIEDRA BOLA A 650 MTS DE ESTACION DE GAS JUNTO A CENTRO DIF | -100.2153 | 25.6496
NLE200301743519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA PROVILEON SAN BERNABÉ, 64217 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IXTLXÓCHITL Y CALLE ACAMPICHTLI, CALLE XALTEMOC LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN | -100.3639 | 25.7602
NLE200301751435 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA FAMA, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMA DEL PEDREGAL Y CALLE LOMA BONITA, CALLE LOMA VERDE UBICADO EN CALLE LOMAS DE SANTA CATA | -100.4206 | 25.6895
NLE200301752453 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.216 | 25.65
NLE200301762206 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA SENDERO DIVISORIO CIUDAD ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN MIGUEL Y AVENIDA CALLEJON DE LOS TIJERINA, AVENIDA UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO LIMIT | -100.3798 | 25.8485
NLE200301762326 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS AGROPECUARIA SUR, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE VIADUCTO FFCC VIA A LAREDO Y CALLE MANZANO, CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES UBICADA ENTRE LAS | -100.3015 | 25.8096
NLE200301765488 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA A MONCLOVA Y CALLE ESCOBEDO, CARRETERA CARRETERA A COLOMBIA CALLE UBICADA EN LA C | -100.2943 | 25.8205
NLE200301788015 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401800379 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA AVENIDA CONSTITUCION COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS AVES Y AVENIDA TULE, AVENIDA LADERAS LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNEME UNIDAD | -100.403 | 25.8432
NLE200401821163 | Nuevo León | Galeana | La Leona | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LEONA, 67870 LA LEONA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE Y CALLE , CALLE DE EL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA 57 SALTILLOMATEHUALA POR 8.2KM HASTA LLEGAR A LA ENTRADA AL EJIDO LA LEONA CONTINUAMOS | -100.2888 | 24.6059
NLE200401825411 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE UNION A 100 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL 47 | -99.8265 | 25.1806
NLE200401825433 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLEJON UNO COLONIA ANITA, 67541 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE TUXPAN DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO J. HURTADO DE LA COLONIA ANITA | -99.8109 | 25.1894
NLE200401829992 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE FIDEL VELAZQUEZ AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE 10 DE JUNIO, PARTE PERIMETRAL AL RIO PESQUERIA ENTRE LA CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y 10 | -100.3776 | 25.8025
NLE200401830046 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE PASO CUCHARAS COLONIA PASO CUCHARAS, 66062 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA RAUL SALINAS Y AVENIDA LAS TORRES, CALLE UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LAS AV. RAUL SALINAS Y AV. LAS T | -100.3583 | 25.8118
NLE200401866513 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE BASALTO 632 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO 400, 66210 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TUNGSTENO Y , CALLE ALABASTRO ACCESO POR CALLE TUNGSTENO | -100.4159 | 25.6878
NLE180401492913 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza |  | -100.2744 | 25.7141
NLE190401605176 | Nuevo León | Juárez | Jardines De La Silla (Jardines) | CALLE SANTOS GALVAN OLVERA INTERIOR SN COLONIA VILLA LOS NARANJOS, 67288 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE LOS FICUS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLINDA AL NORTE CON LA COLON | -100.1662 | 25.6244
NLE200101700143 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200201707380 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2598 | 25.7516
NLE200201707380 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2598 | 25.7516
NLE200201707380 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2548 | 25.7508
NLE200201712267 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200301730016 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA | -100.2121 | 25.6451
NLE200301735386 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE TIERRA BLANCA COLONIA NUEVA LIBERTAD, 67120 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HERCULES Y CERRADA TIERRA BLANCA, CALLE ANTONIO PLAZA COLINDA CON PARQUE DE BASEBALL Y ARROYO LA TALAVERNA | -100.249 | 25.7052
NLE200301735426 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE YURIRIA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAYULA Y CALLE HACIENDA DE SAN PEDRO, CALLE YURIRIA FRENTE A PLAZA PUBLICA Y A 350 METROS DE EMPRESA KEMET | -100.1883 | 25.6435
NLE200301740875 | Nuevo León | Juárez | Jardines De La Silla (Jardines) | CALLE LOMAS DE JAMAICA INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE ARGENTINA Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE LOMAS DE ANTILLAS FRENTE A PANADERÍA LA ESPERANZA DEL LAD | -100.1691 | 25.6213
NLE200301743648 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA COLONIA ARTICULO 27 (F-96), 64210 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE JOSE DE SAN MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | -100.3541 | 25.7575
NLE200301743659 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE COLONOS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EPICALIA Y AVENIDA ENRIQUE RANGEL MELENDEZ, CALLE ALBA ROJA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLONOS ENTRE EPICALIA Y ENRIQUE RANGEL M | -100.378 | 25.7908
NLE200301752421 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRITAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.2158 | 25.6501
NLE200301752457 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PAJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES | -100.2143 | 25.6483
NLE200301752470 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | PRIVADA GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GORRION Y CALLE CALLE 2, CALLE PÁJAROS AZULES A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA PÁJAROS AZULES | -100.2144 | 25.6483
NLE200301752478 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEÑA GRANDE Y CALLE PIEDRITAS, CALLE DEL ARROYO EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.2165 | 25.65
NLE200301762433 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE AGUALEGUAS COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA VILLA DE SANTIAGO Y AVENIDA DIAGONAL SANTIAGO ROEL, CALLE JULIO NAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON | -100.37 | 25.803
NLE200301765119 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 65510 EMILIANO ZAPATA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GENERAL AMADOR SALAZAR, BRECHA BENITO JUAREZ LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FR | -100.2735 | 25.9091
NLE200301772765 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | EJIDO , 00000 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE EL PROYECTO ES TA EN LA LOCALIDAD CONFERINO ARIZPE QUE UNA LOCALIDAD DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON QUE ESTA A 2 MIN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y | -99.1512 | 25.806
NLE200301787771 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401801032 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF. MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NACI | -100.171 | 26.4966
NLE200401804833 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE CHOLULA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JALPAN, CALLE PUEBLA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ESC. SEC. TEC. NO 99 RODOLFO MORALES Y L | -100.3901 | 25.8496
NLE200401806550 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZUAZUA CENTRO, 65750 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MARIN ZUAZUA SE INSTALA ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALL | -100.1156 | 25.8914
NLE200401811375 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA JUAN PABLO II FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO II Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO II AVENIDA JUAN PABLO II Y SAN BENEDICTO | -100.4099 | 25.8194
NLE200401813191 | Nuevo León | Galeana | San José De Raíces | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN JOSÉ DE RAÍCES, 67870 SAN JOSÉ DE RAÍCES, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CONSTITUCION DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL PUEBLO DE RAÍCES CONTINUAMOS HASTA ENCONT | -100.2378 | 24.5725
NLE200401813736 | Nuevo León | Galeana | Congregación De San Pablo | CAMINO TRAMO BOCA DEL REFUGIO - TANQUECILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + undefined EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , VEREDA EN EL EJIDO BOCA DEL | -100.449 | 25.0693
NLE200401833096 | Nuevo León | Galeana | Lajas Negras | CAMINO TRAMO GALEANA - LA MESA DE SAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 700 EJIDO LAJAS NEGRAS, 67857 LAJAS NEGRAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE VEREDA Y VEREDA , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAMOS LA CALLE 5 DE MAYO HACIA C | -100.1404 | 24.929
NLE200401836568 | Nuevo León | Galeana | Congregación De San Pablo | CAMINO TRAMO BOCA DEL REFUGIO - TANQUECILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 300 EJIDO CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, 67866 CONGREGACIÓN DE SAN PABLO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO A CIENEGA DEL TORO Y CALZADA , VEREDA EN EL | -100.4092 | 25.0703
NLE200401846409 | Nuevo León | Anáhuac | Lázaro Cárdenas | , 00000 LÁZARO CÁRDENAS, ANÁHUAC NUEVO LEÓN ENTRE Y , LUGAR CONOCIDO COMO COMUNIDAD LAZARO CARDENAS | -100.1139 | 27.2435
NLE200401850116 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | CARRETERA FEDERAL LIBRE 57 TRAMO ENTRONQUE SAN ROBERTO - SAN RAFAEL KILÓMETRO 4 + 400 EJIDO SAN ROBERTO, 67855 SAN ROBERTO, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA FEDE | -100.3048 | 24.7134
NLE200401866531 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | PRIVADA JUSTO SIERRA 128 14 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA | -100.3835 | 25.6522
NLE200401866535 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | PRIVADA JUSTO SIERRA 128 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA | -100.3835 | 25.6522
NLE200401866538 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE JUSTO SIERRA 128 INTERIOR 14 COLONIA TAMPIQUITO, 66240 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE J. M. MONTEMAYOR, ACCESO POR CALLE JUSTO SIERRA | -100.3835 | 25.6522
NLE200401875836 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401880293 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | HRHV+QW San Roque, N.L., México | -100.1552 | 25.5794
NLE15160200666040 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2198 | 26.1262
NLE190401605206 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | AVENIDA SAN ROQUE INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL 4O SECTOR, 67280 MONTE KRISTAL, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CAMINO A RANCHO VIEJO, CALLE RIO NAZIS ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA AV. ACUEDUCTO | -100.1563 | 25.6278
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2271 | 25.7233
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2271 | 25.7233
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2306 | 25.7217
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2256 | 25.7236
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2256 | 25.7236
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2226 | 25.724
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2228 | 25.7239
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.236 | 25.7194
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2205 | 25.7242
NLE200201707381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza |  | -100.2305 | 25.7217
NLE200301726277 | Nuevo León | Juárez | Jardines De La Silla (Jardines) | CALLE LOMAS DE JAMAICA INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOMAS DE ARGENTINA Y AVENIDA ACUEDUCTO, CALLE LOMAS DE ANTILLAS DOS CUADRAS AL NORTE DE BODEGA AURRERA | -100.1692 | 25.6213
NLE200301730006 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ARROYO SECO COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARROYO SECO Y AVENIDA LA VILLA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO A UN COSTADO DE PLAZA PUBLICA | -100.2093 | 25.6404
NLE200301730022 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA PRIMAVERA COLONIA 3 CAMINOS, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS LIRIOS Y CALLE AMAPOLA, CALLE FRESA JUNTO A CANCHA DEPORTIVA DE AV. PRIMAVERA A 500 MTS DE CENTRO COMERCIAL SORIANA EN AV PABLO LIVAS | -100.1891 | 25.6618
NLE200301730270 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE AMATITLÁN COLONIA TIERRA PROPIA SECTOR UNO, 67197 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIHUAMO Y CALLE AMATITLÁN, CALLE LAGOS DE MORENO AL INTERIOR DE LA PLAZA PUBLICA TIERRA PROPIA | -100.1902 | 25.6364
NLE200301736714 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DEL CASTILLO COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRAS Y CALLE PINOS, CALLE LAS PIEDRITAS A UNA CUADRA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.2172 | 25.6498
NLE200301737187 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE HUMBERTO CERVANTES VEGA, CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ A 100 MTS DE TIENDA DE ABARROTES RAMI | -100.2071 | 25.6419
NLE200301743707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE HERA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE GERMAN DE IGLESIAS, CALLE PEDRO GUAJARDO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y GERMÁN D | -100.3628 | 25.7693
NLE200301751352 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | PEATONAL DE LA LOMA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA, CALLE LOMAS DE LAS MITRAS UBICADO SOBRE LA CALLE PEATONAL | -100.4199 | 25.6927
NLE200301752436 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE LAS PEÑITAS COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PIEDRTAS Y CALLE ZAFIRO, CALLE PEÑA GRANDE EN ESQUINA DE TIENDA DE ABARROTES CARI CRIS | -100.2159 | 25.6501
NLE200401795928 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | CALLE CARRETERA NACIONAL COLONIA LARRALDEÑA, 65276 CIUDAD SABINAS HIDALGO, SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALBERTO CHAPA Y CALLE PROF MIGUEL GUADIANA, CALLE MANUEL GARCIA EL HOSPITAL SE ENCUNTRA SOBRE LA CARRETERA NACION | -100.1705 | 26.4966
NLE200401796866 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ARTICULO 5 COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL, CALLE ARTICULO 3 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SEC. | -100.3851 | 25.8449
NLE200401819967 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados De Abajo | CALLE MATAMOROS 110 INTERIOR 0 EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CONSTRUCCION SE REALIZA A UNOS PASOS DE LA | -99.916 | 26.4763
NLE200401866552 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE SAN LERDO DE TEJADA 615 A INTERIOR A COLONIA EL OBISPO, 66216 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO N. PERALES Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE EULALIO GUZMÁN ACCESO POR CALLE PEDRO N. PER | -100.4025 | 25.679
NLE200401866553 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | CALLE SAN LERDO DE TEJADA 615 A INTERIOR A COLONIA EL OBISPO, 66216 SAN PEDRO GARZA GARCÍA, SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PEDRO N. PERALES Y AVENIDA CORREGIDORA, CALLE EULALIO GUZMÁN ACCESO POR CALLE PEDRO N. PER | -100.4024 | 25.679
NLE200401868562 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE LOS OLIVOS COLONIA ASCENCION CHARLES, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE LOS ENCINOS, CALLE BELEN MENDOZA GUZMAN DEL CENTRO DE GALEANA BUSCAOS LA CALLE LAZAROCARDENAS Y GIRAMOS A LA DERECHA | -100.0807 | 24.8156
NLE200401868675 | Nuevo León | Galeana | Margaritas | CAMINO TRAMO PARADOR SAN PEDRO - SAN IGNACIO DE TEXAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO MARGARITAS, 67872 MARGARITAS, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE DEL ENTRONQUE SAN ROBERTO TOMAMOS LA CARRETERA FEDE | -100.2101 | 24.3804
NLE200401877388 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE16160400831248 | Obra | 3521-2016 | SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 2923679.95 | 2923679.95
NLE16160400831248 | Obra | 3520-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7064578.71 | 7064578.71
NLE18180101077524 | Adquisiciones | NLE18180101077524 | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 9931940.05 | 9931940.05
NLE190301575886 | Obra | BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2019-002/FISMDF | NALLELY CONCEPCION FACUNDO PERALES | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE | 2425605.52 | 2425605.52
NLE190401630977 | Obra | PMG-F3-SG-08/2019 | ASESORIA Y PROYECTOS GMZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA N.L. | 2363202.34 | 2363202.34
NLE190401646958 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE200301740241 | Obra | GMI/FAISM/02/2020 | ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 1318935.23 | 1318935.23
NLE200301745879 | Obra | OP-MCJ-R33-10/20-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3401866.03 | 3401865.98
NLE200301750488 | Obra | MGE-OP-FISM-16-2019 | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 13150009.55 | 1.315000955E7
NLE200401823886 | Obra | FAIS-MGZ-004-2020 | LUNA RAMOS OSCAR | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 2620449.35 | 2620449.35
NLE200401834475 | Obra | PMG-F3-SC-01/2020 | ING. OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 3593985.89 | 3593985.89
NLE200401844015 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401846439 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846467 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846472 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846475 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE210101883077 | Obra | LP-MHNL-R33FIII-01/2021 | GUILLERMO GARCIA RAMIREZ | MUNICIPIO DE HIGUERAS NUEVO LEON | 2423275.33 | 2423275.33
NLE190201548515 | Servicios | FAISR33-03/19-AD | CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 58412.7 | 58412.7
NLE200201709604 | Servicios | FIDEPROES LF EETT 002 2020 | SENERMEX INGENIERIA Y SISTEMAS SA DE CV | FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 20299991 | 2.0299991E7
NLE200301740169 | Obra | GMI/FAISM/02/2020 | ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 1318935.23 | 1318935.23
NLE200301748910 | Obra | MANL/FISM/03/2020 | GRUPO FRANZ MERIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO | 475597.68 | 475597.68
NLE200301749893 | Obra | MGE-OP-FISM-16-2019 | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 13150009.55 | 1.315000955E7
NLE200401805928 | Obra | LP-FIII-01-20 | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 4568547.1 | 4568547.1
NLE200401807864 | Obra | GMI/FAISM/07/2020 | ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 555422.33 | 555422.33
NLE200401808507 | Obra | MI/AD/FAISM/03/2020 | CONSTRUCTORA Y ACEROS LINARES SA DE CV | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 334079.48 | 334079.48
NLE200401820620 | Obra | FAIS-MGZ-006-2020 | JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 2497235.96 | 2497235.96
NLE200401840500 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401840547 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401842640 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401846443 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846453 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401848015 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE14140200348921 | Obra | C-R23-013-2014 | CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 10783059.36 | 1.078305936E7
NLE17170200867197 | Obra | MS-OP-R33-029/17-IR | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 2219735.04 | 2219735.04
NLE17170401041257 | Obra | IO-819021985-E6-2017 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1105852.8 | 1105852.8
NLE18180201107335 | Obra | 3301-2018 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14648790.83 | 1.464879083E7
NLE190201530873 | Obra | IS-02/19-C | REGIO ASFALTOS Y CONCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4301159.01 | 7246535.64
NLE190201547228 | Obra | FAISR33-02/19-IR | CONSTRUCTORA TREND S.A DE C.V. | R.HAYUNTAMIENTO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON | 2970559.69 | 2859322.93
NLE190401580910 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE190401589954 | Obra | 3301-2019 | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 9295419.23 | 9295419.23
NLE200301725451 | Obra | MGE-OP-FISM-02-2020 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 5642264.91 | 5642264.91
NLE200301725468 | Obra | FAISM/01/2020 | SOLUCIONES INTEGRALESEN BIENES INMUEBLES, SA DE CV | MUNICIPIO DE HIDALGO, NUEVO LEON | 1622824.37 | 1622824.34
NLE200301742835 | Obra | GML-FISM-08/2020 | ING. PABLO RUÍZ REYES | MUNICIPIO DE LINARES | 1549953.6 | 1433481.03
NLE200301747049 | Obra | OP-MCJ-R33-09/20-IR | COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2530415.21 | 2530415.21
NLE200301748845 | Obra | 3302-2020 | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 7477366.22 | 7477366.22
NLE200301761705 | Obra | MGB-FISM-03/2019-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 1631572.55 | 1680000.0
NLE200301768085 | Obra | MGB-FISM-03/2019-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 1631572.55 | 1680000.0
NLE200301774091 | Servicios | C-FAIS-001/2020 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 2550416.14 | 2550416.14
NLE200301792136 | Servicios | FIDEPROES LPF SIMA A01 2020 | TERSUM A RES SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 32336071.84 | 3.880259018E7
NLE200401805955 | Obra | LP-FIII-05-20 | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 12469944.39 | 1.246994439E7
NLE200401807048 | Obra | GMI/FAISM/02/2020 | ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 1318935.23 | 1318935.23
NLE200401807866 | Obra | GMI/FAISM/05/2020 | JUAN EDUARDO LUNA AMARO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 422758.45 | 422758.45
NLE200401840567 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401840709 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401846339 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846605 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE200401847685 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE200401852529 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE190201532652 | Obra | MGB-FISM-05/2019-AD | BENIGNO MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 333900 | 336000.0
NLE200301746485 | Obra | OP-MCJ-R33-14/20-IR | SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2070084.23 | 2164399.12
NLE200301746980 | Obra | OP-MCJ-R33-08/20-IR | SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2770588.2 | 2770588.2
NLE200301747334 | Obra | OP-MCJ-R33-08/20-IR | SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2770588.2 | 2770588.2
NLE200301754946 | Obra | MMNL/FISM-004/2020 | CONSTRUCTORA GARZA VENECIA SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 449179.74 | 449179.74
NLE200401836375 | Servicios | C-FAIS-002/2020 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 216011.72 | 216011.72
NLE200401840472 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401840769 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401847147 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE200401847967 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE17170300959338 | Obra | 3707-2017 | MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2469785.69 | 2469785.69
NLE200301729424 | Obra | PMA-IR-R33-02-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 1126678.87 | 1126678.87
NLE200301743969 | Obra | OP-MCJ-R33-12/20-IR | PYROFF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2799901.18 | 2799901.11
NLE200301744005 | Obra | OP-MCJ-R33-12/20-IR | PYROFF S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2799901.18 | 2799901.11
NLE200301745821 | Obra | OP-MCJ-R33-10/20-IR | MARIA CONCEPCION DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 3401866.03 | 3401865.98
NLE200301768081 | Obra | MGB-FISM-03/2019-IR | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NUEVO LEON | 1631572.55 | 1680000.0
NLE200401839483 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401842833 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401846367 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846430 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401866544 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866544 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE18180201106456 | Obra | MANL/SG/168/01/2018 | JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | AYUNTAMIENTO DE ARAMBERRI 2015-2018 | 9126557.82
NLE200301746242 | Obra | OP-MCJ-R33-13/20-IR | CONSTRUSERVIMAQ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1816759.78 | 1813610.62
NLE200301774005 | Servicios | C-FAIS-003/2020 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 139311.36 | 139311.36
NLE200301792033 | Obra | FIDEPROES LOPF CS 003/2020 | JC CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SA DE CV | FIDEICOMISO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 39192696.93 | 3.919269693E7
NLE200401820612 | Obra | FAIS-MGZ-007-2020 | JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 997358.88 | 997358.88
NLE200401843255 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401844050 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401846378 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846422 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846442 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401846457 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401852515 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE200401852522 | Obra | FAIS-MGZ-005-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 1331241.4 | 1331241.4
NLE17170200867195 | Obra | MS-OP-R33-038/17-AD | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | 209822.45 | 209822.45
NLE190201547629 | Obra | FAISR33-03/19-IR | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEON | 3155401.78 | 3097030.11
NLE190401631433 | Obra | PMG-F3-SG-11/2019 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N.L. | 1481567.15 | 1481567.15
NLE200301745327 | Adquisiciones | MMNL/FISM-006/2020 | PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 134502 | 134502.0
NLE200301747511 | Obra | OP-MCJ-R33-09/20-IR | COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2530415.21 | 2530415.21
NLE200301765142 | Servicios | C-FAIS-004/2020 | EDUARDO VILLARREAL ALCORTA | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 237070.36 | 237070.36
NLE200401805942 | Obra | LP-FIII-04-20 | PRISMA DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 4979529.51 | 4979529.51
NLE200401807432 | Obra | GMI/FAISM/06/2020 | FEMIIZA CONSTRUCTORES SA DE CV | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 1036626.84 | 1036626.84
NLE200401832267 | Obra | PMA-IR-R33-01-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 751162.94 | 751162.94
NLE200401839840 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401842734 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401869357 | Obra | BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2020-003/FISMDF | NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BUSTAMANRTE, NUEVO LEON | 2384773.72 | 2384773.72
NLE190401617319 | Administración directa | 76171 |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 295529.95 | 295529.95
NLE190401617319 | Administración directa | 76155 |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 390859.24 | 390859.24
NLE190401617319 | Administración directa | 76165 |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 32000 | 32000.0
NLE190401651351 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE190401681870 | Obra | A-001-FAIS-2019 | APORTACIÓN | MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L. | 968750.2 | 968750.2
NLE200201709701 | Servicios | STCM-GJ-170620-SEPISA | SEPISA, S.A. de C.V. | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 202735988.38 | 2.1611839745E8
NLE200301726741 | Obra | MMNL/FISM-003/2020 | DESARROLLO URBANO E INMOBILIARIO DEL BOSQUE SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 1475298.49 | 1475298.49
NLE200301740290 | Obra | GMI/FAISM/02/2020 | ARQ. ROXMAL GAMEZ ESCOBEDO | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 1318935.23 | 1318935.23
NLE200301747099 | Obra | OP-MCJ-R33-08/20-IR | SERVICIOS INTEGRALES OSDA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 2770588.2 | 2770588.2
NLE200301792180 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E10)/20 | TEROMA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 40846963.15 | 4.084696315E7
NLE200401808474 | Obra | MI/AD/FAISM/02/2020 | PROJVAR, S.A. DE C.V. | Municipio de Iturbide, Nuevo Leon | 193925.09 | 193925.09
NLE200401840520 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401841163 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401843364 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401843453 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200201710841 | Obra | OP-PROAGUA-01/20-CP | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 19920272.58 | 1.992027258E7
NLE200301729048 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301729357 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301729952 | Obra | IS-07/20-IR | Construcciones Dynamo, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1746859.38 | 1659325.92
NLE200301730299 | Obra | IS-03/20-IR | Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2409724.18 | 2312006.9
NLE200301734998 | Obra | IS-03/20-IR | Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2409724.18 | 2312006.9
NLE200301735032 | Obra | IS-10/20-IR | Construcciones GV de Monterrey, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1727573.33 | 1669477.71
NLE200301743661 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301751519 | Obra | OP-STA-R33-29/20-IR | VIDOM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 2061792 | 2061792.0
NLE200301752444 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301760895 | Obra | MGB-FISM-09/2020-AD | DANIEL RODRIGUEZ OROZCO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 207000 | 205752.0
NLE200301764103 | Obra | MSV/FAIS-02/2019 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 15836252.78 | 1.943362028E7
NLE200301772371 | Obra | MM-IS-OP-01/20-IR | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 996615.38 | 996581.12
NLE200301772375 | Obra | MM-IS-OP-05/20-IR | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2606740.53 | 2606719.61
NLE200401795927 | Servicios | 2004012 | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 19335846 | 2.132101025E7
NLE200401795927 | Servicios | 20040122 | CONSTRUCCIONES GV DE MONTERREY S.A. DE C.V. | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | 19335846 | 2.132101025E7
NLE200401806215 | Obra | R33-2020-24 | Guclean Construcciones y Transportes, S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 3136856.99 | 3131775.19
NLE200401832144 | Obra | MGE-OP-FISM-11-20-1 | GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 899119.96 | 899119.96
NLE200401866320 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866320 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE190401654708 | Obra | LP-RP-2019-08 | Romsega Diseño y Construccion, S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6044000 | 6044000.0
NLE200201712007 | Obra | OP-STA-FFM-17 | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 20199740 | 2.019974E7
NLE200301726082 | Obra | R33-2020-17 | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 3271988.63 | 3271948.29
NLE200301726901 | Obra | PMDA-FIII-14-2020 | JOSE CONCEPCION ROBLES PARDO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 356720.42 | 356720.42
NLE200301729387 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301729400 | Obra | IS-05/20-C | Néstor Guerrero Segura | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4030068.86 | 4005065.2
NLE200301729997 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301730190 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301743619 | Obra | OP-R33-01/20-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2799440.6 | 2799440.6
NLE200301743639 | Obra | OP-R33-07/20-CP | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6884219.11 | 6884219.11
NLE200301752468 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301759650 | Obra | MGB-FISM-07/2020-AD | CONSTRUCCIONES AVIFER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 352704 | 351204.0
NLE200301772358 | Obra | MM-IS-OP-09/20-IR | ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2953497.02 | 2953493.63
NLE200401800392 | Servicios | 20-12-001 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 4593714.27 | 4486347.6
NLE200401820825 | Servicios | MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L. | 2164587.54 | 2164587.54
NLE200401830058 | Obra | MGE-OP-FISM-08-2020-01 | DAVIS DESARROLLOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 573604.6 | 573604.6
NLE200401832123 | Obra | MGE-OP-FISM-10-2020 | CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 1353351.7 | 1353351.7
NLE200401866506 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866506 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE180401502099 | Adquisiciones | FEDERAL DGASG/11/2018/1-2 | TSO-NGE México, S.A. de C.V. | Secretaria de Administración | 30589117.42 | 3.058911742E7
NLE200301729180 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301729560 | Obra | IS-09/20-IR | Construcciones Proyectos y Servicios Aplicados, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1316214.07 | 1292460.67
NLE200301730344 | Obra | IS-01/20-C | Constructora Sendero, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4073201.08 | 3951283.15
NLE200301735347 | Obra | IS-11/20-IR | Pavimentos y Construcciones Garcan, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1349659.71 | 1281860.52
NLE200301736974 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301737135 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301743414 | Obra | OP-R33-05/20-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1999934.35 | 1999934.35
NLE200301743532 | Obra | OP-R33-05/20-CP | CEREZO TORRES RAUL | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4418981.91 | 4418981.91
NLE200301743694 | Obra | OP-R33-04/20-IR | SERVICIOS DE AGUA DLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1524037.53 | 1524037.53
NLE200301743703 | Obra | OP-R33-12/20-CP | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9093794.54 | 9093794.54
NLE200301743712 | Obra | OP-R33-02/20-IR | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3150945.29 | 3150945.29
NLE200301744530 | Obra | OP-R33-03/20-IR | RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2049259.8 | 2049259.8
NLE200301751110 | Obra | OP-STA-R33-24/20-CP | GUAJARDO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 7099757 | 7099757.0
NLE200301751486 | Obra | OP-STA-R33-28/20-IR | COMOTISA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 2294142 | 2294142.0
NLE200301765099 | Obra | MSV/FAIS-01/2020 | ALESMESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 11917392.91 | 1.183550117E7
NLE200301765127 | Obra | 105820 | ALCOYSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 288840 | 288840.0
NLE200301765356 | Obra | MGE-OP-FISM-04-2020 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 4711042.41 | 4711042.41
NLE200301772370 | Obra | MM-IS-OP-08/20-IR | GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1917360.23 | 1915106.22
NLE200301772377 | Obra | MM-IS-OP-02/20-IR | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2725600.99 | 2725017.94
NLE200401800808 | Servicios | 20-09-002 | COTELSA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14470967.86 | 1.666969656E7
NLE200401815469 | Obra | FDR-2017-31 | DOS FRONTERAS COMERCIO Y SERVICIOS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JUAREZ, N.L. | 1349264.82 | 1349264.82
NLE200401825998 | Obra | R33-2020-22 | Arrojacero S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 1497152.18 | 1497128.88
NLE200401830941 | Obra | R33-2020-51 | Romsega Diseño y Construccion, S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 1243316.21 | 1243316.21
NLE200401831974 | Obra | MGE-OP-FISM-11-2020 | GERENCIA TECNICA E INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 2502491.86 | 2502491.86
NLE200401832138 | Obra | MGE-OP-FISM-09-2020 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES VILLA S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 3335584.01 | 3335584.01
NLE200401848551 | Obra | MANL/SJ/08/8.51/01/2020 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 472515.91 | 472515.91
NLE200401851119 | Obra | MGB-FISM-11/2020-AD | EDIFICACIONES PROVER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 400717 | 399417.0
NLE200401865569 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401865569 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866129 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866129 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866461 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866461 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866487 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866487 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866548 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866548 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE180301310236 | Obra | R33-2018-36 | Urbanizaciones AGV, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE JUÁREZ | 1029839.27 | 1029839.27
NLE200301726267 | Obra | R33-2020-13 | Gar-Real Construcciones de Tamaulipas, S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 2920195.18 | 2920010.44
NLE200301729984 | Obra | IS-06/20-IR | Juan Gabriel Rodríguez Silva | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3126380.93 | 2990008.92
NLE200301730205 | Obra | IS-03/20-IR | Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2409724.18 | 2312006.9
NLE200301730246 | Obra | IS-03/20-IR | Infraestructura Construcción y Obra, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2409724.18 | 2312006.9
NLE200301730394 | Obra | IS-04/20-C | ABC y Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7335445.72 | 6965617.83
NLE200301743182 | Obra | OP-R33-01/20-CP | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 21969886.63 | 2.196988663E7
NLE200301743598 | Obra | OP-R33-08/20-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7924781.08 | 7924781.08
NLE200301743607 | Obra | OP-R33-09/20-CP | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7150695.29 | 7150695.29
NLE200301751217 | Obra | OP-STA-R33-32/20-IR | EXECUCION DE MEXICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 1259551 | 1259551.0
NLE200301751394 | Obra | OP-STA-R33-26/20-CP | ARQ. HUGO ORTIZ MONTOYA | MUNICIPIO DE SANTACATARINA N.L. | 7026888 | 7026888.0
NLE200301759635 | Obra | MGB-FISM-08/2020-AD | ABRAHAM JOSE DE LA GARZA BUENTELLO | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 398129.4 | 402000.0
NLE200301765674 | Obra | MGE-OP-FISM-06-2020 | DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 3190497.2 | 3190497.2
NLE200401806796 | Obra | R33-2020-32 (1 EXTRA) | Solherco S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 239020.05 | 239020.05
NLE200401819958 | Servicios | MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L. | 2164587.54 | 2164587.54
NLE200401831078 | Obra | MGE-OP-FISM-12-2020 | CAMINOS CONSTRUCCIONES Y PUENTES ALMAGUER S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 175994.39 | 175994.39
NLE200401866453 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866453 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866522 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 618791.5 | 618791.5
NLE200401866522 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866522 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866550 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866550 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401867203 | Obra | BUSTAMANTE/VIVIENDAS-2020-003/FISMDF | NASSEM FP CONSTRUCTORES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE BUSTAMANRTE, NUEVO LEON | 2384773.72 | 2384773.72
NLE200401876516 | Administración directa | 95046 |  | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 759451.99 | 710018.2
NLE190401605179 | Obra | LP-R33-2019-03 | Proveedora para la Construccion Regiomontana S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 8491794.92 | 8189790.86
NLE200201707382 | Obra | OP-STA-FFM-17/20-CP | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SANTA CATARINA | 20199739.85 | 2.019973985E7
NLE200301729613 | Obra | IS-04/20-IR | HTR Infraestructura, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2532658.67 | 2395983.27
NLE200301730143 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301743674 | Obra | OP-R33-11/20-CP | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5013622.49 | 5013622.49
NLE200301752464 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301752482 | Obra | IS-05/20-C | Néstor Guerrero Segura | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4030068.86 | 4005065.2
NLE200301760880 | Obra | MGB-FISM-10/2020-AD | ALFONSO EMETERIO MONTES GARCIA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 267519.57 | 266489.12
NLE200301772364 | Obra | MM-IS-OP-07/20-IR | GRUPO NIRAM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1648602.53 | 1647977.14
NLE200301772373 | Obra | MM-IS-OP-03/20-IR | ING. JUAN MANUEL SILLAS SIERRA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3432127.16 | 3432096.01
NLE200401806784 | Obra | R33-2020-32 | Solherco S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 1402096.27 | 1162342.62
NLE200401811513 | Obra | MM-IS-OP-06/20-IR A | PROYECTOS DYHAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 404823.89 | 404823.89
NLE200401819924 | Servicios | MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L. | 2164587.54 | 2164587.54
NLE200401819946 | Servicios | MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L. | 2164587.54 | 2164587.54
NLE200401821454 | Obra | PMG-F3-SG-08/2020 | ING. JUAN CARLOS FLORES VAZQUEZ | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 2526855.92 | 2526855.92
NLE200401843985 | Obra | PMG-F3-SH-11/2020 | CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4990510.32 | 4990510.32
NLE200401852542 | Obra | FAIS-MGZ-008-2020 | JULIO ALBERTO SALAZAR RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 2802498.82 | 2802498.82
NLE200401866211 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866211 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866275 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866275 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866298 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866298 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866308 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866308 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866428 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866428 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866526 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 618791.5 | 618791.5
NLE200401866526 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866526 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200301730010 | Obra | IS-02/20-IR | Realia Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3079784.99 | 2954807.38
NLE200301743519 | Obra | OP-R33-04/20-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8548322.87 | 8548322.87
NLE200301751435 | Obra | OP-STA-R33-27/20-IR | CONSTRUCTORA E INMPOBILIARIA SALINAS CISA S.A. C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 3277397 | 3277397.0
NLE200301752453 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301762206 | Obra | MGE-OP-FISM-01-2020 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 7106080.03 | 7106080.03
NLE200301762326 | Obra | MGE-OP-FISM-02-2020 | CAMINOS Y URBANIZACIONES NACIONALES, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 5642264.91 | 5642264.91
NLE200301765488 | Obra | MGE-OP-FISM-05-2020 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 2296848.74 | 2296848.74
NLE200401800379 | Servicios | 2012001 | CORPORATIVO CONSTRUCTOR Y ASOCIADOS ZEUS, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1500000 | 1600000.0
NLE200401821163 | Obra | PMG-F3-SG-09/2020 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 2253876.72 | 2253876.72
NLE200401825411 | Obra | MM-IS-OP-04/20-IR | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 878863.66 | 878837.66
NLE200401825433 | Obra | MM-IS-OP-06/20-IRD | PROYECTOS DYHAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 458376.54 | 458350.62
NLE200401829992 | Obra | MGE-OP-FISM-07-2020 | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 3363241.19 | 3363241.19
NLE200401830046 | Obra | MGE-OP-FISM-08-2020 | DAVIS DESARROLLOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO | 2001383.96 | 2001383.96
NLE200401866513 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866513 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 618791.5 | 618791.5
NLE200401866513 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE180401492913 | Adquisiciones | 19-02-005 | DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 38948352.65 | 6.164458604E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-004 | BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 85532014.3 | 8.55320143E7
NLE180401492913 | Obra | 19-02-003 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 57076215.92 | 6.997993105E7
NLE190401605176 | Obra | R33-2019-19 | Construcciones y Proyectos Kopien, S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 1828065.37 | 1659620.97
NLE200201707380 | Obra | 3901-2019/2020 | UNDERTERRA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 19749595.71 | 1.974959571E7
NLE200301730016 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301735386 | Obra | IS-06/20-IR | Juan Gabriel Rodríguez Silva | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3126380.93 | 2990008.92
NLE200301735426 | Obra | IS-11/20-IR | Pavimentos y Construcciones Garcan, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1349659.71 | 1281860.52
NLE200301740875 | Obra | R33-2020-18 (BANQUETAS) | MARÍA DE LOS SANTOS REYES SILVA | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 579904.13 | 579904.13
NLE200301743648 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301743659 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301752421 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301752457 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200301752470 | Obra | IS-08/20-IR | Constructora y Urbanizadora Regiomontana, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1413155.3 | 1345119.32
NLE200301752478 | Obra | IS-05/20-C | Néstor Guerrero Segura | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 4030068.86 | 4005065.2
NLE200301762433 | Obra | MGE-OP-FISM-03-2020 | CAMINOS, CONSTRUCCION Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 10637222.04 | 1.063722204E7
NLE200301765119 | Obra | 105807 | ALCOYSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 260764.38 | 260764.38
NLE200301772765 | Obra | MGB-FISM-06/2020-AD | HUGO MAURICIO MONFORT ARAIZA | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO N.L. | 300000 | 299794.81
NLE200401801032 | Servicios | 20-07-010 | CKT EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 6923095.57 | 7000297.64
NLE200401804833 | Servicios | 20-09-001 | VIP DESARROLLO HUMANO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10614127.45 | 1.061063345E7
NLE200401806550 | Obra | MGZ-OP-FAIS-ALUMBRADO-03-2020 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS REYER, S. A DE C. V | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA NUEVO LEON | 1440581.5 | 1458621.44
NLE200401811375 | Obra | MGE-OP-FISM-06-2020-1 | DAVIS DESARROLLOS, S.A. DE C.V | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 3190497.2 | 3190497.2
NLE200401813191 | Obra | PMG-F3-SF-05/2020 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LA HERRADURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 4390535.3 | 4390535.3
NLE200401813736 | Obra | PMG-F3-UB-13/2020 | GPEEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 3476626.55 | 3476626.55
NLE200401833096 | Obra | PMG-F3-SO-16/2020 | LEIDY ANAHI MENDOZA CORPUS | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 653023.76 | 653023.76
NLE200401836568 | Obra | PMG-F3-SC-03/2020 | GPEEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 819765.55 | 819765.55
NLE200401846409 | Administración directa | 90037 |  | Municipio de Anahuac, Nuevo Leon | 9683037.59 | 9683037.59
NLE200401850116 | Obra | PMG-F3-SJ-17/2020 | BRAULIO HUMBERTO IBARRA ROSALES | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 1002142.8 | 1002142.8
NLE200401866531 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866531 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866535 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866535 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866538 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866538 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE190401605206 | Obra | R33-2019-17 | CONSTRUCTORA EL CALAFATE S.A. DE C.V. | Municipio de Juárez, N.L. | 2383632.26 | 2383632.26
NLE200201707381 | Obra | 3903-2019/2020 | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 16804925.06 | 1.680492506E7
NLE200201707381 | Obra | 3902-2019/2020 | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DE SAN NICOLAS | 17544418.03 | 1.754441803E7
NLE200301726277 | Obra | R33-2020-18 (ALUMBRADO) | MARÍA DE LOS SANTOS REYES SILVA | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 470821.49 | 470821.49
NLE200301730006 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301730022 | Obra | IS-03/20-C | Construcciones y Servicios CYS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7200000 | 6948031.64
NLE200301730270 | Obra | IS-02/20-C | Servicios Industriales DMX, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 7200000 | 6924178.33
NLE200301736714 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301737187 | Obra | IS-01/20-IR | Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 3166685.18 | 3039415.7
NLE200301743707 | Obra | OP-R33-09/20-CP | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7150695.29 | 7150695.29
NLE200301751352 | Obra | OP-STA-R33-25/20-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS S.A. C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA N.L. | 8374885 | 8374885.0
NLE200301752436 | Obra | IS-05/20-IR | Grupo Constructor Petreo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2742549.2 | 2699905.74
NLE200401795928 | Servicios | 20-04-011 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 19410670 | 1.800521396E7
NLE200401796866 | Servicios | 20-10-001 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3414566.84 | 4193694.31
NLE200401796866 | Servicios | 20100012 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3414566.84 | 3992373.68
NLE200401819967 | Servicios | MVNL-PMI-CUARTODORMITORIO-2020/002 | NASSEM FP CONSTRUCTORES, S. A. DE C. V. | MUNICIPIOO DE VALLECILLO, N. L. | 2164587.54 | 2164587.54
NLE200401866552 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 618791.5 | 618791.5
NLE200401866552 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401866552 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866553 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/820/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 4868989.34 | 4868989.34
NLE200401866553 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/853/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 618791.5 | 618791.5
NLE200401866553 | Adquisiciones | SA/DGAJ/CTODPRIV-SUMINISTRO/821/ADMÓN.-18-21 | GUMAC CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y URBANIZACIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | 181143.23 | 181143.23
NLE200401868562 | Obra | PMG-F3-SG-06/2020 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO GALEANA, N.L. | 1812558.78 | 1812558.78
NLE200401868675 | Obra | PMG-F3-SG-10/2020 | ING. ALFONSO PERALES GARZA | MUNICIPIO DE GALEANA, N.L. | 2274662.87 | 2274662.87
NLE200401877388 | Adquisiciones | PRODIM-2020 | GERARDO GARZA DIAZ | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 996700.33 | 996700.33

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE15150300583008 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666533 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817725 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818357 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400831248 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053554 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180101077524 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140389 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140672 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140758 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140759 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 10 | 10
NLE16180201141118 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301387069 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 100
NLE180301388736 | 2021 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201542377 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201546908 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE190301575886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 707.5 | 707.5 | 650 | 91.8728
NLE190401582974 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
NLE190401630977 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401646958 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 290 | 48.3333
NLE200101700166 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.16 | 98.16
NLE200101700986 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700991 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200101701022 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.97 | 95.97
NLE200101701146 | 2021 | 1 | Piezas | 8415 | 1718 | 1687 | 98.1956
NLE200101702637 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 1360 | 100
NLE200101702723 | 2021 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200101702726 | 2021 | 1 | Metros | 125 | 125 | 125 | 100
NLE200201704760 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.08 | 97.08
NLE200201704763 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.65 | 98.65
NLE200201704765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.94 | 98.94
NLE200201704787 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.82 | 89.82
NLE200201704793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.04 | 95.04
NLE200201704821 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 67.21 | 67.21
NLE200201704827 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 38.8 | 38.8
NLE200201709734 | 2021 | 1 | Vehículos | 9 | 13 | 13 | 100
NLE200301713899 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301713911 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.13 | 92.13
NLE200301740241 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200301745879 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
NLE200301750488 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE200301760868 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 704 | 704 | 0 | 0
NLE200301771856 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 0 | 0
NLE200301787518 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.72 | 99.72
NLE200301787797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301791591 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1774 | 1869.5 | 1869.5 | 100
NLE200301791613 | 2021 | 1 | Metros lineales | 5100 | 5100 | 5100 | 100
NLE200301791634 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.65 | 65
NLE200301791647 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401806222 | 2021 | 1 | Metros lineales | 480 | 480 | 0 | 0
NLE200401823886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 1600 | 50
NLE200401834475 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2442 | 2442 | 1600 | 65.5201
NLE200401843209 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401844015 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401844785 | 2021 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
NLE200401846439 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846467 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
NLE200401846472 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846475 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401847714 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64 | 0 | 0
NLE200401848712 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
NLE200401866270 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 0 | 0
NLE200401874216 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55.81 | 55.81
NLE200401874238 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.5 | 95.5
NLE200401874245 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.02 | 97.02
NLE200401874383 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 9.15 | 9.15
NLE200401874388 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.8 | 88.8
NLE200401874400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.03 | 99.03
NLE200401874410 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874440 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874463 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875460 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14.57 | 14.57
NLE200401876899 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11.95 | 11.95
NLE200401877013 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.62 | 72.62
NLE200401877788 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401878120 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.69 | 96.69
NLE200401879364 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401879412 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.2 | 17.2
NLE200401880845 | 2021 | 1 | Metros | 800 | 800 | 292.8 | 36.6
NLE200401880899 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.46 | 46
NLE210101883077 | 2021 | 1 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 0 | 0
NLE210101884697 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884698 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884702 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884705 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884853 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884860 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884866 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885037 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885792 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885810 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886030 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886036 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886037 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886262 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886406 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101887164 | 2021 | 1 | Piezas | 2034 | 2034 | 0 | 0
NLE210101888431 | 2021 | 1 | Equipamiento | 10 | 10 | 0 | 0
NLE16160400817762 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818069 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819041 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400819058 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100839046 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170300956278 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201140227 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 30 | 30
NLE16180201140395 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140404 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141109 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190101510744 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510833 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510883 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510895 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510920 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190201529651 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190201548515 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200101700168 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.52 | 98.52
NLE200101700739 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200101700996 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE200101701010 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101702613 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1612 | 1612 | 1612 | 100
NLE200201704764 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.46 | 93.46
NLE200201704794 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66.92 | 66.92
NLE200201704830 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.61 | 99.61
NLE200201709604 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301713888 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.08 | 68.08
NLE200301723096 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 1 | 0.11976
NLE200301723381 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301740169 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200301748910 | 2021 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301749893 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0.6 | 20
NLE200301773178 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 53.76 | 53.76 | 0 | 0
NLE200301773643 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301774876 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301787513 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.73 | 70.73
NLE200301787755 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE200301791553 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301791641 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2440 | 2440 | 2118.16 | 86.8098
NLE200401805928 | 2021 | 1 | Otros | 4870 | 1 | 1 | 100
NLE200401807864 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
NLE200401808507 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
NLE200401820461 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401820620 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 318 | 318 | 96 | 30.1887
NLE200401829208 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
NLE200401829272 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
NLE200401833993 | 2021 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
NLE200401840500 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE200401840547 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401842640 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401844750 | 2021 | 1 | Vivienda | 23 | 23 | 0 | 0
NLE200401846443 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846453 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846931 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401846965 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847808 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401848015 | 2021 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 16 | 80
NLE200401865938 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
NLE200401870537 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401874414 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874419 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874421 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.62 | 85.62
NLE200401874423 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.05 | 68.05
NLE200401874425 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48.5 | 48.5
NLE200401874432 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401874439 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874442 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.54 | 43.54
NLE200401874449 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11.54 | 11.54
NLE200401874454 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 31.76 | 31.76
NLE200401874455 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874460 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63.81 | 63.81
NLE200401874461 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875321 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875409 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 24.38 | 24.38
NLE200401875859 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.13 | 92.13
NLE200401875971 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401876335 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.77 | 70.77
NLE200401876920 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.35 | 56.35
NLE200401877005 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16.62 | 16.62
NLE200401878713 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.68 | 15.68
NLE200401878783 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.26 | 77.26
NLE200401879342 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401879344 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401879394 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 7.98 | 7.98
NLE200401879419 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.45 | 15.45
NLE200401879427 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200401880814 | 2021 | 1 | Metros | 50 | 50 | 25 | 50
NLE200401881135 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.02 | 2
NLE200401881155 | 2021 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
NLE210101884854 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884864 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885070 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885072 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885291 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885898 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886265 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886408 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886410 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886411 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886417 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886421 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886659 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886664 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE14140200348921 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE16160300739998 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817628 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819010 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827870 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200867197 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170401041257 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201107335 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 680 | 680 | 100
NLE16180201141101 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180401501558 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201530169 | 2021 | 1 | Otros | 4500 | 4500 | 0 | 0
NLE190201530873 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
NLE190201547228 | 2021 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
NLE190401580910 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 450 | 35.7143
NLE190401582971 | 2021 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
NLE190401589954 | 2021 | 1 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
NLE200101700134 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.64 | 99.64
NLE200101700146 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200101700148 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.5 | 94.5
NLE200101700149 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.89 | 98.89
NLE200101700165 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE200101700167 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.58 | 99.58
NLE200101700169 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.75 | 99.75
NLE200101700997 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200201704784 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.06 | 96.06
NLE200201704788 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.62 | 97.62
NLE200201704860 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200201704866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.08 | 99.08
NLE200301713885 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301713906 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.8 | 91.8
NLE200301725451 | 2021 | 1 | Otros | 1990 | 1990 | 1990 | 100
NLE200301725468 | 2021 | 1 | Metros lineales | 575 | 575 | 575 | 100
NLE200301742835 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 552 | 555.97 | 555.97 | 100
NLE200301747049 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301748845 | 2021 | 1 | Metros lineales | 269 | 269 | 269 | 100
NLE200301760995 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 115.5 | 115.5 | 0 | 0
NLE200301761705 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
NLE200301768085 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 5 | 1 | 20
NLE200301774091 | 2021 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
NLE200301787746 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.43 | 93.43
NLE200301787773 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.51 | 98.51
NLE200301787784 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301787834 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.11 | 99.11
NLE200301788263 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 53.83 | 53.83
NLE200301791587 | 2021 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 134.4 | 96
NLE200301791644 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 1670.95 | 72.65
NLE200301791650 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
NLE200301792136 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401805955 | 2021 | 1 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
NLE200401807048 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401807866 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 2.5 | 50
NLE200401816943 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401840438 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 100 | 40
NLE200401840567 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE200401840709 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401846339 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
NLE200401846605 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401847022 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401847035 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401847685 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401847846 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
NLE200401848493 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NLE200401848625 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
NLE200401852529 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 299 | 83.0556
NLE200401874222 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 12.28 | 12.28
NLE200401874251 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 31.78 | 31.78
NLE200401874386 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874412 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.94 | 94.94
NLE200401874435 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE200401874446 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.27 | 86.27
NLE200401874447 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.02 | 92.02
NLE200401874464 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.62 | 96.62
NLE200401875337 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.06 | 99.06
NLE200401875849 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.12 | 97.12
NLE200401875900 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.81 | 85.81
NLE200401875975 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.57 | 97.57
NLE200401875976 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.33 | 89.33
NLE200401875981 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52.09 | 52.09
NLE200401876856 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 31.41 | 31.41
NLE200401876866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.94 | 72.94
NLE200401878125 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 44.12 | 44.12
NLE200401878779 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.73 | 90.73
NLE200401879348 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73.53 | 73.53
NLE200401879372 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.18 | 85.18
NLE200401880966 | 2021 | 1 | Metros | 2850 | 2850 | 0 | 0
NLE200401880970 | 2021 | 1 | Metros | 31 | 31 | 1.55 | 5
NLE200401880978 | 2021 | 1 | Metros | 2800 | 2800 | 0 | 0
NLE210101884700 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884704 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884706 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884736 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884862 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885043 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885074 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885462 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885467 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885911 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886248 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886413 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886420 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886671 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE16160200666529 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817645 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818058 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818100 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819059 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827559 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053429 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053449 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170401053619 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140720 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190101510886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201532652 | 2021 | 1 | Otros | 70 | 70 | 35 | 50
NLE190201546924 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200101700131 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700135 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700186 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.43 | 99.43
NLE200101700345 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.21 | 98.21
NLE200101700998 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE200201704766 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200201704819 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200201704864 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.69 | 99.69
NLE200201704868 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.66 | 93.66
NLE200201704870 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NLE200201704876 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 40.97 | 40.97
NLE200301713877 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301713882 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 46.5 | 46.5
NLE200301713886 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.51 | 98.51
NLE200301713891 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73.73 | 73.73
NLE200301713908 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.84 | 98.84
NLE200301746485 | 2021 | 1 | Otros | 44 | 44 | 44 | 100
NLE200301746980 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200301747334 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301754946 | 2021 | 1 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
NLE200301770411 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301787521 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42.94 | 42.94
NLE200301787524 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.14 | 77.14
NLE200301787739 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.8 | 91.8
NLE200301787751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.69 | 56.69
NLE200301787772 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.08 | 68.08
NLE200301787794 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.53 | 47.53
NLE200401836375 | 2021 | 1 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401840472 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401840769 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401847056 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847058 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847147 | 2021 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 5 | 71.4286
NLE200401847967 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401848554 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
NLE200401874387 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874398 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.82 | 99.82
NLE200401874406 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874418 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 34.05 | 34.05
NLE200401874448 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 71.62 | 71.62
NLE200401874458 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 78.7 | 78.7
NLE200401875501 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 91.46 | 91.46
NLE200401875507 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
NLE200401875513 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.57 | 99.57
NLE200401875596 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875843 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.57 | 97.57
NLE200401875914 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401876329 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.72 | 37.72
NLE200401876342 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 46.78 | 46.78
NLE200401877815 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401877959 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11.24 | 11.24
NLE200401878115 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.95 | 62.95
NLE200401879340 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401879390 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401879436 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.7 | 85.7
NLE200401879445 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.66 | 97.66
NLE200401880481 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
NLE200401881196 | 2021 | 1 | Metros | 350 | 350 | 0 | 0
NLE210101884696 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884859 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885036 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885039 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885286 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885463 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885465 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885788 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885900 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886267 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886285 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886414 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE15160100632056 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160300739987 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817636 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817653 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818091 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818110 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16160400818115 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818296 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819050 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827962 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170300959338 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE18180201136618 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16180201140383 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140726 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141115 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE16180201141117 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301388739 | 2021 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401498813 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510755 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510891 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510914 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
NLE190201526842 | 2021 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401600483 | 2021 | 1 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100
NLE190401693011 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200101700337 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700741 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.62 | 99.62
NLE200101700994 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200201704758 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.58 | 99.58
NLE200201704761 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93 | 93
NLE200201704822 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE200201704824 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200201704825 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42.44 | 42.44
NLE200201704828 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.44 | 98.44
NLE200201704859 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.67 | 94.67
NLE200201704861 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200201704874 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30.11 | 30.11
NLE200301713890 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82.98 | 82.98
NLE200301713894 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200301713904 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.43 | 93.43
NLE200301713909 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.63 | 94.63
NLE200301729424 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 3 | 42.8571
NLE200301743969 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE200301744005 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE200301745821 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE200301768081 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0.4 | 20
NLE200301768963 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301787489 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 51 | 51
NLE200301787504 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE200301787719 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE200301787758 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301787765 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73.73 | 73.73
NLE200401806217 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
NLE200401829263 | 2021 | 1 | Otros | 127 | 127 | 0 | 0
NLE200401829634 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 375 | 375 | 0 | 0
NLE200401839483 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401842833 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401844778 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401846367 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NLE200401846430 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846998 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847044 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847051 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847061 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847063 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
NLE200401848764 | 2021 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 0 | 0
NLE200401866544 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
NLE200401874402 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874436 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE200401874444 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 42.47 | 42.47
NLE200401875912 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.22 | 90.22
NLE200401876848 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.1 | 90.1
NLE200401876889 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401876925 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.45 | 90.45
NLE200401877778 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 11.07 | 11.07
NLE200401877944 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.49 | 95.49
NLE200401878064 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.83 | 97.83
NLE200401879357 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35.93 | 35.93
NLE200401880516 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401880841 | 2021 | 1 | Metros | 1614 | 1614 | 503.57 | 31.2001
NLE200401881176 | 2021 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210101884701 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884856 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884863 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885073 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885126 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885275 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885787 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886040 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886407 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886416 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886656 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE15160200665993 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817795 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817845 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400819001 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827969 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE18180201106456 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140724 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140733 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NLE180401498770 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510747 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510822 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201527837 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201533265 | 2021 | 1 | Computadoras | 7 | 7 | 0 | 0
NLE190201546866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
NLE190201546889 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 0 | 0
NLE190201546903 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 0 | 0
NLE190401655540 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 0 | 0
NLE190401692988 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200101700988 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8.57 | 8.57
NLE200201704807 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200201704826 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 64.52 | 64.52
NLE200201704831 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE200301713903 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39.43 | 39.43
NLE200301713905 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE200301713910 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE200301713912 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.14 | 77.14
NLE200301746242 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1302 | 1302 | 1302 | 100
NLE200301774005 | 2021 | 1 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
NLE200301775486 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301787492 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.32 | 72.32
NLE200301787495 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.91 | 92.91
NLE200301787722 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.62 | 94.62
NLE200301787787 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.78 | 47.78
NLE200301791568 | 2021 | 1 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
NLE200301792033 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401820612 | 2021 | 1 | Otros | 504 | 504 | 170 | 33.7302
NLE200401825276 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401839172 | 2021 | 1 | Metros lineales | 16 | 16 | 16 | 100
NLE200401843255 | 2021 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 10 | 90.9091
NLE200401844050 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401844789 | 2021 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
NLE200401846378 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846422 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846442 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE200401846457 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 0 | 0
NLE200401852515 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 148 | 61.6667
NLE200401852522 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 150 | 83.3333
NLE200401866375 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 0 | 0
NLE200401874385 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 27.84 | 27.84
NLE200401874393 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.73 | 98.73
NLE200401874396 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE200401874452 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.02 | 75.02
NLE200401875332 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875439 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.79 | 88.79
NLE200401875451 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81.09 | 81.09
NLE200401875627 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875896 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.79 | 94.79
NLE200401876359 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 77.46 | 77.46
NLE200401876518 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401878074 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.75 | 96.75
NLE200401878789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE200401878797 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68.46 | 68.46
NLE200401879351 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 73.96 | 73.96
NLE200401879385 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 84.02 | 84.02
NLE200401879404 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.08 | 99.08
NLE200401879418 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15.36 | 15.36
NLE200401879441 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 6.23 | 6.23
NLE200401880505 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100
NLE200401881170 | 2021 | 1 | Metros | 160 | 160 | 136 | 85
NLE200401881886 | 2021 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 0.5 | 25
NLE210101884703 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884855 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884865 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885280 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885283 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885903 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886034 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886035 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886290 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886415 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886657 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886666 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886674 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886676 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE16160300739962 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817649 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817751 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817806 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818083 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100838859 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200867195 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053422 | 2021 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170401053482 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140722 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141100 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141119 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180301387608 | 2021 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180301388282 | 2021 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201547629 | 2021 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
NLE190401631433 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NLE190401693000 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200101700142 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700187 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.25 | 99.25
NLE200101700740 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700965 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700966 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.04 | 99.04
NLE200101700979 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52.83 | 52.83
NLE200101702721 | 2021 | 1 | Metros lineales | 449 | 449 | 449 | 100
NLE200101703782 | 2021 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201704759 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE200201704767 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE200201704867 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.32 | 99.32
NLE200301713884 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.78 | 47.78
NLE200301713900 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE200301713907 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.78 | 94.78
NLE200301745327 | 2021 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
NLE200301747511 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301765142 | 2021 | 1 | Otros | 227 | 227 | 227 | 100
NLE200301771219 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301787512 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 4.43 | 4.43
NLE200301787747 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39.43 | 39.43
NLE200301787760 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200301787803 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.25 | 99.25
NLE200301790904 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401805942 | 2021 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
NLE200401807432 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
NLE200401815716 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401829247 | 2021 | 1 | Otros | 255 | 255 | 0 | 0
NLE200401829645 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
NLE200401832267 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 5.3 | 88.3333
NLE200401839174 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 363.51 | 363.51 | 363.51 | 100
NLE200401839840 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401842734 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 3.5 | 70
NLE200401847680 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NLE200401848696 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
NLE200401866134 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401869357 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 9.1 | 45.5
NLE200401874369 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 14.42 | 14.42
NLE200401874394 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401874409 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 17.87 | 17.87
NLE200401874431 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874462 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875404 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875868 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401876351 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.8 | 86.8
NLE200401876902 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8.77 | 8.77
NLE200401876976 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 19.95 | 19.95
NLE200401877006 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 74.77 | 74.77
NLE200401877073 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37.26 | 37.26
NLE200401877543 | 2021 | 1 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
NLE200401877784 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 41.1 | 41.1
NLE200401877792 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401877818 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 76.89 | 76.89
NLE200401879381 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401880489 | 2021 | 1 | Kilómetro | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100
NLE200401880529 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401880905 | 2021 | 1 | Metros | 2285 | 2285 | 0 | 0
NLE200401880915 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1200 | 1200 | 459.6 | 38.3
NLE200401881120 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.76 | 76
NLE200401881475 | 2021 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210101884707 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884861 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885466 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885785 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885809 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885902 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885907 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886412 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886662 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101888730 | 2021 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
NLE16160400817623 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817639 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817750 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818023 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400818041 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400827769 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16170100838848 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170200866386 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE16180201140188 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140270 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201140729 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16180201141121 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | 0
NLE180301387574 | 2021 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE180401500594 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE190101510781 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190101510825 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201544891 | 2021 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401582966 | 2021 | 1 | Vivienda | 21 | 21 | 21 | 100
NLE190401617319 | 2021 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401648920 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401651351 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 485 | 485 | 240 | 49.4845
NLE190401681870 | 2021 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE190401698094 | 2021 | 1 | Vehículos | 24 | 24 | 7 | 29.1667
NLE200101700973 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52.86 | 52.86
NLE200201704762 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.74 | 92.74
NLE200201704785 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.95 | 96.95
NLE200201704789 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE200201704798 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200201704802 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200201704820 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.08 | 98.08
NLE200201704869 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70.37 | 70.37
NLE200201704871 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200201709701 | 2021 | 1 | Metros | 96000 | 101431 | 101431 | 100
NLE200301713881 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 47.53 | 47.53
NLE200301713902 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56.69 | 56.69
NLE200301726741 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 447 | 100
NLE200301740290 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200301747099 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301775744 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200301787496 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.27 | 99.27
NLE200301787497 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.37 | 99.37
NLE200301787510 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.63 | 99.63
NLE200301787726 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.84 | 98.84
NLE200301787728 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.78 | 94.78
NLE200301787742 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE200301787791 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 46.5 | 46.5
NLE200301791604 | 2021 | 1 | Metros lineales | 2222 | 2250.58 | 2250.58 | 100
NLE200301791638 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301792180 | 2021 | 1 | Kilómetro | 2138 | 2138 | 2138 | 100
NLE200401808474 | 2021 | 1 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
NLE200401819628 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401820184 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401825285 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401840520 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401841163 | 2021 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 16 | 94.1176
NLE200401843364 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 1 | 33.3333
NLE200401843453 | 2021 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 12.5 | 96.1538
NLE200401847878 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NLE200401848701 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
NLE200401848727 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
NLE200401874364 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 90.42 | 90.42
NLE200401874367 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20.86 | 20.86
NLE200401874404 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.38 | 99.38
NLE200401875266 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401875400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65.43 | 65.43
NLE200401875635 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 93.27 | 93.27
NLE200401875855 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81.43 | 81.43
NLE200401877068 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.24 | 96.24
NLE200401877782 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 92.37 | 92.37
NLE200401877951 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 54.65 | 54.65
NLE200401877976 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.31 | 89.31
NLE200401878793 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 44.28 | 44.28
NLE200401881044 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.26 | 26
NLE200401881149 | 2021 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NLE200401881216 | 2021 | 1 | Equipamiento | 7 | 7 | 0 | 0
NLE200401881871 | 2021 | 1 | Equipamiento | 2 | 2 | 0.5 | 25
NLE210101883115 | 2021 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
NLE210101884699 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884857 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101884858 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885071 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885464 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885804 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885806 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885807 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886029 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886289 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886409 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886418 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886419 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101886673 | 2021 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200101700141 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201704790 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201709742 | 2021 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NLE200201710841 | 2021 | 1 | Metros lineales | 102 | 106 | 106 | 100
NLE200201712244 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301729048 | 2021 | 1 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
NLE200301729357 | 2021 | 1 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
NLE200301729952 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 510 | 510 | 510 | 100
NLE200301730299 | 2021 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
NLE200301734998 | 2021 | 1 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
NLE200301735032 | 2021 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
NLE200301743661 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 255 | 100
NLE200301751519 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 551 | 551 | 551 | 100
NLE200301752444 | 2021 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 35 | 100
NLE200301760895 | 2021 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
NLE200301764103 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 260 | 260 | 260 | 100
NLE200301772371 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 747 | 747 | 747 | 100
NLE200301772375 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1841.4 | 1841.4 | 1841.4 | 100
NLE200401795927 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401806215 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2445 | 2445 | 2445 | 100
NLE200401832144 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 158 | 158 | 158 | 100
NLE200401866320 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
NLE200401881203 | 2021 | 1 | Piezas | 50000 | 50000 | 50000 | 100
NLE190301574216 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190401654708 | 2021 | 1 | Metros lineales | 660 | 660 | 660 | 100
NLE200101700971 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101701360 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201712007 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 21204 | 21204 | 21204 | 100
NLE200301726082 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2573 | 2573 | 2573 | 100
NLE200301726901 | 2021 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200301729387 | 2021 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200301729400 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 492 | 492 | 492 | 100
NLE200301729997 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
NLE200301730190 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
NLE200301743619 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
NLE200301743639 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3052 | 3052 | 3052 | 100
NLE200301752468 | 2021 | 1 | Metros lineales | 103 | 103 | 103 | 100
NLE200301759650 | 2021 | 1 | Otros | 500 | 500 | 500 | 100
NLE200301772358 | 2021 | 1 | Metros lineales | 399.7 | 399.7 | 399.7 | 100
NLE200401800392 | 2021 | 1 | Otros | 1028 | 1028 | 1028 | 100
NLE200401820825 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401830058 | 2021 | 1 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
NLE200401832123 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 995 | 995 | 995 | 100
NLE200401866506 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE16160200669990 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE180401502099 | 2021 | 1 | Piezas | 28390 | 28390 | 28390 | 100
NLE200101702727 | 2021 | 1 | Metros | 415 | 415 | 415 | 100
NLE200201710202 | 2021 | 1 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
NLE200301729180 | 2021 | 1 | Vivienda | 27 | 27 | 27 | 100
NLE200301729560 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
NLE200301730344 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
NLE200301735347 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
NLE200301736974 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE200301737135 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200301743414 | 2021 | 1 | Metros lineales | 19 | 19 | 19 | 100
NLE200301743532 | 2021 | 1 | Vivienda | 40 | 42 | 42 | 100
NLE200301743694 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 587 | 845 | 845 | 100
NLE200301743703 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2934 | 2698 | 2698 | 100
NLE200301743712 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 748 | 986.84 | 986.84 | 100
NLE200301744530 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 209 | 267.33 | 267.33 | 100
NLE200301751110 | 2021 | 1 | Otros | 1500 | 20 | 20 | 100
NLE200301751486 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 1020 | 100
NLE200301765099 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 446 | 446 | 446 | 100
NLE200301765127 | 2021 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
NLE200301765356 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360 | 2360 | 100
NLE200301772370 | 2021 | 1 | Otros | 38 | 38 | 38 | 100
NLE200301772377 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1217.5 | 1217.5 | 1217.5 | 100
NLE200401800808 | 2021 | 1 | Otros | 48409 | 48409 | 48409 | 100
NLE200401815469 | 2021 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401825998 | 2021 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
NLE200401830941 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
NLE200401831974 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
NLE200401832138 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2442 | 2442 | 2442 | 100
NLE200401848551 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
NLE200401851119 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 799.83 | 799.83 | 799.83 | 100
NLE200401865569 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
NLE200401866129 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
NLE200401866461 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 100
NLE200401866487 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200401866548 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE180301310236 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 961.2 | 961.2 | 961.2 | 100
NLE190401698045 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200101702722 | 2021 | 1 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200201712240 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301726267 | 2021 | 1 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
NLE200301729984 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1152 | 1152 | 1152 | 100
NLE200301730205 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
NLE200301730246 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
NLE200301730394 | 2021 | 1 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
NLE200301743182 | 2021 | 1 | Metros lineales | 149 | 93 | 93 | 100
NLE200301743598 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3215 | 3215 | 3215 | 100
NLE200301743607 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE200301751217 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1570 | 1570 | 1570 | 100
NLE200301751394 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
NLE200301759635 | 2021 | 1 | Otros | 274 | 274 | 274 | 100
NLE200301765674 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301791563 | 2021 | 1 | Metros lineales | 263 | 263 | 263 | 100
NLE200301793346 | 2021 | 1 | Mobiliario y equipo | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401806796 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 726 | 726 | 726 | 100
NLE200401819958 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401831078 | 2021 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401866453 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401866522 | 2021 | 1 | Vivienda | 20 | 22 | 22 | 100
NLE200401866550 | 2021 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
NLE200401867203 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NLE200401876516 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401880665 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401605179 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE200101701844 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201707382 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 21204 | 21204 | 21204 | 100
NLE200201712256 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301729613 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
NLE200301730143 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NLE200301743674 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1701 | 1693 | 1693 | 100
NLE200301752464 | 2021 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NLE200301752482 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
NLE200301760880 | 2021 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE200301772364 | 2021 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
NLE200301772373 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2555.1 | 2555.1 | 2555.1 | 100
NLE200301791581 | 2021 | 1 | Kilómetro lineal | 1178 | 1178 | 1178 | 100
NLE200401806784 | 2021 | 1 | Metros lineales | 814 | 814 | 814 | 100
NLE200401811513 | 2021 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
NLE200401819924 | 2021 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
NLE200401819946 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401821454 | 2021 | 1 | Otros | 1050 | 1050 | 1050 | 100
NLE200401843985 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401852542 | 2021 | 1 | Vivienda | 28 | 28 | 28 | 100
NLE200401866211 | 2021 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
NLE200401866275 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
NLE200401866298 | 2021 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
NLE200401866308 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401866428 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401866526 | 2021 | 1 | Vivienda | 17 | 24 | 24 | 100
NLE200101700175 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201712259 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301730010 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 5718 | 5718 | 5718 | 100
NLE200301743519 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3233 | 3232.75 | 3232.75 | 100
NLE200301751435 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
NLE200301752453 | 2021 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
NLE200301762206 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3070.5 | 3070.5 | 3070.5 | 100
NLE200301762326 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3456 | 3456 | 3456 | 100
NLE200301765488 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1739 | 1739 | 1739 | 100
NLE200301788015 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401800379 | 2021 | 1 | Otros | 280 | 270 | 270 | 100
NLE200401821163 | 2021 | 1 | Otros | 772 | 772 | 772 | 100
NLE200401825411 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 391 | 391 | 391 | 100
NLE200401825433 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 80.94 | 80.94 | 80.94 | 100
NLE200401829992 | 2021 | 1 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
NLE200401830046 | 2021 | 1 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100
NLE200401866513 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 612 | 636 | 636 | 100
NLE180401492913 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 17793 | 17793 | 17793 | 100
NLE190401605176 | 2021 | 1 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
NLE200101700143 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201707380 | 2021 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
NLE200201712267 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301730016 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
NLE200301735386 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 270 | 100
NLE200301735426 | 2021 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301740875 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 642 | 642 | 642 | 100
NLE200301743648 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 707 | 735.36 | 735.36 | 100
NLE200301743659 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1521 | 1469.28 | 1469.28 | 100
NLE200301752421 | 2021 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
NLE200301752457 | 2021 | 1 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
NLE200301752470 | 2021 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
NLE200301752478 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 511 | 100
NLE200301762433 | 2021 | 1 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
NLE200301765119 | 2021 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
NLE200301772765 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200301787771 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401801032 | 2021 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401804833 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 48409 | 48409 | 48409 | 100
NLE200401806550 | 2021 | 1 | Otros | 218 | 218 | 218 | 100
NLE200401811375 | 2021 | 1 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100
NLE200401813191 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 4449 | 4449 | 4449 | 100
NLE200401813736 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2160 | 2160 | 2160 | 100
NLE200401833096 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
NLE200401836568 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401846409 | 2021 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
NLE200401850116 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 477.4 | 477.4 | 477.4 | 100
NLE200401866531 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
NLE200401866535 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401866538 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401875836 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401880293 | 2021 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE15160200666040 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190401605206 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
NLE200201707381 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 26821 | 26821 | 26821 | 100
NLE200301726277 | 2021 | 1 | Metros lineales | 385 | 385 | 385 | 100
NLE200301730006 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
NLE200301730022 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE200301730270 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE200301736714 | 2021 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200301737187 | 2021 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
NLE200301743707 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
NLE200301751352 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2075 | 2075 | 2075 | 100
NLE200301752436 | 2021 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 20 | 100
NLE200401795928 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401796866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 490 | 490 | 490 | 100
NLE200401819967 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
NLE200401866552 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 96 | 96 | 100
NLE200401866553 | 2021 | 1 | Vivienda | 1 | 8 | 8 | 100
NLE200401868562 | 2021 | 1 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
NLE200401868675 | 2021 | 1 | Otros | 547 | 547 | 547 | 100
NLE200401877388 | 2021 | 1 | Computadoras | 24 | 24 | 24 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".