## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | NLE14140200348921 | Proyecto de inversión | 18469067 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8469067E7, modificado:1.8469067E7}} | Construccion De Edificios Publicos | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2 | N | 0 | 0 | 3433 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.539389, lat:26.310915}} | 2014-08-01 | 2014-12-01 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-R23-013-2014, contratista:CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L., monto:1.078305936E7, importe_modificado:1.078305936E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {354496/proyecto_INICIO, 354496/proyecto_PROCESO, 354496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE16160300739962 | Proyecto de inversión | 3509262 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509262.0, modificado:3509262.69}} | Sec 131 Nelson Mandela Valle De Lincoln, Garcia | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.688651, lat:25.921154}} | 2016-08-10 |  | 3509262.29 | 3509262.29 | 183668.52 | 183668.52 | 183668.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CANCELACION POR CONVENIO DE RESCISION, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:Variaciones en los volúmenes contratados y /o modificaciones al proyecto original - CONVENIO No. 1-11994, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:Variaciones en los volúmenes contratados y /o modificaciones al proyecto original - CONVENIO No. 1-11994 , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs5: {observación:SE DEBE ENVIAR A CANCELAR, NO A VALIDAR...., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-12}, obs6: {observación:SE DEBE ENVIAR A CANCELAR, NO A VALIDAR...., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-12}, obs7: {observación:SE DEBE ENVIAR A CANCELAR, NO A VALIDAR...., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-12}, obs8: {observación:SE DEBE ENVIAR A CANCELAR, NO A VALIDAR...., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | NLE200101702637 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:7200575.45}} | ALIMENTADOR TANQUE NUEVA CASTILLA II A CARRETERA A COLOMBIA, CON TUBERIA DE PVC DE 610 MM. 24" DIAMETRO, CONSIDERANDO TRAMOS EN ACERO,CON LONGITUD DE 1,360 MTS. MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12241 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3008546, lat:25.8349847}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 7200575.45 | 7200575.45 | 7200575.45 | 6358410.25 | 6358410.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1360.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200101702721 | Proyecto de inversión | 1125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125000.0, modificado:1057914.3}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO 415 METROS DE PVC SERIE 20 EN DIÁMETRO DE 0.20M (8"), 34 METROS DE TUBERÍA DE PEAD EN DIÁMETRO DE 0.25M (10") ENCAMISADO EN TUBERÍA DE ACERO CED. 40 DE 0.36 M (14") DIÁMETRO, ASI COMO LA RECONEXIÓN DE 9 DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 0.10M (4") EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA N.L. CENTRO (CALLLE REFORMA, IGNACIO RAYON Y PINO SUAREZ). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-19001/12251 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.29830933, lat:25.74671403}} | 2020-01-13 | 2020-04-21 | 1057914.3 | 1057914.3 | 1057914.3 | 952658.89 | 584156.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704861 | Proyecto de inversión | 1015972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1015972.51, modificado:1015180.41}} | JN VICENT VAN GOGH, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 180-20 OT 14387 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1015180.41 | 1015180.41 | 1014821.91 | 1014821.91 | 1014821.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIOND E 1 AULA DIDACTICA Y 1 ANEXO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301745327 | Proyecto de inversión | 262134.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262134.94, modificado:262134.94}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MINA LOCALIDAD MINA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 44950 | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 44950 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIMGUEZ, CALLE ALFONSO REYES RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y , lon:-100.53264532, lat:26.00527949}} | 2020-07-06 | 2020-09-11 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | 56270.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMNL/FISM-006/2020, contratista:PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON, monto:134502.0, importe_modificado:134502.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1745327/proyecto_INICIO, 1745327/proyecto_FIN, 1745327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787747 | Proyecto de inversión | 6996605.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6996605.04, modificado:3534459.61}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA, VISTABELLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 246-20 OT 14510 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-07-07 | 2021-01-02 | 3534459.61 | 3534459.61 | 3491582.64 | 3491582.64 | 3491582.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 8 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847035 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:151692.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 227857 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227857 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-99.98031435, lat:23.40318408}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874418 | Proyecto de inversión | 4767715.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4767715.81, modificado:4846053.11}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIO NUM 258, HACIENDA DEL TOPO, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 1 TALLER | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 287-20 OT 14792 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 4846053.11 | 4846053.11 | 4845594.97 | 4845594.97 | 4845594.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 TALLER - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876856 | Proyecto de inversión | 1639091.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1639091.29, modificado:1576620.06}} | SEC TEC NUM 116 ADRIAN SADA TREVIÑO, REAL DE SAN PEDRO, GENERAL ZUAZUA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14383 OPF 369-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 1576620.06 | 1576620.06 | 1265639.5 | 1265639.5 | 1265639.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877951 | Proyecto de inversión | 754165.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:754165.36, modificado:704227.45}} | SEC NUM 7 MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY, PASEO DE SANTA ROSA, APODACA - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14438 OPF 346-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 704227.45 | 704227.45 | 701955.26 | 701955.26 | 701955.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879340 | Proyecto de inversión | 918437.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918437.51, modificado:918437.51}} | JN FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15670 OPF 332-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 918437.51 | 918437.51 | 795994.19 | 795994.19 | 795994.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884697 | Proyecto de inversión | 8133984.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8133984.33, modificado:8133984.33}} | JN "FELIX TIJERINA VILLARREAL" BOSQUES DE CASTILLA, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 02-21 14530 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2021-02-23 | 2021-05-25 | 8133984.33 | 8133984.33 | 8129490.12 | 8129490.12 | 8129490.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:JARDIN DE NIÑOS ¿FELIX TIJERINA VILLARREAL¿, COL. BOSQUES DE CASTILLA, SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884707 | Proyecto de inversión | 745358.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:745358.13, modificado:753616.05}} | JN PASCUAL OROZCO, EJIDO LA UNION, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 12-21 13635 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 753616.05 | 753616.05 | 740299.27 | 740299.27 | 740299.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.23}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSRUCCION DE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884860 | Proyecto de inversión | 186742.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:186742.29, modificado:181796.86}} | JN PROFR ROSENDO R LAZO PRADOS DE SANTA ROSA APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 22-21 15990 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 181796.86 | 181796.86 | 166599.42 | 166599.42 | 166599.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.64}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885291 | Proyecto de inversión | 1068516.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068516.77, modificado:1048052.29}} | PRIM NIÑOS HEROES, SAN PABLO DE LOS RUEDA, DOCTOR ARROYI | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 43-21 15746 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1048052.29 | 1048052.29 | 966897.91 | 966897.91 | 966897.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885792 | Proyecto de inversión | 770558.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:770558.05, modificado:770557.49}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, SANTA MONICA 10 SEC, BENITO JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 53-21 15749 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 770557.49 | 770557.49 | 768036.55 | 768036.55 | 768036.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885898 | Proyecto de inversión | 718244.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:718244.09, modificado:709713.64}} | PRIM FRANCISCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 59-21 15743 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 709713.64 | 709713.64 | 704879.92 | 704879.92 | 704879.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886029 | Proyecto de inversión | 1068571.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1068571.31, modificado:1094571.26}} | PRIM NICOMEDES ACOSTA HERNANDEZ, CUMBRES DE SANTA CATARINA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 65-21 15766 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1094571.26 | 1094571.26 | 403517.94 | 403517.94 | 403517.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886248 | Proyecto de inversión | 2546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2546000.0, modificado:2536433.29}} | SEC GRAL NUM 24 HERMANOS FLORES MAGON, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 72-21 15991 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 2536433.29 | 2536433.29 | 2525300.82 | 2525300.82 | 2525300.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886671 | Proyecto de inversión | 468293.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468293.71, modificado:468293.71}} | SEC GENERLA NUM 135 GILBERTO BOSQUES SALDIVAR, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15759 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 468293.71 | 468293.71 | 428832.63 | 428832.63 | 428832.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886676 | Proyecto de inversión | 1346935.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346935.09, modificado:1346935.09}} | PRIM WILLIAM SHAKESPEARE, SAN MIGUEL RES 1ER,GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 102-21 15764 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1346935.09 | 1346935.09 | 1293176.32 | 1293176.32 | 1293176.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201908327 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6448 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6448 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:66, direccion:EJIDO AGUAS DE EN MEDIO, 00000 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA COMUNIDAD DE AGUAS DE EN MEDIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 60 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.77122743, lat:24.46002265}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1908327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918644 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2159840.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EJIDO SAN VICENTE DE GONZÁLEZ EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO, N.L. - 33947 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 33947 | S | 56 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO SAN VICENTE DE GONZALEZ, 67913 SAN VICENTE DE GONZÁLEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMÍN Y , LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN VICENTE DE GONZÁLEZ POR LA CALLE, lon:-100.3898789, lat:24.30192366}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2159840.91 | 2159840.91 | 2159840.91 | 646529.97 | 646529.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-08-2021, contratista:ALBCER CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2155099.92, importe_modificado:2155099.92}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.7}} | {1918644/proyecto_INICIO, 1918644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919283 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE MANZANO COLONIA VAQUERIAS - 35787 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35787 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO 123 NA INTERIOR SN COLONIA VAQUERÍAS, 67203 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE PIÑA, CALLE DURAZNO EN FRENTE DE CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE TORONJA Y PIÑA, lon:-100.16468144, lat:25.66282705}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919283/proyecto_INICIO, 1919283/proyecto_PROCESO, 1919283/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201920910 | Proyecto de inversión | 922597.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922597.25, modificado:922597.25}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA, CALLE FRESNO ENTRE AV. LAS TORRES Y CALLE CANELO, COL. LOS ENCINOS - 40703 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 40703 | S | 207 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO INTERIOR SN COLONIA LOS ENCINOS, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CANELO, CALLE NOGALES EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA AL NORTE COLINDA CON EL SUN MALL , lon:-100.1164062, lat:25.64746877}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 909898.02 | 909898.02 | 909898.02 | 909898.02 | 909898.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2021-69, contratista:Regio Asfaltos y Concretos S.A de C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:967844.07, importe_modificado:967844.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1920910/proyecto_INICIO, 1920910/proyecto_PROCESO, 1920910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940677 | Proyecto de inversión | 712666.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:712666.53, modificado:932986.27}} | CONSTRUCCION - CAM., ¿PROFRA. ROSA MARÍA GARZA GOMEZ¿, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14235 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 130-21 OT 14235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Las Villas, 66004 García, N.L., México, lon:-100.5960806, lat:25.7917729}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 932986.27 | 932986.27 | 707435.25 | 707435.25 | 707435.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940695 | Proyecto de inversión | 1022496.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1022496.35, modificado:918189.68}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE, ¿PROFR. HUMBERTO RAMOS LOZANO¿, COL. MODERNO, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16157 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 132-21 OT 16157 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 918189.68 | 918189.68 | 811418.78 | 811418.78 | 811418.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940711 | Proyecto de inversión | 281087 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:281087.0, modificado:281086.83}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCO I. MADERO, COL. EL POTOSI, GALEANA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16000 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 135-21 OT 16000 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67859 Catarino Rodríguez, N.L., México, lon:-100.319488, lat:24.8391178}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 281086.83 | 281086.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940726 | Proyecto de inversión | 547903.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547903.24, modificado:571863.98}} | REHABILITACION - PRIM PRIMARIA, ¿ALBERTO RODRIGUEZ DAVILA¿, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16035 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 142-21 OT 16035 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-08-19 | 571863.98 | 571863.98 | 566064.19 | 566064.19 | 566064.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984155 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LOS COLORADOS DE ABAJO - 166432 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166432 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A CIEN METROS DEL RIO, lon:-99.90822, lat:26.478127}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984161 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUAERTO PARA BAÑO EN AQUILES SERDAN - 166440 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166440 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 80 METROS DEL RIO, lon:-99.72075, lat:26.893589}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301985920 | Proyecto de inversión | 633004.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633004.07, modificado:633004.07}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONCRETO PARA MURALES CULTURALES EN CABECERA MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA - 173407 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173407 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL, lon:-100.11263503, lat:23.42316794}} | 2021-07-05 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1985920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301986724 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25KVA - 176338 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 176338 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:126, direccion:COLONIA SANTA TERESA DE JESÚS EL AMOLE, 67000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS EL AMOLE IDENTIFIC, lon:-98.74358962, lat:25.9973768}} | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GML-FISM-08/2021, contratista:LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LINARES, monto:200448.0, importe_modificado:200448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {1986724/proyecto_PROCESO, 1986724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301988208 | Proyecto de inversión | 260004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260004.0, modificado:260004.0}} | SEÑALETICA 2021 R33 (SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA EN CABECERA MUNICIPAL) COL. CONFERNIN ARIZPE EN GENERAL BRAVO, NUEVO LEON - 182700 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 182700 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:CALLE BENITO CANTÚ GARZA COLONIA CONFERÍN ARIZPE, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OSCAR TIJERINA Y CALLE LIRIO, CALLE TULIPAN LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA COFERÍN ARIZPE I, lon:-99.15507777, lat:25.80846992}} | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 260004 | 260004 | 260004 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:42.0}} | {1988208/proyecto_INICIO, 1988208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301988226 | Proyecto de inversión | 402459.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402459.03, modificado:402459.03}} | CONSTRUCCION DE BARDA DE PROTECCION PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, COL. BARRIO NORTE - 182747 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 182747 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DONACIANO CANTU COLONIA BARRIO NORTE, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RAYON, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DONACIANO CANTU EN LA COLONIA BARRIO NORTE GENERA, lon:-99.18442164, lat:25.80455801}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 402459.03 | 402459.03 | 402459.03 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17/17-65, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {1988226/proyecto_INICIO, 1988226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301997795 | Proyecto de inversión | 3216528.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216528.75, modificado:3216528.75}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN GENERAL ZARAGOZA - 218780 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 218780 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO CIEN METROS DE LA PLAZA, lon:-99.7740278, lat:23.97327781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3216528.75 | 3216528.75 | 723162.03 | 723162.03 | 723162.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-002-2021, contratista:JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:3214053.45, importe_modificado:3214053.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {1997795/proyecto_INICIO, 1997795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301999568 | Acción | 99053.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99053.3, modificado:99053.3}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 206100 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 206100 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004306 | Adquisición | 1056231 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056231.0, modificado:1208532.08}} | FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL (ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, VEHÍCULOS Y MOBILIARIO) | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |  | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2021-07-22 | 2021-12-31 | 1208532.08 | 1042536.92 | 1042536.92 | 1042536.92 | 1042536.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2004306/proyecto_INICIO, 2004306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004904 | Proyecto de inversión | 2008581.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008581.24, modificado:2008581.24}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, VILLAS DEL PONIENTE, GARCIA - REHABILITACION - PEI 68/21 OT 16212 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 74/21 OT 16212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-11-24 | 2008581.24 | 2008581.24 | 1448943.55 | 1448943.55 | 1448943.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004906 | Proyecto de inversión | 1742932.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742932.68, modificado:1742932.68}} | SECUNDARIA TÉCNICA #126, ¿PROFR. JOSÉ JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - OT 16231 - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 75/21 OT 16231 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-08-27 | 2021-10-25 | 1742932.68 | 1742932.68 | 1485187.13 | 1485187.13 | 1485187.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012269 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETOS - 4831 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4831 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADO 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7614735, lat:24.52962097}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018765 | Proyecto de inversión | 1713286.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713286.5, modificado:1713286.5}} | MEJORAMIENTO DE PLAZAS EN COLONIA ALIANZA REAL - 207106 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 207106 | S | 3420 | 3825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2620.0, meta_modificada:2620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES HIDALGO Y CALLE PRIVADA CUAHUTEPEC, CALLE MEXICALI PLAZAS UBICADAS EN LA COLONIA ALIANZA REAL, lon:-100.38612923, lat:25.84537088}} | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2018765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018981 | Proyecto de inversión | 653675.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653675.72, modificado:653675.72}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LEONEL CHAVEZ, COL. EMILIANO ZAPATA - 210316 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 210316 | S | 845 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.0, meta_modificada:1220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE GERARDO VILLARREAL, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL MUNIC, lon:-100.28755805, lat:25.80757979}} | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402022619 | Proyecto de inversión | 330176.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330176.97, modificado:330176.97}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA DISCAPACIDAD LA ESTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 237037 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 237037 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:161, direccion:CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO, lon:-100.43881395, lat:26.50017757}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2022619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402057744 | Proyecto de inversión | 4057650 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4057650.0, modificado:4057650.0}} | Ampliación de 2,440 metros de red de agua potable y 60 tomas en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2440.0, meta_modificada:2440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 1188985.82 | 4057650 | 1188985.82 | 1188985.82 | 1188985.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1049.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064235 | Proyecto de inversión | 645235.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:645235.62, modificado:645235.62}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿IRMA SABINA SEPÚLVEDA¿, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO III, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16524 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 02/22 OT 16524 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:TAURUS 0, COLINAS DEL AEROPUERTO III, 66665, lon:-100.09901, lat:25.82449}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 645235.62 | 645235.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JARDÍN DE NIÑOS, ¿IRMA SABINA SEPÚLVEDA¿, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO III, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16524, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065691 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Extensión de línea eléctrica de 34.5 KVA 2,928 metros trifásica para reforzamiento de línea de alimentación a Estación de Bombeo Nueva Castilla I Ampliación. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2928.0, meta_modificada:2928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León , lon:-100.35, lat:25.82}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 1667911.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2225.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065694 | Proyecto de inversión | 35209979 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5209979E7, modificado:3.5209979E7}} | Mejoramiento de acueducto Mina II que consiste en el suministro e instalación de 1,500 m.l. de tubería de acero de ½¿ espesor y de 48¿ de Ø. Ubicada sobre derecho de paso entre el anillo periférico y la Av. Sendero Divisorio. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León, lon:-100.35, lat:25.82}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 32273114.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065695 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | Reforzamiento del abastecimiento de la zona metropolitana de Monterrey por bajo nivel de las Presas Cerro Prieto y La Boca, por medio de la Incorporación de 30 pozos de reserva al sistema hidráulico para el abasto del área metropolitana, consistente en Limpieza del área, video inspección, limpieza y aforo del pozo; Suministro e instalación de (30) equipos de bombeo sumergible incluye columna, cabezal y cable submarino; suministro e instalación de (30) medidor de volumen (gasto) de carrete de acuerdo la norma de CONAGUA; (30) Suministro e instalación hidráulica cada uno conformado por (2) válvulas de compuerta, (1) válvula de retención y (2) válvulas de expulsión de aire; Suministro e instalación de (30) sistema de desinfección cada uno consistente en: (1) motobomba, (1) clorinador completo, (1) Indicador de dirección de viento, lote de conexiones hidráulicas: (1) regadera con lava-ojos y (1) kit de emergencia de fugas de cloro; Suministro e instalación de (30) centro de control de motor CCM cada uno conformado por: equipamiento eléctrico, cables, (1) banco de capacitor y (2) luminarias completas; adecuación de (30) brocales para acoplamiento de equipo de bombeo, fabricación de (30) manifold de acero al carbón, Construcción de (30) casetas de arrancador, Preparación de (30) acometidas para medidor eléctrico, (30) Instalación de malla ciclónica para delimitación y seguridad del área. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.38, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 24789258.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065743 | Proyecto de inversión | 9917756.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9917756.3, modificado:9917756.3}} | Fortalecimiento (Remodelación) para la atención de NNA migrantes el albergue Fabriles en Monterrey, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 005 Migrantes Monterrey Remodelación | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1018.44, meta_modificada:1018.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 9917756.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}}
2022 | 1 | NLE220102065758 | Adquisición | 327399 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327399.0, modificado:327399.0}} | Suministro e instalación de seis (6) bombas de desperdicios, cada una con descarga de 3028 LPM en 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 323118 | 323118 | 323118 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401825276 | Proyecto de inversión | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD DOCTOR GONZÁLEZ ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 160945 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 160945 | S | 1500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA, lon:-99.93339929, lat:25.8615618}} | 2020-08-31 | 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847063 | Proyecto de inversión | 303385.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303385.3, modificado:303385.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 227907 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO BLE | 227907 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE, lon:-100.11928046, lat:23.4259131}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847680 | Proyecto de inversión | 178320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178320.19, modificado:178320.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 229799 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 229799 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO, lon:-100.21509881, lat:23.44947394}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848727 | Proyecto de inversión | 38055.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38055.31, modificado:38055.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 233167 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233167 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD, lon:-100.18296763, lat:23.36036033}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874383 | Proyecto de inversión | 644948.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:644948.98, modificado:610391.9}} | PRIM LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOS ALAMOS, ALLENDE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 270-20 OT 13953 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 610391.9 | 610391.9 | 606456.71 | 606456.71 | 606456.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874444 | Proyecto de inversión | 917896.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:917896.09, modificado:952937.31}} | PRIMARIA ¿LIC. BENITO JUAREZ¿, COL. LOMAS DEL PEDREGAL, APODACA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 299-20 OT 14397 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 952937.31 | 952937.31 | 917148.5 | 917148.5 | 917148.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874454 | Proyecto de inversión | 3368954.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3368954.24, modificado:3553277.15}} | PRIM GABRIEL GARCIA MARQUEZ, PORTAL DE LINCOLN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 2 ANEXOS Y REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 305-20 OT 14511 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3553277.15 | 3553277.15 | 3547911.4 | 3547911.4 | 3547911.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874461 | Proyecto de inversión | 2275373.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2275373.81, modificado:2318557.97}} | CECYTE ESTANZUELA, LA ESTANZUELA, MONTERREY - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 309-20 OT 12558 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2318557.97 | 2318557.97 | 2313956.53 | 2313956.53 | 2313956.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875332 | Proyecto de inversión | 3349371.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3349371.23, modificado:3056597.15}} | PRIM PROFR DANIEL PEÑA CANTU HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15476 OPF 401-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-23 | 2021-05-21 | 3056597.15 | 3056597.15 | 3050543.41 | 3050543.41 | 3050543.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876889 | Proyecto de inversión | 3128597.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3128597.98, modificado:3128561.96}} | PRIM GILBERTO RINCON GALLARDO, ALTAVILLA, GARCIA - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15464 OPF 367-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-16 | 2021-05-14 | 3128561.96 | 3128561.96 | 3008823.69 | 3008823.69 | 3008823.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.17}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877784 | Proyecto de inversión | 889069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:889069.9, modificado:889069.9}} | PRIM PROFRA MARIA E VILLARREAL, CELESTINA GASCA, GENERAL ESCOBEDO. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14454 OPF 352-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 889069.9 | 889069.9 | 887311.18 | 887311.18 | 887311.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879390 | Proyecto de inversión | 703344.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703344.38, modificado:717928.37}} | SEC TEC NUM 104 MARIANO AZUELA, PARAJE SAN JOSE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14381 OPF 322-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 717928.37 | 717928.37 | 716635.56 | 716635.56 | 716635.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884706 | Proyecto de inversión | 750804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:750804.44, modificado:750763.17}} | JN PLUTARCO ELIAS CALLES, ALBERCONES, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 11-21 14813 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-03-30 | 750763.17 | 750763.17 | 746771.37 | 746771.37 | 746771.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884736 | Proyecto de inversión | 1174311.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1174311.89, modificado:1173972.13}} | PRIM GUADALUPE VICTORIA, SAN RAMON DE MARTINEZ, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 13-21 14824 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1173972.13 | 1173972.13 | 1140369.94 | 1140369.94 | 1140369.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885286 | Proyecto de inversión | 1546137.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1546137.6, modificado:1545984.08}} | PRIM PROFR ISIDRO SANCHEZ OBREGON, PALMILLAS DEL SITIO, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 42-21 15740 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1545984.08 | 1545984.08 | 1523683.58 | 1523683.58 | 1523683.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885788 | Proyecto de inversión | 825302.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:825302.43, modificado:824291.26}} | SEC GRAL JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZZARDI, INFONAVIT INDEPENDIENTES, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 52-21 15747 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 824291.26 | 824291.26 | 823964.07 | 823964.07 | 823964.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886035 | Proyecto de inversión | 999637.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:999637.15, modificado:986225.67}} | PRIM MIGUEL HIDALGO, PRESA, CADEREYTA JIMENEZ | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 68-21 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886417 | Proyecto de inversión | 869536.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:869536.34, modificado:886005.66}} | PRIM PROFRA MARIANA GARCIA MALO, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 90-21 14385 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 886005.66 | 886005.66 | 729180.77 | 729180.77 | 729180.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886659 | Proyecto de inversión | 989644.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:989644.98, modificado:989620.58}} | PRIM CARLOS SALINAS DE GORTARI, VILLAS DE SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 97-21 15742 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 989620.58 | 989620.58 | 984580.07 | 984580.07 | 984580.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201930632 | Proyecto de inversión | 318205.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318205.91, modificado:318205.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALETICA EN GENERAL ZUAZUA LOCALIDAD GENERAL ZUAZUA - 70654 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 70654 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN CIUDAD CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JQAZMIN Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE GIRASOL SE INSTALA SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL 4 SECTOR DE LA COL, lon:-100.13076717, lat:25.88219559}} | 2021-01-25 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1930632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940149 | Proyecto de inversión | 1006309.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1006309.4, modificado:922343.62}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿FRANCISCA VILLARREAL DE LIVAS¿, COL. HIGUERAS, HIGUERAS, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14462 | 19 | Nuevo León | 28 | Higueras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 111-21 OT 14462 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Higueras, N.L., México, lon:-100.0150624, lat:25.9634257}} | 2021-04-09 | 2021-06-22 | 922343.62 | 922343.62 | 904716.7 | 904716.7 | 904716.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.09}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940165 | Proyecto de inversión | 1419456.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1419456.36, modificado:1122957.43}} | CONSTRUCCION - ¿PRIMARIA SAN RAFAEL¿, COL. SAN RAFAEL, CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15633 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 116-21 OT 15633 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 1122957.43 | 1122957.43 | 1119414.07 | 1119414.07 | 1119414.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940248 | Proyecto de inversión | 479812.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479812.31, modificado:479581.41}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GUADALUPE VICTORIA¿, COL. PABLO DE LOS SANTOS, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15992 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 121-21 OT 15992 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-04-26 | 2021-06-25 | 479581.41 | 479581.41 | 471309.23 | 471309.23 | 471309.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.27}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940712 | Proyecto de inversión | 936546.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:936546.52, modificado:934843.59}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿RODOLFO MORALES¿, COL. LA BARRETA, CHINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16037 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 136-21 OT 16037 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:67097 La Barreta, N.L., México, lon:-98.9870291, lat:25.0775074}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 934843.59 | 934843.59 | 933935.39 | 933935.39 | 933935.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301979531 | Proyecto de inversión | 620553.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620553.6, modificado:620553.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL VALLECILLO NUEVO LEON - 147536 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 147536 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE IGNAVIO ALLENDE 355 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPOE VICTORIA, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE UBICA A CIEN METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.99061667, lat:26.6602515}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984159 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION NDE TECHO FIRME EN AQUILES SERDAN - 166437 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:4, direccion:INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDITA DE AQUILES SERDAN, lon:-99.72014, lat:26.894128}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301985915 | Proyecto de inversión | 383440.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383440.96, modificado:383440.96}} | REHABILITACION DE CANAL Y GAVIONES EN ALJIBE DE CABECERA MUNICIPAL - 173398 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173398 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA, lon:-100.11346115, lat:23.4236208}} | 2021-06-09 | 2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {1985915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301994126 | Proyecto de inversión | 1320710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320710.8, modificado:1320710.8}} | SEÑALETICA EN CABECERA MUNICIPAL DE VILLALDAMA NUEVO LEON - 206005 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DEOBRAS PUBLICAS | 206005 | S | 2180 | 1900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO, lon:-100.42784583, lat:26.49794598}} | 2021-05-17 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:0.0}} | {1994126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004756 | Proyecto de inversión | 44999171.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.499917139E7, modificado:7.3895878E7}} | Presa La Libertad: Ampliación de potabilizadora San Roque incorporación y potabilización de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, mediante la construcción de un módulo de floculación ¿ sedimentación para 2,100 lps., que incluye la interconexión con tubería de acero de 84¿ (2.13 m) de diámetro, de la salida de filtros hasta tanque de aguas claras, incluye el suministro e instalación de tanque de aguas claras, de acero vitrificado de 10,000 m3 de capacidad y su posterior interconexión del acueducto de 60¿ del Monterey V, al mismo acueducto de 2.5 m., del tanque de sumergencia a la PB-5, del acueducto Linares ¿ Monterrey, (Primera asignación de dos).en el municipio de Juárez, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11111 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:77, direccion:San Roque, N.L., México, lon:-100.1586111, lat:25.5991666}} | 2020-10-12 | 2021-08-07 | 44999171.36 | 73895878 | 44999171.36 | 44999171.36 | 44999171.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004901 | Proyecto de inversión | 4513375.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4513375.33, modificado:4513010.56}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - CONSTRUCCION - PEI 68/21 OT 16226 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 77/21 OT 16226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:606, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-09-21 | 2022-01-18 | 4513010.56 | 4513010.56 | 3890525.7 | 3890525.7 | 3890525.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004920 | Proyecto de inversión | 2048470.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048470.95, modificado:2047606.94}} | PRIMARIA, ¿DR. PEDRO NORIEGA¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - OT 15450 PEI 77/21 | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 76/21 OT 15450 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-09-10 | 2022-01-07 | 2047606.94 | 2047606.94 | 1274050.12 | 1274050.12 | 1274050.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004941 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.442893849E7}} | GERENCIAMIENTO EXTERNO PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M. DE LONGITUD Y 47 M. DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLÓGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR), OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS.MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-13 | 2023-12-19 | 11913900.55 | 14428938.49 | 11913900.55 | 9715089.33 | 9715089.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012268 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETOS. - 4820 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:26, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.79007843, lat:24.54374157}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012270 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COMPLETO - 4837 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4837 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.86794509, lat:24.66484504}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018554 | Proyecto de inversión | 3886563.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3886563.3, modificado:3886563.3}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO CABALLERO, COL. AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO - 204663 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 204663 | S | 356 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2701.0, meta_modificada:2701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLEMENTE CABALLERO Y CALLE CALLE CUATRO, CARRETERA CARRETERA A COLOMBIA CALL, lon:-100.29756135, lat:25.82916273}} | 2021-05-13 | 2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402057742 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:2683417.71}} | Reposición de red de agua potable con una longitud de 31,200 m.l. de manguera de diferentes diámetros 3/4"Ø, 1"Ø, 1 1/2"Ø y 2"Ø, incluye: la construcción de depósitos de almacenamiento en diferentes comunidades. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11241 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H97+J8F La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4367031, lat:25.3690625}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México, lon:-100.3309844, lat:25.3553625}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4273594, lat:25.3568625}, geo4: {cve_municipio:49, localidad:18, direccion:9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México, lon:-100.4483594, lat:25.3650375}, geo5: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3651406, lat:25.3561625}, geo6: {cve_municipio:49, localidad:15, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}, geo7: {cve_municipio:49, localidad:39, direccion:9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México, lon:-100.4263594, lat:25.3679875}, geo8: {cve_municipio:49, localidad:61, direccion:9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México, lon:-100.3911406, lat:25.3584125}} | 2021-12-20 | 2022-02-17 | 2570679.28 | 2683417.71 | 2570679.28 | 872040.41 | 872040.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064110 | Proyecto de inversión | 586379.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:586379.36, modificado:586379.36}} | SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 82, ¿MANUEL RODRÍGUEZ, COL. BOSQUES DE SAN MIGUEL, APODACA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 19/22 OT 16372 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOSQUE DE CEDROS, 0, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 66647, lon:-100.14321, lat:25.7052}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 586379.36 | 586379.36 | 340558.55 | 340558.55 | 340558.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.07}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 82, ¿MANUEL RODRÍGUEZ, COL. BOSQUES DE SAN MIGUEL, APODACA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064249 | Proyecto de inversión | 401923.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401923.28, modificado:401923.28}} | JN MARIA GUADALUPE ORTIZ MENDEZ, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16521 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 06/22 OT 16521 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AHUEHUETE 0, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE, lon:-100.163, lat:25.67207}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 401923.28 | 401923.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JN MARIA GUADALUPE ORTIZ MENDEZ, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16521, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064266 | Proyecto de inversión | 556091.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556091.04, modificado:556091.04}} | PRIM VICENTE GUERRERO FRAY SERVANDO TERESA DE MIER MONTERREY - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16627 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 14/22 OT 16627 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JOSE MARIA GUTIERREZ 1001, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 64239, lon:-100.34826, lat:25.74586}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 556091.04 | 556091.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIM VICENTE GUERRERO FRAY SERVANDO TERESA DE MIER MONTERREY - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16627, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064268 | Proyecto de inversión | 194625.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194625.91, modificado:194625.91}} | PRIM PRIM PROFR DONACIANO JOSEL DE LA PAZ CASTILLO VILLAS DE ALCALI GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16617 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 16/22 OT 16617 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003, lon:-100.56993, lat:25.78486}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 194625.91 | 194625.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIM PROFR DONACIANO JOSEL DE LA PAZ CASTILLO VILLAS DE ALCALI GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16617 , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065680 | Proyecto de inversión | 2761954 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761954.0, modificado:2761954.0}} | Segunda etapa:Construccion de 2,400 m de linea de conduccion con tuberia de PVC AWWA RD-18 de 6" de diametro del acueducto regional Mier y Noriega Cerros Blancos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11261 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León, lon:-100.19, lat:23.38}} | 2022-01-10 | 2022-03-25 | 2690878.31 | 2690879.02 | 2690878.31 | 1003326.07 | 1003326.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065687 | Proyecto de inversión | 5525535 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5525535.0, modificado:5525535.0}} | Construcción de 795 m. de colector para drenaje sanitario con tubería de PVC serie 20 con junta hermética de 63 cm (24") Ø, en varios tramos: cadenamientos 0+241.22 a 0+583.40, 1+423.17 a 1+763.92 y 1+999.80 a 2+117.20. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Apodaca, Nuevo León, lon:-100.23, lat:25.76}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 3360469.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:230.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065737 | Adquisición | 296775 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296775.0, modificado:296775.0}} | Suministro e instalación de doce (12) Planta de luz, trifasica 220 volts 8,000 watts con motor a gasolina de cuatro tiempos con tanque de combustible con capacidad para operar 8 horas continuas, encendido eléctrico y manual; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en Municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/451 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 220409.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065748 | Adquisición | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | Unidad especializada para detección de fugas mediante el suministro e instalación de un (1) aparato integrado con cámara térmica para videoinspección de tuberia y detección de fugas en acueductos de grandes diámetros y recopilación de datos recabados en campo en todo el Estado. La instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 139664 | 139664 | 139664 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065750 | Adquisición | 20602 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.0, modificado:20602.0}} | Suministro e instalación de cuatro (4) motobomba autocebante de 2 pulgadas, motor de 4 HP en central operativa San Nicolás, Poniente, San Miguel y Apodaca, en los Municipios de San Nicolás, San Pedro, Guadalupe y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/351 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 20068 | 20068 | 20068 | 20068 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065760 | Adquisición | 11766000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1766E7, modificado:1.1766E7}} | "Suministro e Instalación de cuatro (4) turbo soplador de tecnología centrifuga de 500 HP, para un volumen de aire de 8000 SCFM, incluye variador, filtro de armónicos, válvula check de 20", sensores, impulsor de acero inoxidable, deberá incluir manuales en español, asistencia para la instalación y arranque del equipo en sitio, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León. La instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 10016714.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE15160200665993 | Proyecto de inversión | 704245 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:704245.0, modificado:598112.06}} | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.304819, lat:25.587511}} | 2016-03-17 |  | 598112.06 | 598112.06 | 580972.97 | 580972.97 | 580972.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO SMAS CLARO: CONSTRUCCION, REHABILITACION, ETC. ENTIPO DE PROGRAMA O PROYECTO QUE SEA DIFERENTE A OTROS PROGRAMAS DE INVERSION O ACLARAR EN OBSERVACIONES , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO SMAS CLARO: CONSTRUCCION, REHABILITACION, ETC. ENTIPO DE PROGRAMA O PROYECTO QUE SEA DIFERENTE A OTROS PROGRAMAS DE INVERSION O ACLARAR EN OBSERVACIONES , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO SMAS CLARO: CONSTRUCCION, REHABILITACION, ETC. ENTIPO DE PROGRAMA O PROYECTO QUE SEA DIFERENTE A OTROS PROGRAMAS DE INVERSION O ACLARAR EN OBSERVACIONES , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO SMAS CLARO: CONSTRUCCION, REHABILITACION, ETC. ENTIPO DE PROGRAMA O PROYECTO QUE SEA DIFERENTE A OTROS PROGRAMAS DE INVERSION O ACLARAR EN OBSERVACIONES , trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | NLE190201526842 | Acción | 1104899.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104899.76, modificado:0.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 34514 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | 34514 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2019-04-08 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1526842/proyecto_FIN, 1526842/proyecto_PROCESO, 1526842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401580910 | Proyecto de inversión | 819230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:CUENTA CORRIENTE, monto:4090.33, modificado:4090.33}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815140.17, modificado:815140.17}} | PAVIMENTACION EN CALLE ZARAGOZA - 41018 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 41018 | S | 700 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO, lon:-99.93471388, lat:25.85820944}} | 2019-11-16 | 2019-12-16 | 815533.79 | 815533.79 | 244660.49 | 244660.49 | 244660.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-09-017, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, monto:759154.59, importe_modificado:849779.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1580910/proyecto_PROCESO, 1580910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200101700973 | Proyecto de inversión | 863068.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863068.98, modificado:683158.9}} | PRIMARIA GRAL. FRANCISCO VILLA,ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ,SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | 66-20 OT 14357 ESCUELAS AL CIEN | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-02-05 | 2020-05-04 | 683158.9 | 683158.9 | 673562.26 | 673562.26 | 673562.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704824 | Proyecto de inversión | 3075817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3075817.35, modificado:1678061.5}} | JN CARLOS JUAN FINLAY Y BARRES, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 170-20 OT 14512 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1678061.5 | 1678061.5 | 1658801.28 | 1658801.28 | 1658801.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 3 AULAS DICDACTICAS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401815716 | Acción | 41000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41000.0, modificado:41000.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 143173 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 143173 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.090881, lat:25.646225}} | 2020-06-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1815716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401844785 | Proyecto de inversión | 654291.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654291.02, modificado:654291.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 221743 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221743 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER, lon:-100.12226761, lat:23.42346946}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401846965 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS - 227713 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227713 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:21, direccion:SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA, lon:-100.27564408, lat:23.50280659}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847022 | Proyecto de inversión | 151692.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151692.65, modificado:151692.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 227827 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227827 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL, lon:-100.06035541, lat:23.48970548}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847808 | Proyecto de inversión | 52690.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52690.27, modificado:52690.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 230158 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230158 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA, lon:-100.21506349, lat:23.45038619}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847878 | Proyecto de inversión | 200979.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200979.2, modificado:200979.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 230345 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROOLLO SUSTENTABLE | 230345 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.23516141, lat:23.51370988}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847967 | Proyecto de inversión | 477156.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477156.55, modificado:477156.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230780 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230780 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO, lon:-99.76529676, lat:23.97125191}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 477156.55 | 477156.55 | 386083.28 | 386083.28 | 386083.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1847967/proyecto_INICIO, 1847967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848554 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:180881.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 232585 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232585 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD, lon:-100.18248433, lat:23.35916409}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848696 | Proyecto de inversión | 60293.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60293.8, modificado:60293.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 233070 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233070 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11694611, lat:23.4280767}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874419 | Proyecto de inversión | 3464433.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3464433.81, modificado:3464178.35}} | PRIM JOSE EMILIO PACHECO BERNY, SANTA MARIA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 288-20 OT 14507 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 3464178.35 | 3464178.35 | 3454984.85 | 3454984.85 | 3454984.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 2 AULS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874442 | Proyecto de inversión | 4098997.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4098997.62, modificado:4157492.83}} | EDU MEDIA SUPERIOR EXTENSION CADEREYTA (PLANTEL PESQUERIA), CENTRO, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 8 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 298-20 OT 14866 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 4157492.83 | 4157492.83 | 4111182.42 | 4111182.42 | 4111182.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874447 | Proyecto de inversión | 2440460.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2440460.71, modificado:2457451.36}} | CECYTE, METROPLEX I, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 301-20 OT 14798 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2457451.36 | 2457451.36 | 2456549.94 | 2456549.94 | 2456549.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874460 | Proyecto de inversión | 4259204.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4259204.56, modificado:4298729.16}} | CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, ENCINAS, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 3 AULAS DIDACTICAS Y 9 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 308-20 OT 14340 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 4298729.16 | 4298729.16 | 4261710.58 | 4261710.58 | 4261710.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875596 | Proyecto de inversión | 909644.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909644.02, modificado:947560.98}} | JN EDGARDO REYES SALCIDO, VALLE DEL ROBLE, CADEREYTA JIMENEZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15666 OPF 390-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 947560.98 | 947560.98 | 943577.28 | 943577.28 | 943577.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876518 | Acción | 175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 15581 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 15581 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1876518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877778 | Proyecto de inversión | 1036740.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036740.01, modificado:1050508.92}} | SEC NOCTURNA PROFR FRANCISCO MERLA MORENO, NUEVA ESPERANZA FOME 193, GENERAL ESCOBEDO - CONSTRUCCION DE 4 ANEXOS Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14456 OPF 354-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 1050508.92 | 1050508.92 | 1046021.46 | 1046021.46 | 1046021.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879412 | Proyecto de inversión | 2496553.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2496553.98, modificado:2536196.32}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA CLUB DE LEONES 10, MITRAS CENTRO, MONTERREY -CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14524 OPF 319-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2536196.32 | 2536196.32 | 2534655.68 | 2534655.68 | 2534655.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885071 | Proyecto de inversión | 693179.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:693179.23, modificado:690543.15}} | PRIM FRANCISCO JAVIER MINA, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 34-21 14475 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 690543.15 | 690543.15 | 661130.07 | 661130.07 | 661130.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885074 | Proyecto de inversión | 303188.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:303188.21, modificado:302188.38}} | JN PROFR GENARO MORENO TORRES, DIECINUEVE DE ENERO, GENERAL ZARAGOZ | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 37-21 13339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-01 | 2021-04-09 | 302188.38 | 302188.38 | 292061.15 | 292061.15 | 292061.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886407 | Proyecto de inversión | 1819854.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1819854.23, modificado:1814158.53}} | SEC TEC108 JULIO CORTAZAR, URBIVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 80-21 13950 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 1814158.53 | 1814158.53 | 1808729.02 | 1808729.02 | 1808729.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918875 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2159840.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA BOQUILLA EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 34734 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 34734 | S | 25 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:EJIDO LA BOQUILLA, 67912 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO LA BOQUILLA EL ACCESO A ESTE EJIDO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA ENTRE L, lon:-100.51046639, lat:24.35609474}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2159840.91 | 2159840.91 | 2159840.91 | 1590732.02 | 1590732.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-09-2021, contratista:RODOLFO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2156230.0, importe_modificado:2156230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.9}} | {1918875/proyecto_INICIO, 1918875/proyecto_PROCESO, 1918875/proyecto_INICIO, 1918875/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940116 | Proyecto de inversión | 583457.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:583457.02, modificado:588211.75}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JUAN O´ GORMAN¿, COL. MADRESELVA, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15737 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 107-21 OT 15737 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Madre Selva, 64110 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3771612, lat:25.7444145}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 588211.75 | 588211.75 | 586624.5 | 586624.5 | 586624.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301960450 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6323 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6323 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:37, direccion:EJIDO LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 15 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.91113343, lat:24.68558018}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1960450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984153 | Proyecto de inversión | 155138.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155138.4, modificado:155138.4}} | CONSTRUCION DE TECHO FIRME EN EL AYALEÑO - 166429 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166429 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A SABINAS, A DOSCIENTOS METROS DEL TANQUE ELEVADO, lon:-99.744992, lat:26.494535}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301994088 | Proyecto de inversión | 660355.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660355.43, modificado:660355.43}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD MULTIDEPORTIVA EN BARRIO INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 205859 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 205859 | S | 290 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:198, direccion:CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP, lon:-100.42829847, lat:26.49207885}} | 2021-03-01 | 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1994088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012279 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6058 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6058 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:42, direccion:EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA ESTA APROXIMADAMENTE A 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.83004677, lat:24.53547802}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012352 | Proyecto de inversión | 2001000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001000.0, modificado:2001000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIMERA ETAPA - 17553 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 17553 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:11, direccion:EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.81710901, lat:24.48724302}} | 2021-04-15 | 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2012352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402019314 | Proyecto de inversión | 120586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120586.0, modificado:120586.0}} | INSTALACION DE EQUIPO MEDICO PARA UNIDAD DENTAL DE DISPENSARIO MEDICO COL. PRADERAS DE SAN FRANCISCO - 215201 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 215201 | S | 8310 | 6250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II COLONIA PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO DISPENSARIO MEDICO UBICACIO EN LA COLONIA PRADER, lon:-100.40936789, lat:25.81944981}} | 2021-08-27 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2019314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050803 | Proyecto de inversión | 506567.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506567.37, modificado:506567.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN COMUNIDAD EL JABALI - 342775 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 342775 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:311, direccion:EJE VIAL CERRALVO OCAMPO INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION EL JABALI, 65900 EL REFUGIO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 50 METROS DEL PAPALOTE POR EL KM 4, lon:-99.6679619, lat:26.1999497}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050888 | Proyecto de inversión | 175792.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175792.5, modificado:175792.5}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343071 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343071 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEON, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE MARCOS GONZALEZ CIEN METRODE ABARRPOTERA MARI, lon:-99.60080447, lat:26.08890953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050932 | Proyecto de inversión | 464850.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464850.41, modificado:464850.41}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343219 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343219 | S | 102 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:475, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGRRGACION HALCON, 65900 LA PIEDRA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE LA TIENDITA, lon:-99.66865857, lat:26.14712722}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402051755 | Proyecto de inversión | 267068 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267068.0, modificado:267068.0}} | CONSTRUCCION TECHOS CABECERA MUNICIPAL - 346707 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 346707 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS RAMONES, 66800 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN I RAMON Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA, 1 TECHO . CALLE MORELOS SN ENTRE OCAMPO Y JOSE MA. ARTEAGA.1 TECHO CALLE H, lon:-99.632152, lat:25.694183}} | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064115 | Proyecto de inversión | 329302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:329302.22, modificado:329302.22}} | PRIMARIA, ¿RICARDO FLORES MAGON¿, COL. SAN PEDRO 400, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 10/22 OT 16373 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COBRE, 121, SAN PEDRO 400, lon:-100.41272, lat:25.68119}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 329302.22 | 329302.22 | 121065.86 | 121065.86 | 121065.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIMARIA, ¿RICARDO FLORES MAGON¿, COL. SAN PEDRO 400, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064224 | Proyecto de inversión | 7743945.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7743945.6, modificado:2323183.68}} | Infraestructura para Centro de Reinserción Social número 1 ubicado en Apodaca NL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 2 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera a Salinas Victoria Km 1.5 Municipio de Apodaca N.L. C.P. 68600, lon:-100.2524556, lat:25.8668464}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2323183.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA CORRECCION DE IMPORTE MODIFICADO DEL PROYECTO DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064240 | Proyecto de inversión | 546054.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546054.39, modificado:546054.39}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿GUADALUPE SADA DELGADO¿, COL. ALBEROS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16614 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 04/22 OT 16614 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SICOMORO O, ALBEROS, CADEREYTA JIMENEZ, lon:-99.979593, lat:25.57783}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 546054.39 | 546054.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JARDÍN DE NIÑOS, ¿GUADALUPE SADA DELGADO¿, COL. ALBEROS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16614, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065692 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Introducción de red de agua potable con una longitud de 1,500 m. de tubería PVC C-900 RD-25 de 4¿Ø, 673 m. de tubería PVC C-900 RD-25 de 6¿Ø y 30 tomas domiciliarias. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2173.0, meta_modificada:2173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:El Retiro, Nuevo León , lon:-99.97, lat:25.76}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 441603.69 | 1986424.38 | 441603.69 | 441603.69 | 441603.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:391.14}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065699 | Proyecto de inversión | 2969000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969000.0, modificado:2969000.0}} | Introducción de Línea de conducción de agua potable con una longitud de 1,190 m. de tubería de PVC RD-25 de 6"Ø, red de distribución de agua potable con una longitud de 1,640 m. de tubería de PVC RD-25 de 4"Ø, 40 m. de tubería de acero de 8"Ø, 50 m. de tubería de acero de 6"Ø, 40 m. de tubería de acero de 4"Ø y 22 tomas domiciliarias. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2960.0, meta_modificada:2960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:77, direccion:Pablillo, Nuevo León, lon:-99.99, lat:24.59}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 2941014.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1243.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065715 | Adquisición | 59514 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59514.0, modificado:73812.39}} | Suministro e instalación de tres (3) medidor industrial tipo ultrasonico 8" (200 mm), con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado IP68, para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro, debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterraneas. alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 Bar ó superior, normas ISO 17025 o ISO9001:2015, deberá cumplir ó superar ISO 4067:2017 y/ó OIML R49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo GPRS; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 73812.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065739 | Adquisición | 153700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153700.0, modificado:153700.0}} | Suministro e instalación de diez (10) Planta de luz, de 5.0 KVA, 120/240 V.C.A. y 12 V.D.C. con 60 hz de frecuencia y motor a gasolina 4 tiempos monocilindrico de 337 cm3 para el correcto funcionamiento de bombas electricas y alumbrado en zonas donde no se cuenta con energía eléctrica en CENTRALES OPERATIVAS FAMA 1, PONIENTE 1, SAN NICOLAS 1,GPE 1 y APODACA 1, Región Santiago, Región Linares, Región Cadereyta, Región Sabinas Hidalgo y Región Galeana ubicadas en los Municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza Garcia, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Apodaca, Santiago, Linares, Cadereyta, Sabinas Hidalgo y Galeana, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/461 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 136888.41 | 136888.41 | 136888.41 | 136888.41 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065745 | Adquisición | 132182 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132182.0, modificado:132182.0}} | Suministro e instalación de diez (10) motobomba de 3/4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 132182 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE15160100632056 | Proyecto de inversión | 948140 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948140.0, modificado:948141.0}} | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.223632, lat:25.478391}} | 2016-04-02 |  | 948140.63 | 948140.63 | 319974.57 | 319974.57 | 319974.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787797 | Proyecto de inversión | 5998505.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5998505.85, modificado:5998505.85}} | PRIM PROFRA ELDA ZAPATA DE LA FUENTE, CANTORAL, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 261-20 OT 15482 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 5998505.85 | 5998505.85 | 2937120.54 | 2937120.54 | 2937120.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401825285 | Proyecto de inversión | 916834.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916834.4, modificado:916834.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DOCTOR GONZÁLEZ LOCALIDAD NUEVO REPUEBLO ASENTAMIENTO DOCTOR GONZÁLEZ - 161005 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | 161005 | S | 1700 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE, lon:-99.76528012, lat:25.86075843}} | 2020-07-27 | 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401832267 | Proyecto de inversión | 1130074.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130074.06, modificado:1130074.06}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN CABECERA DE LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO LOS ALDAMAS, ESTADO DE NUEVO LEON - 183429 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 183429 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE , lon:-99.19719003, lat:26.06424734}} | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 754588.1 | 754588.1 | 754588.1 | 754588.1 | 754588.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-01-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:751162.94, importe_modificado:751162.94}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1832267/proyecto_INICIO, 1832267/proyecto_PROCESO, 1832267/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401844778 | Proyecto de inversión | 163572.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163572.76, modificado:163572.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 221723 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221723 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL, lon:-100.21505178, lat:23.4633279}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847058 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 227895 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227895 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21169241, lat:23.45110044}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847714 | Proyecto de inversión | 48922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48922.63, modificado:48922.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 229887 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 229887 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.64, meta_modificada:91.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO, lon:-100.11770596, lat:23.42754418}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848015 | Proyecto de inversión | 1908626.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908626.2, modificado:1908626.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 230930 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 230930 | S | 92 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE, lon:-99.77495161, lat:23.97615615}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 1908626.2 | 1908626.2 | 1760315.98 | 1760315.98 | 1760315.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {1848015/proyecto_INICIO, 1848015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848493 | Proyecto de inversión | 301468.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301468.77, modificado:301468.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL GALLITO ASENTAMIENTO EL GALLITO - 232390 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232390 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-100.03484411, lat:23.45312491}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874402 | Proyecto de inversión | 1023806.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1023806.29, modificado:1023806.29}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFR HUMBERTO R, MODERNO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 3 ANEXOS Y REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 280-20 OT 14440 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 1023806.29 | 1023806.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TERMINACION ANTICIPADA, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874448 | Proyecto de inversión | 2385137.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2385137.68, modificado:2385119.98}} | PRIM FRANCISCO ARREDONDO CANO, VISTAS DEL RIO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 302-20 OT 14509 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2385119.98 | 2385119.98 | 2381035.44 | 2381035.44 | 2381035.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875404 | Proyecto de inversión | 434615.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:434615.94, modificado:469301.97}} | SEC TEC NO 11 JUAN PABLO GALEANA INDEPENDENCIA MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14480 OPF 398-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 469301.97 | 469301.97 | 468330.21 | 468330.21 | 468330.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875409 | Proyecto de inversión | 697461.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:697461.16, modificado:717095.58}} | SEC GRAL NUM 6 JOSE LEZAMA LIMA MISION SAN PABLO APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14437 OPF 392-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 717095.58 | 717095.58 | 700443.28 | 700443.28 | 700443.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876866 | Proyecto de inversión | 1268685.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1268685.09, modificado:2691428.81}} | ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ, SANTA CLARA, GENERAL ZUAZUA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15672 OPF 368-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 2691428.81 | 2691428.81 | 2685845.35 | 2685845.35 | 2685845.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401878120 | Proyecto de inversión | 1094435.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1094435.09, modificado:1082599.57}} | SEC GRAL NUM3 MOISES SAENZ GARZA, LOS VILLARREALES, SALINAS VICTORIA. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13958 OPF 340-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1082599.57 | 1082599.57 | 1074011.16 | 1074011.16 | 1074011.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401878713 | Proyecto de inversión | 4229997.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4229997.85, modificado:4229997.85}} | CECYTE, FOMERREY SOBREVILLA, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO Y REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14799 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 4229997.85 | 4229997.85 | 2475729.09 | 2475729.09 | 2475729.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879344 | Proyecto de inversión | 768243.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768243.3, modificado:767022.43}} | SEC GRAL NUM 7 CENTENARIO DE LA REVOLUCION, LOS COMETAS, BENITO JUAREZ. - REHABILITACION DE ESCUELA ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14416 OPF 330-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 767022.43 | 767022.43 | 673784.48 | 673784.48 | 673784.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.84}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884703 | Proyecto de inversión | 857609.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:857609.9, modificado:884978.82}} | JN LUCILA GODOY ALCAYAGA, LA TRINIDAD, ARRAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 08-21 13638 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 884978.82 | 884978.82 | 842680.93 | 842680.93 | 842680.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884863 | Proyecto de inversión | 1334808.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1334808.49, modificado:1325766.03}} | PRIM PROFR LUIS TIJERINA ALMAGUER LOS CEDROS MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 25-21 15994 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1325766.03 | 1325766.03 | 1228075.09 | 1228075.09 | 1228075.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884864 | Proyecto de inversión | 727356.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:727356.46, modificado:726352.97}} | PRIM PROFRA NOELIA AYALA GUAJARDO, PASEO SAN ISIDRO, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 26-21 14312 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:SALINAS VICTORIA, lon:-100.291506, lat:25.959567}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 726352.97 | 726352.97 | 724148.85 | 724148.85 | 724148.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885039 | Proyecto de inversión | 2284172.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2284172.91, modificado:2284168.95}} | PRIM CONSTITUCION POLITICA DE NUEVO LEON, BUENA VISTA, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 31-21 15568 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-19 | 2021-08-17 | 2284168.95 | 2284168.95 | 2270481.21 | 2270481.21 | 2270481.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885043 | Proyecto de inversión | 3745697.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3745697.43, modificado:3745697.43}} | ESC NORMAL PABLO LIVAS 2DA ETAPA, CENTRO, SABINAS HIDALGO | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 32-21 14339 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-02-19 | 2021-07-18 | 3745697.43 | 3745697.43 | 1943790.57 | 1943790.57 | 1943790.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION 4 AULAS DIDACTICAS Y 6 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885466 | Proyecto de inversión | 567563.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:567563.56, modificado:567563.56}} | PRIM PLAN DE GUADALUPE, LA TRINIDAD, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 48-21 15733 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 567563.56 | 567563.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CONVENIO DE CANCELACION No. 1-15733 , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885900 | Proyecto de inversión | 1101022.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101022.21, modificado:1109883.51}} | PRIM PROFR JESUS TREVIÑO GARZA, ANTONIO DE SOBREVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 60-21 15755 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1109883.51 | 1109883.51 | 758494.19 | 758494.19 | 758494.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:68.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886034 | Proyecto de inversión | 490218.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:490218.53, modificado:483407.01}} | JN MANUEL SANTOS GONZALEZ, CENTRO, BUSTAMANTE | 19 | Nuevo León | 8 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 67-21 14207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Bustamante, N.L., México, lon:-100.5055369, lat:26.5343082}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 483407.01 | 483407.01 | 475715.11 | 475715.11 | 475715.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886267 | Proyecto de inversión | 424206.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:424206.76, modificado:424204.2}} | JN OZIEL HINOJOSA, VILLAS DE ANAHUAC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 75-21 16002 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 424204.2 | 424204.2 | 406857.6 | 406857.6 | 406857.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886290 | Proyecto de inversión | 520067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520067.28, modificado:520063.24}} | JN ALFONSO GARCIA ROBLES, POMPEYA, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 78-21 13943 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 520063.24 | 520063.24 | 517624.66 | 517624.66 | 517624.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886673 | Proyecto de inversión | 942887.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:942887.54, modificado:942887.54}} | PRIM FRANCISCO DE QUEVEDO, VILLAS DE SAN FRANCISCO, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 103-21 15753 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 942887.54 | 942887.54 | 899638.22 | 899638.22 | 899638.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.41}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201920972 | Proyecto de inversión | 15404808.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:9324560.72, modificado:9324560.72}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6080248.03, modificado:6080248.03}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA COLONIA FOMERREY 131 - 40902 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 40902 | S | 1526 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16358.0, meta_modificada:16358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN , lon:-100.10387918, lat:25.64698528}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | 6070411.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Solherco S.A. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6080248.03, importe_modificado:6080248.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16358.0}} | {1920972/proyecto_FIN, 1920972/proyecto_PROCESO, 1920972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940254 | Proyecto de inversión | 2207511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2207511.62, modificado:2207511.62}} | CONSTRUCCION - PRIMARIA, ¿SILVINO JARAMILLO OSORIO¿, COL. BUENA VISTA IV, CARMEN, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14227 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 122-21 OT 14227 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Av. Buena Vista, 66583 N.L., México, lon:-100.3654334, lat:25.853942}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 2207511.62 | 2207511.62 | 2097430.76 | 2097430.76 | 2097430.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.01}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940265 | Proyecto de inversión | 1389879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389879.83, modificado:1389879.83}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿FEDERICO CANTÚ¿, COL. CONJ. HABIT. ENRIQUE RANGEL, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14837 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 123-21 OT 14837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1389879.83 | 1389879.83 | 910508.4 | 910508.4 | 910508.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940696 | Proyecto de inversión | 838781.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:838781.43, modificado:894349.38}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE, ¿PROFRA. EVA ARMIDIA GONZALEZ GONZALEZ¿, COL. HACIENDA LAS MARGARITAS, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16158 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 133-21 OT 16158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 894349.38 | 894349.38 | 886850.82 | 886850.82 | 886850.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.16}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940722 | Proyecto de inversión | 5352543.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5352543.79, modificado:5352543.79}} | REHABILITACION - SECUNDARIA GENERAL, ¿MIGUEL HIDALGO¿, COL. GALEANA, GALEANA, NUEVO LEÓN. -ESCUELAS AL CIEN - OT 16018 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 140-21 OT 16018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:67850 Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2021-05-31 | 2021-11-26 | 5352543.79 | 5352543.79 | 4635625.68 | 4635625.68 | 4635625.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940723 | Proyecto de inversión | 4394398.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4394398.29, modificado:4394398.29}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL NUM. 131, ¿NELSON MANDELA¿, COL. VALLE DE LINCOLN (SAN AGUSTIN), GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT14238 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 141-21 OT 14238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de Lincoln, 66026 N.L., México, lon:-100.4874338, lat:25.7942133}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 4394081.09 | 4394081.09 | 2900529.93 | 2900529.93 | 2900529.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301979563 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN PALO ALTO ,VALLECILLO NUEVO LEON - 147656 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 147656 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO, lon:-99.74582, lat:26.493966}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1979563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984157 | Proyecto de inversión | 60959.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60959.92, modificado:60959.92}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL RECUERDO - 166434 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166434 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:39, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 65400 EL RECUERDO (LOS VERA), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE AGUA, lon:-99.907015, lat:26.42268}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301986855 | Proyecto de inversión | 128000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128000.0, modificado:128000.0}} | CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA UNION - 176794 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 176794 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:136, direccion:COLONIA LA UNION, 67000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFIADA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNION SEÑALADA CON UN MARCADOR EN LA SECCION DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA, lon:-98.78521744, lat:25.76161518}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 128000 | 128000 | 128000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54692, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N. L., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.77}} | {1986855/proyecto_INICIO, 1986855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301999501 | Acción | 125505.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125505.58, modificado:125508.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 183568 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 183568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.181233, lat:25.793297}} | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 125508 | 125508 | 125508 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGB-AQD-FISM-01-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIACIONES SANTA AURORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL, monto:131361.18, importe_modificado:131361.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.7}} | {1999501/proyecto_PROCESO, 1999501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301999659 | Acción | 149509.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149509.48, modificado:149509.48}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 222393 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 222393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.772392, lat:23.973261}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 149509.48 | 149509.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAIS-MGZ-006-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:149509.48, importe_modificado:149509.48}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012277 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6009 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6009 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:62, direccion:EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.88677211, lat:24.68123418}} | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012278 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6018 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6018 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:44, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE , lon:-99.86747302, lat:24.66525454}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012282 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6283 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6283 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ LAS ADJUNTAS, 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ ESTA APROXIMADAMENTE A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.73013038, lat:24.4632077}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017982 | Proyecto de inversión | 2199803.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199803.74, modificado:2199803.74}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 195378 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 195378 | S | 2350 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.0, meta_modificada:1527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA PRIVADA CESAR GONZALEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CESAR GONZALEZ CALLES UBICADAS EN EL INTER, lon:-100.2894325, lat:25.8032446}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402019265 | Proyecto de inversión | 394761.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394761.6, modificado:394761.6}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA COL. SOCRATES RIZZO - 214316 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 214316 | S | 268 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A COLOMBIA COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ESCOBEDO, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA SOCRATES RIZZO COLON, lon:-100.29469809, lat:25.82185457}} | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050911 | Proyecto de inversión | 129027.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129027.62, modificado:129027.62}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343132 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343132 | S | 92 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BENAVIDES OLIVARES INTERIOR SN COLONIA BENAVIDES, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENAVIDES GRANDE Y CALLE OLMOS, CALLE SABINOS A CIEN METRIS DE TORTAS GAEL, lon:-99.63052574, lat:26.07713434}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402051842 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | CONSTRUCCION TECHO FIRME LA LOMA - 347081 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 347081 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:32, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOMA, 66824 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL. UNA CALLE AL SUR Y OTRA SE LOCALIZA 3 CALLES AL SU, lon:-99.546405, lat:25.769757}} | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064262 | Proyecto de inversión | 237734.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237734.73, modificado:237734.73}} | JN ANNA FREUD JARDIN MODELO MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16626 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 12/22 OT 16626 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JARDIN DEL PARQUE 0, JARDIN MODELO, 64160, lon:-100.35219, lat:25.73473}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 237734.73 | 237734.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: JN ANNA FREUD JARDIN MODELO MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16626, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065685 | Proyecto de inversión | 7923787.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7923787.93, modificado:7923787.93}} | Rehabilitación de la PTAR Norte que consiste en el desazolve de tanques, instalación de tuberías internas, incluye la instalación de sistema de boquillas para llevar a cabo el mezclado de lodos, en (2) dos digestores primarios (No. 1 y 2). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Gral Escobedo, Nuevo León, lon:-100.29, lat:25.8}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 70066.98 | 7923787.93 | 70066.98 | 70066.98 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065688 | Proyecto de inversión | 7945783.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7945783.54, modificado:7945783.54}} | Rehabilitación de acueducto Mina I que consiste en el suministro e instalación de 600 m.l. de tubería de acero de ½¿ espesor y de 36¿ de Ø. ubicada sobre derecho de paso. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:El Carmen, Nuevo León, lon:-100.38, lat:25.92}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 7945783.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065696 | Proyecto de inversión | 18897745 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8897745E7, modificado:1.8897745E7}} | Construcción de línea de conducción de agua potable del pozo "El Desierto" a la estación de bombeo "K-10", con una longitud de 5,750 m., de tubería de hierro dúctil de 14"ø, 220 m., de tubería de acero de 14"ø, 30 m., de tubería de acero de 10"ø y 20 m. de tubería de acero de 4"ø en el cadenamiento 0+000 al 6+000. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6020.0, meta_modificada:6020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Los Terrenos, Nuevo León, lon:-100.12, lat:23.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 16512367.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2167.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065698 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | Construcción de colector de drenaje sanitario en una longitud de 453 m. con tubería de PVC S-20 de 12" de diámetro y 7.0 m. de tubería de PVC S-20 de 8¿ de diámetro. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.34, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 1249442.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:322.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065712 | Adquisición | 1801225 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1801225.0, modificado:1801225.0}} | Suministro e instalación de diecisiete (17) medidor de flujo tipo tiempo en transito para tuberias de 1 - 200", registrador de datos: 8 canales programables con almacenaje de 32768 en memoria no volátil, LCD con resúmenes diario de totales máx y mín, electronica alojada en gabinete nema 4X, salida de 4-20m ACD, salida MODBUS, RS-232 y 485; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 1651057 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065719 | Adquisición | 47885 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47885.0, modificado:68579.2}} | Suministro e instalación de ocho (8) motobomba de ayuda para inyeccion de clorode 3 HP cada una, para el instalarse en (3) Sistema Buenos Aires, (5) Área de Pozos y Bombeos del área metropolitana en Central Poniente en los municipios de Santa Catarina, San Pedro Garza Garcia y Monterrey. La instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/221 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 68579.2 | 68579.2 | 68579.2 | 68579.2 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065726 | Adquisición | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:358278.09}} | Suministro e instalación de dos (2) motor electrico vertical, cada uno de flecha hueca de 200 HP en 4 polos (1800 RPM) 230/460V, 60hz, 3F, aislamiento clase F, armazón 404TP, F.S. 1.15, 3F, incluye trinquete de no retroceso, eficiencia NEMA Premium, para los Municipios de Monterrey y Escobedo, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/271 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 358278.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065734 | Adquisición | 922200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922200.0, modificado:922200.0}} | "Suministro e instalación de dos (2) Arrancador Suave de estado solido, cada uno digital no reversible uso rudo, 125 % rango continuo y 500% por 30 seg . para 450 H.P., 480 VCA, trifasico 60 hz, que incluye: gabinete autosoportado nema 12; para ser utilizados en pozos y bombeos en el municipio de San NIcolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 437668 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704793 | Proyecto de inversión | 1109293.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109293.85, modificado:1129039.53}} | PRIM PROFRA MARTHA ALICIA REYES CABALLERO, LOS PILARES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 191-20 OT 14564 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México, lon:-100.2437183, lat:25.9158587}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 1129039.53 | 1129039.53 | 1128823.63 | 1128823.63 | 1128823.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787784 | Proyecto de inversión | 20949894.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.094989478E7, modificado:2.094989478E7}} | ESCUELA DE EDUCACION PRIM LEONARDO VILLARREAL GARCIA, VALLE DEL JARAL, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 257-20 OT 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 20949894.78 | 20949894.78 | 13979951.36 | 13979951.36 | 13979951.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401833993 | Proyecto de inversión | 3227332.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3227332.93, modificado:3227332.93}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRALVO LOCALIDAD PRESIDENTES UNO - 189217 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 189217 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L, lon:-99.61960525, lat:26.09892276}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1833993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401844750 | Proyecto de inversión | 1254057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254057.79, modificado:1254057.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS ASENTAMIENTO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS - 221657 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 221657 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:17, direccion:EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO., lon:-100.21407421, lat:23.4508545}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847044 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS MESAS DE SAN JUAN - 227871 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227871 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.13941493, lat:23.50457466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848625 | Proyecto de inversión | 180881.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180881.3, modificado:180881.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAGUNITA DE TABERNA - 232824 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 232824 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL, lon:-100.05957137, lat:23.48838466}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848701 | Proyecto de inversión | 120587.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120587.53, modificado:120587.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA CARDONA ASENTAMIENTO LA CARDONA - 233087 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233087 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9, lon:-99.98200951, lat:23.39920616}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848764 | Proyecto de inversión | 2053072 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053072.0, modificado:2053072.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN DOCTOR COSS LOCALIDAD DOCTOR COSS ASENTAMIENTO DOCTOR COSS - 233305 | 19 | Nuevo León | 15 | Doctor Coss | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE DR COSS | 233305 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES, lon:-99.18426681, lat:25.9251515}} | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1848764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874245 | Proyecto de inversión | 449865.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449865.33, modificado:414114.6}} | PRIMARIA JOSE ELEUTERIO GONZALEZ , GUADALUPE, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF-265/2020 OT 14461 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 414114.6 | 414114.6 | 410924.51 | 410924.51 | 410924.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874455 | Proyecto de inversión | 447944.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:447944.6, modificado:447500.75}} | PRIM BATALLA DE ICAMOLE, SIERRA REAL, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 306-20 OT 14412 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 447500.75 | 447500.75 | 402573.17 | 402573.17 | 402573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874462 | Proyecto de inversión | 949181.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:949181.04, modificado:961430.46}} | UNIDAD DE ASESORIA PSICOPEDAGOGICA NO 3, UNIDAD MODELO, OBISPADO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 310-20 OT 14487 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-02-07 | 961430.46 | 961430.46 | 921040.3 | 921040.3 | 921040.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875321 | Proyecto de inversión | 823411.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823411.57, modificado:795148.33}} | SEC GRAL NUM 13 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO SAN ISIDRO, SAN ISIDRO, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14523 OPF 402-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-26 | 2021-01-24 | 795148.33 | 795148.33 | 756559.64 | 756559.64 | 756559.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875627 | Proyecto de inversión | 914532.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914532.16, modificado:910918.59}} | JN SANDRO BOTTICELLI, LAS QUINTAZAS, BENITO JUAREZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14463 OPF 389-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-20 | 2021-02-17 | 910918.59 | 910918.59 | 907304.86 | 907304.86 | 907304.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876920 | Proyecto de inversión | 494270.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:494270.58, modificado:554026.39}} | TELE SEC NUM 7 ANTONIO DIAZ SOTO Y GAMA, SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14419 OPF 364-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 554026.39 | 554026.39 | 491213.59 | 491213.59 | 491213.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.66}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884857 | Proyecto de inversión | 1226479.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1226479.15, modificado:1175115.78}} | PRIM PROFR ALVARO GARZA GARCIA, VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 19-21 15988 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L , lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1175115.78 | 1175115.78 | 1157880.53 | 1157880.53 | 1157880.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884858 | Proyecto de inversión | 441664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:441664.08, modificado:414031.85}} | SEC GRAL NUM 113 CARLOS SALAZAR RUIZ VALLE DE LINCOLN GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 20-21 15986 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCIA N.L, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 414031.85 | 414031.85 | 383965.29 | 383965.29 | 383965.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884862 | Proyecto de inversión | 459857 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459857.0, modificado:455442.78}} | ESC SEC TEC 38 VALLE VERDE 3 SECTOR MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 24-21 15996 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 455442.78 | 455442.78 | 386266.54 | 386266.54 | 386266.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885804 | Proyecto de inversión | 837121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837121.61, modificado:822570.14}} | PRIM AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ DEL VALLE, VILLAS DE SAN FRANCISCO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 54-21 15763 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 822570.14 | 822570.14 | 820516.89 | 820516.89 | 820516.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885807 | Proyecto de inversión | 457740.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:457740.47, modificado:457722.42}} | PRIM FEDERICO CHOPIN, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 56-21 15760 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 457722.42 | 457722.42 | 392223.53 | 392223.53 | 392223.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:85.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885902 | Proyecto de inversión | 584645.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:584645.61, modificado:584166.89}} | PRIM RAMIRO RODRIGUEZ, HACIENDA DEL SOL, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 61-21 15750 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 584166.89 | 584166.89 | 576616.45 | 576616.45 | 576616.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886418 | Proyecto de inversión | 596576.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:596576.68, modificado:596478.83}} | PRIM ALFREDO GARZA RIOS, INFONAVIT RIO VERDE, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 91-21 14466 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 596478.83 | 596478.83 | 570998.83 | 570998.83 | 570998.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886419 | Proyecto de inversión | 543307.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:543307.59, modificado:524333.41}} | CONALEP 209 DON CARLOS MALDONADO ELIZONDO, SANTIAGO, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 92-21 15695 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 524333.41 | 524333.41 | 467900.65 | 467900.65 | 467900.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:89.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201911658 | Proyecto de inversión | 567652.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567652.22, modificado:564838.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACIÓN DE CALLE ARAMBERRI ENTRE SANTOS DEGOLLADO EN LA COL. CENTRO EN DR. ARROYO, NUEVO LEÓN - 18266 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 18266 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACI, lon:-100.17850986, lat:23.68176068}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | 564838.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-04-2021, contratista:REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:564838.2, importe_modificado:564838.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1911658/proyecto_PROCESO, 1911658/proyecto_INICIO, 1911658/proyecto_FIN, 1911658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201928179 | Proyecto de inversión | 1985280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985280.0, modificado:1985280.0}} | ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CERRITO COLORADO - 60465 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS | 60465 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:194, direccion:CALLE CERRITO COLORADO EJIDO CERRITO COLORADO, 66850 CERRITO COLORADO (MANUEL GONZÁLEZ), LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CERRITO COLORADO COMUNIDAD CERRITO COLORADO MANUEL GONZÁLEZ, lon:-99.50161062, lat:25.85157789}} | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 1985260 | 1985260 | 1985260 | 1530557.91 | 1530557.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH/R33/03/2021, contratista:KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, S.A. DE C.V., convocante:LOS HERRERAS, monto:1985280.0, importe_modificado:1985280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1928179/proyecto_INICIO, 1928179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201936381 | Proyecto de inversión | 10868664 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0868664E7, modificado:1.029876831E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE C.F.E. ETAPA 2 - 94812 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | 94812 | S | 223936 | 219337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE C.F.E. COLONIA MISIÓN DE CASA BLANCA, 66478 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE C.F.E. DE LA COLONI, lon:-100.2360956, lat:25.73470692}} | 2021-06-10 | 2021-12-31 | 10298761.31 | 10298761.31 | 10298761.31 | 10298761.31 | 10298761.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3302-2021, contratista:UNDERTERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L., monto:1.029876831E7, importe_modificado:1.029876831E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {1936381/proyecto_INICIO, 1936381/proyecto_PROCESO, 1936381/proyecto_INICIO, 1936381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940162 | Proyecto de inversión | 442325.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442325.68, modificado:442183.3}} | REHABILITACION - ¿CBTis No. 53¿, COL. CIUDAD APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15979 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 115-21 OT 15979 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 442183.3 | 442183.3 | 439916.51 | 439916.51 | 439916.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940167 | Proyecto de inversión | 2198276.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2198276.25, modificado:2206833.77}} | CONSTRUCCION - PRIMARIA, ¿MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA¿, COL. INFONAVIT RANCHO VIEJO, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. -ESCUELAS AL CIEN - OT 14319 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 117-21 OT 14319 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 2206833.77 | 2206833.77 | 2201170.09 | 2201170.09 | 2201170.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940740 | Proyecto de inversión | 994794.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994794.6, modificado:986225.67}} | REHABILITACION - PRIM MIGUEL HIDALGO, LA PRESA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN - 14033 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 144-21 OT 14033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2021-06-21 | 2021-07-20 | 986225.67 | 986225.67 | 985463.78 | 985463.78 | 985463.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201943497 | Adquisición | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Suministro e instalación del nuevo sistema de recaudo multimodal para la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 280000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México, lon:-100.28337479, lat:25.70650619}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.27397633, lat:25.71354354}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29689312, lat:25.68388331}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29588461, lat:25.69068996}, geo5: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29254794, lat:25.70048351}, geo6: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México, lon:-100.28826714, lat:25.70343205}, geo7: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29857755, lat:25.67137121}, geo8: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.29776216, lat:25.67775312}} | 2021-04-29 | 2021-08-31 | 16000000 | 15958293.92 | 7979146.96 | 7979146.96 | 7979146.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:STCM-GJ-290421-2021-SS, contratista:Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV, convocante:Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, monto:1.595829392E7, importe_modificado:1.595829392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1943497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984152 | Proyecto de inversión | 182879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.28, modificado:182879.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN PALO ALTO - 166427 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166427 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A LOPEZ Y CALLE CARLOS GARZA E, FRENTE A LA TIENDA, lon:-99.74344, lat:26.500052}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301986800 | Proyecto de inversión | 1395845.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395845.28, modificado:1395845.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO ETAPA 1 - 176617 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 176617 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:271, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CRISANTEMO DE LA COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO GENERAL, lon:-99.14920255, lat:25.80674988}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 1395845.28 | 1395845.28 | 1395845.28 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17/17-65, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.8}} | {1986800/proyecto_INICIO, 1986800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301986835 | Proyecto de inversión | 779625 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779625.0, modificado:779625.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS - 176714 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 176714 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTINA LEAL COLONIA TIJERINA, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE LEAL GARZA Y CALLE CONASUPO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DIAMANTINA LEAL DE LA COLONIA TIJERINA, GENERAL BRAVO, NU, lon:-99.17470743, lat:25.77943041}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 779625 | 779625 | 779625 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/058/8.51/01/2019, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:779999.73, importe_modificado:779999.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {1986835/proyecto_INICIO, 1986835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301994933 | Proyecto de inversión | 891480.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891480.5, modificado:891480.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA VELATORIA EN LA COMUNIDAD EL POTRERO EN EL MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEON. - 208727 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 208727 | S | 327 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:17, direccion:CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO, lon:-100.43020905, lat:26.40535927}} | 2021-04-19 | 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.01}} | {1994933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004746 | Proyecto de inversión | 895516427.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.9551642768E8, modificado:4.1831916796E8}} | CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO;CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA DE CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR) EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11131 | N | 0 | 0 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2021-09-01 | 2023-08-31 | 120800870.1 | 418319167.96 | 120800870.1 | 120800870.1 | 112867253.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012286 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6684 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6684 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 45 KMX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.76170954, lat:24.52981618}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017993 | Proyecto de inversión | 2594816.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594816.99, modificado:2594816.99}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES - 195466 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 195466 | S | 570 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4104.0, meta_modificada:4104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS EN PEQUEÑO, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A COLOMBIA Y EJE VIAL FFCC VIA A LAREDO, CALLE UBICADA EN LA COLONIA , lon:-100.29686222, lat:25.80977397}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018747 | Proyecto de inversión | 870692.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870692.54, modificado:870692.54}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CRUCE DE CALLE CERRO AZUL Y CERRO DE LAS NOAS, COL. SERRANIAS - 206884 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 206884 | S | 562 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CERRO AZUL COLONIA SERRANÍAS, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS NOAS Y , PLAZA UBICADA EN LA COLONIA SERRANIAS ENTRE LAS CALLES CERRO AZUL Y CERRO DE LAS NOAS COLIND, lon:-100.36822055, lat:25.79983322}} | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402031734 | Proyecto de inversión | 2185919.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185919.84, modificado:2251222.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123, COLONIA LADRILLERA - 267979 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEÓN | 267979 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 DICHAS CALLES INICIAN AMBAS, lon:-99.82141658, lat:25.18293646}} | 2021-10-28 | 2021-12-11 | 2251222.15 | 2251222.15 | 2251222.15 | 2251222.15 | 1457828.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/21-IR, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON, monto:2179380.95, importe_modificado:2251222.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2031734/proyecto_FIN, 2031734/proyecto_INICIO, 2031734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402032793 | Proyecto de inversión | 3517858.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3517858.95, modificado:3517858.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GENERAL ZARAGOZA - 272735 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 272735 | S | 86 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LA MESILLA INTERIOR SN COLONIA LA MESILLA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE SAN JOSESITO FRENTE DE LA TIENDA DICONSA, lon:-99.76259059, lat:23.96381868}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 3517858.95 | 3517858.95 | 527174.91 | 527174.91 | 527174.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2860094.55, importe_modificado:2860094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2032793/proyecto_INICIO, 2032793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402033681 | Proyecto de inversión | 33102548.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:2.679841259E7, modificado:2.679841259E7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6304136.31, modificado:6304136.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN COLONIA MONTE KRISTAL SECTORES - 277951 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277951 | S | 1061 | 1123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4114.0, meta_modificada:4114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:313, direccion:CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR , lon:-100.14042365, lat:25.61103187}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | 6304136.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:6304136.31, importe_modificado:6304136.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4114.0}} | {2033681/proyecto_PROCESO, 2033681/proyecto_INICIO, 2033681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050825 | Proyecto de inversión | 301257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301257.43, modificado:301257.43}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 342864 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 342864 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GENERAL NARANJO A 200 METROS DE LA BODEGA DE MADERAS, lon:-99.61552931, lat:26.07680325}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050895 | Proyecto de inversión | 224776.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224776.13, modificado:224776.13}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343086 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343086 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO GARZA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LUCAS QUINTANILLA, A 500 METRIOS DE LA QUINTA EL EBANO, lon:-99.59652643, lat:26.08980449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050902 | Proyecto de inversión | 128584.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128584.11, modificado:128584.11}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343106 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343106 | S | 186 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MMINA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TEVIÑO Y CALLE ARAMBERRI, CALLE MATAMOROS A 200 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.61450049, lat:26.09454893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402051685 | Proyecto de inversión | 125534 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125534.0, modificado:125534.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS ENRAMADAS - 346436 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 346436 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAS ENRAMADAS, 66847 LAS ENRAMADAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL. A 100 MTOS DEL TECHO CIVICO, lon:-99.52201, lat:25.501201}} | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2051685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402057727 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7216488.38}} | Línea de conducción de agua potable con una longitud de 2,500 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-18, 2,916 m.l. de tubería P.V.C. C-900 6¿Ø RD-25 y 148 m.l. de tubería de acero 6¿Ø del pozo al tanque. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11251 | N | 0 | 0 | 950 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.56, meta_modificada:5.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México, lon:-99.9554531, lat:26.6250875}} | 2021-12-27 | 2022-03-11 | 7161502.64 | 7216488.38 | 7161502.64 | 3484322.58 | 3484322.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064108 | Proyecto de inversión | 576804.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576804.65, modificado:576804.65}} | JN JARDÍN DE NIÑOS, ¿REVOLUCIÓN¿, COL. REVOLUCIÓN, CHINA, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 20/22 OT 16367 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BERNARDO REYES 202, REVOLUCION, 67050, lon:-99.239655, lat:25.68841}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 576804.65 | 576804.65 | 251986.07 | 251986.07 | 251986.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.68}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JARDÍN DE NIÑOS, ¿REVOLUCIÓN¿, COL. REVOLUCIÓN, CHINA, NUEVO LEÓN - REHABILITACIONES ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DEL JARDIN DE NIÑOS Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064175 | Adquisición | 175985560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7598556E8, modificado:5.2795668E7}} | Equipamiento FASP 2022 para Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 1 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:524.0, meta_modificada:524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 52795668 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REVISA INFORMACION Y SE ENVIA A VALIDAR, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064251 | Proyecto de inversión | 7221.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7221.86, modificado:7221.86}} | PRIM GENERAL LAZARO CARDENAS, 15 DE MAYO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16527 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 07/22 OT 16527 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SAN LUIS POTOSI 0, 15 DE MAYO, GUADALUPE, lon:-100.23219, lat:25.66377}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 7221.86 | 7221.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: PRIM GENERAL LAZARO CARDENAS, 15 DE MAYO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16527, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064259 | Proyecto de inversión | 213341.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:213341.19, modificado:213341.19}} | JN FERROCARRILERA, FERROCARRILERA, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN 16608 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 11/22 OT 16608 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARLOS CAMPACOS 0, FERROCARRILERA, 64250, lon:-100.33573, lat:25.72528}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 213341.19 | 213341.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JN FERROCARRILERA, FERROCARRILERA, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN 16608, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064263 | Proyecto de inversión | 556323.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:556323.2, modificado:556323.2}} | JN CECILIA PICO CONTRERAS FOMERREY 1 MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16625 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 13/22 OT 16625 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS DE AVELLANEDA 0, FOMERREY 1, 64210, lon:-100.35791, lat:25.76077}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 556323.2 | 556323.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JN CECILIA PICO CONTRERAS FOMERREY 1 MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16625, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064267 | Proyecto de inversión | 165358.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:165358.5, modificado:165358.5}} | JN JOSE MARIA MORELOS NUEVA MORELOS MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16623 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 15/22 OT 16623 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MAREA ALTA 0, NUEVA MORELOS, 64380, lon:-100.34568, lat:25.71899}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 165358.5 | 165358.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: JN JOSE MARIA MORELOS NUEVA MORELOS MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16623, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065684 | Proyecto de inversión | 109092562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0909256216E8, modificado:1.0909256216E8}} | ACTIVIDADES PREVIAS, ELABORACION DE INGENIERIA DE DETALLE, ELABORACION DE PAQUETE DE LICITACION, SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION, GERENCIACION, SUMINISTROS, CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION DE OBRA ELECTROMECANICA PARA LA MODIFICACION L.T. HUINALA-A3740-LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.118 KM-1113 ACSR/AS-7 No 8 ASS- TA) Y MODIFICACION L.T. HUINALA DOS-A3270- LAJAS (400 KV-1C-2C/F-8.074 KM-1113 ACSR/AS-CGFO / 7 No 8 ASS-TA). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/111331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, Nuevo León, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2022-02-07 | 2023-05-21 | 0 | 109092562.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065701 | Adquisición | 57737098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.7737098E7, modificado:5.7737098E7}} | Suministro e instalación de ciento noventa y cinco mil (195,000) medidor para agua, chorro múltiple, transmisión magnética, DN15mm (½¿), QN 1.5 m3/h, L=190 mm, clase metrológica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:195000.0, meta_modificada:195000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 21997950 | 43995900 | 21997950 | 21997950 | 21997950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:74295.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065709 | Adquisición | 2050727 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050727.0, modificado:2279891.84}} | Suministro e instalación de doscientos (200) medidor industrial tipo ultrasonico 2" (50 mm), con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado IP68, para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro, debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterraneas. alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 Bar ó superior, normas ISO 17025 o ISO9001:2015, deberá cumplir ó superar ISO 4067:2017 y/ó OIML R49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo GPRS; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 2279891.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065735 | Adquisición | 118320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118320.0, modificado:118320.0}} | Suministro e instalación de cinco (5) planta de luz de 5.0 KVA, 120/240 V. motor de gasolina de 337 cm3, requeridas para las centrales operativas Fama, Poniente, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, en Municipios Santa Catarina, San Pedro, San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/441 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 83206.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065742 | Adquisición | 983993 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983993.0, modificado:983993.0}} | Suministro e instalación de un (1) Sistema de videoinspección térmica para control de fugas acondicionada de fábrica en una unidad movil especializada el cual consta de: (1) unidad móvil manufacturada con equipo especializado con geofono, correlador y multicorrelador con 8 sensores para prelocalización, asi como también aparato integrado con cámara térmica para videoinspección de tuberia y detección de fugas en acueductos de grandes diametros y recopilación de datos recabados en campo en Área Metropolitana y Zona Conurbada del Estado de Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/471 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 966690.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065749 | Adquisición | 20358700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.03587E7, modificado:2.03587E7}} | Adquisición de diez (10) unidades especializadas de equipos de desazolve manufacturados de fábrica, para extracción de residuos que se depositan y obstruyen las tuberías, reduciendo la capacidad de conducción y provocando derramens al área pública en la infraestructura de alcantarillado existente y atención de emergencias hidrometeorológicas, montado sobre chasis cabina especial para operatividad consistente en una unidad móvil integral de limpieza de drenajes y sistemas de alcantarillado, que será utilizado en en el estado de nuevo leon, la opracióbn de las unidades móviles será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 17574870 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065753 | Adquisición | 1869154 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1869154.0, modificado:1869154.0}} | Planta de tratamiento de aguas residuales; Planta de tratamiento secundario de aguas residuales; Adquisición e instalación de un (1) turbo soplador de tecnología centrifuga de 200 HP, para un volumen de aire de 2800 SCFM, incluye variador, Filtro de armónicos, válvula check de 10", sensores, Impulsor de acero inoxidable, deberá incluir manuales en español, asistencia para la instalación y arranque del equipo en sitio, para el mejoramiento de la PTAR Cadereyta 1 en el municipio de Cadereyta Nuevo León, la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/121 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 1378113.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065754 | Adquisición | 3034908 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034908.0, modificado:3034908.0}} | Suministro e instalación de veintisiete (27) Unidad de Potencia Hidráulica (motor con sistema hidráulico para conexiones para realizar trabajos de desagüe, rotura de pavimento, corte de tubería, para bomba de desperdicios, con descarga de 3028 LPM en 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 3034908 | 3034908 | 3034908 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065757 | Adquisición | 9618750 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618750.0, modificado:9759799.76}} | Suministro e instalación de tres (3) filtro prensa banda de 3.2 metros de ancho de banda, para desaguar 200 KG/H/M (base seca) de lodo digerido aireado con contenido de solidos de 2.5 a 4% para lograr una ¿torta¿ igual a mayor del 22% (incluye periféricos como compresor para abastecimiento de aire, mangueras de aceite, aire, tablero de control eléctrico, cableado, conexiones agua, aire, aceite, así como banda de neopreno respectiva, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León, la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 9759799.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201530169 | Proyecto de inversión | 2619127.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2619127.62, modificado:2619127.62}} | AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO GONZALITOS - 39767 | 19 | Nuevo León | 16 | Doctor González | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ | 39767 | S | 3000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-99.94175967, lat:25.85850118}} | 2019-05-13 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401648920 | Acción | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}} | 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS - 257811 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 257811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.614733, lat:26.089869}} | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1648920/proyecto_INICIO, 1648920/proyecto_FIN, 1648920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401698094 | Adquisición | 249008097 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:9, modalidad:G, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.49008097E8, modificado:2.49008097E8}} | Reconstrucción de 24 vagones | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey |  | N | 0 | 0 | 499997 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3177678, lat:25.6857957}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3190212, lat:25.6775284}} | 2019-05-29 | 2021-07-12 | 249008097 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | 239271270.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:21.0}} | {1698094/proyecto_INICIO, 1698094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704794 | Proyecto de inversión | 1027527.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1027527.49, modificado:772478.94}} | JN PROFRA OFELIA CHAPA VILLARREAL, COLINAS DEL AEROPUERTO II, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 190-20 OT 14375 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 772478.94 | 772478.94 | 763352.96 | 763352.96 | 763352.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.81}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704874 | Proyecto de inversión | 924710.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924710.77, modificado:822634.67}} | JN IRMA SABINA SEPULVEDA, COLINAS DE AEROPUERTO III, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 188-20 OT 14371 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 822634.67 | 822634.67 | 778938.05 | 778938.05 | 778938.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA -PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704876 | Proyecto de inversión | 1149622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149622.32, modificado:916499.43}} | PRIM IRMA SABINA SEPULVEDA, COLINAS DE AEROPUERTO III, PESQUERÍA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 189-20 OT 14551 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Colinas del Aeropuerto, N.L., México, lon:-100.118517, lat:25.8248854}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 916499.43 | 916499.43 | 805155.99 | 805155.99 | 805155.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401846931 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES - 227652 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227652 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA., lon:-100.23439693, lat:23.51299931}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847056 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LAS PALOMAS LAJILLAS ASENTAMIENTO LAS PALOMAS LAJILLAS - 227890 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227890 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO, lon:-100.18124125, lat:23.54579677}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874393 | Proyecto de inversión | 288782.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288782.21, modificado:288781.18}} | SEC NUM 3 DOCTOR HC ABELARDO A LEAL 2DA E, NUEVO CADEREYTA, CADEREYTA JIMENEZ - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 275-20 OT 14393 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-01-31 | 288781.18 | 288781.18 | 285121.09 | 285121.09 | 285121.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874436 | Proyecto de inversión | 297732.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:297732.46, modificado:297732.46}} | SEC GRAL NUM 1 PROFR BUENAVENTURA TIJERINA, CHINA, CHINA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 295-20 OT 14446 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:China, N.L., México, lon:-99.2397606, lat:25.7063738}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 297732.45 | 297732.45 | 297732.45 | 297732.45 | 297732.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877543 | Proyecto de inversión | 3875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162500.0, modificado:1162500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:177, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518750.0, modificado:2518750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 244396 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 244396 | S | 64 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE, lon:-100.11642104, lat:23.42394006}} | 2020-04-16 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1877543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879441 | Proyecto de inversión | 994461.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:994461.62, modificado:976822.61}} | JN PABLO O HIGGINS, CENTRO RAYONES - REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14490 OPF 314-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Rayones, N.L., México, lon:-100.0748225, lat:25.0160712}} | 2020-11-10 | 2021-03-07 | 976822.61 | 976822.61 | 972158.09 | 972158.09 | 972158.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884704 | Proyecto de inversión | 658360.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:658360.19, modificado:705590.44}} | PRIM RAZA DE BRONCE,LAS PRESAS, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 09-21 13637 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-04-29 | 705590.44 | 705590.44 | 671739.77 | 671739.77 | 671739.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIN ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885275 | Proyecto de inversión | 616492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:616492.16, modificado:612125.03}} | SEC TEC 99 RODOLFO MORALES, ALIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO, | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 39-21 16003 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-10 | 2021-04-23 | 612125.03 | 612125.03 | 598972.96 | 598972.96 | 598972.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885463 | Proyecto de inversión | 1617569.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1617569.4, modificado:1617569.4}} | SEC GRAL NO 31 LIBERTAD, LAS TORRES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 45-21 15768 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1617569.4 | 1617569.4 | 900610.51 | 900610.51 | 900610.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.67}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SECUNDARIA GENERAL, N°31 LIBERTAD, COL. LAS TORRES, MONTERREY, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN... HACERLO MÁS CLARO O MENCIONAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN... HACERLO MÁS CLARO O MENCIONAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN... HACERLO MÁS CLARO O MENCIONAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN... HACERLO MÁS CLARO O MENCIONAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE210101885809 | Proyecto de inversión | 860894.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:860894.88, modificado:859419.1}} | ESCUELA DE EDU PRIM, LOS HEROES DE LINCOLN, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 57-21 15731 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 859419.1 | 859419.1 | 857650.84 | 857650.84 | 857650.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885903 | Proyecto de inversión | 1261691.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1261691.9, modificado:1258310.9}} | SEC TEC 108 JULIO CORTAZAR, URBIVILLA, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 62-21 15752 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1258310.9 | 1258310.9 | 1252115.22 | 1252115.22 | 1252115.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886036 | Proyecto de inversión | 479203.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:479203.81, modificado:497016.47}} | PRIM MANUEL GUTIERREZ NAJERA, PASEO DEL ROBLE, CIENEGA DE FLORES | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 69-21 15997 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 497016.47 | 497016.47 | 479036.3 | 479036.3 | 479036.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886285 | Proyecto de inversión | 354759.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:354759.83, modificado:349776.8}} | JN CARLOS OROZCO ROMERO, PINTORES MEXICANOS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 76-21 14266 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-26 | 2021-05-04 | 349776.8 | 349776.8 | 347631.64 | 347631.64 | 347631.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.39}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886412 | Proyecto de inversión | 1673000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1673000.0, modificado:1669147.67}} | PRIM MARIANO JIMENEZ, TOPOCHICO, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 85-21 16005 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 1669147.67 | 1669147.67 | 1658660.98 | 1658660.98 | 1658660.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.37}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886416 | Proyecto de inversión | 1218752.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1218752.41, modificado:1259148.31}} | SEC GRAL PROTACIO RODRIGUEZ CUELLAR, LA PETACA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 89-21 14470 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1259148.31 | 1259148.31 | 970203.49 | 970203.49 | 970203.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886656 | Proyecto de inversión | 714986.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714986.59, modificado:714927.76}} | PRIM ALBERTO GARZA GONZALEZ, VALLE DE CASA BLANCA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 95-21 15736 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 714927.76 | 714927.76 | 712414.07 | 712414.07 | 712414.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886666 | Proyecto de inversión | 1169828.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1169828.9, modificado:1136068.45}} | PRIM PROFR EDELMIRO GARZA TORRES, SANTA LUZ, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 100-21 15761 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1136068.45 | 1136068.45 | 1116163.82 | 1116163.82 | 1116163.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101887164 | Adquisición | 163662873.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6366287319E8, modificado:1.6180928647E8}} | Equipamiento FASP 2021 De Instituciones De Seguridad Publica | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | 1 | N | 0 | 0 | 5610153 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2034.0, meta_modificada:2331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3164772, lat:25.6746527}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 161809286.47 | 155934149.44 | 155934149.44 | 155934149.44 | 155934149.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REVISA INFORMACION, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE210201914686 | Proyecto de inversión | 1188204.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1188204.1, modificado:1893869.47}} | INTRODUCCIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS TULIPANES ENTRE VALLE DE LOS TRÉBOLES Y VALLE ALTO, COL. LOS VALLES 3ER SECTOR - 24974 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 24974 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:45, direccion:CALLE LOS TULIPANES INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS TRÉBOLES Y CALLE VALLE ALTO, CALLE VALLE DE LOS NARANJOS CALLE DE LOS TULIPANES ENTRE VALL, lon:-100.16502507, lat:25.61984437}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 1305697.06 | 1305697.06 | 1305697.06 | 1305697.06 | 1305697.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-2021-68(Drenaje Sanitario), contratista:Romsega Diseño y Construcción, S.A. de C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ, monto:1075604.71, importe_modificado:1075604.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1914686/proyecto_INICIO, 1914686/proyecto_FIN, 1914686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918865 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2159840.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DOCTOR ARROYO LOCALIDAD SAN PEDRO NOLASCO - 34696 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 34696 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:146, direccion:EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67938 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN PEDRO NOLASCO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA EN, lon:-100.38781941, lat:23.58956934}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2159840.91 | 2159840.91 | 2159840.91 | 1376162.03 | 1376162.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-02-2021, contratista:BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2158783.5, importe_modificado:2158783.5}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.64}} | {1918865/proyecto_INICIO, 1918865/proyecto_PROCESO, 1918865/proyecto_INICIO, 1918865/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940158 | Proyecto de inversión | 478745.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:478745.1, modificado:485189.36}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿PROFRA. MARIA DE JESUS RODRIGUEZ¿, COL. FOMERREY 7, GUADALUPE, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15911 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 114-21 OT 15911 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-04-09 | 2021-06-07 | 485189.36 | 485189.36 | 476116.86 | 476116.86 | 476116.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940470 | Proyecto de inversión | 1758154.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1758154.84, modificado:1947681.36}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JORGE RANGEL GUERRA¿, COL. VALLE DE SAN BLAS, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 13851 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 128-21 OT 13851 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-04-26 | 2021-07-24 | 1947681.36 | 1947681.36 | 1433992.47 | 1433992.47 | 1433992.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940720 | Proyecto de inversión | 16421904.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.642190497E7, modificado:1.642190497E7}} | COSNTRUCCION - CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL, COL. COLINAS DEL AEROPUERTO, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16088 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 139-21 OT 16088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 16421904.97 | 16421904.97 | 9545652.87 | 9545652.87 | 9545652.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940741 | Proyecto de inversión | 763250.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:763250.79, modificado:777320.07}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSE LOPEZ ALAVES¿, COL. BELISARIO DOMINGUEZ (FOMERREY 71), GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. OT 16036 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 145-21 OT 16036 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 777320.07 | 777320.07 | 775692.56 | 775692.56 | 775692.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301960438 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6067 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6067 | S | 9 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:19, direccion:EJIDO LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.96861719, lat:24.72260927}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1960438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301963813 | Proyecto de inversión | 232321.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232321.6, modificado:232321.6}} | CUARTO DORMITORIO - 65640 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PRIMER CENTENARIO COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE NARANJO, CALLE GUILLERMO PRIETO CASA HABITACIÓN UBICADA SOBRE CALLE PRIMER CENTENARIO SIN NUMERO OFICI, lon:-99.40552058, lat:25.914148}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-04-2021, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS HERRERA, NUEVO LEON, monto:1161608.0, importe_modificado:1161608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1963813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984150 | Proyecto de inversión | 121919.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121919.52, modificado:121919.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN SAN CARLOS - 166423 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166423 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:44, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, A 300 METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.7943023, lat:26.5715814}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301996400 | Proyecto de inversión | 60959.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60959.41, modificado:60959.41}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL ALAMO - 213582 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 213582 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCI I MADERO INTERIOR SN EJIDO EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), 65440 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A DOSCIENTOS METROS , lon:-99.770383, lat:26.48622}} | 2021-09-01 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1996400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301997621 | Proyecto de inversión | 1390790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390790.81, modificado:1390790.81}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL - 218333 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 218333 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, BRECHA FRANCISCO Y MADERO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLA, lon:-99.77381456, lat:23.97373734}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1390790.81 | 1390790.81 | 1054103.63 | 1054103.63 | 1054103.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-003-2021, contratista:OSCAR LUNA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:1386433.39, importe_modificado:1386433.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {1997621/proyecto_INICIO, 1997621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004898 | Proyecto de inversión | 14954399.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495439987E7, modificado:1.495439987E7}} | EDU MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES, CENTRO, GARCIA - PEI 62/21 - CONSTRUCCION OT 16090 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 73/21 OT 16090 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, García, N.L., México, lon:-100.5943216, lat:25.8098023}} | 2021-08-13 | 2022-03-10 | 14954399.87 | 14954399.87 | 11866237.95 | 11866237.95 | 11866237.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004980 | Proyecto de inversión | 3562334 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562334.0, modificado:3529548.47}} | PERFORACION EXPLORATORIA, EQUIPAMIENTO DE POZO, INTRODUCCION DE 1,800 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC AWWA C-900 RD-25 DE 4" Ø Y 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD EL YERBANIZ DEL MUNICIPIO DE ARAMBERRI, N.L. (PRIMERA ETAPA DE DOS). | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11211 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:236, direccion:67940 Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-07-05 | 2021-12-31 | 3525890.13 | 3529548.47 | 3525890.13 | 1184651.59 | 1184651.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012264 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO COMPLETOS - 4058 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4058 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SERAFIN PEÑA, CALLE DIAS ORDAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPA, lon:-99.90789717, lat:24.73049555}} | 2021-04-01 | 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012276 | Proyecto de inversión | 367500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367500.0, modificado:367500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 6005 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6005 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:68, direccion:EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA LAS ANACUAS SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.82368343, lat:24.54580954}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017971 | Proyecto de inversión | 2522631.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522631.37, modificado:2522631.37}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA FERNANDO AMILPA - 195306 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 195306 | S | 2600 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2271.0, meta_modificada:2271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE COCO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE GUANABANA, CALLE FERNANDO AMILPA CALLES UBICADAS EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA TRAMOS DE CALLE, lon:-100.27272234, lat:25.80069456}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2017971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018714 | Proyecto de inversión | 1384982.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384982.2, modificado:1384982.2}} | MEJORAMIENTO DE PLAZAS EN COL. JARDINES DE SAN MARTIN - 206401 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 206401 | S | 2624 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRAMBOYANES COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LAS AZUCENAS, CALLE DE LAS MARGARITAS PLAZAS UBICADAS EN LA COLONIA JARDINES DE, lon:-100.37185988, lat:25.80707633}} | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2018714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018858 | Proyecto de inversión | 1464642 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464642.0, modificado:1464642.0}} | MEJORAMIENTO DE PLAZAS EN COLONIA PEDREGAL DEL TOPO - 208787 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 208787 | S | 2350 | 2120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3867.0, meta_modificada:3867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE COBALTO COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO FOMERREY 52, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BORO Y CALLE RIOLITA, CALLE KRIPTON PLAZAS UBICADAS EN COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO PLAZA 1, lon:-100.36337499, lat:25.8044151}} | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402019008 | Proyecto de inversión | 569670.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569670.39, modificado:569670.39}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CALLES TORONJA Y FRAMBUESA, COL. FERNANDO AMILPA - 210600 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 210600 | S | 823 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3250.0, meta_modificada:3250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RAUL CABALLERO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE FRAMBUESA, CALLE CALABAZA PLAZA UBICADA EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA AL NORTE DEL M, lon:-100.27367494, lat:25.80365827}} | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402019146 | Proyecto de inversión | 215486.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215486.34, modificado:215486.34}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA, COL. BALCONES DEL RIO - 212129 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 212129 | S | 1235 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE RIO PANUCO COLONIA BALCONES DEL RÍO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE RIO PANUCO, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA BALCONES DEL RIO UBICADA AL PONIENTE DEL MPIO , lon:-100.37544063, lat:25.80530795}} | 2021-08-09 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402032787 | Proyecto de inversión | 2443601.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443601.28, modificado:2443601.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN GENERAL ZARAGOZA - 272701 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA NUEVO LEON | 272701 | S | 75 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO , lon:-99.77190148, lat:23.96120753}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2443601.28 | 2443601.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-001-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2440511.12, importe_modificado:2440511.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2032787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402033659 | Proyecto de inversión | 18678616.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO, monto:8669464.45, modificado:8669464.45}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000915183E7, modificado:1.000915183E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SOLUCIONES PLUVIALES EN VARIAAS CALLES COL. LA ESCONDIDA Y COL. EJIDO JUÁREZ - 277679 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ | 277679 | S | 635 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14644.0, meta_modificada:14644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C, lon:-100.07924306, lat:25.66728007}} | 2021-02-18 | 2021-12-31 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | 10009151.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios), contratista:Grupo Mansava S de R.L. de C.V., convocante:Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, monto:1.000915183E7, importe_modificado:1.000915183E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14644.0}} | {2033659/proyecto_INICIO, 2033659/proyecto_FIN, 2033659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050869 | Proyecto de inversión | 112697.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112697.06, modificado:112697.06}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343003 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343003 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA POPULAR, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAZARO CARDENAS AYALA A 300 METROS DEL SUPER ACAESTHER, lon:-99.61889912, lat:26.07521256}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050917 | Proyecto de inversión | 137302.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137302.68, modificado:137302.68}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343156 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343156 | S | 102 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE JUAN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 500 METRIS DE LA QUINTA EL EBANO, lon:-99.59465932, lat:26.08900784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2050917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050927 | Proyecto de inversión | 485111.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485111.39, modificado:485111.39}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343208 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343208 | S | 150 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION LA PALMA, 65900 PIEDRA PARADA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DEÑL ARROYO EL NOGALITO, lon:-99.66591199, lat:26.14366004}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065681 | Proyecto de inversión | 1199999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.2, modificado:1199999.2}} | Linea de conduccion de agua potable de 1,300 ml de tuberia de PVC RD-18 de 4" 40 ml | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11231 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Doctor Gonzalez Nuevo leon, lon:-99.95, lat:25.87}} | 2021-10-05 | 2021-12-28 | 973226.64 | 1187095.74 | 973226.64 | 409603.25 | 409603.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065690 | Proyecto de inversión | 1175000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175000.0, modificado:1175000.0}} | Construcción de red de drenaje sanitario en una longitud de 325 m. de tubería de PVC S-20 de 12¿ y 32 descargas domiciliarias | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. , lon:-100.35, lat:25.74}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 0 | 1096682.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065721 | Adquisición | 13931 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13931.0, modificado:21761.6}} | Suministro e instalación de cuatro (4) motobomba Sumergibles,desc. de 1, Monof. 115V, 18 FT cable, para Municipio de Santiago y Zona Sur de Monterrey, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en Municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 21761.6 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065724 | Adquisición | 219098 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219098.0, modificado:219098.0}} | Suministro e instalación de dos (2) motor electrico vertical flecha hueca, cada uno de 100 HP en 4 polos (1800 RPM) 230/460V, 60hz, 3F, aislamiento clase F, armazón 404TP, F.S. 1.15, 3F, incluye trinquete de no retroceso, eficiencia Nema Premium , para los Municipios de Santa Catarina y San Pedro Garza Garcia, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 174638.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065728 | Adquisición | 4479998 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4479998.0, modificado:4479998.0}} | "Suministro e instalación de cuatro (4) Arrancador suave electronico de estado solido, cada uno para motor de 1000 HP, 2300 VAC, en gabinete autosoportado NEMA 12, 4 arranques al 400% de la corriente nominal, 30 segundos a 50°C de temperatura, con transformador electronico de corriente y potencial (EPT) , fusible electronico para operar en 1 ciclo de la curva senoidal, con seccion de cuchillas desconectadoras para operacion sin carga en la parte superior del tablero , kit tripolar de fusibles de montaje tipo ""r"", 50 KA simetricos, para proteccion de corto circuito del motor. Dos contactores en vacio clase 7.2 KV de 400 Amps, para linea y by pass montaje en fijo y en la parte inferior incluye los 3 tiristores (SCR´S), panel de control MVCP, para indicacion del estado ,comunicacion RS-485 , comunicacion de fibra optica a la seccion de potencia , una estacion de botones operadores para ""arrancar"" ""parar"", un selector de 3 posiciones para operacion suave, ATP, auto, luces indicadoras de operacion, ""paro"" y ""falla"", 1) relevador electronico montado en la puerta del arrancador para monitorear el nivel del aislamiento de los devanados del motor , 1) relevador montado en la puerta del arrancador que incorpora 51 protecciones al motor, voltaje, corriente, potencia y temperatura, comunicacion MODBUS RS-485, con 10 entradas para medición de temperatura con RTD´S ,4 entradas digitales, 4 entradas analogicas (0-10 ma), 4 salidas digitales, 4 salidas analogicas (0-10 ma), capacidad termica y calculo de sobrecarga (secuencia positiva/negativa ) y de los sensores mediante Software de calculo de sobrecarga para asegurar una alta precision de las condiciones del motor, control para apertura y cierre de valvulas check electricas; para los Municipios de Escobedo, Apodaca, San Nicolas, Monterrey, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/281 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 3816400 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065730 | Adquisición | 212976 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212976.0, modificado:212976.0}} | Suministro e instalación de nueve (9) planta de luz, cada una de de 5 KW, 1 fase, 220/110 V.C.A., 12 V.C.A.; se instalarán en municipios Escobedo, Apodaca, San Nicolas de Los Garza, Monterrey, Santiago, Santa Catarina, Garcia, Guadalupe, Juarez, Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 147726 | 147726 | 147726 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065738 | Adquisición | 4058376 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058376.0, modificado:4058376.0}} | Suministro e instalación de doscientos diez (210) bomba sumergible, cada una de 12 V. corriente directa; en las centrales operativas Fama (21), Poniente (25), Lincoln (30), Sur (30), Guadalupe (30), San Miguel (21), San Nicolás (30), Apodaca (21), Santiago (2), en los Municipios de Escobedo, Apodaca, San Nicolas, Monterrey, Santiago, Santa Catarina, Garcia, Guadalupe, Juarez, Santiago, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en Municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 3319050 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065746 | Adquisición | 6225322 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6225322.0, modificado:6225322.0}} | Suministro e instalación de un (7) Sistema de videoinspección térmica para control de fugas acondicionada de fábrica en una unidad móvil especializada el cual consta de: (7) unidad móvil especializada manufacturada con equipo especializado compuesto por geofono, correlador y multicorrelador con 8 sensores para prelocalización, asi como también Aparato de Comunicación para alimentación de reportes de campo de todo el Estado y envío de información en tiempo real para en Área Metropolitana y Zona Conurbada del Estado de Nuevo León, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/481 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 5855206.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065756 | Adquisición | 215586 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215586.0, modificado:215586.0}} | Suministro e instalación de siete (7) bomba laderas utilizadas para efectuar desagüe de zanjas en reparaciones de tubería de agua potable , cada una con descarga de 946 LPM e impelente de acero; para utilizarse en instalaciones del Anillo de Transferencia y Pozos y Bombeos en centrales Poniente y San Nicolás, en los Municipios de San Pedro y San Nicolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/371 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 209090 | 209090 | 209090 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065810 | Adquisición | 10294742.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.02947426E7, modificado:1.02947426E7}} | Fortalecimiento (Equipamiento equipos de generación eléctrica, acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue de Zuazua, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 006 Migrantes Zuazua Equipamiento | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 10294742.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | NLE15150300583008 | Proyecto de inversión | 5585204.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5585204.91, modificado:6100000.0}} | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | CE 3 15 CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:38, direccion:SAN JOSE, lon:-100.153011, lat:25.4271}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 6100000 | 5585204.91 | 5010187.87 | 5010187.87 | 5010187.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS-OP-CE-003/15-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON, monto:5585204.91, importe_modificado:5585204.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.0}} | {651467/proyecto_INICIO, 651467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190101510891 | Proyecto de inversión | 809541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809541.68, modificado:498232.18}} | PRIM FCO BELTRAN OTERO, AMPLIACION LOS NOGALES, GARCIA | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ICIFED-OPF-106/19 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México, lon:-100.6006544, lat:25.8027624}} | 2019-03-25 | 2019-07-22 | 498232.18 | 498232.18 | 302435.78 | 302435.78 | 302435.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201527837 | Acción | 100381.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100381.43, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 35997 | 19 | Nuevo León | 47 | Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | 35997 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.446894, lat:25.97565}} | 2019-04-29 | 2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1527837/proyecto_INICIO, 1527837/proyecto_FIN, 1527837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201529651 | Acción | 102741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102741.25, modificado:102741.25}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 38427 | 19 | Nuevo León | 51 | Villaldama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE VILLALDAMA NUEVO LEÓN | 38427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.424561, lat:26.498225}} | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1529651/proyecto_INICIO, 1529651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201542377 | Acción | 322200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322200.02, modificado:0.0}} | ADQUISION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 87012 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 87012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1542377/proyecto_PROCESO, 1542377/proyecto_INICIO, 1542377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201544891 | Acción | 116380.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116380.68, modificado:0.0}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 65273 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 65273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1544891/proyecto_INICIO, 1544891/proyecto_FIN, 1544891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401655540 | Proyecto de inversión | 3338671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3338671.21, modificado:3338671.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 121236 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 121236 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.11665821, lat:23.43113481}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1655540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401681870 | Proyecto de inversión | 3875000.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968750.2, modificado:968750.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:193750.0, modificado:193750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA RURAL, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVIENDA SOCIAL, monto:1162500.0, modificado:1162500.0}} | CONSTRUCCON DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUALAGUAS - 292135 | 19 | Nuevo León | 2 | Agualeguas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 292135 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER, lon:-99.53650947, lat:26.31761934}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | 968750.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:A-001-FAIS-2019, contratista:APORTACIÓN, convocante:MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L., monto:968750.2, importe_modificado:968750.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1681870/proyecto_INICIO, 1681870/proyecto_FIN, 1681870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704807 | Proyecto de inversión | 1115178.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1115178.01, modificado:1105610.26}} | PRIM HILDEBRANDO S GARZA SEPULVEDA, ARBOLEDAS, GARCÍA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 164-20 OT 14582 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1105610.26 | 1105610.26 | 1105299.91 | 1105299.91 | 1105299.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROGRAMA DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704859 | Proyecto de inversión | 1139004.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139004.82, modificado:1129567.29}} | PRIM ING MIGUEL F MARTINEZ, LA REFORMA, LINARES | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 178-20 OT 14583 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1129567.29 | 1129567.29 | 1129567.29 | 1126207.85 | 1126207.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301729424 | Proyecto de inversión | 1316865.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316865.9, modificado:1316865.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN LOS ALDAMAS LOCALIDAD LOS ALDAMAS ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 23086 | 19 | Nuevo León | 3 | Los Aldamas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE LOS ALDAMA | 23086 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M, lon:-99.20139787, lat:26.07054674}} | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 1126687.87 | 1126687.87 | 1126687.87 | 1126687.87 | 1126687.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-IR-R33-02-2020, contratista:Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu, convocante:Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon, monto:1126678.87, importe_modificado:1126678.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1729424/proyecto_INICIO, 1729424/proyecto_PROCESO, 1729424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787746 | Proyecto de inversión | 3325960.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3325960.68, modificado:3318403.02}} | EDU MEDIA SUPERIOR CECYTE CENTRO, CENTRO, EL CARMEN - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 245-20 OT 12562 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 3318403.02 | 3318403.02 | 3190564.14 | 3190564.14 | 3190564.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 TALLER - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787751 | Proyecto de inversión | 938193.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938193.95, modificado:892138.86}} | SEC PROFR SERAFIN PEÑA, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 247-20 OT 14476 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-07-07 | 2020-11-05 | 892138.86 | 892138.86 | 767753.1 | 767753.1 | 767753.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787758 | Proyecto de inversión | 1134958.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1134958.58, modificado:1134958.58}} | PRIM PROFR EMETERIO LOZANO, LOZANO PEDRO, MONTERREY - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 250-20 OT 14580 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-07-17 | 2020-10-14 | 1134958.58 | 1134958.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CONVENIO DE CANCELACION 1-14580, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:Variaciones en los volúmenes contratados y /o modificaciones al proyecto original., trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs2: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs3: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}, obs4: {observación:JUSTIFICAR EN OBSERVACIONES PORQUE SE CANCELA EL PROYECTO., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-07}}
2022 | 1 | NLE200301787794 | Proyecto de inversión | 4498657.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4498657.19, modificado:4655899.31}} | PRIM ROBERTO GONZALEZ BARRERA, SAN FRANCISCO, BENITO JUAREZ - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 260-20 OT 15479 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 4655899.31 | 4655899.31 | 4476430.04 | 4476430.04 | 4476430.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS Y 6 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401844789 | Proyecto de inversión | 381669.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381669.76, modificado:381669.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD TAPONA MOREÑA - 221748 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 221748 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:25, direccion:EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA, lon:-100.31974473, lat:23.36622114}} | 2020-07-10 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1844789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401846998 | Proyecto de inversión | 227538.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227538.98, modificado:227538.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA ASENTAMIENTO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA - 227781 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227781 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO, lon:-100.18396273, lat:23.36120738}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1846998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847061 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE ALAMITOS ASENTAMIENTO SAN ANTONIO DE ALAMITOS - 227902 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 227902 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA, lon:-100.21715464, lat:23.46805184}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874251 | Proyecto de inversión | 986251.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:986251.23, modificado:986219.58}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTPLE INSTITUTO SERTOMA, DOCTORES (OLOMA LARGA), MONTERREY, ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 266/2020 OT 14483 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3410182, lat:25.6647283}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 986219.58 | 986219.58 | 972050.05 | 972050.05 | 972050.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.56}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874386 | Proyecto de inversión | 17648500.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.764850068E7, modificado:1.764850068E7}} | SEC TEC NUM 127, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 6 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 15 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 272-20 OT 14529 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-05-31 | 17648500.68 | 17648500.68 | 17642407.33 | 17642407.33 | 17642407.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874406 | Proyecto de inversión | 17399994 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.7399994E7, modificado:1.774911464E7}} | PRIM PROFRA ERNESTINA GARZA REYNA, VALLE DEL ROBLE III, CADEREYTA - ESCUELAS AL CIEN 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 282-20 OT 14528 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Cadereyta Jiménez, N.L., México, lon:-99.9968167, lat:25.5859879}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17749114.64 | 17749114.64 | 17748740.54 | 17748740.54 | 17748740.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 36 ANEXOS - REHABILITACION ESC AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874409 | Proyecto de inversión | 710198.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710198.1, modificado:788323.08}} | SEC NUM 5 AGUSTIN BASAVE FERNANDEZ, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 283-20 OT 14402 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-01 | 788323.08 | 788323.08 | 774162.32 | 774162.32 | 774162.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874425 | Proyecto de inversión | 4026882.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4026882.2, modificado:4036542.52}} | JN RAMBRANDT, PASEO DE LA LOMA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 6 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 291-20 OT 14616 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 4036542.52 | 4036542.52 | 4034203.21 | 4034203.21 | 4034203.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877815 | Proyecto de inversión | 714244.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714244.32, modificado:677189.66}} | PRIM LEONA, RINCON DE LAS MITRAS, SANTA CATARINA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14257 OPF 349-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 677189.66 | 677189.66 | 660284.51 | 660284.51 | 660284.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877944 | Proyecto de inversión | 418915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:418915.92, modificado:417606.72}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, QUINTA COLONIAL 5 SEC, APODACA - CONSTRUCCION DE 1 ANEXO ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 1442 OPF 347-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 417606.72 | 417606.72 | 398775.7 | 398775.7 | 398775.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884696 | Proyecto de inversión | 21059334.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.105933462E7, modificado:2.105933462E7}} | ESC DE EDUCACION PRIM "LEONARDO VILLARREAL GARCIA", VALLE DEL JAAL, EL CARMEN N.L 15459 | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 01-21 15459 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-02-23 | 2021-08-20 | 21059334.62 | 21059334.62 | 13979951.36 | 13979951.36 | 13979951.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:66.38}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884856 | Proyecto de inversión | 282491.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:282491.12, modificado:273184.48}} | SEC GRAL NUM 55 PROFRA ANGELINA PANSZAS TREVIÑO, RESIDENCIAL LAS PUENTES, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 18-21 13622 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 273184.48 | 273184.48 | 256945.88 | 256945.88 | 256945.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.05}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSIN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885070 | Proyecto de inversión | 357822.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:357822.51, modificado:357780.98}} | SEC GENERAL NUM 29 CARLOTA LEDEZMA CASILLAS, MINA, MINA | 19 | Nuevo León | 37 | Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 33-21 14474 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Mina, N.L., México, lon:-100.532424, lat:26.001322}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 357780.98 | 357780.98 | 344021.68 | 344021.68 | 344021.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.15}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIONE SCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885126 | Proyecto de inversión | 184342.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:184342.11, modificado:142517.86}} | JN PEDRO R NAVA, LAS BRISAS, DOCTOR ARROYO | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 38-21 15989 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Dr Arroyo, N.L., México, lon:-100.1828301, lat:23.6773342}} | 2021-03-10 | 2021-04-08 | 142517.86 | 142517.86 | 141731.45 | 141731.45 | 141731.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885462 | Proyecto de inversión | 1175691.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1175691.26, modificado:1172985.72}} | PRIM PROFR ALBERTO JAUREGI LOPEZ, LA PRIMAVERA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 44-21 15751 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1172985.72 | 1172985.72 | 1155157.91 | 1155157.91 | 1155157.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885465 | Proyecto de inversión | 1305141.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1305141.22, modificado:1335045.81}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, LA CONCHA, GALEANA | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 47-21 15730 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Galeana, N.L., México, lon:-100.077366, lat:24.8254612}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1335045.81 | 1335045.81 | 1262257.76 | 1262257.76 | 1262257.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:94.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885785 | Proyecto de inversión | 1159999.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1159999.25, modificado:1151331.88}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE, MANUEL M CERNA, CAMINO REAL, GUADALUPE | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 50-21 15744 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1151331.88 | 1151331.88 | 1112355.86 | 1112355.86 | 1112355.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885806 | Proyecto de inversión | 669018.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:669018.62, modificado:651442.43}} | SEC TEC PROFR ASTOLFO MALDONADO LEAL, LA CIUDADELA VILLAS DE SAN JOSE, LA CIUDADELA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 55-21 15748 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 651442.43 | 651442.43 | 490141.04 | 490141.04 | 490141.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886037 | Proyecto de inversión | 619863.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619863.6, modificado:599992.09}} | PRIM GRAL MARIANO ESCOBEDO, MONTEMORELOS, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 70-21 14818 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-04-24 | 599992.09 | 599992.09 | 599128.8 | 599128.8 | 599128.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886406 | Proyecto de inversión | 3759961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3759961.13, modificado:3967912.16}} | JN ANNIE SULLIVAN, VILLAS DEL JARAL, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 79-21 14239 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 3967912.16 | 3967912.16 | 3966652.09 | 3966652.09 | 3966652.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886674 | Proyecto de inversión | 910202.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:910202.03, modificado:910202.03}} | PRIM PROFRA OLGA QUIROGA PEÑA, ALIANZA REAL II, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 104-21 15754 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 910202.03 | 910202.03 | 830645.26 | 830645.26 | 830645.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918767 | Proyecto de inversión | 2159840.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159840.91, modificado:2159840.91}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EJIDO EL POCITO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO, N.L. - 34355 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 34355 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:EJIDO EL POCITO, 67936 EL POCITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN COLECTOR DE AGUA PLUVIAL DE 30X30 SE REALIZARÁ EN EL EJIDO EL POCITO SU ACCESO SE UBICA POR LA CARRETERA 61 PO, lon:-100.35025973, lat:23.74798885}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 2159840.91 | 2159840.91 | 2159840.91 | 1711487.63 | 1711487.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-03-2021, contratista:MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:2151500.0, importe_modificado:2151500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.8}} | {1918767/proyecto_PROCESO, 1918767/proyecto_INICIO, 1918767/proyecto_PROCESO, 1918767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940143 | Proyecto de inversión | 1156192.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1156192.09, modificado:1163371.19}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL, ¿JOSE PAGES LLERGO¿, COL. HACIENDA MITRAS, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15767 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 110-21 OT 15767 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3883931, lat:25.7333734}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1163371.19 | 1163371.19 | 1163299.21 | 1163299.21 | 1163299.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940269 | Proyecto de inversión | 1499336.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1499336.62, modificado:1191598.78}} | REHABILITACION - PRIMARIA, ¿EDELMIRO RANGEL 2°¿, COL. CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN -OT 15027 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 124-21 OT 15027 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 1191598.78 | 1191598.78 | 1188144.1 | 1188144.1 | 1188144.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.71}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940676 | Proyecto de inversión | 2972211.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972211.13, modificado:2972211.13}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿GENERAL AGUSTIN DE ITURBIDE Y ARAMBURU¿, COL. PRIVADAS DE BELLA VISTA, CIENEGA DE FLORES, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14789 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 129-21 OT 14789 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Ciénega de Flores, N.L., México, lon:-100.166333, lat:25.9543957}} | 2021-04-26 | 2021-10-22 | 2972211.13 | 2972211.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940698 | Proyecto de inversión | 157877.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157877.03, modificado:157875.13}} | REHABILITACION - JARDIN DE NIÑOS, ¿JOSÉ SANTOS ORTEGA ALONSO¿, COL. LA ASCENCION, ARAMBERRI, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15999 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 134-21 OT 15999 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:67950 La Ascensión, N.L., México, lon:-99.9146396, lat:24.3270197}} | 2021-05-24 | 2021-06-22 | 157875.13 | 157875.13 | 155191.63 | 155191.63 | 155191.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301960437 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245000.0, modificado:245000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6066 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6066 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:27, direccion:EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN ESTA COMUNIDAD DEL MADROÑO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.77016252, lat:24.49664032}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1960437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301963819 | Proyecto de inversión | 232321.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232321.6, modificado:232321.6}} | CUARTO DORMITORIO - 65672 | 19 | Nuevo León | 27 | Los Herreras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 65672 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CASA HABITACIÓN UBICADA SOBRE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y ALLENDE LO, lon:-99.40065519, lat:25.90214044}} | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | 232321.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-R33-04-2021, contratista:ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOS HERRERA, NUEVO LEON, monto:1161608.0, importe_modificado:1161608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1963819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984162 | Proyecto de inversión | 304799.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304799.15, modificado:304799.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 166441 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166441 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-99.987661, lat:26.660042}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301999476 | Acción | 377524.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377524.32, modificado:377524.32}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 173446 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 173446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {1999476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004934 | Proyecto de inversión | 29819071.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.981907169E7, modificado:1.53821015E7}} | SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE CORTINA PRESA LA LIBERTAD DE 1,950 M DE LONGITUD Y 47 M DE ALTURA MAXIMA, VERTEDOR DE EXCEDENCIAS, OBRAS DE TOMA PARA AGUA POTABLE, RIEGO Y CAUDAL ECOLOGICO; CONSTRUIDAS LAS ESTRUCTURAS ESPECIALES EN CONCRETO REFORZADO Y LA CORTINA EN CONCRETO COMPACTADO CON RODILLO (CCR). EN LOS MUNICIPIOS DE MONTEMORELOS Y LINARES, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:El Alto, N.L., México, lon:-99.5866666, lat:24.9952777}} | 2020-10-19 | 2023-12-22 | 9625867.9 | 15382101.5 | 9625867.9 | 7015015.81 | 7015015.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004985 | Proyecto de inversión | 6083333 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6083333.0, modificado:6070544.13}} | INTERCONEXION DE LA COMUNIDAD EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS AL ENTRONQUE CUATRO CAMINOS CON UNA LONGITUD DE 7,260 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-18 DE 6" DE DIAMETRO (PRIMERA ETAPA DE DOS, PARA CACELACION DE POZO CERRITO DEL AIRE FUERA DE NORMA), EN BENEFICIO DE LAS LOCALIDADES SAN RAFAEL DE LOS MARTINEZ, SAN ANTONIO DE ALAMITOS, DOLORES Y SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS DEL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11221 | S | 725 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.26, meta_modificada:7.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2021-06-05 | 2021-12-31 | 6070544.13 | 6070544.13 | 6070544.13 | 6030767.09 | 6030767.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017784 | Proyecto de inversión | 3395470.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3395470.61, modificado:3395470.61}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MONTERREY, COL. SOCRATES RIZZO - 192351 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 192351 | S | 400 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SAN NICOLAS, CARRETERA A COLOMBIA CALLE INTERNA DE LA COLONIA SOCRATES RIZ, lon:-100.29438271, lat:25.82276419}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2017784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018534 | Proyecto de inversión | 3357256.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357256.19, modificado:3357256.19}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN BARRIO OAXACA COL. ALIANZA REAL - 204530 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 204530 | S | 750 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3896.0, meta_modificada:3896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CACALCHEN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUELATAO DE JUAREZ PLAZA UBICADA EN LA COLONIA ALANZA REAL QUE SE ENCUENTRA, lon:-100.40266773, lat:25.84565814}} | 2021-05-13 | 2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2018534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018700 | Proyecto de inversión | 527499.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527499.79, modificado:527499.79}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA EN CALLE UNION DE COLONOS Y LOMA VERDE, COL. NUEVO ESCOBEDO - 206316 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 206316 | S | 485 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.0, meta_modificada:495.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE COLONIA NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COALICION DE COLONIAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EPICALIA PLAZA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COLON, lon:-100.37682197, lat:25.79453251}} | 2021-07-08 | 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018795 | Proyecto de inversión | 11313727.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13137274E7, modificado:1.13137274E7}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA AGROPECUARIA ANDRES CABALLERO - 207574 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 207574 | S | 3265 | 3800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5895.0, meta_modificada:5895.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITA CABALLERO Y CALLE CALLE DOS, CALLE LA PAZ CALLES INTERNAS DE LA COLONIA AG, lon:-100.29468468, lat:25.82654565}} | 2021-07-13 | 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050846 | Proyecto de inversión | 245946.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245946.48, modificado:245946.48}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 342926 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO NUEVO LEPON | 342926 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO SERNA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE FLAVIANO BENAVIDES, CALLE JERONIMO GARZA GONZALEZ FRENTE AL CECYTE, lon:-99.60297447, lat:26.08438914}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402051572 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:520000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 2 EN LAS ENRAMADAS - 346013 | 19 | Nuevo León | 42 | Los Ramones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 346013 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:30, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS ENRAMADAS, 66847 LAS ENRAMADAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTS DEL MINISUPER ALAMO., lon:-99.522858, lat:25.501036}} | 2021-06-28 | 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2051572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402057746 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:876909.51}} | Construcción de un tanque elevado metálico con capacidad de 100 m3 en el Ejido Las Palomas en el Municipio de Mier y Noriega, N.L. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/1223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:Mier y Noriega, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:23.4250621}} | 2022-01-10 | 2022-02-14 | 0 | 876909.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064116 | Proyecto de inversión | 399720.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:399720.26, modificado:399720.26}} | JARDÍN DE NIÑOS, ¿CARLOS PELLICER CÁMARA¿, COL. VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 03/22 OT 16525 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:VILLAS REGINA, 0, PESQUERIA, lon:-100.05969, lat:25.79856}} | 2022-02-23 | 2022-04-08 | 399720.26 | 399720.26 | 381193.1 | 381193.1 | 381193.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JARDÍN DE NIÑOS, ¿CARLOS PELLICER CÁMARA¿, COL. VILLAS REGINA, PESQUERÍA, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064255 | Proyecto de inversión | 620221.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620221.49, modificado:620221.49}} | PRIMARIA, ¿PROFR. Y LIC. RAYMUNDO MONTALVO FLORES¿, COL. POPULAR, ALLENDE, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16396 | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 09/22 OT 16396 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:SOBRE LAS OLAS 0, POPULAR, 67350, lon:-100.0317, lat:25.30353}} | 2022-02-23 | 2022-03-24 | 620221.49 | 620221.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIMARIA, ¿PROFR. Y LIC. RAYMUNDO MONTALVO FLORES¿, COL. POPULAR, ALLENDE, NUEVO LEÓN - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16396, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:INCLUIR EN NOMBRE, SI SE TRATA DE UN JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA O SECUNDARIA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:INCLUIR EN NOMBRE, SI SE TRATA DE UN JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA O SECUNDARIA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:INCLUIR EN NOMBRE, SI SE TRATA DE UN JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA O SECUNDARIA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:INCLUIR EN NOMBRE, SI SE TRATA DE UN JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA O SECUNDARIA., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064271 | Proyecto de inversión | 1654362.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1654362.8, modificado:1654362.8}} | SEC GRAL NUM 14 JESUS GARZA GARZA HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16644 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 18/22 OT 16644 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HACIENDA DE MARTINEZ 0, HEROES DE CAPELLANIA, 66003, lon:-100.55352, lat:25.78734}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 1654362.8 | 1654362.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SEC GRAL NUM 14 JESUS GARZA GARZA HEROES DE CAPELLANIA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16644 , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065683 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Equipamiento de pozo profundo en la comunidad 18 de Marzo, cabecera municipal Galeana | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-21-21001/11161 | N | 0 | 0 | 3560 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Dieciocho de Marzo, Nuevo León , lon:-100.18, lat:24.89}} | 2021-08-30 | 2021-10-13 | 2245598.21 | 2245598.21 | 2245598.21 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065711 | Adquisición | 3775800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775800.0, modificado:4908169.38}} | Suministro e instalación de trescientos (300) medidor industrial tipo ultrasonico 4" (100 mm), con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado IP68, para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro, debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterraneas. alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 Bar ó superior, normas ISO 17025 o ISO9001:2015, deberá cumplir ó superar ISO 4067:2017 y/ó OIML R49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo GPRS; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 4908169.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065714 | Adquisición | 83708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83708.0, modificado:105564.41}} | Suministro e instalación de cinco (5) medidor industrial tipo ultrasonico 6" (150 mm), con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado IP68, para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro, debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterraneas. alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 Bar ó superior, normas ISO 17025 o ISO9001:2015, deberá cumplir ó superar ISO 4067:2017 y/ó OIML R49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo GPRS; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 105564.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065717 | Adquisición | 50536 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50536.0, modificado:61619.98}} | Suministro e instalación de dos (2) medidor industrial tipo ultrasonico 10" (250 mm), con dispositivo indicador hermeticamente sellado o encapsulado IP68, para lectura en metros cubicos con indicacion minima de decimas de litro, debera ser de un material resistente al impacto y estar permanentemente sellado para impedir el ingreso de agua y condensacion de humedad que impida su lectura visual en instalaciones subterraneas. alimentado por medio de batería de litio vida útil 10 años mínimo, presión 16 Bar ó superior, normas ISO 17025 o ISO9001:2015, deberá cumplir ó superar ISO 4067:2017 y/ó OIML R49 2013, ratio 500 ó superior, comunicación vía remota a través del modo GPRS; la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3, se instalarán en municipios del área Conurbada y Metropolitana de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 61619.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065722 | Adquisición | 40832 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40832.0, modificado:40832.0}} | Suministro de cuatro (4) Bomba Centrifuga Horizontal, cada una con motor electrico de 5 H.P., 3500 R.P.M., 3/220/440 V., que se utilizarán dos piezas en pozos y bombeos central Poniente y (2) para Pozos y Bombeos en Central San Nicolás para el municipio de San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/251 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | 39184.8 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065723 | Adquisición | 3500764 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500764.0, modificado:3500764.0}} | Fortalecimiento (Equipamiento acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mobiliario y equipo de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el Centro Capullos en Guadalupe, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 003 Migrantes Guadalupe Equipamiento | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Av. Valparaiso No. 801, Col. Jardines de la Pastora, Guadalupe Nuevo León, lon:-100.2524402, lat:25.6709628}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 3500764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | NLE220102065729 | Adquisición | 51330 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51330.0, modificado:51330.0}} | Suministro e instalaion de cinco (5) Bomba Autocebante, de 3 , cada una con motor de 5.5 H.P. a gasolina; para ser instaladas en Central Operativa San Nicolas (1), Poniente (1), Central San Miguel (1), Central Apodaca (1), en los Municipios de San Nicolás de los Garza y Apodaca, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 30653 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065741 | Adquisición | 33084 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33084.0, modificado:33084.0}} | Suministro e instalación de dos (2) motobomba autocebante de 4 pulg., cada una de motor 12 HP; para ser utilizadas en Central Operativa San Nicolas y Central Guadelupe;en los municipios de SAn Nicolás de los Garza y Guadalup, la instalación será por conducto de SADM bajo la premisa de la cláusula 11 del contrato colectivo de trabajo entre SADM y el SUTERM sección 3. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 28768 | 28768 | 28768 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065759 | Adquisición | 9166667 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9166667.0, modificado:9166667.0}} | "Suministro e Instalación de dos (2) mecanismo para cámara desarenadora, incluye tornillos desarenador de arenas con un motor de 1 HP de capacidad, para el mejoramiento de la Ptar Dulces Nombres en el Municipio de Pesquería, Nuevo León. la instalación será por conducto de ésta SADM bajo la premisa de la Cláusula 11 del Contrato Colectivo de Trabajo entre SADM y el SUTERM SECCIÓN 3 " | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | S-PT-21002/141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 7939079.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065831 | Proyecto de inversión | 3533524.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3533524.1, modificado:3533524.1}} | Fortalecimiento (Remodelación) para la atención de NNA migrantes en el albergue de Zuazua, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 007 Migrantes Zuazua Remodelación | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1392.8, meta_modificada:1392.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León, lon:-100.1690322, lat:25.8922394}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3533524.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}}
2022 | 1 | NLE17170401041257 | Proyecto de inversión | 1122143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122143.87, modificado:1067143.86}} | Infraestructura En El Municipio De General Escobedo En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación Calle Zinc En La Colonia Pedregal Del Topo Chico) - 5721069 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:(CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217), lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 1067143.86 | 1067143.86 | 750318.43 | 750318.43 | 750318.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-819021985-E6-2017, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L., monto:1105852.8, importe_modificado:1105852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176337/proyecto_FIN, 1176337/proyecto_INICIO, 1176337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190201548515 | Acción | 28357.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28357.53, modificado:28357.53}} | AUMENTO DEL SISTEMA OPERATIVO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE COMPUTO - 96005 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega |  | PRODIM | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA NL | 96005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.119669, lat:23.423119}} | 2019-07-16 | 2019-12-27 | 28357.53 | 28357.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISR33-03/19-AD, contratista:CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:58412.7, importe_modificado:58412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE190401600483 | Proyecto de inversión | 3311792.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3311792.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA PRESIDENTES 1 - 251955 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 251955 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:426.0, meta_modificada:426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:461, direccion:CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA, lon:-99.60120933, lat:26.08694875}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:426.0}} | {1600483/proyecto_INICIO, 1600483/proyecto_FIN, 1600483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704826 | Proyecto de inversión | 1138987.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138987.85, modificado:1155731.51}} | PRIM SILVINO JARAMILLO OSORIO, BUENA VISTA IV, EL CARMEN | 19 | Nuevo León | 10 | El Carmen | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 172-20 OT 14570 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Carmen, N.L., México, lon:-100.3638252, lat:25.9375976}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 1155731.51 | 1155731.51 | 1155161.9 | 1155161.9 | 1155161.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787772 | Proyecto de inversión | 1150014.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150014.95, modificado:1181105.53}} | SEC GRAL NUM 94 SERAPIO RENDON ALCOCER, REAL DE PALMAS, GRAL ZUAZUA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 255-20 OT 14587 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1181105.53 | 1181105.53 | 1178112.36 | 1178112.36 | 1178112.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 1 ANEXO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847051 | Proyecto de inversión | 379231.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379231.63, modificado:379231.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN ISIDRO ASENTAMIENTO SAN ISIDRO - 227880 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SSUTENTABLE | 227880 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:20, direccion:CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS, lon:-100.17843014, lat:23.25958664}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1847051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847147 | Proyecto de inversión | 668019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668019.17, modificado:668019.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN GENERAL ZARAGOZA LOCALIDAD GENERAL ZARAGOZA ASENTAMIENTO GENERAL ZARAGOZA - 228124 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 228124 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA, lon:-99.76101106, lat:23.96593777}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 668019.17 | 668019.17 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-009-2020, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L., monto:3337261.98, importe_modificado:3337261.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {1847147/proyecto_INICIO, 1847147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401847846 | Proyecto de inversión | 110640.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110640.58, modificado:110640.58}} | AMPLIACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA ASENTAMIENTO MIER Y NORIEGA - 230247 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 230247 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA, lon:-100.11804121, lat:23.42829299}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1847846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401848712 | Proyecto de inversión | 140685.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140685.45, modificado:140685.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN 2 EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ - 233116 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 233116 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:24, direccion:EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA, lon:-100.22700529, lat:23.51580212}} | 2020-09-21 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1848712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874414 | Proyecto de inversión | 17348309.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.734830976E7, modificado:1.732662659E7}} | ESC DE EDUCACION PRIMARIA, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 19 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 286-20 OT 14520 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 17326626.59 | 17326626.59 | 16625890.31 | 16625890.31 | 16625890.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 19 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874440 | Proyecto de inversión | 8416332.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8416332.79, modificado:8411212.73}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 126 ¿PROFR. JOSE JUAN ALMAGUER MARROQUIN¿, COL. PASEO DE LAS MINAS GARCIA, GARCIA, NUEVO LEÓN. CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y 2 ANEXOS ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 297-20 OT 14514 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-06-30 | 8411212.73 | 8411212.73 | 8405909.45 | 8405909.45 | 8405909.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874449 | Proyecto de inversión | 2222320.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222320.38, modificado:2252199.03}} | CECYTE, ALAIANZA REAL, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 303-20 OT 15694 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2252199.03 | 2252199.03 | 2251568.43 | 2251568.43 | 2251568.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874458 | Proyecto de inversión | 349671.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:349671.35, modificado:432647.14}} | PRIM LUIS GONZALEZ Y GONZALEZ, MISION DE SAN JUAN, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 307-20 OT 14411 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 432647.14 | 432647.14 | 362419.01 | 362419.01 | 362419.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.76}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874463 | Proyecto de inversión | 1619944.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1619944.7, modificado:340433.38}} | PLANTEL CONALEP 295 DON VICTOR GOMEZ GARZA 2DA ETAPA, INDUSTRIAL LA SILLA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 311-20 OT 14794 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 340433.38 | 340433.38 | 340405.18 | 340405.18 | 340405.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879427 | Proyecto de inversión | 1029397.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029397.31, modificado:1113301.99}} | PRIM PROFR JOSE A RODRIGUEZ, MAMULIQUE , SALINAS VICTORIA - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 13959 OPF 316-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1113301.99 | 1113301.99 | 1029161.31 | 1029161.31 | 1029161.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401880966 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1893251.82}} | INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2,770 M.L. DE TUBERIA DE PVC RD-25 DE 4 Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 4"Ø, 40 M.L. DE TUBERIA DE ACERO DE 8"Ø Y 9 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL EJIDO EL ALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, NUEVO LEON. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | F-RP-20-20001/12171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México, lon:-99.98519897, lat:26.65973229}} | 2021-01-04 | 2021-02-17 | 1893251.82 | 1893251.82 | 1893251.82 | 1186537.8 | 1186537.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2850.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884859 | Proyecto de inversión | 351771.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:351771.07, modificado:342529.53}} | SEC TEC NUM 119 ROBERTO GONZALEZ BARRERA, VILLAS DE SAN CARLOS, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 21-21 15873 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 342529.53 | 342529.53 | 326508.1 | 326508.1 | 326508.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.32}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884861 | Proyecto de inversión | 1608641.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1608641.23, modificado:1607897.35}} | SEC TEC NUM 82 MANUEL RODRIGUEZ BOSQUES DE SAN MIGUEL APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 23-21 15995 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:APODACA N.L, lon:-100.189228, lat:25.781294}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 1607879.35 | 1607879.35 | 1606967.22 | 1606967.22 | 1606967.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885464 | Proyecto de inversión | 799883.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:799883.39, modificado:816917.03}} | PRIM SIMON DE LA GARZA MELO,MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 46-21 15728 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 816917.03 | 816917.03 | 816528.36 | 816528.36 | 816528.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886040 | Proyecto de inversión | 409999.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:409999.17, modificado:409985.66}} | PRIM AÑO DE JUAREZ, CABEZONES, MONTEMORELOS | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 71-21 16022 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 409985.66 | 409985.66 | 377689.8 | 377689.8 | 377689.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:92.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886262 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149500.0, modificado:109841.95}} | PRIM IGNACIO ZARAGOZA, SANTA CECILIA, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 73-21 15993 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 109841.95 | 109841.95 | 59033.19 | 59033.19 | 59033.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.34}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886265 | Proyecto de inversión | 468500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:468500.0, modificado:468263.42}} | CENDI DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, BUROCRATAS MUNICIPALES, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 74-21 16001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-24 | 468263.42 | 468263.42 | 465869.46 | 465869.46 | 465869.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886414 | Proyecto de inversión | 395780.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395780.33, modificado:395760.79}} | PRIM JULIAN VILLAGRAN, VALLE DE SANTA MARIA, PESQUERIA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF87-21 15503 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 395760.79 | 395760.79 | 387863.28 | 387863.28 | 387863.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886420 | Proyecto de inversión | 1749145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749145.79, modificado:1312955.14}} | JN LUIS VILLARREAL, YERBANIZ, SANTIAGO | 19 | Nuevo León | 49 | Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 93-21 14504 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:Santiago, N.L., México, lon:-100.1591213, lat:25.4166153}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1312955.14 | 1312955.14 | 1311079.74 | 1311079.74 | 1311079.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886657 | Proyecto de inversión | 909721.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:909721.06, modificado:909700.59}} | PRIM PROFR SERAFIN PEÑA, SANTO DOMINGO, SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 96-21 15741 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 909700.59 | 909700.59 | 908887.6 | 908887.6 | 908887.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919257 | Proyecto de inversión | 1832259.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832259.79, modificado:1832259.79}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL DURAZNO EN DOCTOR ARROYO, N.L. - 35720 | 19 | Nuevo León | 14 | Doctor Arroyo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN | 35720 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:EJIDO EL DURAZNO, 67933 EL DURAZNO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁS EN EL EJIDO EL DURAZNO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 SE UBICA DESPUÉS DEL EJIDO CERRI, lon:-100.4106632, lat:23.88000846}} | 2021-04-01 | 2021-07-31 | 1832259.79 | 1832259.79 | 1832259.79 | 1280510.23 | 1280510.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-10-2021, contratista:JOSE ELOY SOTO GALICIA, convocante:MUNICIPIO DR ARROYO, N.L., monto:1830512.5, importe_modificado:1830512.5}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.7}} | {1919257/proyecto_INICIO, 1919257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201930628 | Proyecto de inversión | 2153000.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153000.08, modificado:2186360.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN GENERAL ZUAZUA LOCALIDAD GENERAL ZUAZUA ASENTAMIENTO CARRIZALEJO - 70641 | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 70641 | S | 145 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1787.0, meta_modificada:1787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE LA SILLA, CALLE RIO SALADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE C LA QUINTA MARTITA POR LA CALLE , lon:-100.12382964, lat:25.88460873}} | 2021-01-25 | 2021-09-15 | 1945444.71 | 1945444.71 | 1945444.71 | 1393830.84 | 1393830.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGZ-OP-ESPACIOS PUBLICOS-08/2021, contratista:MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L., monto:2139688.92, importe_modificado:2139688.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1126.0}} | {1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO, 1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO, 1930628/proyecto_INICIO, 1930628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940171 | Proyecto de inversión | 17446081.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.744608194E7, modificado:1.764608076E7}} | CONSTRUCCION - SECUNDARIA GENERAL NUM. 144, COL. SANTA MARÍA, GARCÍA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15461 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 118-21 OT 15461 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Sta. María, 66037 N.L., México, lon:-100.4985785, lat:25.7802321}} | 2021-04-09 | 2021-10-05 | 17646080.76 | 17646080.76 | 16784189.61 | 16784189.61 | 16784189.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.12}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940243 | Proyecto de inversión | 1788467.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1788467.33, modificado:1772762.35}} | REHABILITACION - PRIMARIA, ¿JOSE DE LOS REYES MARTINEZ¿, COL. LA NORIA NORTE, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14299 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 120-21 OT 14299 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-06-09 | 1772762.35 | 1772762.35 | 1771350.79 | 1771350.79 | 1771350.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.92}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940682 | Proyecto de inversión | 2543744.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2543744.07, modificado:2543744.07}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO, ¿AGROPECUARIO NUM. 249¿, COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 14790 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 131-21 OT 14790 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-04-26 | 2021-08-23 | 2543744.07 | 2543744.07 | 1404217.51 | 1404217.51 | 1404217.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940719 | Proyecto de inversión | 4759847.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4759847.67, modificado:4759847.67}} | CONSTRUCCION - CENTRO DE ATENCION INFANTIL, LAS BUGAMBILIAS, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN - OT 16089 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 138-21 OT 16089 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 4759847.67 | 4759847.67 | 3576763.96 | 3576763.96 | 3576763.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.14}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301960459 | Proyecto de inversión | 122500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122500.0, modificado:122500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 6638 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 6638 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 30 KMS DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7985597, lat:24.58669463}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1960459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984154 | Proyecto de inversión | 182879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182879.28, modificado:182879.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL AYALEÑO - 166431 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166431 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:34, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y , FRENTE AL RIO ALAMO, lon:-99.745323, lat:26.491043}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {1984154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301984158 | Proyecto de inversión | 51712.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51712.8, modificado:51712.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN LOS COLORADOS DE ABAJO - 166436 | 19 | Nuevo León | 50 | Vallecillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 166436 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:12, direccion:CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A 50 METROS DE LA PLAZA PRINC, lon:-99.90822, lat:26.478127}} | 2021-07-08 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1984158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301986751 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCION DE PISTA DE SALTO DE LONGITUD - 176445 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 176445 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DIAMANTINA LEAL COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENRRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA SOBRE LA CALLE DIAMANTINA LEAL DE LA COLONIA LOS RODRIGUEZ G, lon:-99.17032507, lat:25.77713427}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-16/2017-6, contratista:SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:39785.2, importe_modificado:39785.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {1986751/proyecto_INICIO, 1986751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301988218 | Proyecto de inversión | 401524.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401524.11, modificado:401524.11}} | EXTENSION DE AGUA POTABLE - 182728 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 182728 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA MELCHOR OCAMPO GUERRERO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES ZARAGOZA MELCHOR , lon:-99.17720055, lat:25.78745597}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 401524.11 | 401524.11 | 401524.11 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:61235, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUVEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEON, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {1988218/proyecto_INICIO, 1988218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301988232 | Proyecto de inversión | 360640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360640.0, modificado:360640.0}} | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL GENERAL TAPIA - 182756 | 19 | Nuevo León | 20 | General Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | 182756 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:25, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA GENERAL TAPIA, 67000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE POMPOSO PEÑA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DIVISION DEL , lon:-99.0435059, lat:25.82481019}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 360640 | 360640 | 360640 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMDA-FIII-17/17-65, contratista:HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE DR ARROYO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1988232/proyecto_INICIO, 1988232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301997888 | Proyecto de inversión | 2863847.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2863847.73, modificado:2863847.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO EN ZARAGOZA NUEVO LEON - 219199 | 19 | Nuevo León | 24 | General Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 219199 | S | 800 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL, lon:-99.77409485, lat:23.9699765}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2863847.73 | 2863847.73 | 429014.19 | 429014.19 | 429014.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-MGZ-005-2021, contratista:RAFAEL SALAZAR ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA, monto:2860094.55, importe_modificado:2860094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {1997888/proyecto_INICIO, 1997888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004873 | Proyecto de inversión | 35799995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.579999524E7, modificado:3.579999524E7}} | EDU. MEDIA SUPERIOR, COLEGIO DE BACHILLERES MILITARIZADO, "GRAL. MARIANO ESCOBEDO", COL. CENTRO, SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - PEI 30/21 OT 16160 | 19 | Nuevo León | 44 | Sabinas Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 56/21 OT 16160 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Sabinas Hidalgo, N.L., México, lon:-100.1759285, lat:26.5088029}} | 2021-05-31 | 2021-10-27 | 35799995.24 | 35799995.24 | 14309546.16 | 14309546.16 | 14309546.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-07}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004889 | Proyecto de inversión | 29719578.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.971957824E7, modificado:2.971957824E7}} | Presa La Libertad: Reforzamiento del acueducto Cerro Prieto ¿ Monterrey para la incorporación de 1.5 m3/s adicionales procedentes de la presa La Libertad, suministro e instalación de 4,000 m. de tubería de acero de 2.13 m de diámetro (84¿) en diferentes tramos, en el tramo entre el tanque ¿Garrapatas¿ y la PB-4, (Primera asignación de dos). en los municipios de Montemorelos y Linares, Nuevo León. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/11121 | N | 0 | 0 | 4800000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:67467 El Amor, Nuevo Leon, México, lon:-100.0056273, lat:25.3867447}} | 2020-10-12 | 2021-06-08 | 29575640.43 | 29719578.24 | 29575640.43 | 23919672.07 | 23919672.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012271 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS COMPLETO - 4841 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 4841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 30 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.7988172, lat:24.58724096}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2012271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402012299 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS - 8566 | 19 | Nuevo León | 30 | Iturbide | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | 8566 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA LOS TECHOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L., lon:-99.90687109, lat:24.72573754}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2012299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402014889 | Proyecto de inversión | 3654475 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3654475.0, modificado:3654475.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA FRANCISCO NARANJO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAMPAZOS DE NARANJO, N.L. - 138522 | 19 | Nuevo León | 32 | Lampazos de Naranjo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO | 138522 | S | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE VUENAVENTURA RAMON, CALLE JIMENEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DEL CE, lon:-100.51903, lat:27.02219}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2014889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017788 | Proyecto de inversión | 7249997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7249997.34, modificado:7249997.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE FIDEL VELZQUEZ, 2DA ETAPA, COL. AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO - 192419 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 192419 | S | 6400 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 10 DE JUNIO, CALLE RENE ALVAREZ MURO LOCALIZADO EN LOS LIMITES DE LA CAL, lon:-100.37746274, lat:25.80250326}} | 2021-03-30 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2017788/proyecto_INICIO, 2017788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018850 | Proyecto de inversión | 814824.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814824.04, modificado:814824.04}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 10 DE JUNIO Y RIO MISISSIPPI, COL. 19 DE JULIO - 208623 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 208623 | S | 3152 | 2890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE JUNIO COLONIA 19 DE JULIO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO MISISSIPPI Y CALLE CAMINO, CALLE LINARES PLAZA UBICADA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 10 DE JUNIO Y RIO MISISSIPI E, lon:-100.37650815, lat:25.80282034}} | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2018850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018944 | Proyecto de inversión | 648440.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648440.3, modificado:648440.3}} | MEJORAMIENTO DE PLAZA CRUCE CALLES MARGARITA ESCAMILLA Y RUBEN CABALLERO, COL. ANDRES CABALLERO - 209892 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 209892 | S | 524 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUBEN CABALLERO Y CALLE CLEMENTE CABALLERO, CALLE JUAN FRNACISCO CABALLERO PLAZA , lon:-100.29730788, lat:25.82825255}} | 2021-07-26 | 2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2018944/proyecto_INICIO, 2018944/proyecto_PROCESO, 2018944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402024358 | Acción | 1276000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276000.0, modificado:1276000.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 242994 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION DEADQUISICIONES | 242994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.322642, lat:25.807986}} | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2024358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402050882 | Proyecto de inversión | 300461.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300461.82, modificado:300461.82}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CERRALVO - 343043 | 19 | Nuevo León | 11 | Cerralvo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE CERRALVO | 343043 | S | 92 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA GARCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DR.GONZALEZ A CIEN METROS DE LA LLANTERA Y EL RESTAURANTE EL VI, lon:-99.59771419, lat:26.09350469}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2050882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102064233 | Proyecto de inversión | 16511212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65112128E7, modificado:4953363.84}} | Infraestructura para Centro de Reinserción Social número 3 ubicado en Cadereyta NL | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado | 3 | N | 0 | 0 | 5685888 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Carretera a Dr. Gonzalez Km 1.5 Municipio de Cadereyta Jiménez N.L. C.P. 67450, lon:-99.9590713, lat:25.6080228}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4953353.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA CORRECCION DE IMPORTE MODIFICADO DEL PROYECTO DE INVERSION, trimestre:1.0, usuario:julianontiverosq, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:Revisar, trimestre:1.0, usuario:ivanaherrerave, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064245 | Proyecto de inversión | 924026.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924026.7, modificado:924026.7}} | PRIMARIA, ¿EMILIANO ZAPATA¿, COL. CASAS VIEJAS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16641 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 05/22 OT 16641 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 0, CASAS VIEJAS, 67474, lon:-99.926775, lat:25.46969}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 924026.7 | 924026.7 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIMARIA, ¿EMILIANO ZAPATA¿, COL. CASAS VIEJAS, CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN - CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN OT 16641, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064254 | Proyecto de inversión | 258540.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258540.44, modificado:258540.44}} | PRIM PROFR MANUEL M CERNA, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16598 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 08/22 OT 16598 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:RIO NILO 0, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE, lon:-100.18587, lat:25.70196}} | 2022-02-23 | 2022-04-23 | 258540.44 | 258540.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:PRIM PROFR MANUEL M CERNA, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16598, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102064270 | Proyecto de inversión | 547405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:547405.28, modificado:547405.28}} | JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA VISTA BELLA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16642 | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 17/22 OT 16642 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VISTA DEL RIO 0, VISTABELLA, 66001, lon:-100.54024, lat:25.8144}} | 2022-02-23 | 2022-05-23 | 547405.28 | 547405.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:JN ALBERTO FERNANDEZ GARZA VISTA BELLA GARCIA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN OT 16642, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:EN DETALLE DEL REGISTRO, INCLUIR EL NOMBRE COMPLETO DE LA ESCUELA Y DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN..., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | NLE220102065443 | Adquisición | 61668.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61668.45, modificado:61668.45}} | EQUIPO DE COMPITO | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | 1 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZARAGOZA E HIDALGO, lon:-100.189725, lat:25.781409}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 15417.11 | 61668.45 | 61668.45 | 61668.45 | 7082.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065643 | Adquisición | 4201008.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4201008.44, modificado:4201008.44}} | Fortalecimiento (Equipamiento, acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mob. y eq. de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 001 Migrantes San Nicolás | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Floridos Bosques del Nogalar, lon:-100.2743808, lat:25.7136417}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 4201008.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | NLE220102065697 | Adquisición | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | Suministro e instalación de dos (2) equipos de generación de energía eléctrica alterna para las bombas de emergencia de 500 KVA, y construcción de base para recibir la planta eléctrica que servirán para mitigar los efectos de sequía extrema en el estado y el bajo nivel existente en la Presa Cerro Prieto, los equipos se ubicarán en la estación de bombeo Cerro Prieto. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | I-RP-21001/1291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:Dolores de San Julián, Nuevo León, lon:-99.4, lat:24.94}} | 2022-01-10 | 2022-04-14 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | 2212132.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065727 | Adquisición | 24174.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24174.4, modificado:24174.4}} | Suministro e instalación de dos (2) bomba centrifuga horizontal cada una de 1 1/4 x 1 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/391 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 24174.4 | 24174.4 | 24174.4 | 24174.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065732 | Adquisición | 3344629.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3344629.17, modificado:3344629.17}} | Fortalecimiento (Equipamiento acondicionadores de ambiente, equipo de cocina, mobiliario de oficina, equipo de computo) para la atención de NNA migrantes en el albergue Fabriles en Monterrey, Nuevo León | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | 004 Migrantes Monterrey Equipamiento | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León, lon:-100.2859367, lat:25.6887662}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3344629.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs2: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs3: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs4: {observación:SER LO MÁS CLARO POSIBLE CON EL NOMBRE Y SEA FÁCIL IDENTIFICAR., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-14}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | NLE220102065733 | Adquisición | 1461252 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461252.0, modificado:1461252.0}} | Suministro e instalación de trece (13) Unidad de Potencia Hidráulica para bomba de desperdicios, (motor con sistema hidráulico para conexiones para realizar trabajos de desagüe, rotura de pavimento, corte de tubería, para bomba de desperdicios, con descarga de 3028 LPM en 4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Mariano Matamoros 1717 colonia obispado , lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 0 | 1461252 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065736 | Adquisición | 129875 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129875.0, modificado:129875.0}} | suministro e instalacion de cuatro (4) motobomba autocebante, cada una portatil de11pulg., motor de 4HP, gasto 608 GPM diametro succion/descarga 4x4 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | O-PR-21000/311 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO, lon:-100.33923, lat:25.67422}} | 2022-01-03 | 2022-04-30 | 60204 | 60204 | 60204 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102066336 | Proyecto de inversión | 86900740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.690074E7, modificado:8.690074E7}} | EQUIPAMIENTO FASSA 2022 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | 0 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MATAMOROS 520 OTE, lon:-100.31127, lat:25.66902}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 4019760.54 | 4019760.54 | 3507131.1 | 3507131.1 | 1980536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787787 | Proyecto de inversión | 9052037.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9052037.58, modificado:9395887.85}} | JN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR PROFRA RITA CETINA GUTIERREZ, SANTA CLARA, GRAL ZUAZUA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 258-20 OT 15462 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-09-11 | 2021-03-09 | 9395887.85 | 9395887.85 | 9395887.85 | 9395887.85 | 9395887.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 11 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874222 | Proyecto de inversión | 450100 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450100.0, modificado:444826.66}} | SECUNDARIA NOCTURNA ¿PROFRA. CONCEPCION RANGE¿, COL. LINARES, LINARES, NUEVO LEÓN. - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 33 | Linares | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCUTRA FÍSICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEÓN | OPF 263-2020 OT 14473 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-10-19 | 2020-12-02 | 444826.66 | 444826.66 | 444826.66 | 444826.66 | 444826.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874369 | Proyecto de inversión | 3562827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3562827.6, modificado:3347336.92}} | PRIM JULIO CORTAZAR, LADERAS DE SAN MIGUEL, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 269-20 OT 14508 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-11-03 | 2021-04-01 | 3347336.92 | 3347336.92 | 3347336.92 | 3347336.92 | 3347336.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 3 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875337 | Proyecto de inversión | 924828.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924828.35, modificado:924261.73}} | PRIM PROFA ANGELINA GARZA VILLARREAL VALLE DE LAS BRISAS 6 SEC MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14486 OPF 400-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-20 | 2021-01-18 | 924261.73 | 924261.73 | 924261.73 | 924261.73 | 924261.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884854 | Proyecto de inversión | 798367.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798367.88, modificado:747970.7}} | JN TIERRA Y LIBERTAD TIERRA Y LIBERTAD, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 16-21 14196 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 747970.7 | 747970.7 | 747970.7 | 747970.7 | 747970.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885036 | Proyecto de inversión | 1219992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1219992.51, modificado:1159443.83}} | PRIM HERMINIO ALVAREZ, SANDIA EL GRANDE, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 29-21 15087 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-06-18 | 1159443.83 | 1159443.83 | 1159443.83 | 1159443.83 | 1159443.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885907 | Proyecto de inversión | 708766.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708766.73, modificado:708515.02}} | PRIM LIC BENITO JUAREZ, HUASTECA, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 63-21 15735 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 708515.02 | 708515.02 | 708515.02 | 708515.02 | 708515.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIONE ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886664 | Proyecto de inversión | 737511.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737511.98, modificado:694464.75}} | SEC TEC NO 101 PROFR JESUS GARCIA, GARCIA, PEDREGAL DE ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 99-21 15729 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 694464.75 | 694464.75 | 694464.75 | 694464.75 | 694464.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918216 | Proyecto de inversión | 1409604 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409604.0, modificado:1322419.49}} | REHABILITACION DE CALLE MISION DE NUESTRA SEÑORA EN PAVIMENTO HIDRAULICO DIVERSOS TRAMOS EN LA COLONIA MISION DEL VALLE - 33089 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 33089 | S | 7020 | 7033 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MISION DE NUESTRA SEÑORA COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOJUTLA Y CALLE DIEGO DE AVILA, CALLE HACIENDA SAN MARCOS A 300 METROS DE TIENDA OXXO POR CALLE MISION DE NUESTRA SEÑ, lon:-100.20611703, lat:25.70074174}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 1322419.49 | 1322419.49 | 1322419.49 | 1322419.49 | 1322419.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/21-IR, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2799871.2, importe_modificado:2799871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1918216/proyecto_INICIO, 1918216/proyecto_PROCESO, 1918216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919259 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE PALENQUE COLONIA LAS SABINAS - 35726 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35726 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PALENQUE 122 NA INTERIOR SN COLONIA LAS SABINAS SOLIDARIDAD FOMERREY, 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULA Y CALLE TAJIN, CALLE LA VENTA A 100 MENTROS DE CENTRO COMUNITARIO LAS SABINAS ENTRE TULA Y TA, lon:-100.19187654, lat:25.68952494}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919259/proyecto_INICIO, 1919259/proyecto_PROCESO, 1919259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919377 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE JEREZ COLONIA CAÑADA BLANCA - 36003 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36003 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JEREZ 508 NA INTERIOR SN COLONIA CANADA BLANCA, 00000 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOYAHUA Y CALLE MIGUAL AUZA, CALLE JALPA A 200 METROS DE CAPILL A JESUS SACERDOTE POR CALLE MOYAHUA, lon:-100.18135176, lat:25.72662199}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919377/proyecto_INICIO, 1919377/proyecto_PROCESO, 1919377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940717 | Proyecto de inversión | 1001294.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001294.92, modificado:959711.82}} | CONSTRUCCION - JARDIN DE NIÑOS, ¿PABLO NERUDA¿, COL. ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ, MONTEMORELOS, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 16038 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 137-21 OT 16038 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 959711.82 | 959711.82 | 959711.82 | 959711.82 | 959711.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301985898 | Proyecto de inversión | 1141676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141676.64, modificado:1141676.64}} | CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL EN MIER Y NORIEGA NUEVO LEON. - 173372 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173372 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BRAVO, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DE PARQUE MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL, lon:-100.11517776, lat:23.42173061}} | 2021-06-30 | 2021-09-14 | 1141676.64 | 1141676.64 | 1141676.64 | 1141676.64 | 1141676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNNL-CC-R33-11-2021, contratista:BAUART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1141676.64, importe_modificado:1141676.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1985898/proyecto_INICIO, 1985898/proyecto_FIN, 1985898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402010617 | Proyecto de inversión | 3003830 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003830.0, modificado:3003830.0}} | MEJORAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA COL AMPLIACIÓN LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA - 307427 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 307427 | S | 13200 | 11037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LOS NOGALES, 66006 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE OLIVO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA QUE ESTA EN LA C, lon:-100.59989, lat:25.79932}} | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 3003830 | 3003830 | 3003830 | 3003830 | 3003830 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2109003, contratista:COTELSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.076258666E7, importe_modificado:1.076258666E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5750.0}} | {2010617/proyecto_PROCESO, 2010617/proyecto_INICIO, 2010617/proyecto_PROCESO, 2010617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402017777 | Proyecto de inversión | 3400701.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400701.64, modificado:3400701.59}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ETAPA 3, EN SAN JACINTO Y SANTA GERTRUDIS, COL. EULALIO VILLARREAL - 192080 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | 192080 | S | 35000 | 26100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SAN JACINTO COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTIAGO ROEL Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CALLE SAN JUAN CALLE INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREA, lon:-100.36835382, lat:25.80124997}} | 2021-03-29 | 2021-05-29 | 3400701.59 | 3400701.59 | 3400701.59 | 3400701.59 | 3400701.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE-OP-FISM-01-2021, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ESCOBEDO, monto:3400701.64, importe_modificado:3400701.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2017777/proyecto_INICIO, 2017777/proyecto_FIN, 2017777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402024361 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8979919.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA EN RÍO PESQUERÍA - 242997 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA N L | 242997 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1155.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE FELIX LOZANO INTERIOR SN COLONIA PASEO DE LOS NOGALES SANTA ROSA, 66607 SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MAURO GUAJARDO Y CALLE FELIX LOZANO, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE FORMADO POR LA CALLE MAURO GUAJARDO Y L, lon:-100.21747601, lat:25.82614875}} | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 8979919.85 | 8979919.85 | 8979919.85 | 8979919.85 | 8979919.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-FIII-02-21, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:8989832.48, importe_modificado:8989832.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2024361/proyecto_INICIO, 2024361/proyecto_FIN, 2024361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402027318 | Proyecto de inversión | 3108466.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3108466.37, modificado:3108466.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA ASCENCIÓN - 253821 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 253821 | S | 1424 | 1399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE BERNARDO REYES RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REFORMA ENTRANDO A LA ASCENCIÓN POR LA ZALLE ZARAGOZA SE AVANZA HASTA LA CA, lon:-99.91096944, lat:24.3246788}} | 2021-09-15 | 2021-11-30 | 3108466.37 | 3108466.37 | 3108466.37 | 3108466.37 | 3108466.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/179/4.2/01/2021, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:3108466.37, importe_modificado:3108466.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2027318/proyecto_INICIO, 2027318/proyecto_PROCESO, 2027318/proyecto_INICIO, 2027318/proyecto_PROCESO, 2027318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE16160400817725 | Proyecto de inversión | 1009689 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009689.0, modificado:690728.19}} | Jn. Dora Elia Morales, Residencial Los Ebanos Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.129166, lat:25.8375}} | 2016-10-20 |  | 690728.19 | 690728.19 | 690728.19 | 690728.19 | 690728.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSION, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | NLE16160400817845 | Proyecto de inversión | 2435498 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2435498.0, modificado:2372688.81}} | Tec. Terminal No. 6 Profr. Manuel Villarreal Cavazos, San Javier Santiago | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.054184, lat:25.437839}} | 2016-10-24 |  | 2372688.81 | 2372688.81 | 2372688.81 | 2372688.81 | 2372688.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787760 | Proyecto de inversión | 768167.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:768167.78, modificado:766394.45}} | SEC TEC 91 FORTUNATO ZUAZUA, ARTEMIO TREVIÑO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 252-20 OT 14434 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 766394.45 | 766394.45 | 766394.45 | 766394.45 | 766394.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874412 | Proyecto de inversión | 400909.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:400909.63, modificado:394962.38}} | PRIM MARIA ANDREA VILLARREAL GONZALEZ, LOMAS DE SAN MARTIN, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 285-20 OT 14420 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 394962.38 | 394962.38 | 394962.38 | 394962.38 | 394962.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875460 | Proyecto de inversión | 729257.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:729257.68, modificado:727996.69}} | SEC GRAL NUM 106 FRANCISCO GOITA, SANTA MONICA 13 SEC, BENITO JUAREZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14368 OPF 394-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2020-11-19 | 2021-01-17 | 727996.69 | 727996.69 | 727996.69 | 727996.69 | 727996.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885280 | Proyecto de inversión | 228548.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:228548.95, modificado:227970.77}} | JN EULALIO GARZA MORALES, EL PORVENIR, ALLENDE | 19 | Nuevo León | 4 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 40-21 16028 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cd de Allende, N.L., México, lon:-100.0191857, lat:25.2797312}} | 2021-03-16 | 2021-04-29 | 227970.77 | 227970.77 | 227970.77 | 227970.77 | 227970.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918953 | Proyecto de inversión | 2405888 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405888.0, modificado:1358421.46}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORELOS EN COLONIA PARAISO - 34890 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 34890 | S | 1899 | 1788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PARAÍSO, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRIUNFO DE LA REPUBLICA Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, PRIVADA CUAUHTEMOC EN ESQUINA DE VULCANIZADORA ENTRE TRIUNFO DE LA REPUBLICA Y JOSE MARIA A, lon:-100.26919827, lat:25.67489789}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 1358421.46 | 1358421.46 | 1358421.46 | 1358421.46 | 1358421.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/21-IR, contratista:MATERIALES MOLIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GUADALUPE, monto:2299974.17, importe_modificado:2299974.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {1918953/proyecto_INICIO, 1918953/proyecto_PROCESO, 1918953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919294 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE JUPITER COLONIA 2 DE MAYO - 35812 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35812 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE SATELITE 4525 NA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANO, CALLE COMETA ESQUINA CON JUPITER A 100 METROS DE ESCUELA CETIS 101, lon:-100.21096759, lat:25.65598554}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919294/proyecto_INICIO, 1919294/proyecto_PROCESO, 1919294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940271 | Proyecto de inversión | 990233.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:990233.34, modificado:984162.54}} | CONSTRUCCION - CONALEP #289, ¿DR. CARLOS CANSECO GONZÁLEZ¿, COL. VILLA SAN CARLOS 2° SECTOR, APODACA, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15118 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 125-21 OT 15118 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 984162.54 | 984162.54 | 984162.54 | 984162.54 | 984162.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301956880 | Proyecto de inversión | 5667880.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5667880.29, modificado:6930054.78}} | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN POLÍGONO NORTE COL ALIANZA REAL ESCOBEDO NL - 122115 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 122115 | S | 843 | 620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9733.78, meta_modificada:9733.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE TECATE COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE LOS CABOS, CALLE MEXICALI SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BAJA CALIFORNIA A 3 CUADRAS DE LA UNEME EN LAS VIA, lon:-100.39291038, lat:25.85115404}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 6930054.78 | 6930054.78 | 6930054.78 | 6930054.78 | 6930054.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2109001, contratista:CAMINOS CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8589004.39, importe_modificado:8589004.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9733.78}} | {1956880/proyecto_INICIO, 1956880/proyecto_PROCESO, 1956880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301985906 | Proyecto de inversión | 1448248.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448248.56, modificado:1170861.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MIER Y NORIEGA LOCALIDAD MIER Y NORIEGA - 173385 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 173385 | S | 616 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE GALEANA A DOS CUADRAS DE TIENDA CONASUPO MUNICIPAL, lon:-100.11825694, lat:23.42076581}} | 2021-03-02 | 2021-05-31 | 1170861.85 | 1170861.85 | 1170861.85 | 1170861.85 | 1170861.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNNL-CCB-R33-06-2021, contratista:ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1170861.87, importe_modificado:1170861.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1300.0}} | {1985906/proyecto_INICIO, 1985906/proyecto_PROCESO, 1985906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302001982 | Proyecto de inversión | 4897802.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897802.88, modificado:4608666.62}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION 2021-2022, VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA - PEI 0006/21 OT 16060 ( CONSTRUCCION DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ) | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 29-21 OT 16060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2021-05-05 | 2021-09-01 | 4608666.62 | 4608666.62 | 4608666.62 | 4608666.62 | 4608666.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004923 | Proyecto de inversión | 582828.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582828.42, modificado:508905.77}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGÜE FRANCO MEXICANA, MIRADOR DE SAN ANTONIO, JUAREZ - REHABILITACION - PEI 165/20 OT 15684 | 19 | Nuevo León | 31 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 64/21 OT 15684 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Juárez, N.L., México, lon:-100.1059194, lat:25.6516471}} | 2021-07-14 | 2021-09-11 | 508905.77 | 508905.77 | 508905.77 | 508905.77 | 508905.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302005288 | Adquisición | 18185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8185E7, modificado:1.23882444E7}} | Adquisición de Bienes para el equipamiento de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, así como productos para la identificación plena de restos y/o cuerpos humanos | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Local de Búsqueda de Personas |  | N | 0 | 0 | 5784000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:284.0, meta_modificada:284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:Vista Blvd. 420, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2595149, lat:25.6962301}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 12388244.4 | 12388244.4 | 12388244.4 | 12388244.4 | 12388244.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:284.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402058790 | Acción | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 33901 EL GASTO CONSISTE EN EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SUPERVICION DE OBRA Y EVALUACION DE PROYECTOS - 171598 | 19 | Nuevo León | 18 | García |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE GARCIA | 171598 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.585469, lat:25.800492}} | 2021-08-15 | 2021-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114279, contratista:, convocante:municipio de García, Nuevo Leon, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2058790/proyecto_INICIO, 2058790/proyecto_FIN, 2058790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE16170401053449 | Proyecto de inversión | 1166559 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1166559.0, modificado:803120.95}} | Prim Emiliano Zapata, El Mezquital, Apodaca | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRTUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE NUEVO LEÓN | ESC AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.257222, lat:25.874166}} | 2018-01-05 |  | 803120.95 | 803120.95 | 803120.95 | 803120.95 | 803120.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DIFERENTES ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787512 | Proyecto de inversión | 594750.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:594750.27, modificado:622378.74}} | SEC TEC GERONIMO SILLER, FRACC EL OBISPO, SAN PEDRO - ESCUELA AL CIEN | 19 | Nuevo León | 19 | San Pedro Garza García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 230-20 OT 14500 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:San Pedro Garza García, N.L., México, lon:-100.4017501, lat:25.6573447}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 622378.74 | 622378.74 | 622378.74 | 622378.74 | 622378.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874387 | Proyecto de inversión | 2049034.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2049034.72, modificado:1463860.67}} | PRIM GILBERTO RINCON GALLARDO, ALTAVILLA, GARCIA - ESCUELAS AL CIEN 2 AULAS DIDACTICAS Y 2 ANEXOS | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 273-20 OT 15669 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-03 | 2021-03-02 | 1463860.67 | 1463860.67 | 1463860.67 | 1463860.67 | 1463860.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875975 | Proyecto de inversión | 449522.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449522.71, modificado:449276.73}} | PRIM TTE JUAN DE LA BARRERA, NIÑOS HEROES, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14459 OPF 378-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:GUADALUPE, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 449276.73 | 449276.73 | 449276.73 | 449276.73 | 449276.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877073 | Proyecto de inversión | 769505.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769505.87, modificado:769334.12}} | SEC TEC NUM 44 PROFR JOSE VASCONCELOS CALDERON, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14415 OPF 355-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-16 | 2021-02-13 | 769334.12 | 769334.12 | 769334.12 | 769334.12 | 769334.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401878074 | Proyecto de inversión | 448681.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:448681.34, modificado:429224.74}} | TELESEC NUM 15 DOCTOR H C ABELARDO, SAN JUANITO, CADEREYTA JIMENEZ - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14404 OPF 342-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Linares, N.L., México, lon:-99.5617847, lat:24.8639494}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 429224.74 | 429224.74 | 429224.74 | 429224.74 | 429224.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885911 | Proyecto de inversión | 841425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:841425.5, modificado:779768.77}} | PRIM CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, HACIENDA EL PALMAR, SANTA CATARINA | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 64-21 15757 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.4423188, lat:25.6746058}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 779768.77 | 779768.77 | 779768.77 | 779768.77 | 779768.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201917178 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2722266.73}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA TRES CAMINOS - 30733 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 30733 | S | 10153 | 9762 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.0, meta_modificada:996.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA PRIMAVERA COLONIA 3 CAMINOS, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRESA Y CALLE JASMIN, CALLE VIOLETA EN FRENTE DE TAQUERIA EL LIC. ENTRE CALLE FRESA Y CALLE JASMIN, lon:-100.18866491, lat:25.6624659}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 2722266.73 | 2722266.73 | 2722266.73 | 2722266.73 | 2722266.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-03/21-IR, contratista:CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CYS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2080044.46, importe_modificado:2080044.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.0}} | {1917178/proyecto_INICIO, 1917178/proyecto_PROCESO, 1917178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919241 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:202913.34}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE ARROYO SECO - 35701 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO SECO 2724 NA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROTONDA DE ACERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN ESQUINA DE ROTONDA DE ACERO Y ARROYO SECO, lon:-100.20880746, lat:25.64068502}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 202913.34 | 202913.34 | 202913.34 | 202913.34 | 202913.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1919241/proyecto_INICIO, 1919241/proyecto_PROCESO, 1919241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919267 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE DURAMEN COLONIA TRES CAMINOS NORTE - 35751 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35751 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE DURAMEN 1206 NA INTERIOR SN COLONIA 3 CAMINOS NORTE, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTERA Y CALLE CEIBO, CALLE ESTIGMA A UNA CUADRA DE NEGOCIO SUPER VULKA ENTRANDO POR CALLE ANTERA, lon:-100.18610873, lat:25.66875075}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919267/proyecto_INICIO, 1919267/proyecto_PROCESO, 1919267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973935 | Proyecto de inversión | 4950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4950000.0, modificado:4483122.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PASEO DE SAN BERNABE EN LA CALLE CANTANTES Y CALLE ESTIBADORES - 123286 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123286 | S | 294 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2889.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CANTANTES Y ESTIBADORES COLONIA PASEO DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 12 DE AGOSTO Y , CALLE ESTIBADORES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLESCANTANTES Y ESTIBADORES DE 12 DEAGOSTO AL LI, lon:-100.41312843, lat:25.76964441}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 4483122.87 | 4483122.87 | 4483122.87 | 4483122.87 | 4483122.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-04/21-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4099825.15, importe_modificado:4099825.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2889.63}} | {1973935/proyecto_INICIO, 1973935/proyecto_PROCESO, 1973935/proyecto_INICIO, 1973935/proyecto_PROCESO, 1973935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004888 | Proyecto de inversión | 142757.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142757.29, modificado:141647.61}} | PRIMARIA, ¿WILLIAM SHAKESPEARE¿, FRACC. SAN MIGUEL RESIDENCIAL 1er SECT., GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - OT 16104 PEI 39/21 - CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 48/21 OT 16104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:San Miguel Residencial, 66062 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3708439, lat:25.8303984}} | 2021-06-02 | 2021-07-31 | 141647.61 | 141647.61 | 141647.61 | 141647.61 | 141647.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704870 | Proyecto de inversión | 2134280.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2134280.83, modificado:2071008.24}} | PRIM AURELIANO TAPIA MENDEZ, NUEVA CASTILLA, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 186-20 OT 14596 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-07-07 | 2071008.24 | 2071008.24 | 2071008.24 | 2071008.24 | 2071008.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874452 | Proyecto de inversión | 3840473.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3840473.03, modificado:3915530.42}} | CONALEP 038 RAUL RANGEL FRAIS, GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE 1 TALLER | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 304-20 OT 14793 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guadalupe, N.L., México, lon:-100.2155063, lat:25.6748291}} | 2020-11-10 | 2021-04-08 | 3915530.42 | 3915530.42 | 3915530.42 | 3915530.42 | 3915530.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876359 | Proyecto de inversión | 449978.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:449978.19, modificado:444136.13}} | SEC NUM 25 CUAUHTEMOC, HOGARES FERROCARRILEROS, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14478 OPF 371-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 444136.13 | 444136.13 | 444136.13 | 444136.13 | 444136.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401877959 | Proyecto de inversión | 774282.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:774282.66, modificado:721283.89}} | SEC TEC NUM 65 HUMBERTO BUENTELLO CHAPA, COSMOPOLIS, APODACA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14433 OPF 345-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 721283.89 | 721283.89 | 721283.89 | 721283.89 | 721283.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879445 | Proyecto de inversión | 2476086.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2476086.47, modificado:2438206.33}} | SEC TEC NUM 122 ANTONIO ORTIZ MENA, VALLE DE SANTA ELENA, GENERAL ZUAZUA - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS | 19 | Nuevo León | 25 | General Zuazua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15671 OPF 313-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Gral Zuazua, N.L., México, lon:-100.1171172, lat:25.890797}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 2438206.33 | 2438206.33 | 2438206.33 | 2438206.33 | 2438206.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101883115 | Proyecto de inversión | 946484.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946484.88, modificado:937128.23}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA FOMERREY KADEREYTA - 1218 | 19 | Nuevo León | 9 | Cadereyta Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 1218 | S | 792 | 528 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE CORDOBA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA SECA Y CALLE VILLA CARIBE, CALLE VILLA SOL LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L, lon:-100.03284353, lat:25.58781147}} | 2021-06-07 | 2021-12-31 | 937128.23 | 937128.23 | 937128.23 | 937128.23 | 937128.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MCJ-R33-09/21-IR, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, monto:937298.76, importe_modificado:937298.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1883115/proyecto_FIN, 1883115/proyecto_INICIO, 1883115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886413 | Proyecto de inversión | 1144824 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144824.0, modificado:1131033.46}} | CONALEP 254 ING ADRIAN SADA TREVIÑO, VALLE DE INFONAVIT, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OFP 86-21 15451 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2021-03-26 | 2021-05-09 | 1131033.46 | 1131033.46 | 1131033.46 | 1131033.46 | 1131033.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201910590 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2486802.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LORENZO GARZA EN LA CALLE VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE - 12953 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 12953 | S | 456 | 438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA LORENZO GARZA P-1, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BACTERIOLOGOS Y CALLE EQUILIBRISTAS, CALLE 29 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE LA CUAL ES UNA VIALIDA, lon:-100.40591203, lat:25.79152957}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 2486802.39 | 2486802.39 | 2486802.39 | 2486802.39 | 2486802.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-04/21-IR, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2448855.31, importe_modificado:2448855.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1618.0}} | {1910590/proyecto_INICIO, 1910590/proyecto_PROCESO, 1910590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201915847 | Proyecto de inversión | 11400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14E7, modificado:1.121620148E7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA LA ESTANZUELA FOMERREY 45 EN LA CALLE PASEO AGAVE - 27572 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 27572 | S | 325 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2975.0, meta_modificada:3553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO AGAVE COLONIA LA ESTANZUELA F-45, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DEL RINCON Y CALLE PASEO NORTE, CALLE PASEO DE LAS FLORES LA OBRA SE LLEVARA EN LA CALLE PASEO AGAVE ESTA ES UNA VIALIDAD , lon:-100.24496553, lat:25.59318094}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 11216201.48 | 11216201.48 | 11216201.48 | 11216201.48 | 11216201.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-07/21-CP, contratista:ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9482568.94, importe_modificado:9482568.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3553.0}} | {1915847/proyecto_INICIO, 1915847/proyecto_PROCESO, 1915847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301964183 | Proyecto de inversión | 4988231.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988231.64, modificado:4845054.31}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA) - 69400 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 69400 | S | 198 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1087.0, meta_modificada:1087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DURANGO COLONIA LOMA DEL GACHUPIN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE OCAMPO, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR NORTE HASTA CALLE OCAMPO Y LUEGO , lon:-100.07672039, lat:24.83602379}} | 2021-06-14 | 2021-09-18 | 4845054.31 | 4845054.31 | 4845054.31 | 4845054.31 | 4845054.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SC-01/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GALEANA, monto:4845054.32, importe_modificado:4845054.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1087.0}} | {1964183/proyecto_INICIO, 1964183/proyecto_PROCESO, 1964183/proyecto_INICIO, 1964183/proyecto_PROCESO, 1964183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301978245 | Proyecto de inversión | 1545500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545500.0, modificado:1551410.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA DE VICENTE SUÁREZ A JUAREZ - 141108 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 141108 | S | 616 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1924.0, meta_modificada:1924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA, lon:-100.11500073, lat:23.42265602}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 1551410.99 | 1551410.99 | 1551410.99 | 1551410.99 | 1551410.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNNL-CC-R33-05-2021, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1545500.0, importe_modificado:1545500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1924.0}} | {1978245/proyecto_PROCESO, 1978245/proyecto_INICIO, 1978245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302002340 | Proyecto de inversión | 67543817.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.754381736E7, modificado:5.777419871E7}} | Rehabilitación y Mantenimiento de la carretera E.C. Monterrey -Saltillo Km 62+200 - Villa de García -Grutas, Tramo del KM 0+000 al Km 14+180. | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEON | LO-919009986-E1-2021, | N | 0 | 0 | 173508 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.1, meta_modificada:14.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:0, direccion:Heberto Castillo Martínez, Sin Nombre de Col 9, Santa Catarina, N.L., México, lon:-100.51503181, lat:25.6937451}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Heberto Castillo Martínez 104, Paseo de las Minas, 66005 García, N.L., México, lon:-100.58709204, lat:25.80369209}} | 2021-07-18 | 2021-10-15 | 57774198.71 | 57774198.71 | 57774198.71 | 57774198.71 | 57774198.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-02(E2)/2021, contratista:INMUEBLES COYER, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.33434515E7, importe_modificado:1.664273068E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-04(E4)/2021, contratista:CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.033482647E7, importe_modificado:1.033482452E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-03(E3)/2021, contratista:TEROMA, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.417160416E7, importe_modificado:1.579458697E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E1)/2021, contratista:MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES Y LA PERSONA MORAL CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.838375028E7, importe_modificado:2.283429664E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.1}} | {2002340/proyecto_INICIO, 2002340/proyecto_PROCESO, 2002340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El pei Autorizado es por $65,606,438.81 y se Devengo la Cantidad de 57,774,198.67 de los cuales $ 7,832,240.09 Fueron reintegrado a la TESOFE el dia 14 de Enero del 2022 y sus rendimientos por un importe de $ 118,444 , trimestre:1.0, usuario:corinaealvarezj, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:El pei Autorizado es por $65,606,438.81 y se Devengo la Cantidad de 57,774,198.67 de los cuales $ 7,832,240.09 Fueron reintegrado a la TESOFE el dia 14 de Enero del 2022 y sus rendimientos por un importe de $ 118,444 , trimestre:1.0, usuario:corinaealvarezj, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402018567 | Proyecto de inversión | 294040.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294040.05, modificado:294040.05}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE BARRIO BROWNSVILLE, SANDIA - 204710 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 204710 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:58, direccion:EJIDO SANDIA SANDIA EL GRANDE, 67954 SANDIA (SANDIA EL GRANDE), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA SANDIA LA SOLEDAD Y , CALLE 5 DE FEBRERO AVANZANDO POR LA CARRETERA SANDIALA SOLEDAD A 300 MERTROS SE ENCUENTRA , lon:-100.07375835, lat:24.19518924}} | 2021-04-15 | 2021-05-10 | 294040.05 | 294040.05 | 294040.05 | 294040.05 | 294040.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SC/0058/01/2021, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:294040.05, importe_modificado:294040.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2018567/proyecto_PROCESO, 2018567/proyecto_FIN, 2018567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402026992 | Proyecto de inversión | 120703.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120703.1, modificado:120703.1}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ZARAGOZA EN ARAMBERRI - 252901 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 252901 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO AL LLEGAR AL CENTRO DE ARAMBERRI POR LA CALLE HIDALGO SE AVANZA HASTA LLEGAR AL EDIFIC, lon:-99.81699413, lat:24.10006741}} | 2021-09-15 | 2021-09-30 | 120703.1 | 120703.1 | 120703.1 | 120703.1 | 120703.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SF/015/4.1/01/2021, contratista:CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:120703.1, importe_modificado:120703.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2026992/proyecto_PROCESO, 2026992/proyecto_INICIO, 2026992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200101703782 | Adquisición | 74821633 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.4821633E7, modificado:8.07359533E7}} | Equipamiento de Hospitales 2020 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SIN NUMERO | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232526, lat:25.6710565}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 80735953.3 | 80735953.3 | 80735953.3 | 80735953.3 | 80735953.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1703782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200201704869 | Proyecto de inversión | 1117037.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1117037.72, modificado:903119.44}} | JN MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, BOSQUES DE LOS NOGALES, SALINAS VICTORIA | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 185-20 OT 14585 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Salinas Victoria, N.L., México, lon:-100.2908632, lat:25.9662105}} | 2020-05-09 | 2020-08-06 | 903119.44 | 903119.44 | 903119.44 | 903119.44 | 903119.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787726 | Proyecto de inversión | 1135112.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1135112.06, modificado:1147745.99}} | PRIM BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, VILLAS DE SAN FCO II, GENERAL ESCOBEDO - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 241-20 OT 14542 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3122083, lat:25.8002233}} | 2020-07-07 | 2020-10-04 | 1147745.99 | 1147745.99 | 1147745.99 | 1147745.99 | 1147745.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787765 | Proyecto de inversión | 1421393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1421393.54, modificado:1420412.16}} | SEC GRAL PROFR FELIPE DE JESUS JASSO, GIL DE LEYVA, MONTEMORELOS - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 253-20 OT 14370 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 1420412.16 | 1420412.16 | 1420412.16 | 1420412.16 | 1420412.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y 3 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401874404 | Proyecto de inversión | 733873.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:733873.45, modificado:733368.27}} | PRIM BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO ANDANAC 16, PORTAL DE HUINALA, APODACA - ESCUELAS AL CIEN REHABILITACION | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 281-20 OT 14432 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-11-03 | 2021-01-16 | 733368.27 | 733368.27 | 733368.27 | 733368.27 | 733368.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875914 | Proyecto de inversión | 304240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:304240.17, modificado:302826.26}} | ESCUELA NORMAL SERAFIN PEÑA, ZARAGOZA, MONTEMORELOS - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 15696 OPF 380-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Montemorelos, N.L., México, lon:-99.8363028, lat:25.1889176}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 302826.26 | 302826.26 | 302826.26 | 302826.26 | 302826.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESC AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401875971 | Proyecto de inversión | 1684792.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1684792.55, modificado:1640272.36}} | prim josefa ortiz de dominguez, centro, rayones - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 43 | Rayones | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ot 14491 OPF 379-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:RAYONES, lon:-100.073214, lat:25.018122}} | 2020-11-12 | 2021-02-09 | 1640272.36 | 1640272.36 | 1640272.36 | 1640272.36 | 1640272.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876899 | Proyecto de inversión | 787201.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:787201.16, modificado:755415.07}} | PRIM TOMAS TAPIA, EL PINTO, HUALAHUISES - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 29 | Hualahuises | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14815 OPF 366-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Hualahuises, N.L., México, lon:-99.675904, lat:24.8830065}} | 2020-11-16 | 2021-01-14 | 755415.07 | 755415.07 | 755415.07 | 755415.07 | 755415.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884866 | Proyecto de inversión | 914551.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:914551.76, modificado:897668.82}} | PRIM VENUSTIANO CARRANZA, MONTERREY, MONTERREY | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 28-21 15762 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTERREY N.L, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2021-02-19 | 2021-04-19 | 897668.82 | 897668.82 | 897668.82 | 897668.82 | 897668.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101886421 | Proyecto de inversión | 1119988.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1119988.76, modificado:1136864.5}} | SEC TEC NUM 107 CARLOS CANSECO GONZALEZ, LOS TREBOLES, APODACA | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 94-21 15726 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 1136864.5 | 1136864.5 | 1136864.5 | 1136864.5 | 1136864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101888730 | Adquisición | 78638249 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.8638249E7, modificado:8.1238022E7}} | Equipamiento de Hospitales 2021 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | SIN NUMERO | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3232481, lat:25.6710559}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 81238022 | 81238022 | 81238022 | 81238022 | 81238022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {1888730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918228 | Proyecto de inversión | 6315456 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6315456.0, modificado:7336916.42}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. SAN RAFAEL DIVERSOS TRAMOS COLONIA SAN RAFAEL. - 33137 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 33137 | S | 5975 | 5696 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 67119 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE NUEVA, AVENIDA MIGUEL ALEMAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL, lon:-100.22460609, lat:25.69532902}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 7336916.42 | 7336916.42 | 7336916.42 | 7336916.42 | 7336916.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-02/21-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GUADALUPE, monto:6233971.64, importe_modificado:6233971.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7000.0}} | {1918228/proyecto_INICIO, 1918228/proyecto_PROCESO, 1918228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918961 | Proyecto de inversión | 5142585.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5142585.6, modificado:5322957.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE ZARAGOZA EN EL CENTRO DE GUADALUPE - 34901 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 34901 | S | 4124 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5900.0, meta_modificada:5900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO HAY UNA TIENDA BODEGA AURRERA ENTRE CALLE GUADALUPE Y TAXCO, lon:-100.25846214, lat:25.67184587}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 5322957.18 | 5322957.18 | 5322957.18 | 5322957.18 | 5322957.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/21-C, contratista:CONSTRUCTORA COEXSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:5071441.01, importe_modificado:5071441.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5900.0}} | {1918961/proyecto_INICIO, 1918961/proyecto_PROCESO, 1918961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919163 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 35550 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35550 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 26 NA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, ES LA PENULTIMA CALLE DE LA COLONIA ENTRE JOSE LOPEZ PORTIL, lon:-100.21097363, lat:25.63905816}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919163/proyecto_INICIO, 1919163/proyecto_PROCESO, 1919163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919306 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE VILLA DE SAN JUAN COLONIA VILLA ALEGRE - 35842 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35842 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE SAN JUAN 506 NA INTERIOR SN COLONIA VILLA ALEGRE, 67195 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y CALLE VILLA ALEGRE, A 50 METROS DE NEGOCIO MAGDA SPINNING ESQUINA VILLA ALEGRE, lon:-100.17306536, lat:25.65880708}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919306/proyecto_INICIO, 1919306/proyecto_PROCESO, 1919306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919406 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE AGRARISMO COLONIA LAS ESCOBAS - 36096 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36096 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:57, direccion:CALLE AGRARISMO 150 NA INTERIOR SN COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL EJIDO Y CALLE TRIGO, CALLE CONSTITUYENTES A DOS CUADRAS DE ABARROTES CITLALI POR CALLE AGRARISMO, lon:-100.13172782, lat:25.67785997}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919406/proyecto_INICIO, 1919406/proyecto_PROCESO, 1919406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201922034 | Acción | 591093.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591093.08, modificado:594715.95}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 44468 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS | 44468 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.259897, lat:25.677325}} | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 594715.95 | 594715.95 | 594715.95 | 594715.95 | 594715.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUIADALUPE, monto:591093.08, importe_modificado:591093.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1922034/proyecto_INICIO, 1922034/proyecto_PROCESO, 1922034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301956865 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.048329152E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y PLUVIAL EN LA AV ARTICULO SETENTA Y DOS EN LA COLONIA ALIANZA REAL EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO NUEVO LEÓN - 121547 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 121547 | S | 2500 | 1706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3164.64, meta_modificada:3164.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:ANDADOR AVENIDA ARTICULO 72 COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE AVE CONSTITUCION, CALLE AVE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUNTRA SOBRE LA ES, lon:-100.401765, lat:25.84808}} | 2021-08-03 | 2021-12-31 | 10483291.52 | 10483291.52 | 10483291.52 | 10483291.52 | 10483291.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2109002, contratista:ARQ MONICA ELIZONDO ELIZONDO, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9549907.1, importe_modificado:9549907.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3164.64}} | {1956865/proyecto_INICIO, 1956865/proyecto_PROCESO, 1956865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301971328 | Proyecto de inversión | 1763026.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763026.4, modificado:1763026.4}} | PAVIMENTACIÓN VISTA HERMOSA - 115227 | 19 | Nuevo León | 13 | China | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115227 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2193.1, meta_modificada:2193.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RIO PABLILLO COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO SANTA CATARINA VIALIDAD SOBRE RIO PABLILLO ENTRE RIO BLANCO Y RIO PESQUERIA COLONIA VISTA HERMOSA, lon:-99.25346065, lat:25.70607427}} | 2021-07-05 | 2021-08-18 | 1763026.4 | 1763026.4 | 1763026.4 | 1763026.4 | 1763026.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCH-R33-02-2021, contratista:advisory information and technology arass sc, convocante:municipio de china nl, monto:1763026.26, importe_modificado:1763026.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2193.1}} | {1971328/proyecto_INICIO, 1971328/proyecto_PROCESO, 1971328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973796 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.645142706E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA SOBRE LA AVENIDA DE LA REPUBLICA Y MANUEL BELGRANO TRAMO I - 122897 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 122897 | S | 8833 | 8487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA REPUBLICA Y MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN B. VARGAS Y CALLE M. T. ALVEAR, CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA LA AVENIDA DE LA REPUBLICA CONTINUACOMO, lon:-100.3564318, lat:25.7534051}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 16451427.06 | 16451427.06 | 16451427.06 | 16451427.06 | 16451427.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-01/21-CP, contratista:CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.497637166E7, importe_modificado:1.497637166E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {1973796/proyecto_INICIO, 1973796/proyecto_PROCESO, 1973796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301981196 | Proyecto de inversión | 7906714.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7906714.61, modificado:7906715.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CERRO DE LAS MITRAS COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA. - 154624 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 154624 | S | 2316 | 2363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LAS MITRAS COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIERRA DEL ESPINAZO Y CALLE SIERRA SAN MIGUEL, CALLE SEVILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOB, lon:-100.49018474, lat:25.6944758}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 7906715 | 7906715 | 7906715 | 7906715 | 7906715 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-14/21-CP, contratista:PROMOTORA ARVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:7864055.0, importe_modificado:7864055.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.0}} | {1981196/proyecto_PROCESO, 1981196/proyecto_INICIO, 1981196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301981227 | Proyecto de inversión | 4180861.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4180861.62, modificado:4180862.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SEVILLA COLONIA PRIVADAS DE SANTA CATARINA. - 154732 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 154732 | S | 1068 | 1041 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SEVILLA COLONIA PRIVADAS DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA ARQUITECTURA Y CALLE DE LA DANZA, CALLE CÓRDOVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEVILLA EN, lon:-100.49993777, lat:25.69565312}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 4180862 | 4180862 | 4180862 | 4180862 | 4180862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-15/21-CP, contratista:CONSTRUCTORA LECMARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4158995.0, importe_modificado:4158995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1981227/proyecto_INICIO, 1981227/proyecto_PROCESO, 1981227/proyecto_FIN, 1981227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301981342 | Proyecto de inversión | 4627570.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4627570.43, modificado:4901493.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR - 155090 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 155090 | S | 188 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLE DE LA LOM, lon:-100.42021267, lat:25.69329402}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 4901493 | 4901493 | 4901493 | 4901493 | 4901493 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-16/21-CP, contratista:ING NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:4598608.0, importe_modificado:4598608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.0}} | {1981342/proyecto_PROCESO, 1981342/proyecto_INICIO, 1981342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301981426 | Proyecto de inversión | 1975491.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975491.32, modificado:1975491.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMAS DEL MIRADOR - 155357 | 19 | Nuevo León | 48 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA NL | 155357 | S | 188 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLE DE LA LOM, lon:-100.41954182, lat:25.69293221}} | 2021-09-01 | 2021-12-30 | 1975491 | 1975491 | 1975491 | 1975491 | 1975491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-STA-R33-24/21-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NUEVO LEON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:1965000.0, importe_modificado:1965000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {1981426/proyecto_INICIO, 1981426/proyecto_PROCESO, 1981426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402019571 | Proyecto de inversión | 3268112 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268112.0, modificado:3249651.76}} | CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN VILLAS DE ALCALA - 218174 | 19 | Nuevo León | 12 | Ciénega de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 218174 | S | 0 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:211, direccion:BOULEVARD VILLAS DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL SOL, 65555 REAL DEL SOL, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO CUATES Y CALLE CERRO DE LA MORITA, CALLE CERRO PLOMO A CIEN METROS DE ABARROTES DAYLA, lon:-100.17709323, lat:25.92730931}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3249651.76 | 3249651.76 | 3249651.76 | 3249651.76 | 3249651.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCF/01/FAIS/2021, contratista:RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES, N.L., monto:3249651.76, importe_modificado:3249651.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2019571/proyecto_FIN, 2019571/proyecto_PROCESO, 2019571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102063614 | Adquisición | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | compra de motocicletas | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | municipio de salinas victoria | Fortamun-01-2022 | N | 0 | 0 | 86766 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Juárez 110, lon:-100.294, lat:25.9639}} | 2022-02-10 | 2022-03-31 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114869, contratista:, convocante:ICONIC MOTORCYCLES S DE RL DE CV, monto:936000.0, importe_modificado:936000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} | {2063614/proyecto_INICIO, 2063614/proyecto_FIN, 2063614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876848 | Proyecto de inversión | 1389779.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1389779.63, modificado:1429296.64}} | SEC GRAL NUM 11 LIC ARTURO B DE LA GARZA, CHAPULTEPEC, SAN NICOLAS DE LOS GARZA - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14423 OPF 370-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2868973, lat:25.7493469}} | 2020-11-10 | 2021-01-23 | 1429296.64 | 1429296.64 | 1429296.64 | 1429296.64 | 1429296.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201910588 | Proyecto de inversión | 7300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7300000.0, modificado:7178738.46}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA CALLE ZEUS - 12951 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 12951 | S | 341 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.0, meta_modificada:2232.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ZEUS COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEBAS Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE FARAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZEUS ES UNA VIALIDAD DEL INTERIOR DE LA COLONIA Y COLINDA CON EL CEN, lon:-100.36548059, lat:25.76816496}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 7178738.46 | 7178738.46 | 7178738.46 | 7178738.46 | 7178738.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-05/21-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6985017.51, importe_modificado:6985017.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.35}} | {1910588/proyecto_INICIO, 1910588/proyecto_PROCESO, 1910588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919211 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO - 35643 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35643 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 38 NA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SUBIENDO POR CALLE ALFONZO MARTINEZ DOMINGUEZ POR TIEN, lon:-100.21123218, lat:25.63739639}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919211/proyecto_INICIO, 1919211/proyecto_PROCESO, 1919211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919369 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE 15 DE MAYO COLONIA NUEVO ALMAGUER - 35978 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 35978 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO 998 NA INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE HUMBERTO CERVANTES A 85 METROS DESPUES DE DOBLAR POR CALLE BENITO JUAREZ, lon:-100.2174791, lat:25.6437355}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919369/proyecto_INICIO, 1919369/proyecto_PROCESO, 1919369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919591 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE REFUGIO RODRIGUEZ - 36527 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO RODRIGUEZ 114 NA INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT BENITO JUAREZ, 00000 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS CUEVAS Y CALLE HUMBERTO LOZANO, CALLE JOSE OJEDA A DOS CUADRAS DE AV. ANGEL MARTINEZ VILLARR, lon:-100.1937816, lat:25.71776831}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919591/proyecto_INICIO, 1919591/proyecto_PROCESO, 1919591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919599 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE NOE HERNANDEZ COLONIA VICENTE FERRER - 36536 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NOE HERNANDEZ 1000 NA INTERIOR SN COLONIA PRIVADA VICENTE FERRER, 67182 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ESTHER MENA, CALLE FLORES EN FRENTE DE PLAZA VICENTE FERRER EN CALLE NOE C, lon:-100.21313258, lat:25.64216257}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919599/proyecto_INICIO, 1919599/proyecto_PROCESO, 1919599/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919609 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:101838.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE CAMINO DE LOS INDIOS COLONIA 25 DE NOVIEMBRE - 36561 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36561 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LOS INDIOS 2202 NA INTERIOR SN COLONIA 25 DE NOVIEMBRE, 67174 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR FLORES Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE AMADOR GARZA SEPULVEDA A 50 METROS DE PARROQUIA DE JESUS , lon:-100.26698251, lat:25.65626409}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | 101838.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-IR, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1424875.15, importe_modificado:1424875.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1919609/proyecto_PROCESO, 1919609/proyecto_INICIO, 1919609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201920232 | Proyecto de inversión | 2511728.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511728.88, modificado:2532274.55}} | CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DIF COLONIA LAS SABINITAS - 38312 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 38312 | S | 3113 | 3266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MITLA COLONIA SABINITAS, 67169 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE TULUM, CALLE BACUM A 150 METROS DE GASOLINERA POR CALLE SANTA FE ENTRE SANTA FE Y TULUM, lon:-100.18820191, lat:25.68987058}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 2532274.55 | 2532274.55 | 2532274.55 | 2532274.55 | 2532274.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-09/21-IR, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2458477.74, importe_modificado:2458477.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {1920232/proyecto_INICIO, 1920232/proyecto_PROCESO, 1920232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301955043 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8937597.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA NL - 105203 | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 105203 | S | 13200 | 11037 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8996.11, meta_modificada:8996.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE OLIVO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE A LADO DE LA CRUZ ROJA QUE SE UBICA EN CIPRÉS ESQUINA CON SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ATR, lon:-100.59957308, lat:25.79883956}} | 2021-07-29 | 2021-12-16 | 8937597.01 | 8937597.01 | 8937597.01 | 8937597.01 | 8937597.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2109003, contratista:COTELSA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.076258666E7, importe_modificado:1.076258666E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8996.11}} | {1955043/proyecto_INICIO, 1955043/proyecto_FIN, 1955043/proyecto_PROCESO, 1955043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973848 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2777062.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE ARTÍCULO 123 - 123029 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123029 | S | 247 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:289.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 123 COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAEL QUINTERO Y CALLE ENRIQUE BACA CEDILLO, CALLE DERECHO DE HUELGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEARTICULO 123 LA CUAL ESTA EN LA PARTEAL, lon:-100.37421967, lat:25.78966977}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 2777062.85 | 2777062.85 | 2777062.85 | 2777062.85 | 2777062.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-01/21-IR, contratista:CEREZO TORRES RAUL, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2842990.99, importe_modificado:2842990.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.09}} | {1973848/proyecto_PROCESO, 1973848/proyecto_INICIO, 1973848/proyecto_PROCESO, 1973848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973974 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:6647331.62}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN ISIDRO EN LA CALLE HILADORES - 123399 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123399 | S | 534 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HILADORES COLONIA SAN ISIDRO P-108, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE TORNEROS, CALLE ROTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA EN LAS CALLESHILADORES NO REELECCION , lon:-100.41312951, lat:25.77389087}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 6647331.62 | 6647331.62 | 6647331.62 | 6647331.62 | 6647331.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-10/21-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7174655.1, importe_modificado:7174655.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1435.0}} | {1973974/proyecto_INICIO, 1973974/proyecto_PROCESO, 1973974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301974447 | Proyecto de inversión | 15307564 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5307564E7, modificado:1.532756419E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, EN LA COLONIA REAL DE LA SALINAS, MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, N.L - 125479 | 19 | Nuevo León | 45 | Salinas Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 125479 | S | 280 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.5, meta_modificada:1249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE EVERARDO DE LA GARZA INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA, 65500 SALINAS VICTORIA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISIDRO GUZMAN Y CALLE REAL SAN ANTONIO, CARRETERA A EL CARMEN LLENDO POR LA CARRETERA A EL CARME, lon:-100.296667, lat:25.970806}} | 2021-06-28 | 2021-12-31 | 15327564.19 | 15327564.19 | 15327564.19 | 15327564.19 | 15327564.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSV/FAIS-01/2021, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON, monto:1.526416105E7, importe_modificado:1.5307564E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1249.5}} | {1974447/proyecto_INICIO, 1974447/proyecto_FIN, 1974447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301985899 | Proyecto de inversión | 1150877.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150877.76, modificado:1150887.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CABECERA MUNICIPAL EN MIER Y NORIEGA - 173374 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | 173374 | S | 2560 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE PARQUE MUNICIPAL, lon:-100.1152204, lat:23.4208292}} | 2021-07-06 | 2021-09-14 | 1150887.76 | 1150887.76 | 1150887.76 | 1150887.76 | 1150887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNL-CC-R33-14-2021, contratista:BAUART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:1150887.76, importe_modificado:1150887.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {1985899/proyecto_PROCESO, 1985899/proyecto_INICIO, 1985899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401876342 | Proyecto de inversión | 1009852.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009852.89, modificado:1043016.93}} | CAM CON TALLERES DE CAPACITACION LABORAL CLUB DE LEONES, MITRAS CENTRO, MONTERREY - REHABILITACION ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14826 OPF 373-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-16 | 2021-01-29 | 1043016.93 | 1043016.93 | 1043016.93 | 1043016.93 | 1043016.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201918791 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3978938.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN APODACA LOCALIDAD CIUDAD APODACA - 34410 | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA N L | 34410 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA APODACA - JUAREZ INTERIOR SN COLONIA HUINALÁ, 66640 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS SALAZAR, CALLE GRAL. BERNARDO REYES EN LA LATERAL DE LA CARRETERA APODACA JUANRE, lon:-100.1617928, lat:25.74748133}} | 2021-04-13 | 2021-12-31 | 3978938.67 | 3978938.67 | 3978938.67 | 3978938.67 | 3978938.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-FIII-04-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS EVE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APODACA, N.L., monto:3464765.73, importe_modificado:3464765.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:47.0}} | {1918791/proyecto_INICIO, 1918791/proyecto_PROCESO, 1918791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201919724 | Proyecto de inversión | 6037500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6037500.0, modificado:6875247.72}} | CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLES COVADONGA, GUADALUPE Y NOCHE BUENA COLONIA SANTA MARIA - 36855 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 36855 | S | 5069 | 4917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE COVADONGA COLONIA SANTA MARÍA, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE GUADALUPE, CALLE ROBLE ENTRADA A LA CALLE NOCHEBUENA DOBLANDO A LA DERECHA EN COMERCIO RESTAURANT LA ESACION JC, lon:-100.19359728, lat:25.65121785}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 6875247.72 | 6875247.72 | 6875247.72 | 6875247.72 | 6875247.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-04/21-C, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GUADALUPE, monto:5957219.2, importe_modificado:5957219.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {1919724/proyecto_PROCESO, 1919724/proyecto_INICIO, 1919724/proyecto_PROCESO, 1919724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201920072 | Proyecto de inversión | 1312245.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312245.5, modificado:1230982.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIV. GORRION EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 37835 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 37835 | S | 42 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, CALLE PIEDRA LUMBRE A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER POR CALLE GORRION, lon:-100.21435169, lat:25.64865093}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 1230982.85 | 1230982.85 | 1230982.85 | 1230982.85 | 1230982.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/21-IR, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2799871.2, importe_modificado:2799871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1920072/proyecto_INICIO, 1920072/proyecto_PROCESO, 1920072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201920469 | Proyecto de inversión | 187754.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187754.5, modificado:176049.65}} | CONSTRUCCION TOMAS DE AGUA POTABLE EN PRIV. GORRION EN COLONIA NUEVO ALMAGUER - 39408 | 19 | Nuevo León | 26 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON | 39408 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER POR CALLE GORRION, lon:-100.21437775, lat:25.64858186}} | 2021-05-15 | 2021-09-30 | 176049.65 | 176049.65 | 176049.65 | 176049.65 | 176049.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-01/21-IR, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2799871.2, importe_modificado:2799871.2}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.0}} | {1920469/proyecto_INICIO, 1920469/proyecto_PROCESO, 1920469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210201940113 | Proyecto de inversión | 881433.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:881433.55, modificado:888433.46}} | COSNTRUCCION - PRIMARIA, ¿JUAN ESCUTIA¿, COL. LADERAS DEL TOPO CHICO FOM. 23, MONTERREY, NUEVO LEÓN. - ESCUELAS AL CIEN - OT 15734 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 106-21 OT 15734 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México, lon:-100.3687383, lat:25.7698758}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 888433.46 | 888433.46 | 888433.46 | 888433.46 | 888433.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301962188 | Proyecto de inversión | 477776.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477776.11, modificado:477776.11}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS EN EL MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN. - 46226 | 19 | Nuevo León | 36 | Mier y Noriega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 46226 | S | 259 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRAXEDES DIAZ Y CALLE JUAN VILLALOBOS, A UN CO, lon:-100.18563129, lat:23.35714188}} | 2021-02-15 | 2021-05-31 | 477776.11 | 477776.11 | 477776.11 | 477776.11 | 477776.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMNNL-AD-UDP-R33-02-2021, contratista:BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA, monto:477776.11, importe_modificado:477776.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.0}} | {1962188/proyecto_INICIO, 1962188/proyecto_FIN, 1962188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973921 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1288963.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE RAFAEL QUINTERO - 123239 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123239 | S | 189 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:56.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL QUINTERO COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ALTA DE LA CALLE RAFAEL QUINTERO COLINDANDO, lon:-100.37469012, lat:25.79011462}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 1288963 | 1288963 | 1288963 | 1288963 | 1288963 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-02/21-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1289000.89, importe_modificado:1289000.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.84}} | {1973921/proyecto_INICIO, 1973921/proyecto_PROCESO, 1973921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973949 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:1811935.47}} | REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 123313 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123313 | S | 592 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:687.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JULIO A ROCA Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE CODIGO LABORAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEGUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CUAL ES UNAVIALIDA, lon:-100.37430151, lat:25.77545093}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 1811935.47 | 1811935.47 | 1811935.47 | 1811935.47 | 1811935.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-05/21-IR, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2055721.12, importe_modificado:2055721.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.55}} | {1973949/proyecto_INICIO, 1973949/proyecto_PROCESO, 1973949/proyecto_INICIO, 1973949/proyecto_PROCESO, 1973949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973988 | Proyecto de inversión | 12850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.285E7, modificado:1.284513946E7}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA BARRIO SAN PEDRO EN CALLE ENEAS - 123453 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123453 | S | 483 | 465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3408.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ENEAS COLONIA BARRIO SAN PEDRO, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JERUSALEN Y , CALLE CAMINO A LA PRADERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLESENEAS Y JERUSALEN Y LA OBRA CO, lon:-100.3978523, lat:25.77165184}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 12845139.46 | 12845139.46 | 12845139.46 | 12845139.46 | 12845139.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-12/21-CP, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.284515275E7, importe_modificado:1.284515275E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3408.36}} | {1973988/proyecto_INICIO, 1973988/proyecto_PROCESO, 1973988/proyecto_INICIO, 1973988/proyecto_PROCESO, 1973988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402058791 | Acción | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | 33303 Supervisión, verificación y evaluación del correcto uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en base a los lineamientos del FAIS, las reglas de operación, el inform - 116175 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería |  | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 116175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.053678, lat:25.783258}} | 2021-07-21 | 2021-10-21 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:114686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA NUEVO LEON, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:26.0}} | {2058791/proyecto_FIN, 2058791/proyecto_INICIO, 2058791/proyecto_PROCESO, 2058791/proyecto_FIN, 2058791/proyecto_PROCESO, 2058791/proyecto_INICIO, 2058791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE220102065445 | Adquisición | 28072 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28072.0, modificado:28072.0}} | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZARAGOZA E HIDALGO, lon:-100.189643, lat:25.781409}} | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 28072 | 28072 | 28072 | 28072 | 28072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE16160200666533 | Proyecto de inversión | 3073836 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3073836.0, modificado:1511906.52}} | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | 19 | Nuevo León | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESCUELAS AL CIEN 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.339203, lat:25.941437}} | 2016-06-09 |  | 1511906.52 | 1511906.52 | 1511906.52 | 1511906.52 | 1511906.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-11}} | {obs1: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:EL NOMBRE NO PERMITE DISTINGUIR DE QUE TRATA EL PROYECTO DE INVERSIÓN, HAY QUE HACERLO MÁS CLARO: CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ETC. EN TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO; QUE SEA DIFERENTE A "OTROS PROGRAMAS DE INVERSIÓN" O ACLARAR EN OBSERVACIONES., trimestre:1.0, usuario:elisamaderah, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | NLE200201704871 | Proyecto de inversión | 16949445.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.694944526E7, modificado:1.750008569E7}} | SEC NUM 140 MARIA LUISA ROSS LANDA, PRIVADAS DEL CAMINO REAL II, GRAL ESCOBEDO | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | ESC 100 OPF 187-20 OT 14531 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Privadas de Camino Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3894461, lat:25.8074997}} | 2020-05-09 | 2020-10-05 | 17500085.69 | 17500085.69 | 17500085.69 | 17500085.69 | 17500085.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 16 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787489 | Proyecto de inversión | 4157631.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4157631.7, modificado:4330769.98}} | CBTIS NO 53 APODACA, CENTRO, APODACA - ESCUELAS AL CIEN | 19 | Nuevo León | 6 | Apodaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 217-20 OT 14797 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cd Apodaca, N.L., México, lon:-100.1858743, lat:25.776468}} | 2020-07-07 | 2020-11-13 | 4330769.98 | 4330769.98 | 4330769.98 | 4330769.98 | 4330769.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 ANEXO - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL , trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200301787791 | Proyecto de inversión | 24984475.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.498447542E7, modificado:2.5890942E7}} | SEC GRAL NUM 145, VILLAS REGINA, PESQUERIA - ESCUELAS AL CIEN CONSTRUCCION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 259-20 OT 15463 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2020-09-11 | 2021-04-08 | 25890942 | 25890942 | 25890942 | 25890942 | 25890942 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION DE 9 AULAS DIDACTICAS Y 25 ANEXOS - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-04}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879381 | Proyecto de inversión | 740471.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:740471.67, modificado:754895.07}} | PRIM JOSE CLEMENTE OROZCO, MINTRAS PONIENTE, GARCIA - CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14410 OPF 324-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2020-11-10 | 2021-01-08 | 754895.07 | 754895.07 | 754895.07 | 754895.07 | 754895.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE200401879404 | Proyecto de inversión | 337082.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:337082.9, modificado:358743.37}} | SEC NUM 77 GENERAL JOSE AMRTI, SAN BERNABE 9, MONTERREY - REHABILITACION DE ESCUELA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OT 14481 OPF 320-20 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2020-11-10 | 2021-03-09 | 358743.37 | 358743.37 | 358743.37 | 358743.37 | 358743.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101884705 | Proyecto de inversión | 895244.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895244.77, modificado:893746.05}} | PRIM CINCO DE MAYO, PRESAS DE LAS MINAS, ARAMBERRI | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León | OPF 10-21 13639 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Aramberri, N.L., México, lon:-99.8152833, lat:24.0979212}} | 2021-02-19 | 2021-05-19 | 893746.05 | 893746.05 | 893746.05 | 893746.05 | 893746.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210101885810 | Proyecto de inversión | 459369.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:459369.19, modificado:450765.35}} | PRIM CARLOS ARTURO CARRILLO, GASTALDI VALLE DE SAN BLAS, GARCIA | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPF 58-21 15756 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:García, N.L., México, lon:-100.5861995, lat:25.801032}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 450765.35 | 450765.35 | 450765.35 | 450765.35 | 450765.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCION ESCUELAS AL CIEN - PROYECTO DE INVERSION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, trimestre:1.0, usuario:alexandradiazr, fecha:2022-04-05}} | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301960403 | Proyecto de inversión | 14437667.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.443766787E7, modificado:1.44373662E7}} | PAVIMENTACION DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 5000 | 19 | Nuevo León | 17 | Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 5000 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA GALEANA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CASTELAR, CALLE DEGOLLADO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGLESIA Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO DE GALEANA N.L. A, lon:-100.07746108, lat:24.82533339}} | 2021-04-26 | 2021-09-26 | 14437366.2 | 14437366.2 | 14437366.2 | 14437366.2 | 14437366.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-F3-SF-04/2021, contratista:CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GALEANA, monto:1.443736618E7, importe_modificado:1.443736618E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {1960403/proyecto_INICIO, 1960403/proyecto_PROCESO, 1960403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210301973982 | Proyecto de inversión | 10148900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01489E7, modificado:9988823.9}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO O PLAZA EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA BARRIO SAN CARLOS EN LA CALLE CUEVAS DE ALMANZORA - 123430 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 123430 | S | 646 | 621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2525.0, meta_modificada:2525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUEVAS DE ALMANZORA COLONIA BARRIO SAN CARLOS, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IBIZA Y , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL QUE ESTA EN EL CRUCE DECUEVAS DE ALMANZO, lon:-100.39606848, lat:25.76715314}} | 2021-05-17 | 2021-12-31 | 9988823.9 | 9988823.9 | 9988823.9 | 9988823.9 | 9988823.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FISM-11/21-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9989288.58, importe_modificado:9989288.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2525.0}} | {1973982/proyecto_INICIO, 1973982/proyecto_PROCESO, 1973982/proyecto_INICIO, 1973982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302001991 | Proyecto de inversión | 5779653.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5779653.99, modificado:5711297.4}} | JN NUEVA CREACION 2021-2022, CANTORAL, PESQUERIA - PEI 0006/21 OT 16134 - CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 31-21 OT 16134 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Pesquería, N.L., México, lon:-100.0485536, lat:25.7917265}} | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 5711297.4 | 5711297.4 | 5711297.4 | 5711297.4 | 5711297.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302001995 | Proyecto de inversión | 2370002.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370002.26, modificado:2440016.32}} | JN ADRIANA GARCIA ROEL, VALLE DE SAN BLAS, GARCIA - PEI 0006/21 OT 16070 - CONSTRUCCION | 19 | Nuevo León | 18 | García | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 32-21 OT 16070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Valle de San Blas, García, N.L., México, lon:-100.5647744, lat:25.8017361}} | 2021-05-05 | 2021-08-02 | 2440016.32 | 2440016.32 | 2440016.32 | 2440016.32 | 2440016.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210302004916 | Proyecto de inversión | 1571187 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571187.0, modificado:1538117.34}} | SECUNDARIA GENERAL NUM. 140, ¿MARÍA LUISA ROSS LANDA¿, COL. PRIVADAS DEL CAMINO REAL II, GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. - CONSTRUCCION - OT 16119 PEI 26/21 | 19 | Nuevo León | 21 | General Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | OPE 55/21 OT 16119 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Privadas de Camino Real, 66064 Cd Gral Escobedo, N.L., México, lon:-100.3894461, lat:25.8074997}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 1538117.34 | 1538117.34 | 1538117.34 | 1538117.34 | 1538117.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | NLE210402033792 | Proyecto de inversión | 3269410.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3269410.42, modificado:3269410.41}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN CALLES DE LA COL. UNE (DESARROLLO SOLIDARIDAD)EN EL MUNICIPIO DE PESQUERIA, N.L. - 278401 | 19 | Nuevo León | 41 | Pesquería | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PESQUERIA NUEVO LEON | 278401 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARCELAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ESCOBEDO PAVIMENTACIÓN DE ENTRE CAL, lon:-100.042413, lat:25.798005}} | 2021-09-21 | 2021-12-21 | 3269410.41 | 3269410.41 | 3269410.41 | 3269410.41 | 3269410.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP-FDM-FISM-04/2021-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PESQUERIA NUEVO LEON, monto:3269410.41, importe_modificado:3269410.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2033792/proyecto_INICIO, 2033792/proyecto_PROCESO, 2033792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Diferencia en modificado, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-03-28}, obs2: {observación:Diferencia en modificado, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-03-28}, obs3: {observación:Diferencia en modificado, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-03-28}, obs4: {observación:Diferencia en modificado, trimestre:1.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2022-03-28}}
2022 | 1 | NLE210402051180 | Proyecto de inversión | 1124914.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124914.49, modificado:1124914.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA CABALLADA - 344390 | 19 | Nuevo León | 7 | Aramberri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 344390 | S | 69 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE CARRETERA LA CABALLADA-MILPILLAS EJIDO LA CABALLADA, 67955 LA CABALLADA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA CABALLADA DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD Y A UN COSTADO DE ESTE SE ENCUENTR, lon:-99.7873171, lat:24.31989126}} | 2021-02-01 | 2021-03-04 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | 1124914.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANL/SJ/012/8.51/001/2021, contratista:CONSTANTINO AZUARA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE ARAMBERRI, monto:1124914.49, importe_modificado:1124914.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2051180/proyecto_INICIO, 2051180/proyecto_FIN, 2051180/proyecto_PROCESO, 2051180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE14140200348921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 18469067 | 18469067
NLE16160300739962 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3509262 | 3509262.69
NLE200101702637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9000000 | 7200575.45
NLE200101702721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1125000 | 1057914.3
NLE200201704861 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015972.51 | 1015180.41
NLE200301745327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262134.94 | 262134.94
NLE200301787747 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6996605.04 | 3534459.61
NLE200401847035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 151692.65
NLE200401874418 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4767715.81 | 4846053.11
NLE200401876856 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1639091.29 | 1576620.06
NLE200401877951 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 754165.36 | 704227.45
NLE200401879340 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918437.51 | 918437.51
NLE210101884697 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8133984.33 | 8133984.33
NLE210101884707 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 745358.13 | 753616.05
NLE210101884860 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 186742.29 | 181796.86
NLE210101885291 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068516.77 | 1048052.29
NLE210101885792 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770558.05 | 770557.49
NLE210101885898 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718244.09 | 709713.64
NLE210101886029 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068571.31 | 1094571.26
NLE210101886248 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2546000 | 2536433.29
NLE210101886671 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468293.71 | 468293.71
NLE210101886676 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346935.09 | 1346935.09
NLE210201908327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210201918644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2159840.91
NLE210201919283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.41
NLE210201920910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 922597.25 | 922597.25
NLE210201940677 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 712666.53 | 932986.27
NLE210201940695 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1022496.35 | 918189.68
NLE210201940711 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 281087 | 281086.83
NLE210201940726 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547903.24 | 571863.98
NLE210301984155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210301984161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210301985920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633004.07 | 633004.07
NLE210301986724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
NLE210301988208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260004 | 260004
NLE210301988226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402459.03 | 402459.03
NLE210301997795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3216528.75 | 3216528.75
NLE210301999568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99053.3 | 99053.3
NLE210302004306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1056231 | 1208532.08
NLE210302004904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2008581.24 | 2008581.24
NLE210302004906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1742932.68 | 1742932.68
NLE210402012269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
NLE210402018765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1713286.5 | 1713286.5
NLE210402018981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653675.72 | 653675.72
NLE210402022619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330176.97 | 330176.97
NLE210402057744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4057650 | 4057650
NLE220102064235 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 645235.62 | 645235.62
NLE220102065691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1750000 | 1750000
NLE220102065694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 35209979 | 35209979
NLE220102065695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 25000000 | 25000000
NLE220102065743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 9917756.3 | 9917756.3
NLE220102065758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 327399 | 327399
NLE200401825276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2580000 | 2580000
NLE200401847063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 303385.3 | 303385.3
NLE200401847680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178320.19 | 178320.19
NLE200401848727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38055.31 | 38055.31
NLE200401874383 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644948.98 | 610391.9
NLE200401874444 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917896.09 | 952937.31
NLE200401874454 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3368954.24 | 3553277.15
NLE200401874461 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2275373.81 | 2318557.97
NLE200401875332 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3349371.23 | 3056597.15
NLE200401876889 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3128597.98 | 3128561.96
NLE200401877784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889069.9 | 889069.9
NLE200401879390 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703344.38 | 717928.37
NLE210101884706 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750804.44 | 750763.17
NLE210101884736 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1174311.89 | 1173972.13
NLE210101885286 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546137.6 | 1545984.08
NLE210101885788 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825302.43 | 824291.26
NLE210101886035 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999637.15 | 986225.67
NLE210101886417 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 869536.34 | 886005.66
NLE210101886659 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 989644.98 | 989620.58
NLE210201930632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318205.91 | 318205.91
NLE210201940149 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1006309.4 | 922343.62
NLE210201940165 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419456.36 | 1122957.43
NLE210201940248 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479812.31 | 479581.41
NLE210201940712 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 936546.52 | 934843.59
NLE210301979531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620553.6 | 620553.6
NLE210301984159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE210301985915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383440.96 | 383440.96
NLE210301994126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320710.8 | 1320710.8
NLE210302004756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 44999171.39 | 73895878
NLE210302004901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4513375.33 | 4513010.56
NLE210302004920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048470.95 | 2047606.94
NLE210302004941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 14428938.49
NLE210402012268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
NLE210402012270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220000 | 220000
NLE210402018554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3886563.3 | 3886563.3
NLE210402057742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3300000 | 2683417.71
NLE220102064110 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586379.36 | 586379.36
NLE220102064249 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401923.28 | 401923.28
NLE220102064266 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556091.04 | 556091.04
NLE220102064268 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194625.91 | 194625.91
NLE220102065680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2761954 | 2761954
NLE220102065687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 5525535 | 5525535
NLE220102065737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 296775 | 296775
NLE220102065748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 145000 | 145000
NLE220102065750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 20602 | 20602
NLE220102065760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 11766000 | 11766000
NLE15160200665993 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704245 | 598112.06
NLE190201526842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1104899.76 | 0
NLE190401580910 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | CUENTA CORRIENTE | 4090.33 | 4090.33
NLE190401580910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 815140.17 | 815140.17
NLE200101700973 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 863068.98 | 683158.9
NLE200201704824 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3075817.35 | 1678061.5
NLE200401815716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41000 | 41000
NLE200401844785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654291.02 | 654291.02
NLE200401846965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151692.65 | 151692.65
NLE200401847808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52690.27 | 52690.27
NLE200401847878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200979.2 | 200979.2
NLE200401847967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477156.55 | 477156.55
NLE200401848554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 180881.3
NLE200401848696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60293.8 | 60293.8
NLE200401874419 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3464433.81 | 3464178.35
NLE200401874442 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4098997.62 | 4157492.83
NLE200401874447 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2440460.71 | 2457451.36
NLE200401874460 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4259204.56 | 4298729.16
NLE200401875596 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909644.02 | 947560.98
NLE200401876518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175000 | 175000
NLE200401877778 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036740.01 | 1050508.92
NLE200401879412 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2496553.98 | 2536196.32
NLE210101885071 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693179.23 | 690543.15
NLE210101885074 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303188.21 | 302188.38
NLE210101886407 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1819854.23 | 1814158.53
NLE210201918875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2159840.91
NLE210201940116 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 583457.02 | 588211.75
NLE210301960450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NLE210301984153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155138.4 | 155138.4
NLE210301994088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660355.43 | 660355.43
NLE210402012279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE210402012352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2001000 | 2001000
NLE210402019314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120586 | 120586
NLE210402050803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506567.37 | 506567.37
NLE210402050888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175792.5 | 175792.5
NLE210402050932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464850.41 | 464850.41
NLE210402051755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267068 | 267068
NLE220102064115 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329302.22 | 329302.22
NLE220102064224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 7743945.6 | 2323183.68
NLE220102064240 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546054.39 | 546054.39
NLE220102065692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2200000 | 2200000
NLE220102065699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2969000 | 2969000
NLE220102065715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 59514 | 73812.39
NLE220102065739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 153700 | 153700
NLE220102065745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 132182 | 132182
NLE15160100632056 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948140 | 948141
NLE200301787797 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5998505.85 | 5998505.85
NLE200401825285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916834.4 | 916834.4
NLE200401832267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1130074.06 | 1130074.06
NLE200401844778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163572.76 | 163572.76
NLE200401847058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48922.63 | 48922.63
NLE200401848015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908626.2 | 1908626.2
NLE200401848493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301468.77 | 301468.77
NLE200401874402 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1023806.29 | 1023806.29
NLE200401874448 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2385137.68 | 2385119.98
NLE200401875404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434615.94 | 469301.97
NLE200401875409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697461.16 | 717095.58
NLE200401876866 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1268685.09 | 2691428.81
NLE200401878120 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094435.09 | 1082599.57
NLE200401878713 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4229997.85 | 4229997.85
NLE200401879344 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768243.3 | 767022.43
NLE210101884703 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857609.9 | 884978.82
NLE210101884863 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334808.49 | 1325766.03
NLE210101884864 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727356.46 | 726352.97
NLE210101885039 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2284172.91 | 2284168.95
NLE210101885043 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3745697.43 | 3745697.43
NLE210101885466 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567563.56 | 567563.56
NLE210101885900 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101022.21 | 1109883.51
NLE210101886034 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 490218.53 | 483407.01
NLE210101886267 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 424206.76 | 424204.2
NLE210101886290 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520067.28 | 520063.24
NLE210101886673 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942887.54 | 942887.54
NLE210201920972 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 9324560.72 | 9324560.72
NLE210201920972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6080248.03 | 6080248.03
NLE210201940254 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207511.62 | 2207511.62
NLE210201940265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389879.83 | 1389879.83
NLE210201940696 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 838781.43 | 894349.38
NLE210201940722 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5352543.79 | 5352543.79
NLE210201940723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4394398.29 | 4394398.29
NLE210301979563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE210301984157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60959.92 | 60959.92
NLE210301986855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128000 | 128000
NLE210301999501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125505.58 | 125508
NLE210301999659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149509.48 | 149509.48
NLE210402012277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402012278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402012282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402017982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199803.74 | 2199803.74
NLE210402019265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394761.6 | 394761.6
NLE210402050911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129027.62 | 129027.62
NLE210402051842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
NLE220102064262 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237734.73 | 237734.73
NLE220102065685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7923787.93 | 7923787.93
NLE220102065688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 7945783.54 | 7945783.54
NLE220102065696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 18897745 | 18897745
NLE220102065698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1250000 | 1250000
NLE220102065712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1801225 | 1801225
NLE220102065719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 47885 | 68579.2
NLE220102065726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 249400 | 358278.09
NLE220102065734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 922200 | 922200
NLE200201704793 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1109293.85 | 1129039.53
NLE200301787784 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20949894.78 | 20949894.78
NLE200401833993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3227332.93 | 3227332.93
NLE200401844750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254057.79 | 1254057.79
NLE200401847044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401848625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180881.3 | 180881.3
NLE200401848701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120587.53 | 120587.53
NLE200401848764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2053072 | 2053072
NLE200401874245 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449865.33 | 414114.6
NLE200401874455 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447944.6 | 447500.75
NLE200401874462 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949181.04 | 961430.46
NLE200401875321 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823411.57 | 795148.33
NLE200401875627 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914532.16 | 910918.59
NLE200401876920 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494270.58 | 554026.39
NLE210101884857 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226479.15 | 1175115.78
NLE210101884858 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441664.08 | 414031.85
NLE210101884862 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459857 | 455442.78
NLE210101885804 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837121.61 | 822570.14
NLE210101885807 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457740.47 | 457722.42
NLE210101885902 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584645.61 | 584166.89
NLE210101886418 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596576.68 | 596478.83
NLE210101886419 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543307.59 | 524333.41
NLE210201911658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567652.22 | 564838.21
NLE210201928179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985280 | 1985280
NLE210201936381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10868664 | 10298768.31
NLE210201940162 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442325.68 | 442183.3
NLE210201940167 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2198276.25 | 2206833.77
NLE210201940740 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994794.6 | 986225.67
NLE210201943497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16000000 | 16000000
NLE210301984152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182879.28 | 182879.28
NLE210301986800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395845.28 | 1395845.28
NLE210301986835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779625 | 779625
NLE210301994933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891480.5 | 891480.5
NLE210302004746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 895516427.68 | 418319167.96
NLE210402012286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210402017993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2594816.99 | 2594816.99
NLE210402018747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 870692.54 | 870692.54
NLE210402031734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185919.84 | 2251222.15
NLE210402032793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3517858.95 | 3517858.95
NLE210402033681 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 26798412.59 | 26798412.59
NLE210402033681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6304136.31 | 6304136.31
NLE210402050825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301257.43 | 301257.43
NLE210402050895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224776.13 | 224776.13
NLE210402050902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128584.11 | 128584.11
NLE210402051685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125534 | 125534
NLE210402057727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8000000 | 7216488.38
NLE220102064108 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576804.65 | 576804.65
NLE220102064175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 175985560 | 52795668
NLE220102064251 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7221.86 | 7221.86
NLE220102064259 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213341.19 | 213341.19
NLE220102064263 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556323.2 | 556323.2
NLE220102064267 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 165358.5 | 165358.5
NLE220102065684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 109092562.16 | 109092562.16
NLE220102065701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 57737098 | 57737098
NLE220102065709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2050727 | 2279891.84
NLE220102065735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 118320 | 118320
NLE220102065742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 983993 | 983993
NLE220102065749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 20358700 | 20358700
NLE220102065753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1869154 | 1869154
NLE220102065754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3034908 | 3034908
NLE220102065757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9618750 | 9759799.76
NLE190201530169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2619127.62 | 2619127.62
NLE190401648920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 0
NLE190401698094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | G002-Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 249008097 | 249008097
NLE200201704794 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1027527.49 | 772478.94
NLE200201704874 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924710.77 | 822634.67
NLE200201704876 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149622.32 | 916499.43
NLE200401846931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401874393 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288782.21 | 288781.18
NLE200401874436 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297732.46 | 297732.46
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162500 | 1162500
NLE200401877543 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE200401877543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 2518750 | 2518750
NLE200401879441 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 994461.62 | 976822.61
NLE210101884704 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 658360.19 | 705590.44
NLE210101885275 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616492.16 | 612125.03
NLE210101885463 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617569.4 | 1617569.4
NLE210101885809 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 860894.88 | 859419.1
NLE210101885903 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261691.9 | 1258310.9
NLE210101886036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479203.81 | 497016.47
NLE210101886285 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354759.83 | 349776.8
NLE210101886412 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1673000 | 1669147.67
NLE210101886416 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1218752.41 | 1259148.31
NLE210101886656 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714986.59 | 714927.76
NLE210101886666 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169828.9 | 1136068.45
NLE210101887164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 163662873.19 | 161809286.47
NLE210201914686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1188204.1 | 1893869.47
NLE210201918865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2159840.91
NLE210201940158 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478745.1 | 485189.36
NLE210201940470 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1758154.84 | 1947681.36
NLE210201940720 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16421904.97 | 16421904.97
NLE210201940741 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763250.79 | 777320.07
NLE210301960438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE210301963813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232321.6 | 232321.6
NLE210301984150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121919.52 | 121919.52
NLE210301996400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60959.41 | 60959.41
NLE210301997621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390790.81 | 1390790.81
NLE210302004898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14954399.87 | 14954399.87
NLE210302004980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3562334 | 3529548.47
NLE210402012264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
NLE210402012276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367500 | 367500
NLE210402017971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2522631.37 | 2522631.37
NLE210402018714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384982.2 | 1384982.2
NLE210402018858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1464642 | 1464642
NLE210402019008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569670.39 | 569670.39
NLE210402019146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215486.34 | 215486.34
NLE210402032787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2443601.28 | 2443601.28
NLE210402033659 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO | 8669464.45 | 8669464.45
NLE210402033659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10009151.83 | 10009151.83
NLE210402050869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112697.06 | 112697.06
NLE210402050917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137302.68 | 137302.68
NLE210402050927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485111.39 | 485111.39
NLE220102065681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1199999.2 | 1199999.2
NLE220102065690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1175000 | 1175000
NLE220102065721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 13931 | 21761.6
NLE220102065724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 219098 | 219098
NLE220102065728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4479998 | 4479998
NLE220102065730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 212976 | 212976
NLE220102065738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 4058376 | 4058376
NLE220102065746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 6225322 | 6225322
NLE220102065756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 215586 | 215586
NLE220102065810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 10294742.6 | 10294742.6
NLE15150300583008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 5585204.91 | 6100000
NLE190101510891 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809541.68 | 498232.18
NLE190201527837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100381.43 | 0
NLE190201529651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102741.25 | 102741.25
NLE190201542377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322200.02 | 0
NLE190201544891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116380.68 | 0
NLE190401655540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3338671.21 | 3338671.21
NLE190401681870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968750.2 | 968750.2
NLE190401681870 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 193750 | 193750
NLE190401681870 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA RURAL | 1550000 | 1550000
NLE190401681870 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1162500 | 1162500
NLE200201704807 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115178.01 | 1105610.26
NLE200201704859 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139004.82 | 1129567.29
NLE200301729424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316865.9 | 1316865.9
NLE200301787746 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3325960.68 | 3318403.02
NLE200301787751 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938193.95 | 892138.86
NLE200301787758 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134958.58 | 1134958.58
NLE200301787794 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4498657.19 | 4655899.31
NLE200401844789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381669.76 | 381669.76
NLE200401846998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227538.98 | 227538.98
NLE200401847061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401874251 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986251.23 | 986219.58
NLE200401874386 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17648500.68 | 17648500.68
NLE200401874406 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17399994 | 17749114.64
NLE200401874409 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710198.1 | 788323.08
NLE200401874425 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4026882.2 | 4036542.52
NLE200401877815 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714244.32 | 677189.66
NLE200401877944 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 418915.92 | 417606.72
NLE210101884696 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21059334.62 | 21059334.62
NLE210101884856 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 282491.12 | 273184.48
NLE210101885070 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357822.51 | 357780.98
NLE210101885126 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184342.11 | 142517.86
NLE210101885462 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1175691.26 | 1172985.72
NLE210101885465 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305141.22 | 1335045.81
NLE210101885785 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1159999.25 | 1151331.88
NLE210101885806 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669018.62 | 651442.43
NLE210101886037 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619863.6 | 599992.09
NLE210101886406 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3759961.13 | 3967912.16
NLE210101886674 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910202.03 | 910202.03
NLE210201918767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2159840.91 | 2159840.91
NLE210201940143 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156192.09 | 1163371.19
NLE210201940269 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1499336.62 | 1191598.78
NLE210201940676 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972211.13 | 2972211.13
NLE210201940698 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157877.03 | 157875.13
NLE210301960437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245000 | 245000
NLE210301963819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232321.6 | 232321.6
NLE210301984162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304799.15 | 304799.15
NLE210301999476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377524.32 | 377524.32
NLE210302004934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29819071.69 | 15382101.5
NLE210302004985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6083333 | 6070544.13
NLE210402017784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3395470.61 | 3395470.61
NLE210402018534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3357256.19 | 3357256.19
NLE210402018700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527499.79 | 527499.79
NLE210402018795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11313727.4 | 11313727.4
NLE210402050846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245946.48 | 245946.48
NLE210402051572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520000 | 520000
NLE210402057746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1900000 | 876909.51
NLE220102064116 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399720.26 | 399720.26
NLE220102064255 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620221.49 | 620221.49
NLE220102064271 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1654362.8 | 1654362.8
NLE220102065683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
NLE220102065711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3775800 | 4908169.38
NLE220102065714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 83708 | 105564.41
NLE220102065717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 50536 | 61619.98
NLE220102065722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 40832 | 40832
NLE220102065723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3500764 | 3500764
NLE220102065729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 51330 | 51330
NLE220102065741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 33084 | 33084
NLE220102065759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 9166667 | 9166667
NLE220102065831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3533524.1 | 3533524.1
NLE17170401041257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1122143.87 | 1067143.86
NLE190201548515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28357.53 | 28357.53
NLE190401600483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3311792.81 | 0
NLE200201704826 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1138987.85 | 1155731.51
NLE200301787772 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150014.95 | 1181105.53
NLE200401847051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379231.63 | 379231.63
NLE200401847147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668019.17 | 668019.17
NLE200401847846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110640.58 | 110640.58
NLE200401848712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140685.45 | 140685.45
NLE200401874414 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17348309.76 | 17326626.59
NLE200401874440 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8416332.79 | 8411212.73
NLE200401874449 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2222320.38 | 2252199.03
NLE200401874458 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349671.35 | 432647.14
NLE200401874463 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1619944.7 | 340433.38
NLE200401879427 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029397.31 | 1113301.99
NLE200401880966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 2000000 | 1893251.82
NLE210101884859 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 351771.07 | 342529.53
NLE210101884861 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608641.23 | 1607897.35
NLE210101885464 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799883.39 | 816917.03
NLE210101886040 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 409999.17 | 409985.66
NLE210101886262 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 149500 | 109841.95
NLE210101886265 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468500 | 468263.42
NLE210101886414 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395780.33 | 395760.79
NLE210101886420 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749145.79 | 1312955.14
NLE210101886657 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 909721.06 | 909700.59
NLE210201919257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1832259.79 | 1832259.79
NLE210201930628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2153000.08 | 2186360.36
NLE210201940171 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17446081.94 | 17646080.76
NLE210201940243 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788467.33 | 1772762.35
NLE210201940682 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2543744.07 | 2543744.07
NLE210201940719 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759847.67 | 4759847.67
NLE210301960459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122500 | 122500
NLE210301984154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182879.28 | 182879.28
NLE210301984158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51712.8 | 51712.8
NLE210301986751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
NLE210301988218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401524.11 | 401524.11
NLE210301988232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360640 | 360640
NLE210301997888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2863847.73 | 2863847.73
NLE210302004873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 35799995.24 | 35799995.24
NLE210302004889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 29719578.24 | 29719578.24
NLE210402012271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
NLE210402012299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
NLE210402014889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3654475 | 3654475
NLE210402017788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7249997.34 | 7249997.34
NLE210402018850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814824.04 | 814824.04
NLE210402018944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648440.3 | 648440.3
NLE210402024358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276000 | 1276000
NLE210402050882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300461.82 | 300461.82
NLE220102064233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16511212.8 | 4953363.84
NLE220102064245 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924026.7 | 924026.7
NLE220102064254 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258540.44 | 258540.44
NLE220102064270 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547405.28 | 547405.28
NLE220102065443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61668.45 | 61668.45
NLE220102065643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 4201008.44 | 4201008.44
NLE220102065697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 3450000 | 3450000
NLE220102065727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 24174.4 | 24174.4
NLE220102065732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 3344629.17 | 3344629.17
NLE220102065733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1461252 | 1461252
NLE220102065736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 129875 | 129875
NLE220102066336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 86900740 | 86900740
NLE200301787787 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9052037.58 | 9395887.85
NLE200401874222 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450100 | 444826.66
NLE200401874369 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3562827.6 | 3347336.92
NLE200401875337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924828.35 | 924261.73
NLE210101884854 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798367.88 | 747970.7
NLE210101885036 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219992.51 | 1159443.83
NLE210101885907 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708766.73 | 708515.02
NLE210101886664 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737511.98 | 694464.75
NLE210201918216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1409604 | 1322419.49
NLE210201919259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201940717 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001294.92 | 959711.82
NLE210301985898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141676.64 | 1141676.64
NLE210402010617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3003830 | 3003830
NLE210402017777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400701.64 | 3400701.59
NLE210402024361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 8979919.85
NLE210402027318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3108466.37 | 3108466.37
NLE16160400817725 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009689 | 690728.19
NLE16160400817845 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2435498 | 2372688.81
NLE200301787760 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768167.78 | 766394.45
NLE200401874412 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400909.63 | 394962.38
NLE200401875460 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729257.68 | 727996.69
NLE210101885280 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228548.95 | 227970.77
NLE210201918953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405888 | 1358421.46
NLE210201919294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201940271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990233.34 | 984162.54
NLE210301956880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5667880.29 | 6930054.78
NLE210301985906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448248.56 | 1170861.85
NLE210302001982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4897802.88 | 4608666.62
NLE210302004923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 582828.42 | 508905.77
NLE210302005288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 18185000 | 12388244.4
NLE210402058790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
NLE16170401053449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1166559 | 803120.95
NLE200301787512 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594750.27 | 622378.74
NLE200401874387 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2049034.72 | 1463860.67
NLE200401875975 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449522.71 | 449276.73
NLE200401877073 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769505.87 | 769334.12
NLE200401878074 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448681.34 | 429224.74
NLE210101885911 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841425.5 | 779768.77
NLE210201917178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2722266.73
NLE210201919241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 202913.34
NLE210201919267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210301973935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4950000 | 4483122.87
NLE210302004888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142757.29 | 141647.61
NLE200201704870 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2134280.83 | 2071008.24
NLE200401874452 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3840473.03 | 3915530.42
NLE200401876359 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449978.19 | 444136.13
NLE200401877959 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774282.66 | 721283.89
NLE200401879445 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2476086.47 | 2438206.33
NLE210101883115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 946484.88 | 937128.23
NLE210101886413 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144824 | 1131033.46
NLE210201910590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2486802.39
NLE210201915847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11400000 | 11216201.48
NLE210301964183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4988231.64 | 4845054.31
NLE210301978245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545500 | 1551410.99
NLE210302002340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 67543817.36 | 57774198.71
NLE210402018567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294040.05 | 294040.05
NLE210402026992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120703.1 | 120703.1
NLE200101703782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 74821633 | 80735953.3
NLE200201704869 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117037.72 | 903119.44
NLE200301787726 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1135112.06 | 1147745.99
NLE200301787765 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1421393.54 | 1420412.16
NLE200401874404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733873.45 | 733368.27
NLE200401875914 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 304240.17 | 302826.26
NLE200401875971 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1684792.55 | 1640272.36
NLE200401876899 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 787201.16 | 755415.07
NLE210101884866 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914551.76 | 897668.82
NLE210101886421 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1119988.76 | 1136864.5
NLE210101888730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 78638249 | 81238022
NLE210201918228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6315456 | 7336916.42
NLE210201918961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5142585.6 | 5322957.18
NLE210201919163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201922034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591093.08 | 594715.95
NLE210301956865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000000 | 10483291.52
NLE210301971328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763026.4 | 1763026.4
NLE210301973796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000000 | 16451427.06
NLE210301981196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7906714.61 | 7906715
NLE210301981227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4180861.62 | 4180862
NLE210301981342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4627570.43 | 4901493
NLE210301981426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975491.32 | 1975491
NLE210402019571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3268112 | 3249651.76
NLE220102063614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 936000 | 936000
NLE200401876848 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389779.63 | 1429296.64
NLE210201910588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7300000 | 7178738.46
NLE210201919211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201919609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 101838.37
NLE210201920232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2511728.88 | 2532274.55
NLE210301955043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9000000 | 8937597.01
NLE210301973848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2777062.85
NLE210301973974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200000 | 6647331.62
NLE210301974447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15307564 | 15327564.19
NLE210301985899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150877.76 | 1150887.76
NLE200401876342 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009852.89 | 1043016.93
NLE210201918791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3978938.67
NLE210201919724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6037500 | 6875247.72
NLE210201920072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1312245.5 | 1230982.85
NLE210201920469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187754.5 | 176049.65
NLE210201940113 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 881433.55 | 888433.46
NLE210301962188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477776.11 | 477776.11
NLE210301973921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1288963
NLE210301973949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 1811935.47
NLE210301973988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12850000 | 12845139.46
NLE210402058791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
NLE220102065445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 28072 | 28072
NLE16160200666533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3073836 | 1511906.52
NLE200201704871 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16949445.26 | 17500085.69
NLE200301787489 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4157631.7 | 4330769.98
NLE200301787791 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24984475.42 | 25890942
NLE200401879381 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740471.67 | 754895.07
NLE200401879404 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337082.9 | 358743.37
NLE210101884705 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895244.77 | 893746.05
NLE210101885810 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 459369.19 | 450765.35
NLE210301960403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14437667.87 | 14437366.2
NLE210301973982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10148900 | 9988823.9
NLE210302001991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5779653.99 | 5711297.4
NLE210302001995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2370002.26 | 2440016.32
NLE210302004916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1571187 | 1538117.34
NLE210402033792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3269410.42 | 3269410.41
NLE210402051180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1124914.49 | 1124914.49

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE14140200348921 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160300739962 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE200101702637 | Metros lineales | 1360 | 1360
NLE200101702721 | Metros lineales | 449 | 449
NLE200201704861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301745327 | Metros lineales | 60 | 60
NLE200301787747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401847035 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401874418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876856 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877951 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879340 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884697 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884707 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884860 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885291 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885792 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885898 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886029 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886248 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886671 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886676 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201908327 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210201918644 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201919283 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201920910 | Metros lineales | 150 | 150
NLE210201940677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940695 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301984155 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301984161 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301985920 | Piezas | 1 | 1
NLE210301986724 | Piezas | 2 | 2
NLE210301988208 | Señalética(s) | 60 | 60
NLE210301988226 | Metros Cuadrados | 290 | 290
NLE210301997795 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150
NLE210301999568 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210302004306 | Piezas | 30 | 30
NLE210302004904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004906 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402012269 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402018765 | Metros cuadrados de construcción | 2620 | 2620
NLE210402018981 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
NLE210402022619 | Piezas | 1 | 1
NLE210402057744 | Metros | 2440 | 2440
NLE220102064235 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065691 | Metros | 2928 | 2928
NLE220102065694 | Metros lineales | 1500 | 1500
NLE220102065695 | Piezas | 30 | 30
NLE220102065743 | Metros Cuadrados | 1018.44 | 1018.44
NLE220102065758 | Piezas | 6 | 6
NLE200401825276 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401847063 | Vivienda | 4 | 4
NLE200401847680 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401848727 | Metros Cuadrados | 32 | 32
NLE200401874383 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874454 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874461 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876889 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879390 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884706 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884736 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885286 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885788 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886035 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886417 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886659 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201930632 | Piezas | 75 | 75
NLE210201940149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940165 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301979531 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE210301984159 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE210301985915 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210301994126 | Señalética(s) | 1 | 1
NLE210302004756 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004941 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE210402012268 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402012270 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402018554 | Metros Cuadrados | 2701 | 2701
NLE210402057742 | Kilómetro | 31.2 | 31.2
NLE220102064110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065680 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
NLE220102065687 | Metros | 795 | 795
NLE220102065737 | Piezas | 12 | 12
NLE220102065748 | Piezas | 1 | 1
NLE220102065750 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065760 | Piezas | 4 | 4
NLE15160200665993 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE190201526842 | Vehículos | 1 | 1
NLE190401580910 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260
NLE200101700973 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401815716 | Otros | 1 | 1
NLE200401844785 | Vivienda | 12 | 12
NLE200401846965 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847022 | Vivienda | 2 | 2
NLE200401847808 | Vivienda | 1 | 1
NLE200401847878 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NLE200401847967 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401848554 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401848696 | Metros Cuadrados | 48 | 48
NLE200401874419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875596 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876518 | Piezas | 1 | 1
NLE200401877778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885071 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885074 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886407 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201918875 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201940116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301960450 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301984153 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NLE210301994088 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257
NLE210402012279 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402012352 | Metros lineales | 3000 | 3000
NLE210402019314 | Piezas | 7 | 7
NLE210402050803 | Piezas | 15 | 15
NLE210402050888 | Piezas | 3 | 3
NLE210402050932 | Piezas | 10 | 10
NLE210402051755 | Metros cuadrados de construcción | 85 | 85
NLE220102064115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064224 | Otros | 1 | 1
NLE220102064240 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065692 | Metros | 2173 | 2173
NLE220102065699 | Metros lineales | 2960 | 2960
NLE220102065715 | Piezas | 3 | 3
NLE220102065739 | Piezas | 10 | 10
NLE220102065745 | Piezas | 10 | 10
NLE15160100632056 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE200301787797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401825285 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE200401832267 | Vivienda | 6 | 6
NLE200401844778 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847058 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847714 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64
NLE200401848015 | Vivienda | 20 | 20
NLE200401848493 | Metros Cuadrados | 240 | 240
NLE200401874402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876866 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879344 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884703 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884863 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884864 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885039 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885043 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885466 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885900 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886034 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886267 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886290 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886673 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201920972 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358
NLE210201940254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940696 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301979563 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE210301984157 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301986855 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301999501 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210301999659 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210402012277 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012278 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402012282 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402017982 | Metros Cuadrados | 1527 | 1527
NLE210402019265 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
NLE210402050911 | Piezas | 7 | 7
NLE210402051842 | Metros cuadrados de construcción | 43 | 43
NLE220102064262 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065685 | Otros | 1 | 1
NLE220102065688 | Metros lineales | 600 | 600
NLE220102065696 | Metros lineales | 6020 | 6020
NLE220102065698 | Kilómetro lineal | 460 | 460
NLE220102065712 | Piezas | 17 | 17
NLE220102065719 | Piezas | 8 | 8
NLE220102065726 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065734 | Piezas | 2 | 2
NLE200201704793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787784 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401833993 | Metros lineales | 750 | 750
NLE200401844750 | Vivienda | 23 | 23
NLE200401847044 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401848625 | Metros Cuadrados | 144 | 144
NLE200401848701 | Metros Cuadrados | 96 | 96
NLE200401848764 | Vivienda | 13 | 13
NLE200401874245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874455 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875321 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875627 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884857 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884858 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884862 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885804 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885807 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885902 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886418 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886419 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201911658 | Metros lineales | 1050 | 1050
NLE210201928179 | Piezas | 7 | 7
NLE210201936381 | Metros lineales | 305 | 305
NLE210201940162 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940167 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940740 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201943497 | Equipamiento | 8 | 8
NLE210301984152 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210301986800 | Cancha(s) | 1 | 1
NLE210301986835 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
NLE210301994933 | Piezas | 1 | 1
NLE210302004746 | Piezas | 1 | 1
NLE210402012286 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402017993 | Metros Cuadrados | 4104 | 4104
NLE210402018747 | Metros Cuadrados | 595 | 595
NLE210402031734 | Metros lineales | 317 | 317
NLE210402032793 | Cuarto(s) | 35 | 35
NLE210402033681 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114
NLE210402050825 | Piezas | 5 | 5
NLE210402050895 | Piezas | 3 | 3
NLE210402050902 | Piezas | 7 | 7
NLE210402051685 | Metros cuadrados de construcción | 43 | 43
NLE210402057727 | Kilómetro | 5.56 | 5.56
NLE220102064108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064175 | Piezas | 524 | 524
NLE220102064251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065684 | Otros | 1 | 1
NLE220102065701 | Piezas | 195000 | 195000
NLE220102065709 | Piezas | 200 | 200
NLE220102065735 | Piezas | 5 | 5
NLE220102065742 | Piezas | 1 | 1
NLE220102065749 | Piezas | 10 | 10
NLE220102065753 | Piezas | 1 | 1
NLE220102065754 | Piezas | 27 | 27
NLE220102065757 | Piezas | 3 | 3
NLE190201530169 | Otros | 4500 | 4500
NLE190401648920 | Otros | 1 | 1
NLE190401698094 | Vehículos | 24 | 24
NLE200201704794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704874 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401846931 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847056 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401874393 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877543 | Otros | 25 | 25
NLE200401879441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884704 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885275 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885463 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885809 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885903 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886285 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886412 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886416 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886656 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886666 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101887164 | Piezas | 2034 | 2331
NLE210201914686 | Metros lineales | 330 | 330
NLE210201918865 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201940158 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301960438 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210301963813 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301984150 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301996400 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301997621 | Metros cuadrados de construcción | 105.6 | 105.6
NLE210302004898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004980 | Kilómetro | 1.8 | 1.8
NLE210402012264 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402012276 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210402017971 | Metros Cuadrados | 2271 | 2271
NLE210402018714 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550
NLE210402018858 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867
NLE210402019008 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250
NLE210402019146 | Metros Cuadrados | 395 | 395
NLE210402032787 | Cuarto(s) | 26 | 26
NLE210402033659 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644
NLE210402050869 | Piezas | 1 | 1
NLE210402050917 | Metros lineales | 75 | 75
NLE210402050927 | Piezas | 12 | 12
NLE220102065681 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
NLE220102065690 | Metros | 325 | 325
NLE220102065721 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065724 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065728 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065730 | Piezas | 9 | 9
NLE220102065738 | Piezas | 210 | 210
NLE220102065746 | Piezas | 7 | 7
NLE220102065756 | Piezas | 7 | 7
NLE220102065810 | Equipamiento | 239 | 239
NLE15150300583008 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
NLE190101510891 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE190201527837 | Metros lineales | 1 | 1
NLE190201529651 | Otros | 1 | 1
NLE190201542377 | Lote | 1 | 1
NLE190201544891 | Lote | 1 | 1
NLE190401655540 | Metros lineales | 1222 | 1222
NLE190401681870 | Otros | 25 | 25
NLE200201704807 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704859 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301729424 | Otros | 7 | 7
NLE200301787746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787758 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401844789 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401846998 | Vivienda | 3 | 3
NLE200401847061 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401874251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874386 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874425 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877815 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877944 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884696 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884856 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885070 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885126 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885462 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885465 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885785 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885806 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886037 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886406 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886674 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201918767 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201940143 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940676 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940698 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301960437 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210301963819 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301984162 | Cuarto(s) | 5 | 5
NLE210301999476 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE210302004934 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NLE210302004985 | Kilómetro | 7.26 | 7.26
NLE210402017784 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200
NLE210402018534 | Metros cuadrados de construcción | 3896 | 3896
NLE210402018700 | Metros Cuadrados | 495 | 495
NLE210402018795 | Metros Cuadrados | 5895 | 5895
NLE210402050846 | Piezas | 5 | 5
NLE210402051572 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210402057746 | Tanque(s) | 1 | 1
NLE220102064116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065683 | Lote | 1 | 1
NLE220102065711 | Piezas | 300 | 300
NLE220102065714 | Piezas | 5 | 5
NLE220102065717 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065722 | Piezas | 4 | 4
NLE220102065723 | Equipamiento | 88 | 88
NLE220102065729 | Piezas | 5 | 5
NLE220102065741 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065759 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065831 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1392.8
NLE17170401041257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE190201548515 | Otros | 1 | 1
NLE190401600483 | Metros lineales | 426 | 426
NLE200201704826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787772 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401847051 | Vivienda | 5 | 5
NLE200401847147 | Vivienda | 7 | 7
NLE200401847846 | Metros Cuadrados | 35 | 35
NLE200401848712 | Metros Cuadrados | 112 | 112
NLE200401874414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874458 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879427 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401880966 | Metros | 2850 | 2850
NLE210101884859 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101884861 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885464 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886040 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886262 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886265 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886414 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886420 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886657 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201919257 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
NLE210201930628 | Metros cuadrados de construcción | 1787 | 1787
NLE210201940171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940243 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940682 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201940719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301960459 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301984154 | Cuarto(s) | 3 | 3
NLE210301984158 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NLE210301986751 | Metros lineales | 175 | 175
NLE210301988218 | Metros lineales | 476 | 476
NLE210301988232 | Piezas | 7 | 7
NLE210301997888 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE210302004873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004889 | Kilómetro | 1.6 | 1.6
NLE210402012271 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210402012299 | Metros Cuadrados | 200 | 200
NLE210402014889 | Metros lineales | 382 | 382
NLE210402017788 | Metros cuadrados de construcción | 165 | 165
NLE210402018850 | Metros Cuadrados | 550 | 550
NLE210402018944 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NLE210402024358 | Vehículos | 1 | 1
NLE210402050882 | Piezas | 8 | 8
NLE220102064233 | Otros | 1 | 1
NLE220102064245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102064270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE220102065443 | Equipamiento | 1 | 1
NLE220102065643 | Equipamiento | 57 | 57
NLE220102065697 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065727 | Piezas | 2 | 2
NLE220102065732 | Equipamiento | 93 | 93
NLE220102065733 | Piezas | 13 | 13
NLE220102065736 | Piezas | 4 | 4
NLE220102066336 | Equipamiento | 100 | 100
NLE200301787787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874222 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874369 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875337 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884854 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885036 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885907 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886664 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201918216 | Metros Cuadrados | 500 | 500
NLE210201919259 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919377 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201940717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301985898 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
NLE210402010617 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
NLE210402017777 | Metros lineales | 150 | 150
NLE210402024361 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155
NLE210402027318 | Metros Cuadrados | 450 | 450
NLE16160400817725 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE16160400817845 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE200301787760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875460 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885280 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201918953 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
NLE210201919294 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201940271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301956880 | Metros Cuadrados | 9733.78 | 9733.78
NLE210301985906 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300
NLE210302001982 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302004923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302005288 | Piezas | 284 | 284
NLE210402058790 | Otros | 1 | 1
NLE16170401053449 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100
NLE200301787512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874387 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875975 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401878074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101885911 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201917178 | Metros Cuadrados | 996 | 996
NLE210201919241 | Cuarto(s) | 2 | 2
NLE210201919267 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210301973935 | Metros Cuadrados | 2100 | 2889.63
NLE210302004888 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200201704870 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401877959 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101883115 | Metros lineales | 800 | 800
NLE210101886413 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210201910590 | Metros Cuadrados | 1250 | 1618
NLE210201915847 | Metros Cuadrados | 2975 | 3553
NLE210301964183 | Metros lineales | 1087 | 1087
NLE210301978245 | Metros cuadrados de construcción | 1924 | 1924
NLE210302002340 | Kilómetro | 14.1 | 14.1
NLE210402018567 | Metros lineales | 200 | 200
NLE210402026992 | Metros Cuadrados | 180 | 180
NLE200101703782 | Equipamiento | 100 | 100
NLE200201704869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787726 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787765 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401874404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875914 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401875971 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401876899 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884866 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101886421 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101888730 | Equipamiento | 100 | 100
NLE210201918228 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000
NLE210201918961 | Metros Cuadrados | 5900 | 5900
NLE210201919163 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919306 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919406 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201922034 | Otros | 1 | 1
NLE210301956865 | Metros Cuadrados | 3164.64 | 3164.64
NLE210301971328 | Metros Cuadrados | 2193.1 | 2193.1
NLE210301973796 | Metros lineales | 110 | 80
NLE210301981196 | Metros lineales | 184 | 184
NLE210301981227 | Metros lineales | 100 | 100
NLE210301981342 | Metros lineales | 543 | 543
NLE210301981426 | Metros lineales | 535 | 535
NLE210402019571 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
NLE220102063614 | Vehículos | 4 | 4
NLE200401876848 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201910588 | Metros Cuadrados | 2190 | 2232.35
NLE210201919211 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919369 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919591 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919599 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201919609 | Cuarto(s) | 1 | 1
NLE210201920232 | Metros Cuadrados | 295 | 295
NLE210301955043 | Metros Cuadrados | 8996.11 | 8996.11
NLE210301973848 | Metros lineales | 300 | 289.09
NLE210301973974 | Metros Cuadrados | 1450 | 1435
NLE210301974447 | Metros Cuadrados | 1249.5 | 1249.5
NLE210301985899 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
NLE200401876342 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210201918791 | Metros lineales | 47 | 47
NLE210201919724 | Metros lineales | 165 | 165
NLE210201920072 | Metros lineales | 160 | 160
NLE210201920469 | Toma(s) | 18 | 18
NLE210201940113 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210301962188 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46
NLE210301973921 | Metros lineales | 120 | 56.84
NLE210301973949 | Metros Cuadrados | 612 | 687.55
NLE210301973988 | Metros Cuadrados | 3450 | 3408.36
NLE210402058791 | Otros | 1 | 26
NLE220102065445 | Equipamiento | 1 | 1
NLE16160200666533 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE200201704871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200301787791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879381 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE200401879404 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210101884705 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210101885810 | Metros cúbicos | 100 | 100
NLE210301960403 | Metros lineales | 468 | 468
NLE210301973982 | Metros Cuadrados | 2525 | 2525
NLE210302001991 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210302001995 | Metros | 100 | 100
NLE210302004916 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NLE210402033792 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
NLE210402051180 | Metros Cuadrados | 364 | 364

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE14140200348921 | Nuevo León | Agualeguas |  | CABECERA MUNICIPAL | -99.5394 | 26.3109
NLE16160300739962 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.6887 | 25.9212
NLE200101702637 | Nuevo León | General Escobedo |  | Eduardo Caballero, Andrés Caballero Moreno Agropecuaria, 66080 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3009 | 25.835
NLE200101702721 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | Reforma 925, Chapultepec, 66450 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2983 | 25.7467
NLE200201704861 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200301745327 | Nuevo León | Mina | Mina | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA , 00000 MINA, MINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO MARTINEZ DOMIMGUEZ, CALLE ALFONSO REYES RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Y | -100.5326 | 26.0053
NLE200301787747 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401847035 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE JUAREZ EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PROFIRIO DIAZ, A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -99.9803 | 23.4032
NLE200401874418 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401876856 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401877951 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401879340 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101884697 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE210101884707 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884860 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885291 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885792 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885898 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886029 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886671 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101886676 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201908327 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | EJIDO AGUAS DE EN MEDIO, 00000 AGUA DE ENMEDIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA COMUNIDAD DE AGUAS DE EN MEDIO SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 60 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7712 | 24.46
NLE210201918644 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de González | CALLE JAZMIN EJIDO SAN VICENTE DE GONZALEZ, 67913 SAN VICENTE DE GONZÁLEZ, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMÍN Y , LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO SAN VICENTE DE GONZÁLEZ POR LA CALLE | -100.3899 | 24.3019
NLE210201919283 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MANZANO 123 NA INTERIOR SN COLONIA VAQUERÍAS, 67203 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE PIÑA, CALLE DURAZNO EN FRENTE DE CAPILLA SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE CALLE TORONJA Y PIÑA | -100.1647 | 25.6628
NLE210201920910 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE FRESNO INTERIOR SN COLONIA LOS ENCINOS, 67275 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS TORRES Y CALLE CANELO, CALLE NOGALES EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMÉRICA AL NORTE COLINDA CON EL SUN MALL | -100.1164 | 25.6475
NLE210201940677 | Nuevo León | García | García | Las Villas, 66004 García, N.L., México | -100.5961 | 25.7918
NLE210201940695 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940711 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67859 Catarino Rodríguez, N.L., México | -100.3195 | 24.8391
NLE210201940726 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210301984155 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A CIEN METROS DEL RIO | -99.9082 | 26.4781
NLE210301984161 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 80 METROS DEL RIO | -99.7207 | 26.8936
NLE210301985920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE VICENTE SUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 200 MTS DE CARRETERA DR ARROYO Y MIER Y NORIEGA Y FRENTE A PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | -100.1126 | 23.4232
NLE210301986724 | Nuevo León | General Bravo | Santa Teresa de Jesús (El Amole) | COLONIA SANTA TERESA DE JESÚS EL AMOLE, 67000 SANTA TERESA DE JESÚS (EL AMOLE), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA DE JESÚS EL AMOLE IDENTIFIC | -98.7436 | 25.9974
NLE210301988208 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | CALLE BENITO CANTÚ GARZA COLONIA CONFERÍN ARIZPE, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE OSCAR TIJERINA Y CALLE LIRIO, CALLE TULIPAN LA OBRA SE LOCALIZA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COLONIA COFERÍN ARIZPE I | -99.1551 | 25.8085
NLE210301988226 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DONACIANO CANTU COLONIA BARRIO NORTE, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE RAYON, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DONACIANO CANTU EN LA COLONIA BARRIO NORTE GENERA | -99.1844 | 25.8046
NLE210301997795 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO CIEN METROS DE LA PLAZA | -99.774 | 23.9733
NLE210301999568 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad de Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE210302004306 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | C. Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE210302004904 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210302004906 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210402012269 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADO 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7615 | 24.5296
NLE210402018765 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE DOLORES HIDALGO COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES HIDALGO Y CALLE PRIVADA CUAHUTEPEC, CALLE MEXICALI PLAZAS UBICADAS EN LA COLONIA ALIANZA REAL | -100.3861 | 25.8454
NLE210402018981 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LEONEL CHAVEZ Y CALLE GERARDO VILLARREAL, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA AL NORTE DEL MUNIC | -100.2876 | 25.8076
NLE210402022619 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama [Estación] | CALLE JOSE MARIA DOMINGUEZ LECEA COLONIA VILLALDAMA ESTACIÓN, 65350 VILLALDAMA [ESTACIÓN], VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, FRENTE A CAPILLA DE SAN JUDAS TADEO | -100.4388 | 26.5002
NLE210402057744 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE220102064235 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | TAURUS 0, COLINAS DEL AEROPUERTO III, 66665 | -100.099 | 25.8245
NLE220102065691 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.35 | 25.82
NLE220102065694 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.35 | 25.82
NLE220102065695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY, NUEVO LEON | -100.38 | 25.74
NLE220102065743 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE220102065758 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE200401825276 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ESPAÑA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LISBOA Y CALLE ZARAAGOZA, CALLE SALAMANCA ESTA OBRA ESS UNA PAVIMENTACION DE LA CALLE ESPAÑAINICIANDO DE LISBOA Y PASANDO POR LA | -99.9334 | 25.8616
NLE200401847063 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS A TRES CUADRAS DE UN PARQUE Y 2 DE LA PAPELERÍA KIKE | -100.1193 | 23.4259
NLE200401847680 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO | -100.2151 | 23.4495
NLE200401848727 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE SILVESTRES MARTINEZ INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOLORES GUARDIOLA Y CALLE AQUILES SERDAN, A TRES CUAD | -100.183 | 23.3604
NLE200401874383 | Nuevo León | Allende | Ciudad De Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE200401874444 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874454 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874461 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875332 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401876889 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401877784 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401879390 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101884706 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101884736 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885788 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101886035 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210101886417 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886659 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210201930632 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE BUGAMBILIA INTERIOR SN CIUDAD CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JQAZMIN Y CALLE NOCHEBUENA, CALLE GIRASOL SE INSTALA SEÑALETICA EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL 4 SECTOR DE LA COL | -100.1308 | 25.8822
NLE210201940149 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Higueras, N.L., México | -100.0151 | 25.9634
NLE210201940165 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210201940248 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210201940712 | Nuevo León | China | China | 67097 La Barreta, N.L., México | -98.987 | 25.0775
NLE210301979531 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE IGNAVIO ALLENDE 355 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPOE VICTORIA, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE UBICA A CIEN METROS DE LA IGLESIA | -99.9906 | 26.6603
NLE210301984159 | Nuevo León | Vallecillo | Aquiles Serdán (El Mateño) | INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), 65419 AQUILES SERDÁN (EL MATEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE A LA TIENDITA DE AQUILES SERDAN | -99.7201 | 26.8941
NLE210301985915 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO MOCTEZUMA Y CALLE VICTORIA, A 1 KM DE CARRETERA DR ARROYO MIER Y NORIEGA | -100.1135 | 23.4236
NLE210301994126 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CIUDAD DE VILLALDAMA CENTRO, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RAUL RANGEL FRIAS, CALLE MINA EB PLAZA 5 DE MAYO | -100.4278 | 26.4979
NLE210302004756 | Nuevo León | Juárez | San Roque | San Roque, N.L., México | -100.1586 | 25.5992
NLE210302004901 | Nuevo León | Montemorelos | Las Bugambilias | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210302004920 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210302004941 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210402012268 | Nuevo León | Iturbide | La Luz | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LUZ, 67844 LA LUZ, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA LUZ SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 50 KM DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7901 | 24.5437
NLE210402012270 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITA SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8679 | 24.6648
NLE210402018554 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE JUAN FRANCISCO CABALLERO COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLEMENTE CABALLERO Y CALLE CALLE CUATRO, CARRETERA CARRETERA A COLOMBIA CALL | -100.2976 | 25.8292
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H97+J8F La Jacinta, N.L., México | -100.4367 | 25.3691
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | El Cilantrillo | 9M49+4JR El Cilantrillo, Nuevo Leon, México | -100.331 | 25.3554
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H4F+P3R La Jacinta, N.L., México | -100.4274 | 25.3569
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Jacinta (El Álamo) | 9H82+2M6 La Jacinta, N.L., México | -100.4484 | 25.365
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J4M+FW9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3651 | 25.3562
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | La Escondida | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San José de las Boquillas | 9H9F+5FR San José de las Boquillas, N.L., México | -100.4264 | 25.368
NLE210402057742 | Nuevo León | Santiago | San Sebastián | 9J55+9G9 San Sebastián, Nuevo Leon, México | -100.3911 | 25.3584
NLE220102064110 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | BOSQUE DE CEDROS, 0, BOSQUES DE SAN MIGUEL, 66647 | -100.1432 | 25.7052
NLE220102064249 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AHUEHUETE 0, RINCON DE LOS SABINOS, GUADALUPE | -100.163 | 25.6721
NLE220102064266 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JOSE MARIA GUTIERREZ 1001, FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, 64239 | -100.3483 | 25.7459
NLE220102064268 | Nuevo León | García | García | HIERRO 0, VILLAS DE ALCALI, 66003 | -100.5699 | 25.7849
NLE220102065680 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cerros Blancos | La Presita de Cerros Blancos, Nuevo León | -100.19 | 23.38
NLE220102065687 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Apodaca, Nuevo León | -100.23 | 25.76
NLE220102065737 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065748 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065750 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065760 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE15160200665993 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3048 | 25.5875
NLE190201526842 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE190401580910 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE ZARAGOZA COLONIA DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE OVIEDO, CALLE CORDOBA ESTA CALLE SE ENCUENTRA JUSTO DONDE TERMINA LA ZONA ZAP DE NUESTRO MUNICIPIO | -99.9347 | 25.8582
NLE200101700973 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200201704824 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401815716 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0909 | 25.6462
NLE200401844785 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE RUIZ CORTINES A UNA CUADRA EL HOTEL KEVIN Y A 2 CUADRAS DEL HOSPITAL DE MIER | -100.1223 | 23.4235
NLE200401846965 | Nuevo León | Mier y Noriega | San José De Cuatro Caminos | SAN JOSE DE CUATRO CAMINOS, 00000 SAN JOSÉ DE CUATRO CAMINOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE PLAZA CIVICA COMUNITARIA Y A 3 CUADRAS DEL CAMINO A LA MOREÑA | -100.2756 | 23.5028
NLE200401847022 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LA LGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CASA EJIDAL | -100.0604 | 23.4897
NLE200401847808 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y A UNA CUADRA DE ESCUELA PUBLICA | -100.2151 | 23.4504
NLE200401847878 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2352 | 23.5137
NLE200401847967 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE TULIPAN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GIRASOL Y CALLE PRIVADA LA COLOSIO, ENRFRENTE SE ENCUENTRA UN LOTE VALDIO | -99.7653 | 23.9713
NLE200401848554 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | CALLE LAMBERTO GARCIA INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EXIQUIO MARTINEZ Y CALLE VICENTE VÁZQUEZ, CALLE AQUILES SERD | -100.1825 | 23.3592
NLE200401848696 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE PORTILLO, CALLE MATAMOROS A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1169 | 23.4281
NLE200401874419 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874442 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874447 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874460 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401875596 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401876518 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE200401877778 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401879412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885071 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE210101885074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886407 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201918875 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Boquilla | EJIDO LA BOQUILLA, 67912 LA BOQUILLA, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EL EJIDO LA BOQUILLA EL ACCESO A ESTE EJIDO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA ENTRE L | -100.5105 | 24.3561
NLE210201940116 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Madre Selva, 64110 Monterrey, N.L., México | -100.3772 | 25.7444
NLE210301960450 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | EJIDO LA PROVIDENCIA, 00000 LA PROVIDENCIA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PROVIDENCIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 15 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9111 | 24.6856
NLE210301984153 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A SABINAS, A DOSCIENTOS METROS DEL TANQUE ELEVADO | -99.745 | 26.4945
NLE210301994088 | Nuevo León | Villaldama | Villaldama | CALLE JORGE TREVIÑO COLONIA INDEPENDENCIA, 65350 VILLALDAMA, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DOCTOR ENRIQUE FLORES Y CALLE DOCTOR JESUS MARIA ARGUETA, CALLE PROFESOR MARIANO C SANTOS ENSEGUIDA DE TIENDA DE ABARROTES MUNICIP | -100.4283 | 26.4921
NLE210402012279 | Nuevo León | Iturbide | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 67849 LA PURÍSIMA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LA PURÍSIMA ESTA APROXIMADAMENTE A 45 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.83 | 24.5355
NLE210402012352 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | EJIDO BUENA VISTA, 67847 BUENA VISTA, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -99.8171 | 24.4872
NLE210402019314 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA JUAN PABLO II COLONIA PRADERAS DE SAN FRANCISCO, 66085 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SAN BENEDICTO Y CALLE VIRGILIO, CALLE PELAGIO DISPENSARIO MEDICO UBICACIO EN LA COLONIA PRADER | -100.4094 | 25.8194
NLE210402050803 | Nuevo León | Cerralvo | El Refugio | EJE VIAL CERRALVO OCAMPO INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION EL JABALI, 65900 EL REFUGIO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 50 METROS DEL PAPALOTE POR EL KM 4 | -99.668 | 26.1999
NLE210402050888 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA NUEVO LEON, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE MARTIN ESCAMILLA, CALLE MARCOS GONZALEZ CIEN METRODE ABARRPOTERA MARI | -99.6008 | 26.0889
NLE210402050932 | Nuevo León | Cerralvo | La Piedra | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGRRGACION HALCON, 65900 LA PIEDRA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL A CIEN METROS DE LA TIENDITA | -99.6687 | 26.1471
NLE210402051755 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS RAMONES, 66800 LOS RAMONES, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN I RAMON Y CALLE JOSE MA. ARTEAGA, 1 TECHO . CALLE MORELOS SN ENTRE OCAMPO Y JOSE MA. ARTEAGA.1 TECHO CALLE H | -99.6322 | 25.6942
NLE220102064115 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | COBRE, 121, SAN PEDRO 400 | -100.4127 | 25.6812
NLE220102064224 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Carretera a Salinas Victoria Km 1.5 Municipio de Apodaca N.L. C.P. 68600 | -100.2525 | 25.8668
NLE220102064240 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | SICOMORO O, ALBEROS, CADEREYTA JIMENEZ | -99.9796 | 25.5778
NLE220102065692 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | El Retiro, Nuevo León | -99.97 | 25.76
NLE220102065699 | Nuevo León | Galeana | Pablillo | Pablillo, Nuevo León | -99.99 | 24.59
NLE220102065715 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065739 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE15160100632056 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2236 | 25.4784
NLE200301787797 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401825285 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | CAMINO TRAMO NUEVO REPUEBLO - VENADERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 NUEVO REPUEBLO, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CAMINO CAMINO DE NUEVO REPUEBLO A VENADERA Y , SALIENDO DE LA COMUNIDA DE NUE | -99.7653 | 25.8608
NLE200401832267 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE JUAREZ INTERIOR SN MANZANA LOS ALDAMAS, 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO ASENTAMIENTO CABECERA MUNICIPAL DE LOS ALDAMAS ESTADO DE NUEVO LEON, CALLE | -99.1972 | 26.0642
NLE200401844778 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 1 CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y CARRETERA A DR. ARROYO Y A DOS CUADRAS DE LA CONASUPO EJIDAL | -100.2151 | 23.4633
NLE200401847058 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL SUR DE ENTRADA PRINCIPAL AL EJIDO EL REFUGIO Y AL BORDO DE CARRETERA DE DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2117 | 23.4511
NLE200401847714 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE ALVARO OBREGON A UNA CUADRA DE PARQUE PUBLICO | -100.1177 | 23.4275
NLE200401848015 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A TREINTA METREOS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA Y DRENAJE | -99.775 | 23.9762
NLE200401848493 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Gallito | INTERIOR SN EJIDO EL GALLITO, 67984 EL GALLITO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, A 3 CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD | -100.0348 | 23.4531
NLE200401874402 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874448 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401875404 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401876866 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401878120 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401878713 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401879344 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101884703 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101884863 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101884864 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | SALINAS VICTORIA | -100.2915 | 25.9596
NLE210101885039 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101885043 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210101885466 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101885900 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886034 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Bustamante, N.L., México | -100.5055 | 26.5343
NLE210101886267 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886673 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201920972 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE CAMINO A LA PAZ INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 131, 67260 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAMINO RANCHO AL CURRO Y AVENIDA ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE 24 DE FEBRERO COLINDA AL NORTE CON COL. JOAQUIN | -100.1039 | 25.647
NLE210201940254 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Av. Buena Vista, 66583 N.L., México | -100.3654 | 25.8539
NLE210201940265 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201940696 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940722 | Nuevo León | Galeana | Galeana | 67850 Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE210201940723 | Nuevo León | García | García | Valle de Lincoln, 66026 N.L., México | -100.4874 | 25.7942
NLE210301979563 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE ALLENDE INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO, 65400 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 100 METROS DE LA PLAZA DEL EJIDO | -99.7458 | 26.494
NLE210301984157 | Nuevo León | Vallecillo | El Recuerdo (Los Vera) | INTERIOR SN EJIDO EL RECUERDO, 65400 EL RECUERDO (LOS VERA), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE Y , FRENTE AL TANQUE DE AGUA | -99.907 | 26.4227
NLE210301986855 | Nuevo León | General Bravo | La Unión | COLONIA LA UNION, 67000 LA UNIÓN, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA VIVIENDA BENEFIADA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNION SEÑALADA CON UN MARCADOR EN LA SECCION DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA | -98.7852 | 25.7616
NLE210301999501 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.1812 | 25.7933
NLE210301999659 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.7724 | 23.9733
NLE210402012277 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio | EJIDO SAN ANTONIO, 67836 SAN ANTONIO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE 7 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8868 | 24.6812
NLE210402012278 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | EJIDO SAN ANTONIO DE PEÑITAS, 67835 SAN ANTONIO DE PEÑITAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PEÑITAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE | -99.8675 | 24.6653
NLE210402012282 | Nuevo León | Iturbide | Benito Juárez (Las Adjuntas) | EJIDO BENITO JUÁREZ LAS ADJUNTAS, 67845 BENITO JUÁREZ (LAS ADJUNTAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ ESTA APROXIMADAMENTE A 55 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7301 | 24.4632
NLE210402017982 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SEGUNDA PRIVADA CESAR GONZALEZ COLONIA EMILIANO ZAPATA, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ, CALLE CESAR GONZALEZ CALLES UBICADAS EN EL INTER | -100.2894 | 25.8032
NLE210402019265 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | AVENIDA CARRETERA A COLOMBIA COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ESCOBEDO, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA SOCRATES RIZZO COLON | -100.2947 | 25.8219
NLE210402050911 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE BENAVIDES OLIVARES INTERIOR SN COLONIA BENAVIDES, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENAVIDES GRANDE Y CALLE OLMOS, CALLE SABINOS A CIEN METRIS DE TORTAS GAEL | -99.6305 | 26.0771
NLE210402051842 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | INTERIOR SN EJIDO LOMA, 66824 LOMA, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA CALLE PRINCIPAL. UNA CALLE AL SUR Y OTRA SE LOCALIZA 3 CALLES AL SU | -99.5464 | 25.7698
NLE220102064262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | JARDIN DEL PARQUE 0, JARDIN MODELO, 64160 | -100.3522 | 25.7347
NLE220102065685 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Gral Escobedo, Nuevo León | -100.29 | 25.8
NLE220102065688 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | El Carmen, Nuevo León | -100.38 | 25.92
NLE220102065696 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Los Terrenos, Nuevo León | -100.12 | 23.74
NLE220102065698 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY, NUEVO LEON | -100.34 | 25.74
NLE220102065712 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065719 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065726 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065734 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE200201704793 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Los Pilares Salinas, Pilares, N.L., México | -100.2437 | 25.9159
NLE200301787784 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200401833993 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE MARCOS G. GONZALEZ INTERIOR 0 0 COLONIA PRESIDENTES 1, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CERR. CERRALVO - LOS NOGALES Y , EL DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO SALIENDO POR LA CALLE PADRE MIER DESDE L | -99.6196 | 26.0989
NLE200401844750 | Nuevo León | Mier y Noriega | El Refugio De Cerros Blancos | EJIDO EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, 67990 EL REFUGIO DE CERROS BLANCOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE A 300 METROS DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL REFUGIO Y DE LA CASETA TELEFÓNICA DEL EJIDO. | -100.2141 | 23.4509
NLE200401847044 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Mesas De San Juan | LAS MESAS DE SAN JUAN, 00000 LAS MESAS DE SAN JUAN, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A UNA CUADRA DE TIENDA CAMPESINA | -100.1394 | 23.5046
NLE200401848625 | Nuevo León | Mier y Noriega | Lagunita De Taberna | LAGUNITA DE TABERNA, 00000 LAGUNITA DE TABERNA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 3 CUADRAS DE DE CANCHA MULTIDEPORTIVA MUNICIPAL | -100.0596 | 23.4884
NLE200401848701 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Cardona | CALLE MENDEZ INTERIOR SN EJIDO LA CARDONA, 67980 LA CARDONA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA NO. 9 | -99.982 | 23.3992
NLE200401848764 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | COLONIA DOCTOR COSS, 66950 DOCTOR COSS, DOCTOR COSS NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACION DE LOS CUARTOES ES EN CABECERA MUNICPIAL DE DR COSS NUEVO LEON YA QUE SON 13 DIFERENTES DIRECCIONES | -99.1843 | 25.9252
NLE200401874245 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401874455 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874462 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401875321 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401875627 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401876920 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE210101884857 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101884858 | Nuevo León | García | García | GARCIA N.L | -100.5855 | 25.8005
NLE210101884862 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885804 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885807 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885902 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886418 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886419 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210201911658 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | CALLE ARAMBERRI COLONIA DOCTOR ARROYO CENTRO, 67900 DOCTOR ARROYO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARAMBERI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN SE REALIZARÁ POR LA CALLE ARAMBERRI Y PROLONGACI | -100.1785 | 23.6818
NLE210201928179 | Nuevo León | Los Herreras | Cerrito Colorado (Manuel González) | CALLE CERRITO COLORADO EJIDO CERRITO COLORADO, 66850 CERRITO COLORADO (MANUEL GONZÁLEZ), LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE Y , CAMINO CERRITO COLORADO COMUNIDAD CERRITO COLORADO MANUEL GONZÁLEZ | -99.5016 | 25.8516
NLE210201936381 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE C.F.E. COLONIA MISIÓN DE CASA BLANCA, 66478 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE C.F.E. DE LA COLONI | -100.2361 | 25.7347
NLE210201940162 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940167 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210201940740 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 4201A, Sin Nombre de Col 21, Monterrey, N.L., México | -100.2834 | 25.7065
NLE210201943497 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Bosques del Nogalar 2do Sector, 66480 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.274 | 25.7135
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Félix U. Gómez, 64580, Av. Félix U. Gómez 1813, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2969 | 25.6839
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2038, Terminal, 64580 Monterrey, N.L., México | -100.2959 | 25.6907
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 2962, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2925 | 25.7005
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 5153, Moderna, 64530 Monterrey, N.L., México | -100.2883 | 25.7034
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix Uresti Gómez 117, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2986 | 25.6714
NLE210201943497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. Félix U. Gómez 456, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.2978 | 25.6778
NLE210301984152 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE A LOPEZ Y CALLE CARLOS GARZA E, FRENTE A LA TIENDA | -99.7434 | 26.5001
NLE210301986800 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | CALLE CRISANTEMO COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO, 67004 CONFERÍN ARIZPE, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE LIRIO, CALLE ORQUIDEA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CRISANTEMO DE LA COLONIA JARDÍNES DEL BRAVO GENERAL | -99.1492 | 25.8067
NLE210301986835 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DIAMANTINA LEAL COLONIA TIJERINA, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FELIPE LEAL GARZA Y CALLE CONASUPO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DIAMANTINA LEAL DE LA COLONIA TIJERINA, GENERAL BRAVO, NU | -99.1747 | 25.7794
NLE210301994933 | Nuevo León | Villaldama | El Potrero | CALLE QUINTANA ROO EL POTRERO, 65390 EL POTRERO, VILLALDAMA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE MORELOS, CALLE DR COSS FRENTE A PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL POTRERO | -100.4302 | 26.4054
NLE210302004746 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210402012286 | Nuevo León | Iturbide | Camarones | EJIDO CAMARONES, 67845 CAMARONES, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CAMARONES SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 45 KMX DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7617 | 24.5298
NLE210402017993 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SAN JOSE DE LOS SAUCES COLONIA AGROPECUARIA LAZARO CARDENAS EN PEQUEÑO, 66053 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA A COLOMBIA Y EJE VIAL FFCC VIA A LAREDO, CALLE UBICADA EN LA COLONIA | -100.2969 | 25.8098
NLE210402018747 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE CERRO AZUL COLONIA SERRANÍAS, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO DE LAS NOAS Y , PLAZA UBICADA EN LA COLONIA SERRANIAS ENTRE LAS CALLES CERRO AZUL Y CERRO DE LAS NOAS COLIND | -100.3682 | 25.7998
NLE210402031734 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE ARTICULO 123, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE ARTICULO 27 Y ARTICULO 123 DICHAS CALLES INICIAN AMBAS | -99.8214 | 25.1829
NLE210402032793 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE LA MESILLA INTERIOR SN COLONIA LA MESILLA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE LA ENCANTADA, CALLE SAN JOSESITO FRENTE DE LA TIENDA DICONSA | -99.7626 | 23.9638
NLE210402033681 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | CALLE MONTE SIERRA INTERIOR SN COLONIA MONTE KRISTAL, 67280 ARBOLEDAS DE SAN ROQUE, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE UNION, CALLE MONTE LAUREL AL NORTE COLINDA CON FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO AL ESTE Y SUR | -100.1404 | 25.611
NLE210402050825 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENTES Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE GENERAL NARANJO A 200 METROS DE LA BODEGA DE MADERAS | -99.6155 | 26.0768
NLE210402050895 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE BERNARDO GARZA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE LUCAS QUINTANILLA, A 500 METRIOS DE LA QUINTA EL EBANO | -99.5965 | 26.0898
NLE210402050902 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE MMINA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL TEVIÑO Y CALLE ARAMBERRI, CALLE MATAMOROS A 200 METROS DE LA IGLESIA | -99.6145 | 26.0945
NLE210402051685 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LAS ENRAMADAS, 66847 LAS ENRAMADAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL. A 100 MTOS DEL TECHO CIVICO | -99.522 | 25.5012
NLE210402057727 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | J2GV+2RM Vallecillo, N.L., México | -99.9555 | 26.6251
NLE220102064108 | Nuevo León | China | China | BERNARDO REYES 202, REVOLUCION, 67050 | -99.2397 | 25.6884
NLE220102064175 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington 2000 Oriente, Col. Obrera, Monterrey, N.L. C.P. 64010 | -100.3165 | 25.6747
NLE220102064251 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | SAN LUIS POTOSI 0, 15 DE MAYO, GUADALUPE | -100.2322 | 25.6638
NLE220102064259 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CARLOS CAMPACOS 0, FERROCARRILERA, 64250 | -100.3357 | 25.7253
NLE220102064263 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | NICOLAS DE AVELLANEDA 0, FOMERREY 1, 64210 | -100.3579 | 25.7608
NLE220102064267 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MAREA ALTA 0, NUEVA MORELOS, 64380 | -100.3457 | 25.719
NLE220102065684 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, Nuevo León | -99.8363 | 25.1889
NLE220102065701 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065709 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065735 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065742 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065749 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065753 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065754 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065757 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE190201530169 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO DOCTOR GONZÁLEZ, 66750 DOCTOR GONZÁLEZ, DOCTOR GONZÁLEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, CALLE PRIVADA REFORMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICIPAL | -99.9418 | 25.8585
NLE190401648920 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.6147 | 26.0899
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez 1123, Centro, 64490 Monterrey, N.L., México | -100.3178 | 25.6858
NLE190401698094 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Pino Suarez, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.319 | 25.6775
NLE200201704794 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200201704874 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200201704876 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Colinas del Aeropuerto, N.L., México | -100.1185 | 25.8249
NLE200401846931 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | EJIDO DOLORES, 67983 DOLORES, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DE POLICIA. | -100.2344 | 23.513
NLE200401847056 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | CALLE ARAMBERRI INTERIOR SN EJIDO LAS PALOMAS (LAJILLAS), 67982 LAS PALOMAS (LAJILLAS), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALOMAS, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CONASUPO | -100.1812 | 23.5458
NLE200401874393 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874436 | Nuevo León | China | China | China, N.L., México | -99.2398 | 25.7064
NLE200401877543 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A DOS CUADRAS DE PAPELERIA Y MERCERIA KIKE | -100.1164 | 23.4239
NLE200401879441 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Rayones, N.L., México | -100.0748 | 25.0161
NLE210101884704 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101885275 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101885463 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885809 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101885903 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210101886036 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210101886285 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101886412 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886416 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101886656 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210101886666 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210101887164 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Washington, Centro, Monterrey, N.L., México | -100.3165 | 25.6747
NLE210201914686 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | CALLE LOS TULIPANES INTERIOR SN COLONIA LOS VALLES, 67280 JARDINES DE LA SILLA (JARDINES), JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VALLE DE LOS TRÉBOLES Y CALLE VALLE ALTO, CALLE VALLE DE LOS NARANJOS CALLE DE LOS TULIPANES ENTRE VALL | -100.165 | 25.6198
NLE210201918865 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | EJIDO SAN PEDRO NOLASCO, 67938 SAN PEDRO DE NOLASCO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN PEDRO NOLASCO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 187 SE UBICA EN | -100.3878 | 23.5896
NLE210201940158 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210201940470 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210201940720 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210201940741 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210301960438 | Nuevo León | Iturbide | Las Delicias | EJIDO LAS DELICIAS, 00000 LAS DELICIAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9686 | 24.7226
NLE210301963813 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE PRIMER CENTENARIO COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA AYALA Y CALLE NARANJO, CALLE GUILLERMO PRIETO CASA HABITACIÓN UBICADA SOBRE CALLE PRIMER CENTENARIO SIN NUMERO OFICI | -99.4055 | 25.9141
NLE210301984150 | Nuevo León | Vallecillo | San Carlos | CALLE HIDALGO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 65415 SAN CARLOS, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MORELOS, A 300 METROS DE LA IGLESIA | -99.7943 | 26.5716
NLE210301996400 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | CALLE FRANCISCI I MADERO INTERIOR SN EJIDO EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), 65440 EL ÁLAMO (HACIENDA EL ÁLAMO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS HEROES A DOSCIENTOS METROS | -99.7704 | 26.4862
NLE210301997621 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, BRECHA FRANCISCO Y MADERO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLA | -99.7738 | 23.9737
NLE210302004898 | Nuevo León | García | García | Cabecera Municipal, García, N.L., México | -100.5943 | 25.8098
NLE210302004980 | Nuevo León | Aramberri | El Yerbaniz | 67940 Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210402012264 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SERAFIN PEÑA, CALLE DIAS ORDAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPA | -99.9079 | 24.7305
NLE210402012276 | Nuevo León | Iturbide | La Mentira (Las Anacuas) | EJIDO LA MENTIRA (LAS ANACUAS), 67840 LA MENTIRA (LAS ANACUAS), ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA MENTIRA LAS ANACUAS SE ENCUENTRA UBICADA APROXIMADAMENTE A 40 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.8237 | 24.5458
NLE210402017971 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE COCO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADA Y CALLE GUANABANA, CALLE FERNANDO AMILPA CALLES UBICADAS EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA TRAMOS DE CALLE | -100.2727 | 25.8007
NLE210402018714 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE FRAMBOYANES COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LAS AZUCENAS, CALLE DE LAS MARGARITAS PLAZAS UBICADAS EN LA COLONIA JARDINES DE | -100.3719 | 25.8071
NLE210402018858 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE COBALTO COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO FOMERREY 52, 66061 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BORO Y CALLE RIOLITA, CALLE KRIPTON PLAZAS UBICADAS EN COLONIA PEDREGAL DEL TOPO CHICO PLAZA 1 | -100.3634 | 25.8044
NLE210402019008 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE RAUL CABALLERO COLONIA FERNANDO AMILPA PREDIO, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TORONJA Y CALLE FRAMBUESA, CALLE CALABAZA PLAZA UBICADA EN LA COLONIA FERNANDO AMILPA AL NORTE DEL M | -100.2737 | 25.8037
NLE210402019146 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE RIO PANUCO COLONIA BALCONES DEL RÍO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE RIO PANUCO, PLAZA UBICADA EN LA COLONIA BALCONES DEL RIO UBICADA AL PONIENTE DEL MPIO | -100.3754 | 25.8053
NLE210402032787 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EL SALTO INTERIOR SN COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ASERRADERO LA ENCANTADA Y CALLE MOISES SAENZ, CALLE AL OJO DE AGUA FRENTE AL ASERRADERO LA ESCONDIDA RUMBO | -99.7719 | 23.9612
NLE210402033659 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | CALLE DEL LAGO INTERIOR SN COLONIA LA ESCONDIDA, 67267 CIUDAD BENITO JUÁREZ, JUÁREZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DEL CAÑON Y CALLE CAMINO VECINAL A DULCES NOMBRES, CALLE DE LA SIERRA AL NORTE COLINDA CON CARRETERA NL 100 AL ESTE C | -100.0792 | 25.6673
NLE210402050869 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA POPULAR, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE LAZARO CARDENAS AYALA A 300 METROS DEL SUPER ACAESTHER | -99.6189 | 26.0752
NLE210402050917 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE JOSE JUAN GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CORREGIDORA Y , A 500 METRIS DE LA QUINTA EL EBANO | -99.5947 | 26.089
NLE210402050927 | Nuevo León | Cerralvo | Piedra Parada | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO CONGREGACION LA PALMA, 65900 PIEDRA PARADA, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , A 300 METROS DEÑL ARROYO EL NOGALITO | -99.6659 | 26.1437
NLE220102065681 | Nuevo León | Doctor González | Doctor González | Doctor Gonzalez Nuevo leon | -99.95 | 25.87
NLE220102065690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Valle de Santa Lucía, 64140 Monterrey, N.L. | -100.35 | 25.74
NLE220102065721 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065724 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065728 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065738 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065756 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065810 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE15150300583008 | Nuevo León | Santiago | San José | SAN JOSE | -100.153 | 25.4271
NLE190101510891 | Nuevo León | García | García | Ampliación Los Nogales, 66000 García, N.L., México | -100.6007 | 25.8028
NLE190201527837 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4469 | 25.9757
NLE190201529651 | Nuevo León | Villaldama | Ciudad De Villaldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.4246 | 26.4982
NLE190201542377 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190201544891 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE190401655540 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS ABASOLO Y MATAMOROS CIUDAD MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE JOSÉ MARÍA TORRES, CALLE GUERRERO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1167 | 23.4311
NLE190401681870 | Nuevo León | Agualeguas | Agualeguas | CALLE ABASOLO 26 INTERIOR SN COLONIA AGUALEGUAS CENTRO, 65800 AGUALEGUAS, AGUALEGUAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO A NOGALES DANDO VUELTA A LA DER | -99.5365 | 26.3176
NLE200201704807 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200201704859 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200301729424 | Nuevo León | Los Aldamas | Los Aldamas | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO INTERIOR SN COLONIA , 66900 LOS ALDAMAS, LOS ALDAMAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ABASOLO LOS CUARTOS ESTAN UBICADO EN LA ZONA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA DEL M | -99.2014 | 26.0705
NLE200301787746 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301787751 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200301787758 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200301787794 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE200401844789 | Nuevo León | Mier y Noriega | Tapona Moreña | EJIDO TAPONA MOREÑA, 67980 TAPONA MOREÑA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD RURAL TAPONA MOREÑA Y TELESECUNDARIA | -100.3197 | 23.3662
NLE200401846998 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita De Cerros Blancos (La Presita) | EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS LA PRESITA, 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , A DOS CUADRAS DE CARRETERA A SAN ISIDRO | -100.184 | 23.3612
NLE200401847061 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio De Alamitos | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE ALAMITOS, 67996 SAN ANTONIO DE ALAMITOS, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE EL MIRADOR A 5 CUADRAS DE CARRETERA DR. ARROYO A MIER Y NORIEGA | -100.2172 | 23.4681
NLE200401874251 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Loma Larga, 64710 Monterrey, N.L., México | -100.341 | 25.6647
NLE200401874386 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874406 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez, N.L., México | -99.9968 | 25.586
NLE200401874409 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874425 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401877815 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE200401877944 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210101884696 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101884856 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L | -100.2896 | 25.7553
NLE210101885070 | Nuevo León | Mina | Mina | Mina, N.L., México | -100.5324 | 26.0013
NLE210101885126 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Dr Arroyo, N.L., México | -100.1828 | 23.6773
NLE210101885462 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101885465 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Galeana, N.L., México | -100.0774 | 24.8255
NLE210101885785 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE210101885806 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886037 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886406 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE210101886674 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201918767 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | EJIDO EL POCITO, 67936 EL POCITO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LA OLLA DE CAPTACIÓN COLECTOR DE AGUA PLUVIAL DE 30X30 SE REALIZARÁ EN EL EJIDO EL POCITO SU ACCESO SE UBICA POR LA CARRETERA 61 PO | -100.3503 | 23.748
NLE210201940143 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Hacienda Mitras, Monterrey, N.L., México | -100.3884 | 25.7334
NLE210201940269 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201940676 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores, N.L., México | -100.1663 | 25.9544
NLE210201940698 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | 67950 La Ascensión, N.L., México | -99.9146 | 24.327
NLE210301960437 | Nuevo León | Iturbide | El Madroño | EJIDO EL MADROÑO, 67846 EL MADROÑO, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN ESTA COMUNIDAD DEL MADROÑO SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 50 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7702 | 24.4966
NLE210301963819 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LOS HERRERAS, 66850 LOS HERRERAS, LOS HERRERAS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CASA HABITACIÓN UBICADA SOBRE CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y ALLENDE LO | -99.4007 | 25.9021
NLE210301984162 | Nuevo León | Vallecillo | Vallecillo | CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 65400 VALLECILLO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA | -99.9877 | 26.66
NLE210301999476 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE210302004934 | Nuevo León | Montemorelos | El Alto | El Alto, N.L., México | -99.5867 | 24.9953
NLE210302004985 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE210402017784 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MONTERREY COLONIA SÓCRATES RIZZO UNIÓN DE COMERCIANTES, 66052 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SAN NICOLAS, CARRETERA A COLOMBIA CALLE INTERNA DE LA COLONIA SOCRATES RIZ | -100.2944 | 25.8228
NLE210402018534 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE LOMA BONITA COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CACALCHEN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUELATAO DE JUAREZ PLAZA UBICADA EN LA COLONIA ALANZA REAL QUE SE ENCUENTRA | -100.4027 | 25.8457
NLE210402018700 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE LOMA VERDE COLONIA NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COALICION DE COLONIAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EPICALIA PLAZA UBICADA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO EN LA COLON | -100.3768 | 25.7945
NLE210402018795 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE ISABEL ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARGARITA CABALLERO Y CALLE CALLE DOS, CALLE LA PAZ CALLES INTERNAS DE LA COLONIA AG | -100.2947 | 25.8265
NLE210402050846 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PEDRO SERNA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LUCAS QUINTANILLA Y CALLE FLAVIANO BENAVIDES, CALLE JERONIMO GARZA GONZALEZ FRENTE AL CECYTE | -99.603 | 26.0844
NLE210402051572 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | INTERIOR SN EJIDO LAS ENRAMADAS, 66847 LAS ENRAMADAS, LOS RAMONES NUEVO LEÓN ENTRE Y , POR LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL A 200 MTS DEL MINISUPER ALAMO. | -99.5229 | 25.501
NLE210402057746 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Mier y Noriega, N.L., México | -100.1171 | 23.4251
NLE220102064116 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | VILLAS REGINA, 0, PESQUERIA | -100.0597 | 25.7986
NLE220102064255 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | SOBRE LAS OLAS 0, POPULAR, 67350 | -100.0317 | 25.3035
NLE220102064271 | Nuevo León | García | García | HACIENDA DE MARTINEZ 0, HEROES DE CAPELLANIA, 66003 | -100.5535 | 25.7873
NLE220102065683 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Dieciocho de Marzo, Nuevo León | -100.18 | 24.89
NLE220102065711 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065714 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065717 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065722 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065723 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Av. Valparaiso No. 801, Col. Jardines de la Pastora, Guadalupe Nuevo León | -100.2524 | 25.671
NLE220102065729 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065741 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065759 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065831 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Bosque de ebanos S/N Col. Real de Palmas, General Zuazua Nuevo León | -100.169 | 25.8922
NLE17170401041257 | Nuevo León | General Escobedo |  | (CRUCE CALLE CROMO; 25.807435; -100.364292) (CRUCE CALLE PLATA; 25.805901; -100.364142) (CRUCE CALLE FIERRO; 25.807068; -100.36427) (CRUCE CALLE ALUMNIO; 25.806295; -100.36419) (CRUCE CALLE ORO; 25.806672; -100.364217) | -100.3226 | 25.808
NLE190201548515 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.1197 | 23.4231
NLE190401600483 | Nuevo León | Cerralvo | Presidentes Uno | CALLE GERONIMO GARZA GONZALEZ COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 PRESIDENTES UNO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA NOGALES Y CALLE MARCOS GONZALEZ, CALLE LUCAS QUINTANILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A NOGALES EN CA | -99.6012 | 26.0869
NLE200201704826 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Carmen, N.L., México | -100.3638 | 25.9376
NLE200301787772 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401847051 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | CALLE MARGARITO REYNA INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 67980 SAN ISIDRO, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE J SEGURA Y CALLE J GARCIA, CALLE PADRE ALONSO A TRES CUADRAS DE CARRETERA SAN ISIDRO A CERROS BLANCOS | -100.1784 | 23.2596
NLE200401847147 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE EJIDO CUAHUTEMOC COLONIA GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE AVENIDA LA MESILLA Y CALLE EJIDO TINAJAS, SE ENCUENTRA FRENTE A TIENDA DICONSA | -99.761 | 23.9659
NLE200401847846 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier Y Noriega | CALLE MORELOS PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE J. LOPEZ PORTILLO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA Y MEDIA | -100.118 | 23.4283
NLE200401848712 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael De Los Martínez | EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, 67980 SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE Y , CALLE MINA A TRES CUADRAS DE TIENDA CAMPESINA | -100.227 | 23.5158
NLE200401874414 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401874440 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874449 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401874458 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401874463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401879427 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401880966 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto Y Ayaleño) | Carretera Monterrey - Nuevo Laredo 16, 36513 Carboneras, N.L., México | -99.9852 | 26.6597
NLE210101884859 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101884861 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | APODACA N.L | -100.1892 | 25.7813
NLE210101885464 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886040 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210101886262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886265 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101886414 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210101886420 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Santiago, N.L., México | -100.1591 | 25.4166
NLE210101886657 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210201919257 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Durazno | EJIDO EL DURAZNO, 67933 EL DURAZNO, DOCTOR ARROYO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL SE REALIZARÁS EN EL EJIDO EL DURAZNO SU ACCESO ES POR LA CARRETERA 57 SE UBICA DESPUÉS DEL EJIDO CERRI | -100.4107 | 23.88
NLE210201930628 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR SN COLONIA CARRIZALEJO, 65760 GENERAL ZUAZUA, GENERAL ZUAZUA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SALINAS Y CALLE LA SILLA, CALLE RIO SALADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE C LA QUINTA MARTITA POR LA CALLE | -100.1238 | 25.8846
NLE210201940171 | Nuevo León | García | García | Sta. María, 66037 N.L., México | -100.4986 | 25.7802
NLE210201940243 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210201940682 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210201940719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210301960459 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE ESTA LOCALIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 30 KMS DE CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7986 | 24.5867
NLE210301984154 | Nuevo León | Vallecillo | Palo Alto (Palo Alto y Ayaleño) | CALLE JUAREZ INTERIOR SN EJIDO PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), 65449 PALO ALTO (PALO ALTO Y AYALEÑO), VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CUAHUTEMIOC Y , FRENTE AL RIO ALAMO | -99.7453 | 26.491
NLE210301984158 | Nuevo León | Vallecillo | Los Colorados de Abajo | CALLE BICENTENARIO INTERIOR SN EJIDO LOS COLORADOS DE ABAJO, 65430 LOS COLORADOS DE ABAJO, VALLECILLO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PEDRO LOZANO, CALLE PRIVADA GUERRERO A 50 METROS DE LA PLAZA PRINC | -99.9082 | 26.4781
NLE210301986751 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE DIAMANTINA LEAL COLONIA LOS RODRIGUEZ, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENRRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA SOBRE LA CALLE DIAMANTINA LEAL DE LA COLONIA LOS RODRIGUEZ G | -99.1703 | 25.7771
NLE210301988218 | Nuevo León | General Bravo | General Bravo | CALLE ZARAGOZA MELCHOR OCAMPO GUERRERO COLONIA GENERAL BRAVO CENTRO, 67000 GENERAL BRAVO, GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LAS CALLES ZARAGOZA MELCHOR | -99.1772 | 25.7875
NLE210301988232 | Nuevo León | General Bravo | General Tapia (Mariano Escobedo) | CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA GENERAL TAPIA, 67000 GENERAL TAPIA (MARIANO ESCOBEDO), GENERAL BRAVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE POMPOSO PEÑA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DIVISION DEL | -99.0435 | 25.8248
NLE210301997888 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN CIUDAD GENERAL ZARAGOZA, 67960 GENERAL ZARAGOZA, GENERAL ZARAGOZA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE NICOLAS BRAVO A DOSCIENTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPALL | -99.7741 | 23.97
NLE210302004873 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Sabinas Hidalgo, N.L., México | -100.1759 | 26.5088
NLE210302004889 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | 67467 El Amor, Nuevo Leon, México | -100.0056 | 25.3867
NLE210402012271 | Nuevo León | Iturbide | Cuevas | EJIDO CUEVAS, 67842 CUEVAS, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE CUEVAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA APROXIMADAMENTE A 30 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.7988 | 24.5872
NLE210402012299 | Nuevo León | Iturbide | Iturbide | CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 CIUDAD ITURBIDE, 67830 ITURBIDE, ITURBIDE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE H. AYUNTAMIENTO 82 Y CALLE MATAMOROS, CALLE ZARAGOZA LOS TECHOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN CABECERA MUNICIPAL DE ITURBIDE N.L. | -99.9069 | 24.7257
NLE210402014889 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA FRANCISCO NARANJO, 65070 LAMPAZOS DE NARANJO, LAMPAZOS DE NARANJO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE VUENAVENTURA RAMON, CALLE JIMENEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DEL CE | -100.519 | 27.0222
NLE210402017788 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE FIDEL VELAZQUEZ COLONIA AMPLIACION NUEVO ESCOBEDO, 66064 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 10 DE JUNIO, CALLE RENE ALVAREZ MURO LOCALIZADO EN LOS LIMITES DE LA CAL | -100.3775 | 25.8025
NLE210402018850 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE 10 DE JUNIO COLONIA 19 DE JULIO, 66063 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO MISISSIPPI Y CALLE CAMINO, CALLE LINARES PLAZA UBICADA EN EL CRUCE DE LAS CALLES 10 DE JUNIO Y RIO MISISSIPI E | -100.3765 | 25.8028
NLE210402018944 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE MARGARITA ESCAMILLA COLONIA ANDRÉS CABALLERO MORENO AGROPECUARIA, 66080 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUBEN CABALLERO Y CALLE CLEMENTE CABALLERO, CALLE JUAN FRNACISCO CABALLERO PLAZA | -100.2973 | 25.8283
NLE210402024358 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.3226 | 25.808
NLE210402050882 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | CALLE PROLONGACION GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA CIUDAD CERRALVO, 65900 CIUDAD CERRALVO, CERRALVO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GARZA GARCIA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE DR.GONZALEZ A CIEN METROS DE LA LLANTERA Y EL RESTAURANTE EL VI | -99.5977 | 26.0935
NLE220102064233 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Carretera a Dr. Gonzalez Km 1.5 Municipio de Cadereyta Jiménez N.L. C.P. 67450 | -99.9591 | 25.608
NLE220102064245 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | DOMICILIO CONOCIDO 0, CASAS VIEJAS, 67474 | -99.9268 | 25.4697
NLE220102064254 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | RIO NILO 0, JARDINES DEL RIO, GUADALUPE | -100.1859 | 25.702
NLE220102064270 | Nuevo León | García | García | VISTA DEL RIO 0, VISTABELLA, 66001 | -100.5402 | 25.8144
NLE220102065443 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | ZARAGOZA E HIDALGO | -100.1897 | 25.7814
NLE220102065643 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. Adolfo López Mateos No. 4600, Col. Floridos Bosques del Nogalar | -100.2744 | 25.7136
NLE220102065697 | Nuevo León | Linares | Dolores de San Julián | Dolores de San Julián, Nuevo León | -99.4 | 24.94
NLE220102065727 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065732 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Luis G. Urbina No. 2801 Col. Fabriles, Monterrey Nuevo León | -100.2859 | 25.6888
NLE220102065733 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Mariano Matamoros 1717 colonia obispado | -100.3392 | 25.6742
NLE220102065736 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 17 17 PONIENTE , COL OBISPADO | -100.3392 | 25.6742
NLE220102066336 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MATAMOROS 520 OTE | -100.3113 | 25.669
NLE200301787787 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE200401874222 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE200401874369 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200401875337 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101884854 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101885036 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101885907 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210101886664 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE210201918216 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MISION DE NUESTRA SEÑORA COLONIA MISIÓN DEL VALLE, 67118 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOJUTLA Y CALLE DIEGO DE AVILA, CALLE HACIENDA SAN MARCOS A 300 METROS DE TIENDA OXXO POR CALLE MISION DE NUESTRA SEÑ | -100.2061 | 25.7007
NLE210201919259 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE PALENQUE 122 NA INTERIOR SN COLONIA LAS SABINAS SOLIDARIDAD FOMERREY, 67168 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TULA Y CALLE TAJIN, CALLE LA VENTA A 100 MENTROS DE CENTRO COMUNITARIO LAS SABINAS ENTRE TULA Y TA | -100.1919 | 25.6895
NLE210201919377 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JEREZ 508 NA INTERIOR SN COLONIA CANADA BLANCA, 00000 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MOYAHUA Y CALLE MIGUAL AUZA, CALLE JALPA A 200 METROS DE CAPILL A JESUS SACERDOTE POR CALLE MOYAHUA | -100.1814 | 25.7266
NLE210201940717 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE210301985898 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MINA COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BRAVO, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DE PARQUE MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL | -100.1152 | 23.4217
NLE210402010617 | Nuevo León | García | García | CALLE CIPRES COLONIA LOS NOGALES, 66006 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE OLIVO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A LADO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA QUE ESTA EN LA C | -100.5999 | 25.7993
NLE210402017777 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE SAN JACINTO COLONIA EULALIO VILLARREAL AYALA, 66065 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SANTIAGO ROEL Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CALLE SAN JUAN CALLE INTERNA DE LA COLONIA EULALIO VILLARREA | -100.3684 | 25.8012
NLE210402024361 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | CALLE FELIX LOZANO INTERIOR SN COLONIA PASEO DE LOS NOGALES SANTA ROSA, 66607 SANTA ROSA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MAURO GUAJARDO Y CALLE FELIX LOZANO, SE ENCUENTRA EN EL CRUCE FORMADO POR LA CALLE MAURO GUAJARDO Y L | -100.2175 | 25.8261
NLE210402027318 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | CALLE BERNARDO REYES RANCHERIA LA ASCENCIÓN, 67950 LA ASCENCIÓN, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REFORMA ENTRANDO A LA ASCENCIÓN POR LA ZALLE ZARAGOZA SE AVANZA HASTA LA CA | -99.911 | 24.3247
NLE16160400817725 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.1292 | 25.8375
NLE16160400817845 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.0542 | 25.4378
NLE200301787760 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401874412 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401875460 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210101885280 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Cd de Allende, N.L., México | -100.0192 | 25.2797
NLE210201918953 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MORELOS COLONIA PARAÍSO, 67140 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRIUNFO DE LA REPUBLICA Y CALLE JOSE MARIA ARTEAGA, PRIVADA CUAUHTEMOC EN ESQUINA DE VULCANIZADORA ENTRE TRIUNFO DE LA REPUBLICA Y JOSE MARIA A | -100.2692 | 25.6749
NLE210201919294 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE SATELITE 4525 NA INTERIOR SN COLONIA FOMERREY 20 2 DE MAYO, 67180 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUPITER Y CALLE URANO, CALLE COMETA ESQUINA CON JUPITER A 100 METROS DE ESCUELA CETIS 101 | -100.211 | 25.656
NLE210201940271 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210301956880 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | CALLE TECATE COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE LOS CABOS, CALLE MEXICALI SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BAJA CALIFORNIA A 3 CUADRAS DE LA UNEME EN LAS VIA | -100.3929 | 25.8512
NLE210301985906 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE JUAREZ PUEBLO MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ABASOLO, CALLE GALEANA A DOS CUADRAS DE TIENDA CONASUPO MUNICIPAL | -100.1183 | 23.4208
NLE210302001982 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE210302004923 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Juárez, N.L., México | -100.1059 | 25.6516
NLE210302005288 | Nuevo León | Guadalupe |  | Vista Blvd. 420, Linda Vista, 67130 Guadalupe, N.L., México | -100.2595 | 25.6962
NLE210402058790 | Nuevo León | García | García | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5855 | 25.8005
NLE16170401053449 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.2572 | 25.8742
NLE200301787512 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García, N.L., México | -100.4018 | 25.6573
NLE200401874387 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401875975 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | GUADALUPE | -100.2599 | 25.6773
NLE200401877073 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401878074 | Nuevo León | Linares | Linares | Linares, N.L., México | -99.5618 | 24.8639
NLE210101885911 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Santa Catarina, N.L., México | -100.4423 | 25.6746
NLE210201917178 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA DE LA PRIMAVERA COLONIA 3 CAMINOS, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRESA Y CALLE JASMIN, CALLE VIOLETA EN FRENTE DE TAQUERIA EL LIC. ENTRE CALLE FRESA Y CALLE JASMIN | -100.1887 | 25.6625
NLE210201919241 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ARROYO SECO 2724 NA INTERIOR SN COLONIA NUEVO MÉXICO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ROTONDA DE ACERO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, EN ESQUINA DE ROTONDA DE ACERO Y ARROYO SECO | -100.2088 | 25.6407
NLE210201919267 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE DURAMEN 1206 NA INTERIOR SN COLONIA 3 CAMINOS NORTE, 67190 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTERA Y CALLE CEIBO, CALLE ESTIGMA A UNA CUADRA DE NEGOCIO SUPER VULKA ENTRANDO POR CALLE ANTERA | -100.1861 | 25.6688
NLE210301973935 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CANTANTES Y ESTIBADORES COLONIA PASEO DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 12 DE AGOSTO Y , CALLE ESTIBADORES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLESCANTANTES Y ESTIBADORES DE 12 DEAGOSTO AL LI | -100.4131 | 25.7696
NLE210302004888 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | San Miguel Residencial, 66062 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3708 | 25.8304
NLE200201704870 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200401874452 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Guadalupe, N.L., México | -100.2155 | 25.6748
NLE200401876359 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE200401877959 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401879445 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Gral Zuazua, N.L., México | -100.1171 | 25.8908
NLE210101883115 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | CALLE VILLA DE CORDOBA COLONIA FOMERREY CADEREYTA, 67485 CADEREYTA JIMÉNEZ, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA SECA Y CALLE VILLA CARIBE, CALLE VILLA SOL LA COLONIA FOMERREY KADEREYTA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE L | -100.0328 | 25.5878
NLE210101886413 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210201910590 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA LORENZO GARZA P-1, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BACTERIOLOGOS Y CALLE EQUILIBRISTAS, CALLE 29 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE LA CUAL ES UNA VIALIDA | -100.4059 | 25.7915
NLE210201915847 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO AGAVE COLONIA LA ESTANZUELA F-45, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DEL RINCON Y CALLE PASEO NORTE, CALLE PASEO DE LAS FLORES LA OBRA SE LLEVARA EN LA CALLE PASEO AGAVE ESTA ES UNA VIALIDAD | -100.245 | 25.5932
NLE210301964183 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE PRIVADA DURANGO COLONIA LOMA DEL GACHUPIN, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE OCAMPO, DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR CALLE DIEGO DE MONTEMAYOR NORTE HASTA CALLE OCAMPO Y LUEGO | -100.0767 | 24.836
NLE210301978245 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MINA INTERIOR SN COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO A UNA CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL DE MIER Y NORIEGA | -100.115 | 23.4227
NLE210302002340 | Nuevo León | Santa Catarina |  | Heberto Castillo Martínez, Sin Nombre de Col 9, Santa Catarina, N.L., México | -100.515 | 25.6937
NLE210302002340 | Nuevo León | García | García | Heberto Castillo Martínez 104, Paseo de las Minas, 66005 García, N.L., México | -100.5871 | 25.8037
NLE210402018567 | Nuevo León | Aramberri | Sandia (Sandia el Grande) | EJIDO SANDIA SANDIA EL GRANDE, 67954 SANDIA (SANDIA EL GRANDE), ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA CARRETERA SANDIA LA SOLEDAD Y , CALLE 5 DE FEBRERO AVANZANDO POR LA CARRETERA SANDIALA SOLEDAD A 300 MERTROS SE ENCUENTRA | -100.0738 | 24.1952
NLE210402026992 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD ARAMBERRI CENTRO, 67940 ARAMBERRI, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO AL LLEGAR AL CENTRO DE ARAMBERRI POR LA CALLE HIDALGO SE AVANZA HASTA LLEGAR AL EDIFIC | -99.817 | 24.1001
NLE200101703782 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3233 | 25.6711
NLE200201704869 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Salinas Victoria, N.L., México | -100.2909 | 25.9662
NLE200301787726 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3122 | 25.8002
NLE200301787765 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401874404 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200401875914 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Montemorelos, N.L., México | -99.8363 | 25.1889
NLE200401875971 | Nuevo León | Rayones | Rayones | RAYONES | -100.0732 | 25.0181
NLE200401876899 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Hualahuises, N.L., México | -99.6759 | 24.883
NLE210101884866 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | MONTERREY N.L | -100.3109 | 25.6647
NLE210101886421 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE210101888730 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Calle Mariano Matamoros 520, Centro, 64000 Monterrey, N.L., México | -100.3232 | 25.6711
NLE210201918228 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | AVENIDA SAN RAFAEL COLONIA SAN RAFAEL, 67119 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA GRAL LAZARO CARDENAS Y CALLE NUEVA, AVENIDA MIGUEL ALEMAN A UN COSTADO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD MATERNO INFANTIL | -100.2246 | 25.6953
NLE210201918961 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE ZARAGOZA COLONIA GUADALUPE CENTRO, 67100 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GUADALUPE Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE IGNACIO ALLENDE A UN COSTADO HAY UNA TIENDA BODEGA AURRERA ENTRE CALLE GUADALUPE Y TAXCO | -100.2585 | 25.6718
NLE210201919163 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE EMILIANO ZAPATA 26 NA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE BENITO JUAREZ, ES LA PENULTIMA CALLE DE LA COLONIA ENTRE JOSE LOPEZ PORTIL | -100.211 | 25.6391
NLE210201919306 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE VILLA DE SAN JUAN 506 NA INTERIOR SN COLONIA VILLA ALEGRE, 67195 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLA DE LAS FLORES Y CALLE VILLA ALEGRE, A 50 METROS DE NEGOCIO MAGDA SPINNING ESQUINA VILLA ALEGRE | -100.1731 | 25.6588
NLE210201919406 | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | CALLE AGRARISMO 150 NA INTERIOR SN COLONIA LAS ESCOBAS, 67133 LAS ESCOBAS, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE EL EJIDO Y CALLE TRIGO, CALLE CONSTITUYENTES A DOS CUADRAS DE ABARROTES CITLALI POR CALLE AGRARISMO | -100.1317 | 25.6779
NLE210201922034 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.2599 | 25.6773
NLE210301956865 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | ANDADOR AVENIDA ARTICULO 72 COLONIA ALIANZA REAL, 66084 CIUDAD GENERAL ESCOBEDO, GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO A SAN MIGUEL Y CALLE AVE CONSTITUCION, CALLE AVE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUNTRA SOBRE LA ES | -100.4018 | 25.8481
NLE210301971328 | Nuevo León | China | China | CALLE RIO PABLILLO COLONIA VISTA HERMOSA, 67050 CHINA, CHINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RIO PESQUERIA Y CALLE RIO BLANCO, CALLE RIO SANTA CATARINA VIALIDAD SOBRE RIO PABLILLO ENTRE RIO BLANCO Y RIO PESQUERIA COLONIA VISTA HERMOSA | -99.2535 | 25.7061
NLE210301973796 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA DE LA REPUBLICA Y MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN B. VARGAS Y CALLE M. T. ALVEAR, CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA LA AVENIDA DE LA REPUBLICA CONTINUACOMO | -100.3564 | 25.7534
NLE210301981196 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE CERRO DE LAS MITRAS COLONIA RESIDENCIAL DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SIERRA DEL ESPINAZO Y CALLE SIERRA SAN MIGUEL, CALLE SEVILLA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOB | -100.4902 | 25.6945
NLE210301981227 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE SEVILLA COLONIA PRIVADAS DE SANTA CATARINA, 66367 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA ARQUITECTURA Y CALLE DE LA DANZA, CALLE CÓRDOVA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE SEVILLA EN | -100.4999 | 25.6957
NLE210301981342 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE DE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLE DE LA LOM | -100.4202 | 25.6933
NLE210301981426 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | CALLE DE LA LOMA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 66119 CIUDAD SANTA CATARINA, SANTA CATARINA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMAS DE SANTA CATARINA LA OBRA SE ECUENTRA UBICADA SOBRE LAS CALLE DE LA LOM | -100.4195 | 25.6929
NLE210402019571 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | BOULEVARD VILLAS DE ALCALA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL SOL, 65555 REAL DEL SOL, CIÉNEGA DE FLORES NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CERRO CUATES Y CALLE CERRO DE LA MORITA, CALLE CERRO PLOMO A CIEN METROS DE ABARROTES DAYLA | -100.1771 | 25.9273
NLE220102063614 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Juárez 110 | -100.294 | 25.9639
NLE200401876848 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2869 | 25.7493
NLE210201910588 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ZEUS COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEBAS Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE FARAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ZEUS ES UNA VIALIDAD DEL INTERIOR DE LA COLONIA Y COLINDA CON EL CEN | -100.3655 | 25.7682
NLE210201919211 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO 38 NA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 67183 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SUBIENDO POR CALLE ALFONZO MARTINEZ DOMINGUEZ POR TIEN | -100.2112 | 25.6374
NLE210201919369 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE 15 DE MAYO 998 NA INTERIOR SN COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PIEDRA AZUL, CALLE HUMBERTO CERVANTES A 85 METROS DESPUES DE DOBLAR POR CALLE BENITO JUAREZ | -100.2175 | 25.6437
NLE210201919591 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE REFUGIO RODRIGUEZ 114 NA INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT BENITO JUAREZ, 00000 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TOMAS CUEVAS Y CALLE HUMBERTO LOZANO, CALLE JOSE OJEDA A DOS CUADRAS DE AV. ANGEL MARTINEZ VILLARR | -100.1938 | 25.7178
NLE210201919599 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE NOE HERNANDEZ 1000 NA INTERIOR SN COLONIA PRIVADA VICENTE FERRER, 67182 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE ESTHER MENA, CALLE FLORES EN FRENTE DE PLAZA VICENTE FERRER EN CALLE NOE C | -100.2131 | 25.6422
NLE210201919609 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE CAMINO DE LOS INDIOS 2202 NA INTERIOR SN COLONIA 25 DE NOVIEMBRE, 67174 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE HECTOR FLORES Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE AMADOR GARZA SEPULVEDA A 50 METROS DE PARROQUIA DE JESUS | -100.267 | 25.6563
NLE210201920232 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE MITLA COLONIA SABINITAS, 67169 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE TULUM, CALLE BACUM A 150 METROS DE GASOLINERA POR CALLE SANTA FE ENTRE SANTA FE Y TULUM | -100.1882 | 25.6899
NLE210301955043 | Nuevo León | García | García | CALLE CIPRES COLONIA LOS NOGALES, 66003 GARCÍA, GARCÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE OLIVO, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ SE A LADO DE LA CRUZ ROJA QUE SE UBICA EN CIPRÉS ESQUINA CON SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y ATR | -100.5996 | 25.7988
NLE210301973848 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ARTICULO 123 COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RAFAEL QUINTERO Y CALLE ENRIQUE BACA CEDILLO, CALLE DERECHO DE HUELGA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEARTICULO 123 LA CUAL ESTA EN LA PARTEAL | -100.3742 | 25.7897
NLE210301973974 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE HILADORES COLONIA SAN ISIDRO P-108, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE TORNEROS, CALLE ROTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA EN LAS CALLESHILADORES NO REELECCION | -100.4131 | 25.7739
NLE210301974447 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | CALLE EVERARDO DE LA GARZA INTERIOR SN COLONIA SALINAS VICTORIA, 65500 SALINAS VICTORIA, SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ISIDRO GUZMAN Y CALLE REAL SAN ANTONIO, CARRETERA A EL CARMEN LLENDO POR LA CARRETERA A EL CARME | -100.2967 | 25.9708
NLE210301985899 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MIER Y NORIEGA, 67980 MIER Y NORIEGA, MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUERRERO LA CALLE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE PARQUE MUNICIPAL | -100.1152 | 23.4208
NLE200401876342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210201918791 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | AVENIDA CARRETERA APODACA - JUAREZ INTERIOR SN COLONIA HUINALÁ, 66640 CIUDAD APODACA, APODACA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE CARLOS SALAZAR, CALLE GRAL. BERNARDO REYES EN LA LATERAL DE LA CARRETERA APODACA JUANRE | -100.1618 | 25.7475
NLE210201919724 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE COVADONGA COLONIA SANTA MARÍA, 67198 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE GUADALUPE, CALLE ROBLE ENTRADA A LA CALLE NOCHEBUENA DOBLANDO A LA DERECHA EN COMERCIO RESTAURANT LA ESACION JC | -100.1936 | 25.6512
NLE210201920072 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, CALLE PIEDRA LUMBRE A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER POR CALLE GORRION | -100.2144 | 25.6487
NLE210201920469 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | CALLE GORRION COLONIA NUEVO ALMAGUER, 67186 GUADALUPE, GUADALUPE NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, A 70 METROS DEL DIF NUEVO ALMAGUER POR CALLE GORRION | -100.2144 | 25.6486
NLE210201940113 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Laderas del Topo Chico, Monterrey, N.L., México | -100.3687 | 25.7699
NLE210301962188 | Nuevo León | Mier y Noriega | La Presita de Cerros Blancos (La Presita) | CALLE CARRETERA A SAN ISIDRO INTERIOR SN EJIDO LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), 67980 LA PRESITA DE CERROS BLANCOS (LA PRESITA), MIER Y NORIEGA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRAXEDES DIAZ Y CALLE JUAN VILLALOBOS, A UN CO | -100.1856 | 23.3571
NLE210301973921 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RAFAEL QUINTERO COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE ARTICULO 123, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PARTE ALTA DE LA CALLE RAFAEL QUINTERO COLINDANDO | -100.3747 | 25.7901
NLE210301973949 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JULIO A ROCA Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE CODIGO LABORAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLEGUSTAVO DIAZ ORDAZ LA CUAL ES UNAVIALIDA | -100.3743 | 25.7755
NLE210301973988 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ENEAS COLONIA BARRIO SAN PEDRO, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JERUSALEN Y , CALLE CAMINO A LA PRADERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL UBICADA ENTRE LAS CALLESENEAS Y JERUSALEN Y LA OBRA CO | -100.3979 | 25.7717
NLE210402058791 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.0537 | 25.7833
NLE220102065445 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | ZARAGOZA E HIDALGO | -100.1896 | 25.7814
NLE16160200666533 | Nuevo León | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.3392 | 25.9414
NLE200201704871 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Privadas de Camino Real, Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3894 | 25.8075
NLE200301787489 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Cd Apodaca, N.L., México | -100.1859 | 25.7765
NLE200301787791 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE200401879381 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE200401879404 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Monterrey, N.L., México | -100.3161 | 25.6866
NLE210101884705 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Aramberri, N.L., México | -99.8153 | 24.0979
NLE210101885810 | Nuevo León | García | García | García, N.L., México | -100.5862 | 25.801
NLE210301960403 | Nuevo León | Galeana | Galeana | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA GALEANA, 67850 GALEANA, GALEANA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CASTELAR, CALLE DEGOLLADO LA CALLE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA IGLESIA Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO DE GALEANA N.L. A | -100.0775 | 24.8253
NLE210301973982 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CUEVAS DE ALMANZORA COLONIA BARRIO SAN CARLOS, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IBIZA Y , AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREAMUNICIPAL QUE ESTA EN EL CRUCE DECUEVAS DE ALMANZO | -100.3961 | 25.7672
NLE210302001991 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Pesquería, N.L., México | -100.0486 | 25.7917
NLE210302001995 | Nuevo León | García | García | Valle de San Blas, García, N.L., México | -100.5648 | 25.8017
NLE210302004916 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Privadas de Camino Real, 66064 Cd Gral Escobedo, N.L., México | -100.3894 | 25.8075
NLE210402033792 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PESQUERÍA, 66650 PESQUERÍA, PESQUERÍA NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARCELAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE PARCELA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ESCOBEDO PAVIMENTACIÓN DE ENTRE CAL | -100.0424 | 25.798
NLE210402051180 | Nuevo León | Aramberri | La Caballada | CALLE CARRETERA LA CABALLADA-MILPILLAS EJIDO LA CABALLADA, 67955 LA CABALLADA, ARAMBERRI NUEVO LEÓN ENTRE Y , AL LLEGAR A LA CABALLADA DEL LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD Y A UN COSTADO DE ESTE SE ENCUENTR | -99.7873 | 24.3199

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE14140200348921 | Obra | C-R23-013-2014 | CONSTRUCTORA CAPRY, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE AGUALEGUAS, N. L. | 10783059.36 | 1.078305936E7
NLE200301745327 | Adquisiciones | MMNL/FISM-006/2020 | PROYECTOS Y ELECTROCONSTRUCCIONES GONEYRO SA DE CV | MUNICIPIO DE MINA NUEVO LEON | 134502 | 134502.0
NLE210201918644 | Obra | PMDA-FIII-08-2021 | ALBCER CONSTRUCTORES, SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2155099.92 | 2155099.92
NLE210201919283 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201920910 | Obra | R33-2021-69 | Regio Asfaltos y Concretos S.A de C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 967844.07 | 967844.07
NLE210301986724 | Obra | GML-FISM-08/2021 | LIC. ADALBERTO RICARDO NIÑO RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE LINARES | 200448 | 200448.0
NLE210301988208 | Administración directa | 82895 |  | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | 200000 | 200000.0
NLE210301988226 | Obra | PMDA-FIII-17/17-65 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 400000 | 400000.0
NLE210301997795 | Obra | FAIS-MGZ-002-2021 | JALA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 3214053.45 | 3214053.45
NLE190401580910 | Obra | 17-09-017 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA G-FE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | 759154.59 | 849779.02
NLE200401847967 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE210201918875 | Obra | PMDA-FIII-09-2021 | RODOLFO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2156230 | 2156230.0
NLE200401832267 | Obra | PMA-IR-R33-01-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 751162.94 | 751162.94
NLE200401848015 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE210201920972 | Obra | LP-RP-2021-03(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Solherco S.A. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6080248.03 | 6080248.03
NLE210301986855 | Administración directa | 54692 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GALEANA, N. L. | 100000 | 100000.0
NLE210301999501 | Obra | MGB-AQD-FISM-01-2017 | CONSTRUCCIONES Y URBANIACIONES SANTA AURORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO NL | 131361.18 | 131361.18
NLE210301999659 | Servicios | FAIS-MGZ-006-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 149509.48 | 149509.48
NLE210201911658 | Obra | PMDA-FIII-04-2021 | REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 564838.2 | 564838.2
NLE210201928179 | Obra | PMH/R33/03/2021 | KONSTRUCTO GLOBAL BLUE, S.A. DE C.V. | LOS HERRERAS | 1985280 | 1985280.0
NLE210201936381 | Obra | 3302-2021 | UNDERTERRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L. | 10298768.31 | 1.029876831E7
NLE210201943497 | Adquisiciones | STCM-GJ-290421-2021-SS | Tecnología y Diseño Electrónico, SA de CV | Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey | 15958293.92 | 1.595829392E7
NLE210301986800 | Obra | PMDA-FIII-17/17-65 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 400000 | 400000.0
NLE210301986835 | Obra | MANL/SJ/058/8.51/01/2019 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 779999.73 | 779999.73
NLE210402031734 | Obra | MM-IS-OP-09/21-IR | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | 2179380.95 | 2251222.15
NLE210402032793 | Obra | FAIS-MGZ-005-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2860094.55 | 2860094.55
NLE210402033681 | Obra | LP-RP-2021-02(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 6304136.31 | 6304136.31
NLE210201914686 | Obra | R33-2021-68(Drenaje Sanitario) | Romsega Diseño y Construcción, S.A. de C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUÁREZ | 1075604.71 | 1075604.71
NLE210201918865 | Obra | PMDA-FIII-02-2021 | BYHECSA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, SA DE CV | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2158783.5 | 2158783.5
NLE210301963813 | Obra | PMH-R33-04-2021 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS HERRERA, NUEVO LEON | 1161608 | 1161608.0
NLE210301997621 | Obra | FAIS-MGZ-003-2021 | OSCAR LUNA RAMOS | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 1386433.39 | 1386433.39
NLE210402032787 | Obra | FAIS-MGZ-001-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2440511.12 | 2440511.12
NLE210402033659 | Obra | LP-RP-2021-01(Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios) | Grupo Mansava S de R.L. de C.V. | Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León | 10009151.83 | 1.000915183E7
NLE15150300583008 | Obra | MS-OP-CE-003/15-CP | CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS CRISTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO NUEVO LEON | 5585204.91 | 5585204.91
NLE190401681870 | Obra | A-001-FAIS-2019 | APORTACIÓN | MUNICIPIO DE AGULEGUAS, N. L. | 968750.2 | 968750.2
NLE200301729424 | Obra | PMA-IR-R33-02-2020 | Arq. Jose Manuel Rodriguez Cantu | Municipio de los Aldamas, Nuevo Leon | 1126678.87 | 1126678.87
NLE210201918767 | Obra | PMDA-FIII-03-2021 | MIGUEL ANGEL ALVARADO DEGOLLADO | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 2151500 | 2151500.0
NLE210301963819 | Obra | PMH-R33-04-2021 | ADG SERVICIOS INDUSTRIALES Y ABASTECIMIENTOS, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LOS HERRERA, NUEVO LEON | 1161608 | 1161608.0
NLE17170401041257 | Obra | IO-819021985-E6-2017 | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. | 1105852.8 | 1105852.8
NLE190201548515 | Servicios | FAISR33-03/19-AD | CONSTRUCTORA DROXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 58412.7 | 58412.7
NLE200401847147 | Obra | FAIS-MGZ-009-2020 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA N.L. | 3337261.98 | 3337261.98
NLE210201919257 | Obra | PMDA-FIII-10-2021 | JOSE ELOY SOTO GALICIA | MUNICIPIO DR ARROYO, N.L. | 1830512.5 | 1830512.5
NLE210201930628 | Obra | MGZ-OP-ESPACIOS PUBLICOS-08/2021 | MEGACOMERCIALIZADORA GLOBAL, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE GENERAL ZUAZUA, N. L. | 2139688.92 | 2139688.92
NLE210301986751 | Obra | PMDA-FIII-16/2017-6 | SERGIO ARMANDO LIMÓN SALAZAR | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 39785.2 | 39785.2
NLE210301988218 | Obra | 61235 | HORACIO VAZQUEZ ESQUVEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO NUEVO LEON | 350000 | 350000.0
NLE210301988232 | Obra | PMDA-FIII-17/17-65 | HORACIO VAZQUEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE DR ARROYO | 400000 | 400000.0
NLE210301997888 | Obra | FAIS-MGZ-005-2021 | RAFAEL SALAZAR ALVARADO | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | 2860094.55 | 2860094.55
NLE210201918216 | Obra | IS-01/21-IR | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2799871.2 | 2799871.2
NLE210201919259 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919377 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210301985898 | Obra | MMNNL-CC-R33-11-2021 | BAUART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1141676.64 | 1141676.64
NLE210402010617 | Servicios | 2109003 | COTELSA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10762586.66 | 1.076258666E7
NLE210402017777 | Obra | MGE-OP-FISM-01-2021 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V. | MUNCIPIO DE ESCOBEDO | 3400701.64 | 3400701.64
NLE210402024361 | Obra | AD-FIII-02-21 | HUAJUCO CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 8989832.48 | 8989832.48
NLE210402027318 | Obra | MANL/SF/179/4.2/01/2021 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 3108466.37 | 3108466.37
NLE210201918953 | Obra | IS-02/21-IR | MATERIALES MOLIN SA DE CV | MUNICIPIO GUADALUPE | 2299974.17 | 2299974.17
NLE210201919294 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210301956880 | Servicios | 2109001 | CAMINOS CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 8589004.39 | 8589004.39
NLE210301985906 | Obra | MMNNL-CCB-R33-06-2021 | ALAHAMUT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1170861.87 | 1170861.87
NLE210402058790 | Administración directa | 114279 |  | municipio de García, Nuevo Leon | 150000 | 150000.0
NLE210201917178 | Obra | IS-03/21-IR | CONSTRUCTORES Y SERVICIOS CYS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2080044.46 | 2080044.46
NLE210201919241 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919267 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210301973935 | Obra | OP-FISM-04/21-CP | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4099825.15 | 4099825.15
NLE210101883115 | Obra | OP-MCJ-R33-09/21-IR | COMERCIALIZADORA Y ABASTECIMIENTOS LA REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | 937298.76 | 937298.76
NLE210201910590 | Obra | OP-FISM-04/21-IR | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2448855.31 | 2448855.31
NLE210201915847 | Obra | OP-FISM-07/21-CP | ABC Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9482568.94 | 9482568.94
NLE210301964183 | Obra | PMG-F3-SC-01/2021 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GALEANA | 4845054.32 | 4845054.32
NLE210301978245 | Obra | MMNNL-CC-R33-05-2021 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1545500 | 1545500.0
NLE210302002340 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-02(E2)/2021 | INMUEBLES COYER, S.A DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 13343451.5 | 1.664273068E7
NLE210302002340 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-04(E4)/2021 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10334826.47 | 1.033482452E7
NLE210302002340 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-03(E3)/2021 | TEROMA, S.A DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14171604.16 | 1.579458697E7
NLE210302002340 | Obra | SC-F(HIDRO)-CP-C-01(E1)/2021 | MAXIMIANO RODRIGUEZ TORRES Y LA PERSONA MORAL CANES GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18383750.28 | 2.283429664E7
NLE210402018567 | Obra | MANL/SC/0058/01/2021 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 294040.05 | 294040.05
NLE210402026992 | Obra | MANL/SF/015/4.1/01/2021 | CARLOS ALFREDO MARTINEZ ROCHA | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 120703.1 | 120703.1
NLE210201918228 | Obra | IS-02/21-C | CONSTRUCTORA COEXSA SA DE CV | MUNICIPIO GUADALUPE | 6233971.64 | 6233971.64
NLE210201918961 | Obra | IS-01/21-C | CONSTRUCTORA COEXSA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 5071441.01 | 5071441.01
NLE210201919163 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919306 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919406 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201922034 | Administración directa | 101499 |  | MUNICIPIO DE GUIADALUPE | 591093.08 | 591093.08
NLE210301956865 | Servicios | 2109002 | ARQ MONICA ELIZONDO ELIZONDO | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9549907.1 | 9549907.1
NLE210301971328 | Obra | PMCH-R33-02-2021 | advisory information and technology arass sc | municipio de china nl | 1763026.26 | 1763026.26
NLE210301973796 | Obra | OP-FISM-01/21-CP | CONSTRUCTORA LAZO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14976371.66 | 1.497637166E7
NLE210301981196 | Obra | OP-STA-R33-14/21-CP | PROMOTORA ARVI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 7864055 | 7864055.0
NLE210301981227 | Obra | OP-STA-R33-15/21-CP | CONSTRUCTORA LECMARK S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4158995 | 4158995.0
NLE210301981342 | Obra | OP-STA-R33-16/21-CP | ING NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 4598608 | 4598608.0
NLE210301981426 | Obra | OP-STA-R33-24/21-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NUEVO LEON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 1965000 | 1965000.0
NLE210402019571 | Obra | MCF/01/FAIS/2021 | RGC INGENIERIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES, N.L. | 3249651.76 | 3249651.76
NLE220102063614 | Administración directa | 114869 |  | ICONIC MOTORCYCLES S DE RL DE CV | 936000 | 936000.0
NLE210201910588 | Obra | OP-FISM-05/21-CP | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6985017.51 | 6985017.51
NLE210201919211 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919369 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919591 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919599 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201919609 | Obra | IS-04/21-IR | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 1424875.15 | 1424875.15
NLE210201920232 | Obra | IS-09/21-IR | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS APLICADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2458477.74 | 2458477.74
NLE210301955043 | Servicios | 2109003 | COTELSA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 10762586.66 | 1.076258666E7
NLE210301973848 | Obra | OP-FISM-01/21-IR | CEREZO TORRES RAUL | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2842990.99 | 2842990.99
NLE210301973974 | Obra | OP-FISM-10/21-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7174655.1 | 7174655.1
NLE210301974447 | Obra | MSV/FAIS-01/2021 | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON | 15264161.05 | 1.5307564E7
NLE210301985899 | Obra | MMNL-CC-R33-14-2021 | BAUART S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 1150887.76 | 1150887.76
NLE210201918791 | Obra | IR-FIII-04-21 | CONSTRUCTORA Y PROYECTOS EVE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | 3464765.73 | 3464765.73
NLE210201919724 | Obra | IS-04/21-C | PROYECTOS Y DESARROLLOS SALVE SA DE CV | MUNICIPIO GUADALUPE | 5957219.2 | 5957219.2
NLE210201920072 | Obra | IS-01/21-IR | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2799871.2 | 2799871.2
NLE210201920469 | Obra | IS-01/21-IR | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 2799871.2 | 2799871.2
NLE210301962188 | Obra | MMNNL-AD-UDP-R33-02-2021 | BAUART CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | 477776.11 | 477776.11
NLE210301973921 | Obra | OP-FISM-02/21-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1289000.89 | 1289000.89
NLE210301973949 | Obra | OP-FISM-05/21-IR | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2055721.12 | 2055721.12
NLE210301973988 | Obra | OP-FISM-12/21-CP | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 12845152.75 | 1.284515275E7
NLE210402058791 | Administración directa | 114686 |  | MUNICIPIO DE PESQUERIA NUEVO LEON | 25000 | 25000.0
NLE210301960403 | Obra | PMG-F3-SF-04/2021 | CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GALEANA | 14437366.18 | 1.443736618E7
NLE210301973982 | Obra | OP-FISM-11/21-CP | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9989288.58 | 9989288.58
NLE210402033792 | Obra | PMP-FDM-FISM-04/2021-CP | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KOPIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PESQUERIA NUEVO LEON | 3269410.41 | 3269410.41
NLE210402051180 | Obra | MANL/SJ/012/8.51/001/2021 | CONSTANTINO AZUARA PAZ | MUNICIPIO DE ARAMBERRI | 1124914.49 | 1124914.49

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE14140200348921 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NLE16160300739962 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200101702637 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1360 | 1360 | 1360 | 100
NLE200101702721 | 2022 | 1 | Metros lineales | 449 | 449 | 449 | 100
NLE200201704861 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200301745327 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
NLE200301787747 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.79 | 98.79
NLE200401847035 | 2022 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401874418 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401876856 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80.28 | 80.28
NLE200401877951 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.68 | 99.68
NLE200401879340 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.66 | 86.66
NLE210101884697 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE210101884707 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.23 | 98.23
NLE210101884860 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 91.64 | 91.64
NLE210101885291 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.12 | 95.12
NLE210101885792 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.67 | 99.67
NLE210101885898 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.32 | 99.32
NLE210101886029 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 37.76 | 37.76
NLE210101886248 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.56 | 99.56
NLE210101886671 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 91.57 | 91.57
NLE210101886676 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96 | 96
NLE210201908327 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210201918644 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE210201919283 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201920910 | 2022 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
NLE210201940677 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.26 | 99.26
NLE210201940695 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.37 | 88.37
NLE210201940711 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.76 | 87.76
NLE210201940726 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.98 | 98.98
NLE210301984155 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210301984161 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210301985920 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301986724 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 1.5 | 75
NLE210301988208 | 2022 | 1 | Señalética(s) | 60 | 60 | 42 | 70
NLE210301988226 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 280 | 96.5517
NLE210301997795 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3150 | 3150 | 708 | 22.4762
NLE210301999568 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004306 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
NLE210302004904 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 72.13 | 72.13
NLE210302004906 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85.21 | 85.21
NLE210402012269 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402018765 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2620 | 2620 | 0 | 0
NLE210402018981 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 0 | 0
NLE210402022619 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402057744 | 2022 | 1 | Metros | 2440 | 2440 | 1049.2 | 43
NLE220102064235 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065691 | 2022 | 1 | Metros | 2928 | 2928 | 2225.28 | 76
NLE220102065694 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 210 | 14
NLE220102065695 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 7.2 | 24
NLE220102065743 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1018.44 | 1018.44 | 0 | 0
NLE220102065758 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NLE200401825276 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401847063 | 2022 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
NLE200401847680 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NLE200401848727 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
NLE200401874383 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.35 | 99.35
NLE200401874444 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.24 | 96.24
NLE200401874454 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.84 | 99.84
NLE200401874461 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE200401875332 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE200401876889 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.17 | 96.17
NLE200401877784 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.8 | 99.8
NLE200401879390 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.81 | 99.81
NLE210101884706 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.47 | 99.47
NLE210101884736 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.14 | 97.14
NLE210101885286 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.56 | 98.56
NLE210101885788 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE210101886035 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210101886417 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 83.85 | 83.85
NLE210101886659 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210201930632 | 2022 | 1 | Piezas | 75 | 75 | 0 | 0
NLE210201940149 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.09 | 98.09
NLE210201940165 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.68 | 99.68
NLE210201940248 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.27 | 98.27
NLE210201940712 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.9 | 99.9
NLE210301979531 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NLE210301984159 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE210301985915 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301994126 | 2022 | 1 | Señalética(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004756 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004901 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.21 | 86.21
NLE210302004920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 62.22 | 62.22
NLE210302004941 | 2022 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402012268 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402012270 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402018554 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2701 | 2701 | 0 | 0
NLE210402057742 | 2022 | 1 | Kilómetro | 31.2 | 31.2 | 27.14 | 86.9872
NLE220102064110 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.07 | 58.07
NLE220102064249 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064266 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064268 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065680 | 2022 | 1 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 1.42 | 59.1667
NLE220102065687 | 2022 | 1 | Metros | 795 | 795 | 230.55 | 29
NLE220102065737 | 2022 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220102065748 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102065750 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 1.94 | 48.5
NLE220102065760 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NLE15160200665993 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE190201526842 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401580910 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1260 | 1260 | 450 | 35.7143
NLE200101700973 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.6 | 98.6
NLE200201704824 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.85 | 98.85
NLE200401815716 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401844785 | 2022 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 0 | 0
NLE200401846965 | 2022 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847022 | 2022 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200401847808 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401847878 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NLE200401847967 | 2022 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 4 | 80
NLE200401848554 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
NLE200401848696 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
NLE200401874419 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE200401874442 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.88 | 98.88
NLE200401874447 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200401874460 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.13 | 99.13
NLE200401875596 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.57 | 99.57
NLE200401876518 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE200401877778 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.57 | 99.57
NLE200401879412 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.93 | 99.93
NLE210101885071 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.74 | 95.74
NLE210101885074 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.65 | 96.65
NLE210101886407 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE210201918875 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NLE210201940116 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.73 | 99.73
NLE210301960450 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301984153 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NLE210301994088 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 257 | 257 | 0 | 0
NLE210402012279 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402012352 | 2022 | 1 | Metros lineales | 3000 | 3000 | 0 | 0
NLE210402019314 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE210402050803 | 2022 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
NLE210402050888 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402050932 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE210402051755 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 85 | 85 | 0 | 0
NLE220102064115 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 36.76 | 36.76
NLE220102064224 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102064240 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065692 | 2022 | 1 | Metros | 2173 | 2173 | 391.14 | 18
NLE220102065699 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2960 | 2960 | 1243.2 | 42
NLE220102065715 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE220102065739 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 4.45 | 44.5
NLE220102065745 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE15160100632056 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200301787797 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 48.96 | 48.96
NLE200401825285 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 0 | 0
NLE200401832267 | 2022 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
NLE200401844778 | 2022 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847058 | 2022 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847714 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 91.64 | 91.64 | 0 | 0
NLE200401848015 | 2022 | 1 | Vivienda | 20 | 20 | 18 | 90
NLE200401848493 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
NLE200401874402 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200401874448 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.83 | 99.83
NLE200401875404 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE200401875409 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.67 | 97.67
NLE200401876866 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE200401878120 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.21 | 99.21
NLE200401878713 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.52 | 58.52
NLE200401879344 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.84 | 87.84
NLE210101884703 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.25 | 98.25
NLE210101884863 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.81 | 98.81
NLE210101884864 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.69 | 99.69
NLE210101885039 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.4 | 99.4
NLE210101885043 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 51.89 | 51.89
NLE210101885466 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210101885900 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 68.33 | 68.33
NLE210101886034 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.41 | 98.41
NLE210101886267 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.91 | 95.91
NLE210101886290 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.53 | 99.53
NLE210101886673 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.41 | 95.41
NLE210201920972 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16358 | 16358 | 16358 | 100
NLE210201940254 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.01 | 95.01
NLE210201940265 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65.5 | 65.5
NLE210201940696 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.16 | 99.16
NLE210201940722 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 86.6 | 86.6
NLE210201940723 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66 | 66
NLE210301979563 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE210301984157 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301986855 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.77 | 77
NLE210301999501 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE210301999659 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402012277 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402012278 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402012282 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402017982 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1527 | 1527 | 0 | 0
NLE210402019265 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040 | 0 | 0
NLE210402050911 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE210402051842 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 43 | 43 | 0 | 0
NLE220102064262 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065685 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.22 | 22
NLE220102065688 | 2022 | 1 | Metros lineales | 600 | 600 | 72 | 12
NLE220102065696 | 2022 | 1 | Metros lineales | 6020 | 6020 | 2167.2 | 36
NLE220102065698 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 460 | 460 | 322 | 70
NLE220102065712 | 2022 | 1 | Piezas | 17 | 17 | 0 | 0
NLE220102065719 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
NLE220102065726 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220102065734 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE200201704793 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE200301787784 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66.73 | 66.73
NLE200401833993 | 2022 | 1 | Metros lineales | 750 | 750 | 0 | 0
NLE200401844750 | 2022 | 1 | Vivienda | 23 | 23 | 0 | 0
NLE200401847044 | 2022 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401848625 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
NLE200401848701 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
NLE200401848764 | 2022 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 0 | 0
NLE200401874245 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.22 | 99.22
NLE200401874455 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 89.96 | 89.96
NLE200401874462 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.8 | 95.8
NLE200401875321 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.15 | 95.15
NLE200401875627 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.6 | 99.6
NLE200401876920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 88.66 | 88.66
NLE210101884857 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.53 | 98.53
NLE210101884858 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.74 | 92.74
NLE210101884862 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97 | 97
NLE210101885804 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.75 | 99.75
NLE210101885807 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 85.69 | 85.69
NLE210101885902 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.71 | 98.71
NLE210101886418 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.07 | 99.07
NLE210101886419 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 89.24 | 89.24
NLE210201911658 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
NLE210201928179 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
NLE210201936381 | 2022 | 1 | Metros lineales | 305 | 305 | 305 | 100
NLE210201940162 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.49 | 99.49
NLE210201940167 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.74 | 99.74
NLE210201940740 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210201943497 | 2022 | 1 | Equipamiento | 8 | 8 | 0 | 0
NLE210301984152 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210301986800 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE210301986835 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125 | 1050 | 93.3333
NLE210301994933 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.01 | 1
NLE210302004746 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210402012286 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402017993 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4104 | 4104 | 0 | 0
NLE210402018747 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 595 | 595 | 0 | 0
NLE210402031734 | 2022 | 1 | Metros lineales | 317 | 317 | 317 | 100
NLE210402032793 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 35 | 35 | 5 | 14.2857
NLE210402033681 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4114 | 4114 | 4114 | 100
NLE210402050825 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210402050895 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402050902 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE210402051685 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 43 | 43 | 0 | 0
NLE210402057727 | 2022 | 1 | Kilómetro | 5.56 | 5.56 | 4.39 | 78.9568
NLE220102064108 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 43.68 | 43.68
NLE220102064175 | 2022 | 1 | Piezas | 524 | 524 | 0 | 0
NLE220102064251 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064259 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064263 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064267 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065684 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.15 | 15
NLE220102065701 | 2022 | 1 | Piezas | 195000 | 195000 | 74295 | 38.1
NLE220102065709 | 2022 | 1 | Piezas | 200 | 200 | 0 | 0
NLE220102065735 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220102065742 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102065749 | 2022 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 0 | 0
NLE220102065753 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102065754 | 2022 | 1 | Piezas | 27 | 27 | 0 | 0
NLE220102065757 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
NLE190201530169 | 2022 | 1 | Otros | 4500 | 4500 | 0 | 0
NLE190401648920 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401698094 | 2022 | 1 | Vehículos | 24 | 24 | 21 | 87.5
NLE200201704794 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.81 | 98.81
NLE200201704874 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94.69 | 94.69
NLE200201704876 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 87.85 | 87.85
NLE200401846931 | 2022 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847056 | 2022 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401874393 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.73 | 98.73
NLE200401874436 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401877543 | 2022 | 1 | Otros | 25 | 25 | 0 | 0
NLE200401879441 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.52 | 99.52
NLE210101884704 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.2 | 95.2
NLE210101885275 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.85 | 97.85
NLE210101885463 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 55.67 | 55.67
NLE210101885809 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE210101885903 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.51 | 99.51
NLE210101886036 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.38 | 96.38
NLE210101886285 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.39 | 99.39
NLE210101886412 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.37 | 99.37
NLE210101886416 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 79.6 | 79.6
NLE210101886656 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.65 | 99.65
NLE210101886666 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.25 | 98.25
NLE210101887164 | 2022 | 1 | Piezas | 2034 | 2331 | 2331 | 100
NLE210201914686 | 2022 | 1 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
NLE210201918865 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.64 | 64
NLE210201940158 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.13 | 98.13
NLE210201940470 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 81.56 | 81.56
NLE210201940720 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58.12 | 58.12
NLE210201940741 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.79 | 99.79
NLE210301960438 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210301963813 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301984150 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210301996400 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301997621 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 105.6 | 105.6 | 80 | 75.7576
NLE210302004898 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79.34 | 79.34
NLE210302004980 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 100
NLE210402012264 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402012276 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210402017971 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2271 | 2271 | 0 | 0
NLE210402018714 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 550 | 550 | 0 | 0
NLE210402018858 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3867 | 3867 | 0 | 0
NLE210402019008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3250 | 3250 | 0 | 0
NLE210402019146 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 395 | 395 | 0 | 0
NLE210402032787 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 26 | 26 | 0 | 0
NLE210402033659 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14644 | 14644 | 14644 | 100
NLE210402050869 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402050917 | 2022 | 1 | Metros lineales | 75 | 75 | 0 | 0
NLE210402050927 | 2022 | 1 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NLE220102065681 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.01 | 77.6923
NLE220102065690 | 2022 | 1 | Metros | 325 | 325 | 52 | 16
NLE220102065721 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
NLE220102065724 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220102065728 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220102065730 | 2022 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NLE220102065738 | 2022 | 1 | Piezas | 210 | 210 | 0 | 0
NLE220102065746 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE220102065756 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NLE220102065810 | 2022 | 1 | Equipamiento | 239 | 239 | 0 | 0
NLE15150300583008 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190101510891 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE190201527837 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201529651 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE190201542377 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201544891 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190401655540 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1222 | 1222 | 0 | 0
NLE190401681870 | 2022 | 1 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
NLE200201704807 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200201704859 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.7 | 99.7
NLE200301729424 | 2022 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
NLE200301787746 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 96.14 | 96.14
NLE200301787751 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.93 | 97.93
NLE200301787758 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE200301787794 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.5 | 99.5
NLE200401844789 | 2022 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 0 | 0
NLE200401846998 | 2022 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 0 | 0
NLE200401847061 | 2022 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401874251 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.56 | 98.56
NLE200401874386 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE200401874406 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401874409 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.2 | 98.2
NLE200401874425 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE200401877815 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97.5 | 97.5
NLE200401877944 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.5 | 95.5
NLE210101884696 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 66.38 | 66.38
NLE210101884856 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 94.05 | 94.05
NLE210101885070 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.15 | 96.15
NLE210101885126 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.44 | 99.44
NLE210101885462 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98.48 | 98.48
NLE210101885465 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 94.54 | 94.54
NLE210101885785 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 96.61 | 96.61
NLE210101885806 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 75.24 | 75.24
NLE210101886037 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE210101886406 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.96 | 99.96
NLE210101886674 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 91.25 | 91.25
NLE210201918767 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.8 | 80
NLE210201940143 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE210201940269 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.71 | 99.71
NLE210201940676 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE210201940698 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98.3 | 98.3
NLE210301960437 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210301963819 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301984162 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210301999476 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210302004934 | 2022 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210302004985 | 2022 | 1 | Kilómetro | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 100
NLE210402017784 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200 | 0 | 0
NLE210402018534 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 3896 | 3896 | 0 | 0
NLE210402018700 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 495 | 495 | 0 | 0
NLE210402018795 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5895 | 5895 | 0 | 0
NLE210402050846 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE210402051572 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NLE210402057746 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.43 | 43
NLE220102064116 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.36 | 95.36
NLE220102064255 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064271 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065683 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.67 | 67
NLE220102065711 | 2022 | 1 | Piezas | 300 | 300 | 0 | 0
NLE220102065714 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220102065717 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220102065722 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 3.83 | 95.75
NLE220102065723 | 2022 | 1 | Equipamiento | 88 | 88 | 0 | 0
NLE220102065729 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NLE220102065741 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220102065759 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
NLE220102065831 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1392.8 | 1392.8 | 0 | 0
NLE17170401041257 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE190201548515 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE190401600483 | 2022 | 1 | Metros lineales | 426 | 426 | 426 | 100
NLE200201704826 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE200301787772 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE200401847051 | 2022 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 0 | 0
NLE200401847147 | 2022 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 6 | 85.7143
NLE200401847846 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
NLE200401848712 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
NLE200401874414 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.96 | 95.96
NLE200401874440 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.93 | 99.93
NLE200401874449 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.97 | 99.97
NLE200401874458 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 83.76 | 83.76
NLE200401874463 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.99 | 99.99
NLE200401879427 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.98 | 99.98
NLE200401880966 | 2022 | 1 | Metros | 2850 | 2850 | 2850 | 100
NLE210101884859 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 95.32 | 95.32
NLE210101884861 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.94 | 99.94
NLE210101885464 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.95 | 99.95
NLE210101886040 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 92.12 | 92.12
NLE210101886262 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 97.34 | 97.34
NLE210101886265 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.48 | 99.48
NLE210101886414 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 98 | 98
NLE210101886420 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.86 | 99.86
NLE210101886657 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 99.91 | 99.91
NLE210201919257 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.7 | 70
NLE210201930628 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1787 | 1787 | 1126 | 63.0106
NLE210201940171 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95.12 | 95.12
NLE210201940243 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99.92 | 99.92
NLE210201940682 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 55.2 | 55.2
NLE210201940719 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 75.14 | 75.14
NLE210301960459 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210301984154 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NLE210301984158 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
NLE210301986751 | 2022 | 1 | Metros lineales | 175 | 175 | 88 | 50.2857
NLE210301988218 | 2022 | 1 | Metros lineales | 476 | 476 | 380 | 79.8319
NLE210301988232 | 2022 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 5 | 71.4286
NLE210301997888 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 225 | 15
NLE210302004873 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 39.97 | 39.97
NLE210302004889 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
NLE210402012271 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402012299 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
NLE210402014889 | 2022 | 1 | Metros lineales | 382 | 382 | 0 | 0
NLE210402017788 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 165 | 165 | 120 | 72.7273
NLE210402018850 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 0 | 0
NLE210402018944 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 1010 | 100
NLE210402024358 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
NLE210402050882 | 2022 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NLE220102064233 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
NLE220102064245 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064254 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102064270 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NLE220102065443 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE220102065643 | 2022 | 1 | Equipamiento | 57 | 57 | 0 | 0
NLE220102065697 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
NLE220102065727 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 1.3 | 65
NLE220102065732 | 2022 | 1 | Equipamiento | 93 | 93 | 0 | 0
NLE220102065733 | 2022 | 1 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
NLE220102065736 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NLE220102066336 | 2022 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 4.04 | 4.04
NLE200301787787 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874222 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874369 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401875337 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884854 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885036 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885907 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886664 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201918216 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
NLE210201919259 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919377 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201940717 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301985898 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE210402010617 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 5750 | 100
NLE210402017777 | 2022 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
NLE210402024361 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1155 | 1155 | 1155 | 100
NLE210402027318 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
NLE16160400817725 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE16160400817845 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200301787760 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874412 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401875460 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885280 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201918953 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700 | 2700 | 100
NLE210201919294 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201940271 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301956880 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9733.78 | 9733.78 | 9733.78 | 100
NLE210301985906 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1300 | 1300 | 1300 | 100
NLE210302001982 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302004923 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302005288 | 2022 | 1 | Piezas | 284 | 284 | 284 | 100
NLE210402058790 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16170401053449 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200301787512 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874387 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401875975 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401877073 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401878074 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885911 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201917178 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 996 | 996 | 996 | 100
NLE210201919241 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NLE210201919267 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210301973935 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2100 | 2889.63 | 2889.63 | 100
NLE210302004888 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201704870 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874452 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401876359 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401877959 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401879445 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101883115 | 2022 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
NLE210101886413 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201910590 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1250 | 1618 | 1618 | 100
NLE210201915847 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2975 | 3553 | 3553 | 100
NLE210301964183 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1087 | 1087 | 1087 | 100
NLE210301978245 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1924 | 1924 | 1924 | 100
NLE210302002340 | 2022 | 1 | Kilómetro | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 100
NLE210402018567 | 2022 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NLE210402026992 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
NLE200101703782 | 2022 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200201704869 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301787726 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301787765 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401874404 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401875914 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401875971 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401876899 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884866 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101886421 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101888730 | 2022 | 1 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201918228 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7000 | 7000 | 7000 | 100
NLE210201918961 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5900 | 5900 | 5900 | 100
NLE210201919163 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919306 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919406 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201922034 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210301956865 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3164.64 | 3164.64 | 3164.64 | 100
NLE210301971328 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2193.1 | 2193.1 | 2193.1 | 100
NLE210301973796 | 2022 | 1 | Metros lineales | 110 | 80 | 80 | 100
NLE210301981196 | 2022 | 1 | Metros lineales | 184 | 184 | 184 | 100
NLE210301981227 | 2022 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301981342 | 2022 | 1 | Metros lineales | 543 | 543 | 543 | 100
NLE210301981426 | 2022 | 1 | Metros lineales | 535 | 535 | 535 | 100
NLE210402019571 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 120 | 100
NLE220102063614 | 2022 | 1 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
NLE200401876848 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201910588 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2190 | 2232.35 | 2232.35 | 100
NLE210201919211 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919369 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919591 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919599 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201919609 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE210201920232 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 295 | 295 | 295 | 100
NLE210301955043 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8996.11 | 8996.11 | 8996.11 | 100
NLE210301973848 | 2022 | 1 | Metros lineales | 300 | 289.09 | 289.09 | 100
NLE210301973974 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1450 | 1435 | 1435 | 100
NLE210301974447 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1249.5 | 1249.5 | 1249.5 | 100
NLE210301985899 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE200401876342 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210201918791 | 2022 | 1 | Metros lineales | 47 | 47 | 47 | 100
NLE210201919724 | 2022 | 1 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
NLE210201920072 | 2022 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
NLE210201920469 | 2022 | 1 | Toma(s) | 18 | 18 | 18 | 100
NLE210201940113 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301962188 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 46 | 46 | 46 | 100
NLE210301973921 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 56.84 | 56.84 | 100
NLE210301973949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 612 | 687.55 | 687.55 | 100
NLE210301973988 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3450 | 3408.36 | 3408.36 | 100
NLE210402058791 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 26 | 26 | 100
NLE220102065445 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160200666533 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE200201704871 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301787489 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200301787791 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401879381 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE200401879404 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101884705 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210101885810 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210301960403 | 2022 | 1 | Metros lineales | 468 | 468 | 468 | 100
NLE210301973982 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2525 | 2525 | 2525 | 100
NLE210302001991 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302001995 | 2022 | 1 | Metros | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210302004916 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NLE210402033792 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
NLE210402051180 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 364 | 364 | 364 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".