## Hoja1
Fideicomiso Fondo Metropolitano
Reporte trimestral del ejercicio de los recursos de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano
Fecha de reporte: |  | 1 de Julio de 2020
Zona Metropolitana: |  | Monterrey
N° | Folio | Estado | Municipio(s) | Proyecto | Monto Autorizado y Transferido | Metas | Datos del Contrato | Proveedores | Fecha de Contrato | Monto del Contrato | Avance Físico | Avance Financiero | Avance Financiero |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | T | [7 empty] | Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
1 | 10357717 | Nuevo León | ZMM | Rehabilitación del sistema de fijación de riel de la línea 1 de Metrorrey (De LA estación Felix U. Gomez a la estación Talleres) | 201000000 | 52,151 piezas (Incluye suministro e instalación) | DGASG/09/2018, DGASG/11/2018/1-2, DGASG/11/2018/2-2 | TSO-NGE MEXICO SA DE CV, TSO-NGE MEXICO SA DE CV, INGENIERIA CONTROL Y ADMINISTRACION SA DE CV | 2018-12-31 | 196190770.68 | 100% | 93.25% | 201000000 | 196190770.68 | 182944974.68 | 182944974.68 | 182944974.68 | Se reintegraron $13,245,796 al término del calendario, por dicha razón no se tiene el 100% de avance financiero
2 | 10357357 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Juan Pablo II. | 38191624.12 | 105,466.34 M2 Rehabilitación de pavimento; 30 pzas. Nivelación de pozo de visita existente; 30 pzas. Nivelación de registros de agua. | 3904-2018, 3903-2018 | PROMOTORA ARVI SA DE CV, BUFETE DE INGENIEROS CONSTRUCTORES SA DE CV | 2019-01-22 | 38191624.12 | 100% | 100% | 38191624.12 | 38191624.12 | 38191624.0743 | 38191624.0743 | 38191624.0743
3 | 10381335 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Cristina Larralde. | 23112156.97 | 58,205 M2 Rehabilitación de pavimento. | 3901-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | 2019-01-22 | 23112156.97 | 100% | 100% | 23112156.97 | 23112156.97 | 23112155.9954 | 23112155.9954 | 23112155.9954
4 | 10357117 | Nuevo León | Cadereyta Jimenez | Rehabilitación de la carretera Monterrey Reynosa Tramo 1+850 al 3+853.88 | 13393923.32 | 32,062.08 M2 Rehabilitación de pavimento. | 19-02-006 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV | 2019-02-12 | 13285386.53 | 100% | 96.81% | 13393923.32 | 13285386.53 | 12861011.814 | 12861011.814 | 12861011.814 | Se reintegraron $424,374.72 al término del calendario, por dicha razón no se tiene el 100% de avance financiero
5 | 10380501 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Jorge Treviño . | 21290352.17 | 50,435 M2 Rehabilitación de pavimento. | 3902-2018 | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO SA DE CV | 2019-01-22 | 21290352.17 | 100% | 100% | 21290352.17 | 21290352.17 | 21290348.5409 | 21290348.5409 | 21290348.5409
6 | 10357237 | Nuevo León | Monterrey | Corredor peatonal Av. Juan Ignacio Ramón | 33042718.81 | Anexas Hoja 2 | 19-02-007 | KAANS ADMINISTRACION SA DE CV | 2019-02-12 | 33042718.81 | 100% | 100% | 33042718.81 | 33042718.81 | 33042718.81 | 33042718.81 | 33042718.81
7 | 10357177 | Nuevo León | Monterrey | Corredor peatonal Av. Juárez | 35659974.43 | Anexas Hoja 2 | 19-02-008 | CONSEER SA DE CV, | 2019-02-12 | 35207761.57 | 100% | 99.43% | 35659974.43 | 35207761.57 | 35008496.9732 | 35008496.9732 | 35008496.9732 | Se reintegraron $199,264.60 al término del calendario, por dicha razón no se tiene el 100% de avance financiero
8 | 10357537 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Modernización en la infraestructura del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepulveda | 217414303.4 | 3,720 M2 Modernización de consulta externa especializada; 237 M2 Modernización de UCIA; 5,151 M2 Modernización de Hospitalización; 738 M2 Modernización de imagenología; 3,194 M2 Modernización de servicios generales; 726 M2 Modernización de Gobierno; 4,027 M2 Modernización de fachada. | 19-02-003, 19-02-004, 19-02-005 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA REGIOMONTANA SA DE CV, BUFETE DE OBRAS SERVICIOS Y SUMINISTROS SA DE CV, DESARROLLO CONSTRUCTIVO URBANISTICO SA DE CV | 13/02/2019, 11/02/2019, 11/02/2019 | 217156531.39 | 65% | 65.85% | 217414303.4 | 217156531.39 | 142996135.612 | 142996135.612 | 142996135.612 | Se autorizó prorróga para su ejecución al 30 de Septiembre de 2020.
|  |  |  | TOTAL | 583105053.22 |  |  |  |  | 577477302.24 |  |  | 583105053.22 | 577477302.24 | 489447466.4998 | 489447466.4998 | 489447466.4998
Nota:
Este reporte se basa en el artículo 52 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2018.

## Hoja2
Metas del proyecto "Corredor peatonal Av. Juan Ignacio Ramón":
Programada | Unidad de medida
84 | Pza. [Reconexión descargas (42) y tomas de agua (42)]
7495.94 | M2. [Construcción de banqueta (concreto premezclado)]
20 | Pza. [Rampas rectas (concreto premezclado)]
1194.74 | ML. (Guía tactil 30 x 30 cm)
1451.41 | ML. [Construcción de guarnición tipo L (concreto premezclado)]
338 | Pza. (Arbolización: encino roble 64, arbusto cenizo 29, boj común 82 y evónimo 163)
31 | Pza. [Alcorques fijos (hierro con base fija de concreto)]
12 | Pza. [Bolardos fijos (concreto)]
54 | Pza. (35 bancas concreto prefabricado, 19 con jardinera concreto prefabricado)
32 | Pza. (Basurero concreto refabricado)
206 | Pza. (Luminaria)
3061 | M2. (Construcción de 2,995 m2 de andadores peatonales de adoquín y 66 m2 de pasos pompeyanos)
10 | Pza. [Pergolado (acero al carbón)]
35 | Pza. [Señalamiento vertical (acero)]
1864.8 | ML. [Señalamiento horizontal (pintura termoplástica)]
20 | Pza. [Semaforización vehicular led (10), peatonal led (10)]
420 | ML. [Red de riego por goteo (tubo pvc)]
13 | Pza. (Parabus de acero inoxidable)
20009.87 | ML. (Instalación de cableado para luminarias y semáforos)
Metas del proyecto "Corredor peatonal Av. Juárez":
Programada | Unidad de medida
57 | Pza. (Reconexión descargas)
7794 | M2. [Construcción de banqueta (concreto, acabado terrazo)]
50 | Pza. [Rampas de concreto premezclado(12.52 m2)]
1728.67 | ML. (Guía tactil 30 x 30 cm)
2033 | ML. [Construcción de guarnición tipo L (concreto)]
449 | Pza. (Jardinería: árboles y arbustos)
18 | Pza. [Alcorques fijos (hierro granallado y base fija de concreto)]
110 | Pza. [Bolardos (concreto)]
40 | Pza. (Bancas concreto )
37 | Pza. (Basurero concreto refabricado)
140 | Pza. (Luminarias peatonal led)
82 | Pza. (Señalamiento vertical)
4048.76 | ML. (Señalamiento horizontal)
25 | Pza. (Semáforo vehicular)
30 | Pza. (Semáforo peatonal)
665 | ML. [Red de riego (tubo pvc)]
4 | Pza. (Parabus de acero inoxidable)
1830.15 | ML. (Instalación de cableado para luminarias y semáforos)
57 | Pza. [Reposición de tomas domiciliarias (agua potable)]