## Hoja1
Fideicomiso Fondo Metropolitano
Reporte trimestral del ejercicio de los recursos de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano
Fecha de reporte: |  | 31 de Diciembre de 2018
Zona Metropolitana: |  | Monterrey
N° | Folio | Estado | Municipio(s) | Proyecto | Monto Autorizado y Transferido | Metas | Datos del Contrato | Proveedores | Fecha de Contrato | Monto del Contrato | Avance Físico | Avance Financiero |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | T | [6 empty] | Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
1 | 10357717 | Nuevo León | ZMM | Rehabilitación del sistema de fijación de riel de la línea 1 de Metrorrey (De LA estación Felix U. Gomez a la estación Talleres) | 201000000 | 52,151 piezas (Incluye suministro e instalación) | DGASG/09/2018, DGASG/11/2018/1-2, DGASG/11/2018/2-2 | TSO-NGE MEXICO SA DE CV, TSO-NGE MEXICO SA DE CV, INGENIERIA CONTROL Y ADMINISTRACION SA DE CV | 2018-12-31 | 196190770.68 | 0% | 201000000 | 196190770.68 | 0 | 0 | 0 | A esta fecha no se han otorgado pagos de anticipos a proveedores.
2 | 10357357 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Juan Pablo II. | 38191624.12 | 105,466.34 M2 Rehabilitación de pavimento; 30 pzas. Nivelación de pozo de visita existente; 30 pzas. Nivelación de registros de agua. |  |  |  |  | 0% | 38191624.12
3 | 10381335 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Cristina Larralde. | 23112156.97 | 58,205 M2 Rehabilitación de pavimento. |  |  |  |  | 0% | 23112156.97
4 | 10357117 | Nuevo León | Cadereyta Jimenez | Rehabilitación de la carretera Monterrey Reynosa Tramo 1+850 al 3+853.88 | 13393923.32 | 32,062.08 M2 Rehabilitación de pavimento. |  |  |  |  | 0% | 13393923.32
5 | 10380501 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Rehabilitación de pavimento en la Av. Jorge Treviño . | 21290352.17 | 50,435 M2 Rehabilitación de pavimento. |  |  |  |  | 0% | 21290352.17
6 | 10357237 | Nuevo León | Monterrey | Corredor peatonal Av. Juan Ignacio Ramón | 33042718.81 | [5 empty] | 0% | 33042718.81
7 | 10357177 | Nuevo León | Monterrey | Corredor peatonal Av. Juárez | 35659974.43 | [5 empty] | 0% | 35659974.43
8 | 10357537 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Modernización en la infraestructura del Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepulveda | 217414303.4 | 3,720 M2 Modernización de consulta externa especializada; 237 M2 Modernización de UCIA; 5,151 M2 Modernización de Hospitalización; 738 M2 Modernización de imagenología; 3,194 M2 Modernización de servicios generales; 726 M2 Modernización de Gobierno; 4,027 M2 Modernización de fachada. |  |  |  |  | 0% | 217414303.4
|  |  |  | TOTAL | 583105053.22 |  |  |  |  | 196190770.68 |  | 583105053.22 | 196190770.68 | 0 | 0 | 0
Nota:
Este reporte se basa en el artículo 52 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2018.