## Hoja1
Fideicomiso Fondo Metropolitano
Reporte trimestral del ejercicio de los recursos de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2019
Fecha de reporte: |  | 15 de Enero de 2020
Zona Metropolitana: |  | Monterrey
N° | Folio | Estado | Municipio(s) | Proyecto | Monto Autorizado y Transferido | Metas | Datos del Contrato | Proveedores | Fecha de Contrato | Monto del Contrato | Gastos Indirectos | Avance Físico | Avance Financiero | Avance Financiero |  |  |  |  | Reintegros realizados por recursos no comprometidos | Observaciones
[5 empty] | T | [8 empty] | Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
1 | 12172895 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle 15 de Mayo | 31329893.3 | Anexas Hoja 2 | 19-12-006 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 29447554.08 | 0 | 100% | 100% | 31329893.3 | 29447554.08 | 29447551.68 | 29447551.68 | 29447551.68 | 1882339.22 | El presupuesto comprometido difiere respecto al reporte anterior; ya que se adicionaron convenios modificatorios.
2 | 12170789 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle Dr. Coss | 29381635.67 | Anexas Hoja 2 | 19-12-005 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 29298351.37 | 0 | 100% | 100% | 29381635.67 | 19768296.69 | 19768296.69 | 19768296.69 | 19768296.69 | 83284.3 | El presupuesto comprometido difiere respecto al reporte anterior; ya que se adicionaron convenios modificatorios.
3 | 12170730 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle Abasolo | 20341186.93 | Anexas Hoja 2 | 19-12-007 | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 19105947.63 | 0 | 100% | 100% | 20341186.93 | 14954164.59 | 14954164.59 | 14954164.59 | 14954164.59 | 1235239.3 | El presupuesto comprometido difiere respecto al reporte anterior; ya que se adicionaron convenios modificatorios.
4 | 12170907 | Nuevo León | Guadalupe y Monterrey | Rehabilitación del sistema de infraestructura de cableado de media tensión y refuerzo de hilo mensajero de catenaria de la Línea 1 del Metro | 307596340 | Anexas Hoja 2 | STCM-GJ-170620-SEPISA / DG 301/2020 PEI 0001/2020 CCI MEX | SEPISA S.A. DE C.V., CCI-MEX S.A. DE C.V. | 17/06/2020, 27/07/2020 | 216118397.45 | 0 | 93% | 95.37% | 307596340 | 216118397.45 | 206120317.73 | 206120317.73 | 206120317.73 | 91477942.55
5 | 12165206 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Construcción de drenaje pluvial en Av. Santo Domingo | 20174089.2 | Anexas Hoja 2 | 3901-2019/2020 | UNDERTERRA, S.A. DE C.V. | 2020-03-17 | 19749595.71 | 0 | 100% | 100% | 20174089.2 | 19749595.71 | 19749595.71 | 19749595.71 | 19749595.71 | 424493.49
6 | 12171425 | Nuevo León | Santa Catarina | Construcción de corredor peatonal y rehabilitación de vialidad en el par vial Arroyo el Obispo | 18732485.31 | Anexas Hoja 2 | OP-STA-FFM-17/20-CP | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | 2020-05-29 | 18732485.31 | 0 | 83% | 37% | 18732485.31 | 18732485.31 | 6903645.64 | 6903645.64 | 6903645.64 | 0
7 | 12171366 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Construcción de andador peatonal en la Av. Rómulo Garza | 32294695.16 | Anexas Hoja 2 | 3902-2019/2020, 3903-2019/2020 | INFRAESTRUCTURA MQ S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA JOMABE S.A. DE C.V. | 2020-05-13 | 32294695.16 | 0 | 70% | 50% | 32294695.16 | 32294695.16 | 16099328.4384 | 16099328.4384 | 16099328.4384 | 0
|  |  |  | TOTAL | 459850325.57 |  |  |  |  | 364747026.71 | 0 |  |  | 459850325.57 | 351065188.99 | 313042900.4784 | 313042900.4784 | 313042900.4784
Nota:
Este reporte se basa en el numeral 46 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2019.

## Hoja2
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle 15 de Mayo":
Programada | Unidad de medida
4553.08 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
14.1 | M2. [Construcción de rampas peatonales de concreto hidráulico)
1099.5 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
200 | M2. (Construcción de rampas vehiculares de concreto hidráulico)
2372.92 | M2. (Construcción de pavimento de concreto hidráulico)
71 | Pza. (Alcorques fijos)
220 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
111 | Pza. [Instalación de Luminarias peatonales (38)y de piso (73)]
502 | ML. (Construcción de canal pluvial de concreto polimérico)
7 | Pza. (Semáforo vehicular)
18 | Pza. (Semáforo peatonal)
7900.73 | ML. (Instalación eléctrica de luminarias)
5 | Pza. (Camáras fijas de video detección vehicular)
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle Dr. Coss":
Programada | Unidad de medida
6940.67 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
1490 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
2785 | ML. (Construcción de guarnición tipo L de concreto premezclado)
399.19 | M2. [Construcción de rampas peatonales (32) de concreto]
119 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
81 | Pza. (Colocación de alcorques fijos)
6 | Pza. (Colocación de parquímetros inteligentes)
41 | Pza. (Colocación de bancas con jardíneras)
211 | Pza. [Instalación de Luminarias peatonales (110)y empotrables (101)]
16 | Pza. (Semáforo vehicular)
32 | Pza. (Semáforo peatonal)
3 | Pza. (Colocación de controladores electrónicos para semaforización)
2 | Pza. (Postes para semáforo vehiculares para 1 semáforo)
3 | Pza. (Postes para controladores para semaforización vehicular)
16 | Pza. (Camáras fijas de video detección vehicular)
7 | Pza. (Postes para semáforo peatonales)
14328.75 | ML. (Instalación eléctrica de luminarias)
830 | ML. (Instalación de red de riego)
2 | Pza. (Colocación de parabuses)
7 | Pza. (Postes para semáforo vehiculares para 2 semáforo)
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle Abasolo":
Programada | Unidad de medida
3618.3 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
965 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
60.9 | M2. (Construcción vehiculares de rampas de concreto hidráulico)
1781.4 | M2. (Construcción de pavimento de concreto hidráulico)
60 | Pza. (Alcorques fijos)
174 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
415 | ML. (Construcción de cajón de concreto)
415 | ML. (Construcción de drenaje de pvc 4")
34 | M2. (Construcción de bancas prefabricadas de concreto)
Metas del proyecto "Rehabilitación del sistema de infraestructura de cableado de media tensión y refuerzo de hilo mensajero de catenaria de la Línea 1 del Metro":
Programada | Unidad de medida
96000 | ML (REEMPLAZO DE CABLE CALIBRE 750 MCM )
13500 | ML (REEMPLAZO DE CABLE CALIBRE 500 MCM )
37360 | ML (INSTALACIÓN DE CABLE CALIBRE 300 MCM)
Metas del proyecto "Construcción de drenaje pluvial en Av. Santo Domingo":
Programada | Unidad de medida
500 | ML (CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL DE 114 PULGADAS)
27.2 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE IMBORNAL DE CONCRETO Y REJILLA DE ACERO)
5 | PZA (REPOSICIÓN DE TOMAS DE AGUA POTABLE DE 3/4 PULGADAS)
5 | PZA (REPOSICIÓN DE TOMAS DE GAS 3/4 PULGADA)
47 | PZA (REPOSICIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE 4 PULGADAS
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal y rehabilitación de vialidad en el par vial Arroyo el Obispo":
Programada | Unidad de medida
2912 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR PEATONAL (BANQUETAS DE CONCRETO)
14960 | M2 (REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA)
3329 | M2 (JARDINERA (PASTO NATURAL)
3.24 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DE MÁQUINAS)
428 | ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES RECTANGULARES DE CONCRETO)
280 | ML (INSTALACIÓN DE DEFENSA METÁLICA)
3906 | ML (INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO)
15 | PZA (COLOCACIÓN DE BANQUETAS METÁLICAS FIJAS)
6 | PZA (COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA METÁLICOS FIJOS)
2 | PZA (INSTALACIÓN DE BEBEDORES FIJOS)
38 | PZA (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO POSTE)
2 | PZA (INSTALACIÓN DE ARBOTANTE HEXAGONAL DE 11.00M DE ALTURA)
4 | PZA (INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR DIRIGIBLE DE 400W)
25 | PZA (SEMAFORIZACIÓN (7 POSTES Y 18 SEMÁFOROS)
3 | PZA (INSTALACIÓN DE CONTROL ELÉCTRICO DE SEMÁFOROS)
12 | PZA (INSTALACIÓN DE ESPIRA DETECTORA FIJO DE TRÁFICO)
1 | PZA (INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25KVA Y ESTRUCTURA DE MONTAJE)
1 | PZA (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO DE 3X3M)
1 | PZA (INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO FIJO)
Metas del proyecto "Construcción de andador peatonal en la Av. Rómulo Garza":
Programada | Unidad de medida
17321.15 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO HIDRÁULICO)
11192.22 | ML (CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO)
675 | M2 (CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO)
486 | PZA (COLOCACIÓN DE BOLARDOS DE CONCRETO)
600 | PZA (ARBORIZACIÓN (ENCINO 4"))
9500 | M2 (COLOCACIÓN DE PASTO PARA ÁREAS VERDES)
195 | PZA (COLOCACIÓN DE POSTE LUMÍNICO DE 3M DE ALTURA)
2925 | ML (INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE POSTES LUMÍNICOS)