## Hoja1
Fideicomiso Fondo Metropolitano
Reporte trimestral del ejercicio de los recursos de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano
Fecha de reporte: |  | 08 de Enero 2020
Zona Metropolitana: |  | Monterrey
N° | Folio | Estado | Municipio(s) | Proyecto | Monto Autorizado y Transferido | Metas | Datos del Contrato | Proveedores | Fecha de Contrato | Monto del Contrato | Avance Físico | Avance Financiero | Avance Financiero |  |  |  |  | Observaciones
[5 empty] | T | [7 empty] | Autorizado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
1 | 12172895 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle 15 de Mayo | 31329893.3 | Anexas Hoja 2 | 19-12-006 | CONSTRUCCIONES CIMENTACIONES Y PILAS, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 29447554.08 | 0% | 0% | 31329893.3 | 29447554.08 | 0 | 0 | 0
2 | 12170789 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle Dr. Coss | 29381635.67 | Anexas Hoja 2 | 19-12-005 | VIAS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 29298351.37 | 0% | 30% | 29381635.67 | 29298351.37 | 8789505.41 | 8789505.41 | 8789505.41
3 | 12170730 | Nuevo León | Monterrey | Construcción de corredor peatonal en la calle Abasolo | 20341186.96 | Anexas Hoja 2 | 19-12-007 | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | 2019-12-18 | 19105947.63 | 0% | 30% | 20341186.96 | 19105947.63 | 5731784.286 | 5731784.286 | 5731784.286
|  |  |  | TOTAL | 81052715.93 |  |  |  |  | 77851853.08 |  |  | 81052715.93 | 77851853.08 | 14521289.696 | 14521289.696 | 14521289.696
Nota:
Este reporte se basa en el numeral 35 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano 2019.

## Hoja2
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle 15 de Mayo":
Programada | Unidad de medida
4553.08 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
14.1 | M2. [Construcción de rampas peatonales de concreto hidráulico)
1099.5 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
200 | M2. (Construcción de rampas vehiculares de concreto hidráulico)
2372.92 | M2. (Construcción de pavimento de concreto hidráulico)
71 | Pza. (Alcorques fijos)
220 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
111 | Pza. [Instalación de Luminarias peatonales (38)y de piso (73)]
502 | ML. (Construcción de canal pluvial de concreto polimérico)
7 | Pza. (Semáforo vehicular)
18 | Pza. (Semáforo peatonal)
7900.73 | ML. (Instalación eléctrica de luminarias)
5 | Pza. (Camáras fijas de video detección vehicular)
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle Dr. Coss":
Programada | Unidad de medida
6940.67 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
1490 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
2785 | ML. (Construcción de guarnición tipo L de concreto premezclado)
399.19 | M2. [Construcción de rampas peatonales (32) de concreto]
119 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
81 | Pza. (Colocación de alcorques fijos)
6 | Pza. (Colocación de parquímetros inteligentes)
41 | Pza. (Colocación de bancas con jardíneras)
211 | Pza. [Instalación de Luminarias peatonales (110)y empotrables (101)]
16 | Pza. (Semáforo vehicular)
32 | Pza. (Semáforo peatonal)
3 | Pza. (Colocación de controladores electrónicos para semaforización)
2 | Pza. (Postes para semáforo vehiculares para 1 semáforo)
3 | Pza. (Postes para controladores para semaforización vehicular)
16 | Pza. (Camáras fijas de video detección vehicular)
7 | Pza. (Postes para semáforo peatonales)
14328.75 | ML. (Instalación eléctrica de luminarias)
830 | ML. (Instalación de red de riego)
2 | Pza. (Colocación de parabuses)
7 | Pza. (Postes para semáforo vehiculares para 2 semáforo)
Metas del proyecto "Construcción de corredor peatonal en la calle Abasolo":
Programada | Unidad de medida
3618.3 | M2. (Construcción de banqueta de concreto premezclado acabado terrazo)
965 | ML. (Colocación de guía táctil acabado micrograno)
60.9 | M2. (Construcción vehiculares de rampas de concreto hidráulico)
1781.4 | M2. (Construcción de pavimento de concreto hidráulico)
60 | Pza. (Alcorques fijos)
174 | Pza. (Colocación de bolardos fijos)
415 | ML. (Construcción de cajón de concreto)
415 | ML. (Construcción de drenaje de pvc 4")
34 | M2. (Construcción de bancas prefabricadas de concreto)