## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 1142 | 51 | 52
| Nuevo León | 105 | 18 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 1247
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160100633624 | Proyectos De Desarrollo Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León | 712 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100633907 | Infraestructura Municipal En San Pedro Garza García, Nuevo León | 626 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100634522 | Infraestructura Pública Para El Estado De Nuevo León | 639 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100634542 | Infraestructura Municipal (Construcción De Red De Energía Eléctrica) | PDR-01-2016 | Nuevo León | Parás | Las Conchitas | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Parás N.L. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100634559 | Infraestructura Vial En El Municipio De Pesquería, En El Estado De Nuevo León | 197 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PESQUERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100638761 | Rehabilitación De Pavimentos En Calles Hidalgo, Juárez, Ocampo, Aldama, Independencia, Macario Pérez, Manuel Serna Y Celso Flores. | 1 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Bustamante, Nuevo Leon | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639231 | Rehabilitación De Escuelas | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639242 | Programa Nacional De Prevención Del Delito | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Publica | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639369 | Fortaseg.- Desarrollo Profesionalización Y Certificación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública del Estado | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639379 | Fortaseg.- Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160100639385 | Fortaseg.- Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200644627 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Juana Patricia Valdez - 68317 | 68317 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644629 | Construccion De Comedor Escolar - 32606 | 32606 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644667 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable, En Localidad La Becerra. - 50082 | 50082 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644668 | Instalacion De Tanque Elevado De Agua Potable, Y Estructura, En La Localidad La Becerra - 50062 | 50062 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644669 | Electrificacion A El Alamar - 41239 | 41239 | Nuevo León | Aramberri | El Alamar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 70 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644670 | Plantas Solares Alamos - 41328 | 41328 | Nuevo León | Aramberri | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 73 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644671 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cardenas - 42029 | 42029 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644672 | Sistema De Agua Potable La Soledad - 41713 | 41713 | Nuevo León | Aramberri | La Soledad (Rusia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 439 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644674 | Construccion De Aula En Escuela Primaria 11 De Mayo De 1988, Col. Ejido Juarez - 60620 | 60620 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 391 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644679 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47565 | 47565 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644680 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle Soleado - 47635 | 47635 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644681 | Rehabilitación De Centro De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad Villa Olimpica - 47372 | 47372 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644682 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Cañada Blanca - 45592 | 45592 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644683 | Construccion De Cuartos Dormitorios - 45732 | 45732 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 250 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644684 | Ampliación, Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Medica De Emergencia Cruz Verde - 45656 | 45656 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200644789 | Pavimento De Asfalto - 73288 | 73288 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647033 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En La Paz - 65887 | 65887 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647034 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Evangelina Martinez - 68294 | 68294 | Nuevo León | Allende | Raíces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647067 | Construcción De Cuarto Para Baño - 50189 | 50189 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647068 | Pavimentación De La Calle Constitución - 42012 | 42012 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 285 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647069 | Pavimentacion De La Calle Ignacio Ayende - 41880 | 41880 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647070 | Sistema De Agua Potable Puerto Bajo - 41793 | 41793 | Nuevo León | Aramberri | Puerto Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 68 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647071 | Construccion De Centro De Salud - 60938 | 60938 | Nuevo León | Iturbide | Agua de Enmedio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ITURBIDE NUEVO LEÓN | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 22 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647073 | Construccion De Comedor En Esc. Prim.11 De Mayo De 1988 Col. Ejido Juarez - 60283 | 60283 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 391 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647080 | Pavimentación Colonia Sct Privada Puentes - 46254 | 46254 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200647098 | Construcción De Cuartos Baño - 64395 | 64395 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649467 | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Paz - 64768 | 64768 | Nuevo León | Allende | La Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649514 | Electrificacion Guadalupe Victora - 41064 | 41064 | Nuevo León | Aramberri | Guadalupe Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 150 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649515 | Rehabilitacion De Lineas Electricas, Alumbrado En Area De Plaza Y Area De Juegos En Plaza Publica De Colonia El Pedregal. - 50353 | 50353 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 496 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649516 | Rehabilitacion De La Red Electrica, En Tramos De Calle: Barretal, M. Serna Y Callejon San Blas. - 50303 | 50303 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 44 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649517 | Pavimentación De La Calle Francisco Villa - 42049 | 42049 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649518 | Electrificacion En Ejido La Ascencion - 40990 | 40990 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649525 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Croc - 47602 | 47602 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649526 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple 21 De Enero - 46496 | 46496 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649527 | Rehabilitación De Aulas Eduacion Para Adultos En Atención Multiple Nueva Libertad - 47264 | 47264 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649528 | Construcción De Infraestructura Para Accesibilidad Universal Rampas Banquetas Señaletica - 46415 | 46415 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 5000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649529 | Pavimentación Colonia Sct Privada Maquinaria - 46385 | 46385 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649532 | Construccion De Canal Pluvial Entre Calle Valle De Los Encinos A Calle Rio San Martin, Colonia Los Valle 2° Sector - 60688 | 60688 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 2690 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649550 | Drenaje Pluvial - 71671 | 71671 | Nuevo León | Pesquería | Colinas del Aeropuerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200649615 | Baños Escolares - 73478 | 73478 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas | 110 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651862 | Construccion De Aula Escolar - 32614 | 32614 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 160 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651895 | Construccion De Olla/Colector De Captacion De Agua Pluvial - 50113 | 50113 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651896 | Construcción De 29 Cuartos Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 61445 | 61445 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 145 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651897 | Sistema De Agua Potable San Juan De Avilez - 41815 | 41815 | Nuevo León | Aramberri | San Juan de Avilés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 293 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651903 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64292 | 64292 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651904 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64360 | 64360 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651905 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 64265 | 64265 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Piezas |  | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651908 | Rehabilitación De Centro De Rehabilitacion Para Personas Con Discapacidad 25 De Noviembre - 47516 | 47516 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651909 | Construcción De Comedor Comunitario Para Adultos Y Menores En Centro De Atención Multiple Valle Soleado - 47645 | 47645 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651910 | Rehabilitación De Dispensario Médico Para Adultos Mayores En Centro De Atención Multiple San Diego - 47290 | 47290 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651911 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Las Sabinas - 47128 | 47128 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651912 | Pavimentación Colonia Campestre La Silla Privada Cipres - 46392 | 46392 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651913 | Ampliación, Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Medica De Emergencia Cruz Verde - 45633 | 45633 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651914 | Pavimentación Colonia Luis Donaldo Colosio - 45805 | 45805 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 240 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651919 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Naranjos( Entre Calle Valle De Los Abedules Y Calle Valle De San Francisco), Calle Valle De Lo - 49531 | 49531 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 5000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200651920 | Construccion De Comedor En Esc. Prim. Alfonso Reyes, Col. Monte Kristal 2° Sector - 60433 | 60433 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654253 | Electrificacion En Comunidad El Muerto - 41573 | 41573 | Nuevo León | Aramberri | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 85 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654254 | Equipamiento De Pozo - 50155 | 50155 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654255 | Construcción De La Tercer Etapa Del Drenaje Pluvial En Las Col Moisés Sáenz Amarantos Y Jardines De Monterrey - 33990 | 33990 | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 5100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654256 | Construcción De 25 Techos Firme En La Ascencion - 42804 | 42804 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 125 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654257 | Construcción De Sistema De Agua Potable Refujio De Texas - 45315 | 45315 | Nuevo León | Aramberri | El Refugio (Refugio de Texas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 89 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654258 | Plantas Solares San Jose Del Jilguero - 41500 | 41500 | Nuevo León | Aramberri | San José del Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 53 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654259 | Rehabilitacion De Centro De Salud - 62358 | 62358 | Nuevo León | Iturbide | Santa Inés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 64 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654264 | Construccion De Centro Los Valles 1 ° Sector - 65050 | 65050 | Nuevo León | Juárez | Jardines de la Silla (Jardines) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654266 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Hacienda De Guadalupe - 47613 | 47613 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654267 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple 25 De Noviembre - 47510 | 47510 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654268 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Croc - 47592 | 47592 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654269 | Mejoramiento De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Santa Cruz - 47665 | 47665 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654270 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Valle Del Sol - 47463 | 47463 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654271 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Cañada Blanca - 47536 | 47536 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654272 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Hacienda De Guadalupe - 47628 | 47628 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654273 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Calle Juan Zuazua - 46412 | 46412 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654274 | Rehabilitación De Lineas De Distribución De Agua Potable De Tanque San Roque V - 46451 | 46451 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 900 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654275 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Nueva Libertad - 47152 | 47152 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654276 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Villa Olimpica - 47367 | 47367 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654277 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Calle Francisco Naranjo - 46397 | 46397 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 40 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654278 | Ampliación, Mantenimiento, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Medica De Emergencia Cruz Verde - 45649 | 45649 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654279 | Rehabilitación De Biblioteca Digital 25 De Noviembre - 45690 | 45690 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200654357 | Rehabilitación De Dispensario Médico - 73502 | 73502 | Nuevo León | Pesquería | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE PESQUERÍA | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 450 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656605 | Lineas De Conduccion - 50248 | 50248 | Nuevo León | Bustamante | Francisco Villa (La Becerra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NUEVO LEÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 26 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656606 | Electrificacion En La Colonia Emilano Zapata - 41207 | 41207 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656607 | Construcción De 29 Cuartos Dormitorio En La Ascencion - 61504 | 61504 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 145 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656608 | Rehabiltacion De Centro De Salud - 61907 | 61907 | Nuevo León | Iturbide | San Antonio de Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRSIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 144 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656614 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa ( Entre Calle Priv. 4, Calle Priv. 9) Calle Benito Juarez (Entre Calle Privada 4 - 60129 | 60129 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 440 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656616 | Instalacion De Baterias Solares - 62963 | 62963 | Nuevo León | Iturbide | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 92 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656617 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62608 | 62608 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 8 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656618 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tanque Elevado - 33734 | 33734 | Nuevo León | General Terán | Santa Engracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 1800 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: obra termianda - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00160200656619 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En El Ej La Yerba - 50592 | 50592 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 130 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656622 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47545 | 47545 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656623 | Construcción De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple San Diego - 47326 | 47326 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 600 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656624 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple 21 De Enero - 46467 | 46467 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656625 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Valle Del Sol - 47382 | 47382 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656626 | Pavimentación Colonia Nuevo San Rafael Privada San Luis - 46408 | 46408 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656627 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Josefa Zozaya Y Eduardo Caballero - 45039 | 45039 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656631 | Construccion De Canal Pluvial Entre Calle Rio San Martin A Calle Rio Santa Catarina, Colonia Monte Kristal 4° Sector - 65141 | 65141 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 6000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656634 | Plantas Solares Cedritos - 41773 | 41773 | Nuevo León | Aramberri | Cedritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 59 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200656641 | Construcción De Cuartos Para Cocina - 64430 | 64430 | Nuevo León | Rayones | La Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659131 | Pavimentación De La Calle Naranjo - 41882 | 41882 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659132 | Electrificacion En Ejido Tía Juana - 41027 | 41027 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 95 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659134 | Construccion De Deposito De Agua Potable - 62938 | 62938 | Nuevo León | Iturbide | La Noria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 7 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659135 | Construccion De Centro De Salud Ejido Juarez - 64711 | 64711 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659141 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple 25 De Noviembre - 47471 | 47471 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659142 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Cañada Blanca - 47526 | 47526 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659143 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Nueva Libertad - 47185 | 47185 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 700 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659144 | Rehabilitación De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Real De Minas - 46613 | 46613 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659145 | Pavimentación Colonia Sct Privada Radio Monitora - 46387 | 46387 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 36 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659148 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Valle De Los Pinos Entre Lomas De Jamaica Y Valle De Los Naranjos, Col. Los Valles 2° Sector - 65182 | 65182 | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 5500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659149 | Ampiacion De Centro De Salud Monte Kristal 2° Sector - 65102 | 65102 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 12000 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659162 | Construcción De 1034 Mts2 De Piso Firme En La Comunidad De La Cebolla - 64073 | 64073 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 28 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200659163 | Ampliación Y Camino Rural La Cebolla - 64006 | 64006 | Nuevo León | Rayones | La Cebolla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAYONES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 220 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661550 | Construcción De 4 Techos Firme En La Colonia Emiliano Zapata - 42842 | 42842 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 20 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661551 | Pavimentación De La Calle Francisco I Madero - 42088 | 42088 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 100 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661552 | Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos - 41969 | 41969 | Nuevo León | Aramberri | La Ascención | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 50 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661553 | Plantas Solares En Poblado Del Rio - 42190 | 42190 | Nuevo León | Aramberri | Poblado el Río (El Sabinito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 51 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661554 | Construccion De Techo Firme - 65475 | 65475 | Nuevo León | Iturbide | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ITURBIDE | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 12 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661557 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En Centro De Atención Multiple Santa Cruz - 47656 | 47656 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661558 | Rehabilitación De Aulas Para Adultos En Centro De Atención Multiple Valle De San Roque - 47576 | 47576 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661559 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Las Sabinas - 46734 | 46734 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661560 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Real De Minas - 46541 | 46541 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 500 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661561 | Rehabilitación De Dispensario Médico En Centro De Atención Multiple Villa Olimpica - 47334 | 47334 | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661565 | Construccion De Barda Perimetral Esc. Prim. Osiel Solis Ramirez Col. Arboledas De San Roque - 65233 | 65233 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 862 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200661566 | Construccion De Aula En Escuela Primaria Alfonso Reyes, Col. Monte Kristal 2° Sector - 60571 | 60571 | Nuevo León | Juárez | Arboledas de San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
NLE00160200664488 | Remodelacion De Centro De Salud De Los Ramones N.L | PMR-IR-FDM-03-16 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OBRAS PUBLICAS LOS RAMONES NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200664517 | Remodelacion De Palacio Municipal, En El Municipio De Los Ramones, Nuevo Leon | 2 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | OBRAS PUBLICAS LOS RAMONES NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200666660 | Construccion Y Equipamiento De Gimnasio | MCN-FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | El Carmen | El Carmen | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200666874 | Colocacion De Lamparas Led | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Allende | Lazarillos de Abajo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEON | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200666906 | Pavimentacion En Calle V. Carranza En Los Sabinos Y Pavimentacion En La Calle Juan Alvarez En La Colonia Bernardo Flores | FORTALECE-2-2016 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667653 | Parque Recreativo Presa El Nogalito, Localidad Los Nogales, Municipio De Cerralvo, N.L. | 02 | Nuevo León | Cerralvo | El Nogalito | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667679 | Construccion De Cancha De Futbol Profesional, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0032016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667708 | Rehabilitacion De Autodromo, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0042016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667736 | Remodelacion De Plaza Principal De La Presidencia Municipal De Cerralvo, Colonia Centro Municipio De Cerralvo N.L. | FORTALECE0062016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667752 | Construccion De Camerinos Y Alumbrado Publico Para Eventos Culturales De La Region, Colonia Bicentenario, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0072016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667784 | Remodelacion De Plaza Las Cureñas, Colonia Centro Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0052016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200667789 | Remodelacion De Campo De Beisbol Martin De Zavala Colonia Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0082016 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE PLANEACION URBANISTICA Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CERRALVO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160200681014 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 18358403 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100095286 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 116018310 | 117161908.57 | 117161908.57 | 117049413 | 117019406 | 117019406 | 117019406 | 99.8784 | 0 | Metros Cuadrados | 12624 | 100 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095416 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 131685047 | 133364342.6 | 133364342.6 | 132304115.49 | 131333700 | 131333700 | 131333700 | 98.4774 | 0 | Metros Cuadrados | 23430 | 100 | 98.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 53463199 | 53463199 | 53463199 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 51568558.04 | 96.4562 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 96.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095547 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 141066307 | 143892082.03 | 143892082.03 | 142721100.92 | 142600375.63 | 142514475.63 | 142514475.63 | 99.0426 | 0 | Metros Cuadrados | 84263 | 100 | 99.04 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Radiocomunicación-Videovigilancia-Enlaces | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 117225140 | 114463066 | 114463066 | 114454605.58 | 114454605.58 | 114454605.58 | 114454605.58 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 123133 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Programas De Seguimiento Y Evaluación | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 0 | 3754405 | 3754405 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 2421322.2 | 64.4928 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11160200679265 | Conalep Unidad Deportiva, San Nicolas | SIE 680 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2011 | 1603038 | 1603038 | 1603038 | 1603038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE12130100097629 | Equipamiento Del Centro De Control Y Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8950484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 8920484.09 | 99.2941 | 0 | Metros Cuadrados | 136001 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Equipamiento De Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 1891791.23 | 94.3843 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Equipamiento De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 628460 | 602432.37 | 602432.37 | 597351.59 | 435305.39 | 435305.39 | 435305.39 | 72.258 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Equipamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 24498713.1 | 24498713.1 | 24498713.1 | 24498713.1 | 99.9254 | 0 | Metros Cuadrados | 1267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFROMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Equipamiento De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Infraestructura De Los Centros Penitenciarios | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 2994859.37 | 99.8286 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Infraestructura Del Centro De Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 18517972.2 | 6889159.71 | 6889159.71 | 6889159.71 | 35.0922 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Radiocomunicacion-Videovigilancia-Enlaces | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 80023956.04 | 80023956.04 | 80023956.04 | 80023956.04 | 94.4191 | 0 | Metros Cuadrados | 1992 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Equipamiento Del Sistema Nacional De Informacion | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 87390731.37 | 87250731.37 | 87250731.37 | 87250731.37 | 95.9967 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098882 | Equipamiento Del Centro De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 12376786.41 | 97.455 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Equipamiento Para El Centro Del Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 5031633.98 | 99.1964 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Evaluacion De Control Y Confianza Para La Unidad De Inteligencia Patrimonila Y Economica (Uieps) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | 0 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 82162857 | 82162857 | 82162857 | 81997818.1 | 81285932.1 | 81285932.1 | 81285932.1 | 98.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 98.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099087 | Profesionalizacion De Los Centro De Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 696100 | 696100 | 696100 | 363820 | 363820 | 363820 | 363820 | 52.2655 | 0 | Metros Cuadrados | 392 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Los Centros De Capacitacion De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 899650 | 899650 | 899650 | 825550 | 825550 | 825550 | 825550 | 91.7635 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Capacitacion De Elementos De La Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130100105459 | Otros Productos Químicos | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5150000 | 5150000 | 5150000 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 5115600 | 99.332 | 0 | Metros Cuadrados | 140000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105540 | Prendas De Protección Personal | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 24360 | 24360 | 24360 | 24360 | 97.44 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 370000 | 400721.94 | 400721.94 | 363716.62 | 363716.62 | 363716.62 | 363716.62 | 90.7653 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105839 | Bienes Informáticos | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 4370000 | 4369577.96 | 4369577.96 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 4343846.6 | 99.4111 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105894 | Cámaras Fotográficas Y De Video | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 69.6 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106031 | Vestuario Y Uniformes | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16609986 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 16603576.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21012 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106060 | Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 15330600 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 15073355.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2004 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107083 | Servicios Para Capacitación A Servidores Públicos | 24 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 123000 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 122926.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107101 | Mobiliario | 25 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1690100 | 1690099.1 | 1690099.1 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 1690099.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110269 | Equipo De Administración | 31 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1831922 | 4770052.68 | 4770052.68 | 1207908 | 603954 | 603954 | 603954 | 12.6614 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110293 | Enlaces Mpls S.N.S.P. Para Plataforma Mexico | 32 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 27000000 | 26905743.13 | 26905743.13 | 26905743.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 26841943.13 | 99.7629 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110328 | Mantenimiento Y Conservación De Maquinaria Y Equipo | 34 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 9075000 | 9075000 | 9075000 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 4834538.06 | 53.2731 | 0 | POLIZA | 7 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110428 | Construcción De Una Nueva Torre De Vigilancia, Remodelación De Dos Torres Y El Mantenimiento A La Caseta De Vigilancia | 39 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 1359981.13 | 79.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110453 | Refacciones Y Accesorios Para Equipo De Cómputo | 42 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 143811 | 143638.16 | 143638.16 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 136434.15 | 94.9846 | 0 | Metros Cuadrados | 223 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110464 | Mantenimiento Y Conservación De Inmuebles Para La Prestación De Servicios Administrativos | 43 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 16832000 | 16832000 | 16832000 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 15337039.05 | 91.1183 | 0 | POLIZASERVICIO | 5 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110471 | Bienes Informáticos | 44 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3560000 | 3560000 | 3560000 | 2941048.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 2911352.17 | 81.7796 | 0 | Metros Cuadrados | 366 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110498 | Equipos Y Aparatos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones | 45 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EQUIPO-PIEZA | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 138000 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 137993.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110887 | Vehículos Y Equipo Terrestres, Para La Ejecución De Programas De Seguridad Pública Y Nacional | 61 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1494700 | 1494700 | 1494700 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 1195277.51 | 79.9677 | 0 | Metros Cuadrados | 162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110901 | Maquinaria Y Equipo De Defensa Y Seguridad Pública | 63 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8850000 | 8736497.5 | 8736497.5 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 8734995.25 | 99.9828 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | MS-OP-R33-003-13-IR | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1037914.08 | 1037914.08 | 1037914.08 | 666725.87 | 666725.87 | 666725.87 | 64.2371 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64.24 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | MS-OP-R33-019-13-IR | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1398071.04 | 1398071.04 | 1398071.04 | 1232068.98 | 1232068.98 | 1232068.98 | 88.1264 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.13 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 440 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 850 (14) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200163775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulioco En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Ocho Y Calle Monte Lirio 3er. Sector. | 031-02-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164014 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-07-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164180 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-10-SC | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164247 | Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-11-SD | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164455 | Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo. | 031-12-SC | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164501 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo | 031-13-SD | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200164584 | Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros | 031-14-SD | Nuevo León | Juárez | Esmeralda Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 56588603.29 | 56588603.29 | 55408912.29 | 55408912.29 | 85.8144 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 85.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 83929945 | 83929945 | 83929945 | 83537154.36 | 83537154.36 | 83537154.36 | 83537154.36 | 99.532 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169237 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 63222588 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169303 | Fondo De Aportaciones Multiples Nivel Superior 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 76130992.28 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130300201283 | Apoyo Para Fortalecer Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15365569 | 15365569 | 15365569 | 99.1327 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.13 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA CONCLUIDO CON UN REINTEGRO DE 134,430.75
NLE13130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | MS-OP-DR-014-13 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834481 | 11834481 | 11131178.3 | 8073596.88 | 8073596.88 | 8073596.88 | 68.221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.22 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso
NLE13130300216014 | Equipo De Cómputo Y Software Innovación Tecnológica De Archivo Histórico | CONACULTA-13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 10055217.68 | 1055217.67 | 1055217.67 | 1055217.67 | 10.4477 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130400280396 | Universidad Politecnica De Garcia | SIE-218-2013 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298082 | Equipo De Administración | 66 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 53497.59 | 53497.59 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 53492.72 | 99.9909 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100298086 | Mobiliario | 67 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 0 | 88521.26 | 88521.26 | 87799 | 80541.12 | 80541.12 | 80541.12 | 90.9851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13140100311219 | Construcción De Cancha De Futbol Rapido (Polivalente) Calle Jaliso Y Guanajuato, Col. Tanques De Guadalupe. | FOPEDEP13-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 1594174 | 1594174.14 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1031702.25 | 1030567.48 | 64.717 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100297213 | Pavimentación, Alumbrado Público E Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal "Las Torres" (Tercera Etapa) | 03 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9116170 | 9116170 | 9116170 | 91.1617 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297232 | Repavimentación De Calles, Reina Isabel De Castilla, Rey Fernando Y 12 De Octubre, De La Colonia Quinto Centenario | 04 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3757600 | 3443001 | 3443001 | 91.6277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297250 | Repavimentación De Calles Almaden, Galicia, Villas Del Carmen, Guadiana, Muncayo, Huelva, Santander, Alicate, Valladolid Y Coruña, De La Colonia Villas Del Parque | 05 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 4173400 | 1771205 | 1771205 | 1771205 | 42.4403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100297268 | Repavimentación De Calles De La Colonia Hacienda Del Topo | 06 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sria. de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 2069000 | 1888058 | 1888058 | 1888058 | 91.2546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100298376 | Unidad De Uso Común | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24215269 | 22590104 | 22590104 | 22590104 | 90.3604 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300584 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5920000 | 5920000 | 5920000 | 4888504.22 | 4091577.95 | 4091577.95 | 4091577.95 | 69.1145 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300709 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7490640 | 176480 | 176480 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 171374.64 | 97.1071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.11 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300718 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe´S) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 176480 | 7490640 | 7490640 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 7311390.19 | 97.607 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97.61 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300735 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18860344 | 18860344 | 18860344 | 18776308.17 | 18770475.03 | 18770475.03 | 18770475.03 | 99.5235 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION
NLE14140100300751 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70732912 | 69128341.55 | 69128341.55 | 67828610.3 | 66283784.16 | 66283784.16 | 66283784.16 | 95.8851 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300773 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5033600 | 4940386.23 | 4940386.23 | 4940386.19 | 4646790.19 | 4529952.39 | 4529952.39 | 91.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 91.69 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300786 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8920000 | 8916557.57 | 8916557.57 | 5008620.97 | 4610220.96 | 4610220.96 | 4610220.96 | 51.704 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300822 | Registro Público Vehicular | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6080000 | 6080000 | 6080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300842 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 960000 | 960000 | 960000 | 823136 | 823136 | 823136 | 823136 | 85.7433 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.74 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300856 | Genética Forense | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4050800 | 4050800 | 4050800 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 3462445.41 | 85.4756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100300870 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 156590201 | 158378770.86 | 158378770.86 | 156895986.19 | 156878539.79 | 156878539.79 | 156878539.79 | 99.0528 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140100303146 | Proyecto Cultural Monterrey (Rehabilitación De Infraestructura Existente De 6 Biblioticas Del Municipio De Monterrey) | CONACULTA14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6200000 | 6200000 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6154812.34 | 6107165.64 | 99.2712 | 0 | Metros Cuadrados | 46000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303202 | Infraestructura Deportiva (Rehabilitacion De 14 Unidades Deportivas En El Municipio De Monterrey.) | INF-DEP 14-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2016 | 44500000 | 44500000 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 44237568.39 | 99.4103 | 0 | Metros Cuadrados | 195000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303389 | Ampliación Y Remodelación De Centro Cultural Manuel L. Barragan | 01 CULTURA 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 7363557.92 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 7519431.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4370 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303769 | 30 Años De Historias: Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 16000000 | 15992000 | 15992000 | 15992000 | 15991999.93 | 15991999.93 | 99.95 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140100303809 | Resguardando Nuestra Memoria: Remodelación En El Centro De Las Artes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 8995500 | 8995500 | 8995500 | 8919949.46 | 8919949.46 | 99.1105 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200345487 | Ampliacion De Drenaje Calle En Col Hector Caballero | MS-OP-R33-023-14IR | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 887405.2 | 2160807.9 | 2160807.9 | 2160807.9 | 1928349.1 | 1928349.1 | 1928349.1 | 89.242 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 89.24 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE14140200346187 | Instituciones Estatales De Cultura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 32061251 | 32061251 | 32061251 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 29876396.28 | 93.1854 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 93.19 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346223 | Evento Raeta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7818528.83 | 7818528.83 | 7818528.83 | 7818528.83 | 97.7316 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 97.7 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200346232 | Apoyo A La Política Cultural Del Estado | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 8937949.86 | 99.3106 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.31 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140200348921 | Construccion De Edificios Publicos | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2014 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 18469067 | 17924803 | 17924803 | 17924803 | 97.0531 | 0 | Metros Cuadrados | 3433 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350388 | Fdo Contingencia 2014 | N11-UD La Alianza 2daEt. | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 4938215 | 4938215 | 4938215 | 58.0966 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350450 | Fdo Contingencia 2014 | R23 01 CALLE OCAMPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 592301 | 592301 | 592301 | 29.615 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350504 | Fdo Contingencia 2014 | R23 02 CALLE HECTOR GLZ | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 1439081 | 620997 | 620997 | 620997 | 43.1523 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350565 | Fdo Contingencia 2014 | R23 03 RIV DE GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 1560919 | 463692 | 463692 | 463692 | 29.7063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350610 | Fdo Contingencia 2014 | R23 04 DE AV LAS TORRES | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 2659835 | 777682 | 777682 | 777682 | 29.238 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200350674 | Fdo Contingencia 2014 | R23 05 AV SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 2659982 | 784385 | 784385 | 784385 | 29.4884 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140200354449 | Fdo Contingencia 2014 | R23 06 ABASOLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 2680183 | 791325 | 791325 | 791325 | 29.525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300377174 | Oferta Educativa 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 59969780 | 59969780 | 59969780 | 52029386.53 | 52029386.53 | 52029386.53 | 52029386.53 | 86.7593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140300381321 | Programa Escuelas De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140300396054 | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 01 METROPOLITANO 2014 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de San Nicolas de los Garza | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 53704901 | 53704901 | 52462887.3 | 53629354.44 | 53629354.44 | 52462887.3 | 52462887.3 | 97.6873 | 0 | Metros Cuadrados | 255000 | 0 | 95.69 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140300397545 | Foross 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99781386.56 | 99.7814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.78 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA VIGENTE
NLE14140400440472 | Construccion De Ducto De Drenaje Pluvial | 1 INFRA 29-14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400441383 | Fdo.Cont.Serv.Bas.02 | N31 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19677579.99 | 19677580 | 19677580 | 19677580 | 10106526 | 10106526 | 10106526 | 51.3606 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441431 | Fdo.Cont. Serv.Bas.01 | N30 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4297000.01 | 4297000 | 4297000 | 4297000 | 2777932 | 2777932 | 2777932 | 64.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441531 | Fdo.Cont.Serv.Bas.03 | N32 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 7362260 | 3458884 | 3458884 | 3458884 | 46.9813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441574 | Fdo.Cont.Serv.Bas.04 | N38 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 28663160 | 27841088 | 27841088 | 27841088 | 97.132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400441661 | Progr.Reg.2014 Plazas | PR 01 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA. DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13839467 | 13839467 | 13839467 | 69.1973 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14140400443949 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 18630015 | 89162015 | 89162015 | 83705866.46 | 83705866.46 | 83705866.46 | 83705866.46 | 93.8806 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.88 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE14140400449384 | Becas De Apoyo A La Práctica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre De Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S243 Programa Nacional de Becas |  | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | Unidad de Integración Educativa | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE14140400454008 | Fam Universidades Tecnologicas 2014 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 16962261 | 5088678 | 5088678 | 5088678 | 16.9623 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150100492019 | Rehabilitación De Obra Mecánica, Suministro E Instalación De Equipos De Proceso Para Floculación Y Filtración Del Agua | F-RP-14-14001/114 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7853281 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 6829788 | 100 | 0 | Equipamiento | 32500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150300579442 | Suministro E Instalación De Filtro Prensa En Ptar Santiago | I-RP-14001/170 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2178737 | 2188875 | 2188875 | 2188875 | 2188875 | 2188875 | 2188875 | 100 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609537 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af0315 | SIE 307-14 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 465954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE14150400609585 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Af02-15 | SIE 307-14 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Convenios | K009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 649613 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15140400544787 | Pavimentación De Calles De La Col. Zertuche | pavimento zertuche 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Lampazos de Naranjo, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997029.73 | 2988027.18 | 2988027.18 | 2988027.18 | 99.6009 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: esta obra se termino el 01 de abril del 2016 / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461599 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-05-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMERELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 505927.62 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 505918.63 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461612 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-15-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 366289.16 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 366281.51 | 100 | 0 | Metros lineales | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461624 | Alumbrado Publico | IS-09-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1924648.99 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 1818765.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100461633 | Drenaje Pluvial | IS-17-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 993001.16 | 993302.62 | 993302.62 | 993302.62 | 981755.24 | 981755.24 | 981755.24 | 98.8375 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462268 | Pavimentación De La Calle Bugambilias Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 766779 | 766779 | 766779 | 230034 | 230034 | 230034 | 230034 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5825000 | 5825000 | 5825000 | 5780936.18 | 4252245.91 | 4252245.91 | 3444490.32 | 72.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462388 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Roma. | CULTURA1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1670000 | 1670000 | 1670000 | 1655812.64 | 1331607.24 | 1244602.88 | 1188396.86 | 74.5271 | 0 | Piezas | 17500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462560 | Infraestructuraeducativa Y Deportiva Para El Municipio De San Pedro Graza García |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462615 | Infraestructura Deportiva En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1815689 | 1815689 | 1815689 | 45.3922 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100462710 | Recarpeteo De Complejo Vial Nogalar-Universidad | 01 FONDO DE PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4500000 | 4495500 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 4347144.17 | 96.6032 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 96.6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462789 | Kinder "Elena Huerta", Col. 1o De Junio, Clave 19ejn04735 | FOPADEM1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 485512.41 | 342387.06 | 342387.06 | 145653.72 | 68.4774 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462795 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Senda Del Acahual Entre Paseo Del Agua Y Senda Colonia Villa Las Fuentes, Nuevo León | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 3057913.94 | 1135628.84 | 917374.18 | 917374.18 | 29.403 | 0 | Metros cúbicos | 13000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462867 | Pavimentación De La Calle Ébanos Entre Calle Bugambilias Y Calle Margaritas, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-02-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 494762 | 494762 | 494762 | 148429 | 148429 | 148429 | 148429 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100462882 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad Piedra De Fierros, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-15-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1839237.65 | 1839237.65 | 1839237.65 | 970434.28 | 970434.28 | 970434.28 | 52.7629 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 52.76 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150100462922 | Primera Etapa De La Unidad Deportiva En La Colonia Villas De San Francisco En El Municipio De General Escobedo, Nuevo León | PDR-01-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462981 | Conarte, Resguardando Nuestra Memoria, Remodelación Y Equipamiento En El Centro De Las Artes. Etapa Ii | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 12000000 | 11988000 | 11988000 | 11988000 | 2460742.33 | 2460742.33 | 20.5062 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20.5 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463239 | Rehabilitación Y Remodelación De Infraestructura En El Parque Sabino Gordo, Carretera General Terán A Hacienda Ramírez | Fopadem-5-2015 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1946727 | 1698173.45 | 1698173.45 | 1698173.45 | 87.2322 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: por finiquitar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463256 | Construcción De Paso Desnivel Nogalar Los Ángeles | 02 PAVEMNTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 75500000 | 75500000 | 75424500 | 62497301.39 | 62497301.39 | 35728968.93 | 35728968.93 | 47.3231 | 0 | Metros Cuadrados | 15925 | 0 | 47.32 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463294 | Escuela Primaria "Cuauhtémoc", Col. Ampliación Lomas Modelo, Clave 19epr1029f | FOPADEM2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 750000 | 735997 | 441102.02 | 441102.02 | 220799.37 | 58.8136 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2485531.9 | 1476198.15 | 1476198.15 | 745659.57 | 59.0479 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463666 | Conarte, Rehabilitación Y Equipamiento Del Teatro De La Ciudad. Etapa Ii Treinta Años De Historias | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 13000000 | 12987000 | 12987000 | 12987000 | 11529873 | 11529873 | 88.6913 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463670 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Mederos | CULTURA2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1620828.44 | 1389173.27 | 945723.93 | 501867.99 | 58.0199 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463693 | Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 03 FONDO DE CULTURA 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 80000000 | 80000000 | 79840000 | 72105783.29 | 72105783.29 | 32685040.33 | 32685040.33 | 40.8563 | 0 | Metros Cuadrados | 10665 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463884 | Preparatoria Técnica "General Emiliano Zapata", Col Sector Heroico, Clave 19ebh0001j | FOPADEM4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3647807.49 | 3647807.49 | 2365900.63 | 1082196.31 | 63.0907 | 0 | Piezas | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463930 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Av. Munich De Av. Universidad A Av. Nogalar, Tramo 1 | 04 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10300000 | 10300000 | 10289700 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 10254004.47 | 99.5534 | 0 | Metros Cuadrados | 13600 | 0 | 99.55 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100463959 | Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", Col. Sector Heroico, Clave 19dpro765y | FOPADEM5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 442968.19 | 442968.19 | 346579.4 | 145041.42 | 69.3159 | 0 | Piezas | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464118 | Pavimentación De Diversas Calles En La Colonia Popular Y En La Cabecera Municipal, El Carmen, Nuevo León | mcn-pdr-02-2015 | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de el carmen | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100464123 | Pavimentación De La Calle Iturbide En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-13-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2770027.79 | 2770027.79 | 2758288.71 | 2758288.71 | 2758288.71 | 2758288.71 | 99.5762 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 99.58 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150100464179 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Colonia Mirasierra, En El Municipio De Agualeguas, Nuevo León | 02 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5960000 | 5960000 | 5960000 | 5879928.34 | 5879928.34 | 5879469.15 | 3881383.72 | 98.6488 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464280 | Infraestructura Y Equipamiento Cultural Para El Municipio De San Pedro Garza García Nuevo León | F.C.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3093800 | 3093800 | 2241553 | 2241553 | 2241553 | 72.3082 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464423 | Construcción De Drenaje Pluvial En Diferentes Colonias De Monterrey | FOPADEM6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21500000 | 21500000 | 21369467.39 | 21398921.41 | 19890386.74 | 19890386.74 | 19785942.01 | 92.5134 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464486 | Repavimentación En Avenida Concordia, De La Calle Costa De Marfil A La Avenida Las Palmas, Colonia Los Robles | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9848996 | 9846860 | 9846860 | 9846860 | 98.5672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464678 | Pavimentación De La Calle M. Álvarez Entre Bustamante Y Serafín Peña En La Colonia Edurado Livas, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100464738 | Pavimentación De La Calle Las Margaritas Entre Carretera Miguel Alemán Y Parcela, En El Municipio De Marín, Nuevo León | PDR-03-2015 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin,N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 738459 | 738459 | 738459 | 221538 | 221538 | 221538 | 221538 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464850 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Valle Verder Tercer Sector | CULTURA3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1619029.08 | 1286430.94 | 1166815.68 | 1166815.68 | 71.5838 | 0 | Piezas | 18500 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464882 | Conarte, Remodelación, Adecuación Y Equipamiento De Espacios Culturales De Nuevo León (Reata). Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 99.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100464886 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Progreso | CULTURA4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1580065.75 | 1314919.26 | 1314919.26 | 474019.73 | 82.1825 | 0 | Piezas | 18000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465048 | Pavimentación Y Alumbrado Público En El Parque Lineal De La Avenida "Raúl Salinas" En Las Colonias: Bosques De Escobedo, Monte Horeb Y Hacienda Los Ayala. | FOPA-02-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 1783913 | 1783913 | 1783913 | 29.7319 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465064 | Pavimentación En Calle Rio Bravo |  | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3482743 | 3482743 | 3482743 | 99.5069 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465131 | Rehabilitación De Alumbrado Público Localidad San José | fopadem-01-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999341.24 | 1999341.24 | 99.9671 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 99.97 | Financiera: EN TERMINO / Física: OBRA EN PROCESO DE TERMINO / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150100465207 | Construcción De Vitapista Elevada La Pergola | 06 PAVIMENTACION 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 5208995.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465314 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Los Perales, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100465467 | Conarte, La Mitotera. Cultura Móvil | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 1165908.16 | 1165908.16 | 46.6363 | 0 | Metros | 20000 | 0 | 46.64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465789 | Tercera Etapa De La Unidad Deportiva De La Colonia Alianza Real | FOPA-03-2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465817 | Primera Etapa De Pavimento Hidráulico Calle Tanques El Mexicano | Fopadem-02-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1995319.62 | 1995319.62 | 1995319.62 | 1994171.95 | 1994171.95 | 1994171.95 | 99.9425 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 99.94 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150100465856 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En La Av. Fundidores De Av. Romulo Garza A Ant. Camino A Apodaca | 09 PAVIMENTACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10100000 | 10100000 | 10089900 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 10089815.51 | 99.8992 | 0 | Metros Cuadrados | 17260 | 0 | 99.9 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465958 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Obispado, Nuevo León | DESREG10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3986653.3 | 3986653.3 | 3986653.3 | 1242749.86 | 94.9203 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465976 | Pavimentación De La Calle Tamaulipas En La Colonia Los Fierros Del Municipio De Santiago, Nuevo León | PDR-10-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1568000 | 1540370.35 | 1540370.35 | 1540370.35 | 1539844.68 | 1539844.68 | 1539844.68 | 99.9659 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 99.97 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2160000 | 2160000 | 2160000 | 2118524.67 | 1998640.42 | 1725674.67 | 682546.47 | 79.8923 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466044 | Pavimentación De La Calle Dr. Ángel Martínez Entre Eduardo Livas Y Tope De Calle En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466056 | Segunda Etapa De La Construcción De La Plaza Pública En La Colonia Raúl Caballero, En El Municipio De Allende, Nuevo León |  | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466076 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Lomas Modelo | CULTURA6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1620000 | 1620000 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 1388295.7 | 85.6973 | 0 | Piezas | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 891619.98 | 891619.98 | 891619.98 | 49.5344 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466522 | Rehabilitación De Alumbrado Público, Comunidad San Pedro, En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-16-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1836173.05 | 1836173.05 | 1836173.05 | 1357103.18 | 1357103.18 | 1357103.18 | 73.9093 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 73.91 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150100466555 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Centro Del Cercado En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-14-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2000008 | 1993938.57 | 1993938.57 | 1993938.57 | 1645572.03 | 1645572.03 | 1645572.03 | 82.5287 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 82.53 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: en proceso
NLE15150100466574 | Pavimentación De La Calle 13 De Septiembre En La Cabecera Municipal, Agualeguas, Nuevo León | 04 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 2144000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100466581 | Pavimento Concreto Hidráulico En Calle Pedro C. Negrete, Entre Calle Héroes Del 47 Y Av. 21 De Marzo, Colonia Centro, Santiago, Nuevo León | PDR-09-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4891645 | 4891645 | 4891645 | 4690568.95 | 4690568.95 | 4690568.95 | 4690568.95 | 95.8894 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 95.89 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150100466625 | Construcción Y Rehabilitación De Plaza Pública En La Colonia Valle De Los Duraznos, En El Municipio De Allende, Nuevo León | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Munciipio de Allende, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100466648 | Pavimentación De La Calle Carranza En La Colonia Los Fierros En El Municipio De Santiago, Nuevo León | pdr-17-2015 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santiago | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2270560 | 2252167.81 | 2252167.81 | 2252167.81 | 2219328.97 | 2219328.97 | 2219328.97 | 98.5419 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 98.54 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150100466711 | Construcción De Centro Cultural Flor De Lis | 10 FLOR DE LIS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 2994000 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 2948620.35 | 98.2873 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 98.29 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100483634 | Programa De Apoyo A La Política Cultural Del Estado. Etapa Iv | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9105535.8 | 9105535.8 | 9105535.8 | 9105535.8 | 91.0554 | 0 | Piezas | 200000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100484291 | Instituciones Estatales De Cultura 2015 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 33151334 | 33151334 | 33151334 | 32745799.08 | 32745799.08 | 32745799.08 | 32745799.08 | 98.7767 | 0 | Piezas | 500000 | 0 | 98.7 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100485361 | Proyecto De Infraestructura Social (Vivienda) | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 5000808 | 4786764 | 4786764 | 4786764 | 95.7198 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489040 | Subsemun 2015 | SUBSEMUN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100489198 | Fondo De Aportación Multiple Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 84942252 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100489327 | Infraestructura Educación Media Superior 2014 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 34627694 | 69255388 | 69255388 | 69255388 | 69255388 | 69255388 | 69255388 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100490751 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100492162 | Fassa 2015 Gastos De Inversion | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2015 | 28553116 | 43950500.74 | 33105079.52 | 32414546.42 | 30254220.79 | 30254220.79 | 27342992.89 | 68.837 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 68.84 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493832 | Construccion De Vitapista Elevada La Pergola | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 151200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493945 | Rehabilitación De 9 Unidades Deportivas En Diversas Colonias Del Municipio | Infra depor 15 - 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 21204901 | 2503651.2 | 2503651.2 | 2480537.64 | 2315122.55 | 744161.29 | 744161.29 | 29.723 | 0 | Piezas | 120000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493957 | Rehabilitación, Equipamiento Y Mejoramiento De Espacios Deportivos Y De Esparcimiento En Diferentes Colonias. | Infra depor 15 -2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 85060000 | 85060000 | 85060000 | 83991706.86 | 75799804.74 | 75790689 | 75417196.63 | 89.1026 | 0 | Equipamiento | 26800 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493986 | Rehabilitación Y Ampliación De Gimnasio Polivalente De Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4407071 | 4407070.66 | 4407070.66 | 4343820.18 | 3107212.02 | 2863111.54 | 2397614.72 | 64.9663 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100493995 | Rehabilitación Y Mejoramiento De Domo Acuático Y Sus Instalaciones En Ciudad Deportiva | Infra depor 15 - 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de obras publicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7210518 | 7210518 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6911807.25 | 6870575.25 | 95.8573 | 0 | Piezas | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100494002 | Escenario Móvil | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA COMPRA. / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO LA COMPRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100494109 | Infraestructura Deportiva En Unidades Deportivas | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 17000000 | 17000000 | 16966000 | 16966000 | 11741091 | 11741091 | 11741091 | 69.0652 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200506851 | Programa De Productividad Competitividad Agroalimentaria | 0241-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1156642 | 1156642 | 1156642 | 1156642 | 82.6173 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200506952 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0285-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LOS ORGANISMOS AUXILIARES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 52200000 | 52200000 | 51495300 | 52136437 | 52136437 | 52136437 | 52136437 | 99.8782 | 0 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200507948 | Rehabilitacion De Plazas Publicas 2015 Region Torres De Santo Domingo Y Tacuba | 01 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4924332.31 | 4924332.31 | 4442604.16 | 4442604.16 | 88.8521 | 0 | Piezas | 30775 | 0 | 88.85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200507995 | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Varias Regiones Del Municipio | 02 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24556866.9 | 24556866.9 | 21002919.51 | 21002919.51 | 84.0117 | 0 | Piezas | 267960 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508038 | Construccion De Camellon Poniente 2015 Del Municipio | 03 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8584778.97 | 8584778.97 | 8058190.54 | 8058190.54 | 80.5819 | 0 | Piezas | 28495 | 0 | 68.17 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508093 | Construccion De Camellon 2015 En El Oriente Del Municipio | 04 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9931586.33 | 9931586.33 | 8701103.66 | 8701103.66 | 87.011 | 0 | Piezas | 32380 | 0 | 87.01 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200508150 | Ampliacion Del Centro Cultural La Pergola 2015 | 05 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9973393.22 | 9973393.22 | 893836.53 | 893836.53 | 8.9384 | 0 | Piezas | 11900 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200513848 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | 3108958.69 | 2713518.4 | 2713518.4 | 2713518.4 | 78.8813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513879 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21302759 | 21302759 | 21302759 | 18521859.66 | 9413862.55 | 9413862.55 | 9413862.55 | 44.1908 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.19 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513942 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5886400 | 5886400 | 5886400 | 5026490.85 | 4481051.31 | 4438474.67 | 4438474.67 | 75.4022 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.4 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513960 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 245200 | 245200 | 245200 | 237782.76 | 230245.33 | 230245.33 | 230245.33 | 93.901 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200513990 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 31186112 | 31186112 | 31186112 | 24892358.29 | 11002569.64 | 10360169.76 | 10360169.76 | 33.2205 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514009 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 27749650 | 27749650 | 27749650 | 22695610.5 | 11234209.25 | 11234209.25 | 11234209.25 | 40.4841 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.48 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514034 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 66324457 | 66324457 | 66324457 | 51548663.85 | 44148663.85 | 44148663.85 | 44148663.85 | 66.5647 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66.56 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514054 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2248000 | 2248000 | 2248000 | 1714572.8 | 857286.4 | 857286.4 | 857286.4 | 38.1355 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514082 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18237799 | 18237799 | 18237799 | 7050691.82 | 6910099.82 | 6910099.82 | 6910099.82 | 37.8889 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37.89 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514098 | Registro Público Vehicular | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4388800 | 4388800 | 4388800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514120 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 960000 | 960000 | 960000 | 827776 | 827776 | 270976 | 270976 | 28.2267 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28.23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514143 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 124736949 | 124736949 | 124736949 | 121928925.91 | 120770158.75 | 115933297.47 | 115933297.47 | 92.9422 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.94 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200514159 | Genética Forense | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 756160 | 756160 | 756160 | 484645.21 | 384885.21 | 384885.21 | 384885.21 | 50.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50.9 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200515407 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Pinos De Av Las Torres A Lago De Rodeo | 06 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 9999401.52 | 99.994 | 0 | Metros lineales | 9170 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200515451 | Remodelacion Del Centro Cultural Flor De Liz | 07 CONTINGENCIAS 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14331709 | 14331708.77 | 14331708.77 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 14330603.18 | 99.9923 | 0 | Piezas | 5060 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200516279 | Fortalecimiento Del Desarrollo Empresarial | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 29682000 | 22682079 | 22682079 | 22682079 | 22682079 | 22682079 | 22682079 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: FINIQUITO DEL PROYECTO / Física: FINIQUITO DEL PROYECTO / Registro: YA SE TERMINO DE PAGAR ESTE PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200517949 | Prim. Col. Valle De Santa Maria, Pesqueria, N.L. | SIE-018-15 | Nuevo León | Pesquería | Valle de Santa María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 4623672 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200519586 | Fc 2015 La Alianza | FC 2015 ALIANZA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 4794082 | 4794082 | 4794082 | 68.4869 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150200521082 | Construccion De Canchas Deportivas | Cont-01-2015 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Teran | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4235339.18 | 4235339 | 4235339 | 4235339 | 4212296.68 | 4212296.68 | 4212296.68 | 99.456 | 0 | Metros Cuadrados | 16400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200521892 | Construccion De Cuartos Dormitorios, Cuartos Para Baño Y Cuartos Para Cocina En 10 Viviendas Familariares | 3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200524094 | Faip 2015 | FAIP 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 8594885 | 8594885 | 8594885 | 42.9744 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525126 | Construccion De Espacio Recreativo | CONTINGENCIAS-01-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4235339 | 4341586 | 4341586 | 4341586 | 4341586 | 4341586 | 4341586 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA FÍSICAMENTE TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200525143 | Remodelacion Y Construccion De Plaza Principal En La Zona Centro (2a. Etapa) | CONTINGENCIAS-02-2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Guadalupe | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200527761 | Fondo De Aportaciones Multiples Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 92980098 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200530135 | Equipo De Transporte Para Profesionalizacion De Las Instituciones En Seguridad Publica | Subsemun-01-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530234 | Equipamiento Programa Seguridad Jovenes En Riesgo Con Participacion Ciudadana | Subsemun-02-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200530272 | Equipamiento A Traves De Red Nacional De Telecomnicaciones | Subsemun-03-2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ NL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6582181 | 6582181 | 6489904 | 5325058.01 | 5325058.01 | 5325058.01 | 80.9011 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 4741557.58 | 4741557.58 | 4741557.58 | 3841023 | 2588661 | 2588661 | 54.5952 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534886 | Recarp Y Bacheo Calles Noria Sur | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4332000 | 4332000 | 4332000 | 4265010.77 | 4094843.8 | 4094843.8 | 4094843.8 | 94.5255 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534933 | Modernizacion De La Calle Nuevo Leon Nova Apodaca | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9668000 | 9668000 | 9668000 | 9552330.73 | 2976683.08 | 2976683.08 | 2976683.08 | 30.789 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534982 | Reconstruccion De Pavimento Varias Calles Rinconada | 3 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5915535.14 | 5915535.14 | 5915535.14 | 4231982.02 | 98.5923 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535031 | Reconst Pav. Av Jardin De La Primavera Y Jardines | 4 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9865763.67 | 6918042.88 | 6918042.88 | 6918042.88 | 69.1804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200535076 | Reconst. De Pav. Varias Calles De Col Uh | 5 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9748955.8 | 9747833.38 | 9747833.38 | 9747833.38 | 97.4783 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200536391 | Primera Etapa De La Biblioteca Central | MSOPR2301214IR | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2993926.68 | 2993926.68 | 2993926.68 | 99.7976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 11446686.04 | 11446686.04 | 11446686 | 10926908.45 | 9669076.71 | 9031938.58 | 84.4705 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3881751 | 3509646 | 3509646 | 3509646 | 89.1445 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4975853 | 4975853 | 4903880 | 4903642 | 4173146.39 | 2828155.3 | 83.868 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200540706 | Segunda Etapa De La Rehabilitacion De Espacios Deportivos En El Parque Raul Gonzalez | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obra Publica | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200544378 | Gradas Y Baños En Pista De Atletismo Nuevo Leon 3era Etapa | SIE-36-2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8436516 | 5968366 | 5968366 | 5968366 | 59.6837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200545513 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Los Morales Entre Carretera Cadereyta Y Calle Sin Nombre, Secc. Los Sabinos | 4 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende, n.l. | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150200545515 | Construcción De Explanada Cultural En La Ciudad De Allende, En Cabecera Municipal | 5 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende n.l. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300553118 | Adecuación De Accesibilidad En Inmuebles De Atención A Usuarios | 01 Accesibilidad | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 20991119 | 20991119 | 20991119 | 17844659 | 10465120 | 10465120 | 10465120 | 49.855 | 0 | Otros | 4650 | 0 | 27.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300553143 | Segunda Etapa De Electrificacion A La Cortina | R33 04 15 | Nuevo León | Santiago | La Cortina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1945087.45 | 1945087 | 1945087 | 1945087 | 1216003 | 1216003 | 1216003 | 62.5166 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 62.52 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150300554256 | Primera Etapa Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Olivos Las Huertas | R33-05-15 | Nuevo León | Santiago | Las Marraneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1852287.55 | 1851181.32 | 1851181.32 | 1851181.32 | 99.9403 | 0 | Metros lineales | 793 | 0 | 99.94 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150300554259 | Primera Etapa De Introducción De Agua Potable En Calle Alonso Chavez Rio Moctezuma Col San Juan | R33 07 15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 736987.5 | 715018.56 | 715018.56 | 715018.56 | 711671.47 | 711671.47 | 711671.47 | 99.5319 | 0 | Metros lineales | 1352 | 0 | 99.53 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150300554261 | Primera Etapa Pavimentacion Calle 5 De Mayo San Jose Norte | R33-08-15 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1084478.69 | 1082828.26 | 1082828.26 | 1082828.26 | 1082828.26 | 99.8478 | 0 | Metros Cuadrados | 2885 | 0 | 99.85 | Financiera: EN PROCESO DE CIERRE / Física: EN PROCESO DE CIERRE / Registro: EN PROCESO DE CIERRE
NLE15150300561276 | Construccion De 4 Cuartos De Baño, | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300561284 | Construccion De Techo De Losa, Techo De Lamina, Piso Firme Y Mejoramiento De Vivienda En 2 Viviendas. | SH2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300564410 | Construcción De Drenaje Sanitario | IS-20-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 1553519.35 | 100 | 0 | Metros lineales | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564418 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario | IS-21-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 972616.54 | 100 | 0 | Metros lineales | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564425 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario | IS-22-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 2114974.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300564430 | Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | IS- 23-15 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 999049.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 404 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300566558 | Bienes Para Cubrir Al Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | SUBSEMUM 04 2015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300569564 | Construccion De Edificio De Proteccion Civil | 8 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8748755.18 | 8748755.18 | 5268060.56 | 5268060.56 | 52.6806 | 0 | Metros | 432000 | 0 | 52.68 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569609 | Remodelacion De Cintersan | 09 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6699996.97 | 6699996.97 | 2951081.8 | 2951081.8 | 42.1583 | 0 | Metros Cuadrados | 96000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569648 | Remodelacion Del Edificio De Presidencia Municipal De San Nicolas De Los Garza Nuevo Leon | 10 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 17258282.31 | 17258282.31 | 10105022.75 | 10105022.73 | 43.9349 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569681 | Conexion De Parque Lineal Industrias Del Vidrio Y Parque Lineal Las Torres | 11 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14518471.22 | 14518471.22 | 9692729.05 | 9692729.05 | 64.6182 | 0 | Metros Cuadrados | 112000 | 0 | 64.62 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569707 | Construccion De Parque Lineal Residencial Anahuac | 12 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 24953912.68 | 99.8157 | 0 | Metros Cuadrados | 11350 | 0 | 99.82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300569737 | Remodelacion De Unidad Deportiva Anahuac | 13 CONTINGENCIAS 2 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NUEVO LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19823355.77 | 19823355.77 | 7046471.87 | 7046471.87 | 35.2324 | 0 | Metros Cuadrados | 146000 | 0 | 35.23 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300572747 | Recarpeteo De Concreto Hidraulico Y Asfaltico En La Calle Loma Blanca Entre La Av. San Angel Y La Av. Gomez Morin | C.E.-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1417756.35 | 1417756.38 | 1417756.38 | 1417756.38 | 1130417 | 1130417 | 1130417 | 79.7328 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300573017 | Obra Pendiente De Asignar | 0 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300573277 | Programa De Concurrencia Con Las Entidades Federativas | 0336-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S240 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES, AGRICOLA, GANADERIA Y PESCA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 91700000 | 91700000 | 80189370 | 80066688 | 80066688 | 80066688 | 80066688 | 87.3137 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300574264 | Programa Integral De Desarrollo Rural | 0288-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S258 Programa de Productividad Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 21346500 | 21346500 | 20172659 | 13803251 | 13803251 | 13803251 | 13803251 | 64.6628 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576526 | Equipamiento De Retos De Aventura En El Parque Cola De Caballo | 1 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 931113.33 | 931113.33 | 931113.33 | 23.2778 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.58 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO ENVIAR A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576692 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iv 26-15 | 4 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300576728 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo V | 5 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300576794 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Vi | 6 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300576860 | Introduccion De Red De Alumbrado Publico 12-15 | 7 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2765578 | 2765578 | 2765578 | 2710672 | 2333000 | 2333000 | 2333000 | 84.3585 | 0 | Piezas | 3330 | 0 | 84 | Financiera: obra terminada pdte cierre administrativo / Física: obra terminada pdte cierre administrativo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576906 | 2da Etapa Del Plan Maestro De Restauración Urbana Para El Centro Histórico De Linares. | 01 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 2253589.02 | 2253589.02 | 2253589.02 | 28.1699 | 0 | Metros | 0 | 0 | 74.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300576910 | Rehabilitacion De Espacio Publico 13-15 | 8 INFRA 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1626370 | 1626370 | 1626370 | 1610645 | 1587522 | 1587522 | 1450633 | 97.6114 | 0 | Metros Cuadrados | 3330 | 0 | 97 | Financiera: obra terminada pendiente cierre administrativo / Física: obra terminada pendiente cierre administrativo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578896 | Fc 2015 Pavimentacion De Vialidades | FC 2015 PAV DE VIALIDA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO GRAL.. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 13580079.84 | 13580080 | 13580080 | 13580080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300578938 | Fc 2015 Mejora Vialidades | FC2105 MEJORA VIAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6419920.16 | 6419920 | 6419920 | 6419920 | 6377654 | 6377654 | 6377654 | 99.3416 | 0 | Metros lineales | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579021 | Construccion De Espacio Deportivo 10-15 | 04 CI 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2704611 | 2604730 | 2604730 | 2604730 | 2604730 | 2604730 | 2604730 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579042 | Infra 2015 Agua Potable Andres Caballero | FISM 01 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579082 | Infra 2015 Drenaje Los Altos | INFRA 02 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579117 | Infra 2015 Pavimento Andres Caballero | FISM 03 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579189 | Infra 2015 Pluvial Emiliano Zapata | FISM 04 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579243 | Infra 2015 Alumbrado Colinas Del Topo | FISM 05 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579264 | Infra 2015 Pluvial Andres Caballero | FISM 06 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579293 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Lazaro Cardenas | FISM 07 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579310 | Ampliación De Vivienda (Vivienda Digna) | fis-01-2015 | Nuevo León | Parás | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de paras, Nuevo Leon | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579332 | Infra 2015 Alumbrado Pedregal Del Topo | FISM 09 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579368 | Infra 2015 Alumbrado Camino A Las Pedreras | FISM 10 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579414 | Infra 2015 Agua Potable, Col. Emiliano Zapata | FISM 11 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579432 | Infra 2015 Drenaje Jardines De Sn Martin | FISM 12 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579450 | Infra 2015 Drenaje Sanitario Andres Caballero | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579495 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata 2 Parte | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579522 | Infra 2015 Drenaje Emiliano Zapata | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579537 | Infra 2015 Drenaje Socrates Rizzo | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579555 | Infra 2015 Pavimento Rio Pesqueria | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO GRAL. ESCOBEDO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579571 | Infra 2015 Centro Rehablitacion Fisica | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579591 | Infra 2015 Centro De Rehabilitacion | INFRA 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO,N.L, | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579605 | Infr 2015 Comedor Escolar | FISM 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579619 | Prodim 2015 | INFRA PRODIM 2O15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ESCOBEDO, N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579643 | Infra 2015 Indirectos | INFRA INDIREC 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRAL. ESCOBEDO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150300579795 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/121 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4340000 | 4312589 | 4312589 | 4312589 | 3901619 | 3901619 | 1462554 | 90.4705 | 0 | Metros lineales | 154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579832 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 2,185 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/122 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6370000 | 6314649 | 6314649 | 6314649 | 1447434 | 1447434 | 1447434 | 22.9218 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579874 | Aforo De Pozo Profundo De 150 Metros De Profundidad, Equipamiento Mecánico Y Eléctrico Del Pozo Con Una Bomba Vertical | F-RP-15-15001/123 | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6650000 | 6613775 | 6613775 | 6613775 | 4147650 | 4147650 | 4147650 | 62.7123 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 97.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579921 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 6,428 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C.) | F-RP-15-15001/124 | Nuevo León | Galeana | San Rafael | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6692000 | 6597636 | 6597636 | 6597636 | 6375612 | 6375612 | 6375612 | 96.6348 | 0 | Metros lineales | 680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579951 | Rehabilitación Mecánica Y Eléctrica De Estación De Bombeo Con Una (1) Bomba Vertical Tipo Turbina De 5 L.P.S. | F-RP-15-15001/125 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1823070 | 1806752 | 1806752 | 1806752 | 365253 | 365253 | 365253 | 20.216 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 83.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300579979 | Rehabilitación De Línea De Conducción De Agua Potable Con 3,400 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/126 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5040000 | 5031967 | 5031967 | 5031967 | 4981500 | 4981500 | 4981500 | 98.9971 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580002 | Construcción De Obra Civil De Cárcamo De Bombeo De Agua Potable Con Bomba Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/127 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri (Brownsville) | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 8750000 | 8743489 | 8743489 | 8743489 | 8308279 | 8308279 | 8308279 | 95.0225 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580033 | Equipamiento Mecánico Y Eléctrico De Estación De Bombeo Con 1 Equipo De Bombeo Vertical Tipo Turbina De 6 L.P.S. | F-RP-15-15001/128 | Nuevo León | Pesquería | San Isidro | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7070000 | 6291629 | 6291629 | 6291629 | 4180617 | 4180617 | 3539264 | 66.4473 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 81.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580065 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 5,800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/129 | Nuevo León | Pesquería | Santa María la Floreña | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7490000 | 6079583 | 6079583 | 6079583 | 1543770 | 1543770 | 1543770 | 25.3927 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 86.12 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580090 | Construcción De Red De Agua Potable, Con 851 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/130 | Nuevo León | Galeana | El Tokio | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 580437 | 580437 | 580437 | 566621 | 566621 | 566621 | 97.6197 | 0 | Metros lineales | 84 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580115 | Fabricación, Transporte, Montaje De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 Y Conexión A Red De Agua Potable | F-RP-15-15001/131 | Nuevo León | Galeana | La Leona | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1295000 | 1233432 | 1233432 | 1233432 | 1215652 | 1215652 | 1215652 | 98.5585 | 0 | Metros lineales | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580145 | Fabricación, Transporte, Montaje Y Conexión A Red De Agua Potable De Tanque Elevado Metálico De 30 M3 | F-RP-15-15001/132 | Nuevo León | Galeana | San Roberto | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1232000 | 1174774 | 1174774 | 1174774 | 871122 | 871122 | 820342 | 74.1523 | 0 | Metros cúbicos | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580170 | Introducción De Red De Agua Potable, Con 2,450 Metros Lineales De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-15-15001/133 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1981000 | 1708818 | 1708818 | 1708818 | 1404061 | 361772 | 361772 | 21.1709 | 0 | Metros lineales | 2450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580220 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1800 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/134 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1925000 | 1756109 | 1756109 | 1756109 | 1371963 | 1371963 | 633531 | 78.1252 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580462 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Con 1,266 Metros Lineales De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) | F-RP-15-15001/118 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 703250 | 703250 | 703250 | 698314 | 698314 | 698314 | 99.2981 | 0 | Metros lineales | 198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580497 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Parque Industrial, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical | I-RP-15001/111 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1524000 | 1518914 | 1518914 | 1518914 | 1053711 | 1053711 | 1053711 | 69.3727 | 0 | Equipamiento | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE TIENE AMPLIACION DE PLAZO AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580530 | Equipamiento Mecanico Y Eléctrico En Estación De Bombeo Provileón, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 120 H.P | I-RP-15001/114 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1748000 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2104826.18 | 2030420.15 | 2030420.15 | 2030420.15 | 96.465 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 44.86 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ACION TUBO UN INCREMENTO DE 1,779,194.68 A 2,223,993.35 POR TAL MOTIVO EL AREA DE INGENIERIA REPORTA CAMBIO EN EL % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580588 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Con 1,774 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 4" Ø | I-RP-15001/117 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1480000 | 1392681 | 1392681 | 1392681 | 1371174 | 1371174 | 1371174 | 98.4557 | 0 | Metros lineales | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580614 | Construcción De 887 Metros Lineales De Líneade Alimentador Tanque Santa Rosa I, Con 855 Metros Lineales De Tubería De Asbesto Cemento De 18" Ø Clase A-7, | I-RP-15001/137 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2390814 | 2390814 | 2390814 | 1155088 | 1155088 | 1155088 | 48.3136 | 0 | Metros lineales | 28000 | 0 | 87.13 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 562510 | 562510 | 562510 | 407973 | 407973 | 407973 | 72.5272 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 2214661 | 2214661 | 2214661 | 99.7174 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580771 | Construcciön De 922 Metros Lineales De Interconexión De Tanque Pesquería Ii Al Acueducto, Con Tubería De Asbesto-Cemento De 18"Ø | I-RP-15001/150 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2815359 | 2815359 | 2815359 | 2780945 | 2780945 | 2780945 | 98.7776 | 0 | Metros lineales | 2321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580824 | Consolidado De Protar | PROTAR 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143590942 | 5002305 | 5002305 | 5002305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FOLIO CONSOLIDADO PARA EL RECURSO PROTAR 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582834 | Construcción De Plaza, Escaleras Y Revestimiento De Talud, Col. Barrancas Del Pedregal | C.E.(2)-01-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3218468 | 3218468 | 3218468 | 3218468 | 3196262 | 3196262 | 3196262 | 99.31 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: concluido al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582840 | Rehabilitación De Puente Verde Calle Uranio En La Col. San Pedro 400 | C.E.(2)-02-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4853838 | 4853838 | 4853838 | 4853838 | 4198458 | 4198458 | 4198458 | 86.4977 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582843 | Construcción De Parque La Cima, Col. San Pedro 400 | C.E.(2)-03-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1817375 | 1817375 | 1817375 | 1817375 | 1806250 | 1806250 | 1806250 | 99.3879 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: COCNCLUIDO AL 100% / Física: COCNLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582847 | Regeneración Urbana (3ra. Etapa) Col. Lucio Blanco | C.E.(2)-04-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3945726 | 3945726 | 3945726 | 3945726 | 3357494 | 3357494 | 3357494 | 85.0919 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582850 | Instalación De Red De Alumbrado Público Col. Cantera | C.E.(2)-05-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 799647 | 799647 | 799647 | 799647 | 799647 | 799647 | 799647 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582854 | Construcción De Estructura Metálica Secundaria Jesús M. Montemayor | C.E.(2)-06-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 1808323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100 / Física: CONCLUIDO AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582857 | Construcción De Estructura Metálica Prim. Ricardo Flores Magón | C.E.(2)-07-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 2606025 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582860 | Construcción De Estructura Metálica Escuela Cetis 66 Col. Los Sauces | C.E.(2)-08-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1080095 | 1080095 | 1080095 | 1080095 | 1072382.5 | 1072382.5 | 1072382.5 | 99.2859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300582862 | Rehabilitación De Pavimento (1ra Etapa) Av. Real San Agustín | C.E.(2)-09-2015 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7841569 | 7841569 | 7841569 | 7841569 | 4872669 | 4872669 | 4872669 | 62.139 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300583002 | Primera Etapa De La Remodelacion Del Campo De Beisbol En San Jose | MSOPCE02614IR | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992911.71 | 2992911.71 | 2992911.71 | 99.7637 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.76 | Financiera: EN PROCESO DE TERMINO / Física: EN PROCESO DE TERMINO / Registro: EN PROCESO DE TERMINO
NLE15150300583008 | Puente Vehicular Col. Blas Chumacero | CE 3 15 CP | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6100000 | 5585204.91 | 5585204.91 | 5585204.91 | 1770337.69 | 1770337.69 | 1770337.69 | 31.6969 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 31.7 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150400601944 | Colegio Cecyt Allende, Centro De Allende | -SIE 362-15 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1285273 | 1285274 | 1285274 | 1285274 | 1244370 | 1244370 | 1244370 | 96.8175 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400601977 | Colegio Cecyt Escobedo, Los Altos | SIE 362-15 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1976998 | 1976998 | 1976998 | 1976998 | 1969248 | 1969248 | 1969248 | 99.608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400602002 | Colegio Cecyt Garcia, J. Antonio De Sobrevilla | SIE 362-15 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1570315 | 1569118 | 1569118 | 1569118 | 1569118 | 1569118 | 1569118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400606688 | Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Nativas Y Forestales En El Municipio De Montemorelos | semarnat 01 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Subsidios | U032 Fortalecimiento Ambiental en Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 15000000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 14700000 | 98 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400612910 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo I | 01 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6659946 | 6659946 | 6659946 | 6603776 | 5011338 | 5011338 | 5011338 | 75.2459 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 75 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613023 | Estudios De Ingenieria Basica, Planimetria, Altimetria Y Evaluacion De Proyecto De Agua Potable Y Drenaje Sanitario En La Colonia Lomas Del Sol | mjn112015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juarez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613024 | Pavimentación Asfáltica | MJN12015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613030 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Ii | 02 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6669620 | 6669620 | 6669620 | 6589918 | 4868009 | 4868009 | 4868009 | 72.9878 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 73 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613049 | Compra De Ocho Motocicletas | Forta-01-2015 | Nuevo León | Galeana | Galeana | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Galeana | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 193333.34 | 100 | 0 | Vehículos | 44000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: RECURSO AGOTADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613070 | Construccion De Drenaje Pluvial Tramo Iii | 03 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6829979 | 6829979 | 6829979 | 6740060 | 3917938 | 3917938 | 3917938 | 57.3638 | 0 | Metros lineales | 3112 | 0 | 57 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613136 | Pavimentación Asfaltica | MJN022015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613284 | Introducción De Red De Agua Potable | MJN032015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613354 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario | MJN052015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613419 | Prodep | PRODEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 52361950 | 70956042 | 70956042 | 39466373.36 | 39466373.36 | 39466373.36 | 39466373.36 | 55.6209 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 55.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613509 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 65576979 | 65675979 | 65576979 | 37891239.08 | 37891239.08 | 37891239.08 | 37891239.08 | 57.6942 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 57.69 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613539 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario | MJN062015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613588 | Pifi Profecie 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 21316644 | 21316644 | 21316644 | 16132246.32 | 16132246.32 | 16132246.32 | 16132246.32 | 75.6791 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75.68 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150400613625 | Suministro E Instalación De Red De Distribución Eléctrica Aérea Y Alumbrado Publico | MJN072015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613626 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 07 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5827975 | 5827975 | 5827975 | 5778833 | 5159972 | 5159972 | 5142822 | 88.538 | 0 | Metros Cuadrados | 4084 | 0 | 88 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400613697 | Elaboración De Proyecto Arquitectónico Y Volumetría General, Para Comedor Comunitario. | MJN122015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613793 | Elaboración De Proyecto Arquitectonico Y Volumetria General, Para Comedor Comunitario En La Colonia Los Valles 2do Sector | MJN132015 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150400613800 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 09 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3105230 | 3105230 | 3105230 | 3052175 | 2289947 | 2289947 | 915652 | 73.7448 | 0 | Metros Cuadrados | 4410 | 0 | 74 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro:
NLE15150400613981 | Construccion De Biblioteca Y Kiosco Cibernetico | 12 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3181810 | 2053453 | 2053453 | 2053453 | 64.1704 | 0 | Metros Cuadrados | 4634 | 0 | 64 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614785 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 10 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2877670 | 2877670 | 2877670 | 2850546 | 2813634 | 2813634 | 2813634 | 97.7747 | 0 | Metros Cuadrados | 5589 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada pdte cierre admvo / Física: obra terminada pdte cierre admvo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400614844 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 8 PDR 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5398720 | 5398720 | 5398720 | 5360611 | 4187677 | 4187677 | 4187677 | 77.568 | 0 | Metros Cuadrados | 1983 | 0 | 77 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615024 | Construccion De Centro De Desarrollo Deportivo | 01 FAIP 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3314107 | 3314107 | 3314107 | 3290405 | 1673702 | 1673702 | 1673702 | 50.5024 | 0 | Metros Cuadrados | 2145 | 0 | 51 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615284 | Construccion Centro Desarrollo Deportivo | 3-FAIP-2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5564522 | 5564522 | 5564522 | 5522312 | 1819390 | 1819390 | 1819390 | 32.6962 | 0 | Metros Cuadrados | 5323 | 0 | 33 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615354 | Reforestacion Zona Centro Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 19 15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3360891.73 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 3360053.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: en proceso de cierre / Registro: en proceso de cierre
NLE15150400615436 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS 0P SEMARNAT 020-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3488311.21 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 3482424.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: en proceso de cierre / Registro: en proceso de cierre
NLE15150400615468 | Construcc De Centro De Desarrollo Deportivo | FAIP 3 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4410472 | 4410472 | 4410472 | 4305086 | 1820469 | 1820469 | 1291526 | 41.2761 | 0 | Metros Cuadrados | 8121 | 0 | 41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150400615488 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 21-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2847114.74 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 2983190.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: en proceso de cierre / Registro: en proceso de cierre
NLE15150400615729 | Reforestacion Zona Este Del Municipio De Santiago | MSN 0P SEMARNAT 22-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESRROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 2600893.94 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: en proceso de cierre / Registro: en proceso de cierre
NLE15150400615764 | Reforestacion Zona Oeste Del Municipio De Santiago | MS OP SEMARNAT 023-15 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SRIA DE DESARROOLLO URBANO OBRAS PUBLICAS OY ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 2591511.27 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: en proceso de cierre / Física: en proceso de cierre / Registro:
NLE15150400615829 | Reforestacion Zona Sur Del Municipio De Santiago | MSOP SEMARNAT 18-15 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1579147.57 | 1571557.01 | 1571557.01 | 1571557.01 | 99.5193 | 0 | Metros | 0 | 0 | 99.52 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO
NLE15150400620737 | Consolidado | CONSOLIDADO | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 187379271 | 46336813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: FOLIO CONSOLIDADO DEL RECURSO FEDERAL APAZU 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631878 | Prim. Profr. Servando Miguel Molina De Leon, Los Treboles Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 804752.35 | 804752 | 754403 | 804752 | 754403 | 754403 | 754403 | 93.7435 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631890 | Sec. Tec. No. 94 Santos Degollado Sanchez, 18 De Octubre Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1474223.34 | 1474223 | 442267 | 1474223 | 442267 | 442267 | 442267 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631900 | Prim. Profr. Edelmiro Garza Torres, Santa Luz General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1383285 | 1383284 | 414985 | 1383284 | 414985 | 414985 | 414985 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631907 | Secundaria Carlos Fuentes Macias Real De San Jose, Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1053152 | 1053152 | 877310 | 1053152 | 1051106 | 1051106 | 877310 | 99.8057 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631913 | Jn. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 615596 | 615596 | 184679 | 615596 | 184679 | 184679 | 184679 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631970 | Prim. Profr. Jose G Garcia Balderrama, Maravilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 718589 | 718589 | 250638 | 718589 | 340957 | 340957 | 250638 | 47.4481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631978 | Centro De Desarrollo Infantil, General Escobedo | - | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 797370 | 797370 | 239211 | 797370 | 239211 | 239211 | 239211 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631992 | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 943364 | 943364 | 308871 | 943364 | 388249 | 388249 | 308871 | 41.1558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 223824 | 223824 | 67147 | 223824 | 67147 | 67147 | 67147 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632056 | Sec. No. 61 Profr. Sergio Montalvo Garza, La Tinaja Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 948140 | 948140 | 285515 | 948140 | 393419 | 393419 | 285515 | 41.4938 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632065 | Centro De Capacitacion En Educacion Especial Talleres, Jose O Martinez Secc. A, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 294567 | 294567 | 88370 | 294567 | 88370 | 88370 | 88370 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632078 | Jn Ruben Dario, Santa Isabel Y Dolores Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 658626 | 658626 | 197587 | 658626 | 197587 | 197587 | 197587 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632087 | Jardin De Niños, Enrique Del Bosque En El Municipio De Cerralvo | - | Nuevo León | Cerralvo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1003309 | 1003309 | 517109 | 1003309 | 724307 | 724307 | 517109 | 72.1918 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632096 | Jn Sor Juana Ines De La Cruz, San Ramon De Los Martinez Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 796697 | 796697 | 239009 | 796697 | 239009 | 239009 | 239009 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632101 | Jn General Mariano Escobedo, Galeana, Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1153333 | 1153333 | 346000 | 1153333 | 346000 | 346000 | 346000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632123 | Sec. No. 52 Jaime Torres Bodet, Zona Centro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1205987 | 1205987 | 0 | 1205987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632131 | Sec. No. 53 Eduardo Aguirre Pequeño, Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1066319 | 1066319 | 319895 | 1066319 | 319895 | 319895 | 319895 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632161 | Sec. Gral Carlota Ledezma Casillas, Mina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1158188 | 1158188 | 352652 | 1158188 | 874836 | 874836 | 352652 | 75.5349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632175 | Jn Josefa Zozaya, Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1154312 | 1154313 | 83061 | 1154313 | 270649 | 270649 | 83061 | 23.4468 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632181 | Educacion Especial Ozielhinojosa, Villas De Anahuac San Nicolas De Los Garza | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 796172 | 796172 | 240906 | 796172 | 447410 | 447410 | 240906 | 56.1951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632196 | Prim. Niños Heroes, El Refugio Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 820710 | 820710 | 246213 | 820710 | 246213 | 246213 | 246213 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637344 | Rehabilitación De 339 Metros Lineales De Red De Agua Potable De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø, Y 5 Tomas Domiciliarias, Independencia, En El Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-118 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 189663 | 189663 | 189663 | 125213 | 125213 | 0 | 66.0187 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637398 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Cumbres V, Dos Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 Hp Col Cumbres Ampliación 2do Sector,Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-120 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.PD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1347251 | 1347251 | 1347251 | 1339137 | 1339137 | 524644 | 99.3977 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637410 | Constr Prolong Alimentador Tanq San Miguel Ii, 395 Ml Tub Asbesto-Cemento Y 276 M.L De Tubería Acero 24" Ø X 1/2" Margen Anillo Periferico Carr A Dulces Nom Y Carr Aeropuerto, Pesqueria Y Apodaca | I-RP-15001-121 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4125000 | 3877293 | 3877293 | 3877293 | 2799693 | 2799693 | 2408553 | 72.2074 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 86.08 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637417 | Rehabilitacion Red De Agua Potable 720 M.L Tub Policloruro Vinilo 4" Ø Y 43 Tomas Dom Colonia Santa Martha Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001-123 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 540286 | 540286 | 540286 | 529439 | 529439 | 529439 | 97.9924 | 0 | Metros lineales | 258 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637426 | Ampliación Red De Drenaje Sanitario 1,791 Ml Tubería De Policloruro De Vinilo 31 Descargas Dom Cabecera Munic. Bustamante, N.L. | F-RP-15-15001-113 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2160309 | 2160309 | 2160309 | 2155319 | 2155319 | 2155319 | 99.769 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637432 | Construcción Alimentador Tanque Santa Rosa Iii, 200 Ml Tubería Asbesto-Cemento Clase A-7 De 30"Ø Y 95 Metros Lineales De Tubería De Asbesto-Cemento Clase A-7 De 18"Ø, Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-15001-128 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2475000 | 2305964 | 2305964 | 2305964 | 1346873 | 1346873 | 1346873 | 58.4082 | 0 | Metros lineales | 56000 | 0 | 92.13 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637447 | Rehabilitación Red De Agua Potable 2,220 Ml Tubería Policloruro De Vinilo 4"Ø Y 610 Ml Tubería Policloruro De Vinilo 6"Ø, 185 Tomas Dom. Colonia Jardín De Las Mitras, Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001-130 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2320000 | 2265044 | 2265044 | 2265044 | 1635340 | 1635340 | 1635340 | 72.199 | 0 | Metros lineales | 1110 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637463 | Rehabilitacion Red Agua Potable 1,335 Ml Tuberia De Policloruro Vinilo 4" Ø Y 468 Ml Tuberia De Policloruro De Vinilo 6" Ø, Y 196 Tomas Domiciliarias, Col Trabajadores, Municipio De Santa Catarina | I-RP-15001-133 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1740000 | 1623622 | 1623622 | 1623622 | 1454572 | 1454572 | 1454572 | 89.5881 | 0 | Metros lineales | 1176 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637472 | Rehabilitación Red De Agua Potable Con 1,993 L De Tubería De Policloruro De Vinilo 4"Ø C 165 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Rincón De Las Mitras,Municipio De Santa Catarina, N.L. | I-RP-15001-134 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1740000 | 1624064 | 1624064 | 1624064 | 1249519 | 1249519 | 1249519 | 76.9378 | 0 | Metros lineales | 990 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637484 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L | I-RP-15001-112 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2040000 | 1908326 | 1908326 | 1908326 | 1858197 | 1858197 | 1858197 | 97.3731 | 0 | Equipamiento | 22000 | 0 | 97.52 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637495 | "Obra B: Rehab Red Drenaje Sanitario 160 Ml Tub Policloruro Vinilo 8"" Ø 39 Descargas Dom. Lomas El Hungaro, Calle Loma La Paz Y Loma Flores, Col Colinas Del Topo Chico Munic De Escobedo, N.L | I-RP-15001-136 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 240000 | 220872 | 220872 | 220872 | 182099 | 182099 | 182099 | 82.4455 | 0 | Metros lineales | 234 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637501 | Obra A: Construccion De Caseta De Cloracion Con Muros De Block Y Suministro De Equipos De Cloracion En La Planta Tratadora De Agua Residual "Norte", En El Municipio De Escobedo, N.L. (1/2) | I-RP-15001-135 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1343061 | 1343061 | 1343061 | 312672 | 312672 | 312672 | 23.2806 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637509 | Rehabred De Agua Potable950 Mts Tubería De Policloruro De Vinilo 4" Ø, 60 Ml Tub Acero Al Carbon De 4" Ø Y 57 Tomas Dom Calle Primero De Mayo, Localidad San Pedro, Municipio De Santiago, N.L. | F-RP-15-15001-115 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 653938 | 653938 | 653938 | 653910 | 653910 | 653910 | 99.9957 | 0 | Metros lineales | 342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637519 | Const Linea Conduccion Agua Potable 2,317 Mltub Policloruro Vinilo 80 Ml Tub Acero Al Carbon De 8" 80 Ml Tubacero Al Carbon De 14" Ø X Ced. 40 , Col San Javier, Salinas Victoria, N. L. | F-RP-15-15001-116 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3850000 | 3271305 | 3271305 | 3271305 | 2226696 | 2226696 | 1492611 | 68.0675 | 0 | Metros lineales | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637524 | Rehab Red Agua Potable 530 Ml Tub Policloruro De Vinilo Fracc. Contry Sol 6° Sector; Rehab Red Agua Potable 404 Ml Tub Policloruro Vinilo 46 Tomas Dom Calle Antonio Flores G., Col. 25 Nov Guadalupe | I-RP-15001-138 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 860000 | 721596 | 721596 | 721596 | 647661 | 647661 | 647661 | 89.754 | 0 | Metros lineales | 510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637531 | Suministro Instalacion 80 Ml Tuberia De Acero Al Carbon 18" Ø X 3/8" De Espesor P/Conexion Del Alimentador Planta Potabilizadora Pb-4 A Acueducto "Cerritos", En El Municipio De Cadereyta, N.L. | I-RP-15001-139 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1290000 | 1154781 | 1154781 | 1154781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637536 | Rehab Red Drenaje Sanitario 428 Ml Tub De 8" Ø Y 211 Ml Tub 10" Ø, 7 Descargas Domiciliarias, Calle Ceferino Garza Garza, Municipio De Juarez, N.L. | I-RP-15001-140 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 740000 | 675942 | 675942 | 675942 | 673314 | 673314 | 673314 | 99.6112 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637569 | Const Colector Drenaje Sanitario 1,311 Ml Tub Policloruro De Vinilo 16" Ø, Av. Principal Y Hasta Entroncar Con Colector Pesqueria, En El Municipio De Pesqueria, N.L. | I-RP-15001-142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3720000 | 3333776 | 3333776 | 3333776 | 2082527 | 2082527 | 2082527 | 62.4675 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637574 | Equipamiento Mecánico, Eléctr Y Telem P/Eq Bombeo T/Turbina Vertical Existentes En Est Bom. Colinas Ii Y 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert 60 H.P. Est Bombeo Colinas Iii. Colinas D San Jerónimo Monterrey | I-RP-15001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1280000 | 1191288 | 1191288 | 1191288 | 1191287 | 1191287 | 1191287 | 99.9999 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637583 | Const Caseta Cloracion C/Murosblock Y Suministro De Eq Cloracion En La Planta Tratadora De Agua Residual "Dulces Nombres", En El Municipio De Pesqueria, N.L. | I-RP-15001-145 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1595000 | 1544271 | 1544271 | 1544271 | 1443352 | 1443352 | 1443352 | 93.4649 | 0 | Lote | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637589 | Rehab Red De Agua Potable, 867 Ml Tub Policloruro De Vinilo (P.V.C.) En La Colonia Pedro Martinez, En El Municipio De Zuazua, N.L. | F-RP-15-15001-120 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 800000 | 764727 | 764727 | 764727 | 764356 | 764356 | 389578 | 99.9515 | 0 | Metros lineales | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637593 | Equipamiento Mecánico, Eléc Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite Ii, Con 1 Eq Bombeo Ti/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Monterrey | I-RP-15001-147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1560000 | 1472956 | 1472956 | 1472956 | 1368853 | 1368853 | 1368853 | 92.9324 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637601 | Const 761 Ml Línea De Interconexión De Tanq Pesquería Ii Al Acued, Tubería Asbesto-Cemento De 18"Ø Margen Derecha Del Río Pesquería Cad 1 418.26 Al 2 179.11 Frente Al Fracc Real De Loreto Pesquería | I-RP-15001-152 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2549319 | 2549319 | 2549319 | 2362761 | 2362761 | 2362761 | 92.682 | 0 | Metros lineales | 2321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637608 | Introd Red De Agua Potable, 1,303 Ml Tub Policloruro De Vinilo 4"Ø, 52.85 Ml Tub Policloruro De Vinilo 6"Ø Y 50 Tomas Dom Colonia San Javier, En La Cabecera Municipal De Salinas Victoria, N.L. | F-RP-15-15001-135 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 930000 | 856843 | 856843 | 856843 | 748176 | 748176 | 748176 | 87.3177 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637618 | Equip Mecánico, Eléct Y De Ctrl Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Ml Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal Monterrey | I-RP-15001-149 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2679902 | 2679902 | 2679902 | 1540391 | 1540391 | 1540391 | 57.4794 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637630 | Ampl. Red Agua Potable, 1,792.21 Ml Tub Policloruro De Vinilo 77 Tomas Domiciliarias Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011. En La Cabecera Municipal De Bustamante, N.L. | F-RP-15-15001-112 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1820000 | 1404693 | 1404693 | 1404693 | 1137645 | 1137645 | 1137645 | 80.9889 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 98.2 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637632 | Constr 1,956 Mts Línea De Interconexión Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,926 Mts Tub Asbesto Cemento 24" Ø 30 Mts Tub Acero 4"Ø, Carra Juárez-Huinalá, Fracc Anzures, Juárez, N.L. | I-RP-15001-154 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4565000 | 4121016 | 4121016 | 4121016 | 3794800 | 3794800 | 3794800 | 92.0841 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637736 | Const 1,703 Mts Línea De Interc Tanq San Miguel I A Tanq La Paz I; 1,552 Mts Tub Asbesto Cemento 18"Ø Bayoneta Y 135 Metros De Tub Acero 18"Ø Camino San Roque,Calle Munich, Fracc Anzures Juárez | I-RP-15001-155 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4455000 | 3597805 | 3597805 | 3597805 | 3186951 | 3186951 | 3186951 | 88.5804 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 90.35 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637737 | Const Prolongacion Aliment Tanqsan Miguel Ii, Con 410 Mts Lin De Tub Asbesto-Cemento 160 Mts Lin Tub Acero 24" Ø X 3/8" Espesor Margen De La Autop Aeropuerto, Tramo Anillo Periferico Apodaca, N.L. | I-RP-15001/156 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3260515 | 2261842 | 2261842 | 2261842 | 1821808 | 1821808 | 1821808 | 80.5453 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 96.33 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637738 | Const Prolongación Alimentador Tanque Nueva Castilla Iii, 10a. Etapa, 1,817 Mts De Tubería Asbesto Cemento 24"Ø,7 Mts Tub Acero24 "Ø X 3/8" De Espesor, Cad. 12 260 Al Cad. 14 083, E Zuazua, N.L. | I-RP-15001-157 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6300000 | 4092420 | 4092420 | 4092420 | 1732953 | 1732953 | 1732953 | 42.3454 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637740 | Obra A: Const Cárcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y Telem, P/Reubicación De 3 Eq Bom T/Turbina Ver150 Hp. Estación De Bom A Tanq Valle Pte I, Santa Catarina, N. L. (1/2) | I-RP-15001-158 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 4747207 | 4747207 | 4747207 | 379131 | 379131 | 302816 | 7.9864 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 79.49 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637741 | Obra B: Const Carcamo Bom T/Seco, Equipamiento Mecánico, Eléct Y De Control, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 100 H. P. En Estbombeo Carretera Ii, En El Municipio De Santa Catarina, N. L. (2/2) | I-RP-15001/159 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2550000 | 2047191 | 2047191 | 2047191 | 541057 | 541057 | 477706 | 26.4292 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 53.23 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637743 | Desmantelamiento Losa Concreto Existente Y Montaje 2,227 Mts2 Losa Techo, A Base Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabes Prefab Tanq "San Roque Ii"Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Gpe. Nl | I-RP-15001-160 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1960000 | 1787886 | 1787886 | 1787886 | 254395 | 254395 | 254395 | 14.2288 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 41.91 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637746 | Fabric Y Sum 2,227 Mts2 Sist Losa De Techo A Base De Losas Alveolares Concreto Presforzado Y Trabres Prefabricadas Tanque "San Roque Ii", Calle Magnolia Col Cañon De La Silla Guadalupe, N.L. | I-RP-15001/164 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 940000 | 851839 | 851839 | 851839 | 544380 | 544380 | 544380 | 63.9064 | 0 | Metros Cuadrados | 80000 | 0 | 38.55 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637750 | Obra A: Rehab Sist Eléct En Est Bom 2 En Planta Potab La Boca 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Volts Para Equipos De Bombeo De 700 H. P. En El Municipio De Santiago N.L. 1/5 | I-RP-15001-165 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3480000 | 4754142 | 4754142 | 4754142 | 2336653 | 2336653 | 2336653 | 49.1498 | 0 | Equipamiento | 50000 | 0 | 78.77 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637753 | Obra B: Rehabilitación Del Sistema Eléctrico De La Estacion De Bombeo Número 3 Del Sistema Hidráulico Santiago, 4 Arrancadores Suaves En Estado Sólido En 2,300 Vlt P/Eq Bom 700 Hp Santiago N. L. 2/5 | I-RP-15001-166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 2318631 | 2318631 | 2318631 | 1162439 | 1162439 | 0 | 50.1347 | 0 | Lote | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637757 | Obra D: Quipamiento Mecanico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Ampliacion Segundo Sector, Monterrey 4/5 | I-RP-15001-1671 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1377516 | 1377516 | 1377516 | 617230 | 617230 | 617230 | 44.8075 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637760 | Obra E: Equipam Mecanico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia Ii, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalle Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5 | I-RP-15001/1681 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 960000 | 872733 | 872733 | 872733 | 289447 | 289447 | 289447 | 33.1656 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 61.4 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637797 | Obra C: Equipamiento Electromecanico - Para Carcamo De Aguas Residuales, Cabecera Municipal (Hospital Regional), Montemorelos, N. L. 3/5 | F-RP-15-15001-141 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1485000 | 1355770 | 1355770 | 1355770 | 886449 | 886449 | 0 | 65.3834 | 0 | Lote | 18000 | 0 | 93.95 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637801 | Obra A: Introd Aliment Agua Potable De 1,240.00 Mts Tub Asbesto Cementocolonia 16 De Septiembre, Juarez N.L.1/2 | I-RP-15001/169 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1181104 | 1181104 | 1181104 | 1011189 | 1011189 | 1011189 | 85.6139 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 65.06 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637807 | Obra B: Introd Red Agua Potable 2,129.00 Mts Tub Asbesto Cemento 6" Ø 298 Tomas Dom Col 16 De Septiembre, Juarez N. L 2/2 | I-RP-15001-170 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1031071 | 1031071 | 1031071 | 1031071 | 1031071 | 1031071 | 100 | 0 | Metros lineales | 1700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637814 | Obra B: Rehab Del Canal De Riego En Obra De Toma De Potabilizadora Linares, Con La Instalacion De Tuberia De Acero De 48"Ø Sobre Apoyos De Concreto Reforzado, En El Municipio De Linares, N.L. 2/2 | F-RP-15-15001-144 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 479100 | 479100 | 479100 | 155879 | 155879 | 155879 | 32.5358 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637828 | Obra A: Constr Prolongacion Del Colector Sanitario Arroyo La Chueca Con 910 Mts De Tub. De Polietileno Cad. 0 000 En Diferentes Tramos, En El Fracc. Laderas Hacia La Presa De La Boca, Santiago(1/2) | F-RP-15-15001/143 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5775000 | 3421543 | 3421543 | 3421543 | 1171845 | 1171845 | 1171845 | 34.249 | 0 | Metros lineales | 16440 | 0 | 68.84 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637838 | Constr De 2,914 Mts De Linea De Aliment Con Tub De Pvc C-900 Azul Rd-18 De 305 Mm. 12"Ø, Nom-001-Conagua-2011, De Planta Tratadora De Agua Terciaria A Red Inte. De Armadora De Autos Kia, Pesqueria | F-RP-15-15001-145 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3720000 | 2980684 | 2980684 | 2980684 | 2486411 | 2486411 | 2486411 | 83.4175 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637849 | Constr. De Colec. De Dje Sanit. Con 2,200 Mts De Tub. De Policloruro De Vinilo (P.V.C.) Para Dje. Sanit. Y Empaque, 16"Ø, En Av. Principal Y Hasta Entron Con Colec. Pesq., Pesqueria. | F-RP-15-15001/146 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3180000 | 2880846 | 2880846 | 2880846 | 1083767 | 1083767 | 1083767 | 37.6197 | 0 | Metros lineales | 14500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637864 | Obra A Introd De Red De Agua Pot 7,086 Mts De Tub De P.V.C. 4" Y 1,171 Mts. De Tub De P.V.C. Awwa-C-900-07 Cl Rd-25 De 0.15 M. 6"Ø Y 280 Tomas, Col San Javier, S. Victoria 1/2 | F-RP-15-15001-139 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2460000 | 2224011 | 2224011 | 2224011 | 989187 | 989187 | 989187 | 44.4776 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 58.83 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637877 | Obra B: Rehab. Y Ampl De Red De Agua Pot, Con 1,090 Mts Lineales De Tub. Policloruro Vinilo 4" Ø, Y 50 Tomas Dom, En La Cabecera Municipal De El Carmen, (2/2) | F-RP-15-15001/140 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 372700 | 372700 | 372700 | 20333 | 20333 | 20333 | 5.4556 | 0 | Metros lineales | 420 | 0 | 95.12 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637904 | Constr De 1,857 Mts De Línea De Alimen Tanque La Paz I Tub De Asbesto Cemento De 18"Ø Clase A-7, 18"Ø Calidad De Placa Api-5lb, Av. Eloy Cavaz Y Av. Héctor Caball, Col Héctor Caballero, Juarez | I-RP-15001-171 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3368750 | 2702308 | 2702308 | 2702308 | 397480 | 397480 | 322633 | 14.7089 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 36.12 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637942 | Obra A: Intro De Red De Dje Sanit Con 1,154 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policlor De Vinilo De Pared Estructurada Anular Serie Metrica Y 81 Descargas Domiciliarias,Col San Jose, Juarez | I-RP-15001-172 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1105433 | 816228 | 816228 | 816228 | 673823 | 673823 | 673823 | 82.5533 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 35.25 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637957 | Obra B: Intro Red De Dje Sanit 1,391 Mts. Lineales De Tub De 0.20 M. 8" Ø De Policloruro Vinilo De Pared Estructurada Anular, Y Y 77 Descargas Domicil En La Ismael Flores,Juarez N.L. (2/2) | I-RP-15001-173 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 891905 | 891905 | 891905 | 762507 | 762507 | 762507 | 85.492 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637977 | Obra A: Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, , Y 29 Tomas Domiciliarias, Col Los Cristales, 1a Etapa, En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3) | I-RP-15001-174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 861323 | 861323 | 861323 | 406688 | 406688 | 406688 | 47.2167 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637991 | Obra B: Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tuberia De 6" Ø, Ambas Tub, Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas, En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2) | I-RP-15001-175 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 680000 | 617171 | 617171 | 617171 | 237104 | 237104 | 237104 | 38.4179 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638008 | Obra C: Intro Red Agua Pot 122.00 Mts Lineales Tub De Acero 4",553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De Mty. | I-RP-15001-176 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 807720 | 807720 | 807720 | 282343 | 282343 | 282343 | 34.9556 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 72.49 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638025 | Const De 1,418 Mts Lineales De Alimentador De Agua Resid Tratada A Planta Armadora De Autos Kia Con 1,393 Mts Lineales De Tub De Pvc 12"Y 25 Mts Lineales De Tub De Acero Al Carbón,Pesqueria, N.L. | I-RP-15001-177 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 1793877 | 1793877 | 1793877 | 1443887 | 1443887 | 1443887 | 80.4897 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638047 | Obra A: Rehab De 820 Mts Lineales (En Diferentes Tramos) De Alimentador Con Tub De P.V.C. 12"Ø, En Av. Principal, De Carr Pesquería A Planta De Agua Potab, Pesquería, N.L. (1/4) | F-RP-15-15001-147 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 840000 | 741178 | 741178 | 741178 | 288520 | 288520 | 288520 | 38.9272 | 0 | Metros lineales | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638064 | Obra B: Const De 800 Mts Lineales De Línea De Alimentación Prov De Agua Potable Tubería De P.V.C. 4"Ø, Para Proveedores Hyundai, Ubicada En Planta Armadora Kia, Pesquería | F-RP-15-15001-148 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 240000 | 219372 | 219372 | 219372 | 128696 | 128696 | 51064 | 58.6656 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638084 | Programa De Fomento Ganadero | 0138-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S260 Programa de Fomento Ganadero |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LA DIRECCIÓN PECUARIA DE LA CDANL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 156600 | 156600 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 71.8391 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638087 | Obra C: Const De Dje Sanit 800 Mts Lineales De Tub (P.V.C.) Pared 8"Ø, Desde La Planta Tratadora Terciaria De Agua A Proveedores Hyundai Hasta La Red De Dje Interna, Planta Armadora Kia,Pesquería | F-RP-15-15001-149 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 675397 | 675397 | 675397 | 65107 | 65107 | 65107 | 9.6398 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638106 | Obra D: Introd Red Dje Sanit 2,901 Mts Lineales Tub De P.V.C. Serie Métrica De 8"Ø, 1,543 Mts Lineales De Tub P.V.C. Serie Métrica 10"Ø, Ambas, Y 104 Descargas Domicil, Ejido La Provid,Pesquería | F-RP-15-15001-142 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2340000 | 2136783 | 2136783 | 2136783 | 871442 | 871442 | 871442 | 40.7829 | 0 | Metros lineales | 520 | 0 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638133 | Colector Las Águilas, Inst De 66 M. Tub De Pad 56 Cms. (22") Diametro Del Fracc. Las Águilas, Mpo Juarez, A La Altura De La Col Colinas Del Sol, Juárez, Colec Las Águilas, Juárez, N. L. | I-RP-15001-179 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3600000 | 3289283 | 3289283 | 3289283 | 1719970 | 1719970 | 1719970 | 52.2901 | 0 | Metros lineales | 20500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638153 | Rehab De Red De Agua Pot Con 2,322 M Lineales De Tub De Pvc C-900 4" Ø Y 623 M Lineales De Tubería De Pvc 6" Ø, Y 225 Tomas Domiciliarias En La Col Los Nogales, 2da Etapa Fomerrey 192 García, N.L | I-RP-15001-115 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2480000 | 2351684 | 2351684 | 2351684 | 2334612 | 2334612 | 2334612 | 99.2741 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638170 | Obra A: Introd Red Agua Potable, Con 2,540 M Lineales De Tub (P.V.C.) 4" , 328 Metros Lineales De P.V.C.6" Y 85 Tomas Domiciliarias , En La Colonia Pemex, En El Municipio De Cadereyta, N.L. (1/2) | F-RP-15-15001-137 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1440000 | 1276995 | 1276995 | 1276995 | 311224 | 311224 | 311224 | 24.3716 | 0 | Metros lineales | 425 | 0 | 79.91 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638190 | Obra B: Constr De La Conexión De Planta De Bombeo Pb-3 Del Sistema China-Mty Al Acued A Pemex Con La Inst De 430 M Lineales De Tub De Acero Al Carbon24" Ø X 1/2" De Espesor,Cadereyta, N.L. (2/2) | F-RP-15-15001-138 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2475000 | 2248925 | 2248925 | 2248925 | 1760123 | 1760123 | 1760123 | 78.2651 | 0 | Metros lineales | 614000 | 0 | 93.72 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638207 | Rehab De Red De Agua Potable Con 2,135 M Lineales De Tub Pvc 4" Y 175 Metros Lineales De Tuberia De Pvc 6" Ø, Ambas Tuberias , Y 278 Tomas Domiciliarias, Col Dr. Jose Paez Garcia, Garcia, N.L. | F-RP-15-15001-150 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1099646 | 1099646 | 1099646 | 26866 | 26866 | 26866 | 2.4431 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 76.34 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638227 | Obra A: Rehab De Red De Dje Sanitario Con 431 M Lineales De Tub De (P.V.C.) 12" Ø" ,En La Av. Federico Gómez García Entre Calles 2a. Privada De Jiménez Y Golondrinas, Col Esmeralda, Guadalupe. | I-RP-15001-182 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 400000 | 366795 | 366795 | 366795 | 63388 | 63388 | 63388 | 17.2816 | 0 | Metros lineales | 360 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638242 | Obra B: Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 586 M Lineales De Tub P.V.C. 10" Ø Y , En La Av. Diego Diaz De Berlanga Cruz Con Ciudad De Los Angeles En El Mpo De Monterrey | I-RP-15001-183 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 760000 | 693585 | 693585 | 693585 | 341278 | 341278 | 341278 | 49.2049 | 0 | Metros lineales | 1478 | 0 | 67.92 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638272 | Desmantelamiento Y Constr De Losa De Techo En Tanque De Almacenamiento San Bernabe I, Con Un Area De 2,287 M2,Ave. Paso Del Aguila, La Esperanza Y Los Aboytes, Col. Paso Del Águila, Mty, N.L. | I-RP-15001-184 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2400000 | 2153276 | 2153276 | 2153276 | 1474579 | 1474579 | 1474579 | 68.4807 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 98.56 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638341 | Obra A: Inst Alim. I Interpuerto Long De 600 M. Con Tub De Asb-Cemento De 18" Diam, 1a. Etapa En Ave. Ruben Villarreal De Carr Mty-Colombia A Acceso A Interpuerto, Salinas Victoria, | F-RP-15-15001-152 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2506000 | 888661 | 888661 | 888661 | 690717 | 690717 | 690717 | 77.7256 | 0 | Metros lineales | 2650 | 0 | 50.29 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638355 | Obra B: Descarga De Dje San Con 42 M De Tub De P.V.C. 8" 42 M.L. De Tuberia De Acero De 12" En La Colonia Emiliano Zapata (2a. Parte), En El Municipio De Salinas Victoria, N.L. (2/4) | F-RP-15-15001-153 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 371400 | 308016 | 308016 | 308016 | 62221 | 62221 | 62221 | 20.2006 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638372 | Obra C: Reubicación De Tub De Pvc Con Junta Hermética Pared Estructurada De 30 Cms. (12") Diametro En Carretera Mty - Salinas Victoria Frente Al Campo Militar Con Una Long De 103 M. Apodaca | I-RP-15001-188 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 204000 | 82906 | 82906 | 82906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 587 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638391 | Obra D: Reubicacion De Tub De Polietileno 355 Mm. (14") Por Carretera A Colombia De Libramiento Noreste Al Norte, Por Const De Puente Vehicular Con Longitud De 320 M. Escobedo, N. L. (4/4) | I-RP-15001-189 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 720000 | 342667 | 342667 | 342667 | 181117 | 181117 | 181117 | 52.8551 | 0 | Metros lineales | 1542 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638403 | Rehabilitacion De Red De Distribucion Secundaria 1,484 Ml De Tuberia De 4"Ø, 80 Ml De Tuberia De 6"Ø, 183 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata, En El Municipio De Garcia, N.L. | I-RP-15001-190 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1600000 | 783989 | 783989 | 783989 | 255363 | 255363 | 255363 | 32.5723 | 0 | Metros lineales | 1538 | 0 | 86.02 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638418 | Obra A: Fabricacion Y Suministro De 600 M Cuadrados De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Fracc. Bosques Del Contry,Guadalupe | I-RP-15001-191 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 688618 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 227982 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638442 | Obra B: Demolicion De Losa De Concreto Existente Y Montaje De 600 De Concreto Preesforzado Y Trabes Prefabricadas En El Tanque La Silla I, Ubicado En El Fracc. Bosques Del Contry, Guadalupe | I-RP-15001-192 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1699134 | 1699134 | 1699134 | 121031 | 121031 | 121031 | 7.1231 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 53.36 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638461 | Perforacion De Micropilas En Forma Vertical Para Estabilizacion De Terreno Dentro Del Area Del Tanque De Almacenamiento Valle Ix Ubicado En La Colonia San Angel, San Pedro Garza Garcia, N. L. | I-RP-15001-193 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3575000 | 5101412 | 5101412 | 5101412 | 3074510 | 3074510 | 3074510 | 60.2678 | 0 | Lote | 7500 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 HUBO UN INCREMENTO EN EL COMPROMETIDO DE 2,652,249 A 5,101,412 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638475 | Obra A: Intro De Red De Dje Sanitario Con 1,415 M De Tubería P.V.C 8" Ø Y 38 Descargas Domiciliarias, , En El Municipio De El Carmen, N.L. (1/2) | F-RP-15-15001-151 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2340000 | 999854 | 999854 | 999854 | 850867 | 850867 | 850867 | 85.0991 | 0 | Metros lineales | 190 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638485 | Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 133 Metros De Tubería De Policloruro De Vinilo (P.V.C8" Ø Y 9 Descargas Domiciliarias, , En El Municipio De Gral. Escobedo, N.L. (2/2) | I-RP-15001-194 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 145600 | 115929 | 115929 | 115929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638512 | Obra A: Rehabilitación De Red De Dje Sanitario Con 165 M De Tubería De P.V.C12" Ø Y 13 Descargas Domiciliarias, En La Col. Linda Vista, Guadalupe, N.L. (1/3) | I-RP-15001-195 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 241200 | 130090 | 130090 | 130090 | 105991 | 105991 | 105991 | 81.4751 | 0 | Metros lineales | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638533 | Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 138 Metros De Tubería De P.V.C.8" Ø Y 28 Descargas Domiciliarias, En La Colonia Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, N.L. (2/3) | I-RP-15001-196 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150800 | 123480 | 123480 | 123480 | 83280 | 83280 | 83280 | 67.4441 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638552 | Obra C: Rehabilitacion De Tuberia De Drenaje Sanitario Con 872 Metros De Tubería P.V.C.12" Ø, En La Colonia Jose Paez, En El Municipio De Garcia, N.L. (3/3) | I-RP-15001-197 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1273200 | 531108 | 531108 | 531108 | 320810 | 320810 | 320810 | 60.4039 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638578 | Constr De Cruce De Vias De F.F. C.C.Tub De Acero 12" Diam Y 3/8" Espesor 150 Ml., 120 Ml.De 457 Mm (18")Ø 30 Ml. A Planta Armadora De Autos Pesqueria, N. L. | F-RP-15-15001-154 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 639301 | 639301 | 639301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 750 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638590 | Construcción Línea Conducción De Agua Pot A Pozo No. 1 Con 1,239 M Lineales De Tub De P.V.C.6" Ø, , Equip Mecánico Q= 2.3 L.P.S. Y 4" Ø Cédula 40 Y 896 Ml De 4" Ø Cédula 40 Villaldama, N. L. | F-RP-15-15001-111 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7175000 | 6704184 | 6704184 | 6704184 | 2085136 | 2085136 | 1784486 | 31.102 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 74.64 | Financiera: / Física: / Registro: TIENE AMPLIACION DE PLAZOS AL 31/07/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638978 | Plan Maestro De Restauracion Urbana Del Centro Historico Linares 3era Y 4ta Etapa | 03 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | CORPORACION PARA EL DESARROLLO TURISTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 19056633 | 19056633 | 19056633 | 19056633 | 4047717.23 | 4047717.23 | 4047717.23 | 21.2405 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 69.75 | Financiera: / Física: PROYECTO CONVENIO SEGUNDO MODIFICATORIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639096 | Construccion De Clarificador Secundario Y Obras Complementarias En Ptar Zuazua Para El Segundo Modulo De 140 Lps, En El Municipio De Zuazua, N.L. | I-RP-15001-161 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19800000 | 18836737 | 18836737 | 18836737 | 10077016 | 10077016 | 10077016 | 53.4966 | 0 | Otros | 48500 | 0 | 76.81 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE JULIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639110 | Ampliacion De Planta Tratamiento De Zuazua Para 70 Lps Adicionales En El Municipio De Zuazua, N.L. | I-RP-15001-162 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28800000 | 27899067 | 27899067 | 27899067 | 14038113 | 14038113 | 14038113 | 50.3175 | 0 | Otros | 24250 | 0 | 74.22 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE AGOSTO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100639118 | Construccion De La Ampliacion De La Planta Norte Con El Tren 6 De 1,000 Lps Mediante El Sistema De Lodos Activados, En El Municipio De Escobedo, N.L. | I-RP-15001-163 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93935941 | 91852833 | 91852833 | 91852833 | 61284504 | 61284504 | 59289719 | 66.7203 | 0 | Otros | 345500 | 0 | 59.8 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AMPLIACION DE PLAZO PARA TERMINO AL 31 DE AGOSTO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665525 | Prim. Ignacio Guajardo, Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 844089.14 | 844089 | 733286 | 844089 | 733286 | 733286 | 733286 | 86.8731 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665566 | Jn. Antonio Vivaldi, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 529469 | 529469 | 158840 | 529469 | 158840 | 158840 | 158840 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665584 | Sec. No. 115 Profr. Alvaro Garza Garcia, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 691762 | 691762 | 208267 | 691762 | 282495 | 282495 | 208267 | 40.837 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665609 | Prim. Profr. Francisco Javier Garza Leal, Los Ruiseñores Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1183801 | 1183801 | 355140 | 1183801 | 355140 | 355140 | 355140 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665624 | Prim. 2006 Bicentenario Del Natalicio De Juarez, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITTUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1330117 | 1330117 | 399035 | 1330117 | 399035 | 399035 | 399035 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665637 | Prim. Manuel Gutierrez Najera, Paseos Del Roble Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1123321 | 1123322 | 340982 | 1123322 | 741641 | 741641 | 340982 | 66.0221 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665647 | Sec. Num 3 Manuel Acuña Narro, Villas De Alcala Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1333834 | 1333834 | 400150 | 1333834 | 400150 | 400150 | 400150 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665657 | Prim. Eva Molina Toscano, Paseo De Las Flores Primer Sector Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 775652 | 775652 | 233691 | 775652 | 316807 | 316807 | 233691 | 40.844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665661 | Prim. Ramiro Gutierrez Guajardo, Portal De Santa Rosa Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1047574 | 1047574 | 315249 | 1047574 | 413472 | 413472 | 315249 | 39.4695 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665669 | Prim. Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1301774 | 1301774 | 392952 | 1301774 | 493972 | 493972 | 392952 | 37.9461 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665672 | Jn. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 607471 | 607471 | 182949 | 607471 | 254135 | 254135 | 182949 | 41.8349 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665708 | Jn. Francisco De Icaza, Sierra Real Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 620085 | 620085 | 186796 | 620085 | 264278 | 264278 | 186796 | 42.6196 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665714 | Jn. Juan Soriano, Mitras Poniente Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 630318 | 630318 | 189925 | 630318 | 273349 | 273349 | 189925 | 43.3668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665983 | Jn. Dante Alighieri, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1108273 | 1108273 | 334110 | 1108273 | 497812 | 497812 | 334110 | 44.9178 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665989 | Jn. Profra. Hermilia Arce Leija, Hacienda El Palmar Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 644814 | 644814 | 194267 | 644814 | 276974 | 276974 | 194267 | 42.9541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665993 | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 704245 | 704245 | 264761 | 704245 | 264761 | 264761 | 264761 | 37.595 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665996 | Sec. Num. 85 Alberto Santos De Hoyos, Barrio De Margaritas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537141 | 1537141 | 463760 | 1537141 | 726860 | 726860 | 463760 | 47.2865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666002 | Prim. Ysidro Sepulveda, Privadas De San Miguel Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 753484 | 753484 | 365380 | 753484 | 365380 | 365380 | 365380 | 48.4921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666005 | Jn Edgardo Reyes Salcido, Valle Del Robel Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1058261 | 1058261 | 276366 | 1058261 | 565331 | 565331 | 276366 | 53.4208 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666016 | Prim. Maria Jesus Dosamante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1132170 | 1132170 | 332251 | 1132170 | 543460 | 543460 | 332251 | 48.0016 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666018 | Jn Jose Pablo Moncayo, Valle Del Real Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 477964 | 477964 | 221376 | 477964 | 221376 | 221376 | 221376 | 46.3165 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666021 | Jn Leopoldo Gonzalez Saenz, Valle De Santa Elena General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 649980 | 649980 | 194994 | 649980 | 194994 | 194994 | 194994 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666025 | Prim. Donatila Villarreal, Valle De Las Palmas, General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 775316 | 775316 | 232595 | 775316 | 232595 | 232595 | 232595 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666027 | Sec. Enrique Quiroga Ruiz, Real De Palmas Sector Hacienda Las Palmas General Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 874357 | 874357 | 262307 | 874357 | 262307 | 262307 | 262307 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666032 | Prim. Emiliano Zapata, Centro Marin | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Marín | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 784019 | 784019 | 235205 | 784019 | 235205 | 235205 | 235205 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666036 | Jn Miguel De La Madrid Hurtado, Bosques De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 860524 | 860524 | 258157 | 860524 | 258157 | 258157 | 258157 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666040 | Sec. Tec. Anguiano Valadez, Huerta De San Mario Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1400534 | 1400534 | 420160 | 1400534 | 420160 | 420160 | 420160 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666041 | Jn Antonio Machado, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 620662 | 620662 | 190816 | 620662 | 320862 | 320862 | 190816 | 51.6967 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666048 | Jn Francisco Arredondo Cano, Vistas Del Rio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 836429 | 836429 | 260127 | 836429 | 372139 | 372139 | 260127 | 44.4914 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666049 | Prim. Francisco De Anda Treviño, Las Lomas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1234449 | 1234450 | 375678 | 1234450 | 466400 | 466400 | 375678 | 37.782 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666052 | Prim. Profr. David G. Berlanga, Los Huertos Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1149056 | 1149057 | 349266 | 1149057 | 499243 | 499243 | 349266 | 43.4481 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666064 | Sec. Tec. 85 Rosaura Gomez, Jardines De Las Sillas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1230510 | 1230511 | 380251 | 1230511 | 888542 | 888542 | 380251 | 72.2092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666069 | Jn Francisco Goya, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 564168 | 564168 | 169250 | 564168 | 169250 | 169250 | 169250 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666072 | Jn Raul Garza Garcia, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 752355 | 752355 | 225706 | 752355 | 225706 | 225706 | 225706 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666073 | Prim. Jose Santana Ramos, Valle De Lincoln Ii Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1021433 | 1021433 | 306430 | 1021433 | 306430 | 306430 | 306430 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666077 | Prim. Alfonso Hermenegildo Treviño Bustinza, Los Parques Residencial Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1223538 | 1223538 | 367061 | 1223538 | 367061 | 367061 | 367061 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666104 | Sec. Donaciano Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 668388 | 668388 | 200516 | 668388 | 200516 | 200516 | 200516 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666112 | Jn Silvino Jaramillo, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 562124.24 | 562124 | 168637 | 562124 | 168637 | 168637 | 168637 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666115 | Jn Profra. Maria Lavalle Urbina, Villas Del Arco Primer Sector, El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1057326 | 1057326 | 317197 | 1057326 | 317197 | 317197 | 317197 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666119 | Sec. Tec. 101 Profr. Jesus Garcia Garcia, Pedregal De Escobedo General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 822067 | 822067 | 249515 | 822067 | 540529 | 540529 | 249515 | 65.7524 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666121 | Sec. Tec. 99 Rodolfo Morales, Union Agropecuarios Lazaro Cardenas Del Norte General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 808319 | 808319 | 244045 | 808319 | 380176 | 380176 | 244045 | 47.0329 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666127 | Prim. Profr. Emeterio Lozano Martinez, Nuevo Leon Estado De Progreso General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1266682 | 1266682 | 382611 | 1266682 | 644567 | 644567 | 382611 | 50.8863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666131 | Jn Tenoch, Rinconada Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 784232 | 784232 | 298771 | 784232 | 410258 | 410258 | 298771 | 52.3133 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666133 | Centro De Desarrollo Infantil No. 10, General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 602898 | 602898 | 180869 | 602898 | 180869 | 180869 | 180869 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666137 | Centro De Desarrollo Infantil No. 13 Praderas De Los Girasoles, Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 794305 | 794305 | 238292 | 794305 | 238292 | 238292 | 238292 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666139 | Cam Talleres De Cap. Laboral Benito Juarez, Miguel Hidalgo Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 879335 | 879335 | 298226 | 879335 | 861669 | 861669 | 298226 | 97.991 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666141 | Centro De Desarrollo Infantil No 2, Fresnos La Silla Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 906414 | 906414 | 248306 | 906414 | 765708 | 765708 | 248306 | 84.4766 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666147 | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | ESCUELA AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 970962 | 970962 | 181256 | 970962 | 335617 | 335617 | 181256 | 34.5654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666148 | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 940181 | 940181 | 430639 | 940181 | 495459 | 495459 | 430639 | 52.6983 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666152 | Centro De Desarrollo Infantil Genaro Vazquez No. 4, Genaro Vazquez Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 328780 | 328780 | 98634 | 328780 | 98634 | 98634 | 98634 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666153 | Centro De Desarrollo Infantil Reforma Urbana No. 2las Pedreras, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 865707 | 865707 | 264982 | 865707 | 700738 | 700738 | 264982 | 80.944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666154 | Jn Cuauhtemoc Valle Verde Infonavit, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 959436 | 959436 | 287831 | 959436 | 287831 | 287831 | 287831 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666155 | Sec. No. 24 Pedro Ortega Baltazar, San Pedro Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 880144 | 880144 | 265257 | 880144 | 387256 | 387256 | 265257 | 43.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666157 | Jn Amado Nervo, San Pedro, Santiago | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Santiago | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 311694 | 311694 | 95663 | 311694 | 161803 | 161803 | 95663 | 51.9108 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666159 | Jn Aquiles Serdan, Tepehuaje, Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 860822 | 860822 | 259807 | 860822 | 416578 | 416578 | 259806 | 48.393 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666162 | Jn Vicente Guerrero, Atongo De Abajo Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 777661 | 777661 | 234065 | 777661 | 311173 | 311173 | 234065 | 40.014 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666163 | Jn Profra Murillo Zepeda, San Juan Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1094484 | 1094484 | 328345 | 1094484 | 328345 | 328345 | 328345 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666165 | Jn Nicolas Brazo, El Charquillo Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 695312 | 695312 | 208593 | 695312 | 208593 | 208593 | 208593 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666166 | Jn Pedro R. Nava, Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 829101 | 829101 | 248730 | 829101 | 248730 | 248730 | 248730 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666167 | Jn. Ignacio Comonfort, San Vicente De La Puerta Dr. Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 615513 | 615513 | 184654 | 615513 | 184654 | 184654 | 184654 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666168 | Jn. Juan N. Gaytan Puente, Acuña Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 543323 | 543323 | 162996 | 543323 | 162996 | 162996 | 162996 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666343 | Jn General Francisco Villa, Pablillo Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 846297 | 846297 | 253889 | 846297 | 253889 | 253889 | 253889 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666347 | Jn La Corregidora, Santa Rita General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 632432 | 632432 | 551526 | 632432 | 551526 | 551526 | 551526 | 87.2072 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666348 | Jn Antonio Z. Gonzalez, Genral Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1095632 | 1095632 | 328689 | 1095632 | 328689 | 328689 | 328689 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666352 | Jn Jose Maria Iglesias, Santa Ana Generla Teran | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 800846 | 800846 | 240254 | 800846 | 240254 | 240254 | 240254 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666355 | Sec. No. 126 Jose Peon Y Contreras, Colinas De Santa Engracia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1135594 | 1135594 | 341542 | 1135594 | 428378 | 428378 | 341542 | 37.7228 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666365 | Sec. Miguel Guadiana Ibarra, San Jose De Raices Galeana | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Galeana | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 864167 | 864167 | 259250 | 864167 | 259250 | 259250 | 259250 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676594 | Jn Gustavo Adolfo Becquer, Col. Santa Rosa Hualahuises | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 758635 | 758635 | 231312 | 758635 | 605364 | 605364 | 231312 | 79.7965 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676638 | Jn Leopoldo Naranjo, Los Reyes Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 931481 | 931481 | 279444 | 931481 | 279444 | 279444 | 279444 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676648 | Prim. Matias Garza, Las Sabinas Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 894380 | 894380 | 268314 | 894380 | 268314 | 268314 | 268314 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676653 | Jn Felicitas Tijerina De Maldonado, Estacion Aldama Los Aldamas | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Aldamas | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 563900 | 563900 | 0 | 563900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676656 | Jn Ignacio Allende, San Isidro Aramberri | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Aramberri | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 691788 | 691788 | 0 | 691788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676661 | Jn Profr. Celso Flores Zamora, Estacion Villaldama Villaldama | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Villaldama | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 669755 | 669755 | 0 | 669755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676676 | Jn Dr. Angel Nemecio Chapa, San Isidro China | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | China | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 717456 | 717456 | 0 | 717456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676686 | Jn Lic. Arturo B. De La Garza, General Bravo General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 524465 | 524465 | 0 | 524465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676703 | Jn Fray Servando Teresa De Mier, Repueblo De Oriente Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 435031 | 435031 | 0 | 435031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676710 | Jn Gral. Antonio I Villarreal, Lampazos De Naranjo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 289632 | 289632 | 0 | 289632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200676722 | Jn Profra. Bertha Ayala Ayala, Centro Las Herreras | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 310971 | 310971 | 0 | 310971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678782 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Construcción) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 786772000 | 786772000 | 786772000 | 785816770.97 | 513102952.21 | 513102952.21 | 513102952.21 | 65.2162 | 0 | Metros Cuadrados | 8387639 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160200678820 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital De Alta Especialidad Y Medicina Avanzada (Equipamiento) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Salud | Salud | En Ejecución | 2015 | 119714719 | 119714719 | 119714719 | 113253036.93 | 28862035.51 | 28862035.51 | 28862035.51 | 24.109 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160200678834 | Centro Acuatico Nuevo Leon 4a Etapa, Care Parque Niños Heroes | SIE 35 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 53930000 | 53930000 | 53861070 | 35383473 | 15128264 | 15128264 | 15128264 | 28.0517 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200678909 | Rehabilitacion Velodromo | SIE 37 2015 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3306899 | 2445970 | 2445970 | 2445970 | 48.9194 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200679376 | Cecyte Pesqueria 1era Etapa | SIE 368 2015 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 15089240 | 15089240 | 15089240 | 10202689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200682203 | Rehabilitación De Red Carretera | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema de Caminos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626367 | Construccion De Centro Cultural Hualahuises | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6214 | 0 | 0 | Financiera: / Física: AUN NO INICIA LA OBRA YA QUE NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE / Registro: NO INICIA LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE HA RECIBIDO LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE
NLE16160100626483 | Infraestructura Vial En El Municipio De Apodaca, En Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: AÚN NO SE RECIBE EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626556 | Infraestructura Vial En El Municipio De Marin En El Estado De Nuevo León (Pavimentación Asfáltica De Calle Prolongación Corona Col. El Saladito Marin N.L.) | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: No se cuenta con el recurso / Física: No se cuenta con el recurso / Registro:
NLE16160100626600 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Sendero | 01 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626602 | Infraestructura Vial En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 2 | PDR16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626605 | Rehabilitación De Parque Col. Colinas De Valle Verde Calle No. Reelección Y Valle Pirul, En El Municipio De Monterrey | PDR16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626606 | Ampliacion Plutarco Elias Calles Etapa I | PR-01-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | PDR16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626612 | Construccion De Concha Acustica En Colonia Nuevo Periferico | 02 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro:
NLE16160100626613 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | PDR16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626615 | Centro Cultural Desarrollo Urbano Colonia Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626619 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | PDR16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626757 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Col. Las Bugambilias | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 484834 | 484834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626762 | Rehabilitacion De Plaza Municipal Col. Fidel Velazquez | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1238865 | 1238865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626764 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Colonia Fovissste | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 629560 | 629560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626781 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Colonia Provileon | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1389936 | 1389936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626784 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Oriente En El Municipio De San Nicolas | 03 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 172800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626789 | Rehabilitacion Plaza Municipal Colonia Los Noriega | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 560163 | 560163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626791 | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente En El Municipio De San Nicolas | 04 PDR 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1686200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626800 | Rehabilitacion De Plaza Municipal En Infonavit El Cerrito | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 296642 | 296642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626807 | Rehabilitacion De Plaza Municipal , Colonia Rio Verde | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 801109 | 801109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626813 | Rehabilitacion Plaza Municipal, Colonia Riveras De San Antonio | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 819045 | 819045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626816 | Construcción De Pavimento Asfáltico, Diversas Calles | 611 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO, NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra en proceso de licitacion / Registro: obra en proceso de licitacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626822 | Rehabilitacion Plaza Municipal, Colonia Infonavit El Cerrito, Primer Sector. | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 379846 | 379846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626830 | Pavimentacion En Libramiento Pultarco Elias Calles, Infraestructura Vial En El Municipio De General Teran | DR-2016-01 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de general teran | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO HAN LLEGADO LOS RECURSOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626846 | Plaza Acceso Al Municipio Higueras, N.L. | MH032016 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio De Higueras, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1594 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626855 | Pavimentación Asfáltica Carretera Dr. Coss A Las Tres Caidas | 01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Bravo, N.L. (Obras Publicas) | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: En espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626867 | Ampliacion De Red Electrica En La Col. 5 De Mayo Y Col. Del Maestro | CHDR-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4259314 | 4259314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 0 | Financiera: recursos no han lleagado / Física: pendiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626883 | Construccion De Infraestructura Pluvial | CHDR-2016-2 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4197102 | 4197102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 0 | Financiera: recursos no han llegado / Física: pendiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626900 | Construccion De Ciclovia 21 | CHDR-2016-3 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2586953 | 2586953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 0 | Financiera: recursos no han llegado / Física: pendiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626914 | Rehabilitación Infraestructura Deportiva Parque Hidalgo | CHDR-2016-4 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2333796 | 2333796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 0 | Financiera: recursos no han llegado / Física: pendiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626923 | Rehabilitación Parque De Béisbol Y Softbol | CHDR-2016-5 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CHINA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 7660397 | 7660397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8564 | 0 | 0 | Financiera: recursos no han lleagado / Física: pendiente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100626924 | Drenaje Pluvial Colonia 15 De Mayo | PR-02-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626943 | Unidad Deportiva En La Colonia Cañada Blanca | PR-03-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626955 | Acondicionamiento De Área Deportiva En Colonia Villa Olímpica | PR-04-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626969 | Construcción De Canchas Deportivas Colonia Hércules | PR-05-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626979 | Construcción De Canchas Deportivas Colonia Purisima | PR-06-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100626984 | Proyecto De Habilitación Del Museo De Guadalupe Etapa I | PR-07-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Cultura y turismo | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100627047 | Construccion De Parque Recreativo Charco Redondo | PDR-01-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5154319 | 5154319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627060 | Construccion De Centro Deportivo Comunitario | PDR-02-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5876821 | 5876821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: en espera del recurso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627075 | Construccion De Rastro Municipal | PDR-03-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1630869 | 1630869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627123 | Construcción De Acceso Principal Y Barda Perimetral En Panteón Municipal | PDR-01-2016 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627131 | Construcción De Mirador Municipal | PDR-02-2016 | Nuevo León | General Zuazua | General Zuazua | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de General Zuazua | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627144 | Rehabilitacion Plaza Juarez El Cercado Stgo Nl | 808 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 726494 | 729494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROYECTO / Física: EN PROYECTO / Registro: EN PROYECTO
NLE16160100627150 | Rehabilitacion Plaza Las Hadas El Cercado Santiago Nl | 809 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1249140 | 1249140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: EN PROYECTO / Física: EN PROYECTO / Registro: EN PROYECTO
NLE16160100627200 | Adecuación Vial, Camellón Central Y Alumbrado Publico. | PDR-01-2016 | Nuevo León | Juárez | La Ciudadela | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2883520 | 2883520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627205 | Rehabilitación De Vialidad A Base De Concreto Hidrahulico | pdr-02-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2885418 | 2885418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627211 | Rehabilitación De Vialidad A Base De Carpeta Asfáltica | PDR-03-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100627424 | Construccion De Casa Del Adult0 Mayor | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1712 | 0 | 0 | Financiera: obra no inicada recursos por llegar / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100627425 | Construccion De Casa De Descanso Del Adulto Mayor | 1 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: obra no iniciada no se ha ministrado recurso / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628019 | Pavimentacion Col. Vista Hermosa | FoCH-2016-1 | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de china | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1811118 | 1811118 | 895598 | 895598 | 850000 | 850000 | 850000 | 46.9323 | 0 | Metros Cuadrados | 8893 | 0 | 20 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE16160100628045 | Pavimentacion San Jose De Belen | FoTERAN-2016-1 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1489497 | 1489497 | 1489497 | 29.7899 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628057 | Pavimentacion De Calles Las Anacuitas (Ej) | FoTERAN-2016-2 | Nuevo León | General Terán | Las Anacuitas | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por concursar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628064 | Pavimentación De Calles San Juan De Vaquerias (Ej) | FoTERAN-2016-3 | Nuevo León | General Terán | San Juan de Vaquerías | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GENERAL TERAN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 1217500 | 1217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628083 | Instalaciones Electricas En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 730358 | 730358 | 346150 | 346150 | 346150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100628086 | Construccion De Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico En Unidad Deportiva Ignacio Zaragoza | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9269642 | 9269642 | 4598850 | 4598850 | 4598850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100628644 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Jardin De Niños | FFIEM-01-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 363558.02 | 363558.02 | 363558.02 | 181779 | 181779 | 181779 | 181779 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628733 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Secundaria | FFIEM-02-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 204181.02 | 204181.02 | 94504 | 94504 | 94504 | 94504 | 94504 | 46.2844 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100628748 | Construccion De Techumbre En Acceso Principal De Escuela Primaria | FFIEM-03-2016 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Melchor Ocampo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Educación | En Ejecución | 2016 | 811533.96 | 811533.96 | 405767 | 405767 | 405767 | 405767 | 405767 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100631950 | Construccuón De Plaza Civica En Congregación Los Garza | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 643254 | 643254 | 643254 | 42.8836 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632007 | Consolidado Agua Limpia | AGUA LIMPIA 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1720000 | 1720000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO EL MONTO YA QUE SE TENIA LOS GASTOS OPERATIVOS Y DE SUPERVICION NORMATIVA, PERO SERAN EJERCIDOS POR LA CONAGUA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632030 | Construccion De Gimnasio Municipal De Paseo Las Flores | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632046 | Rehab De Unidad Deportiva En Colonia Moises Saenz | 2 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: NO SE HA RECIBIDO EL RECURSO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | FORTALECE16-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | FORTALECE16-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | FORTALECE16-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | FORTALECE16-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | FORTALECE16-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | FORTALECE16-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | FORTALECE16-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100633457 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Paseo De Guadalupe Lado Norte | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633462 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Sierra Morena | FORTALECE-02-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 539000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633494 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. C.N.O.P. | FORTALECE-03-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633515 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col. Santa Cruz | FORTALECE-04-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633533 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Paseo De Guadalupe Lado Sur | FORTALECE-06-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633557 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Cañada Blanca | FORTALECE-07-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633567 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Nuevo San Rafael | FORTALECE-08-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INCIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633594 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Hacienda La Silla | FORTALECE-10-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1010000 | 1010000 | 494900 | 494900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100633757 | Infraestructura Municipal En Rayones, (Construcción De Pavimento Empedrado)Nuevo León | PDR-01-2016 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Rayones, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634235 | Infraestructura Municipal En Sabinas Hidalgo, Nuevo León | 621 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Sabinas Hidalgo | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en espera de recursos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634695 | Construcción De Corredor Deportivo En Colonias Jardínes De Guadalupe E Infonavit Benito Juárez | FORTALECE-11-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1380000 | 1380000 | 676200 | 676200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634707 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Bosques Del Sol | FORTALECE-12-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 920000 | 920000 | 450800 | 450800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634716 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 31 De Diciembre | FORTALECE-13-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 920000 | 920000 | 450800 | 450800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634722 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Los Manantiales | FORTALECE-14-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634733 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col San Sebastian | FORTALECE-15-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634742 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Valle De Los Reyes | FORTALECE-16-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634746 | Electrificacion De Calle Los Cristales Entre Loma Los Molinos Y Chiapas En La Col. Lomas De Anahuac | fortalece-01-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: POR CONCURSAR / Registro:
NLE16160100634752 | Construcción De Unidad Recreativa Col Melchor Ocampo | FORTALECE-17-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634763 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Garza Melo | FORTALECE-18-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634767 | Electrificacion Calle Lomas Del Húngaro En Col. Lomas De Anahuac | fortalece-02-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro:
NLE16160100634768 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Valle De Las Sabinas | FORTALECE-19-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634776 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Nuevo Leon | FORTALECE-20-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634792 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Tres Caminos | FORTALECE-21-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 460000 | 460000 | 225400 | 225400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100634794 | Remozamiento E Imagen Urbana De La Plaza Benito Juarez | faip-01-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160100634803 | Construcción De Red De Agua Potable Col. Lomas De Anahuac Calle Lomas Del Húngaro Y Loma Los Molinos En El Municipio De Anahuac | fortalece-03-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro:
NLE16160100634821 | Introducción De Drenaje Sanitario Col. Revolución Calle Lucio Blanco | fortalece-04-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: ADJUDICACION EN PROCESO / Registro:
NLE16160100634849 | Construcción De Drenaje Sanitario Col. Lomas De Anahuac Calle Lomas Del Húngaro Y Lomas Los Molinos En El Municipio De Aanahuac | fortalece-05-2016 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Obras Publicas Municipal | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO DE CONCURSO / Registro:
NLE16160100635090 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Cerro De La Silla | FORTALECE-24-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 370000 | 370000 | 181300 | 181300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635095 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Reynosa | FORTALECE-25-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635105 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Insurgentes | FORTALECE-26-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635116 | Construcción De Unidad Recreativa Col Nuevo San Miguel | FORTALECE-27-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635124 | Construcción De Unidad Recreativa Col Guadalupe Chavez | FORTALECE-28-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 539000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635135 | Construcción De Unidad Recreativa Col Parques De Guadalupe | FORTALECE-29-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635147 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Balcones De San Miguel | FORTALECE-30-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 539000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635157 | Construcción De Unidad Recreativa Col Encinos De La Silla | FORTALECE-31-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 740000 | 740000 | 362600 | 362600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635164 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Mexico 86 | FORTALECE-32-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635169 | Construcción De Unidad Recreativa Col Cerro De La Silla | FORTALECE-33-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635177 | Construcción De Unidad Recreativa Col Provivienda La Esperanza | FORTALECE-34-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635186 | Construcción De Plaza Col Nueva Exposición | FORTALECE-35-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 460000 | 460000 | 225400 | 225400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635193 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Vicente Guerrero | FORTALECE-36-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 539000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635199 | Construcción De Unidad Recreativa Y Deportiva Col Guadalupe Victoria 4to Sector | FORTALECE-37-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1100000 | 1100000 | 539000 | 539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635213 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Santa Cruz 8vo Sector | FORTALECE-38-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635221 | Construcción De Unidad Recreativa Col Tres Caminos | FORTALECE-39-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635235 | Consolidado Apaur 2016 | APAUR 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 32550759 | 32550759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO ES CONCENTRADOR DEL RECURSOS, SE CANCELARA CUANDO TODAS LAS OBRAS ESTEN LICITADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635244 | Construcción De Unidad Recreativa Col Las Palmas | FORTALECE-40-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635254 | Construccion De Camellon Central E Iluminacion En Avenida Independencia | 01 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ciénega de Flores | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 3956000 | 7915349.95 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 28.875 | 0 | Metros lineales | 70000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ESTA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635262 | Consolidado Aparural 2016 | APARURAL 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 22456070 | 22456070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635320 | Consolidado Protar 2016 | PROTAR 2016 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5062728 | 5062728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE FOLIO SIRVE DE CONSOLIDADO DEL RECURSO PROSAN PARA EL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635335 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Guadalupe Victoria | FORTALECE-41-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GAUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635344 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 21 De Enero | FORTALECE-42-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 370000 | 370000 | 181300 | 181300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635356 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Las Escobas | FORTALECE-43-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635368 | Construcción De Unidad Recreativa Col Valle De La Silla | FORTALECE-44-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635373 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Residencial Santa Maria | FORTALECE-45-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635380 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Jardines De La Sierra | FORTALECE-46-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1010000 | 1010000 | 494900 | 494900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635387 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Rincon De La Sierra | FORTALECE-47-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635392 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Eduardo Caballero | FORTALECE-48-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635402 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col La Fuente | FORTALECE-50-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1010000 | 1010000 | 494900 | 494900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635426 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col 2 De Junio | FORTALECE-51-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 920000 | 920000 | 450800 | 450800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635429 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Colibrí Oriente | FORTALECE-52-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635435 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Dos Ríos | FORTALECE-53-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635441 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Dos Ríos (2) | FORTALECE-54-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635448 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Rincon De Guadalupe | FORTALECE-55-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR
NLE16160100635467 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Roble Santamaria | FORTALECE-57-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635475 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Santa Maria | FORTALECE-58-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 550000 | 550000 | 269500 | 269500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635480 | Construcción De Corredor Deportivo Col Santa Maria (2) | FORTALECE-59-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635485 | Construcción De Unidad Recreativa Col Niños Heroes | FORTALECE-60-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 560000 | 560000 | 274400 | 274400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635490 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Adolfo Prieto | FORTALECE-61-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 686000 | 686000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635496 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Riberas Del Rio | FORTALECE-62-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 840000 | 840000 | 411600 | 411600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635499 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Arboleadas Del Oriente | FORTALECE-63-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 840000 | 840000 | 411600 | 411600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635504 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Los Cristales | FORTALECE-64-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 840000 | 840000 | 411600 | 411600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100635508 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa Col Benito Juarez | FORTALECE-65-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 840000 | 840000 | 411600 | 411600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100636095 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 01 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 38500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100636122 | Reconstruccion De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Topo Chico En Av La Juventud | 02 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 98600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100636133 | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 03 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 29999999 | 29999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 144600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100636146 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 04 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLASDE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 118400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100636155 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 05 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 177660 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro:
NLE16160100636167 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 06 FORTALECE 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100636188 | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | FONDO CULTURA 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100637229 | Rehabilitación De Vialidad | FORTALECE-01-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2735266 | 2735266 | 1367633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100637308 | Rehabilitación De Vialidad | FORTALECE-02-2016 | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Juárez, N.L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1792174.89 | 1792174.89 | 896087.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100637908 | Pavimentacion De La Calle Bermadrso Entre Arturo B De La Garza Y Padre Mier | - | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin, Nuevo Leon | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1601000 | 1601000 | 1601000 | 480300 | 480300 | 480300 | 480300 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100638280 | Programa De Expansión En La Oferta Educativa En Educación Media Superior Y Superior 2015 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Autónoma de Nuevo León | Educación | En Ejecución | 2016 | 104833109 | 104833109 | 104833109 | 12105506.03 | 12105506.03 | 12105506.03 | 12105506.03 | 11.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 11.55 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100638481 | Rehabiltacion De Unidad Deportiva Santa Rita | - | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GALEANA, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 2472500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100638905 | Fondo Fortaseg | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20841810 | 20841810 | 10420905 | 8251479.91 | 8251479.91 | 8251479.91 | 8251479.91 | 39.591 | 0 | Otros | 0 | 0 | 39.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160100639191 | Instituciones Estatales De Cultura 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 34179025 | 34179025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 750000 | 0 | 0 | Financiera: 0 / Física: 0 / Registro:
NLE16160100639286 | Fassa 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Servicios de Salud de Nuevo León | Salud | En Ejecución | 2016 | 28731116.2 | 28731116.2 | 3528516 | 3528516 | 3528516 | 3528516 | 3528516 | 12.2812 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 12.28 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS PREVIAS AL 2DO TRIMESTRE
NLE16160100639418 | Construccion De Acceso Al Municipio De Cerralvo, Col. Popular, Municipio De Cerralvo, N.L. | FORTALECE0012016 | Nuevo León | Cerralvo | Las Cruces | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CERRALVO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200644628 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61231 | 61231 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Villas Campestres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 180000 | 180000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 325 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644641 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Lobera De Loera - 39869 | 39869 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Loera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66000 | 66000 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644642 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Lobera De Portillo - 46202 | 46202 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Lobera de Portillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200644643 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Nueva Rosita - 46334 | 46334 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Nueva Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644644 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San José De Flores - 46215 | 46215 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San José de Flores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200644646 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 10585 - 48998 | 48998 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 768361.58 | 768361.58 | 768361.58 | 230508.47 | 230508.47 | 230508.47 | 30 | 0 | Vivienda | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644647 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu Ej Acuña - 45263 | 45263 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Acuña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 7 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644648 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Palmillas - 47018 | 47018 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Palmillas (Aguilillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 3 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644649 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Albercones - 46298 | 46298 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Albercones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 6 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644664 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Capaderito - 45277 | 45277 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Capaderito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644676 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Santa Margarita - 47034 | 47034 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Margarita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644677 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Los Terrenos - 45807 | 45807 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644678 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovotaico En Ej El Chapulín - 39757 | 39757 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Chapulín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 88000 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR 438,757.01 DE LOS CUALES LE CORRESPONDEN A ESTE EJIDO 88,000.00 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644685 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles De Cabecera - 46399 | 46399 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LOS HERRERAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 490178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: no iniciada / Registro: obra no iniciada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644705 | Contruccion De Pavimento En Calle Union Entre Oltilo Montaño A Privada Union - 56902 | 56902 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 871761.78 | 871761.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644706 | Construcción De Drenaje Sanitario Privada Juan De La Barrera Entre Calle Juan De La Barrera Y Priv Heroes Del 47 - 56582 | 56582 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 248104.91 | 248104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200644718 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Alvaro Obregon Entre Lazaro Cardenas Y Gasoducto Col Benito Juarez - 38717 | 38717 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1562606.4 | 926069.3 | 1562606.4 | 926069.3 | 465285.5 | 465285.5 | 29.7762 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 30 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647039 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Ojo De Agua - 46302 | 46302 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647040 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Antonio Peña Nevada - 38648 | 38648 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Antonio de Peña Nevada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 747076.66 | 747076.66 | 747076.66 | 29.8831 | 0 | Otros | 417 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647041 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 551 - 49184 | 49184 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858757.06 | 858757.06 | 858757.06 | 257627.11 | 257627.11 | 257627.11 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR 5,420,835.20 DE LOS CUALES PARA ESTA ZAPS 511 LE CORRESPONDEN 257627.11 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647042 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 532 - 49137 | 49137 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 994350.28 | 994350.28 | 994350.28 | 298305.08 | 298305.08 | 298305.08 | 30 | 0 | Vivienda | 94 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-16-2016 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647043 | Ampliación De Pavimentación En Boulevard Padre Severiano Martinez - 44405 | 44405 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10272 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647055 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61249 | 61249 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647063 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Las Catorce - 39156 | 39156 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Catorce | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373668.24 | 373668.24 | 373668.24 | 29.8935 | 0 | Otros | 233 | 100 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647072 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Juanito - 46332 | 46332 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juanito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647074 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Tecolote - 66497 | 66497 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647075 | Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej El Tepetate - 39300 | 39300 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373705.03 | 373705.03 | 373705.03 | 29.8964 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DE CONTRATO PMDA-FIII-12-2016 ES DE 1,245,683.43 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647076 | Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej Vallecillos - 39301 | 39301 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Vallecillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373044.96 | 373044.96 | 373044.96 | 29.8436 | 0 | Otros | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647077 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Diego De Vacas - 48112 | 48112 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Diego (San Diego de Vacas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647078 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Andres - 39469 | 39469 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 298405.36 | 298405.36 | 298405.36 | 29.8405 | 0 | Otros | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647079 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej San Isidrillo - 45019 | 45019 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 22000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647095 | Contruccion De Pavimento En Calle 5 De Mayo Col Emiliano Zapata - 56052 | 56052 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 301800.32 | 301800.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente por asignación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647096 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Juan De La Barrera Col Emiliano Zapata - 53399 | 53399 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 199262.51 | 199262.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647097 | Constrccion De Drenaje Sanitario Calle Heroes Del 47 Colonia Emiliano Zapata - 53377 | 53377 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 184658.84 | 184658.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200647184 | Introducción Drenaje Sanitario Calle Camino Al Chaparral De Agua, Col. Las Huertas - 64635 | 64635 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1857420.43 | 1114452.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 793 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200649468 | Drenaje Sanitario - 32591 | 32591 | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 137 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649480 | Construcción De Techado De Impartición En Área De Educación Física En La Esc Prim En El Ej Los Cuartos - 39499 | 39499 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Cuartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299177.77 | 299177.77 | 299177.77 | 29.9178 | 0 | Otros | 166 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-19-2016 ES DE 997,259.22 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649481 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Guadalupe De Silva - 46326 | 46326 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Guadalupe de Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649482 | Primera Etapa Consistente En Reubicacion Y Const De Linea De Cond Y Red De Dist De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias - 44283 | 44283 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Las Huertas de Quiroga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649483 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Jarro - 48250 | 48250 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Jarro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200649484 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Jesus Maria De Berrones - 45290 | 45290 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649485 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Puerto De Dolores - 39298 | 39298 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerto de Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 194 | 100 | 0 | Financiera: EL MOTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-10-2016 ES POR 1,799,893.71 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649486 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 570 - 49821 | 49821 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 542372.88 | 542372.88 | 542372.88 | 162711.86 | 162711.86 | 162711.86 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649487 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11352 - 49930 | 49930 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 286742.75 | 286742.75 | 286742.75 | 86022.82 | 86022.82 | 86022.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649488 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10551 - 50489 | 50489 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 317740.81 | 317740.81 | 317740.81 | 95322.24 | 95322.24 | 95322.24 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649489 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Alvaro Obregón - 48190 | 48190 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200649491 | Higueras Contra El Hacinamiento - 55484 | 55484 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 565535.95 | 357181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: En espera de licitacion / Física: En espera de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649504 | Equipamiento De Centro De Salud - 61303 | 61303 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 478654 | 478654 | 287192.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649519 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej San Pablo De Ruedas - 47029 | 47029 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 18450 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649520 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Ana - 64057 | 64057 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Ana | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649521 | Construccion De Piso Firme - 33565 | 33565 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315866.6 | 315866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649522 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Santa Rita - 62626 | 62626 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 17 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649523 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Los Segovia - 39286 | 39286 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Segovia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 538938.96 | 538938.96 | 538938.96 | 29.9411 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-11-2016 ES POR 1,796,463.21 Y CUENTA CON ANTICIPO DE 538,938.96 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649524 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej Majada De Los Rodriguez - 39896 | 39896 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Majada de Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 44000 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649543 | Construccion De Drenaje Sanitario Privada Heroes Del 47 Entre Calle Heroes Del 47 Y Calle Agustin Melgar - 56595 | 56595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 158074.73 | 158074.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200649544 | Contruccion De Pavimento En Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56881 | 56881 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1351850.88 | 567335.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651861 | Mantenimiento De Red De Agua Potable - 61278 | 61278 | Nuevo León | Ciénega de Flores | San Luis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIÉNEGA DE FLORES NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO SE A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651870 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Consuelo - 48199 | 48199 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200651871 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Luz De Tebaida - 39877 | 39877 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Luz de Tebaida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 22 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651872 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 10566 - 49980 | 49980 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209913.08 | 209913.08 | 209913.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651875 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 55620 | 55620 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 17859.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento |  | 100 | 0 | Financiera: En espera del recaudado total del recurso / Física: En espera del recaudado total del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651892 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Capadero - 39484 | 39484 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Capadero (Capadero Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 35 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-05-2016 ES DE 994,183.03 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651901 | Mantenimiento De La Escuela Primaria Jose S Vivanco En Maguiras - 38805 | 38805 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 465086 | 279051.37 | 465086 | 465086 | 139525.67 | 139525.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651902 | Construccion De Cuartos Dormitorio - 33687 | 33687 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 607543.45 | 607543.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651906 | Equipamiento De Comedor Comunitario Privada De Las Villas - 67259 | 67259 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 1001766.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651907 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Unión Y El Cardonal - 45796 | 45796 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Unión y el Cardonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55350 | 55350 | 55350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200651915 | Vivienda Digna - 46421 | 46421 | Nuevo León | Los Herreras | Los Herreras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LOS HERRERAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 338865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: no iniciada / Física: no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651932 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada 7 De Junio Entre Priv Bravo Y Calle Zapata - 56774 | 56774 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 166971.13 | 166971.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651933 | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Otilo Montaño Col Emiliano Zapata - 56097 | 56097 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 721858.63 | 721858.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra pendiente de asignación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200651998 | Introducción De Agua Potable En Calle Antonio Villalòn, Col. Arturo Marroquin - 64742 | 64742 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1557307.66 | 934384.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200651999 | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 56091 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5021309.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente por asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654211 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61260 | 61260 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 230000 | 230000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5983 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A COMENZADO CON LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654219 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Charco De La Granja - 47855 | 47855 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Charco de la Granja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654220 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Llano Y San Juan - 45043 | 45043 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 374985 | 374985 | 374985 | 29.9988 | 0 | Otros | 61 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-06-2016 ES POR 1,249,950.00 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654221 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Pocito - 62653 | 62653 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Pocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654222 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Presita De Ruedas - 45868 | 45868 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 4 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654223 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Juan De La Cruz - 46152 | 46152 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Juan de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 5 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200654226 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 570 - 49051 | 49051 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 49 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200654227 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 585 - 49214 | 49214 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 292624.65 | 292624.65 | 292624.65 | 87787.39 | 87787.39 | 87787.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654228 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11314 - 49086 | 49086 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 316384.18 | 316384.18 | 316384.18 | 94915.25 | 94915.25 | 94915.25 | 30 | 0 | Vivienda | 29 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654231 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Barrio La Presita Zap Urbano 0126 - 38554 | 38554 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594900 | 356940.9 | 594900 | 594900 | 178470.45 | 178470.45 | 30.0001 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654232 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 38820 | 38820 | Nuevo León | Hualahuises | Hualahuises | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 25409 | 25409 | 25409 | 25409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654261 | Remodelacion Y Mantenimiento De Jardín De Niños Sin Nombre En Comunidad Maguiras - 38563 | 38563 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 134914 | 80943.23 | 134914 | 134914 | 40474.31 | 40474.31 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654262 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Col Industrial Etapa 1 - 40454 | 40454 | Nuevo León | Cerralvo | Ciudad Cerralvo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros lineales | 144 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: no se ejercen todavía los recursos, todavía no se empieza la obra - la obra no empieza al 31 de junio de 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654263 | Construccion De Techo Firme - 33579 | 33579 | Nuevo León | General Terán | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345033.9 | 345033.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654265 | Construcción De Electrificación No Convencional Solar Fotovoltaico En Ej La Taponcita De Camarillo - 39790 | 39790 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Taponcita de Camarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO ES POR 438,757.01 DE LOS CUALES LE CORRESPONDEN 110,000.00 A ESTA COMUNIDAD. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654294 | Construccion De Pavimento En Privada Union Entre Calle Heroes Del 47 Ya Calle Union - 56968 | 56968 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 410283.06 | 410283.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654301 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Ramon Cardenas Entre 19 De Enero Y Prol Andres Gonzalez Col Crescenciano Lozano - 37936 | 37936 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO N L | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 811930.6 | 498652.7 | 811930.5 | 498652.7 | 242500.85 | 242500.85 | 29.8672 | 0 | Metros lineales | 260 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654360 | Ampliación De Electrificación A La Cortina - 64063 | 64063 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1535748.71 | 921449.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 751 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200654361 | Introducción De Lìnea De Agua Potable De 4 En La Calle Rìo La Chueca, Col. San Juan - 64450 | 64450 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951000 | 570600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200656582 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Chiripa - 48257 | 48257 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Chiripa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200656583 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ejla Reforma - 47866 | 47866 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Vivienda | 2 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656584 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Refugio De Las Viejas - 46208 | 46208 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200656585 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej El Refugio De Las Viejas - 39118 | 39118 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de las Viejas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373105.26 | 373105.26 | 373105.26 | 29.8484 | 0 | Otros | 53 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-02-2016 ES POR 1,243,684.20 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656586 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Rucio - 47856 | 47856 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656587 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Francisco Del Yugo - 46329 | 46329 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Francisco del Yugo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656588 | Construcción De Colector De Agua De Captación De Agua Pluvial En Ej San Gregorio - 39302 | 39302 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 89 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656589 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 11352 - 49104 | 49104 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 361581.92 | 361581.92 | 361581.92 | 108474.57 | 108474.57 | 108474.57 | 30 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656609 | Construccion De Cuartos Dormitorios En La Comunidad De Maguiras - 40142 | 40142 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUALAHUISES | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 991500 | 594901.5 | 991500 | 991500 | 297450.75 | 297450.75 | 30.0001 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656610 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej San Miguel De Los Aguirre - 46333 | 46333 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguel de los Aguirre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656611 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej San Pedro Nolasco - 39494 | 39494 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pedro de Nolasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 297503.52 | 297503.52 | 297503.52 | 29.7504 | 0 | Otros | 25 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-14-2016 ES DE 991,678.39 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656612 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej San Ramón De Martínez - 47722 | 47722 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656613 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Fe Del Hueso - 46294 | 46294 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Fe del Hueso (El Hueso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656620 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej San Esteban - 39295 | 39295 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Esteban | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656621 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej Los Terrenos - 39292 | 39292 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Los Terrenos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR AROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 535810.41 | 535810.41 | 535810.41 | 26.7905 | 0 | Otros | 91 | 100 | 0 | Financiera: EL MONTO DEL CONTRATO PMDA-FIII-08-2016 ES POR 1,786,034.70 / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE16160200656639 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802 | 56802 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1918536 | 1918536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659097 | Mantenimiento De Alumbrado Publico - 61238 | 61238 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 111566 | 111566 | 66939.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA AUN NO SE INICIA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659106 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presa De San Antonio - 47025 | 47025 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659107 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej Presita De Macias - 47863 | 47863 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Presita de Macías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659108 | Construcción De Colector De Captación De Agua Pluvial En Ej Puerta De Aguilar - 39065 | 39065 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Puerta de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 373044.96 | 373044.96 | 373044.96 | 29.8436 | 0 | Otros | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659109 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej El Refugio De Apánico - 45878 | 45878 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio de Apanico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659110 | Construcción De Cuarto Dormitorio En La Zaps 566 - 49153 | 49153 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1581920.9 | 1581920.9 | 1581920.9 | 474576.27 | 474576.27 | 474576.27 | 30 | 0 | Vivienda | 133 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659111 | Construcción De Techo Firme Losa Sólida De Concreto En Zaps 11314 - 49848 | 49848 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 589789.54 | 589789.54 | 589789.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659113 | Mejores Herramientas , Mejor Servicio - 59822 | 59822 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PRIMARIOS DEL MUNICIPIO DE HIGUERAS NL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 11906.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: En espera del recaudado total del recurso / Física: En espera del recaudado total del recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659136 | Construcción De Comedor Comunitario Privada Las Villas - 67213 | 67213 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE GARCÍA NUEVO LEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2864411.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659137 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej Santa Teresa Y San Jeronimo - 46330 | 46330 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa y San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659138 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej La Esperanza - 48267 | 48267 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro:
NLE16160200659139 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Traves Del Programa Sedatu En Ej El Venadito - 46306 | 46306 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Venadito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200659140 | Construccion De Piso Firme - 33571 | 33571 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 315866.6 | 315866.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661530 | Construcción De Olla De Captación De Agua Pluvial En El Ej El Consuelo - 39038 | 39038 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 537998.42 | 537998.42 | 537998.42 | 29.8888 | 0 | Otros | 149 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661531 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Ampliación De Vivienda De Sedatu En Ej Las Cuatas - 50522 | 50522 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Martínez (Las Cuatas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36900 | 36900 | 36900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661542 | Ampliacion De Centro De Salud - 61220 | 61220 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CIENEGA DE FLORES NL | Salud | En Ejecución | 2016 | 775000 | 775000 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA NO A INICIADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661555 | Construcción De Cuarto Dormitorio A Través Del Programa Sedatu En Ej El Tepetate - 47859 | 47859 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO DE DR ARROYO NL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18450 | 18450 | 18450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661556 | Construccion De Piso Firme - 33562 | 33562 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 205313.9 | 205313.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661567 | Ampliacion De La Red Electrica De Las Calles Hidalgo Fundacion Lampazos Y Juarez - 42039 | 42039 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Lampazos de Naranjo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS DE NARANJO NL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 100 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO INICIO EL 14 DE JUNIO DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661575 | Construccion De Drenaje Pluvial En Calle Agustin Melgar Cruce Con Fdo Montes De Oca - 56729 | 56729 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1068230.94 | 1068230.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 244 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200661650 | Construcción De Pavimentación Hidràulico En La Calle Rìo La Chueca, Colonia San Juan - 64794 | 64794 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO NL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1157151.9 | 694291.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200664621 | Introduccion De Red De Agua Potable En Diferentes Calles De Las Colonias Conferin Arizpe Y Jardines | 01-2016 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1350000 | 1346014.09 | 1346014.09 | 1346014.09 | 1346014.09 | 1346014.09 | 1346014.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA (METROS LINEALES) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666389 | Prim. Emiliano Zapata No. 2, Larraldeña Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1158606 | 1158606 | 347581 | 1158606 | 347581 | 347581 | 347581 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666392 | Jn 13 De Septiembre, Dolores Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 749011 | 749011 | 224703 | 749011 | 224703 | 224703 | 224703 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666400 | Escuela De Educacion Preescolar, San Fco De Los Desmontes Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 617766 | 617766 | 185330 | 617766 | 185330 | 185330 | 185330 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666403 | Jn Roberto Koch, Barrio Del Aguacate Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1100474 | 1100474 | 330142 | 1100474 | 330142 | 330142 | 330142 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666448 | Jn Alfredo M Garza, El Alamo Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 664457 | 664457 | 199337 | 664457 | 199337 | 199337 | 199337 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666453 | Jn Constitucion Politica Mexicana, Centro Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 622063 | 622063 | 186619 | 622063 | 186619 | 186619 | 186619 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666462 | Jn Eduardo Jenner, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 881295 | 881295 | 264388 | 881295 | 264388 | 264388 | 264388 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666464 | Primaria Union Y Progreso, San Pedro General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 821303 | 821303 | 246391 | 821303 | 246391 | 246391 | 246391 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666465 | Jn Profra. Ruth Fernanez Gzz. , Los Sabinos Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 607230 | 607230 | 182169 | 607230 | 182169 | 182169 | 182169 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666468 | Prim. Gral. Nicolas Bravo Cantu, Centro General Bravo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Bravo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 624683 | 624683 | 187405 | 624683 | 187405 | 187405 | 187405 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666474 | Prim. Profr. Pedro Ortega Baltazar, Congregacion Calles Montemorelos | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1129792 | 1129792 | 338937 | 1129792 | 338937 | 338937 | 338937 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666476 | Jn Profra. Elisa Garza Berlanga, Centro Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 651659 | 651659 | 0 | 651659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666479 | Prim. Niños Heroes, Cerros Blancos Mier Y Noriega | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Mier y Noriega | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1069607 | 1069607 | 320882 | 1069607 | 320882 | 320882 | 320882 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666482 | Prim. La Union, La Union General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 883185 | 883185 | 264955 | 883185 | 264955 | 264955 | 264955 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666484 | Jn Edward Jenner, Centro Vallecillo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Vallecillo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 857183 | 857183 | 257155 | 857183 | 257155 | 257155 | 257155 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666488 | Jn Francisco Maria Voltaire, Vista Hermosa China | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | China | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1074209 | 1074209 | 322262 | 1074209 | 322262 | 322262 | 322262 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666496 | Primaria Mexico, ,Fracc Citricultores, General Teran | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Terán | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1089481 | 1089481 | 0 | 1089481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666500 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 647910 | 647910 | 0 | 647910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666503 | Prim. Niños Heroes De Chapultepec, La Conquista Los Ramones | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Los Ramones | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 644061 | 644061 | 0 | 644061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666507 | Escuela De Educacion Preescolar, Centro Linares | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Linares | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 658495 | 658495 | 0 | 658495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666516 | Prim. Profra. Noelia Ayala Guajardo, Paseo San Isidro, Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8847219 | 8847219 | 2654165 | 8847219 | 2654165 | 2654165 | 2654165 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666520 | Prim. Jesus Maria Benitez Y Pinillos, Villas Del Arco Primer Sector El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1555135 | 1555135 | 466540 | 1555135 | 466540 | 466540 | 466540 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666529 | Sec. Gilberto Bosques Saldivar, Buena Vista El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3538951 | 3538951 | 1061685 | 3538951 | 1061685 | 1061685 | 1061685 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666533 | Prim. Silvino Jaramillo, Buena Vista Iv El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3073836 | 3073836 | 922151 | 3073836 | 922151 | 922151 | 922151 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666534 | Jn Annie Sullivan, Villas Del Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5196436 | 5196436 | 1558930 | 5196436 | 1558930 | 1558930 | 1558930 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666540 | Prim. Ruben Villarreal Villarreal, El Jaral El Carmen | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | El Carmen | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5212452 | 5212452 | 0 | 5212452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666545 | Telesecundario No. 88 Antonio Ortiz Mena, Ejido Boquillas Doctor Arroyo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1767769 | 1767769 | 0 | 1767769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666556 | Sec. Tec No. 119 Roberto Gonzalez Barrera, Villas De San Carlos Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3466356 | 3466356 | 1039906 | 3466356 | 1039906 | 1039906 | 1039906 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666568 | Sec. Roberto Garza, Centro Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 705897 | 705897 | 211769 | 705897 | 211769 | 211769 | 211769 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666576 | Prim. 2013 Centenario Del Ejercito Nacional Mexicano, Ciudad Natura Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3147039 | 3147039 | 944111 | 3147039 | 944111 | 944111 | 944111 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666583 | Prim. Irene Quintana, Fracc Mision De San Javier Apodaca | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 923312 | 923312 | 276993 | 923312 | 276993 | 276993 | 276993 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666591 | Jn Gral. Agustin De Iturbide Y Aramburu, Privadas De Bella Vista Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3997579 | 3997579 | 1199273 | 3997579 | 1199273 | 1199273 | 1199273 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666602 | Prim. Bicentenario De La Independencia De Mexico, Villas De Alcala Ii Cienega De Flores | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3979258 | 3979258 | 1193777 | 3979258 | 1193777 | 1193777 | 1193777 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666607 | Telesecundaria No. 86 Jose Maria Liceaga Reyna, Maravillas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1233310 | 1233310 | 831945 | 1233310 | 831945 | 831945 | 831945 | 67.4563 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666617 | Sec. No. 113 Gral Carlos Salazar Ruiz, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1539843 | 1539843 | 0 | 1539843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666622 | Prim. Profr. Ruben Alanis Gonzalez, Urbi Villa Del Prado Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1759970 | 1759970 | 527991 | 1759970 | 527991 | 527991 | 527991 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666702 | Prim. Profr. Alvaro Garza Garcia, Valle De Lincoln Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2881605 | 2881605 | 864481 | 2881605 | 864481 | 864481 | 864481 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666747 | Ampliacion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias | FOFIEM-47-SC-01-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1404447.03 | 1388998.11 | 697244.99 | 1388998.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666761 | Ampliacion De Red De Agua Y Tomas Domiciliarias | FOFIEM-47-SC-02-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, N.L. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1177739.76 | 1164784.62 | 578565 | 1164784.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666818 | Construcción De Pavimento Asfáltico | 01 FORTALECE 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 317737.35 | 317737.35 | 317737.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666842 | Construccion De Unidad Deportiva El Mirador | Fortalece-01-2016 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Abasolo | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666846 | Drenaje Pluvial | 02 FORTALECE 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5996690.76 | 5996690.76 | 5996690.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8240 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666858 | Construccion De Espacio Deportivo | 03 FORTALECE 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5705571.89 | 5705571.89 | 2867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 520 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666871 | Ampliacion De Red De Agua Y Tomas Domiciliarias | fofiem-47-sc-03-2016 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Hidalgo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 417813 | 413217.27 | 207690 | 413217.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 0 | Financiera: OBRA NO INICIADA / Física: OBRA NO INICIADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666891 | Centro Comunitario | 01-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Los Pilares | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 3901000 | 4000000 | 1012646.02 | 1012646.02 | 1012646.02 | 25.3162 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666899 | Rehabilitacion De Gimnasio Muncipal | msv-04-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666907 | Centro Comunitario | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Bosques de los Nogales | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666924 | Construccion De Cancha De Futbol De Pasto Sintetico | msv-fortalece-03-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Emiliano Zapata | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1019437.56 | 1019437.56 | 1019437.56 | 20.3888 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666947 | Ampliacion Del Centro De Salud | msv-fortalece-02-2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Salinas Victoria | Salud | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: por iniciar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200666950 | Espacio Deportivo | 04 FORTALECE 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5980000 | 5980000 | 2867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 895 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667088 | Rehabilitación Por Empedrado De Callejones En La Cabecera Municipal En Villaldama | 1 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 438349 | 438349 | 438349 | 29.2233 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago anticipo / Registro:
NLE16160200667097 | Construcción De Centro Recreativo Los Barriles En La Cabecera Municipal | 2 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 1033081 | 1033081 | 1033081 | 29.5166 | 0 | Kilómetro cuadrado | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667111 | Rehabilitacion De Centro Social En La Comunidad Alamo | 3 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 585622 | 585622 | 585622 | 29.2811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667115 | Modernización De Plaza Cívica En La Comunidad La Estación | 4 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 585153 | 585153 | 585153 | 29.2577 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667124 | Construcción De Cancha Deportiva En La Comunidad Santa Fe | 5 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLALDAMA, N. L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 584716 | 584716 | 584716 | 29.2358 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667133 | Rehabilitacion De Salón Polivalente En La Comunidad Santa Fe | 6 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLADAMA, N.L. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 293627 | 293627 | 293627 | 29.3627 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: se pago el anticipo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667140 | Remodelación De Estancia Primaria | I.M.FORTALECE - 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2649904 | 2649904 | 1310377.53 | 1310377.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667143 | Construccion De Banquetas | I.M.FORTALECE-02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9350096 | 9350096 | 4623622.47 | 4623622.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667186 | Prim. Virgilio Garza Flores, Los Heroes Capellania Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3008340 | 3008340 | 902502 | 3008340 | 902502 | 902502 | 902502 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667214 | Prim. Carlos Arturo Carrillo Gastaldi, Valle De San Blas Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2753159 | 2753159 | 825947 | 2753159 | 825947 | 825947 | 825947 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667217 | Prim. Donacio Joel De La Paz Castillo, Villas De Alcali Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3012197 | 3012197 | 903659 | 3012197 | 903659 | 903659 | 903659 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667230 | Construccion De Cancha Polivalente | OP-MCJ-R23-1416-IR | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1511560 | 1511560 | 747466 | 1488846.29 | 446653.89 | 446653.89 | 446653.89 | 29.5492 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667239 | Prim. Gilberto Rincon Gallardo, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 9290070 | 9290070 | 2787021 | 9290070 | 2787021 | 2787021 | 2787021 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667280 | Jn Julian Villagran, Altavilla Garcia | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5459091 | 5459091 | 1637727 | 5459091 | 1637727 | 1637727 | 1637727 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667284 | Sec. Tec. No 95 Prof. Jose Juan Villarreal Villarreal | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3713303 | 3713303 | 1113991 | 3713303 | 1113991 | 1113991 | 1113991 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667287 | Centro De Atencion Multiple Gilberto Rincon Gallardo, Valle De San Francisco Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 824730 | 824730 | 0 | 824730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667290 | Prim. Profr. Benita Reyes Cantu, Praderas De San Fco Ii General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3256740 | 3256740 | 977022 | 3256740 | 977022 | 977022 | 977022 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667512 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Santa Cruz | FORTALECE-05-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667513 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Nuevo San Rafael | FORTALECE-09-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667515 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Colonia Tres Caminos | FORTALECE-22-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1380000 | 1380000 | 676200 | 676200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667517 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Tres Caminos (2) | FORTALECE-23-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 640000 | 640000 | 313600 | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667522 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Exposición Modelo | FORTALECE-49-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200667523 | Construcción De Unidad Deportiva Y Recreativa En Col. Rincón De Guadalupe | FORTALECE-56-2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. | Deporte | En Ejecución | 2016 | 830000 | 830000 | 406700 | 406700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA SIN INCIAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: OBRA SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200668492 | Rehabilitación De Alumbrado Público En El Polígono 51 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5736820.01 | 5736820.01 | 5376820.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669416 | Fortaseg 2016 | FORTASEG 2016 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 16936472 | 16936472 | 8473169.45 | 3177579.7 | 3177579.7 | 1588789.84 | 1588789.84 | 9.3809 | 0 | Otros | 0 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200669971 | Sec. Tec. 109 Carlos Canseco Gonzalez, Praderas De San Francisco Gral. Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3804186 | 3804186 | 1141255 | 3804186 | 1141255 | 1141255 | 1141255 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669976 | Jn Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5772619 | 5772619 | 1731785 | 5772619 | 1731785 | 1731785 | 1731785 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669981 | Prim. Julio Cortazar, Laderas De San Miguel Gral Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 8976970 | 8976970 | 2693091 | 8976970 | 2693091 | 2693091 | 2693091 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669988 | Juan Soriano, Real De San Pedro Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2067100 | 2067100 | 0 | 2067100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669990 | Antonio Ortiz Mena, Valle De Santa Elena Gral Zuazua | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 11164890 | 11164890 | 3349467 | 11164890 | 3349467 | 3349467 | 3349467 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669993 | Joel Rocha Barocio, Vistas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1902955 | 1902955 | 570886 | 1902955 | 570886 | 570886 | 570886 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200669997 | Ciro Meza, Zona Centro Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2494109 | 2494109 | 748232 | 2494109 | 748232 | 748232 | 748232 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670001 | Guillermo Gonzalez Camarena, Anzures Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3044480 | 3044480 | 913344 | 3044480 | 913344 | 913344 | 913344 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670005 | Mario Benedetti, Los Puertos Tercer Sector Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 6619679 | 6619679 | 0 | 6619679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670010 | Federico Chopin, Mirador De San Antonio Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3953739 | 3953739 | 1186121 | 3953739 | 1186121 | 1186121 | 1186121 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670024 | Sec. Num 114 Felix U Gomez, Colinas Del Aeropuerto Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2602485 | 2602485 | 780745 | 2602485 | 780745 | 780745 | 780745 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670030 | Gral Carlos Salazar Ruiz, Zona Centro Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 695367 | 695367 | 208610 | 695367 | 208610 | 208610 | 208610 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670035 | Eugenio Del Hoyo, Las Haciendas Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 642779 | 642779 | 192833 | 642779 | 192833 | 192833 | 192833 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670040 | Antonio Gaudi, Valle De Santa Maria Sector Bolonia Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1525324 | 1525324 | 457597 | 1525324 | 457597 | 457597 | 457597 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670045 | Rolando Guzman, Lomas De San Martin Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2986060 | 2986060 | 0 | 2986060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670049 | Carlos Pellicer Camara, Villas Regina Pesqueria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5910827 | 5910827 | 300000 | 5910827 | 1773248 | 1773248 | 300000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670056 | Martin Morales Sanchez, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1851671 | 1851671 | 555501 | 1851671 | 555501 | 555501 | 555501 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670058 | Sec. Tec. Num 103 Profra. Adriana Olmos Garcia, Los Viñedos Santa Catarina | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Santa Catarina | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226415 | 2226415 | 667924 | 2226415 | 667924 | 667924 | 667924 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670061 | Centro De Atencion Multiple Profr Pablo Livas, Anahuac Anahuac | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Anáhuac | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133120 | 1133120 | 0 | 1133120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670084 | Sec. Gral. Num 9 German Dehesa Voiolante, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2114250 | 2114250 | 0 | 2114250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670089 | Telesecundaria No 84 Agapito Garcia Davila | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3421148 | 3421148 | 0 | 3421148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670093 | Edgar Reyes Salcido, Valle Del Roble Cadereyta Jimenez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3988116 | 3988116 | 0 | 3988116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670098 | Profr. Eusebio Gonzalez Y Gonzalez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Hualahuises | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1189670 | 3988116 | 0 | 3988116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670100 | Prim. Profr. Margarito Martinez Leal, Sabinas Hidalgo Sabinas Hidalgo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1054890 | 1054890 | 0 | 1054890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670109 | Prim. Miguel De La Madrid Hurtado, Bosque De Los Nogales Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2527128 | 2527128 | 0 | 2527128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670112 | Prim. Rosendo Salazar Alamo, Nueva Castilla Salinas Victoria | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2317316 | 2317316 | 0 | 2317316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670185 | Centro De Atencion Multiple Plino D Ordoñez, Del Maestro Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 115773 | 115773 | 0 | 115773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670186 | Jn Sara Gutierrez Villagomez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 409289 | 409289 | 0 | 409289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670187 | Sec. No. 20 Niños Campeones De 1997, Evoluciion Guadalupe | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 918918 | 918918 | 0 | 918918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670191 | Jn Carlos Merida, La Ciudadela Ii Sector Villas De San Juan Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 368572 | 368572 | 0 | 368572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670193 | Jn Alfredo Zalce Torres, La Ciudadela Sector Real San Jose Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 507065 | 507065 | 0 | 507065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670195 | Jn Manuel Gutierrez Najera, La Ciudadela Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 294299 | 294299 | 0 | 294299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670198 | Centro De Atencion Multiple Candelario Huizar Garcia, Lomas De Anta Monica 1er Sec. Juarez | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 311997 | 311997 | 0 | 311997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670199 | Sec. No 19 Educadores De Nuevo Leon, Jardines Roma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1532824 | 1532824 | 0 | 1532824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670202 | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1006580 | 1006580 | 0 | 1006580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670203 | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133996 | 1133996 | 0 | 1133996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671419 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 34961347 | 34961347 | 20976808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671747 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7287664 | 7287664 | 4372598.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671765 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 15277193 | 15277193 | 9166315.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671776 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39280984 | 39280984 | 23568590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671808 | Sistemas De Video Vigilancia | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39687999 | 39687999 | 23812799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671821 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 56742273 | 56742273 | 34045363.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671830 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5154288 | 5154288 | 3092572.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671836 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26463182 | 26463182.55 | 15877909.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671849 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12118400 | 12118400 | 7271040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671868 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9640000 | 9640000 | 5784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671879 | Registro Público Vehicular | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2565200 | 2565200 | 1539120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671887 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30851510 | 30851510.45 | 18510906.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671897 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3404000 | 3404000 | 2042400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200671903 | Seguimiento Y Evaluación | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 960000 | 960000 | 576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4653458 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676313 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, 5ª. Etapa, Con 6,395 M De Tubería De Acero Al Carbón De 6" Ø X Ced. 40, En El Tramo San Gregorio A El Consuelo, En El Municipio De Dr. Arroyo, N.L. | F-RP-16-16001/1123 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 6553696 | 6553696 | 6553696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 680 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676526 | Intr Red Ap 4070 M Tub Pvc Hidr 4" 65 Tom D Y Const Tanque Met Elev 30 M3 Ejido Álvaro Obregón, Intr Red Ap 4500 M Tub Pvc Hidr 4" 73 Tom D Y Const Tan Met Elev 30 M3 Ejido El Consuelo Dr. Arroyo Nl | F-RP-16-16001/1124 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Milagro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 7335044 | 7335044 | 7335044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 680 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676565 | A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 2,920 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" 116 Tomas Domiciliarias En La Comunidad El Fraile, Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1125 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 2245523 | 2245523 | 2245523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 318 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676878 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 722 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica 4" 15 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Emiliano Zapata En La Cabecera Municipal De Rayones, N.L. | F-RP-16-16001/1126 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 401875 | 401875 | 401875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200676902 | C) Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,380 Mts De Tubería De Pvc Hidráulica En La Comunidad De San Agustín De Los Arroyos, En El Municipio De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1127 | Nuevo León | Montemorelos | San Agustín | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 850000 | 550461 | 550461 | 550461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 63 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677045 | Const Línea De Conducción De Ap 6,240 Mts Tub Policloruro Pvc 6" Const Cárcamo Bombeo, 2,315 Mts Red De Ap De Pvc Hidráulica 4" 45 Tomas Dom Ejido San Isidro De Las Colonias, Munic Mier Y Noriega Nl | F-RP-16-16001/1128 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Isidro | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7350000 | 4990287 | 4990287 | 4990287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 444 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677068 | "A) Reub Línea De Conducción De Ap 90 Mts De Tub Acero 6"", Ubicada En Calle Juárez Y J.M. De Las Casas Por Remodelación De Puente En Cabecera Municipal De Los Aldamas, N.L. | F-RP-16-16001/1129 | Nuevo León | Los Aldamas | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 223640 | 150686 | 150686 | 150686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 545 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677082 | "B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 665 Metros Tubería De Pvc Hidráulica 4"" 2,100 Mts Tub Pvc Hidráulica 6"" Y 114 Tomas Dom, Cabecera Municipal De Los Herreras, N.L. | F-RP-16-16001/1130 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 2154458 | 2154458 | 2154458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 590 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677119 | "A) Intr Red De Ap 918 Mts Tubería Pvc Hidráulica 4"", 14 Tomas Domiciliarias, En Las Comunidades De Ojo De Agua Y Rancho Viejo, En El Municipio De Agualeguas, N.L. | F-RP-16-16001/1131 | Nuevo León | Agualeguas | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 488169 | 488169 | 488169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 100 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677146 | B) Const Línea Cond Ap 193 Mts Tub Pvc4" Const Y Eq Mecánico Y Eléc Pozo Bomba Sumerg 3 Lps Y 86 M Retiro Tanq Met Exist Y Const Tanq Met Autosoportante De 50 M3, Comu Los Nogales, Muni Agualeguas Nl | F-RP-16-16001/1132 | Nuevo León | Agualeguas | Los Nogales | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3300000 | 2239336 | 2239336 | 2239336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677175 | Rehabilitación De Tanque Elevado De Concreto De 30 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Hacienda Dolores, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1133 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Santa Isabel | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 352805 | 352805 | 352805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677200 | "A) Rehabilitación De Red De Agua Potable Con 37 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Francisco I. Madero, En El Municipio De Dr. Coss, N.L. | F-RP-16-16001/1134 | Nuevo León | Doctor Coss | Francisco I. Madero | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 400000 | 269768 | 269768 | 269768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 175 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677228 | B) Intr Red Ap 312 Mts Tub Pvc 4" 113 Mts De Tubería De Acero De 4" X Ced. 40, 10 Mts Tub Acero De 8" Y 8 Tomas Domiciliarias, En La Congregación Juárez, En El Municipio De Cerralvo, N.L. | F-RP-16-16001/1135 | Nuevo León | Cerralvo | Juárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 600000 | 393984 | 393984 | 393984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677355 | Prim. 18 De Marzo, San Miguel De Los Garza General Escobedo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | General Escobedo | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 628837 | 628837 | 188651 | 628837 | 188651 | 188651 | 188651 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677426 | Rehabilitación De Tanque Superficial De Concreto De 60 M3 Y Colocación De Malla Ciclónica Alrededor Del Tanque, En El Ejido Casas Viejas, En El Municipio De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1136 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Casas Viejas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 309868 | 309868 | 309868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 179 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677460 | "A) Reubicación De Red De Agua Potable Con 300 Metros Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø, En La Congregación Cantú, En El Municipio De Dr. Coss, N.L | F-RP-16-16001/1137 | Nuevo León | Doctor Coss | Cantú (Gachupines) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 185000 | 124383 | 124383 | 124383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 191 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677468 | B) Ampliación De Red De Agua Potable Con 430 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias,, En La Comunidad Hualiches, El Municipio De Dr. González, N.L. | F-RP-16-16001/1138 | Nuevo León | Doctor González | Los Hualiches | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 167876 | 167876 | 167876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677472 | Construcción De Un Tanque De Igualación De Aguas Residuales De Concreto Reforzado En Ptar Norte Con Su Equipamiento De Mezclado, Bombeo De Influente Y Epos. De Desaguado De Lodo, Mpio. De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1311 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 60000000 | 32401188 | 32401188 | 32401188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 843258 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677478 | C) Ampliación Red Ap 649 Mts Tub Pvc 4" Y 14 Tomas Domiciliarias, De Acuerdo A Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En La Comunidad Nuevo Repueblo En El Municipio De Dr. Gonzalez, N.L. | F-RP-16-16001/1139 | Nuevo León | Doctor González | Nuevo Repueblo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 302499 | 302499 | 302499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677479 | Rehabilitación De Ptar Noreste Con El Suministro E Instalación De 3 Rejillas Finas, Desarenador Aereado Y Equipos De Desaguado De Lodo, En El Municipio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1312 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 35000000 | 20536084 | 20536084 | 20536084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 597922 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677489 | Reub Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,100 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, En La Comunidad Repueblo De Oriente En El Municipio De Los Ramones, N.L. | F-RP-16-16001/1140 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 800000 | 537345 | 537345 | 537345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 146 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677508 | Ampliación Red Ds 1,166 Mts Tubería De Pvc De 8" De Diámetro Y 58 Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Mier Y Noriega, N.L. | F-RP-16-16001/1141 | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1108209 | 1108209 | 1108209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677552 | A)Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Con 1,070 Metros De Tubería De Pvc Hidráulica | F-RP-16-16001/1145 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 611187 | 611187 | 611187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1367 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677584 | "A) Reub Red Ap 1,529 Mt Tubería Pvc Con Anillo Y Campana Integrado, De 4"" Ø, Y 72 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Parás, N.L. | F-RP-16-16001/1151 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1560000 | 1066826 | 1066826 | 1066826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 279 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677595 | B) Reub Red De Distribución 1,377 Mts Tub Pvc 4" Ø, 69 Mts Tub Acero De 4" Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 12 Tomas Domiciliarias, En El Álamo, En El Municipio De Vallecillo, N.L. | F-RP-16-16001/1152 | Nuevo León | Vallecillo | El Álamo (Hacienda el Álamo) | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1030000 | 681368 | 681368 | 681368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677605 | "A) Segunda Etapa De Reub Línea Conducción Ap 9,600 Mts Tub Pvc 4"", Localidades De La Escondida, La Rosita, El Pinalito, Puerto De Anteojitos, Joyas Y Anteojitos Del Municipio De Aramberri, N.L. | F-RP-16-16001/1153 | Nuevo León | Aramberri | La Escondida | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 4694512 | 4694512 | 4694512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 711 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677613 | B) Inst De D Sanitario 2,500 Mts Tub Pvc 8" De Ø, Según Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 68 Descargas Domiciliarias, En La Comunidad Los Sabinos, En El Municipio De Allende, N.L. | F-RP-16-16001/1154 | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4365500 | 2846179 | 2846179 | 2846179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 340 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677619 | C) Construcción De 50 Letrinas Ecológicas De Doble Cámara En Las Localidades Maguiras Y Cinco Señores, En El Municipio De Hualahuises, N.L. | F-RP-16-16001/1155 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 995281 | 995281 | 995281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 243 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677626 | Const Primera Etapa Acueducto Los Ramones - Herrera 12,756 Mts Tubería De Pvc En Diámetro De 0.25 M (10"), Cad 0 000 Al 12 756 Hasta Llegar Al Poblado La Loma Del Municipio De Los Ramones N.L. | F-RP-16-16001/1165 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 18600000 | 12599087 | 12599087 | 12599087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1565 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200677941 | Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Los Municipios | 1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48086590 | 48086590 | 24043295 | 24043295 | 23758701 | 23758701 | 23758701 | 49.4082 | 0 | Otros | 95000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200678031 | Programa De Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria | 0349-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | LA DIRECCION DE SEGURIDAD SANITARIA E INOCUIDAD DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 58300000 | 58300000 | 56215775 | 35459516 | 35459516 | 35459516 | 35459516 | 60.8225 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200678071 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0322-16 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U017 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE INFORMACION SECTORIAL Y ESTADISTICA DE LA SEDAGRO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 402568 | 402568 | 402568 | 402568 | 28.7549 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679162 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telem, Sum E Inst 2 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo Ii, En El Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1111 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2450000 | 940253.25 | 940253.25 | 940253.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679217 | B) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 60 Hp P Un Gasto De 75 Lps., En Estación Bombeo El Obispo I, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1112 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 1195486.09 | 1195486.09 | 1195486.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679233 | Implementación De La Reforma Del Nuevo Sistema De Justicia Penal 2016 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Comisión Ejecutiva para la Reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal de N.L. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22278402 | 22278402.55 | 22278402.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679251 | "A) Equipamiento Mec, Eléc, Telemetría, Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical Comp 100 Hp P Un Gasto 50 Lps. En Estación De Bombeo San Pedro Vi, Mpio De San Pedro Garza García, N.L. | I-RP-16001/1113 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5560000 | 2156824.42 | 2156824.42 | 2156824.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679266 | B) Equipamiento Mecánico, Eléctrico, Telemetría, Sum E Instalación De 3 Equipos De Bombeo Nuevos Tipo Turbina Vertical De 75 Hp, En Estación De Bombeo Capellanía 3, En El Municipio De García, N.L. | I-RP-16001/1114 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 1483281.25 | 1483281.25 | 1483281.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7100000 | 2749234.98 | 2749234.98 | 2749234.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679291 | A) Reubicación Red A Pot 1,439 M Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 444 M Tub Pvc Hidráulica 6"" Ø Y 168 Tomas Dom,En La Colonia Ladrillera, En El Municipio De Pesquería, N.L. | F-RP-16-16001/1111 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3700000 | 1459034.1 | 1459034.1 | 1459034.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679303 | B)Constr Inter Tanq Sn Miguel Ii-Tanq Sn Miguel Iii, 150m Tub Ace Al Carbón Cal Api-5l 30"Ø Y 1/2"Tramo Cruce Anillo Perif 60m Camisa Tub Ace Al Carbón De 48"Øx3/4"Esp.Insta Mét Hincado,Pesquería,N.L. | I-RP-16001/1116 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5700000 | 3051117.51 | 3051117.51 | 3051117.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679316 | C) Construcción Interconexión Tanque Sta Rosa Ii-Tanque Sta Rosa Iii, 335m Tub Acero Carbón Cal Api-5l De 18" Ø X 3/8" Esp.,Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011, En Mpio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1117 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3350000 | 1793415.1 | 1793415.1 | 1793415.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679326 | Constr Del Colector San 2,000 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 24", Col Agropecuaria Arco Vial, En El Municipio De Escobedo, N.L. $ 6,460,650.15 Exc Y O Nte | I-RP-16001/1118 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6700000 | 3230325.08 | 3230325.08 | 3230325.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6438 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679370 | A)Reubicación Red A Pot 3,010 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4", Y 221 Tomas Dom, Col Burócratas, Las Adjuntas Y Alfonso Martínez Domínguez, Cabecera Municipal De Montemorelos, N.L. | F-RP-16-16001/1112 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4300000 | 1651728.99 | 1651728.99 | 1651728.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679382 | "B)Constr Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque-Red A Pot Con 180 M Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 4"" Ø, En La Col Jardines Del Pedregal, Mpio De Montemorelos, Nl | F-RP-16-16001/1113 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3040000 | 1768903.07 | 1768903.07 | 1768903.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4500 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679390 | Construc Red A Pot Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-Rd-25 En Long Y Diám: 21 M. De 4" Ø, 2,209 M. De 6" Ø, 414 M. De 10" Ø, 5 M. De 12" Ø, Y 66 Tomas Dom ( 1era. Etapa ), Mpio De San Pedro Garza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1119 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6986650 | 3723870.3 | 3723870.3 | 3723870.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679398 | Construc Red A Pot 1,286 M Tub P.V.C Hidráulica 4¿ Ø; 458 M Tub P.V.C. Hidrá 6¿ Ø; 3 M Tub Ac Cédula 40 De 4¿ Ø, 3 M Tub Ac Céd 40 De 6¿ Ø, Y 197 Tomas Dom, Col Los Pinos I Y Ii, San Pedro Gza Gcia | I-RP-16001/1120 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5543350 | 2904364.14 | 2904364.14 | 2904364.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679409 | A)Amplia Red Dje Sanitario 1,362 M Tub P.V.C.) Pared Estructurada Anular Junta Hermética 8"Diá Y 36 Descargas Dom, Col. 5 De Mayo, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1114 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1450000 | 835723.7 | 835723.7 | 835723.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679418 | B)Ampliación Red Dje San 160 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 8 Descargas Dom, En La Calle Arturo B. De La Garza, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1115 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 220000 | 128030.78 | 128030.78 | 128030.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679426 | Ampliación Red Dje San 2,388 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética 8" De Diám Y 57 Descargas Dom, En La Col. Del Maestro, En La Cabecera Municipal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1116 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2600000 | 1450371.21 | 1450371.21 | 1450371.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679435 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juarez 1-Dulces Nombres Con El Sum E Inst De Dos Equipos De Bombeo De 400 Hp. P 400 Lps. Y 1 Arrancador Suave P Una Capacidad De 500 Hp. Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1121 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12250000 | 4756348.04 | 4756348.04 | 4756348.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679444 | Suministro Y Conexión De Tres Filtros De 100 Lps. Cada Uno En Emisor Dulces Nombres A Estación De Bombeo De Agua Tratada A Armadora De Autos En El Municipio De Pesquería, N. L. | I-RP-16001/1122 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11700000 | 5667827.48 | 5667827.48 | 5667827.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679448 | Sec. No. 1 General Sostenes Rocha, Centro Salinas Victoria | SIE 36 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1345941 | 1345941 | 403782 | 1345941 | 403782 | 403782 | 403782 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679451 | Sec. No. 6 Jose Sotero Castañeda, Los Pilares Salinas Victoria | SIE 36 2016 | Nuevo León | Salinas Victoria | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3735350 | 3735350 | 403782 | 1345941 | 403782 | 403782 | 403782 | 10.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679455 | Incremento De Bombeo En Estación Bombeo Juárez 2-Dulces Nombres C Sum E Inst D Equipo Bombeo A 400 Lps. Med La Inclusión De 2 Bombas Y La Fabr De Muro Deflector De Ccto Reforzado, Mpio De Juárez, N.L. | I-RP-16001/1123 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6550000 | 2535735.99 | 2535735.99 | 2535735.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679462 | Sec. Tec. No. 107 Carlos Canseco Gonzalez, Los Treboles Apodaca | SIE 36 2016 | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2632074 | 2632074 | 789622 | 2632074 | 789622 | 789622 | 789622 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679469 | Prim. Maria Andre Villarreal Gonzalez, Lomas De San Martin Pesqueria | SIE 36 2016 | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1789521 | 1789521 | 536856 | 1789521 | 536856 | 536856 | 536856 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679489 | Construcción Del Colector Agua Fría-Zacatequitas C 780 M Tub Polietileno De Alta Densidad Interior Liso Y Ext Corrugado 18" Ø, En El Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1124 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1550000 | 608007.32 | 608007.32 | 608007.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679503 | Reub Red Dje San C 885 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 12 M Tub P.V.C. C Jta Herm, 688 M. P.V.C. C Jta Herm, Y 30 Des Dom, Av. Morones Pto- Calz Del Valle, En La Col Del Valle, Mpio D Sn Pedro Gza Gcía, N.L. | I-RP-16001/1125 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4820000 | 1605369.09 | 1605369.09 | 1605369.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679511 | Const Tub Dje San 1,266 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit C Jta Hermética 8" De Diám Y 43 Des Dom (1° Etapa), En Calz Del Valle /Calz San Pedro Y Río Moctezuma, Mpio De San Pedro Gza Gcía, Nl | I-RP-16001/1126 | Nuevo León | San Pedro Garza García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3120000 | 1037767.64 | 1037767.64 | 1037767.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679530 | "A)Intro Red Ap 1°Etapa 3,278 M. Tub Pvc Hidráulica 4"" Ø, 1,626 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 6"" Ø Y 122 Tomas Dom, En La Col. Agropecuaria Arco Vial, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1127 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3250000 | 1570895.21 | 1570895.21 | 1570895.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 875 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679564 | B) Construcción De 45 M Tub Acero Api-5l De 24" Ø X 3/8" De Espesor, En La Salida Del Tanque Nva Castilla Iii Al Alimentador Tanque Nva Castilla Iii, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1128 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 650000 | 341936.8 | 341936.8 | 341936.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679571 | "A)Constr Línea De Conducción Ap 2,244 M Tub P.V.C. Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-18 De 6"" Ø Y 514 Ml Tub Acero De 6"" Ø X Ced. 40, De Tanque Vista Hermosa-Col. 5 De Mayo, Mpio De China, Nl | F-RP-16-16001/1117 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 1633534.24 | 1633534.24 | 1633534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1355 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679579 | B) Construcción De Línea De Conducción Ap 740 M Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-18 De 8" Ø, En La Col. Vista Hermosa, Cabecera Mpal De China, N.L. | F-RP-16-16001/1118 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 700000 | 269137.78 | 269137.78 | 269137.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679589 | Red De Agua Potable Con 145 Metros De Tubería De Acero Ced. 40 De 4" Ø Y 1 Toma Domiciliaria De 2" Ø, En La Av. Adolfo López Mateos C/C Av. Ignacio Morones Prieto, En El Municipio De Guadalupe, N.L. | I-RP-16001/1129 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 340000 | 166429.29 | 166429.29 | 166429.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679598 | Reparación Y Sellado De 174 Metros De Juntas De Muro Y Piso Del Tanque San Roque V, Ubicado En La Parte Alta Del Sector Encinos De La Silla, Municipio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1130 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1070000 | 404003.29 | 404003.29 | 404003.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679606 | "A) Reubicación De 303 Metros De Red De Agua Potable Con Tub Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4"" Ø Y 17 Tomas Dom, En Las Calles Josefa Ortiz Y Víctor Hugo, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1119 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 470000 | 187654.29 | 187654.29 | 187654.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679613 | B) Reubicación De 277 M Red Ap Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø Y 18 Tomas Domiciliarias, En La Calle Privada Álvaro Obregón, Cabecera Mpal De El Carmen, Nl | F-RP-16-16001/1120 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 530000 | 205176.43 | 205176.43 | 205176.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679625 | Suministro E Instalación De 2 Bombas Tipo Turbina Para Un Gasto De 70 Lps. Y 42 M De Cdt, Con Motor De 50 Hp, En Cabecera Municipal De Anáhuac, N.L. | F-RP-16-16001/1142 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1125722.68 | 1125722.68 | 1125722.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679638 | B) Const De Tanque Metálico Elevado De 100 M3 Y Línea De Inter Del Tanque A La Red De Ap Con 180 M Tub De Pvc Hidráulica Clase Awwa-C-900-Rd-25 De 4" Ø, Fracc. Arboledas Del Valle, Mpio De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1143 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3250000 | 1889037.12 | 1889037.12 | 1889037.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 3200 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679654 | Ampl De Red Dje San Con 980 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Jta Hermética 8" De Diám Y 9 Descargas Dom, En La Calle Lorenzo Cavazos Tamez En La Sección El Maguey, Mpio De Allende, Nl | F-RP-16-16001/1144 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1230000 | 657575.12 | 657575.12 | 657575.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679697 | Reubicación De Colector El Escorial Con 1,000 M Tub De Polietileno De Alta Densidad Termofusionable De 26" Ø, En El Sector Los Cristales, Mpio De Santiago, N.L. | F-RP-16-16001/1146 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7100000 | 2735400.42 | 2735400.42 | 2735400.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679709 | Constru Subcol Arroyo Sn Miguel, 892m Tub P.V.C. Jta Herm P Dje San De 24", 38m Tub De Pol Alta Dens Rd 17 De 28", Ac 42" Y 1/2" De Esp, Inst El Mét Hincado, Carr A Nvo Ldo, Mpio Ciénega De Flores, Nl | F-RP-16-16001/1147 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4200000 | 2283525.92 | 2283525.92 | 2283525.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679719 | Obra Civil Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Tanque Santa Rosa Iii, De Concreto Reforzado Para Almacenamiento De Agua Potable, Con Un Volumen De 3,000 M3, Municipio De Pesquería, N.L. | I-RP-16001/1131 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8320000 | 4848801.98 | 4848801.98 | 4848801.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679778 | "A) Reub Red Ap 3,757m Tubería P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø, Y 326 Tomas Dom, En La Col Centro En La Cabecera Municipal De Linares, N.L. | F-RP-16-16001/1148 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4050000 | 1564261.46 | 1564261.46 | 1564261.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1770 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679784 | B ) Reubicación De Red De Drenaje Sanitario Con 193m De Tubería P.V.C. De Pared Estructurada Con Junta Hermética, De 8" Ø, Y 25 Descargas Dom, En La Calle Niños Héroes, Cabecera Mpal De Linares, Nl | F-RP-16-16001/1149 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 310000 | 118617.42 | 118617.42 | 118617.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 124 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679821 | C) Reubicación Red De Agua Potable Con 460m De Tub P.V.C. Clase Awwa-C900-07-Rd-25 Con Anillo Y Campana Integrado De 4" Ø, 35 Tomas Dom, En La Calle Amado Nervo, En La Cabecera Mpal De Hualahuises, Nl | F-RP-16-16001/1150 | Nuevo León | Hualahuises | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 207706.37 | 207706.37 | 207706.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679825 | Reubicación De Línea De Conducción De Ap 1,220 M De Tubería P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 6" Ø Y 12,000 Metros De Tubería De Acero Cédula 40 De 8" Ø, En La Cabecera Municipal De Galeana, N.L. | F-RP-16-16001/1156 | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 21017612 | 7459798.02 | 7459798.02 | 7459798.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2317 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 460000 | 152557.22 | 152557.22 | 152557.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 149742.69 | 149742.69 | 149742.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 355000 | 118344.3 | 118344.3 | 118344.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 420000 | 137705.33 | 137705.33 | 137705.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 592400 | 197134.84 | 197134.84 | 197134.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 657400 | 213337.08 | 213337.08 | 213337.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 609000 | 203352.05 | 203352.05 | 203352.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 447150 | 146765.78 | 146765.78 | 146765.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 278000 | 91981.76 | 91981.76 | 91981.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 388000 | 127694.66 | 127694.66 | 127694.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679912 | "A)Reub Red Ap Con 813m Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integr De 6""Ø, Y 170 Tomas Dom, Calle Alfonso Reyes Cruz Adolfo López Mateos Y Soldado Desconocido, Col. Moisés Sáenz, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1142 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1850000 | 721570.89 | 721570.89 | 721570.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1092 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679916 | B) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,034m De Tubería De Policloruro De Vinilo ( P.V.C. ) Hidráulico C-900 Rd-25 De 4" Ø, Y 68 Tomas Dom, Calles Matamoros Y Allende, Ctro Del Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1143 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2050000 | 784718.56 | 784718.56 | 784718.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 480 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679920 | "C) Reubicación De Red De Agua Potable Con 1,572 Ml. De Tubería P.V.C. Hidráulico C-900 Rd-25 De 4""Øy 75 Tomas Domiciliarias, En La Col. Santa Teresita, Mpio. De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1144 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2550000 | 993516.3 | 993516.3 | 993516.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679931 | "A)Reub Red Dje San Con 537m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sólida Serie 20 8""Ø, Y 63 Des Dom, Av. Los Pinos Cruz Con Salamanca Y Av. Las Torres, Col. San Angel, Mpio. De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1145 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1470000 | 572448.46 | 572448.46 | 572448.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679938 | B)Reub Red Dje San 34m Tub P.V.C. Con Jta Herm, Pared Sol Serie 20 De 8"Ø, Y 5 Des Dom, Col. El Naranjal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 200000 | 67727.35 | 67727.35 | 67727.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679946 | "C)Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 180m Tub P.V.C. Con Junta Hermética, De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8"" Ø, Y 1 Des Dom, Col. Fomerrey 34, Mpio De San Nicolás De Los Gza, N.L. | I-RP-16001/1147 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 503400 | 195144.48 | 195144.48 | 195144.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 336 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679956 | D) Reub Red Dje San De 310 M.L. De Tub Pvc Pared Sól Serie 20 De 10", 3 Des Dom Sencillas Y 17 Des Dom Dúplex Col. Nicolás Bravo, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1148 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 941000 | 366411.64 | 366411.64 | 366411.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679966 | "E) Reubicación Red Dje San 179m Tub P.V.C. De Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"", Y 2 Des Dom, Col. Villarreal, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1149 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 480200 | 190742.71 | 190742.71 | 190742.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679973 | A ) Reub Red Dje San 886m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8", Y 147 Des Dom, Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1150 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2150000 | 833997.37 | 833997.37 | 833997.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679979 | B)Reub Red Dje San 196m Tub P.V.C. Con Jta Herme, Pared Sólida Serie 20 8", Y 23 Des Dom, Calle Sta María/Calles Sn Felipe Y Av. Conduc, Col. Industrias Del Vidrio, Mpio De San Nicolás De Los Gza, Nl | I-RP-16001/1151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 591000 | 225067.67 | 225067.67 | 225067.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 390 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679997 | C)Intro Red Dje San 407m Tub P.V.C. Con Jta Hermética, De Pared Estruct Longit De 8", 221m Tub Poliet Alta Dens Termofuisionable Rd-21 De 8", Y 56 Des Dom, Col. Luis Donaldo Colosio, Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1152 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2050000 | 999269.92 | 999269.92 | 999269.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680002 | A)Reub Red Dje San 326 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Longit Jta Hermética, 8" Ø, Y 38 Descargas Dom, Calles Tercera Cruz Con Hidalgo E Indep. Y Calle Indep. En La Col. Ctro., Mpio De Gpe, Nl | I-RP-16001/1153 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 967400 | 372141.25 | 372141.25 | 372141.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680008 | "B) Reub Red Dje San 121 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Jta Hermética 8"" Ø Y 11 Descargas Dom, En La Calle Gpe Pte. Cruz Con Calle Cuauhtémoc Norte, Col. Ctro, Mpio De Gpe. Nl | I-RP-16001/1154 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 459800 | 171341.24 | 171341.24 | 171341.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680012 | C) Reubicación Red Dje San 567 M Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Sólida Serie 20 De 12" Ø, Y 3 Descargas Dom, En La Calle 5 De Mayo Cruz Con Guadalupe Y Bravo, Col. Centro, Mpio De Guadalupe, Nl | I-RP-16001/1155 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2240500 | 869432.63 | 869432.63 | 869432.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680016 | A)Reub Red Ap 2,454 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4" Ø, 581 M Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diám De 6" Ø Y 303 Tomas Dom, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1156 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6020000 | 2338921.44 | 2338921.44 | 2338921.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680022 | B) Reubicación Red Ap 450 M Tub P.V.C. Awwa-C900-Rd-25 De 4" Ø Y 14 Tomas Dom, En Antigua Carretera A Roma Entre Camino Al Mezquital Y Valle Alto, En La Col. Valle Del Mezquital, Mpio De Apodaca, Nl | I-RP-16001/1157 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 648000 | 248875.98 | 248875.98 | 248875.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680025 | A)Reubi Red Dje San 217 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San 8" Ø, Y 13 Descargas Dom, En La Calle Ponciano Cisneros En La Cabecera Municipal De Ciénega De Flores, N.L. | F-RP-16-16001/1157 | Nuevo León | Ciénega de Flores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 550000 | 209484.97 | 209484.97 | 209484.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680034 | "B)Reub Red Dje San 667 M Tub P.V.C. Jta Hermética P Dje San De 8"", 109 M Tub P.V.C. Pared Estruc Longit C Jta Hermética De 10"", Y 86 Descargas Dom, Col. Inf. Monterreal, Mpio De Gral. Escobedo, Nl | I-RP-16001/1158 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2700000 | 1049791.79 | 1049791.79 | 1049791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680044 | "C)Reubicación Red Ap 741 M Tub P.V.C. Hidráulico 4"" Ø, Y 113 Tomas Dom En Las Calles Maclovio Herrera Y Pánfilo Natera, Colonia Moisés Sáenz, En El Municipio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1159 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 570871.42 | 570871.42 | 570871.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680068 | D) Reubicación Red Dje San 401 M De Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8" Ø, Y 36 Descargas Dom, Calles Porfirio Díaz C/C Col. Ctro, Mpio De Apodaca, N.L. | I-RP-16001/1160 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1023800 | 380253.56 | 380253.56 | 380253.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680075 | Equipamiento Mec, Eléc Y Telemetría De Estación De Bombeo Parque Industrial Ii, 2 Bombas Turb Vertical P Un Gasto De 40 Lps. Y Una Carga Dinámica Tot De 50 M, Con Motor De 50 Hp, Mpio De Escobedo, Nl | I-RP-16001/1161 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4020000 | 1946013.14 | 1946013.14 | 1946013.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680079 | "A)Reub Red De Ap 1,618 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 4"" Ø Y 74 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado De 6"" Ø, Y 110 Tomas Dom, En La Col. La Fortaleza, Mpio De Sta Cat, Nl | I-RP-16001/1162 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 1254678.46 | 1254678.46 | 1254678.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 3700 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680082 | "B)Reubicación Red Ap Con 1,412 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 4"" Ø, 353 M Tub P.V.C. C900 Rd-25 De 6"" Ø Y 288 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Nuevo Amanecer En El Municipio De García, N.L. | F-RP-16-16001/1158 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 1343346.88 | 1343346.88 | 1343346.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 2064 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680087 | "A )Reubicación Colector Dje Sanitario 351 M Tub P.V.C. De Pared Estructurada Serie Métrica Con Junta Hermética De 16"" Ø, En La Cabecera Mpal De Cerralvo, Nl | F-RP-16-16001/1159 | Nuevo León | Cerralvo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 950000 | 363157.83 | 363157.83 | 363157.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680090 | B)Reubicación Línea De Conducción Ap 2,377 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø Y 6 Tomas Domiciliarias, En La Colonia El Saladito, En La Cabecera Municipal De Marín, Nl | F-RP-16-16001/1160 | Nuevo León | Marín | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 811591.44 | 811591.44 | 811591.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680100 | "A)Ampliación Red Ap 595 M De Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4"" Ø, Y 14 Tomas Domiciliarias, En La Colonia Tijerina, En El Municipio De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1161 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 450000 | 307147.42 | 307147.42 | 307147.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680156 | B)Ampliación Red Ap 1,861 M Tub P.V.C. Con Anillo Y Campana Integrado En Diámetro De 4", Y 41 Tomas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Gral. Bravo, N.L. | F-RP-16-16001/1162 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 1126987.58 | 1126987.58 | 1126987.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680161 | "A)Reub De Línea De Conducción De A Pot 874 M De Tub P.V.C., Con Anillo Y Campana Integrado En Diá De 10"" Ø, Y 1 Toma Domiciliaria, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, Nl | F-RP-16-16001/1163 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2020000 | 782711.53 | 782711.53 | 782711.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680163 | B)Reub Subcolector Dje San 637 M Tub P.V.C. Pared Estructurada Serie Métrica Con Jta Hermé 12", Y 60 Reconexiones De Descargas Domiciliarias, En La Cabecera Municipal De Sabinas Hidalgo, N.L. | F-RP-16-16001/1164 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1620000 | 630266.86 | 630266.86 | 630266.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680169 | Equipamiento Electromecánico Y Sustitución De Equipos De Bombeo De Aguas Residuales Con Dos Bombas Sum P Aguas Residuales 70 Lps. En El Cárcamo De Bombeo El Cercado, Mpio De Santiago,N.L. | F-RP-16-16001/1166 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3700000 | 1445953.81 | 1445953.81 | 1445953.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680175 | Const Alimentador Nte 2.8 Km Tub Acero 18" Y 3/8" Espesor, Carretera Mty Reynosa Hacia El Nte Por Camino Vecinal, Cruzando Autopista Mty Reynosa Y Vía Férrea Ffcc, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1167 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 23600000 | 13747724.43 | 13747724.43 | 13747724.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680180 | Construcción De 1,500 M. De Colector Poniente Del Mpio De Cadereyta Con Tub P.V.C. Serie 20 De 18" Ø, Calle Camino Ejidal De Alfonso Mtz. Dgez. A Col. Real De Cadereyta, Mpio De Cadereyta Jiménez, Nl | F-RP-16-16001/1168 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2450000 | 1313380.1 | 1313380.1 | 1313380.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680183 | Construcción De Línea De Bombeo De La Estación De Bombeo Alianza Real A Estación De Bombeo Cd. Mitras, Con 4,700 M Tub Acero Al Carbón Calidad Api-5l De 24" Ø Y 3/8" Esp., Municipio De Garcia, N.L. | I-RP-16001/1166 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 42243364 | 20493246 | 20493246 | 20493246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200680187 | Reubicación De 2,446 Metros De Red Dje San En Diámetro De 0.20 M (8"), En Tubería De Pvc Pared Sólida Serie 20, Incluye 211 Descargas Domiciliarias. En La Cabecera Municipal De Cadereyta Jiménez, N.L. | F-RP-16-16001/1169 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4300000 | 1666504.04 | 1666504.04 | 1666504.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683397 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | FORTASEG-2016-01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683401 | Profesionalización | FORTASEG-2016-02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 818000 | 818000 | 409000 | 409000 | 80000 | 80000 | 80000 | 9.78 | 0 | Otros | 127000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683409 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | FORTASEG-2016-03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2619219 | 2619219 | 1309609.5 | 1309609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 127000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683479 | Chalecos Balisticos | FORTASEG-2016-4 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6104676 | 6104676 | 3052338 | 3052338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200683482 | Uniformes | FORTASEG-2016-5 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2304200 | 2304200 | 1152100 | 1152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 127000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.